## Hoja1
|  |  |  | MATRIZ DE RIESGOS: RENOVACIÓN DE LA LICENCIA, ACTUALIZACIÓN Y SOPORTE TÉCNICO DEL SOFTWARE METRIGAS, EMPLEADO EN LOS EQUIPOS ANALIZADORES DE GASES Y OPACÍMETROS PARA LA MEDICIÓN DE EMISIONES A FUENTES MÓVILES. | [16 empty] | Versión 2.0
Fecha:
Elaboró :
Reviso :
No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del Evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento /Controles por ser Implementados | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del Contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo?
1 | General | Externo | Contratación | Operacional | No constitución o Constitución tardía de las garantías que amparan la ejecución del contrato. | No se puede iniciar la ejecución del contrato hasta el debido cumplimiento de esta obligación | 1 | 2 | 3 | Riesgo Menor | Jurídico SDA | Una vez vencido el plazo otorgado en el contrato para la constitución de las garantías, se realizan los requerimientos para el cumplimiento de la obligación | 1 | 1 | 2 | Riesgo Insignificante | No | Profesionales asignados para la confección de la invitación a cotizar de la SCAAV / Abogado asignado por la subdirección contractual | Desde la estructuración de la solicitud de cotización de servicios | Hasta la aprobación de las garantías requeridas | Seguimiento para el cumplimiento de la obligación a través de correspondencia física o electrónica | Cuando sea requerido y hasta la aprobación de las garantías por parte de la Subdirección contractual | Durante el proceso de contratación
2 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Incumplimiento total o parcial de las actividades relacionadas en las obligaciones del contrato, exceptuando los hechos de fuerza mayor. | No se cumple con lo establecido en el anexo técnico. | 2 | 3 | 5 | Riesgo Moderado | CONTRATISTA | Acciones legales | 1 | 2 | 3 | Riesgo Menor | No | Subdirector SCAAV - Profesional de Apoyo a la Supervisión | Fecha de entrega del Informe Técnico | Desde la fecha de la expedición del recibo a satisfacción y hasta el vencimiento de la póliza de Calidad | Seguimiento a la información que sobre el particular llegue a tener la SDA a través de los informes de gestión presentados por el Contratista | Cuando sea requerido | Al Inicio delcontrato.
[12 empty] | Afectaciones económico-financieras | [10 empty] | Durante el proceso de contratacion
3 | General | Interno | Ejecución | Operacional | Daños/perjuicios/ accidentes causados al personal del Contratista en el desarrollo del contrato | Acciones legales | 2 | 3 | 5 | Riesgo Moderado | CONTRATISTA | Cobertura de accidentes para el personal del Contratista a través del pago de los aportes al sistema de riesgos laborales, demostrado a través de la certificación aportada por el contratista sobre el particular | 2 | 1 | 3 | Riesgo Insignificante | No | Subdirector SCAAV - Profesional de Apoyo a la Supervisión | Fecha de suscripción del acta de inicio | Fecha de terminación de actividades del contrato y hasta la liquidación del mismo | Mecanismos de autocontrol por parte del Contratista, con seguimiento de la supervisión | Cuando sea requerido
4 | Específico | Externa | Ejecución | Administrativo | Entrega de licencias que no cumple con las especificaciones técnicas | Afectación en el cumplimiento del contrato. Las licencias no corresponden a las ofertados y por ende retrasos en la entrega para el desarrollo de las actividades misionales | 3 | 4 | 7 | Riesgo alto | CONTRATISTA | Solicitar al contratista los cambios de las licencias no solicitados que no correspondan según lo pactado en el contratto | 2 | 3 | 5 | Riesgo Moderado | si | Subdirector SCAAV - Profesional de Apoyo a la Supervisión | Fecha de suscripción del acta de inicio | Fecha de terminación de actividades del contrato | Seguimiento al cronograma presentado | Desde la presentación hasta la terminación de actividades, según las fechas estimadas por el contratista para esta etapa
5 | Específico | Externa | Ejecución | Administrativo | Retraso en la entrega de licencias solicitadas | Afectaciones en el cumplimiento del contrato | 3 | 4 | 7 | Riesgo alto | CONTRATISTA | Solicitar al contratista por medio de oficio la fecha de entrega del licenciamiento objeto del contrato | 2 | 2 | 4 | Riesgo Insignificante | si | Subdirector SCAAV - Profesional de Apoyo a la Supervisión | Fecha de suscripción del acta de inicio | Fecha de terminación de actividades del contrato | Seguimiento al cronograma presentado | Desde la presentación hasta la terminación de actividades, según las fechas estimadas por el contratista para esta etapa