## CONTEXTO
| MATRIZ DE RIESGOS EN CONTRATACIÓN | Código: GCO-GCI-F164 Versión: 02 Vigencia: 01 de diciembre de 2022 Caso HOLA: 280117
ESTABLECER EL CONTEXTO
El punto inicial es identificar el contexto en el cual interactúa la Entidad Estatal para conocer el ambiente social, económico y político, e identificar (i) sus propios Riesgos; (ii) los Riesgos comunes a sus Procesos de Contratación; y (iii) los Riesgos del Proceso de Contratación en particular. (Aplica igual para contratos interadministrativos) En este paso la Entidad Estatal debe identificar los aspectos que se mencionan a continuación y los posibles efectos adversos que estos pueden generar.
Objeto del Proceso de Contratación: DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES RECREO DEPORTIVAS Y LOGÍSTICAS QUE SE REQUIERAN PARA LA REALIZACIÓN DE LA INICIATIVA “FESTIVAL RECREODEPORTIVO - TUNJO FESTIVAL” EN EL MARCO DEL PROYECTO 2037 DENOMINADO POR EL BIENESTAR RECREO DEPORTIVO DE TUNJUELITO
Partícipes del Proceso de Contratación: Alcaldía Local de Tunjuelito, responsables del área de planeación para la formulación del proyecto, supervisores y delegados del alcalde para el proceso de ejecución, equipo de acompañamiento jurídico del contrato, funcionarios administrativos relacionados con el proyecto, proponentes partícipes del proceso de selección, contratista adjudicatario, organismos de control y demás veedurías ciudadanas.
Ciudadanía que se beneficia del Proceso de Contratación: Comunidad de la localidad de tunjuelito, especialmente Jovenes.
Capacidad de la Entidad Estatal entendida como la disponibilidad de recursos y conocimientos para el Proceso de Contratación: Área de planeación formulación del proyecto (Etapa de Planeación), Dirección de Contratación, Comité Evaluador (Etapa de selección), Dirección de Contratación (Etapa de contratación) y la supervisión y apoyos a la supervisión delegados por el Alcalde, referentes de participación.
Suficiencia del presupuesto oficial del Proceso de Contratación: CIENTO TREINTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS ONCE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE ($ 133.711.950)
Condiciones geográficas y de acceso del lugar en el cual se debe cumplir el objeto del Proceso de Contratación: El proyecto se desarrollará en los parques estructurantes administrados por el IDRD y lugares de la localidad de Tunjuelito.
Entorno socio ambiental: Si aplican
Condiciones políticas: La recreación. Es un proceso de acción participativa y dinámica, que facilita entender la vida como una vivencia de disfrute, creación y libertad, en el pleno desarrollo de las potencialidades del ser humano para su realización y mejoramiento de la calidad de vida individual y social, mediante la práctica de actividades físicas o intelectuales de esparcimiento. El aprovechamiento del tiempo libre. Es el uso constructivo que el ser humano hace de él, en beneficio de su enriquecimiento personal y del disfrute de la vida en forma individual o colectiva. Tiene como funciones básicas el descanso, la diversión, el complemento de la formación, la socialización, la creatividad, el desarrollo personal, la liberación en el trabajo y la recuperación psicobiológica. El deporte y las actividades físicas juegan un papel crucial en la vida de los jóvenes, no solo por los beneficios para la salud, sino también por los valores y habilidades que promueven. Participar en deportes como el baloncesto, el atletismo o la natación no solo mejora la condición física, sino que también enseña disciplina, trabajo en equipo y perseverancia. Además, fomenta la socialización y la construcción de amistades duraderas, ya que se comparten momentos de esfuerzo y celebración. Actividades innovadoras como el plogging, que combina el ejercicio con la limpieza del medio ambiente, y eventos como las carreras de observación o los recorridos en bicicleta, no solo ofrecen una forma divertida de mantenerse activo, sino que también promueven la conciencia ambiental y el respeto por la comunidad. El plogging, por ejemplo, no solo fortalece el cuerpo al correr y recoger basura, sino que también enseña la importancia de cuidar nuestro entorno. Las escaladas y las carreras de observación, por otro lado, desafían la mente y el cuerpo al mismo tiempo que permiten explorar nuevos lugares y descubrir la belleza de la naturaleza. Estas actividades no solo son emocionantes, sino que también inculcan un sentido de aventura y descubrimiento en los jóvenes, ayudándoles a desarrollar un estilo de vida activo y consciente. Por estas razones, se les recomienda a los jovenes y personas mayores mantener su corazón en buenas condiciones al igual que su mente. Existen muchas actividades recreativas y recreo deportivas para esta población donde pueden participar, como caminar, realizar deportes en diferentes disciplina y hacer actividad física. El Plan de Desarrollo Local de Tunjuelito, denominado POR EL CUAL SE ADOPTA EL PLAN DE DESARROLLO ECONÓMICO, SOCIAL, AMBIENTAL Y DE OBRAS PÚBLICAS PARA LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO 2021-2024 “UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI”, se adoptó mediante Acuerdo Local Número 001-2020 el 24 de septiembre de 2020. Ahora bien, el Fondo de Desarrollo Local de Tunjuelito cuenta con el proyecto 2037 “POR EL BIENESTAR RECREO DEPORTIVO DE TUNJUELITO” concepto de gasto “Eventos recreo-deportivos” A través de las actividades propias del presente proyecto, se busca cumplir con los objetivos planteados en el Plan de Desarrollo Local. Por lo anterior, la Alcaldía Local de Tunjuelito aportará al goce y disfrute efectivo del tiempo libre de las personas de la localidad generando espacios de encuentro con actividades dirigidas y especializadas y así dar cumplimiento a las metas del plan de desarrollo, en lo relacionado con el deporte y la recreación. asimismo, se realizará la ejecución de las iniciativas ganadoras en los presupuestos participativos relacionadas al proyecto de inversión O23011601200000002037 denominado “Por el bienestar recreo-deportivo de Tunjuelito”.
Factores ambientales: La Alcaldía Local de Tunjuelito, cumple la normatividad ambiental, mejora continuamente sus procesos para liderar, prevenir, mitigar, proteger, conservar y hacer un uso racional de los recursos naturales y del medio ambiente, siendo modelo de responsabilidad ambiental en la gestión pública. La Política Ambiental Operativa de La Alcaldía Local de Tunjuelito, forma parte de la Política del Sistema Integrado de Gestión de la Entidad y está orientada por la Norma ISO 14001 de 2004. En consecuencia, la Entidad desarrolla los lineamientos sectoriales contenidos en el Plan Institucional de Gestión Ambiental –PIGA-, que se concreta a través de los Programas de Gestión en Residuos, Agua, Energía, Condiciones Internas, Buenas Prácticas y Gestión Contractual. Dichos Programas están sujetos al mejoramiento continuo, por parte de la Entidad, para el beneficio general.
Sector del objeto del Proceso de Contratación y su mercado: Componente eventos recreo deportivos dentro de los programas, proyectos y demás políticas públicas orientadas por el Distrito.
Normativa aplicable al objeto del Proceso de Contratación: • Constitución Política de 1991. • Articulo 52 de la constitución política de Colombia “El ejercicio del deporte, sus manifestaciones recreativas, competitivas y autóctonas tienen como función la formación integral de las personas, preservar y desarrollar una mejor salud en el ser humano. El deporte y la recreación forman parte de la educación y constituyen gasto público social. Se reconoce el derecho de todas las personas a la recreación, a la práctica del deporte y al aprovechamiento del tiempo libre. El Estado fomentará estas actividades e inspeccionará, vigilará y controlará las organizaciones deportivas y recreativas cuya estructura y propiedad deberán ser democráticas.” • Ley 181 de 1995 del Deporte, Articulo 4 el deporte (en sus manifestaciones recreativas, competitivas y autóctonas) y la recreación forman parte de la educación y constituyen un gasto público social. • Ley 181 de 1995 del Deporte, Articulo 3 garantizar el acceso del individuo y de la comunidad al conocimiento y práctica del deporte. • Articulo 5 de la ley 181 de 1995 La recreación. Es un proceso de acción participativa y dinámica, que facilita entender la vida como una vivencia de disfrute, creación y libertad (...) El aprovechamiento del tiempo libre. Es el uso constructivo que el ser humano hace de él, en beneficio de su enriquecimiento personal y del disfrute de la vida en forma individual o colectiva. Actividades recreativas y deportivas para el adulto mayor. Los humanos a medida que vamos envejeciendo, debemos encontrar diferentes actividades que sean atractivas, agradables y convenientes para la edad. • Ley 1251 de 2008 “por la cual se dictan normas tendientes a procurar la protección, promoción y defensa de los derechos de los adultos mayores” • Ley 1251 de 2008 articulo 6 numeral 14 En el otorgamiento de subsidios por parte de la Nación y sus entidades territoriales, se dará prioridad a los adultos mayores a fin de que accedan a los programas sociales de salud, vivienda, alimentación, recreación, deporte, agua potable y saneamiento básico. • Artículo 15 del Acuerdo Distrital 637 de 2016 Secretaria distrital de gobierno • Decreto 411 de 2016 artículo 5 Secretaria distrital de gobierno • Acuerdo No. 761 de 2020 Concejo de Bogotá
Experiencia propia y de otras Entidades Estatales en Procesos de Contratación del mismo tipo: Implementación del proyecto de inversión 2037 “Por el bienestar recreo-deportivo de Tunjuelito” en el cuatrienio 2021-2024, registrado en el Banco de Proyectos de Inversión del Distrito con el rubro O23011601200000002037, el cual tiene en consecuencia la línea de inversión “Cultura y Deporte”, el concepto de gasto “Vinculación de personas en actividades recreo- deportivas comunitarias.” y la meta en el cuatrienio de “Vincular 1400 personas en actividades recreo- deportivas comunitarias”.

## IDENTIFICACION Y ANALISIS
| MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN |  |  | Código: GCO-GCI-F164 Versión: 02 Vigencia: 01 de diciembre de 2022 Caso HOLA: 280117
DEFINICIONES
RIESGO: Evento que puede generar efectos adversos y de distinta magnitud en el logro de los objetivos del Proceso de Contratación o en la ejecución de un contrato RIESGOS PREVISIBLES: Son los posibles hechos o circunstancias que por la naturaleza del contrato y de la actividad a ejecutar es factible su ocurrencia. ETAPA DE PLANEACIÓN: Está comprendida desde el momento en que se identifican las necesidades que debe satisfacer la Secretaría Distrital de Gobierno y los Fondos de Desarrollo Local, a través del abastecimiento de bienes, obras o servicios, la elaboración del Plan Anual de Adquisiciones y la estructuración de los documentos y estudios previos. ETAPA DE SELECCIÓN: Está comprendida entre el acto de Apertura del Proceso de Contratación y la Adjudicación o la declaración de desierto del Proceso de Contratación ETAPA DE CONTRATACIÓN: Una vez adjudicado el contrato objeto del Proceso de Contratación, inicia la etapa para la celebración del contrato y el cumplimiento de los requisitos para de perfeccionamiento y ejecución. ETAPA DE EJECUCIÓN: Inicia una vez cumplidos los requisitos previstos para iniciar la ejecución del contrato respectivo y termina con el vencimiento del plazo del contrato o la fecha de liquidación si hay lugar a ella. RIESGO GENERAL: Es un riesgo de todos los procesos de contratación adelantados por la Entidad Estatal, por lo cual está presente en toda su actividad contractual. RIEGO ESPECIFICO: Es un riesgo propio del proceso de contratación objeto de análisis. RIESGOS ECONÓMICOS: Son los derivados del comportamiento del mercado, tales como la fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimiento y especulación de los mismos, entre otros. RIESGOS SOCIALES O POLÍTICOS: son los derivados de los cambios de las políticas gubernamentales y de cambios en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato. RIESGOS OPERACIONALES: Son los asociados a la operatividad del contrato, tales como la suficiencia del presupuesto oficial, del plazo o los derivados de procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos, equipos humanos o técnicos inadecuados o insuficientes. RIESGOS FINANCIEROS: Son (i) el riesgo de consecución de financiación o riesgo de liquidez para obtener recursos para cumplir con el objeto del contrato, y (ii) el riesgo de las condiciones financieras establecidas para la obtención de los recursos, tales como plazos, tasas, garantías, contragarantías, y refinanciaciones, entre otros. RIESGOS REGULATORIOS: Derivados de cambios regulatorios o reglamentarios que afecten la ecuación económica del contrato. RIESGOS DE LA NATURALEZA: Son los eventos naturales previsibles en los cuales no hay intervención humana que puedan tener impacto en la ejecución del contrato, por ejemplo los temblores, inundaciones, lluvias, sequías, entre otros. RIESGOS AMBIENTALES: Son los derivados de las obligaciones legales o reglamentarias de carácter ambiental, así como de las licencias, planes de manejo o de permisos y autorizaciones ambientales, incluyendo tasas retributivas y compensatorias, obligaciones de mitigación, tareas de monitoreo y control, entre otras. RIESGOS TECNOLÓGICOS: Son los derivados de fallas en los sistemas de comunicación de voz y de datos, suspensión de servicios públicos, nuevos desarrollos tecnológicos o estándares que deben ser tenidos en cuenta para la ejecución del contrato, obsolescencia tecnológica.
INSTRUCCIONES PARA LA IDENTIFICACIÓN, ANALISIS, EVALUACIÓN , ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO DE RIESGOS EN LA CONTRATACIÓN
1) Identifique los riesgos previsibles que le apliquen al objeto contractual que se adelante. Los relacionados a continuación se establecen de manera general y como proforma. No obstante, si del objeto contractual se identifican otros riesgos diferentes a los aquí determinados, por favor reemplace el texto de la casilla teniendo en cuenta la etapa del proceso. Así mismo, seleccione la clase, fuente y el tipo (Operacional, Económico, Sociales o Políticos, Regulatorios, Financieros, Tecnológicos, De la naturaleza, Ambientales) 2) Continúe en la hoja de "EVALUACIÓN" (SI EXISTEN DUDAS CONCEPTUALES PARA LA ELABORACIÓN DE LA MATRIZ DE RIESGO CONSULTE EL MANUAL PARA LA IDENTIFICACIÓN Y COBERTURA DEL RIESGO EN LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN EXPEDIDO POR COLOMBIA COMPRA EFICIENTE Y LA GUÍA DE RIESGOS PREVISIBLES CONTRACTUALES, EXPEDIDA POR LA VEEDURÍA DISTRITAL)
| ETAPAS | CLASE | FUENTE | TIPO
PLANEACIÓN
Requisitos habilitantes inapropiados para el proceso de selección |  | General | Interno | Operacionales
Inadecuado análisis económico estimativo del valor del contrato |  | General | Interno | Economicos
Inadecuada descripción del bien o servicio requerido |  | General | Interno | Operacionales
Falta de profundidad en el estudio de sector no identificandose claramente aspectos de oferta y demanda |  | General | Interno | Economicos
Ausencia de fundamentación de la justificación y conveniencia de la contratación |  | General | Interno | Operacionales
Errores involuntarios en los Estudios Previos, Pliegos de Condiciones, Estudio de Sector y en general cualquier documento que sea parte integral del mismo. |  | General | Interno | Operacionales
SELECCIÓN
Inadecuada evaluación de las ofertas y/o verificación de requisitos habilitantes |  | General | Interno | Operacionales
Confabulacion de los proponentes (Colusión) |  | General | Externo | Operacionales
Que ninguno de los proponentes cumplan los requisitos habilitantes establecidos en el pliego de condiciones |  | General | Interno | Operacionales
Proyección económica por parte del proponente que conlleve a pérdidas o baja utilidad en la ejecución del contrato. |  | General | Externo | Operacionales
CONTRATACIÓN
Demora en la iniciación del contrato debido a la no entrega oportuna de las Garantías exigidas para el proceso de contratación o que las mismas no cobijen lo establecido en los Estudios Previos. |  | General | Interno | Operacionales
Presentación de reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento del contrato. |  | General | Externo | Operacionales
EJECUCIÓN
No liquidar los contratos en los plazos acordados en el contrato o los establecidos por la Ley. |  | General | Interno | Operacionales
Incumplimiento en los tiempos de entrega y/o en la calidad de los Bienes y/o Servicios contratados. |  | General | Externo | Operacionales
Pérdida de elementos por robo a alguno de los proveedores de los elementos, antes o durante la entrega de los mismos. |  | General | Externo | Operacionales
Poca participación por parte de la comunidad en las actividades realizadas en campo |  | General | Externo | Operacionales
Variación de los precios del mercado |  | General | Externo | Economicos
Incumplimiento en las características técnicas exigidas en la elaboración y entrega de la dotación (confección, acabados, materiales) debido a baja calidad. |  | Especifico | Externo | Operacionales
Dificultades, disputas y/o conflictividades con la población beneficiaria y las diferentes instancias de participación de la localidad |  | Especifico | Externo | Sociales o Políticos
Accidentes, contingencias, emergencias, perjuicios y/o siniestros presentados en la actividad "TUNJO FESTIVAL" |  | Especifico | Externo | Operacionales
Contingencias, accidentes o demás dificultades presentadas en los eventos y espacios desarrollados a la interperie y por fuera de las instalaciones de la Alcaldía Local de Tunjuelito |  | Especifico | Externo | Operacionales
Intoxicaciones y/o enfermedades producidas por el consumo de las muestras gastronómicas contempladas en el proyecto |  | Especifico | Externo | Operacionales
Incumplimiento por parte del contratista en la entrega de los productos contemplados para cada actividad |  | General | Externo | Operacionales
Paros huelgas, situaciones de orden público o situaciones externas como pandemias que afecten el cumplimiento de obligaciones cuando se hace trabajo en campo |  | General | Externo | Sociales o Políticos
Eventos naturales tales como lluvias o dificultades climáticas |  | General | Externo | De la naturaleza
General
Estatal
Especifico
Interno
Externo

## EVALUACION
| MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN | [6 empty] | Código: GCO-GCI-F164 Versión: 02 Vigencia: 01 de diciembre de 2022 Caso HOLA: 280117
Objeto Contractual: DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES RECREO DEPORTIVAS Y LOGÍSTICAS QUE SE REQUIERAN PARA LA REALIZACIÓN DE LA INICIATIVA “FESTIVAL RECREODEPORTIVO - TUNJO FESTIVAL” EN EL MARCO DEL PROYECTO 2037 DENOMINADO POR EL BIENESTAR RECREO DEPORTIVO DE TUNJUELITO
INSTRUCCIONES PARA LA IDENTIFICACIÓN, ANALISIS, EVALUACIÓN , ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO DE RIESGOS EN LA CONTRATACIÓN
1) Diligencie el objeto contractual y seleccione la(s) etapas y los riesgos que aplican al objeto contractual, de acuerdo a lo definido en la hoja de "IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS"
2) Describa las consecuencias de la ocurrencia del Riesgo/evento.
3) Asigne la probabilidad de ocurrencia del riesgo, de conformidad con la tabla de probabilidad y la valoración del riesgo (Cualitativa o Monetaria)
4) Asigne el impacto que generaría la materialización del riesgo, de conformidad con la tabla de impacto y la valoración del riesgo (Cualitativa o Monetaria)
5) Al realizar las anteriores actividades se obtendrá la calificación total y la valoración del riesgo (prioridad).
6) Continúe en la hoja de "EVALUACIÓN DE CONTROLES"
CALIFICACIÓN |  |  |  |  | Cualitativa
ETAPA | Descripción (Que puede pasar y, cómo puede ocurrir) |  |  |  | Consecuencias de la ocurrencia del evento | Probabilidad de Ocurrencia | Impacto | Calificación Total | Prioridad
PLANEACIÓN | Requisitos habilitantes inapropiados para el proceso de selección |  |  |  | 1. Distorsión del proceso de selección 2. Elección de un proponente que no cumpla requisitos legales y/o que no tenga la capacidad para la ejecución 3. Selección adversa 4. Necesidad de iniciar un nuevo proceso | 2 | 4 | 6 | ALTO
PLANEACIÓN | Inadecuado análisis económico estimativo del valor del contrato |  |  |  | 1. Sobrecostos o ineficiencia económica del proyecto 2. Pérdidas económica para el contratista o para el FDLT 3. Necesidade de iniciar un nuevo proceso | 3 | 4 | 7 | ALTO
PLANEACIÓN | Inadecuada descripción del bien o servicio requerido |  |  |  | 1. Necesidad de iniciar un nuevo proceso 2. Distorsión del proceso de selección 3. Selección adversa | 2 | 4 | 6 | ALTO
PLANEACIÓN | Falta de profundidad en el estudio de sector no identificandose claramente aspectos de oferta y demanda |  |  |  | 1. Sobrecostos o ineficiencia económica del proyecto 2. Selección adversa 3. No se puede satisfacer la necesidad de la entidad | 3 | 4 | 7 | ALTO
PLANEACIÓN | Ausencia de fundamentación de la justificación y conveniencia de la contratación |  |  |  | 1. Necesidad de iniciar un nuevo proceso. 2. Selección adversa 3. No se puede satisfacer la necesidad de la entidad | 2 | 4 | 6 | ALTO
PLANEACIÓN | Errores involuntarios en los Estudios Previos, Pliegos de Condiciones, Estudio de Sector y en general cualquier documento que sea parte integral del mismo. |  |  |  | 1. Necesidad de iniciar un nuevo proceso 2. No se puede satisfacer la necesidad de la entidad. | 3 | 3 | 6 | ALTO
SELECCIÓN | Inadecuada evaluación de las ofertas y/o verificación de requisitos habilitantes |  |  |  | 1. Selecciónar un contratista que no esté en capacidad de cumplir con el objeto del contrato. 2. Selección adversa | 3 | 4 | 7 | ALTO
SELECCIÓN | Confabulacion de los proponentes (Colusión) |  |  |  | 1. Selecciónar un contratista que no esté en capacidad de cumplir con el objeto del contrato. 2. Selección adversa | 3 | 4 | 7 | ALTO
SELECCIÓN | Que ninguno de los proponentes cumplan los requisitos habilitantes establecidos en el pliego de condiciones |  |  |  | 1. Que se declare desierta la convocatoria 2. Necesidad de iniciar un nuevo proceso | 2 | 4 | 6 | ALTO
SELECCIÓN | Proyección económica por parte del proponente que conlleve a pérdidas o baja utilidad en la ejecución del contrato. |  |  |  | 1. Pérdidas económicas para el contratista o propuestas artificialmente bajas. | 2 | 4 | 6 | ALTO
CONTRATACIÓN | Demora en la iniciación del contrato debido a la no entrega oportuna de las Garantías exigidas para el proceso de contratación o que las mismas no cobijen lo establecido en los Estudios Previ |  |  |  | 1. Pérdida de Tiempo por no iniciar el contrato de forma oportuna 2. Falta de respaldo por parte de una aseguradora sobre los riesgos existentes durante la ejecución del Contrato | 3 | 3 | 6 | ALTO
CONTRATACIÓN | Presentación de reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento del contrato. |  |  |  | 1. Pérdida de Tiempo por no iniciar el contrato de forma oportuna 2. Necesidad de iniciar un nuevo proceso | 2 | 2 | 4 | BAJO
EJECUCIÓN | No liquidar los contratos en los plazos acordados en el contrato o los establecidos por la Ley. |  |  |  | 1. Pérdida de competencia para liquidar en sede administrativa. 2. Incertidumbre del estado del contrato. 3.Falta de paz y salvo por las partes. | 1 | 4 | 5 | MEDIO
EJECUCIÓN | Incumplimiento en los tiempos de entrega y/o en la calidad de los Bienes y/o Servicios contratados. |  |  |  | 1. Mala ejecución del objeto contratado. 2.No se puede satisfacer la necesidad de la Entidad | 4 | 3 | 7 | ALTO
EJECUCIÓN | Pérdida de elementos por robo a alguno de los proveedores de los elementos, antes o durante la entrega de los mismos. |  |  |  | 1. Daños ocasionados al FDLT. | 2 | 4 | 6 | ALTO
EJECUCIÓN | Poca participación por parte de la comunidad en las actividades realizadas en campo |  |  |  | 1. Incumplimiento de las metas dentro de la vigencia, y el alcance de las iniciativas participativas. | 3 | 4 | 7 | ALTO
EJECUCIÓN | Variación de los precios del mercado |  |  |  | 1. Variación presupuestal que afecte la capacidad de adquisición de bienes y servicios 2. Desfase presupuestal 3. reclamaciones de rompimiento del equilibrio económico por parte del contratista. | 1 | 3 | 4 | BAJO
EJECUCIÓN | Incumplimiento en las características técnicas exigidas en la elaboración y entrega de los elementos solicitados (confección, acabados, materiales) debido a baja calidad. |  |  |  | 1. Situaciones de revictimización o victimización secundaria. 2. Afectaciones individuales y/o comunitarias a la población beneficiaria | 3 | 5 | 8 | EXTREMO
EJECUCIÓN | Dificultades, disputas y/o conflictividades con la población beneficiaria y las diferentes instancias de participación de la localidad |  |  |  | 1. Dificultades para el desarrollo del proyecto y sus actividades 2. Distanciamiento de la entidad respecto a la institucionalidad 3. Incumplimiento de las metas dentro de la vigencia, y el alcance de las iniciativas participativas. | 4 | 4 | 8 | EXTREMO
EJECUCIÓN | Accidentes, contingencias, emergencias, perjuicios y/o siniestros presentados en la actividad "TUNJO FESTIVAL" |  |  |  | 1. Lesiones, afectaciones o pérdidas humanas. 2. Costos y/o sanciones para el contratista y el FDLT | 2 | 5 | 7 | ALTO
EJECUCIÓN | Contingencias, accidentes o demás dificultades presentadas en los eventos y espacios desarrollados a la interperie y por fuera de las instalaciones de la Alcaldía Local de Tunjuelito |  |  |  | 1. Lesiones, afectaciones o pérdidas humanas. 2. Costos y/o sanciones para el contratista y el FDLT 3. Imposibilidad o dificultades para el desarrollo de las actividades | 3 | 4 | 7 | ALTO
EJECUCIÓN | Intoxicaciones y/o enfermedades producidas por el consumo de las muestras gastronómicas contempladas en el proyecto |  |  |  | 1. Lesiones, afectaciones, enfermedades o pérdidas humanas. 2. Costos y/o sanciones para el contratista y el FDLT | 2 | 5 | 7 | ALTO
EJECUCIÓN | Incumplimiento por parte del contratista en la entrega de los productos contemplados para cada actividad |  |  |  | 1. Incumplimiento de las metas y objetivos del proyecto. 2. Afectación del cumplimiento del contrato dentro de la vigencia | 3 | 4 | 7 | ALTO
EJECUCIÓN | Paros huelgas, situaciones de orden público o situaciones externas como pandemias que afecten el cumplimiento de obligaciones cuando se hace trabajo en campo |  |  |  | 1. Imposibilidad o dificultades para el desarrollo de las actividades 2. Afectación del cumplimiento del contrato dentro de la vigencia | 2 | 4 | 6 | ALTO
EJECUCIÓN | Eventos naturales tales como lluvias o dificultades climáticas |  |  |  | 1. Imposibilidad o dificultades para el desarrollo de las actividades 2. Afectación del cumplimiento del contrato dentro de la vigencia | 2 | 4 | 6 | ALTO
Probabilidad | Catagoria | Valoración |  | Impacto | Categoria | Valoración
| Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 |  |  | Insignificante | 1
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 |  |  | Menor | 2
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 |  |  | Moderado | 3
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 |  |  | Mayor | 4
| Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5 |  |  | Catastrófico | 5
Valoración del Riesgo
| Calificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente. | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se pueden lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual |  | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual.
| Calificación Monetaria |  | Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato. | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato. | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%). | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%). |  | Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%).
| Categoría | Valoración | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor |  | Catastrófico
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5
| Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9
| Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10
Categoria del Riesgo
|  |  |  | Valoración del Riesgo | Categoría
|  |  |  | 8, 9 y 10 | Riesgo extremo
|  |  |  | 6 y 7 | Riesgo alto
|  |  |  | 5 | Riesgo medio
|  |  |  | 2, 3 y 4 | Riesgo bajo
Cualitativa
Monetaria

## EVALUACION CON CONTROLES
| MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN | [11 empty] | Código: GCO-GCI-F164 Versión: 02 Vigencia: 01 de diciembre de 2022 Caso HOLA: 280117
Objeto Contractual: DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES RECREO DEPORTIVAS Y LOGÍSTICAS QUE SE REQUIERAN PARA LA REALIZACIÓN DE LA INICIATIVA “FESTIVAL RECREODEPORTIVO - TUNJO FESTIVAL” EN EL MARCO DEL PROYECTO 2037 DENOMINADO POR EL BIENESTAR RECREO DEPORTIVO DE TUNJUELITO
INSTRUCCIONES PARA LA IDENTIFICACIÓN, ANALISIS, EVALUACIÓN , ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO DE RIESGOS EN LA CONTRATACIÓN
1) Describa el tratamiento/controles a ser implementados
2) Diligencie la información de las siguientes columnas, de acuerdo con el análisis realizado a cada riesgo: Afecta el equilibrio económico, persona responsable de implementar el tratamiento, fecha estimada de inicio del tratamiento, fecha estimada en la que se completa el tratamiento, cómo se realiza el monitoreo y la periodicidad.
3) Continúe en la hoja de "ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO" y diligencie las siguientes casillas: A quien se le asigna y el porcentaje que asume cada una de las partes en caso de que sea compartido.
ETAPA | Descripción (Que puede pasar y, cómo puede ocurrir) |  | Tratamiento/Controles a ser implementados |  | Probabilidad de Ocurrencia | Impacto | Calificación Total | Prioridad | ¿Afecta el equilibrio económico del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo?
PLANEACIÓN | Requisitos habilitantes inapropiados para el proceso de selección |  | Revisión jurídica y efectuar revisiones con los lineamientos de Colombia Compra Eficiente |  | 2 | 4 | 6 | ALTO | NO | PROFESIONALES DEL ÁREA DE GESTIÓN DEL DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO (PLANEACIÓN Y CONTRATACIÓN) | 2024 | 2024 | SEGUIMIENTO AL PROCESO | ETAPA DE PLANEACIÓN Y SELECCIÓN
PLANEACIÓN | Inadecuado análisis económico estimativo del valor del contrato |  | Revisión exhaustiva en el proceso de estudio de mercado siguiendo los lineamientos de Colombia Compra Eficiente |  | 3 | 4 | 7 | ALTO | SI | PROFESIONALES DEL ÁREA DE GESTIÓN DEL DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO (PLANEACIÓN) | 2024 | 2024 | SEGUIMIENTO AL PROCESO | ETAPA DE PLANEACIÓN
PLANEACIÓN | Inadecuada descripción del bien o servicio requerido |  | Reducir la probabilidad de ocurrencia del evento |  | 2 | 4 | 6 | ALTO | NO | PROFESIONALES DEL ÁREA DE GESTIÓN DEL DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO (PLANEACIÓN) | 2024 | 2024 | SEGUIMIENTO AL PROCESO | ETAPA DE PLANEACIÓN
PLANEACIÓN | Falta de profundidad en el estudio de sector no identificandose claramente aspectos de oferta y demanda |  | Utilizar los lineamientos de Colombia Compra Eficiente y utilizar como referencia procesos similares |  | 3 | 4 | 7 | ALTO | SI | PROFESIONALES DEL ÁREA DE GESTIÓN DEL DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO (PLANEACIÓN) | 2024 | 2024 | SEGUIMIENTO AL PROCESO | ETAPA DE PLANEACIÓN
PLANEACIÓN | Ausencia de fundamentación de la justificación y conveniencia de la contratación |  | Revisiones constantes por parte del área de planeación de la entidad tomando como referencia procesos similares |  | 2 | 4 | 6 | ALTO | NO | PROFESIONALES DEL ÁREA DE GESTIÓN DEL DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO (PLANEACIÓN) | 2024 | 2024 | SEGUIMIENTO AL PROCESO | ETAPA DE PLANEACIÓN
PLANEACIÓN | Errores involuntarios en los Estudios Previos, Pliegos de Condiciones, Estudio de Sector y en general cualquier documento que sea parte integral del mismo. |  | Verificar los documentos en el proceso de observaciones y respuesta a estas mismas observaciones. Realizar las aclaraciones necesarias en el proceso de selección y evaluar las propuestas con los criterios sugeridos por Colombia Compra Eficiente. |  | 3 | 3 | 6 | ALTO | SI | PROFESIONALES DEL ÁREA DE GESTIÓN DEL DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO (PLANEACIÓN Y CONTRATACIÓN) | 2024 | 2024 | SEGUIMIENTO AL PROCESO | ETAPA DE PLANEACIÓN Y SELECCIÓN
SELECCIÓN | Inadecuada evaluación de las ofertas y/o verificación de requisitos habilitantes |  | Efectuar verificaciones a los documentos y propuestas presentadas, con el apoyo de los profesionales del área y el equipo jurídico |  | 3 | 4 | 7 | ALTO | NO | PROFESIONALES DEL ÁREA DE GESTIÓN DEL DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO (PLANEACIÓN Y CONTRATACIÓN) | 2024 | 2024 | SEGUIMIENTO AL PROCESO | SEMANAL ETAPA DE SELECCIÓN
SELECCIÓN | Confabulacion de los proponentes (Colusión) |  | Utilizar la metodología de Colombia Compra Eficiente y dar cumplimiento a la normatividad vigente. |  | 3 | 4 | 7 | ALTO | SI | PROFESIONALES DEL ÁREA DE GESTIÓN DEL DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO (PLANEACIÓN Y CONTRATACIÓN) | 2024 | 2024 | MUESTREO ALEATORIO DE CALIDAD | SEMANAL ETAPA DE SELECCIÓN
SELECCIÓN | Que ninguno de los proponentes cumplan los requisitos habilitantes establecidos en el pliego de condiciones |  | Efectuar verificaciones a los documentos y propuestas presentadas por parte de los profesionales del área |  | 2 | 4 | 6 | ALTO | SI | PROFESIONALES DEL ÁREA DE GESTIÓN DEL DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO (CONTRATACIÓN) | 2024 | 2024 | MUESTREO ALEATORIO DE CALIDAD | SEMANAL ETAPA DE SELECCIÓN
SELECCIÓN | Proyección económica por parte del proponente que conlleve a pérdidas o baja utilidad en la ejecución del contrato. |  | Realizar aclaraciones en el proceso de selección y evaluar las propuestas con los criterios sugeridos por Colombia Compra Eficiente. |  | 2 | 4 | 6 | ALTO | SI | PROFESIONALES DEL ÁREA DE GESTIÓN DEL DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO (PLANEACIÓN Y CONTRATACIÓN) | 2024 | 2024 | MUESTREO ALEATORIO DE CALIDAD | SEMANAL ETAPA DE SELECCIÓN
CONTRATACIÓN | Demora en la iniciación del contrato debido a la no entrega oportuna de las Garantías exigidas para el proceso de contratación o que las mismas no cobijen lo establecido en los Estudios Previ |  | Efectuar verificaciones a los documentos entregados de acuerdo con la lista de chequeo sugeridas para la entidad. |  | 3 | 3 | 6 | ALTO | SI | PROFESIONALES DEL ÁREA DE GESTIÓN DEL DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO (PLANEACIÓN Y CONTRATACIÓN) | 2024 | 2024 | MUESTREO ALEATORIO DE CALIDAD | ETAPA DE CONTRATACIÓN
CONTRATACIÓN | Presentación de reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento del contrato. |  | Dar trámite eficiente y oportuno de las PQRS presentadas por terceros |  | 2 | 2 | 4 | BAJO | NO | PROFESIONALES DEL ÁREA DE GESTIÓN DEL DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO (PLANEACIÓN Y CONTRATACIÓN) | 2024 | 2024 | SEGUIMIENTO AL PROCESO | ETAPA DE CONTRATACIÓN
EJECUCIÓN | No liquidar los contratos en los plazos acordados en el contrato o los establecidos por la Ley. |  | Supervisar de manera eficiente los tiempos de la contratación, de acuerdo con los cronogramas propuestos. |  | 1 | 4 | 5 | MEDIO | SI | PROFESIONALES DEL ÁREA DE GESTIÓN DEL DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO (CONTRATACIÓN) | 2024 | 2024 | SEGUIMIENTO AL PROCESO | SEMANAL SEGÚN CRONOGRAMA DEL PROYECTO
EJECUCIÓN | Incumplimiento en los tiempos de entrega y/o en la calidad de los Bienes y/o Servicios contratados. |  | Cumplimiento de las Fases del E.P. y Verificación por parte del apoyo a la supervisión de cada uno de los item solicitados e ingresados a almacén. |  | 4 | 3 | 7 | ALTO | SI | SUPERVISIÓN, APOYO A LA SUPERVISIÓN Y CONTRATISTA | 2024 | 2024 | SEGUIMIENTO AL PROCESO | SEMANAL SEGÚN CRONOGRAMA DEL PROYECTO
EJECUCIÓN | Pérdida de elementos por robo a alguno de los proveedores de los elementos, antes o durante la entrega de los mismos. |  | Revisiones periódicas de seguimiento por parte de la supervisión y el comité respectivos. Protocolos por parte de la supervisión y el contratista para la gestión de insumos, materiales, equipos y demás recursos |  | 2 | 4 | 6 | ALTO | SI | SUPERVISIÓN, APOYO A LA SUPERVISIÓN Y CONTRATISTA | 2024 | 2024 | SEGUIMIENTO AL PROCESO | SEMANAL SEGÚN CRONOGRAMA DEL PROYECTO
EJECUCIÓN | Poca participación por parte de la comunidad en las actividades realizadas en campo |  | Verificación al contratista del cumplimiento de los recursos de difusión, estrategias de convocatorias, cronograma de divulgación y plan de trabajo. |  | 3 | 4 | 7 | ALTO | NO | SUPERVISIÓN, APOYO A LA SUPERVISIÓN Y CONTRATISTA | 2024 | 2024 | SEGUIMIENTO AL PROCESO | SEMANAL SEGÚN CRONOGRAMA DEL PROYECTO
EJECUCIÓN | Variación de los precios del mercado |  | Efectuar revisiones en cada una de las etapas de elaboración de los Estudios Previos, Estudios de Sector, Pliegos de condiciones del proceso de contratación para evitar la ocurrencia del evento. |  | 1 | 3 | 4 | BAJO | SI | PROFESIONALES DEL ÁREA DE GESTIÓN DEL DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO (PLANEACIÓN Y CONTRATACIÓN) | 2024 | 2024 | SEGUIMIENTO AL PROCESO | ETAPA DE PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA ETAPA DE EJECUCIÓN
EJECUCIÓN | Incumplimiento en las características técnicas exigidas en la elaboración y entrega de los elementos solicitados (confección, acabados, materiales) debido a baja calidad. |  | Acompañamiento psicosocial del proyecto presentado por el contratista |  | 3 | 5 | 8 | EXTREMO | NO | CONTRATISTA | 2024 | 2024 | SEGUIMIENTO AL PROCESO | SEMANAL SEGÚN CRONOGRAMA DEL PROYECTO
EJECUCIÓN | Dificultades, disputas y/o conflictividades con la población beneficiaria y las diferentes instancias de participación de la localidad |  | Vinculación de delegaciones de instancias de participación y/o población beneficiaria en el Comité Técnico de Seguimiento Apoyo del/la referente de participación de la entidad |  | 4 | 4 | 8 | EXTREMO | NO | SUPERVISIÓN, APOYO A LA SUPERVISIÓN Y CONTRATISTA | 2024 | 2024 | SEGUIMIENTO AL PROCESO | SEMANAL SEGÚN CRONOGRAMA DEL PROYECTO
EJECUCIÓN | Accidentes, contingencias, emergencias, perjuicios y/o siniestros presentados en la actividad "TUNJO FESTIVAL" |  | Póliza de seguros para el cubrimiento de la actividad Verificación de las condiciones óptimas de los recursos logísticos y de seguridad Protocolos de cuidado y seguridad |  | 2 | 5 | 7 | ALTO | SI | SUPERVISIÓN, APOYO A LA SUPERVISIÓN Y CONTRATISTA | 2024 | 2024 | SEGUIMIENTO AL PROCESO | SEMANAL SEGÚN CRONOGRAMA DEL PROYECTO
EJECUCIÓN | Contingencias, accidentes o demás dificultades presentadas en los eventos y espacios desarrollados a la interperie y por fuera de las instalaciones de la Alcaldía Local de Tunjuelito |  | Protocolos de cuidado y seguridad Pólizas de seguro en el caso que lo requieran o planes de contingencia |  | 3 | 4 | 7 | ALTO | SI | SUPERVISIÓN, APOYO A LA SUPERVISIÓN Y CONTRATISTA | 2024 | 2024 | SEGUIMIENTO AL PROCESO | SEMANAL SEGÚN CRONOGRAMA DEL PROYECTO
EJECUCIÓN | Intoxicaciones y/o enfermedades producidas por el consumo de las muestras gastronómicas contempladas en el proyecto |  | Exigencia del carné de manipulación de alimentos por parte del personal contratado y verificación de las condiciones de salubridad de los alimentos |  | 2 | 5 | 7 | ALTO | SI | SUPERVISIÓN, APOYO A LA SUPERVISIÓN Y CONTRATISTA | 2024 | 2024 | SEGUIMIENTO AL PROCESO | SEMANAL SEGÚN CRONOGRAMA DEL PROYECTO
EJECUCIÓN | Incumplimiento por parte del contratista en la entrega de los productos contemplados para cada actividad |  | Realizar supervisiones periódicas al anexo técnico, el plan de trabajo y las obligaciones contractuales entre las partes |  | 3 | 4 | 7 | ALTO | NO | SUPERVISIÓN, APOYO A LA SUPERVISIÓN Y CONTRATISTA | 2024 | 2024 | SEGUIMIENTO AL PROCESO | SEMANAL SEGÚN CRONOGRAMA DEL PROYECTO
EJECUCIÓN | Paros huelgas, situaciones de orden público o situaciones externas como pandemias que afecten el cumplimiento de obligaciones cuando se hace trabajo en campo |  | Seguimiento del cronograma estipulado y verificación en medios de comunicación y fuentes oficiales de situaciones de orden público |  | 2 | 4 | 6 | ALTO | NO | SUPERVISIÓN, APOYO A LA SUPERVISIÓN Y CONTRATISTA | 2024 | 2024 | SEGUIMIENTO AL PROCESO | SEMANAL SEGÚN CRONOGRAMA DEL PROYECTO
EJECUCIÓN | Eventos naturales tales como lluvias o dificultades climáticas |  | Seguimiento de la programación de las activades y verificación de las condiciones previsibles acerca del estado del clima |  | 2 | 4 | 6 | ALTO | NO | SUPERVISIÓN, APOYO A LA SUPERVISIÓN Y CONTRATISTA | 2024 | 2024 | SEGUIMIENTO AL PROCESO | SEMANAL SEGÚN CRONOGRAMA DEL PROYECTO
| Categoria del Riesgo |  |  | Impacto del Riesgo
Probabilidad | Catagoria | Valoración |  | Categoria |  | Valoración |  |  |  | Categoria del Riesgo
| Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 |  | Insignificante |  | 1 |  |  |  | Valoración del Riesgo |  | Categoría
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 |  | Menor |  | 2 |  |  |  | 8, 9 y 10 |  | Riesgo extremo
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 |  | Moderado |  | 3 |  |  |  | 6 y 7 |  | Riesgo alto
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 |  | Mayor |  | 4 |  |  |  | 5 |  | Riesgo medio
| Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5 |  | Catastrófico |  | 5 |  |  |  | 2, 3 y 4 |  | Riesgo bajo
Valoración del Riesgo
| Calificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente. |  | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se pueden lograr el objeto contractual |  |  | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes |  | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual |  | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual.
| Calificación Monetaria |  | Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato. |  | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato. |  |  | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%). |  | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%). |  | Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%).
| Catagoria | Valoración | Insignificante |  | Menor |  |  | Moderado |  | Mayor |  | Catastrófico
|  |  | 1 |  | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  | 5
| Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  | 6
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  | 7
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  | 8
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 |  | 6 |  |  | 7 |  | 8 |  | 9
| Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5 | 6 |  | 7 |  |  | 8 |  | 9 |  | 10

## ASIGNACION Y TRATAMIENTO
| MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN | [19 empty] | Código: GCO-GCI-F164 Versión: 02 Vigencia: 01 de diciembre de 2022 Caso HOLA: 280117
Objeto Contractual: DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES RECREO DEPORTIVAS Y LOGÍSTICAS QUE SE REQUIERAN PARA LA REALIZACIÓN DE LA INICIATIVA “FESTIVAL RECREODEPORTIVO - TUNJO FESTIVAL” EN EL MARCO DEL PROYECTO 2037 DENOMINADO POR EL BIENESTAR RECREO DEPORTIVO DE TUNJUELITO
Esta matriz es un documento anexo del Estudio Previo
No | Descripción (Que puede pasar y, cómo puede ocurrir) | Etapa | Clase | Fuente | Consecuencias de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Calificación total | Prioridad | ¿A quien se le asigna? | % | Tratamiento/Controles a ser implementados | Probabilidad | Impacto | Calificación total | Prioridad | ¿Afecta el equilibrio económico del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | ¿Cómo se realiza el monitoreo | Periodicidad ¿Cuándo?
1 | Requisitos habilitantes inapropiados para el proceso de selección | PLANEACIÓN | General | Interno | 1. Distorsión del proceso de selección 2. Elección de un proponente que no cumpla requisitos legales y/o que no tenga la capacidad para la ejecución 3. Selección adversa 4. Necesidad de iniciar un nuevo proceso | 2 | 4 | 6 | ALTO | SDG | 100 | Revisión jurídica y efectuar revisiones con los lineamientos de Colombia Compra Eficiente | 2 | 4 | 6 | ALTO | NO | PROFESIONALES DEL ÁREA DE GESTIÓN DEL DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO (PLANEACIÓN Y CONTRATACIÓN) | 2024 | 2024 | SEGUIMIENTO AL PROCESO | ETAPA DE PLANEACIÓN Y SELECCIÓN
2 | Inadecuado análisis económico estimativo del valor del contrato | PLANEACIÓN | General | Interno | 1. Sobrecostos o ineficiencia económica del proyecto 2. Pérdidas económica para el contratista o para el FDLT 3. Necesidade de iniciar un nuevo proceso | 3 | 4 | 7 | ALTO | SDG | 100 | Revisión exhaustiva en el proceso de estudio de mercado siguiendo los lineamientos de Colombia Compra Eficiente | 3 | 4 | 7 | ALTO | SI | PROFESIONALES DEL ÁREA DE GESTIÓN DEL DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO (PLANEACIÓN) | 2024 | 2024 | SEGUIMIENTO AL PROCESO | ETAPA DE PLANEACIÓN
3 | Inadecuada descripción del bien o servicio requerido | PLANEACIÓN | General | Interno | 1. Necesidad de iniciar un nuevo proceso 2. Distorsión del proceso de selección 3. Selección adversa | 2 | 4 | 6 | ALTO | SDG | 100 | Reducir la probabilidad de ocurrencia del evento | 2 | 4 | 6 | ALTO | NO | PROFESIONALES DEL ÁREA DE GESTIÓN DEL DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO (PLANEACIÓN) | 2024 | 2024 | SEGUIMIENTO AL PROCESO | ETAPA DE PLANEACIÓN
4 | Falta de profundidad en el estudio de sector no identificandose claramente aspectos de oferta y demanda | PLANEACIÓN | General | Interno | 1. Sobrecostos o ineficiencia económica del proyecto 2. Selección adversa 3. No se puede satisfacer la necesidad de la entidad | 3 | 4 | 7 | ALTO | SDG | 100 | Utilizar los lineamientos de Colombia Compra Eficiente y utilizar como referencia procesos similares | 3 | 4 | 7 | ALTO | SI | PROFESIONALES DEL ÁREA DE GESTIÓN DEL DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO (PLANEACIÓN) | 2024 | 2024 | SEGUIMIENTO AL PROCESO | ETAPA DE PLANEACIÓN
5 | Ausencia de fundamentación de la justificación y conveniencia de la contratación | PLANEACIÓN | General | Interno | 1. Necesidad de iniciar un nuevo proceso. 2. Selección adversa 3. No se puede satisfacer la necesidad de la entidad | 2 | 4 | 6 | ALTO | SDG | 100 | Revisiones constantes por parte del área de planeación de la entidad tomando como referencia procesos similares | 2 | 4 | 6 | ALTO | NO | PROFESIONALES DEL ÁREA DE GESTIÓN DEL DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO (PLANEACIÓN) | 2024 | 2024 | SEGUIMIENTO AL PROCESO | ETAPA DE PLANEACIÓN
6 | Errores involuntarios en los Estudios Previos, Pliegos de Condiciones, Estudio de Sector y en general cualquier documento que sea parte integral del mismo. | PLANEACIÓN | General | Interno | 1. Necesidad de iniciar un nuevo proceso 2. No se puede satisfacer la necesidad de la entidad. | 3 | 3 | 6 | ALTO | SDG | 100 | Verificar los documentos en el proceso de observaciones y respuesta a estas mismas observaciones. Realizar las aclaraciones necesarias en el proceso de selección y evaluar las propuestas con los criterios sugeridos por Colombia Compra Eficiente. | 3 | 3 | 6 | ALTO | SI | PROFESIONALES DEL ÁREA DE GESTIÓN DEL DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO (PLANEACIÓN Y CONTRATACIÓN) | 2024 | 2024 | SEGUIMIENTO AL PROCESO | ETAPA DE PLANEACIÓN Y SELECCIÓN
7 | Inadecuada evaluación de las ofertas y/o verificación de requisitos habilitantes | SELECCIÓN | General | Interno | 1. Selecciónar un contratista que no esté en capacidad de cumplir con el objeto del contrato. 2. Selección adversa | 3 | 4 | 7 | ALTO | SDG | 100 | Efectuar verificaciones a los documentos y propuestas presentadas, con el apoyo de los profesionales del área y el equipo jurídico | 3 | 4 | 7 | ALTO | NO | PROFESIONALES DEL ÁREA DE GESTIÓN DEL DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO (PLANEACIÓN Y CONTRATACIÓN) | 2024 | 2024 | SEGUIMIENTO AL PROCESO | SEMANAL ETAPA DE SELECCIÓN
8 | Confabulacion de los proponentes (Colusión) | SELECCIÓN | General | Externo | 1. Selecciónar un contratista que no esté en capacidad de cumplir con el objeto del contrato. 2. Selección adversa | 3 | 4 | 7 | ALTO | CONTRATISTA | 100 | Utilizar la metodología de Colombia Compra Eficiente y dar cumplimiento a la normatividad vigente. | 3 | 4 | 7 | ALTO | SI | PROFESIONALES DEL ÁREA DE GESTIÓN DEL DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO (PLANEACIÓN Y CONTRATACIÓN) | 2024 | 2024 | MUESTREO ALEATORIO DE CALIDAD | SEMANAL ETAPA DE SELECCIÓN
9 | Que ninguno de los proponentes cumplan los requisitos habilitantes establecidos en el pliego de condiciones | SELECCIÓN | General | Interno | 1. Que se declare desierta la convocatoria 2. Necesidad de iniciar un nuevo proceso | 2 | 4 | 6 | ALTO | SDG | 100 | Efectuar verificaciones a los documentos y propuestas presentadas por parte de los profesionales del área | 2 | 4 | 6 | ALTO | SI | PROFESIONALES DEL ÁREA DE GESTIÓN DEL DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO (CONTRATACIÓN) | 2024 | 2024 | MUESTREO ALEATORIO DE CALIDAD | SEMANAL ETAPA DE SELECCIÓN
10 | Proyección económica por parte del proponente que conlleve a pérdidas o baja utilidad en la ejecución del contrato. | SELECCIÓN | General | Externo | 1. Pérdidas económicas para el contratista o propuestas artificialmente bajas. | 2 | 4 | 6 | ALTO | CONTRATISTA | 100 | Realizar aclaraciones en el proceso de selección y evaluar las propuestas con los criterios sugeridos por Colombia Compra Eficiente. | 2 | 4 | 6 | ALTO | SI | PROFESIONALES DEL ÁREA DE GESTIÓN DEL DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO (PLANEACIÓN Y CONTRATACIÓN) | 2024 | 2024 | MUESTREO ALEATORIO DE CALIDAD | SEMANAL ETAPA DE SELECCIÓN
11 | Demora en la iniciación del contrato debido a la no entrega oportuna de las Garantías exigidas para el proceso de contratación o que las mismas no cobijen lo establecido en los Estudios Previ | CONTRATACIÓN | #N/A | #N/A | 1. Pérdida de Tiempo por no iniciar el contrato de forma oportuna 2. Falta de respaldo por parte de una aseguradora sobre los riesgos existentes durante la ejecución del Contrato | 3 | 3 | 6 | ALTO | CONTRATISTA Y SDG | 50-50 | Efectuar verificaciones a los documentos entregados de acuerdo con la lista de chequeo sugeridas para la entidad. | 3 | 3 | 6 | ALTO | SI | PROFESIONALES DEL ÁREA DE GESTIÓN DEL DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO (PLANEACIÓN Y CONTRATACIÓN) | 2024 | 2024 | MUESTREO ALEATORIO DE CALIDAD | ETAPA DE CONTRATACIÓN
12 | Presentación de reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento del contrato. | CONTRATACIÓN | General | Externo | 1. Pérdida de Tiempo por no iniciar el contrato de forma oportuna 2. Necesidad de iniciar un nuevo proceso | 2 | 2 | 4 | BAJO | SDG | 100 | Dar trámite eficiente y oportuno de las PQRS presentadas por terceros | 2 | 2 | 4 | BAJO | NO | PROFESIONALES DEL ÁREA DE GESTIÓN DEL DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO (PLANEACIÓN Y CONTRATACIÓN) | 2024 | 2024 | SEGUIMIENTO AL PROCESO | ETAPA DE CONTRATACIÓN
13 | No liquidar los contratos en los plazos acordados en el contrato o los establecidos por la Ley. | EJECUCIÓN | General | Interno | 1. Pérdida de competencia para liquidar en sede administrativa. 2. Incertidumbre del estado del contrato. 3.Falta de paz y salvo por las partes. | 1 | 4 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA Y SDG | 70-30 | Supervisar de manera eficiente los tiempos de la contratación, de acuerdo con los cronogramas propuestos. | 1 | 4 | 5 | MEDIO | SI | PROFESIONALES DEL ÁREA DE GESTIÓN DEL DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO (CONTRATACIÓN) | 2024 | 2024 | SEGUIMIENTO AL PROCESO | SEMANAL SEGÚN CRONOGRAMA DEL PROYECTO
14 | Incumplimiento en los tiempos de entrega y/o en la calidad de los Bienes y/o Servicios contratados. | EJECUCIÓN | General | Externo | 1. Mala ejecución del objeto contratado. 2.No se puede satisfacer la necesidad de la Entidad | 4 | 3 | 7 | ALTO | CONTRATISTA | 100 | Cumplimiento de las Fases del E.P. y Verificación por parte del apoyo a la supervisión de cada uno de los item solicitados e ingresados a almacén. | 4 | 3 | 7 | ALTO | SI | SUPERVISIÓN, APOYO A LA SUPERVISIÓN Y CONTRATISTA | 2024 | 2024 | SEGUIMIENTO AL PROCESO | SEMANAL SEGÚN CRONOGRAMA DEL PROYECTO
15 | Pérdida de elementos por robo a alguno de los proveedores de los elementos, antes o durante la entrega de los mismos. | EJECUCIÓN | General | Externo | 1. Daños ocasionados al FDLT. | 2 | 4 | 6 | ALTO | CONTRATISTA | 100 | Revisiones periódicas de seguimiento por parte de la supervisión y el comité respectivos. Protocolos por parte de la supervisión y el contratista para la gestión de insumos, materiales, equipos y demás recursos | 2 | 4 | 6 | ALTO | SI | SUPERVISIÓN, APOYO A LA SUPERVISIÓN Y CONTRATISTA | 2024 | 2024 | SEGUIMIENTO AL PROCESO | SEMANAL SEGÚN CRONOGRAMA DEL PROYECTO
16 | Poca participación por parte de la comunidad en las actividades realizadas en campo | EJECUCIÓN | General | Externo | 1. Incumplimiento de las metas dentro de la vigencia, y el alcance de las iniciativas participativas. | 3 | 4 | 7 | ALTO | CONTRATISTA | 100 | Verificación al contratista del cumplimiento de los recursos de difusión, estrategias de convocatorias, cronograma de divulgación y plan de trabajo. | 3 | 4 | 7 | ALTO | NO | SUPERVISIÓN, APOYO A LA SUPERVISIÓN Y CONTRATISTA | 2024 | 2024 | SEGUIMIENTO AL PROCESO | SEMANAL SEGÚN CRONOGRAMA DEL PROYECTO
17 | Variación de los precios del mercado | EJECUCIÓN | General | Externo | 1. Variación presupuestal que afecte la capacidad de adquisición de bienes y servicios 2. Desfase presupuestal 3. reclamaciones de rompimiento del equilibrio económico por parte del contratista. | 1 | 3 | 4 | BAJO | CONTRATISTA Y SDG | 50-50 | Efectuar revisiones en cada una de las etapas de elaboración de los Estudios Previos, Estudios de Sector, Pliegos de condiciones del proceso de contratación para evitar la ocurrencia del evento. | 1 | 3 | 4 | BAJO | SI | PROFESIONALES DEL ÁREA DE GESTIÓN DEL DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO (PLANEACIÓN Y CONTRATACIÓN) | 2024 | 2024 | SEGUIMIENTO AL PROCESO | ETAPA DE PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA ETAPA DE EJECUCIÓN
18 | Incumplimiento en las características técnicas exigidas en la elaboración y entrega de los elementos solicitados (confección, acabados, materiales) debido a baja calidad. | EJECUCIÓN | #N/A | #N/A | 1. Situaciones de revictimización o victimización secundaria. 2. Afectaciones individuales y/o comunitarias a la población beneficiaria | 3 | 5 | 8 | EXTREMO | CONTRATISTA | 100 | Acompañamiento psicosocial del proyecto presentado por el contratista | 3 | 5 | 8 | EXTREMO | NO | CONTRATISTA | 2024 | 2024 | SEGUIMIENTO AL PROCESO | SEMANAL SEGÚN CRONOGRAMA DEL PROYECTO
19 | Dificultades, disputas y/o conflictividades con la población beneficiaria y las diferentes instancias de participación de la localidad | EJECUCIÓN | Especifico | Externo | 1. Dificultades para el desarrollo del proyecto y sus actividades 2. Distanciamiento de la entidad respecto a la institucionalidad 3. Incumplimiento de las metas dentro de la vigencia, y el alcance de las iniciativas participativas. | 4 | 4 | 8 | EXTREMO | CONTRATISTA Y SDG | 50-50 | Vinculación de delegaciones de instancias de participación y/o población beneficiaria en el Comité Técnico de Seguimiento Apoyo del/la referente de participación de la entidad | 4 | 4 | 8 | EXTREMO | NO | SUPERVISIÓN, APOYO A LA SUPERVISIÓN Y CONTRATISTA | 2024 | 2024 | SEGUIMIENTO AL PROCESO | SEMANAL SEGÚN CRONOGRAMA DEL PROYECTO
20 | Accidentes, contingencias, emergencias, perjuicios y/o siniestros presentados en la actividad "TUNJO FESTIVAL" | EJECUCIÓN | Especifico | Externo | 1. Lesiones, afectaciones o pérdidas humanas. 2. Costos y/o sanciones para el contratista y el FDLT | 2 | 5 | 7 | ALTO | CONTRATISTA | 100 | Póliza de seguros para el cubrimiento de la actividad Verificación de las condiciones óptimas de los recursos logísticos y de seguridad Protocolos de cuidado y seguridad | 2 | 5 | 7 | ALTO | SI | SUPERVISIÓN, APOYO A LA SUPERVISIÓN Y CONTRATISTA | 2024 | 2024 | SEGUIMIENTO AL PROCESO | SEMANAL SEGÚN CRONOGRAMA DEL PROYECTO
21 | Contingencias, accidentes o demás dificultades presentadas en los eventos y espacios desarrollados a la interperie y por fuera de las instalaciones de la Alcaldía Local de Tunjuelito | EJECUCIÓN | Especifico | Externo | 1. Lesiones, afectaciones o pérdidas humanas. 2. Costos y/o sanciones para el contratista y el FDLT 3. Imposibilidad o dificultades para el desarrollo de las actividades | 3 | 4 | 7 | ALTO | CONTRATISTA | 100 | Protocolos de cuidado y seguridad Pólizas de seguro en el caso que lo requieran o planes de contingencia | 3 | 4 | 7 | ALTO | SI | SUPERVISIÓN, APOYO A LA SUPERVISIÓN Y CONTRATISTA | 2024 | 2024 | SEGUIMIENTO AL PROCESO | SEMANAL SEGÚN CRONOGRAMA DEL PROYECTO
22 | Intoxicaciones y/o enfermedades producidas por el consumo de las muestras gastronómicas contempladas en el proyecto | EJECUCIÓN | Especifico | Externo | 1. Lesiones, afectaciones, enfermedades o pérdidas humanas. 2. Costos y/o sanciones para el contratista y el FDLT | 2 | 5 | 7 | ALTO | CONTRATISTA | 100 | Exigencia del carné de manipulación de alimentos por parte del personal contratado y verificación de las condiciones de salubridad de los alimentos | 2 | 5 | 7 | ALTO | SI | SUPERVISIÓN, APOYO A LA SUPERVISIÓN Y CONTRATISTA | 2024 | 2024 | SEGUIMIENTO AL PROCESO | SEMANAL SEGÚN CRONOGRAMA DEL PROYECTO
23 | Incumplimiento por parte del contratista en la entrega de los productos contemplados para cada actividad | EJECUCIÓN | General | Externo | 1. Incumplimiento de las metas y objetivos del proyecto. 2. Afectación del cumplimiento del contrato dentro de la vigencia | 3 | 4 | 7 | ALTO | CONTRATISTA | 100 | Realizar supervisiones periódicas al anexo técnico, el plan de trabajo y las obligaciones contractuales entre las partes | 3 | 4 | 7 | ALTO | NO | SUPERVISIÓN, APOYO A LA SUPERVISIÓN Y CONTRATISTA | 2024 | 2024 | SEGUIMIENTO AL PROCESO | SEMANAL SEGÚN CRONOGRAMA DEL PROYECTO
24 | Paros huelgas, situaciones de orden público o situaciones externas como pandemias que afecten el cumplimiento de obligaciones cuando se hace trabajo en campo | EJECUCIÓN | General | Externo | 1. Imposibilidad o dificultades para el desarrollo de las actividades 2. Afectación del cumplimiento del contrato dentro de la vigencia | 2 | 4 | 6 | ALTO | CONTRATISTA Y SDG | 50-50 | Seguimiento del cronograma estipulado y verificación en medios de comunicación y fuentes oficiales de situaciones de orden público | 2 | 4 | 6 | ALTO | NO | SUPERVISIÓN, APOYO A LA SUPERVISIÓN Y CONTRATISTA | 2024 | 2024 | SEGUIMIENTO AL PROCESO | SEMANAL SEGÚN CRONOGRAMA DEL PROYECTO
25 | Eventos naturales tales como lluvias o dificultades climáticas | EJECUCIÓN | General | Externo | 1. Imposibilidad o dificultades para el desarrollo de las actividades 2. Afectación del cumplimiento del contrato dentro de la vigencia | 2 | 4 | 6 | ALTO | CONTRATISTA Y SDG | 50-50 | Seguimiento de la programación de las activades y verificación de las condiciones previsibles acerca del estado del clima | 2 | 4 | 6 | ALTO | NO | SUPERVISIÓN, APOYO A LA SUPERVISIÓN Y CONTRATISTA | 2024 | 2024 | SEGUIMIENTO AL PROCESO | SEMANAL SEGÚN CRONOGRAMA DEL PROYECTO
|  |  |  | Categoria |  |  |  | Impacto del Riesgo
|  |  | Probabilidad | Catagoria | Valoración |  |  | Categoria |  | Valoración
|  |  |  | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 |  |  | Insignificante |  | 1
|  |  |  | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 |  |  | Menor |  | 2
|  |  |  | Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 |  |  | Moderado |  | 3
|  |  |  | Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 |  |  | Mayor |  | 4
|  |  |  | Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5 |  |  | Catastrófico |  | 5
Valoración del Riesgo
|  | Catagoria | Valoración | Insignificante |  | Menor |  | Moderado | Mayor | Catastrófico |  |  |  | Categoria del Riesgo
|  |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  |  |  | Valoración del Riesgo |  |  | Categoría
|  | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  |  |  | 8, 9 y 10 |  |  | Riesgo extremo
|  | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 |  |  |  | 6 y 7 |  |  | Riesgo alto
|  | Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 |  |  |  | 5 |  |  | Riesgo medio
|  | Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 |  |  |  | 2, 3 y 4 |  |  | Riesgo bajo
|  | Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 | 10
CONTRATISTA
SDG
CONTRATISTA Y SDG