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Informe No. GS-2024-                          /AREAD - GUBIR 20.1
	
Popayán, 05 de octubre de 2024

Señor Coronel 
JHON FREDY ZAMBRANO LÓPEZ
Comandante Policía Metropolitana de Popayán
Avenida Panamericana 1N 75
Popayán, Cauca

ASUNTO: 	Informe de supervisión Nro. 03 Contrato No. 90-6-10024-24. 

No. Comunicación Oficial de nombramiento: GS-2024-037544-MEPOY de fecha 26 de Junio de 2024 por la cual el Comando de Policía Metropolitana de Popayán, CR. JHON FREDY ZAMBRANO LOPEZ notifica al suscrito como supervisor técnico del contrato referido.

Objeto:	ITEM 2: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES ADSCRITAS AL DEPARTAMENTO DE LA POLICÍA CAUCA: 1. INSTALACIONES DEL COMPLEJO DE POLICÍA IJ. DIEGO MARIA GUERRERO NAVIA - DECAU, 2. INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LOS DISTRITOS DE POLICÍA NÚMERO UNO, DOS, TRES, CUATRO, CINCO, SEIS Y SIETE. 3. INSTALACIONES DE INCORPORACIÓN. 4. VIVIENDA FISCAL Y DEMÁS INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LA UNIDAD A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE CON EJECUCIÓN DE TRACTO SUCESIVO.

Contratista: 	CONSORCIO LATINO, NIT. 901.841.704-3 – Representante Legal TANIA MUÑOZ GARCIA C.C. 1.049.649.652 de Tunja.

Fecha de iniciación: 05/07/2024                             Fecha Terminación: 07/12/2024

Prorroga: 	Prorroga Nro. 01 de fecha 29 de Julio de 2024 por un total de cinco 
(05) días más de la fecha de terminación inicial.

VERIFICACIÓN Y CONDICIONES DEL DESARROLLO DEL CONTRATO

DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO:

1. Personal de la Obra:

	FRENTE DE OBRA - COMANDO

	NOMBRE Y APELLIDOS
	IDENTIFICACIÓN
	CARGO

	Erika Marcela Damián Flórez
	1.061.793.722
	Residente de Obra

	Joseph Alexandre Pérez Revelo
	1.085.330.247
	Residente de Obra

	Carolina Garzón
	1.061.753.273
	Profesional HSEQ

	Jesús Eduardo Damián Pinchao
	10.537.964
	Maestro Obra

	Marco Aurelio Manzano Quintero
	10.545.576
	Ayudante Obra

	Luis Eduardo Manzano Quintero
	10.546.881
	Ayudante Obra

	Andrés Fabián López González
	76.310.478
	Ayudante Obra

	Eyder Piamba Burbano
	1.061.800.877
	Ayudante Obra

	José Luis Urrea
	4.612.461
	Ayudante Obra

	FRENTE DE OBRA - INCORPORACIÓN

	NOMBRE Y APELLIDOS
	IDENTIFICACIÓN
	CARGO

	Jesús Eduardo Damián Pinchao
	10.537.964
	Maestro Obra

	Dainer Andres Trochez Tulande
	1.077.844.405
	Ayudante Obra

	Danny Marcell Piamba Burbano
	1.061.731.368
	Ayudante Obra

	FRENTE DE OBRA - BORDO

	NOMBRE Y APELLIDOS
	IDENTIFICACIÓN
	CARGO

	Marco Aurelio Manzano Quintero
	10.545.576
	Maestro Obra

	Edgar Gómez
	10.693.919
	Ayudante Obra

	Darwin Edgardo Manzano Sánchez
	10.295.790
	Ayudante Obra

	Jaime Olmedo Manquillo Pinto
	10.547.392
	Ayudante Obra

	FRENTE DE OBRA - ROSAS

	NOMBRE Y APELLIDOS
	IDENTIFICACIÓN
	CARGO

	Rubén Darío Sánchez
	76.318.167
	Maestro Obra

	Eider Mosquera
	10.302.941
	Ayudante Obra

	Gustavo Velasco
	4.612.595
	Ayudante Obra

	Giovanny Paruma
	7.6318.895
	Ayudante Obra

	Cristian Estrada
	1.002.777.157
	Ayudante Obra

	FRENTE DE OBRA - CALDONO

	NOMBRE Y APELLIDOS
	IDENTIFICACIÓN
	CARGO

	Diego Castrillón
	76.316.611
	Maestro Obra

	Yaan Castrillón
	1.002.962.050
	Ayudante Obra



2. Verificación cumplimiento Programa de Calidad (según contrato)

Mediante comunicación oficial de fecha 05/07/2024 la firma contratista presenta, de acuerdo a las obligaciones contractuales la siguiente información:

· ESTRUCTURA DE COSTOS INDIRECTOS.
· HOJAS DE VIDA GRUPO MINIMO DE TRABAJO.

Los documentos relacionados anteriormente fueron verificados por parte de la Supervisión, en cumplimiento a lo establecido en la minuta de contrato.

Con fecha 23 de Julio de 2024 la firma contratista presenta los documentos correspondientes a:

· Análisis de Precios Unitarios APU, acordes con los valores unitarios pactados en el contrato y las especificaciones técnicas específicas; los cuales fueron revisados por parte de la Supervisión Técnica y aprobados mediante comité.
· Estructura de costos de la Administración (A). Revisado por parte de la supervisión y aprobados mediante comité.
· Programación de mantenimiento, de acuerdo con las necesidades identificadas y las órdenes de trabajo aprobadas.
· Plan de manejo ambiental, Plan del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo; Matriz de Identificación de peligros, evaluación, valoración y gestión de los riesgos; Listado de personal a laborar, idoneidad y certificación laboral; proceso de ingreso del personal a laborar, Afiliación del personal a laborar en obra y metodología de pago de impuestos de acuerdo a la normatividad vigente. 
· Plan de Aplicación del Protocolo de Seguridad/sanitario para la Obra (PAPSO).

3. Seguimiento de la Programación de Obra, (Atrasos, Indicadores, causas)

LINEA DE TIEMPO: Según lo señalado en la minuta del contrato, se establecieron unos porcentajes mínimos de ejecución, los cuales fueron actualizados con motivo a la adición y prorroga Nro. 01 efectuada al contrato, así:
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Frente a lo anterior el presente informe de supervisión abarca las actividades efectuadas durante el segundo periodo de ejecución que comprende desde el 23/08/2024 al 23/09/02024 con un porcentaje mínimo establecido para este periodo del 35,00% (Acumulado), por ende, a continuación, se detallan los indicadores que presenta actualmente la etapa de ejecución contractual.

PRESUPUESTO OFICIAL INICIAL: A la fecha se reporta como porcentaje de avance en la ejecución contractual un general de 51,81% sobre un 35,00% programado, lo anterior debido a que se adelantaron actividades de obra previo al inicio del periodo de ejecución Nro. 01, evidenciando un avance mayor sobre el porcentaje programado y el cual se discrimina de la siguiente manera de acuerdo a los presupuestos oficiales asignados:

	[bookmark: _Hlk179059841]UNIDAD
	PRESUPUESTO OFICIAL 
	% EJECUCIÓN PROGRAMADO
	INSTALACIONES INTERVENIDAS Y/O PROGRAMADAS
	% EJECUCIÓN REAL

	ETAPA DIAGNÓSTICOS - PERIODO Nro. 01 y Nro. 02

	DECAU
	$ 3.110.000.000,00
	35,00%
	COMANDO DECAU - (BLOQUE 6)
	11,90 %

	
	
	
	COMANDO DECAU - (BLOQUE 7)
	

	
	
	
	COMANDO DECAU - (BLOQUE 8)
	

	
	
	
	COMANDO DECAU - (CERRAMIENTO)
	0,48 %

	
	
	
	COMANDO DECAU - (GUARDIA)
	0,78 %

	
	
	
	ESTACIÓN DE POLICÍA ROSAS
	6,22 %

	
	
	
	DISTRITO Y ESTACIÓN DE POLICÍA EL BORDO
	9,31 %

	
	
	
	ESTACIÓN DE POLICÍA SANTANDER DE QUILICHAO
	4,39 %

	
	
	
	GRUPO DE INCORPORACIÓN CAUCA
	2,59 %

	
	
	
	ESTACIÓN DE POLICÍA CALDONO
	4,72 %

	
	
	
	ESTACIÓN DE POLICÍA MERCADERES
	5,61 %

	
	
	
	SUBESTACIÓN DE POLICÍA PIEDRA SENTADA
	5,81 %

	TOTAL
	51,81 %



Se evidencia una ejecución contractual (GENERAL) del 51,81%, correspondiente a las actividades efectuadas durante lo corrido de la etapa de diagnósticos y el periodo de ejecución Nro. 01 y periodo de ejecución Nro. 02, porcentaje programado acumulado.

AVANCE PROGRAMADO

	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PROGRAMADO
	35,00 %

	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN EFECTUADO
	51,81 %



4. Seguridad Industrial (cumplimiento según contrato y normas legales)

· Durante el desarrollo de las visitas de campo, revistas y demás actividades de verificación por parte de la supervisión, se ha comprobado el cumplimiento estricto a las disposiciones establecidas por la entidad con referencia a la aplicación del Sistema de Seguridad y Salud en el trabajo.
· Se observa la disponibilidad permanente del Residente o el Profesional HSEQ, adoptando las medidas pertinentes para el cumplimiento a las políticas de seguridad industrial.
· Se verifica el informe de actividades y seguimiento del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo presentado por la firma contratista y para efectos de trámite de pago parcial correspondiente.
· Se recepciona la información aportada por parte del funcionario nombrado como apoyo a la supervisión en el componente de Seguridad y Salud en el trabajo, sin novedad alguna.

5. Compromisos pendientes del contratista y supervisor 

· Cumplir con las actividades proyectadas dentro del Plan de Mantenimiento del periodo Nro. 03 y adoptar las medidas correspondientes para el cumplimiento de las disposiciones descritas en la minuta del contrato.
· Atender las recomendaciones, sugerencias y correcciones realizadas durante los recorridos respectivos de verificación en las obras, detalles técnicos, de acabados y de aseo correspondiente.
· Garantizar el uso y la dotación de los elementos de seguridad industrial del personal de mano de obra no calificada.
· Informar de manera previa el ingreso e identificación de personal de proveedores y externos para el transporte de material y demás actividades, con el fin de tramitar la respectiva autorización para el ingreso a instalaciones y demás medidas correspondientes.

6. Actas parciales de Obra (relacionar las generalidades).

A la fecha se ha efectuado el trámite para las actas de pago parcial relacionadas a continuación:
	ACTA PARCIAL Nro. 01 - DECAU

	PERIODO DE EJECUCIÓN
	Etapa diagnóstico y parte periodo de ejecución Nro. 01 (10/07/2024 al 29/07/2024)

	PORCENTAJE PROGRAMADO
	0,00% (Diagnósticos)

	VALOR PROGRAMADO A EJECUTAR
	$ 0,00

	VALOR ACTA PARCIAL Nro. 01
	$ 457.196.226,98

	PORCENTAJE ACTA PARCIAL Nro. 01
	14,70%

	ACTA PARCIAL Nro. 02 - DECAU

	PERIODO DE EJECUCIÓN
	Periodo de ejecución Nro. 01 (23/07/2024 al 23/08/2024)

	PORCENTAJE PROGRAMADO
	15,00% (Periodo Nro. 01)

	VALOR PROGRAMADO A EJECUTAR
	$ 466.500.000,00

	VALOR ACTA PARCIAL Nro. 02
	$1.004.882.230,29

	PORCENTAJE ACTA PARCIAL Nro. 02
	47,13% (Acumulado)

	ACTA PARCIAL Nro. 03 – DECAU (En Revisión)

	PERIODO DE EJECUCIÓN
	Periodo de ejecución Nro. 02 (23/08/2024 al 23/09/2024)

	PORCENTAJE PROGRAMADO
	35,00% (Periodo Nro. 02)

	VALOR PROGRAMADO A EJECUTAR
	$ 622.000.000,00

	VALOR ACTA PARCIAL Nro. 03
	$ 768.156.527,81

	PORCENTAJE ACTA PARCIAL Nro. 03
	24,70% 

	OBSERVACIONES
	Se deja constancia que la presente información se encuentra en proceso de verificación y ajuste por parte de la Supervisión Técnica del contrato. Lo descrito corresponde a la información presentada por parte de la firma contratista para revisión y aprobación.



RELACIÓN DE ACTIVIDADES:

De acuerdo a las actividades programadas y dispuestas en la minuta del contrato, ordenes de trabajo, programación y demás; se ha ejecutado a la fecha, en lo correspondiente al periodo de ejecución Nro. 02 son las siguientes:

UNIDAD: COMANDO DECAU (BLOQUE 7)

Para estas instalaciones Policiales, durante el periodo de ejecución Nro. 02 con el fin de atender las necesidades identificadas, se ha programado y realizado, entre otras las siguientes actividades:

· ACTIVIDADES PRELIMINARES: Desmonte de muebles empotrados.
· MANTENIMIENTO CARPINTERIA MADERA: Instalación de mueble en madera.
· ASEO: Aseo general.

UNIDAD: ESTACIÓN DE POLICÍA SANTANDER DE QUILICHAO

Continuando con la ejecución de actividades de mantenimiento proyectadas para esta edificación, durante el periodo de ejecución Nro. 02 con el fin de atender las necesidades identificadas, se ha programado y realizado, entre otras las siguientes actividades:

· PRELIMINARES: Desmonte de cubierta, cielo raso y lámparas.
· CUBIERTAS Y CIELO RASO: Recorrido de cubierta, instalación de componentes de cubierta y cielo raso.
· REDES HIDROSANITARIAS: Ajuste de componentes faltantes de las instalaciones, instalación de punto de agua fría, instalación de aparatos sanitarios y grifería.
· INSTALACIONES ELECTRICAS: Instalación de salidas y lámparas en led.
· ACABADOS PINTURA: Aplicación de anticorrosivo y esmalte en laminas metálicas, así mismo estuco y pintura.
· OTROS ACABADOS: Resanes y tratamientos de humedades.
· ASEO: Aseo general y retiro escombros.


UNIDAD: ESTACIÓN DE POLICÍA CALDONO

Continuando con la ejecución de actividades de mantenimiento proyectadas para esta edificación, durante el periodo de ejecución Nro. 02 con el fin de atender las necesidades identificadas, se ha programado y realizado, entre otras las siguientes actividades:

· PRELIMINARES: Desmonte de cubierta y estructura de la misma.
· MANTENIMIENTO DE CUBIERTA Y CIELO RASO: Instalación de componentes para cubierta.
· ACABADOS EN PINTURA: Instalación de pintura en esmalte, acabados en estuco y pintura interior y exterior. 
· CARPINTERIA METALICA: Instalación canal de agua lluvia con sus respectivos componentes.
· CONCRETOS, MORTEROS Y PAÑETES: Instalación de filos y dilataciones y pañete impermeabilizado.
· ASEO: Aseo general y retiro escombros.

UNIDAD: ESTACIÓN DE POLICÍA MERCADERES

Para estas instalaciones Policiales, como avance a las actividades proyectadas a fin de atender las necesidades evidenciadas, en el periodo referido se ha proyectado y ejecutado, entre otras las siguientes actividades:

· PRELIMINARES: Desmonte de alistado de piso, enchapes de piso y pared, aparatos sanitarios, componentes de redes hidráulicas y sanitarias, desmonte de componentes eléctricos.
· REDES HIDROSANITARIAS: Ajuste y acondicionamiento de redes hidrosanitarias, aparatos sanitarios, salidas hidráulicas y sanitarias.
· REDES ELECTRICAS: Instalación de componentes de las instalaciones para su correcto funcionamiento, salidas eléctricas, lámparas y accesorios.
· ACABADOS EN PINTURA: Aplicación de estuco sobre muros, pintura interna y pintura exterior.
· ACABADOS DE PISO: Instalación de alistado de piso.
· OTROS ACABADOS: Resanes generales y tratamiento de humedades.
· ASEO: Aseo general y retiro de escombros.

UNIDAD: SUBESTACIÓN DE POLICÍA PIEDRA SENTADA

Durante el presente periodo de ejecución, se dio inicio a las actividades correspondientes a la Subestación de Policía de Piedra Sentada. Se realizó el recorrido y diagnóstico técnico, identificando como prioridad la mejora del muro de la fachada principal, el cual, en su mayor parte, estaba construido con lámina plana de fibrocemento y muros en sistema liviano, lo que no proporcionaba la seguridad requerida para la estación. 

· PRELIMINARES: Desmonte de alistado de piso, enchapes de piso y pared, aparatos sanitarios, componentes de redes hidráulicas y sanitarias, desmonte de componentes eléctricos, desmonte de carpintería en madera y metálica.
· CUBIERTA Y CIELO RASO: Recorrido de cubierta, instalación de manto asfaltico y cielo raso.
· REDES HIDROSANITARIAS: Ajuste y acondicionamiento de redes hidrosanitarias, componentes de grifería y accesorios.
· REDES ELECTRICAS: Instalación de componentes de las instalaciones para su correcto funcionamiento, salidas eléctricas, lámparas y accesorios.
· MUROS Y MAMPOSTERIA: Reposición de muros existentes por mampostería y componentes correspondientes.
· ACABADOS EN PINTURA: Aplicación de estuco sobre muros, pintura interna y pintura exterior.
· ACABADOS DE PISO: Instalación de alistado de piso, acabados en porcelanato y cerámica.
· OTROS ACABADOS: Resanes generales y tratamiento de humedades.
· CARPINTERIA METALICA: Instalación de puerta en lamina cold rolled.
· MUROS Y MAMPOSTERIA: Reposición de muros existentes por mampostería y componentes correspondientes.
· ASEO: Aseo general y retiro de escombros.

REGISTRO FOTOGRAFICO

EJECUCIÓN ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO – DECAU:

UNIDAD: COMANDO DECAU (BLOQUE 7)
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UNIDAD: ESTACIÓN DE POLICÍA SANTANDER DE QUILICHAO
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UNIDAD: ESTACIÓN DE POLICÍA CALDONO
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UNIDAD: ESTACIÓN DE POLICÍA MERCADERES 
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UNIDAD: SUBESTACIÓN DE POLICÍA PIEDRA SENTADA
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De acuerdo con los rangos establecidos en el indicador, y teniendo en cuenta que la cantidad de obras, se definen los proyectos u obras que con su porcentaje de ejecución se ubican en un semáforo, lo que permite establecer el grado de alerta, frente al cronograma de obra aprobado y/o proceso de entregas parciales.

EN SEMÁFORO VERDE: Se refleja un avance superior sobre las obras ejecutadas respecto a las obras programadas. 
   
CI=OBRAS SIN PROBLEMA = 51,81% <= 0%
     OBRAS EN CURSO             51,81%

RECOMENDACIONES Y/O CONCLUSIONES

A la fecha se evidencia el cumplimiento en la ejecución de las actividades por parte de la firma contratista, con un avance superior al establecido contractualmente, un progreso mayor de acuerdo a las actividades programadas lo que demuestra efectividad en el desarrollo de las actividades de obra.

DE CARÁCTER TECNICO:

1. Cumplimiento de Especificaciones técnicas, Diseños, Normas técnicas, cantidades, según contrato:

· Previo el desarrollo de las actividades la firma contratista presenta a la Supervisión los materiales y elementos a utilizar, a fin de verificar el cumplimiento a las especificaciones técnicas, a los procedimientos de aplicación, instalación o desarrollo, las cantidades correspondientes y autorizadas por la Supervisión.
· Se ha verificado cada una de las actividades proyectadas y ejecutadas su respectiva especificación técnica y su Análisis de Precios Unitarios, tendiente a identificar todas las variables correspondientes que aportan a la calidad y correcta ejecución de las actividades de mantenimiento.

2. Acciones adelantadas por el contratista y supervisor ante el cumplimiento al Carácter Técnico.

· Verificación en el desarrollo de las actividades, comprobando su seguimiento a las especificaciones técnicas contractuales.
· Verificación en la calidad de materiales y elementos a utilizar.
· Se han realizado los comités técnicos de obra para la revisión y verificación a las actividades programadas, ejecutadas y demás consideraciones relacionadas con la ejecución del contrato.

3. Calidad de la Obra, Equipos, Bienes, Insumos, Ensayos o Pruebas.

· Se verifica en sitio que se utilice los equipos y herramientas según normatividad vigente, de buena calidad y buen estado de uso.

4. Novedades, observaciones y recomendaciones de carácter técnico.

· Revisar las especificaciones técnicas establecidas contractualmente con el fin de cumplir con las exigencias de carácter técnico por parte del contratista.
· Revisar previa la ejecución de las actividades los Análisis de Precios Unitarios, acompañado de las especificaciones técnicas desarrollando estás de acuerdo a lo dispuesto por la entidad.
· Realizar un manejo acorde y en cumplimiento a la Normatividad legal vigente con relación a los escombros, y actividades inherentes a esta.

5. Se debe anexar las memorias de cantidades de obra ejecutada.

· En lo transcurrido de la etapa de ejecución contractual se ha tramitado para pago las siguientes actas de pago parcial, de las cuales se anexan los respectivos soportes y memorias de cálculo detalladas de cada una de las actividades ejecutadas, así:

	ACTA PARCIAL Nro. 01 - DECAU

	PERIODO DE EJECUCIÓN
	Etapa diagnóstico y parte periodo de ejecución Nro. 01 (10/07/2024 al 29/07/2024)

	PORCENTAJE PROGRAMADO
	0,00% (Diagnósticos)

	VALOR PROGRAMADO A EJECUTAR
	$ 0,00

	VALOR ACTA PARCIAL Nro. 01
	$ 457.196.226,98

	PORCENTAJE ACTA PARCIAL Nro. 01
	14,70%












	ACTA PARCIAL Nro. 02 - DECAU

	PERIODO DE EJECUCIÓN
	Periodo de ejecución Nro. 01 (23/07/2024 al 23/08/2024)

	PORCENTAJE PROGRAMADO
	15,00% (Periodo Nro. 01)

	VALOR PROGRAMADO A EJECUTAR
	$ 466.500.000,00

	VALOR ACTA PARCIAL Nro. 02
	$1.004.882.230,29

	PORCENTAJE ACTA PARCIAL Nro. 02
	47,13% (Acumulado)











6. Información generalizada de la entrega física de los bienes, servicios u obras. Relacionar las generalidades de las actas parciales o el acta final de entrega al comandante de la unidad del inventario, manual de funcionamiento, recomendaciones para el mantenimiento, uso y cuidado del bien. 

· Se realizo la verificación y aprobación de las actividades de mantenimiento efectuadas en las siguientes actas de pago parcial, así:
	ACTA PARCIAL Nro. 01 - DECAU

	PERIODO DE EJECUCIÓN
	Etapa diagnóstico y parte periodo de ejecución Nro. 01 (10/07/2024 al 29/07/2024)

	PORCENTAJE PROGRAMADO
	0,00% (Diagnósticos)

	VALOR PROGRAMADO A EJECUTAR
	$ 0,00

	VALOR ACTA PARCIAL Nro. 01
	$ 457.196.226,98

	PORCENTAJE ACTA PARCIAL Nro. 01
	14,70%

	

	ACTA PARCIAL Nro. 02 - DECAU

	PERIODO DE EJECUCIÓN
	Periodo de ejecución Nro. 01 (23/07/2024 al 23/08/2024)

	PORCENTAJE PROGRAMADO
	15,00% (Periodo Nro. 01)

	VALOR PROGRAMADO A EJECUTAR
	$ 466.500.000,00

	VALOR ACTA PARCIAL Nro. 02
	$1.004.882.230,29

	PORCENTAJE ACTA PARCIAL Nro. 02
	47,13% (Acumulado)



DE CARÁCTER FINANCIERO:

1. Valor inicial del contrato.

· DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA MILLONES DE PESOS ($2.960.000.000,00). 

2. Control en la ejecución del Anticipo (Programa de inversión del anticipo en cumplimiento al contrato).

· No Aplica

3. Relación de Pagos al Contratista, Deducciones y Ajustes.  (Novedades que inciden o alteran el equilibrio económico o financiero del contrato.)

· A la fecha se ha tramitado para pago las siguientes actas de pago parcial:
	ACTA PARCIAL Nro. 01 - DECAU

	PERIODO DE EJECUCIÓN
	Etapa diagnóstico y parte periodo de ejecución Nro. 01 (10/07/2024 al 29/07/2024)

	PORCENTAJE PROGRAMADO
	0,00% (Diagnósticos)

	VALOR PROGRAMADO A EJECUTAR
	$ 0,00

	VALOR ACTA PARCIAL Nro. 01
	$ 457.196.226,98

	PORCENTAJE ACTA PARCIAL Nro. 01
	14,70%

	

	ACTA PARCIAL Nro. 02 - DECAU

	PERIODO DE EJECUCIÓN
	Periodo de ejecución Nro. 01 (23/07/2024 al 23/08/2024)

	PORCENTAJE PROGRAMADO
	15,00% (Periodo Nro. 01)

	VALOR PROGRAMADO A EJECUTAR
	$ 466.500.000,00

	VALOR ACTA PARCIAL Nro. 02
	$1.004.882.230,29

	PORCENTAJE ACTA PARCIAL Nro. 02
	47,13% (Acumulado)




4. Relación y Revisión de Precios en nuevos APU´S, de acuerdo al requerimiento del contratista y concepto de viabilidad del supervisor para la autorización del ordenador del gasto.

· A la fecha no se ha tramitado requerimiento para actividades no previstas en el proceso de ejecución contractual.

5. Informe generalizado del balance financiero. Anexar cuando se requiera el balance parcial y en la entrega final se anexa el balance final.

· En la entrega del acta parcial de pago Nro. 01 y Nro. 02 se anexa el balance de obra correspondiente para la revisión y aprobación por parte de la supervisión técnica del contrato.

6. Entrada de los bienes a los estados contables (si aplica, últimos informes). 

· No Aplica

DE CARÁCTER LEGAL:

1. Confirmación o verificación de Pólizas según contrato:


Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

PÓLIZA N°: 14-44-101212887– ANEXO _0_ Expedida el día 21-06-2024

	Amparo  
	Valor asegurado
	Vigencia(día-mes-año)

	
	
	Desde
	Hasta

	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
	$ 592.000.000,00
	17/06/2024
	17/11/2025

	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES 
	$ 148.000.000,00
	17/06/2024
	17/11/2027

	ESTABIALIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA 
	$ 888.000.000,00
	17/06/2024
	18/11/2027

	CALIDAD DEL SERVICIO  
	$ 888.000.000,00
	17/06/2024
	17/11/2027



COMPAÑÍA ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

PÓLIZA N°: 14-44-101065483– ANEXO _0_ Expedida el día 21-06-2024

	Amparo  
	Valor asegurado
	Vigencia(día-mes-año)

	
	
	Desde
	Hasta

	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA-CONTRACTUAL POR LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO
	$390.000.000,00
	17/06/2024
	17/11/2024



2. Confirmación o verificación en el Cumplimiento de Obligaciones Laborales (Pagos de personal, Aportes al Sistema de Seguridad Social, Aportes Parafiscales).

Previo al inicio de las actividades la supervisión de forma coordinada con la firma contratista verifica el cumplimiento a las obligaciones laborales y demás, sin encontrar novedad alguna al respecto.

PERSONAL DE OBRA

	FRENTE DE OBRA - COMANDO

	NOMBRE Y APELLIDOS
	IDENTIFICACIÓN
	CARGO

	Erika Marcela Damián Flórez
	1.061.793.722
	Residente de Obra

	Joseph Alexandre Pérez Revelo
	1.085.330.247
	Residente de Obra

	Carolina Garzón
	1.061.753.273
	Profesional HSEQ

	Jesús Eduardo Damián Pinchao
	10.537.964
	Maestro Obra

	Marco Aurelio Manzano Quintero
	10.545.576
	Ayudante Obra

	Luis Eduardo Manzano Quintero
	10.546.881
	Ayudante Obra

	Andrés Fabián López González
	76.310.478
	Ayudante Obra

	Eyder Piamba Burbano
	1.061.800.877
	Ayudante Obra

	José Luis Urrea
	4.612.461
	Ayudante Obra

	FRENTE DE OBRA - INCORPORACIÓN

	NOMBRE Y APELLIDOS
	IDENTIFICACIÓN
	CARGO

	Jesús Eduardo Damián Pinchao
	10.537.964
	Maestro Obra

	Dainer Andres Trochez Tulande
	1.077.844.405
	Ayudante Obra

	Danny Marcell Piamba Burbano
	1.061.731.368
	Ayudante Obra

	FRENTE DE OBRA – PIEDRA SENTADA

	NOMBRE Y APELLIDOS
	IDENTIFICACIÓN
	CARGO

	Marco Aurelio Manzano Quintero
	10.545.576
	Maestro Obra

	Edgar Gómez
	10.693.919
	Ayudante Obra

	Darwin Edgardo Manzano Sánchez
	10.295.790
	Ayudante Obra

	Jaime Olmedo Manquillo Pinto
	10.547.392
	Ayudante Obra

	FRENTE DE OBRA - MERCADERES

	NOMBRE Y APELLIDOS
	IDENTIFICACIÓN
	CARGO

	Rubén Darío Sánchez
	76.318.167
	Maestro Obra

	Eider Mosquera
	10.302.941
	Ayudante Obra

	Gustavo Velasco
	4.612.595
	Ayudante Obra

	Giovanny Paruma
	7.6318.895
	Ayudante Obra

	Cristian Estrada
	1.002.777.157
	Ayudante Obra

	FRENTE DE OBRA - CALDONO

	NOMBRE Y APELLIDOS
	IDENTIFICACIÓN
	CARGO

	Diego Castrillón
	76.316.611
	Maestro Obra

	Yaan Castrillón
	1.002.962.050
	Ayudante Obra



3. Reclamaciones del Contratista y Recomendaciones. 

· No Aplica

4. Liquidación del Contrato.  Debe realizarse dentro de los cuatro meses siguientes a la ejecución del contrato. 

· No Aplica

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

La obra se ejecuta conforme a lo estipulado contractualmente.


	El contratista cumplió con lo establecido en las cláusulas contractuales 
	SI _X_
	[image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]Certifico con la firma del presente informe, que el contratista cumplió con lo establecido en las cláusulas y especificaciones técnicas del contrato, en la fecha o fechas establecidas.

	
	NO___
	En caso de incumplimiento parcial o total del contrato, se informó mediante comunicación oficial No. ____________ Del _______________, dirigida al ordenador del gasto, las obligaciones incumplidas.



Atentamente,  





Intendente DIEGO FERNANDO ROMO CORTEZ
Jefe Bienes Raíces MEPOY - Supervisor Contrato Nro. 90-6-10024-24

Nota:    Una vez finalizada la ejecución del contrato, se debe diligenciar el Anexo No. 2 “Informe de Reevaluación de Proveedores”, del formato 2BS-FR-0019 y anexarlo al informe final.
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% MIN EJECUCIÓN 0,0% 15,00% 35,00% 55,00% 80,00% 100,00% 100,0%

DIAS 20 30 30 30 30 15 155
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