## RIESGOS OBRA ELECTRICA
D I R E C C I Ó N E J EC U T I V A S E C C I O N A L D E A D M IN I ST R A C I Ó N J UD I C I AL N E IV A
C O O R D I N A C I O N A R E A A D M IN IS T R A T I V A FLORENCIA
M A T R I Z D E R I E S G O S D E L O B J E T O A C O N T R A T A R - ADQUISICION DE AIRES ACONDICIONADOS
No. | Clase | Fuente | ETAPA |  |  |  |  | Tipo | Descripción (Qué puede pasar y, si es posible, cómo puede pasar) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | A quién se le asigna? | Tratamiento / Controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento |  |  |  | Afecta la ejecución del contrato? | Persona Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y Revisión
|  |  | PLANEACION | SELECCIÓN | CONTRATACION | EJECUCIÓN | POSTENTREGA | [9 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración de riesgo | Categoria |  |  |  |  | Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad Cuando?
1 | Especifico | Externo | X |  |  | X |  | Regulatorio | Que la normatividad economica y financiera, con la cual se estructura el presupuesto cambie sustancialmente | Variacion en la estimacion del presupuesto y nuevas obligaciones para las partes | 2 | 2 | 4 | Riesgo bajo | DESAJN 100% | Gestionar los recursos adicionales y la entidad debe mantenerse actualizada en los cambios normativos. | 1 | 2 | 3 | Riesgo bajo | Si | Area financiera | Desde el momento en que se detecte la ocurrencia del riesgo. | Al momento en que se adopten medidas administrativas orientadas a subsanar la ocurrencia del evento. | Revision de la normatividad y por parte del supervisor de los informes. | Semanal y de acuerdo a la ocurrencia del fenómeno
2 | Específico | Externo | X |  |  |  |  | Operacional | Error involuntarios que se presentan en los pliegos de condiciones, unidades, especificaciones tecnicas, descripcion del proyecto, estudios previos, operaciones aritmeticas, etc. | Impacto negativo en los logros planteados frente al cronograma de actividades y servicio ofrecido | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | DESAJN100% | Las reuniones permanentes y su verificacion evitan los errores | 2 | 3 | 5 | Riesgo medio | No | Si, supervisor del contrato por parte de la entidad | Iniciacion de ejecucion del contrato | Terminacion de ejecucion del contrato | Retroalimentación con los equipos de trabajo tecnico, juridico y financiero. | Diario
3 | Especifico | Externo | X |  |  | X | X | Regulatorio | Cambios en las tarifas, cambios en los regímenes especiales, expedición de normas de carácter técnico o calidad | Modificación de los términos establecidos en el Contrato. | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | DESAJN / EL contratista | Revisión de los informes, directrices y Resoluciones expedidas por los entes reguladores | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | Altera la capacidad del contratista para ejecutar de manera oportuna el contrato, pero aún así permite la consecución del objeto contractual | El Supervisor del Contrato y los funcionarios encargados de la Seccion de Gestion Contractual-Neiva. | Desde el momento en que se detecte la ocurrencia del riesgo. | Al momento en que se adopten medidas administrativas orientadas a subsanar la ocurrencia del evento. | A través de a revisión del cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones pactadas entre las partes | Durante la ejecución del Contrato.
4 | General | Externo |  | X |  |  |  | Economico | Presentacion de oferta economica con precios artificialmente bajos | Mala calidad de los bienes | 2 | 2 | 4 | Riesgo medio | Para el proponente y/o contratista 100% | Requerimiento al oferente para que explique las razones de los precios | 2 | 2 | 4 | Riesgo medio | Si, teniendo en cuenta que se deberá justificar los valores ofertados y cumplir las condiciones en el lapso de tiempo establecido. | Comité evaluador y asesores de la entidad. | Desde el momento en que se detecte la ocurrencia del riesgo. | Al momento del cumplimiento de los requisitos. | En la etapa de evaluacion | Durante el proceso de ejecución del contrato.
5 | General | Externo |  |  |  | X |  | Economico/ Finaciero | Factores del mercado y variación de los costos de insumos necesarios para los productos a entregar. El proveedor no estima adecuadamente los costos necesarios para el cumplimiento del contrato. Variación de la TRM que afecte los precios ofertados | Modificar los precios frente a la oferta económica presentada por el contratista. Aumento del precio del objeto contractual | 3 | 2 | 4 | Riesgo medio | Para el contratista 100% | Obligaciones especiales del contratista, en donde se establece que debe mantener los precios fijos durante la ejecución y liquidación del contrato. El contratista establecerá estrategias de compra para los insumos al inicio del contrato con el fin de fijar precios y mantener stock de materiales e insumos. | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | Si | Contratista | Iniciacion de ejecucion del contrato | Terminacion de ejecucion del contrato | Supervision, Seguimiento y control permanente. | Durante la ejecución del Contrato.
6 | General | Externo |  | X |  |  |  | Operacional | Riesgo de colusion | Se adjudica en forma inapropiada | 1 | 2 | 3 | Riesgo bajo | Para el contratista 100% | El diseño de procedimientos en la adjudicacion para minimizar riesgos de colusion. | 1 | 2 | 3 | Riesgo bajo | Si | Area ejecutora | En la evaluacion y verificacion tecnica, juridica y financiera | En la adjudicacion | Valorizacion de la probabilidad de la colusion | Diariamente según cronograma del proceso.
7 | General | Interno |  | X |  |  |  | Operacional | Incumplimiento de condiciones y/o requisitos habilitantes por parte de todos los proponentes que generen el rechazo de todas las ofertas | Declaratoria de desierto del proceso de contratación | 1 | 2 | 3 | Riesgo bajo | Para el contratista 100% | Revisión de las condiciones jurídicas, técnicas, financieras y operacionales habilitantes y revisión posterior del pliego de condiciones para verificar que las mismas son claras, precisas y no inducen a error. | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | No, toda vez que el proceso se declaró desierto. Se afecta el cumplimiento de los planes, la ejecución de actividades y la atención de la necesidad. | Los funcionarios encargados de acompañar la solicitud de necesidad y los encargados de la Seccion de Gestion Contractual- Neiva. | El mismo día de la declaratoria de desierta del proceso de contratación | El día de cierre del proceso de contratación | Mediante el análisis de los motivos que dieron lugar a la declaratoria de desierta. Iguamente, a través de la revisión y respuesta a las observaciones presentadas por los interesados durante el proceso de contratación | Durante la etapa de planeación y la etapa precotractual del proceso de contratación.
8 | General | Externo |  | X |  |  |  | Jurídico | No legalización del contrato por parte del contratista. | Retraso en el inicio del Contrato | 1 | 2 | 3 | Riesgo bajo | DESAJN / EL contratista | Establecer claramente en el Pliego de Condiciones, los requisitos de legalización y el término para su cumplimiento por parte del contratista | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | Si, debido al retraso en el inicio del contrato. | Los funcionarios encargados de la Seccion de gestion Contractual-Neiva. | Durante la etapa precontractual del proceso y en el Pliego de Condiciones Definitivo | Al cumplimiento de los requisitos de legalización por parte del contratista | Revisando el cumplimiento de todos los requisitos de legalización por parte del contratista a partir de la adjudicación del contrato | A partir de la adjudicación del contrarto y hasta el cumplimiento de todos los requisitos de legalización del mismo
9 | General | Interno |  |  | X |  |  | Juridico | No suscripcion del contrato o conformacion de garantia unica | Siniestrar poliza de seriedad de la oferta | 2 | 3 | 5 | Riesgo medio | Para el contratista 100% | Supervision, Seguimiento y control permanente. | 1 | 2 | 3 | Riesgo bajo | Si | Supervisor y Seccion de gestion Contractual-Neiva. | Durante la etapa precontractual del proceso y en el Pliego de Condiciones Definitivo | Terminacion de ejecucion del contrato y su respectivo seguimiento post-contractual | Supervision, Seguimiento y control permanente. | No aplica
10 | Especifico | Externo |  |  | X | X | X | Económico | La no claridad de los valores ofertados y cambios repentinos e injustificados. | El Incumplimiento del Objeto Contractual o la Modificación de los términos establecidos en el Contrato. | 1 | 2 | 3 | Riesgo bajo | DESAJN / EL contratista | Revisión de las publicaciones de los índicadores financieros y estudio del sector de las entidades reguladoras, previo a la formulación de actas parciales | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | Obstruye la ejecución del contrato pero aún así permite la consecución del objeto contractual. | El Supervisor del Contrato y los funcionarios encargados de la Seccion de Gestion Contractual- Neiva. | Desde el momento en que se detecte la ocurrencia del riesgo. | Al momento en que se adopten medidas administrativas orientadas a subsanar la ocurrencia del evento. | Revisión de las publicaciones de los índicadores financieros de las entidades reguladoras, previo al recibo parcial o total del objeto contractual. | Mensual
11 | General | Interno |  |  | X |  |  | Juridico | Demora por parte del contratista en la suscripcion del contrato o conformacion de la garantia unica | Retraso en el inicio y ejecucion del Contrato | 2 | 3 | 5 | Riesgo medio | DESAJN-Neiva 100% | Supervision, Seguimiento y control permanente. | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | Si | El Supervisor del Contrato. | Desde el momento en que se detecte la ocurrencia del riesgo. | Al momento en que se adopten medidas administrativas orientadas a subsanar la ocurrencia del evento. | Supervision | No aplica
12 | Especificos | Interno |  |  |  | X |  | Precontractual | Que no se adjudique el proceso de contratacion | No satisfaccion de la necesidad de la entidad | 3 | 2 | 5 | Riesgo medio | DESAJN-Neiva 100% | Condiciones claras y elaboracion de documentos con la suficiente anticipacion | 2 | 2 | 4 | Riesgo medio | Si, afecta el cumplimiento de la entrega en las sedes. | Area ejecutora | Iniciacion de audiencia de adjudicacion | El día de la audiencia de adjudicacion | Acompañamiento permanente | Durante la etapa de planeación y la etapa precotractual del proceso de contratación.
13 | General | Interno |  |  |  | X |  | Operacional | Cuando los materiales no cumplan con los requisitos minimos de estandares de calidad | Incumplimiento del objeto contractual | 2 | 3 | 5 | Riesgo medio | Para el contratista 100% | Tener convenientemente productos y personal para los cambios | 1 | 2 | 3 | Riesgo bajo | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes | Contratista y supervisor | Desde el momento en que se detecte la ocurrencia del riesgo. | Al momento en que se adopten medidas administrativas orientadas a subsanar la ocurrencia del evento. | Supervision | Acompañamiento permanente
14 | Específico | Externo |  |  |  | X |  | Jurídico/Técnico/Económico | Incumplimiento por parte del contratista de sus obligaciones contractuales | Imposición de sanciones y/o terminación del contrato | 1 | 2 | 3 | Riesgo bajo | Para el contratista 100% | Establecer en los documentos del proceso, las sanciones y/o consecuencias del incumplimiento de alguna o algunas de las obligaciones contractuales asumidas por el contratista. Seguimiento y supervisión permanente a las obligaciones del contratista | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | Si, por el incumplimiento del contratista de las obligaciones específicas del contrato | El Supervisor del Contrato y los funcionarios encargados de la Seccion de Gestion Contractual - Neiva. | Desde la etapa de planeación del proceso de contratación del Programa de Polizas de la Entidad | Al momento en que se adopten medidas administrativas orientadas a subsanar la ocurrencia del evento. | A través de la revisión del cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones pactadas entre las partes | Durante la ejecución del Contrato.
15 | General | Externo |  |  |  | X |  | Economico | El inadecuado calculo y proyeccion de costos de la propuesta economica. | Solicitud de cambio | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | Para el contratista 100% | Aplica el debido proceso | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | Afecta la ejecución del contrato | El Supervisor del Contrato y los funcionarios encargados de la Seccion de Gestion Contractual-Neiva. | Desde el momento en que se detecte la ocurrencia del riesgo. | Al momento en que se adopten medidas administrativas orientadas a subsanar la ocurrencia del evento. | Retroalimentación con el Contratista y seguimiento al Contrato. | Durante la ejecución del Contrato.
16 | Específico | Externo |  |  |  | X |  | Operacionales | Personas asintomáticas - Servidores Judiciales | Propagación del virus. | 3 | 5 | 8 | Riesgo extremo | DESAJN-Neiva 100% | Realizarle pruebas. Contra con protocolos de bioseguridad | 5 | 3 | 8 | riesgo extremo | Afecta la ejecución del contrato | El supervisor del Contrato | Una vez se presente el riesgo | Incierto. | Diariamente realizar consolidados del personal que accede a las sedes. | Durante la ejecución del Contrato.
17 | Específico | Externo |  |  |  | X |  | Operacionales | Incumplimiento por efecto de epidemias o pandemias | . Imposibilidad de ejecución del contrato. Necesidades de la entidad insatisfechas. | 4 | 3 | 4 | Riesgo Alto | Para el contratista 100% | Terminación bilateral o unilateral del contrato, manteniendo equilibrio economico hasta lo ejecutado. Suspensión provisional del contrato. | 2 | 2 | 4 | Riesgo Medio | Afecta la ejecución del contrato | Entidad y Contratista | Suscripción del contrato y aprobación de garantías | Vencido el plazo de ejecución contractual | Adecuada supervisión y verificación de las condiciones de prestación del servico del contratista. | La supervisión permanente
18 | General | Interno - Externo |  |  |  | X |  | Ambiental | Déficit en la implementación del Sistema de Gestión Ambiental. | Incumplimiento a la normatividad ambiental. | 3 | 2 | 5 | Riesgo Moderado | Para el contratista 100% | Reconocimiento y divulgación del Plan de Gestión Ambiental de la Rama Judicial por parte del contratista y verificación del cumplimiento de la normatividad ambiental en la ejecución de las actividades del contrato. | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | Afecta la ejecución del contrato | Supervisor del contrato. | Iniciacion de ejecucion del contrato | Terminacion de ejecucion del contrato | Revisión por parte del supervisor del contrato | Durante la ejecución del Contrato.
19 | General | Interno - Externo |  |  |  | X |  | Ambiental | Inadecuada disposición de los residuos generados durante la ejecución del contrato. | Impactos ambientales a causa del incumplimiento a las normas ambientales establecidas por los entes reguladores. | 3 | 3 | 6 | Riesgo Alto | Para el contratista 100% | El supervisor hará seguimiento a la entrega de las certificaciones de disposición final de residuos. | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | Afecta la ejecución del contrato | Supervisor del contrato. | Iniciacion de ejecucion del contrato | Terminacion de ejecucion del contrato | Revisión por parte del supervisor del contrato | Durante la ejecución del Contrato.
[9 empty] | CATEGORIA DEL RIESGO |  |  |  |  | VALORACION |  | RANGOS
Elaborada por: Hermes Tovar Cuellar | [6 empty] | PROBABILIDAD |  | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) |  |  |  |  | 1 |  | 1 a 3 Riesgo Bajo
Coordinacion Administrativa | [8 empty] | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) |  |  |  |  | 2 |  | 4 a 6 Riesgo Medio
DESAJ - NEIVA | [8 empty] | Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) |  |  |  |  | 3 |  | 7 a 9 Riesgo Alto
[9 empty] | Probable (probablemente va a ocurrir) |  |  |  |  | 4 |  | > a 10 Riesgo Extremo
[9 empty] | Casi cierto (ocurre en la mayoria de las circunstancias) |  |  |  |  | 5