MATRIZ 3 - RIESGOS

Para el presente procedimiento contractual, en atención a la Ley 1150 de 2007 y los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual.

Corresponderá al contratista seleccionado la asunción del Riesgo previsible propio de este tipo de contratación asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la entidad en el contrato.

De acuerdo con procedimiento de la referencia, nos permitimos establecer la tipificación, estimación y asignación de los riesgos previsibles que puedan afectar el presente procedimiento.

Matriz de Riesgos

| Nº | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (que puede pasar y como puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | ¿A quién se le asigna ? | Tratamiento/Controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría |  |  |  |  | Cómo se realiza el monitoreo | Periodicidad. ¿Cuándo? |
| 1 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Entrega tardía de estudios, diseños y planos o ajuste a diseños o incompletos o contrarios a normas | Retraso en el desarrollo de los trabajos | Posible | Moderado | 6 | Riesgo alto | Entidad | Evitar el riesgo | Improbable | Menor | 4 | Riesgo bajo | Si | Coordinador | Cuando se presente el evento | Cinco (5) días hábiles después de inicio del tratamiento | Revisión documental | Diario |
| 2 | Específico | Interno | Ejecución | Económico | Interpretación equivocada de diseños | Posible afectación del equilibrio económico | Posible | Moderado | 6 | Riesgo alto | Contratista | Aceptar el riesgo | Improbable | Menor | 4 | Riesgo bajo | Si | Contratista | Cuando se presente el evento | Depende de las características de la afectación | Seguimiento a la ejecución | Diario |
| 3 | Específico | Interno | Ejecución | Económico | Costos administración en ejecución mayor a la estimada | Posible afectación del equilibrio económico | Improbable | Menor | 4 | Riesgo bajo | Contratista y Entidad | Aceptar el riesgo | Raro | Insignificante | 2 | Riesgo bajo | No | Contratista | Cuando se presente el evento | Un (1) mes después del inicio tratamiento | Comparando gastos y costos de administración | Una vez por evento |
| 4 | Específico | Interno | Ejecución | Económico | Obras provisionales no contempladas por Contratista | Posible afectación del equilibrio económico | Improbable | Moderado | 5 | Riesgo medio | Entidad | Aceptar el riesgo | Raro | Menor | 3 | Riesgo bajo | No | Contratista | Cuando se presente el evento | Siete (7) días después del inicio tratamiento | Verificación en campo | Diario |
| 5 | Específico | Interno | Ejecución | Económico | Trámite indebido de actas de obra | Insuficiencia de recursos | Posible | Moderado | 6 | Riesgo alto | Contratista | Reducir probabilidad de ocurrencia | Raro | Menor | 3 | Riesgo bajo | No | Contratista | Cuando se presente el evento | Tres (3) días hábiles después del inicio tratamiento | Al inicio del tratamiento y al final del mismo | NA |
| 6 | General | Externo | Ejecución | Regulatorio | Cambios en el régimen impositivo a cualquier nivel | Posible afectación del equilibrio económico | Posible | Moderado | 6 | Riesgo alto | Entidad | Aceptar el riesgo | Improbable | Menor | 4 | Riesgo bajo | No | Coordinador | Cuando se presente el evento | Según afectación presupuestal | Seguimiento normativo | Mensual |
| 7 | Específico | Interno | Ejecución | Económico | Mora en el pago por parte de la Entidad más allá del término del pago preestablecido | Insuficiencia de recursos del Contratista | Improbable | Moderado | 5 | Riesgo medio | Entidad | Aceptar el riesgo | Improbable | Menor | 4 | Riesgo bajo | No | Coordinador | Cuando se presente el evento | Inmediato | Verificación de recursos según PAC | Según programación de flujo de fondos |
| 8 | General | Externo | Ejecución | Naturaleza | Grave afectación a la obra por causas naturales | Retraso en el avance de los trabajos | Posible | Moderado | 6 | Riesgo alto | 50% Contratista y Entidad 50% | Aceptar el riesgo | Posible | Menor | 5 | Riesgo medio | Si | Contratista | Cuando se presente el evento | Según planificación de solución del problema | Seguimiento permanente a ejecución de trabajos | Diario |
| 9 | General | Externo | Ejecución | Ambiental | Suspensión de obra por incumplimiento plan manejo ambiental del contratista | Retraso en el avance de los trabajos | Posible | Moderado | 6 | Riesgo alto | Contratista | Aceptar el riesgo | Improbable | Moderado | 5 | Riesgo medio | Si | Contratista | Cuando se presente el evento | Según el plazo otorgado por la autoridad ambiental y la entidad | Seguimiento al proceso con la autoridad ambiental | Diario |
| 10 | General | Externo | Ejecución | Social/Político | Suspensión de obra por alteración orden público, mandato judicial, problemas sociales | Retraso en el avance de los trabajos | Improbable | Moderado | 5 | Riesgo medio | Entidad | Aceptar el riesgo | Improbable | Moderado | 5 | Riesgo medio | Si | Coordinador | Cuando se presente el evento | Según el plazo otorgado por la autoridad competente | Seguimiento al proceso con la autoridad competente | Diario |
| 11 | Específico | Interno | Contratación | Económico | No suscripción del contrato por el adjudicatario | Retraso en el proceso de contratación | Improbable | Moderado | 5 | Riesgo medio | Contratista | Aceptar el riesgo | Improbable | Moderado | 5 | Riesgo medio | Si | Coordinador | Cuando se presente el evento | Según trámite de declaratoria de siniestro y aplicación de póliza | Seguimiento con la compañía de seguros | Diario |
| 12 | Específico | Interno | Ejecución | Económico | Afectación a terceros (responsabilidad civil extracontractual) | Retraso en el proceso de ejecución del contrato | Improbable | Moderado | 5 | Riesgo medio | Contratista | Aceptar el riesgo | Improbable | Moderado | 5 | Riesgo medio | Si | Coordinador | Cuando se presente el evento | Según trámite de declaratoria de siniestro y aplicación de póliza | Seguimiento con la compañía de seguros | Diario |
| 13 | Específico | Interno | Ejecución | Económico | Desviación de recursos otorgados mediante anticipo | Retraso en el inicio de las obras | Improbable | Moderado | 5 | Riesgo medio | Contratista | Aceptar el riesgo | Improbable | Moderado | 5 | Riesgo medio | Si | Coordinador | Cuando se presente el evento | Según trámite de declaratoria de siniestro y aplicación de póliza | Seguimiento con la compañía de seguros | Diario |
| 14 | Específico | Interno | Ejecución | Económico | Incumplimiento del contrato | Retraso en el desarrollo de los trabajos | Improbable | Moderado | 5 | Riesgo medio | Contratista | Aceptar el riesgo | Improbable | Moderado | 5 | Riesgo medio | Si | Coordinador | Cuando se presente el evento | Según trámite de declaratoria de siniestro y aplicación de póliza | Seguimiento con la compañía de seguros | Diario |
| 15 | Específico | Interno | Ejecución | Económico | Incumplimiento en el pago de salarios, prestaciones sociales, indemnizaciones | Demandas laborales y sanciones administrativas | Posible | Moderado | 6 | Riesgo alto | Contratista | Aceptar el riesgo | Improbable | Moderado | 5 | Riesgo medio | No | Coordinador | Cuando se presente el evento | Según trámite de declaratoria de siniestro y aplicación de póliza | Seguimiento con la compañía de seguros | Diario |
| 16 | Específico | Interno | Ejecución | Económico | Afectación a la estabilidad y calidad de la obra | Reconstrucción de obras | Posible | Moderado | 6 | Riesgo alto | Contratista | Aceptar el riesgo | Posible | Moderado | 6 | Riesgo alto | Si | Coordinador | Cuando se presente el evento | Según trámite de declaratoria de siniestro y aplicación de póliza | Seguimiento con la compañía de seguros | Diario |
| 17 | Específico | Interno | Selección | Económico | Oferta con valor artificialmente bajo | Incapacidad para la ejecución de los trabajos por precios fuera de mercado | Posible | Mayor | 7 | Riesgo alto | Entidad | Evitar el riesgo | Raro | Insignificante | 2 | Riesgo bajo | Si | Coordinador | Audiencia de adjudicación | Inmediato a la presentación del evento | NA | NA |
| 18 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Incumplimiento del pago en la fecha establecida | Afectación de la solvencia y liquidez del contratista | Improbable | Menor | 4 | Riesgo bajo | Entidad | Forma de pago establecido | Raro | Menor | 3 | Riesgo bajo | No | Supervisor contrato, contratista, tesorería | Desde el acta de inicio | Hasta la liquidación del contrato | Forma de pago establecida por la entidad versus actas de pago | De conformidad con la forma de pago |