## Matriz Riesgos
FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA
TABLA DE ESTIMACIÓN DE RIESGOS PREVISIBLES
PROCESO DE CONTRATACIÓN DE INVITACIÓN PÚBLICA DE MÍNIMA CUANTÍA
No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Qué puede pasar y, como puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento /controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo?
1 | General | Interno | Planeación | Riesgos Operacionales | Que la modalidad de selección no sea adecuada para el bien o servicio que requiere la Entidad | Que el oferente seleccionado no sea el idonéo para realizar las actividades inherentes al servicio a contratar. | 1 | 4 | 5 | Medio | Entidad | Revisión jurídica de la modalidad de selección, la cual depende, para el caso particular, del presupuesto oficial estimado para la contratación, en virtud de lo dispuesto en el artículo 7º de la Ley 1882 de 2018. | 1 | 1 | 2 | Bajo | No | Oficina Asesora Jurídica Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia | Etapa precontractual | Fecha de suscripción del contrato | El monitoreo se realiza por parte de los profesionales encargados de hacer revisión por parte de la oficina juridica y de la jefe de esta dependencia | Cronograma del Proceso de Selección Contractual
2 | General | Interno | Planeación | Riesgos Operacionales | Que los requisitos habilitantes establecidos no sean apropiados para el proceso de contratación | Que no se establezcan las condiciones para que oferentes con ideoneidad y/o experiencia puedan presentar sus ofertas dentro del proceso de selección contractual,. | 2 | 3 | 5 | Medio | Entidad | Elaboración del análisis del sector económico con el fin de conocer las condiciones particulares del sector a contratar, y con ello la posibilidad de determinar requisitos habilitantes adecuados, los cuales deberán ser concordantes con el objeto y la cuantía de la contratación. | 1 | 1 | 2 | Bajo | No | Jefe oficina gestora de la necesidad del Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia | Etapa de planeación contractual | Fecha de suscripción del contrato | El monitoreo se realiza por parte de los profesionales encargados de la estructuración del proceso contractual y del jefe de la oficina gestora de la necesidad | Cronograma del Proceso de Selección Contractual
3 | General | Interno | Planeación | Riesgos Operacionales | Que el proceso de contratación no sea coherente con la misión, objetivos y metas del Fondo de Pásivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia | Que la contratación exceda la competencia y/o la misión de la Entidad | 1 | 4 | 5 | Medio | Entidad | Revisión de la necesidad del objeto contractual, en relación a la misión y los objetivos asignado a la presente Entidad por medio del Decreto 1591 de 1989, lo cual consta en los Estudios Previos. | 1 | 1 | 2 | Bajo | No | jefe del área gestora de la necesidad, jefe oficina asesora jurídica y Directora General Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia | Etapa de planeación contractual | Fecha de suscripción del contrato | El monitoreo tiene lugar al momento de realizar la revisión de los documentos precontractuales por parte de los responsables de implementar el tratamiento, previo a su publicación en la plataforma SECOP II. | Cronograma del Proceso de Selección Contractual
4 | Especifico | Interno | Planeación | Riesgos Operacionales | Que la definición del objeto y el alcance de la contratación no sean claros o no correspondan a las necesidades de la Entidad | Que no se satisfaga total o parcialmente la necesidad identificada por la entidad gestante del proceso de selección. | 1 | 4 | 5 | Medio | Entidad | Realización de un análisis técnico de la necesidad, lo que conlleva a la identificación clara y detallada del objeto de la contratación y de sus correspondientes alcances, los cuales son definidos en los documetos del proceso de contratación. | 1 | 1 | 2 | bajo | No | jefe del área gestora de la necesidad del Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia | Etapa de planeación contractual | Fecha de suscripción del contrato | El monitoreo se realiza por parte ddel jefe del área gestora de la necesidad | Cronograma del Proceso de Selección Contractual
5 | Especifico | Interno | Planeación | Riesgo Financiero | Que la estimación del presupuesto no sea concordante con las obligaciones del contrato. | Inexactitud en el presupuesto, puede generar que se delacre desierto el proceso contractual. | 2 | 5 | 7 | Alto | Entidad | Valoración de la necesidad y la realización de un correcto ánalisis ecónomico del sector, que permita establecer, por medio de cotizaciones, la estimación pecuniaria de las actividades que comprenden el objeto de la presente contratación. | 1 | 2 | 3 | medio | Si | jefe del área gestora de la necesidad del Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia | Etapa de planeación contractual | Cierre de la Convocatoria | El monitoreo se realiza por parte ddel jefe del área gestora de la necesidad | Cronograma del Proceso de Selección Contractual
6 | General | Interno | Selección | Riesgo operacional | Riesgo de evaluar y seleccionar oferta diferente a aquella que hubiere presentado la mejor oferta | Aceptación de una oferta que no corresponde a los mejores beneficios para la entidad y en desconocimiento de lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1150 de 2007. | 1 | 5 | 6 | Medio | Entidad / Contratista | Diseño de procedimiento de evaluación y verificación de las condiciones en aplicación literal del Pliego de Condiciones, y escogencia de un Comité Evaluador Idóneo | 1 | 2 | 3 | medio | Si | Comité Evaluador del presente proceso de Selección Contractual | Período de Evaluación de Ofertas | Hasta la adjudicación | El Monitoreo se realiza a la hora de evaluar las ofertas | Cronograma del Proceso de Selección Contractual
7 | General | Externo | Selección | Riesgo operacional | Riesgo de seleccionar aquellos que no cumplan con la totalidad de los requisitos habilitantes o se encuentren incursos en alguna inhabilidad o incompatibilidad | Aceptación inapropiada de la Oferta | 1 | 5 | 6 | Medio | Contratista | Diseño de procedimiento de evaluación y verificación de las condiciones en aplicación literal del Pliego de Condiciones, y escogencia de un Comité Evaluador Idóneo | 1 | 1 | 2 | bajo | Si | Comité Evaluador del presente proceso de Selección Contractual y Dirección General Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia | Período de Evaluación de Ofertas | Hasta la adjudicación | El Monitoreo se realiza a la hora de evaluar las ofertas | Cronograma del Proceso de Selección Contractual
8 | Específico | Interno | Selección | Riesgo operacional | Falta de conocimiento por parte del Comité Evaluador | Mala escogencia del Contratista y la inobservancia a los requisitos y directrices del Pliego de Condiciones | 1 | 2 | 3 | Bajo | Entidad | Escogencia de un comité evaluador idóneo. | 1 | 1 | 2 | bajo | No | Dirección General Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia | Cierre del Proceso- Designación del Comité Evaluador | Cierre del Proceso- Designación del Comité Evaluador | Verificación del cumplimiento de los requisitos y exigencias contemplados en el Pliego de Condiciones, por parte de profesionales capacitados y con experiencia | Cronograma del Proceso de Selección Contractual
9 | Especifico | Interno | Selección | Riesgo operacional | Que el expediente contractual no se conforme correctamente | Falta de información completa dentro del proceso | 2 | 1 | 3 | Bajo | Contratista/Entidad | Seguimiento a las etapas del proceso de selección por parte de profesionales idonéos. | 1 | 1 | 2 | bajo | No | Jefe del área gestora de la necesidad | Etapa de planeación contractual | Hasta la liquidación del Contrato | Monitoreo de las etapas que comprenden el período precontractual | Desde la estructuración hasta la liquidación del Contrato
10 | General | Interno | Selección | Riesgo operacional | Que se seleccione una oferta artificialmente baja | Escogencia inadecuada del contratista | 1 | 4 | 5 | Medio | Entidad | Escogencia de un comité evaluador idóneo, valorar los precios de acuerdo a las condiciones del mercado y de conformidad con las guías que sobre el referente ha emitido la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente. | 1 | 1 | 2 | bajo | No | Dirección General Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia y Comité Evaludor (Posterior a la Designación) | Cierre del Proceso- Designación del Comité Evaluador | Hasta la adjudicación | Ante dudas requerir aclaraciones al oferente y validar condiciones de mercado | Cronograma del Proceso de Selección Contractual
11 | General | Externo | Contratación | Riesgo operacional | Riesgo que no se presenten las garantías requeridas en los pliegos de condiciones o que su presentación sea tardía | Afecta el perfeccionamiento y ejecución del contrato | 1 | 3 | 4 | Bajo | Contratista | Seguimiento para que se aporten la garantías requeridas en el término pevisto en el Cronograma del Proceso de Selección | 1 | 2 | 3 | bajo | Si | Supervisor del contrato | Desde la Suscripción del contrato | Hasta la Legalización | Verificación que se aporten las garantías según los montos y términos previstos en los documentos del proceso contractual | Cronograma del Proceso de Selección Contractual
12 | General | Interno | Contratación | Riesgo financiero | Riesgo asociado con el incumplimiento de la publicación o el registro presupuestal del contrato | Que los recursos destinados a la financiación del compromiso se desvíen a otro fin. | 1 | 3 | 4 | Bajo | Entidad | Seguimiento por parte de la Subdirección Financiera | 1 | 1 | 2 | bajo | Si | Subdirección Financiera | Desde la Suscripción del contrato | Hasta la Legalización | Vigilancia estricta de la reserva presupuestal | Cronograma del Proceso de Selección Contractual
13 | Especifico | Externo | Ejecución | Riesgo operacional | Que no se cuente con las autorizaciones necesarias o que las licencias no sean compatibles con los equipos de la entidad. | Incumplimiento del objeto contractual | 2 | 4 | 6 | Alto | Contratista | Solicitud de cobertura de riesgo de cumplimiento y calidad del servicio | 1 | 1 | 2 | bajo | No | Supervisor y contratista | Desde el inicio de ejecución | Hasta la Finalización | Seguimiento por parte del Supervisor | Mensual
14 | Especifico | Interno | Ejecución | Riesgo operacional | Que las obligaciones del contrato no se realicen adecuadamente y/o que se incumplan los parametros dispuestos en la normatividad para la firma digital | Incumplimiento total o parcial de las obligaciones del contrato | 2 | 5 | 7 | Alto | Contratista | Solicitud de cobertura del riesgo de cumplimiento | 1 | 3 | 4 | Bajo | No | Supervisor y contratista | Desde el inicio de ejecución | Hasta la Finalización | Seguimiento en el informe de supervisión | Mensual
15 | Especifico | Externo | Ejecución | Riesgo operacional | Que el contratista incumpla obligaciones de carácter laboral con su propio personal | Transgresión de derechos laborales por parte del contratista y probabilidad de una deficiente prestación del servicio | 1 | 5 | 6 | Alto | Contratista | Solicitud de cobertura de pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales | 1 | 3 | 4 | bajo | Si | Supervisor y contratista | Desde el inicio de ejecución | Hasta la Finalización | Seguimiento en el informe de supervisión | Mensual
16 | Especifico | Externo | Ejecución | Riesgo Financiero | Aumento o disminución del valor de los servicios contratados, según lo presentado por el contratista en sus ofrecimientos | Aumento o disminución en la estructura de costos del contrato - Desequilibrio Económico | 2 | 5 | 7 | Alto | Contratista | Revisión y ajuste de la formula de equilibrio contractual / Acuerdo modificatorio de las condiciones contractuales | 1 | 1 | 2 | bajo | Si | Supervisor y contratista | Desde el inicio de ejecución | Hasta la Finalización | Seguimiento en el informe de supervisión | Mensual
17 | Especifico | Externo | Ejecución | Riesgo Financiero | Riesgo cambiario de la TRM del dólar americano | Debido a la permanente fluctuación de la tasa de cambio del dólar frente al peso colombiano, esto podría representar dificultades, para adquirir la mínima cantidad deseable de equipos con el presupuesto disponible. | 2 | 3 | 5 | Medio | Contratista | a) Establecer que la cotización deberá ser presentada en precios fijos o a una “TRM congelada” a la fecha de la misma. b) Establecer que la cotización deberá ser presentada en pesos colombianos. | 1 | 2 | 3 | Medio | Si | Supervisor y contratista | Período de Evaluación de Ofertas | Hasta la adjudicación | El Monitoreo se realiza a la hora de evaluar las ofertas | Cronograma del Proceso de Selección Contractual