## INSTRUCTIVO
INSTRUCTIVO
BALANCE DE OBRA PUBLICA
Para diligenciar el formato de balance establecido siga los siguientes pasos:
1. En la fila INFORMACIÓN GENERAL Diligencie los datos solicitados como
- FECHA DE BALANCE (Diligencie la fecha en la que se culmino la medicion de cantidad)
- CONTRATO No. (Diligencie el numero de identificacion del contrato segun SECOP o plataforma de contratación)
2. En la fila ACTIVIDADES CONTRACTUALES DE OBRA diligencie la información de acuerdo a la oferta economica del contratista consignada en la minuta contractual o anexo electronico y en caso de modificatorio diligencie las cantidades y valores de la minuta aprobada por el ordenador del gasto y que reposa en el SECOP o plataforma contractual.
3. En la columna denominada BALACNCE A LA FECHA, se debera consignar los cantidades medidas en sitio o verificadas en planimetria
4.En la columna MAYORES Y MENORES CANTIDADES se diligencia automaticamente, en esta columna se muestra las mayores o menores cantidades que bien fuera por ejecucion o adicion de recursos se reflejan al diligenciar la columna CANTIDAD REAL en comparacion con las cantidades de la columna PRESUPUESTO CONTRACTUAL Y/O ULTIMO MODIFICATORIO las cuales hayan sido aprobadas mediante modificatorio.
NOTA: Si el análisis técnico y financiero indica que el contrato está equilibrado financieramente y cumple con su objetivo contractual y funcional sin superar el presupuesto oficial, no será necesario realizar un modificatorio. Sin embargo, si las mayores cantidades ponen en riesgo la ejecución, el funcionamiento adecuado de la obra o el cumplimiento del objeto contractual, será imprescindible realizar un modificatorio con la debida documentación y autorización del Ordenador del Gasto y el Representante Legal del Contratista en SECOP o la plataforma contractual.
5.En la columna JUSTIFICACIÓN MAYORES Y/O MENORES CANTIDADES, se deberan consignar las justificaciones técnicas y/o jurídicas necesarias tanto para la solicitud de modificatorio como para los pagos o los controles técnicos y financieros mensuales que deban llevarse a cabo por parte del interventor o supervisor técnico, según las necesidades específicas del formato de balance (modificatorio, pago o control técnico y financiero).
6.En la fila ACTIVIDADES NO PREVISTAS (NP) Y/O ADICIONALES (AD) Y/O POR CAMBIO DE ESPECIFICACIÓN (CE) se deben consigar aquellas actividades como se relacionan a continuacion:
-ACTIVIDADES NO PREVISTAS (NP): Son todas aquellas actividades indispensables para la correcta ejecución del contrato que no pudieron ser contempladas inicialmente, por la complegidad en la estructuración.
-ACTIVIDADES ADICIONALES (AD): Actividades que no estaban incluidas en el alcance inicial pero que se requieren por necesidad de la entidad o recomendación del contratista, sin comprometer la funcionalidad de la obra.
-ACTIVIDADES POR CAMBIO DE ESPECIFICACIÓN:Son todas aquellos actividades inicialmente contratadas cuyas características técnicas no pueden ejecutarse debido a fuerza mayor, como la discontinuidad o agotamiento de materia prima a corto y mediano plazo, requiriendo ajustes en insumos o especificaciones técnicas. Estas actividades deben ser previamente consultadas y avaladas por el equipo estructurador según su especialidad.
NOTA: Estas filas podran eliminarse del formato en caso tal que no se realizaran actividades no previstas y/o adicionales y/o por cambio de especificación.
Una vez estas actividades fueran aprobadas por el ordenador del gasto mediante modificatorio, se deberan continuar consignando en los futuros balances de obras y cortes parciales y finales para su control y medición, estas actividades de acuerdo a la especidald deberan ubicarse al final del capitulo correspondiente continuando con la numeracion pero anteponiendo la sigla correspondiente como se expone a continuación:
7. En la fila ADQUISICIÓN EQUIPOS CON IVA y ADQUISICIÓN EQUIPOS SIN IVA diligencie la información de acuerdo a la oferta economica del contratista consignada en la minuta contractual o anexo electronico y en caso de modificatorio diligencie las cantidades y valores de la minuta aprobada por el ordenador del gasto y que reposa en el SECOP o plataforma contractual.
NOTA: Estas filas podran eliminarse del formato en caso tal que no se realizaran actividades no previstas y/o adicionales y/o por cambio de especificación.
6.En la fila ADQUISICIÓN EQUIPOS CON IVA NO PREVISTOS (ENP) Y/O ADICIONALES (EAD) Y/O POR CAMBIO DE ESPECIFICACIÓN (ECE) se deben consigar aquellas actividades como se relacionan a continuacion:
-EQUIPOS CON IVA ó SIN IVA NO PREVISTOS (ENP): Son todos aquellos equipos indispensables para la correcta ejecución del objeto del contrato pero que no fueron previstos inicialmente.
-EQUIPOS ADICIONALES CON IVA ó SIN IVA (EAD): Equipos que no fueron incluidos en el alcance inicial y que se requieren por necesidad de la entidad o por recomendacion del contraista pero que no colocan en riesgo la funcionalidad de la obra.
-EQUPOS POR CAMBIO DE ESPECIFICACIÓN CON IVA ó SIN IVA (ECE) Son todos aquellos equipos que fueron contratados inicialmente y que por una justificacion de fuerza mayor, sus caracteristicas tecnicas son de imposible ejecución o consecucion bien sea por discontinuidad o disponibilidad a corto y mediano plazo y requieren un ajuste en su especificacion tecnica o cambio total. Estas actividades deben ser consultadas previamente con el equipo estructurador de acuerdo a su especialidad para su aval.
NOTA: Estas filas podran eliminarse del formato en caso tal que no se realizaran actividades no previstas y/o adicionales y/o por cambio de especificación.
Una vez estas actividades fueran aprobadas por el ordenador del gasto mediante modificatorio, se deberan continuar consignando en los futuros balances de obras y cortes parciales y finales para su control y medición, estas actividades de acuerdo a la especidald deberan ubicarse al final del capitulo correspondiente continuando con la numeracion pero anteponiendo la sigla correspondiente como se expone a continuación:
Finalmente en la fila TOTAL BALANCE (OBRAS+EQUIPOS+EQUIPOS SIN IVA+ (NP+AD+CE)+ (ENP+EAD+ECE): Automaticamente de acuerdo a la formula se calculara el valor final del balance del contrato, en caso de adicionar o eliminar filas debera revisarse la formulacion y ajustarla al formato final elaborado.

## GA-JELOG-FR-092
|  | FUERZA AÉREA COLOMBIANA | [7 empty] | Código | GA-JELOG-FR-092
|  | FORMATO BALANCE DE OBRA | [7 empty] | Versión | 7
[10 empty] | Vigencia | 2024-08-09
INFORMACION GENERAL
FECHA DE BALANCE |  | 2024-09-24
CONTRATO No. |  | 037-00-D-CACOM-1-GRUAL-2024
OBJETO DEL CONTRATO |  | "CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACION, MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL, COMANDO AERERO DE COMBATE N. 1, EN PUERTO SALGAR, CUNDINAMARCA, EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y ADECUACION DE LOS BIENES INMUEBLES DEL COMANDO AEREO DE COMBATE No 1."
CONTRATISTA |  | WRUSSY INGENIEROS SAS
SUPERVISOR |  | ST. CHIQUILLO SALAMANCA JEFFERY GIOVANNY
ACTIVIDADES CONTRACTUALES DE OBRA
No. | DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD | UND | PRESUPUESTO CONTRACTUAL Y/O ULTIMO MODIFICATORIO |  |  | BALANCE A LA FECHA |  |  |  | JUSTIFICACIÓN MAYORES Y/O MENORES CANTIDADES
|  |  | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR PARCIAL | CANTIDAD REAL | VALOR PARCIAL REAL | MAYORES Y MENORES CANTIDADES
1. PRELIMINARES
1.1 | DESMONTE APARATOS SANITARIOS | UND | 48 | 5529 | 265392 | 19 | 105051 | -29 | MENOR
1.2 | RELLENO Y COMPACTACIÓN CON MATERIAL DE EXCAVACIÓN SELECCIONADO | M3 | 2.66 | 21254 | 56535.64 | 12.14 | 258023.56 | 9.48 | MAYOR
1.3 | DESMONTE DE CIELO RASO, INCLUYE DESMONTE DE ESTRUCTURA | M2 | 111.5 | 11803 | 1316034.5 | 150.4 | 1775171.2 | 38.9 | MAYOR
1.4 | DEMOLICION DE ENCHAPE DE PISOS Y PAREDES | M2 | 187.85 | 42669 | 8015371.65 | 228.8 | 9762667.2 | 40.95 | MAYOR
1.5 | DESMONTE CUBIERTAS ASBESTO CEMENTO | M2 | 1960 | 8294 | 16256240 | 1901.5 | 15771041 | -58.5 | MENOR
1.6 | DESMONTE PUERTAS Y VENTANAS | M2 | 7.56 | 5634 | 42593.04 | 15.43 | 86932.62 | 7.87 | MAYOR
1.7 | DESMONTE DE ESPEJOS | M2 | 3.23 | 1937 | 6256.51 | 8.32 | 16115.84 | 5.09 | MAYOR
1.8 | ESCARIFICADO DE PINTURA EN PAREDES | M2 | 40.3 | 3404 | 137181.2 | 45.46 | 154745.84 | 5.16 | MAYOR
1.9 | DESMONTE DE ESTRUCTURA EN MADERA Y METALICA PARA CUBIERTA | M2 | 10.41 | 26041 | 271086.81 | 265 | 6900865 | 254.59 | MAYOR
2. CONCRETOS Y OBRA CIVIL
2.1 | PLACA EN CONCRETO 3000 PSI 10CM MALLA ELECTROSOLDADA | M2 | 8.31 | 121366 | 1008551.46 | 18.31 | 2222211.46 | 10 | MAYOR
2.2 | MURO DIVISORIO BLOQUE ESTRIADO No.5 | M2 | 73.55 | 36657 | 2696122.35 | 52.84 | 1936955.88 | -20.71 | MENOR
2.3 | ALFAJÍA CONCRETO 0.25M | M | 44.58 | 83645 | 3728894.1 | 44.58 | 3728894.1 | 0 | IGUAL
2.4 | IMPERMEABILIZACION CON POLIUREA EN FRIO | M2 | 198.2 | 190500 | 37757100 | 250 | 47625000 | 51.8 | MAYOR
2.5 | PAÑETE LISO MUROS 1:3 | M2 | 22.39 | 31438 | 703896.82 | 20.5 | 644479 | -1.89 | MENOR
2.6 | ESCALERA EN CONCRETO DE 4.000 PSI. INCLUYE, MANO DE OBRA, FORMALETAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS NECESARIA, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO | M2 | 10.3 | 932458 | 9604317.4 | 0 | 0 | -10.3 | MENOR
2.7 | GRANIPLAST ESGRAFIADO FACHADA | M2 | 25 | 110582 | 2764550 | 25 | 2764550 | 0 | IGUAL
2.8 | ORINAL CORRIDO EN LÁMINA DE MÁRMOL ESMALTADO PARA BAÑOS INCLUYE BORDES DE Y SALPICADERO (COLOR A ESCOGER POR LA SUPERVISIÓN) INCLUYE ESTRUCTURA METALICA. | UND | 2 | 999894 | 1999788 | 0 | 0 | -2 | MENOR
3. INSTALACIONES ELÉCTRICAS
3.1 | REFLECTOR LED 100W, INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO | UND | 4 | 178745 | 714980 | 7 | 1251215 | 3 | MAYOR
3.2 | LUMINARIA LED REDONDA 24W, INCLUYE CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMI | UND | 10 | 142034 | 1420340 | 15 | 2130510 | 5 | MAYOR
3.3 | INSTALACIÓN LUMINARIA 60X60 LED | UND | 12 | 111199 | 1334388 | 15 | 1667985 | 3 | MAYOR
3.4 | LUMINARIA LED SYLVANIA HIGH BAY CANOPY 120W CW, 5700K, 16800LM, 100-277V, IP65, IK06, FP>0.9, THD<20%, INCLUYE SALIDA EN CABLEADO 1N12CU-AWG-HFFR-LS FASE + 1N12CU-AWG-HFFR-LS NEUTRO + 1N12CU-AWG-DESN TIERRA, TUBERÍA IMC 3/4", CAJA TIPO RAWELT, TORNILLERÍA | UND | 10 | 762424 | 7624240 | 10 | 7624240 | 0 | IGUAL
3.5 | TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TRIFÁSICO, ENCHUFABLES, VEINTICUATRO (24) CIRCUITOS, PUERTA CON CHAPA Y LLAVES, INCLUYE PROTECCIONES TERMOMAGNÉTICAS, ESPACIO PARA TOTALIZADOR Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO | UND | 1 | 1399921 | 1399921 | 1 | 1399921 | 0 | IGUAL
3.6 | TABLERO DE DISTRIBUCIÓN MONOFÁSICO SEIS (06) CIRCUITOS INCLUYE BARRAJE DE FASE BARRA DE NEUTRO Y TIERRA Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO | UND | 1 | 258485 | 258485 | 0 | 0 | -1 | MENOR
3.7 | INTERRUPTOR SENCILLO 15A, 120V, EN SALIDA DE TUBERIA PVC, INCLUYE CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS), CAJA, TORNILLERÍA, TERMINALES, Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN | UND | 5 | 99665 | 498325 | 5 | 498325 | 0 | IGUAL
3.8 | INTERRUPTOR ENCHUFABLE 1X20A | UND | 4 | 20588 | 82352 | 9 | 185292 | 5 | MAYOR
3.9 | TOMACORRIENTE BIFASICA, TRIFILAR 15A/220V, SENCILLA CONFIGURACIÓN 6-15R NEMA (2Ø+PT) (RED NORMAL), INCLUYE CABLEADO, DUCTERÍA, CAJAS, CURVAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | UND | 9 | 202724 | 1824516 | 7 | 1419068 | -2 | MENOR
3.1 | DESMONTE, RETIRO Y TRANSPORTE A SITIO AUTORIZADO DEL SISTEMA ELÉCTRICO OBSOLETO EN EL ÁREA A INTERVENIR (TABLEROS ELÉCTRICOS, CUCHILLAS DE PROTECCIÓN, TUBERÍA PVC, EMT E IMC, ETC.) ESTOS ELEMENTOS DEBERÁN SER ENTREGADOS AL SUPERVISOR MEDIANTE ACTA. | UND | 10 | 671363 | 6713630 | 1 | 671363 | -9 | MENOR
3.11 | TOMACORRIENTE DOBLE MONOFÁSICA 15A./120V (1Ø+N+PT) (RED NORMAL), EN SALIDA DE TUBERIA PVC, INCLUYE CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS), CAJA, TORNILLERÍA, TERMINALES, Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA GA | UND | 8 | 118847 | 950776 | 1 | 118847 | -7 | MENOR
3.12 | ACOMETIDA DE CIRCUITO CABLE CU 3X6+1X8AWG Ø1-1/2 PVC | UND | 160 | 85605 | 13696800 | 1 | 85605 | -159 | MENOR
3.13 | SALIDA TOMA CORRIENTE DOBLE EN MURO EMT (un) | UND | 10 | 242480 | 2424800 | 0 | 0 | -10 | MENOR
3.14 | SALIDA INTERRUPTOR TRIPLE PVC (un) | UND | 7 | 148087 | 1036609 | 6 | 888522 | -1 | MENOR
3.15 | SALIDA TOMA CORRIENTE DOBLE EN MURO | UND | 4 | 95271 | 381084 | 4 | 381084 | 0 | IGUAL
3.16 | LUMINARIA LED REDONDA 18W, INCLUYE CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS), TUBERÍA EMT 3/4", Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA | UND | 112 | 154155 | 17265360 | 90 | 13873950 | -22 | MENOR
3.17 | SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO PVC | UND | 10 | 103280 | 1032800 | 7 | 722960 | -3 | MENOR
3.18 | SALIDA INTERRUPTOR DOBLE PVC | UND | 6 | 142925 | 857550 | 12 | 1715100 | 6 | MAYOR
3.19 | SALIDA LUMINARIA EN TECHO PVC | UND | 6 | 141161 | 846966 | 6 | 846966 | 0 | IGUAL
3.2 | SALIDA TOMA CORRIENTE BIFÁSICO EN MURO PVC | UND | 4 | 150220 | 600880 | 4 | 600880 | 0 | IGUAL
4. INSTALACIONES CIELO RASO Y CUBIERTAS
4.1 | CIELO RASO PVC 9 MM (INCLUYE ESTRUCTURA Y COMPUERTAS PARA INSPECCION) Y TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN | M2 | 410 | 99996 | 40998360 | 333 | 33298668 | -77 | MENOR
4.2 | TEJA STEEL STANDING SEAM TIPO PANEL COLOR VERDE COLMENA O SIMILAR TEJA COLOR TRASPARENTE INTERCALADO, CABALLETE DEL MISMO MATERIAL Y TODO ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | M2 | 2900.5 | 84449 | 244944324.5 | 1851.5 | 156357323.5 | -1049 | MENOR
4.3 | ESTRUCTURA METÁLICA SEGUN PLANOS. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES PARA SU MONTAJE Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO, COMO TAMBIEN PINTURA EN ANTICORROSIVO Y ESMALTE. | KG. | 9.68 | 19866 | 192302.88 | 1970 | 39136020 | 1960.32 | MAYOR
4.4 | CIELORRASO PLANO DRYWALL 1/2 | M2 | 8.81 | 73590 | 648327.9 | 28.8 | 2119392 | 19.99 | MAYOR
5. CARPINTERIA METALICA
5.1 | DIVISION PARA BAÑOS EN ACERO INOXIDABLE CAL. 16 H= 1,60 MT LEVANTADA 0,20 MT DEL PISO CALIDAD SOCODA A TODO COSTO. | M2 | 11.65 | 914284 | 10651408.6 | 6.2 | 5668560.8 | -5.45 | MENOR
5.2 | PUERTA LÁMINA COLD ROLLED CAL.16 | M2 | 5.15 | 204589 | 1053633.35 | 14.1 | 2884704.9 | 8.95 | MAYOR
5.3 | PISO LAMINADO CLICK SPC RIGID CORE FLOORING WATERPROOF. INCLUYE . INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO | M2 | 16.2 | 107259 | 1737595.8 | 154.3219 | 16552414.8173 | 138.1219 | MAYOR
5.4 | PUERTA CONTRA INCENDIO EXTERIOR BARRA ANTIPÁNICO 2 PUNTOS SIN CHAPA EXTERIOR RESISTENCIA 120 MIN 1.20 X 2.40 | UND | 1 | 142194676 | 142194676 | 0 | 0 | -1 | MENOR
6. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS
6.1 | LAVAMANOS CON GRIFERÍA TIPO I | UND | 16 | 267646 | 4282336 | 4 | 1070584 | -12 | MENOR
6.2 | DUCHA CON GRIFERÍA TIPO I | UND | 13 | 112592 | 1463696 | 14 | 1576288 | 1 | MAYOR
6.3 | SANITARIO MANANTIAL BLANCO | UND | 18 | 367755 | 6619590 | 11 | 4045305 | -7 | MENOR
6.4 | ORINAL TIPO I | UND | 2 | 572321 | 1144642 | 11 | 6295531 | 9 | MAYOR
6.5 | LLAVE MANGUERA | UND | 3 | 62042 | 186126 | 2 | 124084 | -1 | MENOR
6.6 | GRIFERIA LAVAMANOS MONOCONTROL INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO | UND | 12 | 91780 | 1101360 | 8 | 734240 | -4 | MENOR
6.7 | ACCESORIOS PARA BAÑO (6UND) | UND | 3 | 153963 | 461889 | 3 | 461889 | 0 | IGUAL
7. INSTALACIONES EN VIDRIO
7.1 | SUMINISTRO INST. DIVISIÓN EN VIDRIO | M2 | 0.79 | 552740 | 436664.6 | 0.79 | 436664.6 | 0 | IGUAL
7.2 | VENTANA CORREDIZA AL. 0.6X0.4VIDRIO 3MM | UND | 17 | 100505 | 1708585 | 15 | 1507575 | -2 | MENOR
7.3 | PUERTA EN VIDRIO TEMPLADO LAMINADO PLANILUX (4 mm) COOL-LITE ST 136 + PVB standard (2 x 0,38 mm) + PLANILUX (4 mm) BISAGRA HIDRÁULICA (SPEEDY O SIMILAR) INCLUYE CERRADURA (YALE O SIMILAR) Y PORTA CERRADURA EN ALUMINIO PARA PUERTAS DE VIDRIO, COLOR NEGRO | M2 | 2.65 | 946038 | 2507000.7 | 5.254 | 4970483.652 | 2.604 | MAYOR
7.4 | ESPEJO CRISTAL 4MM | M2 | 9.45 | 68839 | 650528.55 | 10 | 688390 | 0.55 | MAYOR
8. ESTUCO Y PINTURA
8.1 | ESTUCO Y PINTURA KORAZA (INCLUYE ESTUCO, FILOS Y DILATACIONES) (m²) | M2 | 42.31 | 29908 | 1265407.48 | 825.3895 | 24685749.7642 | 783.0795 | MAYOR
8.2 | ENCORAZADO DE MURO | ML | 157.47 | 32178 | 5067069.66 | 283.4 | 9119245.2 | 125.93 | MAYOR
8.3 | ESTUCO INTERIOR | M2 | 24.41 | 34168 | 834040.88 | 642.91 | 21966948.88 | 618.5 | MAYOR
8.4 | VINILO SOBRE PAÑETE 2 MANOS | M2 | 426.75 | 8995 | 3838616.25 | 2226.9685 | 20031582.0936 | 1800.2185 | MAYOR
9. INSTALACIONES PVC
9.1 | TUBERÍA PVC PRESIÓN RDE 13.5 Ø 1/2", INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | ML | 22 | 23030 | 506660 | 12 | 276360 | -10 | MENOR
9.2 | TUBERÍA PVC SANITARIA Ø 2", INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION | ML | 10 | 33255 | 332550 | 5 | 166275 | -5 | MENOR
9.3 | TUBERÍA PVC SANITARIA Ø 3", INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION | ML | 7 | 30058 | 210406 | 2 | 60116 | -5 | MENOR
9.4 | TUBERÍA PVC SANITARIA Ø 4", INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION | ML | 8 | 54253 | 434024 | 12 | 651036 | 4 | MAYOR
9.5 | PUNTO DE AGUA FRIA Ø 1/2" , INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | UND | 8 | 23815 | 190520 | 1 | 23815 | -7 | MENOR
9.6 | PUNTO SANITARIO Ø 3" , INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION | UND | 6 | 56825 | 340950 | 2 | 113650 | -4 | MENOR
9.7 | PUNTO SANITARIO Ø 2" , INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION | UND | 5 | 54708 | 273540 | 2 | 109416 | -3 | MENOR
9.8 | CAJA INSPECCIÓN 60CMX60CM | UND | 3 | 451437 | 1354311 | 2 | 902874 | -1 | MENOR
9.9 | REJILLA PLÁSTICA SOSCO 3 X 2 | UND | 7 | 14691 | 102837 | 3 | 44073 | -4 | MENOR
9.1 | TAPAS REGISTRO 15CMX15CM | UND | 11 | 10201 | 112211 | 1 | 10201 | -10 | MENOR
9.11 | VÁLVULA DE REGISTRO 1/2 | UND | 10 | 79845 | 798450 | 2 | 159690 | -8 | MENOR
10. INSTALACIONES CERAMICA
10.1 | CERÁMICA PARED ESTRUCTURADA ADARE BEIGE CU 0.30 X 0.60 Cm CORONA O SIMILAR AREA BAÑOS, INCLUYE BOQUILLA Y TODO NECESARIO PARA SU INSTALACION Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | M2 | 88.17 | 61172 | 5393535.24 | 40 | 2446880 | -48.17 | MENOR
10.2 | GUARDAESCOBA PVC 6.8CM | M | 4 | 7457 | 29828 | 12 | 89484 | 8 | MAYOR
10.3 | GUARDAESCOBA DE CERAMICA DE 60X30 CARAS DIFERENCIADAS COLOR GRIS CORONA O SIMILAR. | M | 168 | 29236 | 4911648 | 36.4 | 1064190.4 | -131.6 | MENOR
10.4 | CERAMICA DETROIT DARK FORMATO 31 X 60 MATE RECTIFICADO SIMILAR O DE MEJORES CARACTERISTICAS TÉCNICAS | M2 | 33.2 | 79705 | 2646206 | 33.2 | 2646206 | 0 | IGUAL
10.5 | CERÁMICA FORMATO 30CMX60CM | M2 | 26.5 | 60089 | 1592358.5 | 26.5 | 1592358.5 | 0 | IGUAL
10.6 | PISO PORCELANATO 56.6X56.6CM | M2 | 33.6 | 96240 | 3233664 | 148.3 | 14272392 | 114.7 | MAYOR
10.7 | GUARDAESCOBA EN PORCELANATO SELLADO DE 56,6 X 56,6 CM H= 8CM | M | 66.5 | 22419 | 1490863.5 | 85.84 | 1924446.96 | 19.34 | MAYOR
11. RETIRO DE ESCOMBROS Y ASEO
11.1 | RETIRO DE ESCOMBROS Y ASEO | M3 | 89.6 | 175038 | 15683404.8 | 91 | 15928458 | 1.4 | MAYOR
|  |  |  | TOTAL COSTO DIRECTO | 661220861.67 |  | 526048102.7671
ADMINISTRACIÓN |  |  |  | 21.86% | 144542880.3611 |  | 114994115.2649
IMPREVISTOS |  |  |  | 1% | 6612208.6167 |  | 5260481.0277
UTILIDADES |  |  |  | 3% | 19836625.8501 |  | 15781443.083
IVA SOBRE UTILIDAD |  |  |  | 19% | 3768958.9115 |  | 2998474.1858
|  |  |  | TOTAL | 835981535.4094 | SUBTOTAL 1 | 665082616.3284
ACTIVIDADES OBRA NO PREVISTAS (NP) Y/O ADICIONALES (AD) Y/O POR CAMBIO DE ESPECIFICACIÓN (CE)
No. | DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD | UND | PRESUPUESTO CONTRACTUAL Y/O ULTIMO MODIFICATORIO |  |  | BALANCE A LA FECHA |  |  |  | JUSTIFICACIÓN MAYORES Y/O MENORES CANTIDADES
|  |  | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR PARCIAL | CANTIDAD REAL | VALOR PARCIAL REAL | MAYORES Y MENORES CANTIDADES
NP1 | DEMOLICIÓN PLACAS BANCO MACIZO DE CONCRETO | UND |  | 5899614 | 0 | 1 | 5899614 | 1 | MAYOR
NP2 | PAÑETE 1:3, PARA FILOS Y CARTERAS DE VENTANAS Y PUERTAS. | M2 |  | 48921.475 | 0 | 50 | 2446073.75 | 50 | MAYOR
NP3 | CONSTRUCCIÓN DE MESÓN EN CONCRETO DE 2500 PSI, INCLUYE TODO CORRECTO FUNCIONAMIENTO | ML |  | 213468.46 | 0 | 6.76 | 1443046.7896 | 6.76 | MAYOR
NP4 | MANTENIMIENTO CANALES Y BAJANTES AGUA LLUVIA, INCLUYE ESCARIFICACION Y LIJADO PINTARA ACTUAL, SOLDADURAS, CORRECCION DE GOTERAS Y APLICACIÓN DE ANTICORROSIVO. ALTURA APRÓ X 6M. | ML |  | 50149.47 | 0 | 80 | 4011957.6 | 80 | MAYOR
NP5 | ESCALERA METALICA INCLUYE DESCANSO SEGÚN ESPECIFICACIONES EN LAMINA ALFAJOR DE 0.31 M CON CONTRAHUELLA DE 0.17M, INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTUARA, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO | UND |  | 53709951.92 | 0 | 1 | 53709951.92 | 1 | MAYOR
NP6 | CANAL METALICA CALIBRE 16 | ML |  | 284800 | 0 | 25 | 7120000 | 25 | MAYOR
NP7 | ACOMETIDA EN CABLE 3N2 Cu AWG PE-HFFR-LS (FASES) + 1N2 Cu AWG PE-HFFR-LS (NEUTRO) + 1N4 Cu AWG (TIERRA), INCLUYE BORNAS DE CONEXIÓN, TERMINALES Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO. | ML |  | 174145.03 | 0 | 80 | 13931602.4 | 80 | MAYOR
NP8 | DUCTERÍA TIPO IMC DE 1 X Ø1-1/2" NCLUYE UNIÓN, CURVAS, TERMINALES, CONDULETAS Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO | ML |  | 79620.045 | 0 | 80 | 6369603.6 | 80 | MAYOR
NP9 | EXCAVACIÓN MANUAL (0.60M a 0.80M) X (1.00M a 2.00M) | ML |  | 28350 | 0 | 10 | 283500 | 10 | MAYOR
NP10 | DEMOLICIÓN MUROS 0.15M NO INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES | ML |  | 20118.885 | 0 | 4 | 80475.54 | 4 | MAYOR
NP11 | DEMOLICION PLACA DE CONCRETO | M2 |  | 64773.815 | 0 | 5 | 323869.075 | 5 | MAYOR
NP12 | MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA METÁLICA, | ML |  | 33633.905 | 0 | 160 | 5381424.8 | 160 | MAYOR
NP13 | SUMINISTRO E INSTALACION DE POZO SEPTICO DE 1000 LITROS, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO | UND |  | 2664456.2 | 0 | 1 | 2664456.2 | 1 | MAYOR
NP14 | ALISTADO IMPERMEABILIZADO 1:4 | M2 |  | 53971.03 | 0 | 85 | 4587537.55 | 85 | MAYOR
NP15 | SUMINISTRO E INSTALACION COMBO BARRA ANTIPANICO TIPO YALE O SIMILARES | UND |  | 2350025.25 | 0 | 2 | 4700050.5 | 2 | MAYOR
NP16 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA DE EMERGENCIA METALICA INCLUYE MARCO, BARRA ANTIPANICO MANIJA Y CHAPA | UND |  | 3188295 | 0 | 1 | 3188295 | 1 | MAYOR
NP17 | VENTANERIA CORREDIZA EN ALUMINIO REF: SERIE 744 VIDRIO DE 5 MM. INCLUYE TODOS SUS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN | M2 |  | 410000 | 0 | 46.4178 | 19031300.1788 | 46.4178 | MAYOR
|  |  |  | TOTAL COSTO DIRECTO | 0 |  | 135172758.9034
|  | ADMINISTRACIÓN |  | 21.86% | 0 |  | 29548765.0963
|  | IMPREVISTOS |  | 1% | 0 |  | 1351727.589
|  | UTILIDADES |  | 3% | 0 |  | 4055182.7671
|  | IVA SOBRE UTILIDAD |  | 19% | 0 |  | 770484.7257
|  |  |  | TOTAL | 0 | SUBTOTAL 2 | 170898919.0816
ADQUISICIÓN EQUIPOS CON IVA
No. | DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD | UND | PRESUPUESTO CONTRACTUAL Y/O ULTIMO MODIFICATORIO |  |  | BALANCE A LA FECHA |  |  |  | JUSTIFICACIÓN MAYORES Y/O MENORES CANTIDADES
|  |  | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR PARCIAL | CANTIDAD REAL | VALOR PARCIAL REAL | MAYORES Y MENORES CANTIDADES
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IGUAL
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IGUAL
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IGUAL
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IGUAL
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IGUAL
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IGUAL
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IGUAL
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IGUAL
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IGUAL
[5 empty] | 0 |  | 0
|  |  | IVA | 19% | 0 |  | 0
|  |  |  | TOTAL | 0 | SUBTOTAL 3 | 0
ADQUISICIÓN EQUIPOS CON IVA NO PREVISTOS (ENP) Y/O ADICIONALES (EAD) Y/O POR CAMBIO DE ESPECIFICACIÓN (ECE)
No. | DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD | UND | PRESUPUESTO CONTRACTUAL Y/O ULTIMO MODIFICATORIO |  |  | BALANCE A LA FECHA |  |  |  | JUSTIFICACIÓN MAYORES Y/O MENORES CANTIDADES
|  |  | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR PARCIAL | CANTIDAD REAL | VALOR PARCIAL REAL | MAYORES Y MENORES CANTIDADES
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IGUAL
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IGUAL
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IGUAL
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IGUAL
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IGUAL
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IGUAL
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IGUAL
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IGUAL
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IGUAL
[5 empty] | 0 |  | 0
|  |  | IVA | 19% | 0 |  | 0
|  |  |  | TOTAL | 0 | SUBTOTAL 3 | 0
ADQUISICIÓN EQUIPOS SIN IVA (SI APLICA)
No. | DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD | UND | PRESUPUESTO CONTRACTUAL Y/O ULTIMO MODIFICATORIO |  |  | BALANCE A LA FECHA |  |  |  | JUSTIFICACIÓN MAYORES Y/O MENORES CANTIDADES
|  |  | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR PARCIAL | CANTIDAD REAL | VALOR PARCIAL REAL | MAYORES Y MENORES CANTIDADES
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IGUAL
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IGUAL
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IGUAL
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IGUAL
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IGUAL
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IGUAL
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IGUAL
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IGUAL
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IGUAL
|  |  |  | TOTAL | 0 | SUBTOTAL 5 | 0
ADQUISICIÓN EQUIPOS SIN IVA NO PREVISTOS (ENP) Y/O ADICIONALES (EAD) Y/O POR CAMBIO DE ESPECIFICACIÓN (ECE)
No. | DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD | UND | PRESUPUESTO CONTRACTUAL Y/O ULTIMO MODIFICATORIO |  |  | BALANCE A LA FECHA |  |  |  | JUSTIFICACIÓN MAYORES Y/O MENORES CANTIDADES
|  |  | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR PARCIAL | CANTIDAD REAL | VALOR PARCIAL REAL | MAYORES Y MENORES CANTIDADES
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IGUAL
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IGUAL
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IGUAL
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IGUAL
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IGUAL
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IGUAL
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IGUAL
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IGUAL
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IGUAL
|  |  |  | TOTAL EQUIPOS SIN IVA NO PREVISTOS | 0 |  | 0
| TOTAL CONTRACTUAL Y/O ULTIMO MODIFICATORIO |  |  |  | 0 | SUBTOTAL 6 | 0
|  |  |  | TOTAL CONTRACTUAL (OBRA+EQUIPOS CON IVA+EQUIPOS SIN IVA) | 835981535.4094 | TOTAL BALANCE (OBRAS+EQUIPOS+EQUIPOS SIN IVA+ (NP+AD+CE)+ (ENP+EAD+ECE) | 835981535.41
Solicita: Nombres y Apellidos Representante Legal Contratista Firma y postfirma | [6 empty] | Autorizó: Nombres y Apellidos Representante Legal Interventoria o supervisor Firma y postfirma
Note on B111: TE. JONATHAN RODRIGUEZ GOMEZ: Eliminar caitulo de actividades no previstas, adicionales o por cambio de especificacion si no le aplica en el contrato
Note on B138: TE. JONATHAN RODRIGUEZ GOMEZ: Eliminar capitulo si no le aplica
Note on B154: TE. JONATHAN RODRIGUEZ GOMEZ: Eliminar capitulo si no le aplica
Note on B170: TE. JONATHAN RODRIGUEZ GOMEZ: Eliminar capitulo si no le aplica
Note on B184: TE. JONATHAN RODRIGUEZ GOMEZ: Eliminar capitulo si no le aplica
Note on I199: Julio Caita: Deberá ajustarse conforme a las lineas de presupuesto que finalmente deban ir o le apliquen