## ASIGNACION Y TRATAMIENTO
| MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN | [19 empty] | Código: GCO-GCI-F164 Versión: 02 Vigencia: 01 de diciembre de 2022 Caso HOLA: 280117
Esta matriz es un documento anexo del Estudio Previo
No | Descripción (Que puede pasar y, cómo puede ocurrir) | Etapa | Clase | Fuente | Consecuencias de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Calificación total | Prioridad | ¿A quien se le asigna? | % | Tratamiento/Controles a ser implementados | Probabilidad | Impacto | Calificación total | Prioridad | ¿Afecta el equilibrio económico del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | ¿Cómo se realiza el monitoreo | Periodicidad ¿Cuándo?
1 | Inadecuada descripción del bien o servicio requerido | PLANEACIÓN | General | Interno | 1. Inducir al error a los posibles oferentes del proceso. 2. No cumplir con la necesidad de la Entidad. 3. Retrasos en el cronograma del proceso por adendas. 4. Afectacion de componenete presupuestal del proceso. | 2 | 5 | 7 | ALTO | FDLK | 100 | Efectuar revisiones en la etapa de elaboración de los Estudios Previos, verificando las necesidades y presupuesto de la entidad | 2 | 2 | 4 | BAJO | si | PROFESIONALES DEL ÁREA DE GESTIÓN DEL DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY | 2024 | 2024 | Revisiones de los documentos de parte de Inversion Local, Contratacion y comité de contratación. | Durante la etapa de planeación
2 | Requisitos habilitantes inapropiados para el proceso de selección | SELECCIÓN | General | Interno | 1. Declaratoria de desierta del proceso de selección. | 2 | 5 | 7 | ALTO | FDLK | 100 | Elaborar los estudios de sector de acuerdo a la metodología de Colombia Compra Eficiente y dando cumplimiento a la normatividad vigente. | 1 | 3 | 4 | BAJO | si | PROFESIONALES DEL ÁREA DE GESTIÓN DEL DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY | 2024 | 2024 | Revisiones de las posibles observaciones presentada por los oferentes | Durante la etapa de evaluacion y selección
3 | Proyección de la propuesta económica por parte del proponente que conlleven a pérdidas o baja utilidad en la ejecución del contrato. | SELECCIÓN | General | Interno | 1. Pérdidas económicas para el contratista o propuestas artificialmente bajas | 2 | 4 | 6 | ALTO | CONTRATISTA | 100 | Realizar las aclaraciones necesarias en el proceso de selección y evaluar las propuestas con los criterios sugeridos por Colombia Compra Eficiente y la superintendencia de vigilancia y seguridad privada | 1 | 2 | 3 | BAJO | si | PROFESIONALES DEL ÁREA DE GESTIÓN DEL DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY | 2024 | 2024 | Revisiones de las a las posibles observaciones presentada por los oferentes. Tener presente la guia para identificar los precios artificialmente bajos | Durante la etapa de evaluacion y selección
4 | Confabulacion de los proponentes (Colusión) | SELECCIÓN | General | Externo | 1. Adjudicación viciada por error. 2. Investigaciones disciplinarias y fiscales. | 3 | 4 | 7 | ALTO | CONTRATISTA | 100 | Utilizar la metodología de Colombia Compra Eficiente y dar cumplimiento a la normatividad vigente. | 1 | 1 | 2 | BAJO | si | PROFESIONALES DEL ÁREA DE CONTRATACIÓN DEL DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY | 2024 | 2024 | Revisión de las ofertas recibidas | Durante la etapa de selección
5 | Falta de proponentes al momento de presentar la oferta | SELECCIÓN | General | Externo | 1. declaratoria de desierta del proceso de selección. 2. No se satisface la necesidad de la Entidad | 3 | 4 | 7 | ALTO | FDLK |  | Realizar la debida publicidad del proceso | 1 | 1 | 2 | BAJO | no | PROFESIONALES DEL ÁREA DE GESTIÓN DEL DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY | 2024 | 2024 | Revisión constante de la plataforma SECOP II en la cantidad de interesados | Durante la etapa de selección
6 | Selección de una oferta como adjudicataria cuyo oferente se encuentre incurso en alguna inhabilidad o incompatibilidad | SELECCIÓN | Especifico | Interno | 1. Posible nulidad del contrato. Investigaciones administrativas, fiscales, disciplinarias y penales. | 2 | 4 | 6 | ALTO | FDLK | 100 | Efectuar verificaciones a los documentos y propuestas presentadas por parte de los profesionales del área. | 1 | 2 | 3 | BAJO | si | PROFESIONALES DEL ÁREA DE GESTIÓN DEL DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY | 2024 | 2024 | Revisiones de los oferentes conforme a los requisitos establecidos en el pliego de condiciones | Durante la etapa de selección
7 | Selección de ofertas con precios artificialmente bajos. | SELECCIÓN | Especifico | Interno | * La Calidad de los productos no satisface la necesidad de la Entidad. * No se cumple el objeto contractual | 3 | 5 | 8 | EXTREMO | FDLK | 100 | Ejecutar la Guía para el manejo de ofertas artificialmente bajas en Procesos de Contratación | 2 | 2 | 4 | BAJO | si | PROFESIONALES DEL ÁREA DE GESTIÓN DEL DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY | 2024 | 2024 | Aplicar lo establecido en la guia para el manejo de ofertas artificialmenbte bajas en Proceos de Contratacion | Diurante la etapa de seleccion
8 | Estimación errada o inadecuada de la propuesta económica realizada por el proponente por no calcular los costos de los conceptos necesarios para el cumplimiento del objeto del Contrato | SELECCIÓN | Especifico | Externo | Sobrecostos y reclamaciones de rompimiento del equilibrio económico por parte del contratista. | 3 | 3 | 6 | ALTO | CONTRATISTA | 100 | Efectuar revisiones en cada una de las etapas de elaboración de los Estudios Previos, Estudios de Sector, Pliegos de condiciones del proceso de contratación. | 1 | 2 | 3 | BAJO | si | PROFESIONALES DEL ÁREA DE GESTIÓN DEL DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY | 2024 | 2024 | Soliictud de aclaraciones a la oferta económica presentada | Durante la etapa de selección
9 | Inadecuada evaluación de las ofertas y/o verificación de requisitos habilitantes | SELECCIÓN | Especifico | Interno | 1. Adjudicar erradamente el contrato. 2. Demora en la adjudicacion por reprocesos en la actividad de selección | 2 | 4 | 6 | ALTO | FDLK | 100 | Efectuar revisiones en cada una de las etapas de evaluación y dejar un flitro adicional de revisión | 1 | 2 | 3 | BAJO | si | PROFESIONALES DEL ÁREA DE GESTIÓN DEL DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY | 2024 | 2024 | Revision a cada unoa de las evaluaciones realizadas | Durante la etapa de selección
10 | Los documentos ponderables no son legibles | SELECCIÓN | Especifico | Externo | 1. No se puede asignar puntaje | 1 | 3 | 4 | BAJO | CONTRATISTA | 100 | Dejar en el pliego de condiciones la obligatoriedad de adjuntar documentos legibles escaneados no fotos | 1 | 3 | 4 | BAJO | si | PROFESIONALES DEL ÁREA DE GESTIÓN DEL DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY | 2024 | 2024 | Revision a cada una de las evaluaciones | Durante la etapa de selección y evaluacion
11 | Riesgo de que no se firme el contrato. | CONTRATACIÓN | Especifico | Interno | 1. Posible nulidad del contrato. 2. Investigaciones disciplinarias y penales 3. No se satisface la necesidad de la Entidad | 1 | 5 | 6 | ALTO | CONTRATISTA | 100 | Comunicación continua con el contratista seleciconado | 1 | 2 | 3 | BAJO | si | PROFESIONALES DEL ÁREA DE GESTIÓN DEL DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY | 2024 | 2024 | Seguimiento constante en la plataforma secop y carpeta del contrato. Lista de chequeo | Durante la etapa de perfeccionamiento del contrato
12 | Falta de constitución o constitución tardía de la garantía única. Aceptación de garantías que no se ajustan a lo contemplado en el contrato | CONTRATACIÓN | Especifico | Interno | 1. Genera demora en la ejecucion, dado que si las garantias son un requisito de ejecucion del contrato, quiere decir que si no se presentan, genera una INEFICACIA EN SENTIDO ESTRICTO , es decir que no produce los efectos finales que esta llamado a producir | 1 | 3 | 4 | BAJO | CONTRATISTA | 100 | Comunicación continua con el contratista seleciconado | 1 | 2 | 3 | BAJO | si | PROFESIONALES DEL ÁREA DE GESTIÓN DEL DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY | 2024 | 2024 | Seguimiento constante en la plataforma secop y carpeta del contrato. Lista de chequeo | Durante la etapa de perfeccionamiento del contrato
13 | No publicación de la documentación del proceso de selección en el SECOP | CONTRATACIÓN | 0 | 0 | 1. Violación a principio de Publicidad. | 1 | 3 | 4 | BAJO | FDLK | 100 | Seguimiento y control al proceso de parte del Coordinador de Contratación | 1 | 2 | 3 | BAJO | si | PROFESIONALES DEL ÁREA DE GESTIÓN DEL DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY | 2024 | 2024 | Seguimiento constante en la plataforma secop y carpeta del contrato. Lista de chequeo | Durante la etapa de perfeccionamiento del contrato
14 | Incumplimiento en los tiempos pactados durante la ejecución del contrato, | EJECUCIÓN | General | Interno | a) Mala ejecución del objeto contratado b) No se puede satisfacer la necesidad de la entidad | 5 | 4 | 9 | EXTREMO | CONTRATISTA | 100 | 1, Seguimiento semanal al cronograma de actividaes 2, Generación de solicitudes y requeriomientos para el cumplimiento del los tiempos | 2 | 1 | 3 | BAJO | si | PROFESIONALES DEL ÁREA DE GESTIÓN DEL DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY | 2024 | 2024 | Revisión de cronogramas | En el momento que se presente
15 | Riesgos asociados a los reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento del contrato | CONTRATACIÓN | General | Externo | 1, Demora en la ejecución del contrato 2. No se satisface la necesidad de la Entidad. | 1 | 3 | 4 | BAJO | FDLK | 100 | Publicacion de todos los documentos asociados a la selección correspondiente | 1 | 3 | 4 | BAJO | si | PROFESIONALES DEL ÁREA DE GESTIÓN DEL DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY | 2024 | 2024 | Seguimiento constante en la plataforma secop y carpeta del contrato. Lista de chequeo | Durante la etapa de perfeccionamiento del contrato
16 | Cambios en la normativa que modifique o imponga nuevas obligaciones al contratista. | EJECUCIÓN | General | Externo | 1. Modificaciones del contrato y posible variación del valor del mismo, por cambio tarifas por actualización de Resolución. | 2 | 4 | 6 | ALTO | FDLK | 100 | Elaborar los estudios de sector de acuerdo a la metodología de Colombia Compra Eficiente y dando cumplimiento a la normatividad vigente. | 1 | 1 | 2 | BAJO | si | PROFESIONALES DEL ÁREA DE GESTIÓN DEL DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY | 2024 | 2024 | Seguimiento a las actualizaciones en la normatividad aplicable al contrato | Mensualmente durante la ejecucion y supervisión.
17 | No iniciar los procesos administrativos de imposición de multas, sanciones o incumplimientos de manera oportuna. | EJECUCIÓN | General | Interno | 1. Detrimento patrimonial. 2. Investigaciones disciplinarias, fiscales y penales. 3. Retraso en la ejecución contractual. | 2 | 4 | 6 | ALTO | CONTRATISTA | 100 | Realizar los seguimientos y controls pertinentes para la correcta ejecucuón del contrato. | 1 | 1 | 2 | BAJO | si | PROFESIONALES DEL ÁREA DE GESTIÓN DEL DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY | 2024 | 2024 | Comites mensuales de proyecto | Mensualmente durante la ejecucion y supervisión.
18 | Dificultad en consecucion de mano de obra para reemplazo y/o cambio del personal requerido | EJECUCIÓN | General | Externo | afecta la eficiente y oportuna prestación del servicio | 2 | 2 | 4 | BAJO | CONTRATISTA Y FDLK | 100 | Hojas de vida de back up - Banco de Hojas de Vida de la Entidad | 1 | 1 | 2 | BAJO | si | CONTRATISTA | 2024 | 2024 | Comites mensuales de proyecto | Mensualmente durante la ejecucion y supervisión.
19 | No liquidar los contratos en los plazos acordados en el contrato o los establecidos por la Ley. | EJECUCIÓN | General | Interno | 1. Detrimento patrimonial. 2. Pérdida de competencia para liquidar en sede administrativa. 3. Incertidumbre del estado del contrato. 4. Falta de paz y salvo por las partes. | 2 | 4 | 6 | ALTO | CONTRATISTA | 100 | Supervisar de manera eficiente los tiempos de la contratación, de acuerdo con los cronogramas propuestos. | 1 | 1 | 2 | BAJO | si | SUPERVISOR / CONTRATISTA | 2024 | 2024 | Programacion de acuerdo al cronograma de pagos establecido en el PAC | Durante la ultima etapa de la ejecucion del contrato
20 | Pérdida de elementos por robo a alguno de los elementos, antes o durante la entrega de los mismos a la Alcaldía Local o durante su custodia en la ejecucion del contrato | EJECUCIÓN | Especifico | Externo | Daños ocasionados a terceros | 3 | 4 | 7 | ALTO | CONTRATISTA | 100 | Revisiones periódicas de seguimiento., el contratista asume el riesgo de pérdida de algún bien o elemento que se encuentre bajo su custodia en las sedes donde se preste el servicio. | 1 | 2 | 3 | BAJO | si | SUPERVISOR / CONTRATISTA | 2024 | 2024 | Revision de supervision a atrves de inventarios aleatorios de bienes a su cargo | Mensualmente durante la ejecucion y supervisión.
21 | Baja participacion en procesos de convocatoria y durante la ejecucion del contrato | EJECUCIÓN | Especifico | Interno | * Retraso en el cronograma de actividades * No se cumple la meta de la vigencia 2022 | 2 | 4 | 6 | ALTO | CONTRATISTA Y FDLK | 100 | Planes de Contingencia, reestructura el cronograma y estrategias de comunicaciòn | 1 | 3 | 4 | BAJO | si | SUPERVISOR / CONTRATISTA | 2024 | 2024 | Semanalmente durante la ejecucion del contrato | Lista de Chequeo de Inscritos y participantes
22 | Variacion en los precios de insumos, y demas componentes ofertados debido a fluctuacion en la TRM | EJECUCIÓN | ESPECIFICO | EXTERNO | "Sobrecostos para el contratista Posible modificacion de la estructurua de costos del contrato" | 2 | 2 | 4 | BAJO | CONTRATISTA Y FDLK | 1 | "El contratista debe contemplar esto en su estructura de costos y se debe comprometer con estos precios durante la ejecucion del contrato Priorizacion de compras de los elementos que puedan ser afectados por TRM, compra por volumen | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | CONTRATISTA | 2024 | 2024 | Seguimiento al cronograma de compra de elementos | permanente
|  |  |  | Categoria |  |  |  | Impacto del Riesgo
|  |  | Probabilidad | Catagoria | Valoración |  |  | Categoria |  | Valoración
|  |  |  | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 |  |  | Insignificante |  | 1
| DIEGO ANDRES MARTINEZ NOVOA |  |  | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 |  |  | Menor |  | 2
|  |  |  | Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 |  |  | Moderado |  | 3
|  |  |  | Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 |  |  | Mayor |  | 4
|  |  |  | Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5 |  |  | Catastrófico |  | 5
Valoración del Riesgo
|  | Catagoria | Valoración | Insignificante |  | Menor |  | Moderado | Mayor | Catastrófico |  |  |  | Categoria del Riesgo
|  |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  |  |  | Valoración del Riesgo |  |  | Categoría
|  | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  |  |  | 8, 9 y 10 |  |  | Riesgo extremo
|  | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 |  |  |  | 6 y 7 |  |  | Riesgo alto
|  | Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 |  |  |  | 5 |  |  | Riesgo medio
|  | Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 |  |  |  | 2, 3 y 4 |  |  | Riesgo bajo
|  | Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 | 10
CONTRATISTA
SDG
CONTRATISTA Y SDG