## CONTEXTO
| MATRIZ DE RIESGOS EN CONTRATACIÓN | Código: GCO-GCI-F164 Versión: 02 Vigencia: 01 de diciembre de 2022 Caso HOLA: 280117
ESTABLECER EL CONTEXTO
El punto inicial es identificar el contexto en el cual interactúa la Entidad Estatal para conocer el ambiente social, económico y político, e identificar (i) sus propios Riesgos; (ii) los Riesgos comunes a sus Procesos de Contratación; y (iii) los Riesgos del Proceso de Contratación en particular. (Aplica igual para contratos interadministrativos) En este paso la Entidad Estatal debe identificar los aspectos que se mencionan a continuación y los posibles efectos adversos que estos pueden generar.
Objeto del Proceso de Contratación
Partícipes del Proceso de Contratación: Agentes externos (Organismos de control, veedurías ciudadanas), agentes internos (supervisores, funcionarios y demás usuarios).
Ciudadanía que se beneficia del Proceso de Contratación: Agentes internos (funcionarios, pasantes) y externos (contratistas, visitantes y usuarios externos en general)
Capacidad de la Entidad Estatal entendida como la disponibilidad de recursos y conocimientos para el Proceso de Contratación: La disponibilidad de la Entidad de sus recursos y el conocimiento de su equipo humano se refleja en los diferentes funcionarios que participarán en las diversas etapas del proceso de selección: participan las áreas que requieren los procesos de contratación (Etapa de Planeación), Dirección de Contratación, Comité Evaluador (Etapa de selección), Dirección de Contratación (Etapa de contratación) y la supervisión y apoyos a la misma (Estapa de Ejecución).
Suficiencia del presupuesto oficial del Proceso de Contratación: De acuerdo al Plan Anual de Adquisiciones se deben estimar los recursos necesarios para el desarrollo del proceso de la contratación, el cual tendrá el soporte presupuestal suficiente para su desarrollo.
Condiciones geográficas y de acceso del lugar en el cual se debe cumplir el objeto del Proceso de Contratación: El suministro, obra o servicio se prestará principalmente en las Sedes de la Entidad, o en el lugar indicado en los estudios previos del proceso.
Entorno socio ambiental: Si aplican
Condiciones políticas: Si aplican
Factores ambientales.
Sector del objeto del Proceso de Contratación y su mercado.
Normativa aplicable al objeto del Proceso de Contratación.
Experiencia propia y de otras Entidades Estatales en Procesos de Contratación del mismo tipo.

## IDENTIFICACION Y ANALISIS
| MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN |  |  | Código: GCO-GCI-F164 Versión: 02 Vigencia: 01 de diciembre de 2022 Caso HOLA: 280117
DEFINICIONES
RIESGO: Evento que puede generar efectos adversos y de distinta magnitud en el logro de los objetivos del Proceso de Contratación o en la ejecución de un contrato RIESGOS PREVISIBLES: Son los posibles hechos o circunstancias que por la naturaleza del contrato y de la actividad a ejecutar es factible su ocurrencia. ETAPA DE PLANEACIÓN: Está comprendida desde el momento en que se identifican las necesidades que debe satisfacer la Secretaría Distrital de Gobierno y los Fondos de Desarrollo Local, a través del abastecimiento de bienes, obras o servicios, la elaboración del Plan Anual de Adquisiciones y la estructuración de los documentos y estudios previos. ETAPA DE SELECCIÓN: Está comprendida entre el acto de Apertura del Proceso de Contratación y la Adjudicación o la declaración de desierto del Proceso de Contratación ETAPA DE CONTRATACIÓN: Una vez adjudicado el contrato objeto del Proceso de Contratación, inicia la etapa para la celebración del contrato y el cumplimiento de los requisitos para de perfeccionamiento y ejecución. ETAPA DE EJECUCIÓN: Inicia una vez cumplidos los requisitos previstos para iniciar la ejecución del contrato respectivo y termina con el vencimiento del plazo del contrato o la fecha de liquidación si hay lugar a ella. RIESGO GENERAL: Es un riesgo de todos los procesos de contratación adelantados por la Entidad Estatal, por lo cual está presente en toda su actividad contractual. RIEGO ESPECIFICO: Es un riesgo propio del proceso de contratación objeto de análisis. RIESGOS ECONÓMICOS: Son los derivados del comportamiento del mercado, tales como la fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimiento y especulación de los mismos, entre otros. RIESGOS SOCIALES O POLÍTICOS: son los derivados de los cambios de las políticas gubernamentales y de cambios en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato. RIESGOS OPERACIONALES: Son los asociados a la operatividad del contrato, tales como la suficiencia del presupuesto oficial, del plazo o los derivados de procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos, equipos humanos o técnicos inadecuados o insuficientes. RIESGOS FINANCIEROS: Son (i) el riesgo de consecución de financiación o riesgo de liquidez para obtener recursos para cumplir con el objeto del contrato, y (ii) el riesgo de las condiciones financieras establecidas para la obtención de los recursos, tales como plazos, tasas, garantías, contragarantías, y refinanciaciones, entre otros. RIESGOS REGULATORIOS: Derivados de cambios regulatorios o reglamentarios que afecten la ecuación económica del contrato. RIESGOS DE LA NATURALEZA: Son los eventos naturales previsibles en los cuales no hay intervención humana que puedan tener impacto en la ejecución del contrato, por ejemplo los temblores, inundaciones, lluvias, sequías, entre otros. RIESGOS AMBIENTALES: Son los derivados de las obligaciones legales o reglamentarias de carácter ambiental, así como de las licencias, planes de manejo o de permisos y autorizaciones ambientales, incluyendo tasas retributivas y compensatorias, obligaciones de mitigación, tareas de monitoreo y control, entre otras. RIESGOS TECNOLÓGICOS: Son los derivados de fallas en los sistemas de comunicación de voz y de datos, suspensión de servicios públicos, nuevos desarrollos tecnológicos o estándares que deben ser tenidos en cuenta para la ejecución del contrato, obsolescencia tecnológica.
INSTRUCCIONES PARA LA IDENTIFICACIÓN, ANALISIS, EVALUACIÓN , ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO DE RIESGOS EN LA CONTRATACIÓN
1) Identifique los riesgos previsibles que le apliquen al objeto contractual que se adelante. Los relacionados a continuación se establecen de manera general y como proforma. No obstante, si del objeto contractual se identifican otros riesgos diferentes a los aquí determinados, por favor reemplace el texto de la casilla teniendo en cuenta la etapa del proceso. Así mismo, seleccione la clase, fuente y el tipo (Operacional, Económico, Sociales o Políticos, Regulatorios, Financieros, Tecnológicos, De la naturaleza, Ambientales) 2) Continúe en la hoja de "EVALUACIÓN" (SI EXISTEN DUDAS CONCEPTUALES PARA LA ELABORACIÓN DE LA MATRIZ DE RIESGO CONSULTE EL MANUAL PARA LA IDENTIFICACIÓN Y COBERTURA DEL RIESGO EN LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN EXPEDIDO POR COLOMBIA COMPRA EFICIENTE Y LA GUÍA DE RIESGOS PREVISIBLES CONTRACTUALES, EXPEDIDA POR LA VEEDURÍA DISTRITAL)
| ETAPAS | CLASE | FUENTE | TIPO
PLANEACIÓN
Requisitos habilitantes inapropiados para el proceso de selección |  | General | Interno | Operacionales
Inadecuado análisis económico estimativo del valor del contrato |  | General | Interno | Economicos
Requisitos habilitantes que impidan la selección objetiva |  | General | Interno | Operacionales
Falta de profundidad en el estudio de sector no identificandose claramente aspectos de oferta y demanda |  | General | Interno | Economicos
Ausencia de fundamentación de la justificación y conveniencia de la contratación |  | General | Interno | Operacionales
Inadecuada identificación de las condiciones contractuales |  | General | Interno | Operacionales
SELECCIÓN
Inadecuada evaluación de las ofertas y/o verificación de requisitos habilitantes |  | General | Interno | Operacionales
Falta de claridad en la elaboración de los actos administrativos |  | General | Interno | Operacionales
Contestación inoportuna a todas las observaciones formuladas a los documentos de la contratación |  | General | Interno | Operacionales
No publicación de la documentación del proceso de selección en el SECOP |  | General | Interno | Operacionales
Selección de ofertas con precios artificialmente bajos. |  | General | Externo | Operacionales
CONTRATACIÓN
Riesgo de que no se firme el contrato. |  | General | Externo | Operacionales
Falta de constitución o constitución tardía de la garantía única. Aceptación de garantías que no se ajustan a lo contemplado en el contrato |  | General | Externo | Operacionales
Presentación de reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento del contrato. |  | General | Externo | Operacionales
EJECUCIÓN
Oposición o condicionamiento de la comunidad a la ejecución del contrato |  | General | Externo | Sociales o Políticos
Deficiencia en la calidad del servicio solictado |  | General | Externo | Operacionales
Mayor tiempo de ejecución por causas no imputables al contratista. |  | General | Externo | Operacionales
Incumplimiento de compromisos adquiridos por el contratista seleccionado con sus subcontratistas, suministradores de bienes y servicios. |  | General | Externo | Operacionales
Debido a las actividades propias de ensayos y toma de muestras, se pueden generar daños a los bienes muebles e inmuebles de la Sede |  | General | Externo | Operacionales
Por entregas tardias o demoras en la revisión y aprobación de productos es posible generar retraso en el cumplimiento de la programación de pagos |  | General | Externo | Economicos
Imposición de nuevos tributos |  | General | Externo | Regulatorios
Imposición de nuevos trámites o permisos |  | General | Externo | Regulatorios
Cambios en el marco regulatorio o normatividad aplicable al proyecto. |  | General | Externo | Regulatorios
Eventos naturales tales como lluvias, inundaciones y sequias entre otros |  | General | Externo | De la naturaleza
Incumplimiento derivado del trámite de los permisos con autoridades ambientales, la obtención de los mismos, paz y salvos |  | General | Externo | Ambientales
General
Estatal
Especifico
Interno
Externo

## EVALUACION
| MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN | [6 empty] | Código: GCO-GCI-F164 Versión: 02 Vigencia: 01 de diciembre de 2022 Caso HOLA: 280117
Objeto Contractual: PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, MODIFICACIÓN, ADECUACIÓN NORMATIVA, ASÍ COMO PARA REALIZAR EL TRAMITE Y OBTENCIÓN LA LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN EN LA MODALIDAD DE RECONOCIMIENTO, REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL PARA EL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE 74 A Nº 63 – 04, SEDE PRINCIPAL DE LA ALCALDÍA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS
INSTRUCCIONES PARA LA IDENTIFICACIÓN, ANALISIS, EVALUACIÓN , ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO DE RIESGOS EN LA CONTRATACIÓN
1) Diligencie el objeto contractual y seleccione la(s) etapas y los riesgos que aplican al objeto contractual, de acuerdo a lo definido en la hoja de "IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS"
2) Describa las consecuencias de la ocurrencia del Riesgo/evento.
3) Asigne la probabilidad de ocurrencia del riesgo, de conformidad con la tabla de probabilidad y la valoración del riesgo (Cualitativa o Monetaria)
4) Asigne el impacto que generaría la materialización del riesgo, de conformidad con la tabla de impacto y la valoración del riesgo (Cualitativa o Monetaria)
5) Al realizar las anteriores actividades se obtendrá la calificación total y la valoración del riesgo (prioridad).
6) Continúe en la hoja de "EVALUACIÓN DE CONTROLES"
CALIFICACIÓN |  |  |  |  | Cualitativa
ETAPA | Descripción (Que puede pasar y, cómo puede ocurrir) |  |  |  | Consecuencias de la ocurrencia del evento | Probabilidad de Ocurrencia | Impacto | Calificación Total | Prioridad
PLANEACIÓN | Requisitos habilitantes inapropiados para el proceso de selección |  |  |  | Declaración de proceso desierto | 2 | 4 | 6 | ALTO
PLANEACIÓN | Inadecuado análisis económico estimativo del valor del contrato |  |  |  | Declaración de proceso desierto | 2 | 4 | 6 | ALTO
PLANEACIÓN | Requisitos habilitantes que impidan la selección objetiva |  |  |  | Escogencia de un proponente con baja capacidad de ejcución del contrato | 2 | 4 | 6 | ALTO
PLANEACIÓN | Falta de profundidad en el estudio de sector no identificandose claramente aspectos de oferta y demanda |  |  |  | Declaración de proceso desierto | 2 | 3 | 5 | MEDIO
PLANEACIÓN | Ausencia de fundamentación de la justificación y conveniencia de la contratación |  |  |  | Modificación en la ejecución del alcance contractual | 1 | 4 | 5 | MEDIO
PLANEACIÓN | Inadecuada identificación de las condiciones contractuales |  |  |  | Ambigüedad de la calidad de los productos esperados a ser entregados | 2 | 4 | 6 | ALTO
SELECCIÓN | Inadecuada evaluación de las ofertas y/o verificación de requisitos habilitantes |  |  |  | Posible observaciones y reclamaciones sobre la escogencia de un proponente con baja capacidad de ejección del contrato | 2 | 3 | 5 | MEDIO
SELECCIÓN | Falta de claridad en la elaboración de los actos administrativos |  |  |  | Posible observaciones y reclamaciones sobre la escogencia de un proponente con baja capacidad de ejección del contrato | 2 | 2 | 4 | BAJO
SELECCIÓN | Contestación inoportuna a todas las observaciones formuladas a los documentos de la contratación |  |  |  | Retrasos en la adjudicación del contrato | 2 | 2 | 4 | BAJO
SELECCIÓN | No publicación de la documentación del proceso de selección en el SECOP |  |  |  | Posible observaciones y reclamaciones de los proponentes | 1 | 2 | 3 | BAJO
SELECCIÓN | Selección de ofertas con precios artificialmente bajos. |  |  |  | Escogencia de un proponente con baja capacidad de ejcución del contrato | 2 | 4 | 6 | ALTO
CONTRATACIÓN | Riesgo de que no se firme el contrato. |  |  |  | Retrasos en el inicio de ejecución del contrato | 2 | 4 | 6 | ALTO
CONTRATACIÓN | Falta de constitución o constitución tardía de la garantía única. Aceptación de garantías que no se ajustan a lo contemplado en el contrato |  |  |  | Retrasos en el inicio de ejecución del contrato. Incumplimiento del contrato | 2 | 5 | 7 | ALTO
CONTRATACIÓN | Presentación de reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento del contrato. |  |  |  | Retrasos en el inicio de ejecución del contrato. Reclamaciones | 2 | 3 | 5 | MEDIO
EJECUCIÓN | Oposición o condicionamiento de la comunidad a la ejecución del contrato |  |  |  | Demoras en la ejecución del contrato e incumplimiento del cronograma. Suspensión del contrato por oposiciones de la comunidad o acciones populare | 2 | 3 | 5 | MEDIO
EJECUCIÓN | Deficiencia en la calidad del servicio solictado |  |  |  | Necesidad de ajustes de estudios y diseños durante la etapa de obra | 2 | 5 | 7 | ALTO
EJECUCIÓN | Mayor tiempo de ejecución por causas no imputables al contratista. |  |  |  | Retraso en el inicio de intervenciones. Suspención del contrato de consultoria | 4 | 4 | 8 | EXTREMO
EJECUCIÓN | Incumplimiento de compromisos adquiridos por el contratista seleccionado con sus subcontratistas, suministradores de bienes y servicios. |  |  |  | Retrasos en la terminación del contrato de consultoria, volver a contratar a otro consultor | 2 | 5 | 7 | ALTO
EJECUCIÓN | Debido a las actividades propias de ensayos y toma de muestras, se pueden generar daños a los bienes muebles e inmuebles de la Sede |  |  |  | Daños a las instalaciones de la alcaldía | 2 | 3 | 5 | MEDIO
EJECUCIÓN | Por entregas tardias o demoras en la revisión y aprobación de productos es posible generar retraso en el cumplimiento de la programación de pagos |  |  |  | Incumplimiento del programa de pagos de la entidad | 3 | 2 | 5 | MEDIO
EJECUCIÓN | Imposición de nuevos tributos |  |  |  | Afectación al presupuesto del contrato | 1 | 4 | 5 | MEDIO
EJECUCIÓN | Imposición de nuevos trámites o permisos |  |  |  | Retrasos en la terminación del contrato, necesidad de modificación del alcance contractual | 1 | 4 | 5 | MEDIO
EJECUCIÓN | Cambios en el marco regulatorio o normatividad aplicable al proyecto. |  |  |  | Retrasos en la terminación del contrato, necesidad de modificación del alcance contractual | 1 | 3 | 4 | BAJO
EJECUCIÓN | Eventos naturales tales como lluvias, inundaciones y sequias entre otros |  |  |  | Dificultan de la toma de ensayos | 3 | 1 | 4 | BAJO
EJECUCIÓN | Incumplimiento derivado del trámite de los permisos con autoridades ambientales, la obtención de los mismos, paz y salvos |  |  |  | Retraso en el inicio de intervenciones. Suspención del contrato de consultoria | 2 | 2 | 4 | BAJO
Probabilidad | Catagoria | Valoración |  | Impacto | Categoria | Valoración
| Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 |  |  | Insignificante | 1
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 |  |  | Menor | 2
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 |  |  | Moderado | 3
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 |  |  | Mayor | 4
| Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5 |  |  | Catastrófico | 5
Valoración del Riesgo
| Calificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente. | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se pueden lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual |  | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual.
| Calificación Monetaria |  | Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato. | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato. | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%). | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%). |  | Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%).
| Categoría | Valoración | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor |  | Catastrófico
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5
| Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9
| Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10
Categoria del Riesgo
|  |  |  | Valoración del Riesgo | Categoría
|  |  |  | 8, 9 y 10 | Riesgo extremo
|  |  |  | 6 y 7 | Riesgo alto
|  |  |  | 5 | Riesgo medio
|  |  |  | 2, 3 y 4 | Riesgo bajo
Cualitativa
Monetaria

## EVALUACION CON CONTROLES
| MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN | [11 empty] | Código: GCO-GCI-F164 Versión: 02 Vigencia: 01 de diciembre de 2022 Caso HOLA: 280117
Objeto Contractual: PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, MODIFICACIÓN, ADECUACIÓN NORMATIVA, ASÍ COMO PARA REALIZAR EL TRAMITE Y OBTENCIÓN LA LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN EN LA MODALIDAD DE RECONOCIMIENTO, REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL PARA EL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE 74 A Nº 63 – 04, SEDE PRINCIPAL DE LA ALCALDÍA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS
INSTRUCCIONES PARA LA IDENTIFICACIÓN, ANALISIS, EVALUACIÓN , ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO DE RIESGOS EN LA CONTRATACIÓN
1) Describa el tratamiento/controles a ser implementados
2) Diligencie la información de las siguientes columnas, de acuerdo con el análisis realizado a cada riesgo: Afecta el equilibrio económico, persona responsable de implementar el tratamiento, fecha estimada de inicio del tratamiento, fecha estimada en la que se completa el tratamiento, cómo se realiza el monitoreo y la periodicidad.
3) Continúe en la hoja de "ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO" y diligencie las siguientes casillas: A quien se le asigna y el porcentaje que asume cada una de las partes en caso de que sea compartido.
ETAPA | Descripción (Que puede pasar y, cómo puede ocurrir) |  | Tratamiento/Controles a ser implementados |  | Probabilidad de Ocurrencia | Impacto | Calificación Total | Prioridad | ¿Afecta el equilibrio económico del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo?
PLANEACIÓN | Requisitos habilitantes inapropiados para el proceso de selección |  | Planeación en la estructuración del proceso con base a las necesidad del proyecto tomando como guia procesos de selección de entidades que recurrentemente elaboran este tipo de contratos como IDPC y MinCultura |  | 2 | 4 | 6 | ALTO | No | Equipo estructurador | Inicio de estructuración | Cierre del proceso | Revisión de docuemtnos del proceso | Semanal
PLANEACIÓN | Inadecuado análisis económico estimativo del valor del contrato |  | Planeación en la estructuración del proceso con base a las necesidad del proyecto tomando como guia procesos de selección de entidades que recurrentemente elaboran este tipo de contratos como IDPC y MinCultura |  | 2 | 4 | 6 | ALTO | Si | Equipo estructurador | Inicio de estructuración | Cierre del proceso | Revisión de docuemtnos del proceso | Semanal
PLANEACIÓN | Requisitos habilitantes que impidan la selección objetiva |  | Planeación en la estructuración del proceso con base a las necesidad del proyecto tomando como guia procesos de selección de entidades que recurrentemente elaboran este tipo de contratos como IDPC y MinCultura |  | 2 | 4 | 6 | ALTO | No | Equipo estructurador | Inicio de estructuración | Cierre del proceso | Revisión de docuemtnos del proceso | Semanal
PLANEACIÓN | Falta de profundidad en el estudio de sector no identificandose claramente aspectos de oferta y demanda |  | Elaboración y revisión de equipo interdiciplinario de los documentos del proceso |  | 2 | 3 | 5 | MEDIO | No | Equipo estructurador | Inicio de estructuración | Cierre del proceso | Revisión de docuemtnos del proceso | Semanal
PLANEACIÓN | Ausencia de fundamentación de la justificación y conveniencia de la contratación |  | Verificación documental de antecedentes del proceso y verificación en campo de las condiciones del lugar a estudiar |  | 1 | 4 | 5 | MEDIO | No | Equipo estructurador | Inicio de estructuración | Cierre del proceso | Revisión de docuemtnos del proceso | Semanal
PLANEACIÓN | Inadecuada identificación de las condiciones contractuales |  | Elaboración y revisión de equipo interdiciplinario de los documentos del proceso |  | 2 | 4 | 6 | ALTO | No | Equipo estructurador | Inicio de estructuración | Cierre del proceso | Revisión de docuemtnos del proceso | Semanal
SELECCIÓN | Inadecuada evaluación de las ofertas y/o verificación de requisitos habilitantes |  | Capacitación del comité evaluador sobre los requisitos y aspectos de escogencia |  | 2 | 3 | 5 | MEDIO | No | Comité evaluador | Apertura de proceso | Adjudicación | Verificacion de evaluaciones | NA
SELECCIÓN | Falta de claridad en la elaboración de los actos administrativos |  | Elaboración y revisión de equipo interdiciplinario de los documentos del proceso |  | 2 | 2 | 4 | BAJO | No | Comité evaluador | Apertura de proceso | Adjudicación | Verificacion de documental | NA
SELECCIÓN | Contestación inoportuna a todas las observaciones formuladas a los documentos de la contratación |  | Revisión recurrente de las observaciones allegadas |  | 2 | 2 | 4 | BAJO | No | Comité evaluador | Apertura de proceso | Adjudicación | Verificacion de documental | NA
SELECCIÓN | No publicación de la documentación del proceso de selección en el SECOP |  | Revisión recurrente de las observaciones allegadas |  | 1 | 2 | 3 | BAJO | No | Comité evaluador | Apertura de proceso | Adjudicación | Verificacion de documental | NA
SELECCIÓN | Selección de ofertas con precios artificialmente bajos. |  | Seguimiento de los manuales de verificación de ofertas con sospecha de precios artificailmente bajos publicada por CCE |  | 2 | 4 | 6 | ALTO | Si | Comité evaluador | Apertura de proceso | Adjudicación | Verificacion de evaluaciones | NA
CONTRATACIÓN | Riesgo de que no se firme el contrato. |  | Comunicación con el propoenete ganador |  | 2 | 4 | 6 | ALTO | No | Oficina de contratación | Adjudicación | Firma del contrato | Verificacion de documental | diario
CONTRATACIÓN | Falta de constitución o constitución tardía de la garantía única. Aceptación de garantías que no se ajustan a lo contemplado en el contrato |  | Comunicación con el propoenete ganador |  | 2 | 5 | 7 | ALTO | No | Oficina de contratación | Adjudicación | Firma del contrato | Verificacion de documental | diario
CONTRATACIÓN | Presentación de reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento del contrato. |  | Revisión de las evaluaciones efectuadas |  | 2 | 3 | 5 | MEDIO | No | Oficina de contratación | Adjudicación | Firma del contrato | Verificacion de documental | diario
EJECUCIÓN | Oposición o condicionamiento de la comunidad a la ejecución del contrato |  | Reuniones de socialización del proecto |  | 2 | 3 | 5 | MEDIO | No | Superisión | Acta de inicio | Liquidación | Informes mensuales | Mensual
EJECUCIÓN | Deficiencia en la calidad del servicio solictado |  | Revisar el escenario de hacer efectivas las polizas que se entregaron como garantia a la entidad |  | 2 | 5 | 7 | ALTO | No | Interventoria | Acta de inicio | Liquidación | Informes mensuales | Mensual
EJECUCIÓN | Mayor tiempo de ejecución por causas no imputables al contratista. |  | Suspensiones del contrato |  | 4 | 4 | 8 | EXTREMO | No | Interventoria | Acta de inicio | Liquidación | Informes mensuales | Mensual
EJECUCIÓN | Incumplimiento de compromisos adquiridos por el contratista seleccionado con sus subcontratistas, suministradores de bienes y servicios. |  | Revisar el escenario de hacer efectivas las polizas que se entregaron como garantia a la entidad y multas al contratista |  | 2 | 5 | 7 | ALTO | No | Interventoria | Acta de inicio | Liquidación | Informes mensuales | Mensual
EJECUCIÓN | Debido a las actividades propias de ensayos y toma de muestras, se pueden generar daños a los bienes muebles e inmuebles de la Sede |  | Reparaciones de los elementos afectados por parte del contratista |  | 2 | 3 | 5 | MEDIO | No | Interventoria | Acta de inicio | Liquidación | Informes mensuales | Mensual
EJECUCIÓN | Por entregas tardias o demoras en la revisión y aprobación de productos es posible generar retraso en el cumplimiento de la programación de pagos |  | Comunicación con el contratista para agilizar entregas y revisiones |  | 3 | 2 | 5 | MEDIO | No | Interventoria | Acta de inicio | Liquidación | Informes mensuales | Mensual
EJECUCIÓN | Imposición de nuevos tributos |  | Modificaciones al alcance contractual |  | 1 | 4 | 5 | MEDIO | Si | Interventoria | Acta de inicio | Liquidación | Informes mensuales | Mensual
EJECUCIÓN | Imposición de nuevos trámites o permisos |  | Modificaciones al alcance contractual |  | 1 | 4 | 5 | MEDIO | Si | Interventoria | Acta de inicio | Liquidación | Informes mensuales | Mensual
EJECUCIÓN | Cambios en el marco regulatorio o normatividad aplicable al proyecto. |  | Modificaciones al alcance contractual |  | 1 | 3 | 4 | BAJO | No | Interventoria | Acta de inicio | Liquidación | Informes mensuales | Mensual
EJECUCIÓN | Eventos naturales tales como lluvias, inundaciones y sequias entre otros |  | Reprogramación de actividades |  | 3 | 1 | 4 | BAJO | No | Interventoria | Acta de inicio | Liquidación | Informes mensuales | Mensual
EJECUCIÓN | Incumplimiento derivado del trámite de los permisos con autoridades ambientales, la obtención de los mismos, paz y salvos |  | Suspensiones del contrato |  | 2 | 2 | 4 | BAJO | No | Interventoria | Acta de inicio | Liquidación | Informes mensuales | Mensual
| Categoria del Riesgo |  |  | Impacto del Riesgo
Probabilidad | Catagoria | Valoración |  | Categoria |  | Valoración |  |  |  | Categoria del Riesgo
| Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 |  | Insignificante |  | 1 |  |  |  | Valoración del Riesgo |  | Categoría
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 |  | Menor |  | 2 |  |  |  | 8, 9 y 10 |  | Riesgo extremo
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 |  | Moderado |  | 3 |  |  |  | 6 y 7 |  | Riesgo alto
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 |  | Mayor |  | 4 |  |  |  | 5 |  | Riesgo medio
| Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5 |  | Catastrófico |  | 5 |  |  |  | 2, 3 y 4 |  | Riesgo bajo
Valoración del Riesgo
| Calificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente. |  | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se pueden lograr el objeto contractual |  |  | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes |  | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual |  | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual.
| Calificación Monetaria |  | Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato. |  | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato. |  |  | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%). |  | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%). |  | Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%).
| Catagoria | Valoración | Insignificante |  | Menor |  |  | Moderado |  | Mayor |  | Catastrófico
|  |  | 1 |  | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  | 5
| Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  | 6
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  | 7
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  | 8
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 |  | 6 |  |  | 7 |  | 8 |  | 9
| Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5 | 6 |  | 7 |  |  | 8 |  | 9 |  | 10

## ASIGNACION Y TRATAMIENTO
| MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN | [19 empty] | Código: GCO-GCI-F164 Versión: 02 Vigencia: 01 de diciembre de 2022 Caso HOLA: 280117
Objeto Contractual: PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, MODIFICACIÓN, ADECUACIÓN NORMATIVA, ASÍ COMO PARA REALIZAR EL TRAMITE Y OBTENCIÓN LA LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN EN LA MODALIDAD DE RECONOCIMIENTO, REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL PARA EL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE 74 A Nº 63 – 04, SEDE PRINCIPAL DE LA ALCALDÍA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS
Esta matriz es un documento anexo del Estudio Previo
No | Descripción (Que puede pasar y, cómo puede ocurrir) | Etapa | Clase | Fuente | Consecuencias de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Calificación total | Prioridad | ¿A quien se le asigna? | % | Tratamiento/Controles a ser implementados | Probabilidad | Impacto | Calificación total | Prioridad | ¿Afecta el equilibrio económico del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | ¿Cómo se realiza el monitoreo | Periodicidad ¿Cuándo?
1 | Requisitos habilitantes inapropiados para el proceso de selección | PLANEACIÓN | General | Interno | Declaración de proceso desierto | 2 | 4 | 6 | ALTO | SDG |  | Planeación en la estructuración del proceso con base a las necesidad del proyecto tomando como guia procesos de selección de entidades que recurrentemente elaboran este tipo de contratos como IDPC y MinCultura | 2 | 4 | 6 | ALTO | No | Equipo estructurador | Inicio de estructuración | Cierre del proceso | Revisión de docuemtnos del proceso | Semanal
2 | Inadecuado análisis económico estimativo del valor del contrato | PLANEACIÓN | General | Interno | Declaración de proceso desierto | 2 | 4 | 6 | ALTO | SDG |  | Planeación en la estructuración del proceso con base a las necesidad del proyecto tomando como guia procesos de selección de entidades que recurrentemente elaboran este tipo de contratos como IDPC y MinCultura | 2 | 4 | 6 | ALTO | Si | Equipo estructurador | Inicio de estructuración | Cierre del proceso | Revisión de docuemtnos del proceso | Semanal
3 | Requisitos habilitantes que impidan la selección objetiva | PLANEACIÓN | General | Interno | Escogencia de un proponente con baja capacidad de ejcución del contrato | 2 | 4 | 6 | ALTO | SDG |  | Planeación en la estructuración del proceso con base a las necesidad del proyecto tomando como guia procesos de selección de entidades que recurrentemente elaboran este tipo de contratos como IDPC y MinCultura | 2 | 4 | 6 | ALTO | No | Equipo estructurador | Inicio de estructuración | Cierre del proceso | Revisión de docuemtnos del proceso | Semanal
4 | Falta de profundidad en el estudio de sector no identificandose claramente aspectos de oferta y demanda | PLANEACIÓN | General | Interno | Declaración de proceso desierto | 2 | 3 | 5 | MEDIO | SDG |  | Elaboración y revisión de equipo interdiciplinario de los documentos del proceso | 2 | 3 | 5 | MEDIO | No | Equipo estructurador | Inicio de estructuración | Cierre del proceso | Revisión de docuemtnos del proceso | Semanal
5 | Ausencia de fundamentación de la justificación y conveniencia de la contratación | PLANEACIÓN | General | Interno | Modificación en la ejecución del alcance contractual | 1 | 4 | 5 | MEDIO | SDG |  | Verificación documental de antecedentes del proceso y verificación en campo de las condiciones del lugar a estudiar | 1 | 4 | 5 | MEDIO | No | Equipo estructurador | Inicio de estructuración | Cierre del proceso | Revisión de docuemtnos del proceso | Semanal
6 | Inadecuada identificación de las condiciones contractuales | PLANEACIÓN | General | Interno | Ambigüedad de la calidad de los productos esperados a ser entregados | 2 | 4 | 6 | ALTO | SDG |  | Elaboración y revisión de equipo interdiciplinario de los documentos del proceso | 2 | 4 | 6 | ALTO | No | Equipo estructurador | Inicio de estructuración | Cierre del proceso | Revisión de docuemtnos del proceso | Semanal
7 | Inadecuada evaluación de las ofertas y/o verificación de requisitos habilitantes | SELECCIÓN | General | Interno | Posible observaciones y reclamaciones sobre la escogencia de un proponente con baja capacidad de ejección del contrato | 2 | 3 | 5 | MEDIO | SDG |  | Capacitación del comité evaluador sobre los requisitos y aspectos de escogencia | 2 | 3 | 5 | MEDIO | No | Comité evaluador | Apertura de proceso | Adjudicación | Verificacion de evaluaciones | NA
8 | Falta de claridad en la elaboración de los actos administrativos | SELECCIÓN | General | Interno | Posible observaciones y reclamaciones sobre la escogencia de un proponente con baja capacidad de ejección del contrato | 2 | 2 | 4 | BAJO | SDG |  | Elaboración y revisión de equipo interdiciplinario de los documentos del proceso | 2 | 2 | 4 | BAJO | No | Comité evaluador | Apertura de proceso | Adjudicación | Verificacion de documental | NA
9 | Contestación inoportuna a todas las observaciones formuladas a los documentos de la contratación | SELECCIÓN | General | Interno | Retrasos en la adjudicación del contrato | 2 | 2 | 4 | BAJO | SDG |  | Revisión recurrente de las observaciones allegadas | 2 | 2 | 4 | BAJO | No | Comité evaluador | Apertura de proceso | Adjudicación | Verificacion de documental | NA
10 | No publicación de la documentación del proceso de selección en el SECOP | SELECCIÓN | General | Interno | Posible observaciones y reclamaciones de los proponentes | 1 | 2 | 3 | BAJO | SDG |  | Revisión recurrente de las observaciones allegadas | 1 | 2 | 3 | BAJO | No | Comité evaluador | Apertura de proceso | Adjudicación | Verificacion de documental | NA
11 | Selección de ofertas con precios artificialmente bajos. | SELECCIÓN | General | Externo | Escogencia de un proponente con baja capacidad de ejcución del contrato | 2 | 4 | 6 | ALTO | CONTRATISTA Y SDG |  | Seguimiento de los manuales de verificación de ofertas con sospecha de precios artificailmente bajos publicada por CCE | 2 | 4 | 6 | ALTO | Si | Comité evaluador | Apertura de proceso | Adjudicación | Verificacion de evaluaciones | NA
12 | Riesgo de que no se firme el contrato. | CONTRATACIÓN | General | Externo | Retrasos en el inicio de ejecución del contrato | 2 | 4 | 6 | ALTO | CONTRATISTA Y SDG |  | Comunicación con el propoenete ganador | 2 | 4 | 6 | ALTO | No | Oficina de contratación | Adjudicación | Firma del contrato | Verificacion de documental | diario
13 | Falta de constitución o constitución tardía de la garantía única. Aceptación de garantías que no se ajustan a lo contemplado en el contrato | CONTRATACIÓN | General | Externo | Retrasos en el inicio de ejecución del contrato. Incumplimiento del contrato | 2 | 5 | 7 | ALTO | CONTRATISTA |  | Comunicación con el propoenete ganador | 2 | 5 | 7 | ALTO | No | Oficina de contratación | Adjudicación | Firma del contrato | Verificacion de documental | diario
14 | Presentación de reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento del contrato. | CONTRATACIÓN | General | Externo | Retrasos en el inicio de ejecución del contrato. Reclamaciones | 2 | 3 | 5 | MEDIO | SDG |  | Revisión de las evaluaciones efectuadas | 2 | 3 | 5 | MEDIO | No | Oficina de contratación | Adjudicación | Firma del contrato | Verificacion de documental | diario
15 | Oposición o condicionamiento de la comunidad a la ejecución del contrato | EJECUCIÓN | General | Externo | Demoras en la ejecución del contrato e incumplimiento del cronograma. Suspensión del contrato por oposiciones de la comunidad o acciones populare | 2 | 3 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA Y SDG |  | Reuniones de socialización del proecto | 2 | 3 | 5 | MEDIO | No | Superisión | Acta de inicio | Liquidación | Informes mensuales | Mensual
16 | Deficiencia en la calidad del servicio solictado | EJECUCIÓN | General | Externo | Necesidad de ajustes de estudios y diseños durante la etapa de obra | 2 | 5 | 7 | ALTO | CONTRATISTA |  | Revisar el escenario de hacer efectivas las polizas que se entregaron como garantia a la entidad | 2 | 5 | 7 | ALTO | No | Interventoria | Acta de inicio | Liquidación | Informes mensuales | Mensual
17 | Mayor tiempo de ejecución por causas no imputables al contratista. | EJECUCIÓN | General | Externo | Retraso en el inicio de intervenciones. Suspención del contrato de consultoria | 4 | 4 | 8 | EXTREMO | CONTRATISTA Y SDG |  | Suspensiones del contrato | 4 | 4 | 8 | EXTREMO | No | Interventoria | Acta de inicio | Liquidación | Informes mensuales | Mensual
18 | Incumplimiento de compromisos adquiridos por el contratista seleccionado con sus subcontratistas, suministradores de bienes y servicios. | EJECUCIÓN | General | Externo | Retrasos en la terminación del contrato de consultoria, volver a contratar a otro consultor | 2 | 5 | 7 | ALTO | CONTRATISTA |  | Revisar el escenario de hacer efectivas las polizas que se entregaron como garantia a la entidad y multas al contratista | 2 | 5 | 7 | ALTO | No | Interventoria | Acta de inicio | Liquidación | Informes mensuales | Mensual
19 | Debido a las actividades propias de ensayos y toma de muestras, se pueden generar daños a los bienes muebles e inmuebles de la Sede | EJECUCIÓN | General | Externo | Daños a las instalaciones de la alcaldía | 2 | 3 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA |  | Reparaciones de los elementos afectados por parte del contratista | 2 | 3 | 5 | MEDIO | No | Interventoria | Acta de inicio | Liquidación | Informes mensuales | Mensual
20 | Por entregas tardias o demoras en la revisión y aprobación de productos es posible generar retraso en el cumplimiento de la programación de pagos | EJECUCIÓN | General | Externo | Incumplimiento del programa de pagos de la entidad | 3 | 2 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA Y SDG |  | Comunicación con el contratista para agilizar entregas y revisiones | 3 | 2 | 5 | MEDIO | No | Interventoria | Acta de inicio | Liquidación | Informes mensuales | Mensual
21 | Imposición de nuevos tributos | EJECUCIÓN | General | Externo | Afectación al presupuesto del contrato | 1 | 4 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA Y SDG |  | Modificaciones al alcance contractual | 1 | 4 | 5 | MEDIO | Si | Interventoria | Acta de inicio | Liquidación | Informes mensuales | Mensual
22 | Imposición de nuevos trámites o permisos | EJECUCIÓN | General | Externo | Retrasos en la terminación del contrato, necesidad de modificación del alcance contractual | 1 | 4 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA Y SDG |  | Modificaciones al alcance contractual | 1 | 4 | 5 | MEDIO | Si | Interventoria | Acta de inicio | Liquidación | Informes mensuales | Mensual
23 | Cambios en el marco regulatorio o normatividad aplicable al proyecto. | EJECUCIÓN | General | Externo | Retrasos en la terminación del contrato, necesidad de modificación del alcance contractual | 1 | 3 | 4 | BAJO | CONTRATISTA Y SDG |  | Modificaciones al alcance contractual | 1 | 3 | 4 | BAJO | No | Interventoria | Acta de inicio | Liquidación | Informes mensuales | Mensual
24 | Eventos naturales tales como lluvias, inundaciones y sequias entre otros | EJECUCIÓN | General | Externo | Dificultan de la toma de ensayos | 3 | 1 | 4 | BAJO | CONTRATISTA |  | Reprogramación de actividades | 3 | 1 | 4 | BAJO | No | Interventoria | Acta de inicio | Liquidación | Informes mensuales | Mensual
25 | Incumplimiento derivado del trámite de los permisos con autoridades ambientales, la obtención de los mismos, paz y salvos | EJECUCIÓN | General | Externo | Retraso en el inicio de intervenciones. Suspención del contrato de consultoria | 2 | 2 | 4 | BAJO | CONTRATISTA |  | Suspensiones del contrato | 2 | 2 | 4 | BAJO | No | Interventoria | Acta de inicio | Liquidación | Informes mensuales | Mensual
|  |  |  | Categoria |  |  |  | Impacto del Riesgo
|  |  | Probabilidad | Catagoria | Valoración |  |  | Categoria |  | Valoración
|  |  |  | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 |  |  | Insignificante |  | 1
|  |  |  | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 |  |  | Menor |  | 2
|  |  |  | Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 |  |  | Moderado |  | 3
|  |  |  | Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 |  |  | Mayor |  | 4
|  |  |  | Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5 |  |  | Catastrófico |  | 5
Valoración del Riesgo
|  | Catagoria | Valoración | Insignificante |  | Menor |  | Moderado | Mayor | Catastrófico |  |  |  | Categoria del Riesgo
|  |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  |  |  | Valoración del Riesgo |  |  | Categoría
|  | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  |  |  | 8, 9 y 10 |  |  | Riesgo extremo
|  | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 |  |  |  | 6 y 7 |  |  | Riesgo alto
|  | Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 |  |  |  | 5 |  |  | Riesgo medio
|  | Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 |  |  |  | 2, 3 y 4 |  |  | Riesgo bajo
|  | Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 | 10
CONTRATISTA
SDG
CONTRATISTA Y SDG