## Hoja1
MATRIZ DE RIESGOS PROCESO DE SUMINISTROS
No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | DESCRIPCIÓN | Consecuencia de la ocurrencia de la evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta el equilibrio económico del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Monitoreo y revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad
¿Cuándo?
1 | General | Interno | Planeación | Operacional | Se presenta cuando la definición de la necesidad y el objeto establecido en el estudio previo, no se ajusta a la modalidad de selección aplicable. | Retrasos en la revisión y ajuste del estudio previo por parte de la oficina de contrataciòn y/o aprobación del mismo por parte del Comité de Contratación. | Probable 4 | Menor 2 | 6 | Riesgo Alto | Municipio | Revisión y apoyo jurídico a las dependencias que solicitan la contratación, aclarando los requisitos y la aplicabilidad de cada una de las modalidades de selección. | Improbable 2 | Insignificante 1 | 3 | Riesgo Bajo | No | Oficina de Contratación | Asesoría a las dependencias, revisión y ajuste del Estudio Previo, coordinaciòn entre depedencias para manejo del tiempo, constante actualización normativa. | Cada vez que se presenta una solicitud de contratación.
2 | General | Externo | Selección | Operacional | Se presenta cuando en el mercado no existe suficiente oferta de contratistas que cumplan con el objeto social requerido para la ejecución del contrato. | Retraso en el proceso de selección del contratista, que afecta la satisfacción de la necesidad. | Raro 1 | Menor 2 | 3 | Riesgo Bajo | Municipio | Definir claramente la necesidad y el perfil profesional requerido, indicado las diferentes formaciones profesionales que pueden satisfacer la necesidad y que permitan una amplia selección | Raro 1 | Insignificante 1 | 2 | Riesgo Bajo | No | Supervisor del contrato | Verificando la definición de los requisitos del perfil profesional requerido | Una sola vez en la etapa de Planeación Contractual-Estructuración de estudios previos.
3 | General | Externo | Contratación | Operacional | Se presenta cuando el contratista adjudicatario no firma el contrato en el plazo establecido y/o se retrasa en la constitución y presentación de las garantías que amparan el cumplimiento del contrato. | Retraso en el inicio de la ejecución del contrato y afectación en el logro de los objetivos y satisfacción de la necesidad propuesta. | Improbable 2 | Menor 2 | 4 | Riesgo Bajo | Contratista | Establecer plazos perentorios para el perfeccionamiento y ejecución del contrato. | Raro 1 | Insignificante 1 | 2 | Riesgo Bajo | No | Oficina de Contratación Supervisor Contratista | Verificando el cumplimiento de los plazos establecidos para el perfeccionamiento y ejecución del contrato. | Cada vez que se elabora un contrato y sobre todo al momento de su legalizaciòn y perfeccionamiento.
4 | General | Externo | Contratación | Tecnológico | Ocurre cuando se presentan fallas en la disponibilidad del Sistema de Contratación Pública – SECOP (www.colombiacompra.gov.co) | Retraso o incumplimiento de los plazos legales para la publicación de los actos y/o documentos derivados de los procesos contractuales | Posible 3 | Insignificante 1 | 4 | Riesgo Bajo | Municipio | Reporte al Administrador del SECOP, y dejar evidencia de la interrupción del servicio. | Raro 1 | Insignificante 1 | 2 | Riesgo Bajo | Bajo | Oficina de Contratación | Revisando la Página de SECOP para el cargue de la información | Cada vez que hay que publicar actos administrativos de contratación
5 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Ocurre cuando se presentan retrasos o incumplimientos en la entrega de los informes y/o productos a cargo del contratista, con ocasión de la ejecución del contrato. | Afectación de la ejecución del contrato, satisfacción de la necesidad y posible incumplimiento de las obligaciones y actividades pactadas en el contrato. | Posible 3 | Mayor 4 | 7 | Riesgo Alto | Contratista | Seguimiento y verificación del cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato. | Raro 1 | Insignificante 1 | 2 | Riesgo Bajo | No | Supervisor del contrato | A través de la verificación de cumplimiento de las obligaciones del contratista, en los plazos establecidos en el contrato. | Permanente y previo a la expedición del recibo a satisfacción.
6 | General | Interno | Ejecución | Operacional | Ocurre cuando se presentan demoras por parte de la Entidad en las aprobaciones previas de los productos y/o informes desarrollados por el contratista. | Afecta el cumplimiento de las obligaciones del contratante a cargo del Supervisor del contrato, relacionadas con la aprobación de productos y/o informes, y genera retraso en el trámite de pago a favor del contratista. | Improbable 2 | Moderado 3 | 5 | Riesgo Medio | Municipio | Revisión y aprobación oportuna de la documentación inherente a los productos e informes del contrato. | Raro 1 | Insignificante 1 | 2 | Riesgo Bajo | No | Supervisor del contrato | Se establecen comités de seguimiento y supervisión, para la revisión previa de los productos e informes. | Conforme a los plazos contractuales.
7 | General | Interno | Contratación | Financiero | Se presenta cuando la entidad no cuenta con los recursos para pagar el valor del contrato en los plazos establecidos. | Genera mora de la entidad en el pago que puede afectar al contratista, hasta el punto de romper la ecuación económica del contrato. | Raro 1 | Menor 2 | 3 | Riesgo Bajo | Municipio | Verificación del valor total del contrato y/o sus adiciones en valor, de manera previa a la expedición del registro presupuestal.. | Raro 1 | Menor 2 | 3 | Riesgo Bajo | No | Secretarìa de Hacienda | En el momento de expedir el registro presupuestal al contrato y/o sus adiciones en valor, verificar que los valores correspondan a los del registro presupuestal. | Cada vez que se expide registro presupuestal a un contrato y/o adición.
8 | General | Externa | Ejecución | Regulatorio | Se presenta por la expedición de normas que impongan nuevos tributos, impuestos o cargas parafiscales, que pueden afectar el equilibrio económico del contrato. | Genera una carga adicional a las previstas, que puede afectar a cualquiera o a las dos partes del contrato. | Improbable 2 | Menor 2 | 4 | Riesgo Bajo | Municipio Contratista | Aplicación inmediata de las disposiciones legales y ajuste de los procesos internos de la entidad. | Raro 1 | Insignificante 1 | 2 | Riesgo Bajo | No | Supervisor del contrato Oficina de Contratación Contratista | Permanente consulta y actualización normativa. | Permanente
9 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Enfermedad General, laboral, accidentes de laborales que puedan generar incapacidad discapacidad, muerte del contratista entre otros | Genera degeneramiento fisico en el contratista lo que podrìa ocasionar que no pueda cumplir con las actividades pactadas en el contrato. | 3 | 1 | 4 | Bajo | Municipio Contratista | Reducir las probabilidades de ocurrencia a travès de actividades de prevenciòn y seguridad y el fomento del autocuidado. | 1 | 1 | 1 | Bajo | No | Supervisor del contrato Contratista | A través del control y seguimiento que realiice el supervisor del contrato a los programas de prevención en seguridad industrial y ocupacional y al autocuidado del contratista | Permanente
10 | Especifico | Interno | Ejecución | Operacional | Riesgo por la tardanza de la expedición del respectivo registro presupuestal como requisito de ejecución. | Demora en el inicio de la ejecución del contrato | 3 | 2 | 5 | Medio | Municipio | Seguimiento a cada un de los expedientes contractuales que requieran registro presupuestal | 1 | 1 | 2 | Bajo | No | Supervisor del contrato | A través de las comunicaciones que se generan entre las dependencias que participan en la elaboración del contrato y la dependencia encargada de realizar el registro presupuestal | Posterior a la firma del contrato
11 | General | Interno | Ejecución | Regulatorio | El no suministro de los elementos y/o servicio convenido en el contrato. | No permite la ejecución del contrato. | 3 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | Contratista | Continuas visitas al contratista y verificación visual y técnica de las óptimas condiciones del surtido ofrecido al municipio. | Raro 1 | Insignificante 1 | 2 | Riesgo Bajo | No | Supervisor del contrato Contratista | Visitas continuas por parte del supervisor al lugar de suministro del combustible | Permanente
12 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Deficiencia en el suministro de artículos y/o servicio | Mala calidad en los resultados de la ejecución del proyecto | 3 | 1 | 4 | Bajo | Contratista | Continuas visitas al contratista y verificación visual y técnica de las óptimas condiciones del surtido ofrecido al municipio. | 1 | 1 | 1 | Bajo | No | Supervisor del contrato Contratista | Visitas continuas por parte del supervisor al lugar de suministro del combustible | Permanente
13 | Especifico | Externo | Ejecución | Financiero | Fluctuación en los precios de insumos, desabastecimiento y especulación sobre los mismos | Alteración del equilibrio económico contractual | 3 | 2 | 5 | Medio | Municipio | Solicitud al contratista de tener, en la medida de sus posibilidades, almacenado buen remanente en bodega con el fin de evitar subias abruptas de precio. | 1 | 1 | 2 | Bajo | No | Supervisor del contrato | Permanente consulta y actualización de precios. | Permanente
14 | General | Externo | Ejecución | Social | Factores de orden público que impidan el normal desarrollo del contrato. Disturbio, paros, desorden civil, entre otros. | Se afecta la ejecución del contrato alterando el cronograma y posiblemente la ejecución del mismo | 3 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | Municipio Contratista | Monitoreo continuo del orden público para programar abastecimientos con tiempo. | Raro 1 | Insignificante 1 | 2 | Riesgo Bajo | No | Supervisor del contrato Contratista | Permanente consulta y comunicacón con la Secretaría General y De Gobierno. | Permanente
15 | General | Externo | Ejecución | Operacional | No existencia de artículos requeridos y/o no suministro oportuno. | Interrupción y/o paralización de la ejecución de las diligencias y labores propias de la entidad | 3 | 1 | 4 | Bajo | Contratista | Continuas visitas al contratista verificando el correcto almacenamiento y reservas de artículos contratados. | 1 | 1 | 1 | Bajo | No | Supervisor del contrato Contratista | Visitas continuas por parte del supervisor al lugar de suministro del combustible | Permanente
16 | Especifico | Interno | Ejecución | Operacional | Accidente en la prestación del servicio suministrado a la entidad, que pueda causar perjuicios a terceros. | Se expone a la entidad a eventuales demandas civiles, que podrían afectar su patrimonio | 3 | 2 | 5 | Medio | Municipio | Seguimiento a los protocolos de seguridad implementados por la EDS | 1 | 1 | 2 | Bajo | No | Supervisor del contrato | Verificación de protocolos de seguridad por aprte del supervisor del contrato | Permanente
* En todo caso, la secretaría, dirección y/o dependencia donde nace la necesidad es responsable de analizar la contratacion a realizar y ajustar la presente matriz de riesgos de acuerdo a su contexto.