## Table 1
MATRIZ DE RIESGO
N | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Control a ser implementado | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad
1 | Específica | Externo | Ejecución | Riesto Estrategicos | No se cuenten con los permisos requeridos para la ejecución de las actividades. | No Iniciar la ejecución del los eventos por falta de permisos. | 3 | 3 | 6 | Alto | Contratista 100% | Transferir el riesgo a un tercero - garantias | 1 | 4 | 5 | Medio | SI | Contratista | Durante la ejecución del contrato | Antes de la terminación del plazo contractual | Monitoreo y control por parte del supervisor | Permanente
2 | General | Externo | Selección | Riesgos Operacionales | Análisis insuficiente en los precios unitarios por parte del proponete | Efectos económicos ocasionados por los errores ometidos por el oferente y futuro contratista en la elaboración de las propuestas | 1 | 3 | 4 | Bajo | Contratista 100% | Transferir el riesgo a un tercero - garantias | 1 | 2 | 3 | Bajo | SI | Contratista | Durante la ejecución del contrato | Antes de la terminación del plazo contractual | Monitoreo y control por parte del supervisor | Permanente
3 | General | Externo | Selección | Riesgos Operacionales | Precio Artificialmente bajo | Solicitud de reajuste. Desequilibrio economico del contrato | 1 | 3 | 4 | Bajo | Contratista 100% | Transferir el riesgo a un tercero - garantias | 1 | 2 | 3 | Bajo | SI | Contratista | Durante la ejecución del contrato | Antes de la terminación del plazo contractual | Monitoreo y control por parte del supervisor | Permanente
4 | General | Externo | Selección | Riesgos Operacionales | El contratista no firme el contrato | La entidad no puede satisfacer la necesidad | 1 | 3 | 4 | Bajo | Contratista 100% | Transferir el riesgo a un tercero - garantias | 1 | 2 | 3 | Bajo | SI | Contratista | Durante la ejecución del contrato | Antes de la terminación del plazo contractual | Monitoreo y control por parte del supervisor | Permanente
5 | General | Externo | Contratación | Riesgos Operacionales | Demora en la constitución de las garantias | Desface en el tiempo de ejecución del contrato | 1 | 5 | 6 | Alto | Contratista 100% | Transferir el riesgo a un tercero - garantias | 1 | 2 | 3 | Bajo | SI | Contratista | Durante la ejecución del contrato | Antes de la terminación del plazo contractual | Monitoreo y control por parte del supervisor | Permanente
6 | Específica | Externo | Ejecución | Riesgos Economicos | Fluctuación en los precios de los bienes | Los precios de los bienes pueden aumentar significativamente por cambios exagerados en la tasa de cambio | 3 | 4 | 7 | Alto | Contratista 100% | Transferir el riesgo a un tercero - garantias | 1 | 4 | 5 | Medio | SI | Contratista | Durante la ejecución del contrato | Antes de la terminación del plazo contractual | Monitoreo y control por parte del supervisor | Permanente
7 | General | Externo | Ejecución | Riesgos Regulatorios | Cambios regulatorios que afecten la actividad económica del contratista | Afectan el equilibrio económico del contrato | 1 | 2 | 3 | Bajo | Contratista 50% y Entidad Estatal 50% | Reducir las consecuencias del riesgo | 1 | 1 | 2 | Bajo | SI | Entidad estatal / contratista | Durante la ejecución del contrato | Antes de la terminación del plazo contractual | Monitoreo y control por parte del supervisor | Permanente
9 | General | Externo | Ejecución | Riegos Financieros | Insolvencia del contratista | Imposibilidad de la ejecución del objeto contractual | 1 | 4 | 5 | Medio | Contratista 100% | Transferir el riesgo a un tercero - garantias | 1 | 2 | 3 | Bajo | SI | Contratista | Durante la ejecución del contrato | Antes de la terminación del plazo contractual | Monitoreo y control por parte del supervisor | Permanente
10 | General | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | Entrega de productos que no cumplan con las especificaciones técnicas | Demoras en la ejecución del contrato | 1 | 4 | 5 | Medio | Contratista 100% | Transferir el riesgo a un tercero - garantias | 1 | 2 | 3 | Bajo | SI | Contratista | Durante la ejecución del contrato | Antes de la terminación del plazo contractual | Monitoreo y control por parte del supervisor | Permanente
13 | General | Externo | Ejecución | Riesgos Ambientales | Eventos de la naturaleza por fuera del control de las partes | Afecta la ejecucIón del contrato | 2 | 4 | 6 | Alto | Contratista 100% | Transferir el riesgo a un tercero - garantias | 1 | 2 | 3 | Bajo | SI | Contratista | Durante la ejecución del contrato | Antes de la terminación del plazo contractual | Monitoreo y control por parte del supervisor | Permanente
14 | General | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | Actividades de baja Calidad en la ejecución | Afecta el Resultado de satisfacción de todos los involucrados. | 2 | 4 | 6 | Alto | Contratista 100% | Transferir el riesgo a un tercero - garantias | 1 | 2 | 3 | Bajo | SI | Contratista | Durante la ejecución del contrato | Antes de la terminación del plazo contractual | Monitoreo y control por parte del supervisor | Permanente
15 | General | Externo | Ejecución | Riesgos Bilogico | Eventos de la naturaleza por fuera del control de las partes | Afecta el Resultado de satisfacción de todos los involucrados. | 2 | 4 | 6 | Medio | Contratista 50% y Entidad Estatal 50% | Reducir las consecuencias del riesgo | 1 | 2 | 3 | Bajo | SI | Entidad estatal / contratista | Durante la ejecución del contrato | Antes de la terminación del plazo contractual | Monitoreo y control por parte del supervisor | Permanente