## MATRIZ RIESGO
No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (qué puede pasar y cómo puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Calificación total | Prioridad | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¡Afecta el equilibrio económico del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Monitoreo y revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Calificación | Calificación total |  |  |  | ¡Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¡Cuándo?
1 | Específico | Externo | Ejecución | Económicos | Baja disponibilidad de los elementos en el mercado interno del país | Retraso en los tiempos de entrega de los mantenimientos al requerir importacion de repuestos | 3 | 2 | 6 | 2 | Contratista | El oferente debe anexar un documento en el cual certifique que cuenta con el soporte logístico necesario para soportar la cadena de abastecimiento de los repuestos requeridos por la Fuerza Aérea Colombiana para garantizar la continuidad en la operación de los sistema de radioayudas, ayudas aeroportuarias y barreras de frenado. | 3 | 1 | 3 | Bajo | No | Supervisor contrato | A partir perfeccionamiento contrato | Informes de supervisión | Única vez
2 | Específico | Externo | Ejecución | Económicos | Los efectos desfavorables derivados de la fluctuación en los precios del mercado de los materiales, entre otros, que sean necesarios para la ejecución del contrato. | No reparacion de elementos por sobrecostos | 3 | 4 | 12 | 5 | Contratista | Para la mitigación de este riesgo el contratista deberá prever el incremento de precios para las vigencias de ejecución de acuerdo con la proyección de incremento del IPC para el año 2024 sugerida en la solicitud de cotización. Asimsimo el contratiste deberá estimar los sobrecostos en la determinación del valor de la oferta económica | 1 | 3 | 3 | Bajo | si | Contratista | Durante el proceso precontractual | Ejecución del contrato | Los oferentes deberán analizar el comportamiento del mercado y efectuar proyecciones al respecto
3 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Incumplimiento en la ejecución del contrato | Afecta la continuidad en la operación de los sistema de radioayudas y ayudas aeroportuarias. | 2 | 4 | 4 | 5 | Contratista | Establecer requisitos técnicos claros y exigir disponibilidad y experiencia que se encuentren en capacidad de cumplir con el objeto contractual. | 1 | 4 | 4 | Bajo | No | Supervisor del Contrato | A partir perfeccionamiento contrato | Informes de supervisión | Única vez
4 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Cambios en la normatividad del mercado, , normas de carácter técnico y de calidad | Homologación de los elementos y cambios en material de fabricación | 1 | 1 | 1 | 2 | contratante- Contratista | Durante el Estudios de mercado, realizar verificación de normas técnicas y fabricación de elementos que se adapten a la necesidad requerida | 1 | 1 | 1 | Bajo | No | Supervisor contrato | A partir perfeccionamiento contrato | Informes de supervisión | Mensual
5 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Incumplimiento en el pago de aportes a la seguridad social y parafiscales | Demora en los procedimientos administrativos para el pago | 3 | 1 | 4 | Riesgo bajo | Contratista | Actuación administrativa para hacer efectivas las multas y sanciones pactadas | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | Si | Comité Jurídico evaluador - Supervisor | Con la suscripción del contrato | Hasta el vencimiento del plazo de ejecución | Con la respectiva autorización para el pago - informes de supervisión
6 | General | Externo | Contratación | Operacional | Incumplimiento de las obligaciones contenidas en el contrato | Retraso en la ejecución de las obligaciones contractuales | 1 | 3 | 4 | Riesgo bajo | Contratista | Actuación administrativa para hacer efectivas las multas y sanciones pactadas | 1 | 2 | 3 | Riesgo bajo | Si | Comité Jurídico evaluador - Supervisor | Con la suscripción del contrato | Hasta el vencimiento del plazo de ejecución | Con los informes de supervisión
7 | Específico | Externo | Ejecución | Jurídico | La no presentación de garantías | Falta de requisitos de ejecución | 2 | 4 | 6 | Riesgo alto | Contratista | Comunicación al contratista de las consecuencias de no allegar pólizas ya que hacen parte de los requisitos de ejecución | 1 | 2 | 3 | Riesgo bajo | No | Supervisor | Desde la suscripción del contrato | Hasta la aprobación de la garantía | Verificación de la comunicación con el contratista.
8 | General | Externo | Ejecución | Económico | Para el caso en que la ejecución del objeto contractual, tenga componente de bienes de origen extranjero y durante su ejecución se presenten variaciones que superen el comportamiento "normal" de la TRM establecida por la Superintendencia Financiera y la proyección establecida mediante Circular por el Ministerio de Defensa Nacional, de acuerdo con el análisis realizado por la Dirección de Finanzas. | Modificación de las condiciones económicas del Contrato, aumento o disminución de los costos asociados a la adquisición de los bienes ofertados por el contratista, ocasionados por la alteración de la TRM en un porcentaje mayor o igual al 25% a la tasa establecida por la Superitendencia Financiera a la fecha de presentación de la oferta. | 3 | 3 | 6 | Alto | Contratista y FAC | Realizar la correspondiente revisión y ajuste de los precios de los bienes del contrato frente a la variación de las condiciones económicas en función de la TRM, sólo si la variación de la TRM corresponde a un porcentaje mayor o igual al 25%, a la tasa establecida por la Superitendencia Financiera a la fecha de presentación de la oferta. Para la aceptación del ajuste de precios por variación en la tasa de cambio, el contratista deberá informar a la administración y presentar todos los soportes que evidencien la variación de los precios que afecten el equilibrio económico del Contrato. | 3 | 2 | 5 | Medio | SI | DICOP, Supervisor y Contratista | A partir de la suscripción del Contrato | Vencimiento del plazo de ejecución del contrato. | Reuniones de seguimiento –Trimestralmente. Verificación índices económicos y variación de la TRM publicada por la Superintendencia Financiera y las circulares emitidas por el MDN, sobre la materia.
9 | Específico | Externo | Ejecución | Económico | Adjudicar el Contrato a un proveedor con posibles Precios Artificialmente Bajos | Posible reclamación por desequilibrio económico por parte del Proveedor, afectando la ejecución del Contrato. | 4 | 4 | 8 | Extremo | FAC | Aplicación de la Guía para el manejo de ofertas artificialmente bajas en Procesos de Contratación en la etapa de evaluación de las ofertas, que permitan identificar precios artificialmente bajos por parte de la Entidad y que impidan la ejecución del Contrato. | 1 | 4 | 5 | Medio | Sí | Comité Económico Evaluador | A partir del cierre del proceso | Suscripción del Contrato | Con la aplicación de la Guía para el manejo de ofertas artificialmente bajas en Procesos de Contratación, para la verificación de precios artificialmente bajos.
10 | General | Externo | Ejecución | Económico | Variación en la legislación tributaria que modifique las condiciones existentes al momento de la suscripción del Contrato. | Variación en el alcance del contrato. Afectación del equilibrio económico del contrato. | 1 | 3 | 4 | Medio | FAC | Revisión permanente de posibles actualizaciones y/o cambios de la normatividad vigente referente a este tema, con el fin de efectuar los correspondientes ajustes al contrato a que haya lugar. | 1 | 2 | 3 | Bajo | SI | Supervisor | A partir de la suscripción del Contrato | Con la suscripción del Acta de recibo a satisfacción | Verificación mensual de la normatividad vigente
11 | General | Externo | Ejecución | Económico | Declaración de insolvencia financiera del Contratista que impida la ejecución y cumplimiento del Contrato. | Incumplimiento en la entrega del objeto del contrato. | 1 | 5 | 6 | Alto | Comité Económico Estructurador | La FAC exige indicadores financieros acordes al proceso contractual, con el fin de verificar la capacidad financiera del proponente y evitar que se contrate una empresa que no cuente con la capacidad financiera para el cumplimiento del objeto contractual. | 1 | 1 | 2 | Bajo | SI | Gerente del Proyecto y Comité Económico Evaluador y Estructurador | Etapa de estructuración | Con la suscripción del Contrato. | Informes de supervisión y seguimiento al Cronograma de ejecución del Contrato
12 | General | Externo | Ejecución | Económico | La inadecuada proyección de costos económicos realizada por el Contratista al momento de presentar la propuesta económica a la FAC | Que el Contratista, solicite cambiar o ajustar el valor de su propuesta económica durante el primer año de ejecución del Contrato, sin presentar los soportes que evidencie que la variación de precios obedece a causas ajenas a las partes del contrato. | 1 | 4 | 5 | Medio | Contratista | Inicio de proceso administrativo sancionatorio | 1 | 1 | 2 | Bajo | SI | Ordenador del Gasto Supervisor del Contrato | Una vez se conozca el incumplimiento por parte del Contratista o a través del Supervisor del Contrato | Con la suscripción del Acta de recibo a satisfacción | Informes de supervisión y seguimiento al Cronograma de ejecución del Contrato | Mensual
13 | General | Externo | Ejecución | Económico | Declaración de insolvencia financiera del Contratista que impida la ejecución y cumplimiento del Contrato. | Incumplimiento en la entrega del objeto del contrato. | 1 | 5 | 6 | Alto | Comité Económico Estructurador | La FAC exige indicadores financieros acordes al proceso contractual, con el fin de verificar la capacidad financiera del proponente y evitar que se contrate una empresa que no cuente con la capacidad financiera para el cumplimiento del objeto contractual. | 1 | 1 | 2 | Bajo | SI | Gerente del Proyecto y Comité Económico Evaluador y Estructurador | Etapa de estructuración | Con la suscripción del Contrato. | Informes de supervisión y seguimiento al Cronograma de ejecución del Contrato | Mensual
14 | Especifico | Externo | Ejecución | Económico | Para el caso en que la ejecución del objeto contractual, tenga componente de servicios y bienes de origen extranjero y durante su ejecución se presenten retrasos atribuibles al Contratista y por esta causa se evidencie un desfinanciamiento ocasionado por un incremento en la tasa de cambio superior a la proyectada por el MDN durante el tiempo de retraso. | Desfinanciamiento del Contrato y demora en la ejecución de recursos por parte de la FAC | 2 | 5 | 7 | Alto | El Contratista, asumira completamento el riesgo de la variación de precios, sin el reconocimiento de un valor adicional al pactado en el Contrato | Inicio de proceso administrativo sancionatorio | 1 | 1 | 2 | Bajo | NO | Ordenador del Gasto Supervisor del Contrato y DICOP | Una vez se conozca el incumplimiento por parte del Contratista o a través del Supervisor del Contrato | Con la suscripción del Acta de recibo a satisfacción. | Informes de supervisión y seguimiento al Cronograma de ejecución del Contrato | Mensual
15 | General | Externo | Ejecución | Económico | Variación en la legislación tributaria que modifique las condiciones existentes al momento de la suscripción del Contrato. | Variación en el alcance del contrato. Afectación del equilibrio económico del contrato. | 1 | 3 | 4 | Medio | FAC | Revisión permanente de posibles actualizaciones y/o cambios de la normatividad vigente referente a este tema, con el fin de efectuar los correspondientes ajustes al contrato a que haya lugar. | 1 | 2 | 3 | Bajo | SI | Supervisor | A partir de la suscripción del Contrato | Con la suscripción del Acta de recibo a satisfacción | Verificación de la normatividad vigente | Mensual
16 | General | Externo | Ejecución | Económico | Para el caso en que la ejecución del objeto contractual, tenga componente de bienes de origen extranjero y durante su ejecución se presenten variaciones que superen el comportamiento "normal" de la TRM establecida por la Superintendencia Financiera y la proyección establecida mediante Circular por el Ministerio de Defensa Nacional, de acuerdo con el análisis realizado por la Dirección de Finanzas. | Modificación de las condiciones económicas del Contrato, aumento o disminución de los costos asociados a la adquisición de los bienes ofertados por el contratista, ocasionados por la alteración de la TRM en un porcentaje mayor o igual al 25% a la tasa establecida por la Superitendencia Financiera a la fecha de presentación de la oferta. | 3 | 3 | 6 | Alto | Contratista y FAC | Realizar la correspondiente revisión y ajuste de los precios de los bienes del contrato frente a la variación de las condiciones económicas en función de la TRM, sólo si la variación de la TRM corresponde a un porcentaje mayor o igual al 25%, a la tasa establecida por la Superitendencia Financiera a la fecha de presentación de la oferta. Para la aceptación del ajuste de precios por variación en la tasa de cambio, el contratista deberá informar a la administración y presentar todos los soportes que evidencien la variación de los precios que afecten el equilibrio económico del Contrato. | 3 | 2 | 5 | Medio | SI | DICOP, Supervisor y Contratista | A partir de la suscripción del Contrato | Vencimiento del plazo de ejecución del contrato. | Reuniones de seguimiento – Verificación índices económicos y variación de la TRM publicada por la Superintendencia Financiera y las circulares emitidas por el MDN, sobre la materia. | Trimestralmente.
Note on G11: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: que tipo de garantias ?