## Propuesta (Entidad)
INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LA VÍA LA SHELL - ARBELAEZ - SAN BERNARDO, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA - CONVENIO INVIAS 5095 DE 2023"
|  |  |  | Longitud Total: |  |  |  | Duración en meses de interventoria
Municipio: | Arbelaez y San Bernardo |  |  | Frentes |  |  |  | 6
COSTOS DE PERSONAL
CLASIFICACIÓN |  | REMUNERACIÓN MENSUAL | CAT | CANTIDAD | % DE DEDICACIÓN TOTAL | Tiempo en Meses | Factor Multiplicador | VALOR TOTAL
PERSONAL PROFESIONAL
Director de interventoria |  | 9900000 | - | 1 | 40% | 6 | 2.3 | 54648000
Especialista Pavimentos |  | 7500000 | - | 1 | 35% | 4 | 2.3 | 24150000
Especialista en Tránsito y Transporte |  | 7029265 | - |  | 35% | #VALUE! | 2.3 | 0
Especialista en Seguridad Víal |  | 7029265 | - |  | 35% | #VALUE! | 2.3 | 0
Especialista en Geotecnia |  | 7500000 | - | 1 | 35% | 4 | 2.3 | 24150000
Especialista en Estructuras |  | 7500000 | - | 1 | 35% | 4 | 2.3 | 24150000
Especialista Ambiental |  | 7500000 | - | 1 | 30% | 6 | 2.3 | 31050000
Profesional Gestor Social |  | 6100000 | - | 1 | 35% | 6 | 2.3 | 29463000
Profesional SISO |  | 6100000 | - | 1 | 40% | 6 | 2.3 | 33672000
Economista |  | 5265045 | II-5 |  |  |  | 2.3 | 0
Ingeniero Residente de interventoria |  | 6100000 | - | 1 | 100% | 6 | 2.3 | 84180000
PERSONAL TECNICO
Profesional Ingeniero Apoyo |  | 3200000 | - | 1 | 100% | 6 | 2.3 | 44160000
Inspector de interventoria |  | 3500000 | - | 1 | 100% | 6 | 2.3 | 48300000
Topógrafo |  | 3300000 | - | 1 | 80% | 6 | 2.3 | 36432000
Cadenero 1 |  | 2000000 | - | 1 | 80% | 6 | 2.3 | 22080000
Cadenero 2 |  | 1358578 | - |  |  |  | 2.3 | 0
Dibujante 1 |  | 1968729.84 | - |  |  |  | 2.3 | 0
Aforadores |  | 1662482.976 | - |  |  |  | 2.3 | 0
Secretaria |  | 1700000 | - | 1 | 50% | 6 | 2.3 | 11730000
TOTAL COSTOS DE PERSONAL (A) * (B) = (3) | [7 empty] | 468165000
2. OTROS COSTOS
DESCRIPCIÓN |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | No. de Meses | VR. UNITARIO |  | VALOR TOTAL
Alquiler Vehículos (Vehículo tipo Pickup 4x4 o camioneta cuyo modelo no puede ser inferior a el año 2010, con capacidad mínima para cinco (5) pasajeros (incluye peajes y conductor)) |  |  | Mes | 1 | 6 | 5000000 |  | 30000000
Alquiler de equipos de oficina, software, licencias. |  |  | Mes | 1 | 6 | 900000 |  | 5400000
Alquiler equipo completo de topografía y elementos complementarios |  |  | Mes | 1 | 6 | 3000000 |  | 18000000
Oficina (incluye servicios) |  |  | Mes | 1 | 6 | 1000000 |  | 6000000
Edición de informes, papelería, reproducciòn de documentos, planos, fotografías |  |  | Mes | 1 | 6 | 700000 |  | 4200000
Subtotal Otros Costos (2) | [7 empty] | 63600000
Ensayos de Labortario
DESCRIPCIÓN |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | No. de Meses | VR. UNITARIO |  | VALOR TOTAL
Laboratorio (a monto agotable previo aprobacion de la entidad) |  |  | Mes | 1 | 6 | 1708634.5 |  | 10251807
Subtotal Otros Costo (3) | [7 empty] | 10251807
Presupuesto para Inteventoria
TOTAL COSTOS (1) + (2) + (3)= (4) | [7 empty] | 542016807
IVA (4) * 19% = (5) | [7 empty] | 102983193
AJUSTE AL PESO
COSTO TOTAL POR EL TIEMPO DE LA INTERVENTORÍA | [7 empty] | 645000000
Nota 1: El presente formato de propuesta economica es inmodificable.
Nota 2: El Factor Multiplicador máximo a reconocer por la entidad será de 2,3. Este Factor Multiplicador (FM) tendrá dos componentes: 1. Factor Prestacional equivalente a 1,6. y 2. Gastos de administración, Legalización, Perfeccionamiento, Imprevistos y Honorarios equivalente a 0,7
Nota 3: El valor de 0,7 correspondiente al componente 2 del FM, será el máximo a reconocer por parte de la Entidad.
Nota 4. El Factor Prestacional correspondiente al componente 1 del FM debe ser ajustado según la modalidad de vinculación del personal a contratar. En todo caso, la Entidad solo reconocerá las prestaciones imputables a la modalidad de vinculación del personal.
Nota 5. Durante la ejecución, se debe presentar una relación mensual de los profesionales que han hecho parte de las actividades ejecutadas dentro del periodo del reporte, indicando el tipo de vinculación, prestaciones sociales pagadas y su valor.

## Propuesta (Proponente)
INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LA VÍA LA SHELL - ARBELAEZ - SAN BERNARDO, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA - CONVENIO INVIAS 5095 DE 2023"
|  |  |  | Longitud Total: |  |  |  | Duración en meses de interventoria
Municipio: | Arbelaez y San Bernardo |  |  | Frentes |  |  |  | 6
COSTOS DE PERSONAL
CLASIFICACIÓN |  | REMUNERACIÓN MENSUAL | CAT | CANTIDAD | % DE DEDICACIÓN TOTAL | Tiempo en Meses | Factor Multiplicador | VALOR TOTAL
PERSONAL PROFESIONAL
Director de interventoria |  |  | - | 1 | 40% | 6 | 2.3 | 0
Especialista Pavimentos |  |  | - | 1 | 35% | 4 | 2.3 | 0
Especialista en Tránsito y Transporte |  |  | - |  | 35% | #VALUE! | 2.3 | 0
Especialista en Seguridad Víal |  |  | - |  | 35% | #VALUE! | 2.3 | 0
Especialista en Geotecnia |  |  | - | 1 | 35% | 4 | 2.3 | 0
Especialista en Estructuras |  |  | - | 1 | 35% | 4 | 2.3 | 0
Especialista Ambiental |  |  | - | 1 | 30% | 6 | 2.3 | 0
Profesional Gestor Social |  |  | - | 1 | 35% | 6 | 2.3 | 0
Profesional SISO |  |  | - | 1 | 40% | 6 | 2.3 | 0
Economista |  |  | II-5 |  |  |  | 2.3 | 0
Ingeniero Residente de interventoria |  |  | - | 1 | 100% | 6 | 2.3 | 0
PERSONAL TECNICO
Profesional Ingeniero Apoyo |  |  | - | 1 | 100% | 6 | 2.3 | 0
Inspector de interventoria |  |  | - | 1 | 100% | 6 | 2.3 | 0
Topógrafo |  |  | - | 1 | 80% | 6 | 2.3 | 0
Cadenero 1 |  |  | - | 1 | 80% | 6 | 2.3 | 0
Cadenero 2 |  |  | - |  |  |  | 2.3 | 0
Dibujante 1 |  |  | - |  |  |  | 2.3 | 0
Aforadores |  |  | - |  |  |  | 2.3 | 0
Secretaria |  |  | - | 1 | 50% | 6 | 2.3 | 0
TOTAL COSTOS DE PERSONAL (A) * (B) = (3) | [7 empty] | 0
2. OTROS COSTOS
DESCRIPCIÓN |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | No. de Meses | VR. UNITARIO |  | VALOR TOTAL
Alquiler Vehículos (Vehículo tipo Pickup 4x4 o camioneta cuyo modelo no puede ser inferior a el año 2010, con capacidad mínima para cinco (5) pasajeros (incluye peajes y conductor)) |  |  | Mes | 1 | 6 |  |  | 0
Alquiler de equipos de oficina, software, licencias. |  |  | Mes | 1 | 6 |  |  | 0
Alquiler equipo completo de topografía y elementos complementarios |  |  | Mes | 1 | 6 |  |  | 0
Oficina (incluye servicios) |  |  | Mes | 1 | 6 |  |  | 0
Edición de informes, papelería, reproducciòn de documentos, planos, fotografías |  |  | Mes | 1 | 6 |  |  | 0
Subtotal Otros Costos (2) | [7 empty] | 0
Ensayos de Labortario
DESCRIPCIÓN |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | No. de Meses | VR. UNITARIO |  | VALOR TOTAL
Laboratorio (a monto agotable previo aprobacion de la entidad) |  |  | Mes | 1 | 6 |  |  | 0
Subtotal Otros Costo (3) | [7 empty] | 0
Presupuesto para Inteventoria
TOTAL COSTOS (1) + (2) + (3)= (4) | [7 empty] | 0
IVA (4) * 19% = (5) | [7 empty] | 0
AJUSTE AL PESO
COSTO TOTAL POR EL TIEMPO DE LA INTERVENTORÍA | [7 empty] | 0
Nota 1: El presente formato de propuesta economica es inmodificable.
Nota 2: El Factor Multiplicador máximo a reconocer por la entidad será de 2,3. Este Factor Multiplicador (FM) tendrá dos componentes: 1. Factor Prestacional equivalente a 1,6. y 2. Gastos de administración, Legalización, Perfeccionamiento, Imprevistos y Honorarios equivalente a 0,7
Nota 3: El valor de 0,7 correspondiente al componente 2 del FM, será el máximo a reconocer por parte de la Entidad.
Nota 4. El Factor Prestacional correspondiente al componente 1 del FM debe ser ajustado según la modalidad de vinculación del personal a contratar. En todo caso, la Entidad solo reconocerá las prestaciones imputables a la modalidad de vinculación del personal.
Nota 5. Durante la ejecución, se debe presentar una relación mensual de los profesionales que han hecho parte de las actividades ejecutadas dentro del periodo del reporte, indicando el tipo de vinculación, prestaciones sociales pagadas y su valor.