## TABLA DE RIESGOS
La siguiente matriz de riegos, fue elaborada siguiendo los lineamientos del documento CONPES 3714 en concordancia con el “Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación” dispuesto por Colombia Compra Eficiente. DEFINICIONES DE RIESGO Para Los efectos del presente proceso, se entenderán las siguientes categorías de riesgo: Riesgo Previsible: Son los posibles hechos o circunstancias que por naturaleza del contrato y de la actividad a ejecutar es factible su ocurrencia. Riesgo Imprevisible: Son aquellos hechos o circunstancias donde no es factible su previsión, tales como desastres naturales, actos terroristas, guerra ò evento que alteren la ejecución del contrato. Tipificación del Riesgo: Es la enunciación que se hace de aquellos hechos previsibles de riesgo, que ha criterio de la Entidad Contratante, pueden presentarse durante y con ocasión de la ejecución del contrato. Asignación del Riesgo: Es el señalamiento que se hace de la parte contractual que deberá soportar total o parcialmente la ocurrencia de la circunstancia tipificada asumiendo su costo.
N | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Control a ser implementado | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad
[Numerar consecutivamente empezando en 1] | [General/Específico] | [Interno/Externo] | [Planeación/Selección/Contratación/Ejecución] | [Económico/ Social o político/ Operacional/ Financiero/ Regulatorio/ De la naturaleza/ Ambiental/ Tecnológico] | [Describir el Riesgo] | [Describir la consecuencia de la ocurrencia del evento] | [1/2/3/4/5] | [1/2/3/4/5] | [2/3/4/5/6/7/8/9/10] | [Bajo/Medio/Alto/Extremo] | [Entidad Estatal/Contratista] | [Describir el tratamiento o control a ser implementado] | [1/2/3/4/5] | [1/2/3/4/5] | [2/3/4/5/6/7/8/9/10] | [Bajo/Medio/Alto/Extremo] | [Sí/No] | [Entidad Estatal/Contratista] | [Incluir fecha o evento con el cual se inicia el tratamiento] | [Incluir fecha o evento con el cual se inicia el tratamiento] | [Definir la forma de realizar el monitoreo] | [Definir la periodicidad del monitoreo]
1 | General | Externo | Ejecucion | Legales | Expedición de normas que afecten la ejecución del contrato | Modificaciones durante la ejecución del contrato | 2 | 2 | 4 | Bajo | Entidad/Contratista | Entidad Estatal / supervisor del contrato | 2 | 2 | 4 | Bajo | Si | Entidad Estatal / supervisor del contrato | Ejecucion | Ejecucion | Control de especificaciones tecnicas | Dia a dia
2 | Especifico | Interno | Selección | Juridico | No firma del contrato, no constitución de las polizas y no firma del acta de inicio | Retraso en la ejecucion de la entrega | 2 | 2 | 4 | Bajo | Contratista | Reuniones con el contratista o afectacion de la garantía de seriedad | 1 | 1 | 2 | Bajo | Si | Contratista | Ejecucion | Ejecucion | Poliza de seriedad de la oferta | Ante incumplimiento
3 | Especifico | Externo | Ejecucion | Juridico | Demora en la radicación oportuna por parte del CONTRATISTA de las facturas (correctamente diligenciadas y firmadas) | Retraso en el pago de los servicios prestados | 2 | 1 | 3 | Bajo | Contratista | No suspension de las activividades | 1 | 1 | 2 | Bajo | no | Contratista | Ejecucion | Ejecucion | Acta de pago | Mes a mes
4 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Incumplimiento del contrato | En caso de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones del contrato | 1 | 5 | 6 | Alto | contratista/entidad estatal | Verificación por parte del supervisor de las especificaciones tecnicas de los items y las condiciones generales del proceso | 1 | 1 | 2 | Bajo | SI | Entidad | Ejecución | Ejecución | Revisión de propuestas y verificación pro parte del supervisor durante la entrega en la ejecución | Durante el proceso de selección y durante la ejecución del contrato
5 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | No cumplimiento de las especificaciones tecnicas | Que los bienes no correpondan a los requeridos por la Institucion | 3 | 5 | 8 | Extremo | Entidad | Revisión de propuestas tecnicas y productos entregados para la prestacion de servicios. De requerirse, afectación de la poliza de calidad y correcto funcionamiento, poliza de cumplimiento | 1 | 2 | 3 | Bajo | si | Entidad | Ejecución | Ejecución | Verificación por parte del supervisor | Continuamente durante la ejecución del contrato
6 | Especifico | Externo | Ejecucion | Operacional | Retrazos en las entregas | Hace alusión a las entregas que no se realicen dentro de los terminos previstos | 3 | 5 | 8 | Extremo | Contratista | Establecer los tiempos de entrega | 1 | 1 | 2 | Bajo | SI | Supervisor del contrato/ Entidad estatal | Ejecución | Ejecución | Estableciendo cantidad a entregar y tiempos de pedidos antes que se acabe el insumo, procedimiento y revisión de la entrega | Constante durante la ejecución del contrato