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Manual de Procedimientos


ANEXO 2. FORMATO DOCUMENTO TÉCNICO DE SOPORTE
1. IDENTIFICACIÓN
	LOCALIDAD
	Fontibón

	NOMBRE DEL PROYECTO
	Un nuevo contrato para el uso y aprovechamiento del espacio público en Fontibón

	CÓDIGO DEL PROYECTO
	1776

	COMPONENTES
	Acuerdos Ciudadanos



2. CLASIFICACIÓN

	PLAN DE DESARROLLO LOCAL
	UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA FONTIBÓN

	PROPÓSITO
	PROPÓSITO 3. Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación

	PROGRAMA
	Espacio público más seguro y construido colectivamente

	META(S) PLAN DE DESARROLLO
	Realizar 1 acuerdo para promover la formalización de vendedores informales a círculos económicos productivos de la ciudad en el cuatrienio. 
Realizar 1 acuerdo para la vinculación de la ciudadanía en los programas adelantados por el IDRD y acuerdos con vendedores informales o estacionarios en cuatrienio. 
Realizar 2 Acuerdos para el uso del EP con fines culturales, deportivos, recreacionales o de mercados temporales durante el cuatrienio. 


	AÑO DE VIGENCIA


	Escriba aquí el (los) año (s):

2024.



3. PROBLEMA O NECESIDAD

	PROBLEMA O NECESIDAD
Responda aquí las siguientes preguntas: ¿Cuál es el problema que se pretende solucionar?, ¿Por qué se va a hacer el proyecto?
 

	Problema:  Invasión de espacio público en la localidad de Fontibón.
La localidad de Fontibón tiene 3.328 hectáreas, de estas el 92% corresponden a suelo urbano y 8% a suelo de expansión. Su población supera las 354.000 personas, 125.000 hogares y 119.000 viviendas, en cuanto a espacio público efectivo por habitante, esta localidad cuenta con un indicador de 5 metros cuadrados, lo que implica un déficit de 1 metro cuadrado por habitante. 
Desde esta premisa, la información incluida para el presente análisis es producto de la revisión adelantada de los siguientes documentos: expedientes distritales y monografías elaborados por  la Unidad de Planeamiento Zonal publicadas en la página web de la Secretaría Distrital de Planeación para los años 2015 a 2019, el reporte Técnico de Indicadores de Espacio Público de 2017, elaborado por el Observatorio de del Espacio Público de Bogotá y el Informe Trimestral del Espacio público de Bogotá (Julio, Agosto, Septiembre de 2021). Del mismo modo, se tuvo en cuenta los boletines de seguridad emitidos por la Secretaria Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia de Bogotá del año 2021. Finalmente, la Alcaldía Local de Fontibón realizo un diagnóstico de dos puntos relevantes de venta informal en la localidad de Fontibón en 2021, que otorga elementos para la caracterización de la población informal, la problemática de espacio público y el cumplimiento de metas del proyecto 1776.
Partiendo desde las normativas suscritas en la Constitución Nacional, Leyes 9 de 1989 y 388 de 1997, ley 1801 de 2016- Código de Policía, el Decreto Nacional 1077 de 2015, y los Decretos Distritales 190 de 2004 (POT) y 215 de 2005 (Plan Maestro de Espacio Público). A nivel distrital, el Espacio Público es concebido como la dimensión estructurante y articuladora de los sistemas urbanos y territoriales y de las actuaciones urbanísticas públicas, privadas o mixtas, que se desarrollan en el territorio distrital. 

Ahora bien, desde el diagnóstico presentado por el Consejo Territorial de Planeación Distrital y CTPD El Consejo Territorial de Planeación Distrital (CTPD) quien trabajó con la ciudadanía fontibonense para recibir aportes desde las organizaciones sociales, poblacionales, gremiales y territoriales para la construcción de Plan de Desarrollo 2020 – 2024 se evidenciaron como factores problemáticos: Parques y zonas verdes en mal estado, Conurbación con Mosquera (Casandra, Deficiencia de alcantarillado e inundaciones (El Porvenir), Afectaciones ambientales (ruido, humedales y río Bogotá) por segunda pista de El Dorado, Inseguridad y consumo de SPA en parques, Parques y zonas verdes en mal estado, Conflicto de uso del suelo (Modelia), ocupación del espacio público y ventas informales.
En este orden de ideas, desde un análisis territorial derivado del diagnóstico sobre el estado y el déficit de espacio público, la política de espacio público plantea una meta de equilibrio territorial. En efecto, la política pública propone alcanzar la media de 4,5 metros cuadrados de espacio público por habitante en todas las localidades de la ciudad en el año 2024 y 5,41 metros cuadrados para el año 2032. Es decir, las prioridades están definidas sobre las localidades que no alcanzan ese promedio
. A continuación, se precisa con mayor detalle la problemática que abarca el fenómeno de vendedores informales en el espacio publico de la localidad de Fontibón:
1. VENDEDORES INFORMALES EN ESPACIO PUBLICO 
De acuerdo con la normatividad establecida en la Ley 1988 de 2019 por la cual se establecen “(…) los lineamientos para la formulación, implementación y evaluación de una política pública de los vendedores informales y se dictan otras disposiciones.”, donde se definen a los vendedores informales como "a) Vendedores informales ambulantes: Los que realizan su labor, presentan diversas expresiones artísticas o prestan sus servicios recorriendo las vías y demás espacios de uso público, sin estacionarse temporal o permanentemente en un lugar específico, utilizando sus capacidades, un elemento móvil portátil o su propio cuerpo para transportar las mercancías; b) Vendedores informales semi-estacionarios: Los que realizan su labor recorriendo las vías y demás espacios de uso público, estacionándose de manera transitoria en un lugar, con la facilidad de poder desplazarse a otro sitio distinto en un mismo día, utilizando elementos, tales como carretas, carretillas, tapetes, telas, maletas, cajones rodantes o plásticos para transportar las mercancías; c) Vendedores informales estacionarios: Son las personas que para ofrecer sus bienes o servicios se establecen de manera permanente en un lugar determinado del espacio público, previamente definido por la respectiva autoridad municipal o distrital, mediante la utilización de kioscos, toldos, vitrinas, casetas o elementos similares; d) Vendedores informales periódicos: Realizan sus actividades en días específicos de la semana o del mes, o en determinadas horas del día en jornadas que pueden llegar a ser inferiores a las ocho horas; e) Vendedores informales ocasionales o de temporada: Realizan sus actividades en temporadas o períodos específicos del año, ligados a festividades, o eventos conmemorativos, especiales o temporadas escolares o de fin de año; f) Temporalidad: La expresión temporal para efectos de la presente ley se refiere al término de implementación de las políticas de reubicación o formalización a iniciativa de los entes responsables, bajo ninguna circunstancia se podrá interpretar la expresión temporal como un plazo perentorio impuesto por la administración a los vendedores informales”.

Adicionalmente, en el artículo 4 de la precitada Ley se establecen los siguientes lineamientos: “a) Establecer programas y proyectos encaminados a garantizar el mínimo vital de esta población, y a gozar de una subsistencia en condiciones dignas, implementando alternativas de trabajo formal para vendedores ambulantes; (…);  c) Fomentar proyectos productivos para los vendedores informales;(…) e) Establecer acciones de control y seguimiento que permitan evidenciar la evolución de la situación socioeconómica de la población, para la toma de decisiones; f) Impulsar investigaciones o estudios sobre los vendedores informarles, a fin de enfocar soluciones a sus problemas prioritarios; g) Se desarrollará un sistema de registro e inscripción de los vendedores informales, que permita caracterizarlos para la elaboración de las líneas de acción y programas que integran la política pública. El registro de los venteros informales se actualizará de manera permanente y será concertado con las asociaciones de venteros (…)” entre otras. 

Una vez se define el carácter de vendedores informales, se hace necesario precisar que la problemática de espacio público no se basa en la reubicación de esta población a otro punto, necesariamente. Toda vez que la Sentencia T-773 de 2007 de la Corte Constitucional señala s la necesidad de adoptar medidas orientadas, primero a la reubicación (no es simplemente cambiar de inmueble en donde se desarrolla la actividad) y segundo de adoptar estrategias de forma alternativa o colateral, con beneficios que no sean indemnizaciones (en referencia a la sentencia de la Corte Constitucional SU-3600/99). Adicionalmente, la Sentencia C-489/19 prioriza los derechos fundamentales al trabajo, especialmente de las personas que se dedican a las ventas informales. “Tras comprender que el trabajo es un vehículo de acceso a la ciudadanía social, en tanto permite que las personas, a través del ingreso que deriva de sus labores, se provea de alimentación, vivienda, estudio, recreación, entre otros, la Corte ha señalado que, en principio, no es posible limitar su ejercicio cuando este se realiza en escenarios no formales; para ello además se ha prevalido de los principios de buena fe y de confianza legítima cuando las autoridades han permitido que se ocupen los espacios públicos en la realización de ese tipo de actividades” (Sentencia C-489/19, 2019)." Por otro lado, el espacio publico es un bien de la ciudadanía. Lo anterior implica una tensión entre los derechos laborales de los vendedores informales y los derechos de la ciudadanía en general frente al uso del espacio público en la localidad de Fontibón.
De otra parte, según el Informe del Instituto para la Economía Social IPES (2023) para las ventas informales en Bogotá, causas, soluciones, retos y desafíos cuenta con un registro de vendedores informales de 96516 ciudadanos, contando de Fontibón con un número de 1276 vendedores 
, siendo la UPZ 75 (Centro) la más afectada. En este sentido, la Alcaldía Local de Fontibón realizo una caracterización de dos de los puntos de mayor concentración de vendedores informales de esta UPZ, a decir: A. la Carrera 100 entre la Carrera 17ª y la Calle 23 h y B. los limites inmediatos de la Plaza de Mercado. El instrumento de la Alcaldía Local de Fontibón encuesto a 288 vendedores informales resaltando las siguientes características como elementos que delimitan la problemática.
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Fuente: Calculos propios. Encuesta de caractrización de vendedores informales proyecto 1776. Fecha: 03/09/2023
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Fuente: Calculos propios. Encuesta de caractrización de vendedores informales proyecto 1776. Fecha: 03/09/2023
La anterior grafica demuestra un ecosistema de venta informal compuesto, en su mayoria por una cantidad importante de vendedeores informales colombianos (67%). Seguido de un 26% de vendedores informales extranjeros, en su mayoria población migrante venezolana.
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Fuente: Calculos propios. Encuesta de caractrización de vendedores informales proyecto 1776. Fecha: 03/09/2023
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Fuente: Calculos propios. Encuesta de caracterización de vendedores informales proyecto 1776. Fecha: 03/09/2023
En las últimas dos gráficas, se puede evidenciar que la mayoría de la población es joven (93 personas con hasta 28 años). Otra cantidad importante se concentra (195 personas) se encuentra en edades entre los 29 y los más de 60 años. Además, se puede denotar que 127 personas del total encuestado terminaron su bachillerato, 64 más terminaron su primeria básica, 51 personas tienen formación básica vocacional, 21 son tecnólogos, 6 cursan su universidad y 19 más tienen titulo profesional. Esto permite evidenciar que entre más estudios post bachillerato posea un vendedor informal, menor probabilidad de ocupar el espacio publico con ventas informales.
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Fuente: Calculos propios. Encuesta de caractrización de vendedores informales proyecto 1776. Fecha: 03/09/2023
La anterior grafica permite calcular que en los lugares objeto de la investigación, se evidencia que 228 personas de las encuestadas viven en la localidad de Fontibón y 60 personas viven en otras localidades, pero trabajan en la precitada localidad. 
A continuación, se señala el tipo de mercancía que se comercia en la carrera 100 y la plaza de mercado en el espacio público:
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Fuente: Calculos propios. Encuesta de caractrización de vendedores informales proyecto 1776. Fecha: 03/09/2023
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Fuente: Calculos propios. Encuesta de caractrización de vendedores informales proyecto 1776. Fecha: 03/09/2023
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Fuente: Calculos propios. Encuesta de caractrización de vendedores informales proyecto 1776. Fecha: 03/09/2023
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Fuente: Carluclos propios. Encuesta de caractrización de vendedores informales proyecto 1776. Fecha: 03/09/2023
Por lo anterior, se evidencia que en la población encuestada de la UPZ Fontibón Centro existe voluntad de realizar acciones coordinadas con la institucionalidad para formalizar la actividad económica. Lo anterior, debe acatar toda la normatividad y jurisprudencia vigente, con el objetivo de armonizar la tensión existente entre los derechos laborales de los vendedores informales, no solamente de este sector en específico, sino de los demás vendedores informales de la localidad de Fontibón; y el derecho fundamental de la ciudadanía por el disfrute del espacio público. Por lo tanto, la manera de liberar esta tensión es por medio de la elaboración de acuerdos ciudadanos que fortalezcan los cambios culturales voluntarios en la población inmersa en la problemática en función del uso y aprovechamiento del espacio público. 
Aunado a lo anterior, se desprende un fenómeno en el espacio público que se relaciona con los casos de intolerancia reportados por el SIEDCO de la Policía Nacional y la Secretaria de Seguridad, Convivencia y Justicia, los cuales se desarrollaron en espacio público, que además corresponden a riñas y comportamientos contrarios a la convivencia en vías y parques de la localidad, situaciones que pueden ser corregidas y o prevenidas mediante acciones de sensibilización, acuerdos ciudadanos y el fomento de la cultura para el buen vivir.  Desde los reportes de la oficina de análisis de información de la secretaria de Seguridad, Convivencia y Justicia y el SIEDCO de la Policía Nacional, el hurto a bicicletas en Bogotá presentó un aumento del 5% entre 2020 y 2021, siendo entonces evidentes otros comercios relacionados con la reventa y comercialización de partes robadas. A continuación, se relaciona el comportamiento, teniendo en cuenta que la mayor concentración también se traslapa con la concentración de vendedores informales (ejemplo Carrera 100, Parque Fundacional y Plaza de Mercado).
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Fuente: https://scj.gov.co/sites/default/files/documentos_oaiee/Reporte_fontibon_2021_12.pdf. Enero 2022.
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Fuente: https://scj.gov.co/sites/default/files/documentos_oaiee/Reporte_fontibon_2021_12.pdf. Enero 2022.
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Fuente: https://scj.gov.co/sites/default/files/documentos_oaiee/Reporte_fontibon_2021_12.pdf. Enero 2022.
Lo anterior, implica que los Acuerdos Ciudadanos estén enmarcados en la construcción de la convivencia y la resolución pacifica de los conflictos presentes en el espacio público, generando acciones pedagógicas que involucren actores de índole institucional, del comercio formal e informal, entre otros.
Finalmente es importante denotar que, en la localidad de Fontibón, se firmó el Pacto de Sostenimiento del Espacio Público en los entornos de la Plaza de Mercado de Fontibón, donde participaron el Departamento Administrativo de Espacio Público-DADEP, Alcaldía Local, Instituto Para la Economía Social-IPES, vendedores formales y comunidad. No obstante, en el informe de balance de las acciones desarrolladas por la localidad en el periodo entre 2016-2019 se llevaron acciones en materia de ubicación y concertación de acciones con los vendedores informales presentes en los espacios descritos a continuación: 

· Calle 17 entre carreras 97 y 110.

· Calle 18 entre carreras 100 y 116.

· Carrera 88 entre calles 17 y 19, zona industrial del sector de Hayuelos.

· Carrera 100 entre calles 17 y 22, zona comercial de la localidad.

· Calle 18 a calle 22, entre carreras 102 y 106, plaza de mercado.

· Sector del Terminal de Transportes

2. MEDIOS DE TRANSPORTE NO MOTORIZADO Y VENDEDORES INFORMALES Y ESTACIONARIOS
Teniendo en cuenta las definiciones jurídicas del vendedor informal en espacio público descritas anteriormente, este apartado tiene por objetivo analizar los fundamentos del Acuerdo para mejorar el uso de medios de transporte no motorizado. En este sentido, es importante denotar que relacionado a la bicicleta encontramos dos situaciones: 1. Bici taxistas, que usan el espacio publico en el marco de la informalidad y que fundamentalmente se encuentran ubicados en la Zona Franca, La Felicidad y el Recodo. 2. Vendedores informales que prestan sus servicios de mecánica en el espacio público, sobre todo, sobre ciclorrutas de la localidad de Fontibón, entre los siguientes tramos:
Tramo 1: desde la carrera 97 hasta la carrera 100 (ya finalizado)
Tramo 2: desde la carrera 100 a hasta la carrera 106
Tramo 3: desde la carrera 106 hasta la carrera 116 a
Tramo 4: desde la carrera 116 a hasta la carrera 123
Tramo 5: desde la carrera 123 hasta la carrera 128
Tramos 6: desde la carrera 128 hasta la carrera 135
En el marco del Decreto Distrital 037 de 2019, “Por medio del cual se establecen los lineamientos para la formulación, adopción, implementación, seguimiento y actualización de los Planes Integrales de Movilidad Sostenible –PIMS- de las entidades del nivel central, descentralizado y el de las localidades del Distrito y se dictan otras disposiciones”, se incluyó la definición de Plan Integral de Movilidad Sostenible –PIMS-, como “instrumento de planeación, que reúne un conjunto de estrategias de movilidad orientadas a fomentar la movilidad sostenible y mitigar las externalidades negativas asociadas a los viajes realizados desde y hacia las entidades públicas y privadas (…)”. Este documento es una versión impresa del original que fue generado digitalmente Es válido legalmente al amparo del artículo 12 del Decreto 2150 de 1995 y del artículo 7° de la Ley 527 de 1999 Que el artículo 1 del Acuerdo Distrital 663 de 2017, “Por medio del cual se crea la estrategia de movilidad sostenible en el Distrito Capital”, señala que “la Administración Distrital, en cabeza de la Secretaría Distrital de Movilidad, promoverá una estrategia institucional que fomente e incentive el uso de diferentes medios alternativos y sostenibles de transporte (…)”. 

Lo anterior hace referencia también refiere a impulsar el uso de la bicicleta como medio alternativo de la ciudadanía en general, que promueve un espacio publico ambientalmente sostenibles y de disfrute para toda la ciudadanía. Por esta razón es de vital importancia establecer acciones pedagógicas y formativas que fortalezcan el uso de la bicicleta en distintos grupos poblacionales, aunando e invitando a la ciudadanía a fortalecer sus capacidades en el marco de lineamientos de programas del IDRD como la ‘’Escuela de la Bicicleta’’ y ‘’Al trabajo en Bici’’ promoviendo la normatividad para su apropiación y aplicación. Este componente, también se relaciona con los vendedores informales que atienden la demanda del producto de esta modalidad de bicicletas; por tanto, el propósito, es generar acuerdos ciudadanos que permitan generar un cambio comportamental voluntario en el uso del espacio público, eliminando las externalidades negativas, promoviendo la seguridad vial y la convivencia pacífica entre la ciudadanía.
Causas de la problemática: 
· Alta densidad poblacional y antecedentes de formación informal y/o ilegal donde los procesos de urbanización y demanda social de la población de escasos recursos privilegiaban la destinación del suelo a uso residencial, dejando a un lado la generación de espacio público y, por consiguiente, áreas para la construcción de equipamientos.
· Invasión de espacio público en la zona aledaña a la plaza de mercado.
· Carencia de mecanismo de diálogo e interlocución entre miembros de la comunidad entre IPES y comerciantes
· Falta de iniciativas que permitan la formalización de vendedores informales.

· Falta de articulación entre comunidad, comerciantes y vendedores ambulantes de la localidad. 

· Ausencia de iniciativas para la recuperación de espacios públicos y comunitarios. 

· En cuanto al tema de productividad, trabajo e informalidad, se evidencia debilidad en la formulación de programas, planes y proyectos para las empresas pequeñas y medianas.
· Falta de infraestructura y vías necesarias para el desarrollo de estas modalidades alternativas de transporte

· Carencia de incentivos en el uso de la bicicleta tanto en el sector público como privado crecimiento informal y/o ilegal, en grandes sectores que actualmente se encuentran señalados con tratamiento de mejoramiento integral.
· Desinformación del uso responsable de los medios de transporte no motorizados

· Falta de bahías de parqueo formalizadas para evitar la invasión del espacio público en UPZ 76-77 y otros sectores de la localidad. 

· Presencia de transporte no motorizado no formal en zonas aledañas a propiedad horizontal, UPZ 77-110-112-114.

· Ausencia de estrategias de protección de biciusuarios con enfoque diferencial y de género en materia de seguridad convivencia y uso del espacio público. 

· Falta de educación en cultura ciudadana hacia el uso de nuevas alternativas de movilización

Efectos de la problemática:

· Percepción de inseguridad a causa de vendedores ambulantes y congestión de espacio público.

· Presencia y aglomeración de vendedores ambulantes en la zona central de Fontibón y otras zonas de la localidad.
· Aumento de problemas de movilidad en la localidad.
· Aumento de intolerancia ciudadana a causa de las deficiencias en el transporte convencional.
· Deterioro del espacio público en términos ambientales.
En el Plan de Desarrollo Distrital Económico, Social, Ambiental y de Obras públicas 2021-2024 “Un nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del siglo XXI”  se establece que se deben ejecutar acciones que permitan el desarrollo, la  implementación y el fortalecimiento del Sistema Distrital de Cuidado, el programa de reducción de la feminización de la pobreza, la transversalización  y territorialización de los enfoques de género y diferencial, el aumento de los niveles de participación e incidencia de las mujeres y el fortalecimiento del Distrito para prevenir y atender todas las formas de violencias que afectan a las mujeres de Bogotá.  Por lo tanto, el presente proyecto de inversión en la medida en que sus objetivos, componentes y acciones lo permitan deberá contar con procesos encaminados a cumplir lo establecido en el actual Plan de Desarrollo Distrital,  la transversalización del CONPES 014 de 2020 (sobre la Política Pública de Mujeres y Equidad de Género, 2020-2030) y la transversalización de los seis (6)  enfoques establecidos en el  CONPES 16 de 2021 (sobre la Política Pública para la Garantía Plena de los Derechos de las Personas LGBTI y sobre Identidades de Género y Orientaciones Sexuales en el Distrito Capital 2021-2032).


4. DIAGNÓSTICO POR LA LÍNEA DE BASE

	LÍNEA DE BASE
Describa las características sociales, económicas y/o urbanísticas del sector poblacional o espacio al que está dirigido el proyecto, es decir, el universo. Esta información constituye la línea de base para la formulación del proyecto y el posterior seguimiento de su ejecución.



	a. Descripción del Universo

Todos los habitantes de Fontibón. 



	b. Cuantificación del universo 
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	c. Localización del universo 

Todas las 8 UPZ de la localidad de Fontibón 




5. LÍNEA DE INVERSIÓN

	LÍNEA(S) DE INVERSIÓN

Identifique las (s) línea(s) de inversión por sector, en la que se enmarca el proyecto.


	Relacione la línea(s) de inversión local:

Desarrollo social y cultural

Escriba aquí el concepto al cual hace referencia la línea de inversión:

· Acuerdos para el uso, acceso y aprovechamiento del espacio público.
· Acuerdos para mejorar el uso de medios de transporte no motorizados.

· Acuerdos para fortalecer la formalidad.




6. OBJETIVOS
	OBJETIVOS
Defina el objetivo general y los específicos que espera cumplir con el proyecto.



	Objetivo General
Formular una estrategia local para la constitución de acuerdos que potencialicen el bu
en uso, acceso y aprovechamiento del espacio público de Fontibón



	Objetivos Específicos
· Implementar procesos de sostenibilidad y acuerdos comunitarios con estrategias de participación ciudadana, promoviendo la participación de la ciudadanía en la toma de decisiones y en las acciones para su recuperación, como ejercicio de democracia social, teniendo en cuenta una visión de la participación ciudadana. 

· Promover acciones de recuperación del espacio público como escenario de incentivo para el uso como lugar de expresión deportiva, cultural y artística de la comunidad, con enfoque diferencial como un escenario para el uso adecuado y el aprovechamiento del espacio público desde enfoques culturales, deportivos y artísticos que fortalezcan los proyectos productivos.




7. METAS

Registre los resultados concretos, medibles, realizables y verificables que se esperan obtener con la ejecución del proyecto, representados en productos (bienes y servicios) finales o intermedios.

Metas de proyecto

	PROCESO
	MAGNITUD
	UNIDAD DE MEDIDA
	DESCRIPCIÓN

	Realizar
	2
	Acuerdos
	Para el uso del EP con fines culturales, deportivos, recreacionales o de mercados temporales durante el cuatrienio.

	Realizar
	1
	Acuerdo
	Para la vinculación de la ciudadanía en los programas adelantados por el IDRD y acuerdos con vendedores informales o estacionarios en cuatrienio.

	Realizar
	1 
	Acuerdo
	Para promover la formalización de vendedores informales a círculos económicos productivos de la ciudad en el cuatrienio


8. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
	DESCRIPCION DEL PROYECTO

Establezca las acciones a desarrollar para dar solución al problema, relacione los componentes y sus correspondientes actividades, especificando sus aportes en el cumplimiento de los objetivos.

	COMPONENTE: ACUERDOS CIUDADANOS
VIGENCIA 2021
· Realizar un (1) acuerdo para la vinculación de la ciudadanía en los programas adelantados por el IDRD y acuerdos con vendedores informales o estacionarios en cuatrienio.

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
Todos los beneficiarios de este componente deberán firmar su vinculación al acuerdo local que incentive el cambio cultural, voluntario y activo frente al cumplimiento de las normas de espacio público en el Distrito y la localidad. La UNAL será la responsable de la recolección de las firmas y soporte fotográfico bajo el formato establecido en el Comité de Seguimiento.  Este componente se desarrollará en cuatro (4) ejes:  
1. MOVILIDAD, SEGURIDAD VIAL, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA DIRIGIDO A BICIUSUARIOS, BICIUSUARIAS Y PEATONES.

Mediante este eje se ofrecerá un proceso de formación para el uso de la bicicleta y la seguridad vial dirigido a estudiantes de colegios distritales de la localidad; biciusuarios, biciusuarias y vendedores informales, concordante con la población flotante y residente de la localidad de Fontibón, socializando con los beneficiarios e invitándolos para que participen del programa del IDRD “Escuela de la bicicleta”. 
2. MOVILIDAD, INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE BICICLETAS DIRIGIDO A TRABAJADORES BICIUSUARIOS.

Mediante este eje se sensibilizará a las empresas que manifiesten estar interesadas sobre los beneficios de la promoción del uso de la bicicleta como medio de trasporte para sus empleados. Se beneficiarán empresas y bici-usuarios. Lo anterior socializando con los beneficiarios e invitándolos para que participen del programa del IDRD “Al trabajo en bici”.  
3. MANTENIMIENTO DE BICICLETAS Y PREVENCIÓN DE SEGURIDAD VIAL DIRIGIDO A BICIUSUARIOS.

Mediante este eje se ofrecerá un proceso de formación para el mantenimiento de bicicletas dirigido a biciusuarios y biciusuarias residentes y/o flotantes en la localidad, generando acciones afirmativas para la vinculación de vendedores informales y estacionarios (dedicados al mantenimiento y arreglo de bicicletas). socializando con los beneficiarios e invitándolos para que participen del programa del IDRD “Escuela de la bicicleta”.
4. FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL DIRIGIDO A ORGANIZACIONES DE LA LOCALIDAD DE FONTIBÓN QUE PROMUEVEN EL USO DE LA BICICLETA.

Mediante este eje se ofrecerá un proceso de formación y fortalecimiento organizacional a colectivos y agrupaciones de biciusuarios y biciusuarias de la localidad de Fontibón. socializando con los beneficiarios e invitándolos para que participen del programa del IDRD “Escuela de la bicicleta”.
Tiempo de ejecución: 10 MESES
DESCRIPCIÓN DE LA POBLACIÓN
VIGENCIAS

2021

2022

2023

2024

NIÑOS, NIÑAS Y JÓVENES
1000
PEATONES
1000
MUJERES
1000
TRABAJADORES INFORMALES EN VIAS PUBLICAS RELACIONADOS CON EL SERVICIO O VENTA DE ARTICULOS DE MECANICA PARA LA BICICLETA

30

VENDEDORES INFORMALES Y ESTACIONARIOS EN GENERAL
100
BICIUSUARIOS EN GENERAL

1000

TRABAJADORES BICIUSUARIOS

100

COLECTIVOS O AGRUPACIONES DE BICIUSUARIOS/AS

5

Selección de beneficiarios

Los criterios de selección se establecerán de acuerdo con las empresas, colegios, mujeres, vendedores informales y/o colectivos que demuestren interés y se comprometan con la implementación de acciones pedagógicas y cambios comportamentales voluntarios en pro del uso adecuado del espacio público. 
LOCALIZACION

Identifique el espacio donde se adelantará la inversión.
Año

UPZ/UPR/área rural de la localidad

Barrio/vereda

Localización específica
2021

Todas las UPZ
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

Fase 1. PROCESO DE FORMACIÓN 

Promover la formación certificada de capacidades, que contribuyan a la inserción laboral, el emprendimiento y la empleabilidad, se desarrollará un proceso que permita mapear las ideas de negocios y emprendimientos funcionales provenientes de los vendedores informales y estacionarios de la localidad de Fontibón. 

FASE 2. GENERACIÓN DE INGRESOS Y FORMALIZACIÓN EMPRESARIAL

Se promoverá la formación certificada de capacidades, para la inserción laboral, el emprendimiento y la empleabilidad; y desarrollará un proceso para mapear las ideas de negocios y emprendimientos funcionales provenientes de los vendedores informales y estacionarios de la localidad de Fontibón, que cumpliendo una serie de formaciones y desarrollando los productos de cada eje formativo; donde se entregaran estímulos para implementar y mejorar sus unidades productivas cumpliendo con la normativa vigente y la formalización. 

FASE 3. CONSTRUCCION DE ACUERDOS

Para construir el “acuerdo para promover la formalización de vendedores informales a círculos económicos productivos de la ciudad en el cuatrienio”, conformación de la mesa de discusiones en conjunto con personas de la sociedad civil, peatones, comerciantes formalizados, entre otros, para tener conversaciones en torno a 6 ejes:

· Seguridad y convivencia.

· Movilidad.

· Buenas practicas

· Trabajo infantil.

· Crecimiento personal, familiar y empresarial.  

Tiempo de ejecución: 10 MESES
DESCRIPCIÓN DE LA POBLACIÓN
VIGENCIAS

2021

2022

2023

2024

VENDEDORES INFORMALES (ENTREGA DE ESTIMULO).
16
Selección de beneficiarios

El principal requisito para los vendedores informales es estar inscrito en el RIBI y una idea de negocio. Debe existir una idea de negocio formal y en el marco de los lineamientos del presente proyecto.
LOCALIZACION

Identifique el espacio donde se adelantará la inversión.
Año

UPZ/UPR/área rural de la localidad

Barrio/vereda

Localización específica
2021

Todas las UPZ

VIGENCIA 2022

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

· Realizar un (1) acuerdo para la vinculación de la ciudadanía en los programas adelantados por el IDRD y acuerdos con vendedores informales o estacionarios en cuatrienio.

ACTIVIDADES:

· Identificación de posibles Acuerdos Ciudadanos con actividades gestión social y comunitaria.
· Fortalecer la articulación interinstitucional para el mejoramiento y preservación del espacio publico en la localidad de Fontibón, mediante mesas de trabajo.

· Vinculación de la ciudadanía en procesos de acuerdos fortaleciendo la capacidad participativa.

· Socialización de ofertas que beneficien a los vendedores informales.
· Vinculas empresas en los procesos de Acuerdos Ciudadanos a través de mesas de trabajo.
· Fortalecer la vinculación de vendedores informales a los acuerdos ciudadanos.

· Fortalecer la caracterización de la población de venta informal en la localidad de Fontibón.

· Promover el uso de la bicicleta por medio de actividades en puntos estratégicos de biciusuarios.

Tiempo de ejecución: 11 meses

DESCRIPCIÓN DE LA POBLACIÓN
VIGENCIAS

2021

2022

2023

2024

VENDEDORES INFORMALES IMPACTADOS
400
POBLACIÓN BICIUSUARIA IMPACTADA
200
Selección de beneficiarios

Los criterios de selección se establecerán de acuerdo con las empresas, colegios, mujeres, vendedores informales y/o colectivos que demuestren interés y se comprometan con la implementación de acciones pedagógicas y cambios comportamentales voluntarios en pro del uso adecuado del espacio público. 

LOCALIZACION

Identifique el espacio donde se adelantará la inversión.
Año
UPZ/UPR/área rural de la localidad
Barrio/vereda
Localización específica
2022

Todas las UPZ
VIGENCIA 2023

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

· Realizar 2 acuerdos para el uso del EP con fines culturales, deportivos, recreacionales o de mercados temporales durante el cuatrienio.
ACTIVIDADES:

· Identificación de posibles Acuerdos Ciudadanos con actividades gestión social y comunitaria.
· Fortalecer la articulación interinstitucional para el mejoramiento y preservación del espacio publico en la localidad de Fontibón, mediante mesas de trabajo.

· Vinculación de la ciudadanía en procesos de acuerdos fortaleciendo la capacidad participativa.

· Socialización de ofertas que beneficien a los vendedores informales.

· Vincular Entidades en los procesos de Acuerdos Ciudadanos a través de mesas de trabajo.

· Fortalecer la vinculación de vendedores informales a los acuerdos ciudadanos.

· Fortalecer la caracterización de la población de venta informal en la localidad de Fontibón.

· Promover el uso organizado y la protección del espacio público por medio de actividades en puntos estratégicos articuladas con diferentes Entidades y la áreas de Seguridad e Inspección, Vigilancia y Control – IVC.

Tiempo de ejecución: 11 meses

DESCRIPCIÓN DE LA POBLACIÓN
VIGENCIAS

2021

2022

2023

2024

VENDEDORES INFORMALES IMPACTADOS

468
COMUNIDADES POR SECTORES
18
ENTIDADES ARTICULADAS

8

Selección de beneficiarios

Los criterios de selección se establecerán de acuerdo con las comunidades, vendedores informales, comerciantes y/o colectivos que demuestren interés y se comprometan con la implementación de acciones pedagógicas y cambios comportamentales voluntarios en pro del uso adecuado del espacio público. 

LOCALIZACION

Identifique el espacio donde se adelantará la inversión.
Año
UPZ/UPR/área rural de la localidad
Barrio/vereda
Localización específica
2023
Todas las UPZ




9. ASPECTOS INSTITUCIONALES Y LEGALES 
a. Acciones normativas y de control de cumplimiento de normas que acompañarán el proyecto

· El proyecto promociona y protege el derecho a la participación democrática (Ley Estatutaria 1757 De 2015).
· El proyecto fortalece las organizaciones adoptando la política pública de participación incidente para el Distrito Capital (Decreto 503 de 2011).
· El proyecto propende la preservación del espacio público y su armonización con los derechos de los vendedores informales que lo ocupan (Decreto 98 de 2004).
· El proyecto aporta a los propósitos establecidos en el Plan de Desarrollo Distrital. “Un nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del siglo XXI””
· proyecto fortalece el Sistema Distrital de Participación Ciudadana (Decreto 448 de 2007).
· El proyecto propende la preservación del espacio público y su armonización con los derechos de los vendedores informales que lo ocupan (Decreto 98 de 2004).
· El decreto fortalece a Bogotá como Capital Mundial de la Bicicleta (Decreto Distrital 456 de 2018).
· El proyecto fortalece la adopción, implementación, seguimiento y actualización de los Planes Integrales de Movilidad Sostenible –PIMS- de las entidades del nivel central, descentralizado y el de las localidades del Distrito (Decreto Distrital 037 de 2019).
· El proyecto favorece la estrategia de movilidad sostenible en el Distrito Capital (Acuerdo Distrital 663 de 2017).
· El artículo 209 de la Constitución Política establece que "La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones."

· Que el artículo 82 de la Constitución Política estipula que “Es deber del Estado velar por la protección de la integridad del espacio público y por su destinación al uso común, el cual prevalece sobre el interés particular. Las entidades públicas participarán en la plusvalía que genere su acción urbanística y regularán la utilización del suelo y del espacio aéreo urbano en defensa del interés común.”

· Con relación al concepto de espacio público, la Corte Constitucional en sentencia T-424 de 2017, señalo: “…”la Corte ha señalado que se trata de “una garantía constitucional compuesta de bienes inmuebles públicos destinados a la satisfacción del interés general y la utilización colectiva”. Tal definición se acompasa con lo previsto en el artículo 63 de la Carta, de acuerdo con el cual los bienes de uso público -pertenecientes al espacio público-, son inalienables, imprescriptibles e inembargables, lo que implica que no pueden ejercerse derechos reales sobre ellos, no se adquieren por el paso del tiempo, ni pueden ser objeto de uso comercial para satisfacer intereses particulares.”

· Que el artículo 86 de la Ley 1421 de 1993, modificado por el artículo 11 de la Ley 2116 de 2021, estableció como atribuciones de los alcaldes locales, las siguientes:

“1. Cumplir y hacer cumplir la Constitución, la ley, las demás normas nacionales aplicables los acuerdos distritales y locales y las decisiones de las autoridades distritales.

(…)

9. Dictar los actos y ejecutar las operaciones necesarias para la protección, recuperación y conservación del espacio público, el patrimonio cultural, arquitectónico e histórico, los monumentos de la localidad, los recursos naturales y el ambiente, con sujeción a la ley, a las normas nacionales aplicables, y a los acuerdos distritales y locales.

· Que la Alcaldía Local de Fontibón registra como zona especial el área comprendida “Desde la calle 18 (antigua) o calle 16 (vigente) hasta la calle 31 (antigua) o calle 22 (vigente), desde la carrera 99 hasta la carrera 103A“. mediante la Resolución 148 del 2 de diciembre de 2005, la cual es ratificada por la Resolución. 003 del 2 de enero de 2020. 

· Que el artículo 79 del Acuerdo 257 de 2006 dispone como funciones del Instituto para la Economía Social –IPES, entre otras, las siguientes: 

a. "Definir, diseñar y ejecutar programas, en concordancia con los planes de desarrollo y las políticas trazadas por el Gobierno Distrital, dirigidos a otorgar alternativas para los sectores de la economía informal a través de la formación de capital humano, el acceso al crédito, la inserción en los mercados de bienes y servicios y la reubicación de las actividades comerciales o de servicios.

c. Adelantar operaciones de ordenamiento y de relocalización de actividades informales que se desarrollen en el espacio público.”

· Que, el Decreto Distrital 552 de 2018 "Por medio del cual se establece el Marco Regulatorio del Aprovechamiento Económico del Espacio Público en el Distrito Capital de Bogotá"; en su artículo 10 relaciona en la tabla de elementos de espacio público, las actividades susceptibles de aprovechamiento económico y en ellas se encuentran las Plazas de Mercado Distritales; además, el parágrafo 5 del Artículo 11 del mismo Decreto, determina que el Instituto para la Economía Social - IPES- continuará administrando y podrá realizar el aprovechamiento económico de las plazas de mercado de acuerdo con los respectivos reglamentos.

· Que, el artículo 7 del Decreto 552 de 2018 define: "Administración del espacio público: Es el ejercicio para permitir la gobernabilidad del espacio público por parte de la Administración Distrital para preservarlo como derecho colectivo. Esta es una facultad del Estado y solo puede ser ejercida por particulares por medio de los instrumentos para la administración del aprovechamiento económico del espacio público que se enuncian en el presente decreto o los demás que consagre la ley y las normas complementarias. Ejercen la administración del espacio público las Entidades Administradoras del Espacio público

· Que el artículo 135 del Acuerdo 761 de 2020, respecto de los acuerdos de acción colectiva dispuso: 

Artículo 135. Acuerdos de acción colectiva. Las entidades distritales, bajo la coordinación de la Secretaría Distrital de Gobierno, promoverán acuerdos de acción colectiva dirigidos a la generación de condiciones que fortalezcan la apropiación de la ciudad, el aumento de la confianza ciudadana en los entornos públicos y privados entre los diferentes actores que confluyan en ellos, la solución pacífica de conflictos comunitarios, las relaciones vecinales, así como la protección del interés común del espacio público en el marco del desarrollo de actividades económicas informales. Estos acuerdos serán implementados de manera prioritaria, dentro de las medidas tomadas por la Administración Distrital para afrontar los impactos sociales y económicos del COVID19 en la población más vulnerable.

Parágrafo. Los acuerdos de acción colectiva que se desarrollen en conjunto con vendedores informales propenderán y deberán estar guiados bajo el principio de proporcionalidad en la garantía de los derechos fundamentales, especialmente el mínimo vital, la protección de derechos colectivos, el aumento de la protección social de dichos sujetos de especial protección y el principio constitucional de la confianza legítima.”

· Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 12 del Decreto 098 del 12 de abril de 2004, aquellas personas que ocupen los espacios públicos que hubieren sido recuperados y/o preservados en cualquier tiempo por parte de la Administración Distrital, como consecuencia de las actuaciones administrativas y judiciales, podrán ser retiradas por parte de los miembros de la Policía Metropolitana. Los bienes y mercancías serán aprehendidos para ser puestos a disposición de la Secretaría General de Inspección respectiva, sin necesidad de adelantar la actuación administrativa señalada en el presente decreto.

· Que la Corte Constitucional, en sentencia T-772 de 2003 respecto de los Criterios y condiciones que deben regir las actuaciones encaminadas a la recuperación del espacio público manifestó lo siguiente: 

“Las autoridades sí tienen el deber y la potestad constitucionales de adelantar políticas, programas y medidas orientadas a recuperar y preservar el espacio público, pero tales políticas, programas y medidas (i) se han de adelantar siguiendo el debido proceso y dándole a los afectados un trato digno, (ii) deben respetar la confianza legítima de los afectados, (iii) deben estar precedidas de una cuidadosa evaluación de la realidad sobre la cual habrán de tener efectos, con el seguimiento y la actualización necesarios para  guardar correspondencia en su alcance y características con dicha realidad, con miras a asegurar el goce efectivo de derechos constitucionales fundamentales, y (iv) no se pueden adelantar en forma tal que se lesione desproporcionadamente el derecho al mínimo vital de los sectores más vulnerables y pobres de la población, ni de manera tal que se prive a quienes no cuentan con oportunidades económicas en el sector formal de los únicos medios lícitos de subsistencia que tienen a su disposición.”

· Que el numeral 4 del artículo 140 de la Ley 1801 de 2016, dispone como comportamiento contrario al cuidado e integridad del espacio público, la ocupación del espacio público en violación a las normas vigentes, so pena de la imposición de medida correctiva de multa según el parágrafo 2 del mismo artículo y el decomiso o la destrucción del bien con que se incurre en tal ocupación cuando el comportamiento anteriormente descrito se realice dos (2) veces o más.

· Que la Corte Constitucional en Sentencia de control constitucional C-211 de 2017 respecto de lo dispuesto por el numeral 4 y parágrafos 2 y 3 del artículo 140 de la Ley 1801 de 2016 sostuvo: 

“7.4. Las órdenes de policía destinadas a proteger la integridad del espacio público deben ser proferidas respetando los principios de confianza legítima[64], legalidad y debido proceso; cuando se trate de aplicar a los ocupantes medidas correctivas tales como multas, decomisos o destrucción de bienes, las autoridades, en aplicación de los principios de razonabilidad y proporcionalidad, deberán considerar que se trata de un grupo social y económicamente vulnerable y, por tanto, tendrán que adelantar programas de reubicación u ofrecer alternativas de trabajo formal.”

(…)

“La exequibilidad de estas medidas respecto a quienes se encuentren en situación de vulnerabilidad y amparados por el principio de la confianza legítima está condicionada a que su aplicación esté precedida de políticas públicas, planes y programas de reubicación o alternativas de trabajo formal de los vendedores informales, acompañada de la debida información sobre el lugar y las condiciones dentro de las cuales seguirán ejerciendo sus actividades.”

(…)

“Por lo anterior, se declarará la exequibilidad condicionada de la expresión "multa general tipo 1." contenida en el numeral 4 del parágrafo 2º, y del parágrafo 3º del artículo 140 de la Ley 1801 de 2016, teniendo en cuenta la jurisprudencia desarrollada sobre la necesidad de, dadas ciertas condiciones, proteger a quienes se han dedicado a las ventas informales. Reitera la Corporación que los integrantes de este sector de la población, cuando estén en condiciones de vulnerabilidad y se encuentren amparados por el principio de confianza legítima, no serán afectados con las medidas de multa, decomiso o destrucción del bien, hasta tanto las autoridades competentes hayan ofrecido programas de reubicación o alternativas de trabajo formal.”

· Acuerdo Local 035 de 2020 “Por el cual se adopta el Plan de Desarrollo Económico, Social y Ambiental y de Obras Públicas para la Localidad de Fontibón 2021-2024. Un nuevo Contrato Social para la Bogotá del Siglo XXI. Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para Fontibón”, bajo el cual, en su artículo 46, el “Programa Espacio público más seguro y construido colectivamente” con el objetivo de implementar procesos de sostenibilidad.
· el Decreto 411 de 2016 “Por medio del cual se modifica la Estructura Organizacional de la Secretaría Distrital de Gobierno”.
· Decreto Distrital 411 de 2016, se definen las funciones de la Secretaría Distrital de Gobierno,
· Acuerdo 740 de 2019 las alcaldías locales desde sus funciones misionales
· Decreto Ley 1421 de 1993-Estatuto Orgánico de Bogotá.
· Decreto Ley 1988 de 2019 por la cual se establecen “(…) los lineamientos para la formulación, implementación y evaluación de una política pública de los vendedores informales y se dictan otras disposiciones.”.
· Decreto 98 de 2004 establece “(…) disposiciones en relación con la preservación y recuperación del espacio público construido y su armonización con los derechos de los vendedores informales, clasificación, art. 1 y 2. Instancias de coordinación y concertación, comité, cronograma, art. 3 a 6. Medidas de preservación y recuperación del espacio público, actuación administrativa, etapas, presupuestos, contenido del acto administrativo, vendedores estacionarios con autorización, art. 7 a 11. Zonas especiales, espacios públicos recuperados y/o preservados, art. 12 a 14. Vigencia y derogatoria, art. 19”
· la sentencia T-773 de 2007, expresada por la Corte Constitucional en relación al manejo de la mitigación del impacto de vendedores informales y el espacio público, se señala la necesidad de adoptar medidas orientadas, primero a la reubicación  (no es simplemente cambiar de inmueble en donde se desarrolla la actividad) y  segundo de adoptar estrategias de forma alternativa o colateral, con beneficios que no sean indemnizaciones (en referencia a la sentencia de la Corte Constitucional SU-3600/99).

· Decreto 2150 de 1995 y del artículo 7° de la Ley 527 de 1999 "
· Acuerdo de Concejo de Bogotá 812-2020.
· Ley 1811 de 2016.
· mediante Decreto Distrital 037 de 2019, “Por medio del cual se establecen los lineamientos para la formulación, adopción, implementación, seguimiento y actualización de los Planes Integrales de Movilidad Sostenible –PIMS- de las entidades del nivel central, descentralizado y el de las localidades del Distrito y se dictan otras disposiciones”
· Acuerdo Distrital 663 de 2017, “Por medio del cual se crea la estrategia de movilidad sostenible en el Distrito Capital”, señala que “la Administración Distrital, en cabeza de la Secretaría Distrital de Movilidad, promoverá una estrategia institucional que fomente e incentive el uso de diferentes medios alternativos y sostenibles de transporte (…)”
b. Instancias de participación, entidades, sectores, órganos administrativos con las que se puede trabajar el proyecto

Dentro de las comunidades objeto de esta intervención se tiene pensado vincular a:

· Organizaciones de comerciantes de la localidad
· Lideres de las Juntas de acción comunal

· Organizaciones de artesanos

· Comunidad en general 
· Consejo Local de Vendedores Informales

· Consejo Local de la Bicicleta
10. PROSPECTIVAS FINANCIERAS Y DE COBERTURA

Costos del Proyecto (cifras en pesos): 

	META(S) DE PROYECTO
	COMPONENTES
	OBJETO DE GASTO RECURSOS FDL
	COSTOS

	
	
	
	2021
	2022
	2023
	2024

	Realizar 2 Acuerdos para el uso del EP con fines culturales, deportivos, recreacionales o de mercados temporales durante el cuatrienio.
	Acuerdos Ciudadanos
	Acuerdos ciudadanos sector Parque Fundacional y carrera 100 entre calles 18 y 19 y proyecto de acuerdo sector Fontibón Centro  
	
	
	$57.300.000
	

	
	
	Recurso Humano: 

destinado a la contratación de personal para la vigencia (Incluye adiciones) 2023.
	
	
	$204.000.000
	

	
	
	SUBTOTAL
	
	
	261.300.000
	

	Realizar 1 acuerdo para la vinculación de la ciudadanía en los programas adelantados por el IDRD y acuerdos con vendedores informales o estacionarios en cuatrienio.
	
	Convenio UNAL-ALF: ($190.800.008) Aporte del Fondo de Desarrollo Local de Fontibón al Convenio Interadministrativo UNAL -ALF en el marco de la vigencia 2021.
	$190.800.008
	
	
	

	
	
	Recurso Humano: 

209.595.000 destinado a la contratación de personal para la vigencia 2022.
	
	$209.595.000
	
	

	
	
	Convenio UNAL-ALF: (211.100.000) Aporte del Fondo de Desarrollo Local de Fontibón al Convenio Interadministrativo UNAL -ALF en el marco de la vigencia 2022.


	
	$211.100.000
	
	

	
	
	Recurso Humano 2021:
TOTAL: $32.970.000

Adiciones Recurso Humano 2021:

TOTAL: $6.753.333
TOTAL, RECURSO HUMANO (INCLUYE ADICIONES)

$ 39.723.333
	$39.723.333
	
	
	

	
	
	SUBTOTAL
	230.523.341
	420.695.000
	
	

	Realizar 1 acuerdo para promover la formalización de vendedores informales a círculos económicos productivos de la ciudad en el cuatrienio
	
	
	
	
	
	$235.991.000

	
	
	SUBTOTAL
	
	
	
	235.991.000

	TOTAL, ANUAL DE COSTOS
	230.523.341
	420.695.000
	261.300.000
	235.991.000

	COSTO TOTAL DEL PROYECTO EN VALOR PRESENTE
	$1.148.509.341.



11. INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
	METAPLAN DE DESARROLLO
	OBJETIVO ESPECIFICO
	COMPONENTES
	META(S) PROYECTO
	INDICADOR

	Realizar 2 Acuerdos para el uso del EP con fines culturales, deportivos, recreacionales o de mercados temporales
	Promover acciones de recuperación del espacio público como escenario de incentivo para el uso como lugar de expresión deportiva, cultural y artística de la comunidad, con enfoque diferencial como un escenario para el uso adecuado y el aprovechamiento del espacio público desde enfoques culturales, deportivos y artísticos que fortalezcan los proyectos productivos.
	ACUERDOS CIUDADANOS
	Realizar 2 Acuerdos para el uso del EP con fines culturales, deportivos, recreacionales o de mercados temporales
	Acuerdos realizados para el uso del EP con fines culturales, deportivos, recreacionales o de mercados temporales.

	Realizar 1 acuerdo para la vinculación de la ciudadanía en los programas adelantados por el IDRD y acuerdos con vendedores informales o estacionarios en cuatrienio.
	
	
	Realizar 1 acuerdo para la vinculación de la ciudadanía en los programas adelantados por el IDRD y acuerdos con vendedores informales o estacionarios en cuatrienio.
	Acuerdos realizados para la vinculación de la ciudadanía en los programas adelantados por el IDRD y acuerdos con vendedores informales o estacionarios

	Realizar 1 acuerdo para promover la formalización de vendedores informales a círculos económicos productivos de la ciudad en el cuatrienio
	Implementar procesos de sostenibilidad y acuerdos comunitarios con estrategias de participación ciudadana, promoviendo la participación de la ciudadanía en la toma de decisiones y en las acciones para su recuperación, como ejercicio de democracia social, teniendo en cuenta una visión de la participación ciudadana.
	
	Realizar 1 acuerdo para promover la formalización de vendedores informales a círculos económicos productivos de la ciudad en el cuatrienio
	Acuerdos realizados para la promover la formalización de vendedores informales a círculos económicos productivos de la ciudad


12. RESULTADOS E IMPACTOS DEL PROYECTO

	RESULTADOS E IMPACTOS DEL PROYECTO

Ingrese los resultados puntuales que se espera obtener con el proyecto en términos de los beneficios generados.


	Beneficios:
· Fortalecer la participación ciudadana en la consecución de acuerdos que fortalezcan el uso de medios de transporte no motorizado y el uso adecuado del espacio público.
· Fortalecimiento de capacidad interinstitucional.
· El proyecto coayuda a mitigar las externalidades negativas en el medio ambiente.

· El proyecto desarrolla actividades que fortalece la prevención de comportamientos contrarios a la convivencia.

· El proyecto comprende estrategias encaminadas a la formalidad de vendedores informales en el espacio público.

· El proyecto propende por la armonización entre la preservación del espacio publico y los derechos laborales de los vendedores informales.

· El proyecto promueve incentiva la generación y/o vinculación de círculos productivos de vendedores informales.

· El proyecto promueve iniciativas para la formalización de vendedores informales y estacionarios en la localidad de Fontibón.

· El proyecto promueve e incentiva cambios libres, voluntarios y activos de comportamientos en función del espacio público de Bogotá.

· El proyecto promociona la vinculación de la ciudadanía a programas del IDRD como “La Escuela de la Bicicleta” y “Al Trabajo en Bici”



	Resultados: 
VIGENCIA 2021:
· Realizar un (1) acuerdo para la vinculación de la ciudadanía en los programas adelantados por el IDRD y acuerdos con vendedores informales o estacionarios en cuatrienio.
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Realizar un (1) Acuerdo para la vinculación de la ciudadanía en los programas adelantados por el IDRD y acuerdos con vendedores informales o estacionarios en cuatrienio.

[image: image19.emf]estrategia línea de acción  indicador de resultados indicador de gestión

Formalizar actividades desempeñadas 

bajo la figura de persona natural para 

todos aquellos vendedores informales 

que desarrollen alguna practica u oficio 

que les genere ingresos.

Acercar los servicios y el área de 

formalización empresarial de la Cámara 

de Comercio de Bogotá a las 

necesidades y oportunidades de los 

vendedores informales de la localidad.

Numero de personas formalizadas.

Numero de personas formadas en 

formalización empresarial.

Numero de personas que se emplean 

de manera formal de los grupos 

caracterizados de la población de 

vendedores informales y sus familias.

Numero de personas atendidas en las 

bolsas de empleo con la oferta de las 

entidades publica. 

Numero de personas atendidas en 

ruedas  de soluciones financieras 

formales.

Numero de personas atendidas en las 

bolsas de empleo y ruedas de 

oportunidades con la demanda de la 

empresa privada.

cantidad de ideas de negocios inscritas

cantidad de emprendimientos 

funcionando inscritos

cantidad de ideas de negocios pre 

seleccionados

cantidad de emprendimientos 

funcionando pre seleccionados

numero de asistentes formados en 

instalación de capacidades

personas inscritas en los procesos de 

formación.

numero de horas de formación por cada 

participante preseleccionado

horas de formación de cada núcleo de 

formación.

Acciones de mejoramiento y 

planeación para cada idea de negocio o 

emprendimiento seleccionado

planes de mejora e implementación 

para cada unidad productiva o idea de 

negocio.

numero de asesorías personalizadas 

para el cambio supervisado en cada 

idea de negocio o unidad productiva.

personas inscritas en las asesorías 

personalizadas.

numero de participantes en cada 

jornada de formación.

personas inscritas para cada jornada de 

formación.

Cantidad de horas de formación por 

cada participante.

horas de formación de cada núcleo de 

formación.

numero de planes de negocio 

estructurados y avalados por el comité 

de evaluadores. 

numero de planes de negocio 

estructurados 

numero de asesorías personalizadas 

para el cambio supervisado en cada 

idea de negocio o unidad productiva en 

estrategia de ventas

personas inscritas en las asesorías 

personalizadas.

numero de participantes en cada 

jornada de formación en estrategia de 

ventas.

personas inscritas para cada jornada de 

formación.

Cantidad de horas de formación por 

cada participante.

horas de formación de cada núcleo de 

formación.

numero de planes de ventas 

estructurados y avalados por el comité 

de evaluadores. 

numero de planes y estrategias de 

ventas estructurados 

cantidad de participantes beneficiados.

cantidad de participantes 

preseleccionados.

Cantidad de empleados en cada unidad 

productiva creada o fortalecida.

Cantidad de negocios formalizados 

ante Cámara de Comercio de Bogotá.

Total de montos entregados para 

creación de negocios y  fortalecimiento 

empresarial.

Entrega de 16 estímulos económicos 

por valor de $5´000,0000 para el 

impulso de las ideas de negocios y 

emprendimientos de los vendedores 

informales y estacionarios de la 

localidad.

total de unidades productivas creadas y 

fortalecidas.

Convocatoria y selección de 30 ideas de 

negocio y emprendimientos de los 

vendedores informales y estacionarios 

de la localidad.

numero de vendedores informales y 

estacionarios de la localidad que 

caracterizan sus ideas de negocios y/o 

emprendimientos para fortalecimiento 

Instalación de capacidades para las 30 

ideas de negocios y emprendimientos 

de los vendedores informales y 

estacionarios de la localidad.

Diseño del modelo de negocio para las 

30 ideas de negocios y 

emprendimientos de los vendedores 

informales y estacionarios de la 

localidad.

Diseño de la estrategia de ventas para 

las 30 ideas de negocios y 

emprendimientos de los vendedores 

informales y estacionarios de la 

localidad.

EJE 1 Generación de ingresos. 

Vincular a procesos de empleabilidad a 

los vendedores ambulantes y sus 

familias.

Articular la demanda de empleos de los 

proyectos distritales de entidades 

publicas y las necesidades de la 

empresa privada con la oferta de mano 

de obra local. 

Mapeo de ideas de negocio y 

emprendimientos  de los vendedores 

informales y estacionarios de la 

numero de vendedores informales y 

estacionarios de la localidad que 

caracterizan sus ideas de negocios y/o 

Impulsar el desarrollo empresarial de 

los vendedores informales y 

estacionarios de la localidad de 

Fontibón.


VIGENCIA  2022: 

Realizar un (1) Acuerdo para la vinculación de la ciudadanía en los programas adelantados por el IDRD y acuerdos con vendedores informales o estacionarios en cuatrienio.

MESAS DE TRABAJO DESARROLLADAS
12
ORGANIZACIONES PARTICIPANTES DE MESAS DE TRABAJO

5
PARTICIAPANTES DE MESAS DE TRABAJO

104
MECÁNICOS DE BICICLETA IMPACTADOS 
30

POBLACION BICIUSUARIA MUJERES IMPACTADA
500
EMPLEADOS QUE SE MOVILIZAN EN BICICLETA IMPACTADOS

100

VENDEDORES INFORMALES IMPACTADOS

100

BICITAXISTAS IMPACTADOS

50

CAMBIOS A BICICLETAS DE BENEFICIARIOS DE “ENCHULA TU BICI”

200

“BICI RODADAS”

12

KITS DE PREVENCIÓN VIAL ENTREGADOS A NNA DE LAS IED

1000

KITS DE PREVENCIÓN VIAL ENTREGADOS A MUJERES CICLÍSTAS

500

KITS DE HIDRATACIÓN ENTREGADOS

100

KITS DE TRABAJO MECÁNICO ENTREGADOS A MECÁNICOS DE LA BICICLETA
30

VIGENCIA  2023: 

Realizar dos (2) acuerdos ara el uso del EP con fines culturales, deportivos, recreacionales o de 
mercados temporales durante el cuatrienio.

Actividad

Cant.

Espacio

Número de beneficiarios

Acuerdos ciudadanos formulados PDL.

2

Carrera 100 entre calle 17A y 22

18

Parque fundacional de Fontibón

40

Proyectos de organización de espacio público vía acuerdos ciudadanos y de acción colectiva.

5

Fontibón centro Cra 99 a cra 103A entre calle 17 y 22.

122

Fontibón centro Calle 19 y 20 entre cra 103 y 103A Plaza de mercado Fontibón.

48

Hayuelos Capellanía Calle 19A entre carrera 86 y 92.

34

Aeropuerto El Dorado

26

Ferias Parque Fundacional de Fontibón

32

Zonas de trabajo articulado. Procesos de sensibilización y organización de espacio público.

14

Centro Comercial Plaza Claro – Cra 68A No 24B - 10

11

Sector Montevideo carrera 68 a Av. Boyacá entre calle 13 y 22

27

Sector Terminal de Transportes. Calle 24 entre carrera 68D y 69F

19

Avenida La Esperanza. Avenida Esperanza entre av. 68 y Av. Boyacá

12

La Felicidad. Sector entre Av. Boyacá y Av. Agoberto Mejía. Entre calle17 y calle 22

16

La Felicidad sector “3 elefantes” Av. Boyacá y canal Boyacá entre calle 22 A y calle 24

8

Hayuelos. Carrera 80ª a Av. Cali entre calle 17 y 22

17

Portal Dorado Patio Transversal 94 con carrera 24

3

Hotel Habitel costado sur de la Calle 26 con 103

6

Centro comercial Dorado Plaza costado sur calle 26 carrera 85B

4

Sector Flandes carrera 112 entre calle 17 y 18

4

Sector Puente Grande Calle 17C No 135

9

Sector Zona Franca carrera 104 a 106, entre Dg 15A a calle 13

12

Sector Carlos Lleras Carrera 69F a Av. Boyacá entre 23C y 24

1

Total

21

468




VIGENCIA  2024: 

La Alcaldía realizará el evento de firma de la estrategia de Navidad con vendedores informales en la Plaza Fundacional que contará con la presencia del Alcalde Local de Fontibón, representantes de las instituciones y los vendedores informales beneficiarios. 

Esta estrategia esta orientada a los vendedores informales que se encuentren caracterizados con IPES y cuentes con su RIVI y HEMI de la localidad de Fontibón.  Se busca que para la temporada navideña los vendedores informales cuenten con un espacio idóneo para las ventas de la temporada de fin de año y aprovechar la oportunidad para beneficiarse del espacio de comercialización tan importante que es la plaza fundacional de Fontibón. 
La iluminación a la antigua JAL será un espacio atractivo para el transeúnte local y los turistas ya que por el uso responsable de agua y de energía pocos puntos en la ciudad contaran con iluminación en navidad, y este será un espacio donde se podrán tomar fotografías de recuerdo. Aprovechando este espacio ,  por estra atracción turística navideña , la feria de emprendimiento atraerá flujo de personas por este corredor para garantizar las ventas de los vendedores informales que sean seleccionados. 

El proceso de selección está a cargo de la alcaldía Local por medio de convocatorias por medio de las redes sociales de la entidad y con los parámetros de contar con los registros RIVI y HEMI, posteriormente se realizara un sorteo con las personas inscritas y de allí se tendrán los seleccionados a participar en la feria navideña. 
13. HOJA DE VIDA DEL PROYECTO

	VIABILIDAD Y ACTUALIZACIONES

Especifique los aspectos relevantes del proyecto, que deban tenerse en cuenta para la formulación y ejecución de este. 


	INSCRITO: 12 de noviembre/2020
(03/02/2022): REGISTRO

(03/02/2022): ACTUALIZACIONES

· META(S) PLAN DE DESARROLLO. Actualización de acuerdo con POAI 2022.  

· PROBLEMA O NECESIDAD. Actualización de datos e inclusión de nuevas fuentes de información.

· DIAGNÓSTICO POR LA LÍNEA DE BASE. Actualización de proyección poblacional.

· OBJETIVOS. Ajuste en redacción.

· METAS. Actualización.
· DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO. Actualización.
· ASPECTOS INSTITUCIONALES Y LEGALES. Actualización.
· INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN, ENTIDADES, SECTORES, ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS CON LAS QUE SE PUEDE TRABAJAR EL PROYECTO. Inclusión de instancias locales de participación.
· PROSPECTIVAS FINANCIERAS Y DE COBERTURA. Actualización de acuerdo con POAI 2021 – 2022 - 2023.
(09/01/2024): ACTUALIZACIONES

· META(S) PLAN DE DESARROLLO. Actualización de acuerdo con POAI 2024.  

· INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN, ENTIDADES, SECTORES, ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS CON LAS QUE SE PUEDE TRABAJAR EL PROYECTO. Inclusión de instancias locales de participación.

· PROSPECTIVAS FINANCIERAS Y DE COBERTURA. Actualización de acuerdo con POAI 2024.



14. OBSERVACIONES
	OBSERVACIONES DEL PROYECTO

Especifique los aspectos relevantes del proyecto, que deban tenerse en cuenta para la formulación y ejecución de este. 


	· Secretaría Distrital de Gobierno (áreas de Espacio Público – Diálogo Social – Urbanismo Táctico)
· Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia.
· Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público - DADEP (Concepto técnico)
· Policía Nacional. 
· Instituto Para la Economía Social - IPES (Subdirección de redes y subdirección de emprendimiento)
· Secretaria Distrital de Desarrollo Económico

· Instituto Distrital de Recreación y Deporte - IDRD
· Secretaria Distrital de Movilidad.
· Instituto Distrital de Turismo - IDT.




15. RESPONSABLE DEL PROYECTO

	RESPONSABLE DEL PROYECTO

Ingrese la información de la persona responsable de formular el proyecto.



	Nombre:

Formulador:

Julieth Johana García López 2021 (febrero – octubre)
Jairo Julián Rivera Fonseca noviembre 2021 – febrero 2022
Lina Moreno marzo – agosto 2022
Hosman Huertas septiembre 2022
Sergio Elías Ortiz Tobón – febrero 2023
Sergio Elías Ortiz Tobón – enero 2024
Revisó/aprobó

Carolina Giraldo

Mauricio Sarmiento
Paula Díaz Maldonado

Alexander Hernández Cárdenas


	Cargo

Profesional Universitario de apoyo Planeación-vigencia 2021

Profesional Especializado Planeación-vigencia 2021-2022
Profesional Especializado Planeación Vigencia 2023
Profesional líder de Planeación CPS. 066 de 2023



	Teléfono Oficina

3103393247


	Fecha de elaboración: 

Versión 1: 10 de noviembre de 2020.
Versión 2: 03 de febrero de 2022.

Versión 3: 23 de abril de 2023

Versión 4: 18 de julio de 2023
Versión 5: 9 de enero de 2024



NOTA: Los textos en rojo del documento no requieren diligenciarse para la inscripción y registro deberán diligenciarlo a partir del 1 de enero de 2021 atendiendo al Plan Anual de Adquisiciones aprobado para la vigencia 2021.
El texto en color verde corresponde a los campos mínimos requeridos por SEGPLAN para realizar el proceso de inscripción y registro de los proyectos de inversión. Lo que implica que posteriormente deberán ser actualizados, complementándolos con lo requerido para adelantar el proceso de contratación.

� Encuesta Multipropósito 2014. (2015). 1st ed. [ebook] Bogotá D.C. Disponible en: http://www.sdp.gov.co/gestion-estudios-estrategicos/estudios-macro/encuestamultiproposito/encuesta-multiproposito-2014 [Acceso 15 de agosto de 2020]





� Documento diagnóstico proceso de revisión del Plan De Ordenamiento Territorial Fontibón (2020)
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