## Valoración
Categoría del riesgo
|  |  | Valoración del riesgo | Categoría
|  |  | 8, 9 y 10 | Riesgo extremo
|  |  | 6 y 7 | Riesgo alto
|  |  | 5 | Riesgo medio
|  |  | 2, 3 y 4 | Riesgo bajo
Calificación | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual
Cualitativa
Calificación Monetaria | Los sobrecostos no representan más del 1% del valor del contrato. | Los sobrecostos no representan más del 5% del valor del contrato. | Generan un impacto sobre el valor del contrato entre el 5% y el 15% | Incrementa el valor del contrato entre el 15% y 30% | Impacto sobre el valor del contrato en más de un 30%
Tabla 1- Probabilidad del Riesgo
|  | Categoría | Valoración
|  | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1
|  | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2
|  | Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3
|  | Probable (probablemente va a ocurrir) | 4
|  | Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias) | 5

## TIC
Rama Judicial del Poder Público
Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
MATRIZ DE RIESGOS
La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, identificó para el presente proceso de contratación los riesgos que se relacionan en la siguiente tabla: | [10 empty] | ¿A quien se le asigna ? | Tratamiento / Controles a ser implementados | Impacto despues del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del Contrato? | Persona Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se termina el tratamiento | Monitoreo y Revisión
No. | CLASE | FUENTE | ETAPA | TIPO | DESCRIPCIÓN (Que puede pasar y cómo puede ocurrir) | CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO | PROBABILIDAD | IMPACTO | Valoración del Riesgo | CATEGORIA |  |  | PROBABILIDAD | IMPACTO | Valoración del Riesgo | CATEGORIA |  |  |  |  | Como se realiza el monitoreo ? | Periodicidad? Cuándo?
1 | General | Interno | Planeación | Riesgos operacionales | Cuando se presentan fallas en la concreción de la necesidad, reflejandose en especificaciones, estudios técnicos insuficientes, en general errores en la estructuración de los estudios previos e Invitación Pública. | Genera mora en el inicio del proceso de selección y con ello en la ejecución proyectada del contrato. | Probable | Moderado | 7 | Riesgo alto | DEAJ | Revisión, control y seguimiento permanente durante la identificación de la necesidad y en el proceso de planeación del proceso contractual, tanto de la unidad técnica como de la unidad de Compras, con el fin de conocer los detalles técnicos y legales que garanticen procesos eficientes tanto para la entidad como para el contratista. Los interesados en el proceso contractual deberán hacer sus comentarios respecto a los estudios previos, estudios del sector, mercado y pliego de condiciones. De ser necesario se harán las respectivas modificaciones en los documentos previos. | Improbable | Moderado | 6 | Riesgo alto | SI | División de Estructuración y la unidad técnica responsable. | Desde la estructuración de estudio previo | Hasta la fecha maxima de expedición de adendas | El monitoreo se realiza con el apoyo entre División de Estructuración y unidad técnica durante la etapa de planeación. | Semanal (Previo inicio del proceso de estructuración)
2 | General | Interno | Planeación | Operacional | Invitación pública con reglas inadecuadas, o requisitos del proceso imprecisos. | Retrazos o suspensión del proceso de contratación. | Raro | Menor | 3 | Riesgo Bajo | DEAJ | Revisión jurídica y técnica de la invitación pública de los requisitos de participación y evaluación del proceso de selección, y corregir de manera que garanticen la selección objetiva y transparente. | Raro | Insignificante | 2 | Riesgo Bajo | SI | La Unidad de Compras Públicas y la unidad técnica responsable. | A partir la apertura del proceso | Hasta la fecha máxima de expedición de adendas | El monitoreo se realiza con el apoyo entre la División de Estructuración y la unidad técnica durante la etapa de planeación. | Semanal
3 | General | Externo | Selección | Jurídico | Riesgo derivado de la declaratoria de desierto. | Retrasa la adjudicación del contrato objeto de selección, se hace necesario modificar en algunos aspectos la modalidad de selección, se retrasa la satisfacción de la necesidad. | Raro | Menor | 3 | Riesgo Bajo | DEAJ | Revisión jurídica y técnica en la etapa de planeación de tal forma que los requisitos de participación del proceso de selección, permitan una mayor participación respetando los principios que gobiernan la actividad contractual. | Raro | Insignificante | 2 | Riesgo Bajo | SI | División de Estructuración y la unidad técnica responsable. | Desde la publicación de los estudios previos | Hasta la aceptación de la oferta | Mediante consultas en SECOP II por la División de Estructuración | Semanal
4 | General | Externo | Seleción | Económico | Precio artificialmente bajo sin justificación | Aumento en el presupuesto oficial de la entidad, mala calidad de los productos/servicios, incumplimiento del objeto contractual | Improbable | moderado | 5 | Riesgo medio | CONTRATISTA | Analizar las ofertas economicas de forma tal que se logre identificar la posible existencia de precios artificialmente bajos. De encontrar inconsistencias se debe hacer los tratamientos de la Guía de Colombia Compra. De ser necesario, la entidad deberá solicitar explicaciones que justifique, demuestre y sustente el porqué del precio ofertado. La oferta podrá ser rechazada de no contar con una justificación valida para la entidad. | Raro | Insignificante | 2 | Riesgo bajo | SI | Unidad encargada del proyecto - División de Estructuración. | Desde la apertura de ofertas economicas | Hasta la publicación del informe de evaluación economica | Verificación de precios a partir de la de Guia dre Colombia Compra | Una vez se reciben las ofertas económicas
5 | General | Externo | Seleción | Operacional | Reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento del contrato. | Genera mora en la ejecución del contrato. | Raro | Menor | 3 | Riesgo Bajo | DEAJ | Verificación minuciosa de los requisitos establecidos en la invitación pública. Se deberán atender las observaciones de forma oportuna | Raro | Insignificante | 2 | Riesgo bajo | SI | División de Estructuración y Contratos | Desde la selección del contratista | Hasta el inicio de la ejecución del contrato | Verificando la información de SECOP II y correspondencia con solicitudes. | Semanal
6 | General | Externo | contractual | Jurídico | El adjudicatario se rehusa a firmar el contrato. | Genera mora en la ejecución del contrato. | Raro | Menor | 3 | Riesgo Bajo | CONTRATISTA | Se establece plazos perentorios para el perfeccionamiento y ejecución del contrato. Además, del seguimiento constante del supervisor para la firma del documento | Raro | Insignificante | 2 | Riesgo Bajo | SI | División de Contratos | Desde el plazo máximo de firma del contrato | Hasta la fecha máxima para foirmar el contrato | Al momento de adjudicado el contrato el adjudicatario tiene maximo 5 días para suscribir el contrato. | Una vez dentro de los 5 dias previos a la adjudicación del proceso contractual.
7 | General | Externo | contractual | Regulatorio | Algún cambio normativo mediante la expedición de una medida de carácter general que incida en la ejecución del contrato a causa de su implementación (expedición de normas que impongan nuevos tributos, impuestos, cargas), esta medida debe provenir de una autoridad externa a las partes. | Afecta la ejecución del contrato y lo lleva a asumir los sobrecostos necesarios para cumplir las nuevas obligaciones. | Raro | Mayor | 5 | Riesgo Medio | DEAJ - CONTRATISTA | Periodica verificación por todas las Unidades de las DEAJ del cambio normativo que pueda incidir en la actividad contractual. Se contemplará la posibilidad de ajustar las obligaciones, según el caso. | Raro | mayor | 5 | Riesgo Medio | SI | Unidad de Compras Públicas y Unidad Técnica. | Acaecido el cambio normativo de carácter general emanado de una autoridad externa a las partes del contrato. | Hasta la aceptación de la oferta | Desde la suscripción del contrato y durante su ejecución verificar periodicamente el cambio normativo, tanto tributario como en otros ambitos, que a causa de medidas de carácter general emanadas por una autoridad externa incidan de forma grave y anormal el contrato. | Mensual
8 | General | Externo | Contractual | regulatorio | Presentación de medidas tendientes al mantenimiento de la salud pública y/o medidas de protocolos de bioseguridad | Retrasa la ejecución del contrato y genera costos adicionales para superar las dificultades y cumplir las obligaciones adquiridas. | Improbable | Moderado | 5 | Riesgo Medio | CONTRATISTA | El contratista asume los costos adicionales y establece un plan de contingencia para el cumplimiento de las actividades. Podrá solicitar la suspensión del contrato sin cargo adicional a la Entidad. | Improbable | Moderado | 5 | Riesgo Medio | SI | Contratista | Fecha en la que se emite el respectivo acto administrativo de parte la dependencia de carácter local, departamental o nacional | Fecha en la cual se pierde la vigencia del respectivo acto administrativo de parte la dependencia de carácter local, departamental o nacional | Desde la suscripción del contrato y durante su ejecución verificar periódicamente la existencia de medidas tendientes al mantenimiento de la salud pública y/o medidas de protocolos de bioseguridad | Mensual
9 | General | Interno | contractual | Operacional | Incumplimiento del contrato. -El incumplimiento total o parcial del contrato, cuando el incumplimiento es imputable al contratista. -El cumplimiento tardío o defectuoso del contrato, cuando el incumplimiento es imputable al contratista; -Los daños imputables al contratista por entregas parciales de los bienes, cuando el contrato no prevé entregas parciales. | Retardo, omision en el cumplimiento de las prestaciones debidas o defecto en la calidad de los bienes suministrados , es decir incumplimiento del contrato. | probable | Mayor | 8 | Riesgo Extremo | CONTRATISTA y SU GARANTE | El supervisor debe verificar el cumplimento de todas las obligaciones contractuales y enviar informes de presunto incumplimiento a la Unidad de Compras Públicas. Se hará efectiva la garantía y multas que den lugar como consecuencia de la falta incurrida por el contratista. | Raro | mayor | 5 | Riesgo Medio | SI | Supervisor del contrato | Desde el incio de la ejecución del contrato | Hasta que el contratista de cumplimiento a sus obligaciones. | La supervisión del contrato informará el avance y dificultades de la ejecución y cumplimiento de las obligaciones. | Mensual
10 | General | Interno | Ejecución | Operacional | El Contratista no da respuesta a las consultas y/o aclaraciones solicitadas por la entidad o los entes de control al contrato, por deficiencias, información o causas imputables a él. | Retraso en el proceso de respuesta oportuna a los entes correspondientes. | Posible | Mayor | 6 | Riesgo Alto | Contratista | La Supervisión hará seguimiento de la responsabilidad del contratista con el apoyo de la División de contratos en caso de ser requerido. | Raro | Mayor | 5 | Riesgo Medio | NO | El Supervisión y la Unidad encargada del proyecto. | Desde la solicitud o requerimiento de la entidad o ente de control. | Hasta la entrega de las aclaraciones correspondientes, hacer efectiva la garantía de cumplimiento correspondiente del contrato o el vencimiento de las mismas. | Seguimiento del Supervisor, al cumplimiento de las solicitudes realizadas al contratista. | Permanente
11 | General | Interno | Contractual | Jurídico | Riesgos derivados del no pago o constitución de la garantía: La constitución de la garantía y seguros es obligación del contratista, tal como se establece en la invitación pública; por tanto, si no los suscribe, los riesgos que se generen por su no constitución o ampliación, corren por cuenta del contratista. | Demora en el inicio o ejecución del contrato. | Raro | moderado | 4 | Riesgo Bajo | CONTRATISTA | La División de Contratos dentro de los plazos perentorios y preclusivos asegurará la suscripción , registro presupuestal y aprobación de la garantía previo a informar y autorizar el inicio del contrato. Se aplicarán las cláusulas para conminar el cumplimiento de las obligaciones del contratistas (ej: multas, incumplimientos, caducidad, entre otras). | Raro | Insignificante | 2 | Riesgo Bajo | SI | División de Contratos | Desde la suscripción del contrato | Hasta el registro y aprobación de la garantía | Requiriendo dentro de los plazos establecidos para suscripción y constitución de polizas el cumplimiento de tales requisitos de ejecución. | Semanal
12 | General | interno | Ejecución | Tecnológico | Información suministrada por la entidad errónea o desactualizada. | Afecta los resultados esperados en la contratación | Raro | moderado | 4 | Riesgo Bajo | DEAJ - CONTRATISTA | La Entidad verificará las fuentes de la información recolectada antes de ser entregada al contratista. En conjunto con el contratista se verificará la calidad de la información brindada | Raro | mayor | 5 | Riesgo Medio | No | Unidad encargada del proyecto y División de Contratos | Desde el inicio de la ejecución del contrato | Hasta la liquidación del contrato | Se realiza seguimiento constante a los productos de información generados en la Entidad a través de los diferentes informes | Permanente
13 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Retrasos en la adquisición del equipo | Retrasos en la ejecución del contrato | Posible | Moderado | 6 | Riesgo alto | DEAJ | Establecer acuerdos contractuales claros con el proveedor que incluyan fecha de entrega y penalizaciones por retrasos | Posible | Menor | 5 | Riesgo medio | Si | Unidad estructuradora | Ejecución | Hasta la finalización del contrato | Realizar seguimiento a los acuerdos con el proveedor realizados en el tratamiento | Permanente
14 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Problemas de instalación, configuracion y/o pruebas | Indisponibilidad del equipo impresión | improbable | Mayor | 6 | Riesgo alto | Contratista | Establecer un requisito de participación que permita evidenciar que el proponente cuenta con la experticia para realizar la configuración y parametrización de los equipos, expedida directamente por el fabricante | Improbable | menor | 4 | Riesgo bajo | SI | Area Técnica | Ejecución | Hasta la finalización del contrato | Realizar un acta de recibo a satisfacción del equipo en funcionamiento | Permanente
15 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Fallas de equipos o componentes sin soporte o garantía del fabricante | Indisponibilidad del equipo de impresión | improbable | Mayor | 6 | Riesgo alto | Contratista | Estipulación contractual que oblige al proveedor adjudicado a entregar una garantía a nombre de la DEAJ directamente del fabricante por tres años del equipo entregado | Improbable | menor | 4 | Riesgo bajo | SI | Area Técnica | Ejecución | Hasta la finalización del contrato | Realizar seguimiento con el fabricante del equipo | Permanente
16 | General | Externo | Ejecución | Económico | Variaciones sustanciales en la TRM | Variación de la TRM de manera sustancial que afecta el presupuesto del proceso y el valor de los bienes a adquirir | Posible | Mayor | 7 | Riesgo Alto | Contratista y C.S.J. | Definir el presupuesto oficial del proceso en pesos obtenido de los potenciales proveedores, mediante cotizaciones que incluyan el riesgo de variación de la TRM. Establecer un cronograma del proceso de contratación con tiempos cortos de manera que la variación de la TRM en el tiempo no sea de manera sustancial. | Posible | 1 | 4 | Riesgo Bajo | SI | División de estructuración. | Desde las solcitudes de cotización | Hasta el registro y aprobación de la garantía | Verificando la variación de la TRM | Semanal