## MATRIZ DE RIESGO SUMINISTRO
MATRIZ DE RIESGO
TIPO |  | clase |  | fuente |  | etapa | [6 empty] | ASIGNACION DEL RIESGO |  |  | impacto despues del tratamiento |  |  |  | afecta la ejecucion del contrato (si/no) | responsable por implementar el tratamiento |  | fecha estimada en que se inicia el tratamiento (dd/mm/aaaa) | fecha estimada en que se completa el tratamiento(dd/mm/aaaa) | monitoreo y revision
[9 empty] | RIESGO | [5 empty] | tratamiento /control a ser implementado
| No. | General | especifico | interno | externo |  | DESCRIPCION | consecuencia de la ocurrencia del evento | probabilidad (1-5) | impacto (1-5) | valoracion (2-10) | categoria | INDER | CONTRATISTA |  | probabilidad (1-5) | impacto(1-5) | valoracion (2-10) | categoria |  | INDER | CONTRATISTA |  |  | como se realiza el monitoreo | periodicidad
Jurídicos y/o legales y/o documentales y/o regulatorios. | 1 | X |  |  | X | Ejecución | Cambios normativos y/o tributarios | Modificación de las condiciones del contrato, que pueden variar las condiciones económicas inicialmente establecidas. | 1 | 2 | 3 | bajo |  | X | El supervisor vigilará que el cambio normativo no afecte el equilibrio contractual. | 1 | 2 | 3 | bajo | NO | X | X | Al constatar el cambio normativo y las consecuencias | Cuando se realicen los reconocimientos respectivos en caso de requerise | El supervisor vigilará las consecuencias del cambio normativo y estará atento para que no se rompa el equilibrio contractual | En cada renovación del contrato o celebración de un nuevo contrato
Técnicos, operativos | 2 |  | X |  | X | Ejecución | Incumplimiento del contrato por parte del contratista | Retrasos en el cumplimiento misional del Instituto | 3 | 3 | 6 | alto | X | X | Exigir el cumplimiento del contrato; Requerir al contratista, multas y sanciones y afectación de garantías, en caso de ser procedente | 2 | 2 | 4 | bajo | SI | X |  | Al momento en que el supervisor establezca el incumplimiento del contrato, y se inicien los procedimientos respectivos | Cuando se establezca el cumplimiento del contrato en las condiciones y requisitos establecidos. | El supervisor verificará que se hayan realizado los requerimientos correspondientes con el fin de que se de cumplimiento al contrato. | Cada vez que se advierta un incumplimiento.
| 3 | X |  |  | X | Ejecución | No pago oportuno, por parte del contratista a los trabajadores y personal utilizado para ejercer la actividad comercial, en relación con salarios, prestaciones sociales y demás beneficios | Se pueden presentar demandas ante el INDER por el pago de los salarios y prestaciones sociales, bajo la figura de la solidaridad. | 1 | 2 | 3 | bajo |  | X | El supervisor requerirá al contratista para que proceda al pago de la seguridad social. | 1 | 2 | 3 | bajo | NO | X |  | Al momento en que el supervisor establezca el incumplimiento de este requisito para el pago | Cuando se realice el pago al sistema de seguridad integral de salud, pensiones y ARL | El supervisor para cada pago vigilará el cumplimiento de este requisito | En cada pago
| 4 | X |  |  | X | Ejecución | Demora en la legalización del contrato por parte del contratista | Retrazar la ejecución contractual, afectando la prestación de los servicios del Instituto | 3 | 2 | 4 | bajo | X | X | Exigencia en la aplicación de la cláusula del contrato en la que se señala un plazo perentorio para la legalización del contrato y/o proceder a adjudicar al segundo | 1 | 2 | 3 | bajo | SI | X |  | Al momento de constatar la no legalización del contrato | Cuando se realice la legalización | Se le requerirá al contratista para que proceda con la legalización del contrato dentro del término oportuno, informándole que d elo contrario se adjudicará al segundo | Al suscribir el contrato
| 5 | X |  |  | X | Ejecución | Incumplimiento en las certificaciones que hacen parte del factor calidad | Con la ejecución del contrato el contratista puede generar daños en la configuración de las plataformas ocasinando mal funcionamiento de los servidores y del software. | 2 | 5 | 8 | alta |  | X | La supervisión por parte de la entidad que permita verificar que el contratista cuente con los requisitos de certifiaciones previamente solicitados. | 1 | 1 | 3 | bajo | SI | X |  | Desde la verificación de las propuestas y el puntaje otorgado | Con la verificación de las propuestas y el puntaje otorgado | El contratista debe suministrar las hojas de vida y las certificaciones expedidas por el fabricante solitadas en los estudios previos | Al momento de revisar las propuestas
| 6 | X |  |  | X | Ejecución | Aplicación de la Ley de intervención económica | Incumplimiento del contrato por parte del contratista | 1 | 3 | 4 | bajo |  | X | Exigir el cumplimiento del contrato | 1 | 2 | 3 | bajo | SI | X |  | Cuando se realicen los requermientos respectivos y procedimientos de multas por incumplimiento | Cuando se logre el cumplimiento | El supervisor del contrato verificará la ocurrencia del riesgo y solicitará iniciar los procedimientos respectivos para apremiar el cumplimiento del contrato. | Cada vez que se constate el incumplimiento
| 7 |  | x | x |  | Ejecución | Modificación de especificaciones técnicas | Necesidad de modificar el alcance del contrato | 2 | 1 | 1 | medio | x | x | Se deberá acordar entre las partes las modificación del contarto de forma bilateral o acudir a la aplicación de la modificación unilateral, de no ser posible. | 1 | 1 | 3 | medio | SI | X | X | Una vez desde la supervisión se informe la necesidad de modificacion | una vez se suscriba el respectivo otrosí o se expida la resolución modificando unilateralmente | La supervisión deberá informar cualquier cambio que se requiera a las especificaciones | Cada que se genera la necesidad de modificacion
Tecnológico | 8 |  | x | x | x | Ejecución | Técnico o mantenimiento que causen un retardo en la gestión de la calidad del servicio | perdida de documentación digital, daños en el sistema o retardo en la prestación del servicio | 5 | 5 | 10 | alta |  | x | Realizar seguimiento oportuno por parte de la supervisión | 2 | 2 | 5 | medio | SI | X | X | Una vez desde la supervisión se informe la necesidad de modificacion | una vez se suscriba el respectivo otrosí o se expida la resolución modificando unilateralmente | A traves de las herramientas de gestión de la seguridad y comites de seguridad | Cada que se genera la necesidad de modificacion
Jurídicos y/o legales y/o documentales y/o regulatorios. | 9 | x |  |  | x | Ejecución | aumento de los costos de licenciamiento, variación al presupuesto inicial | Incumplimiento del contrato | 2 | 7 | 7 | alta |  | x | Seguimiento constante a los precios para garantizar un equilibrio económico a través del estudio de mercado | 1 | 3 | 3 | medio | SI | X | X | Una vez se inicie el estudio de mercado | una vez se firme el acta de inicio | A traves del estudio de mercado | Una vez al inicio del proceso