## Hoja1
1. CONTEXTO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN:
OBJETO | [5 empty] | PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR CONSISTENTE EN LA ENTREGA DIARIA DE COMPLEMENTO ALIMENTARIO EN LAS DIFERENTES MODALIDADES PARA LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES FOCALIZADOS Y REGISTRADOS EN EL SIMAT COMO ESTUDIANTES OFICIALES DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS
VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO: | [5 empty] | TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS DIEZ PESOS CON CUARENTA CENTAVOS ($ 384.552.735.910,40) M/CTE
LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: | [5 empty] | CARTAGENA DE INDIAS D. T. Y C.
2. IDENTIFICACION Y CLASIFICACION DE LOS RIESGOS
Para la identificación Riesgos se tuvo en cuenta la clasificación de clase, fuente, etapa del proceso y tipo de riesgo definidos en el “Manual para la identificación y Cobertura del riesgo en los Procesos de Contratación” expedido por Colombia Compra Eficiente, los siguientes aspectos: a) los eventos que pueden afectar la adjudicación y firma del contrato como resultado del proceso de contratación, b) los eventos que pueden alterara la ejecución del contrato, c) eventos que pueden afectar el equilibrio económico del contrato, d) eventos previsibles que pueden impedir que la Entidad satisfaga la necesidad motivo de la contratación.
3. EVALUACIÓN Y CALIFICACION DEL RIESGO
3.1. PROBABILIDAD DEL RIESGO
PROBABILIDAD |  |  |  | CATEGORIA | [5 empty] | VALORACIÓN
|  |  |  | Raro ( puede ocurrir excepcionalmente) | [5 empty] | 1
|  |  |  | Improbable ( puede ocurrir en cualquier momento futuro) | [5 empty] | 2
|  |  |  | Posible ( puede ocurrir en cualquier momento) | [5 empty] | 3
|  |  |  | Probable ( probablemente pueda ocurrir) | [5 empty] | 4
|  |  |  | Casi cierto ( ocurre en la mayoria de circunstancias) | [5 empty] | 5
3.2. IMPACTO DEL RIESGO
IMPACTO
|  |  | CALIFICACIÓN CUALITATIVA |  |  |  |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente |  |  |  | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual. | Afecta la ejecución del contrato sin altererar el beneficio para las partes. | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual |  | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual
|  |  | CALIFICACIÓN MONETARIA |  |  |  |  | Los sobre costos no representan mas del uno por ciento (1%) el valor del contrato |  |  |  | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5 %) del valor del contrato | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco por ciento (5%) y el quince por ciento (15%) del valor del contrato | Incrementa el valor del contrato entre quince por ciento (15%) y el treinta por ciento (30%) |  | Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%) del valor del contrato
|  |  | CATEGORIA |  |  | VALORACIÓN |  | INSIGNIFICANTE |  |  |  | MENOR | MODERADO | MAYOR |  | CATASTROFICO
[8 empty] | 1 |  |  |  | 2 | 3 | 4 |  | 5
3.3. VALORACIÓN DEL RIESGO
IMPACTO
|  |  |  | CALIFICACIÓN CUALITATIVA |  |  |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente |  |  |  | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución del contrato sin altererar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual |  | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual
|  |  |  | CATEGORIA |  | VALORACIÓN |  | INSIGNIFICANTE |  |  |  | MENOR | MODERADO | MAYOR |  | CATASTROFICO
[8 empty] | 1 |  |  |  | 2 | 3 | 4 |  | 5
PROBABILIDAD |  |  |  | Raro |  | 1 |  | 2 |  |  |  | 3 | 4 | 5 |  | 6
|  |  |  | Improbable |  | 2 |  | 3 |  |  |  | 4 | 5 | 6 |  | 7
|  |  |  | Posible |  | 3 |  | 4 |  |  |  | 5 | 6 | 7 |  | 8
|  |  |  | Probable |  | 4 |  | 5 |  |  |  | 6 | 7 | 8 |  | 9
|  |  |  | Casi cierto |  | 5 |  | 6 |  |  |  | 7 | 8 | 9 |  | 10
3.4. CATEGORIA DEL RIESGO
|  |  |  | VALORACIÓN |  | CATEGORIA
|  |  |  | 10, 9 Y 8 |  | Riesgo Extremo
|  |  |  | 6 Y 7 |  | Riesgo Alto
|  |  |  | 5 |  | Riesgo Medio
|  |  |  | 2,3 Y 4 |  | Riesgo Bajo
No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
(Qué puede pasar y como puede ocurrir)
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad
¿Cuándo?
1 | General | Interno | Planeación | Jurídico | Cuando se presentan fallas en la concreción de la etapa de planeación, reflejandose en errores en la estructuración de los estudios previos y pliegos de condiciones | Genera mora en el inicio del proceso de selección y con ello en la ejecución proyectada del contrato | 1 | 2 | 3 | Bajo | DISTRITO | Revisión y apoyo jurídico a la Dependencia Ejecutora, aclarando, ajustando, verificando los requisitos de orden legal dentro de la etapa precontractual la modalidad de selección aplicable | 1 | 1 | 2 | Bajo | Si | ORDENADOR DEL GASTO/ UNIDAD DE CONTRATACIÓN/ DEPENDENCIA EJECUTORA | Desde la fecha en la cual se detectan las deficiencias y/o errores, hasta toma de medidas que contrarresten las situaciones que inciden en la adecuada ejecución contractual | El(los) líder(es) del proceso informara el avance y dificultades de la planeación del proceso de selección | Permanente
2 | General | Interno | Planeación | Jurídico | Se presenta cuando la definición de la necesidad y el objeto establecido en el estudio previo, no se ajusta a la modalidad de selección aplicable | Retrasos en la revisión y ajuste del estudio previo elaborado por la Dependencia donde surge la necesidad y aprobación del mismo por parte de la Unidad de Contratación | 1 | 2 | 3 | Bajo | DISTRITO | Revisión y apoyo jurídico a la Dependencia donde nace la Entidad desde la Unidad de Contratación, aclarando los requisitos y la aplicabilidad de cada una de las modalidades de selección. | 1 | 1 | 2 | Bajo | Si | ORDENADOR DEL GASTO/ UNIDAD DE CONTRATACIÓN/ DEPENDENCIA EJECUTORA | Desde la fecha en la cual se detectan las deficiencias y/o errores, hasta toma de medidas que contrarresten las situaciones que inciden en la adecuada ejecución contractual | El(los) líder(es) del proceso informara el avance y dificultades de la planeación del proceso de selección | Permanente
3 | General | Interno | Selección | Jurídico | Riesgo derivado de la revocatoria del acto de apertura del proceso de selección, de presentarse alguna de las causales establecidas en el artículo 93 de la Ley 1437 de 2011, tales como: 1. Cuando sea manifiesta su oposición a la Constitución Política o a la ley. 2. Cuando no estén conformes con el interés público o social, o atenten contra él. 3. Cuando con ellos se cause agravio injustificado a una persona. | Restructuración y puesta en marcha nuevamente el proceso de selección, generando retrasos en la consecución de los fines estatales | 1 | 2 | 3 | Bajo | DISTRITO | Revisión jurídica de todos los requerimientos de orden legal ajustando nuevamente las disposiciones del proceso de selección fallido a estas, de tal forma que se subsane toda ausencia normativa. | 1 | 1 | 2 | Bajo | Si | ORDENADOR DEL GASTO/ UNIDAD DE CONTRATACIÓN/ DEPENDENCIA EJECUTORA | Desde la fecha en la cual se detectan las deficiencias y/o errores, hasta toma de medidas que contrarresten las situaciones que inciden en la adecuada ejecución contractual | El(los) líder(es) del proceso informara el avance y dificultades de la planeación del proceso de selección | Permanente
4 | General | Interno | Selección | Jurídico | Riesgo derivado de la declaratoria de desierta del proceso de selección | Retrasa la adjudicación del contrato objeto de selección, se hace necesario modificar en algunos aspectos la modalidad de selección, se retrasa la satisfacción de la necesidad. | 1 | 2 | 3 | Bajo | DISTRITO | Adopción y aplicación de Pliegos de Condiciones con condiciones estándares para proyectos de similar envergadura, que propicien la pluralidad de oferentes y preseven el principio de selección objetiva. | 1 | 1 | 2 | Bajo | Si | ORDENADOR DEL GASTO/ UNIDAD DE CONTRATACIÓN/ DEPENDENCIA EJECUTORA | Desde la fecha en la cual se detectan las deficiencias y/o errores, hasta toma de medidas que contrarresten las situaciones que inciden en la adecuada ejecución contractual | El(los) líder(es) del proceso informara el avance y dificultades de la planeación del proceso de selección | Permanente
5 | General | Externo | Selección | Jurídico | Se presenta cuando el contratista se ve afectado por una inhabilidad o incompatibilidad sobreviniente | Paralización de la ejecución del contrato y afectación en el logro de los objetivos y satisfacción de la necesidad | 2 | 3 | 5 | Medio | CONTRATISTA | Clausulado tendiente a exigir del contratista el reporte de situaciones que conduzcan a inhabilidades o incompatibilidades una vez producidas/ Apremios al contratista que omita la información oportuna a la Entidad | 1 | 2 | 3 | Bajo | Si | ORDENADOR DEL GASTO | Desde la suscripción del contrato, hasta la finalización del contrato | Requerimientos al contratista/ Verificación períodica de los reportes de otras Entidades a través del RUP, RUES, y consulta períodica de antecedentes disciplinarios, fiscales, judiciales y de medidas correctivas | A la ocurrencia de acontecimiento
6 | General | Externo | Selección | Jurídico | El adjudicatario se rehusa a firmar el contrato | Genera mora en la ejecución del contrato | 1 | 2 | 3 | Bajo | ADJUDICATARIO | Establecer plazos perentorios para el perfeccionamiento y ejecución del contrato/ Garantía de seriedad de la oferta | 1 | 1 | 2 | Bajo | Si | ORDENADOR DEL GASTO | A partir del incumplimiento de firma del contrato, hasta el momento en que se haga efectiva la garantía de seriedad | El(los) líder(es) del proceso informaran sobre la circunstancia acaecida | A la ocurrencia de acontecimiento
7 | General | Externo | Contractual | Regulatorio | Algún cambio normativo mediante la expedición de una medida de carácter general que incida en forma grave y anormal el contrato a causa de su implementación (expedición de normas que impongan nuevos tributos, impuestos, cargas), esta medida debe provenir de una autoridad externa a las partes | Entorpece gravemente la ejecución del contrato y lo conduce a asumir los sobrecostos necesarios para superar las dificultades y cumplir las obligaciones adquiridas | 1 | 4 | 5 | Medio | DISTRITO/ CONTRATISTA | Periodica verificación por todas las Dependencias de la Entidad del cambio normativo que pueda incidir en la actividad contractual. | 1 | 2 | 3 | Bajo | Si | ORDENADOR DEL GASTO | A partir del incumplimiento de firma del contrato, hasta el momento en que se haga efectiva la garantía de seriedad | El(los) líder(es) del proceso informaran sobre la circunstancia acaecida
8 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Escasez en el mercado de materiales, insumos, equipos, herramientas, y/o proveedores de servicios necesarios para la ejecución del contrato. | Eventuales reprogramaciones o retrasos en el cronograma | 2 | 2 | 4 | Bajo | CONTRATISTA | Contar con plan de contingencia para la provisión de materiales y elementos necesarios. Disponer de proveedores alternos. | 1 | 1 | 2 | Bajo | Si | ORDENADOR DEL GASTO/ INTERVENTOR | Durante el plazo de ejecución del contrato | La Entidad y/o el Interventor informará sobre la situación acaecida y adelantará las medidas de acuerdo a su marco obligacional | Permanente
9 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Escasez en el mercado de personal calificado y no calificado necesario para la ejecución del contrato | Eventuales reprogramaciones o retrasos en el cronograma | 2 | 2 | 4 | Bajo | CONTRATISTA | Contar con bancos de hojas de vida o servicios de contratación de personal para la provisión del personal necesario. De acuerdo con la necesidad de recursos del cronograma, programar la consecusión del personal requerido. | 1 | 1 | 2 | Bajo | Si | ORDENADOR DEL GASTO/ INTERVENTOR | Durante el plazo de ejecución del contrato | La Entidad y/o el Interventor informará sobre la situación acaecida y adelantará las medidas de acuerdo a su marco obligacional | Permanente
10 | General | Externo | Ejecución | Económico | Se presenta variación en los precios o valores de materiales, insumos, elementos o cualquier componente que haga parte del precio, costo o gasto, por encima de lo establecido en la forma de pago. Cambian las condiciones macroeconómicas y de mercado (Ej.: TRM, IPC, ICCP, ICOCIV, combustibles, Tasas, salario mínimo, etc.). | Eventual cambio en las cuentas, presupuestos, finanzas, gastos o costos del contrato | 2 | 2 | 4 | Bajo | DISTRITO/ CONTRATISTA | Asumido por el contratista quien debe prever estos efectos desde el momento de formular su oferta y durante el primer año de vigencia/ Variaciones sustanciales serán atendidas con el rubro de «Reserva de contingencias» | 1 | 1 | 2 | Bajo | Si | ORDENADOR DEL GASTO/ INTERVENTOR | Durante el plazo de ejecución del contrato | La Entidad y/o el Interventor informará sobre la situación acaecida y adelantará las medidas de acuerdo a su marco obligacional | Permanente
11 | Específico | Externo | Ejecución | Económico | Reclamación de indemnizaciones y reparaciones por parte de terceros. Derivada de, daños a otros bienes, muerte o lesiones de personas, por accidentes o eventos que ocurran en los predios de la obra, en propiedades adyacentes, o en desarrollo de las actividades del proyecto. | Eventual cambio en las cuentas, presupuestos, finanzas, gastos o costos del contrato | 2 | 2 | 4 | Bajo | CONTRATISTA | Suscribir los seguros de responsabilidad civil extracontractual, incluyendo la cobertura de propiedades adyacentes, en la cuantía y vigencia indicada en el contrato, para reparar a quien se le irrogue un daño. Efectuar el diagnóstico de las infraestructuras vecinas y circundantes y adoptar todas las medidas adecuadas para disminuir los efectos de este riesgo. Establecer el plan de gestión de seguridad operativa y cultura de respeto a las señales informativas y preventivas. | 1 | 1 | 2 | Bajo | Si | ORDENADOR DEL GASTO/ INTERVENTOR | Durante el plazo de ejecución del contrato | La Entidad y/o el Interventor informará sobre la situación acaecida y adelantará las medidas de acuerdo a su marco obligacional | Permanente
12 | Específico | Externo | Ejecución | Económico | Reclamación de indemnizaciones y reparaciones de empleados del contratista o subcontratistas por incumplimientos en el pago de obligaciones laborales del contratista o no grarantizar la cobertura al Sistema General de Seguridad Social del personal requerido para ejecutar el contrato | Afectación patrimonial del contratista. Eventualmente llamamiento solidario a la Entidad. | 2 | 2 | 4 | Bajo | CONTRATISTA | Suscribir las garantías de pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales para cubrir a la Entidad de los perjuicios que se ocasionen por incumplimientos frente a empleados del contratista o subcontratistas. Verificar el cumplimiento del pago de obligaciones laborales y de afiliación a seguridad social durante la ejecución del contrato. | 1 | 1 | 2 | Bajo | Si | ORDENADOR DEL GASTO/ INTERVENTOR | Durante el plazo de ejecución del contrato | La Entidad y/o el Interventor informará sobre la situación acaecida y adelantará las medidas de acuerdo a su marco obligacional | Permanente
13 | Específico | Externo | Ejecución | Económico | Reclamación de indemnizaciones y reparacioens por parte de proveedores de bienes y servicios del contratista | Afectación patrimonial del contratista. Eventualmente llamamiento solidario a la Entidad. | 2 | 2 | 4 | Bajo | CONTRATISTA | Atender las obligaciones relacionadas con el pago a proveedores reguladas en el contrato, acorde con la cláusula de indemnidad. | 1 | 1 | 2 | Bajo | Si | ORDENADOR DEL GASTO/ INTERVENTOR | Durante el plazo de ejecución del contrato | La Entidad y/o el Interventor informará sobre la situación acaecida y adelantará las medidas de acuerdo a su marco obligacional | Permanente
14 | Específico | Externo | Ejecución | Financiero | Cuando se aportan recursos del crédito y surgen alteración de las condiciones de financiación, (tasas y plazos) que resulten de la variación en las variables del mercado financiero | Mayores costos | 1 | 3 | 4 | Bajo | CONTRATISTA | Contratación con el fin de lograr un mayor flujo de caja del contrato, adicionalmente se solicitan en las condiciones de habilitación, requisitos que brinden seguridad financiera a la Entidad | 1 | 1 | 2 | Bajo | Si | ORDENADOR DEL GASTO/ INTERVENTOR | Etapa de selección/ Durante el plazo de ejecución del contrato | El Interventor informará sobre la situación acaecida y adelantará las medidas de acuerdo a su marco obligacional | Permanente
15 | Específico | Externo | Ejecución | Financiero | Insolvencia o iliquidez del Contratista para cumplir con la programación propuesta | Mayores costos | 1 | 4 | 5 | Medio | CONTRATISTA | Contratación con el fin de lograr un mayor flujo de caja del contrato, adicionalmente se solicitan en las condiciones de habilitación, requisitos que brinden seguridad financiera a la Entidad | 1 | 1 | 2 | Bajo | Si | ORDENADOR DEL GASTO/ INTERVENTOR | Etapa de selección/ Durante el plazo de ejecución del contrato | El Interventor informará sobre la situación acaecida y adelantará las medidas de acuerdo a su marco obligacional | Permanente
16 | General | Externo | Planeación-Ejecución | Corrupción | Soborno/ Cohecho: ofrecer, prometer, dar o aceptar regalos, invitaciones o favores (hospitalidades) a cambio de realizar u omitir un acto inherente a su cargo | Impacto negativo por efectos en la ejecución del proyecto; procesos disciplinarios, de responsabilidad fiscal y penales por parte de la autoridad competente. Relación directa con riesgo reputacional. | 2 | 1 | 3 | Bajo | DISTRITO/ CONTRATISTA | Aplicación de documentos tipo | 1 | 1 | 2 | Bajo | Si | ORDENADOR DEL GASTO/ INTERVENTOR | Todas las etapas | A partir de la detección de las acciones se toman las medidas a seguir | Permanente
17 | General | Interno | Planeación-Ejecución | Corrupción | Uso indebido de información: omisión, falsificación, sustitución, adulteración de documentación | Genera alteraciones al mercado y a la libre competencia impidiendo escoger la mejor oferta para la Entidad. Impacto negativo en el cumplimiento del objeto contractual. Impacto negativo por efectos en la ejecución del proyecto; procesos de responsabilidad fiscal y penales por parte de la autoridad competente | 2 | 1 | 3 | Bajo | CONTRATISTA | Verificación objetiva de los documentos que conforman el proceso | 1 | 1 | 2 | Bajo | Si | ORDENADOR DEL GASTO/ INTERVENTOR | Todas las etapas | A partir de la detección de las acciones se toman las medidas a seguir | Permanente
18 | General | Interno | Planeación-Ejecución | Corrupción | Abuso del poder/ autoridad: uso indebido de las atribuciones de un dirigente o superior frente a alguien que está ubicado en una situación de dependencia o subordinación. | Impacto negativo por efectos en la ejecución del proyecto; procesos disciplinarios y penales por parte de la autoridad competente. Relación directa con riesgo reputacional. | 2 | 2 | 4 | Bajo | DISTRITO | Aplicación de documentos tipo | 1 | 1 | 2 | Bajo | Si | ORDENADOR DEL GASTO/ INTERVENTOR | Todas las etapas | A partir de la detección de las acciones se toman las medidas a seguir | Permanente
19 | General | Interno | Planeación-Ejecución | Corrupción | Malversación de fondos: empleo de recursos diferente al establecido por la autoridad competente (sustracción de fondos, jineteo de fondos, aplicación diferente, negativa a efectuar pago o entrega sin justificación) | Impacto negativo por efectos en la ejecución del proyecto; procesos disciplinarios, de responsabilidad fiscal y penales por parte de la autoridad competente. Relación directa con riesgo reputacional y riesgo financiero. | 1 | 1 | 2 | Bajo | DISTRITO/ CONTRATISTA | Aplicación de documentos tipo | 1 | 1 | 2 | Bajo | Si | ORDENADOR DEL GASTO/ INTERVENTOR | Todas las etapas | A partir de la detección de las acciones se toman las medidas a seguir | Permanente
20 | General | Interno | Planeación | Corrupción | Concusión: solicitud de cobros injustificados y arbitrarios que exige o hace pagar un funcionario o contratista en provecho propio. | Impacto negativo por efectos en la ejecución del proyecto; procesos disciplinarios, de responsabilidad fiscal y penales por parte de la autoridad competente. Relación directa con riesgo reputacional y riesgo financiero. | 2 | 1 | 3 | Bajo | DISTRITO/ CONTRATISTA | Aplicación de documentos tipo | 1 | 1 | 2 | Bajo | Si | ORDENADOR DEL GASTO/ INTERVENTOR | Todas las etapas | A partir de la detección de las acciones se toman las medidas a seguir | Permanente
21 | General | Interno | Planeación-Ejecución | Corrupción | Solicitud de cobro adicional por instalación anticipada de servicios o agilización de trámites. Solicitud de cobro por parte del administrador de contratos hacia el contratista por realizar u omitir actividades del proceso.
22 | General | Externo | Planeación-Ejecución | Corrupción | Conflicto de intereses: situación que pueda restar independencia, equidad, u objetividad en las actuaciones o que puedan llevar a adoptar decisiones o a ejecutar actos que vayan en beneficio propio o de terceros y en detrimento de los intereses de la Entidad. | Posible obstrucción a los principios que rigen los procesos. Relación directa con riesgo reputacional. | 2 | 1 | 3 | Bajo | DISTRITO/ CONTRATISTA | Aplicación de documentos tipo | 1 | 1 | 2 | Bajo | Si | ORDENADOR DEL GASTO/ INTERVENTOR | Todas las etapas | A partir de la detección de las acciones se toman las medidas a seguir | Permanente
23 | General | Externo | Planeación-Ejecución | Corrupción | Colusión: pacto o confabulación que acuerdan dos o más personas u organizaciones con el fin de perjudicar a un tercero o limitar la libre competencia de los mercados. | Genera alteraciones al mercado y a la libre competencia impidiendo escoger la mejor oferta para la Entidad. Impacto negativo en el cumplimiento del objeto contractual. Impacto negativo por efectos en la ejecución del proyecto; procesos disciplinarios, de responsabilidad fiscal y penales por parte de la autoridad competente. Relación directa con riesgo reputacional. | 2 | 4 | 6 | Alto | DISTRITO/ CONTRATISTA | Estricta atención a los indicios que según la SIC configuran colusión en los procesos de selección. Aplicación de documentos tipo | 1 | 1 | 2 | Bajo | Si | ORDENADOR DEL GASTO/ INTERVENTOR | Etapa de selección | A partir de la detección de las acciones se toman las medidas a seguir | Permanente
24 | General | Interno | Planeación-Ejecución | Corrupción | Nepotismo: uso inadecuado del poder con el fin de dar preferencia para el cargo, empleo u ocupación a familiares o amigos sin importar el mérito para ocupar el cargo. | Posible obstrucción a los principios que rigen los procesos. Relación directa con riesgo reputacional. | 1 | 1 | 2 | Bajo | DISTRITO | Aplicación de documentos tipo | 1 | 1 | 2 | Bajo | Si | ORDENADOR DEL GASTO/ INTERVENTOR | Todas las etapas | A partir de la detección de las acciones se toman las medidas a seguir | Permanente
25 | General | Interno | Planeación-Ejecución | Corrupción | Obstrucción del acceso a la información | Posible obstrucción a la selección objetiva. Relación directa con riesgo reputacional. | 2 | 1 | 3 | Bajo | DISTRITO | Diseño y puesta en marcha de modelo de atención al ususrio/interesados en procesos de selección | 1 | 1 | 2 | Bajo | Si | ORDENADOR DEL GASTO/ INTERVENTOR | Todas las etapas | A partir de la detección de las acciones se toman las medidas a seguir | Permanente