MATRIZ DE RIESGOS

| No. | CLAS E | FUEN TE | ETAPA | TIPO | DESCRIPCION | CONSECUENCIA | PROBABILID AD | IMPAC TO | VALORACI ÓN | CATEGO RIA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Genera l | externo | Selección n | Operacional | Errores cometidos por el CONTRATISTA en la elaboración de las propuestas | Problemas de costos y/o cumplimiento de los plazos en la ejecución del contrato | 1 | 2 | 3 | BAJO |
| 2 | Genera l | externo | Ejecución n | Operacional | Errores cometidos en documentos elaborados por el CONTRATISTA durante la ejecución del contrato. | Problemas de costos y/o administrativos y/o cumplimiento de los plazos en la ejecución del contrato | 1 | 2 | 3 | BAJO |
| 3 | Genera l | externo | Ejecución n | Operacional | Accidentalidad presentada en la obra, por ausencia o falta o deficiencia del SISTEMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, por la deficiente colocación de señalización preventiva en obra, falta de señalización de aproximación e iluminación, falta de equipos de radio para cierres y demás señalización necesaria, deficiente o falta | Riesgo de lesiones leves o grabes o muerte de personal tanto externo como interno de la obra | 2 | 2 | 4 | BAJO |
| 4 | Genera l | Externo o Interno | Ejecución n | Regulatorio | Por cambios en la normatividad técnica durante la ejecución del proyecto. | Detrimento patrimonial al contratista | 1 | 2 | 3 | BAJO |
| 5 | Genera l | externo o | Ejecución n | Económico | Alza en el costo de materiales | Aumento de los precios unitarios | 3 | 2 | 5 | MEDIO |
| 6 | Genera l | Externo o | Ejecución n | Financiero | Insolvencia del CONTRATISTA | Poca disponibilidad de recursos económicos para la ejecución de la obra | 1 | 4 | 5 | MEDIO |
| 7 | Genera l | Interno | Ejecución n | Operacional | Mayores cantidades de obra, por resultado de los estudios y diseños ejecutados por el Municipio | Aumento del precio total de la ejecución del contrato | 2 | 3 | 5 | MEDIO |
| 8 | Genera l | externo o | Ejecución n | Operacional | Mayores cantidades de obra, por procedimientos constructivos inadecuados. | Aumento del precio total de la ejecución del contrato | 2 | 3 | 5 | MEDIO |
| 9 | Genera l | Interno | Ejecución n | Operacional | Escasez de cualquier tipo de material para la ejecución de la obra. | Parálisis de la ejecución de ciertas actividades de la obra | 1 | 4 | 5 | MEDIO |
| 10 | Genera l | Interno | Ejecución n | Naturaleza | Eventos de la naturaleza, sin que haya intervención humana que tengan impacto en la ejecución de la obra, como son temblores, inundaciones, fuertes lluvias, sequias, etc. | Perjuicios o pérdida de los bienes a cargo del contratista, causados por desastres naturales | 2 | 2 | 4 | BAJO |

| 11 | Genera l | Interno | Ejecució n | Políticos | Eventos de orden público que impida alcanzar el objeto contractual. | Perjuicios o pérdida de los bienes a cargo del contratista, causados por disturbios violentos, actos terroristas, paros, huelgas y además que se impida alcanzar el objeto contractual. | 1 | 3 | 4 | BAJO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | Genera l | Interno | Ejecución | Tecnológico | Fallas en las telecomunicaciones, o en los soportes de información y obsolescencia tecnológica. | Perdida en el manejo de la información recopilada por el contratista de manera parcial o total | 1 | 1 | 2 | BAJO |
| 13 | Genera l | Interno | Ejecución | Ambiental | Obligaciones que emanan de las licencias ambientales, de los planes de manejo ambiental, de las condiciones ambientales o ecológicas exigidas y de la evolución de las tasas retributivas y de uso del agua | Impacto de las licencias ambientales y planes de manejo ambiental, en la obtención del objeto contractual | 1 | 1 | 2 | BAJO |

ASIGNACION DE LOS RIESGOS

| No. | ASIGNACION DEL RIESGO |  | TRATAMIENTO / CONTROLES A SEGUIR | IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO |  |  |  | MONITOREO Y REVISIÓN |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | MUNICIPIO | CONTRATISTA |  | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACIÓN | CATEGORIA | ¿Cómo? | Periocidad |
| 1 |  | X | Verificar los requisitos y especificaciones del contrato y sea posible corregir el riesgo sin alterar los términos del contrato | 1 | 1 | 2 | BAJO | El supervisor junto con interventoría y contratista revisar cada uno de los documentos de la oferta presentada | Una vez antes del inicio del contrato |
| 2 |  | X | Verificar los requisitos y especificaciones del contrato y sea posible corregir el riesgo sin alterar los términos del contrato | 1 | 1 | 2 | BAJO | Revisión de actas e informes de ejecución | Mensual |
| 3 |  | X | Auditoria por parte de la interventoría sobre los sistemas de seguridad industrial en la obra | 1 | 1 | 2 | BAJO | Control y seguimiento al sistema de seguridad industrial de la obra | Diario |
| 4 | X |  | Verificación y cuantificación de los costos que genera dicho cambio normativo | 1 | 2 | 3 | BAJO | Chequeo de los cambios normativos | Diario |

| 5 |  | X | Verificación de posibles subidas de precios de los materiales | 3 | 2 | 5 | MEDIO | Chequeo de comportamiento del mercado | Diario |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 |  | X | Verificación de la capacidad financiera real del contratista, en caso de que el contratista no pueda subsanar su situación financiera a corto plazo, se estudiará la posibilidad de cesión o liquidación del contrato | 1 | 1 | 2 | BAJO | Verificación de la capacidad financiera del contratista | Mensual |
| 7 | X |  | Verificación técnica de la necesidad de ejecutar mayores cantidades de obra y cuantificación de las mismas por parte de la interventoría y aprobación del municipio | 1 | 1 | 2 | BAJO | Cheque del avance de obra del contrato y de las cantidades de obra ejecutadas y por ejecutar | Mensual |
| 8 |  | X | Verificación de los procedimientos constructivos por parte de la interventoría | 1 | 1 | 2 | BAJO | Control y seguimiento a los sistemas constructivos en la obra | Diario |
| 9 |  | X | Implementación de planes de contingencia | 1 | 2 | 3 | BAJO | Seguimiento de los planes de contingencia implementados | Semanal |
| 10 | X | X | Acudir a las autoridades públicas o entidades competentes en la recopilación de datos estadísticos o fuentes oficiales. Implementación de acciones que mitiguen los impactos del suceso natural. | 2 | 2 | 4 | BAJO | Seguimiento a la información dada por entidades competentes e implementación de los planes de contingencia | Diario |
| 11 | X | X | verificación de las condiciones de orden público en las zonas de ejecución de las actividades del contrato y en caso de ser posible la ejecución del contrato suspenderlo hasta la normalización del orden | 1 | 2 | 3 | BAJO | Seguimiento a la información dada por entidades competentes e implementación de los planes de contingencia | Diario |
| 12 |  | X | Revisión, ajuste y seguimiento en la etapa contractual de las metodologías de almacenamiento y comunicación de la información. | 1 | 1 | 2 | BAJO | Realización de backup de la información sobre la ejecución del contrato | Mensual |

| 13 |  | X | Seguimiento a la normatividad ambiental, licencias ambientales y/o planes de manejo ambiental | 1 | 1 | 2 | BAJO | Seguimiento por Parte de la interventoría al cumplimiento de las licencias ambiental y/o planes de manejo ambiental | Diario |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |