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Buen dia estimado Subdirector,

Mié 11/12/2024 5:40 PM

En mi condicién de supervisor del contrato No. CO1.PCCNTR.6983275 , atendiendo al estado del proceso de MANTENIMIENTO A LOS EQUIPOS Y
MAQUINARIA DE LA GRANJA DEL CENTRO PARA LA FORMACION CAFETERA, y considerando procedente la solicitud presentada por el proveedor, se

recomienda la prérroga del respectivo contrato, hasta el dia m
de prérroga y e informe de supervisién. Quedo atento a revision y aval para comunicacién al proveedor.

Cordialmente,
William Lepineux Moreno
Supervisor

[ ] ‘William Lepineux Moreno
SENA Centro para la Formacién Cafetera

Profesional AgroSENA
wlepineux @sena edu co
PBX:5461500 Ext

Kilometro 10 Via Al Magdalena, Manizales

Ofvemd

@SENAcomunica

reoles 18 de diciembre de 2024, en orden a su satisfactoria ejecucién. Anexo solici





image2.png
Sefiores
HOSPITAL BYTE
ING. MAURICIO TORRES

NIT. 75076164-9

Referen

Apreciados Sefiores:

Acogidos a los condicionamientos técnicos y comerciales establecidos entre las partes: Disefio,
implementacién e instalacién Brete-bascula; informamos postergacin fecha inicialmente pactada
(11 de diciembre) para instalacion y puesta en funcionamiento del Brete-bascula; ya que debido a
dificultades de indole técnico-administrativo; uno de nuestros proveedores se retraso en la entrega
de material; dilatando todo el proceso de ensamble final. Por ello, pedimos excusas y su
comprensién; y sefialamos las fechas del lunes y martes 16 y 17 de diciembre como fechas finales
de instalaci6n del brete en el lugar pactado: Manizales-Caldas.

Nota: se mantienen los disefios, nes estructurales establecidas.

Atentamente,

ALFONSO ALBARRACIN
GERENTE COMERCIAL

Direccion Cra 6 #1-26 email equiposagropecuariosam @hotmail.com
Cel 321 2421925 Ginebra, valle
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Para: William Lepineux Moreno Mié 11/12/2024 339 PM
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ke

cordial saludo,

En aras de continuar en forma eficiente con el desarrollo del contrato numero CO1PCCNTR 6983275; cuyo objeto es: REALIZAR EL MANTENIMIENTO A LOS EQUIPOS Y MAQUINARIA DE LA GRANJA
DEL CENTRO PARA LA FORMACION CAFETERA DEL SENA REGIONAL CALDAS; procedo a informarie que:

Nusstro proveedor "equipos Ganaderos” (item 2; Brete de Ganaderia): nos informa inconvenientes técnicos para la instalacion en la fecha iniciaimente pactada:

“sefiores

HOSPITAL BYTE

ING. MAURICIO TORRES

NIT. 75076164-9

Referenci

‘Apreciados seffores:

‘Acogidos a los condicionamientos técnicos y comerciales establecidos entre las partes: Disefio, implementacion e instalacion Brete-bascula; informamos postergacion fecha inicialmente pactada (11 de
diciembre) para instalacién y puesta en funcionamiento del Brete-bascula; ya que debido a dificultades de indole técnico-administrativo; uno de nuestros proveedores se retraso en la entrega de
material; dilatando todo el proceso de ensamble final. Por ello, pedimos excusas y su comprensin; y sefialamos las fechas del lunes y martes 16 y 17 de diciembre como fechas finales de instalacion del
brete en el lugar pactado: Manizales-Caldas.

Not:

e mantienen los disefios, dimensiones estructurales establecidas.
£ asi; como solicitamos respetuosamente prorroga para finalizacion optima del contrato hasta el préximo 18 de diciembre 2024.

Nota: Anexamos comunicado proveedor
Atentamente,

Ing. Mauricio Torres C.
Gerente de Proyectos
Sebastian Escobar
Asesor Juridico.
HOSPITAL BYTE
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