| N | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Control a ser implementado | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad |
| 1 | General | Externo | Contratación | Operacional | Que dentro del plazo no se ejecute en debida forma el objeto y las obligaciones del contrato | Incumplimiento por el contratista | 1 | 1 | 2 | Bajo | Entidad Estatal | 1. Comunicar al funcionario designado para ejercer la supervisión del contrato, para realizar el seguimiento al contratista. A partir de los informes del supervisor, en caso de ser necesario, hacer uso de los instrumentos legales y contractuales para conminar el cumplimiento del objeto del contrato. | 1 | 1 | 2 | Bajo | No | Entidad Estatal a través del servidor público que ejerza la supervisión del contrato | A partir del acta de inicio | Hasta la terminación del contrato | A través de informes quincenales y/o mensuales y verificación de las actividades del contratista por parte del supervisor que sea designado. | En la etapa de ejecución |
| 2 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Accidentalidad en el desarrollo del contrato | Entorpece el cumplimiento del objeto contractual | 2 | 2 | 4 | bajo | Transferir el riesgo a ARL | Proyectar el Acta de suspensión si a ello hubiere lugar, Notificación al ordenador del gasto y al Asesor Administrativo- área jurídica para la publicación de dicha acta. | 2 | 2 | 4 | Bajo | No | Supervisor del contrato | A partir del accidente ocurrido en el desarrollo del contrato | Hasta la terminación del contrato | Mediante comunicación oficial | Cuando se presente la situación |
| 3 | General | Externo | Contratación | Ejecución | La solicitud por parte del contratista de terminar anticipadamente el contrato | Entorpece el cumplimiento del objeto contractual | 1 | 4 | 5 | Medio | Entidad Estatal- A través del supervisor del contrato | Proyectar el Acta de Terminación por mutuo acuerdo e informar al Secretario de Gobierno y Desarrollo Social – área jurídica para realizar la publicación de dicha acta. | 1 | 2 | 3 | Bajo | No | Entidad Estatal a través del servidor público que ejerza el supervisor del contrato y secretario de gobierno - área jurídica | A partir de la firma del contrato | Hasta la terminación del contrato | Mediante comunicación oficial | Cuando se presente la situación |
| 4 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Daño o perdida de los elementos o insumos o mala prestación del suministro o servicio, según corresponda. | Incumplimiento por el contratista | 2 | 2 | 4 | Bajo | Contratista | 1. Comunicar al funcionario designado para ejercer la supervisión del contrato, para realizar el seguimiento al contratista. A partir de los informes del supervisor, en caso de ser necesario, hacer uso de los instrumentos legales y contractuales para conminar el cumplimiento del objeto del contrato. | 1 | 2 | 3 | Bajo | No | Entidad Estatal a través del servidor público que ejerza la supervisión del contrato | A partir del acta de inicio | Hasta la terminación del contrato | A través de informes quincenales y/o mensuales y verificación de las actividades del contratista por parte del supervisor que sea designado. | En la etapa de ejecución |
| 5 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Escasez en el mercado de materias primas para cumplir con el objeto contractual | Entorpece el cumplimiento del objeto contractual | 2 | 2 | 4 | Bajo | Contratista | Analizar las carencias en el mercado y contar con alternativas para el cumplimiento del contrato. | 2 | 1 | 3 | Bajo | Si | Contratista | A partir de la firma del inicio del contrato | Hasta la terminación del contrato | A través de informes quincenales y/o mensuales y verificación de las actividades del contratista por parte del supervisor que sea designado | En la etapa de ejecución |
| 6 | General | Externo | Ejecución | Económico | Fluctuación o súbito cambio en los precios o tarifas de los bienes suministrados o de los servicios prestados | Incremento en los costos de los bienes suministrados o en los servicios prestados | 2 | 2 | 4 | Bajo | Contratista | Hacer análisis del comportamiento de los precios. Revisar y estimar posibles incrementos. | 2 | 1 | 3 | Bajo | No | Contratista | A partir de la firma del contrato | Hasta la terminación del contrato | Mediante comunicación oficial | Cuando se presente la situación |
| 7 | General | Interna | Contratación | Económico | La ausencia de exigencia de capacidad financiera mínima | Imposibilidad del contratista para ejecutar el objeto contractual por falta de solvencia económica, generando retrasos o incumplimientos. | 2 | 3 | 5 | Medio | Entidad Estatal | Designar a un supervisor para realizar seguimientos quincenales durante la ejecución del contrato. | 2 | 2 | 4 | Bajo | SI | Supervisor del contrato | En el momento en que el Contratista de Obra se declare insolvente o que las obras dejen de avanzar | una vez se reinicie el avance normal del contrato o se declare el incumplimiento del mismo. | Mediante comunicación oficial | Cuando se presente la situación |