## Matriz 1 - Riesgos
MATRIZ 1 - RIESGOS PREVISIBLES, FORMA DE MITIGARLOS Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS
N° | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/ Controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo?
1 | General | Externo | Ejecución | Económico | Incremento en los costos de los bienes e insumos necesarios para el proyecto, debido a la escasez de los mismos, la depreciación de la moneda local frente a la divisa en la cual están denominados los elementos requeridos, las prácticas especulativas de los actores del mercado, los problemas de orden público o sanitario, o cualquier otra circunstancia imprevista que afecte los precios acordados, diferentes a los casos que conllevan la aplicación de la fórmula de reajuste del valor del costo directo o la actualización del valor del componente de administración. | Incremento en el presupuesto proyectado. Dificultad o imposibilidad para cumplir con el propósito del contrato. | 2 | 3 | 5 | Medio | Contratista y Gobernacion | El Contratista debe realizar proyecciones basadas en datos históricos, estudiar continuamente el mercado financiero y utilizar escenarios futuros para controlar riesgos. Debe explorar coberturas cambiarias, evaluar métodos alternativos de abastecimiento y notificar oportunamente a la interventoría sobre posibles impactos en los precios. Además, debe garantizar el cumplimiento de los salarios propuestos y establecer con los proveedores planes de contingencia para desabastecimientos o aumentos de precios. La gobernacion asume parcialmente la gestión del riesgo, aplicando fórmulas de reajuste y actualización según lo establecido en los Pliegos de Condiciones. | 1 | 1 | 2 | Bajo | Sí | Interventor y contratista | Desde la suscripción del acta de inicio | Hasta la liquidación del contrato | Validar los pagos realizados y analizar las variaciones de precios con el fin de identificar posibles desviaciones y ajustar los costos del proyecto. | Mensual
3 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Incremento del tiempo establecido para la finalización del proyecto, justificado por circunstancias excepcionales que impiden el cumplimiento del cronograma original. | Aumento de costos operacionales y retraso en la entrega del proyecto en cumplimiento del principio de planeación. | 3 | 2 | 5 | Medio | Contratista y Gobernacion | Control exhaustivo del cumplimiento de los plazos establecidos y toma de medidas correctivas ante cualquier desviación. | 1 | 2 | 3 | Bajo | Si | Interventor y contratista | Desde la suscripción del acta de inicio | Hasta la liquidación del contrato | Se llevarán a cabo acciones como el aumento de recursos humanos, la reprogramación de tareas y el seguimiento constante del avance para reducir los plazos de entrega. | Semanal
4 | General | Externo | Selección | Económico | Baja participación de Proponentes. | Posiblidad de declarar desierto algún evento de cotización porque las propuestas no cumplen con las condiciones para ser habilitadas e impiden una selección objetiva | 1 | 2 | 3 | Bajo | Gobernacion | Replantear el alcance de la solicitud de contratacion | 1 | 2 | 3 | Bajo | Sí | Gobernacion | Desde la planeación del Proceso de Contratación | Hasta la fase de seleccion | Atendiendo las necesidades de contratacion | Semanal
5 | General | Externo | Ejecución | Ambientales | Incumplimiento de las normativas ambientales y sociales durante la ejecución del proyecto. | Manifestaciones de descontento vecinal que provoquen interrupciones en las labores constructivas, poniendo en riesgo el cumplimiento de los plazos establecidos y generando posibles sanciones | 1 | 1 | 2 | Bajo | Contratista | Implementación de políticas y acciones para minimizar los impactos ambientales, así como un plan de seguimiento para verificar su cumplimiento. | 1 | 1 | 2 | Bajo | Si | Contratista | Desde la suscripción del acta de inicio | Hasta la liquidación del contrato | Cumplimiento de las normas ambientales y del plan de manejo ambiental. Socialización del proyecto con la comunidad. | Semanal
9 | General | Externo | Ejecución | Regulatorios | Variaciones en el marco legal y regulatorio que puedan generar oportunidades o riesgos para la ejecución del proyecto, incluyendo aspectos técnicos, legales y tributarios | Retrasos en la ejecución del contrato debido a cambios normativos | 2 | 1 | 3 | Bajo | Contratista y Gobernacion | Revisión del contrato con el fin de hacer las modificaciones pertinentes para poder desarrollar el contrato. | 2 | 1 | 3 | Bajo | Si | Contratista y supervisor | Inmediato, una vez se presente el evento | Una vez se realicen los ajustes requeridos para hacer posible la ejecución del contrato | Adecuacion de la normativa al contrato | Cuando se materialice el riesgo
10 | General | Externo | Ejecución | Operacionales | Falta de cumplimiento por parte del contratante de las obligaciones pactadas en el contrato. | Retrasos en la ejecución de las actividades contratadas, afectando directamente la capacidad de respuesta a las necesidades de la entidad contratante. | 2 | 3 | 5 | Medio | Contratista | Supervisión rigurosa del cumplimiento del contrato, respaldada por una garantía de cumplimiento (póliza) y la inclusión de cláusulas penales y multas como medidas sancionatorias | 2 | 2 | 4 | Bajo | Si | Supervisor | Desde la suscripción del acta de inicio | Hasta la liquidación del contrato | El supervisor garantizará que el contratista ejecute el contrato de acuerdo con los términos y condiciones establecidos | Mensual
11 | General | Interno | Ejecución | Financieros | Incumplimiento en los plazos de pago al contratista estipulados en el acuerdo contractual | Afecta negativamente la situación solvencia del contratista, lo que podría comprometer el cumplimiento del contrato. | 2 | 2 | 4 | Bajo | Contratista y Gobernacion | Se implementarán mecanismos para agilizar y transparentar los procesos de pago, brindando al contratista información clara y concisa sobre los requisitos y plazos establecidos, tanto por el contrato como por los procedimientos internos de la entidad. Además, se realizarán ajustes para garantizar la continuidad de los pagos durante periodos de menor actividad | 1 | 1 | 2 | Bajo | Si | Supervisor y contratista | Desde la suscripción del acta de inicio | Hasta la liquidación del contrato | Através de la supervisión del contrato, se proporcionará al contratista información clara y oportuna sobre los canales, medios y plazos de pago, así como los requisitos documentales necesarios. Se realizarán revisiones anticipadas de los soportes para evitar devoluciones y se programará una reunión inicial con el contratista y el área de pagos para garantizar la comprensión mutua de los procesos. | Mensual
15 | Específico | Externo | Ejecución | Económico | Pérdida, extravío o hurto de bienes muebles, discrepancias entre el inventario físico y el contable, doble conteo, omisiones. | Pérdida de bienes públicos por deficiencias en los controles de inventario. | 2 | 2 | 4 | Bajo | Contratista y aseguradoras | Coordinar con comunicaciones campaña sobre el manejo del formato de entrada y salida de bienes | 2 | 1 | 3 | Bajo | No | Contratista y supervisor | Inmediato, una vez se presente el evento | Hasta la liquidación del contrato | Procedimientos de inventario, sistemas de seguridad, segregación de funciones y transferir el riesgo a un tercero | Cuando se materialice el riesgo
16 | General | Interno | Planeación | Financieros | Error de cálculo en el costo al momento de presentar la oferta o en la subasta inversa. | Desequilibrio economico del contrato | 3 | 2 | 6 | Alto | Gobernacion | Aplicar las medidas administrativas cuando se detecte una propuesta artificialmente baja. Realizar un estudio económico de calidad. | 2 | 1 | 3 | Bajo | Si | Supervisor y oficina juridica | Desde la presentacion de las propuestas | Hasta la suscripcion del contrato | Estudio de mercado: Realizar un análisis detallado de los precios de mercado para los bienes o servicios a contratar. Comparar las propuestas económicas presentadas con los precios de mercado y con los presupuestos estimados. Verificación de la capacidad financiera del oferente: Evaluar si el oferente tiene la capacidad económica y técnica para cumplir con las obligaciones contractuales. | Etapa de planeacion
17 | General | Externo | Ejecución | Financieros | Aplicación de medidas judiciales y administrativas, como embargos y órdenes cautelares, en contra del contratista. | Incumplimiento en las obligaciones a cargo del contratista | 3 | 5 | 8 | Extremo | Contratista | Proceder a la terminación unilateral del contrato o a su caducidad, según corresponda. | 2 | 1 | 3 | Bajo | Si | Supervisor y oficina juridica | Inmediato, una vez se presente el evento | Terminacion del plazo contractual | Supervisando la ejecucion del contrato | Cuando se materialice el riesgo
19 | General | Externo | Ejecución | Regulatorios | Retraso en la entrega de productos por circunstancias ajenas a la voluntad del contratista | Demora en la ejecución del objeto contractual | 2 | 2 | 4 | Bajo | Contratista | Revisión del contrato con el fin de hacer las modificaciones pertinentes para poder desarrollar el contrato. | 2 | 1 | 3 | Bajo | No | Supervisor | Inmediato, una vez se presente el evento | Una vez se realicen los ajustes requeridos para hacer posible la ejecución del contrato | El supervisor garantizará que el contratista ejecute el contrato de acuerdo con los términos y condiciones establecidos | Mensual
[6 empty] | Elaboró: | Nombre: Jose de Hoyos Padilla
Cargo: Contratista

## Inputs (hidden)
Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Riesgo | Valoración | 1 | Colombia Compra Eficiente
General | Interno | Planeación | Económico | 0 | Bajo | 2 | Proveedor
Específico | Externo | Selección | Sociales o Políticos | 1 | Bajo | 3 | Entidad Compradora
|  | Contratación | Operacionales | 2 | Bajo | 4 | Colombia Compra Eficiente + Proveedor
|  | Ejecución | Financieros | 3 | Bajo | 5 | Colombia Compra Eficiente + Entidad Compradora
|  |  | Regulatorios | 4 | Bajo |  | Entidad Compradora + Proveedor
|  |  | Naturaleza | 5 | Medio |  | Colombia Compra Eficiente + Entidad Compradora + Proveedor
|  |  | Ambientales | 6 | Alto
|  |  | Tecnológicos | 7 | Alto
|  |  |  | 8 | Extremo
|  |  |  | 9 | Extremo
|  |  |  | 10 | Extremo