## Hoja1
ANEXO 3 - MATRIZ DE RIESGOS CONVENIO SOLIDARIO PARA LA EJECUCION DE OBRAS Código CCE-EICP-FM-163 Versión No. 1
Para el presente Proceso de Contratación, en atención a la Ley 1150 de 2007 y los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3 del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por Riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución del convenio. De acuerdo con procedimiento de la referencia, nos permitimos establecer la tipificación, estimación y asignación de los riesgos previsibles que puedan afectar la ejecución del convenio.
“AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE MACANAL Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA PARA EJECUTAR LABORES CONSTRUCTIVAS EN EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA, EN EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO "POR UN MACANAL CON OPORTUNIDAD PARA TODOS”
No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Control a ser implementado | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad
1 | ESPECIFICO | INTERNO | PLANEACION | ADMINISTRATIVO | RIESGO DE NO INCLUSION EN EL PLAN ANUAL DE ADQUISICIO NES | FALTA DE INFORMACIÓN A LOS POSIBLES OFERENTES Y VIOLIACIÓN AL PRICIPIO DE PUBLICIDAD DE LA CONTRATACIÓN. | 1 | 2 | 3 | BAJO | ENTIDAD | Verificación antes del inicio de estudios previos | 1 | 1 | 2 | BAJO | NO | Dependencia responsable del proceso de contratación | Inicio estudios previos | Inicio convocatoria | Revisión del PAA | al inicio del proceso
2 | ESPECIFICO | INTERNO | PLANEACION | ADMINISTRATIVO | RIESGO DE INDEBIDA UTILIZACION DE LA MODALIDAD DE SELECCIÓN | CAUSAL DE CELABRACIÓN INDEBIDA DE CONTRATOS | 1 | 1 | 2 | BAJO | ENTIDAD | Personal calificado y preparadado en la elaboración de estudios para la contratación estatal | 1 | 1 | 2 | BAJO | NO | Dependencia responsable del proceso de contratación | Inicio estudios previos | Celebración del Convenio | Revisión jurídica del proceso | al inicio del proceso
3 | ESPECIFICO | INTERNO | PLANEACION | ADMINISTRATIVO | RIESGO DE NO DESCRIPCIO N CLARA DE LOS SERVICIOS CONTRATAD OS | MALA CALIDAD DE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO O INCUMPLIMIENTO DEL MISMO | 2 | 3 | 3 | MEDIO | ENTIDAD | Elaboración responsable y adecudad de estudios previos | 1 | 1 | 2 | BAJO | SI | Dependencia responsable del proceso de contratación | Elaboración de estudios previos hasta la elaboración del convenio | Celebración del Convenio | Revisión de los estudios | al inicio del proceso
4 | GENERAL | INTERNO | PLANEACION | ADMINISTRATIVO | FALTA DE COORDINACI ON INTER INSTITUCION AL | CELEBRACIÓN DE CONVENIOS SIN EL LLENO DE REQUISITOS LEGALES, MALA CALIDAD EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. CONTROVERSIAS CONTRACTUALES. | 1 | 3 | 4 | BAJO | ENTIDAD | Coordinación y asiganación de responsabilidades al interior del Comité de Contratación | 1 | 1 | 2 | BAJO | SI | Comité de Contratación de la Entidad | Elaboración de estudios previos hasta la liquidación del convenio | Liquidación del Convenio | a través del funcionario responsable del proceso y la supervisión del convenio | permanente
5 | GENERAL | EXTERNO | SELECCIÓN | ECONÓMICO | CONTRATISTA SIN CAPACIDAD PARA CONTRATAR | PERDIDA, POR COSTOS DE ELABORACIÓN DEL PROCESO | 1 | 4 | 5 | MEDIO | ENTIDAD | Estudios bien elaborados | 1 | 3 | 4 | BAJO | NO | Alcalde Municipal | Apertura del proceso | Cierre del proceso | Supervisión al proceso de selección | Durante todo el proceso
6 | ESPECIFICO | EXTERNO | SELECCIÓN | ECONÓMICO | NO FIRMA DEL CONTRATO POR EL CONTRATISTA | PERDIDA, POR COSTOS DE ELABORACIÓN DEL PROCESO | 1 | 4 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA | Garantías de Seriedad | 1 | 3 | 4 | BAJO | SI | Alcalde Municipal | Apertura del proceso | Cierre del proceso | Supervisión al proceso de selección | Durante todo el proceso
7 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCION | FINANCIERO | DEMORAS EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO | RIESGO CREDITICIO: LOS EFECTOS FAVORABLES Y DESFAVORABLES DE LA ALTERACIÓN DE LAS CONDICIONES DE FINANCIACIÓN COMO CONSECUENCIA EN EL CAMBIO DE LAS VARIABLES DEL MERCADO Y LA OBTENCIÓN DE LOS RECURSOS PARA ADELANTAR EL OBJETO DEL PRESENTE PROCESO CONTRACTUAL. | 1 | 2 | 3 | BAJO | CONTRATISTA Y ENTIDAD | El contratista debe tener diferentes fuentes de financiación. | 1 | 3 | 4 | BAJO | SI | CONTRATISTA Y ENTIDAD | a LA FIRMA DE ACTA DE INICIO | FINALIZACIÓN DEL CONVENIO | INFORMES MENSUALES | MENSUAL
8 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCION | FINANCIERO | RIESGO CAMBIARIO | DESEQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATISTA | 2 | 4 | 6 | ALTO | CONTRATISTA Y ENTIDAD | Planeación de Imprevistos Margen de rentabilidad | 1 | 3 | 4 | BAJO | SI | CONTRATISTA Y ENTIDAD | a LA FIRMA DE ACTA DE INICIO | FINALIZACIÓN DEL CONVENIO | INFORMES DE VARIACIONES QUE SE SUSCITEN | PERMANENTE
9 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCION | OPERACIONAL | RIESGO CAMBIARIO | RIESGO DE OPERACIÓN: LOS RIESGOS LOGÍSTICOS DE FABRICACIÓN E IMPORTACIÓN DEL BIEN OBJETO DE ESTE PROCESO SON ASUMIDOS POR EL OFERENTE ADJUDICADO, ASÍ MISMO LOS EFECTOS FAVORABLES Y DESFAVORABLES DERIVADOS DE LAS VARIACIONES DE LOS PRECIOS DEL MERCADO IMPORTACIÓN DEL BIEN OBJETO DE ESTE PROCESO. | 1 | 2 | 2 | BAJO | CONTRATISTA Y ENTIDAD | El contratista debe garantizar la Oportunidad en la entrega las herramientas | 1 | 3 | 4 | BAJO | SI | CONTRATISTA Y ENTIDAD | a LA FIRMA DE ACTA DE INICIO | FINALIZACIÓN DEL CONVENIO | El monitoreo es permanente ya que la supervisión Monitorea Tiempos de Respuesta. | MENSUAL
10 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCION | REGULATORIO | RIESGO TRIBUTARIO | RIESGO TRIBUTARIO: LOS EFECTOS FAVORABLES O DESFAVORABLES DE LAS VARIACIONES DE LA LEGISLACIÓN, TRIBUTARIA, LA CREACIÓN DE NUEVOS IMPUESTOS, LA CREACIÓN O MODIFICACIÓN DE LOS EXISTENTES Y EN GENERAL CUALQUIER EVENTO QUE MODIFIQUE LAS CONDICIONES TRIBUTARIAS EXISTENTES AL MOMENTO DE LA PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA | 1 | 2 | 3 | BAJO | CONTRATISTA Y ENTIDAD | Reajustar Proyecciones | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | CONTRATISTA Y ENTIDAD | a LA FIRMA DE ACTA DE INICIO | FINALIZACIÓN DEL CONVENIO | Permanente por el contratista | MENSUAL
11 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCION | OPERACIONAL | PERDIDA DEL BIEN O MALA PRESTACION DEL SERVICIO | PERDIDA DEL BIEN: LA PERDIDA DESTRUCCIÓN DETERIORO O ROBO DE LOS BIENES SUMINISTRADOS O MALA PRESTACION DEL SERVICIODENTRO DEL PRESENTE PROCESO DE SELECCIÓN ESTA A CARGO DEL CONTRATISTA HASTA LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO SATISFACCIÓN. | 1 | 4 | 3 | MEDIO | CONTRATISTA Y ENTIDAD | Proyectar Aseguramiento de los bienes | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | CONTRATISTA Y ENTIDAD | a LA FIRMA DE ACTA DE INICIO | FINALIZACIÓN DEL CONVENIO | Permanente por el contratista | mensual
12 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCION | SOCIAL/POLÍTICO | SUSPENSIÓN TOTAL O PARCIAL DEL CONTRATO | RIESGO POLÍTICO: LOS CONFLICTOS INTERNOS NACIONALES CON OTROS ESTADOS DE TIPO COMERCIAL QUE IMPIDAN LA IMPORTACIÓN O SUMINISTRO DE MERCANCÍAS QUE ESTÉN IMPLÍCITAS EN EL PROYECTO. | 1 | 3 | 4 | BAJO | CONTRATISTA Y ENTIDAD | planes de contingencia de mercancías | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | CONTRATISTA Y ENTIDAD | a LA FIRMA DE ACTA DE INICIO | FINALIZACIÓN DEL CONVENIO | Permanente por el contratista | mensual
13 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCION | SOCIAL/POLÍTICO | PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES | ESTAR AL DIA CON LOS TRABAJADORES Y PROVEDORES EN EL PAGO DE SU SALARIO Y PRESTACIONES DE ACUERDO A LOS REQUERIMIENTOS NORTMATIVOS. | 3 | 4 | 7 | ALTO | CONTRATISTA | aseguramiento de la calidad bajo las normas que la rigen | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | CONTRATISTA Y ENTIDAD | a LA FIRMA DE ACTA DE INICIO | FINALIZACIÓN DEL CONVENIO | Permanente por el contratista | MENSUAL
14 | ESPECIFICO | INTERNO | EJECUCION | OPERACIONAL | CUMPLIENTO | CUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION DE LO PACTADO | 3 | 4 | 7 | ALTO | CONTRATISTA | aseguramiento de la calidad bajo las normas que la rigen | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | CONTRATISTA Y ENTIDAD | a LA FIRMA DE ACTA DE INICIO | FINALIZACIÓN DEL CONVENIO | Permanente por el contratista | MENSUAL
15 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCION | SOCIAL/POLÍTICO | OPERATIVAS Y O ECONÓMICAS | FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO: EL PROPONENTE DEBERÁ ASEGURAR LAS IMPLICACIONES DE SITUACIONES COMO ROBO, PERDIDA, DETERIORO, ADEMÁS DEBERÁ SOPORTAR EL 100% DE LOS COSTOS QUE LE GENERE EL INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO, ADEMÁS DE LAS CAUSALES DE DAÑOS EMERGENTES. | 1 | 3 | 4 | BAJO | CONTRATISTA Y ENTIDAD | Aseguramiento de riesgos | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | CONTRATISTA Y ENTIDAD | a LA FIRMA DE ACTA DE INICIO | FINALIZACIÓN DEL CONTRATO | Permanente por el contratista | PERMANENTE
16 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCION | SOCIAL/POLÍTICO | OPERATIVAS Y O ECONÓMICAS | MANEJO DE ANTICIPOS | 3 | 4 | 7 | ALTO | CONTRATISTA | aseguramiento de la calidad bajo las normas que la rigen | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | CONTRATISTA Y ENTIDAD | a LA FIRMA DE ACTA DE INICIO | FINALIZACIÓN DEL CONVENIO | Permanente por el contratista | MENSUAL
[10 empty] | REVISO | [6 empty] | APROBO
ELABORO
[5 empty] | MIGUEL ANGEL SOLANO PERALTA |  |  |  |  | DAWER RIVERA ZAMUDIO | [6 empty] | LEIDY PATRICIA CANO AVILA
|  |  |  | SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA | [5 empty] | ASESOR DE CONTRATACIÓN | [6 empty] | ALCALDESA MUNICIPAL