## PRESUPUESTO
“REALIZACIÓN DEL ESTUDIO DE FACTIBILIDAD EN LA PREINVERSIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASIS, PUTUMAYO”
| ACTIVIDADES | PERSONAL | PRODUCTO | PERSONAL | DEDICACIÓN | PLAZO DE EJECUCIÓN | SUELDO | SUBTOTAL | IBC | F. PRESTACIONAL | TOTAL | VERIFICACIÓN
1 | LEGAL
1.1 | Resumen Anexo II | Ingeniero Sanitario o Ing. Civil Especializado Hidráulica y/o Agua y Saneamiento Ambiental o Ing. Ambiental Especializado Hidráulica y/o Agua y Saneamiento Ambiental | Resumen diligenciado, de acuerdo con el formato establecido en la Res. 672 de 2015, en digital e impreso firmado | 1 | 15% | 1 | 3500000 | 525000 | 1400000 | 1.85 | 3115000 | 3115000
1.2 | Plano de Localización | Ingeniero Sanitario | Plano de localización en medio digital en formato PDF y DWG e impreso firmado por el responsable. | 1 | 30% | 1 | 3500000 | 1050000 | 1400000 | 1.85 | 1827000 | 1827000
2 | INSTITUCIONALES | [10 empty] | 0
2.1 | Diagnostico de EAAAP ESP, Acuerdo con los formatos establecidos por el Ministerio de Vivienda | Financiero | Formatos diligenciados en medio digital y físicos firmados por el responsable. | 1 | 30% | 1 | 2500000 | 750000 | 1000000 | 1.85 | 1305000 | 1305000
3 | TÉCNICOS | [10 empty] | 0
3.01 | Caracterización socio-cultural y participación ciudadana | Ingeniero Ambiental | Documento y/o capitulo | 1 | 30% | 2 | 3500000 | 2100000 | 1400000 | 1.85 | 3654000 | 3654000
3.02 | Diagnostico general de la prestación de los servicios públicos cobertura, continuidad, eficiencia y calidad, con profundización en el servicio de alcantarillado, incluye proyecciones de población y demanda de acuerdo con el periodo de diseño, identificación de fuentes receptoras, calidad de fuentes con base a información secundaria disponible, identificación de puntos de vertimientos, identificación de barrios subnormales, zonas de expansión, urbanizaciones legalizadas sin servicio de alcantarillado, identificación del área de servicio actual con cobertura y sin cobertura, infraestructura disponible del sistema actual, predios disponibles para el desarrollo del proyecto, identificación de puntos críticos del sistema, chequeo hidráulico de colectores principales, entre otros. | Ingeniero Sanitario o Ing. Civil Especializado Hidráulica y/o Agua y Saneamiento Ambiental o Ing. Ambiental Especializado Hidráulica y/o Agua y Saneamiento Ambiental | Documento y/o capitulo | 1 | 100% | 3 | 3500000 | 10500000 | 1400000 | 1.85 | 18270000 | 18270000
3.03 | Estructuración de Problemática, necesidad, Antecedentes, justificación | Ingeniero Sanitario | Documento y/o capitulo | 1 | 30% | 1 | 3500000 | 1050000 | 1400000 | 1.85 | 3640000 | 3640000
3.04 | Estructuración de Objetivos, Alcances y Actividades a desarrollar en el proyecto de consultoría | Ingeniero Sanitario | Documento y/o capitulo | 1 | 30% | 1 | 3500000 | 1050000 | 1400000 | 1.85 | 3640000 | 3640000
3.05 |  | Ingeniero civil, con especialidad geotecnia | Términos de referencia para geotecnia, para líneas de tuberías, pasos elevados, pasos subfluviales, edificio de operaciones, estaciones de bombeo, pozos de succión y PTAR | 1 | 30% | 1 | 4500000 | 1350000 | 1800000 | 1.85 | 4680000 | 4680000
3.06 |  | Ingeniero civil, con especialidad en estructuras | Términos de referencia Estructurales, para líneas de tuberías, pasos elevados, pasos subfluviales, edificio de operaciones, estaciones de bombeo, pozos de succión y PTAR | 1 | 30% | 1 | 4500000 | 1350000 | 1800000 | 1.85 | 4680000 | 4680000
3.07 |  | Ingeniero civil, Ambiental, Sanitario, especializado hidráulica e hidrología o especialidades a fines | Términos de referencia para estudios hidrológicos, incluye precipitaciones, balance hídrico, curvas IDF, caudales mínimos, caudales máximos, Q95, entre otros. | 1 | 12.73% | 1 | 4500000 | 572727.2727 | 1800000 | 1.85 | 3902727.2727 | 3902727.27
3.08 |  | Abogado | Términos de Referencia para Estudio Predial, incluye avalúos, Servidumbres, permisos de pasos de tubería, adquisición de predios | 1 | 25% | 1 | 3500000 | 875000 | 1400000 | 1.85 | 3465000 | 3465000
3.09 |  | Ingeniero Sanitario | Términos de referencia para Diagnostico, Alternativas, Diseño Hidráulico | 1 | 31.11% | 1 | 3500000 | 1088888.8889 | 1400000 | 1.85 | 3678888.8889 | 3678888.89
3.1 |  | Ingeniero Eléctrico | Términos de referencia de Diseño eléctrico para estaciones de bombeo, edifico de Operaciones y PTAR. | 1 | 22.22% | 1 | 3500000 | 777777.7778 | 1400000 | 1.85 | 3367777.7778 | 3367777.78
3.11 |  | Ingeniero Ambiental | Términos de referencia para plan de manejo Ambiental, Permisos de vertimientos, ocupación de cause, concesiones de agua y aprovechamiento forestal. | 1 | 26.67% | 1 | 3500000 | 933333.3333 | 1400000 | 1.85 | 3523333.3333 | 3523333.33
3.12 |  | Ingeniero Civil | Términos de referencia para plan de manejo de transito y presupuesto de obra e interventoría, flujo de caja y programación. | 1 | 26.67% | 1 | 3500000 | 933333.3333 | 1400000 | 1.85 | 3523333.3333 | 3523333.33
3.13 |  | Ingeniero Mecánico | Términos de referencia para diseños electromecánicos, estaciones de bombeo, PTAR. | 1 | 22.22% | 1 | 3500000 | 777777.7778 | 1400000 | 1.85 | 3367777.7778 | 3367777.78
3.14 |  | Arquitecto | Términos de referencia para diseño de edificio operaciones y urbanismo de PTAR | 1 | 31.11% | 1 | 3500000 | 1088888.8889 | 1400000 | 1.85 | 3678888.8889 | 3678888.89
3.15 | Definición de productos esperados y estimación de impactos sobre los indicadores del sector | Financiero | Documento y/o capitulo | 1 | 33.33% | 1 | 3500000 | 1166666.6667 | 1400000 | 1.85 | 3756666.6667 | 3756666.67
4 | FINANCIEROS | [10 empty] | 0
4.01 | Presupuesto de consultoría discriminado en estudios, diseños y actividades, definiendo costos de consultores por especialidad, dedicación, insumos externos, costos directos, costos de indirectos, interventoría, cronograma y flujo de fondos para las diferentes fases (Precontractual, contractual y liquidación), incluye estudio de mercado fundamentado en cotizaciones. | Ingeniero civil | Elaboración de presupuesto, por personal y productos incluye cantidades, cronograma, flojo de fondos, interventoría, factor multiplicador y cotizaciones | 1 | 70% | 1.5 | 3000000 | 3150000 | 1200000 | 1.85 | 6480000 | 6480000
4.02 | Plan Financiero | Financiero | Formatos de Acuerdo con lo establecido en la Resolución 672 de 2015 | 1 | 11.11% | 1 | 4000000 | 444444.4444 | 1600000 | 1.85 | 3404444.4444 | 3404444.44
5 | INFORMACIÓN DE CAMPO | [10 empty] | 0
5.01 | Catastro de Colectores Principales Actuales | Cuadrilla Catastro, incluye: 2 ayudantes, 1 topógrafo, 1 técnico, 1 ingeniero, 1 cadenero, alquiler de una estación, materiales y transporte de personal y equipos | Catastro de Redes de colectores principales | 1 | 100% | 1 | 10000000 | 10000000 | 4000000 | 1.85 | 17400000 | 17400000
5.02 | [8 empty] | SUBTOTAL |  | 104359838.3838 | 104359838.38
OTROS COSTOS
6 | IMAGEN SATELITAL | UNIDAD | CANTIDAD | V. UNITARIO | [6 empty] | TOTAL
6.1 | Imagen Satelital Actualizada del casco urbano y zonas de expansión, con cobertura de nubes aproximada de 1%, resolución espacial 3 m, resolución espectral 8 bandas, año de toma 2024 | Und | 1 | 3500000 | [6 empty] | 3500000 | 3500000
[9 empty] | SUBTOTAL |  | 3500000
[9 empty] | TOTAL PARCIAL |  | 107859838.3838 | 107859838.38
[9 empty] | TOTAL COSTO INDIRECTO | 53.51% | 57720885.2445 | 57720885.24
[9 empty] | TOTAL COSTO CONSULTORIA + A |  | 165580723.6283 | 165580723.62 | 165580723.62
___________________________________________________
Nombre del proponente: MIGUEL ROBLES SAS
Nombre del representante legal: MIGUEL HORACIO ROBLES GUERRERO
C. C. No. 18.127.821 de Mocoa
Matrícula profesional No. 63202-81740