## Prop. Económica Profesionales
ANEXO 1.
PRESUPUESTO
ESTRUCTURACIÓN Y FORMULACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN PRIMERA FASE DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO, INCLUYE EL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE ÚTICA
I. COSTOS DE PERSONAL
PERSONAL | UNIDAD | CANT | DEDICACIÓN DÍAS | DEDICACIÓN MENSUAL (%) | DURACION TOTAL (MESES) | SUELDO BASICO MENSUAL (TARIFA) | VALOR TOTAL
1. PERSONAL PROFESIONAL
Director de Consultoria P2 | H/MES | 1 | 72 | 30% | 8 |  | 0
Especialista Hidraulico P4 | H/MES | 1 | 108 | 60% | 6 |  | 0
Especialista Hidrólogo P4 | H/MES | 1 | 18 | 30% | 2 |  | 0
Especialista en Estructuras P4 | H/MES | 1 | 36 | 40% | 3 |  | 0
Especialista en Evaluación de Riesgos y Geotecnia P4 | H/MES | 1 | 90 | 50% | 6 |  | 0
Ingeniero Ambiental P5 | H/MES | 1 | 18 | 30% | 2 |  | 0
Profesional tecnico en gestion predial P6 | H/MES | 1 | 24 | 20% | 4 |  | 0
Profesional jurídico en gestion predial P6 | H/MES | 1 | 24 | 20% | 4 |  | 0
Profesional de costos y presupuesto P4 | H/MES | 1 | 72 | 60% | 4 |  | 0
Profesional Electrico P5 | H/MES | 1 | 22.5 | 30% | 2.5 |  | 0
Profesional Mecanico P5 | H/MES | 1 | 18 | 30% | 2 |  | 0
Experto en BIM P5 | H/MES | 1 | 45 | 50% | 3 |  | 0
Especialista en diseño de plantas P4 | H/MES | 1 | 36 | 30% | 4 |  | 0
Especialista en sistema de informacion geografica SIG P6 | H/MES | 1 | 18 | 30% | 2 |  | 0
Profesional SST P6 | H/MES | 1 | 15.75 | 35% | 1.5 |  | 0
Profesional social P6 | H/MES | 1 | 54 | 30% | 6 |  | 0
Ingeniero forestal P7 | H/MES | 1 | 15 | 50% | 1 |  | 0
Especialista en transito y transporte P4 | H/MES | 1 | 15 | 50% | 1 |  | 0
Especialista en servicios públicos P4 | H/MES | 1 | 18 | 20% | 3 |  | 0
SUBTOTAL PERSONAL PROFESIONAL | [6 empty] | 0
2. PERSONAL TÉCNICO
Dibujante | H/MES | 1 | 36 | 40% | 3 |  | 0
SUBTOTAL PERSONAL TÉCNICO | [6 empty] | 0
3. PERSONAL AUXILIAR TECNICO
Auxiliar de Ingenieria | H/MES | 1 | 240 | 100% | 8 |  | 0
Secretaria | H/MES | 1 | 24 | 10% | 8 |  | 0
SUBTOTAL PERSONAL AUXILIAR TÉCNICO | [6 empty] | 0
SUBTOTAL PERSONAL | [6 empty] | 0
FM
TOTAL PERSONAL | [6 empty] | 0
II. COSTOS POR GASTOS REEMBOLSABLES
DESCRIPCIÓN | UNIDAD |  |  | CANTIDAD |  | TARIFA | VALOR TOTAL
II.1. TRAZADO TOPOGRAFÍA
Trazado topográfico, (redes, estructuras y demás zonas requeridas para la ejecucción de los estudios y diseños), incluye batimetría de cuerpos de agua. | km (RECONOCIMIENTO POR REEMBOLSO) |  |  | 20 |  |  | 0
SUBTOTAL TOPOGRAFIA | [6 empty] | 0
II.2. ESTUDIOS DE GEOTECNIA
Ensayos para estudios de suelos y estabilidad de taludes (incluye toma y transporte) | GBL (RECONOCIMIENTO POR REEMBOLSO) |  |  | 1 |  |  | 0
SUBTOTAL GEOTECNIA | [6 empty] | 0
II.3. COMPRA DE INFORMACION
Datos De Estaciones Meteorológicas del IDEAM, planos IGAC y otros | GBL (RECONOCIMIENTO POR REEMBOLSO) |  |  | 1 |  |  | 0
SUBTOTAL INFORMACION | [6 empty] | 0
DESCRIPCIÓN | UNIDAD |  |  | CANTIDAD |  | TARIFA | VALOR TOTAL
II.4. CARACTERIZACION DE AGUA - PUNTO DE VERTIMIENTO
Caracterizaciones en fuente de agua superficial (Incluyendo parámetros hidrobiológicos) Caracterización del punto de vertimiento y descargas Ensayos con trazadores (En caso de requerirse) *Se contempla campaña de validación y de calibración | GBL (RECONOCIMIENTO POR REEMBOLSO) |  |  | 1 |  |  | 0
SUBTOTAL CARACTERIZACION DE AGUA | [6 empty] | 0
II.5. ESTUDIOS ELECTRICOS
Estudio de resistividad del suelo | GBL (RECONOCIMIENTO POR REEMBOLSO) |  |  | 1 |  |  | 0
SUBTOTAL ESTUDIOS ELECTRICOS | [6 empty] | 0
TOTAL COSTOS POR GASTOS REEMBOLSABLES | [6 empty] | 0
III. OTROS COSTOS
III.1. VEHÍCULO
DESCRIPCIÓN | UNIDAD |  | Tiempo (meses) | CANTIDAD |  | TARIFA | VALOR TOTAL
Campero, Pick - Up, Camioneta, Camión o similar < 2000 c.c. | UND |  | 4 | 1 |  |  | 0
DESCRIPCIÓN | UNIDAD |  |  | CANTIDAD |  | TARIFA | VALOR TOTAL
Validación Catastro de redes de alcantarillado | GLB |  |  | 1 |  |  | 0
SUBTOTAL OTROS COSTOS | [6 empty] | 0
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL | [6 empty] | 0
SUBTOTAL COSTOS POR GASTOS REEMBOLSABLES | [6 empty] | 0
SUBTOTAL OTROS COSTOS | [6 empty] | 0
VALOR CONSULTORIA | [6 empty] | 0
IVA (19%) | [6 empty] | 0
VALOR TOTAL CONSULTORIA | [6 empty] | 0
VALOR INTERVENTORIA | [6 empty] | 0
VALOR TOTAL CONSULTORIA + INTERVENTORIA | [6 empty] | 0
REMUNERACION DEL GESTOR 4% | [6 empty] | 0
VALOR TOTAL PROYECTO | [6 empty] | 0
PRESUPUESTO INICIAL
VALOR CONSULTORIA INICIAL | [6 empty] | 435162859
VALOR INTERVENTORIA INICIAL | [6 empty] | 78329315
REMUNERACION DEL GESTOR 4% INICIAL | [6 empty] | 20539687
VALOR PROYECTO INICIAL | [6 empty] | 534031861
PRESUPUESTO ADICIÓN
VALOR ADICIÓN CONSULTORIA | [6 empty] | -435162859
VALOR ADICIÓN INTERVENTORIA | [6 empty] | -78329315
VALOR ADICIÓN GESTOR | [6 empty] | -20539687
VALOR TOTAL ADICIÓN | [6 empty] | -534031861
ING. FREDY ANDRÉS CASTAÑEDA DIAZ |  |  |  |  | ING. TAYULAD MEJÍA ARIZA
Profesional de Apoyo Dirección de Estructuración de Proyectos |  |  |  |  | Profesional Senior - Dirección de Estructuración de Proyectos
ING. LEOPOLDO RIGAUD PEÑA LOPEZ |  |  |  |  | ARQ. EDWARD GEOVANNI CASALLAS DIAZ
Director de Estructuración de Proyectos |  |  |  |  | SubGerente Técnico

## PPTO PROF ALC UTICÁ
ANEXO 1.
PRESUPUESTO
ESTRUCTURACIÓN Y FORMULACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN PRIMERA FASE DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO, INCLUYE EL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE ÚTICA | [13 empty] | Plazo Total: 8 meses (Ejecución 6 y viabilidad 2)
[8 empty] | 2 MESES |  | 4 MESES |  | 2 MESES
I. COSTOS DE PERSONAL | [7 empty] | PRODUCTO 1 |  | PRODUCTOS 2 Y 3 |  | VIABILIDAD
PERSONAL | UNIDAD | CANT | DEDICACIÓN DÍAS | DEDICACIÓN MENSUAL (%) | DURACION TOTAL (MESES) | SUELDO BASICO MENSUAL (TARIFA) | VALOR TOTAL | DURACIÓN | VALOR PRODUCTO | DURACIÓN | VALOR PRODUCTO | DURACIÓN | VALOR PRODUCTO | TOTAL
1. PERSONAL PROFESIONAL
Director de Consultoria P2 | H/MES | 1 | 72 | 30% | 8 | 9670000 | 23208000 | 3 | 8703000 | 4 | 11604000 | 1 | 2901000 | 8 | ok | 0 | 23208000 | 0
Especialista Hidraulico P4 | H/MES | 1 | 108 | 60% | 6 | 6951000 | 25023600 | 2 | 8341200 | 3.5 | 14597100 | 0.5 | 2085300 | 6 | ok | 0 | 25023600 | 0
Especialista Hidrólogo P4 | H/MES | 1 | 18 | 30% | 2 | 6951000 | 4170600 | 0.5 | 1042650 | 1 | 2085300 | 0.5 | 1042650 | 2 | ok | 0 | 4170600 | 0
Especialista en Estructuras P4 | H/MES | 1 | 36 | 40% | 3 | 6951000 | 8341200 | 1 | 2780400 | 1.5 | 4170600 | 0.5 | 1390200 | 3 | ok | 0 | 8341200 | 0
Especialista en Evaluación de Riesgos y Geotecnia P4 | H/MES | 1 | 90 | 50% | 6 | 6951000 | 20853000 | 2 | 6951000 | 3 | 10426500 | 1 | 3475500 | 6 | ok | 0 | 20853000 | 0
Ingeniero Ambiental P5 | H/MES | 1 | 18 | 30% | 2 | 6268000 | 3760800 | 1 | 1880400 | 1 | 1880400 | 0 | 0 | 2 | ok | 0 | 3760800 | 0
Profesional tecnico en gestion predial P6 | H/MES | 1 | 24 | 20% | 4 | 5589000 | 4471200 | 2 | 2235600 | 2 | 2235600 | 0 | 0 | 4 | ok | 0 | 4471200 | 0
Profesional jurídico en gestion predial P6 | H/MES | 1 | 24 | 20% | 4 | 5589000 | 4471200 | 2 | 2235600 | 2 | 2235600 | 0 | 0 | 4 | ok | 0 | 4471200 | 0
Profesional de costos y presupuesto P4 | H/MES | 1 | 72 | 60% | 4 | 6951000 | 16682400 | 0.5 | 2085300 | 2.5 | 10426500 | 1 | 4170600 | 4 | ok | 0 | 16682400 | 0
Profesional Electrico P5 | H/MES | 1 | 22.5 | 30% | 2.5 | 6268000 | 4701000 | 1 | 1880400 | 1.5 | 2820600 | 0 | 0 | 2.5 | ok | 0 | 4701000 | 0
Profesional Mecanico P5 | H/MES | 1 | 18 | 30% | 2 | 6268000 | 3760800 | 0.75 | 1410300 | 1.25 | 2350500 | 0 | 0 | 2 | ok | 0 | 3760800 | 0
Experto en BIM P5 | H/MES | 1 | 45 | 50% | 3 | 6268000 | 9402000 | 1 | 3134000 | 1.5 | 4701000 | 0.5 | 1567000 | 3 | ok | 0 | 9402000 | 0
Especialista en diseño de plantas P4 | H/MES | 1 | 36 | 30% | 4 | 6951000 | 8341200 | 0.5 | 1042650 | 3 | 6255900 | 0.5 | 1042650 | 4 | ok | 0 | 8341200 | 0
Especialista en sistema de informacion geografica SIG P6 | H/MES | 1 | 18 | 30% | 2 | 5589000 | 3353400 | 1 | 1676700 | 1 | 1676700 | 0 | 0 | 2 | ok | 0 | 3353400 | 0
Profesional SST P6 | H/MES | 1 | 15.75 | 35% | 1.5 | 5589000 | 2934225 | 0.5 | 978075 | 1 | 1956150 | 0 | 0 | 1.5 | ok | 0 | 2934225 | 0
Profesional social P6 | H/MES | 1 | 54 | 30% | 6 | 5589000 | 10060200 | 2 | 3353400 | 4 | 6706800 | 0 | 0 | 6 | ok | 0 | 10060200 | 0
Ingeniero forestal P7 | H/MES | 1 | 15 | 50% | 1 | 4225000 | 2112500 | 0.5 | 1056250 | 0.5 | 1056250 | 0 | 0 | 1 | ok | 0 | 2112500 | 0
Especialista en transito y transporte P4 | H/MES | 1 | 15 | 50% | 1 | 6951000 | 3475500 | 0.5 | 1737750 | 0.5 | 1737750 | 0 | 0 | 1 | ok | 0 | 3475500 | 0
Especialista en servicios públicos P4 | H/MES | 1 | 18 | 20% | 3 | 5589000 | 3353400 | 1.5 | 1676700 | 1.5 | 1676700 | 0 | 0 | 3 | ok | 0 | 3353400 | 0
SUBTOTAL PERSONAL PROFESIONAL | [6 empty] | 162476225 |  | 54201375 |  | 90599950 |  | 17674900 |  |  |  | 162476225 | 0
2. PERSONAL TÉCNICO
Dibujante | H/MES | 1 | 36 | 40% | 3 | 1964000 | 2356800 | 2 | 1571200 | 1 | 785600 | 0 | 0 | 3 | ok | 0 | 2356800 | 0
SUBTOTAL PERSONAL TÉCNICO | [6 empty] | 2356800 |  | 1571200 |  | 785600 |  | 0
3. PERSONAL AUXILIAR TECNICO
Auxiliar de Ingenieria | H/MES | 1 | 240 | 100% | 8 | 2635000 | 21080000 | 4 | 10540000 | 4 | 10540000 | 0 | 0 | 8 | ok | 0 | 21080000 | 0
Secretaria | H/MES | 1 | 24 | 10% | 8 | 1483000 | 1186400 | 4 | 593200 | 4 | 593200 | 0 | 0 | 8 | ok | 0 | 1186400 | 0
SUBTOTAL PERSONAL AUXILIAR TÉCNICO | [6 empty] | 22266400 |  | 11133200 |  | 11133200 |  | 0
Factor multiplicador Resolución 043 de 2013, según topes del valor de la consultoria
SUBTOTAL PERSONAL | [6 empty] | 187099425 |  | 66905775 |  | 102518750 |  | 17674900
FM |  |  |  | 2.2
TOTAL PERSONAL | [6 empty] | 411618735 |  | 147192705 |  | 225541250 |  | 38884780
II. COSTOS POR GASTOS REEMBOLSABLES
DESCRIPCIÓN | UNIDAD |  |  | CANTIDAD |  | TARIFA | VALOR TOTAL
II.1. TRAZADO TOPOGRAFÍA
Trazado topográfico, (redes, estructuras y demás zonas requeridas para la ejecucción de los estudios y diseños), incluye batimetría de cuerpos de agua. | km (RECONOCIMIENTO POR REEMBOLSO) |  |  | 20 |  | 2869618.4896 | 57392370
SUBTOTAL TOPOGRAFIA | [6 empty] | 57392370
II.2. ESTUDIOS DE GEOTECNIA
Ensayos para estudios de suelos y estabilidad de taludes (incluye toma y transporte) | GBL (RECONOCIMIENTO POR REEMBOLSO) |  |  | 1 |  | 84248000 | 84248000
SUBTOTAL GEOTECNIA | [6 empty] | 84248000
II.3. COMPRA DE INFORMACION
Datos De Estaciones Meteorológicas del IDEAM, planos IGAC y otros | GBL (RECONOCIMIENTO POR REEMBOLSO) |  |  | 1 |  | 3000000 | 3000000
SUBTOTAL INFORMACION | [6 empty] | 3000000
DESCRIPCIÓN | UNIDAD |  |  | CANTIDAD |  | TARIFA | VALOR TOTAL
II.4. CARACTERIZACION DE AGUA - PUNTO DE VERTIMIENTO
Caracterizaciones en fuente de agua superficial (Incluyendo parámetros hidrobiológicos) Caracterización del punto de vertimiento y descargas Ensayos con trazadores (En caso de requerirse) *Se contempla campaña de validación y de calibración | GBL (RECONOCIMIENTO POR REEMBOLSO) |  |  | 1 |  | 15000000 | 15000000
SUBTOTAL CARACTERIZACION DE AGUA | [6 empty] | 15000000
II.5. ESTUDIOS ELECTRICOS
Estudio de resistividad del suelo | GBL (RECONOCIMIENTO POR REEMBOLSO) |  |  | 1 |  | 1200000 | 1200000
SUBTOTAL ESTUDIOS ELECTRICOS | [6 empty] | 1200000
TOTAL COSTOS POR GASTOS REEMBOLSABLES | [6 empty] | 160840370 | 191400040.3
III. OTROS COSTOS
III.1. VEHÍCULO
DESCRIPCIÓN | UNIDAD |  | Tiempo (meses) | CANTIDAD |  | TARIFA | VALOR TOTAL
Campero, Pick - Up, Camioneta, Camión o similar < 2000 c.c. | UND |  | 4 | 1 |  | 7327000 | 29308000
DESCRIPCIÓN | UNIDAD |  |  | CANTIDAD |  | TARIFA | VALOR TOTAL
Validación Catastro de redes de alcantarillado | GLB |  |  | 1 |  | 9233300.208 | 9233300
SUBTOTAL OTROS COSTOS | [6 empty] | 38541300
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL | [6 empty] | 411618735
SUBTOTAL COSTOS POR GASTOS REEMBOLSABLES | [6 empty] | 160840370
SUBTOTAL OTROS COSTOS | [6 empty] | 38541300
VALOR CONSULTORIA | [6 empty] | 611000405
IVA (19%) | [6 empty] | 116090077
VALOR TOTAL CONSULTORIA | [6 empty] | 727090482 | 727090482
VALOR INTERVENTORIA | [6 empty] | 93833614 | 78329315 | -15504299
VALOR TOTAL CONSULTORIA + INTERVENTORIA | [6 empty] | 820924096
REMUNERACION DEL GESTOR 4% | [6 empty] | 32836964
VALOR TOTAL PROYECTO | [6 empty] | 853761060
PRESUPUESTO INICIAL
VALOR CONSULTORIA INICIAL | [6 empty] | 435162859
VALOR INTERVENTORIA INICIAL | [6 empty] | 78329315
REMUNERACION DEL GESTOR 4% INICIAL | [6 empty] | 20539687
VALOR PROYECTO INICIAL | [6 empty] | 534031861
PRESUPUESTO ADICIÓN
VALOR ADICIÓN CONSULTORIA | [6 empty] | 291927623
VALOR ADICIÓN INTERVENTORIA | [6 empty] | 15504299
VALOR ADICIÓN GESTOR | [6 empty] | 12297277
VALOR TOTAL ADICIÓN | [6 empty] | 319729199
ING. TAYULAD MEJÍA ARIZA
Profesional de Apoyo Dirección de Estructuración de Proyectos |  |  |  |  | Profesional Senior - Dirección de Estructuración de Proyectos
Director de Estructuración de Proyectos |  |  |  |  | SubGerente Técnico

## Presupuesto Oficial
ANEXO No. 6 PRESUPUESTO DE LA CONSULTORÍA POR PRODUCTOS
ESTRUCTURACIÓN Y FORMULACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN PRIMERA FASE DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO, INCLUYE EL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE ÚTICA
I. PRODUCTOS
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD |  | CANTIDAD |  | VALOR TOTAL
Producto 1: DIAGNÓSTICO Y ALTERNATIVAS |  | UND |  | 1 |  | 147192705
Productos 2 Y 3: INFORME RESUMEN Y DOCUMENTOS REQUISITO PARA LA ENTIDAD VIABILIZADORA |  | UND |  | 1 |  | 225541250
Producto 4: CONCEPTO TÉCNICO Y/O VIABILIDAD DEL PROYECTO. |  | UND |  | 1 |  | 38884780
TOTAL PRODUCTOS | [5 empty] | 411618735
II. COSTOS POR GASTOS REEMBOLSABLES
DESCRIPCIÓN | UNIDAD |  | CANTIDAD |  | TARIFA | VALOR TOTAL
II.1. TRAZADO TOPOGRAFÍA
Trazado topográfico, (redes, estructuras y demás zonas requeridas para la ejecucción de los estudios y diseños), incluye batimetría de cuerpos de agua. | km (RECONOCIMIENTO POR REEMBOLSO) |  | 20 |  | 2869618.4896 | 57392370
SUBTOTAL TOPOGRAFIA | [5 empty] | 57392370
II.2. ESTUDIOS DE GEOTECNIA
Ensayos para estudios de suelos y estabilidad de taludes (incluye toma y transporte) | GBL (RECONOCIMIENTO POR REEMBOLSO) |  | 1 |  | 84248000 | 84248000
SUBTOTAL GEOTECNIA | [5 empty] | 84248000
II.3. COMPRA DE INFORMACION
Datos De Estaciones Meteorológicas del IDEAM, planos IGAC y otros | GBL (RECONOCIMIENTO POR REEMBOLSO) |  | 1 |  | 3000000 | 3000000
SUBTOTAL INFORMACION | [5 empty] | 3000000
II.4. CARACTERIZACION DE AGUA - PUNTO DE VERTIMIENTO
Caracterizaciones en fuente de agua superficial (Incluyendo parámetros hidrobiológicos) Caracterización del punto de vertimiento y descargas Ensayos con trazadores (En caso de requerirse) *Se contempla campaña de validación y de calibración | GBL (RECONOCIMIENTO POR REEMBOLSO) |  | 1 |  | 15000000 | 15000000
SUBTOTAL CARACTERIZACION DE AGUA | [5 empty] | 15000000
II.5. ESTUDIOS ELECTRICOS
Estudio de resistividad del suelo | GBL (RECONOCIMIENTO POR REEMBOLSO) |  | 1 |  | 1200000 | 1200000
SUBTOTAL ESTUDIOS ELECTRICOS | [5 empty] | 1200000
TOTAL COSTOS POR GASTOS REEMBOLSABLES | [5 empty] | 160840370
III. OTROS COSTOS
III.1. VEHÍCULO
DESCRIPCIÓN | UNIDAD | Tiempo (meses) | CANTIDAD |  | TARIFA | VALOR TOTAL
Campero, Pick - Up, Camioneta, Camión o similar < 2000 c.c. | UND | 4 | 1 |  | 7327000 | 29308000
III.2. VALIDACION CATASTRO
DESCRIPCIÓN | UNIDAD |  | CANTIDAD |  | TARIFA | VALOR TOTAL
Validación Catastro de redes de alcantarillado | GLB |  | 1 |  | 9233300.208 | 9233300
TOTAL OTROS COSTOS | [5 empty] | 38541300
SUBTOTAL COSTOS POR PRODUCTO | [5 empty] | 411618735
SUBTOTAL COSTOS POR GASTOS REEMBOLSABLES | [5 empty] | 160840370
SUBTOTAL OTROS COSTOS | [5 empty] | 38541300
VALOR CONSULTORIA | [5 empty] | 611000405
IVA (19%) | [5 empty] | 116090077
VALOR TOTAL CONSULTORIA | [5 empty] | 727090482
{2
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

## Propuesta Economica Productos
FORMATO No.8 PROPUESTA ECONÓMICA
ESTRUCTURACIÓN Y FORMULACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN PRIMERA FASE DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO, INCLUYE EL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE ÚTICA
I. PRODUCTOS
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD |  | CANTIDAD |  | VALOR TOTAL
Producto 1: DIAGNÓSTICO Y ALTERNATIVAS |  | UND |  | 1
Productos 2 Y 3: INFORME RESUMEN Y DOCUMENTOS REQUISITO PARA LA ENTIDAD VIABILIZADORA |  | UND |  | 1
Producto 4: CONCEPTO TÉCNICO Y/O VIABILIDAD DEL PROYECTO. |  | UND |  | 1
TOTAL PRODUCTOS | [5 empty] | 0
II. COSTOS POR GASTOS REEMBOLSABLES
DESCRIPCIÓN | UNIDAD |  | CANTIDAD |  | TARIFA | VALOR TOTAL
II.1. TRAZADO TOPOGRAFÍA
Trazado topográfico, (redes, estructuras y demás zonas requeridas para la ejecucción de los estudios y diseños), incluye batimetría de cuerpos de agua. | km (RECONOCIMIENTO POR REEMBOLSO) |  | 20 |  |  | 0
SUBTOTAL TOPOGRAFIA | [5 empty] | 0
II.2. ESTUDIOS DE GEOTECNIA
Ensayos para estudios de suelos y estabilidad de taludes (incluye toma y transporte) | GBL (RECONOCIMIENTO POR REEMBOLSO) |  | 1 |  |  | 0
SUBTOTAL GEOTECNIA | [5 empty] | 0
II.3. COMPRA DE INFORMACION
Datos De Estaciones Meteorológicas del IDEAM, planos IGAC y otros | GBL (RECONOCIMIENTO POR REEMBOLSO) |  | 1 |  |  | 0
SUBTOTAL INFORMACION | [5 empty] | 0
II.4. CARACTERIZACION DE AGUA - PUNTO DE VERTIMIENTO
Caracterizaciones en fuente de agua superficial (Incluyendo parámetros hidrobiológicos) Caracterización del punto de vertimiento y descargas Ensayos con trazadores (En caso de requerirse) *Se contempla campaña de validación y de calibración | GBL (RECONOCIMIENTO POR REEMBOLSO) |  | 1 |  |  | 0
SUBTOTAL CARACTERIZACION DE AGUA | [5 empty] | 0
II.5. ESTUDIOS ELECTRICOS
Estudio de resistividad del suelo | GBL (RECONOCIMIENTO POR REEMBOLSO) |  | 1 |  |  | 0
SUBTOTAL ESTUDIOS ELECTRICOS | [5 empty] | 0
TOTAL COSTOS POR GASTOS REEMBOLSABLES | [5 empty] | 0
III. OTROS COSTOS
III.1. VEHÍCULO
DESCRIPCIÓN | UNIDAD | Tiempo (meses) | CANTIDAD |  | TARIFA | VALOR TOTAL
Campero, Pick - Up, Camioneta, Camión o similar < 2000 c.c. | UND | 4 | 1 |  |  | 0
III.2. VALIDACION CATASTRO
DESCRIPCIÓN | UNIDAD |  | CANTIDAD |  | TARIFA | VALOR TOTAL
Validación Catastro de redes de alcantarillado | GLB |  | 1 |  |  | 0
TOTAL OTROS COSTOS | [5 empty] | 0
SUBTOTAL COSTOS POR PRODUCTO | [5 empty] | 0
SUBTOTAL COSTOS POR GASTOS REEMBOLSABLES | [5 empty] | 0
SUBTOTAL OTROS COSTOS | [5 empty] | 0
VALOR CONSULTORIA | [5 empty] | 0
IVA (19%) | [5 empty] | 0
VALOR TOTAL CONSULTORIA | [5 empty] | 0

## plan de pagos
| Pago parcial | CON iva | ret 10% | Pago neto
1er pago | 171080005 | 203585205.95 | 20358520.595 | 183226685.355 | producto 1 + validación catastro de redes + 50% del vehículo | 171080005 | 28% | +REEMBOLSABLES
2do pago | 240195250 | 285832347.5 | 28583234.75 | 257249112.75 | producto 2 + producto 3 + 50% del vehículo | 240195250 | 39.31%
3er pago | 38884780 | 46272888.2 | 4627288.82 | 41645599.38 | producto 4 | 38884780 | 6.364%
reembolsables | 160840370 | 191400040.3 | 19140004.03 | 172260036.27 |  | 450160035 | 73.68%
Liquidación | 611000405 | 727090481.95 | 72709048.195 | 72709048.195
[5 empty] | Reembolsables | 57392370
|  |  |  | 727090481.95 |  | 84248000
3000000
15000000
1200000
[6 empty] | 160840370 | 26.32%
Vehículo
Validación catastro de redes
0
611000405
727090481.95