## Hoja1
SEDE BUENAVENTURA
ACTIVIDAD | UNIDAD | FECHA INICIO | FECHA FIN | 2024-12-10 | 2024-12-11 | 2024-12-12 | 2024-12-13 | 2024-12-14 | 2024-12-15 | 2024-12-16 | 2024-12-17 | 2024-12-18 | 2024-12-19 | 2024-12-20 | 2024-12-21 | 2024-12-22 | 2024-12-23 | 2024-12-24 | 2024-12-25 | 2024-12-26 | 2024-12-27 | 2024-12-28 | 2024-12-29 | 2024-12-30 | 2024-12-31
APLICACIÓN DE ESTUCOS | M2 | 2024-12-11 | 2024-12-26
INSTALACION ENCHAPE DE PISOS | M2 | 2024-12-12 | 2024-12-28
SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANERIAS, PUERTAS Y REJAS DE SEGURIDAD | M2 | 2024-12-11 | 2024-12-30
SUMINISTRO E INSTALACION DE RED HIDRAULICA Y SANITARIA | ML | 2024-12-11 | 2024-12-30
SUMINISTRO E INSTALACION DE RED ELECTRICA | ML | 2024-12-11 | 2024-12-29
SEDE COCONUCO
ACTIVIDAD | UNIDAD | FECHA INICIO | FECHA FIN | 2024-12-10 | 2024-12-11 | 2024-12-12 | 2024-12-13 | 2024-12-14 | 2024-12-15 | 2024-12-16 | 2024-12-17 | 2024-12-18 | 2024-12-19 | 2024-12-20 | 2024-12-21 | 2024-12-22 | 2024-12-23 | 2024-12-24 | 2024-12-25 | 2024-12-26 | 2024-12-27 | 2024-12-28 | 2024-12-29 | 2024-12-30 | 2024-12-31
SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA EN MADERA | UND | 2024-12-16 | 2024-12-29
SUBSANACION DE FRAGUADO DEL PISO | Ml | 2024-12-16 | 2024-12-29
SUBSANACION INSTALACION SANITARIO | UND | 2024-12-16 | 2024-12-30
SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCHA | UND | 2024-12-16 | 2024-12-30
SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA PARA BAÑO Y SU APAGADOR | UND | 2024-12-17 | 2024-12-30
APLICACIÓN DE PINTURA EN MURO FALTANTE | M2 | 2024-12-16 | 2024-12-29
SEDE ALCALA
ACTIVIDAD | UNIDAD | FECHA INICIO | FECHA FIN | 2024-12-10 | 2024-12-11 | 2024-12-12 | 2024-12-13 | 2024-12-14 | 2024-12-15 | 2024-12-16 | 2024-12-17 | 2024-12-18 | 2024-12-19 | 2024-12-20 | 2024-12-21 | 2024-12-22 | 2024-12-23 | 2024-12-24 | 2024-12-25 | 2024-12-26 | 2024-12-27 | 2024-12-28 | 2024-12-29 | 2024-12-30 | 2024-12-31
SUBSANACION APLICACIÓN DE PINTURA | M2 | 2024-12-13 | 2024-12-30
SEDE ZARZAL
ACTIVIDAD | UNIDAD | FECHA INICIO | FECHA FIN | 2024-12-10 | 2024-12-11 | 2024-12-12 | 2024-12-13 | 2024-12-14 | 2024-12-15 | 2024-12-16 | 2024-12-17 | 2024-12-18 | 2024-12-19 | 2024-12-20 | 2024-12-21 | 2024-12-22 | 2024-12-23 | 2024-12-24 | 2024-12-25 | 2024-12-26 | 2024-12-27 | 2024-12-28 | 2024-12-29 | 2024-12-30 | 2024-12-31
TERMINACION PINTURA DE FACHADA | M2 | 2024-12-13 | 2024-12-29
SEDE BUGA URI
ACTIVIDAD | UNIDAD | FECHA INICIO | FECHA FIN | 2024-12-10 | 2024-12-11 | 2024-12-12 | 2024-12-13 | 2024-12-14 | 2024-12-15 | 2024-12-16 | 2024-12-17 | 2024-12-18 | 2024-12-19 | 2024-12-20 | 2024-12-21 | 2024-12-22 | 2024-12-23 | 2024-12-24 | 2024-12-25 | 2024-12-26 | 2024-12-27 | 2024-12-28 | 2024-12-29 | 2024-12-30 | 2024-12-31
SUBSANACION EN LA INSTALACION DE VENTANAS | UND | 2024-12-12 | 2024-12-30
SEDE INZA
ACTIVIDAD | UNIDAD | FECHA INICIO | FECHA FIN | 2024-12-10 | 2024-12-11 | 2024-12-12 | 2024-12-13 | 2024-12-14 | 2024-12-15 | 2024-12-16 | 2024-12-17 | 2024-12-18 | 2024-12-19 | 2024-12-20 | 2024-12-21 | 2024-12-22 | 2024-12-23 | 2024-12-24 | 2024-12-25 | 2024-12-26 | 2024-12-27 | 2024-12-28 | 2024-12-29 | 2024-12-30 | 2024-12-31
SUMINISTRO E INSTALACION DE 6 TEJAS DE ETERNIT | UND | 2024-12-17 | 2024-12-29
SEDE BODEGAS No. 3-4-9-11 y 14
ACTIVIDAD | UNIDAD | FECHA INICIO | FECHA FIN | 2024-12-10 | 2024-12-11 | 2024-12-12 | 2024-12-13 | 2024-12-14 | 2024-12-15 | 2024-12-16 | 2024-12-17 | 2024-12-18 | 2024-12-19 | 2024-12-20 | 2024-12-21 | 2024-12-22 | 2024-12-23 | 2024-12-24 | 2024-12-25 | 2024-12-26 | 2024-12-27 | 2024-12-28 | 2024-12-29 | 2024-12-30 | 2024-12-31
Instalacion Canal en lámina galvanizada, cal 20, desarrollo D=0,50 m | Ml | 2024-12-12 | 2024-12-29
Desmonte de canal en lamina galvanizada existente. | Ml | 2024-12-12 | 2024-12-29
JOSE ANTONIO FERNANDEZ OÑATE
C.C 5.165.658 de San Juan del cesar (La Guajira)
REP. LEGAL DE CONSTRUAMBIENTAL DE COLOMBIA S.A.S