## FISCALIA
|  | PLAN DE CONTINGENCIA | [30 empty] | FISCALIA GENERAL DE LA NACION
Nosotros los abajo firmantes , presentamos a continuación nuestro PLAN DE CONTINGENCIA, ajustado a la realidad y definitivo para dar finalidad a las todas las actividades derivadas del contrato No FGN-RP-0015-2024 . Cuyo objeto es: Contratar el mantenimiento, mejoramiento y adecuaciones locativas preventivas y correctivas integrales a todo costo (incluidos materiales, mano de obra y disposición final de escombros o desechos) para los bienes inmuebles donde funciona las diferentes sedes de la Fiscalía General de la Nación - Subdirección Regional de Apoyo del Pacífico bajo la modalidad de precios unitarios sin formula de reajuste.
OBJETO: Contratar el mantenimiento, mejoramiento y adecuaciones locativas preventivas y correctivas integrales a todo costo (incluidos materiales, mano de obra y disposición final de escombros o desechos) para los bienes inmuebles donde funciona las diferentes sedes de la Fiscalía General de la Nación - Subdirección Regional de Apoyo del Pacífico bajo la modalidad de precios unitarios sin formula de reajuste. | [33 empty] | FECHA DE INCIO DEL PLAN DE CONTINGENCIA |  | 2024-12-11
| ACTIVIDAD | UND | [28 empty] | No. DE CUADRILLAS | COMPOSICION DE CUADRILLAS | FECHA DE COMPRA DE MATERIAL | FECHA INICIO DE ACTIVIDAD | FECHA FIN DE ACTIVIDAD | HORARIOS DE TRABAJO DE ACTIVIDAD
DICIEMBRE
|  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
SEDE BUENAVENTURA
| APLICACIÓN DE ESTUCOS | M2 | [28 empty] | 1 | 1 OFICIAL, 2 AYUDANTES | 2024-12-10 | 2024-12-11 | 2024-12-26 | 7:00 AM- 12:00M 1:00 PM- 5:00 PM | bar: DICIEMBRE 11 to DICIEMBRE 26
| INSTALACION ENCHAPE DE PISOS | M2 | [28 empty] | 1 | 1 OFICIAL, 2 AYUDANTES | 2024-12-10 | 2024-12-12 | 2024-12-28 | 7:00 AM- 12:00M 1:00 PM- 5:00 PM | bar: DICIEMBRE 12 to DICIEMBRE 28
| SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANERIAS, PUERTAS Y REJAS DE SEGURIDAD | M2 | [28 empty] | 1 | 1 OFICIAL, 2 AYUDANTES | 2024-12-10 | 2024-12-11 | 2024-12-30 | 7:00 AM- 12:00M 1:00 PM- 5:00 PM | bar: DICIEMBRE 11 to DICIEMBRE 30
| SUMINISTRO E INSTALACION DE RED HIDRAULICA Y SANITARIA | ML | [28 empty] | 1 | 1 OFICIAL, 2 AYUDANTES | 2024-12-10 | 2024-12-11 | 2024-12-30 | 7:00 AM- 12:00M 1:00 PM- 5:00 PM | bar: DICIEMBRE 11 to DICIEMBRE 30
| SUMINISTRO E INSTALACION DE RED ELECTRICA | ML | [28 empty] | 1 | 1 OFICIAL, 2 AYUDANTES | 2024-12-10 | 2024-12-11 | 2024-12-29 | 7:00 AM- 12:00M 1:00 PM- 5:00 PM | bar: DICIEMBRE 11 to DICIEMBRE 29
SEDE COCONUCO
| SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA EN MADERA | UND | [28 empty] | 1 | 1 OFICIAL, 2 AYUDANTES | 2024-12-13 | 2024-12-16 | 2024-12-29 | 7:00 AM- 12:00M 1:00 PM- 5:00 PM | bar: DICIEMBRE 16 to DICIEMBRE 29
| SUBSANACION DE FRAGUADO DEL PISO | Ml | [28 empty] | 1 | 1 OFICIAL, 2 AYUDANTES | 2024-12-13 | 2024-12-16 | 2024-12-29 | 7:00 AM- 12:00M 1:00 PM- 5:00 PM | bar: DICIEMBRE 16 to DICIEMBRE 29
| SUBSANACION INSTALACION SANITARIO | UND | [28 empty] | 1 | 1 OFICIAL, 2 AYUDANTES | 2024-12-13 | 2024-12-16 | 2024-12-30 | 7:00 AM- 12:00M 1:00 PM- 5:00 PM | bar: DICIEMBRE 16 to DICIEMBRE 30
| SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCHA | UND | [28 empty] | 1 | 1 OFICIAL, 2 AYUDANTES | 2024-12-13 | 2024-12-16 | 2024-12-30 | 7:00 AM- 12:00M 1:00 PM- 5:00 PM | bar: DICIEMBRE 16 to DICIEMBRE 30
| SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA PARA BAÑO Y SU APAGADOR | UND | [28 empty] | 1 | 1 OFICIAL, 2 AYUDANTES | 2024-12-13 | 2024-12-17 | 2024-12-30 | 7:00 AM- 12:00M 1:00 PM- 5:00 PM | bar: DICIEMBRE 17 to DICIEMBRE 30
| APLICACIÓN DE PINTURA EN MURO FALTANTE | M2 | [28 empty] | 1 | 1 OFICIAL, 2 AYUDANTES | 2024-12-13 | 2024-12-16 | 2024-12-29 | 7:00 AM- 12:00M 1:00 PM- 5:00 PM | bar: DICIEMBRE 16 to DICIEMBRE 29
SEDE ALCALA
| SUBSANACION APLICACIÓN DE PINTURA | M2 | [28 empty] | 1 | 1 OFICIAL, 2 AYUDANTES | 2024-12-10 | 2024-12-13 | 2024-12-30 | 7:00 AM- 12:00M 1:00 PM- 5:00 PM | bar: DICIEMBRE 13 to DICIEMBRE 30
SEDE ZARZAL
| TERMINACION PINTURA DE FACHADA | M2 | [28 empty] | 1 | 1 OFICIAL, 2 AYUDANTES | 2024-12-10 | 2024-12-13 | 2024-12-29 | 7:00 AM- 12:00M 1:00 PM- 5:00 PM | bar: DICIEMBRE 13 to DICIEMBRE 29
SEDE BUGA URI
| SUBSANACION EN LA INSTALACION DE VENTANAS | UND | [28 empty] | 1 | 1 OFICIAL, 2 AYUDANTES | 2024-12-10 | 2024-12-12 | 2024-12-30 | 7:00 AM- 12:00M 1:00 PM- 5:00 PM | bar: DICIEMBRE 12 to DICIEMBRE 30
SEDE INZA
| SUMINISTRO E INSTALACION DE 6 TEJAS DE ETERNIT | UND | [28 empty] | 1 | 1 OFICIAL, 2 AYUDANTES | 2024-12-16 | 2024-12-17 | 2024-12-29 | 7:00 AM- 12:00M 1:00 PM- 5:00 PM | bar: DICIEMBRE 17 to DICIEMBRE 29
SEDE BODEGAS YUMBO
| Instalacion Canal en lámina galvanizada, cal 20, desarrollo D=0,50 m | Ml | [28 empty] | 1 | 3 OFICIAL, 2 AYUDANTES | 2024-12-10 | 2024-12-12 | 2024-12-29 | 7:00 AM- 12:00M 1:00 PM- 5:00 PM | bar: DICIEMBRE 12 to DICIEMBRE 29
| JOSE ANTONIO FERNANDEZ OÑATE |  | DICIEMBRE 4: SUPERVISOR DEL CONTRATO
| REP. LEGAL DE CONSTRUAMBIENTAL DE COLOMBIA S.A.S |  | DICIEMBRE 4: FISCALIA GENERAL DE LA NACION