## Hoja2 (hidden)
N° | FECHA PQR | FUENTE PQR | TIPO DE PQR | DESCRIPCION QUEJA O RECLAMO | CODIGO SEDE | SEDE | NOMBRE DEL SOLICITANTE | ENTIDAD/CARGO | EMAIL | TELEFONO DE CONTACTO | QUIEN RECIBE LA QUEJA | N° ACTA ENTREGA | ESTADO | CONSECUTIVO CORREO | FECHA CIERRE | LINK SOPORTE O ACTA REPOSICION | OBSERVACIONES
10 | 2024-02-12 | Llamada | Elementos no entregados en la sede | En seguimiento telefónico realizado por la interventoría el rector notificó que los elementos fueron entregados en su domicilio y que a la fecha estos mismos no han sido llevados a la sede, esto debido a que según él “no es su responsabilidad, y no se acordó nada en concreto”, ya que el día de la entrega le dijo al transportador que los kits deberían ser entregados en la sede priorizada, pero recibió una negativa frente a esa solicitud. | 273217001010 | Cabildo Indígena El Palmar | Orlando Vera Moreno | Rector | N/A | 3204170024 | INTERVENTORIA | 273217001010 | EN TRAMITE | SC25-ASEGEST-00171-2024 |  | https://drive.google.com/drive/folders/1DDSy8CSUKhB-Qt93vs93Z19te-jkF2qC | sin evidencia cargada

## Tabla (hidden)
Cuenta de CODIGO SEDE
ESTADO | Total
CERRADA | 11
EN TRAMITE | 1
SOLICITADA | 1
Total general | 13

## PQR
N° | FECHA PQR | FUENTE PQR | TIPO DE PQR | DESCRIPCION QUEJA O RECLAMO | CODIGO SEDE | SEDE | NOMBRE DEL SOLICITANTE | ENTIDAD/CARGO | EMAIL | TELEFONO DE CONTACTO | QUIEN RECIBE LA QUEJA | N° ACTA ENTREGA | ESTADO | CONSECUTIVO CORREO | FECHA CIERRE | LINK SOPORTE O ACTA REPOSICION | OBSERVACIONES
1 | 2024-01-10 | Llamada | Elementos no entregados en la sede | El Rector informa que el día de la entrega de los elementos no fue posible el paso a la sede, por lo tanto, fue necesario que él se desplazara hasta el lugar donde se encontraba el transportador. En este sentido, le informaron que le darían un monto para cubrir los gastos de transporte, pero hasta el momento no le han reintegrado el valor. | 419355000207 | E. Mixta Timbichucue | Luis Alberto Muse | Rector | N/A | 3228330448 | INTERVENTORIA | 419355000207 | CERRADA | SC25-ASEGEST-00121-2024 | 2024-01-16 | https://drive.google.com/drive/folders/1KaaGWh11NbADGpZEiEPxPm7YdU0QXPUb?usp=drive_link | El día 12/01/2024 se recibe oficio aclaratorio del contratista en el cual afirma que realizó el contacto con el rector de la sede acordado el reconocimiento de $30.000 pesos correspondientes al gasto de transporte de los elementos que fueron entregados en un lugar diferente a la sede educativa (6 viajes en motos), sin embargo, también se relaciona que este pago sería efectuado el día lunes 15/12/2024 sobre la cual el dia de hoy 15/01/2024 no está cargado aún el soporte, por lo que la novedad continua en trámite. / El día 16/01/2024 se evidencia el cargue del comprobante de la transferencia monetaria al rector, por lo que se procede al cierre de la novedad.
2 | 2024-01-16 | Llamada | Elementos no entregados en la sede | Mediante llamada de seguimiento de la interventoría, la docente manifiesta que los elementos no fueron entregados en la sede priorizada, por lo que tuvieron que asumir la labor de transportar los elementos hasta la institución. Frente a esta situación, la docente manifiesta que el contratista reconoció económicamente un valor que de acuerdo con el criterio de ella fue inferior al requerido para dicha tarea, debido a esto solicita que esta novedad sea reportada. | 273168001106 | Los Sauces | Yenifer Bolívar | Docente | N/A | 3183928148 | INTERVENTORIA | 273168001106 | CERRADA | SC25-ASEGEST-00125-2024 | 2024-01-19 | https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1TDqQ73v-4Z-ILJq8KtX_c5lLyyR7utnK | Se procede con el cierre de la PQR con correo del contratista enviado el día 18/01/2024 y ofico aclaratorio del rector con fecha del 16/01/2024, en el que se manifiesta que hubo una equivocación en el reporte de la novedad y que los elementos fueron recibidos a satisfacción en la sede priorizada.
3 | 2024-01-19 | Llamada | Elementos no entregados en la sede | Mediante seguimiento telefónico de la interventoría el docente manifiesta que los elementos no fueron entregados en la sede priorizada, por lo que se acordó que la IE asumiera la labor de transportar los elementos hasta la sede y que el contratista reconocería el valor económico de dicho traslado. Frente a esta situación, el docente afirma que el contratista reconoció económicamente un valor inferior al requerido para dicha tarea ($10.000), debido a esto solicita que esta novedad sea reportada. | 241020000357 | La Arenosa | Armando H. Sarmiento | Docente | N/A | 3108877387 | INTERVENTORIA | 241020000357 | CERRADA | SC25-ASEGEST-00129-2024 | 2024-02-19 | https://drive.google.com/drive/folders/1Ypki60OOccX4uqVxUN_4Ha3o8BPzr7lb?usp=drive_link | El día 22/01/2024 se recibe correo de respuesta del contratista en el que manifiesta haberse comunicado con el rector y validar que los elementos se entregaron a satisfación en la sede y que no requiere un reconocimiento económico adicional al que ya se había entregado previamente, se requiere seguimiento de la interventoría para cierre.
4 | 2024-01-23 | Llamada | Elementos no entregados en la sede | En llamada de seguimiento realizada por la interventoría se reporta que los elementos no fueron entregados en la sede priorizada, sino en la sede principal (Policarpa Salavarrieta) esto, sin una razón aparente, insitu se realizó el reclamo a quiénes transportaban los elementos, y el argumentó recibido fue que no se entregarían en la sede priorizada porque ya se habían descargado las cajas del camión, por lo que desde la sede educativa se solicita que se manifieste esta inconformidad al contratista. | 176001005406 | José María Córdoba | Claudia Galvez | Docente | N/A | 3108444619 | INTERVENTORIA | 176001005406 | CERRADA | SC25-ASEGEST-00140-2024 | 2024-02-05 | https://drive.google.com/drive/folders/1su22cCogHImVtqKcxeiPDDD4HzUkQsBw?usp=drive_link | El día 02/02/2024 el contratista compartió ofico del rector en el que se daba alcance a la novedad, reportando que no existe ningún pendiente adicional, por lo que se procede con el cierre de la PQR
5 | 2024-01-23 | Llamada | Elementos no entregados en la sede | En llamada de seguimiento realizada por la interventoría se reporta que a la sede educativa llegaron únicamente los elementos del kit E5, estando pendientes por entregar los kits E1 Y E4, se manifiesta también que el contratista se puso en contacto para informar que no se realizaría la entrega de los elementos faltantes en el mes de diciembre, pero que los entregarían en el mes de enero y a la fecha no los han recibido. Los 3 kit cuentan con fecha de despacho del 28 noviembre de 2023. | 176895000109 | Nuestra Señora de las Mercedes | William Javier Guzmán Libreros | Docente | N/A | 3108206537 | INTERVENTORIA | 176895000109 | CERRADA | SC25-ASEGEST-00141-2024 | 2024-01-31 | https://drive.google.com/drive/folders/1UWbXUZnP_c0vpAXcKlcGqkuGhyy8_L7v?usp=drive_link | El día 27/01/2024 se recibe respuesta del contratista en la que anexa las actas de entrega de los kits faltantes de la sede, las mismas fueron cargadas paralelamente en la ruta del drive correspondiente, las mismas están siendo objeto de verificación de la interventoría, una vez no se encuentren novedades se procederá con el cierre de la novedad. / En llamada de seguimento de la inteventoría se avala la recepción de los KITS a la sede y se valida el cumplimiento de lo requerido en el diligenciamiento de las actas.
6 | 2024-01-26 | Llamada | Elementos no entregados en la sede | En llamada de seguimiento realizada por la interventoría se reporta que el transportador entregó el kit en la casa del auxiliar administrativo, y se informó que ellos mismos retornarían para realizar la entrega del kit en la sede al día siguiente, sin embargo, se notifica que el contratista no se volvió a comunicar con él y que el kit continúa en su casa. | 273616001325 | Altagracia | Eduar Lozada | Aux. Administrativa/o | N/A | 3204240666 | INTERVENTORIA | 273616001325 | CERRADA | SC25-ASEGEST-00149-2024 | 2024-02-22 | https://drive.google.com/drive/folders/1LDo1Ul4f1tsvr_X0v233oYqcK4c0mcDo?usp=drive_link | Se procede con el cierre de la PQR con contacto telefónico de la interventoría en la que se confirma la enterga de los elementos a la sede priorizasa
7 | 2024-01-31 | Llamada | Numero de elementos incompleto | En llamada de seguimiento de la interventoría la rectora Elsa Bermúdez Jiménez manifiesta que hubo un faltante en la FT.53 Instrumentos ORFF. | 241006000450 | I.E. La Victoria- Sede Principal | Elsa Bermúdez Jiménez | Rectora | N/A | 3112031272 | INTERVENTORIA | 241006000450 | CERRADA | SC25-ASEGEST-00156-2024 | 2024-02-08 | https://drive.google.com/drive/folders/177vW4woJdImS79UYGhHnQshY27vCDWjb?usp=sharing | El día 06/02/2024 el contratista compartió oficio de la rectora de la IE Elsa Bermúdez, en el que se daba alcance a la novedad reportando que se realizó la reposición del elemento faltante y que no existe ningún pendiente adicional, por lo que se procede con el cierre de la PQR
8 | 2024-02-12 | Llamada | Elemento averiado | En seguimiento telefónico realizado por la interventoría, la docente notifica que uno de los seguros de la tapa de la FT. 65 Bloques de construcción llegó roto. | 241020000241 | La Laguna | Fanny Teresa García | Docente | N/A | 3202129438 | INTERVENTORIA | 241020000241 | CERRADA | SC25-ASEGEST-00169-2024 | 2024-02-19 | https://drive.google.com/drive/folders/1HgjVqO5GCshF69CVd-KVYYTV84E3BU0a?usp=drive_link | Se procede a realizar cierre interno de la novedad con correo del contratista con fecha del día 15/02/2024 soportado con el acta de entrega en la que no se observan comentarios, ni notas de solicitud de resposición de elementos.
9 | 2024-02-12 | Acta | Elementos no entregados en la sede | En la validación documental de la entrega de elementos, se evidencia que los mismos fueron entregados en la Gobernación del Cauca y no en la sede priorizada. | 219698000327 | San Isidro (Sede Principal) | Interventoría | N/A | N/A | N/A | INTERVENTORIA | 219698000327 | CERRADA | SC25-ASEGEST-00170-2024 | 2024-02-23 | https://drive.google.com/drive/folders/1XeEYbUieKEv1Z7C5wmKX67zxi_e9mAFp?usp=drive_link | Se cierra PQR con seguimiento telefónico de la interventoría, avalando la efctiva entrega de los elementos en la sede priorizada
10 | 2024-02-12 | Llamada | Elementos no entregados en la sede | En seguimiento telefónico realizado por la interventoría el rector notificó que los elementos fueron entregados en su domicilio y que a la fecha estos mismos no han sido llevados a la sede, esto debido a que según él “no es su responsabilidad, y no se acordó nada en concreto”, ya que el día de la entrega le dijo al transportador que los kits deberían ser entregados en la sede priorizada, pero recibió una negativa frente a esa solicitud. | 273217001010 | Cabildo Indígena El Palmar | Orlando Vera Moreno | Rector | N/A | 3204170024 | INTERVENTORIA | 273217001010 | EN TRAMITE | SC25-ASEGEST-00171-2024 |  | https://drive.google.com/drive/folders/1DDSy8CSUKhB-Qt93vs93Z19te-jkF2qC | sin evidencia cargada
11 | 2024-02-12 | Llamada | Numero de elementos incompleto | En seguimiento telefónico realizado por la interventoría la rectora notificó que no recibió la USB que se anexa al kit. | 273283000521 | I.E. Real Campestre La Sagrada Familia - Sede Principal | Diana García | Rectora | N/A | 3118105687 | INTERVENTORIA | 273283000521 | CERRADA | SC25-ASEGEST-00172-2024 | 2024-02-19 | https://drive.google.com/drive/folders/1wTw9OPz2rUIzWX2efKg1ad4kVXQgtKx9?usp=drive_link | Se procede con el cierre de la novedad, con evidencia de correo enviado por el contratista en el que se anexan los contenidos de la USB
12 | 2024-02-15 | Llamada | Elemento averiado | En seguimiento telefónico realizado por la interventoría, el Sr. Rector Mario Hernán Diago manifiesta que hicieron falta dos piezas de la FT. 92 Guadaña (KIT C1), se adjunta evidencia de la novedad en anexo. | 219473006504 | Hermes Martínez (Sede Principal) | Mario Hernán Diago | Rector | N/A | 3044387343 | INTERVENTORIA | 219473006504 | CERRADA | SC25-ASEGEST-00181-2024 | 2024-02-19 | https://drive.google.com/drive/folders/15TKzLZDb-anU9PPctWytvPbLwJzVcvkQ | Se procede a realizar cierre interno de la novedad con correo del contratista con fecha del día 15/02/2024 soportado con el acta de entrega en la que no se observan comentarios, ni notas de solicitud de resposición de elementos.
13 | 2024-02-22 | Llamada | Numero de elementos incompleto | En seguimiento telefónico realizado por la interventoría el señor rector Salomón Martínez, manifiesta que no recibió los siguientes elementos del KIT B1: Pistola de silicona pequeña +tubos de repuesto (FT.76), Tangram (FT.38), Soga en polipropileno (FT.8), Balón de baloncesto # 6 (FT.40). | 276520002346 | Jose Asunción Silva | Salomón Martínez | Rector | N/A | 3105465875 | INTERVENTORIA | 276520002346 | SOLICITADA | SC25-ASEGEST-00207-2024 |  | https://drive.google.com/drive/folders/1DNFlW1AffwVM0iUuJs-GT6vy1qfYjXMc
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

## Fuente PQR (hidden)
Fuente
Correo
Llamada
Acta

## TIPO PQR (hidden)
N° | Concepto
1 | Numero de elementos incompleto
2 | Elemento averiado
3 | No se ha realizado la reposición
4 | Elementos no entregados en la sede
5 | Novedad de elemento en acta

## ESTADO (hidden)
N° | ESTADO
1 | SOLICITADA
2 | EN TRAMITE
3 | CERRADA

## RECEPTOR (hidden)
QUIEN RECIBE LA QUEJA
MEN
CONTRATISTA
INTERVENTORIA