## 09-02-2024
[10 empty] | 1. PLANEACIÓN |  |  | 2. ALISTAMIENTO | [16 empty] | 3. IMPLEMENTACIÓN |  |  |  | SEGUIMIENTO INTERVENTORÍA
[10 empty] | Presentación y aprobación del plan de trabajo |  |  | Entrega y aprobación de muestras de cada uno de los elementos |  |  |  |  | Compra o fabricación de los materiales y recursos para las dotaciones pedagógicas | [7 empty] | Armado y embalaje de los kits de dotación |  |  |  | Distribución y entrega de los kits de dotación
MR | N° CONTRATO | PROVEEDOR | # SEDES | Cant Fichas | KIT a Entregar | Elementos a comprar | Fecha de contrato | Fecha de acta de inicio | Fecha de finalización | Fecha máx anexo técnico | Fecha presentación | Fecha aprobación | Fecha máx anexo técnico | Fecha máx presentación muestra | Fecha máx aprobación | Aprobación muestras (elementos) | % Aprobación muestras | Fecha máx anexo técnico | Fecha máx compra | Elementos comprados | % Avance compras | Fecha máx a ingresar | Fecha máx de ingresar elementos | Elementos ingresados a bodega | % Ingreso bodega | Fecha máx anexo técnico | Fecha máx armado | Armado y embalaje KITS | % KITs Totales armados | Fecha máx anexo técnico | Fecha máx distribución | KITs despachados | % KITs despachados | Total de ACTAS presentar por SEDE-TIPO KIT | Cantidad de ACTAS cargadas en DRIVE por SEDE-TIPO KIT | % de ACTAS cargadas en DRIVE por SEDE | Cantidad de ACTAS APROBADAS SEDE-TIPO KIT | % de ACTAS APROBADAS/ PRESENTADAS | ACTAS A SUBSANAR | % subsanaciones de actas cargadas en DRIVE por SEDE-TIPO KIT | ACTAS EN REVISION | % ACTAS EN REVISIÓN | ACTAS SIN CARGAR EN DRIVE | % ACTAS SIN CARGAR EN DRIVE | KITs entregados con actas APROBADAS | % KITs entregados con acta APROBADA | KITs entregados con actas CARGADAS | % KITs entregados con acta CARGADA | PQR GENERADAS | PQR ABIERTAS | 50 % KITs A ENTREGAR PARA PAGO | % KITs VALIDADOS del 50% DEL TOTAL | AT
2 | 5379007 | Asesoría y Gestión SAS | 590 | 206 | 776 | 64084 | 2023-09-15 | 2023-09-25 | 2023-12-15 | 2023-10-02 | 2023-10-02 | 2023-10-18 | 2023-10-23 | 2023-10-17 | 2023-10-31 | 206 | 100% | 2023-11-20 | 2023-11-01 | 64084 | 100% | 2023-12-02 | 2024-01-19 | 64084 | 100% | 2023-12-04 | 2024-01-23 | 776 | 100% | 2023-12-11 | 2024-01-25 | 776 | 100% | 665 | 665 | 100% | 549 | 82.56% | 116 | 17.44% | 0 | 0% | 0 | 0% | 651 | 83.89% | 776 | 100% | 0 | 0 | 388 | 167.8%
3 | 5379547 | Asesoría y Gestión SAS | 515 | 206 | 634 | 124731 | 2023-09-15 | 2023-09-25 | 2023-12-15 | 2023-10-02 | 2023-10-02 | 2023-10-18 | 2023-10-23 | 2023-10-17 | 2023-10-31 | 206 | 100% | 2023-11-20 | 2023-11-01 | 124731 | 100% | 2023-12-02 | 2024-01-19 | 124731 | 100% | 2023-12-04 | 2024-01-23 | 634 | 100% | 2023-12-11 | 2024-01-24 | 634 | 100% | 597 | 597 | 100% | 518 | 86.77% | 79 | 13.23% | 0 | 0% | 0 | 0% | 552 | 87.07% | 634 | 100% | 0 | 0 | 317 | 174.1%
1 | 5379562 | Urbano Express Logística y Mercadeo SAS | 404 | 183 | 457 | 80666 | 2023-09-15 | 2023-09-29 | 2023-12-15 | 2023-10-06 | 2023-10-03 | 2023-10-25 | 2023-10-27 | 2023-10-24 | 2023-10-26 | 183 | 100% | 2023-11-24 | 2023-11-04 | 80666 | 100% | 2023-12-06 | 2024-01-12 | 80666 | 100% | 2023-12-08 | 2024-01-17 | 457 | 100% | 2023-12-15 | 2024-01-17 | 457 | 100% | #REF! | #REF! | #REF! | 226 | #REF! | 212 | #REF! | #REF! | #REF! | 3 | #REF! | 234 | 51.2% | 454 | 99.34% | 0 | 0 | N/A
4 | 5399245 | Urbano Express Logística y Mercadeo SAS | 565 | 206 | 829 | 70744 | 2023-09-15 | 2023-09-29 | 2023-12-15 | 2023-10-06 | 2023-10-03 | 2023-10-26 | 2023-10-27 | 2023-10-24 | 2023-10-26 | 206 | 100% | 2023-11-24 | 2023-11-04 | 70744 | 100% | 2023-12-06 | 2024-01-12 | 70744 | 100% | 2023-12-08 | 2024-01-17 | 829 | 100% | 2023-12-15 | 2024-01-17 | 829 | 100% | #REF! | 631 | #REF! | 324 | 51.35% | 295 | 46.75% | 12 | 1.902% | 0 | #REF! | 442 | 53.32% | 829 | 100% | 0 | 0 | N/A
5 | 5379551 | Urbano Express Logística y Mercadeo SAS | 596 | 206 | 871 | 89799 | 2023-09-15 | 2023-09-29 | 2023-12-15 | 2023-10-06 | 2023-10-03 | 2023-10-26 | 2023-10-27 | 2023-10-24 | 2023-10-26 | 206 | 100% | 2023-11-24 | 2023-11-04 | 89799 | 100% | 2023-12-06 | 2024-01-12 | 89799 | 100% | 2023-12-08 | 2024-01-17 | 871 | 100% | 2023-12-15 | 2024-01-17 | 871 | 100% | #REF! | 715 | #REF! | 580 | 81.12% | 133 | 18.6% | 2 | 0.2797% | 0 | #REF! | 725 | 83.24% | 871 | 100% | 0 | 0 | 435.5 | 166.5%
|  |  | 2670 |  | 3567 | 430024 | [27 empty] | #REF! | #REF! |  | 2197 |  | 835 |  | #REF! |  | 3 |  | 2604 |  | 3564 |  | 0 | 0
[34 empty] | * Macro 1 pendiente actas Vaupes |  |  |  |  | * 805 Actas SIN RF |  |  |  | * Actas Vaupes

## OC 2022 (hidden)
| OC SUSCRITAS EN 2022 | [9 empty] | Presentación y aprobación del plan de trabajo de compra |  |  |  | Entrega y aprobación de muestras de cada uno de los elementos. |  |  |  | Compra de elementos y alistamiento para su distribución. | [7 empty] | Distribución y entrega final.
No órden de compra | Nombre Razon Social | SIMULADOR | # elementos OC | Cantidad de Elementos a Entregar | Fecha de colocación | Fecha de acta de inicio | Fecha inicial de finalización | Días de prórroga | Fecha final con prórroga | Fecha entrega MEN a interventoría | Fecha máxima etapa 1 Colocacion | Fecha máxima etapa 1 acta de inicio | Fecha cumplimiento | Observación | Fecha máxima etapa 2 Colocacion | Fecha máxima etapa 2 acta de inicio | Fecha cumplimiento | Observaciones | Fecha máxima etapa 3 | Fecha máxima con prórroga | Elementos con Orden de Compra | Avance con Orden de compra | elementos comprados con factura | Avance compras | Elementos en bodega | Avance alistamiento (ingreso bodega) | Fecha máxima etapa 4 | Fecha máxima de prórroga | Elementos despachados | % elementos despachados | Elementos entregados | % elementos entregados con acta | Cantidad de actas cargadas en DRIVE | Aspectos a tener en cuenta | Acción | Actividad a desarrollar 7_09_2022
87366 | SUMIMAS S A S | 7 - artículos eléctricos y electrónicos | 3 | 110372 | 2022-03-25 | 2022-05-04 | 2022-08-25 | 36 | 2022-09-30 | 2022-05-03 | 2022-04-11 | 2022-05-19 | 2022-05-27 | Entrega MEN el 3 de mayo de 2022 Reunión el 6 de mayo de 2022, con MEN y proveedores, solicitando plan de trabajo | 2022-04-19 | 2022-05-26 | 2022-05-12 |  | 2022-08-05 | 2022-09-10 | 110372 | 100% | 0 | 0% | 2674 | 2.423% | 2022-08-25 | 2022-09-30 | 0 | 0% | 0 | 0% |  | Importan 2 de 3 elementos (colores y crayones los cuales se espera lleguen a bodega a finales de julio) | Solicitar reporte de estado de importación (ubicación de motonaves o carga) | Radicar IPI
87365 | GRUPO EMPRESARIAL MADEX S,A,S | 4 - insumos de laboratorio | 5 | 40380 | 2022-03-25 | 2022-05-04 | 2022-08-25 | 36 | 2022-09-30 | 2022-05-03 | 2022-04-11 | 2022-05-19 | 2022-06-13 | Entrega MEN el 3 de mayo de 2022 Reunión el 6 de mayo de 2022, con MEN y proveedores, solicitando plan de trabajo | 2022-04-19 | 2022-05-26 | 2022-05-11 |  | 2022-09-11 |  | 40380 | 100 | 40380 | 100% | 0% | 0% | 2022-09-30 |  | 0% |  | 0% |  |  |  | Solicitar avance de compra. Tener en cuenta fabricación de elementos artesanales (correo de solicitud de avance) | Alerta por etapa 3
87357 | ABOVE SAS | 5 - juguetería | 17 | 150752 | 2022-03-25 | 2022-05-04 | 2022-08-25 | 36 | 2022-09-30 | 2022-05-03 | 2022-04-11 | 2022-05-19 | 2022-06-28 | Entrega MEN el 3 de mayo de 2022 Reunión el 6 de mayo de 2022, con MEN y proveedores, solicitando plan de trabajo Se solicitó el 31 de mayo de 2022 | 2022-04-19 | 2022-05-26 | 2022-07-01 | Muestras importadas, se aprobaron por fichas técnicas | 2022-08-05 |  |  | 0% | 150752 | 100% | 0 | 0% | 2022-08-25 |  | 0 | 0% | 0 | 0% |  | Todos los elementos son importados | Alerta por etapa 1 y 2 Solicitar soporte de compra y reporte de estado de motonaves | Radicar IPI
88337 | COMERCIALIZADORA SERLE.COM SAS | 6 - papelería | 1 | 40380 | 2022-04-13 | 2022-05-04 | 2022-09-13 | 17 | 2022-09-30 | 2022-05-03 | 2022-05-02 | 2022-05-19 | 2022-06-15 | Entrega MEN el 3 de mayo de 2022 Reunión 16 de mayo de 2022, con MEN, proveedores e interventoría Se remitio de solicitud. Presentó dificultad con la acreditación del personal con certificación propia Ajustes en cronograma | 2022-05-05 | 2022-05-26 | 2022-05-20 | OC con solicitud de ajuste | 2022-08-25 | 2022-09-30 |  | 0% | 40380 | 100% | 40380 | 100% | 2022-09-13 | 2022-09-30 | 39930 | 98.89% | 3630 | 8.99% |  | Los espejos son de fabricación artesanal, distribuida en 3 fabricas, se proyecta finalización de producción 10 al 15 de agosto de 2022 | Solicitar soporte de compra- ya entregaron los contratos de los espejos | Alerta por etapa 4
89410 | AGROSUMINISTROS DE COLOMBIA SAS | 1 - agrícola o agroindustrial | 3 | 281 | 2022-05-05 | 2022-05-18 | 2022-10-05 | 0 | 2022-10-05 | 2022-05-10 | 2022-05-20 | 2022-06-03 | 2022-06-30 | Se remitieron correos Reunión 16 de mayo de 2022, con MEN, proveedores e interventoría, solicitando planes de trabajo y cumplimiento etapas Alerta posible incumplimiento por etapa 1. El proveedor remitio correos manifestando que la orden de compra era muy pequeña para el plan y para nombres coordinador Plan de contingencia | 2022-05-26 | 2022-06-10 | 2022-06-16 | Retraso en la consecución de los colorantes (12 colores diferentes) | 2022-09-16 |  |  | 0% | 281 | 100% | 281 | 100% | 2022-10-05 |  | 281 | 100% | 201 | 71.53% | 46 |  | Alerta por etapa 1- enviada/plan de trabajo ok | Alerta etapa 4 (12 o 13 de sept)
89422 | COMERCIALIZADORA VINARTA S A S | 2. artículos deportivos | 21 | 1513 | 2022-05-06 | 2022-05-26 | 2022-10-05 | 0 | 2022-10-05 | 2022-05-10 | 2022-05-23 | 2022-06-13 | 2022-07-14 | Se remitieron correos Reunión 16 de mayo de 2022, con MEN, proveedores e interventoría Alertas de posible incumplimiento con copia a la aseguradora para el cumplimiento de la etapa. Requerimiento de 2-3 ajustes | 2022-05-27 | 2022-06-17 | 2022-06-08 | Correo de solicitud de muestras | 2022-09-16 |  |  | 0% | 264 | 17.45% | 419 | 27.69% | 2022-10-05 |  | 0 | 0% | 0 | 0% |  |  | Alerta por etapa 1 | Alerta por etapa 3
89509 | COMERCIALIZADORA SERLE.COM SAS | 7 - artículos eléctricos y electrónicos- 6. papeleria | 18 | 96680 | 2022-05-09 | 2022-05-18 | 2022-10-09 | 0 | 2022-10-09 | 2022-05-10 | 2022-05-24 | 2022-06-03 | 2022-06-15 | Se remitio de solicitud. Reunión 16 de mayo de 2022, con MEN, proveedores e interventoría Presentó dificultad con la acreditación del personal con certificación propia Ajustes en cronograma | 2022-06-02 | 2022-06-10 | 2022-07-01 | Alerta por posible incumplimiento etapa 2 | 2022-09-20 |  |  | 0% | 2446 | 2.53% | 385 | 0.3982% | 2022-10-09 |  | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 12 elementos aprobados de 18. (pendientes de subsanación - ya presentados Paquete de electricidad, minivideobeam, kit de electrónica, kit de robótica, papel corrugado, papel kraf, crayones triangulares (2 muestra, primera muestras tarda 2 meses en fabricación), colores triangulares). . | Aleta por etapa 2 Envio profesional a bodega para verificar ingreso de elementos según reporte del proveedor. Envío al MEN solicitud aplicación ficha ajustada | Concepto prórroga Alerta etapa 3
89411 | DEICY BRAVO JOJOA | 3 - ferretería | 10 | 748 | 2022-05-05 | 2022-05-31 | 2022-10-05 | 0 | 2022-10-05 | 2022-05-10 | 2022-05-20 | 2022-06-15 | 2022-06-08 | Se tomo desde acta de inicio Reunión 16 de mayo de 2022, con MEN, proveedores e interventoría | 2022-05-26 | 2022-06-24 | 2022-06-02 | Elementos aprobados en primera OC | 2022-09-16 |  |  | 0% | 748 | 100% | 748 | 100% | 2022-10-05 |  | 0 | 0% | 0 | 0% |  |  | Solicitar avance de compra | Alerta por etapa 3
89508 | GRUPO EMPRESARIAL MADEX S,A,S | 4 - insumos de laboratorio - 5. jugueteria | 7 | 28102 | 2022-05-09 | 2022-06-07 | 2022-10-05 | 0 | 2022-10-05 | 2022-05-10 | 2022-05-24 | 2022-06-23 | 2022-06-24 | Se tomo desde acta de inicio Reunión 16 de mayo de 2022, con MEN, proveedores e interventoría | 2022-06-02 | 2022-07-06 | 2022-06-10 |  | 2022-09-16 |  | 28102 | 100% | 28102 | 100% | 55 | 0.1957% |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | Solicitar avance de compra. Tener en cuenta fabricación de elementos artesanales (con soporte del seguimiento) | Alerta por etapa 3
89424 | ABOVE SAS | 5 - juguetería | 15 | 105695 | 2022-05-06 | 2022-05-26 | 2022-10-06 | 0 | 2022-10-06 | 2022-05-10 | 2022-05-23 | 2022-06-13 | 2022-06-12 | Se remitio de solicitud el 31 de mayo de 2022 Reunión 16 de mayo de 2022, con MEN, proveedores e interventoría | 2022-05-27 | 2022-06-17 | 2022-07-01 | Muestras importadas, se aprobaron por fichas técnicas | 2022-09-17 |  |  | 0% | 101942 | 96.45% |  | 0% | 2022-10-06 |  | 0 | 0% | 0 | 0% |  |  | Alerta por etapa 2 | Alerta por etapa 3
89408 | COMERCIALIZADORA SERLE.COM SAS | 6 - papelería | 15 | 48062 | 2022-05-05 | 2022-05-17 | 2022-10-05 | 0 | 2022-10-05 | 2022-05-10 | 2022-05-20 | 2022-06-02 | 2022-06-15 | Se remitio de solicitud. Reunión 16 de mayo de 2022, con MEN, proveedores e interventoría Presentó dificultad con la acreditación del personal con certificación propia Ajustes en cronograma | 2022-05-26 | 2022-06-09 | 2022-06-30 | Alerta por posible incumplimiento etapa 2 | 2022-09-16 |  |  | 0% | 45587 | 94.85% | 45760 | 95.21% | 2022-10-05 |  | 15369 | 31.98% | 0 | 0% |  | 11 elementos aprobados de 15. (pendientes de subsanación: globo terráqueo, cinta adhesiva, cajonero plástico, tablero de imán - dificultad en la importación de lámina para la fabricación 3 meses, opción doble lámina). | Aleta por etapa 2 Envio profesional a bodega para verificar ingreso de elementos según reporte del proveedor. Revisar con el proveedor manejo de lámina doble en tablero y si es necesario solicitar ajuste ficha técnica | Alerta por etapa 3
Formulas:
Fecha final con prórroga = [Fecha inicial de finalización]
Fecha máxima etapa 4 = [Fecha final con prórroga]