## MATRIZ DE RIESGOS
INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA-IDEA
CONTRATACIÓN DIRECTA
[13 empty] | DESPUES DEL TRATAMIENTO | [7 empty] | MONITOREO Y REVISIÓN
N° | CLASE | FUENTE | ETAPA | TIPO | DESCRIPCIÓN (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir) | CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACIÓN DEL RIESGO | CATEGORIA | ASIGNACIÓN | TRATAMIENTO/CONTROLES | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACIÓN DEL RIESGO | CATEGORIA | ¿AFECTA LA EJECUCIÓN? | RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN | FECHA ESTIMADA INICIO DE TRATAMIENTO | FECHA ESTIMADA FINALIZACIÓN DE TRATAMIENTO | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | PERIODICIDAD
1 | General | Interno | Planeación | Riesgos Operacionales | Errores en la etapa precontractual consignados en documentos como: los estudios previos, propuesta del contratista, entre otros, que puedan afectar el cumplimiento del objeto o plazo. | Afecta la ejecución del contrato, dado que se generan retrazos o reprocesos que repercuten en el logro de los objetivos o cumplimiento del plazo. | 1 | 1 | 2 | RB | IDEA- CONTRATISTA | 1. Revisión de resultados de contratos anteriores y aplicación de aprendizajes en la proyección de la nueva contratación. 2. Comunicar al contratista los posibles errores y ajustes / Revisión conciente y minuciosa del contenido de los documentos que hacen parte del proceso. Técnico y solicitante. | 1 | 1 | 2 | RB | NO | IDEA Y CONTRATISTA | 2024-12-20 | 2024-12-22 | La Oficina Asesora de Gerencia Comercial y de Fomento se encarga de verificar y actualizar los estudios previos y de revisar el proyecto o solicitud presentado. La Dirección Jurídica se encarga de revisar los estudios previos y la documentación entregada por la Alcaldía. | PERMANENTE
2 | Especifico | Externo | Ejecución | Riesgos de la Naturaleza | Se refiere a los eventos naturales previsibles en los cuales no hay intervención humana que puedan tener impacto en la ejecución del contrato, como terremotos, inundaciones, lluvias, sequías, entre otros. | Retraso, cancelación o prórroga de la ejecución del contrato. | 1 | 1 | 2 | RB | IDEA Y CONTRATISTA | Definir acuerdos en la contratación en el que se especifique que de presentarse riesgos naturales, el contratista asumirá los costos asociados a este y buscará la forma contractual y logística de dar cumplimiento al objeto y plazo establecido. | 1 | 1 | 2 | RB | SI | IDEA Y CONTRATISTA | 2024-12-20 | 2024-12-22 | Verificación por parte de la Dirección Jurídica Contractual en el contrato | NO APLICA
3 | Especifico | Externo | Ejecución | Riesgos Sociales y Politicos | Se refiere a los perjuicios o pérdida de los bienes a cargo del contratista, causados por disturbios violentos, actos terroristas, paros, huelgas y demás que impidan alcanzar el objeto contractual. | Retraso en el cumplimiento del objeto. Suspensión de las actividades que dependan directamente del objeto del requerimiento. | 2 | 4 | 6 | RA | IDEA Y CONTRATISTA | Definir acuerdos que permitan establecer compromisos para cumplir el objeto del contrato. | 2 | 3 | 5 | RM | SI | IDEA Y CONTRATISTA | N/A | N/A | Seguimiento por parte del supervisor del contrato, comunicando cualquier incumplimiento prolongado para que en el tiempo oportuno se tomen las acciones legales necesarias o las que hayan lugar. | PERMANENTE
4 | General | Interno | Ejecución | Riesgos Operacionales | Cuando los contratos se realizan en tiempos distintos a los inicialmente programados por circunstancias no imputables a las partes. | Prórroga del plazo contractual y sobrecostos | 1 | 4 | 5 | RM | IDEA Y CONTRATISTA | Estrategias de gestión oportunas y adecuadas para prevenir, atender y resolver o reprogramar las diversas causas especificas de retrasos durante la ejecución del contrato. | 1 | 2 | 3 | RB | SI | IDEA Y CONTRATISTA | 2024-12-20 | 2024-12-22 | Seguimiento por parte del supervisor del contrato, comunicando cualquier incumplimiento prolongado para que en el tiempo oportuno se tomen las acciones legales necesarias o las que hayan lugar. | PERMANENTE
5 | Especifico | Interno | Ejecución | Riesgos Operacionales | Se presenta cuando por causas externas a las partes se demora la entrega de los productos o actividades del objeto contractual, de acuerdo al plazo contractual pactado. | Extracostos y sobrecostos, y perdida de oportunidad | 3 | 5 | 8 | RE | CONTRATISTA | Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual y contractual de forma adecuada | 2 | 2 | 4 | RB | SI | CONTRATISTA | 2024-12-20 | 2024-12-22 | Seguimiento, revision y control | EN EL MOMENTO DEL EVENTO
6 | Especifico | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | Actividades sin asistentes | No se cumple con la cobertura mínima planteada en el contrato | 2 | 3 | 5 | RM | CONTRATISTA | Definir en las obligaciones contractuales la importancia de realizar una buena convocatoria que permita el impacto esperado en los eventos que permiten la ejecución del contrato. | 2 | 2 | 4 | RB | SI | CONTRATISTA | N/A | N/A | Seguimiento por parte del supervisor del contrato, comunicando cualquier incumplimiento prolongado para que en el tiempo oportuno se tomen las acciones legales necesarias o las que hayan lugar. | PERMANENTE
| CLASE | General
Especifico
| FUENTE | Interno
Externo
| ETAPA | Planeación
Selección
Contratación
Ejecución
| TIPO | Riesgos Económicos
Riesgos Sociales y Politicos
Riesgos Operacionales
Riesgos Financieros
Riesgos Regulatorios
Riesgos de la Naturaleza
Riesgos Ambientales
Riesgos Técnologicos

## Evaluación y Calificación
PROBABILIDAD DEL RIESGO
| CATEGORIA | VALORACIÓN
PROBABILIDAD | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1
| Improbabilidad (puede ocurrir acasionalmente) | 2
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4
| Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5

## Categorización del Riesgo
VALORACIÓN DEL RIESGO
IMPACTO
| Calificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendete. | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando mjedidas mínimas se puede lograr el bjeto contractual | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes. | Obtruye ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objetivo contractual | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual.
| Calificación Monetaria |  | Los sobrecostos no representan mas del uno por ciento (1%) del valor del contrato. | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato. | Genera un impacto sobre el vaor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciente (15%) | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%). | Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%)
| CATEGORIA | VALORACIÓN | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
PROBABILIDAD | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| Improbabilidad (puede ocurrir acasionalmente) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
| VALORACIÓN DEL RIESGO | CATEGORIA
| 8,9 y 10 | Riesgo Extremo
| 6 y 7 | Riesgo Alto
| 5 | Riesgo Medio
| 2, 3 y 4 | Riesgo bajo