| No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir) | Consecuencias de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Calificación Total | Prioridad | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento |  |  |  | Afecta equilibrio eco. contrato | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Probabilidad | Impacto | Calificación | Calificación total |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo? |
| 1 | GENERAL | EXTERNO | CONT/EJEC | ECO/FINAN | Variación de precios | Desequilibrio económico / aumento de precios de los bienes y servicios | Improbable / Valor 2 | Menor / Valorac. 2 | 4 | Bajo | Contratista / Municipio | Asegurar recursos y cumplimiento oportuno de tareas | Raro / 1 | Insignificante / 1 | Menor / 2 | Bajo / 2 | Si | Funcionario delegado. | Fecha de los estudios previos | Duración contrato | Prestar atención a precios del mercado. Informes | Mensual / cuando sea necesario |
| 2 | ESPECIFICO | EXTERNO | CONT/EJEC | SOCI/OPE/NAT/TE | Incumplimiento obligaciones laborales | Incumplimiento oportuno de disposiciones laborales vigentes, relacionadas personal vinculado | Improbable /Valor 2 | Menor /Valor 2 | 4 | Bajo | Contratista | Verificar cumplimiento del pago de salarios y prestaciones sociales | Raro / 1 | Insignificante / 1 | Menor / 2 | Bajo / 2 | No. | Funcionario delegado / supervisor | Fecha del acta de inicio | Duración contrato | Revisión oportuna de documentos relacionados Planillas | Mensual / cuando sea necesario |
| 3 | GENERAL | EXTERNO | CONT/EJEC | FINANCIERO | Financiero | Variación tasas de interés, de cambio, devaluación y otras variables del mercado, frente a las estimaciones iniciales del Contratista, pueden afectar las utilidades esperadas o generar pérdidas. | Improbable / Valor 2 | Menor / Valoración 2 | 4 | Bajo | Contratista / Municipio | Actualización constante sobre los cambios financieros y variables del mercado. | Raro / 1 | Insignificante / 1 | Menor / 2 | Bajo / 2 | Si | Funcionario delegado / contratista. | Fecha de los estudios previos | Duración contrato | Prestar atención a cambios financieros y precios del mercado. Informes | Mensual / cuando sea necesario |
| 4 | GENER/ ESPECI | INTER/EXTER | CONT/EJEC | SOCI/OPE/NAT/TEC | Cambios normativos o de legislación tributaria | Variación de las condiciones económicas inicialmente pactadas de normas posteriores a la celebración del contrato, que impliquen un nuevo componente técnico o efectos tributarios. | Improbable /Valor 2 | Menor/Valor 2 | 4 | Bajo | Contratista / Municipio | Actualización constante sobre los cambios normativos y o legales sobre la materia. | Raro / 1 | Insignificante / 1 | Menor / 2 | Bajo / 2 | No. | Funcionario delegado | Fecha de los estudios previos | Duración contrato | Revisión oportuna de leyes, decretos y normas expedidos por el legislativo, ejecutivo y órganos competentes. Informes | Mensual / cuando sea necesario |
| 5 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCION | SOC/OPER/TECN | Hurto y vandalismo | Daños a terceros que causan efectos desfavorables o cualquier daño, perjuicio o pérdida de los bienes a cargo del Contratista. | Improbable / Valor 2 | Menor / Valoración 2 | 4 | Bajo | Contratista | Vigilancia constante de los bienes utilizados en la ejecución del contrato. | Raro / 1 | Insignificante / 1 | Menor / 2 | Bajo / 2 | Si | Contratista | Fecha del acta de inicio | Duración contrato | Vigilancia constante de los bienes utilizados en la ejecución del contrato. Informes. | Constantemente durante la ejecución del contrato. |
| 6 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCION | O | Accidentes de trabajo | Lesiones de un trabajador o cualquier persona ajena al servicio, que sufre algún tipo de lesión o daño a su integridad física, mental o moral. | Improbable /Valor 2 | Menor/Valor 2 | 4 | Bajo | Contratista | Verificación de los pagos de seguridad integral y elementos de protección para ejecutar las actividades del contrato. | Raro / 1 | Insignificante / 1 | Menor / 2 | Bajo / 2 | No. | Funcionario delegado / Supervisor | Fecha acta de inicio | Duración contrato | Revisión oportuna de documentos relacionados. Planillas | Mensual / cuando sea necesario |
| 7 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCION | S/O | Daños a bienes ajenos y a terceros | Daños a los bienes de terceros relacionados al Capítulo I del Título VII de la Ley 599 de 2000 (Código Penal). | Improbable / Valor 2 | Menor / Valoración 2 | 4 | Bajo | Contratista o | Atención en la operación del contrato evitando daños a terceros. | Raro / 1 | Insignificante / 1 | Menor / 2 | Bajo / 2 | Si | Contratista | Fecha del acta de inicio | Duración contrato | Vigilancia constante en la ejecución del contrato de los bienes muebles e inmuebles de terceros. Informes | Durante la ejecución del contrato. |
| 8 | ESPECIFICO | INTERNO | PLAN/ CONT/EJEC | O/P/T | Falta de coordinación interinstitucional. | Irregularidades en el proceso contractual por falta de coordinación al interior de la entidad de gestiones ante diferentes entidades oficiales. | Improbable /Valor 2 | Menor /Valor 2 | 4 | Bajo | Municipio | Comunicación constante durante las diferentes etapas del proceso contractual. | Raro / 1 | Insignificante / 1 | Menor / 2 | Bajo / 2 | No. | Funcionario delegado / Supervisor | Fecha del acta de inicio | Duración contrato | Comunicación interinstitucional constante. Planillas de visita, informes. | Durante las diferentes etapas del contrato. |
| 9 | GENERAL | INTER/EXTER | EJECUCION | E/S/O/P/F/R/N/T | Casos fortuitos de fuerza Mayor | Afecta la normal ejecución del contrato. | Improbable / Valor 2 | Menor / Valoración 2 | 4 | Bajo | Contratista / Municipio | Tener en cuanta cualquier imprevisto que afecte la ejecución del contrato. | Raro / 1 | Insignificante / 1 | Menor / 2 | Bajo / 2 | Si | Contratista / Municipio | Fecha del acta de inicio | Duración contrato | Vigilancia constante en de posibles irregularidades en la ejecución del contrato. Informes | Durante la ejecución del contrato. |