## Informe de Supervisión
FORMATO DE INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO No. 86003782024
INFORME ACTA PARCIAL ACTA No. 1
1. Datos generales
Período del informe |  |  |  |  | 19/11/2024 al 18/12/2024 | [5 empty] | Número de contrato/convenio: |  |  |  |  | 86003782024
Tipo de contrato/convenio |  |  |  |  | Obra Pública | [5 empty] | Fecha suscripción contrato/convenio: |  |  |  |  | 2024-10-23
Valor Inicial del contrato/convenio |  |  |  |  | 1409070301 | [5 empty] | Plazo de Ejecución Inicial (hasta cuándo): |  |  |  |  | 2024-12-15
[11 empty] | Prorroga (hasta cuándo): |  |  |  |  | 2024-02-28
Objeto |  |  | “Contratar a precios unitarios fijos por la modalidad de monto agotable, las obras y actividades para el mejoramiento, adecuación y mantenimiento general y mantenimiento especializado que demanden actividades con trabajos en alturas en las diferentes sedes del ICBF de la dirección Regional Putumayo.”
Alcance del objeto (si aplica) |  |  |  | N.A
2. Datos supervisor
Nombre y cargo Supervisor ICBF (según cláusula de supervisión del contrato/convenio) |  |  |  |  | LilianaPatriciaOrtegaAcosta-CoordinadoraGrupoAdministrativo | [5 empty] | Nombre y cargo Supervisor ICBF (que conoció de la ejecución del contrato/convenio) |  |  |  | LilianaPatriciaOrtegaAcosta-CoordinadoraGrupoAdministrativo
Nombre y cargo Supervisor ICBF (según memorando de designación, si aplica) |  |  |  |  | LilianaPatriciaOrtegaAcosta-CoordinadoraGrupoAdministrativo | [5 empty] | Fecha memorando de designación de supervisión (si aplica) |  |  |  | Designacion Coordinadora Grupo Administrativo memorando 30/05/2024
Nombre Supervisor ICBF (para efectos de liquidación) |  |  |  |  | LilianaPatriciaOrtegaAcosta | [5 empty] | Supervisores otras entidades (cooperantes) - (Si aplica)
Otros supervisores (*) | [10 empty] | Cargos de otros supervisores
(*) Si se trata de varios supervisores, deberán relacionarse todos.
3. Datos contratista
Nombre Contratista: |  |  |  |  | CONSORCIO OBRAS PUTUMAYO 24 | [5 empty] | Cédula o NIT: |  |  |  | 901403370-9
Dirección: Calle 8 Nº 6-39 Edif, Mary Christy |  |  |  |  | Dirección: : | [5 empty] | Correo electrónico: |  |  |  | anfebum@hotmail.com
Representante Legal que suscribió el contrato/convenio: |  |  |  |  | DAYANNA ALEJANDRA BAQUERO AGUILAR | [5 empty] | Representante Legal que suscribirá el acta de Liquidación (i): |  |  |  | DAYANNA ALEJANDRA BAQUERO AGUILAR
Fecha Certificado Actualizado de Existencia y Representación Legal (i):
(i) Estos datos sólo deberán diligenciarse en el Informe Final para liquidación.
4. Plazo de duración del contrato/convenio
Desde cuándo: |  |  |  |  | 2024-10-23 | [5 empty] | Hasta cuándo: |  |  |  | 2024-12-15
Fecha aprobación pólizas: |  |  |  |  | 2024-11-12 | [5 empty] | Fecha expedición R.P.: |  |  |  | 2024-10-31
Fecha acta de inicio: |  |  |  |  | 2024-11-19 | [5 empty] | Fecha inicio del contrato/convenio: |  |  |  | 2024-05-28
Fecha documento de Prórroga (si aplica): |  |  |  |  | 2024-12-13 | [5 empty] | Prorrogado hasta cuándo (si aplica): |  |  |  | 2024-02-28
Fecha aprobación póliza de la prorroga: | [10 empty] | Fecha de terminación: |  |  |  | 2024-02-28
Si se presentan más prórrogas, incluir más filas para éstas.
5. Información presupuestal
Valor Inicial del contrato/convenio |  |  |  |  | 1409070301
Aporte ICBF |  |  |  |  | 1409070301
Aporte Contratista (si aplica) |  |  |  |  | 0
No. de CDP: |  | 58224 |  |  | Fecha CDP: |  |  | 2024-08-30 |  | Valor de CDP: |  | 1409070301
No. de RP: |  | 297224 |  |  | Fecha RP: |  |  | 2024-10-31 |  | Valor de RP: |  | 1409070301
(+) ADICIONES
Fecha Documento Adición: | [7 empty] | Valor Adición:
Descripción del concepto de adición realizada en el periodo:
No.CDP Adición: |  |  |  |  | Fecha CDP Adición: |  |  |  |  | Valor CDP Adición: | Valor de CDP Adición
No. de RP Adición: |  |  |  |  | Fecha RP Adición: |  |  |  |  | Valor RP Adición:
Valor adición aporte contratista:
Fecha aprobación póliza de la adición
Si se presentan más adiciones, incluir filas para éstas.
(-) DISMINUCIONES
Fecha Documento Disminución: | [7 empty] | Valor disminución :
Descripción del concepto de disminución realizada en el periodo:
No.CDP disminución : |  |  |  |  | Fecha CDP disminución : |  |  |  |  | Valor CDP disminución : | Valor de CDP Adición
No. de RP disminución : |  |  |  |  | Fecha RP disminución : |  |  |  |  | Valor RP disminución :
Si se presentan más disminuciones, incluir filas para éstas.
(=) VALOR TOTAL (después de modificaciones) | [6 empty] | 1409070301
Valor anticipo (si aplica): | [10 empty] | Fecha pago anticipo (si aplica):
Porcentaje amortización (si aplica): | [10 empty] | Período facturado: |  |  |  | del 19/11/224 al 18/12/2024
Forma de Pago: |  |  | QUINTA. - FORMA DE PAGO: El valor del contrato a suscribir será por el valor del presupuesto oficial, incluidos todos los costos directos e indirectos asociados al suministro de los bienes y/o prestación del servicio, el IVA, demás impuestos de ley, y se ejecutará como una bolsa de recursos (monto agotable), se pagará por el sistema de precios unitarios fijos, no reajustables, previa presentación de la respectiva acta de pago, aprobada por la Interventoría y validada por la Supervisión contractual. El acta de pago deberá acompañarse de la respectiva factura. El contrato no contempla anticipo o pago anticipado. EL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR – Regional Putumayo pagará el valor del contrato, de acuerdo con las actividades realmente ejecutadas y recibidas a entera satisfacción por el Supervisor, acorde al objeto contractual, su alcance, obligaciones y especificaciones técnicas. Con respecto a los Imprevistos, la ocurrencia y el costo de los mismos deben ser debidamente soportados y documentados por el Contratista, y seguidamente aprobados por la Interventoría y la Entidad; en caso de que no se realice de este modo, el valor correspondiente a su porcentaje será descontado de cada Acta de pago mensual. Un primer pago del 50% sobre el valor del contrato, donde el contratista deberá acreditar un avance de obra mínimo de un 40%, los cuales, deberán ser aprobados por el interventor del contrato, previa presentación de las actas parciales de obra por parte del contratista. Pagos parciales hasta el 90% sobre el valor del contrato donde el contratista deberá acreditar un avance de obra mínimo del 90% del valor del presupuesto oficial para cada frente de acuerdo con actas mensuales de obra ejecutada (Ítems de obra efectivamente terminados), los cuales deberán estar soportados mediante el informe técnico de avance de obra mensual y contar con la aprobación de la Interventoría. Un pago final del 10% sobre el valor del contrato donde el contratista deberá acreditar un avance de obra del 100% los cuales deberán ser aprobados por el interventor del contrato, donde el contratista y el interventor asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información contenida en cada acta mensual de obra ejecutada, este pago se realizará con la liquidación del contrato.
6. Información relacionada con la contratación derivada (si aplica)
El supervisor certifica la existencia de contratación derivada del Contrato (Convenio) No. _____ de ____, consistente en _______ (cantidad) contratos, suscritos por __________ (contratante), con el fin de _________ (objeto). De igual manera allega relación de dicha contratación, en ______ folios, en la cual se identifica el número de contrato, la fecha de suscripción, el contratista, el objeto, la duración, el valor, observaciones generales y la certificación expresa del Contratante de que dicha contratación derivada se encuentra finalizada y/o liquidada, y de que todos sus contratistas se encuentran a paz y salvo por todo concepto.
Este aparte sólo debe diligenciarse en el evento de existir contratación derivada. Se debe allegar la relación de la misma y la certificación de paz y salvo debidamente suscrita por el Contratante correspondiente.
7. Certificaciones para pagos suscritas por el supervisor
Periodo certificado |  |  |  |  | Fecha de certificación |  |  |  |  | Valor pagado |  |  |  |  | Observaciones
19/11/2024 a 18/12/2024 |  |  |  |  | 2024-12-20 |  |  |  |  | 704535150.5 |  |  |  |  | Acta Parcial No. 001
8. Pagos Efectuados según estado de cuenta o información suministrada por la Dirección Financiera
Número de pago/desembolso, según cláusula de forma de pago |  | Valor de desembolsos según minuta contractual (A) |  |  | Valor pagado o desembolsado (B) |  |  | Diferencia (A-B) |  | Fecha y número de la orden de pago correspondiente |  | Observaciones (si el valor pagado fue diferente al pactado en la minuta, describir breve justificación, descuentos y concepto de los mismos)
1 |  | 704535150.5 |  |  | 704535150.5 |  |  | 0
10777830
5146750
12866280
TOTALES |  |  |  |  | 704535150.5
9. Descuentos/Liberaciones/Reducciones al valor (si aplica)
Fecha Descuento/Liberación/Reducción | [5 empty] | Valor Descuento/Liberación/Reducción |  |  |  |  | Concepto Descuento/Liberación/Reducción
TOTAL
10. Reintegros efectuados (si aplica)
Fecha reintegro |  |  |  | Valor reintegro |  |  |  | Comprobante reintegro |  |  | Concepto reintegro
11. Resumen ejecución presupuestal acumulado (aplica también para informe final)
|  | Concepto | [8 empty] | Valor
|  | Valor Inicial del convenio o contrato |  | Aporte inicial en dinero por EL ICBF | [6 empty] | 1409070301
|  |  |  | Aporte inicial en especie por EL ICBF | [6 empty] | 0
|  |  |  | Aporte inicial en dinero por CONTRATISTA | [6 empty] | 0
|  |  |  | Aporte inicial en especie por CONTRATISTA | [6 empty] | 0
|  |  |  | Total | [6 empty] | 1409070301
|  | Valor adiciones |  | Adición aporte ICBF | [6 empty] | 0
|  |  |  | Adición aporte CONTRATISTA | [6 empty] | 0
|  |  |  | Total | [6 empty] | 0
|  | Valor disminuciones |  | Disminuciones aporte ICBF | [6 empty] | 0
|  |  |  | Disminuciones aporte CONTRATISTA | [6 empty] | 0
|  |  |  | Total | [6 empty] | 0
|  | Valor total del convenio o contrato |  | Aporte dinero por EL ICBF | [6 empty] | 1409070301
|  |  |  | Aporte en especie por EL ICBF | [6 empty] | 0
|  |  |  | Aporte en dinero por CONTRATISTA | [6 empty] | 0
|  |  |  | Aporte en especie por CONTRATISTA | [6 empty] | 0
|  |  |  | Total | [6 empty] | 1409070301
|  | Valor total pagado por el ICBF | [8 empty] | 704535150.5
|  | Valor total ejecutado recursos del ICBF | [8 empty] | 704535150.5
|  | Recursos reintegrados al ICBF | [8 empty] | 0
|  | Valor consignaciones - rendimientos financieros (si aplica)* | [8 empty] | 0
|  | Valor total ejecutado recursos del CONTRATISTA | [8 empty] | 0
|  | Saldo pendiente por reintegrar al ICBF | [8 empty] | 0
|  | Saldo Pendiente por Pagar | [8 empty] | 704535150.5
|  | Saldo pendiente por liberar ** | [8 empty] | 0
* Para el informe fina,l debe adjuntarse a este documento extractos de cuenta bancaria que soporten el valor reportado de rendimientos financieros, copias de consignaciones de rendimientos y certificación de la Dirección Finaciera que avale dichas consignaciones.
** El saldo pendiente por liberar corresponde a (En caso de existir saldos pendientes por liberar se deberán justificar las razones por la cuales dicho valor no fue ejecutado por el contratista)………
Fecha estado de cuenta |  |  |  |  | 2024-12-20
12. Garantías
Amparos | [6 empty] | Compañía aseguradora |  |  | No. de póliza |  | Vigencia
[12 empty] | Desde |  |  | Hasta
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | [6 empty] | COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.S |  |  | C-100085430 |  | 23/10/2024 |  |  | 2025-06-30
CALIDAD DEL SERVICIO | [13 empty] | 23/10/2024 | 2025-06-30
PAGO SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES | [11 empty] | 23/10/2024 |  |  | 30706/2025
ESTABILIDAD DE LA OBRA | [11 empty] | 5 años contados a partir de la fecha del acta de recibo y entrega final
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | [7 empty] | COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.S |  | C-100022454 |  | 23/10/2024 |  |  | 2025-06-30
Nota: Es necesario ingresar las garantías de las modificaciones realizadas al contrato. Así mismo, la garantía de estabilidad de obra, debe estar previamente aprobada por la Dirección de Contratación o las Coordinaciones Jurídicas en las Regionales del ICBF, según sea el caso.
13. Sanciones
Marque con una "X" el tipo de sanción impuesta al contratista.
Tipo de Sanción (seleccionar con una x) |  |  | Número y fecha del acto administrativo que resuelve el proceso administrativo sancionatorio contractual. |  |  |  |  | Número y fecha del acto administrativo que resolvió el recurso ( si aplica ) |  | Fecha de ejecutoria del proceso administrativo sancionatorio contractual. |  |  | Valor de la sanción impuesta
Multa. (art. 17 Ley 1150 de 2007)
Declaratoria de incumplimiento con cobro de perjuicios. (art. 17 Ley 1150 de 2007) | Total
Parcial
Caducidad (art. 14, 18. Ley 1150 de 2007)
14. Cumplimiento de Obligaciones
Cumplimiento de Obligaciones del Sistema Integrado de Gestión (i) | [7 empty] | Cumplimiento (SI, NO, N/A) (ii) |  | Documento que evidencia el cumplimiento de la obligación y ubicación de éste . (iii) |  |  |  |  | Observaciones (iv)
Obligaciones del Eje de Seguridad y Salud en el Trabajo
1. Certificar que cuenta con un representante de seguridad y salud en el trabajo, que cumpla con el perfil establecido en la Resolución 312 del 2019, o a la norma que adicione, modifique o sustituya y garantice el cumplimiento de obligaciones contractuales establecidas en el marco de la ejecución del contrato o convenio y la normatividad vigente. | [7 empty] | Si |  | Contrato electronico-Ejecucion del Contrato- Numeral 7 |  |  |  |  | El contratista cuenta con la aprobación de hoja de vida, presencia en campo y avala el informe mensual SST presentado por la profesional SANDRA MONCAYO CHANCHI. Evidencias adjuntas en el informe SST
2. Presentar el concepto médico ocupacional favorable de los colaboradores vinculados para la ejecución del contrato o convenio. | [7 empty] | Si |  | Contrato electronico-Ejecucion del Contrato- Numeral 7 |  |  |  |  | El contratista remite soporte de conceptos medico ocupacionales del personal operativo, pendiente los soportes de conceptos médico ocupacionales del personal administrativo. Evidencias adjuntas en el informe SST
3. Realizar la inducción al equipo de trabajo que se empleará durante la ejecución del contrato en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. | [7 empty] | Si |  | Contrato electronico-Ejecucion del Contrato- Numeral 7 |  |  |  |  | El contratista remite soporte de las inducciones realizadas el día 2 de diciembre de 2024 al ersonal operativo de obra, por la profesional Sandra Moncayo
4. Presentar el concepto médico ocupacional favorable de los colaboradores vinculados para la ejecución del contrato o convenio. | [7 empty] | Si |  | Contrato electronico-Ejecucion del Contrato- Numeral 7 |  |  |  |  | El contratista remite soporte de conceptos medico ocupacionales del personal operativo, pendiente los soportes de conceptos médico ocupacionales del personal administrativo. Evidencias adjuntas en el informe SST
5. Suministrar a los colaboradores vinculados para la ejecución del contrato los elementos de Protección Personal requerido para la realización de sus actividades. | [7 empty] | Si |  | Contrato electronico-Ejecucion del Contrato- Numeral 7 |  |  |  |  | El contratista remite soporte de la entrega de EPP realizadas el día 2 de diciembre de 2024 al personal operativo de obra, por la profesional Sandra Moncayo. Evidencias adjuntas en el informe SST
6. Realizar los trabajos en alturas en cumplimiento de lo establecido en la normatividad vigente. | [7 empty] | Si |  | Contrato electronico-Ejecucion del Contrato- Numeral 7 |  |  |  |  | Cumple con la utilización de equipos para trabajo en alturas, pendiente envío de documentación
Obligaciones del Eje Gestión Ambiental
1. Adoptar las medidas necesarias para el ahorro y uso eficiente de agua, energía, papel, y manejo de residuos que se generen durante la ejecución del contrato, de acuerdo con la política ambiental de la Entidad. | [7 empty] | SI |  | Contrato electronico-Ejecucion del Contrato- Numeral 7 |  |  |  |  | El contratista remite en el informe ambiental las medidas implementadas en obra para el ahorro y uso eficiente de agua, energía, papel, y manejo de residuos que se generen durante la ejecución del contrato. Anexo en informe ambiental
2. Adoptar las medidas necesarias para el almacenamiento y manejo adecuado de los productos químicos utilizados durante la ejecución del contrato; de acuerdo con la normatividad vigente. | [7 empty] | Si |  | Contrato electronico-Ejecucion del Contrato- Numeral 7 |  |  |  |  | El contratista presenta en informe la rotulación a los productos químicos. Anexo en informe ambiental
3. Adoptar las medidas necesarias para el manejo adecuado y la disposición final de los residuos especiales y/o peligrosos que se generen durante la ejecución del contrato | [7 empty] | NA |  | NA
4. Utilizar productos, empaques y materiales amigables con el medio ambiente | [7 empty] | NA |  | NA
5. Presentar los permisos y/o autorizaciones ambientales vigentes requeridas para prestación del servicio. Así como las evidencias del cumplimiento de los requerimientos establecidos en dichos documentos. | [7 empty] | NA |  | NA
6. Formular e implementar Plan de Gestión Ambiental, de acuerdo con los aspectos, impactos y requisitos ambientales asociados a la ejecución del contrato | [7 empty] | Si |  | Contrato electronico-Ejecucion del Contrato- Numeral 7 |  |  |  |  | Evidencias en informe ambiental
Obligaciones del eje de Gestión de Calidad
1. Asegurar que el personal requerido para la prestación del servicio cuente con el perfil de: Educación (formal: primaria, secundaria, pregrado, posgrado), formación (cursos específicos de la actividad a desarrollar como diplomados, seminarios, talleres entre otros) o experiencia para garantizar la óptima prestación del servicio | [7 empty] | SI |  | Contrato electronico-Ejecucion del Contrato- Numeral 7 |  |  |  |  | Evidencias informe de calidad
2. Identificar y gestionar acciones de mejora que fortalezcan de manera adecuada la prestación de servicio. | [7 empty] | SI |  | Contrato electronico-Ejecucion del Contrato- Numeral 7 |  |  |  |  | Evidencias informe de calidad
Obligaciones del Eje de Seguridad de la Información.
1. Suscribir un documento de compromiso de confidencialidad el cual deberá ser entregado al Supervisor del contrato una vez se firme el contrato. | [7 empty] | SI |  | Contrato electronico-Ejecucion del Contrato- Numeral 7 |  |  |  |  | 025 Evidencias eje SGSI- compromiso confidencialidad
2. Informar al interventor y/o Supervisor del contrato en el momento que ocurran incidentes de seguridad o se materialice un riesgo de seguridad de la información que afecten la disponibilidad, integridad y/o confidencialidad de la información del ICBF, en el marco de la ejecución del contrato. | [7 empty] | SI |  | Contrato electronico-Ejecucion del Contrato- Numeral 7 |  |  |  |  | 025 Evidencias eje SGSI- compromiso confidencialidad
3. Certificar el cumplimiento, seguimiento y revisión de los asuntos correspondientes a seguridad de la información enmarcado en la normativa interna del ICBF vigente en virtud de la ejecución del objeto del contrato. | [7 empty] | SI |  | Contrato electronico-Ejecucion del Contrato- Numeral 7 |  |  |  |  | 025 Evidencias eje SGSI- compromiso confidencialidad
Cumplimiento de Obligaciones Generales del Contrato y/o Convenio (i) | [7 empty] | Cumplimiento (SI, NO, N/A) (ii) |  | Documento que evidencia el cumplimiento de la obligación y ubicación de éste . (iii) |  |  |  |  | Observaciones (iv)
1. Constituir y allegar a EL ICBF las garantías requeridas dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato. | [7 empty] | SI |  | Contrato electronico-Ejecucion del Contrato- Numeral 7 |  |  |  |  | pólizas c-100022454 y C-100022454, vigentes
2. Cumplir con las actividades descritas y las especificaciones técnicas definidas en la Ficha de Condiciones Técnicas y sus respectivos anexos. | [7 empty] | SI |  | Contrato electronico-Ejecucion del Contrato- Numeral 7 |  |  |  |  | Anexos en el informe de calidad
3. Suscribir acta de inicio después de la legalización del contrato y cumplir a cabalidad con las obligaciones del sistema integrado de gestión | [7 empty] | SI |  | Contrato electronico-Ejecucion del Contrato- Numeral 7 |  |  |  |  | 003_Acta de Inicio pagina 1
4. Participar y apoyar a EL ICBF en todas las reuniones a las que éste lo convoque relacionadas con la ejecución del contrato. | [7 empty] | NA |  | Contrato electronico-Ejecucion del Contrato- Numeral 7 |  |  |  |  | Actas de seguimiento de contrato
5. Atender los requerimientos, instrucciones y/o recomendaciones que durante el desarrollo del Contrato le imparta EL ICBF a través del supervisor del mismo, para una correcta ejecución y cumplimiento de sus obligaciones. | [7 empty] | SI |  | Contrato electronico-Ejecucion del Contrato- Numeral 7 |  |  |  |  | Presupuesto actualizado de las sedes previa intervención
6. Entregar al supervisor del Contrato los informes que se soliciten sobre cualquier aspecto y/o resultados obtenidos cuando así se requiera. de acuerdo con lo dispuesto en el numeral 6.3 de la FCT. | [7 empty] | SI |  | Contrato electronico-Ejecucion del Contrato- Numeral 7-Plan de Pagos |  |  |  |  | Anexos informe de calidad e informe técnico
7. Presentar la cuenta de cobro y/o factura electrónica de conformidad con la forma de pago estipulada en el contrato, junto con el informe de las actividades realizadas para cada pago, de acuerdo con lo dispuesto en el numeral 6.3, y 10 de la FCT. | [7 empty] | SI |  | Contrato electronico-Ejecucion del Contrato- Numeral 7-Plan de Pagos |  |  |  |  | Factura electronica FVE 1
8. Cumplir con la política de buen trato para con los demás colaboradores internos y externos del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, y actuar con responsabilidad, eficiencia y transparencia. | [7 empty] | NA |  | El desarrollo de las actividades se ejecuto en buenos terminos. |  |  |  |  | NA
9. Colaborar con el ICBF en el suministro y respuesta de la información correspondiente, a los requerimientos efectuados por los organismos de control del Estado Colombiano en relación con la ejecución, desarrollo o implementación del contrato objeto del presente documento. | [7 empty] | SI |  | En la ejecución de este ciclo no se presentaron requerimientos por parte de los organismos de control |  |  |  |  | NA
10. Realizar los pagos al SISS (salud, pensión y riesgos laborales), de acuerdo con la normatividad vigente aportando los soportes de pago correspondientes. | [7 empty] | SI |  | Contrato electronico-Ejecucion del Contrato- Numeral 7-Plan de Pagos |  |  |  |  | Anexos en informe SST
11. Respetar la política medioambiental del ICBF, política que incluye todas las normas internas sobre el uso de los recursos ambientales y públicos, como el agua y la energía, racionamiento de papel, normas sobre parqueaderos y manejo de desechos residuales. | [7 empty] | SI |  | Contrato electronico-Ejecucion del Contrato- Numeral 7 |  |  |  |  | Anexos en informe ambiental y SST
12. Cargar dentro de la plataforma SECOPII, las pólizas de garantía por si se realiza alguna modificación, así mismo, deberá cargar las cuentas de cobro y pago de la seguridad social del mes correspondiente, una vez sean aprobadas por la supervisión, como también deberá responder todas las observaciones y/o requerimiento que presente la Entidad a través de la plataforma. | [7 empty] | SI |  | Contrato electronico-Ejecucion del Contrato- Numeral 7-Plan de Pagos |  |  |  |  | pólizas c-100022454 y C-100022454, vigentes
Obligaciones Específicas del Contratista: | [7 empty] | Cumplimiento (SI, NO, N/A) (ii) |  | Documento que evidencia el cumplimiento de la obligación y ubicación de éste (iii) |  |  |  |  | Observaciones (iv)
1. Una vez se suscriba el contrato, el contratista de obra deberá dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes presentar para aprobación del interventor del contrato, los soportes correspondientes que acrediten los perfiles del personal mínimo indicados en el ANEXO N°5 requerido para la ejecución del contrato. La aprobación de las hojas de vida por parte del interventor y Supervisor será requisito para la correspondiente acta de inicio del contrato y se verificará por parte del interventor y Supervisor de conformidad con el ANEXO TECNICO No 5 - Personal Mínimo Requerido. En caso de que el ICBF, por intermedio del Supervisor del Contrato proceda al rechazo de alguno de los Profesionales presentados para Aprobación, se procederá al cambio del o de los mismos, dentro de máximo dos días (02) hábiles siguientes de la solicitud. | [7 empty] | SI |  | Contrato electronico-Ejecucion del Contrato- Numeral 7 |  |  |  |  | CUMPLE
2. Suscribir el Acta de inicio del respectivo contrato con el interventor del contrato, una vez se cumplan los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato. | [7 empty] | SI |  | Contrato electronico-Ejecucion del Contrato- Numeral 7 |  |  |  |  | Acta de inicio del 19 de noviembre de 2024
3. Presentar para aprobación del interventor y el supervisor del contrato, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la realización de la visita preliminar, el informe de visita donde se documente (Técnica y fotográficamente) el estado de los espacios a intervenir incluyendo el levantamiento arquitectónico de dichas áreas, el presupuesto de obra con sus respectivos ítems y cantidades, los análisis de precios unitarios de los ítems a ejecutar (APU´s) y las especificaciones técnicas de cada ítem a ejecutar, de acuerdo con los valores unitarios establecidos en la propuesta económica inicial, previo a la suscripción del acta de inicio de obra por cada sede a intervenir (Frente de trabajo).l. | [7 empty] | SI |  | Contrato electronico-Ejecucion del Contrato- Numeral 7 |  |  |  |  | CUMPLE
4. Hacer entrega de un cronograma de actividades por frente de obra (Sede a intervenir), en medio digital Project y pdf, cinco (5) días hábiles antes del inicio de las obras para aprobación del interventor. | [7 empty] | SI |  | Contrato electronico-Ejecucion del Contrato- Numeral 7 |  |  |  |  | Cumple con cronograma de Centro Zonal Mocoa
5. Realizar un plan de compras previo al inicio de las obras, mediante el cual se garantice la entrega oportuna de insumos, materiales y alquiler de equipos y herramientas y se permita contar con reservas de material en sitio ante eventuales situaciones que puedan retrasar los cronogramas de obra establecidos. | [7 empty] | SI |  | Contrato electronico-Ejecucion del Contrato- Numeral 7 |  |  |  |  | Cumple con plan de compras de Centro Zonal Mocoa
6. Suscribir un acta de inicio de obra por cada frente de obra (Sede a intervenir) y acta de terminación de obra por cada frente de obra (Sede a intervenir). | [7 empty] | SI |  | Contrato electronico-Ejecucion del Contrato- Numeral 7 |  |  |  |  | Cumple con acta de inicio de Centro Zonal Mocoa
7. El contratista de obra deberá iniciar simultáneamente las intervenciones en cada una de las infraestructuras priorizadas. Por lo tanto, las programaciones de obra para cada infraestructura deberán elaborarse teniendo en cuenta esta consideración. | [7 empty] | SI |  | Contrato electronico-Ejecucion del Contrato- Numeral 7 |  |  |  |  | Cumple con acta de inicio de Centro Zonal Mocoa
8. Realizar el cerramiento provisional de la obra o de las zonas a intervenir, que proteja los sitios de construcción de la obra del acceso de personas ajenas a los trabajos. Dicho cerramiento deberá tener como mínimo dos (2) metros de altura y la totalidad de la señalización preventiva necesaria para la segura circulación del personal. Así mismo la obra deberá contar con una valla de obra informativa de acuerdo con la imagen institucional determinada por la oficina de comunicaciones del ICBF. Estos costos los deberá tener previstos el contratista dentro de su presupuesto. | [7 empty] | SI |  | Contrato electronico-Ejecucion del Contrato- Numeral 7 |  |  |  |  | NA
9. Cumplir con el objeto del contrato y todas las obligaciones pactadas en el mismo, en el pliego de condiciones, estudios previos y demás documentos anexos. | [7 empty] | SI |  | Contrato electronico-Ejecucion del Contrato- Numeral 7 |  |  |  |  | CUMPLE
10. Cumplir con los lineamientos técnicos y estándares definidos en el numeral 6. “Especificaciones Técnicas de los insumos, bienes, productos, obras o servicios a entregar” de la Ficha de Condiciones Técnicas Esenciales para la Prestación del Servicio y/o Entrega del Bien (FCT). | [7 empty] | SI |  | NA |  |  |  |  | Las actividades realizadas se ajustan a los estandares exigidos
11. Realizar las obras de adecuación, mejoramiento, mantenimiento general y especializado con trabajos en alturas, conforme a lo exigido por la normatividad vigente y lo contemplado en los anexos técnicos. | [7 empty] | SI |  | Contrato electronico-Ejecucion del Contrato- Numeral 7 |  |  |  |  | Cumple
12. Presentar el plan de manejo y contingencias frente a eventuales atrasos o suspensiones de obra, buscando siempre la aplicación de protocolos y el reinicio de la obra a la mayor brevedad posible. | [7 empty] | NA |  | Contrato electronico-Ejecucion del Contrato- Numeral 7 |  |  |  |  | NA
13. Tramitar y obtener los permisos que se requieran para la ejecución de cada una de las actividades que se indican en el ANEXO No.1 - Listado de actividades e Ítems de obra para la ejecución de las obras, en caso de ser necesario. | [7 empty] | NA |  | Contrato electronico-Ejecucion del Contrato- Numeral 7 |  |  |  |  | NA
14. Establecer junto con el interventor o supervisor, los precios de las actividades o ítems no previstos para la adecuada ejecución de la obra. El contratista efectuará el análisis de rendimientos correspondiente y deberá contar con el aval del interventor o supervisor. La definición de los precios de las actividades o ítems no previstos se realizará acorde al procedimiento establecido en el numeral 6.7 PROCEDIMIENTO PARA DEFINIR EL PRECIO DE LAS ACTIVIDADES O ÍTEMS NO PREVISTOS de la ficha de condiciones técnicas. | [7 empty] | SI |  | Contrato electronico-Ejecucion del Contrato- Numeral 7 |  |  |  |  | cumple
15. Suministrar con calidad y oportunidad todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales e insumos en las fechas indicadas en la programación detallada del frente a intervenir, cumpliendo oportunamente, entre otros aspectos, con el envío y recepción de estos en el sitio de las obras. | [7 empty] | SI |  | Contrato electronico-Ejecucion del Contrato- Numeral 7 |  |  |  |  | cumple
16. Tener la disponibilidad del personal, en sitio, presentados en la propuesta técnica, de acuerdo con lo exigido en la Ficha denominada ANEXO N°5– Personal mínimo requerido y de conformidad con el cronograma de obra, documentos que hacen parte integral del contrato. | [7 empty] | SI |  | Contrato electronico-Ejecucion del Contrato- Numeral 7 |  |  |  |  | Cumple
17. Efectuar las reparaciones necesarias en las áreas intervenidas y contiguas que hayan sufrido daño por ocasión de las obras, previa autorización del interventor. | [7 empty] | SI |  | Contrato electronico-Ejecucion del Contrato- Numeral 7 |  |  |  |  | Cumple
18. Demoler y/o reemplazar, por su cuenta y riesgo, en el término indicado por el interventor o supervisor, toda actividad ejecutada que resulte defectuosa según el análisis de calidad realizado por el interventor y que no cumpla con las normas de calidad requeridas para la misma, ya sea por causa de los insumos o de la mano de obra. | [7 empty] | SI |  | Contrato electronico-Ejecucion del Contrato- Numeral 7 |  |  |  |  | Cumple
19. Realizar los ensayos y/o laboratorios que se requieran para el control de calidad de los materiales en un laboratorio debidamente certificado por la ONAC (Organismo Nacional de Acreditación), los cuales deberán ser aportados al interventor cuando estos los requiera. | [7 empty] | SI |  | Contrato electronico-Ejecucion del Contrato- Numeral 7 |  |  |  |  | Cumple
20. Garantizar para el uso de materiales pétreos como arena, piedra y gravilla, que su procedencia sea de canteras debidamente autorizadas tanto por la autoridad minera nacional como por la autoridad ambiental competente, según lo dispuesto en el Código de Minas Ley 685 de 2001 Artículo 14. | [7 empty] | SI |  | Contrato electronico-Ejecucion del Contrato- Numeral 7 |  |  |  |  | Cumple
21. Presentar los informes parciales y finales establecidos en la presente Ficha de Condiciones Técnicas. | [7 empty] | SI |  | Contrato electronico-Ejecucion del Contrato- Numeral 7 |  |  |  |  | Cumple
22. Entregar al final de la intervención los correspondientes planos récord (formato dwg - pdf), esquemas y detalles de los trabajos adelantados en cada frente de obra (Sede intervenida), en medio físico y digital (correo y usb), en caso de que se realice modificación al esquema inicialmente propuesto por la entidad, los cuales deberán ser en todo caso aprobados por el interventor del contrato | [7 empty] | SI |  | Contrato electronico-Ejecucion del Contrato- Numeral 7 |  |  |  |  | Cumple
23. Asumir los costos que se generen como consecuencia de cualquier tipo de modificación que no cuente con la debida aprobación del interventor y/o Supervisor del contrato en la etapa de construcción. | [7 empty] | SI |  | Contrato electronico-Ejecucion del Contrato- Numeral 7 |  |  |  |  | Cumple
24. Asistir a los comités o reuniones técnicas citadas por parte del ICBF o convocadas por el interventor o supervisor. | [7 empty] | SI |  | Contrato electronico-Ejecucion del Contrato- Numeral 7 |  |  |  |  | Cumple
25. Entregar las áreas intervenidas en perfecto estado, limpieza y condiciones que permitan su funcionamiento y operación a nivel de redes eléctricas, hidrosanitarias, gas, voz y datos y demás intervenidas. | [7 empty] | SI |  | Contrato electronico-Ejecucion del Contrato- Numeral 7 |  |  |  |  | Cumple
26. Retirar los materiales sobrantes de cada sitio intervenido y depositarlos en los lugares debidamente autorizados por la Autoridad Ambiental local, para lo cual se deberá hacer entrega como adjunto de los INFORMES MENSUALES de los recibos y demás documentos en original, que demuestren que se ha dado un buen manejo y disposición final de residuos y demás materiales sobrantes. Estos recibos y demás documentos deben contener como mínimo el nombre o razón social del sitio donde se dispone el material, cantidad de material dispuesto, su dirección, el número o identificación de la licencia junto con su fecha de expiración y demás información complementaria. | [7 empty] | SI |  | Contrato electronico-Ejecucion del Contrato- Numeral 7 |  |  |  |  | Cumple
27. Responder con oportunidad y calidad por la entrega de las obras totalmente terminadas y funcionando en las condiciones contratadas. | [7 empty] | SI |  | Contrato electronico-Ejecucion del Contrato- Numeral 7 |  |  |  |  | Cumple
28. Mantener informado al interventor y supervisor del contrato del avance de las actividades en el desarrollo del contrato en cada uno de los frentes, así como cualquier novedad que llegara a ocurrir durante la ejecución del contrato. | [7 empty] | SI |  | Contrato electronico-Ejecucion del Contrato- Numeral 7 |  |  |  |  | Cumple
29. Permitir y facilitar al ICBF el acceso a los sitios de trabajo, a la documentación y en términos generales, suministrar toda la información relacionada con la ejecución contractual, brindando la colaboración requerida para el normal desarrollo de su gestión | [7 empty] | SI |  | Contrato electronico-Ejecucion del Contrato- Numeral 7 |  |  |  |  | Cumple
30. Responder por cualquier tipo de reclamación, judicial o extrajudicial, que instauren, impulsen o coadyuven el personal o los subcontratistas contra el ICBF, por causa o con ocasión de la ejecución del contrato | [7 empty] | SI |  | Contrato electronico-Ejecucion del Contrato- Numeral 7 |  |  |  |  | No se instauro ningún tipo de reclamación judicial
31. Realizar la identificación, valoración y mitigación de impactos ambientales en el marco de la ejecución del objeto del contrato, así como la formulación del plan de manejo ambiental | [7 empty] | SI |  | Contrato electronico-Ejecucion del Contrato- Numeral 7 |  |  |  |  | Se deja identificación en los requerimientos y obligaciones SIGE de la parte ambiental en los anexos del informe ambiental
32. Realizar el manejo adecuado de los productos químicos y combustibles utilizados, su correcto etiquetado y marcado y la entrega de las fichas técnicas y hojas de datos de seguridad de cada producto, así como la idoneidad y competencia del personal que desarrolle labores asociadas a esta actividad; de acuerdo a lo establecido en el Decreto 1496 de 2018, por el cual se adopta el Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos y se dictan otras disposiciones en materia de seguridad química. | [7 empty] | SI |  | Contrato electronico-Ejecucion del Contrato- Numeral 7 |  |  |  |  | Se deja identificación en los requerimientos y obligaciones SIGE de la parte ambiental en los anexos del informe ambiental
33. Contar con certificados vigentes de trabajo en alturas avanzado o reentrenamiento para los trabajadores que desarrollen las actividades positivo o negativo: de 2 m, así mismo la certificación de equipos de protección personal para trabajos en alturas. | [7 empty] | SI |  | Contrato electronico-Ejecucion del Contrato- Numeral 7 |  |  |  |  | Se deja identificación en los requerimientos y obligaciones SIGE de la parte SST en los anexos del informe
34. Realizar en forma secuencial, desde el inicio de las actividades a realizar hasta su terminación, el correspondiente registro fotográfico que se entregará al interventor en los informes solicitados y en todo caso cada vez que sean requeridos por el supervisor. | [7 empty] | SI |  | Contrato electronico-Ejecucion del Contrato- Numeral 7 |  |  |  |  | Se observa en el informe en PDF entregado a interventoría el avance de las actividades con registro fotográfico en anexos donde se deja en evidencia las adecuaciones requeridas en el centro zonal Mocoa
35. Mantener en perfecto estado de limpieza la zona de las obras, trabajos y sus alrededores para lo cual deberá retirar en forma adecuada, diariamente o con más frecuencia si así lo ordena la entidad, escombros, basuras, desperdicios y sobrantes de materiales de manera que no aparezca en ningún momento una acumulación que puedan causar riesgos | [7 empty] | SI |  | Contrato electronico-Ejecucion del Contrato- Numeral 7 |  |  |  |  | Se observa en el informe en PDF entregado a interventoría el avance de las actividades con registro fotográfico en anexos donde se deja en evidencia las adecuaciones requeridas en el centro zonal Mocoa
36. Presentar al momento de suscribir el acta de inicio la dirección exacta de la oficina donde pueda ser requerido en cualquier momento y números telefónicos, además del organigrama de su empresa (secretaria, auxiliares, mensajero, etc.) con el fin de tener una comunicación más activa. | [7 empty] | SI |  | Contrato electronico-Ejecucion del Contrato- Numeral 7 |  |  |  |  | Se observa en el informe en PDF de PMA plan de manejo ambiental paginas 14 a 16 el manejos de limpieza de las adecuaciones realizadas en campo
37. Proveer, mantener y manejar a su costo las oficinas y depósitos que sean necesarios para la seguridad y comodidad de su personal y en términos generales para la ejecución del contrato. En caso de que el Contratista tenga necesidad de almacenar combustible, deberá someterse a las reglamentaciones y normas comunes de seguridad para el manejo de estos elementos. Si por el uso de éstos resultaren perjuicios y daños a terceros, el Contratista asume toda la responsabilidad por estos daños y perjuicios causados. | [7 empty] | SI |  | Contrato electronico-Ejecucion del Contrato- Numeral 7 |  |  |  |  | No se conto con la necesidad de almacenar combustible en la obra
38. Garantizar la provisión de servicios por parte de población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección constitucional, esta provisión se establece en un porcentaje del cinco por ciento (5%) de los servicios requeridos para la ejecución del contrato. | [7 empty] | SI |  | Contrato electronico-Ejecucion del Contrato- Numeral 7 |  |  |  |  | Se incorpora al grupo de obreros personas de bajos recurso y personal con los conocimientos aptos para realizar las labores necesarias por el contratista
39. Presentar ante el interventor y/o Supervisor del contrato, el registro inicial de las condiciones iniciales detalladas del inmueble en el que se adelantaran las obras. | [7 empty] | SI |  | Contrato electronico-Ejecucion del Contrato- Numeral 7 |  |  |  |  | Se realiza con la interventoría y la supervisión del contrato una visita a las instalaciones del centro zonal ICBF
40. Dar cumplimiento a los ofrecimientos realizados en la propuesta durante toda la ejecución del contrato | [7 empty] | SI |  | Contrato electronico-Ejecucion del Contrato- Numeral 7 |  |  |  |  | La ejecución del contrato lleva un 40% de avance por lo cual se continua con adecuaciones de las cuales la ampliación de una parte de la instalación del piso fue requerida por el ICBF se observa en las imágenes del informe de avance de la obra
41. Adquirir los bienes nacionales relevantes ofrecidos en su propuesta que se encuentren en el Registro de Productores de Bienes Nacionales durante la ejecución del contrato (si aplica). | [7 empty] | SI |  | Contrato electronico-Ejecucion del Contrato- Numeral 7 |  |  |  |  | N/A
42. Presentar al interventor del contrato factura o documento equivalente de la adquisición de los bienes nacionales relevantes para que este verifique la fecha en que fueron obtenidos, a efectos de determinar que dicha adquisición se generó durante la vigencia del Registro de Productores de Bienes Nacionales | [7 empty] | SI |  | Contrato electronico-Ejecucion del Contrato- Numeral 7 |  |  |  |  | NA
43. Las demás necesarias para la ejecución del objeto contractual. | [7 empty] | SI |  | Contrato electronico-Ejecucion del Contrato- Numeral 7 |  |  |  |  | Se presentan todas las certificaciones de calidad de materiales adjuntas y contempladas en el informe avalado por la interventoría
OBLIGACIONES GENERALES | [7 empty] | Cumplimiento (SI, NO, N/A) (ii) |  | Documento que evidencia el cumplimiento de la obligación y ubicación de éste (iii) |  |  |  |  | Observaciones (iv)
1. Cumplir con el objeto del contrato con plena autonomía técnica y administrativa y bajo su propia responsabilidad, por lo tanto, no existe ni existirá ningún tipo de subordinación, ni vínculo laboral alguno entre EL CONTRATISTA, su personal y el ICBF. | [7 empty] | SI |  | Contrato electronico-Ejecucion del Contrato- Numeral 7 |  |  |  |  | Existe la asesoría jurdícia dentro del componentes del personal mínimo lo cual vela por el cumplimiento del objeto contractual, realizando buenas prácticas integrales, Los contratos son total mente independientes y no cuentan con ningún vinculo
2. Constituir y allegar al ICBF las garantías requeridas dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato. | [7 empty] | SI |  | Contrato electronico-Ejecucion del Contrato- Numeral 7 |  |  |  |  | Se han revisado por parte de interventoria y se han remitido dichas pólizas para a la supervisión para la revisión de los amparos y garantías, para posterio a ello realizar el cargue de pólizas a plataforma SECOP II, dichas pólizas también las podemos evidenciar en el informe de obra e interventoría No 1
3. Participar y apoyar al ICBF en todas las reuniones a las que éste lo convoque relacionadas con la ejecución del contrato. | [7 empty] | SI |  | Contrato electronico-Ejecucion del Contrato- Numeral 7 |  |  |  |  | Se asiste a diferentes recunión las cuales reposan las citaciones en los correos electrónicos y hacen parte de las comunicaciones oficiales del proyecto que nos ocupa
4. Disponer de los medios necesarios para el mantenimiento, cuidado y custodia de la documentación objeto del presente contrato. | [7 empty] | SI |  | Contrato electronico-Ejecucion del Contrato- Numeral 7 |  |  |  |  | Se capacita en la pimer charla la cual se evidencia en fotografías y lista de asistencia para lo cual se realiza capacitación de confidencialidad del material propio del proyecto el cual debe ser de resenva legal y se diligencian formatos de tratamiento de información
5. Atender los requerimientos, instrucciones y/o recomendaciones que durante el desarrollo del Contrato le imparta el ICBF a través del supervisor, para una correcta ejecución y cumplimiento de sus obligaciones | [7 empty] | SI |  | Contrato electronico-Ejecucion del Contrato- Numeral 7 |  |  |  |  | Se realizan remisión de oficios por parte de interventoría los cuales hasta la fecha se han recibido respuesta parcial de los mismos, el contratista ejecutor remite información de los requiemientos en la reiteración de oficios estrcuturados por interventoría.
6. Entregar al supervisor, los informes que se soliciten sobre cualquier aspecto y/o resultados obtenidos cuando así se requiera. | [7 empty] | SI |  | Contrato electronico-Ejecucion del Contrato- Numeral 7 |  |  |  |  | Se remiten informes de seguimiento donde se puede evnidenciar el informe No 1 de obra e informe NO. 1 de interventoría, así mismo se anexas los componentes que hacen parte integral del informe se realiza todos los requerimientos solicitados por la supervisión, la adecuación de el kiosco pagina 54 y aumento de piso en gres antideslizante pagina 47
7. Una vez aprobados por el interventor los informes deberán ser enviados al supervisor y con la viabilidad de este, los informes deberán ser cargados en la plataforma Secop II | [7 empty] | SI |  | Contrato electronico-Ejecucion del Contrato- Numeral 7 |  |  |  |  | Se realiza la revisión de los informes de obra y componentes que hacen parte del mismo, lo cual se avala dicho porcentaje de avance que para el primer perdiodo corresponde a fechas desde 19 de noviembre de 2024 hasta el 18 de diciembre de 2024
8. Presentar al ICBF la factura de conformidad con la forma de pago estipulada en el contrato, junto con el informe de las actividades realizadas para cada pago. | [7 empty] | SI |  | Contrato electronico-Ejecucion del Contrato- Numeral 7 |  |  |  |  | Se revisan la forma de pago de acuerdo a la minuta contractual la cual reposa dentro del informe de interventoría y el informe de obra NO. 1, también reposa en la minuta cargada en plataforma SECOP II.
9. Guardar estricta reserva sobre toda la información y documentos que tenga acceso, maneje en desarrollo de su actividad o que llegue a conocer en desarrollo del contrato y que no tenga carácter de pública. En consecuencia, se obliga a no divulgar por ningún medio dicha información o documentos a terceros, sin la previa autorización escrita del ICBF. | [7 empty] | SI |  | Contrato electronico-Ejecucion del Contrato- Numeral 7 |  |  |  |  | Se reserva a todo el presonal a no brindar información a personas ajenas al proyecto, únicamente con autorización previa de la dirección de obra e interventoría se podrá brindar infromación de la documentación que hace parte del proyecto, dichas charlas se birndan de manera periodica semanal en situ
10. Mantener correctamente actualizados cada uno de los sistemas de información que maneje en desarrollo de su actividad | [7 empty] | SI |  | Contrato electronico-Ejecucion del Contrato- Numeral 7 |  |  |  |  | Se brinda soporte y capacitación de los integrantes del consoircio y empresas para brindar seguridad con los sistemas de información, dando pautas actuaizadas del manejo de las mismas
11. Asumir un buen trato para con los demás colaboradores internos y externos del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, los usuarios de las sedes y actuar con responsabilidad, eficiencia y transparencia. | [7 empty] | SI |  | Contrato electronico-Ejecucion del Contrato- Numeral 7 |  |  |  |  | Se promueve la integración del personal, dando fraternidad y sabiendo que el equipo lo conforman personas idoneas y llenas de valores y principios de buen trato y de calidad de gentes, conllevando armonía, solidaridad y proactividadad con un alto nivel de actitud positiva
12. Devolver al ICBF, una vez finalizado la ejecución del contrato los documentos que en desarrollo del contrato se hayan producido, e igualmente todos los archivos que se hayan generado en cumplimiento de sus obligaciones. | [7 empty] | SI |  | Contrato electronico-Ejecucion del Contrato- Numeral 7 |  |  |  |  | Esta obligación no aplica en este momento debido a queno a terminado la ejecución del contrato
13. Colaborar de manera oportuna con el ICBF en el suministro y respuesta de la información correspondiente, a los requerimientos efectuados por los organismos de control del Estado Colombiano en relación con la ejecución, desarrollo o implementación del contrato objeto del presente documento. | [7 empty] | SI |  | Contrato electronico-Ejecucion del Contrato- Numeral 7 |  |  |  |  | La presente obligación no se ha requerido debido a que no se han realizado requerimientos por organismos de control,
14. Utilizar la imagen del ICBF de acuerdo con los lineamientos establecidos por éste, salvo autorización expresa y escrita de las partes, no se podrá utilizar el nombre, emblema o sello oficial de la otra parte para fines publicitarios o de cualquier otra índole | [7 empty] | SI |  | Contrato electronico-Ejecucion del Contrato- Numeral 7 |  |  |  |  | NO se realiza utilización de la imágene del ICBF para temas diferetes a los que se requieren para el pesente proyecto, los formatos y modelos de documentos son remitidos por los mismos funcionarios u contratistas del ICBF los cuales se realcional al presonal actuante en obra como en interevntoría que son de suso exclusivo para el proyecto y son del ICBF
15. Realizar los pagos salariales, pagos al SISS (salud, pensión y riesgos laborales) y parafiscales, de acuerdo con la normatividad vigente aportando los soportes de pago correspondientes. | [7 empty] | SI |  | Contrato electronico-Ejecucion del Contrato- Numeral 7 |  |  |  |  | Se anexan al informe los soportes de los pagos de aportes correspondientes al mes de noviembre tanto de mano de obra calificada como no calificada, se anexan en el informe de iinterventoría NO. 1
16. Respetar la política medioambiental del ICBF, política que incluye todas las normas internas sobre el uso de los recursos ambientales, como el agua y la energía, racionamiento de papel, normas sobre parqueaderos y manejo de desechos residuales. | [7 empty] | SI |  | Contrato electronico-Ejecucion del Contrato- Numeral 7 |  |  |  |  | Se dictan charlas de cero papel, y se reutilizan hojas en el cao de ser necesarias, se realiza uso masivo de correo electrónico, medio de comunicación digitales y el uso efciente de agua
17. Cumplir con las disposiciones establecidas en el Capítulo “Buenas Prácticas en la Gestión Contractual” del Manual de Contratación vigente. | [7 empty] | SI |  | Contrato electronico-Ejecucion del Contrato- Numeral 7 |  |  |  |  | Se realiza la capacitación por parte de asesora jurídica del equipo de interventoría sobra las buenas prácticas de gestión contractual de acuerdo al manual de contratación vigentes.
18. Remitir al interventor y al Supervisor del contrato, dentro de los tres (3) días siguientes a la consignación, copia del documento donde conste la operación que, por concepto de reintegros, rendimientos financieros, multas o cualquier otro, se causen a favor de la Entidad en razón a la ejecución del contrato. PARÁGRAFO: Las consignaciones a que hace referencia esta obligación deben realizarse únicamente en la cuenta informada por escrito por el interventor del contrato. | [7 empty] | SI |  | Contrato electronico-Ejecucion del Contrato- Numeral 7 |  |  |  |  | Esta obligación aún no aplica toda vez que no se han generado pagos y rendimientos finaniceros
19. Cumplir con la totalidad de las normas de seguridad y Salud en el trabajo: Trabajos confinados y Trabajo en alturas Resolución 3673 de 2008 Reglamento Técnico de Trabajo Seguro en Alturas · Resolución 736 de 2009 Modificación Parcial de la Resolución 3673 de 2008 y se dictan otras disposiciones · Resolución 1409 de 2012 Reglamento de Seguridad para protección contra caídas en trabajo seguro en alturas Resolución 2400 (mayo de 1979), capítulo III De escaleras y andamios. OSHA 1926.500 Subparte X (Escaleras), entre otra normativa vigente. Resolución 4272 del 2021 “Por la cual se establecen los requisitos mínimos de seguridad para el desarrollo de trabajo en alturas, Circular 0036 del 28 de julio del 2022 “Reentrenamiento y capacitación en trabajo en alturas”, Decreto 1072 del 2015 “ Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo”.. | [7 empty] | SI |  | Contrato electronico-Ejecucion del Contrato- Numeral 7 |  |  |  |  | Se deja identificación en los requerimientos y obligaciones SIGE de la parte SST en los anexos del informe
(i) El Supervisor deberá registrar todas las obligaciones contenidas en la cláusula correspondiente del contrato/convenio. Para aquellas obligaciones cuyo cumplimiento no obedezca a un producto tangible, deberá señalar en la columna del "Documento que evidencia el cumplimiento", su concepto sobre el mismo.
(ii) Si el Supervisor establece que "no" se ha dado el cumplimiento a una obligación, dentro de uno de los informes periódicos, deberá indicar las razones por las cuales es así, y qué acciones se han tomado sobre dicho incumplimiento. Si el reporte de "no cumplimiento" se presenta en el Informe Final de Supervisión, el supervisor deberá allegar copia y presentar reporte de las acciones adelantadas frente al mismo. Si el supervisor señala que una obligación "N/A" sólo podrá ser relacionada con algunos periodos en los que esa obligación específica no sea requerida.
(iii) El supervisor deberá relacionar todos los documentos que evidencien el cumplimiento de la obligación correspondiente, relacionados con actas de entrega a satisfacción o de reuniones, informes, certificaciones, comunicaciones, oficios, memorandos, y en general cualquier documento que pruebe que la obligación fue efectivamente cumplida. Deberá igualmente indicar el folio del documento y su ubicación.
(iv) El supervisor deberá señalar en "Observaciones" cualquier información que considere relevante relacionada con el cumplimiento de la obligación. El diligenciamiento de esta columna no es obligatorio.
15. Seguimiento a matriz de riesgos
Realizó seguimiento a la matriz de riesgos del presente contrato/convenio? | [12 empty] | SÍ |  | X |  | NO
Luego del seguimiento detectó alguno con alta probabilidad de ocurrencia? | [12 empty] | SÍ |  |  |  | NO | X
Detalle cual(es) riesgos detectó con alta probabilidad de ocurrencia:
Observaciones adicionales:
Si hay algún riesgo que se materializó o que tiene alta probabilidad de ocurrencia debe informarse a la Dirección de Contratación de la Sede de la Dirección General.
16. Certificación
El supervisor, con la suscripción del presente informe, certifica que el contratista cumplió con su obligación de acreditar los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales correspondientes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.
Fecha emisión de Informe |  |  |  |  | 2024-12-20
Liliana Patricia Ortega Acosta | [8 empty] | Steven Fernando Vallejo Gilon
COORDINADORA ADMINISTRATIVA | [8 empty] | CONTRATISTA VISADO PAC
JHON JAIRO MUÑOZ
JHON JAIRO MUÑOZ OVIEDO | [8 empty] | FLOREZ GAVIRIA MILEIDY NATALID
Cargo Revisor Técnico | [8 empty] | Representante lega interventoría
Proyecto: Jhon Jairo Muñoz Oviedo
Contratista Grupo Administrativo
Nota: Si se requiere la firma de más personas que intervinieron en el ejercicio de supervisión, se podrán incluir.