## CONTEXTO
| MATRIZ DE RIESGOS EN CONTRATACIÓN | Código: GCO-GCI-F164 Versión: 02 Vigencia: 01 de diciembre de 2022 Caso HOLA: 280117
ESTABLECER EL CONTEXTO
El punto inicial es identificar el contexto en el cual interactúa la Entidad Estatal para conocer el ambiente social, económico y político, e identificar (i) sus propios Riesgos; (ii) los Riesgos comunes a sus Procesos de Contratación; y (iii) los Riesgos del Proceso de Contratación en particular. (Aplica igual para contratos interadministrativos) En este paso la Entidad Estatal debe identificar los aspectos que se mencionan a continuación y los posibles efectos adversos que estos pueden generar.
Objeto del Proceso de Contratación: “PRESTAR LOS SERVICIOS PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES QUE FORTALEZCAN LOS SABERES Y LAS PRÁCTICAS ANCESTRALES EN MEDICINA, DE LOS PUEBLOS INDIGENAS DE LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR EN EL MARCO DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL 2021-2024”.
Partícipes del Proceso de Contratación: Agentes externos (Organismos de control, veedurías ciudadanas), agentes internos (supervisores, funcionarios y demás usuarios). A demas de los mencionados participa en el presente proceso la mesa local de indigenas de ciudad Bolívar.
Ciudadanía que se beneficia del Proceso de Contratación: Se beneficiará la comunidad Indigena de la localidad de Ciudad Bolivar
Capacidad de la Entidad Estatal entendida como la disponibilidad de recursos y conocimientos para el Proceso de Contratación: La disponibilidad de la Entidad de sus recursos y el conocimiento de su equipo humano se refleja en los diferentes funcionarios que participarán en las diversas etapas del proceso de selección: participan las áreas que requieren los procesos de contratación (Etapa de Planeación), Dirección de Contratación, Comité Evaluador (Etapa de selección), Dirección de Contratación (Etapa de contratación) y la supervisión y apoyos a la misma (Estapa de Ejecución).
Suficiencia del presupuesto oficial del Proceso de Contratación: La entidad destinó el presupuesto para el presente proceso por un valor de CIENTO VEINTISEIS MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS ($126.900.000)
Condiciones geográficas y de acceso del lugar en el cual se debe cumplir el objeto del Proceso de Contratación: El suministro, obra o servicio se prestará principalmente en las Sedes de la Entidad, o en el lugar indicado en los estudios previos del proceso.
Entorno socio ambiental: Si aplican
Condiciones políticas: Que, según la mesa Local Indígena, que fue instalada el 23 de diciembre del 2021 en cumplimiento a la resolución 0546 de 2019, Ciudad Bolívar es la localidad con mayor número de pueblos indígenas, entre ellos los Inga, Kamentsa, Uitoto, Embera, Pijao, Yanakuna, Yukuna, Myska, Misak, Pastos, Tubu, Nasa, Wounaan. Igualmente, el ministerio de salud y protección social, identifica como grupos étnicos, aquellas poblaciones cuyas condiciones y prácticas sociales, culturales y económicas, los distinguen del resto de la sociedad y que han mantenido su identidad a lo largo de la historia, como sujetos colectivos que aducen un origen, una historia y unas características culturales propias, que están dadas en sus cosmovisiones, costumbres y tradiciones .
Factores ambientales. Se expresan en el cumplimiento de las normas ambientales establecidas en las fichas ambientales decritas en el anexo técnico del proceso.
Sector del objeto del Proceso de Contratación y su mercado. Los establecidos en el analissis dl sector que acompaña el proceso.
Normativa aplicable al objeto del Proceso de Contratación. Las dispuestas en el Estudio Previo del proceso.
Experiencia propia y de otras Entidades Estatales en Procesos de Contratación del mismo tipo.: No Aplica

## IDENTIFICACION Y ANALISIS
| MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN |  |  | Código: GCO-GCI-F164 Versión: 02 Vigencia: 01 de diciembre de 2022 Caso HOLA: 280117
DEFINICIONES
RIESGO: Evento que puede generar efectos adversos y de distinta magnitud en el logro de los objetivos del Proceso de Contratación o en la ejecución de un contrato RIESGOS PREVISIBLES: Son los posibles hechos o circunstancias que por la naturaleza del contrato y de la actividad a ejecutar es factible su ocurrencia. ETAPA DE PLANEACIÓN: Está comprendida desde el momento en que se identifican las necesidades que debe satisfacer la Secretaría Distrital de Gobierno y los Fondos de Desarrollo Local, a través del abastecimiento de bienes, obras o servicios, la elaboración del Plan Anual de Adquisiciones y la estructuración de los documentos y estudios previos. ETAPA DE SELECCIÓN: Está comprendida entre el acto de Apertura del Proceso de Contratación y la Adjudicación o la declaración de desierto del Proceso de Contratación ETAPA DE CONTRATACIÓN: Una vez adjudicado el contrato objeto del Proceso de Contratación, inicia la etapa para la celebración del contrato y el cumplimiento de los requisitos para de perfeccionamiento y ejecución. ETAPA DE EJECUCIÓN: Inicia una vez cumplidos los requisitos previstos para iniciar la ejecución del contrato respectivo y termina con el vencimiento del plazo del contrato o la fecha de liquidación si hay lugar a ella. RIESGO GENERAL: Es un riesgo de todos los procesos de contratación adelantados por la Entidad Estatal, por lo cual está presente en toda su actividad contractual. RIEGO ESPECIFICO: Es un riesgo propio del proceso de contratación objeto de análisis. RIESGOS ECONÓMICOS: Son los derivados del comportamiento del mercado, tales como la fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimiento y especulación de los mismos, entre otros. RIESGOS SOCIALES O POLÍTICOS: son los derivados de los cambios de las políticas gubernamentales y de cambios en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato. RIESGOS OPERACIONALES: Son los asociados a la operatividad del contrato, tales como la suficiencia del presupuesto oficial, del plazo o los derivados de procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos, equipos humanos o técnicos inadecuados o insuficientes. RIESGOS FINANCIEROS: Son (i) el riesgo de consecución de financiación o riesgo de liquidez para obtener recursos para cumplir con el objeto del contrato, y (ii) el riesgo de las condiciones financieras establecidas para la obtención de los recursos, tales como plazos, tasas, garantías, contragarantías, y refinanciaciones, entre otros. RIESGOS REGULATORIOS: Derivados de cambios regulatorios o reglamentarios que afecten la ecuación económica del contrato. RIESGOS DE LA NATURALEZA: Son los eventos naturales previsibles en los cuales no hay intervención humana que puedan tener impacto en la ejecución del contrato, por ejemplo los temblores, inundaciones, lluvias, sequías, entre otros. RIESGOS AMBIENTALES: Son los derivados de las obligaciones legales o reglamentarias de carácter ambiental, así como de las licencias, planes de manejo o de permisos y autorizaciones ambientales, incluyendo tasas retributivas y compensatorias, obligaciones de mitigación, tareas de monitoreo y control, entre otras. RIESGOS TECNOLÓGICOS: Son los derivados de fallas en los sistemas de comunicación de voz y de datos, suspensión de servicios públicos, nuevos desarrollos tecnológicos o estándares que deben ser tenidos en cuenta para la ejecución del contrato, obsolescencia tecnológica.
INSTRUCCIONES PARA LA IDENTIFICACIÓN, ANALISIS, EVALUACIÓN , ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO DE RIESGOS EN LA CONTRATACIÓN
1) Identifique los riesgos previsibles que le apliquen al objeto contractual que se adelante. Los relacionados a continuación se establecen de manera general y como proforma. No obstante, si del objeto contractual se identifican otros riesgos diferentes a los aquí determinados, por favor reemplace el texto de la casilla teniendo en cuenta la etapa del proceso. Así mismo, seleccione la clase, fuente y el tipo (Operacional, Económico, Sociales o Políticos, Regulatorios, Financieros, Tecnológicos, De la naturaleza, Ambientales) 2) Continúe en la hoja de "EVALUACIÓN" (SI EXISTEN DUDAS CONCEPTUALES PARA LA ELABORACIÓN DE LA MATRIZ DE RIESGO CONSULTE EL MANUAL PARA LA IDENTIFICACIÓN Y COBERTURA DEL RIESGO EN LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN EXPEDIDO POR COLOMBIA COMPRA EFICIENTE Y LA GUÍA DE RIESGOS PREVISIBLES CONTRACTUALES, EXPEDIDA POR LA VEEDURÍA DISTRITAL)
| ETAPAS | CLASE | FUENTE | TIPO
PLANEACIÓN
Requisitos habilitantes inapropiados para el proceso de selección |  | General | Interno | Operacionales
Inadecuada descripción del bien o servicio requerido |  | General | Externo | Operacionales
Inadecuada identificación de las condiciones contractuales |  | General | Externo | Operacionales
SELECCIÓN
Inadecuada evaluación de las ofertas y/o verificación de requisitos habilitantes |  | General | Externo | Operacionales
Contestación inoportuna a todas las observaciones formuladas a los documentos de la contratación |  | General | Interno | Operacionales
No publicación de la documentación del proceso de selección en el SECOP |  | General | Interno | Operacionales
Selección de ofertas con precios artificialmente bajos. |  | General | Externo | Operacionales
CONTRATACIÓN
Falta de constitución o constitución tardía de la garantía única. Aceptación de garantías que no se ajustan a lo contemplado en el contrato |  | General | Externo | Operacionales
EJECUCIÓN
Variación de los precios del mercado |  | General | Externo | Economicos
Variación en la disponibilidad o en el costo de los insumos necesarios para prestar los servicios. |  | General | Externo | Economicos
Incumplimiento de compromisos adquiridos por el contratista seleccionado con sus subcontratistas, suministradores de bienes y servicios. |  | Especifico | Externo | Economicos
General
Estatal
Especifico
Interno
Externo

## EVALUACION
| MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN | [6 empty] | Código: GCO-GCI-F164 Versión: 02 Vigencia: 01 de diciembre de 2022 Caso HOLA: 280117
Objeto Contractual: “PRESTAR LOS SERVICIOS PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES QUE FORTALEZCAN LOS SABERES Y LAS PRÁCTICAS ANCESTRALES EN MEDICINA, DE LOS PUEBLOS INDIGENAS DE LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR EN EL MARCO DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL 2021-2024”.
INSTRUCCIONES PARA LA IDENTIFICACIÓN, ANALISIS, EVALUACIÓN , ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO DE RIESGOS EN LA CONTRATACIÓN
1) Diligencie el objeto contractual y seleccione la(s) etapas y los riesgos que aplican al objeto contractual, de acuerdo a lo definido en la hoja de "IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS"
2) Describa las consecuencias de la ocurrencia del Riesgo/evento.
3) Asigne la probabilidad de ocurrencia del riesgo, de conformidad con la tabla de probabilidad y la valoración del riesgo (Cualitativa o Monetaria)
4) Asigne el impacto que generaría la materialización del riesgo, de conformidad con la tabla de impacto y la valoración del riesgo (Cualitativa o Monetaria)
5) Al realizar las anteriores actividades se obtendrá la calificación total y la valoración del riesgo (prioridad).
6) Continúe en la hoja de "EVALUACIÓN DE CONTROLES"
CALIFICACIÓN |  |  |  |  | Cualitativa
ETAPA | Descripción (Que puede pasar y, cómo puede ocurrir) |  |  |  | Consecuencias de la ocurrencia del evento | Probabilidad de Ocurrencia | Impacto | Calificación Total | Prioridad
PLANEACIÓN | Inadecuada identificación de las condiciones contractuales |  |  |  | En el evento que ocurra puede generar una limitación para el oferente a contratar | 1 | 3 | 4 | BAJO
PLANEACIÓN | Inadecuada escogencia de la modalidad de contratación |  |  |  | Genera retrazos en el cumplimiento de as metras y a niven administrativo genera reprocesos. | 1 | 2 | 3 | BAJO
PLANEACIÓN | Inadecuada descripción del bien o servicio requerido |  |  |  | En el evento en que se presenté se puede desencadenar una futura modificación contractual, lo cual generariía retraso en la ejecución del contrato | 1 | 3 | 4 | BAJO
SELECCIÓN | Falta de claridad en la elaboración de los actos administrativos |  |  |  | En el evento en que ocurra puede ocacionar una demora en el inicio del contratoa, afectando directamente a la población beneficiada. | 1 | 3 | 4 | BAJO
SELECCIÓN | Inadecuado manejo administrativo del proceso contractual |  |  |  | En el evento en que ocurra puede ocacionar una demora en el inicio del contratoa, afectando directamente a la población beneficiada. | 2 | 2 | 4 | BAJO
CONTRATACIÓN | Falta de constitución o constitución tardía de la garantía única. Aceptación de garantías que no se ajustan a lo contemplado en el contrato |  |  |  | En el evento en que ocurra puede ocacionar una demora en el inicio del contrata, afectando directamente a la población beneficiada. | 4 | 1 | 5 | MEDIO
EJECUCIÓN | Variación de los precios del mercado |  |  |  | Puede generar un desequilibrio economico o el incumplimiento de las metas asociadas al proyecto | 3 | 3 | 6 | ALTO
EJECUCIÓN | Variación en la disponibilidad o en el costo de los insumos necesarios para prestar los servicios. |  |  |  | En el caso en que ocurra puede generar una insatisfacción de la necesidad dado que los insumos requeridos son indispensables para la ejecución del proyecto. | 3 | 3 | 6 | ALTO
EJECUCIÓN | Incumplimiento de compromisos adquiridos por el contratista seleccionado con sus subcontratistas, suministradores de bienes y servicios. |  |  |  | En el caso en que ocurra puede generar una insatisfacción de la necesidad dado que los insumos requeridos son indispensables para la ejecución del proyecto. | 3 | 2 | 5 | MEDIO
[8 empty] | 0 | BAJO
Probabilidad | Catagoria | Valoración |  | Impacto | Categoria | Valoración
| Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 |  |  | Insignificante | 1
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 |  |  | Menor | 2
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 |  |  | Moderado | 3
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 |  |  | Mayor | 4
| Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5 |  |  | Catastrófico | 5
Valoración del Riesgo
| Calificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente. | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se pueden lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual |  | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual.
| Calificación Monetaria |  | Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato. | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato. | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%). | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%). |  | Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%).
| Categoría | Valoración | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor |  | Catastrófico
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5
| Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9
| Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10
Categoria del Riesgo
|  |  |  | Valoración del Riesgo | Categoría
|  |  |  | 8, 9 y 10 | Riesgo extremo
|  |  |  | 6 y 7 | Riesgo alto
|  |  |  | 5 | Riesgo medio
|  |  |  | 2, 3 y 4 | Riesgo bajo
Cualitativa
Monetaria

## EVALUACION CON CONTROLES
| MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN | [11 empty] | Código: GCO-GCI-F164 Versión: 02 Vigencia: 01 de diciembre de 2022 Caso HOLA: 280117
Objeto Contractual: “PRESTAR LOS SERVICIOS PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES QUE FORTALEZCAN LOS SABERES Y LAS PRÁCTICAS ANCESTRALES EN MEDICINA, DE LOS PUEBLOS INDIGENAS DE LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR EN EL MARCO DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL 2021-2024”.
INSTRUCCIONES PARA LA IDENTIFICACIÓN, ANALISIS, EVALUACIÓN , ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO DE RIESGOS EN LA CONTRATACIÓN
1) Describa el tratamiento/controles a ser implementados
2) Diligencie la información de las siguientes columnas, de acuerdo con el análisis realizado a cada riesgo: Afecta el equilibrio económico, persona responsable de implementar el tratamiento, fecha estimada de inicio del tratamiento, fecha estimada en la que se completa el tratamiento, cómo se realiza el monitoreo y la periodicidad.
3) Continúe en la hoja de "ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO" y diligencie las siguientes casillas: A quien se le asigna y el porcentaje que asume cada una de las partes en caso de que sea compartido.
ETAPA | Descripción (Que puede pasar y, cómo puede ocurrir) |  | Tratamiento/Controles a ser implementados |  | Probabilidad de Ocurrencia | Impacto | Calificación Total | Prioridad | ¿Afecta el equilibrio económico del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo?
PLANEACIÓN | Inadecuada identificación de las condiciones contractuales |  | El abogado de contratación, el profesional de planeación y demás personal designado por el alcalde local para adelantar el proceso de contratación, previo al comité de contratación, realizarán una revisión del proceso para garantizar la coherencia con los principios de la contratación pública La evidencia de la ejecución del control será el formato acta de reunión GDI-GPD-F029 o los correos electrónicos. |  | 1 | 3 | 4 | BAJO | No | Profesional de planeación y abogado de la entidad | En el seguimiento a la formulación, antes de la publicación del proceso | Antes de a publicación del proceso de forma definitiva | Mediante mesas de trabajo de formulación o segimiento a la formulación | Por unica vez
PLANEACIÓN | Inadecuada escogencia de la modalidad de contratación |  | El abogado de contratación, el profesional de planeación y demás personal designado por el alcalde local para adelantar el proceso de contratación, previo al comité de contratación, realizarán una revisión del proceso para garantizar la coherencia con los principios de la contratación pública La evidencia de la ejecución del control será el formato acta de reunión GDI-GPD-F029 o los correos electrónicos. |  | 1 | 2 | 3 | BAJO | No | Profesional de planeación y abogado de la entidad | En el seguimiento a la formulación, antes de la publicación del proceso | Antes de a publicación del proceso de forma definitiva | Mediante mesas de trabajo de formulación o segimiento a la formulación | Por unica vez
PLANEACIÓN | Inadecuada descripción del bien o servicio requerido |  | El profesional de planeación y demás personal designado por el alcalde local para adelantar el proceso, deberá realizar mesas de cocreación con la población a beneficiar con el proceso, con el fin de revisar el listado de necesidades y recomendaciones al anexo técnico. La evidencia de la ejecución del control será el formato acta de reunión GDI-GPD-F029 o los correos electrónicos. |  | 1 | 3 | 4 | BAJO | No | Profesional de planeación y la comunidad identificada en la necesidad | En el seguimiento a la formulación, antes de la publicación del proceso | Antes de a publicación del proceso de forma definitiva | Mediante mesas de trabajo de formulación o segimiento a la formulación | Se realizarrá minimo una mesa de co creación
SELECCIÓN | Falta de claridad en la elaboración de los actos administrativos |  | El abogado de contratación realizará la verificación de los documentos necesarios para realizar los actos administrativos de conformidad con el ronograma del proceso y en virtud demantener la trasparencia en los procesor adelantados porla entidad, lo cual se deberá evidenciar a traves de correos, acatas o documentos de seguimiento |  | 1 | 3 | 4 | BAJO | No | Profesional juridico encargado de realizar los actods administrativos | De acuerdo con ls tiempos establecidos por el area de juridica | En el momento que se requiera | Mediante las mesas de trabajo | Las veces que se requiera
SELECCIÓN | Inadecuado manejo administrativo del proceso contractual |  | El abogado de contratación y el técnico de fomulación, realizaran la verificación de los documentos necesarios, que se encuentren en regla y adelantar las actividades administrativas que correspondan para realizar los actos administrativos de conformidad con el ronograma del proceso y en virtud demantener la trasparencia en los procesor adelantados porla entidad lo cual se deberá evidenciar a traves de correos, acatas o documentos de seguimiento |  | 2 | 2 | 4 | BAJO | Si | Equipo evaluadore de la entidad (Financiero, profesional de planeación y Juridico) /Proponentes | En el proceso de evaluación de las ofertas | Hasta concluir con la adjudicación del proceso | Mediante las mesas de trabajo de evaluación | Por unica vez
CONTRATACIÓN | Falta de constitución o constitución tardía de la garantía única. Aceptación de garantías que no se ajustan a lo contemplado en el contrato |  | El abogado de contratación designado por alcalde local para adelantar el proceso de contratación realizará una revisión integral a las garantías presentadas y que estas cumplan con lo exigido por la Entidad. La evidencia de la ejecución del control será la aprobación de las garantías en la plataforma SECOP (captura de pantalla del aplicativo). |  | 4 | 1 | 5 | MEDIO | No | Abogado encargado del proceso y Apoyo a la supervisión/ Contratista | Una vez se adjudique el proceso | Hasta la aprobación de las garantias | Mediante la plataforma secop II | Las veces que se requira hasta cumplir con la obligación
EJECUCIÓN | Variación de los precios del mercado |  | El supervisor/apoyo a la supervisión y el contratista realizarán un monitoreo periódico (definir la periodicidad: mensual, quincenal, semanal, diaria) a los precios de los bienes incluidos en la oferta económica. En caso de detectar subidas de precio que puedan afectar el equilibrio económico del contrato tomarán las medidas correspondientes. Como evidencia de la ejecución del control será el formato acta de reunión GDI-GPD-F029 donde se evidencien los monitoreos realizados. |  | 3 | 3 | 6 | ALTO | Si | Supervisor / Apoyo a la supervisión /Contratista | Una vez se evidencie que los costos del mercado cambiaron | Una vexz se hayan entregado a satisfacción tos elementos, productos o serrvicios del contrato | Mediante reuniones de seguimiento o comité técnico del contrato | Cuando se presente el evento
EJECUCIÓN | Variación en la disponibilidad o en el costo de los insumos necesarios para prestar los servicios. |  | El supervisor/apoyo a la supervisión realizará una revisión de las actividades adelantadas por el contratista, verificando los acuerdos, con los posibles proveedores de los insumos en medicina ancestral, así mismo verificar el cumplimiento de las especificaciones teécnicas La evidencia de la ejecución del control será el formato acta de reunión GDI-GPD-F029 o los correos electrónicos, así como también el registro fotográfico en caso de ser necesario. |  | 3 | 3 | 6 | ALTO | No | Supervisor /Apoyo a la supervisión /Contratista | Cuando se presente el evento | Una vexz se hayan entregado a satisfacción tos elementos, productos o serrvicios del contrato | Mediante seguimiento a la ejecución y en la entrega a almacen | Se realizará seguimiento en el comité técnico y cuando se requiera
EJECUCIÓN | Incumplimiento de compromisos adquiridos por el contratista seleccionado con sus subcontratistas, suministradores de bienes y servicios. |  | El supervisor/apoyo a la supervisión realizará el seguimiento a los acuerdo, reuniones y compromisos adquiridos con la comunidad NARP, en el caso del cumplimiento o verificación de los insumos en medicina ancestral, garantizando que las muestras o insumos definitivos correspondan con los requerido en el nexo técnico. La evidencia de la ejecución del control será el formato acta de reunión GDI-GPD-F029 o los correos electrónicos, así como también el registro fotográfico en caso de ser necesario. |  | 3 | 2 | 5 | MEDIO | No | Supervisor /Apoyo a la supervisión /Contratista | Se daraá un tiempo mediante comité técnico para realizar la verificación de los insumos antes de la entrega final | Una vexz se hayan entregado a satisfacción tos elementos, insumos o servicios | Mediante seguimiento a la ejecución y en la entrega a almacen (En el caso ue aplique) | Según cronograma de entregas de los elementos, insumos o servicios.
| Categoria del Riesgo |  |  | Impacto del Riesgo
Probabilidad | Catagoria | Valoración |  | Categoria |  | Valoración |  |  |  | Categoria del Riesgo
| Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 |  | Insignificante |  | 1 |  |  |  | Valoración del Riesgo |  | Categoría
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 |  | Menor |  | 2 |  |  |  | 8, 9 y 10 |  | Riesgo extremo
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 |  | Moderado |  | 3 |  |  |  | 6 y 7 |  | Riesgo alto
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 |  | Mayor |  | 4 |  |  |  | 5 |  | Riesgo medio
| Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5 |  | Catastrófico |  | 5 |  |  |  | 2, 3 y 4 |  | Riesgo bajo
Valoración del Riesgo
| Calificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente. |  | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se pueden lograr el objeto contractual |  |  | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes |  | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual |  | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual.
| Calificación Monetaria |  | Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato. |  | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato. |  |  | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%). |  | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%). |  | Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%).
| Catagoria | Valoración | Insignificante |  | Menor |  |  | Moderado |  | Mayor |  | Catastrófico
|  |  | 1 |  | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  | 5
| Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  | 6
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  | 7
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  | 8
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 |  | 6 |  |  | 7 |  | 8 |  | 9
| Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5 | 6 |  | 7 |  |  | 8 |  | 9 |  | 10

## ASIGNACION Y TRATAMIENTO
| MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN | [19 empty] | Código: GCO-GCI-F164 Versión: 02 Vigencia: 01 de diciembre de 2022 Caso HOLA: 280117
Objeto Contractual: “PRESTAR LOS SERVICIOS PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES QUE FORTALEZCAN LOS SABERES Y LAS PRÁCTICAS ANCESTRALES EN MEDICINA, DE LOS PUEBLOS INDIGENAS DE LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR EN EL MARCO DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL 2021-2024”.
Esta matriz es un documento anexo del Estudio Previo
No | Descripción (Que puede pasar y, cómo puede ocurrir) | Etapa | Clase | Fuente | Consecuencias de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Calificación total | Prioridad | ¿A quien se le asigna? | % | Tratamiento/Controles a ser implementados | Probabilidad | Impacto | Calificación total | Prioridad | ¿Afecta el equilibrio económico del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | ¿Cómo se realiza el monitoreo | Periodicidad ¿Cuándo?
1 | Inadecuada identificación de las condiciones contractuales | PLANEACIÓN | General | Externo | En el evento que ocurra puede generar una limitación para el oferente a contratar | 1 | 3 | 4 | BAJO | SDG | 100 | El abogado de contratación, el profesional de planeación y demás personal designado por el alcalde local para adelantar el proceso de contratación, previo al comité de contratación, realizarán una revisión del proceso para garantizar la coherencia con los principios de la contratación pública La evidencia de la ejecución del control será el formato acta de reunión GDI-GPD-F029 o los correos electrónicos. | 1 | 3 | 4 | BAJO | No | Profesional de planeación y abogado de la entidad | En el seguimiento a la formulación, antes de la publicación del proceso | Antes de a publicación del proceso de forma definitiva | Mediante mesas de trabajo de formulación o segimiento a la formulación | Por unica vez
2 | Inadecuada descripción del bien o servicio requerido | PLANEACIÓN | General | Externo | En el evento en que se presenté se puede desencadenar una futura modificación contractual, lo cual generariía retraso en la ejecución del contrato | 1 | 3 | 4 | BAJO | SDG | 100 | El profesional de planeación y demás personal designado por el alcalde local para adelantar el proceso, deberá realizar mesas de cocreación con la población a beneficiar con el proceso, con el fin de revisar el listado de necesidades y recomendaciones al anexo técnico. La evidencia de la ejecución del control será el formato acta de reunión GDI-GPD-F029 o los correos electrónicos. | 1 | 3 | 4 | BAJO | No | Profesional de planeación y la comunidad identificada en la necesidad | En el seguimiento a la formulación, antes de la publicación del proceso | Antes de a publicación del proceso de forma definitiva | Mediante mesas de trabajo de formulación o segimiento a la formulación | Se realizarrá minimo una mesa de co creación
3 | Falta de claridad en la elaboración de los actos administrativos | SELECCIÓN | #N/A | #N/A | En el evento en que ocurra puede ocacionar una demora en el inicio del contratoa, afectando directamente a la población beneficiada. | 1 | 3 | 4 | BAJO | SDG | 100 | El abogado de contratación realizará la verificación de los documentos necesarios para realizar los actos administrativos de conformidad con el ronograma del proceso y en virtud demantener la trasparencia en los procesor adelantados porla entidad, lo cual se deberá evidenciar a traves de correos, acatas o documentos de seguimiento | 1 | 3 | 4 | BAJO | No | Profesional juridico encargado de realizar los actods administrativos | De acuerdo con ls tiempos establecidos por el area de juridica | En el momento que se requiera | Mediante las mesas de trabajo | Las veces que se requiera
4 | Inadecuado manejo administrativo del proceso contractual | SELECCIÓN | #N/A | #N/A | En el evento en que ocurra puede ocacionar una demora en el inicio del contratoa, afectando directamente a la población beneficiada. | 2 | 2 | 4 | BAJO | CONTRATISTA Y SDG | 50/50 | El abogado de contratación y el técnico de fomulación, realizaran la verificación de los documentos necesarios, que se encuentren en regla y adelantar las actividades administrativas que correspondan para realizar los actos administrativos de conformidad con el ronograma del proceso y en virtud demantener la trasparencia en los procesor adelantados porla entidad lo cual se deberá evidenciar a traves de correos, acatas o documentos de seguimiento | 2 | 2 | 4 | BAJO | Si | Equipo evaluadore de la entidad (Financiero, profesional de planeación y Juridico) /Proponentes | En el proceso de evaluación de las ofertas | Hasta concluir con la adjudicación del proceso | Mediante las mesas de trabajo de evaluación | Por unica vez
5 | Falta de constitución o constitución tardía de la garantía única. Aceptación de garantías que no se ajustan a lo contemplado en el contrato | CONTRATACIÓN | General | Externo | En el evento en que ocurra puede ocacionar una demora en el inicio del contrata, afectando directamente a la población beneficiada. | 4 | 1 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA Y SDG | 50/50 | El abogado de contratación designado por alcalde local para adelantar el proceso de contratación realizará una revisión integral a las garantías presentadas y que estas cumplan con lo exigido por la Entidad. La evidencia de la ejecución del control será la aprobación de las garantías en la plataforma SECOP (captura de pantalla del aplicativo). | 4 | 1 | 5 | MEDIO | No | Abogado encargado del proceso y Apoyo a la supervisión/ Contratista | Una vez se adjudique el proceso | Hasta la aprobación de las garantias | Mediante la plataforma secop II | Las veces que se requira hasta cumplir con la obligación
6 | Variación de los precios del mercado | EJECUCIÓN | General | Externo | Puede generar un desequilibrio economico o el incumplimiento de las metas asociadas al proyecto | 3 | 3 | 6 | ALTO | CONTRATISTA Y SDG | 50/50 | El supervisor/apoyo a la supervisión y el contratista realizarán un monitoreo periódico (definir la periodicidad: mensual, quincenal, semanal, diaria) a los precios de los bienes incluidos en la oferta económica. En caso de detectar subidas de precio que puedan afectar el equilibrio económico del contrato tomarán las medidas correspondientes. Como evidencia de la ejecución del control será el formato acta de reunión GDI-GPD-F029 donde se evidencien los monitoreos realizados. | 3 | 3 | 6 | ALTO | Si | Supervisor / Apoyo a la supervisión /Contratista | Una vez se evidencie que los costos del mercado cambiaron | Una vexz se hayan entregado a satisfacción tos elementos, productos o serrvicios del contrato | Mediante reuniones de seguimiento o comité técnico del contrato | Cuando se presente el evento
7 | Variación en la disponibilidad o en el costo de los insumos necesarios para prestar los servicios. | EJECUCIÓN | General | Externo | En el caso en que ocurra puede generar una insatisfacción de la necesidad dado que los insumos requeridos son indispensables para la ejecución del proyecto. | 3 | 3 | 6 | ALTO | CONTRATISTA Y SDG | 50/50 | El supervisor/apoyo a la supervisión realizará una revisión de las actividades adelantadas por el contratista, verificando los acuerdos, con los posibles proveedores de los insumos en medicina ancestral, así mismo verificar el cumplimiento de las especificaciones teécnicas La evidencia de la ejecución del control será el formato acta de reunión GDI-GPD-F029 o los correos electrónicos, así como también el registro fotográfico en caso de ser necesario. | 3 | 3 | 6 | ALTO | No | Supervisor /Apoyo a la supervisión /Contratista | Cuando se presente el evento | Una vexz se hayan entregado a satisfacción tos elementos, productos o serrvicios del contrato | Mediante seguimiento a la ejecución y en la entrega a almacen | Se realizará seguimiento en el comité técnico y cuando se requiera
8 | Incumplimiento de compromisos adquiridos por el contratista seleccionado con sus subcontratistas, suministradores de bienes y servicios. | EJECUCIÓN | Especifico | Externo | En el caso en que ocurra puede generar una insatisfacción de la necesidad dado que los insumos requeridos son indispensables para la ejecución del proyecto. | 3 | 2 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA Y SDG | 50/50 | El supervisor/apoyo a la supervisión realizará el seguimiento a los acuerdo, reuniones y compromisos adquiridos con la comunidad NARP, en el caso del cumplimiento o verificación de los insumos en medicina ancestral, garantizando que las muestras o insumos definitivos correspondan con los requerido en el nexo técnico. La evidencia de la ejecución del control será el formato acta de reunión GDI-GPD-F029 o los correos electrónicos, así como también el registro fotográfico en caso de ser necesario. | 3 | 2 | 5 | MEDIO | No | Supervisor /Apoyo a la supervisión /Contratista | Se daraá un tiempo mediante comité técnico para realizar la verificación de los insumos antes de la entrega final | Una vexz se hayan entregado a satisfacción tos elementos, insumos o servicios | Mediante seguimiento a la ejecución y en la entrega a almacen (En el caso ue aplique) | Según cronograma de entregas de los elementos, insumos o servicios.
|  |  |  | Categoria |  |  |  | Impacto del Riesgo
|  |  | Probabilidad | Catagoria | Valoración |  |  | Categoria |  | Valoración
|  |  |  | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 |  |  | Insignificante |  | 1
|  |  |  | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 |  |  | Menor |  | 2
|  |  |  | Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 |  |  | Moderado |  | 3
|  |  |  | Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 |  |  | Mayor |  | 4
|  |  |  | Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5 |  |  | Catastrófico |  | 5
Valoración del Riesgo
|  | Catagoria | Valoración | Insignificante |  | Menor |  | Moderado | Mayor | Catastrófico |  |  |  | Categoria del Riesgo
|  |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  |  |  | Valoración del Riesgo |  |  | Categoría
|  | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  |  |  | 8, 9 y 10 |  |  | Riesgo extremo
|  | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 |  |  |  | 6 y 7 |  |  | Riesgo alto
|  | Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 |  |  |  | 5 |  |  | Riesgo medio
|  | Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 |  |  |  | 2, 3 y 4 |  |  | Riesgo bajo
|  | Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 | 10
CONTRATISTA
SDG
CONTRATISTA Y SDG