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MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN
(MIPG)

MAGT04.03.P003.F006




GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN
GESTIÓN DOCUMENTAL
ACTA DE REUNIÓN
VERSIÓN
003



	ACTA No. 4182.010.26.1.13
	FECHA:
	20/12/2024

	
	HORA INICIAL:
	7:05 a.m.

	OBJETIVO: Realizar Comité Técnico No.11 del Contrato de obra No. 4182.010.26.1.561-2024 y el contrato de consultoría No. 4182.010.26.1.563-2024
	HORA FINAL:
	7:20 a.m.

	
	LUGAR: Oficina UAESP – Taller 1 – Piso 2, Despacho de la Dirección



ASISTENTES: 

María del Rosario Cuellar – UAESP – Contratista.
Juan Fernando Quinchia – CONSORCIO PTARD VALLE.
Evelyn Diaz – CONSORCIO MNTY-INFINITA – Representante Legal Interventoría.
Luis Fernando García Arizabaleta – UAESP – Contratista.
María Paula Guerrero - CONSORCIO MNTY-INFINITA.
Stephany Montoya Cardona – UAESP – Contratista.
Julio Cesar Aroca Calvo – UAESP – Apoyo a la Supervisión – Contratista.
[bookmark: _Hlk185574055]Frank Ramírez - CONSORCIO MNTY-INFINITA.
Andrea Vivas – UAESP – Contratista.
Juan Carlos Jurado Rey – UAESP – Coordinador Equipo AP-SB – Contratista.
Marcela Córdoba Arce – UAESP – Contratista.


AUSENTES: N/A


INVITADO: N/A 


ORDEN DEL DÍA:
1. [bookmark: _Hlk181906853]Presentación de avances de ejecución de obra y curva “S” a cargo de al Ing. Evelyn Diaz del CONSORCIO MNTY INFINITA.
2. Revisión de Compromisos.
3. [bookmark: _Hlk185577146]Problemas que se han presentado en la obra.
4. [bookmark: _Hlk185577379]Estado de Actualización de pólizas.
5. [bookmark: _Hlk185577696]Estado del trámite de la suspensión de la obra a solicitud motivada del contratista CONSORCIO PTARD VALLE
6. Establecimiento de nuevos compromisos.



DESARROLLO:

El comité se desarrolló en el despacho del Director de la UAESP (Taller 1 – Piso 2) y los temas tratados fueron:

1.	PRESENTACIÓN DE AVANCES DE EJECUCIÓN DE OBRA Y CURVA “S” A CARGO DE AL ING. EVELYN DIAZ DEL CONSORCIO MNTY INFINITA

La Ingeniera Evelyn Diaz, presenta al comité los datos generales de avance del proyecto de obra, el cual se establece, por parte de la interventoría en una ejecución física del 68,14%. Así mismo se informa que el constructor ha presentado dos (2) Actas parciales de pago, las cuales ya fueron tramitadas y la interventoría presento su primera acta parcial de pago, misma que también ya fue tramitada para pago.

Los avances presentados en el comité anterior equivalían al 52,15%, lo cual representa un avance semanal equivalente al 15,99%, para un avance físico total acumulado del 68,14%. Así mismo se informa que de los 4 tramos de alcantarillado que se deben construir se tienen los siguientes estados:

Tramo 4: 
a. Instalación de 100% de tubería.
b. Construcción de 10 cámaras tipo B EMCALI (con cilindro, anillo, cañuela y tapa).
c. Construcción de 5 cajas domiciliares (sin tapa).
Pendientes tramo 4:
a. Tapas de domiciliares (5 unidades).
b. Limpieza de obra.
c. Arreglo de un cerco caído por el empuje del material excavado colocado a un costado.

Tramo 3:
a. Instalado 100% de tubería.
b. 10 cámaras tipo B EMCALI completas.
c. Fundición de 7 cilindros de cámaras (3 con cañuelas y 4 sin cañuelas).
d. Fundición de 5 domiciliares.
Pendientes tramo 3:
a. Fundición de 7 anillos y acomodo de cañuelas.
b. Fundición de 3 cámara tipo B completas.
c. 3 domiciliares.
d. Limpieza de obra.

Tramo 2:
a. Instalación de tubería al 100%.
b. Pendiente: cámaras tipo B y reposición de andenes y gradas.

Tramo 1: 
Se inicio excavación para la instalación de los 158 metros lineales de instalación de tubería.

La Interventoría manifiesta que en general se continúa trabajando en tres (3) frentes correspondientes a los tramos 1, 2 y 3 (el tramo 4 está pendiente de detalles y limpieza). Se establece que el avance proyectado de la obra es de 58,6% y el avance real es de 68,14% con un adelanto del 9,54% (según cronograma ajustado presentado por el contratista de obra).

2. REVISION DE COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN EL COMITÉ PASADO

El ingeniero Aroca presenta el cumplimiento de los compromisos adquiridos en el comité del día 17 de diciembre de 2024, a saber:

	[bookmark: _Hlk180587790]QUE HACER
	RESPONSABLE
	FECHA DE
COMPROMISO
	CUMPLIMIENTO
	OBSERVACIONES

	Cumplir con el Cronograma presentado
	Ingeniero Leonardo Martínez – CONSORCIO PTARD VALLE - Contratista de Obra
	Antes del 20 de diciembre de 2024
	Si
	El contratista presenta un avance real del 68,14% frente al avance proyectado del 58,6%, lo cual representa un adelanto del 9,54% del total.


	Enviar balance a la interventoría para saber el monto exacto del adicional a solicitar.
	
	
	No
	La interventoría Aun no reporta a la UAESP que el contratista le haya enviado el balance para saber el monto exacto del adicional a solicitar.

	Proyectar en el próximo comité el informe de interventoría y las fotos que evidencien el avance.
Igualmente, una presentación corta con fotos, avance (proyectado, ejecutado) y curva “S”.
	Evelyn Tatiana Diaz
Representante Legal Interventoría
CONSORCIO MINTY INFINITA
	20 de diciembre de 2024
	Si
	La interventoría envío el día 19 de diciembre de 2024 la presentación mediante archivo en Power Point llamado “INFORME 11”. Igualmente, envió el Informe Semanal No.11 en formato pdf.



Se adjunta imágenes de la presentación enviada.
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3.	PROBLEMAS QUE SE HAN PRESENTADO EN LA OBRA.

La interventoría a través de la Ing. Evelyn Diaz manifiesta que la comunidad del tramo 1 pidió que se considerara la posibilidad de parar las obras por la temporada decembrina a lo que se le manifestó que se estaba tramitando la suspensión de la obra debido al tema de construcción de huellas y que en todo caso seria pertinente que ellos radicaran la solicitud en la UAESP, para seguir el conducto regular.


Un habitante del Tramo 4 esta solicitando la limpieza final de la obra en dicho tramo (recogida de RCD y limpieza general del tramo).

4.	ESTADO DE ACTUALIZACIÓN DE PÓLIZAS.

El Ing. Jurado manifiesta que es necesario, para todo trámite administrativo, que tanto interventoría como constructor tengan las pólizas actualizadas en el aplicativo Secop II. Se recuerda que la fecha de inicio es del 20 de septiembre de 2024 y que el contrato fue suscrito el 7 de julio de 2024; por lo tanto, es necesario la actualización de pólizas.

El Ing. Quinchía (contratista de obra) y la Ing. Evelyn Diaz manifestaron que revisarían el Secop II, pero que ellos creen que ya las actualizaron, pero de lo que no están seguros es de que las hallan subido al aplicativo Secop II.


5.	ESTADO DEL TRÁMITE DE LA SUSPENSIÓN DE LA OBRA A SOLICITUD MOTIVADA DEL CONTRATISTA CONSORCIO PTARD VALLE

[bookmark: _Hlk185578461]El Ing. Jurado pregunto por el estado del trámite de la suspensión requerida por el contratista y los motivos que dieron origen dicha solicitud. La Ing. Evelyn manifestó que el contratista (contrato 561-2024) radicó la solicitud a la interventoría el día 13 de diciembre y que la interventoría, una vez revisado, analizado y evaluado las circunstancias que generan la solicitud, generó el aval mediante oficio fechado del día 16 de diciembre, dirigido al Director de la UAESP y al Supervisor. El Ing. Aroca manifestó que los documento ya había sido enviados, el día 19 de diciembre, a contratación de la UAESP para el análisis jurídico y la legalización de la suspensión.

Así mismo, la interventoría radicó ante el supervisor la solicitud de suspensión en consecuencia con la solicitud del contratista. El ingeniero Aroca manifestó que esta solicitud junto con la justificación por parte del Supervisor fue enviada el día 19 de diciembre a contratación de la UAESP para el análisis jurídico y la legalización de la suspensión.

La fecha de inicio de ambas solicitudes de suspensión queda supeditada la aprobación y publicación por parte de los abogados de contratación en el aplicativo Secop II y el tiempo de suspensión queda abierto hasta que se subsanen las causas que dieron origen a la suspensión.

En lo referente a los motivos de suspensión, la interventoría manifestó que guardan relación con la construcción de huellas en la vía de acceso por parte de un operador de la Secretaria de Infraestructura, obra que impiden el subir materiales para los tramos 1 y 2. Así mismo, se tiene la caída de una roca de gran tamaño en el punto de empalme del tramo 2 de la obra, lo cual impide la excavación en el punto.

OBSERVACIONES GENERALES (Propuestas, Cambios y/o Adiciones): N/A

TAREAS Y COMPROMISOS ESTABLECIDOS EN ESTA REUNIÓN
	[bookmark: _Hlk179882309][bookmark: _Hlk179194382]QUE HACER
	RESPONSABLE
	FECHA DE COMPROMISO

	Cumplir con el Cronograma presentado
	Ingeniero Quinchia – CONSORCIO PTARD VALLE - Contratista de Obra
	Antes del 31 de diciembre de 2024

	Enviar balance a la interventoría para saber el monto exacto del adicional a solicitar.
	
	Inmediato pues esta actividad fue solicitada en el comité pasado

	[bookmark: _Hlk179878488]Tener para el día 27 de diciembre el informe de interventoría y las fotos que evidencien el avance.
Igualmente, una presentación corta con fotos, avance (proyectado, ejecutado) y curva “S”.
	Evelyn Tatiana Diaz
Representante Legal Interventoría
CONSORCIO MINTY INFINITA
	31 de diciembre de 2024

	Estar pendiente de que el contratista no le baje el ritmo a la obra en esta temporada decembrina.
	Julio Aroca 
UAESP
Evelyn Tatiana Diaz
CONSORCIO MINTY INFINITA
	20 de diciembre de 2024

	Actualizar pólizas en Secop II
	Ingeniero Quinchia – CONSORCIO PTARD VALLE - Contratista de Obra.

Evelyn Tatiana Diaz CONSORCIO MINTY INFINITA
	20 de diciembre de 2024

	Continuar con el tramite de la suspensión de contratos 561-2024 y 563-2024
	Julio Aroca 
UAESP
	23 de diciembre de 2024



Firmas (responsables)

NOTA: Se anexa listado de asistencia compuesto por un (1) folio(s).

Elaboró: Julio Cesar Aroca Calvo – Contratista





FIRMA: __________________________     FIRMA: __________________________
NOMBRE: JULIO CESAR AROCA C.	      NOMBRE: JUAN CARLOS JURADO R.
CONTRATISTA				      CONTRATISTA
Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.
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e Continuando con el cronograma establecido para el proyecto de alcantarillado, en el tramo 4 se encuentran totalmente
terminadas las actividades de instalacion de tuberia, fundicion de camaras y las cajas domiciliarias correspondientes, se
tiene pendiente el retiro de excedentes de tierra y material y las tapas de las cajas domiciliarias.

e Eneltranscurso de la semana se adelantaron las instalaciones de acometidas domiciliarias, en el tramo tres hay 3/5, se
encuentra el total de tuberia instalada y 17 camaras de inspeccion fundidas y el restante excavadas listas para fundicion.

e Eneltramo 2, se terminaron las excavaciones para la tuberia y el 100% ya instalada con el correspondiente colchon de
arena y el relleno con material de sitio, también la capa superior de roca muerta y totalmente compactado; se iniciaron
excavaciones para las camaras de inspeccion de ese tramo.
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