## Programa No 1
NIVEL |  | 1. PROGRAMA ASPECTOS INSTITUCIONALES DEL SERVICIO PÚBLICO DE ASEO
OBJETIVO |  | FORTALECER INSTITUCIONAL Y ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE ASEO, EJERCIENDO MODELOS QUE GARANTICEN LA SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA Y FINANCIERA EN EL MUNICIPIO
PROYECTO NO. 1 |  | PRESTACIÓN EFICIENTE DEL SERVICIO PÚBLICO DE ASEO
ACTIVIDADES |  | CRONOGRAMA
|  | RESPONSABLE (S) | HORIZONTE | FECHA DE INICIO | FECHA FIN | METAS INTERMEDIAS
[6 empty] | CORTO PLAZO |  |  |  | MEDIANO PLAZO |  |  |  | LARGO PLAZO
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Aplicar la Metodología ordenada por la Res. CRA 853 DE 2018 de acuerdo con los componentes ordenados por el Decreto 2981 de 2013 | Administración municipal de Paicol - Operador del Servicio Público de Aseo | 3 periodos | 2024 | 2035 | Inicio | - | - | - | Revisión y ajustes | - | - | - | Revisión y ajustes | - | -
2 | Gestión, Operación y Prestación Integral del servicio de Aseo garantizando la CALIDAD, FRECUENCIA y COBERTURA de cada uno de los usuarios del Municipio, según los indicado en las RAS título F y modificada mediante resolución 0330 de 2017 | Administración municipal de Paicol – Operador del Servicio Público de Aseo – Secretaria de Planeación y Obras Publicas | 3 periodos | 2024 | 2035 | bar: CORTO PLAZO 1 to LARGO PLAZO 12
3 | Garantizar anualmente el convenio interadministrativo de subsidios y contribuciones entre la alcaldía municipal y el prestador del servicio público de Aseo | Administración municipal de Paicol | 3 periodos | 2024 | 2035 | bar: CORTO PLAZO 1 to LARGO PLAZO 12
PROYECTO NO. 2 |  | FORTALECIMIENTO Y ARTICULACIÓN DE LA OPERATIVIDAD DEL SERVICIO PÚBLICO DE ASEO EN CADA UNO DE SUS COMPONENTES ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS, TÉCNICOS Y OPERATIVOS
ACTIVIDADES |  | CRONOGRAMA
|  | RESPONSABLE (S) | HORIZONTE | FECHA DE INICIO | FECHA FIN | CORTO PLAZO 1: METAS INTERMEDIAS
[6 empty] | CORTO PLAZO |  |  |  | MEDIANO PLAZO |  |  |  | LARGO PLAZO
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Implementar estrategias de seguimiento, control y mejora del programa y en cada uno de los componentes del esquema del Servicio de Aseo. | Operador del Servicio Público de Aseo – Secretaria de Planeación y Obras Publicas – Oficina de Coordinación Ambiental | 3 periodos | 2024 | 2035 | E.1 | - | - | - | E.2 | - | - | - | E.3 | - | -
2 | Promover la conformación Comités de Desarrollo y Control Social para la Vigilancia y Gestión de los servicios Públicos Domiciliarios, de conformidad con lo previsto en el artículo 62 de la ley 142 de 1994 | Administración municipal de Paicol – Operador del Servicio Público de Aseo | 3 periodos | 2025 | 2035 | bar: CORTO PLAZO 1 to LARGO PLAZO 12
3 | Convocar a reunión al Grupo Coordinador para la evaluación, seguimiento y actualización del PGIRS por el cual se ADOPTA mediante acto administrativo, conforme a lo previsto en el Decreto 2981 de 2013 y La Resolución 754 de 2014 | Oficina de Coordinación Ambiental | 3 periodos | 2025 | 2035 | bar: CORTO PLAZO 1 to LARGO PLAZO 12
PROYECTO NO. 3 |  | SOSTENIBILIDAD PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS
ACTIVIDADES |  | CRONOGRAMA
|  | RESPONSABLE (S) | HORIZONTE | FECHA DE INICIO | FECHA FIN | CORTO PLAZO 1: METAS INTERMEDIAS
[6 empty] | CORTO PLAZO |  |  |  | MEDIANO PLAZO |  |  |  | LARGO PLAZO
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Adoptar la política Pública de Separación en la fuente, el aprovechamiento y el tratamiento de Residuos Sólidos en la Jurisdicción del municipio, y de las actividades que se puedan realizar a través del incentivo de Aprovechamiento y Tratamiento, conforme a lo propuesto en el documento CONPES 3874 DE 2016, Decreto 2412 de 2018, Resolución 2184 de 2019 y Ordenanza 041 de 2020 | Administración municipal de Paicol | Corto Plazo | 2025 | 2027 | bar: CORTO PLAZO 1 to LARGO PLAZO 12

## Programa No 2
NIVEL |  | 2. PROGRAMA RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y TRANSFERENCIA DE RS
OBJETIVO |  | OPTIMIZACIÓN DE LA COBERTURA, FRECUENCIA Y CALIDAD DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SÓLIDOS, LOGRANDO FORMULAR Y ADAPTAR UN PROGRAMA DE TRANSFERENCIA ACORDE A LAS NECESIDADES DEL MUNICIPIO
PROYECTO NO. 1 |  | ARTICULACIÓN Y ESTRATEGIAS PARA DISMINUIR LOS IMPACTOS NEGATIVOS EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO
ACTIVIDADES |  |  | CRONOGRAMA
|  | RESPONSABLE (S) |  | HORIZONTE | FECHA DE INICIO | FECHA FIN | METAS INTERMEDIAS
[7 empty] | CORTO PLAZO |  |  |  | MEDIANO PLAZO |  |  |  | LARGO PLAZO
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Establecer las Macro Rutas, Micro Rutas, frecuencias y horario de Recolección y transporte, ajustarlas de acuerdo con la necesidad para su cumplimiento en la zona urbana y rural, previa socialización y divulgación a los suscriptores y/o usuarios de conformidad con lo previsto en la normatividad y en especial la RAS título F y modificada mediante resolución 0330 de 2017 | Administración municipal de Paicol - Operador del Servicio Público de Aseo |  | 3 periodos | 2024 | 2035 | bar: CORTO PLAZO 1 to LARGO PLAZO 12
2 | Realizar la recolección y transporte de Residuos Sólidos de los usuarios del servicio de aseo garantizando la CALIDAD, FRECUENCIA y COBERTURA, transportándolo posteriormente hasta el sitio de Disposición Autorizado. | Operador del Servicio Público de Aseo |  | 3 periodos | 2024 | 2035 | bar: CORTO PLAZO 1 to LARGO PLAZO 12
PROYECTO NO. 2 |  | PREVENCIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LA CIUDADANÍA AMBIENTAL PARA EL APROVECHAMIENTO DE LOS RESIDUOS SOLIDOS
ACTIVIDADES |  |  | CRONOGRAMA
|  | RESPONSABLE (S) |  | HORIZONTE | FECHA DE INICIO | FECHA FIN | CORTO PLAZO 1: METAS INTERMEDIAS
[7 empty] | CORTO PLAZO |  |  |  | MEDIANO PLAZO |  |  |  | LARGO PLAZO
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Campaña de sensibilización y educación a los usuarios del servicio público de aseo enfocados en la frecuencia y los horarios de recolección y transporte de residuos Aprovechables y ordinarios | Operador del Servicio Público de Aseo – Secretaria de Planeación y Obras Publicas – Oficina de Coordinación Ambiental |  | 3 periodos | 2024 | 2035 | bar: CORTO PLAZO 1 to LARGO PLAZO 12
2 | Formular y/o establecer una estrategia de ampliación de la cobertura del programa en la zona rural | Administración municipal de Paicol – Operador del Servicio Público de Aseo – Secretaria de Planeación y Obras Publicas - Oficina de Coordinación Ambiental |  | 3 periodos | 2024 | 2035 | - | E.1 | - | - | - | E.2 | - | - | - | E.3 | -

## Programa No 3
NIVEL |  | 3. PROGRAMA BARRIDO Y LIMPIEZA DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS
OBJETIVO |  | AUMENTAR LA CULTURA AMBIENTAL A TRAVÉS DE ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS SOBRE EL ADECUADO MANEJO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS, FORTALECIENDO A LAS INSTITUCIONES EN LAS ÁREAS TÉCNICA, OPERATIVA Y FINANCIERA PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS
PROYECTO NO. 1 |  | IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO TÉCNICO, OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA ACTIVIDAD DEL BARRIDO Y LIMPIEZA DE VÍAS Y ÁREAS PUBLICAS
ACTIVIDADES |  | CRONOGRAMA
|  | RESPONSABLE (S) | HORIZONTE | FECHA DE INICIO | FECHA FIN | METAS INTERMEDIAS
[6 empty] | CORTO PLAZO |  |  |  | MEDIANO PLAZO |  |  |  | LARGO PLAZO
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Garantizar el servicio de barrido y limpieza de vías y áreas públicas en el área urbana del Municipio de acuerdo con lo establecido por la normatividad legal vigente garantizando la CALIDAD, FRECUENCIA y COBERTURA según la lo dispuesto en la RAS título F y modificada mediante resolución 0330 de 2017 | Administración municipal de Paicol - Operador del Servicio Público de Aseo | 3 periodos | 2024 | 2035 | bar: CORTO PLAZO 1 to LARGO PLAZO 12
2 | Realizar el censo y mantenimiento del 100% de las cestas ubicadas en vías y áreas públicas e instalar NUEVOS puntos ecológicos previa concertación con los involucrados en el proceso | Administración Municipal de Paicol - Operador del Servicio Público de Aseo - Secretaria de Planeación y Obras Publicas - Oficina de Coordinación Ambiental | 3 periodos | 2024 | 2035 | bar: CORTO PLAZO 1 to LARGO PLAZO 12
3 | Desarrollar estrategias de Ciudadanía Ambiental (Operativos de Limpieza, Ubicación estratégica de puntos Ecológicos, Procesos sancionatorios educativos y/o económicos) con el fin de la adecuada gestión de los residuos sólidos. | Administración municipal de Paicol - Oficina de Coordinación Ambiental - Operador del Servicio Público de Aseo - Secretaria de Planeación y Obras Publicas - Representante ASOJUNTAS | 3 periodos | 2024 | 2035 | bar: CORTO PLAZO 1 to LARGO PLAZO 12

## Programa No 4
NIVEL |  | 4. PROGRAMA LIMPIEZA DE PLAYAS COSTERAS Y RIVEREÑAS
OBJETIVO |  | ARTICULAR EL SERVICIO DE ASEO DE LIMPIEZA DE ZONAS RIBEREÑAS Y PLAYAS COSTERAS DE LAS ZONAS EMPLEADAS COMO SITIOS DE RECREACIÓN ACTIVA Y PASIVA, GARANTIZANDO EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS LEGALES VIGENTES Y CON BASE EN LA PLANIFICACIÓN ADECUADA DE LA OPERACIÓN (FRECUENCIAS, JORNADAS DE ASEO).
PROYECTO NO. 1 |  | ACCIONES SOSTENIBLES PARA EL DESARROLLO DE LIMPIEZA Y MANEJO ADECUADO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS EN LAS DE LAS ZONAS RIBEREÑAS DE LOS CUERPOS DE AGUA DEL MUNICIPIO
ACTIVIDADES |  | CRONOGRAMA
|  | RESPONSABLE (S) | HORIZONTE | FECHA DE INICIO | FECHA FIN | METAS INTERMEDIAS
[6 empty] | CORTO PLAZO |  |  |  | MEDIANO PLAZO |  |  |  | LARGO PLAZO
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Desarrollar UNA campaña de sensibilización para la prevención de la incorrecta disposición de residuos sólidos en cauces ribereños. | Administración Municipal - Oficina de Coordinación Ambiental - Operador del Servicio Público de Aseo - Representante Legal de la Asociación de Recicladores - Sector Educativo - Representante legal ONGs - Representante ASOJUNTAS | 3 periodos | 2024 | 2035 | bar: CORTO PLAZO 1 to LARGO PLAZO 12
2 | Mitigación, control y eliminación de los puntos críticos de llegarse a presentarse sobre las zonas ribereñas del municipio. | Administración Municipal - Oficina de Coordinación Ambiental | Corto Plazo | 2024 | 2027 | bar: CORTO PLAZO 1 to LARGO PLAZO 12
3 | Programar una jornada semestral de limpieza en las zonas ribereña que se requieran y previa concertación con los involucrados en el proceso | Administración Municipal - Oficina de Coordinación Ambiental - Operador del Servicio Público de Aseo - Representante Legal de la Asociación de Recicladores - Sector Educativo - Representante legal ONGs - Representante ASOJUNTAS | 3 periodos | 2024 | 2035 | bar: CORTO PLAZO 1 to LARGO PLAZO 12
4 | Señalización informativa y preventiva, para evitar la mala disposición de residuos sólidos en las zonas ribereñas de las diversas fuentes hídricas | Operador del Servicio Público de Aseo | 3 periodos | 2024 | 2035 | bar: CORTO PLAZO 1 to LARGO PLAZO 12

## Programa No 5
NIVEL |  | 5. PROGRAMA CORTE DE CÉSPED Y PODA DE ÁRBOLES EN VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS
OBJETIVO |  | GARANTIZAR LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE CORTE DE CÉSPED Y PODA DE ÁRBOLES EN VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS, PROMOVIENDO SISTEMAS DE APROVECHAMIENTO PARA LOS RESIDUOS RESULTANTES DE LAS ACTIVIDADES
PROYECTO NO. 1 |  | GESTIÓN Y ARTICULACIÓN ADECUADA DE LAS ÁREAS Y VÍAS PÚBLICAS OBJETO DE CORTE DE CÉSPED Y PODA DE ÁRBOLES
ACTIVIDADES |  | CRONOGRAMA
|  | RESPONSABLE (S) | HORIZONTE | FECHA DE INICIO | FECHA FIN | METAS INTERMEDIAS
[6 empty] | CORTO PLAZO |  |  |  | MEDIANO PLAZO |  |  |  | LARGO PLAZO
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Realizar y/o actualizar el Plan de Silvicultura Urbano del Municipio. | Administración Municipal | Corto Plazo | 2024 | 2027 | bar: CORTO PLAZO 1 to LARGO PLAZO 12
2 | Identificación y actualización de área total susceptible de poda de césped, estableciendo su frecuencia | Administración Municipal de Paicol - Operador del Servicio Público de Aseo - Secretaria de Planeación y Obras Publicas | 3 periodos | 2024 | 2035 | bar: CORTO PLAZO 1 to LARGO PLAZO 12
3 | Garantizar el cumplimiento del programa de corte de césped y la poda de los árboles de las vías y áreas públicas del municipio | Operador del Servicio Público de Aseo | 3 periodos | 2024 | 2035 | bar: CORTO PLAZO 1 to LARGO PLAZO 12
PROYECTO NO. 2 |  | IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS DE GESTIÓN SOSTENIBLE PARA EL APROVECHAMIENTO DE LOS RESIDUOS PROVENIENTES DE LA ACTIVIDAD DE CORTE DE CÉSPED Y PODA DE ÁRBOLES EN VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS
ACTIVIDADES |  | CRONOGRAMA
|  | RESPONSABLE (S) | HORIZONTE | FECHA DE INICIO | FECHA FIN | CORTO PLAZO 1: METAS INTERMEDIAS
[6 empty] | CORTO PLAZO |  |  |  | MEDIANO PLAZO |  |  |  | LARGO PLAZO
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Establecer un sistema de tratamiento y aprovechamiento para los residuos orgánicos, de la actividad de poda de árboles y corte de césped. | Operador del Servicio Público de Aseo – Secretaria de Planeación y Obras Publicas – Oficina de Coordinación Ambiental | Corto Plazo | 2024 | 2027 | bar: CORTO PLAZO 1 to LARGO PLAZO 12
2 | Definir un sitio y/o lugar para el aprovechamiento de los residuos de la poda de árboles y corte de césped, previo cumplimiento de la normatividad vigente sobre la materia. | Operador del Servicio Público de Aseo – Secretaria de Planeación y Obras Publicas – Oficina de Coordinación Ambiental | Mediano Plazo | 2028 | 2031 | bar: CORTO PLAZO 1 to LARGO PLAZO 12
3 | Implementación del sistema de aprovechamiento | Operador del Servicio Público de Aseo – Secretaria de Planeación y Obras Publicas – Oficina de Coordinación Ambiental | Largo Plazo | 2032 | 2035 | bar: CORTO PLAZO 1 to LARGO PLAZO 12

## Programa No 6
NIVEL |  | 6. PROGRAMA DE LAVADO DE ÁREAS PUBLICAS
OBJETIVO |  | SENSIBILIZAR A LA COMUNIDAD PARA MEJORAR Y MANTENER LA PRESENTACIÓN DE LAS CALLES Y SITIOS PÚBLICOS DE ACUERDO CON SUS HÁBITOS Y COSTUMBRES.
PROYECTO NO. 1 |  | ACCIONES DE LAVADO DE ÁREAS PÚBLICAS EN EL MUNICIPIO CON FRECUENCIAS QUE GARANTICEN LA HIGIENE DE ESTAS ZONAS.
ACTIVIDADES |  | CRONOGRAMA
|  | RESPONSABLE (S) | HORIZONTE | FECHA DE INICIO | FECHA FIN | METAS INTERMEDIAS
[6 empty] | CORTO PLAZO |  |  |  | MEDIANO PLAZO |  |  |  | LARGO PLAZO
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Actualizar la cobertura y caracterización de las áreas urbanas susceptibles del servicio de lavado en el municipio. | Administración municipal de Paicol - Oficina de Coordinación Ambiental | 3 periodos | 2024 | 2035 | bar: CORTO PLAZO 1 to LARGO PLAZO 12
2 | Programar jornadas de lavado de las áreas pública según la necesidad, esto con el fin de contrarrestar la generación de malos olores y mejorar el aspecto visual de las áreas de interés, según la normatividad vigente | Administración municipal de Paicol - Operador del Servicio Público de Aseo - Oficina de Coordinación Ambiental | 3 periodos | 2024 | 2035 | bar: CORTO PLAZO 1 to LARGO PLAZO 12
PROYECTO NO. 2 |  | CULTURA, CUIDADO Y CONSERVACIÓN SOSTENIBLE DE ÁREAS PUBLICAS
ACTIVIDADES |  | CRONOGRAMA
|  | RESPONSABLE (S) | HORIZONTE | FECHA DE INICIO | FECHA FIN | CORTO PLAZO 1: METAS INTERMEDIAS
[6 empty] | CORTO PLAZO |  |  |  | MEDIANO PLAZO |  |  |  | LARGO PLAZO
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Adelantar estrategias con cada uno de los habitantes y actores del Municipio para la limpieza, cuidado y conservación de Áreas Publicas según las necesidades presentadas | Administración municipal de Paicol - Oficina de Coordinación Ambiental | 3 periodos | 2024 | 2035 | bar: CORTO PLAZO 1 to LARGO PLAZO 12

## Programa No 7
NIVEL |  | 7. PROGRAMA DE APROVECHAMIENTO
OBJETIVO |  | ESTABLECER LAS ESTRATEGIAS INTEGRAS DE SOSTENIBILIDAD PARA EL APROVECHAMIENTO DE LOS RESIDUOS SOLIDOS GENERADOS POR LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO
PROYECTO NO. 1 |  | INSTITUCIONALIDAD PARA LA GESTIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS EN EL MUNICIPIO
ACTIVIDADES |  | CRONOGRAMA
|  | RESPONSABLE (S) | HORIZONTE | FECHA DE INICIO | FECHA FIN | METAS INTERMEDIAS
[6 empty] | CORTO PLAZO |  |  |  | MEDIANO PLAZO |  |  |  | LARGO PLAZO
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Convocar a reunión al Grupo Coordinador para la evaluación, seguimiento y actualización del PGIRS por el cual se ADOPTA mediante acto administrativo, conforme a lo previsto en el Decreto 2981 de 2013 y La Resolución 754 de 2014 | Oficina de Coordinación Ambiental | 3 periodos | 2025 | 2035 | bar: CORTO PLAZO 1 to LARGO PLAZO 12
2 | Adoptar la política Pública de Separación en la fuente, el aprovechamiento y el tratamiento de Residuos Sólidos en la Jurisdicción del municipio a través del incentivo de Aprovechamiento y Tratamiento, conforme a lo propuesto en el documento CONPES 3874 DE 2016, Decreto 2412 de 2018 y Resolución 2184 de 2019 | Administración municipal de Paicol | Corto Plazo | 2025 | 2027 | bar: CORTO PLAZO 1 to LARGO PLAZO 12
3 | Desarrollar estrategias de Ciudadanía Ambiental (Operativos de Limpieza, Ubicación estratégica de puntos Ecológicos, Procesos sancionatorios educativos o económicos) con el fin de la adecuada gestión de los residuos sólidos. | Administración municipal de Paicol - Oficina de Coordinación Ambiental - Operador del Servicio Público de Aseo - Secretaria de Planeación y Obras Publicas - Representante ASOJUNTAS | 3 periodos | 2024 | 2035 | bar: CORTO PLAZO 1 to LARGO PLAZO 12
PROYECTO NO. 2 |  | ESTRUCTURACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE SOSTENIBILIDAD PARA EL APROVECHAMIENTO DE LOS RS
ACTIVIDADES |  | CRONOGRAMA
|  | RESPONSABLE (S) | HORIZONTE | FECHA DE INICIO | FECHA FIN | CORTO PLAZO 1: METAS INTERMEDIAS
[6 empty] | CORTO PLAZO |  |  |  | MEDIANO PLAZO |  |  |  | LARGO PLAZO
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Diseño de UNA estrategias en barrios que promuevan la separación en la fuente y su adecuada entrega al reciclador de oficio. Promoviendo esquemas de participación e inclusión | Administración Municipal - Oficina de Coordinación Ambiental - Representante Legal de la Asociación de Recicladores - Representante legal ONG - Representante ASOJUNTAS | 3 periodos | 2024 | 2025 | bar: CORTO PLAZO 1 to LARGO PLAZO 12
2 | Establecer e implementar una alternativas de aprovechamiento de los residuos sólidos en zona rural. | Administración Municipal - Oficina de Coordinación Ambiental - Representante Legal de la Asociación de Recicladores - Representante legal ONG - Representante ASOJUNTAS | 3 periodos | 2024 | 2035 | bar: CORTO PLAZO 1 to LARGO PLAZO 12
3 | Señalización informativa y preventiva, para evitar la mala disposición de residuos sólidos en las zonas ribereñas de las diversas fuentes hídricas | Administración Municipal - Oficina de Coordinación Ambiental | 3 periodos | 2024 | 2024 | bar: CORTO PLAZO 1 to LARGO PLAZO 12
4 | Gestionar alianzas de cooperación entre el sector público y privado para recolección, tratamiento y disposición final pos consumo. | Oficina de Coordinación Ambiental - Operador del Servicio Público de Aseo - Representante Legal de la Asociación de Recicladores - Representante legal ONG - Representante ASOJUNTAS | 3 periodos | 2024 | 2035 | bar: CORTO PLAZO 1 to LARGO PLAZO 12
PROYECTO NO. 3 |  | FORMULACIÓN, DEFINICIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE APROVECHAMIENTO
ACTIVIDADES |  | CRONOGRAMA
|  | RESPONSABLE (S) | HORIZONTE | FECHA DE INICIO | FECHA FIN | CORTO PLAZO 1: METAS INTERMEDIAS
[6 empty] | CORTO PLAZO |  |  |  | MEDIANO PLAZO |  |  |  | LARGO PLAZO
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Establecer un sistema de tratamiento y aprovechamiento para los residuos orgánicos, de la actividad de poda de árboles y corte de césped. | Operador del Servicio Público de Aseo – Secretaria de Planeación y Obras Publicas – Oficina de Coordinación Ambiental | Corto Plazo | 2024 | 2027 | bar: CORTO PLAZO 1 to LARGO PLAZO 12
2 | Definir un sitio y/o lugar para el aprovechamiento de los residuos orgánicos, de la poda de árboles y corte de césped, previo cumplimiento de la normatividad vigente sobre la materia. | Operador del Servicio Público de Aseo – Secretaria de Planeación y Obras Publicas – Oficina de Coordinación Ambiental | Mediano Plazo | 2028 | 2031 | bar: CORTO PLAZO 1 to LARGO PLAZO 12
3 | Implementación del sistema de aprovechamiento | Operador del Servicio Público de Aseo – Secretaria de Planeación y Obras Publicas – Oficina de Coordinación Ambiental | Largo Plazo | 2032 | 2035 | bar: CORTO PLAZO 1 to LARGO PLAZO 12

## Programa No 8
NIVEL |  | 8. PROGRAMA DE INCLUSIÓN DE RECICLADORES
OBJETIVO |  | CONTRIBUIR EN LA FORMALIZACIÓN DE LOS RECICLADORES DE OFICIO PARA SU INCLUSIÓN EFECTIVA EN LA OFERTA DE SU ACTIVIDAD DE APROVECHAMIENTO, PARTICIPACIÓN E INCLUSIÓN SOCIAL EN OTRAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DEL SERVICIO PÚBLICO DE ASEO EN EL MUNICIPIO
PROYECTO NO. 1 |  | FORTALECIMIENTO Y ASESORAMIENTO PARA LA POBLACIÓN RECICLADORA
ACTIVIDADES |  | CRONOGRAMA
|  | RESPONSABLE (S) | HORIZONTE | FECHA DE INICIO | FECHA FIN | METAS INTERMEDIAS
[6 empty] | CORTO PLAZO |  |  |  | MEDIANO PLAZO |  |  |  | LARGO PLAZO
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Convocar a la comunidad o población recicladora interesada en conformar la asociación de recicladores de oficio | Administración municipal de Paicol - Oficina de Coordinación Ambiental | 3 periodos | 2024 | 2035 | bar: CORTO PLAZO 1 to LARGO PLAZO 12
2 | Realizar la actualización del Censo y carnetización de los recicladores de oficio y/o organizaciones de recicladores; Como también el censo de las bodegas, centros de acopio o estaciones de separación y clasificación existentes en el municipio | Administración municipal de Paicol - Oficina de Coordinación Ambiental | 3 periodos | 2024 | 2025 | bar: CORTO PLAZO 1 to LARGO PLAZO 12
3 | Formalizar la respectiva asociación de recicladores de oficio del municipio como ECA con alianzas estratégicas de las organizaciones públicas y privadas, con el fin de crear ventajas competitivas y aumentar la eficiencia de aprovechamiento | Administración Municipal - Oficina de Coordinación Ambiental - Representante Legal de la Asociación de Recicladores | Corto Plazo | 2024 | 2027 | bar: CORTO PLAZO 1 to LARGO PLAZO 12
PROYECTO NO. 2 |  | EDUCACIÓN PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL
ACTIVIDADES |  | CRONOGRAMA
|  | RESPONSABLE (S) | HORIZONTE | FECHA DE INICIO | FECHA FIN | CORTO PLAZO 1: METAS INTERMEDIAS
[6 empty] | CORTO PLAZO |  |  |  | MEDIANO PLAZO |  |  |  | LARGO PLAZO
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Capacitaciones dirigidas a los recicladores de oficio y centros de acopio sobre aspectos ya sean de formalización, administrativos, técnicos y operativos. | Administración Municipal - Oficina de Coordinación Ambiental - Representante Legal de la Asociación de Recicladores - Representante legal ONG - Representante ASOJUNTAS | 3 periodos | 2024 | 2035 | bar: CORTO PLAZO 1 to LARGO PLAZO 12
2 | Diseño de una estrategia comunal que promuevan la separación en la fuente y su adecuada entrega al reciclador de oficio. Promoviendo esquemas de participación e inclusión | Administración Municipal - Oficina de Coordinación Ambiental - Representante Legal de la Asociación de Recicladores - Representante legal ONG - Representante ASOJUNTAS | 3 periodos | 2024 | 2035 | bar: CORTO PLAZO 1 to LARGO PLAZO 12

## Programa No 9
NIVEL |  | 9. PROGRAMA DE DISPOSICIÓN FINAL
OBJETIVO |  | GARANTIZAR LA DISPOSICIÓN FINAL TÉCNICA Y AMBIENTALMENTE ADECUADA DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS
PROYECTO NO. 1 |  | OPERATIVIDAD, IDENTIFICACIÓN Y DISPOSICIÓN FINAL
ACTIVIDADES |  | CRONOGRAMA
|  | RESPONSABLE (S) | HORIZONTE | FECHA DE INICIO | FECHA FIN | METAS INTERMEDIAS
[6 empty] | CORTO PLAZO |  |  |  | MEDIANO PLAZO |  |  |  | LARGO PLAZO
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Disponer adecuadamente los Residuos Sólidos generado según lo dispuesto por el esquema del servicio de Aseo en un área urbana y rural; La cual deberá de contar este sitio con sus debidas Autorizaciones o Permisos Ambientales | Operador del Servicio Público de Aseo | 12 años | 2024 | 2035 | bar: CORTO PLAZO 1 to LARGO PLAZO 12
2 | Gestionar alianzas de cooperación entre el sector público y privado para recolección, tratamiento y disposición final pos consumo. | Oficina de Coordinación Ambiental - Operador del Servicio Público de Aseo - Representante Legal de la Asociación de Recicladores - Representante legal ONG - Representante ASOJUNTAS | 12 años | 2024 | 2035 | bar: CORTO PLAZO 1 to LARGO PLAZO 12

## Programa No 10
NIVEL |  | 10. PROGRAMA DE RESIDUOS SÓLIDOS ESPECIALES
OBJETIVO |  | INCORPORAR LAS ACCIONES NECESARIAS PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS ESPECIALES GENERADOS EN EL MUNICIPIO FORTALECIENDO LA ARTICULACIÓN INTERINSTITUCIONAL E INTERSECTORIAL PARA LA ADECUADA GESTIÓN Y PROMOCIÓN DE LA CULTURA CIUDADANA
PROYECTO NO. 1 |  | IDENTIFICACIÓN, REGULACIÓN Y CONTROL DE GENERADORES DE RESIDUOS ESPECIALES
ACTIVIDADES |  | CRONOGRAMA
|  | RESPONSABLE (S) | HORIZONTE | FECHA DE INICIO | FECHA FIN | METAS INTERMEDIAS
[6 empty] | CORTO PLAZO |  |  |  | MEDIANO PLAZO |  |  |  | LARGO PLAZO
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Realizar un censo de generadores de residuos especiales | Oficina de Coordinación Ambiental | 3 periodos | 2025 | 2035 | bar: CORTO PLAZO 1 to LARGO PLAZO 12
2 | Seguimiento de las entidades que generan Residuos Sólidos Especiales | Administración Municipal | 3 periodos | 2024 | 2035 | bar: CORTO PLAZO 1 to LARGO PLAZO 12
PROYECTO NO. 2 |  | ALIANZAS INTEGRALES PARA LA GESTIÓN DE RESIDUOS ESPECIALES
ACTIVIDADES |  | CRONOGRAMA
|  | RESPONSABLE (S) | HORIZONTE | FECHA DE INICIO | FECHA FIN | CORTO PLAZO 1: METAS INTERMEDIAS
[6 empty] | CORTO PLAZO |  |  |  | MEDIANO PLAZO |  |  |  | LARGO PLAZO
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Establecer estrategias integra de recolección de residuos sólidos especiales en el Municipio | Oficina de Coordinación Ambiental - Operador del Servicio Público de Aseo - Representante Legal de la Asociación de Recicladores - Representante legal ONGs - Representante ASOJUNTAS | 3 periodos | 2024 | 2035 | bar: CORTO PLAZO 1 to LARGO PLAZO 12
2 | Gestionar alianzas de cooperación entre el sector público y privado para recolección, tratamiento y disposición final pos consumo. | Oficina de Coordinación Ambiental - Operador del Servicio Público de Aseo - Representante Legal de la Asociación de Recicladores - Representante legal ONGs - Representante ASOJUNTAS | 3 periodos | 2024 | 2035 | bar: CORTO PLAZO 1 to LARGO PLAZO 12

## Programa No 11
NIVEL |  | 11. PROGRAMA GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE DEMOLICIÓN
OBJETIVO |  | MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS DE GESTIÓN PARA LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN EN EL MUNICIPIO
PROYECTO NO. 1 |  | OPTIMIZACIÓN DE LOS PROCESOS PARA EL MANEJO DE LOS RCD
ACTIVIDADES |  | CRONOGRAMA
|  | RESPONSABLE (S) | HORIZONTE | FECHA DE INICIO | FECHA FIN | METAS INTERMEDIAS
[6 empty] | CORTO PLAZO |  |  |  | MEDIANO PLAZO |  |  |  | LARGO PLAZO
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Establecer el requisito de presentación del plan de manejo de RCD en las solicitudes de expedición de licencias urbanísticas allegadas a la oficina de planeación municipal y su posterior certificado de disposición final. | Administración Municipal de Paicol - Secretaria de Planeación y Obras Publicas - Oficina de Coordinación Ambiental | Corto Plazo | 2024 | 2027 | bar: CORTO PLAZO 1 to LARGO PLAZO 12
2 | Realizar estudios de factibilidad técnica ambiental y económica para la ubicación, construcción y adecuación de la escombrera municipal para la gestión integral de RCD. | Administración Municipal de Paicol - Secretaria de Planeación y Obras Publicas - Oficina de Coordinación Ambiental | Corto Plazo | 2024 | 2027 | bar: CORTO PLAZO 1 to LARGO PLAZO 12
3 | Establecer la escombrera municipal cumpliendo los requisitos nacionales para su funcionamiento | Administración Municipal | Largo Plazo | 2028 | 2035 | bar: CORTO PLAZO 1 to LARGO PLAZO 12
PROYECTO NO. 2 |  | SENSIBILIZACIÓN Y DIVULGACIÓN DE LAS ALTERNATIVAS PARA EL MANEJO DE LOS RCD
ACTIVIDADES |  | CRONOGRAMA
|  | RESPONSABLE (S) | HORIZONTE | FECHA DE INICIO | FECHA FIN | CORTO PLAZO 1: METAS INTERMEDIAS
[6 empty] | CORTO PLAZO |  |  |  | MEDIANO PLAZO |  |  |  | LARGO PLAZO
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Divulgación e información a la comunidad del Municipio de los servicios u alternativas de disposición final de los Residuos de Construcción y Demolición – RCD. | Administración Municipal de Paicol - Secretaria de Planeación y Obras Publicas - Operador del Servicio Público de Aseo - Oficina de Coordinación Ambiental | 3 periodos | 2024 | 2035 | bar: CORTO PLAZO 1 to LARGO PLAZO 12
2 | Realizar jornadas de inspección, vigilancia y control para determinar puntos críticos de disposición ilegal de RCD | Administración Municipal de Paicol - Secretaria de Planeación y Obras Publicas - Operador del Servicio Público de Aseo - Oficina de Coordinación Ambiental | 3 periodos | 2024 | 2035 | bar: CORTO PLAZO 1 to LARGO PLAZO 12
3 | Intervención de puntos críticos de RCD que este identificado dentro del área urbana y suburbana del municipio | Oficina de Coordinación Ambiental | Corto Plazo | 2024 | 2027 | bar: CORTO PLAZO 1 to LARGO PLAZO 12

## Programa No 12
NIVEL |  | 12. PROGRAMA DE GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN ÁREA RURAL
OBJETIVO |  | ESTABLECER ESTRATEGIAS QUE ADOPTEN MEDIDAS NECESARIAS PARA LA ADECUADA SEPARACIÓN EN LA FUENTE, APROVECHAMIENTO, ALMACENAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS GENERADOS EN ZONAS RURALES DEL MUNICIPIO.
PROYECTO NO. 1 |  | AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE ASEO
ACTIVIDADES |  | CRONOGRAMA
|  | RESPONSABLE (S) | HORIZONTE | FECHA DE INICIO | FECHA FIN | METAS INTERMEDIAS
[6 empty] | CORTO PLAZO |  |  |  | MEDIANO PLAZO |  |  |  | LARGO PLAZO
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Elaborar un estudio para definir las alternativas para la ampliación de la cobertura en los demás centros poblados del servicio de aseo según las condiciones sociales, técnicas y económicas y previo cumplimiento de la normatividad vigente | Administración Municipal de Paicol - Operador del Servicio Público de Aseo - Secretaria de Planeación y Obras Publicas - Oficina de Coordinación Ambiental | 3 periodos | 2024 | 2035 | X | X | X | E. 01 | X | X | X | E.02 | X | X | X | E.03
PROYECTO NO. 2 |  | DESARROLLO RURAL Y SOSTENIBLE CON LOS RESIDUOS SOLIDOS
ACTIVIDADES |  | CRONOGRAMA
|  | RESPONSABLE (S) | HORIZONTE | FECHA DE INICIO | FECHA FIN | CORTO PLAZO 1: METAS INTERMEDIAS
[6 empty] | CORTO PLAZO |  |  |  | MEDIANO PLAZO |  |  |  | LARGO PLAZO
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Desarrollar estrategias de Ciudadanía Ambiental (Operativos de Limpieza, Ubicación estratégica de puntos Ecológicos, Procesos sancionatorios educativos o económicos) con el fin de la adecuada gestión de los residuos sólidos. | Administración municipal de Paicol - Oficina de Coordinación Ambiental - Operador del Servicio Público de Aseo - Secretaria de Planeación y Obras Publicas - Representante ASOJUNTAS | 3 periodos | 2024 | 2035 | bar: CORTO PLAZO 1 to LARGO PLAZO 12
2 | Establecer e implementar una alternativas de aprovechamiento de los residuos sólidos en zona rural. | Administración Municipal - Oficina de Coordinación Ambiental - Representante Legal de la Asociación de Recicladores - Representante legal ONG - Representante ASOJUNTAS | 3 periodos | 2024 | 2035 | bar: CORTO PLAZO 1 to LARGO PLAZO 12

## Programa No 13
NIVEL |  | 13. PROGRAMA DE GESTIÓN DE RIESGO
OBJETIVO |  | ESTABLECER ESTRATEGIAS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL AL PLAN DE CONTINGENCIA Y EMERGENCIA DEL SERVICIO PÚBLICO DE ASEO PARA LA GESTIÓN SOSTENIBLE DE RESIDUOS SÓLIDOS
PROYECTO NO. 1 |  | GESTIÓN, COOPERACIÓN E INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN DE RIESGO
ACTIVIDADES |  | CRONOGRAMA
|  | RESPONSABLE (S) | HORIZONTE | FECHA DE INICIO | FECHA FIN | METAS INTERMEDIAS
[6 empty] | CORTO PLAZO |  |  |  | MEDIANO PLAZO |  |  |  | LARGO PLAZO
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Seguimiento a cada uno de los componentes técnicos y operativos, administrativos y financieros y las que hagan para el control y buena gestión de los Residuos Sólidos del Municipio | Administración Municipal - Secretaria de Planeación y Obras Publicas - Oficina de Coordinación Ambiental - Operador del Servicio Público de Aseo - Representante Legal de la Asociación de Recicladores - Representante legal ONG - ASOJUNTAS - Sector Educativo - Sector Salud | 3 períodos | 2024 | 2035 | bar: CORTO PLAZO 1 to LARGO PLAZO 12
2 | Articulación del Plan de Emergencia y Contingencia del servicio de Aseo con el Plan Municipal de Gestión del Riesgo del Municipio | Administración Municipal - Secretaria de Planeación y Obras Publicas - Oficina de Coordinación - Ambiental - Operador del Servicio Público de Aseo | 3 períodos | 2024 | 2035 | bar: CORTO PLAZO 1 to LARGO PLAZO 12
3 | Estipular y/o Actualizar el Plan de Emergencia y Contingencia del servicio de Aseo acorde a las necesidades actuales del Municipio. | Operador del Servicio Público de Aseo | 3 períodos | 2024 | 2035 | bar: CORTO PLAZO 1 to LARGO PLAZO 12
4 | Fortalecer las estrategias de cooperación, información, educación y comunicación relacionados con las temáticas de amenaza, vulnerabilidad y riesgos en la prestación del servicio de aseo | Oficina de Coordinación Ambiental - Operador del Servicio Público de Aseo | 3 períodos | 2024 | 2035 | bar: CORTO PLAZO 1 to LARGO PLAZO 12