## MATRIZ RIESGOS
FORMATO MATRIZ DE RIESGOS
OBJETO: PRESTAR LOS SERVICIOS OPERATIVOS, LOGÍSTICOS Y DE TRASLADO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS ARCHIVÍSTICOS TALES COMO: LA ORGANIZACIÓN, DIGITALIZACIÓN E INDEXACIÓN, TRASLADO Y DISPOSICIÓN FINAL DE ARCHIVOS MISIONALES DE LAS OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS (ORIP) SELECCIONADAS POR LA SNR Y LO ESTABLECIDO EN EL ANEXO TÉCNICO ORGANIZACIÓN DE LA SERIE DOCUMENTAL ANTECEDENTES REGISTRALES.
IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN | [5 empty] | EVALUACIÓN | [6 empty] | TRATAMIENTO
ítem | 1. Clase | 2. Fuente | 3. Etapa | 4. Tipo | 5. Descripción | 6. Consecuencia de la ocurrencia del evento | 7. Probabilidad |  | 8. Impacto |  | 9. Valoración | 10. Categoría | 11. ¿A quién se le asigna? | 12. Tratamiento / Control a ser implementado | Impacto después del tratamiento | [5 empty] | 17. ¿Afecta la ejecución del contrato? | 18. Responsable implementar el tratamiento | 19. Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | 20. Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[15 empty] | 13. Probabilidad |  | 14. Impacto |  | 15. Valoración | 16. Categoría |  |  |  |  | 21. ¿Cómo se realiza el monitoreo? | 22. Periodicidad
1 | GENERAL | EXTERNO | TODAS LAS ETAPAS | FINANCIEROS | Expedición de normas que impongan nuevos tributos, mpuestos o cargas parafiscales que pueda afectar el equilibrio económico del contrato. | Genera carga adicional a las previstas, puede afectar a cualquiera de las partes del contrato | Posible | 3 | MENOR | 2 | 5 | Riesgo Medio | Entidad y Contratista | Las partes de mutuo acuerdo determinan la forma de retomar el equilibrio contractual a fin de no generar perjuicio para las partes. | Improbable | 2 | INSIGNIFICANTE | 1 | 3 | Riesgo Bajo | SI | Supervisión y/o Interventoria y Contratista | En cualquier etapa del proceso y cuando se presente el hecho. | Una vez se suscriba el contrato | verificación de normativa | Mensual
2 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONALES | Perjuicios que se puedan ocasionar al contratista por la ocurrencia de hechos de fuerza mayor o caso fortuito en los términos del contrato. | Retrasos en ejecución contractual | Posible | 3 | MAYOR | 4 | 7 | Riesgo Alto | Entidad y contratista | Las partes de mutuo acuerdo acordaran la forma de retomar el equilibrio contractual a fin de no generar prejuicio para las partes | Posible | 3 | MAYOR | 3 | 6 | Riesgo Alto | Si | Supervisión y/o Interventoria y Contratista | En la ejecución del contrato. | Durante la ejecución del contrato. | Revisión de informes que den cuenta de la ejecución del contrato | Mensual
3 | GENERAL | INTERNO | CONTRATACIÓN | OPERACIONALES | Enfermedad general, laboral, accidentes de labores que puedan generar incapacidad, discapacidad del personal contratado, entre otros. | Retrasos en ejecución contractual | Posible | 3 | MAYOR | 4 | 7 | Riesgo Alto | Contratista | Adelantar las actividades y programas de prevención y seguridad industrial y ocupacion en las areas de ejecución del contrato. | Probable | 4 | MAYOR | 4 | 8 | Riesgo Extremo | Si | Contratista | En la ejecución del contrato | Adelanta los procesos tecnicos descritos en el anexo tecnico N° 1 del presente proceso | A traves de los seguimientos a los planes de gestion de manera especifica a las actividades contempladas en el Sistema Integrado de Conservación - SIC, que debe implementar el contratista | Mensual
4 | ESPECÍFICO | INTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONALES | Riesgo por mal uso de la información. Se materializa cuando el contratista en cumplimiento de sus obligaciones administra información y la usa en actividades diferentes al desarrollo de su objeto contractual. | Acceso a información sencible fuera de los procesos publicos dispuestos de la Entidad. | Raro | 1 | MAYOR | 4 | 5 | Riesgo Medio | Contratista | Reducir las probabilida desde ocurrencia con divulgación de políticas sobre la administración de la información documental y magnética. Monitoreo de las fuentes de información usadas por el contratista cumpliendo con los acuerdos de confidencialidad. | Posible | 3 | INSIGNIFICANTE | 1 | 4 |  | SI | Contratista | En la ejecución del contrato. | En la ejecución y/o posterior de acuerdo con los terminos del contrato. | A traves de la implementación de politicas de seguridad de la información y los acuerdos de confidencialidad. | Mensual
5 | ESPECÍFICO | INTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONALES | Riesgos por conceptos errados, se materializa cuando el producto del contrato el concepto no es acorde con lo requerido por la entidad por no actualización de conocimientos o por aplicación incorrecta de los mismos o por la no adecuada aplicación del anexo tecnico N°1. del presente proceso. | Incumplimientos de las obligaciones y plazos establecidos en el marco del contrato | Posible | 3 | MAYOR | 4 | 7 | Riesgo Alto | Contratista | Unificación de criterios para adelantar los procesos tecnicos de acuerdo con el anexo tenico N°1 del presente proceso. | Raro | 1 | MENOR | 2 | 3 | Riesgo Bajo | SI | Supervisión y/o Interventoria y Contratista | En la ejecución del contrato | En la ejecución del contarto | Implementación de control de calidad para recibo de producto según especificaciones tecnicas. | Según cronograma o plan de trabajo.
6 | ESPECÍFICO | INTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONALES | Afectacion de las actividades operaciones del proyecto por contaminación biologica y/o ambiental de la documentación objeto de intervención. | No continuidad de los procesos tecnicos por el impacto en el recurso humano. | Probable | 4 | MAYOR | 4 | 8 | Riesgo Extremo | Contratista | Implementacion de los diferentes planes del Sistema Integrado de Conservación - SIC, actividades periodicas de seguiminto monitoreo y control, y aplicación de las actividades relacionadas con saneamiento ambiental tales como desinfección, desratización y desinsectación, al igual que el monitoreo de condiciones ambientales. | Posible | 3 | MAYOR | 4 | 7 | Riesgo Alto | Si | Contratista | Durante la ejecución del contrato. | Durante la ejecución del contrato. | A traves de los seguimientos a los reportes del SIC, seguimiento al plan de gestión del riesgo, informes de ejecución y reportes de monitoreo y control. | Mensual
7 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | FINANCIEROS | Riesgo por la Insolvencia y/o liquidación del Contratista. | La no continuidad en la ejecución del objeto contractual. | Posible | 3 | CATASTRÓFICO | 5 | 8 | Riesgo Extremo | Contratista | Se deberá constitutir una mesa técina por parte del contratista, en la cual presentará su plan de reorganización para el cumplimiento del contrato ante la Superintendencia de Notariado y Registro, de acuerdo con la Ley aplicable. Dicho Plan está sujeto a la decisión de aprobació o no de la Entidad, de acuerdo a sus necesidades, para continuar con el objeto del contrato. En caso tal de que el incumplimiento de las obligaciones contractuales se concrete, el contratista deberá activar las garantías que debió adquirir a favor de la Entidad. | Posible | 3 | MAYOR | 4 | 7 | Riesgo Alto | Sí | Contratista | Durante la ejecución del contrato. | Durante la ejecución del contrato. | Verificación de la capacidad finaciera del contratista alineado al plan de costos del proyecto. | Mensual
8 | ESPECÍFICO | INTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONALES | Demoras en la adquisición de insumos e implemetos para adelantar los diferentes procesos tecnicos para el cumplimiento de las obligaciones y objeto del contrato. | Incumplimiento en la entraga de producto a conformidad y plan de trabajo y cronograma. | Probable | 3 | MAYOR | 4 | 7 |  | Contratista | Implenentación y seguimiento al plan de adquisiciones del proyceto y al respectivo cronograma del mismo | Posible | 3 | MAYOR | 4 | 7 | Riesgo Alto | SI | Contratista | Durante la ejecución del contrato. | Durante la ejecución del contrato. | Seguimiento al plan de adquisiciones del proyecto y el respectivo cronograma del mismo | Mensual
9 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONALES | Riesgo por la prestación del servicio por fuera del objeto y/o las obligaciones contractuales. | Prestación de servicios sin la solemnidad requerida por la ley | Raro | 1 | MAYOR | 4 | 5 | Riesgo Medio | Contratista | No prestar servicios sin la suscripción previa de la adición o modificación del contrato. | Raro | 1 | MODERADO | 3 | 4 | Riesgo Bajo | SI | Supervisión y/o Interventoria y Contratista | Durante la ejecución del contrato. | Durante la ejecución del contrato. | Seguimiento a las actividades e informe presentados, asi como a traves de los planes y cronograma de trabajo. | Mensual
10 | GENERAL | EXTERNO | CONTRATACIÓN | FINANCIEROS | Riesgo por la tardanza en la adquisicion de las garantias exigidas para la legalización del contrato. | Demora en el inicio de la ejecución del contrato | Posible | 3 | MAYOR | 4 | 7 | Riesgo Alto | Contratista | Identificar la institución y el proceso para la adquisicion de la garantia, con el fin de legalizar el contrato. | Posible | 3 | MAYOR | 4 | 7 | Riesgo Alto | SI | Contratista | Adjudicación | Legalización del contrato | Verificacion de las garantias | Diaria
11 | GENERAL | INTERNO | EJECUCIÓN | FINANCIEROS | Riesgos por servicios adicionales. Se materializa cuando se requiere servicios complementarios de manera sobreviniente a la necesidad que se estaba satisfaciendo con la ejecución del contrato. | Demora en el inicio de la ejecución del contrato y un sobrecosto frente a los productos que se esperaban obtener por parte de la Entidad. | Raro | 1 | MODERADO | 3 | 4 | Riesgo Bajo | Contratista y Entidad | Constituir una mesa técnica con el fin de verificar el alcance de los servicios adicionales y su impacto en la ejecución del objeto del contrato. | Raro | 1 | MENOR | 2 | 3 | Riesgo Bajo | SI | Supervisión y/o Interventoria y Contratista | Durante la ejecución del contrato. | Durante la ejecución del contrato. | Seguimiento del plan de costos alineado al plan de adquisición, actividades y cronograma del mismo proyecto. | Mensual
Elaboró:
NOMBRE
AREA
CARGO

## DILIGENCIAMIENTO
IDENTIFICACIÓN Y TRATAMIENTO DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN
CLASE
GENERAL | Es un Riesgo de todos los Procesos de Contratación adelantados por la Entidad Estatal, por lo cual está presente en toda su actividad contractual.
ESPECÍFICO | Es un Riesgo propio del Proceso de Contratación objeto de análisis
FUENTE
INTERNO | Es un Riesgo asociado a la operación, capacidad, o situación particular de la Entidad Estatal (reputacional, tecnológico).
EXTERNO | Es un Riesgo del sector del objeto del Proceso de Contratación, o asociado a asuntos no referidos a la Entidad Estatal (desastres económicos, existencia de monopolios, circunstancias electorales).
ETAPA
PLANEACIÓN | La etapa de planeación está comprendida entre la elaboración del Plan Anual de Adquisiciones y la fecha en la cual se decide continuar o no con el Proceso de Contratación. Durante esta etapa, la Entidad Estatal elabora los estudios previos y el proyecto de pliegos de condiciones o sus equivalentes. Dentro de las preguntas que la Entidad Estatal debe hacerse para identificar los Riesgos de la etapa de planeación se encuentran las siguientes: * La modalidad de contratación es adecuada para el bien servicio u obra necesitado. * Los requisitos habilitantes son los apropiados para el Proceso de Contratación y es posible encontrar proponentes que los cumplan incluyendo los Riesgos relacionados con la habilidad para determinar requisitos habilitantes consistentes con el Proceso de Contratación y con el sector económico en el que actúan los posibles oferentes. * El valor del contrato corresponde a los precios del mercado. * La descripción del bien o servicio requerido es claro. * El Proceso de Contratación cuenta con las condiciones que garanticen la transparencia, equidad y competencia entre los proponentes. * El estudio de mercado permite identificar los aspectos de oferta y demanda del mercado respectivo. * El diseño del Proceso de Contratación permite satisfacer las necesidades de la Entidad Estatal, cumplir su misión y si es coherente con el cumplimiento de sus objetivos y metas.
SELECCIÓN | La etapa de selección está comprendida entre el acto de Apertura del Proceso de Contratación y la Adjudicación o la declaración de desierto del Proceso de Contratación. En la etapa de selección la Entidad Estatal selecciona al contratista. En esta etapa los Riesgos frecuentes son los siguientes: * Falta de capacidad de la Entidad Estatal para promover y adelantar la selección del contratista, incluyendo el riesgo de seleccionar aquellos que no cumplan con la totalidad de los requisitos habilitantes o se encuentren incursos en alguna inhabilidad o incompatibilidad. * Riesgo de colusión. * Riesgo de ofertas artificialmente bajas.
CONTRATACIÓN | Una vez adjudicado el contrato objeto del Proceso de Contratación, inicia la etapa de contratación en la cual se debe cumplir con el cronograma previsto para la celebración del contrato, el registro presupuestal, la publicación en el SECOP y el cumplimiento de los requisitos para el perfeccionamiento, ejecución y pago. En esta etapa los Riesgos frecuentes son los siguientes: * Riesgo de que no se firme el contrato. * Riesgo de que no se presenten las garantías requeridas en los Documentos del Proceso de Contratación o que su presentación sea tardía. * Riesgos asociados al incumplimiento de la publicación o el registro presupuestal del contrato. * Riesgos asociados a los reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento del contrato.
EJECUCIÓN | La etapa de ejecución inicia una vez cumplidos los requisitos previstos para iniciar la ejecución del contrato respectivo y termina con el vencimiento del plazo del contrato o la fecha de liquidación si hay lugar a ella. Esta etapa puede extenderse cuando hay lugar a garantías de calidad, estabilidad y mantenimiento, o a condiciones de disposición final o recuperación ambiental de las obras o bienes. En esta etapa se cumplen con las obligaciones previstas en el contrato, permitiendo el logro del objeto del Proceso de Contratación; en consecuencia los Riesgos frecuentes son los asociados al cumplimiento del contrato y el logro del objeto propuesto, el rompimiento del equilibrio económico del contrato, los asociados a la liquidación y terminación del contrato y aquellos relacionados con el incumplimiento de la normativa posconsumo.
TODAS LAS ETAPAS | se refiere a los riesgos que sepueden presentar en cualquier etapa del proceso indistintamente.
TIPO
ECONÓMICOS | Son los derivados del comportamiento del mercado, tales como la fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimiento y especulación de los mismos, entre otros.
SOCIALES O POLÍTICOS | Son los derivados de los cambios de las políticas gubernamentales y de cambios en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato
OPERACIONALES | Son los asociados a la operatividad del contrato, tales como la suficiencia del presupuesto oficial, del plazo o los derivados de procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos, equipos humanos o técnicos inadecuados o insuficientes.
FINANCIEROS | Son (i) el riesgo de consecución de financiación o riesgo de liquidez para obtener recursos para cumplir con el objeto del contrato, y (ii) el riesgo de las condiciones financieras establecidas para la obtención de los recursos, tales como plazos, tasas, garantías, contragarantías, y refinanciaciones, entre otros.
REGULATORIOS | Derivados de cambios regulatorios o reglamentarios que afecten la ecuación económica del contrato.
DE LA NATURALEZA | Son los eventos naturales previsibles en los cuales no hay intervención humana que puedan tener impacto en la ejecución del contrato, por ejemplo los temblores, inundaciones, lluvias, sequías, entre otros.
AMBIENTALES | Son los derivados de las obligaciones legales o reglamentarias de carácter ambiental, así como de las licencias, planes de manejo o de permisos y autorizaciones ambientales, incluyendo tasas retributivas y compensatorias, obligaciones de mitigación, tareas de monitoreo y control, entre otras.
TECNOLÓGICOS | Son los derivados de fallas en los sistemas de comunicación de voz y de datos, suspensión de servicios públicos, nuevos desarrollos tecnológicos o estándares que deben ser tenidos en cuenta para la ejecución del contrato, obsolescencia tecnológica
PROBABILIDAD DE OCURRENCIA DEL RIESGO
Raro | Puede ocurrir excepcionalmente.
Improbable | Puede ocurrir ocasionalmente.
Posible | Puede ocurrir en cualquier momento.
Probable | Probablemente va a ocurrir.
Casi cierto | Ocurre en la mayoría de las circunstancias.
IMPACTO
INSIGNIFICANTE | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente. | Calificación Cualitativa
| Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) de valor del contrato. | Calificación monetaria
MENOR | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. | Calificación Cualitativa
| Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) de valor del contrato. | Calificación monetaria
MODERADO | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes. | Calificación Cualitativa
| Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco por ciento (5%) y el quince por ciento (15%). | Calificación monetaria
MAYOR | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aún así permite la consecución del objeto contractual. | Calificación Cualitativa
| Incrementa el valor del contrato entre el quince por ciento (15%) y el treinta por ciento (30%). | Calificación monetaria
CATASTRÓFICO | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual | Calificación Cualitativa
| Impacta sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%). | Calificación monetaria