## GFPI-F-188 Plan de trabajo
Plan de trabajo actualización de programas de formación Gestión curricular de programa de formación Nombre del Programa de Formación Profesional: | [26 empty] | Versión: 01
Código: GFPI-F-188
Diseño
Desarrollo
Gestión de permisos
No | ACTIVIDADES | RESPONSABLES | ENTREGABLES | SEMANAS | [21 empty] | OBSERVACIONES
|  |  |  | Mes 1 17Junio a 12 Julio |  |  |  | Mes 2 15julio a 16 agosto |  |  |  | Mes 3 20 agosto a 20 septiem |  |  |  | Mes 4 23 septiem a 25octub |  |  |  | Mes 5 28 octub a 29 novem |  |  |  | Mes 6
1 | Diligenciar el plan de trabajo para la elaboración o actualización de programa de formación, Plantilla Gantt diligenciada con actividades, tiempos y responsables de las actividades | Subdirector de Centro | Plan de trabajo actualización de programas de formación | X
2 | Designar responsables de Gestión Curricular del Centro de Formación | Subdirector de Centro | GOR-F-084 V01 Acta designación responsables gestión curricular | X
3 | Elaborar Perfil de egreso | Subdirector de Centro | Plantilla Perfil de Egreso | X
4 | Validar Internamente el perfil de egreso | Subdirector de Centro | GOR-F-084 V01 Acta validación interna perfil de Egreso | X
5 | Validar Externamente el perfil de egreso | Subdirector de Centro | GOR-F-084 V01 Acta de revisión externa perfil de egreso |  | X
6 | Registrar información del perfil de egreso en Sistema de Gestión Académico Administrativo | Responsable de Diseño y Producción Curricular | Registro de perfil de egreso en Sistema de Gestión Académico Administrativo. |  |  | X | [19 empty] | Verificación en el sistema academico administrativo
7 | Elaborar perfil de ingreso | Subdirector de Centro | Plantilla perfil de ingreso |  |  |  | X
8 | Registrar información del perfil de ingreso en Sistema de Gestión Académico Administrativo | Responsable de Diseño y Producción Curricular | Registro de perfil de ingreso en Sistema de Gestión Académico Administrativo. |  |  |  |  | X | [17 empty] | Verificación en el sistema academico administrativo
9 | Diseñar Contenidos Curriculares | Subdirector de Centro | Plantilla de diseño curricular | [5 empty] | X | X | X
10 | Documentar denominación de programa | Subdirector de Centro | Plantilla estado del arte de la ocupación | [8 empty] | X
11 | Documentar justificación del programa | Subdirector de Centro | Plantilla de justificación | [9 empty] | X
12 | Determinar perfil del instructor, Ambientes de aprendizaje. | Subdirector de Centro | Plantilla de diseño curricular | [10 empty] | X
13 | Determinar materiales de formación, equipos, herramientas, software y EPP. | Subdirector de Centro | GFPI-F-XXX Lista Maestra de Materiales, equipos, Software, EPP. | [10 empty] | X | X
14 | Verificar técnicamente el diseño curricular | Subdirector de Centro | GFPI-F-067- Verificacion técnica | [11 empty] | X
15 | Documentar los ajustes producto de la verificación Tecnica | Subdirector de Centro | GOR-F-084 V01 Acta de Verificación técnica | [11 empty] | X
16 | Verificar metodológicamente el diseño curricular | Subdirector de Centro | GFPI-F-005- Verificacion metodólogica | [12 empty] | X
17 | Documentar los ajustes producto de la verificación metodológica | Subdirector de Centro | GOR-F-084 V01 Acta de Verificación Metodológica | [12 empty] | X
18 | Entrega de productos y memorias de diseño curricular en repositorio de la DFP | Subdirector de Centro | GOR-F-084 Acta de entrega de documentos a regional o DFP, según aplique | [13 empty] | X
19 | Registrar información en Sistema de Gestión Académico Administrativo | Subdirector de Centro | Diseño curricular en Sistema de Gestión Académico Administrativo | [13 empty] | X | [8 empty] | Verificación en el sistema academico administrativo
20 | Presentar Programa de Formación Profesional para su aprobación | Subdirector de Centro | Plantilla de presentación de Programas de Formación Profesional | [13 empty] | X
21 | Formular proyecto formativo | Subdirector de Centro | Proyecto formativo en Sistema de Gestión Académico Administrativo | [13 empty] | X | X | [7 empty] | Verificación en el sistema academico administrativo
22 | Revisar proyecto formativo | Subdirector de Centro | GPFI-F-XXX Lista de verificación técnica y metodológica de proyecto formativo | [14 empty] | X
23 | Publicar el proyecto formativo | Subdirector de Centro | Viabilidad del proyecto formativo en Sistema de Gestión Académico Administrativo | [14 empty] | X | [7 empty] | Verificación en el sistema academico administrativo
24 | Elaborar la Planeación Pedagógica | Subdirector de Centro | GFPI-F-134 Formato Planeación Pedagógica | [15 empty] | X
25 | Elaborar recursos didácticos | Subdirector de Centro | Recursos didácticos en el repositorio de la DFP | [16 empty] | X | X | X | X | X | X | Guias Recursos Virtualizados Instrumentos de Evaluación
26 | Realizar producción de recursos didácticos a virtualizar | Responsables de virtualización (para programas en modalidad virtual y a distancia) | Credenciales de acceso a DEMO
27 | Disponer los recursos educativos digitales | Responsables de virtualización (para programas en modalidad virtual y a distancia) | Semilla en LMS SENA
28 | Realizar verificación funcional y técnica de recursos educativos digitales | Responsables de virtualización (para programas en modalidad virtual y a distancia) | Lista de Verificación funcional y técnica de los recursos virtualizados
29 | Publicar productos del desarrollo curricular | Responsables de virtualización (para programas en modalidad virtual y a distancia) | Semilla habilitada en LMS SENA
30 | Revisar el desarrollo curricular | Subdirector de Centro | GFPI-F-XXX Lista de Verificación revisión técnica y pedagógica de la Guía de aprendizaje | [20 empty] | X
31 | Realizar transferencia del Programa de Formación Profesional | Subdirector de Centro | GOR-F-084 Acta socialización de Programa de Formación Profesional | [20 empty] | X
32 | Alistar capacidades para la gestión de permisos | Subdirector de Centro | GOR-F-084 Actas de aval regional
33 | Elaborar documentación para la obtención de permisos. | Subdirector de Centro | Plantilla documento maestro GFPI-F-098 Resumen de SACES.
34 | Verificar cumplimiento de exigencias normativas de entes externos para la gestión de permisos y seguimiento a la ejecución del plan de trabajo del Centro de Formación. | Director Regional Director de Formación Profesional | GFPI-F-097 Lista Verificación Condiciones de Calidad de Programa.
35 | Radicar la información del Programa de Formación en la plataforma o en el medio dispuesto por el ente externo. | Subdirector de Centro | Informe de radicación ante el ente externo.
36 | Verificar requerimientos de información complementaria | Subdirector de Centro | Documento del externo de solicitud de información complementaria
37 | Gestionar requerimientos de información complementaria | Subdirector de Centro | GOR-F-012 Plantilla Documentos en Word SIGA V02- respuesta e Informe de radicación ante el ente externo
38 | Gestionar encuentros de verificación con los entes externos. | Subdirector de Centro Equipo de Gestión Curricular de programa Profesional-Código 2020: Gestión académica y aseguramiento de calidad de la formación | GOR-F-084 V01 Acta de informe entes externos GOR-F-085 V01 Registro de Asistencia
39 | Responder observaciones del encuentro de verificación con los entes externos. | Subdirector de Centro | GOR-F-084 V01 Acta GOR-F-085 V01 Registro de Asistencia
40 | Verificar estado del proceso radicado al ente externo. | Subdirector de Centro | Acto administrativo emitido por el ente externo GFPI-F-170 Lista de Chequeo Verificación actos administrativos
41 | Gestionar respuesta en primera instancia | Subdirector de Centro | GOR-F-012 Plantilla Documentos en Word SIGA V02-respuesta e Informe de radicación ante el ente externo
42 | Gestionar el acto administrativo en firme emitido por el ente externo correspondiente. | Subdirector de Centro | GFPI-F-170 Lista de Chequeo Verificación actos administrativos
43 | Verificar sincronización en plataformas externas. | Subdirector de Centro
44 | Presentar el informe final de gestión de permisos a la Dirección de Formación. y Notificar cumplimiento de requisitos para cambiar el estado del Programa de Formación | Director Regional | GOR-F-084 V01 Acta GOR-F-085 V01 Registro de Asistencia
45 | Cambiar estado del programa para oferta educativa | Director de Formación Profesional Coordinador del Grupo de Gestión Curricular | Verificación en Sistema de Gestión Académico Administrativo
46 | Gestionar planes para la implementación de los permisos. | Subdirector de Centro | Planes requeridos de acuerdo con la normatividad GOR-F-084 V01 Acta GOR-F-085 V01 Registro de Asistencia