## Hoja1
MATRIZ DE RIESGO
No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecu encia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/ Control a ser implementad o | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del convenio? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoracion | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad
1 | General | Externo | Ejecución | Regulatorio | Modificaciones del régimen tributario que implique afectación a la ejecución del convenio | Desequilibr io de la ecuación contractual | 2 | 2 | 4 | Menor | Distrito- EAS (50/50) | Reducir las consecuencias a través de planes de contingencia | 1 | 1 | 2 | Insignific ante | No, se cumple con el objeto del contrato | Distrito- EAS (50/50) | Desde el inicio de la ejecución | Hasta la finalización de la ejecución. | Reunione s de seguimie nto | Mensual
2 | General | Externo | Ejecución | Social | Situaciones de orden público que puedan alterar la seguridad e impedir el desarrollo del objeto del convenio | Retraso enla ejecución | 2 | 4 | 6 | Mayor | Distrito- EAS (50/50) | Ajustar los cronogramas de ejecución Construir junto con las instancias de apoyo a la ejecución planes de contingencia que contemplen medidas como la redefinición de espacios, entre otras. Solicitar acompañamient oo de la fuerza pública o de la cruz roja (entidades de socorro) | 2 | 3 | 5 | Moderad o | Si, genera retrasos o el posible incumplimi ento del objeto del convenio | Distrito- EAS (50/50) | Desde el inicio de la ejecución | Hasta la finalización de la ejecución. | Reunione ss de seguimie nto | Mensu al
3 | Especifico | Interno | Ejecución | Operacional | Daños causados a terceros en virtud de la ejecución del contrato por actos u omisiones del personal | Daño a terceros | 1 | 2 | 3 | Menor | EAS | Reducir la probabilidad de la ocurrencia del evento, y exigencia de la póliza de responsabilidad extracontractual en el marco de la contratación derivada. | 1 | 1 | 2 | Insignificante | No afecta la ejecución del objeto del convenio | EAS | Desde el inicio de la ejecución | Hasta la finalización de la ejecución. | Informes de supervisión | Mensual
4 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Desabastecimiento de alimentos establecidos en la minuta patrón | No disponibilidad de la ración requerida | 1 | 3 | 4 | Medio | Distrito- EAS (50/50) | Ajuste de la minuta patrón con alimentos disponibles que garanticen el valor calórico y nutricional requerido | 1 | 1 | 2 | Menor | No ya que se cumplen los requerimie ntos nutricional es y calóricos | Distrito- EAS (50/50) | Desde el inicio de la ejecución | Hasta la finalización de la ejecución. | Informes de supervisión y por el seguimiento nutricion al que realizan los nutricionistas vinculados al convenio | Mensual
5 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Baja Cobertura | Se genera una ineficiente ejecución de los recursos | 4 | 4 | 8 | Mayor | EAS | Reasignaciones de cupos por parte del Comite Tecnico Directivo | 1 | 1 | 2 | Menor | No si se efectua la distribucion de cupos conforme a la focalizacion de beneficiarios | Comité Tecnico Distrito - | Desde el inicio de la ejecución | Hasta la finalización de la ejecución. | Acta de seguimiento de Comité Tecnico | Mensual
6 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Enfermedades Causadas a los niños y las niñas por la ingesta de alimentos en mal estado | Afectación de la salud de los niños beneficiarios | 3 | 5 | 8 | Extremo | EAS | Supervisar periodicamente la condición de calidad de los alimentos, así como almacenaje, tratamiento | 1 | 4 | 5 | Moderado | Si, siempre que no sean suficientes las accione previstas para mitigar el riesgo, ya que se deben realizar las acciones de salud publica requerida para que cesen las condiciones que estan concretando el riesgo. Mientras se identifica el origen del riesgo y se mitiga no se puede continuar brindando atención a los ben | Comité Tecnico Distrito - | Desde el inicio de la ejecución | Hasta la finalización de la ejecución. | Acta de seguimiento de Comité Tecnico | Mensual