## FORMULARIO 1 - DETALLADO
| FECHA DE DILIGENCIAMIENTO |  | 2024-09-12
| ÁREA DE INFRAESTRUCTURA |  |  |  |  | REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, AMBIENTAL, SOCIAL Y SST AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA CUYO OBJETO ES: EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, EN BOGOTÁ D.C.
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTÓBAL
| COSTO DE LA INTERVENTORÍA |  | 671576745
| TERMINO ESTIMADO DE EJECUCIÓN DE OBRA |  | 6 | MESES
| TERMINO ESTIMADO DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PREVIAS |  | 1 | MESES
1. COSTOS MENSUALES DE PERSONAL
| CANTIDAD | CARGO | CATEGORÍA | DEDICACIÓN MES ACTIVIDADES PREVIAS | DEDICACIÓN MES ACTIVIDADES DE OBRA | TARIFA MENSUAL | FACTOR PRESTACIONAL | SALARIO + PRESTACIONES ETAPA ACTIVIDADES PREVIAS | SALARIO + PRESTACIONES ETAPA DE OBRA |  | 1179719885
| A |  |  | B | B | C | D | E = A * B * C * D | E = A * B * C * D
1.1 PERSONAL PROFESIONAL (Ingenieros y Otros)
| 1 | DIRECTOR DE INTERVENTORÍA | 5 | 0.5 | 0.5 | 7768000 | 2.15 | 8350600 | 8350600
| 1 | INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA | 6 | 0.5 | 1 | 6927000 | 2.15 | 7446525 | 14893050 |  | 508143140
| 1 | ESPECIALISTA EN PAVIMENTOS | 5 | 0.3 | 0.1 | 7768000 | 2.15 | 5010360 | 1670120
| 1 | ESPECIALISTA EN REDES HIDROSANITARIAS | 5 | 0.1 | 0.1 | 7768000 | 2.15 | 1670120 | 1670120
| 1 | ESPECIALISTA EN COSTOS, PRESUPUESTOS Y PROGRAMACION | 5 | 0.1 | 0.1 | 7768000 | 2.15 | 1670120 | 1670120
| 1 | ESPECIALISTA GEOTECNIA | 5 | 0.1 | 0.1 | 7768000 | 2.15 | 1670120 | 1670120
| 1 | ESPECIALISTA FORESTAL | 5 | 0.05 | 0.05 | 7768000 | 2.15 | 835060 | 835060
COMPONENTE AMBIENTAL
| 1 | RESIDENTE AMBIENTAL | 7 | 0.3 | 0.3 | 5238000 | 2.15 | 3378510 | 3378510
| 1 | RESIDENTE SST | 7 | 0.3 | 0.3 | 5238000 | 2.15 | 3378510 | 3378510
|  | COMPONENTE SOCIAL | [5 empty] | 0
| 1 | RESIDENTE SOCIAL | 7 | 0.3 | 0.5 | 5238000 | 2.15 | 3378510 | 5630850
COMPONENTE TRANSITO
| 1 | ESPECIALISTA EN TRÁNSITO Y TRANSPORTE | 5 | 0.1 | 0.1 | 7768000 | 2.15 | 1670120 | 1670120
1.2 PERSONAL TÉCNICO Y PERSONAL AUXILIAR TÉCNICO
9088 | 1 | TARIFA MES - PERSONAL TÉCNICO - TOPÓGRAFO INSPECTOR (NO INCLUYE FACTOR DE PRESTACIONES) |  | 0.1 | 1 | 3379000 | 2.15 | 726485 | 7264850
9089 | 3 | TARIFA MES - PERSONAL TÉCNICO - INSPECTOR 2 (NO INCLUYE FACTOR DE PRESTACIONES) |  | 0 | 1 | 2213000 | 2.15 | 0 | 14273850
9093 | 1 | TARIFA MES - PERSONAL AUXILIAR TÉCNICO - CADENERO 1 (NO INCLUYE FACTOR DE PRESTACIONES) |  | 0.1 | 1 | 2095000 | 2.15 | 450425 | 4504250
9100 | 1 | TARIFA MES - PERSONAL AUXILIAR TÉCNICO - CONDUCTOR O MOTORISTA (NO INCLUYE FACTOR DE PRESTACIONES) |  | 0.3 | 1 | 1389000 | 2.15 | 895905 | 2986350
TURNO NOCTURNO
9088 | 1 | #REF! |  | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
9099 | 1 | #REF! |  | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
9089 | 1 | #REF! |  | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
9093 | 1 | #REF! |  | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
9100 | 1 | #REF! |  | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| SUBTOTAL COSTOS MENSUALES DE PERSONAL | [6 empty] | 40531370 | 73846480
| 2. GASTOS OPERACIONALES MENSUALES |  | AREA (M2) | DEDICACIÓN ETAPA ACTIVIDADES PREVIAS | DEDICACIÓN | DEDICACIÓN X ÁREA (M2) | COSTO ($/M2.MES) | VALOR ($) | VALOR ($)
9576 | ALQUILER MES - ARRIENDO OFICINA INCL. ADMINISTRACIÓN, SERVICIOS PÚBLICOS, COMUNICACIONES |  | 45 | 0.2 | 1 | 45 | 48579 | 437211 | 2186055
9578 | GASTOS OFICINA (PAPELERIA, FOTOCOPIAS Y OTROS) |  |  | 0.3 | 1 |  | 1140473 | 342142 | 1140473
6318 | ALQUILER DE PORTATIL. CARACTERÍSTICAS: Procesador intel, Core i3 4005U, celeron o similar, Memoria RAM de 4 GB ( 2 x 2048 MB)Disco duro de 500gb a 7200 rpmPantalla LED HP BrightView widescreen de alta definición con 35,6 cm (14") o similar, HD INTEL GRAPHIC HD4400UNIDAD DE DVD QUEMADORBLUETOOTH |  |  | 0.3 | 5 |  | 154700 | 46410 | 773500
9840 | TARIFA MES - EDICIÓN DE INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA O CONSULTORÍA. Incluye 4 tapas en carton duro, con gancho plastico tipo redondo, hojas de papel bond tamaño carta 75 gramos, 170 folios |  |  | 1 | 1 |  | 239000 | 239000 | 239000 |  |  | 10.4
9115 | 1 | EQUIPO DE TOPOGRAFÍA. INCLUYE TRÁNSITO, NIVEL Y ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS - MES |  | 0.1 | 0.3 |  | 4103000 | 410300 | 1230900 |  |  | 10.6
9117 | 1 | EQUIPO COMPLETO DE LABORATORIO - ESTUDIOS - MES |  | 0 | 0.3 |  | 6399000 | 0 | 1919700 |  |  | 50.6
9456 | 1 | ALQUILER DE VEHICULO: CAMPERO, PICK-UP, CAMIONETA, CAMION O SIMILAR DE 1300cc A 2000cc DE CILINDRADA, MODELO 2014 A 2011. 75% DE LA TARIFA ESTABLECIDA. INCLUYE TODOS LOS COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EXCEPTO EL SALARIO DEL CONDUCTOR |  | 0.3 | 1 |  | 5448750 | 1634625 | 5448750 |  |  | 12
| SUBTOTAL GASTOS OPERACIONALES MENSUALES | [6 empty] | 3109688 | 12938378 |  |  | 3.2
VALOR BASICO TOTAL INTERVENTORÍA
[8 empty] | VALOR ETAPA ACTIVIDADES PREVIAS | VALOR ETAPA DE OBRA | VALOR BASICO SUBTOTAL INTERVENTORÍA | 582459799
| TOTAL COSTOS BASICOS PERSONAL + GASTOS OPERACIONALES POR EL TÉRMINO DE EJECUCIÓN | [6 empty] | 43641058 | 520709148 | 564350206
| IVA 19% | [6 empty] | 107226539
| TOTAL COSTOS PERSONAL + GASTOS OPERACIONALES POR EL TÉRMINO DE EJECUCIÓN | [6 empty] | 671576745
| NOTA: | * INCLUYE EN F.P HORAS EXTRAS, ELEMENTOS DE DOTACION, POLIZAS, IMPUESTOS Y DEMAS COSTOS ADICIONALES QUE GENERA LA INTERVENTORÍA * LA OFICINA DE LA INTERVENTORÍA DEBE ESTAR UBICADA DENTRO DE LA LOCALIDAD

## FORMULARIO 1 - GLOBAL
| FECHA DE DILIGENCIAMIENTO |  | 2024-09-12
| ÁREA DE INFRAESTRUCTURA |  |  |  |  | REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, AMBIENTAL, SOCIAL Y SST AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA CUYO OBJETO ES: EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, EN BOGOTÁ D.C.
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTÓBAL
| COSTO DE LA INTERVENTORÍA |  | 671576745
| TERMINO ESTIMADO DE EJECUCIÓN DE OBRA |  | 6 | MESES
| TERMINO ESTIMADO DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PREVIAS |  | 1 | MESES
1. COSTOS MENSUALES DE PERSONAL
| CANTIDAD | CARGO | CATEGORÍA | DEDICACIÓN MES ACTIVIDADES PREVIAS | DEDICACIÓN MES ACTIVIDADES DE OBRA | TARIFA MENSUAL | FACTOR PRESTACIONAL | SALARIO + PRESTACIONES ETAPA ACTIVIDADES PREVIAS | SALARIO + PRESTACIONES ETAPA DE OBRA |  | 1179719885
| A |  |  | B | B | C | D | E = A * B * C * D | E = A * B * C * D
1.1 PERSONAL PROFESIONAL (Ingenieros y Otros)
| 1 | DIRECTOR DE INTERVENTORÍA | 5 | 0.5 | 7768000 | 2.15 | 8350600 | 8350600 | 8350600
| 1 | INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA | 6 | 0.5 | 6927000 | 2.15 | 7446525 | 7446525 | 14893050 |  | 508143140
| 1 | ESPECIALISTA EN PAVIMENTOS | 5 | 0.3 | 7768000 | 2.15 | 5010360 | 5010360 | 1670120
| 1 | ESPECIALISTA EN REDES HIDROSANITARIAS | 5 | 0.1 | 7768000 | 2.15 | 1670120 | 1670120 | 1670120
| 1 | ESPECIALISTA EN COSTOS, PRESUPUESTOS Y PROGRAMACION | 5 | 0.1 | 7768000 | 2.15 | 1670120 | 1670120 | 1670120
| 1 | ESPECIALISTA GEOTECNIA | 5 | 0.1 | 7768000 | 2.15 | 1670120 | 1670120 | 1670120
| 1 | ESPECIALISTA FORESTAL | 5 | 0.05 | 7768000 | 2.15 | 835060 | 835060 | 835060
COMPONENTE AMBIENTAL
| 1 | RESIDENTE AMBIENTAL | 7 | 0.3 | 5238000 | 2.15 | 3378510 | 3378510 | 3378510
| 1 | RESIDENTE SST | 7 | 0.3 | 5238000 | 2.15 | 3378510 | 3378510 | 3378510
COMPONENTE SOCIAL
| 1 | RESIDENTE SOCIAL | 7 | 0.3 | 5238000 | 2.15 | 3378510 | 3378510 | 5630850
COMPONENTE TRANSITO
| 1 | ESPECIALISTA EN TRÁNSITO Y TRANSPORTE | 5 | 0.1 | 7768000 | 2.15 | 1670120 | 1670120 | 1670120
1.2 PERSONAL TÉCNICO Y PERSONAL AUXILIAR TÉCNICO
9088 | 1 | TARIFA MES - PERSONAL TÉCNICO - TOPÓGRAFO INSPECTOR (NO INCLUYE FACTOR DE PRESTACIONES) |  | 0.1 | 3379000 | 2.15 | 726485 | 726485 | 7264850
9089 | 3 | TARIFA MES - PERSONAL TÉCNICO - INSPECTOR 2 (NO INCLUYE FACTOR DE PRESTACIONES) |  | 0 | 2213000 | 2.15 | 0 | 0 | 14273850
9093 | 1 | TARIFA MES - PERSONAL AUXILIAR TÉCNICO - CADENERO 1 (NO INCLUYE FACTOR DE PRESTACIONES) |  | 0.1 | 2095000 | 2.15 | 450425 | 450425 | 4504250
9100 | 1 | TARIFA MES - PERSONAL AUXILIAR TÉCNICO - CONDUCTOR O MOTORISTA (NO INCLUYE FACTOR DE PRESTACIONES) |  | 0.3 | 1389000 | 2.15 | 895905 | 895905 | 2986350
|  | TURNO NOCTURNO | 0
9088 | 1 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
9099 | 1 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
9089 | 1 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
9093 | 1 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
9100 | 1 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| SUBTOTAL COSTOS MENSUALES DE PERSONAL | [6 empty] | 40531370 | 73846480
| 2. GASTOS OPERACIONALES MENSUALES |  | AREA (M2) | DEDICACIÓN ETAPA ACTIVIDADES PREVIAS | DEDICACIÓN | DEDICACIÓN X ÁREA (M2) | COSTO ($/M2.MES) | VALOR ($) | VALOR ($)
9576 | ALQUILER MES - ARRIENDO OFICINA INCL. ADMINISTRACIÓN, SERVICIOS PÚBLICOS, COMUNICACIONES |  | 45 | 0.2 | 45 | 48579 | 437211 | 437211 | 2186055
9578 | GASTOS OFICINA (PAPELERIA, FOTOCOPIAS Y OTROS) |  |  | 0.3 | 0 | 1140473 | 342142 | 342142 | 1140473
6318 | ALQUILER DE PORTATIL. CARACTERÍSTICAS: Procesador intel, Core i3 4005U, celeron o similar, Memoria RAM de 4 GB ( 2 x 2048 MB)Disco duro de 500gb a 7200 rpmPantalla LED HP BrightView widescreen de alta definición con 35,6 cm (14") o similar, HD INTEL GRAPHIC HD4400UNIDAD DE DVD QUEMADORBLUETOOTH |  |  | 0.3 | 0 | 154700 | 46410 | 46410 | 773500
9840 | TARIFA MES - EDICIÓN DE INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA O CONSULTORÍA. Incluye 4 tapas en carton duro, con gancho plastico tipo redondo, hojas de papel bond tamaño carta 75 gramos, 170 folios |  |  | 1 | 0 | 239000 | 239000 | 239000 | 239000 |  |  | 450.4
9115 | 1 | EQUIPO DE TOPOGRAFÍA. INCLUYE TRÁNSITO, NIVEL Y ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS - MES |  | 0.1 | 0 | 4103000 | 410300 | 410300 | 1230900 |  |  | 0.6
9117 | 1 | EQUIPO COMPLETO DE LABORATORIO - ESTUDIOS - MES |  | 0 | 0 | 6399000 | 0 | 0 | 1919700 |  |  | 0.6
9456 | 1 | ALQUILER DE VEHICULO: CAMPERO, PICK-UP, CAMIONETA, CAMION O SIMILAR DE 1300cc A 2000cc DE CILINDRADA, MODELO 2014 A 2011. 75% DE LA TARIFA ESTABLECIDA. INCLUYE TODOS LOS COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EXCEPTO EL SALARIO DEL CONDUCTOR |  | 0.3 | 0 | 5448750 | 1634625 | 1634625 | 5448750 |  |  | 2
| SUBTOTAL GASTOS OPERACIONALES MENSUALES | [6 empty] | 3109688 | 12938378 |  |  | 0.2
VALOR BASICO TOTAL INTERVENTORÍA
[8 empty] | VALOR ETAPA ACTIVIDADES PREVIAS | VALOR ETAPA DE OBRA | VALOR BASICO SUBTOTAL INTERVENTORÍA | 582459799
| TOTAL COSTOS BASICOS PERSONAL + GASTOS OPERACIONALES POR EL TÉRMINO DE EJECUCIÓN | [6 empty] | 43641058 | 520709148 | 564350206
| IVA 19% | [6 empty] | 107226539
| TOTAL COSTOS PERSONAL + GASTOS OPERACIONALES POR EL TÉRMINO DE EJECUCIÓN | [6 empty] | 671576745
| NOTA: | * INCLUYE EN F.P HORAS EXTRAS, ELEMENTOS DE DOTACION, POLIZAS, IMPUESTOS Y DEMAS COSTOS ADICIONALES QUE GENERA LA INTERVENTORÍA * LA OFICINA DE LA INTERVENTORÍA DEBE ESTAR UBICADA DENTRO DE LA LOCALIDAD

## FM
DESGLOSE FACTOR MULTIPLICADOR
1 | Salario Y prestaciones Sociales de Personal Facturable
1.1 | Salarios | 100%
1.2 | Prima Anual (Legal) | 8.33%
1.3 | Cesantías | 8.33%
1.4 | Interéses a las cesantías | 1%
1.5 | Vacaciones | 4.17%
1.6 | Seguridad Social (Salud + Pensión) | 12%
1.7 | Caja de Compensacion Familiar | 4%
1.8 | ARL | 6.96%
1.9 | servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) | 2%
1.1 | Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) | 3%
1.11 | Otros (auxilios varios, prestaciones extralegales, incapacidades no cubiertas) | 15%
1.12 | Dotacion | 2%
| Subtotal | 166.8%
2 | Gastos Generales
2.1 | Preparación de Propuesta | 1%
2.2 | Asesoria Contable Tributaria y Juridica | 2%
2.3 | Equipos y mantenimiento Oficina (Aseo) | 2%
2.4 | Seguros de robo e incendio | 1%
2.5 | Documentación Técnica | 2%
2.6 | Personal Administrativo no facturado | 3%
2.8 | Personal Profesional no facturado | 2%
2.9 | Depreciación de muebles y equipos | 1%
2.1 | Licenciamiento de software | 2%
2.11 | Correo y otros (administración de la empresa) | 3%
2.12 | Gastos de Representación | 2%
| Subtotal | 21%
3 | Costos Directos no Reembolsables
3.1 | Poliza de Calidad | 0.089%
3.2 | Póliza Cumplimiento | 0.09%
3.3 | Póliza Salarios y prestaciones Sociales | 0.09%
3.4 | Póliza Responsabilidad civl Extracontractual | 0.09%
3.5 | Retefuente | 6%
3.6 | Rete ICA | 0.69%
3.7 | Impuestos distritales | 5%
3.8 | Rete IVA | 2.85%
| SUBTOTAL | 14.9%
4 | Honorarios (Utilidad del consultor y costos no previstos) 6% *(1+2+3+4) | 12.16%
T O T A L - F.M. |  | 2.15

## FORMULARIO1 - GLOBAL (hidden)
Formulario 1 - Formulario de presupuesto oficial -Interventoría de obra pública de infraestructura de transporte - versión 2
Código | CCE-EICP-FM-70 | Versión | 2
FORMULARIO 1 - GLOBAL
[La Entidad puede utilizar este Formulario para determinar las condiciones bajo las cuales los Proponentes presentarán su propuesta económica de forma global, sin perjuicio que puedan modificarlo o alleguen la oferta económica con un Formulario distinto. Es presentado a modo ilustrativo y como una sugerencia]
VALOR GLOBAL DE LA INTERVENTORÍA
| ÍTEM | DESCRIPCIÓN |  | VALOR OFERTA
| 1 | Valor de su propuesta sin IVA
| 2 | Valor del IVA
| 3 | Valor total de la propuesta |  | 0
VALORES OFICIALES PARA LOS ITEMS A PAGAR POR PRECIOS UNITARIOS PARA LOS ENSAYOS DE LABORATORIO (en caso de aplicar)
| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | VALOR BÁSICO UNITARIO OFICIAL (sin IVA) | VALOR BÁSICO UNITARIO PROPUESTO (sin IVA)
FIRMAS:
| Nombre y firma del representante legal del Proponente |  |  |  | Nombre y firma del Proponente