## 602.CONCRETO PLACA HUELLAS
|  |  | MEMORIAS DE CALCULO | [10 empty] | F-HSEQ-045
VERSION -01
HOJA ______DE______
PROYECTO: CONSTRUCCION DE PLACAS HUELLAS VIEJO CALDAS | [9 empty] | CLIENTE: SENA TOLIMA
SECTOR: CALDAS VIEJO, ALVARADO TOLIMA | [6 empty] | FECHA:NOVIEMBRE DE 2024 |  |  | INTERVENTORIA: MARIO MURILLO
OBRA EJECUTADA
ITEM: | Concreto para huellas resistencia 3000 psi | [12 empty] | CANTIDAD CONTRATADA |  | UNIDAD
602 | [13 empty] | 0.75 |  | M3
ELEMENTO | EJES | CANT | L.A | L.B | L.C | SUBTOTAL |  |  | ELEMENTO |  | EJES | Cant | L.A | L.B | L.C | SUBTOTAL
- | - | - | m | m | m | m3 |  |  | - |  | - | - | m | m | m | m3
Concreto para solado resistencia 175 kg/cm2 - 2500 psi |  | 1 | 1.5 | 5 | 0.1 | 0.75
[9 empty] | SUMATORIA DE TODOS LOS SUBTOTALES | [6 empty] | 0.75
[9 empty] | DESCUENTO CANTIDAD PAGADA EN EL ACTA PARCIAL Nº3 | [6 empty] | 0
[14 empty] | CANTIDAD CONTRATADA |  | UNIDAD
CANTIDAD TOTAL | [13 empty] | 0.75 |  | M3
CANTIDAD TOTAL APROBADO POR INTERVENTORIA:
CANTIDAD TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA:
Arq. Ferney Marquez |  |  | Ing. Hector Diaz |  |  |  |  | Ing. Jose Gerardo Casas |  |  |  |  | Arq. Sandra Jimena Levaza
Residente de obra |  |  | Director de obra |  |  |  |  | Director de interventoria |  |  |  |  | Residente administrativo de interventoria

## 601.BASE GRANULAR
|  |  | MEMORIAS DE CALCULO | [10 empty] | F-HSEQ-045
VERSION -01
HOJA ______DE______
PROYECTO: CONSTRUCCION DE CANALES DE AGUAS LLUVIAS PARA LA PROTECCION DE VIVIENDAS UBICADAS EN EL PERIMETRO URBANO DEL MUNICIPIO DE TAMARA, CASANARE ORINOQUIA | [9 empty] | CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE TAMARA
SECTOR: TAMARA | [6 empty] | FECHA:JUNIO DE 2014 |  |  | INTERVENTORIA:
OBRA EJECUTADA
ITEM: | Base granular (INV. 330.1) | [12 empty] | CANTIDAD CONTRATADA |  | UNIDAD
601 | [13 empty] | 11.7 |  | M3
ELEMENTO | EJES | Cant | L.A | L.B | L.C | SUBTOTAL |  |  | ELEMENTO |  | EJES | Cant | L.A | L.B | L.C | SUBTOTAL
- | - | - | m | m | m | m3 |  |  | - |  | - | - | m | m | m | m3
Base granular |  | 1 | 8.1 | 2.5 | 0.57778 | 11.7
[9 empty] | SUMATORIA DE TODOS LOS SUBTOTALES | [6 empty] | 11.7
[9 empty] | DESCUENTO CANTIDAD PAGADA EN EL ACTA PARCIAL Nº3 | [6 empty] | 0
[14 empty] | CANTIDAD CONTRATADA |  | UNIDAD
CANTIDAD TOTAL | [13 empty] | 11.7 |  | M3
CANTIDAD TOTAL APROBADO POR INTERVENTORIA:
CANTIDAD TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA:
Arq. Ferney Marquez |  |  | Ing. Hector Diaz |  |  |  |  | Ing. Jose Gerardo Casas |  |  |  |  | Arq. Sandra Jimena Levaza
Residente de obra |  |  | Director de obra |  |  |  |  | Director de interventoria |  |  |  |  | Residente administrativo de interventoria

## 1204.ACERO GRADO 60 ESTR ENTRE
|  |  | MEMORIAS DE CALCULO | [10 empty] | F-HSEQ-045
VERSION -01
HOJA ______DE______
PROYECTO: CONSTRUCCION DE CANALES DE AGUAS LLUVIAS PARA LA PROTECCION DE VIVIENDAS UBICADAS EN EL PERIMETRO URBANO DEL MUNICIPIO DE TAMARA, CASANARE ORINOQUIA | [9 empty] | CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE TAMARA
SECTOR: TAMARA | [6 empty] | FECHA:JUNIO DE 2014 |  |  | INTERVENTORIA:
OBRA EJECUTADA
ITEM: | Acero de Refuerzo Grado 60 | [12 empty] | CANTIDAD CONTRATADA |  | UNIDAD
1204 | [13 empty] | 4880.304 |  | KG
ELEMENTO | CANALES | CANT | LONG | L.T | PESO | SUBTOTAL |  |  | ELEMENTO |  | EJES | CANT | LONG | L.T | PESO | SUBTOTAL
- | - | - | m | m | Kg | Kg |  |  | - |  | - | - | m | m | Kg | Kg
CAJAS | 3 | 26 | 2.96 | 76.96 | 1.56 | 360.1728
| 3 | 26 | 2.96 | 76.96 | 1.56 | 360.1728
| 3 | 80 | 2.27 | 181.6 | 1.56 | 849.888
| 3 | 80 | 2.27 | 181.6 | 1.56 | 849.888
| 3 | 4 | 1.78 | 7.12 | 1.56 | 33.3216
| 3 | 4 | 1.78 | 7.12 | 1.56 | 33.3216
SOLERA | 3 | 2 | 85.93 | 171.86 | 1.56 | 804.3048
| 3 | 2 | 77.44 | 154.88 | 1.56 | 724.8384
PLACA DE SALIDA | 3 | 2 | 36.55 | 73.1 | 1.56 | 342.108
| 3 | 2 | 33.08 | 66.16 | 1.56 | 309.6288
ALETAS | 3 | 4 | 11.36 | 45.44 | 1.56 | 212.6592
[9 empty] | SUMATORIA DE TODOS LOS SUBTOTALES | [6 empty] | 4880.304
[9 empty] | DESCUENTO CANTIDAD PAGADA EN EL ACTA PARCIAL Nº3 | [6 empty] | 0
[14 empty] | CANTIDAD CONTRATADA |  | UNIDAD
CANTIDAD TOTAL | [13 empty] | 4880.304 |  | KG
CANTIDAD TOTAL APROBADO POR INTERVENTORIA:
CANTIDAD TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA:
Arq. Ferney Marquez |  |  | Ing. Hector Diaz |  |  |  |  | Ing. Jose Gerardo Casas |  |  |  |  | Arq. Sandra Jimena Levaza
Residente de obra |  |  | Director de obra |  |  |  |  | Director de interventoria |  |  |  |  | Residente administrativo de interventoria