## 3130665_DICIEMBRE_1
INFORME MENSUAL DE REPORTE FOTOGRAFICO
MARIO ALBERTO MURILLO RAMIREZ ESP. GERENCIA DE PROYECTOR ESP. ESTRUCTURAS
|  |  | Instructor de Construccion |  |  | No | 1
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON PLACA HUELLA PARA VIAS TERCIARIAS 6: PROCESO CONSTRUCTIVO_Ficha 3130665
GESTIÓN TÉCNICA
FOTOGRAFÍA No 01 |  |  |  | FOTOGRAFÍA No 02
ACTIVIDADES: |  | CARACTERIZAR EL ACERO DE REFUERZO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON PLACA-HUELLA |  |  | ACTIVIDADES: | SELECCIONAR LOS ELEMENTOS QUE COMPONEN LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO.
UBICACIÓN: |  | MUNICIPIO DE ALVARADO VEREDA CALDAS VIEJO |  |  | UBICACIÓN: | MUNICIPIO DE ALVARADO VEREDA CALDAS VIEJO
FECHA |  | 2024-12-12 |  |  | FECHA | 2024-12-09
FOTOGRAFÍA No 03 |  |  |  | FOTOGRAFÍA No 04
ACTIVIDADES: |  | DETERMINAR LOS PARÁMETROS DE LAS PLACAS DE CONCRETO REFORZADO EN LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON PLACA-HUELLA. |  |  | ACTIVIDADES: | DISTINGUIR CAPACIDAD DE SOPORTE DE LA SUBRASANTE.
UBICACIÓN: |  | MUNICIPIO DE ALVARADO VEREDA CALDAS VIEJO |  |  | UBICACIÓN: | MUNICIPIO DE ALVARADO VEREDA CALDAS VIEJO
FECHA: |  | 2024-12-08 |  |  | FECHA: | 2024-12-07

## FLUJO DE CAJA (hidden)
NOMBRE DE TAREA | DURACION | COMIENZO | FIN | PRESUPUESTO | SEM 1 | SEM2 | SEM 3 | SEM 4 | SEM 5 | SEM 6 | SEM 7 | SEM 8 | SEM 9 |  |  | SEM 10 | SEM 11 | SEM 12 | SEM 13 | SEM 14 | SEM 15 | SEM 16 | SEM 17 | SEM 18 | SEM 19 | SEM 20
[5 empty] | 2021-03-08 | 2021-03-15 | 2021-03-22 | 2021-03-29 | 2021-04-05 | 2021-04-12 | 2021-04-19 | 2021-04-26 | 2021-05-03 | 2021-05-10 | 2021-05-17 | 2021-05-24 | 2021-05-31 | 2021-06-07 | 2021-06-14 | 2021-06-21 | 2021-06-28 | 2021-07-05 | 2021-07-12 | 2021-07-19 | 2021-07-26 | 2021-08-02
[5 empty] | 2021-03-14 | 2021-03-21 | 2021-03-28 | 2021-04-04 | 2021-04-11 | 2021-04-18 | 2021-04-25 | 2021-05-02 | 2021-05-09 | 2021-05-16 | 2021-05-23 | 2021-05-30 | 2021-06-06 | 2021-06-13 | 2021-06-20 | 2021-06-27 | 2021-07-04 | 2021-07-11 | 2021-07-18 | 2021-07-25 | 2021-08-01 | 2021-08-08
CONTRATO No. FDLM No. 205-2020 "CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FORMULA DE REAJUSTE POR MONTO AGOTABLE EL DIAGNOSTICO Y LAS OBRA DE ADECUACION Y/O MANTENIMIENTO Y/O DOTACION, DE MOBILIARIO DE PARQUES VECINALES Y DE BOLSILLO DE LA LOCALIDAD LOS MARTIRES" | 153 días | vie 3/5/21 | mié 8/4/21 | 727191527.7873 |  |  |  |  | 1155430.0657 | 14599950.8767 | 43157537.975 | 42167657.9001 | 41492262.2802 | 0 | 0 | 31523913.9782 | 42616266.3264 | 24733663.6428 | 20645129.4273 | 35844045.3844 | 104988334.4775 | 112038301.1361 | 50541602.1148 | 85082455.3736 | 62784901.5324 | 13820076.0372
PORCENTAJE PROYECTADO (%) | [8 empty] | 0.1589% | 2.008% | 5.935% | 5.799% | 5.706% | 0% | 0% | 4.335% | 5.86% | 3.401% | 2.839% | 4.929% | 14.44% | 15.41% | 6.95% | 11.7% | 8.634% | 1.9% | 0%
AVANCE ACUMULADO ($) | [8 empty] | 1155430.0657 | 15755380.9424 | 58912918.9174 | 101080576.8175 | 142572839.0976 | 142572839.0976 | 142572839.0976 | 174096753.0759 | 216713019.4022 | 241446683.045 | 262091812.4723 | 297935857.8568 | 402924192.3342 | 514962493.4703 | 565504095.5851 | 650586550.9587 | 713371452.4911 | 727191528.5283 | 727191528.5283
AVANCE ACUMULADO (%) | [8 empty] | 0.1589% | 2.167% | 8.101% | 13.9% | 19.61% | 19.61% | 19.61% | 23.94% | 29.8% | 33.2% | 36.04% | 40.97% | 55.41% | 70.82% | 77.77% | 89.47% | 98.1% | 100% | 100%
DIAGNOSTICO | 24 días | vie 3/5/21 | dom 4/4/21 | 0
ACTA DE INICIO | 0 días | vie 3/5/21 | vie 3/5/21 | 0
CONSTRUCCION COSTO DIRECTO | 122 días | dom 4/4/21 | mié 8/4/21 | 549528852 |  |  |  |  | 873142.95 | 11032986.38 | 32613570.6 | 31865531.55 | 31355144.17 |  |  | 23822197.52 | 32204538.9 | 18690896.73 | 15601246.45 | 27086862.68 | 79338271.35 | 84665836.27 | 38193608.49 | 64295666.42 | 47445705.08 | 10443645.46
14-002 SANTA ISABEL III SECTOR - LA PERLA | 122 días | lun 5/04/21 | mié 4/08/21 | 293120080 |  |  |  |  | 873142.95 | 10279483.55 | 26300654.03 | 24105480.85 | 22520485.56 |  |  | 13860343.57 | 20751836.8 | 10534411.63 | 3701071.38 | 3983554.36 | 37347145.58 | 52694717.15 | 16139789.88 | 34216732.57 | 14666833.95 | 1144396.21
INICIO PARQUE 14-002 | 0 días | lun 5/04/21 | lun 5/04/21 | 0
1. PRELIMINARES | 27 días | lun 5/04/21 | jue 6/05/21 | 16588396 | 2021-04-11: 201795.33; 2021-04-18: 7159556.53; 2021-04-25: 6543096.86; 2021-05-02: 1033561.5; 2021-05-09: 1650385.79
2. EXCAVACION Y DEMOLICION | 15 días | jue 15/04/21 | lun 3/05/21 | 16936827 | 2021-04-18: 3047692.4; 2021-04-25: 6774730.8; 2021-05-02: 6098506.33; 2021-05-09: 1015897.47
3. RELLENOS/PLACAS Y PISOS | 36 días | mar 20/04/21 | vie 18/06/21 | 33859147 | 2021-04-25: 4651449.44; 2021-05-02: 6761911.11; 2021-05-09: 8114293.33; 2021-05-30: 3517436.11; 2021-06-06: 5171723; 2021-06-13: 5171723; 2021-06-20: 470611
4. SENDEROS Y/O ANDENES | 47 días | mar 25/05/21 | mié 21/07/21 | 13818048 | 2021-05-30: 7487675; 2021-06-06: 2477405.43; 2021-06-13: 959001.86; 2021-06-20: 104342.86; 2021-06-27: 232213.34; 2021-07-04: 767222.86; 2021-07-11: 767222.86; 2021-07-18: 767222.86; 2021-07-25: 255740.95
5. DOTACIONES/JUEGOS/GIMNASIO AL AIRE LIBRE | 43 días | mar 15/06/21 | mié 4/08/21 | 33174514 | 2021-06-20: 3065922; 2021-06-27: 3679106.4; 2021-07-04: 10259967.6; 2021-07-11: 11309256; 2021-08-01: 3739944; 2021-08-08: 1120318
6. MALLAS/PINTURA Y SEÑALIZACION | 87 días | lun 5/04/21 | mar 3/08/21 | 28592640 |  |  |  |  | 671347.62 | 72234.62 | 72234.62 | 60195.52 | 72234.62 |  |  | 60195.52 | 72234.62 | 60195.52 | 60195.52 | 72234.62 | 599304.62 | 1653444.62 | 965651.02 | 13149968.79 | 10926889.95 | 24078.21
7. NP. ITEM NO PREVISTOS | 67 días | lun 19/04/21 | sáb 24/07/21 | 150150508 | 2021-04-25: 8259142.31; 2021-05-02: 10151306.39; 2021-05-09: 11667674.35; 2021-05-30: 2795036.94; 2021-06-06: 13030473.75; 2021-06-13: 4343491.25; 2021-07-04: 25720650.5; 2021-07-11: 38964793.67; 2021-07-18: 14406916; 2021-07-25: 20811022.83
FIN PARQUE 14-002 | 0 días | mié 4/08/21 | mié 4/08/21 | 0
14-004 TIVOLI | 115 días | lun 12/04/21 | mié 4/08/21 | 91090756 | [5 empty] | 753502.83 | 3736486.83 | 4133530.22 | 2179767.42 |  |  | 4253181.43 | 10276760.26 | 4084553.22 | 4145241.12 | 14107554.64 | 7672298.83 | 11408531 | 6795421.22 | 8639733.59 | 5327882.58 | 3576310.78
INICIO PARQUE 14-004 | 0 días | lun 12/04/21 | lun 12/04/21 | 0 | bar: 2021-04-11
1. PRELIMINARES | 43 días | lun 12/04/21 | vie 18/06/21 | 7144953 | 2021-04-18: 76804.5; 2021-04-25: 3658901.5; 2021-05-02: 3310965.38; 2021-05-09: 34078.15; 2021-05-30: 28398.46; 2021-06-13: 7161; 2021-06-20: 28644
2. EXCAVACION Y DEMOLICION | 29 días | mié 28/04/21 | vie 18/06/21 | 7059562 | 2021-05-02: 757910.4; 2021-05-09: 1515820.8; 2021-05-30: 1263184; 2021-06-06: 1515820.8; 2021-06-13: 401365.2; 2021-06-20: 1605460.8
3. RELLENOS/PLACAS Y PISOS | 33 días | jue 27/05/21 | mar 6/07/21 | 14904156 | 2021-05-30: 2206590.6; 2021-06-06: 7993000.2; 2021-06-13: 3208843.83; 2021-06-20: 433838.13; 2021-06-27: 469651.25; 2021-07-04: 444174; 2021-07-11: 148058
4. SENDEROS Y/O ANDENES | 36 días | sáb 12/06/21 | lun 26/07/21 | 3545464 | 2021-06-13: 402528.75; 2021-06-20: 2012643.75; 2021-06-27: 845317.1; 2021-07-04: 60389.4; 2021-07-11: 60389.4; 2021-07-18: 71243.6; 2021-07-25: 77460; 2021-08-01: 15492
5. DOTACIONES/JUEGOS/GIMNASIO AL AIRE LIBRE | 32 días | lun 28/06/21 | mié 4/08/21 | 5131022 | 2021-07-04: 526857.67; 2021-07-11: 526857.67; 2021-07-18: 526857.67; 2021-08-08: 3550449
6. MALLAS/PINTURA Y SEÑALIZACION | 81 días | lun 12/04/21 | mar 3/08/21 | 25787175 | [5 empty] | 676698.33 | 77585.33 | 64654.44 | 77585.33 |  |  | 64654.44 | 77585.33 | 64654.44 | 64654.44 | 1003655.43 | 3325123.47 | 5194328.47 | 1235172.95 | 8522570.19 | 5312390.58 | 25861.78
7. NP. ITEM NO PREVISTOS | 51 días | mié 5/05/21 | mié 21/07/21 | 27518424 | 2021-05-09: 552283.14; 2021-05-30: 690353.93; 2021-06-06: 690353.93; 2021-06-27: 11788930.86; 2021-07-04: 3315754.29; 2021-07-11: 5478897.46; 2021-07-18: 4962147; 2021-07-25: 39703.4
FIN PARQUE 14-004 | 0 días | mié 4/08/21 | mié 4/08/21 | 0 | bar: 2021-04-11
14-020 SANTA ISABEL VERAGUAS | 108 días | lun 19/04/21 | mié 4/08/21 | 134900449 | [6 empty] | 2576429.74 | 3626520.48 | 6654891.19 |  |  | 5708672.52 | 1175941.84 | 2980430.88 | 6967768.16 | 6556854.73 | 29413370.57 | 16403759.87 | 8781383.59 | 18196389.65 | 22358771.32 | 3499264.48
INICIO PARQUE 14-020 | 0 días | lun 19/04/21 | lun 19/04/21 | 0 | bar: 2021-04-11 to 2021-04-18
1. PRELIMINARES | 34 días | lun 19/04/21 | mar 15/06/21 | 10489480 | 2021-04-25: 61443.6; 2021-05-02: 2190977.73; 2021-05-09: 6450046; 2021-05-30: 1268198.32; 2021-06-06: 343661.07; 2021-06-13: 145961.07; 2021-06-20: 29192.21
2. EXCAVACION Y DEMOLICION | 4 días | mar 25/05/21 | vie 28/05/21 | 4393923 | 2021-05-30: 4393923
3. RELLENOS/PLACAS Y PISOS | 27 días | vie 11/06/21 | mar 13/07/21 | 40258446 | 2021-06-13: 2011499.28; 2021-06-20: 6115605.42; 2021-06-27: 6500993.29; 2021-07-04: 10984434.86; 2021-07-11: 10984434.86; 2021-07-18: 3661478.29
4. SENDEROS Y/O ANDENES | 65 días | lun 19/04/21 | jue 22/07/21 | 4955464 | 2021-04-25: 893902.5; 2021-05-02: 744918.75; 2021-05-09: 148983.75; 2021-07-04: 147581.12; 2021-07-11: 1472556.62; 2021-07-18: 1481931.66; 2021-07-25: 65589.6
| 26 días | lun 28/06/21 | mié 28/07/21 | 4442403 | 2021-07-04: 210743.1; 2021-07-11: 210743.1; 2021-07-18: 210743.1; 2021-07-25: 70247.7; 2021-08-01: 3739926
6. MALLAS/PINTURA Y SEÑALIZACION | 76 días | lun 19/04/21 | mié 4/08/21 | 27503675 | [6 empty] | 654974.44 | 46551.2 | 55861.44 |  |  | 46551.2 | 55861.44 | 46551.2 | 46551.2 | 55861.44 | 512719.84 | 1426436.64 | 1426436.64 | 4460551.4 | 15169502.44 | 3499264.48
7. NP. ITEM NO PREVISTOS | 70 días | jue 22/04/21 | sáb 31/07/21 | 42857058 | 2021-04-25: 966109.2; 2021-05-02: 644072.8; 2021-06-06: 776419.33; 2021-06-13: 776419.33; 2021-06-20: 776419.33; 2021-07-04: 17557891.65; 2021-07-11: 2309588.65; 2021-07-18: 2000793.9; 2021-07-25: 13600000.95; 2021-08-01: 3449342.88
FIN PARQUE 14-020 | 0 días | mié 4/08/21 | mié 4/08/21 | 0 | bar: 2021-04-11 to 2021-04-18
14-064 SANTA ISABEL I SECTOR | 59 días | lun 7/06/21 | mié 4/08/21 | 30417566 | 2021-06-13: 1091501; 2021-06-20: 787165.79; 2021-06-27: 2438898.95; 2021-07-04: 4905456.37; 2021-07-11: 4158828.25; 2021-07-18: 6477013.8; 2021-07-25: 3242810.61; 2021-08-01: 5092217.23; 2021-08-08: 2223673.99
INICIO PARQUE 14-064 | 0 días | lun 7/06/21 | lun 7/06/21 | 0 | bar: 2021-04-11 to 2021-06-06
1. PRELIMINARES | 17 días | mar 8/06/21 | lun 28/06/21 | 513871 | 2021-06-13: 492388; 2021-06-20: 8951.25; 2021-06-27: 10741.5; 2021-07-04: 1790.25
2. EXCAVACION Y DEMOLICION | 12 días | vie 18/06/21 | jue 1/07/21 | 3485624 | 2021-06-20: 580937.33; 2021-06-27: 1742812; 2021-07-04: 1161874.67
3. RELLENOS/PLACAS Y PISOS | 13 días | jue 24/06/21 | jue 8/07/21 | 1852642 | 2021-06-27: 250396.8; 2021-07-04: 1111585.2; 2021-07-11: 490660
4. SENDEROS Y/O ANDENES | 26 días | lun 28/06/21 | mié 28/07/21 | 9506870 | 2021-07-04: 2327401.6; 2021-07-11: 3276177.2; 2021-07-18: 3276177.2; 2021-07-25: 391946.25; 2021-08-01: 235167.75
5. DOTACIONES/JUEGOS/GIMNASIO AL AIRE LIBRE | 3 días | jue 29/07/21 | sáb 31/07/21 | 1869972 | 2021-08-01: 1869972
6. MALLAS/PINTURA Y SEÑALIZACION | 48 días | mar 8/06/21 | mié 4/08/21 | 2753122 | 2021-06-13: 599113; 2021-06-20: 81193.95; 2021-06-27: 97432.74; 2021-07-04: 97432.74; 2021-07-11: 97432.74; 2021-07-18: 97432.74; 2021-07-25: 81193.95; 2021-08-01: 1048252.74; 2021-08-08: 553637.37
7. NP. ITEM NO PREVISTOS | 43 días | mar 15/06/21 | mié 4/08/21 | 10435465 | 2021-06-20: 116083.26; 2021-06-27: 337515.91; 2021-07-04: 205371.91; 2021-07-11: 294558.31; 2021-07-18: 3103403.86; 2021-07-25: 2769670.41; 2021-08-01: 1938824.74; 2021-08-08: 1670036.62
FIN PARQUE 14-064 | 0 días | mié 4/08/21 | mié 4/08/21 | 0 | bar: 2021-04-11 to 2021-06-06
COSTO DIRECTO |  |  |  | 549528851 |  |  |  |  | 873142.95 | 11032986.38 | 32613570.6 | 31865531.55 | 31355144.17 | 0 | 0 | 23822197.52 | 32204538.9 | 18690896.73 | 15601246.45 | 27086862.68 | 79338271.35 | 84665836.27 | 38193608.49 | 64295666.42 | 47445705.08 | 10443645.46
AIU (32,33%) |  |  |  | 177662677.5283 |  |  |  |  | 282287.1157 | 3566964.4967 | 10543967.375 | 10302126.3501 | 10137118.1102 | 0 | 0 | 7701716.4582 | 10411727.4264 | 6042766.9128 | 5043882.9773 | 8757182.7044 | 25650063.1275 | 27372464.8661 | 12347993.6248 | 20786788.9536 | 15339196.4524 | 3376430.5772
TOTAL |  |  |  | 727191528.5283 |  |  |  |  | 1155430.0657 | 14599950.8767 | 43157537.975 | 42167657.9001 | 41492262.2802 | 0 | 0 | 31523913.9782 | 42616266.3264 | 24733663.6428 | 20645129.4273 | 35844045.3844 | 104988334.4775 | 112038301.1361 | 50541602.1148 | 85082455.3736 | 62784901.5324 | 13820076.0372
PORCENTAJE |  |  |  | 89.47% |  |  |  |  | 0.1589% | 2.008% | 5.935% | 5.799% | 5.706% | 0% | 0% | 4.335% | 5.86% | 3.401% | 2.839% | 4.929% | 14.44% | 15.41% | 6.95% | 11.7% | 8.634% | 1.9%
PORCENTAJE ACUMULADO |  |  |  | 540.6% |  |  |  |  | 0.1589% | 2.167% | 8.101% | 13.9% | 19.61% | 19.61% | 19.61% | 23.94% | 29.8% | 33.2% | 36.04% | 40.97% | 55.41% | 70.82% | 77.77% | 89.47% | 98.1% | 100%
PORCENTAJE PROGRAMADO SEMANAL |  |  |  | 100% |  |  |  |  | 0.1589% | 2.008% | 5.935% | 5.799% | 5.706% | 0% | 0% | 4.335% | 5.86% | 3.401% | 2.839% | 4.929% | 14.44% | 15.41% | 6.95% | 11.7% | 8.634% | 1.9%
PORCENTAJE PROGRAMADO ACUMULADO | [8 empty] | 0.1589% | 2.167% | 8.101% | 13.9% | 19.61% |  |  | 23.94% | 29.8% | 33.2% | 36.04% | 40.97% | 55.41% | 70.82% | 79.55% | 91.25% | 99.88% | 101.8%
PORCENTAJE EJECUTADO SEMANAL |  |  |  | 207.9% |  |  |  |  | 0.73% | 3.82% | 5.963% | 12.35% | 6.253% | -6.253% | 6.253% | 19.52% | 10.68% | 23.08% | 15.86% | 26.4% | 20.42% | 50.73% | 8.52% | 3.536% | -3.536% | 3.536%
PORCENTAJE EJECUTADO ACUMULADO | [8 empty] | 0.73% | 4.55% | 9.783% | 18.31% | 18.6% | 0% | 0% | 25.77% | 30.2% | 33.76% | 38.94% | 42.26% | 62.68% | 71.15% | 79.67% | 83.21% | 0% | 0%
PORCENTAJE PROGRAMADO SEMANAL PARQUE 14-002 LA PERLA |  |  |  | 100% |  |  |  |  | 0.2979% | 3.507% | 8.973% | 8.224% | 7.683% | 0% | 0% | 4.729% | 7.08% | 3.594% | 1.263% | 1.359% | 12.74% | 17.98% | 5.506% | 11.67% | 5.004% | 0.3904%
PORCENTAJE PROGRAMADO ACUMULADO PARQUE 14-002 LA PERLA | [8 empty] | 0.2979% | 3.805% | 12.78% | 21% | 28.68% |  |  | 33.41% | 40.49% | 44.09% | 45.35% | 46.71% | 59.45% | 77.43% | 82.93% | 94.61% | 99.61% | 100%
PORCENTAJE EJECUTADO PARQUE 14-002 LA PERLA |  |  |  | 9.63% |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 7.55% | 2.08% | 1.06% | -1.06% | 0%
PORCENTAJE EJECUTADO ACUMULADO PARQUE 14-002 LA PERLA | [8 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 66.65% | 74.2% | 76.28% | 77.34% | 0% | 0%
PORCENTAJE PROGRAMADO SEMANAL PARQUE 14-004 TIVOLI |  |  |  | 100% | [5 empty] | 0.8272% | 4.102% | 4.538% | 2.393% | 0% | 0% | 4.669% | 11.28% | 4.484% | 4.551% | 15.49% | 8.423% | 12.52% | 7.46% | 9.485% | 5.849% | 3.926%
PORCENTAJE PROGRAMADO ACUMULADO PARQUE 14-004 TIVOLI | [9 empty] | 0.8272% | 4.929% | 9.467% | 11.86% |  |  | 16.53% | 27.81% | 32.3% | 36.85% | 52.33% | 60.76% | 73.28% | 80.74% | 90.22% | 96.07% | 100%
PORCENTAJE EJECUTADO SEMANAL PARQUE 14-004 TIVOLI |  |  |  | 100% | [5 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 9.57% | 12.77% | 77.68% | -77.68% | 77.68%
PORCENTAJE EJECUTADO ACUMULADO PARQUE 14-004 TIVOLI |  |  |  |  | 2021-07-04: 57.71%; 2021-07-11: 67.28%; 2021-07-18: 80.05%; 2021-07-25: 90.45%; 2021-08-01: 0%; 2021-08-08: 0%
PORCENTAJE PROGRAMADO SEMANAL PARQUE 14-020 VERAGUAS |  |  |  | 100% | [6 empty] | 1.91% | 2.688% | 4.933% | 0% | 0% | 4.232% | 0.8717% | 2.209% | 5.165% | 4.861% | 21.8% | 12.16% | 6.51% | 13.49% | 16.57% | 2.594%
PORCENTAJE PROGRAMADO ACUMULADO PARQUE 14-020 VERAGUAS | [10 empty] | 1.91% | 4.598% | 9.531% |  |  | 13.76% | 14.63% | 16.84% | 22.01% | 26.87% | 48.67% | 60.83% | 67.34% | 80.83% | 97.41% | 100%
PORCENTAJE EJECUTADO SEMANAL PARQUE 14-020 VERAGUAS |  |  |  | 106.2% | [6 empty] | 0% | 0% | 0% |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 12.37% | 7.85% | 85.96% | -85.96% | 85.96%
PORCENTAJE EJECUTADO ACUMULADO PARQUE 14-020 VERAGUAS |  |  |  |  | 2021-07-04: 69.93%; 2021-07-11: 82.3%; 2021-07-18: 90.15%; 2021-07-25: 93.81%; 2021-08-01: 0%; 2021-08-08: 0%
PORCENTAJE PROGRAMADO SEMANAL PARQUE 14-064 SANTA ISABEL I SECTOR |  |  |  | 100% | 2021-06-13: 3.588%; 2021-06-20: 2.588%; 2021-06-27: 8.018%; 2021-07-04: 16.13%; 2021-07-11: 13.67%; 2021-07-18: 21.29%; 2021-07-25: 10.66%; 2021-08-01: 16.74%; 2021-08-08: 7.31%
PORCENTAJE PROGRAMADO ACUMULADO PARQUE 14-064 SANTA ISABEL I SECTOR |  |  |  |  | 2021-05-02: 0%; 2021-05-09: 0%; 2021-05-30: 0%; 2021-06-06: 0%; 2021-06-13: 3.588%; 2021-06-20: 6.176%; 2021-06-27: 14.19%; 2021-07-04: 30.32%; 2021-07-11: 43.99%; 2021-07-18: 65.29%; 2021-07-25: 75.95%; 2021-08-01: 92.69%; 2021-08-08: 100%
PORCENTAJE EJECUTADO SEMANAL PARQUE 14-064 SANTA ISABEL I SECTOR |  |  |  | 83.62% | 2021-05-02: 0%; 2021-05-09: 0%; 2021-05-30: 0%; 2021-06-06: 0%; 2021-06-13: 0%; 2021-06-20: 0%; 2021-06-27: 0%; 2021-07-04: 0%; 2021-07-11: 8.15%; 2021-07-18: 52.48%; 2021-07-25: 22.99%; 2021-08-01: -22.99%; 2021-08-08: 22.99%
PORCENTAJE EJECUTADO ACUMULADO PARQUE 14-064 SANTA ISABEL I SECTOR |  |  |  |  | 2021-07-04: 7.15%; 2021-07-11: 15.3%; 2021-07-18: 60.63%; 2021-07-25: 75.47%; 2021-08-01: 0%; 2021-08-08: 0%
|  | 12.98% | [5 empty] | 0 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
[7 empty] | OBRA PROGRAMADA | #REF! | 0.1589% | 2.167% | 8.101% | 13.9% | 19.61% | 0% | 0% | 23.94% | 29.8% | 33.2% | 36.04% | 40.97% | 55.41% | 70.82% | 79.55% | 91.25% | 99.88% | 101.8%
[7 empty] | OBRA EJECUTADA | 0% | 0.73% | 4.55% | 9.783% | 18.31% | 18.6% | 0% | 0% | 25.77% | 30.2% | 33.76% | 38.94% | 42.26% | 62.68% | 71.15% | 79.67% | 83.21% | 0% | 0%
[8 empty] | 0 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
[7 empty] | OBRA PROGRAMADA | 0% | 1155430 | 15755381 | 58912919 | 101080577 | 142572839 | 0 | 0 | 174096753 | 216713019 | 241446683 | 262091812 | 297935858 | 402924192 | 514962493 | 578480861 | 663563316 | 726348218 | 740168294
[7 empty] | OBRA EJECUTADA | 0% | 5308498 | 33087215 | 71140650 | 133148769 | 135257624 | 0 | 0 | 187397257 | 219611842 | 245499860 | 283139827 | 307311140 | 455803650 | 517396773 | 579353491 | 605069929 | 0 | 0