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	Departamento de Risaralda

Secretaría de salud
GESTIÓN JURÍDICA

CONTRATACIÓN
informe de actividades contratistas prestación de servicios

	Versión: 0
	Vigencia 09-2012



1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

	Secretaría:
	Secretaria de Salud de Risaralda
	Dirección:
	Calle 19, No 13-17

	Número del Contrato:
	0934
	Informe No.:
	Tres

	Periodo al que corresponde el presente informe:
	Octubre 10 a diciembre -2024
	Plazo de Ejecución:
	Aprox 270 días, sin que exceda el 20 de diciembre de 2024

	Contratista:
	ESE HSVP Santa Rosa de Cabal
	Interventor:
	Alberto Medina Córdova


2. DESCRIPCION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS:
	OBLIGACIONES PACTADAS/ALCANCES DEL CONTRATO (*)
	ACTIVIDADES EJECUTADAS (**)
	EVIDENCIAS / SOPORTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBLIGACIONES (***)
	OBSERVACIONES

	1)- Realizar caracterización social y ambiental en los entornos de vida cotidiana con énfasis en el entorno hogar, mediante la aplicación de la ficha APS “Atención Primaria en Salud” de la secretaria de salud de Risaralda  - “Subsistema de Información de Salud Pública” a 600 familias de los micro territorios priorizados en el documento anexo "Lineamiento Operativo para la implementación del PIC 2024 del municipio de Santa Rosa de Cabal", se realizara información y educación para la salud,  canalización y remisión de las personas identificadas según curso de vida a la Rutas de Mantenimiento y Promoción de la Salud, u otras rutas (de acuerdo a necesidad y/o a Programas de Salud Pública). Se entregará como evidencia el listado de cumplimento de actividades diligenciado y firmado y los respectivos RIPS bajo el Código CUPS I30302, además de la información cargada adecuadamente en el Subsistema de Información y copia de la demanda inducida a las diferentes rutas. Actividad realizada por equipo básico de salud 1: Enfermera y auxiliar de enfermería. 2 horas por actividad en zona urbana. Producto Ficha actualizada. RIPS generados. Cantidad 600 zona urbana. Total 600. Se entregará Plan Integral del Cuidado Primario de acuerdo con los resultados de la caracterización realizada. Al término de la caracterización la ESE efectuara reunión con la SMS de Santa Rosa de Cabal para la entrega de un informe ejecutivo con los hallazgos más relevantes. 
	0 Visitas
	
	600 visitas de caracterización social y ambiental realizadas por equipo conformado por enfermero y auxiliar de enfermería.
450 visitas en el informe nro. 1 y 150 visitas en el informe nro. 2

Total =600 visitas para un cumplimiento del 100%



	2)- Realizar seguimiento a las actividades derivadas del Plan Integral de Cuidado Primario a 600 familias ya caracterizadas, por medio de una primera visita domiciliaria adicional a la caracterización de las familias de los micro territorios priorizados, la cual incluye el análisis de la información recabada, el acompañamiento y monitoreo de logros y cargue en SISAP. Actividad ejecutada por equipo básico de salud Psicólogo y auxiliar de enfermería, 1,0 horas por actividad en zona urbana. Producto: Ficha SISAP actualizada. RIPS generados, registro de la actividad, copia de la demanda inducida a las diferentes rutas, registro fotográfico, seguimiento a plan integral de cuidado, RIPS con el código I30302.Al término del primer seguimiento la ESE efectuara reunión con la SMS de Santa Rosa de Cabal para la entrega de un informe ejecutivo con los hallazgos más relevantes.
	Primer seguimiento por psicología: ultimas 300 visitas
	Planes de cuidado.
Listado de asistencia.

Informe ejecutivo con los hallazgos más relevantes.
	600 primeras visitas de seguimiento realizadas por equipo conformado por psicóloga y auxiliar de enfermería
300 visitas en el informe nro. 2 y 300 visitas en el informe presente nro. 3

Total =600 visitas para un cumplimiento del 100%



	3)- Realizar seguimiento a las actividades derivadas del Plan Integral de Cuidado Primario a 600 familias ya caracterizadas, por medio de una segunda visita domiciliaria adicional a la caracterización de las familias de los micro territorios priorizados, la cual incluye el análisis de la información recabada, el acompañamiento y monitoreo de y cargue en SISAP. Actividad ejecutada por equipo básico de salud Enfermera y auxiliar de enfermería, según se requiera por plan de cuidado, 1,0 horas por actividad en zona urbana. Producto Ficha actualizada. RIPS generados, registro de la actividad, copia de la demanda inducida a las diferentes rutas, registro fotográfico, seguimiento a plan integral de cuidado, RIPS con el código I30302. Al término del segundo seguimiento la ESE efectuara reunión con la SMS de Santa Rosa de Cabal para la entrega de un informe ejecutivo con los hallazgos más relevantes.
	Segundo seguimiento por enfermería: primeras 150 visitas
	Listado de visitas 

Planes de cuidado en carpeta

Listado de asistencia de actividades 

RIPS código CUPS I30302

Copia de la demanda inducida a las diferentes rutas.


	Visitas realizadas por equipo conformado por enfermero y auxiliar de enfermería 

Pendientes 450 visitas que harán parte del cuarto y último informe

	OBLIGACIONES GENERALES

	OBLIGACIONES GENERALES 

PACTADAS/ALCANCES DEL CONTRATO (*)
	ACTIVIDADES EJECUTADAS (**)
	EVIDENCIAS / SOPORTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBLIGACIONES (***)
	OBSERVACIONES

	1)- Conformación de Equipos Básicos de Salud: Enfermera, psicólogo, auxiliar de enfermería
	Se realizaron las visitas por dos equipos básicos, el primero conformado por enfermero y auxiliar de enfermería, el segundo equipo conformado por psicóloga y auxiliar de enfermería.
	Hojas de vida del recurso humano, que conforman los equipos, e informe de ejecución presupuestal de acuerdo a los costos del estudio previo
	

	2)- Designación de coordinador PIC
	Se designó como coordinadora a la enfermera Leidy Johana Martínez Morales.
	Hoja de vida y contrato de prestación de servicios
	

	3)- Garantía de procesos de veeduría comunitaria y rendición de cuentas
	Se convocó a veeduría socializando el contrato y el objeto.
	Se adjunta copia de la convocatoria
	Al final del contrato se realizara rendición de cuenta a la comunidad+

	4)- Informe de personas con morbilidades canalizadas a los servicios de salud, acciones y atención realizadas
	Se realiza remisión de personas identificadas con morbilidades a los diferentes servicios de salud.
	Se adjuntan listados de personas canalizadas descargadas de la plataforma de SISAP a diferentes servicios de salud
	

	5)- Actualización de plataformas SIA OBSERVA, SECOP II, intranet, digitalización de la información, y carpeta física
	Información en las plataformas SIA OBSERVA, SECOP II, intranet, y carpeta físicas.
	Certificado de plataformas y carpeta física
	

	6)- Informe ejecutivo final en medios físico y magnético
	No aplica para este informe.
	
	Al término del contrato.

	7)- Cargue de fichas APS en el aplicativo SISAP
	Se realiza el cargue de las fichas APS y el cargue de los planes de cuidado en el aplicativo SISAP 
	Carpeta comprimida con los planes y pantallazo con número de visitas realizadas
	

	8)- Entrega de archivos RIPS con los respectivos códigos CUPS
	Se elaboran los archivos RIPS, con los códigos CUPS I30302
	Se anexa carpeta con archivos RIPS de las ultimas 300 visitas de seguimiento por psicología y 150 de primeras visitas de seguimiento por enfermería
	

	9)- Suministro de Elementos de Protección Personal EPP a los Equipos Básicos de Salud contratados
	Se han entregado los EPP de los equipos básicos de salud
	Se adjuntan formatos de EPP
	

	10)- Pago de SS y parafiscales de la ESE y Equipos Básicos de Salud contratados
	Se ha realizado el pago de Seguridad Social y parafiscales por parte de la ese y contratistas
	Se adjuntas soportes de pago de la ESE y de los contratistas de los meses de noviembre
	

	11)- Cumplimiento del Sistema de Referencia y Contra referencia por parte de la ESE
	Se cumple con el sistema de referencia y contra referencia
	Se adjunta captura de pantalla del aplicativo SISAP referencia y contra referencia
	

	12)- Entrega mensual de RIPS de la ESE a la Secretaría Departamental de Salud
	Se han entregado mensualmente a la oficina de sistemas de la SDS de Risaralda los archivos RIPS de la ESE
	Se adjunta certificado de entrega de los  RIPS de la vigencia 2024 a la oficina de sistemas de la SDS de Risaralda 
	


John Fredy Montoya Velásquez
C.C. 9.763.425

Representante legal ESE Hospital SVP 

Santa Rosa de Cabal
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