## TD
PROVINCIA | (Todas) | 13 | 0
Etiquetas de fila | Cuenta de DATOS CONTRATO | Suma de Obra + Interventoría |  | Proyectos ACTIVOS | 13 | 0 | 13 | 0
0 |  |  |  | Proyectos EN LIQUIDACIÓN | #REF! | #REF!
Por contratar
POR INICIAR | 1 | 0
En ejecución | 12 | 0
Suspendido
En liquidación
Liquidado
En ejecución
EN EJECUCION
En liquidacion
(en blanco)
Terminado
Finalizado
Total general | 13 | 0
PROVINCIA | (Todas)
Requiere reformualción | (Todas)
ENTIDAD VIALIZADORA | (Todas)
|  | 13 | No requiere
ESTADO (48) (22) | Cuenta de DATOS CONTRATO | Suma de Adición Estimada reformulación
POR INICIAR | 1 | No requiere
En ejecución | 12 | No requiere
Total general | 13 | No requiere
PROVINCIA | (Todas)
ESTADO (48) (22) | (Todas)
Etiquetas de fila | Cuenta de DATOS CONTRATO
N/A | 11
2025-06-23 | 2
Total general | 13
PROVINCIA | (Todas)
ESTADO (48) (22) | (Todas)
Etiquetas de fila | Cuenta de DATOS CONTRATO
(en blanco) | 13
Total general | 13
PROVINCIA | (Todas)
ESTADO (48) (22) | (Todas)
Etiquetas de fila | Cuenta de DATOS CONTRATO
N/A | 13
Total general | 13
PROVINCIA | (Todas)
ESTADO1 | (Todas)
DATOS CONTRATO | NOMBRE PROYECTO | % AVANCE FÍSICO General | % PAGADO | Observación al Corte | Fecha de Avance al Corte
EPC-PDA-I-066-2024 | INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE ACUEDUCTO INTERVEREDAL EL BOSQUE, MUNICIPIO DE PASCA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. | 0.4143 | 0.4143 | 1. El dia 20/11/2024 se suscribe acta de inicio con el contratista de interventoria y contratista de obra. 2. El dia 30/11/2024 se llevo a cabo socialacion del proyecto 3. A la fecha se ejecutan las actividades prelimnares de localizacion y replanteo de redes y estructuras | 2024-12-15
EPC-PDA-I-289-2023 | INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA CONSTRUCCIÓN DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE PARA EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE ANOLAIMA - CUNDINAMARCA. | 1 | 0.79339 | se encuentra supervisando la finalizacion de las obras y verificando que quede totalmente funcional, actualizo las respectivas polizas. | 2024-11-30
EPC-PDA-I-357-2023 | INTERVENTORÍA AL MEJORAMIENTO DEL CANAL DE AGUAS LLUVIAS ENTRE LA CARRERA 4 HASTA LA CARRERA 2 EN EL MUNICIPIO DE UBATÉ - CUNDINAMARCA | 0 | 0.9 | Interventoria se encuentra al dia en informes y seguimiento del proyecto, se encuentra realizando el acompañamiento al proceso de entrega al municipio. | 2024-11-20
EPC-PDA-I-434-2023 | INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y SISTEMA DE ALMACENAMIENTO ÁREA URBANA MUNICIPIO DE PASCA | 0 | 0 | El dia 19/11/2024 se llevo a cabo mesa de trabajo con la consultoria , especialista PTAP EPC, supervision EPC con el fin de revisar los diseños y realizar las observaciones tecnicas . Se encuentra en proceso de revision por parte del ingeniero fernando especialista en PTAPs de EPC el modelo propuesto para los respectivos ajustes a los diseños. El proyecto se debera reformular. | 2024-12-15
EPC-PDA-I-469-2023 | INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA CONSTRUCCION SISTEMA DE ACUEDUCTO VEREDA LA GUANGUITA DEL MUNICIPIO DE CHOCONTA - CUNDINAMARCA | 100% DE LA FASE 1 EN EJECUCIÓN DE LA FASE 2 | 0 | Se suspende el 20 de noviembre debido a que no ha sido posible la consecución de los permisos y se necesita tiempo de la fase 2 para adelantar ajustes a los diseños de acuerdo al caudal que dé en concesión la CAR, Se radico en financiera el acta Parcial No. 2 Se esta tramitando la certificación sanitaria ante la Secretaria de Salud | 2024-12-15
EPC-PDA-I-475-2023 | INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO DESDE LA VIA FÉRREA HASTA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA VEREDA TIBITÓ, SECTORES AUTODROMO Y ZONA FRANCA DE TOCANCIPÁ, CUNDINAMARCA. | 0.0718 | 0.0457 | • Revisar la tabla del alcance, incluyendo únicamente los tramos pendientes. | 2024-11-20
EPC-PDA-I-481-2023 | INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA IMPLEMENTACION DE LA OPTIMIZACIÓN OPERACIONAL Y CONTROL DE PÉRDIDAS EN EL SISTEMA URBANO DE AGUA POTABLE MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ CUNDINAMARCA | 0.1 | 0 | La interventoria ha realizado el correspondiente seguimiento a la ejecucion del contrato de obra y dando respuesta a los requerimientos solicitados. La interventoria ha entregado los informes semanales, los informes mensuales tuvieron observaciones las cuales se presentaran el 5 de diciembre. | 2024-11-30
EPC-PDA-I-484-2023 | INTERVENTORIA A LA "CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE ACUEDUCTO VEREDA ANTIOQUIA DEL MUNICIPIO EL COLEGIO DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA | 1 | 0.4248 | Es de resaltar que el interventor a través de sus profesionales contratados, realizará las actividades de revisión, control y análisis sobre el tiempo solicitando, y así cumplir con la entrega a satisfacción de la PTAP instalada. Esto con el fin de garantizar la finalización de la puesta en marcha en cumplimiento con los requerimientos técnicos y de seguridad exigidos en el contrato. Se solicito a traves de coreo electronico los informes mensual Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre e informes semanales del 1 de julio al 30 de octubre del 2024. Los cuales se han solicitado verbalmente y a la fecha No reposan en físico en el archivo de la carpeta de EPC-PDA-I-484-2023 de EPC, y que según el mencionado contrato en la CLÁUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL INTERVENTOR. Obligación No.16:” Presentar oportunamente informes semanales, mensuales y final de interventoría, de conformidad con el Sistema de Gestión de Calidad de la Empresa, los cuales deberán contener, entre otra, la siguiente información…”. Y en la CLÁUSULA 13. RESPONSABILIDAD. “El Interventor es responsable de cumplir las obligaciones pactadas en el contrato…” | 2024-11-30
EPC-PDA-I-485-2023 | INTERVENTORÍA INTEGRAL AL MEJORAMIENTO DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL EN EL BARRIO VILLA TOCARINDA Y SECTOR CHICALÁ EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ, CUNDINAMARCA | 0.3298 | 0 | •Justificación del adoquín: Debe incluirse registro fotográfico de las afectaciones y una explicación clara de los porcentajes utilizados para determinar las cantidades. | 2024-11-20
EPC-PDA-I-497-2023 | INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA CONSTRUCCIÓN DE UN TANQUE DE COMPENSACION DE 10.000 M3 COMO ESTRUCTURA COMPLEMENTARIA AL SISTEMA DE SERVICIOS DE ACUEDUCTO EN EL MUNICIPIO DE CAJICA – CUNDINAMARCA | 0.0947 | 0 | Que este por hacer: | 2024-11-25
EPC-PDA-I-508-2023 | INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA CONSTRUCCIÓN DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DENOMINADO "LA POLA" DEL MUNICIPIO DE NARIÑO - CUNDINAMARCA | 0 | 0.2834 | La interventoria presenta un retrazo en la entrega de los informes semanales y mensuales de interventoría, sin embargo han realizado el respectivo acompañamiento a la ejecución de las obras y la participación en los diferentes cómites que se han adelantado | 2024-11-20
EPC-PDA-I-511-2023 | INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE ACUEDUCTO DE LAS VEREDAS DE SAN VICENTE, CARACOLÍ Y SIBERIA DEL MUNICIPIO DE TIBACUY, E INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL ACUEDUCTO INTERVEREDAL EL RETIRO Y OTROS DE LAS VEREDAS LA ARGENTINA, LÁZARO, FONTE, EL RETIRO, SAN PEDRO Y LOS BARRIOS SIMÓN BOLÍVAR Y BELLA VISTA, MUNICIPIO PASCA, DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA | 0.5235 | 0 | A la fecha se ejecutan actividades de replanteo de redes y estructuras de la caja de derivacion y adecuaciones de la PTAP. Pendiente aprobacion items no previstos direccion gestion contractual. | 2024-12-15

## Tablero
Estado Contratos Obra - Dirección de Interventoría
Reformulaciones
| PROVINCIA | (Todas)
| ESTADO1 | (Todas)
| DATOS CONTRATO | NOMBRE PROYECTO | % AVANCE FÍSICO General | % PAGADO | Observación al Corte | Fecha de Avance al Corte
| EPC-PDA-I-066-2024 | INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE ACUEDUCTO INTERVEREDAL EL BOSQUE, MUNICIPIO DE PASCA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. | 0.4143 | 0.4143 | 1. El dia 20/11/2024 se suscribe acta de inicio con el contratista de interventoria y contratista de obra. 2. El dia 30/11/2024 se llevo a cabo socialacion del proyecto 3. A la fecha se ejecutan las actividades prelimnares de localizacion y replanteo de redes y estructuras | 2024-12-15
| EPC-PDA-I-289-2023 | INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA CONSTRUCCIÓN DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE PARA EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE ANOLAIMA - CUNDINAMARCA. | 1 | 0.79339 | se encuentra supervisando la finalizacion de las obras y verificando que quede totalmente funcional, actualizo las respectivas polizas. | 2024-11-30
| EPC-PDA-I-357-2023 | INTERVENTORÍA AL MEJORAMIENTO DEL CANAL DE AGUAS LLUVIAS ENTRE LA CARRERA 4 HASTA LA CARRERA 2 EN EL MUNICIPIO DE UBATÉ - CUNDINAMARCA | 0 | 0.9 | Interventoria se encuentra al dia en informes y seguimiento del proyecto, se encuentra realizando el acompañamiento al proceso de entrega al municipio. | 2024-11-20
| EPC-PDA-I-434-2023 | INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y SISTEMA DE ALMACENAMIENTO ÁREA URBANA MUNICIPIO DE PASCA | 0 | 0 | El dia 19/11/2024 se llevo a cabo mesa de trabajo con la consultoria , especialista PTAP EPC, supervision EPC con el fin de revisar los diseños y realizar las observaciones tecnicas . Se encuentra en proceso de revision por parte del ingeniero fernando especialista en PTAPs de EPC el modelo propuesto para los respectivos ajustes a los diseños. El proyecto se debera reformular. | 2024-12-15
| EPC-PDA-I-469-2023 | INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA CONSTRUCCION SISTEMA DE ACUEDUCTO VEREDA LA GUANGUITA DEL MUNICIPIO DE CHOCONTA - CUNDINAMARCA | 100% DE LA FASE 1 EN EJECUCIÓN DE LA FASE 2 | 0 | Se suspende el 20 de noviembre debido a que no ha sido posible la consecución de los permisos y se necesita tiempo de la fase 2 para adelantar ajustes a los diseños de acuerdo al caudal que dé en concesión la CAR, Se radico en financiera el acta Parcial No. 2 Se esta tramitando la certificación sanitaria ante la Secretaria de Salud | 2024-12-15
| EPC-PDA-I-475-2023 | INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO DESDE LA VIA FÉRREA HASTA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA VEREDA TIBITÓ, SECTORES AUTODROMO Y ZONA FRANCA DE TOCANCIPÁ, CUNDINAMARCA. | 0.0718 | 0.0457 | • Revisar la tabla del alcance, incluyendo únicamente los tramos pendientes. | 2024-11-20
| EPC-PDA-I-481-2023 | INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA IMPLEMENTACION DE LA OPTIMIZACIÓN OPERACIONAL Y CONTROL DE PÉRDIDAS EN EL SISTEMA URBANO DE AGUA POTABLE MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ CUNDINAMARCA | 0.1 | 0 | La interventoria ha realizado el correspondiente seguimiento a la ejecucion del contrato de obra y dando respuesta a los requerimientos solicitados. La interventoria ha entregado los informes semanales, los informes mensuales tuvieron observaciones las cuales se presentaran el 5 de diciembre. | 2024-11-30
| EPC-PDA-I-484-2023 | INTERVENTORIA A LA "CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE ACUEDUCTO VEREDA ANTIOQUIA DEL MUNICIPIO EL COLEGIO DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA | 1 | 0.4248 | Es de resaltar que el interventor a través de sus profesionales contratados, realizará las actividades de revisión, control y análisis sobre el tiempo solicitando, y así cumplir con la entrega a satisfacción de la PTAP instalada. Esto con el fin de garantizar la finalización de la puesta en marcha en cumplimiento con los requerimientos técnicos y de seguridad exigidos en el contrato. Se solicito a traves de coreo electronico los informes mensual Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre e informes semanales del 1 de julio al 30 de octubre del 2024. Los cuales se han solicitado verbalmente y a la fecha No reposan en físico en el archivo de la carpeta de EPC-PDA-I-484-2023 de EPC, y que según el mencionado contrato en la CLÁUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL INTERVENTOR. Obligación No.16:” Presentar oportunamente informes semanales, mensuales y final de interventoría, de conformidad con el Sistema de Gestión de Calidad de la Empresa, los cuales deberán contener, entre otra, la siguiente información…”. Y en la CLÁUSULA 13. RESPONSABILIDAD. “El Interventor es responsable de cumplir las obligaciones pactadas en el contrato…” | 2024-11-30
| EPC-PDA-I-485-2023 | INTERVENTORÍA INTEGRAL AL MEJORAMIENTO DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL EN EL BARRIO VILLA TOCARINDA Y SECTOR CHICALÁ EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ, CUNDINAMARCA | 0.3298 | 0 | •Justificación del adoquín: Debe incluirse registro fotográfico de las afectaciones y una explicación clara de los porcentajes utilizados para determinar las cantidades. | 2024-11-20
| EPC-PDA-I-497-2023 | INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA CONSTRUCCIÓN DE UN TANQUE DE COMPENSACION DE 10.000 M3 COMO ESTRUCTURA COMPLEMENTARIA AL SISTEMA DE SERVICIOS DE ACUEDUCTO EN EL MUNICIPIO DE CAJICA – CUNDINAMARCA | 0.0947 | 0 | Que este por hacer: | 2024-11-25
| EPC-PDA-I-508-2023 | INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA CONSTRUCCIÓN DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DENOMINADO "LA POLA" DEL MUNICIPIO DE NARIÑO - CUNDINAMARCA | 0 | 0.2834 | La interventoria presenta un retrazo en la entrega de los informes semanales y mensuales de interventoría, sin embargo han realizado el respectivo acompañamiento a la ejecución de las obras y la participación en los diferentes cómites que se han adelantado | 2024-11-20
| EPC-PDA-I-511-2023 | INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE ACUEDUCTO DE LAS VEREDAS DE SAN VICENTE, CARACOLÍ Y SIBERIA DEL MUNICIPIO DE TIBACUY, E INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL ACUEDUCTO INTERVEREDAL EL RETIRO Y OTROS DE LAS VEREDAS LA ARGENTINA, LÁZARO, FONTE, EL RETIRO, SAN PEDRO Y LOS BARRIOS SIMÓN BOLÍVAR Y BELLA VISTA, MUNICIPIO PASCA, DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA | 0.5235 | 0 | A la fecha se ejecutan actividades de replanteo de redes y estructuras de la caja de derivacion y adecuaciones de la PTAP. Pendiente aprobacion items no previstos direccion gestion contractual. | 2024-12-15
No. Proyectos
EN LIQUIDACIÓN
millones
No. Proyectos
Esta forma representa una segmentación de datos. La segmentación de datos se admite en Excel 2010 y versiones posteriores. Si la forma se modificó en una versión anterior de Excel o si el libro se guardó en Excel 2003 o una versión anterior, no se puede usar la segmentación de datos.
Esta forma representa una segmentación de datos. La segmentación de datos se admite en Excel 2010 y versiones posteriores. Si la forma se modificó en una versión anterior de Excel o si el libro se guardó en Excel 2003 o una versión anterior, no se puede usar la segmentación de datos.
Esta forma representa una segmentación de datos. La segmentación de datos se admite en Excel 2010 y versiones posteriores. Si la forma se modificó en una versión anterior de Excel o si el libro se guardó en Excel 2003 o una versión anterior, no se puede usar la segmentación de datos.
Esta forma representa una segmentación de datos. La segmentación de datos se admite en Excel 2010 y versiones posteriores. Si la forma se modificó en una versión anterior de Excel o si el libro se guardó en Excel 2003 o una versión anterior, no se puede usar la segmentación de datos.
13
No.
Reformulaciones
13
No. Proyectos
ACTIVOS
Valor Adicional
(millones)
No requiere
$ 0
$ 0
millones
millones
Esta forma representa una segmentación de datos. La segmentación de datos se admite en Excel 2010 y versiones posteriores. Si la forma se modificó en una versión anterior de Excel o si el libro se guardó en Excel 2003 o una versión anterior, no se puede usar la segmentación de datos.
Esta forma representa una segmentación de datos. La segmentación de datos se admite en Excel 2010 y versiones posteriores. Si la forma se modificó en una versión anterior de Excel o si el libro se guardó en Excel 2003 o una versión anterior, no se puede usar la segmentación de datos.
Esta forma representa una segmentación de datos. La segmentación de datos se admite en Excel 2010 y versiones posteriores. Si la forma se modificó en una versión anterior de Excel o si el libro se guardó en Excel 2003 o una versión anterior, no se puede usar la segmentación de datos.
Esta forma representa una segmentación de datos. La segmentación de datos se admite en Excel 2010 y versiones posteriores. Si la forma se modificó en una versión anterior de Excel o si el libro se guardó en Excel 2003 o una versión anterior, no se puede usar la segmentación de datos.
13

## TD-LB
Línea Base
Estado proyectos recibidos el 01/01/2024
152 proyectos
PROVINCIA | (Todas) |  | Estado | Categoría | Estado a enero 2024 |  | Estado a noviembre 2024
2024-01-01
Etiquetas de fila | Cuenta de DATOS CONTRATO | Suma de Valor Total Enero 2024 | Por Iniciar Ejecución | Por Contratar | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
(en blanco) | 13 | 0 |  | Por iniciar | #REF! | #REF! | 1 | 0
Total general | 13 | 0 |  | Subtotal | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | Activos | En Ejecución | #REF! | #REF! | 12 | 0
|  |  |  | Suspendido | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  |  | Subtotal | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | Total en ejecución |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | Total terminados 1 |  |  |  | #REF! | #REF!
|  |  | En liquidación |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | Liquidados |  |  |  | #REF! | #REF!
|  |  | Total |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
PROVINCIA | (Todas)
Mes actual |  |  | [1] A julio de 2024, se han terminado doce proyectos, con una inversión de $49.023 millones. Estos proyectos benefician a un total de 24 mil personas. 1. Construcción del tanque de almacenamiento de agua potable en Sutatausa. 2. Optimización y actualización del plan maestro del sistema de alcantarillado en Silvania. 3. Construcción de 44 unidades sanitarias en la zona rural de Nocaima. 4. Construcción del alcantarillado sanitario y pluvial en el casco urbano de Gutiérrez. 5. Construcción de 17 unidades sanitarias en la zona rural de Gutiérrez. 6. Construcción de 14 unidades sanitarias en la zona rural de Guayabetal. 7. Construcción de la fase I del plan maestro de alcantarillado sanitario y pluvial en el casco urbano de Guataquí. 8. Construcción de 46 unidades sanitarias en la zona rural de Gachalá. 9. Construcción de 50 unidades sanitarias en la zona rural de Gachalá. 10. Construcción de la PTAR II en el sector Cartagenita, Facatativá. 11. Contratación de obra pública para la construcción del colector de alcantarillado sanitario en la zona de expansión 2 del municipio de El Colegio. 12. Construcción de la planta de tratamiento de agua potable para el Acueducto de la Colonia en El Colegio.
Etiquetas de fila | Cuenta de DATOS CONTRATO | Suma de Total Inversión
POR INICIAR | 1 | 0
En ejecución | 12 | 0
Total general | 13 | 0
Nota:
Cambios de estados de junio a julio de 2024: 2 proyectos que iniciaron ejecución: 1 proyecto que reinicio su ejecución:

## BaseInterventoría
[5 empty] | 6 | 1900-01-06 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1900-01-28 | 1900-01-29 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 1900-02-04 | 37 | 38 | 1900-02-07 | 40 | 41 | 42 | 43 | 1900-02-12 | 45 | 46 | 1900-02-15 | 48 | 49 | 50 | 51 | 1900-02-20 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 1900-03-02 | 1900-03-03 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 1900-03-13 | 74 | 1900-03-15 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 1900-03-22 | 83 | 1900-03-24 | 85 | 1900-03-26 | 1900-03-27 | 88 | 1900-03-29 | 1900-03-30 | 91 | 1900-04-01 | 1900-04-02 | 94 | 1900-04-04 | 1900-04-05 | 97 | 1900-04-07 | 99 | 100 | 1900-04-10 | 1900-04-11 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 |  | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 1900-05-08 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 1900-05-17 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 1900-05-24
DATOS CONTRATO | No | MUNICIPIO | PROVINCIA | NOMBRE PROYECTO | MECANISMO DE VIABILIDAD | FECHAS VIABILIDAD | POBLACIÓN BENEFICIADA ACTUAL | N° DE CONECTADOS NUEVOS | ALCANCE DEL PROYECTO Y/O IMPACTO | Audiencias Públicas | Fondo nacional de Regalías (FNR) | Fondo Nacional de Calamidades (FNC) | Sistema General de Participación (SGP) Departamento | Regalias Directas del Departamento | TASA COMPENSADA Departamento | Recursos Propios Departamento | Sistema General de Participación (SGP) Municipio | Recursos Propios Municipio | CREDITO | VALOR TOTAL DEL PROYECTO Junio 2024 | N° DE CDP - CDR o CDF (Fecha) | N° Compromiso FIA Fecha | COMPONENTE | SECTOR | TIPO DE ACUERDO (Contrato Convenio) | N° DE CONVENIO | OBJETO DEL CONVENIO | FECHA DE SUSCRIPCIÓN | FECHA INICIO (11) | PLAZO INICIAL (10) | FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL | CONTRATISTA | DATOS DE CONTACTO | VALOR DEL CONVENIO | Fecha Adicion 1 | Valor Adicion 1 | Plan Financiero Adicion 1 | Fecha Adicion 2 | Valor Adicion 2 | Plan Financiero Adicion 2 | VALOR TOTAL DEL CONVENIO | N° DE PRORROGA | FECHA SUSCRIPCIÓN (DD/MM/AAAA) | TIEMPO PRORROGADO | N° DE SUSPENSIÓN | FECHA SUSCRIPCIÓN (DD/MM/AAAA) | TIEMPO SUSPENDIDO | % FÍSICO (14) | % FINANCIERO | % EN TIEMPO | FECHA TERMINACIÓN CONVENIO (Actualizada) (12) | PLAZO FINAL | ALERTA DE VENCIMIENTO | ESTADO Junio 2024 | FECHA DE LIQUIDACIÓN | Poliza N° | Poliza DESDE | Poliza HASTA | N° DE CONTRATO | OBJETO DEL CONTRATO | FECHA DE SUSCRIPCIÓN | FECHA INICIO | PLAZO INICIAL | FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL | CONTRATISTA | DATOS DE CONTACTO | Acueducto | Alcantarillado | PTAP | PTAR | VALOR DEL CONTRATO | Fecha Adicion 1 | Valor Adicion 1 | Fecha Adicion 2 | Valor Adicion 2 | VALOR TOTAL DEL CONTRATO | N° DE PRORROGA | FECHA SUSCRIPCIÓN (DD/MM/AAAA) | TIEMPO PRORROGADO | N° DE SUSPENSIÓN | FECHA SUSCRIPCIÓN (DD/MM/AAAA) | TIEMPO SUSPENDIDO | NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO | Poliza Cumplimiento N° | Poliza Cumplimiento DESDE | Poliza Cumplimiento HASTA | Poliza Anticipo N° | Poliza Anticipo DESDE | Poliza Anticipo HASTA | Poliza SALARIOS Y PRESTACIONES N° | Poliza SALARIOS Y PRESTACIONES DESDE | Poliza SALARIOS Y PRESTACIONES HASTA | Poliza ESTABILIDAD / CALIDAD DEL SERVICIO N° | Poliza ESTABILIDAD / CALIDAD DEL SERVICIO DESDE | Poliza ESTABILIDAD / CALIDAD DEL SERVICIO HASTA | Poliza CALIDAD DE LOS BIENES Y SUMINISTROS N° | Poliza CALIDAD DE LOS BIENES Y SUMINISTROS DESDE | Poliza CALIDAD DE LOS BIENES Y SUMINISTROS HASTA | Poliza RESPONSABILIDAD CIVIL N° | Poliza RESPONSABILIDAD CIVIL DESDE | Poliza RESPONSABILIDAD CIVIL HASTA | FECHA DE TERMINACIÓN (Actualizada) | PLAZO FINAL | % AVANCE FÍSICO General | % AVANCE FÍSICO Acueducto | % AVANCE FÍSICO Alcantarillado | % AVANCE FÍSICO PTAP | % AVANCE FÍSICO PTAR | % AVANCE financiero General | % AVANCE financiero Acueducto | % AVANCE financiero Alcantarillado | % AVANCE financiero PTAP | % AVANCE financiero PTAR | % AVANCE EN TIEMPO | ALERTA DE VENCIMIENTO | ESTADO AGRUPADO | ESTADO (48) (22) | VALOR GIRADO POR CONCEPTO DE ANTICIPO | SALDO PENDIENTE POR AMORTIZAR | N° DE PAGOS REALIZADOS | No DE PAGO y FECHA | VALOR PAGADO | VALOR TOTAL DE PAGOS | SALDO PENDIENTE A LA FECHA | % PAGADO | SALDO POR LIBERAR | FECHA DE LIQUIDACIÓN | Nº CONTRATO DE INTERVENTORÍA | FECHA DE SUSCRIPCIÓN | FECHA DE INICIO | REPRESENTANTE LEGAL | VALOR INTERVENTORÍA POR FRENTE | CORPORACIÓN AMBIENTAL | CUENCAS | SUPERVISORES NO DILIGENCIAR ESTA CASILLA POR FAVOR | TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA TERMINACIÓN DEL CONVENIO (MESES) | TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO (MESES) | FECHA ACTUAL | SUPERVISOR MVCT | FECHA DE REPORTE A LAS METAS DE PLAN DE DESARROLLO | SUPERVISOR 2024 | APOYO A LA SUPERVISION 2024 | ENLACE SECOP | Observación al Corte | Fecha de Avance al Corte | Obra + Interventoría | Gestor | Total Inversión | Estado Obra Enero 2024 | Valor Total Enero 2024 | Corrección 1 | Requiere reformualción | Adición Estimada reformulación | ENTIDAD VIALIZADORA | Estado de la Reformulación | Fecha de terminación estimada | control de cambios
EPC-CI-052-2023 | 1 | BELTRÁN | MAGDALENA CENTRO | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 20 UNIDADES SANITARIAS EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE BELTRAN - CUNDINAMARCA | MDVP | 2023-06-09 | 60 | 20 | Consiste en la construcción de unidades sanitarias individuales para la recolección, tratamiento y disposición final de las aguas residuales domésticas de comunidades rurales dispersas (de diferentes veredas) de los municipios del departamento. Las unidades sanitarias estarán conformadas por un cuarto de baño dotado con sanitario, ducha y lavamanos externo. El cuarto de baño contará con todas sus conexiones hidráulicas y sanitarias, enchape de paredes y pisos, tanque de almacenamiento de agua y cubierta en teja. Con relación al sistema de tratamiento individual, constará de trampa de grasas, un tanque séptico, un filtro anaeróbico y un campo de infiltración | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14427189 | 360679730 | 0 | 0 | 375106919 | 15185 27/06/2023 15186 27/06/2023 | 0 | UNIDADES SANITARIAS | RURAL | CONVENIO | EPC-CI-052-2023 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 20 UNIDADES SANITARIAS EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE BELTRAN - CUNDINAMARCA | 2023-06-27 | 2023-07-07 | 10 MESES | 2024-05-06 | ALCALDIA DE BÉLTRAN | NURY BARRAGAN SUAREZ alcaldia@beltran-cundinamarca.gov.co 3205786077 | 337083860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 337083860 | PRORROGA 1 | 2024-11-08 | 6 MESES | SUSPENSION N° 1 REINICIO 11/09/2024 | 2024-03-06 | 189 DIAS | 0% | 0% | 0.78338 | 2025-05-11 | 22.4667 | VIGENTE | En Ejecución | N/A | N/A | N/A | N/A | LP-02-2023 | CONSTRUCCION DE 20 UNIDADES SANITARIAS EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE BELTRAN - CUNDINAMARCA, PARA DAR CUMPLIMIENTO AL CONVENIO EPC-CI-052-2023 | 2023-12-27 | 2024-10-09 | 5 MESES | 2025-02-02 | CONSORCIO UNIDADES SANITARIAS 2023 | DIEGO ALEJANDRO RAMIREZ FONSECA | 0 | 0 | 0 | 0 | 336980380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336980380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-02-02 | 3.8667 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.58621 | VIGENTE | En Liquidación | EN EJECUCION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336980380 | 0% | 336980380 | N/A | EPC-PDA-I-050-2024 | 2024-03-13 | POR INICIAR | CONSORCIO CUNDINAMARCA 2023 NELSON ALFONSO CASAS | 23595870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-12-16 | 0 | 0 | Dirección de Interventoría | Victor Cardenas | https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/Update?ProfileName=CCE-16-Servicios_profesionales_gestion&PPI=CO1.PPI.25863643&DocUniqueName=ContratoDeCompra&DocTypeName=NextWay.Entities.Marketplace.Tendering.ProcurementContract&ProfileVersion=7&DocUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.5153287&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+ | Contrato derivado de obra e interventoría están adjudicados. Se realizo Socializacion 17 julio de 2024 Se firmo modificatorio el dia 25-09-2024 | 2024-11-27 | 360576250 | 14423050 | 374999300 | Por iniciar | 374999300 | #REF! | NO |  | No requiere |  | 2025-01-27
EPC-CI-054-2023 | 2 | BITUIMA | MAGDALENA CENTRO | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 30 UNIDADES SANITARIAS EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE BITUIMA - CUNDINAMARCA. | MDVP | 2023-06-09 | 90 | 30 | Consiste en la construcción de unidades sanitarias individuales para la recolección, tratamiento y disposición final de las aguas residuales domésticas de comunidades rurales dispersas (de diferentes veredas) de los municipios del departamento. Las unidades sanitarias estarán conformadas por un cuarto de baño dotado con sanitario, ducha y lavamanos externo. El cuarto de baño contará con todas sus conexiones hidráulicas y sanitarias, enchape de paredes y pisos, tanque de almacenamiento de agua y cubierta en teja. Con relación al sistema de tratamiento individual, constará de trampa de grasas, un tanque séptico, un filtro anaeróbico y un campo de infiltración | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237660379 | 325000000 | 0 | 0 | 562660379 | 15152 26/06/2023 15153 26/06/2023 15154 26/06/2023 | 0 | UNIDADES SANITARIAS | RURAL | CONVENIO | EPC-CI-054-2023 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 30 UNIDADES SANITARIAS EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE BITUIMA - CUNDINAMARCA. | 2023-06-27 | 2023-07-07 | 10 MESES | 2024-05-06 | ALCALDIA DE BITUIMA | WILLIAM GUILLERMO BARRERA RUIZ alcaldia@bituima-cundinamarca.gov.co 3125584337 | 505625790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 505625790 | PRORROGA 1 PRORROGA 2 | 03/05/2024 6/11/2024 | 6 MESES | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0.78924 | 2025-05-06 | 22.3 | VIGENTE | En ejecución | N/A | N/A | N/A | N/A | LP-OP-02-2023 | CONSTRUCCION DE 30 UNIDADES SANITARIAS EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE BITUIMA - CUNDINAMARCA | 2023-12-11 | 2024-11-12 | 4 MESES | 2025-03-11 | CONSORCIO INTERASOCIACION BITUIMA | NORA LIGIA ACOSTA ACOSTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 493707160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 493707160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-03-11 | 3.9667 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.28571 | VIGENTE | En Liquidación | EN EJECUCION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 493707160 | 0% | 493707160 | N/A | EPC-PDA-I-050-2024 | 2024-03-13 | POR INICIAR | CONSORCIO CUNDINAMARCA 2023 NELSON ALFONSO CASAS | 35393805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-12-16 | 0 | 0 | Dirección de Interventoría | Victor Cardenas | https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/Update?ProfileName=CCE-16-Servicios_profesionales_gestion&PPI=CO1.PPI.25857131&DocUniqueName=ContratoDeCompra&DocTypeName=NextWay.Entities.Marketplace.Tendering.ProcurementContract&ProfileVersion=7&DocUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.5151385&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+ | Contrato derivado de obra e interventoría están adjudicados. Se realizo Socializacion el 18 de julio de 2024 se firmo modificatorio balance el dia 28/08/2024 Posible fecha de inicio de obra 20 al 30 de noviembre de 2024 | 2024-11-27 | 529100965 | 21164038.6 | 550265003.6 | Por contratar | 550265003.6 | #REF! |  |  | No requiere |  | 2025-01-27
EPC-CI-053-2023 | 3 | CABRERA | SUMAPÁZ | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 50 UNIDADES SANITARIAS EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE CABRERA - CUNDINAMARCA | MDVP | 2023-06-09 | 150 | 50 | Consiste en la construcción de unidades sanitarias individuales para la recolección, tratamiento y disposición final de las aguas residuales domésticas de comunidades rurales dispersas (de diferentes veredas) de los municipios del departamento. Las unidades sanitarias estarán conformadas por un cuarto de baño dotado con sanitario, ducha y lavamanos externo. El cuarto de baño contará con todas sus conexiones hidráulicas y sanitarias, enchape de paredes y pisos, tanque de almacenamiento de agua y cubierta en teja. Con relación al sistema de tratamiento individual, constará de trampa de grasas, un tanque séptico, un filtro anaeróbico y un campo de infiltración | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36067973 | 901699326 | 0 | 0 | 937767299 | 15144 26/06/2023 | 0 | UNIDADES SANITARIAS | RURAL | CONVENIO | EPC-CI-053-2023 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 50 UNIDADES SANITARIAS EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE CABRERA - CUNDINAMARCA | 2023-06-27 | 2023-07-11 | 12 MESES | 2024-07-10 | ALCALDIA DE CABRERA | ENYER CAMILO SANCHEZ PASTOR Planeacion@cabrera-cundinamarca.gov.co | 842709650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 842709650 | PRORROGA 1 | 2024-07-09 | 6 MESES | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0.95446 | 2025-01-10 | 18.3 | VIGENTE | En ejecución | N/A | N/A | N/A | N/A | 112-2023 | CONSTRUCCIÓN DE 50 UNIDADES SANITARIAS EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE CABRERA - CUNDINAMARCA | 2023-11-16 | 2024-10-07 | 9 MESES | 2025-02-16 | CONSORCIO DELTA - UNIDADES SANITARIAS | MARY JOHAN ARAMENDIZ MENDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 800522650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800522650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-02-16 | 4.4 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.5303 | VIGENTE | Activos | En ejecución | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800522650 | 0% | 800522650 | N/A | EPC-PDA-I-073-2024 | 0 | POR INICIAR | CONSORCIO NACIONAL FABIAN ANDRES VALLEJO PACHON | 58938614.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-12-16 | 0 | 0 | Dirección de Interventoría | Victor Cardenas | https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/Update?ProfileName=CCE-16-Servicios_profesionales_gestion&PPI=CO1.PPI.25856305&DocUniqueName=ContratoDeCompra&DocTypeName=NextWay.Entities.Marketplace.Tendering.ProcurementContract&ProfileVersion=7&DocUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.5151424&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+ | Contrato derivado de obra e interventoría están adjudicados. Se realizo Socializacion el 18 de julio de 2024 Se firmo modificatorio (balance presupuestal) el dia 02/09/2024 | 2024-11-27 | 1057717637 | 42308705.48 | 1100026342.48 | Por contratar | 1100026342.48 | #REF! |  |  | No requiere |  | 2025-03-30
EPC-CI-072-2023 | 4 | CÁQUEZA | ORIENTE | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 105 UNIDADES SANITARIAS EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE CAQUEZA- CUNDINAMARCA | MVD | 2023-06-09 | 315 | 105 | Consiste en la construcción de unidades sanitarias individuales para la recolección, tratamiento y disposición final de las aguas residuales domésticas de comunidades rurales dispersas (de diferentes veredas) de los municipios del departamento. Las unidades sanitarias estarán conformadas por un cuarto de baño dotado con sanitario, ducha y lavamanos externo. El cuarto de baño contará con todas sus conexiones hidráulicas y sanitarias, enchape de paredes y pisos, tanque de almacenamiento de agua y cubierta en teja. Con relación al sistema de tratamiento individual, constará de trampa de grasas, un tanque séptico, un filtro anaeróbico y un campo de infiltración | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75742743 | 1893568584 | 0 | 0 | 1969311327 |  | 0 | UNIDADES SANITARIAS | RURAL | CONVENIO | EPC-CI-072-2023 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 105 UNIDADES SANITARIAS EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE CAQUEZA- CUNDINAMARCA | 2023-06-28 | 2023-06-30 | 15 MESES | 2024-09-29 | ALCALDIA DE CAQUEZA | ALBA YOLIMA BENITO CLAVIJO planeacion@caqueza-cundinamarca.gov.co | 1769690265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1769690265 | PRORROGA No. 1 | 2024-09-26 | 8 MESES | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0.76538 | 2025-05-29 | 23.3 | VIGENTE | En Ejecución | N/A | N/A | N/A | N/A | 132-2024 | CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS EN LA ZONA RURAL DE EL MUNICIPIO DE CÁQUEZA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA” EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EPC-PDA-CI-072-2023 CELEBRADO ENTRE EMPRESAS PUBLICAS DE COLOMBIA – Y EL MUNICIPIO DE CAQUEZA – CUNDINAMARCA | 2024-07-17 | 2024-10-01 | 6 MESES | 2025-03-31 | GKR CONTRUCCIONES SAS | GRACIELA MENDOZA MONROY | 0 | 0 | 0 | 0 | 1693647795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1693647795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78764 | 2023-07-08 | 2025-07-08 | 0 | 0 | 0 | 78764 | 2023-01-08 | 2028-01-08 | 78764 | 2023-01-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22817 | 2024-07-08 | 2025-01-08 | 2025-03-31 | 6.0333 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.41989 | VIGENTE | Activos | En ejecución | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1693647795 | 0% | 1693647795 | N/A | EPC-PDA-I-071-2024 | 2024-04-03 | POR INICIAR | GRUPO CONSULTOR KAPITAL S.A.S R/L JUAN CARLOS BONILLA CABEZAS | 123755325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-12-16 | 0 | 0 | Dirección de Interventoría | Victor Cardenas | https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/Update?ProfileName=CCE-16-Servicios_profesionales_gestion&PPI=CO1.PPI.25902483&DocUniqueName=ContratoDeCompra&DocTypeName=NextWay.Entities.Marketplace.Tendering.ProcurementContract&ProfileVersion=7&DocUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.5168612&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+ | Contrato derivado de obra e interventoría están adjudicados. Se realizo Socializacion el 18 de septiembre de 2024 se firmo modificatorio balance el dia 12/09/2024 | 2024-11-27 | 2325999918 | 93039996.72 | 2419039914.72 | Por contratar | 2419039914.72 | #REF! |  |  | No requiere |  | 2025-05-30
EPC-CI-073-2023 | 5 | CARMEN DE CARUPA | UBATÉ | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 100 UNIDADES SANITARIAS EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE CARMEN DE CARUPA- CUNDINAMARCA. | MVD | 2023-06-09 | 300 | 100 | Consiste en la construcción de unidades sanitarias individuales para la recolección, tratamiento y disposición final de las aguas residuales domésticas de comunidades rurales dispersas (de diferentes veredas) de los municipios del departamento. Las unidades sanitarias estarán conformadas por un cuarto de baño dotado con sanitario, ducha y lavamanos externo. El cuarto de baño contará con todas sus conexiones hidráulicas y sanitarias, enchape de paredes y pisos, tanque de almacenamiento de agua y cubierta en teja. Con relación al sistema de tratamiento individual, constará de trampa de grasas, un tanque séptico, un filtro anaeróbico y un campo de infiltración | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1669534597 | 206000000 | 0 | 0 | 1875534597 |  | 0 | UNIDADES SANITARIAS | RURAL | CONVENIO | EPC-CI-073-2023 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 100 UNIDADES SANITARIAS EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE CARMEN DE CARUPA- CUNDINAMARCA. | 2023-06-28 | 2023-06-30 | 15 MESES | 2024-09-29 | ALCALDIA DE CARMEN DE CARUPA | HECTOR GONZALO PACHON ORTIZ planeacion@carmendecarupa-cundinamarca.gov.co | 1685419300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1685419300 | 0 | 0 | 0 | SUSPENSION No. 1 REINICIO 28-08-2024 | 2024-04-02 | 148 DIAS | 0% | 0% | 0.8843 | 2025-02-24 | 20.1667 | VIGENTE | En Ejecución | N/A | N/A | N/A | N/A | 259-2023 | CONSTRUCCIÓN DE 100 UNIDADES SANITARIAS EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE CARMEN DE CARUPA- CUNDINAMARCA. | 2023-11-30 | 2024-10-28 | 10 MESES | 2025-08-27 | GPR CONTRUCTORA INGENIERIA & ARQUITECTURA | FERNEY ALONSO PACHON 3112848117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1685000710.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1685000710.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CBC-100052887 | 2023-11-30 | 2025-01-30 | 0 | 0 | 0 | CBC-100052887 | 2023-11-30 | 2027-09-30 | CBC-100052887 | 2023-11-30 | 2029-09-30 | 0 | 0 | 0 | CBC-100009561 | 2023-11-30 | 2024-09-30 | 2025-08-27 | 10.1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.16172 | VIGENTE | En Liquidación | EN EJECUCION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1685000710.64 | 0% | 1685000710.64 | N/A | EPC-PDA-I-071-2024 | 2024-04-03 | POR INICIAR | GRUPO CONSULTOR KAPITAL S.A.S R/L JUAN CARLOS BONILLA CABEZAS | 117862214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-12-16 | 0 | 0 | Dirección de Interventoría | Victor Cardenas | https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/Update?ProfileName=CCE-16-Servicios_profesionales_gestion&PPI=CO1.PPI.25903456&DocUniqueName=ContratoDeCompra&DocTypeName=NextWay.Entities.Marketplace.Tendering.ProcurementContract&ProfileVersion=7&DocUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.5167882&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+ | Contrato derivado de obra e interventoría están adjudicados. Se realizo Socializacion el 11 de septiembre de 2024 se firmo modificatorio balance el dia 03/09/2024 | 2024-11-27 | 2241310363.64 | 89652414.5456 | 2330962778.1856 | Por contratar | 2330962778.1856 | #REF! |  |  | No requiere |  | 2025-05-30
EPC-CI-066-2023 | 6 | CHIPAQUE | ORIENTE | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 100 UNIDADES SANITARIAS EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE- CUNDINAMARCA | MDVP | 2023-06-09 | 300 | 100 | Consiste en la construcción de unidades sanitarias individuales para la recolección, tratamiento y disposición final de las aguas residuales domésticas de comunidades rurales dispersas (de diferentes veredas) de los municipios del departamento. Las unidades sanitarias estarán conformadas por un cuarto de baño dotado con sanitario, ducha y lavamanos externo. El cuarto de baño contará con todas sus conexiones hidráulicas y sanitarias, enchape de paredes y pisos, tanque de almacenamiento de agua y cubierta en teja. Con relación al sistema de tratamiento individual, constará de trampa de grasas, un tanque séptico, un filtro anaeróbico y un campo de infiltración | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 384534597 | 1491000000 | 0 | 0 | 1875534597 | 15168 27/06/2023 15169 27/06/2023 | 0 | UNIDADES SANITARIAS | RURAL | CONVENIO | EPC-CI-066-2023 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 100 UNIDADES SANITARIAS EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE- CUNDINAMARCA | 2023-06-28 | 2023-07-11 | 15 MESES | 2024-10-10 | ALCALDIA DE CHIPAQUE | DAISY JHOANA MORENO MORA planeacion@chipaque-cundinamarca.gov.co | 1685419300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1685419300 | 0 | 0 | 0 | SUSPENSION No. 1 REINICIO 11-09-2024 | 2024-03-20 | 175 DIAS | 0% | 0% | 0.82911 | 2025-04-03 | 21.0667 | VIGENTE | En Ejecución | N/A | N/A | N/A | N/A | CO-LP-2023-013 | CONSTRUCCIÓN DE 100 UNIDADES SANITARIAS EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE- CUNDINAMARCA | 2023-12-01 | 2024-10-11 | 10 MESES | 2025-08-10 | ADRIANA YADITH VELASQUEZ ORTIZ | ADRIANA YADITH VELASQUEZ ORTIZ CEL: 3104782686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1683712900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1683712900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BCH-100031672 | 2023-12-01 | 2025-04-01 | 0 | 0 | 0 | BCH-100031672 | 2023-12-01 | 2027-10-01 | BCH-100031672 | 2023-12-01 | 2028-12-01 | 0 | 0 | 0 | BCH-100006541 | 2023-12-01 | 2024-10-01 | 2025-08-10 | 10.1 | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 21.78% | VIGENTE | En Liquidación | EN EJECUCION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1683712900 | 0% | 1683712900 | N/A | EPC-PDA-I-071-2024 | 2024-04-03 | POR INICIAR | GRUPO CONSULTOR KAPITAL S.A.S R/L JUAN CARLOS BONILLA CABEZAS | 117862214 | 0 | RIO BOGOTÁ - CUENCA MEDIA | 0 | 0 | 0 | 2024-12-16 | 0 | 0 | Dirección de Interventoría | Victor Cardenas | https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/Update?ProfileName=CCE-16-Servicios_profesionales_gestion&PPI=CO1.PPI.25870365&DocUniqueName=ContratoDeCompra&DocTypeName=NextWay.Entities.Marketplace.Tendering.ProcurementContract&ProfileVersion=7&DocUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.5163251&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+ | Contrato derivado de obra e interventoría están adjudicados. Se realizo Socializacion el 18 de septiembre de 2024 Se firmo Modificatorio balance el dia 8/10/2024 El municipio se encuentra realizando la distribucion del material | 2024-12-03 | 2240022553 | 89600902.12 | 2329623455.12 | Por contratar | 2329623455.12 | #REF! |  |  | No requiere |  | 2025-06-29
EPC-CI-026-2023 | 7 | EL COLEGIO | TEQUENDAMA | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 17 UNIDADES SANITARIAS EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE EL COLEGIO – CUNDINAMARCA. | MDVP | 2023-06-09 | 51 | 17 | Consiste en la construcción de unidades sanitarias individuales para la recolección, tratamiento y disposición final de las aguas residuales domésticas de comunidades rurales dispersas (de diferentes veredas) de los municipios del departamento. Las unidades sanitarias estarán conformadas por un cuarto de baño dotado con sanitario, ducha y lavamanos externo. El cuarto de baño contará con todas sus conexiones hidráulicas y sanitarias, enchape de paredes y pisos, tanque de almacenamiento de agua y cubierta en teja. Con relación al sistema de tratamiento individual, constará de trampa de grasas, un tanque séptico, un filtro anaeróbico y un campo de infiltración | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12263111 | 306577771 | 0 | 0 | 318840882 | 15003 21/06/2023 15004 21/06/2023 | 0 | UNIDADES SANITARIAS | RURAL | CONVENIO | EPC-CI-026-2023 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 17 UNIDADES SANITARIAS EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE EL COLEGIO – CUNDINAMARCA. | 2023-06-24 | 2023-07-07 | 10 MESES | 2024-05-06 | ALCALDIA DE EL COLEGIO | DIEGO ANDRES LOPEZ SUAREZ alcaldia@elcolegio-cundinamarca.gov.co 3167575977 | 286521281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286521281 | PRORROGA 1 PRORROGA 2 | 03/05/2024 06/09/24 | 4 MESES 4 MESES | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0.96175 | 2025-01-06 | 18.3 | VIGENTE | En Ejecución | N/A | N/A | N/A | N/A | 470-2023 | CONSTRUCCION DE 17 UNIDADES SANITARIAS EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIOS DE EL COLEGIO CUNDINAMARCA, BAJO EL CONVENIO No. EPC-CI-026-2023, DEL MUNICIPIO DEL COLEGIO CUNDINAMARCA | 2023-12-20 | 2024-10-15 | 2 MESES | 2024-12-14 | CONSORCIO HYDRO - NSL | ANGELA PATRICIA HERNANDEZ BEDOYA | 0 | 0 | 0 | 0 | 286521281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286521281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-12-14 | 2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.0333 | VENCIDO | Activos | En ejecución | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286521281 | 0% | 286521281 | N/A | EPC-PDA-I-050-2024 | 2024-03-13 | POR INICIAR | CONSORCIO CUNDINAMARCA 2023 NELSON ALFONSO CASAS | 20056490 | 0 | RIO BOGOTÁ - CUENCA BAJA | 0 | 0 | 0 | 2024-12-16 | 0 | 0 | Dirección de Interventoría | Victor Cardenas | https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.5130855&awardUniqueIdentifier=&buyerDossierUniqueIdentifier=CO1.BDOS.4622700&id=2799386&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fBuyerDossierWorkspace%2fIndex%3fsortingState%3dLastModifiedDESC%26showAdvancedSearch%3dFalse%26showAdvancedSearchFields%3dFalse%26selectedDossier%3dCO1.BDOS.4622700%26selectedRequest%3dCO1.REQ.4727739%26&prevCtxLbl=Procesos+de+la+Entidad+Estatal | Contrato derivado de obra e interventoría están adjudicados Se firmo modificatorio (balance presupuestal) el dia 06/09/2024 | 2024-11-27 | 306577771 | 12263110.84 | 318840881.84 | Por iniciar | 318840881.84 | #REF! |  |  | No requiere |  | 2025-01-27
EPC-CI-071-2023 | 8 | EL PEÑÓN | RIONEGRO | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 70 UNIDADES SANITARIAS EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE EL PEÑON- CUNDINAMARCA | MVD | 2023-06-09 | 210 | 70 | Consiste en la construcción de unidades sanitarias individuales para la recolección, tratamiento y disposición final de las aguas residuales domésticas de comunidades rurales dispersas (de diferentes veredas) de los municipios del departamento. Las unidades sanitarias estarán conformadas por un cuarto de baño dotado con sanitario, ducha y lavamanos externo. El cuarto de baño contará con todas sus conexiones hidráulicas y sanitarias, enchape de paredes y pisos, tanque de almacenamiento de agua y cubierta en teja. Con relación al sistema de tratamiento individual, constará de trampa de grasas, un tanque séptico, un filtro anaeróbico y un campo de infiltración | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POR DEFINIR |  | 0 | UNIDADES SANITARIAS | RURAL | CONVENIO | EPC-CI-071-2023 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 70 UNIDADES SANITARIAS EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE EL PEÑON- CUNDINAMARCA | 2023-06-28 | 2023-06-30 | 12 MESES | 2024-06-29 | ALCALDIA DE EL PEÑON | MUNICIPIO DE EL PEÑON. NIT 899.999.460-4 | 1179793510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1179793510 | 0 | 0 | 0 | SUSPENSION No. 1 REINICIO 30-8-2024 | 2023-03-05 | 178 DIAS | 0% | 0% | 0.98527 | 2024-12-24 | 18.1 | VIGENTE | En Ejecución | N/A | N/A | N/A | N/A | COP-032-2023 | CONSTRUCCIÓN DE 70 UNIDADES SANITARIAS EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE EL PEÑON - CUNDINAMARCA SEGÚN CONVENIO EPC-PDA-CI-071-2023 | 2023-12-13 | 2024-10-01 | 7 MESES | 2025-05-01 | CONSORCIO UNIDADES CUNDINAMARCA | CESAR EDWIN JIMENEZ AVILA CEL. 3178946152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1179203550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1179203550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400053052 | 2024-04-25 | 2024-11-20 | 0 | 0 | 0 | 400053052 | 2024-04-25 | 2024-07-20 | 400053052 | 2024-07-20 | 2029-07-20 | 0 | 0 | 0 | 400053053 | 2024-04-25 | 2024-07-20 | 2025-05-01 | 7.0667 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.35849 | VIGENTE | Activos | En ejecución | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1179203550 | 0% | 1179203550 | N/A | EPC-PDA-I-071-2024 | 2024-04-03 | POR INICIAR | GRUPO CONSULTOR KAPITAL S.A.S R/L JUAN CARLOS BONILLA CABEZAS | 82503550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-12-16 | 0 | 0 | Dirección de Interventoría | Victor Cardenas | https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/Update?ProfileName=CCE-16-Servicios_profesionales_gestion&PPI=CO1.PPI.25901738&DocUniqueName=ContratoDeCompra&DocTypeName=NextWay.Entities.Marketplace.Tendering.ProcurementContract&ProfileVersion=7&DocUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.5168898&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+ | Contrato derivado de obra e interventoría están adjudicados. Se realizo Socializacion el 11 de septiembre de 2024 se firmo modificatorio balance el dia 11/09/2024 | 2024-11-27 | 1736103163 | 69444126.52 | 1805547289.52 | Por contratar | 1805547289.52 | #REF! |  |  | No requiere |  | 2025-03-30
Pendiente | 9 | GACHETÁ | GUAVIO | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 50 UNIDADES SANITARIAS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE GACHETÁ - CUNDINAMARCA | MDVP | 2023-06-09 | 150 | 50 | Consiste en la construcción de unidades sanitarias individuales para la recolección, tratamiento y disposición final de las aguas residuales domésticas de comunidades rurales dispersas (de diferentes veredas) de los municipios del departamento. Las unidades sanitarias estarán conformadas por un cuarto de baño dotado con sanitario, ducha y lavamanos externo. El cuarto de baño contará con todas sus conexiones hidráulicas y sanitarias, enchape de paredes y pisos, tanque de almacenamiento de agua y cubierta en teja. Con relación al sistema de tratamiento individual, constará de trampa de grasas, un tanque séptico, un filtro anaeróbico y un campo de infiltración | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | UNIDADES SANITARIAS | RURAL | POR DEFINIR | 0 | 0 | PENDIENTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | #DIV/0! | 0 | 0 | VENCIDO | Pendiente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | #DIV/0! | VENCIDO | Activos | Por contratar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-12-16 | 0 | 0 | Dirección de Interventoría | Victor Cardenas | 0 | Pendiente aprobación del comité directivo de PDA por cambio de ejecutor, según solcitud del municipio | 0 | 0 | 0 | 0 | Por contratar | 0 | #REF! | Sí | 67144150 | MDVP |  | 2025-05-30
EPC-CI-057-2023 | 10 | GAMA | GUAVIO | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 70 UNIDADES SANITARIAS EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE GAMA - CUNDINAMARCA. | MDVP | 2023-06-09 | 210 | 70 | Consiste en la construcción de unidades sanitarias individuales para la recolección, tratamiento y disposición final de las aguas residuales domésticas de comunidades rurales dispersas (de diferentes veredas) de los municipios del departamento. Las unidades sanitarias estarán conformadas por un cuarto de baño dotado con sanitario, ducha y lavamanos externo. El cuarto de baño contará con todas sus conexiones hidráulicas y sanitarias, enchape de paredes y pisos, tanque de almacenamiento de agua y cubierta en teja. Con relación al sistema de tratamiento individual, constará de trampa de grasas, un tanque séptico, un filtro anaeróbico y un campo de infiltración | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50495162 | 1262379056 | 0 | 0 | 1312874218 | 15177 27/06/2023 15178 27/06/2023 | 0 | UNIDADES SANITARIAS | RURAL | CONVENIO | EPC-CI-057-2023 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 70 UNIDADES SANITARIAS EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE GAMA - CUNDINAMARCA. | 2023-06-28 | 2023-07-10 | 12 MESES | 2024-10-09 | ALCALDIA DE GAMA | ERNESTO AVELINO RUIZ MARTINEZ planeacion@gama-cundinamarca.gov.co | 1179793510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1179793510 | 0 | 0 | 0 | SUSPENSION No. 1 REINICIO 11-09-2024 | 2023-03-05 | 190 DIAS | 0% | 0% | 0.94595 | 2025-01-15 | 18.5 | VIGENTE | En Ejecución | N/A | N/A | N/A | N/A | 134-2023 | CONSTRUCCIÓN DE 70 UNIDADES SANITARIAS EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE GAMA - CUNDINAMARCA. | 2023-10-05 | 2024-09-27 | 8 MESES | 2025-05-26 | PRANO INGENIERIA SAS | CARLOS REYES Cel 3133878387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1177434900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1177434900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | AB001355 | 2023-10-05 | 2029-06-05 | 0 | 0 | 0 | AB001355 | 2023-10-05 | 2024-12-05 | AB001355 | 2023-10-05 | 2027-06-05 | 0 | 0 | 0 | AB001356 | 2023-10-05 | 2024-06-05 | 2025-05-26 | 8.0333 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.33195 | VIGENTE | Activos | En ejecución | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1177434900 | 0% | 1177434900 | N/A | EPC-PDA-I-071-2024 | 2024-04-03 | POR INICIAR | GRUPO CONSULTOR KAPITAL S.A.S R/L JUAN CARLOS BONILLA CABEZAS | 82503550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-12-16 | 0 | 0 | Dirección de Interventoría | Victor Cardenas | https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/Update?ProfileName=CCE-16-Servicios_profesionales_gestion&PPI=CO1.PPI.25864712&DocUniqueName=ContratoDeCompra&DocTypeName=NextWay.Entities.Marketplace.Tendering.ProcurementContract&ProfileVersion=7&DocUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.5153776&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+ | Contrato derivado de obra e interventoría están adjudicados. Se realizo Socializacion el 16 de septiembre de 2024 se firmo modificatorio balance el dia 13/09/2024 | 2024-11-27 | 1736103163 | 69444126.52 | 1805547289.52 | Por contratar | 1805547289.52 | #REF! |  |  | No requiere |  | 2025-03-30
Pendiente | 11 | JUNÍN | GUAVIO | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 50 UNIDADES SANITARIAS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE JUNÍN - CUNDINAMARCA | MDVP | 2023-06-09 | 150 | 50 | Consiste en la construcción de unidades sanitarias individuales para la recolección, tratamiento y disposición final de las aguas residuales domésticas de comunidades rurales dispersas (de diferentes veredas) de los municipios del departamento. Las unidades sanitarias estarán conformadas por un cuarto de baño dotado con sanitario, ducha y lavamanos externo. El cuarto de baño contará con todas sus conexiones hidráulicas y sanitarias, enchape de paredes y pisos, tanque de almacenamiento de agua y cubierta en teja. Con relación al sistema de tratamiento individual, constará de trampa de grasas, un tanque séptico, un filtro anaeróbico y un campo de infiltración | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | UNIDADES SANITARIAS | RURAL | POR DEFINIR | 0 | 0 | PENDIENTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | #DIV/0! | 0 | 0 | VENCIDO | Pendiente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | #DIV/0! | VENCIDO | Activos | Por contratar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-12-16 | 0 | 0 | Dirección de Interventoría | Victor Cardenas | 0 | Pendiente aprobación del comité directivo de PDA por cambio de ejecutor, según solcitud del municipio | 0 | 0 | 0 | 0 | Por contratar | 0 | #REF! | Sí | 67144150 | MDVP |  | 2025-05-30
EPC-CI-015-2023 | 12 | NILO | ALTO MAGDALENA | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 26 UNIDADES SANITARIAS EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE NILO - CUNDINAMARCA | MDVP | 2023-06-09 | 78 | 26 | consiste en la construcción de unidades sanitarias individuales para la recolección, tratamiento y disposición final de las aguas residuales domésticas de comunidades rurales dispersas (de diferentes veredas) de los municipios del departamento. Las unidades sanitarias estarán conformadas por un cuarto de baño dotado con sanitario, ducha y lavamanos externo. El cuarto de baño contará con todas sus conexiones hidráulicas y sanitarias, enchape de paredes y pisos, tanque de almacenamiento de agua y cubierta en teja. Con relación al sistema de tratamiento individual, constará de trampa de grasas, un tanque séptico, un filtro anaeróbico y un campo de infiltración | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18755346 | 468883648 | 0 | 0 | 487638994 | 15011 | 0 | UNIDADES SANITARIAS | RURAL | CONVENIO | EPC-CI-015-2023 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 26 UNIDADES SANITARIAS EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE NILO - CUNDINAMARCA | 2023-06-23 | 2023-07-07 | 10 MESES | 2024-05-06 | ALCALDIA DE NILO | JUAN CARLOS MARTIN CAVIEDES alcaldia@nilo-cundinamarca.gov.co | 438209018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 438209018 | PRORROGA 1 PRORROGA 2 | 03/05/2024 04/12/2024 | 7 MESES 6 MESES | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0.75429 | 2025-06-06 | 23.3333 | VIGENTE | En Ejecución | N/A | N/A | N/A | N/A | COP-013-2023 | CONSTRUCCIÓN DE 26 UNIDADES SANITARIAS EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE NILO - CUNDINAMARCA | 2023-11-08 | 2024-10-18 | 4 MESES | 2025-02-17 | NGEDARCO SAS | DANIEL ALBERTO AVILA CEL 3106519561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 438209018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 438209018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POR INICIAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-02-17 | 4.0667 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.48361 | VIGENTE | En Liquidación | EN EJECUCION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 438209018 | 0% | 438209018 | N/A | EPC-PDA-I-073-2024 | 2024-05-22 | POR INICIAR | CONSORCIO NACIONAL FABIAN ANDRES VALLEJO PACHON | 30648479.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-12-16 | 0 | 0 | Dirección de Interventoría | Victor Cardenas | https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.5129215&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+ | Contrato derivado de obra e interventoría están adjudicados. Se realizo socializacion el 17 de julio de 2024. | 2024-12-04 | 695404005 | 27816160.2 | 723220165.2 | Por iniciar | 723220165.2 | #REF! |  |  | No requiere |  | 2025-01-27
EPC-CI-051-2023 | 13 | PANDI | SUMAPÁZ | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 15 UNIDADES SANITARIAS EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE PANDI - CUNDINAMARCA | MDVP | 2023-06-09 | 45 | 15 | Consiste en la construcción de unidades sanitarias individuales para la recolección, tratamiento y disposición final de las aguas residuales domésticas de comunidades rurales dispersas (de diferentes veredas) de los municipios del departamento. Las unidades sanitarias estarán conformadas por un cuarto de baño dotado con sanitario, ducha y lavamanos externo. El cuarto de baño contará con todas sus conexiones hidráulicas y sanitarias, enchape de paredes y pisos, tanque de almacenamiento de agua y cubierta en teja. Con relación al sistema de tratamiento individual, constará de trampa de grasas, un tanque séptico, un filtro anaeróbico y un campo de infiltración | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10820392 | 270509798 | 0 | 0 | 281330190 | 15207 27/06/2023 | 0 | UNIDADES SANITARIAS | RURAL | CONVENIO | EPC-CI-051-2023 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 15 UNIDADES SANITARIAS EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE PANDI - CUNDINAMARCA | 2023-06-28 | 2023-07-07 | 10 MESES | 2023-05-06 | ALCALDIA DE PANDI | CARLOS ALEXIS PRIETO PRIETO empandi@empandi.gov.co | 252812895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252812895 | PRORROGA 1 PRORROGA 2 | 06/05/2024 05/09/2024 | 4 MESES 7 MESES | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0.82629 | 2025-04-06 | 21.3 | VIGENTE | En ejecución | N/A | N/A | N/A | N/A | 094-2023 | CONSTRUCCIÓN DE 15 UNIDADES SANITARIAS EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE PANDI - CUNDINAMARCA | 2023-11-15 | 2024-11-18 | 4 MESES | 2025-03-17 | JORGE HUMBERTO CORTES | JORGE HUMBERTO CORTES | 0 | 0 | 0 | 0 | 252808734.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252808734.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-03-17 | 3.9667 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.23529 | VIGENTE | En Liquidación | EN EJECUCION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252808734.74 | 0% | 252808734.74 | N/A | EPC-PDA-I-073-2024 | 0 | POR INICIAR | CONSORCIO NACIONAL FABIAN ANDRES VALLEJO PACHON | 17681584.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-12-16 | 0 | 0 | Dirección de Interventoría | Victor Cardenas | https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/Update?ProfileName=CCE-16-Servicios_profesionales_gestion&PPI=CO1.PPI.25881466&DocUniqueName=ContratoDeCompra&DocTypeName=NextWay.Entities.Marketplace.Tendering.ProcurementContract&ProfileVersion=7&DocUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.5159525&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+ | Contrato derivado de obra e interventoría están adjudicados. Se realizo Socializacion el 30 de julio de 2024 Se firmo modificatorio (balance presupuestal) el dia 05/09/2024 | 2024-11-27 | 510003721.74 | 20400148.8696 | 530403870.6096 | Por iniciar | 530403870.6096 | #REF! |  |  | No requiere |  | 2025-01-27
EPC-CI-034-2023 | 14 | PULÍ | MAGDALENA CENTRO | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 30 UNIDADES SANITARIAS EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE PULI - CUNDINAMARCA. | MDVP | 2023-06-09 | 90 | 30 | Consiste en la construcción de unidades sanitarias individuales para la recolección, tratamiento y disposición final de las aguas residuales domésticas de comunidades rurales dispersas (de diferentes veredas) de los municipios del departamento. Las unidades sanitarias estarán conformadas por un cuarto de baño dotado con sanitario, ducha y lavamanos externo. El cuarto de baño contará con todas sus conexiones hidráulicas y sanitarias, enchape de paredes y pisos, tanque de almacenamiento de agua y cubierta en teja. Con relación al sistema de tratamiento individual, constará de trampa de grasas, un tanque séptico, un filtro anaeróbico y un campo de infiltración | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21640784 | 541019595 | 0 | 0 | 562660379 | 15019 21/06/2023 15020 21/06/2023 | 0 | UNIDADES SANITARIAS | RURAL | CONVENIO | EPC-CI-034-2023 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 30 UNIDADES SANITARIAS EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE PULI - CUNDINAMARCA. | 2023-06-26 | 2023-07-07 | 10 MESES | 2024-05-06 | ALCALDIA DE PULÍ | WILDER HERNAN ROMERO BENAVIDES alcaldia@puli-cundinamarca.gov.co 3214086734 | 505625790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 505625790 | PRORROGA 1 PRORROGA 2 | 06/05/2024 03/12/2024 | 7 MESES 7 MESES | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0.72329 | 2025-07-06 | 24.3333 | VIGENTE | En Ejecución | N/A | N/A | N/A | N/A | 200-15-01-134-2023 | CONSTRUCCION DE 30 UNIDADES SANITARIAS EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE PULI CUNDINAMARCA | 2023-09-25 | 2024-12-09 | 5 MESES | 2025-05-08 | CONSORCIO BATERIAS PULI R/L EDWARD ANDRES SEPULVEDA | GERMAN VILLAVA CEL. 3183796224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 499558002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 499558002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-05-08 | 5 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.046667 | VIGENTE | Activos | POR INICIAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 499558002 | 0% | 499558002 | N/A | EPC-PDA-I-050-2024 | 2024-03-13 | POR INICIAR | CONSORCIO CUNDINAMARCA 2023 NELSON ALFONSO CASAS | 35393805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-12-16 | 0 | 0 | Dirección de Interventoría | Victor Cardenas | https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/Update?ProfileName=CCE-16-Servicios_profesionales_gestion&PPI=CO1.PPI.25819018&DocUniqueName=ContratoDeCompra&DocTypeName=NextWay.Entities.Marketplace.Tendering.ProcurementContract&ProfileVersion=7&DocUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.5139479&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fBuyerDossierWorkspace%2fIndex%3fsortingState%3dLastModifiedDESC%26showAdvancedSearch%3dFalse%26showAdvancedSearchFields%3dFalse%26selectedDossier%3dCO1.BDOS.4631258%26selectedRequest%3dCO1.REQ.4736804%26&prevCtxLbl=Procesos+de+la+Entidad+Estatal | Contrato derivado de obra e interventoría están adjudicados. Socializacion se proyectara una ves se cuente con el 100% de los beneficiarios. Se firmo modificatorio balance el dia 28/08/2024 | 2024-12-11 | 534951807 | 21398072.28 | 556349879.28 | Por iniciar | 556349879.28 | #REF! |  |  | No requiere |  | 2025-01-27
EPC-CI-030-2023 | 15 | QUIPILE | TEQUENDAMA | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 57 UNIDADES SANITARIAS EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE QUIPILE - CUNDINAMARCA | MDVP | 2023-06-09 | 171 | 57 | Consiste en la construcción de unidades sanitarias individuales para la recolección, tratamiento y disposición final de las aguas residuales domésticas de comunidades rurales dispersas (de diferentes veredas) de los municipios del departamento. Las unidades sanitarias estarán conformadas por un cuarto de baño dotado con sanitario, ducha y lavamanos externo. El cuarto de baño contará con todas sus conexiones hidráulicas y sanitarias, enchape de paredes y pisos, tanque de almacenamiento de agua y cubierta en teja. Con relación al sistema de tratamiento individual, constará de trampa de grasas, un tanque séptico, un filtro anaeróbico y un campo de infiltración | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5180006 | 1027937231 | 0 | 0 | 1033117237 | 15023 21/06/2023 15024 21/06/2023 | 0 | UNIDADES SANITARIAS | RURAL | CONVENIO | EPC-CI-030-2023 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 57 UNIDADES SANITARIAS EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE QUIPILE - CUNDINAMARCA | 2023-06-25 | 2023-07-06 | 12 MESES | 2024-07-05 | ALCALDIA DE QUIPILE | JOSE EFRAIN MEDINA VALERO alcaldia@quipile-cundinamarca.gov.co 3106962421 | 960689001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 960689001 | 1 | 2024-07-04 | 7 MESES | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0.91207 | 2025-02-05 | 19.3333 | VIGENTE | En Ejecución | N/A | N/A | N/A | N/A | 187-2023 | CONSTRUCCION DE 57 UNIDADES SANITARIAS EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE QUIPILE - CONVENIO INTERADMINISITRATIVO EPC-CI-030-2023 | 2023-11-14 | 2024-10-30 | 2 MESES 4 MESES | 2025-02-28 | CONSORCIO UNIQUIPILE | CARLOS IVAN MUÑOZ BERNAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 958799842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 958799842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-02-28 | 4.0333 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.38843 | VIGENTE | Activos | En ejecución | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 958799842 | 0% | 958799842 | N/A | EPC-PDA-I-050-2024 | 2024-03-13 | POR INICIAR | CONSORCIO CUNDINAMARCA 2023 NELSON ALFONSO CASAS | 67248230 | 0 | RIO BOGOTÁ - CUENCA BAJA | 0 | 0 | 0 | 2024-12-16 | 0 | 0 | Dirección de Interventoría | Victor Cardenas | https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.5133179&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+ | Contrato derivado de obra e interventoría están adjudicados. Se realizo socializacion el 19 de julio de 2024. Se firmo modificatorio balance el dia 29/08/2024 | 2024-11-27 | 1026048072 | 41041922.88 | 1067089994.88 | Por iniciar | 1067089994.88 | #REF! |  |  | No requiere |  | 2025-03-30
EPC-CI-018-2023 | 16 | SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA | TEQUENDAMA | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA LA CONSTRUCCION DE 63 UNIDADES SANITARIAS EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA - CUNDINAMARCA | MDVP | 2023-06-09 | 189 | 63 | Consiste en la construcción de unidades sanitarias individuales para la recolección, tratamiento y disposición final de las aguas residuales domésticas de comunidades rurales dispersas (de diferentes veredas) de los municipios del departamento. Las unidades sanitarias estarán conformadas por un cuarto de baño dotado con sanitario, ducha y lavamanos externo. El cuarto de baño contará con todas sus conexiones hidráulicas y sanitarias, enchape de paredes y pisos, tanque de almacenamiento de agua y cubierta en teja. Con relación al sistema de tratamiento individual, constará de trampa de grasas, un tanque séptico, un filtro anaeróbico y un campo de infiltración | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45445646 | 1136141150 | 0 | 0 | 1181586796 | 15025 21/06/2023 15026 21/06/2023 | 0 | UNIDADES SANITARIAS | RURAL | CONVENIO | EPC-CI-018-2023 | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA LA CONSTRUCCION DE 63 UNIDADES SANITARIAS EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA - CUNDINAMARCA | 2023-06-24 | 2023-07-12 | 12 MESES | 2024-07-11 | ALCALDIA DE SAN ANTONIO DE TEQUENDAMA | JOSE ANIBAL MANRIQUE AREVALO alcaldia@sanantoniodeltequendama-cundinamarca.gov.co 3103497444 | 1061814159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1061814159 | 1 | 2024-07-11 | 10 MESES | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0.78176 | 2025-05-11 | 22.3 | VIGENTE | En Ejecución | N/A | N/A | N/A | N/A | POR CONTRATAR | 0 | 0 | POR CONTRATAR | 0 | POR CONTRATAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POR CONTRATAR | #VALUE! | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | #VALUE! | VIGENTE | Activos | POR CONTRATAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | N/A | EPC-PDA-I-050-2024 | 2024-03-13 | POR INICIAR | CONSORCIO CUNDINAMARCA 2023 NELSON ALFONSO CASAS | 74279372 | 0 | RIO BOGOTÁ - CUENCA BAJA | 0 | 0 | 0 | 2024-12-16 | 0 | 0 | Dirección de Interventoría | Victor Cardenas | https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/Update?ProfileName=CCE-16-Servicios_profesionales_gestion&PPI=CO1.PPI.25787414&DocUniqueName=ContratoDeCompra&DocTypeName=NextWay.Entities.Marketplace.Tendering.ProcurementContract&ProfileVersion=7&DocUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.5131035&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+ | El Proceso del Contrato derivado se declaro desierto. El municipio de San Antonio del Tequendama proyecta publicar nuevamente el proceso entre el 20 y 30 de noveiembre de2024 Contrato de interventoría adjudicado. Se proyecta realizar socialización una vez se adjudique el contrato derivado por parte del municipio. Fecha de inicio de obra condicionada a la adjunciacion del contrato derivado. Se firmo modificatorio balance el dia 29/08/2024 | 2024-11-27 | 1317781731 | 52711269.24 | 1370493000.24 | Por iniciar | 1370493000.24 | #REF! |  |  | No requiere |  | 2025-03-30
EPC-CI-024-2023 | 17 | SAN BERNARDO | SUMAPÁZ | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 27 UNIDADES SANITARIAS EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO - CUNDINAMARCA. | MDVP | 2023-06-09 | 81 | 27 | Consiste en la construcción de unidades sanitarias individuales para la recolección, tratamiento y disposición final de las aguas residuales domésticas de comunidades rurales dispersas (de diferentes veredas) de los municipios del departamento. Las unidades sanitarias estarán conformadas por un cuarto de baño dotado con sanitario, ducha y lavamanos externo. El cuarto de baño contará con todas sus conexiones hidráulicas y sanitarias, enchape de paredes y pisos, tanque de almacenamiento de agua y cubierta en teja. Con relación al sistema de tratamiento individual, constará de trampa de grasas, un tanque séptico, un filtro anaeróbico y un campo de infiltración | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 486917636 | 0 | 0 | 486917636 | 15027 | 0 | UNIDADES SANITARIAS | RURAL | CONVENIO | EPC-CI-024-2023 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 27 UNIDADES SANITARIAS EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO - CUNDINAMARCA. | 2023-06-24 | 2023-07-11 | 10 MESES | 2024-05-10 | ALCALDIA DE SAN BERNADO | LIBARDO MORALES CABEZAS alcaldiasanbernardo@alcaldia-cundinamarca.gov.co | 455063211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 455063211 | PRORROGA 1 | 2024-09-26 | 6 MESES | SUSPENSION No. 1 REINICIO 28-08-2024 | 2024-04-02 | 169 DIAS | 0% | 0% | 0.8 | 2025-04-26 | 21.8333 | VIGENTE | En Ejecución | N/A | N/A | N/A | N/A | LP-CO-03-2023 | CONSTRUCCIÓN DE 27 UNIDADES SANITARIAS EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO - CUNDINAMARCA. | 2023-12-20 | 2024-10-29 | 3 MESES | 2025-01-28 | PEDRO JULIO CARRILLO RODRIGUEZ | PEDRO JULIO CARRILLO RODRIGUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 453128138.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 453128138.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-01-28 | 3.0333 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.52747 | VIGENTE | En Liquidación | EN EJECUCION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 453128138.23 | 0% | 453128138.23 | N/A | EPC-PDA-I-073-2024 | 0 | POR INICIAR | CONSORCIO NACIONAL FABIAN ANDRES VALLEJO PACHON | 31826851.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-12-16 | 0 | 0 | Dirección de Interventoría | Victor Cardenas | https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/Update?ProfileName=CCE-16-Servicios_profesionales_gestion&PPI=CO1.PPI.25787808&DocUniqueName=ContratoDeCompra&DocTypeName=NextWay.Entities.Marketplace.Tendering.ProcurementContract&ProfileVersion=7&DocUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.5130936&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+ | Contrato derivado de obra e interventoría están adjudicados. Se realizo socializacion el 31 de mayo de 2024. Se fimo modificatorio balance el dia 12/09/2024 | 2024-11-27 | 710323125.23 | 28412925.0092 | 738736050.2392 | Por iniciar | 738736050.2392 | #REF! |  |  | No requiere |  | 2025-01-27
EPC-CI-070-2023 | 18 | TIBACUY | SUMAPÁZ | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 27 UNIDADES SANITARIAS EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE TIBACUY - CUNDINAMARCA | MVD | 2023-06-09 | 81 | 27 | Consiste en la construcción de unidades sanitarias individuales para la recolección, tratamiento y disposición final de las aguas residuales domésticas de comunidades rurales dispersas (de diferentes veredas) de los municipios del departamento. Las unidades sanitarias estarán conformadas por un cuarto de baño dotado con sanitario, ducha y lavamanos externo. El cuarto de baño contará con todas sus conexiones hidráulicas y sanitarias, enchape de paredes y pisos, tanque de almacenamiento de agua y cubierta en teja. Con relación al sistema de tratamiento individual, constará de trampa de grasas, un tanque séptico, un filtro anaeróbico y un campo de infiltración | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19476705 | 486917636 | 0 | 0 | 506394341 |  | 0 | UNIDADES SANITARIAS | RURAL | CONVENIO | EPC-CI-070-2023 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 27 UNIDADES SANITARIAS EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE TIBACUY - CUNDINAMARCA | 2023-06-28 | 2023-06-30 | 10 MESES | 2024-04-29 | ALCALDIA DE TIBACUY | EDUAR JAVIER SERRANO ORJUELA planeacionmunicipal@tibacuy-cundinamarca.gov.co | 506394341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 506394341 | PRORROGA 1 | 2024-11-05 | 6 MESES | SUSPENSION No. 1 REINICIO 11-09-2024 | 2023-03-05 | 190 DIAS | 0% | 0% | 0.79259 | 2025-05-05 | 22.5 | VIGENTE | En Ejecución | N/A | N/A | N/A | N/A | LIcitacion publica 004 2023 | CONSTRUCCIÓN DE 27 UNIDADES SANITARIAS EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE TIBACUY - CUNDINAMARCA | 2024-05-21 | POR INICIAR | 3 MESES | POR INICIAR | CONSORCIO UNIDADES SANITARIAS PROIP TIBACUY | ANDRES MARCELO MELLIZO | 0 | 0 | 0 | 0 | 435328560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435328560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11-44-101229404 | 2024-06-10 | 2025-01-10 | 0 | 0 | 0 | 11-44-101229404 | 2024-06-10 | 2027-09-10 | 11-44-101229404 | 0 | 5 años | 0 | 0 | 0 | 11-40-101065121 | 2024-06-10 | 2024-09-10 | POR INICIAR | #VALUE! | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | #VALUE! | VIGENTE | Activos | POR INICIAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435328560 | 0% | 435328560 | N/A | EPC-PDA-I-071-2024 | 2024-04-03 | POR INICIAR | GRUPO CONSULTOR KAPITAL S.A.S R/L JUAN CARLOS BONILLA CABEZAS | 31854425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-12-16 | 0 | 0 | Dirección de Interventoría | Victor Cardenas | https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/Update?ProfileName=CCE-16-Servicios_profesionales_gestion&PPI=CO1.PPI.25900734&DocUniqueName=ContratoDeCompra&DocTypeName=NextWay.Entities.Marketplace.Tendering.ProcurementContract&ProfileVersion=7&DocUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.5166540&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+ | Contrato derivado de obra e interventoría están adjudicados. pendiente Socializacion del 1 al 15 de octubre de 2024 se firmo modificatorio balance el dia 13/09/2024 Posible fecha de inicio de obra 20 al 30 de noviembre de 2024 | 2024-11-27 | 991638213 | 39665528.52 | 1031303741.52 | Por contratar | 1031303741.52 | #REF! |  |  | No requiere |  | 2024-12-27
EPC-CI-067-2023 | 19 | VENECIA | SUMAPÁZ | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 50 UNIDADES SANITARIAS EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE VENECIA - CUNDINAMARCA | MDVP | 2023-06-09 | 150 | 50 | Consiste en la construcción de unidades sanitarias individuales para la recolección, tratamiento y disposición final de las aguas residuales domésticas de comunidades rurales dispersas (de diferentes veredas) de los municipios del departamento. Las unidades sanitarias estarán conformadas por un cuarto de baño dotado con sanitario, ducha y lavamanos externo. El cuarto de baño contará con todas sus conexiones hidráulicas y sanitarias, enchape de paredes y pisos, tanque de almacenamiento de agua y cubierta en teja. Con relación al sistema de tratamiento individual, constará de trampa de grasas, un tanque séptico, un filtro anaeróbico y un campo de infiltración | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36067973 | 901699326 | 0 | 0 | 937767299 | 15025 27/06/2023 | 0 | UNIDADES SANITARIAS | RURAL | CONVENIO | EPC-CI-067-2023 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 50 UNIDADES SANITARIAS EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE VENECIA - CUNDINAMARCA | 2023-06-28 | 2023-07-07 | 12 MESES | 2023-07-07 | 0 | HECTOR GUIOVANNY ESCOBAR CABRERA planeacionobraspublicas@venecia-cundinamarca.gov.co | 842709650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 842709650 | PRORROGA 1 | 2024-07-04 | 9 MESES | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0.82629 | 2025-04-06 | 21.3 | VIGENTE | En Ejecución | N/A | N/A | N/A | N/A | COP-176-2023 | CONSTRUCCIÓN DE 50 UNIDADES SANITARIAS EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE VENECIA - CUNDINAMARCA | 2023-12-27 | 2024-10-16 | 7 MESES | 2025-05-15 | CONSORCIO CESA | DANIEL ALBERTO AVILA CEL 3106519561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 842703341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 842703341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-05-15 | 7.0333 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.2891 | VIGENTE | En Liquidación | EN EJECUCION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 842703341 | 0% | 842703341 | N/A | EPC-PDA-I-073-2024 | 2024-05-22 | POR INICIAR | CONSORCIO NACIONAL FABIAN ANDRES VALLEJO PACHON | 58938614.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-12-16 | 0 | 0 | Dirección de Interventoría | Victor Cardenas | https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/Update?ProfileName=CCE-16-Servicios_profesionales_gestion&PPI=CO1.PPI.25870803&DocUniqueName=ContratoDeCompra&DocTypeName=NextWay.Entities.Marketplace.Tendering.ProcurementContract&ProfileVersion=7&DocUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.5158669&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+ | Contrato derivado de obra e interventoría están adjudicados. Se realizo Socializacion el 14 de agosto de 2024 se firmo modificatorio balance el dia 28/08/2024 | 2024-11-27 | 1099898328 | 43995933.12 | 1143894261.12 | Por contratar | 1143894261.12 | #REF! |  |  | No requiere |  | 2025-03-30
EPC-CI-035-2023 | 20 | VIOTÁ | TEQUENDAMA | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 50 UNIDADES SANITARIAS EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE VIOTA - CUNDINAMARCA | MDVP | 2023-06-09 | 150 | 50 | Consiste en la construcción de unidades sanitarias individuales para la recolección, tratamiento y disposición final de las aguas residuales domésticas de comunidades rurales dispersas (de diferentes veredas) de los municipios del departamento. Las unidades sanitarias estarán conformadas por un cuarto de baño dotado con sanitario, ducha y lavamanos externo. El cuarto de baño contará con todas sus conexiones hidráulicas y sanitarias, enchape de paredes y pisos, tanque de almacenamiento de agua y cubierta en teja. Con relación al sistema de tratamiento individual, constará de trampa de grasas, un tanque séptico, un filtro anaeróbico y un campo de infiltración | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36067973 | 901699326 | 0 | 0 | 937767299 | 15041 21/06/2023 | 0 | UNIDADES SANITARIAS | RURAL | CONVENIO | EPC-CI-035-2023 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 50 UNIDADES SANITARIAS EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE VIOTA - CUNDINAMARCA | 2023-06-26 | 2023-07-11 | 12 MESES | 2024-07-10 | ALCALDIA DE VIOTÁ | OSCAR HERNAN QUIROGA GARCIA oficinasesoraplaneacion@viota-cundinamarca.gov.co | 842709650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 842709650 | PRORROGA 1 PRORROGA 2 | 04/07/2024 10/12/2024 | 5 MESES 10 MESES | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0.63747 | 2025-10-10 | 27.4 | VIGENTE | En Ejecución | N/A | N/A | N/A | N/A | LP-003-2023 | CONSTRUCCIÓN DE 50 UNIDADES SANITARIAS EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE VIOTA - CUNDINAMARCA | 2023-12-11 | POR INICIAR | 9 MESES | POR INICIAR | CONSORCIO UNIVIOTA 2023 R/L CARLOS MUÑOZ | JAVIER RONCANCIO CEL: 3125976988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 825880695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 825880695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POR INICIAR | #VALUE! | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | #VALUE! | VIGENTE | Activos | POR INICIAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 825880695 | 0% | 825880695 | N/A | EPC-PDA-I-073-2024 | 0 | POR INICIAR | CONSORCIO NACIONAL FABIAN ANDRES VALLEJO PACHON | 58938614.75 | 0 | RIO BOGOTÁ - CUENCA BAJA | 0 | 0 | 0 | 2024-12-16 | 0 | 0 | Dirección de Interventoría | Victor Cardenas | https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/Update?ProfileName=CCE-16-Servicios_profesionales_gestion&PPI=CO1.PPI.25819685&DocUniqueName=ContratoDeCompra&DocTypeName=NextWay.Entities.Marketplace.Tendering.ProcurementContract&ProfileVersion=7&DocUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.5139928&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fBuyerDossierWorkspace%2fIndex%3fsortingState%3dLastModifiedDESC%26showAdvancedSearch%3dFalse%26showAdvancedSearchFields%3dFalse%26selectedDossier%3dCO1.BDOS.4631389%26selectedRequest%3dCO1.REQ.4736847%26&prevCtxLbl=Procesos+de+la+Entidad+Estatal | Contrato derivado de obra e interventoría están adjudicados. Se realizo Socializacion el 24 de julio de 2024 Posible fecha de inicio de obra 2 de diciembre de 2024 Se firmo modificatorio balance el dia 28/08/2024 | 2024-12-11 | 1083075682 | 43323027.28 | 1126398709.28 | Por iniciar | 1126398709.28 | #REF! |  |  | No requiere |  | 2025-03-30
EPC-PDA-I-050-2024 | 21 | CUNDINAMARCA | INTERVENTORÍAS | INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA "CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE: SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA 63 UNIDADES, EL COLEGIO 17 UNIDADES, QUIPILE 57 UNIDADES, PULÍ 30 UNIDADES, BELTRAN 20 UNIDADES Y BITUIMA 30 UNIDADES EN SECTOR RURAL DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | INTERVENTORÍA | N/A | CONTRATO-INTERVENTORÍA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | EPC-PDA-I-050-2024 | INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA "CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE: SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA 63 UNIDADES, EL COLEGIO 17 UNIDADES, QUIPILE 57 UNIDADES, PULÍ 30 UNIDADES, BELTRAN 20 UNIDADES Y BITUIMA 30 UNIDADES EN SECTOR RURAL DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | 2024-03-13 | 2024-09-27 | 13 MESES | 2025-10-26 | CONSORCIO CUNDINAMARCA 2023 R/L NELSON ALFONSO CASAS | MONICA GAONA CEL. 3182704387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255967572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255967572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-10-26 | 13.1333 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.20305 | VIGENTE | En Liquidación | EN EJECUCION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255967572 | 0% | 255967572 | N/A | EPC-PDA-I-050-2024 | 2024-03-13 | 2024-09-27 | NELSON ALFONSO CASAS | 556309651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-12-16 | 0 | 0 | Dirección de Interventoría | Victor Cardenas | 0 | Se iniciaron socializaciones en Julio Se encrentra en revision de documentacion para dar inicio a contratos derivados. | 2024-11-27 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #REF! |  |  | No requiere
EPC-PDA-I-071-2024 | 22 | CUNDINAMARCA | INTERVENTORÍAS | INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA "CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE: GAMA 70 UNIDADES, CHIPAQUE 100 UNIDADES, TIBACUY 27 UNIDADES, EL PEÑON 70 UNIDADES, CARMEN DE CARUPA 100 UNIDADES Y CAQUEZA 105 UNIDADES, EN EL SECTOR RURAL DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | INTERVENTORÍA | N/A | CONTRATO-INTERVENTORÍA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | EPC-PDA-I-071-2024 | INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA "CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE: GAMA 70 UNIDADES, CHIPAQUE 100 UNIDADES, TIBACUY 27 UNIDADES, EL PEÑON 70 UNIDADES, CARMEN DE CARUPA 100 UNIDADES Y CAQUEZA 105 UNIDADES, EN EL SECTOR RURAL DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | 2024-04-03 | 2024-09-27 | 15 MESES | 2025-12-26 | GRUPO CONSULTOR KAPITAL R/L JUAN CARLOS BONILLA | JUAN CARLOS BONILLA CEL. 3118539995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 556309653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 556309653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-26 | 15.1667 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.17582 | VIGENTE | En Liquidación | EN EJECUCION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 556309653 | 0% | 556309653 | N/A | EPC-PDA-I-071-2024 | 2024-04-04 | 2024-09-27 | JUAN CARLOS BONILLA CABEZAS | 255967572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-12-16 | 0 | 0 | Dirección de Interventoría | Victor Cardenas | 0 | Se iniciaron socializaciones en Julio Se encrentra en revision de documentacion para dar inicio a contratos derivados. | 2024-11-27 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #REF! |  |  | No requiere
EPC-PDA-I-073-2024 | 23 | CUNDINAMARCA | INTERVENTORÍAS | INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA "CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE: VIOTA 50 UNIDADES, NILO 26 UNIDADES, CABRERA 50 UNIDADES, PANDI 15 UNIDADES, SAN BERNARDO 27 UNIDADES Y VENECIA 50 UNIDADES EN EL SECTOR RURAL DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | INTERVENTORÍA | N/A | CONTRATO-INTERVENTORÍA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | EPC-PDA-I-073-2024 | INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA "CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE: VIOTA 50 UNIDADES, NILO 26 UNIDADES, CABRERA 50 UNIDADES, PANDI 15 UNIDADES, SAN BERNARDO 27 UNIDADES Y VENECIA 50 UNIDADES EN EL SECTOR RURAL DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | 2024-05-22 | 2024-09-27 | 13 MESES | 2025-10-26 | CONSORCIO NACIONAL R/L FABIAN ANDRES VALLEJO | DIANA MALAGON CEL. 3118719700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257194987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257194987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-10-26 | 13.1333 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.20305 | VIGENTE | En Liquidación | EN EJECUCION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257194987 | 0% | 257194987 | N/A | EPC-PDA-I-073-2024 | 2024-05-22 | 2024-09-27 | FABIAN ANDREA VALLEJO PACHON | 256972360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-12-16 | 0 | 0 | Dirección de Interventoría | Victor Cardenas | 0 | Se iniciaron socializaciones en Julio Se encrentra en revision de documentacion para dar inicio a contratos derivados. | 2024-11-27 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #REF! |  |  | No requiere
EPC-CI-004-2022 | 24 | ANOLAIMA | TEQUENDAMA | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA EJECUTAR EL PROYECTO CONSTRUCCION DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE PARA EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE ANOLAIMA - CUNDINAMARCA. | MDVP | 2022-01-04 | 3884 | 0 | *Aumentar la capacidad de almacenamiento del servicio de acueducto, cumpliendo con los parámetros definidos por el Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico – RAS 330 de 2017. *Garantizar la continuidad de la prestación del servicio de acueducto en el casco urbano del Municipio de Anolaima durante los periodos de incremento de la población flotante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35425492 | 995637311 | 0 | 0 | 1031062803 | 12248 31/01/2022 $818.594.427 17079 17/09/2024 $110.000.000 | 20220231 17/11/2022 | ACUEDUCTO | URBANO | CONVENIO | EPC-CI-004-2022 | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA EJECUTAR EL PROYECTO CONTRUCCION DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE PARA EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE ANOLAIMA - CUNDINAMARCA. | 2021-10-21 | 2022-11-22 | 8 MESES | 2023-07-21 | MUNICIPIO DE ANOLAIMA | Jair Arevalo Cel. 3186936075 | 818594427 | 2024-10-10 | 110000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 928594427 | PRORROGA N.1 PRORROGA N.2 | 21/07/2023 19/12/2023 | 5 MESES 4 MESES | SUSPENSION N.1 PRO N1 SUSP N1 Reini PRO N1 SUSP N1 | 22/12/2023 21/01/2024 01/10/2024 | 1 MES CONDICIONADO 8 MESES, 8 DIAS | 100% | 75% | 0.94493 | 2025-01-29 | 26.6333 | VIGENTE | En Ejecución | N/A | N/A | N/A | N/A | MA-LP-014-2023 | CONSTRUCCION DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE PARA EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE ANOLAIMA - CUNDINAMARCA. | 2023-04-21 | 2023-07-12 | 5 MESES | 2023-12-11 | CONSORCIO GEA 2023 | ALBERTO SANTOS ACOSTA | 818594427 | 0 | 0 | 0 | 818594427 | 0 | 110000000 | 0 | 0 | 928594427 | 0 | 0 | 0 | SUSP N.1 PRO N1 SUSP N.1 Reinicio Pro N.1 susp N.1 | 22/12/2023 CONDICIONADA 17/10/2024 | 1 MES CONDICIONADA 8 meses, 24 dias | 2024-12-05 | 39-44-101152609 Anexo N.5 | 2023-07-12 | 2025-04-05 | 0 | 0 | 0 | 39-44-101152609 Anexo N.5 | 2023-07-12 | 2027-12-05 | 39-44-101152609 Anexo N.5 | 0 | 5 AÑOS DESPUES DEL ACTA DE TERMINACION | 0 | 0 | 0 | 39-40-101039998 Anexo N. 5 | 2023-07-12 | 2024-12-05 | 2024-12-05 | 17.0667 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 75% | 75% | 0% | 0% | 0% | 1.0215 | VENCIDO | Activos | En ejecución | 0 | 0 | 2 | 1. 29/09/2023 2. 22/04/2024 | 1. $407.286.654 2. $293.311.154 | 700597808 | 77884587 | 75.45% | 227996619 | N/A | EPC-PDA-I-289-2023 | 2023-06-15 | 2023-07-12 | CONSORCIO ANOLAIMA | 67042879 | 0 | RIO BOGOTÁ - CUENCA BAJA | 0 | 0 | 0 | 2024-12-16 | 0 | Diciembre de 2024 | Jonathan Herrera | Maria Camila Bustos | https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/Update?ProfileName=CCE-16-Servicios_profesionales_gestion&PPI=CO1.PPI.21068078&DocUniqueName=ContratoDeCompra&DocTypeName=NextWay.Entities.Marketplace.Tendering.ProcurementContract&ProfileVersion=6&DocUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.4120695&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fBuyerDossierWorkspace%2fIndex%3fsortingState%3dLastModifiedDESC%26showAdvancedSearch%3dFalse%26showAdvancedSearchFields%3dFalse%26selectedDossier%3dCO1.BDOS.3391195%26selectedRequest%3dCO1.REQ.3481553%26&prevCtxLbl=Procesos+de+la+Entidad+Estatal | Se encuentra con una ejecucion del 100%, finiquitando algunos detalles de conexion del tanque para realizar la entrega formal al municipio | 2024-11-30 | 1004646305 | 40185852.2 | 1044832157.2 | En ejecución | 1044832157.2 | #REF! | Sí | 123769359 | MDVP | Se encuentra suspendido ya que no se cuenta con los cdr de la adicion que se realizo al convenio Por parte de la supervisión se solicita nuevamente con los soportes incluir en el próximo comité la adición por $110.000.000 a la obra y $9.008.999 interventoría para dejar la obra funcional | 2024-12-31
EPC-CI-037-2021 | 25 | ANOLAIMA | TEQUENDAMA | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL ACUEDUCTO DE LAS VEREDAS LA ESMERALDA, MONTE LARGO, SAN JERONIMO, MILAN Y LIMONAL (INCLUYE PTAP) DEL MUNICIPIO DE ANOLAIMA | MDVP 000228 | 2021-11-08 | 1596 | 304 | El municipio de Anolaima, Cundinamarca realizará la contratación de la "OPTIMIZACIÓN DEL ACUEDUCTO DE LAS VEREDAS LA ESMERALDA, MONTE LARGO, SAN JERONΙΜΟ, MILAN Y LIMONAL (INCLUYE PTAP) DEL MUNICIPIO DE ANOLAIMA", teniendo en cuenta que el desarrollo socioeconómico y densificación acelerado que ha sufrido el municipio, ha generado mayores aportes al sistema de transporte y recolección del sistema de Acueducto, ocasionado que el sistema existente no tenga la capacidad hidráulica requerida para su INDEPTEDE CUN funcionamiento, aunaco a problemas operacionales y constructivos de la red de acueducto existente. E Este proyecto comprende las siguientes obras de importancia: LIBRE Adecuación de la estructura de la bocatoma. Demolición y construcción de tanque desarenador. Mantenimiento y adecuación de tanque de almacenamiento El Campin Suministro e instalación de 709,30 mts de tubería de aducción PEAD Ø 110 mm RDE17-PN-10 Suministro e instalación de 2,342 mts de tubería de distribución PEAD Ø=110 mm RDE17-PN-10 Suministro e instalación de 14 válvulas de ventosa y purga. Suministro e instalación de 1 planta compacta prefabricada Q=4.2L/ts Construcción de un (1) tanque de retrolavado. Construcción de un (1) tanque espesador de lodos. Construcción e instalación de planta de tratamiento de agua potable (PTAP) Construcción del sistema eléctrico de la caseta de operación de la planta de tratamiento de agua potable (PTAP). | 0 | 0 | 0 | 1158472323 | 0 | 0 | 70578893 | 606000000 | 0 | 0 | 1835051216 | 11766 12/11/2021 $1.018.766.323 11765 12/11/2021 $606.000.000 | 20210315 12/11/2021 | ACUEDUCTO Y PTAP | RURAL | CONVENIO | EPC-CI-037-2021 | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL ACUEDUCTO DE LAS VEREDAS LA ESMERALDA, MONTE LARGO, SAN JERONIMO, MILAN Y LIMONAL (INCLUYE PTAP) DEL MUNICIPIO DE ANOLAIMA | 2021-11-12 | 2021-12-14 | 8 MESES | 2022-08-13 | MUNICIPIO DE ANOLAIMA | Jair Arevalo Cel. 3186936075 | 1624766323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1624766323 | PRORROGA N 1 PRORROGA N 2 | 12/08/2022 18/05/2023 | 7 MESES 3 MESES | SUSPENSION N.1 PRO N1 SUSP N1 PRO N2 SUSP N1 SUSP N2 PRO N1 SUSP N2 PRO N2 SUSP N2 PRO N3 SUSP N2 PRO N4 SUSP N3 SUSP N3 Reinicio susp. N.3 | 10/01/2023 09/02/2023 10/04/2023 11/08/2023 04/09/2023 25/09/2023 20/11/2023 19/02/2024 22/03/2024 12/11/2024 | 1 MES 2 MESES Y 2 DIAS 1 MES Y 6 DIAS 25 DIAS 21 DIAS 2 MESES Y 5 DIAS 3 MESES CONDICIONADA 21 DIAS CONDICIONADA 7 MESES Y 17 DIAS | 100% | 73.13% | 0.98299 | 2025-01-04 | 37.2333 | VIGENTE | En Ejecución | N/A | N/A | N/A | N/A | 0117 de 2022 | OPTIMIZACIÓN DEL ACUEDUCTO DE LAS VEREDAS LA ESMERALDA, MONTE LARGO, SAN JERONIMO, MILAN Y LIMONAL (INCLUYE PTAP) DEL MUNICIPIO DE ANOLAIMA | 2022-06-23 | 2022-07-25 | 5 MESES | 2022-12-24 | CONSORCIO ANOLAIMA AA 2022 NIT. 901606623-9 | CRISTIAN CAMILO ALVARO MORENO CC. 80073612 | 1521773791 | 0 | 0 | 0 | 1521773791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1521773791 | PRORROGA N.1 PRORROGA N.2 | 19/12/2022 18/03/2023 | 1 MES 3 MESES | Suspensión N.1 Prorr N.1 susp N.1 Suspensión N.2 Prorr N. 1 susp N.2 Prorr N. 2 susp N.2 Prorr N. 3 susp N.2 Suspension N.3 Reinicio susp. N.3 | 10/01/2023 10/04/2023 11/08/2023 04/09/2023 25/09/2023 20/11/2023 22/03/2024 12/11/2024 | 3 Meses 1 Mes y 5 dias 24 Dias 21 Dias 25 Dias Condicionado 7 meses y 17 dias | 2024-11-15 | 21-44-101386616 ANEXO 8 SEGUROS DEL ESTADO SA | 2022-07-21 | 2024-07-27 | N/A | N/A | N/A | 21-44-101386616 ANEXO 8 SEGUROS DEL ESTADO SA | 2022-07-21 | 2027-01-27 | 21-44-101386616 ANEXO 8 SEGUROS DEL ESTADO SA | 0 | 5 AÑOS DESPUES DEL ACTA DE TERMINACION | 0 | 0 | 0 | 21-40-101190794 ANEXO N.6 SEGUROS DEL ESTADO SA | 2022-07-21 | 2024-01-27 | 2024-11-15 | 28.1333 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 73.13% | 73.13% | 0% | 0% | 0% | 1.0367 | VENCIDO | En Liquidación | En liquidación | 0 | 0 | 2 | 1. 15/11/2022 2. 13/10/2023 | 1. $424.387.367 2. $688.476.608 | 1112863975 | 408909816 | 73.13% | 408909816 | N/A | EPC-CI-399-2021 | 2021-11-12 | 2022-07-21 | INMOBILIARIA Y SERVICIOS LOGISTICOS DE CUNDINAMARCA NIT.: 830.021.02.-3 | 139706000 | 0 | RIO BOGOTÁ - CUENCA BAJA | 0 | 0 | 0 | 2024-12-16 | 0 | Diciembre de 2024 | Jonathan Herrera | Maria Camila Bustos | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-12503372 | El contrato de obra se encuentra terminado, se comenzo el proceso de liquidacion del contrato por parte de municipio Se esta a la espera que el contratista termine de entregar todos los productos (planos récord - diseños finales) para liquidar la obra | 2024-11-30 | 1661479791 | 66459191.64 | 1727938982.64 | En ejecución | 1727938982.64 | #REF! |  |  | No requiere |  | 2024-07-30
EPC-PDA-O-382-2021 | 26 | BELTRÁN | MAGDALENA CENTRO | CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO DE LOS CENTROS POBLADOS DE PAQUILÓ LA POPA, MUNICIPIO DE BELTRÁN FASE I. | MDVP 000395 | 2019-12-30 | 1540 | 155 | SISTEMA DE ACUEDUCTO: • Fabricación, Suministro, Instalación y Puesta en Marcha a Todo Costo de una Barcaza metálica construida en acero al carbón (Eslora: 9 metros, Manga 4,8 metros, Puntal: 1,20 metro, incluye (Planos Memorias de Cálculo para presentar ante autoridad fluvial, Cerramiento Perimetral en Lámina y Malla Eslabonada, Puerta de Acceso con pasador y portacandado, Soportes para Tubos (Spuds) anclaje o posicionamiento a Río, Transporte al Centro poblado de Paqui lo y la Popa, instalación y puesta en Operación de la Barcaza de Captación de agua en el sitio de trabajo, una Rampa o pasarela metálica de 20 metros de longitud, soportes y herrajes para motobombas, Tubería en Acero al Carbón para Succión de 8" por 6 Metros, Granada y Arrancador. • Tabiques prefabricados en PRFV, espesor 4 mm. • Tanques espesadores de lodos PRFV reforzado. • 29 ítems del componente eléctrico. • Ajuste ítem contractual 6.04 Acero de Refuerzo 60000 PSI (Inc. Amarre y Figuración). | 0 | 0 | 0 | 0 | 4003230345 | 0 | 1305888317 | 1239000000 | 0 | 0 | 6548118662 | 10749 18/06/2021 $1.137.000.000 10750 18/06/2021 $3.465.768.042 16422 29/12/2023 $102.000.000 16423 29/12/2023 $175.209.641 16424 29/12/2023 $956.657.005 | 20210205 24/06/2021 20210206 24/06/2021 20240007 17/01/2024 | ACUEDUCTO Y PTAP | RURAL | CONTRATO-DIRECTO | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | EPC-PDA-O-382-2021 | CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO DE LOS CENTROS POBLADOS DE PAQUILÓ LA POPA, MUNICIPIO DE BELTRÁN FASE I. | 2021-09-20 | 2022-06-06 | 6 MESES | 2022-12-05 | CONSORCIO ACUEDUCTO BELTRAN 2021 NIT. 901.516.445-08 | JORGE ALEXANDER BECERRA ROJAS C.C. 79.787.400 | 1233866646 | 0 | 4559833325 | 0 | 4559833325 | 2023-12-29 | 1233866646 | 0 | 0 | 5836634688 | PRORROGA N 1 PRORROGA N 2 | 29/12/2023 31/10/2024 | 3 MESES 1 MES | SUSPENSION N 1 PRO 1 SUS 1 SUSPENSION N 2 PRO 1 SUS 2 PRO 2 SUS 2 PRO 3 SUS 2 PRO 4 SUS 2 REINICIO | 28/07/2022 19/09/2022 13/03/2023 12/05/2023 12/08/2023 12/11/2023 12/02/2024 08/07/2024 | 1 MES, 20 DIAS 1 MES, 10 DIAS 2 MESES 3 MESES 3 MESES 3 MESES 4 MESES Y 27 DIAS | 2024-11-30 | 11-40-101048048 SEGUROS DEL ESTADO S.A. Anexo No. 14 | 2022-06-06 | 2025-07-31 | N/A | N/A | N/A | 11-40-101048048 SEGUROS DEL ESTADO S.A. Anexo No. 14 | 2022-06-06 | 2027-10-31 | 11-40-101048048 SEGUROS DEL ESTADO S.A. Anexo No. 12 | 0 | 5 AÑOS DESPUES DEL ACTA DE TERMINACION | 0 | 0 | 0 | 11-40-101048048 ANEXO N.8 | 2022-06-06 | 2024-10-31 | 2024-11-30 | 30.2667 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 73.19% | 73.19% | 0% | 0% | 0% | 1.0176 | VENCIDO | En Liquidación | Terminado | 0 | 0 | 4 | 1. 17/11/2022 2. 10/03/2023 3. 05/08/2024 4. 05/09/2024 | 1. $832.915.431 2. $675.229.820 3. $1.723.578.675,46 4. $1.008.593.323,96 | 4240317250.42 | 1596317437.58 | 72.65% | 1596317437.58 | N/A | EPC-CI-388-2021 | 2021-10-04 | 2022-06-06 | INMOBILIARIA DE CUNDINAMARCA | 459633256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-12-16 | 0 | Diciembre de 2024 | Jonathan Herrera | Maria Camila Bustos | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-1-213551 | Terminado, con pendientes de componente electrico los cuales se culminarann el 12 de diciembre de 2024 | 2024-11-30 | 6296267944 | 251850717.76 | 6548118661.76 | Suspendido | 6548118661.76 | #REF! | NO | 1200000000 | MDVP | Se realizo el proceso de actualizacion de polizas de interventoria, se tiene contemplado reiniciar el contrato el 4 de julio del 2024 - No se realizaron feformulaciones | 2025-06-30
EPC-PDA-I-389-2019 | 27 | CUNDINAMARCA | INTERVENTORÍAS | INTERVENTORIA INTEGRAL A OPTIMIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO FASE II Y ALCANTARILLADO FASE I, ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE TOCAIMA CUNDINAMARCA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1040056954 | 6380 04/12/2018 $706.670.104 15066 22/06/2023 $333.386.850 | 20190270 15/10/2019 | INTERVENTORÍA | N/A | CONTRATO-INTERVENTORÍA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | EPC-PDA-I-389-2019 | INTERVENTORIA INTEGRAL A OPTIMIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO FASE II Y ALCANTARILLADO FASE I, ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE TOCAIMA CUNDINAMARCA | 2019-10-15 | 2021-01-18 | 13 MESES | 2022-02-18 | CONSORCIO INTERTOCAIMA J 5. NIT. 901.327.816-6 | R/L: FRANCY ENITH CUBILLOS GIRALDO 35.251.699 de Fusagasugá | 0 | 0 | 0 | 0 | 706626760 | 2024-03-21 | 333386843.69 | 0 | 0 | 1040013603.69 | PRORROGA N.1 PRORROGA N.2 | 20/10/2022 21/03/2024 | 7 MESES 9 MESES | SUSPENSION N 1 SUSPENSION N 2 SUSPENSION N 3 PRO 1 SUS 3 Pro 2 sus 3 Pro 3 sus 3 PRO 4 SUS 3 PRO 5 SUS 3 PRO 6 SUS 3 PRO 7 SUS 3 PRO 8 SUS 3 PRO 9 SUS 3 SUS 4 Pro 1 sus 4 Suspension 5 | 14/12/2021 27/07/2022 15/09/2022 16/12/2022 15/02/2023 15/04/2023 15/06/2023 15/07/2023 15/08/2023 14/09/2023 15/10/2023 24/11/2023 20/12/2023 25/03/2024 22/04/2024 15/11/2024 | 30 DIAS 30 DIAS 3 MESES 2 MESES 2 meses 2 meses 1 MES 1 MES 1 MES 1 MES 45 DIAS 23 DIAS 2 MESES 28 DIAS 60 DIAS | 2025-04-22 | 25-44-101135888 seguros del estado anexo 20 | 2021-01-18 | 2025-05-28 | N/A | N/A | N/A | 25-44-101135888 seguros del estado anexo 20 | 2021-01-18 | 2026-11-07 | N/A | N/A | N/A | 25-44-101135888 seguros del estado anexo 20 | 2022-02-19 | 2028-02-28 | N/A | N/A | N/A | 2025-04-22 | 51.8333 | 89% | 0% | 0% | 0% | 0% | 82.93% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.91833 | VIGENTE | Activos | Suspendido | 0 | 0 | 6 | 1. 22/10/2021 2. 14/02/2022 3. 31/10/2022 4. 25/06/2024 5. 09/10/2024 6. 07/11/2024 | 1. $248.520.631,00 2. $129.669.694,52 3. $255.879.406,43 4. $72.800.952,26 5. $ 71.240.931,85 6. $82.161.074,69 | 860272690.75 | 179740912.94 | 82.72% | 179740912.94 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-12-16 | 0 | 0 | Jonathan Herrera | Maria Camila Bustos | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-15-9815307 | Se encuentra suspendido hasta el 14 de enero del 2025, la interventoria esta al dia con informes mensuales, semanales | 2024-11-30 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #REF! |  |  | No requiere
EPC-PDA-O-267-2022 | 28 | CHOACHÍ | ORIENTE | CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE ACUEDUCTO VEREDA FERRALARADA DEL MUNICIPIO CHOACHÍ, DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA | MDVP 000158 | 2021-08-12 | 458 | 0 | El Contratista deberá desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas en los Documentos del Proceso de Contratación No. LP-PDA-003-2022, los cuales hacen parte integral del presente contrato. El Contratista se obliga para con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y con sus propios medios: materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal, en forma independiente y con plena autonomía técnica y administrativa, hasta su total terminación y aceptación final, las cantidades de obra que se detallan en su propuesta económica, conforme lo señaló en el Formulario 1 Formulario de Presupuesto Oficial. Con el fin de satisfacer las necesidades presentadas el alcance del proyecto se ejecutará de conformidad con las especificaciones técnicas de construcción establecidas en el Anexo No. 1 Anexo Técnico que hace parte integral de este contrato y que se encuentran publicadas en el portal web del SECOP Proceso de Contratación No. LP- PDA-003-2022. El Contratista y la Entidad contratante asumen de forma obligatoria los riesgos previsibles identificados y plasmados en el Pliego de Condiciones en la Matriz 3 - Riesgos, aceptados por el Contratista con la presentación de su propuesta. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11718201 | 292955017 | 0 | 0 | 304673218 | 11152 25/08/2021 $271.222.838 | 20220169 12/07/2022 | PTAP | RURAL | CONTRATO-DIRECTO | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | EPC-PDA-O-267-2022 | CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE ACUEDUCTO VEREDA FERRALARADA DEL MUNICIPIO CHOACHÍ, DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA | 2022-07-12 | 2022-09-26 | 6 MESES | 2023-03-25 | CONSORCIO PTAP CHOACHI 003 NIT. 900604729-1 | SERGIO ANDRES ALVIRA GONZALEZ CC.1110461761 | 0 | 0 | 263621589 | 0 | 263621589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263621589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-03-25 | 96-44-101173747 ANEXO N.5 SEGUROS DEL ESTADO SA | 2022-09-26 | 2024-04-30 | N/A | N/A | N/A | 96-44-101173747 ANEXO N.5 SEGUROS DEL ESTADO SA | 2022-09-26 | 2026-03-29 | 96-44-101173747 ANEXO N.5 SEGUROS DEL ESTADO SA | 2023-03-28 | 2028-03-28 | N/A | N/A | N/A | 96-40-101061441 ANEXO N. 2 SEGUROS DEL ESTADO SA | 2022-09-26 | 2023-03-29 | 2023-03-25 | 6 | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% | 4.5111 | VENCIDO | En Liquidación | Liquidado | 0 | 0 | 3 | 1. 19/11/2022 2. 21/03/2023 3. 03/10/2024 | 1. $91.985.995 2. $145.153.316 3. 26.482.278 | 263621589 | 0 | 100% | 0 | 2024-06-11 | EPC-CI-400-2021 | 2021-11-12 | 2022-07-25 | EMPRESA INMOBILIARIA DE CUNDINAMARCA | 21732179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-12-16 | 0 | No cuenta | Jonathan Herrera | Maria Camila Bustos | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=22-21-30363 | Liquidado 11/06/2024 | 2024-11-30 | 699557658 | 27982306.32 | 727539964.32 | En liquidación | 727539964.32 | #REF! |  |  | No requiere |  | 2023-03-25
EPC-CI-099-2019 | 29 | CUNDINAMARCA | INTERVENTORÍAS | GERENCIA INTEGRAL PARA LA COORDINACIÓN, EJECUCIÓN, SEGUIMIENTO, CONTROL Y ARTICULACIÓN DE LAS INTERVENTORÍAS A LOS¿ CONTRATOS DE OBRA DERIVADOS DESCONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS Y CONTRATOS DE OBRA,- SUSCRITOS POR EMPRESAS PÚBLICAS DE CUNDINAMARCA SA ESP EN SU CONDICIÓN DE GESTOR DEL PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUAS - PAP-PDA. (PROYECTO 1EL COLEGIO, PROYECTO 2 - FÁCATATIVA, PROYECTO 3 GUAYABAL" DE 7SIQUIMA, PROYECTO 4 - 7CACHIPAY, PROYECTO 5 - FUNZA, PROYECTO 6 -'GUASCA, PROYECTOR - GUATAQUÍ, PROYECTO 8 - SOPO, PROYECTO 9 - TIBACUY, PROYECTO 10¡ - ZIPAQUIRÁ, PROYECTO 11 - UTICA, PROYECTO 12 - MACHETA, PROYECTO 13 - MOSQUERA) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24600722.8496 | 238876184 | 0 | 0 | 263476906.8496 | 20190342 09/05/20197218 30/04/2019 6661 25/01/2019 | 0 | INTERVENTORÍA | N/A | CONVENIO-INTERVENTORÍA | EPC-CI-099-2019 | INTERADMINISTRATIVOS Y CONTRATOS DE OBRA,- SUSCRITOS POR EMPRESAS PÚBLICAS DE CUNDINAMARCA SA ESP EN SU CONDICIÓN DE GESTOR DEL PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUAS - PAP-PDA. (PROYECTO 1EL COLEGIO, PROYECTO 2 - FÁCATATIVA, PROYECTO 3 GUAYABAL" DE 7SIQUIMA, PROYECTO 4 - 7CACHIPAY, PROYECTO 5 - FUNZA, PROYECTO 6 -'GUASCA, PROYECTOR - GUATAQUÍ, PROYECTO 8 - SOPO, PROYECTO 9 - TIBACUY, PROYECTO 10¡ - ZIPAQUIRÁ, PROYECTO 11 - UTICA, PROYECTO 12 - MACHETA, PROYECTO 13 - MOSQUERA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263476906.8496 | N/A | N/A | 0 | N/A | N/A | 0 | N/A | PRORROGA N 1 PRORROGA N 2 PRORROGA N 3 PRORROGA N 4 PRORROGA N 5 | 21/01/2021 22/04/2021 23/12/2021 28/02/2022 | 2 MESES 8 MESES 7 MESES 2 MESES | SUSPENSIÓN N 1 | 2021-03-19 | 1 MES | 15% | 0% | 1.0258 | 2021-10-24 | 1483.1 | VENCIDO | 0 | N/A | 390-47-994000051022 | 2019-10-15 | 2020-08-15 | 300-2019 | REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL A LA CONSTRUCCION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PARA LA REUBICACION PARCIAL DEL MUNICIPIO DE UTICA, CUNDINAMARCA | 2019-08-12 | 2019-07-23 | 9 MESES | 2021-01-22 | CONTRATISTA INICIAL: UNION TEMPORAL ALIANZA INTERVENTORIA-01 NIT: 901.324.098-0 CESION A CONTRATISTA:ICOD CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S.A.S. NIT: 901.172.605-1 | R/L: EDGARDO HERRERA C.C. 72.009.132 CEL:3107061662 R/L: OSCAR JULIAN MORENO CARRAZCO. C.C. 1.082.472.777 CEL: 3114962081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 474836180 | 0 | 237418090 | 0 | 0 | 712254270 | PRORROGA N 1 PRORROGA N 2 PRORROGA N 3 PRORROGA N 4 PRORROGA N 5 | 21/01/2021 22/04/2021 23/12/2021 28/02/2022 | 2 MESES 8 MESES 7 MESES 2 MESES | SUSPENSIÓN N 1 | 2021-03-19 | 1 MES | 2024-09-06 | 33-44-101188689 SEGUROS DEL ESTADO SA | 2019-06-26 | 2021-04-25 | 0 | 0 | 0 | 33-44-101188689 SEGUROS DEL ESTADO SA | 2019-06-25 | 2023-12-22 | 0 | 0 | 0 | 33-44-101188689 SEGUROS DEL ESTADO SA | 2019-06-26 | 2021-04-25 | 0 | 0 | 0 | 2024-09-06 | 62.4 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.054 | VENCIDO | En Liquidación | En liquidacion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-12-16 | 0 | 0 | Jonathan Herrera | Juan Manuel Salguero | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-9623978 | El contrato de Interventoría se encuentra terminado, sin embargo en el frente de Mosquera a pesar de tener un avance del 100% está en labores de entrega vias, redes de alcantarillado, paz y salvos a terceros, limpieza final de los sectores donde se intervino la obra, elaboracion de informes finales para realizar el proceso de liquidacion. Esperamos en el mes de noviembre contar con la entrega formal del proyecto y todos los componentes adminsitrativos para liquidación de la obra e interventoría | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #REF! |  |  | No requiere
EPC-CI-040-2021 | 30 | EL COLEGIO | TEQUENDAMA | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA LA CONTRATACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE VEREDA LA COLONIA DEL MUNICIPIO DEL COLEGIO, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | MDVP 173 | 2022-12-05 | 722 | 0 | EL MUNICIPIO se compromete con LA EMPRESA a contratar la ejecución del proyecto, para lo cual adelantará el proceso correspondiente a la selección del contratista que deberá ejecutar la CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE VEREDA LA COLONIA, DEL MUNICIPIO DE EL COLEGIO, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA deberá ejecutar el objeto del contrato conforme las condiciones técnicas del proyecto presentado ante el Mecanismo Departamental de Viabilización de Proyectos, para lo cual, deberá tener en cuenta que: el proyecto consiste en completar el sistema de acueducto con la inclusión de los procesos de tratamiento, para garantizar el servicio al agua potable, cumpliendo con los parámetros definidos por el Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico RAS. Resolución 0330 de 2017, garantizar el suministro de agua potable con los índices de riesgo dentro de los parámetros establecidos por la normatividad colombiana, incrementar en el mediano o largo plazo la cobertura del tratamiento de agua potable de la vereda La Colonia, disminuir el riesgo de enfermedades gastrointestinales en los usuarios del acueducto veredal La Colonia, disminuir las consultas médicas por problemas médicos asociados a consumo de agua no apta en los sectores veredales que atiende el acueducto, a través de la construcción de una planta de tratamiento de agua potable modular o compacta en Poliéster reforzado en fibra de vidrio (PRFV) para un caudal de diseño de 2 l/s, suministro e instalación de tanque PVC de 5000 It. sobre placa en concreto reforzado como homogenizador de lodos, construcción del sistema de lechos de secado en concreto reforzado, instalación de desagües e interconexiones de los procesos de la planta, construcción en mampostería de la caseta de operación, instalación de red eléctrica, e instalaciones eléctricas de la caseta de operación, suministro e instalación de luminarias, suministro de elementos de laboratorio y el arranque y puesta en marcha de la planta de tratamiento de agua potable, todo lo anterior cumpliendo el Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico RAS. Resolución (0330 de 2017), la Resolución 0884 de 2018 y con las especificaciones técnicas exigidas por Norma Colombia de Diseño y Construcción Sismo Resistente NSR-10. CA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28080105 | 702002614 | 0 | 0 | 730082719 | 11759 12/11/2021 $252.000.000 11760 12/11/2021 $34.445.895 | 20210342 12/11/2021 | PTAP | RURAL | CONVENIO | EPC-CI-040-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA LA CONTATACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE VEREDA LA COLONIA DEL MUNICIPIO DEL COLEGIO, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | 2021-11-12 | 2021-12-07 | 9 MESES | 2022-09-06 | MUNICIPIO DE EL COLEGIO | Jherson Niño cel. 3004374681 | 286445894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286445894 | PRORROGA N 1 PRORROGA N 2 | 12/12/2022 28/09/2023 | 4 MESES 2 MESES | SUSPENSION N 1 Prorro 1 sus 1 SUSPENSIÓN N 2 PRO 1 SUS 2 PRO 2 SUS 2 PRO 3 SUS 2 | 7/04/2022 18/07/2022 13/01/2023 12/03/2023 24/04/2023 23/05/2023 | 3 MESES 7 DIAS 2 MESES 1 MES Y 12 DIAS 1 MES 27 DIAS | 100% | 100% | 1.5347 | 2023-11-27 | 24 | VENCIDO | LIQUIDADO | 2024-08-22 | N/A | N/A | N/A | 209-2022 | Construcción de la planta de tratamiento de agua potable para el Acueducto de la Colonia, Bajo el convenio N EPC-CI-040-2021, del Municipio del Colegio de Cundinamarca. | 2022-04-06 | 2022-07-25 | 6 meses | 2023-01-24 | SERVIACUEDUCTO S.A.S NIT. 800.201.878-4 | JOSE HILDEBRANDON FAJARDO BELTRÁN CC. 19.148.210 DE Bogotá | 0 | 0 | 268428890 | 0 | 268428890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268428890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-11-12 | 25-44-101168017 Anexo 7 Seguros del Estado | 2022-07-25 | 2024-05-13 | 0 | 0 | 0 | 25-44-101168017 Anexo 7 Seguros del Estado | 2022-07-25 | 2026-11-12 | 0 | 0 | SI AMPARA 5 AÑOS POSTERIOR A SU TERMINACION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-11-12 | 15.8333 | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% | 1.8421 | VENCIDO | En Liquidación | Liquidado | 0 | 0 | 3 | 1. 11/11/2022 2. 10/10/2023 3. 02/09/2024 | 1. $173.284.095 2. $67.233.201 3. $27.911.594 | 268428890 | 0 | 100% | 0 | 2024-04-30 | EPC-CI-400-2021 | 2021-11-12 | 2022-07-25 | INMOBILIARIA Y SERVICIOS LOGISTICOS DE CUNDINAMARCA NIT.: 830.021.02.-3 | 22428714 | 0 | RIO BOGOTÁ - CUENCA BAJA | 0 | 0 | 0 | 2024-12-16 | 0 | Agosto de 2024 | Jonathan Herrera | Maria Camila Bustos | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-12503447 | Se liquido el 22 de agosto del 2024 | 2024-11-30 | 704364959 | 28174598.36 | 732539557.36 | En ejecución | 732539557.36 | #REF! |  |  | No requiere |  | 2024-05-06
EPC-CI-021-2019 | 31 | EL COLEGIO | TEQUENDAMA | CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE PARA EL ACUEDUCTO RURAL LOS OCOBOS MUNICIPIO DE EL COLEGIO DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | MDVP 000046 | 2019-02-12 | 2000 | 0 | viabilidad mediante oficio del 12/02/2019 del Mecanismo Departamental de Viabilización de proyectos. 2. Este proyecto comprende las siguientes obras de importancia: a. Canal de entrada b. Floculador Alabama c. Sedimentador d. Filtros rápidos a gravedad de tasa declinante de lecho múltiple e. Tanque de cloración f. Espesador de lodos g. Lechos de secado h. Caseta de operación i. Equipos de laboratorio j. Sistema eléctrico. Para una capacidad de 6.05 lps el caudal medio diario al año 2043. | 0 | 256767852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 619869048 | 0 | 0 | 876636900 | CDR 6880 - 6881 19/03/2019 | 0 | PTAP | RURAL | CONVENIO | EPC-CI-021-2019 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA CONTRATAR LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE PARA EL ACUEDUCTO RURAL LOS OCOBOS MUNICIPIO DE EL COLEGIO DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | 2019-04-30 | 2019-06-25 | 12 MESES | 2020-06-25 | MUNCIPIO DE EL COLEGIO | infraestructura@elcolegio-cundinamarca.gov.co | 876636900 | MODIFICATORIO 1 (09-05-2019) (MODIFICO EL VALOR INICIAL DEL CONVENIO QUE ERA $879.636.900 POR $876.636.900 Adición 2020 | 120270000 | 0 | MODIFICATORIO 1 (09-05-2019) (MODIFICO EL VALOR INICIAL DEL CONVENIO QUE ERA $879.636.900 POR $876.636.900 Adición 2020 | 0 | 0 | 989749500 | PRORROGA N 1 PRORROGA 2 | 29/12/2021 31/01/2022 | 2 MESES 3 MESES | SUSPENSION N° 1 SUSPENSION N° 2 PROR 1 SUS 2 PROR 2 SUS 2 | 22/10/2019 24/03/2020 24/04/2020 1/06/2020 | 4 MESES Y 2 DIAS 1 MES 38 DIAS 8 DIAS | 100% | 100% | 1.7677 | 2022-07-31 | 37.7333 | VENCIDO | Liquidado | 2024-04-04 | LA PREVISORA SA COMPAÑIAS DE SEGUROS 3014574 anexo No 14 | 2019-04-30 | 2022-11-30 | 475 -2019 | CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE PARA EL ACUEDUCTO RURAL LOS OCOBOS MUNICIPIO DE EL COLEGIO - CUNDINAMARCA | 2019-10-08 | 2020-02-24 | 7 MESES | 2020-09-23 | CONSORCIO PETAP 2019 NIT. 901328935-9 R/L VICTOR MANUEL CHAVEZ PEÑA C.C. 19.192.792 DE BOGOTÁ D.C. | 0 | 0 | 0 | 989749500 | 0 | 869479500 | 2022-01-31 | 120270000 | 0 | 0 | 989749500 | PRORROGA 1 PRORROGA 2 PRORROGA 3 | 01/22/2021 02/03/2022 21/06/2022 | 1 MES 2 MESES 12 DÍAS | SUSPENSION N° 1 PRORR 1 SUS 1 | 24/03/2020 24/04/2020 | UN MES 38 DIAS | 23/10/2020 30/11/2020 29/07/2022 | 3095262 LIBERTY SEGUROS ANEXO 20 | 2020-02-24 | 2022-11-30 | 0 | 0 | 0 | 3095262 LIBERTY SEGUROS ANEXO 20 | 2020-02-24 | 2025-07-31 | 3095262 Anexo No. 20 LIBERTY SEGUROS | 2022-07-29 | 2027-07-30 | 3095262 Anexo No. 20 LIBERTY SEGUROS | 2022-02-24 | 2023-01-31 | 0 | 0 | 0 | 2022-07-29 | 29.5333 | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% | 1.9831 | VENCIDO | En Liquidación | Liquidado | 0 | 0 | 5 | Acta Parcial 1 - 21/09/2020 Acta Parcial 2 - 12/11/2020 Acta Parcial 3 - 22/12/2021 Acta Parcial 4 - 4/10/2022 Acta liquidacion - 04/04/2024 | $128.547.255 $317.740.853 $336.338.555 $108.046.830 $98.980.582 | 989654075 | 95425 | 99.99% | 95425 | 2024-04-04 | EPC-CI-099-2019 | 2019-06-25 | 2019-07-23 | EMPRESA INMOBILIARIA Y DE SERVICIOS LOGISTICOS DE CUNDINAMARCA NIT. 830.021.022-3 R.L.EDILBERTO SALAZAR GÓMEZ . C.C. 11.386.971 de Fusagasuga | 85422339.11 | 0 | RIO BOGOTÁ - CUENCA BAJA | 0 | 0 | 0 | 2024-12-16 | 0 | No cuenta | Jonathan Herrera | Juan Manuel Salguero | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-9456904 | El proyecto fue terminado y entregado al municipio para beneficio de la comunidad el 29 de julio de 2022 Se envió la liquidación a financiera para que realicen la liberación de recursos | 2024-10-31 | 1702003770 | 68080150.8 | 1770083920.8 | En liquidación | 1770083920.8 | #REF! |  |  | No requiere |  | 2022-07-29
EPC-CI-021-2022 | 32 | EL COLEGIO | TEQUENDAMA | AUNAR ESFUERZOS TENICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA LA CONTRATACION PARA LA CONTRATACION DE LA CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE ACUEDUCTO VEREDA ANTIOQUIA DEL MUNICIPIO DEL COLEGIO, DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA | MDVP | 2022-12-05 | 2129 | 0 | Con la construccion de la Planta de Tratamiento de Agua Potable en la Vereda Antioquia del Municipio de El Colegio se busca brindar agua apta para el consumo humano en dicho sector rual del Departamento de Cundinamarca, fortalecer el sistema de acueducto rural ayudando a mejorar la calidad del agua, disminuir las enfermedades que se encuentran relacionadas con el consumo de agua no apta para el consumo humano, y disminuir la brecha entre el sector rural y urbano en cuanto a la prestacion del servicio de agua potable. | 0 | 0 | 0 | 0 | 639801375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 639801375 | CDR 13951 ($94.192.111) 16/12/2022 CDR 14095 ($545.609.264) 26/12/2022 | 0 | PTAP | RURAL | CONVENIO | EPC-CI-021-2022 | AUNAR ESFUERZOS TENICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA LA CONTRATACION PARA LA CONTRATACION DE LA CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE ACUEDUCTO VEREDA ANTIOQUIA DEL MUNICIPIO DEL COLEGIO, DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA | 2022-12-29 | 2023-02-14 | 9 MESES | 2023-11-13 | MUNICIPIO DE EL COLEGIO | ANDRES HERNANDO GUERRERO PUERTO C.C. 80.386.780 | 639801375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 639801375 | PRORROGA 1 PRORROGA N 2 PRORROGA N3 | 7/12/2023 28/06/2024 07/10/2024 | 7 MESES 3 MESES 5 MESES | SUSPENSIÓN N 01 REINICIO N 1 | 17/10/2023 9/11/2023 | 1 MES | 100% | 87% | 0.9109 | 2025-03-07 | 25.0667 | VIGENTE | En Ejecución | N/A | N/A | N/A | N/A | 422-2023 | CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE ACUEDUCTO VEREDA ANTIOQUIA DEL MUNICIPIO DEL COLEGIO, DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA BAJO EL CONVENIO EPC-CI-021-2023 | 2023-07-26 | 2023-11-09 | 5 MESES | 2024-04-08 | CONSORCIO AGUA PARA LA VIDA NIT 901736678-0 | MARLON ROLANDO GUTIERREZ C.C. 1016021807 DE BOGOTA | 0 | 0 | 639801375 | 0 | 639801375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 639801375 | PRORROGA N. 1 PRORROGA N. 2 PRORROGA N 3 | 15/12/2023 29/04/2024 | 4 MESES 2 MESES | 0 | 0 | 0 | 2024-08-30 | CCA-100018755 SEGUROS MUNDIAL | 2024-06-28 | 2025-03-30 | 0 | 0 | 0 | CCA-100018755 SEGUROS MUNDIAL | 2024-06-28 | 2027-09-30 | CCA-100018755 SEGUROS MUNDIAL | 2024-09-30 | 2029-09-30 | 0 | 0 | 0 | CCA-100004381 ANEXO 3 SEGUROS MUNDIAL | 2023-11-09 | 2024-09-30 | 2024-12-30 | 13.9 | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% | 87% | 0% | 0% | 87% | 0% | 0.96643 | VIGENTE | Activos | En ejecución | 0 | 0 | 2 | Acta Parcial 1 - 21/05/2024 Acta Parcial 2 - 31/08/2024 | 1. $271.791.117,62 2. $287.308.523,25 | 559099640.87 | 80701734.13 | 87.39% | 80701734.13 | N/A | EPC-PDA-I-484-2023 | 2023-09-12 | 2023-11-09 | SOLUCIONES INTEGRALES PARA EL DESAROLLO AMBIENTAL S.A.S -SIDEB S.A.S | 61441247 | 0 | RIO BOGOTÁ - CUENCA BAJA | 0 | 0 | 0 | 2024-12-30 | 0 | Diciembre de 2024 | Jonathan Herrera | Juan Manuel Salguero | https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.4359125&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+ | La obra esta ejecutada en un 100% por lo que se encuentran verificando el procedimiento de arranque y puesta en marcha validando los procesos físicos, químicos, operativos y de mantenimiento de la planta compacta, tanque homogenizador, lechos de secado, líneas de lodos, tuberías de derivación, caseta de operaciones, elementos de laboratorio, componente eléctrico, accesorios e interconexiones hidráulicas. El contratista en conjunto con la interventoría deben presentar su respectivo manual de mantenimiento bajo cumplimiento de las normativas de técnicas y la operación segura de la PTAP construida. | 2024-11-30 | 701242622 | 28049704.88 | 729292326.88 | En ejecución | 729292326.88 | #REF! |  |  | No requiere |  | 2024-09-30
EPC-CI-016-2021 | 33 | EL COLEGIO | TEQUENDAMA | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA CONTRATAR LA CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR DE ALCANTARILLADO SANITARIO (AGUAS NEGRAS) ZONA DE EXPANSIÓN 2 DEL MUNICIPIO DEL COLEGIO DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. | MDVP 000144 | 2021-08-12 | 12000 | 5280 | La empresa EMPUCOL E.S.P realizará la contratación de la "CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR DE ALCANTARILLADO SANITARIO (AGUAS NEGRAS) ZONA DE EXPANSIÓN 2 DEL MUNICIPIO DE EL COLEGIO DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA", teniendo en cuenta que Debido crecimiento presentado en el Municipio de El Colegio, se esta iniciando el proceso de desarrollo de la zona de expansión denominada 2, sector en el cual no existen redes de drenaje urbano, en especial sanitarias, lo que puede generar que estos desarrollos impacten negativamente la calidad de las fuentes hídricas colindantes a esta zona por vertimientos puntuales, que actualmente no existen. Este proyecto comprende las siguientes obras de importancia: Sistema de alcantarillado sanitario y pluvial: Construcción de 488.45 m de acometidas domiciliarias en tubería de PVC de 6". Construcción de 1,943.81 m de redes de alcantarillado en tubería de PVC de 8". Construcción de 534.43 m de redes de alcantarillado en tubería de PVC de 10". | 0 | 0 | 0 | 395464980 | 0 | 0 | 1046234973 | 1695000000 | 0 | 0 | 3136699953 | 11214 31/08/20221 $600.000 11144 25/08/2021 $234.363.156 11145 25/08/2021 $1.095.000.000 13973 17/12/2022 $962.616.374 | 20210278 21/09/2021 20210275 21/09/2021 20210274 21/09/2021 | ALCANTARILLADO | URBANO | CONVENIO | EPC-CI-016-2021 | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA CONTRATAR LA CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR DE ALCANTARILLADO SANITARIO (AGUAS NEGRAS) ZONA DE EXPANSIÓN 2 DEL MUNICIPIO DEL COLEGIO DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. | 2021-10-28 | 2021-11-10 | 8 MESES | 2022-07-09 | EMPRESA DE SERVICIOS PUBl.lCOS DE EL COLEGIO • EMPUCOL ESP | JOSE MENDOZA GERENTE EMPUCOL 3184699567 | 1929363156 | 2023-04-18 | 962616374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2891979530 | PRORROGA N 1 | 2024-04-18 | 4 MESES | SUSPENSION N1 SUSPENSION N 2 SUSPENSION N 3 SUSPSNEIÓN N 4 REINICIO ANTI SUSPENSION N 5 PRO 1 SUS 5 PRO 2 SUS 5 PRO 3 SUS 5 PRO 4 SUS 5 SUSPENSION N. 6 | 7/01/2022 7/02/2022 9/03/2022 5/08/2022 21/11/2022 23/01/2023 23/02/2023 3/04/2023 24/04/2023 1/08/2023 | 1 MES 1 MES 1 MES 3 meses 2 MESES 1 MES 1 MES Y 7 DIAS 21 DIAS 15 DIAS 2 MESES | 100% | 89.74% | 1.4875 | 2023-12-11 | 25.3667 | VENCIDO | En Proceso de Liquidación | N/A | 3199995-9 SURAMERICANA | 2022-11-01 | 2025-02-28 | N° 001-2021 | CONTRATAR OBRA PUBLICA PARA REALIZAR LA CONSTRUCCION DEL COLECTOR DE ALCANTARILLADO SANITARIO (AGUAS NEGRAS) ZONA DE EXPANSIÓN 2 DEL MUNICIPIO DEL COLEGIO DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. | 2022-01-04 | 2022-03-28 | 7 meses | 2022-10-27 | JMS CONSTRUCTORES SAS | JENNY GARAY 3144617986 | 0 | 1928970263 | 0 | 0 | 1928970263 | 2023-04-18 | 962616374 | 0 | 0 | 2891586637 | PRORROGA N. 1 | 2023-05-08 | 4 MESES | SUSP N.1 SUSP N.2 SUSP N.3 SUSP N.4 SUSP N.5 SUSP N.6 SUSP N.7 SUSP N.8 | 05/08/2022 05/11/2022 23/01/2023 23/02/2023 03/04/2023 24/04/2023 01/08/2023 23/10/2023 | 3 MESES 2 MESES 1 MES 2 MESES 21 DÍAS 14 DÍAS 2 MESES 15 DÍAS | 2023-11-28 | 620-47-994000044635 Anexo No.12 ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA | 2022-03-28 | 2024-01-14 | 0 | 0 | 0 | 620-47-994000044635 Anexo No.12 ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA | 2022-03-28 | 2026-09-14 | 620-47-994000044635 Anexo No.12 ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA | 0 | 5 AÑOS DESPUES DEL ACTA DE TERMINACION | 0 | 0 | 0 | 620-47-994000010190 Anexo. 12 ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA | 2022-03-28 | 2023-09-14 | 2023-11-27 | 20.3 | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 89.74% | 0% | 89.74% | 0% | 0% | 1.6322 | VENCIDO | En Liquidación | En liquidación | 0 | 0 | 5 | 1. 20/05/2022 2. 15/07/2022 3. 15/11/2022 4. 11/07/2023 5. 06/10/2023 | 1. $723.053.615 2. $655.849.638,18 3. $347.721.771 4. $463.439.960 5. $396.545.511 | 2586610495.18 | 304976141.82 | 89.45% | 304976141.82 | N/A | EPC-CI-405-2021 | 2021-11-12 | 2022-03-28 | INMOBILIARIA DE CUNDINAMARCA | 255542937 | 0 | RIO BOGOTÁ - CUENCA BAJA | 0 | 0 | 0 | 2024-12-16 | 0 | Octubre de 2024 | Jonathan Herrera | Maria Camila Bustos | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-12458866 | Se encuentra en proceso de liquidacion, la liquidacion se encuentra en subsanacion de observaciones realizadas por el área jurídica de la subgerencia técnica | 2024-11-30 | 3147129574 | 125885182.96 | 3273014756.96 | En ejecución | 3273014756.96 | #REF! |  |  | No requiere |  | 2024-05-06
EPC-PDA-I-414-2019 | 34 | CUNDINAMARCA | INTERVENTORÍAS | INTERVENTORÍA A LA REFORMULACIÓN NO. 1 CONSTRUCCIÓN REDES; PARA LA AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DEL ACUEDUCTO RIO; TEUSACÁ PARA LAS VEREDAS VIOLETA, MERCENARIO,Y SAN GABRIEL-Y AGUAS CALIENTES DEL MUNICIPIO DE SOPÓ, CUNDINAMARCA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 397644536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397644536 | CDR 7815 Del 21/06/2019 | 20190301 25/11/2019 | INTERVENTORÍA | N/A | CONTRATO-INTERVENTORÍA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | EPC-PDA-I-414-2019 | INTERVENTORÍA A LA REFORMULACIÓN NO. 1 CONSTRUCCIÓN REDES; PARA LA AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DEL ACUEDUCTO RIO; TEUSACÁ PARA¿ LAS VEREDAS^VIOLETA, MERCENARIO,YSAN GABRIEL-Y AGUAS CALIENTES DEL MUNICIPIO DE SOPÓ, CUNDINAMARCA | 2019-11-25 | POR INICIAR | 11 MESES | POR INICIAR | CONSORCIO INTERSABANA 901.338.186 -1 | ALVARO EDGARDO CONTRERAS SUAREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 396963175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 396963175 | NINGUNA | NINGUNA | NINGUNA | NINGUNA | NINGUNA | NINGUNA | POR INICIAR | 18-44-101065532 SEGUROS DEL ESTADO S.A. | 2019-11-25 | 2021-02-25 | N/A | N/A | N/A | 18-44-101065532 SEGUROS DEL ESTADO S.A. | 2019-11-25 | 2023-10-25 | N/A | N/A | N/A | 18-44-101065532 SEGUROS DEL ESTADO S.A. | 2020-10-25 | 2025-10-25 | 0 | 0 | 0 | POR INICIAR | #VALUE! | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | #VALUE! | VIGENTE | Activos | Por iniciar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 396963175 | 0% | 396963175 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-12-16 | 0 | 0 | Jonathan Herrera | Maria Camila Bustos | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-15-9853879 | El proyecto se encuentra en reformulacion, la interventoria esta a la espera de esta para poder dar inicio al contrato | 2024-11-30 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #REF! |  |  | No requiere
EPC-CI-063-2019 | 35 | FACATATIVÁ | SABANA OCCIDENTE | CONSTRUCCION COLECTORES MATRICES DEL SECTOR CARTAGENITA MANABLANCA DEL MUNICIPIO DE FACATATIVA - FASE II | MVCT 2018EE0004365 | 2017-12-28 | 15652 | 3000 | • Optimizar el funcionamiento del sistema de alcantarillado para garantizar la demanda del municipio correspondiente a los próximos 5 años y cumplir con los parámetros establecidos por el Reglamento de Agua Potable y Saneamiento Básico – RAS, en cuanto a regulación de presiones mínimas y máximas y sectorización. • Disminución de vertimientos fraudulentos. • Separación de aguas lluvias y negras. • Incrementar la infraestructura de aguas lluvias en cuanto a tubería y sumideros. • Aumentar Capacidad de transporte de agua residual tratada. • Mejorar la calidad y continuidad en la prestación del servicio. | 0 | 0 | 0 | 786664422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 814358948.17 | 0 | 1601023370.17 | CDP 2019000330 8/11/2019 CDP 20190000076 15/02/2019 CDP 20190000239 19/06/2019 CDR 6734 21/02/2019 CDR 6751 21/02/2019 | 0 | ALCANTARILLADO | URBANO | CONVENIO | EPC-CI-063-2019 | AUNAR ESFUERZOS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO CONSTRUCCION COLESTORES MATRICES DELSECTOR CARTAGENITA MANABLANCA DEL MUNICIPIO DE FACATATIVA - FASE II | 2019-06-25 | 2019-07-26 | 11 MESES | 2020-06-25 | EMPRESA AGUAS DE FACATATIVA, ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO, ASEO Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS E.A.F. S.A.S E.S.P. | FRANCISCO JAVIER BELTRAN BUSTOS GERENTE FACTATATIVA TEL- 3112198188 ING JUAN PEDRAZA TEL 3134412567 | 1507702699 | 2019-09-05 | 56916759 | SGP DPTO | 0 | 0 | 0 | 1564619458 | PRORROGA N 1 PRORROGA N 2 PRORROGA N 3 | 05/09/2019 18/08/2021 10/09/2024 | 3 MESES 2 MESES 8 MESES | SUS 1 PRO 1 SUS 1 PRO 2 SUS 1 PRO 3 SUS 1 PRO 4 SUS 1 PRO 5 SUS 1 PRO 6 SUS 1 SUS 2 PRO 1 SUS 2 PRO 2 SUS 2 SUS 3 PRO 1 SUS 3 PRO 2 SUS 3 PRO 3 SUS 3 PRO 4 SUS 3 PRO 5 SUS 3 PRO 6 SUS 3 SUS 4 | 13/02/2020 13/07/2020 1/12/2020 18/01/2021 1/02/2021 22/02/2021 14/03/2021 22/12/2021 22/04/2022 22/07/2022 19/10/2022 23/01/2023 22/04/2023 23/06/2023 22/08/2023 21/10/2023 29/01/2024 05/07/2024 | 5 MESES 4 MESES Y 13 DIAS 1 MES Y 18 DIAS 14 DIAS 21 DIAS 19 DIAS 15 DIAS 4 MESES 91 DIAS 91 DIAS 96 DIAS 89 DIAS 62 DIAS 60 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 155 DIAS 2 MESES | 94% | 89.9% | 0.93144 | 2025-05-10 | 70.5 | VIGENTE | En Ejecución | N/A | N/A | N/A | N/A | 2019-55 | CONTRATO OBRA PARA CONSTRUCCIÓN COLECTORES MATRICES DEL SECTOR CARTAGENITA MANABLANCA DEL MUNICIPIO DE FACATATIVÁ— FASE II. Correo: tecnica.operativa@acueductofacatativa.gov.co | 2019-12-30 | 2021-02-22 | 6 MESES | 2021-08-21 | ALEX FERNANDO SILVA MARQUEZ C.C 80.578.781 de Madrid (Cund.), G-INAR SAS NIT 900093938-6, | ALEX FERNANDO SILVA MARQUEZ 300 2064520 | 0 | 1503770341 | 0 | 0 | 1503770341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1503770341 | PRORROGA 1 | 2021-11-25 | 1 MES | SUSPENSION 1 SUSPENSION 2 | 12/07/2021 22/12/2021 | 1 MES Y 7 DÍAS 29 MESES | 2024-12-15 | 980-47-994000012497 Anexo 9 ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA | 2019-12-30 | 2022-04-27 | N/A | N/A | N/A | 980-47-994000012497 Anexo 9 ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA | 2019-12-30 | 2024-12-27 | 980-47-994000012497 Anexo 9 ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA | 5 AÑOS | 2024-12-30 | 980-47-994000012497 Anexo 9 ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA | 2019-12-30 | 2022-04-27 | 980-47-994000006191 Anexo 9 ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA | 2021-12-30 | 2022-04-27 | 2024-12-15 | 46.4 | 94% | 0% | 94% | 0% | 0% | 90% | 0% | 90% | 0% | 0% | 1.0007 | VENCIDO | Activos | Suspendido | 0 | 0 | 4 | Acta Parcial 1 - Marzo-2021 Acta Parcial 2 - Agosto-2021 Acta Parcial 3 - Noviembre-2021 Acta Parcial 4 - Febrero-2022 | $430.392.300 $286.713.619 $354.531.114 $280.252.504 | 1351889537 | 151880804 | 89.9% | 151880804 | N/A | 2019-54 | 2019-12-30 | 2021-02-22 | INGENIUM PROYECTOS SOSTENIBLES SAS. R/L: SANDRA MILENA ALVAREZ AREVALO CEL: 305 7125197 - 310 3136576 correo: Darwin.chaparro@outlook.com - ingeniumpssas@gmail.com | 56916420 | 0 | RIO BOGOTÁ - CUENCA MEDIA | 0 | 0 | 0 | 2024-12-16 | 0 | 0 | Jonathan Herrera | Juan Manuel Salguero | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-9623688 | -Que de acuerdo con la sesion 128 del Comité Directivo del PDA de Cundinamarca, realizada el 8 de julio del 2024, el mencionado proyecto quedo incluido en el PEI 2024-2027, para realizar el proceso de reformulación. -Por parte de EPC y la ventanilla departamental, se han realizado mesas técnicas los dias 29/07/2024, 12/08/2024, 30/08/2024, 25/10/2024; en los que se revisaron los diferentes componentes tecnicos. - El 12/11/2024 se envia solicitud documentación de cargue información reformulación a la ventanilla departamental. -Se radica oficialmente a la ventanilla departamental el dia 22/11/2024. -Por parte de la ventanilla departamental emite concepto favorable el dia 06/12/2024 | 2024-11-30 | 1564619458 | 62584778.32 | 1627204236.32 | Suspendido | 1627204236.32 | #REF! | Sí | 946651301 | MDVP | Se encuentra en proceso de actualizacion de documentación para la reformulacion e incluirlo dentro del comite del PDA No. 128, para cuando abran la ventanilla departamental continuar con la respectiva revision y aprobacion de la reformulacion por parte de los respectivos profesionales, se encuentra reiniciado desde el 02/07/2024 y con fecha de terminación el 12 de julio de 2024. El día 4 de julio hay comité para verificar contractualmente como va proceder el prestador debido a que el contratista e interevntor manifiestan que prefieren liquidar y que de al reformulación se saque unnnuevo proceso de contratación. - La reformulación del mencionado proyecto se encuentra en revisión por parte de la Ventanilla Departamental, con el fin de ser aprobada por el ente viabilizador. Se espera que para el 11 de octubre de 2024 esté revisada y aprobada. Paralelamente, se radicó el oficio de solicitud de reformulación a la doctora Jenyfer Lemus, con el objetivo de que el gerente de EPC lo firme y se pueda radicar oficialmente en la Ventanilla. | 2025-04-30
EPC-CI-099-2019 | 36 | CUNDINAMARCA | INTERVENTORÍAS | GERENCIA INTEGRAL PARA LA COORDINACIÓN, EJECUCIÓN, SEGUIMIENTO, CONTROL Y ARTICULACIÓN DE LAS INTERVENTORÍAS A LOS¿ CONTRATOS DE OBRA DERIVADOS DESCONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS Y CONTRATOS DE OBRA,- SUSCRITOS POR EMPRESAS PÚBLICAS DE CUNDINAMARCA SA ESP EN SU CONDICIÓN DE GESTOR DEL PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUAS - PAP-PDA. (PROYECTO 1EL COLEGIO, PROYECTO 2 - FÁCATATIVA, PROYECTO 3 GUAYABAL" DE 7SIQUIMA, PROYECTO 4 - 7CACHIPAY, PROYECTO 5 - FUNZA, PROYECTO 6 -'GUASCA, PROYECTOR - GUATAQUÍ, PROYECTO 8 - SOPO, PROYECTO 9 - TIBACUY, PROYECTO 10¡ - ZIPAQUIRÁ, PROYECTO 11 - UTICA, PROYECTO 12 - MACHETA, PROYECTO 13 - MOSQUERA) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24600722.8496 | 238876184 | 0 | 0 | 263476906.8496 | 20190342 09/05/20197218 30/04/2019 6661 25/01/2019 | 0 | INTERVENTORÍA | N/A | CONVENIO-INTERVENTORÍA | EPC-CI-099-2019 | INTERADMINISTRATIVOS Y CONTRATOS DE OBRA,- SUSCRITOS POR EMPRESAS PÚBLICAS DE CUNDINAMARCA SA ESP EN SU CONDICIÓN DE GESTOR DEL PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUAS - PAP-PDA. (PROYECTO 1EL COLEGIO, PROYECTO 2 - FÁCATATIVA, PROYECTO 3 GUAYABAL" DE 7SIQUIMA, PROYECTO 4 - 7CACHIPAY, PROYECTO 5 - FUNZA, PROYECTO 6 -'GUASCA, PROYECTOR - GUATAQUÍ, PROYECTO 8 - SOPO, PROYECTO 9 - TIBACUY, PROYECTO 10¡ - ZIPAQUIRÁ, PROYECTO 11 - UTICA, PROYECTO 12 - MACHETA, PROYECTO 13 - MOSQUERA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263476906.8496 | N/A | N/A | 0 | N/A | N/A | 0 | N/A | PRORROGA N 1 PRORROGA N 2 PRORROGA N 3 PRORROGA N 4 PRORROGA N 5 | 21/01/2021 22/04/2021 23/12/2021 28/02/2022 | 2 MESES 8 MESES 7 MESES 2 MESES | SUSPENSIÓN N 1 | 2021-03-19 | 1 MES | 15% | 0% | 1.0258 | 2021-10-24 | 1483.1 | VENCIDO | 0 | N/A | 390-47-994000051022 | 2019-10-15 | 2020-08-15 | 300-2019 | REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL A LA CONSTRUCCION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PARA LA REUBICACION PARCIAL DEL MUNICIPIO DE UTICA, CUNDINAMARCA | 2019-08-12 | 2019-07-23 | 9 MESES | 2021-01-22 | CONTRATISTA INICIAL: UNION TEMPORAL ALIANZA INTERVENTORIA-01 NIT: 901.324.098-0 CESION A CONTRATISTA:ICOD CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S.A.S. NIT: 901.172.605-1 | R/L: EDGARDO HERRERA C.C. 72.009.132 CEL:3107061662 R/L: OSCAR JULIAN MORENO CARRAZCO. C.C. 1.082.472.777 CEL: 3114962081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 474836180 | 0 | 237418090 | 0 | 0 | 712254270 | PRORROGA N 1 PRORROGA N 2 PRORROGA N 3 PRORROGA N 4 PRORROGA N 5 | 21/01/2021 22/04/2021 23/12/2021 28/02/2022 | 2 MESES 8 MESES 7 MESES 2 MESES | SUSPENSIÓN N 1 | 2021-03-19 | 1 MES | 2024-09-06 | 33-44-101188689 SEGUROS DEL ESTADO SA | 2019-06-26 | 2021-04-25 | 0 | 0 | 0 | 33-44-101188689 SEGUROS DEL ESTADO SA | 2019-06-25 | 2023-12-22 | 0 | 0 | 0 | 33-44-101188689 SEGUROS DEL ESTADO SA | 2019-06-26 | 2021-04-25 | 0 | 0 | 0 | 2024-09-06 | 62.4 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.054 | VENCIDO | En Liquidación | En liquidacion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-12-16 | 0 | 0 | Jonathan Herrera | Juan Manuel Salguero | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-9623978 | El contrato de Interventoría se encuentra terminado, sin embargo en el frente de Mosquera a pesar de tener un avance del 100% está en labores de entrega vias, redes de alcantarillado, paz y salvos a terceros, limpieza final de los sectores donde se intervino la obra, elaboracion de informes finales para realizar el proceso de liquidacion. Esperamos en el mes de noviembre contar con la entrega formal del proyecto y todos los componentes adminsitrativos para liquidación de la obra e interventoría | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #REF! |  |  | No requiere
EPC-CI-005-2020 | 37 | FUNZA | SABANA OCCIDENTE | CONTRATAR LA CONSTRUCCION DEL COLECTOR SANITARIO FUNZA-SIBERIA EN EL MUNICPIO DE FUNZA-FASE I | MVCT | 2019-12-27 | 10000 | 3000 personas | Proveer el servicio de alcantarillado sanitario a los usuarios adyacentes a la vía Funza — Siberia, los cuales carecen actualmente de este servicio. Dar solución a la acción judicial interpuesta por el INPEC por la falta de este servicio público. Aliviar los costos de vertimiento de los parques industriales beneficiados con el proyecto, los cuales actualmente deben contratar empresas especializadas para realizar el vertimiento final de sus aguas residuales. Mejorar las condiciones de servicio para propiciar el desarrollo de nuevos parques industriales y empresariales y de esta forma dinamizar la economía del sector. Ampliar la cobertura de alcantarillado a la zona rural y el perímetro de servicio disminuyendo la brecha entre el servicio de acueducto y alcantarillado. Proteger el humedal Gualí de vertimientos ilegales. Cumplimiento de una meta del Plan de Desarrollo Municipal. El proyecto beneficiará a los predios que se encuentran adyacentes al corredor vial Funza – Siberia entre la zona del peaje y la °Y" de la carrera 12. La zona beneficiada la cual es mayoritariamente de uso agro – industrial tiene una extensión actual de 227 Ha y beneficia indirectamente (trabajadores, habitantes y vecinos del sector) a una población estimada de 10.000 habitantes. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3601969653 | 0 | 2550000000 | 0 | 6151969653 | 20200205 19/11/2020 CERT.AFECT.PARC.CDF 45 19/11/2020 | 0 | ALCANTARILLADO | URBANO | CONVENIO | EPC-CI-005-2020 | CONTRATAR LA CONSTRUCCION DEL COLECTOR SANITARIO FUNZA-SIBERIA EN EL MUNICPIO DE FUNZA-FASE I | 2020-11-26 | 2022-02-11 | 15 MESES | 2023-05-10 | LA EMPRESA MUNICIPAL DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE FUNZA EMAAF ESP | LUIS FELIPE GIRALDO CEL: 3168292342 | 6151969653 | 2022-01-25 | 2043130744 | CDR 12193 ($73.130-744) PA FIA-OTROS RECURSOS CDF 50 ($1.970.000.000) SGP AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO | 0 | 0 | 0 | 8195100397 | NINGUNA | NINGUNA | NINGUNA | SUS 1 PRO 1 SUS 1 SUS 2 PRO 1 SUS 2 | 17/03/2022 17/05/2022 06/02/2023 06/07/2023 | 2 MESES 3 MESES 5 MESES 18 MESES Y 12 DÍAS | 0% | 0% | 0.84334 | 2025-06-27 | 41.0667 | VIGENTE | Suspendido | N/A | 33-44-101212890 Anexo No.3 Seguros del Estado S.A. | Cumplimiento: desde 11/02/2022 | Hasta el 04/01/2024 | POR CONTRATAR | POR CONTRATAR | POR CONTRATAR | POR CONTRATAR | POR CONTRATAR | POR CONTRATAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POR CONTRATAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POR CONTRATAR | #VALUE! | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | #VALUE! | VIGENTE | Activos | Por contratar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | N/A | EPC-CI-404-2021 | 2021-11-12 | POR INICIAR | INMOBILIARIA DE CUNDINAMARCA | 434813823 | 0 | RIO BOGOTÁ - CUENCA MEDIA | 0 | 0 | 0 | 2024-12-16 | 0 | 0 | Jonathan Herrera | Juan Manuel Salguero | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11363958&g-recaptcha-response=03AFcWeA7A6PEsqGNAhedCTFfoCrT3zFNpbQD2xog8Q4dU3jGOefj1x1pnXA3-GbJliar8P_E5nYRnLEOOGlW_2bzvd78A6_5eLXgUMJOpHca5nFF3-gaJ4Td3enCTESCzyCjtH5YJJiMJveFFrm2nO7KEwmPKg27zAUmYB-cTqRgTRln9xWd1bZ08hXabzL6qqdyMBmoTTiPdKjjcaam0r-Tp6exfAk7YtPap5OoeQx0X4lXb-8YD5BChRFuK2JZWClKULQDasmjYGNvQ_e5l6j7D1OQNHHrDVHE2ZBo_ctv5sAaSW_Si88-mJMw3vQ_3eOhnJtwew-tSyUlmTHlGz_BGNDWI4TVOA9zTZoyfLkyNTTFoKccgA50fQOBdDTcMuMgukR9Gfl_QewV0llYBOV0zGvRbtTz4oxMe3yl9vavNgIjbPndyepBIj8VVaSlJomlO2IKMmGmT15QyvhPJzvegXFy69i0nC5YZ-L0ocqrmrI77YwfKCmyiQXWD3CSMswfHCDW0pDAYkMjVBjljhfMQqI4c8HW2Ym5zpQvAxXC4N36q-ZYzolR4eZhnw_BYETOsw1aHRJsGO4tERDZVAje1k6uhVbU7XDKOAzWFCg0ztpr12nQNG3GuFTeS25FVN4VgN_Dvg_OL5ibc-aLi-BqUJOraJl1YO5A4Vud-ZHlXhVu7o-YSwcpsfA2T6WR6FOgFQ1CGTeNVwJjDYKoIkRjaBQYZSRBywG6jqs3EZlcjUEDF1CtijqCUrPt7FnQtLMhUWqvTV4hmpC4ADRB5YnraNv5EwMcQzQFfwA3QRQ6zfoWddftRTkfhnKsTewNssAK5Tx8FSaIPjgLwwZUlMePR141teR8AErs2IR0Bq1EE66Sz4AwkKHk | Se encuentra suspendido, fecha de terminacion 27/06/2025. Para el 3 de diciembre del 2024 por parte de la Empresa Municipal de Acueducto y Alcantarillado de Funza, radica a traves de oficio No. 20241675 a EPC SA ESP la reformulacion del respectivo proyecto. Por parte de EPC se radica a la ventanilla departamental con oficio adjunto de radicación de proyecto “Construcción del colector sanitario de la vía Funza-Siberia Fase I en el municipio de Funza, Cundinamarca” con el respectivo enlace que contiene la respectiva documentación con la lista de chequeo: https://drive.google.com/drive/folders/15C00R0o3UD1Dio_P9p5p-J_9i9hKvkVc?usp=drive_link Esto con fines pertinentes para verificación y validación por parte de la ventanilla departamental. | 2024-11-30 | 8629914223 | 345196568.92 | 8975110791.92 | Por iniciar | 8975110791.92 | #REF! | Sí | 3700000000 | MDVP | Se encuentra suspendido, fecha de terminacion 27/06/2025; de acuerdo a la solicitud presentada por EMAAF donde recibio por parte del ICCU el 10 de enero del 2023, los estudios y diseños de los retornos operacionales la Tebaida PR7+500 y casablanca PR3+750, donde, solicita a la EMAAF que se ajusten los diseños del colector teniendo en cuenta el trazado de dichos retornos que se van a realizar en el sector de Casablanca. En el momento se han realizado varias mesas de trabajo y el consultor espera a finales de julio tener los estudios y diseños para socialziarlos e ir avanzando para radicar a la ventanilla departamental lo antes posible. Se realizó mesa técnica el 25/06/2024 del proyecto Colector Funza Siberia para conocer el avance en cuanto a los compromisos adquiridos según acta de reunión del día 21 de mayo del 2024. Tema predial: Radicación servidumbre de área de intervención. Tema ambiental: Radicación a la CAR de la actualización del respectivo permiso. Tema ICCU: Radicación permiso para realizar actividades de topografía cerca a la vía de la concesión. Según manifiesta el consultor ya se encuentran en diseños definitivos y se espera ena gosto contar con el producto para radicar ante la Ventanilla Departamental. - Según mesa técnica del día 01 de octubre de 2024, en compañía de la consultoria, Interventoría, EMAAF ESP, EPC y profesionales de la Ventanilla Departamental se revisó el componente presupuestal, el cual hace falta por definir el Item de lugar de disposición de RCD, definir metodo constructivo del pilotaje y definir sistema drenaje para la EBAR. Esto con el fin de consolidar el presupuesto final del mencionado proyecto y pasarlo para validación del próximo comite Directivo. Adicionalmente falta definir el predio donde se va a construir la EBAR, el cual esta en proceso de adjudicación por parte de la Secretaría de Planeación de Funza y consejo Municipal. Se estima que para el 31 de octubre de 2024 se tenga el presupuesto final para poder enviar a revisión por parte del comite Directivo. | 2025-12-31
EPC-CI-032-2021 | 38 | FUSAGASUGÁ | SUMAPÁZ | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA EJECUTAR LA IMPLEMENTACION DE LA OPTIMIZACION OPERACIONAL Y CONTROL DE PERDIDAS EN EL SISTEMA URBANO DE AGUA POTABLE MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ CUNDINAMARA | MDVP 000229 | 2021-11-08 | 4126 | 0 | La Empresas de Servicios Públicos de Fusagasuga "EMSERFUSA E.S.P" realizará la contratación de la "IMPLEMENTACIÓN DE LA OPTIMIZACIÓN OPERACIONAL Y CONTROL DE PÉRDIDAS EN EL SISTEMA URBANO DE AGUA POTABLE MUNICIPIO DE FUSAGASUGA CUNDINAMARCA", teniendo en cuenta que debido al crecimiento presentado en el municipio de FUSAGASUGA, al aumentar el almacenamiento se aumenta la seguridad hídrica de la región siendo este un parámetro fundamental para el desarrollo municipal. Este proyecto comprende las siguientes obras de importancia: Instalación de un tanque de almacenamiento 3000 m3, superficial fabricado en láminas de acero al carbono con recubrimiento vitrium o vidrio fusionado al acero ensamblado a través de pernos, con losa de cimentación en concreto, el cual se seleccionó debido a su bajo costo comparado con el tanque en concreto reforzado, de igual forma, los tiempos de construcción son menores y sus requerimientos de mantenimiento, son menores, adicionalmente al no ser un material poroso los parámetros de calidad agua no se ven afectados. Sustitución de 432 micromedidores tipo volumétrico de 1/2" en los domicilios Identificados de estrato 1 y 2; buscando disminuir los índices de agua no contabilizada -IANC | 0 | 0 | 0 | 1650000000 | 1433226727 | 0 | 1780708597 | 1000000000 | 0 | 0 | 5863935324 | 12045 14/12/2021 $1.000.000.000 12046 14/12/2021 $1.389.982.760 12047 14/12/2021 $1.555.172.623 | 0 | ACUEDUCTO | URBANO | CONVENIO | EPC-CI-032-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA EJECUTAR LA IMPLEMENTACION DE LA OPTIMIZACION OPERACIONAL Y CONTROL DE PERDIDAS EN EL SISTEMA URBANO DE AGUA POTABLE MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ CUNDINAMARA | 2021-11-12 | 2022-07-19 | 11 MESES | 2023-06-18 | EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE FUSAGASUGA- EMSERFUSA ESP | John Alba Cel. 3002222698 | 5378382110 | 2023-04-25 | 2689399274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8067781384 | PRORROGA N. 1 | 2023-12-11 | 6 MESES 7 DIAS | SUSPENSION N.1 PRO N.1 SUSP N.1 SUSPENSION N.2 SUSPENSION N. 3 PRO N.1 SUSP N. 3 | 04/10/2022 04/04/2023 19/07/2023 29/12/2023 01/04/2024 | 6 MESES 20 DIAS 2 MESES 94 DIAS 28 DIAS | 10% | 0% | 0.96495 | 2025-01-17 | 30.4333 | VIGENTE | En Ejecución | N/A | 11-45-101108811 ANEXO 9 SEGUROS DEL ESTADO S.A. | 2021-11-12 | 2025-07-17 | 120-2023 | OPTIMIZACION OPERACIONAL Y CONTROL DE PERDIDAS EN EL SISTEMA URBANO DE AGUA POTABLE MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ CUNDINAMARA | 2023-07-25 | 2023-10-18 | 8 MESES | 2024-06-17 | CONSORCIO LEEGS ACUEDUCTO NIT. 901731223-0 | LUIS EDGAR EDUARDO GARCIA SANTANDER CC No 6.763.042 TUNJA TEL 6317030 CR 47A No 96 41 OF 207 BOGOTA leegsingenieria@gmail.com | 8066554499.91 | 0 | 0 | 0 | 8066554499.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8066554499.91 | Prorroga N.1 | 2024-10-15 | 5 meses | SUSPENSION N.1 | 2023-12-29 | 93 DIAS | 2025-03-17 | 21-45-101418023 SEGUROS DEL ESTADO S.A ANEXO N.5 | 2023-10-18 | 2025-06-19 | N/A | N/A | N/A | 21-45-101418023 SEGUROS DEL ESTADO S.A ANEXO N.5 | 2023-10-18 | 2028-02-19 | 21-45-101418023 SEGUROS DEL ESTADO S.A ANEXO N.5 | 0 | 5 AÑOS DESPUES DEL ACTA DE TERMINACION | 0 | 0 | 0 | 21-40-101216096 Anexo 4 | 2023-10-18 | 2024-10-17 | 2025-03-17 | 17.2 | 10% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.82364 | VIGENTE | Activos | En ejecución | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8066554499.91 | 0% | 8066554499.91 | N/A | EPC-PDA-I-481-2023 | 2023-08-31 | 2023-10-18 | CONSORCIO INTERFUSA | 389673841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-12-16 | 0 | 0 | Jonathan Herrera | Maria Camila Bustos | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-12503207 | Esta en ejecución, presentando un avance del 10%, se actualizo el cronograma de obra con respecto a la prorroga, pero se ha visto afectada la ejecucion de la obra debido a que no se ha definido lo conserniente a la viga perimetral por parte de Emserfusa. Se espera el tanque se encuentre en Colombia a mediados de diciembre. | 2024-11-30 | 8456228340.91 | 338249133.6364 | 8794477474.5464 | En ejecución | 8794477474.5464 | SI | SI |  | No requiere |  | 2024-12-31
EPC-CI-404-2021 | 39 | CUNDINAMARCA | INTERVENTORÍAS | INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR SANITARIO FUNZA-SIBERIA EN EL MUNICIPIO DE FUNZA CUNDINAMARCA FASE I | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 434813823 | 0 | 0 | 0 | 434813823 | 20210143 17/03/2021 | 0 | INTERVENTORÍA | URBANO | CONVENIO-INTERVENTORÍA | EPC-CI-404-2021 | INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR SANITARIO FUNZA-SIBERIA EN EL MUNICIPIO DE FUNZA CUNDINAMARCA FASE I | 2021-11-12 | POR INICIAR | 9 MESES | POR INICIAR | EMPRESA INMOBILIARIA Y DE SERVICIOS LOGISTICOS DE CUNDINAMARCA | YOLIMA MORA SALINAS CC: 65.719.544 GERENTE GENERAL INMOBILIARIA | 434813826 | 2022-01-25 | 132436561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 567250387 | NINGUNA | NINGUNA | NINGUNA | NINGUNA | NINGUNA | NINGUNA | 0% | 0% | #VALUE! | POR INICIAR | #VALUE! | VIGENTE | Suspendido | N/A | N/A | N/A | N/A | EPC-CI-404-2021 | INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR SANITARIO FUNZA-SIBERIA EN EL MUNICIPIO DE FUNZA CUNDINAMARCA FASE I | 2021-11-12 | POR INICIAR | 9 MESES | POR INICIAR | EMPRESA INMOBILIARIA Y DE SERVICIOS LOGISTICOS DE CUNDINAMARCA NIT. 830.021.022-3 | YOLIMA MORA SALINAS CC: 65.719.544 GERENTE GENERAL INMOBILIARIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 434813826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 434813826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POR INICIAR | 33-44-101221269 Anexo 0 Seguros del Estado SA | 2021-11-12 | 2023-06-12 | 0 | 0 | 0 | 33-44-101221269 Anexo 0 Seguros del Estado SA | 2021-11-12 | 2025-08-12 | 0 | 0 | 0 | 33-44-101221269 Anexo 0 Seguros del Estado SA | 2021-11-12 | 2025-08-12 | 0 | 0 | 0 | POR INICIAR | #VALUE! | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | #VALUE! | VIGENTE | Activos | Por iniciar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 434813826 | 0% | 434813826 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-12-16 | 0 | 0 | Jonathan Herrera | Juan Manuel Salguero | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-12503569 | La interventoría es por parte de la EIC, al momento no se ha requerido debido a que el proyecto esta en actualización de diseños y presupuesto | 2024-11-30 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #REF! |  |  | No requiere
EPC-CI-387-2021 | 40 | CUNDINAMARCA | INTERVENTORÍAS | INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ADUCCIÓN, CONDUCCIÓN DE LA RED DE APOYO DEL ACUEDUCTO URBANO Y OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE GUAYABAL DE SIQUIMA CUNDINAMARCA. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111711829 | 0 | 0 | 0 | 111711829 |  | 0 | INTERVENTORÍA | URBANO | CONVENIO-INTERVENTORÍA | EPC-CI-387-2021 | INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ADUCCIÓN, CONDUCCIÓN DE LA RED DE APOYO DEL ACUEDUCTO URBANO Y OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE GUAYABAL DE SIQUIMA CUNDINAMARCA. | 2021-10-04 | 2022-03-28 | 8 MESES | 2022-11-27 | EMPRESA INMOBILIARIA Y DE SERVICIOS LOGISTICOS DE CUNDINAMARCA | YOLIMA MORA SALINAS CC: 65.719.544 GERENTE GENERAL INMOBILIARIA | 111711829 | 2023-09-05 | 60411796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172123625 | PRORROGA N 1 | 2023-09-22 | 5 MESES | SUSPENSION N 1 SUSPENSION N 2 SUSPENSION N 3 SUSPENSION N 4 SUSPENSION N 5 SUSPENSION N 6 PRO 1 SUS 6 PROR 2 SUS 6 PRO 3 SUS 6 PRO 4 SUS 6 PRO 5 SUS 6 | 18/10/2022 17/01/2023 16/02/2023 17/04/2023 17/06/2023 15/08/2023 15/09/2023 15/10/2023 15/11/2023 14/02/2024 13/03/2024 | 3 MESES 1 MES 60 DIAS 60 DIAS 60 DIAS 30 DIAS 1 MES 1 MES 3 MESES 31 DIAS 3 MESES 8 DIAS | 92% | 0% | 1.0184 | 2024-11-28 | 32.5333 | VENCIDO | En Ejecución | N/A | N/A | N/A | N/A | EPC-CI-387-2021 | INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ADUCCIÓN, CONDUCCIÓN DE LA RED DE APOYO DEL ACUEDUCTO URBANO Y OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE GUAYABAL DE SIQUIMA CUNDINAMARCA. | 2021-10-04 | 2022-03-28 | 8 MESES | 2022-11-27 | INMOBILIARIA CUNDINAMARQUESA NIT: 830.021.022-3 | YOLIMA MORA SALINAS CC: 65.719.544 GERENTE GENERAL INMOBILIARIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 111711829 | 2023-09-22 | 60411796 | 0 | 0 | 172123625 | PRORROGA N 1 | 2023-09-22 | 5 MESES | SUSPENSION N 1 SUSPENSION N 2 SUSPENSION N 3 SUSPENSION N 4 SUSPENSION N 5 SUSPENSION N 6 PRO 1 SUS 6 PROR 2 SUS 6 PRO 3 SUS 6 PRO 4 SUS 6 PRO 5 SUS 6 | 18/10/2022 17/01/2023 16/02/2023 17/04/2023 17/06/2023 15/08/2023 15/09/2023 15/10/2023 15/11/2023 14/02/2024 13/03/2024 | 3 MESES 1 MES 60 DIAS 60 DIAS 60 DIAS 30 DIAS 1 MES 1 MES 3 MESES 31 DIAS 3 MESES 8 DIAS | 2024-11-28 | 33-44-101218235 Seguros del Estado SA | 2022-03-28 | 2023-06-26 | 0 | 0 | 0 | 33-44-101218235 Seguros del Estado SA | 2022-03-28 | 2026-02-26 | 0 | 0 | 0 | 33-44-101218235 Seguros del Estado SA | 2022-11-26 | 2027-11-26 | 0 | 0 | 0 | 2024-11-28 | 32.5333 | 90% | 80% | 0% | 10% | 0% | 94% | 84% | 0% | 10% | 0% | 1.0184 | VENCIDO | Activos | En ejecución | 0 | 0 | 3 | Acta Parcial 1 - 27/05/2022 Acta Parcial 2 - 18/08/2022 Acta Parcial 3 - 10/10/2024 | $92.994.512 $41.199.322 $28.219.668 | 162413502 | 9710123 | 94.36% | 9710123 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-12-16 | 0 | 0 | Jonathan Herrera | Juan Manuel Salguero | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-12391826 | La interventoria ha realizado el correspondiente seguimiento a la ejecucion del contrato de obra y dando respuesta a los requerimientos solicitados. Se encuentran al dia con la entrega de informes semanales, cumplen con el personal exigido. Se le indico al contratista, programar un plan de contingencia, debido al que estamos cerca de terminar el 100 % de la ejecución total de la obra de acuerdo al mes de prorroga que solicitara para finalizar en el mes de diciembre. Se recomendó hacer los arreglos de la bocatoma para la puesta en marcha y así verificar la línea de aducción y conducción, y los arreglos por termo fusión y electro fusiones realizadas. | 2024-11-30 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #REF! |  |  | No requiere
EPC-CI-388-2021 | 41 | CUNDINAMARCA | INTERVENTORÍAS | INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO DE LOS CENTROS POBLADOS DE PAQUILO Y LA POPA, MUNICIPIO DE BELTRÁN FASE I | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 362252662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 362252662 | 10751 18/06/2021 $362.252.662 16425 29/12/2023 $97.380.594 | 0 | INTERVENTORÍA | N/A | CONVENIO-INTERVENTORÍA | EPC-CI-388-2021 | INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO DE LOS CENTROS POBLADOS DE PAQUILO Y LA POPA, MUNICIPIO DE BELTRÁN FASE I | 2021-10-04 | 2022-06-06 | 7 MESES | 2023-01-05 | EMPRESA INMOBILIARIA Y DE SERVICIOS LOGISTICOS DE CUNDINAMARCA | NELSON ROJAS TEL. 3138640028 | 362252662 | 2024-04-05 | 97380594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 459633256 | PRORROGA N. 1 PRORROGA N. 2 | 05/04/2024 01/11/2024 | 3 MESES 1 MES | SUSP N.1 PRO N.1 SUSP N.1 SUSP N.2 PRO N.1 SUSP N.2 PRO N.2 SUSP N. 2 PRO N.3 SUSP N. 2 PRO N.4 SUSP N. 2 SUSP N.3 REINICIO | 28/07/2022 19/09/2022 13/03/2023 12/05/2023 12/08/2023 12/11/2023 12/02/2024 8/04/2024 08/07/2024 | 1 MES Y 20 DIAS 1 MES Y 20 DIAS 2 MESES 3 MESES 3 MESES 3 MESES 3 MESES | 100% | 56.17% | 1.0154 | 2024-12-02 | 30.3333 | VENCIDO | En Ejecución | N/A | 33-44-101221146 anexo 14 seguros del estado | 2022-06-06 | 2025-03-02 | EPC-CI-388-2021 | INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO DE LOS CENTROS POBLADOS DE PAQUILO Y LA POPA, MUNICIPIO DE BELTRÁN FASE I | 2021-10-04 | 2022-06-06 | 7 MESES | 2023-01-05 | INMOBILIARIA CUNDINAMARQUESA NIT: 830.021.022-4 | NELSON ROJAS TEL.3138640028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 362252662 | 2024-04-05 | 97380594 | 0 | 0 | 459633256 | PRORROGA N. 1 PRORROGA N. 2 | 05/04/2024 01/11/2024 | 3 MESES 1 MES | SUSP N.1 PRO N.1 SUSP N.1 SUSP N.2 PRO N.1 SUSP N.2 PRO N.2 SUSP N. 2 PRO N.3 SUSP N. 2 PRO N.4 SUSP N. 2 SUSP N.3 REINICIO | 28/07/2022 19/09/2022 13/03/2023 12/05/2023 12/08/2023 12/11/2023 12/02/2024 8/04/2024 08/07/2024 | 1 MES Y 20 DIAS 1 MES Y 20 DIAS 2 MESES 3 MESES 3 MESES 3 MESES 3 MESES | 02/12//2024 | 33-44-101221146 anexo 14 seguros del estado | 2022-06-06 | 2025-03-02 | N/A | N/A | N/A | 33-44-101221146 anexo 14 seguros del estado | 2022-06-06 | 2027-11-02 | N/A | N/A | N/A | 33-44-101221146 anexo 14 seguros del estado | 2023-01-04 | 2028-01-04 | N/A | N/A | N/A | 2024-12-02 | 30.3333 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 56.17% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.0154 | VENCIDO | Activos | En ejecución | 0 | 0 | 3 | 1. 17/11/2022 2. 28/11/2022 3. 08/08/2024 | 1.$72.450.532 2. $58.966.971 3. $126.743.456 | 258160959 | 201472297 | 56.17% | 201472297 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-12-16 | 0 | 0 | Jonathan Herrera | Maria Camila Bustos | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-12393532 | La interventoria ha realizado el correspondiente seguimiento a la ejecucion del contrato de obra y dando respuesta a los requerimientos solicitados. Se encuentran al dia con la entrega de informes semanales, cumplen con el personal exigido. Realizara el debido seguimiento a los pendientes electricos que tiene el contratista con el fin de realizar la entrega el 12 de diciembre | 2024-11-30 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #REF! |  |  | No requiere
EPC-CI-405-2021 | 42 | CUNDINAMARCA | INTERVENTORÍAS | INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR DE ALCANTARILLADO SANITARIO ZONA EXPANSIÓN 2 DEL MUNICIPIO DEL COLEGIO DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 161101824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161101824 | 11146 25/08/2021 $161.801.824 | 20210338 12/11/2021 | INTERVENTORÍA | N/A | CONVENIO-INTERVENTORÍA | EPC-CI-405-2021 | INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR DE ALCANTARILLADO SANITARIO ZONA EXPANSIÓN 2 DEL MUNICIPIO DEL COLEGIO DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | 2021-11-12 | 2022-03-28 | 5 MESES | 2022-08-27 | EMPRESA INMOBILIARIA Y DE SERVICIOS LOGISTICOS DE CUNDINAMARCA | NELSON ROJAS TEL. 3138640028 | 161101824 | 2023-05-08 | 94441113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255542937 | PRORROGA N 1 | 2023-05-08 | 7 MESES | SUSPENSION N 1 REINICIO ANT SUSPENSIÓN 2 PRO 1 SUS 2 PRO 3 SUS 2 PRO 4 SUS 2 SUSPENSION N 3 SUSPENSIÓN N 4 | 5/08/2022 20/11/2022 23/01/2023 3/04/2023 24/04/2023 1/08/2023 23/10/2023 | 3 meses 2 MESES Y 3 DIAS 30 DIAS 20 DIAS 15 DIAS 2 MESES 15 DIAS | 100% | 71.48% | 1.6322 | 2023-11-27 | 20.3 | VENCIDO | En Proceso de Liquidación | N/A | 33-44-101221353 Anexo No. 4 SEGUROS DEL ESTADO S.A | 2022-03-28 | 2023-06-26 | EPC-CI-405-2021 | INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR DE ALCANTARILLADO SANITARIO ZONA EXPANSIÓN 2 DEL MUNICIPIO DEL COLEGIO DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | 2021-11-12 | 2022-03-28 | 5 MESES | 2022-08-27 | EMPRESA INMOBILIARIA Y DE SERVICIOS LOGISTICOS DE CUNDINAMARCA NIT. 830.021.022-3 | NELSON ROJAS TEL.3138640028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161101824 | 2023-05-08 | 94441113 | 0 | 0 | 255542937 | PRORROGA N.1 | 2023-05-08 | 7 MESES | SUSPENSION N 1 REINICIO ANT SUSPENSIÓN 2 PRO 1 SUS 2 PRO 3 SUS 2 PRO 4 SUS 2 SUSPENSION N 3 SUSPENSIÓN N 4 | 5/08/2022 20/11/2022 23/01/2023 3/04/2023 24/04/2023 1/08/2023 23/10/2023 | 3 meses 2 MESES Y 3 DIAS 30 DIAS 20 DIAS 15 DIAS 2 MESES 15 DIAS | 2023-11-27 | 33-44-101221353 Anexo No. 4 SEGUROS DEL ESTADO S.A. | 2022-03-28 | 2023-06-26 | N/A | N/A | N/A | 33-44-101221353 Anexo No. 4 SEGUROS DEL ESTADO S.A. | 2022-03-28 | 2026-02-26 | N/A | N/A | N/A | 33-44-101221353 Anexo No. 4 SEGUROS DEL ESTADO S.A. | 2022-08-26 | 2027-08-26 | N/A | N/A | N/A | 2023-11-27 | 20.3 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 71.48% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.6322 | VENCIDO | En Liquidación | En liquidación | 0 | 0 | 2 | 1. 01/07/2022 2. 15/07/2022 | 1. $60.380.964 2. $54.774.620 | 115155584 | 140387353 | 45.06% | 140387353 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-12-16 | 0 | 0 | Jonathan Herrera | Maria Camila Bustos | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-12503570 | Se solicitó la actualizacion de polizas con el fin de empezar el proceso de liquidacion apenas se liquide el convenio interadministrativo | 2024-11-30 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #REF! |  |  | No requiere
EPC-CI-004-2021 | 43 | GUAYABAL DE SÍQUIMA | MAGDALENA CENTRO | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA CONTRATAR LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ADUCCION, CONDUCCION DE LA RED DE APOYO DEL ACUEDUCTO URBANO Y OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE GUAYABAL DE SIQUIMA CUNDINAMARCA | MDVP | 2019-12-27 | 1573 | 0 | El proyecto estructura las siguientes actividades como alcance general: Bocatoma de fondo. Aducción en una longitud de 50 m en poliuretano de 50 mm. Desarenador. Conducción de 7.994 m de poliuretano de 90 mm PN 12.5, 9 cámaras de quiebre y 5 válvulas ventosas. Optimización de la planta de tratamiento. Impacto del proyecto: Construir un sistema de abastecimiento desde una fuente alterna a la existente actualmente. Garantizar el servicio continuo al casco urbano del municipio de Guayabal de Síquima, cumpliendo con los parámetros definidos por el Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico – RAS. Garantizar la calidad del agua potable para el casco urbano del municipio de Guayabal de Síquima, cumpliendo con los parámetros definidos por la resolución 2115 de 2007 y el decreto 1575 de 2007 del Ministerio de Ambiente. El proyecto beneficiará a 1.573 habitantes. | 0 | 0 | 0 | 1120759590 | 0 | 0 | 0 | 533711829 | 0 | 0 | 1654471419 | 20210075 23/02/2021 20210076 23/02/2021 20210077 23/02/2021 | 0 | ACUEDUCTO Y PTAP | URBANO | CONVENIO | EPC-CI-004-2021 | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA CONTRATAR LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ADUCCION, CONDUCCION DE LA RED DE APOYO DEL ACUEDUCTO URBANO Y OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE GUAYABAL DE SIQUIMA CUNDINAMARCA | 2021-03-31 | 2021-04-20 | 13 MESES | 2021-05-19 | MUNICIPIO DE GUAYABAL DE SIQUIMA NIT: 800.094.685-1 | alcaldia@guayabaldesiquima-cundinamarca.gov.co Teléfono Conmutador: 3134852825 Teléfono móvil: 3134852825 | 1542759590 | 2023-09-05 | 740756898 | CDR 15055 ($490.000.000) PA FIA-SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO CDR 15056 ($253.889.085) PA FIA-OTROS RECURSOS | 0 | 0 | 0 | 2283516488 | PRORROGA N 1 | 2023-09-12 | 5 MESES | SUS 1 PRO 1 SUS 1 PRO 2 SUS 1 PRO 3 SUS 1 PRO 4 SUS 1 SUS 2 SUS 3 SUS 4 SUS 5 SUS 6 SUS 7 PRO 1 SUS 7 PRO 2 SUS 7 PRO 3 SUS 7 PRO 4 SUS 7 PRO 5 SUS 7 | 27/09/2021 28/12/2021 24/01/2022 24/02/2022 24/03/2022 18/10/2022 17/01/2023 16/02/2023 17/04/2023 16/06/2023 15/08/2023 15/09/2023 15/10/2023 15/11/2023 14/02/2024 13/03/2024 | 3 MESES Y 2 DIAS 27 DIAS 30 DIAS 27 DIAS 4 DIAS 91 DIAS 30 DIAS 2 MESES 2 MESES 2 MESES 1 MES 1 MES 1 MES 3 MESES 1 MES 3 MESES Y 8 DÍAS | 86% | 86% | 0.99776 | 2024-12-19 | 44.6333 | VIGENTE | En Ejecución | N/A | N/A | N/A | N/A | SAMC - 002 DE 2021 | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ADUCCIÓN, CONDUCCIÓN DE LA RED DE APOYO DEL ACUEDUCTO URBANO Y OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE GUAYABAL DE SÍQUIMA CUNDINAMARCA | 2021-09-24 | 2022-03-28 | 8 MESES | 2022-11-27 | CONSORCIO ACUEDUCTO GUAYABAL 2021 NIT. N°. 901.521.489 - 1 | WILLIAM GIOVANNY SUSATAMA OJEDA C.C. 80.654.897 DE FUNZA CUND | 839708399.1 | 0 | 699919005.9 | 0 | 1539627405 | 2023-11-30 | 743889085 | 0 | 0 | 2283516490 | 0 | 0 | 0 | SUSPENSION No. 1 PRORROGA No. 1 SUSPENSION No. 1 PRORROGA No. 2 SUSPENSION No. 1 PRORROGA No. 3 SUSPENSION No. 1 SUSPENSION No. 2 | 01/12/2021 28/12/2021 24/01/2022 23/02/2022 19/10/2022 | 28 DIAS 27 DIAS 1 MES 33 DIAS 3 MESES | 2024-11-29 | CBC-100031235 SEGUROS MUNDIAL | 2023-09-20 | 2024-06-24 | 0 | 0 | 0 | CBC-100031235 SEGUROS MUNDIAL | 2023-09-20 | 2027-02-24 | CBC-100031235 SEGUROS MUNDIAL | 2024-02-24 | 2029-02-24 | 0 | 0 | 0 | CBC-100031235 SEGUROS MUNDIAL | 2021-09-24 | 2024-02-24 | 2024-12-19 | 33.2333 | 86% | 70% | 0% | 10% | 0% | 86% | 0% | 80% | 6% | 0% | 0.99699 | VIGENTE | Activos | En ejecución | 0 | 0 | 5 | Acta Parcial 1 - 18/05/2022 Acta Parcial 2 -18/08/2022 Acta Parcial 3 - 10/12/2022 Acta Parcial 4 - 07/10/2024 Acta Parcial 5 - 02/12/2024 | $715.617.698,01 $464.931.156,19 $189.562.239,82 $238.085.382,90 $363.084.964,43 | 1971281441.35 | 312235048.65 | 86.33% | 312235048.65 | N/A | EPC-CI-387-2021 | 2021-10-04 | 2022-03-28 | INMOBILIARIA DE CUNDINAMARCA | 172123625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-12-16 | 0 | 0 | Jonathan Herrera | Juan Manuel Salguero | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11866171 | Se realizó comité de seguimiento el dia 29 de noviembre del 2024, donde el contratista menciona que durante los meses de septiembre, octubre y las primeras semanas de noviembre, se han presentado fuertes precipitaciones en el municipio de Guayabal de Síquima. Por lo que la entrega de la cubierta desarenador instalada, cerramiento instalado en la bocatoma, actividades PTAP como la construccion de la placa huella y alcantarillado se han retrasado. La interventoria solicita aumentar el rendimiento de las cuadrillas para la finalizacion de los respectivos trabajos. | 2024-11-30 | 2455640115 | 98225604.6 | 2553865719.6 | Suspendido | 2553865719.6 | #REF! |  |  | No requiere |  | 2025-04-30
EPC-PDA-I-127-2023 | 44 | CUNDINAMARCA | INTERVENTORÍAS | INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA OPTIMIZACIÓN REDES DE ALCANTARILLADO DE AGUAS RESIDUALES Y COMBINADAS URBANOS - ETAPA 2 ARC - DISTRITO SANITARIO SUROCCIDENTAL, MUNICIPIO DE MADRID - CUNDINAMARCA. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 553037839 | 0 | 0 | 0 | 553037839 | CDR 12358 ($553.037.848) | 0 | INTERVENTORÍA | N/A | CONTRATO-INTERVENTORÍA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | EPC-PDA-I-127-2023 | INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA OPTIMIZACIÓN REDES DE ALCANTARILLADO DE AGUAS RESIDUALES Y COMBINADAS URBANOS - ETAPA 2 ARC - DISTRITO SANITARIO SUROCCIDENTAL, MUNICIPIO DE MADRID - CUNDINAMARCA. | 2023-01-31 | 2023-04-18 | 12 MESES | 2024-04-17 | CONSORCIO INTEGRAL MLF 901.667.499-2 | R/L ANDRES MORALES LOPEZ C.C. No. 80096106 | 0 | 553037839 | 0 | 0 | 553037839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 553037839 | PRORROGA N. 1 | 2024-04-18 | 6 MESES | 0 | 0 | 0 | 2024-12-17 | 31-44-101040272 ANEXO 8 SEGUROS DEL ESTADO SA | 2023-04-18 | 2025-12-17 | 0 | 0 | 0 | 31-44-101040272 ANEXO 8 SEGUROS DEL ESTADO SA | 2023-04-18 | 2027-10-17 | 0 | 0 | 0 | 31-44-101040272 ANEXO 8 SEGUROS DEL ESTADO SA | 2024-10-17 | 2029-10-17 | 0 | 0 | 0 | 2024-12-17 | 20.3 | 45% | 0% | 45% | 0% | 0% | 33% | 0% | 33% | 0% | 0% | 0.99836 | VIGENTE | Activos | En ejecución | 0 | 0 | 5 | Acta Parcial 1 - 17/07/2023 Acta Parcial 2 -18/11/2023 Acta Parcial 3 - 31/05/2024 Acta Parcial 4 - 18/06/2024 Acta Parcial 5 - 18/10/2024 | $48.288.892,50 $78.487.397,81 $14.047.161,00 $21.789.691,00 $21.347.261,00 | 183960403.31 | 369077435.69 | 33.26% | 369077435.69 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-12-16 | 0 | 0 | Jonathan Herrera | Juan Manuel Salguero | https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/Update?ProfileName=CCE-20-Concurso_Meritos_Sin_Lista_Corta_1Sobre&PPI=CO1.PPI.20847608&DocUniqueName=ContratoDeCompra&DocTypeName=NextWay.Entities.Marketplace.Tendering.ProcurementContract&ProfileVersion=2&DocUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.4468957&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+ | La interventoria ha realizado el correspondiente seguimiento a la ejecucion del contrato de obra y dando respuesta a los requerimientos solicitados. Se encuentran al dia con la entrega de informes semanales, cumplen con el personal exigido. Realizan comite de obra en el sitio el dia 29/11/2024 para revisar compromisos. | 2024-11-30 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #REF! |  |  | No requiere
EPC-PDA-I-130-2023 | 45 | CUNDINAMARCA | INTERVENTORÍAS | INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA OPTIMIZACIÓN REDES DE ALCANTARILLADO DE AGUAS RESIDUALES Y COMBINADOS URBANOS - ETAPA 2 ARC - DISTRITO SURORIENTAL, MUNICIPIO DE MADRID - CUNDINAMARCA. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 854668615 | 0 | 0 | 0 | 854668615 | CDR 12734 ($854.668.622) 19/05/2022 | 0 | INTERVENTORÍA | N/A | CONTRATO-INTERVENTORÍA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | EPC-PDA-I-130-2023 | INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA OPTIMIZACIÓN REDES DE ALCANTARILLADO DE AGUAS RESIDUALES Y COMBINADOS URBANOS - ETAPA 2 ARC - DISTRITO SURORIENTAL, MUNICIPIO DE MADRID - CUNDINAMARCA. | 2023-01-31 | POR INICIAR | 18 MESES | POR INICIAR | CONSORCIO INTEGRAL MLF 901.667.499-2 | R/L ANDRES MORALES LOPEZ C.C. No. 80096106 | 0 | 854668615 | 0 | 0 | 854668615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 854668615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POR INICIAR | 37-44-101040273 ANEXO 0 SEGUROS DEL ESTADO | 2023-01-27 | 2025-01-27 | 0 | 0 | 0 | 37-44-101040273 ANEXO 0 SEGUROS DEL ESTADO | 2023-01-27 | 2027-07-27 | 0 | 0 | 0 | 37-44-101040273 ANEXO 0 SEGUROS DEL ESTADO | 2024-07-27 | 2029-07-27 | 0 | 0 | 0 | POR INICIAR | #VALUE! | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | #VALUE! | VIGENTE | Activos | Por iniciar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 854668615 | 0% | 854668615 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-12-16 | 0 | 0 | Jonathan Herrera | Juan Manuel Salguero | https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/Update?ProfileName=CCE-20-Concurso_Meritos_Sin_Lista_Corta_1Sobre&PPI=CO1.PPI.20847608&DocUniqueName=ContratoDeCompra&DocTypeName=NextWay.Entities.Marketplace.Tendering.ProcurementContract&ProfileVersion=2&DocUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.4469165&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+ | En espera que se defina contratista de obra para iniciar el proceso preliminar y posterior ejecución del proyecto. | 2024-11-15 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #REF! |  |  | No requiere
EPC-PDA-I-128-2023 | 46 | CUNDINAMARCA | INTERVENTORÍAS | INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA OPTIMIZACIÓN REDES DE ALCANTARILLADO DE AGUAS RESIDUALES Y COMBINADOS URBANOS - ETAPA 2 ARC - DISTRITO SANITARIO SUR, MUNICIPIO DE MADRID, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 290076185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290076185 | CDR 12511 ($290.076.187) 01-04-2022 | 0 | INTERVENTORÍA | URBANO | CONTRATO-INTERVENTORÍA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | EPC-PDA-I-128-2023 | INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA OPTIMIZACIÓN REDES DE ALCANTARILLADO DE AGUAS RESIDUALES Y COMBINADOS URBANOS - ETAPA 2 ARC - DISTRITO SANITARIO SUR, MUNICIPIO DE MADRID, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. | 2023-01-31 | 2023-05-23 | 12 MESES | 2024-05-22 | CONSORCIO INTEGRAL MLF 901.667.499-2 | R/L ANDRES MORALES LOPEZ C.C. No. 80096106 | 0 | 290076185 | 0 | 0 | 290076185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290076185 | 0 | 0 | 0 | SUSPENSIÓN N 1 SUSPENSION No 2 | 31/05/2023 18/10/2024 | 6 MESES 18 DIAS 3 MESES | 2025-03-11 | 37-44-101040275 ANEXO 7 SEGUROS DEL ESTADO | 2023-05-23 | 2025-06-09 | 0 | 0 | 0 | 37-44-101040275 ANEXO 7 SEGUROS DEL ESTADO | 2023-05-23 | 2027-12-09 | 0 | 0 | 0 | 37-44-101040275 ANEXO 7 SEGUROS DEL ESTADO | 2024-05-22 | 2029-05-23 | 0 | 0 | 0 | 2025-03-11 | 21.9333 | 80% | 0% | 80% | 0% | 0% | 53% | 0% | 53% | 0% | 0% | 0.87082 | VIGENTE | Activos | Suspendido | 0 | 0 | 4 | ACTA PARCIAL 1 - 31/05/2024 ACTA PARCIAL 2 - 20/06/2024 ACTA PARCIAL 3 - 26/07/2024 ACTA PARCIAL 4 - 21/08/2024 | $ 42.322.115 $ 28.601.512 $ 46.267.152 $ 36.926.698 | 154117477 | 135958708 | 53.13% | 135958708 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-12-16 | 0 | 0 | Jonathan Herrera | Juan Manuel Salguero | https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/Update?ProfileName=CCE-20-Concurso_Meritos_Sin_Lista_Corta_1Sobre&PPI=CO1.PPI.20847608&DocUniqueName=ContratoDeCompra&DocTypeName=NextWay.Entities.Marketplace.Tendering.ProcurementContract&ProfileVersion=2&DocUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.4469245&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+ | La interventoría se encuentra al día en los informes semanales y mensuales. Cuenta con el personal y han asistido a los comités de obra. Situaciones a considerar: se encuentra suspendido el contrato de interventoría, teniendo en cuenta, que el contrato de obra fue suspendido, de acuerdo a la reunión realizada el día 26 de septiembre del año 2024, en el frente de obra del tramo No.3, con los ingenieros de Empresas publica de Cundinamarca, el gerente y supervisor de la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Madrid, el director territorial del INVIAS, contratista de obra e interventoría, en donde el gerente de la EAAAM, solicitó expresamente y con la respectiva anotación en bitácora, suspender las actividades de obra, ya que según el gerente no se estaba cumpliendo con el alineamiento aprobado en la resolución del INVIAS No. 2974 del 2022. | 2024-11-15 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #REF! |  |  | No requiere
EPC-PDA-O-245-2023 | 47 | GUTIÉRREZ | ORIENTE | CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE GUTIERREZ. | MDVP 000230 | 2021-11-08 | 1573 | 367 | ✔Suministro e instalación de redes de alcantarillado sanitario y pluvial 3.752m entre 10” y 16” ✔Construcción de 44 pozos de inspección ✔Construcción de 53 sumideros ✔Construcción de 52.1 m de túnel liner ✔Construcción de 367 conexión domiciliarias. | 0 | 0 | 0 | 1956399386 | 0 | 0 | 120885975 | 1065000000 | 0 | 0 | 3142285361 | 12297 15/02/2022 $ 1.056.000.000 12298 15/02/2022 $ 1.755.515.855 | 0 | ALCANTARILLADO | URBANO | CONTRATO-DIRECTO | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | EPC-PDA-O-245-2023 | CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE GUTIERREZ. | 2023-04-20 | 2023-09-20 | 7 MESES | 2024-04-14 | CONSORCIO LA PROVINCIA identificado con Nit. 901.691.545-4 | JOSÉ FABIÁN SIERRA MESA | 0 | 2690056014 | 0 | 0 | 2690056014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2690056014 | PRORROGA N. 1 | 2024-04-10 | 2 MESES | 0 | 0 | 0 | 2024-06-19 | NB-100061809 ANEXO N. 2 | 2023-09-20 | 2024-12-19 | N/A | N/A | N/A | NB-100061809 ANEXO N. 2 | 2023-09-20 | 2027-06-19 | NB-100061809 ANEXO N. 1 | 2024-04-28 | 2029-04-28 | N/A | N/A | N/A | NB-100061809 ANEXO N. 2 | 2023-09-20 | 2024-04-28 | 2024-06-19 | 9.1 | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 89% | 0% | 89% | 0% | 0% | 1.6593 | VENCIDO | En Liquidación | En liquidación | 0 | 0 | 3 | 1. 26/02/2024 2. 08/04/2024 3. 10/05/2024 | 1. $678.737.87 2. $323.427.021 3. $1.398.396.743 | 2400561638 | 289494376 | 89.24% | 289494376 | N/A | EPC-PDA-I-241-2023 | 2023-04-20 | 2023-09-20 | SOCIEDAD TÉCNICA SOTA LTDA NIT. 8911011005 | 200883531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-12-16 | 0 | Diciembre de 2024 | Jonathan Herrera | Maria Camila Bustos | https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ReplyAnalysisEdit/View?ProfileName=CCE-17-Licitacion_Publica_Obra_Publica&PPI=CO1.PPI.21404706&DocUniqueName=AnaliseDeProposta&DocTypeName=NextWay.Entities.Marketplace.Tendering.ReplyAnalysis&ProfileVersion=5&DocUniqueIdentifier=CO1.RANL.4672724&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fBuyerDossierWorkspace%2fIndex%3fallWords2Search%3dLP-PDA-008-2022%26sortingState%3dLastModifiedDESC%26showAdvancedSearch%3dFalse%26showAdvancedSearchFields%3dFalse%26selectedDossier%3dCO1.BDOS.3464767%26selectedRequest%3dCO1.REQ.3711088%26&prevCtxLbl=Procesos+de+la+Entidad+Estatal | 1. Estado de la obra: terminado, porcentaje de ejecución en el mes de enero del 2024: 10,17% 2. Acciones adelantadas durante el 2024: Se realizo la respectiva supervisión al contrato de obra y a la interventoría, se realizó una prórroga por dos meses al contrato de obra y un mes al contrato de interventoría con el fin de terminar de ejecutar las obras, también se realizo un modificatorio de inclusión de 18 ítems no previstos los cuales eran vitales para la continuación de la ejecución de las obras. Se instaló: Alcantarillado sanitario: 6”: 226,75ML 10”: 66,54ML 12”: 368,39ML 16”: 215,74 ML Tunal liner: 38,97ML Alcantarillado pluvial: 10”: 171,05ML 12”: 390ML 16”: 36,80ML La obra termino el 19 de junio del 2024 con algunos pendientes, los cuales fueron subsanados, se firmó acta de terminación el 28 de junio del 2024. Al realizarse las actas de vecindad finales, se presento un inconveniente con una propietaria de un predio, por lo cual se procedió a realizarse reuniones con ella con el fin de llegar a un acuerdo, una vez se cumplieron los compromisos pactados y quedar la documentación necesaria, se realizó la entrega de la propiedad, custodia y operación al municipio, realizando el respectivo recorrido con todas las partes 3. Estado de la obra a noviembre del 2024: Terminado 100% 4. Actas de corte pagos durante el 2024: Pago N.1: $678.737.874 (26/02/2024) 25,23% Pago N.2: $323.427.021 (08/04/2024) 12,02% Pago N.3: $1.398.396.743 (10/05/2024) 51,98% Pago total a noviembre 2024: $2.400.561.638 (89,24%) 5. El contrato de obra tuvo: 1 prorroga por dos (02) meses 1 modificación, inclusión de ítems no previstos Impacto del Proyecto • Se disminuyo la contaminación del cauce donde se vierten las aguas pluviales y sanitarias. • Se disminuyo los colapsos que se presentaban en el pueblo en las épocas de lluvia. CAMBIOS REALIZADOS CON EL PROYECTO • El pueblo contaba con una cobertura insuficiente del servicio de alcantarillado, con el proyecto del plan maestro de alcantarillado se llegó a cubrir un 35%, reduciendo los índices de contaminación del cauce del vertimiento del emisario final. • Se disminuyeron de 5 puntos de vertimiento a uno solo, mejorando el sistema y ambientalmente evitando mayores desastres sobre la quebrada. • Tubería Sanitaria ml total instalada (6”, 10”, 12” y 16”): 877,42 ml • Mediante la Construcción de 32 Unidades de Sumideros y la instalación de 597,85 ml en diámetros de 10”,12” y 16”, se evitó que colapse la red sobre el casco urbano y poder causar el agua a los tres puntos de descarga sobre las dos quebradas que rodean el municipio. • Construcción de túnel liner: 38,97 ml • Pozos de inspección: 42 Un | 2024-11-30 | 2890939545 | 115637581.8 | 3006577126.8 | En ejecución | 3006577126.8 | #REF! |  |  | No requiere |  | 2024-06-19
EPC-PDA-I-129-2023 | 48 | CUNDINAMARCA | INTERVENTORÍAS | INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA OPTIMIZACIÓN REDES DE ALCANTARILLADO DE AGUAS RESIDUALES Y COMBINADAS URBANOS - ETAPA 1 ARC - MACRODISTRITO SANITARIO 2, MUNICIPIO DE MADRID, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 725756355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 725756355 | CDR 12730 ($725.756.357) 19/05/2022 | 0 | INTERVENTORÍA | N/A | CONTRATO-INTERVENTORÍA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | EPC-PDA-I-129-2023 | INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA OPTIMIZACIÓN REDES DE ALCANTARILLADO DE AGUAS RESIDUALES Y COMBINADAS URBANOS - ETAPA 1 ARC - MACRODISTRITO SANITARIO 2, MUNICIPIO DE MADRID, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | 2023-01-31 | POR INICIAR | 15 MESES | POR INICIAR | CONSORCIO INTEGRAL MLF 901.667.499-2 | R/L ANDRES MORALES LOPEZ C.C. No. 80096106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 725756355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 725756355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POR INICIAR | 37-44-101040274 ANEXO 0 SEGUROS DEL ESTADO | 2023-01-27 | 2024-10-27 | 0 | 0 | 0 | 37-44-101040274 ANEXO 0 SEGUROS DEL ESTADO | 2023-01-27 | 2027-04-27 | 0 | 0 | 0 | 37-44-101040274 ANEXO 0 SEGUROS DEL ESTADO | 2024-04-27 | 2029-04-27 | 0 | 0 | 0 | POR INICIAR | #VALUE! | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | #VALUE! | VIGENTE | Activos | Por iniciar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 725756355 | 0% | 725756355 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-12-16 | 0 | 0 | Jonathan Herrera | Juan Manuel Salguero | https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/Update?ProfileName=CCE-20-Concurso_Meritos_Sin_Lista_Corta_1Sobre&PPI=CO1.PPI.20847608&DocUniqueName=ContratoDeCompra&DocTypeName=NextWay.Entities.Marketplace.Tendering.ProcurementContract&ProfileVersion=2&DocUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.4469335&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+ | En espera que se defina contratista de obra para iniciar el proceso preliminar y posterior ejecución del proyecto. | 2024-11-15 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #REF! |  |  | No requiere
EPC-PDA-I-481-2023 | 49 | INTERVENTORÍA | INTERVENTORÍAS | INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA IMPLEMENTACION DE LA OPTIMIZACIÓN OPERACIONAL Y CONTROL DE PÉRDIDAS EN EL SISTEMA URBANO DE AGUA POTABLE MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ CUNDINAMARCA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 260017240 | 0 | 0 | 129656601 | 0 | 0 | 0 | 389673841 | 12048 14/12/2021 $260.017.240 14422 04/05/2023 $129.656.601 | 0 | INTERVENTORÍA | N/A | CONTRATO-INTERVENTORÍA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | EPC-PDA-I-481-2023 | INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA IMPLEMENTACION DE LA OPTIMIZACIÓN OPERACIONAL Y CONTROL DE PÉRDIDAS EN EL SISTEMA URBANO DE AGUA POTABLE MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ CUNDINAMARCA | 2023-08-31 | 2023-10-18 | 9 MESES | 2024-07-17 | CONSORCIO INTERFUSA | OSCAR AUGUSTO GARCÍA BARRIOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 389673841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 389673841 | Prorroga N.1 | 2024-11-15 | 5 meses | SUSPENSION N.1 | 2023-12-28 | 4 Meses, 1 Dia | 2025-04-17 | 45-44-101150622 ANEXO 4 SEGUROS DEL ESTADO SA | 2023-10-18 | 2025-03-17 | N/A | N/A | N/A | 45-44-101150622 ANEXO 4 SEGUROS DEL ESTADO SA | 2023-10-18 | 2027-11-17 | N/A | N/A | N/A | 45-44-101150622 ANEXO 4 SEGUROS DEL ESTADO SA | 2024-07-18 | 2029-07-18 | N/A | N/A | N/A | 2025-04-17 | 18.2333 | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.77697 | VIGENTE | Activos | En ejecución | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 389673841 | 0% | 389673841 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-12-16 | 0 | 0 | Jonathan Herrera | Maria Camila Bustos | https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/Update?ProfileName=CCE-20-Concurso_Meritos_Sin_Lista_Corta_1Sobre&PPI=CO1.PPI.25619783&DocUniqueName=ContratoDeCompra&DocTypeName=NextWay.Entities.Marketplace.Tendering.ProcurementContract&ProfileVersion=3&DocUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.5287018&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fBuyerDossierWorkspace%2fIndex%3fallWords2Search%3dCM-PDA-023-2023%26sortingState%3dLastModifiedDESC%26showAdvancedSearch%3dFalse%26showAdvancedSearchFields%3dFalse%26selectedDossier%3dCO1.BDOS.4578422%26selectedRequest%3dCO1.REQ.4822276%26&prevCtxLbl=Procesos+de+la+Entidad+Estatal | La interventoria ha realizado el correspondiente seguimiento a la ejecucion del contrato de obra y dando respuesta a los requerimientos solicitados. La interventoria ha entregado los informes semanales, los informes mensuales tuvieron observaciones las cuales se presentaran el 5 de diciembre. | 2024-11-30 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #REF! |  |  | No requiere
EPC-CI-399-2021 | 50 | CUNDINAMARCA | INTERVENTORÍAS | INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA OPTIMIZACIÓN DEL ACUEDUCTO DE LAS VEREDAS LA ESMERALDA, MONTE LARGO, SAN JERONIMO, MILAN Y LIMONAL (INCLUYE PTAP) DEL MUNICIPIO DE ANOLAIMA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 139706000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139706000 | 11767 12/11/2021 $139.706.000 | 20210340 12/11/2021 | INTERVENTORÍA | N/A | CONVENIO-INTERVENTORÍA | EPC-CI-399-2021 | INTERVENTORÍA INTEGLA A LA OPTIMIZACIÓN DEL ACUEDUCTO DE LAS VEREDAS LA ESMERALDA, MONTE LARGO, SAN JERONIMO, MILAN Y LIMONAL (INCLUYE PTAP) DEL MUNICIPIO DE ANOLAIMA | 2021-11-12 | 2022-07-21 | 6 MESES | 2023-01-20 | EMPRESA INMOBILIARIA Y DE SERVICIOS LOGISTICOS DE CUNDINAMARCA | NELSON ROJAS TEL. 3138640028 | 139706000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139706000 | PRORROGA N 1 | 2023-05-17 | 3 MESES | SUSPENSION N1 PRO N1 SUSP N1 PRO N2 SUSP N1 SUSP N2 PRO N1 SUSP N2 PRO N2 SUSP N2 PRO N3 SUSP N2 PRO N4 SUSP N2 SUSP N3 Reinicio Susp N.3 | 10/01/2023 09/02/2023 10/04/2023 11/08/2023 04/09/2023 25/09/2023 20/11/2023 19/02/2024 22/03/2024 12/11/2024 | 1 MES 2 MESES 2 DIAS 1 MES 6 DIAS 25 DIAS 21 DIAS 2 MESES 5 DIAS 3 MESES 21 DIAS CONDICIONADA 7 meses y 17 dias | 100% | 73.13% | 1.0366 | 2024-11-15 | 28.2667 | VENCIDO | Terminado | N/A | 33-44-101221286 ANEXO. 8 seguros del estado | 2022-07-21 | 2024-01-18 | EPC-CI-399-2021 | INTERVENTORÍA INTEGLA A LA OPTIMIZACIÓN DEL ACUEDUCTO DE LAS VEREDAS LA ESMERALDA, MONTE LARGO, SAN JERONIMO, MILAN Y LIMONAL (INCLUYE PTAP) DEL MUNICIPIO DE ANOLAIMA | 2021-11-12 | 2022-07-25 | 6 MESES | 2023-01-24 | EMPRESA INMOBILIARIA Y DE SERVICIOS LOGISTICOS DE CUNDINAMARCA NIT. 830.021.022-3 | NELSON ROJAS TEL.3138640028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139706000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139706000 | PRORROGA N.1 | 2023-05-07 | 3 MESES | SUSPENSION N1 PRO N1 SUSP N1 PRO N2 SUSP N1 SUSP N2 PRO N1 SUSP N2 PRO N2 SUSP N2 PRO N3 SUSP N2 PRO N4 SUSP N2 SUSP N3 Reinicio Susp. N.3 | 10/01/2023 09/02/2023 10/04/2023 11/08/2023 04/09/2023 25/09/2023 20/11/2023 19/02/2024 22/03/2024 12/11/2024 | 1 MES 2 MESES 2 DIAS 1 MES 6 DIAS 25 DIAS 21 DIAS 2 MESES 5 DIAS 3 MESES 21 DIAS CONDICIONADA 7 meses y 17 dias | 2024-11-15 | 33-44-101221286 ANEXO N. 8 seguros del estado | 2022-07-21 | 2024-01-18 | N/A | N/A | N/A | 33-44-101221286 ANEXO N. 8 seguros del estado | 2022-07-21 | 2026-09-18 | N/A | N/A | N/A | 33-44-101221286 ANEXO N. 8 seguros del estado | 2023-01-18 | 2028-01-18 | N/A | N/A | N/A | 2024-11-15 | 28.1333 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 73.13% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.0367 | VENCIDO | En Liquidación | Terminado | 0 | 0 | 2 | 1. 15/11/2022 2. 07/12/2023 | 1. $38.964.003 2. $63.202.994 | 102166997 | 37539003 | 73.13% | 37539003 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-12-16 | 0 | 0 | Jonathan Herrera | Maria Camila Bustos | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-12503561 | El contrato se encuentra terminado, se comenzo el proceso de liquidacion del contrato derivado por parte del municipio, una vez este se perfeccione, se continuara con la liquidacion del convenio interadministrativo y el contrato de intervantoria. | 2024-11-30 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #REF! |  |  | No requiere
EPC-CI-043-2021 | 51 | LA MESA | TEQUENDAMA | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA EJECUTAR EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN Y/O OPTIMIZACIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y EMISARIO FINAL DEL SECTOR EL HATO, MUNICIPIO DE LA MESA | MDVP 000231 | 2021-11-08 | 1820 | 10 | EL MUNICIPIO realizará la contratación de las obras para el proyecto "CONSTRUCCIÓN Y/O OPTIMIZACIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y EMISARIO FINAL DEL SECTOR EL HATO, MUNICIPIO DE LA MESA". El cual busca dar solución a la problemática del servicio de alcantarillado, permitiendo un desarrollo urbano y rural sostenible en la zona, adicionalmente optimizar el sistema de aguas residuales del Municipio. Este proyecto comprende las siguientes obras de importancia: Construcción de 21.8 m de redes de alcantarillado en tubería de PVC de 14" Construcción de 2633.6 m de redes de alcantarillado en tubería de PVC de 16". Construcción de 39 pozos de inspección con un diámetro de 1.70 m. | 0 | 0 | 0 | 285449338 | 893744013 | 0 | 91847734 | 1117000000 | 0 | 0 | 2388041085 | 12725 18/05/2022 $1.117.000.000 12726 18/05/2022 $893.744.013 12727 18/05/2022 $115.360.942 12728 18/05/2022 $170.088.396 | 0 | ALCANTARILLADO | URBANO | CONVENIO | EPC-CI-043-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA EJECUTAR EL PROYECTO DE CONTRUCCIÓN Y/O OPTIMIZACIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y EMISARIO FINAL DEL SECTOR EL HATO, MUNICIPIO DE LA MESA | 2021-11-12 | 2022-03-29 | 8 MESES | 2022-11-28 | MUNICIPIO DE LA MESA | Sonia Yamile Fajardo cel. 3132531584 | 2126104955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2126104955 | PRORROGA N 1 PRORROGA N 2 | 04/10/2022 27/06/2024 | 6 MESES 5 MESES | SUSPENSION N 1 PRO 1 SUS 1 PRO 2 SUS 1 SUSPENSIÓN N 2 PRO 1 SUS 2 PRO 2 SUS 2 SUSP N.3 SUS N. 4 | 11/10/2022 11/12/2022 11/02/2023 17/04/2023 17/04/2023 17/06/2023 16/11/2023 08/05/2024 | 2 MESES 2 MESES 2 MESES 1 MES 1 MES 20 DIAS 3 MESES 3 MESES | 59.2% | 0% | 0.96878 | 2025-01-17 | 34.1667 | VIGENTE | En Ejecución | N/A | N/A | N/A | N/A | CO-198-2022 | CONSTRUCCIÓN Y/O OPTIMIZACIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y EMISARIO FINAL DEL SECTOR EL HATO, MUNICIPIO DE LA MESA- CONVENIO EPC-CI-043-2021 | 2022-09-15 | 2023-07-18 | 5 MESES | 2023-12-17 | QB-INGENIERIAS SAS NIT. 901217229-0 | RAUL CAMILO QUINTERO BLANCO CC. 1020735307 DE BOGOTÁ | 0 | 2022350192 | 0 | 0 | 2022350192 | 2024-08-26 | 103754763 | 0 | 0 | 2126104955 | PRORROGA N.1 | 2024-08-26 | 3 Meses | Suspension N.1 Pror N.1 Susp N.1 | 16/11/2023 21/02/2024 | 97 Dias 3 Meses | 2024-12-24 | 39-44.101142533 ANEXO N.12 | 2023-07-18 | 2025-02-25 | N/A | N/A | N/A | 39-44.101142533 ANEXO N.12 | 2023-07-18 | 2027-09-30 | 39-44.101142533 ANEXO N.12 | 0 | 5 AÑOS DESPUES DEL ACTA DE TERMINACION | N/A | N/A | N/A | 39-40-101037588 ANEXO N.10 | 2023-07-18 | 2025-05-25 | 2024-12-24 | 17.5 | 59.2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.98476 | VIGENTE | Activos | En ejecución | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2126104955 | 0% | 2126104955 | N/A | EPC-PDA-I-196-2023 | 2023-02-21 | 2023-07-18 | CONSORCIO H2O LOTES | 170088396 | 0 | RIO BOGOTÁ - CUENCA BAJA | 0 | 0 | 0 | 2024-12-16 | 0 | 0 | Jonathan Herrera | Maria Camila Bustos | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-12503460 | Se encuentra en ejecución con avance del 59,20%, se ha presentado atraso en los rendimientos de obra debido a que el terreno que se esta interviniendo presenta roca de grandes volumenes. Se esta trabajando sobre la adicion del contrato, con el fin que se ejecuten las obras en totalidad Con respecto a la solicitud del contratista de obra, se prorrogo el contrato de obra, por ende el convenio interadministrativo conn el fin de finiquitar la ejecucion de las obras y dejarlas totalmente funcionales. | 2024-11-30 | 2296193351 | 91847734.04 | 2388041085.04 | En ejecución | 2388041085.04 | #REF! |  |  | No requiere |  | 2024-12-31
EPC-CI-020-2021 | 52 | LA MESA | TEQUENDAMA | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA LA CONTRATACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE VEREDA ALTO GRANDE, INSPECCION DE LA ESPERANZA MUNICIPIO DE LA MESA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | MDVP 000160 | 2021-08-12 | 568 | 0 | Con la construccion de la Planta de Tratamiento de Agua Potable en la Inspeccion de la Esperanza de la Vereda Alto Grande del Municipio de la Mesa se busca brindar agua apta para el consumo humano en dicho sector rual del Departamento de Cundinamarca, fortalecer el sistema de acueducto rural ayudando a mejorar la calidad del agua, disminuir las enfermedades que se encuentran relacionadas con el consumo de agua no apta para el consumo humano, y disminuir la brecha entre el sector rural y urbano en cuanto a la prestacion del servicio de agua potable. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15631873 | 390796825 | 0 | 0 | 406428698 | 20210270 10/09/2021 | 44767 | PTAP | RURAL | CONVENIO | EPC-CI-020-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA LA CONTATACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE VEREDA ALTO GRANDE, INSPECCION DE LA ESPERANZA MUNICIPIO DE LA MESA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | 2021-11-12 | 2021-12-21 | 9 MESES | 2022-09-20 | MUNICIPIO DE LA MESA NIT: 890.680.026-7 | Teléfono Conmutador: (+57) (60-1) 8973000 Teléfono móvil: (+57) (60-1) 8973000 Correo institucional: contactenos@lamesa-cundinamarca.gov.co | 362419387 | 2024-04-17 | 35407636 | CDR 16252 PA-FIA-SGP AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO | 0 | 0 | 0 | 397827023 | PRORROGA N 1 PRORROGA N 2 | 4/10/2022 17/04/2024 | 6 MESES 4 MESES | SUSPENSION N SUSPENSION N 2 PRO 1 A SUS N 2 PRO 2 SUS 2 PRO 3 SUS 2 PRO 4 SUS 2 | 24/06/2022 8/11/2022 23/01/2023 22/03/2023 21/06/2023 19/10/2023 | 24 DIAS 2 meses 2 meses 3 MESES 2 meses 3 meses | 78% | 71% | 0.9672 | 2025-01-22 | 37.6 | VIGENTE | En Ejecución | N/A | N/A | N/A | N/A | 160-2022 | CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE VEREDA ALTO GRANDE, INSPECCION DE LA ESPERANZA MUNICIPIO DE LA MESA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | 2022-06-23 | 2022-07-25 | 6 MESES | 2023-01-23 | CONSORCIO ANATOLI PAYACAL NIT. 901.602.421-1 | VICTOR JAVIER SUANTIVA VANEGAS | 0 | 0 | 347457171 | 0 | 347457171 | 2023-11-07 | 35407636 | 0 | 0 | 382864807 | PRORROGA N.1 | 07/09/20245 | 6 MESES | SUSPENSION N 1 | 2022-11-10 | 1 AÑO 7 MESES | 2025-03-07 | 33-44-101227558 Seguros del Estado | 2022-07-25 | 2028-03-07 | 0 | 0 | 0 | 33-44-101227558 Anexo 17 Seguros del Estado | 2022-07-25 | 2027-09-07 | 33-44-101227558 Anexo 17 Seguros del Estado | 2023-01-24 | 2028-01-24 | 33-44-101227558 Anexo 13 Seguros del Estado | 2023-01-24 | 2028-01-24 | 33-40-101069427 Seguros del Estado | 2022-07-25 | 2025-03-07 | 2025-03-07 | 31.8667 | 71% | 0% | 0% | 71% | 0% | 57% | 0% | 0% | 57% | 0% | 0.91527 | VIGENTE | Activos | En ejecución | 0 | 0 | 3 | Acta Parcial 1 - 10/11/2022 Acta Parcial 2 - 04/10/2024 Acta Parcial 3 - 03/12/2024 | $173.829.610 $45.751.266 $51.342.283 | 270923159 | 111941648 | 70.76% | 111941648 | N/A | EPC-CI-400-2021 | 2021-11-12 | 2022-07-25 | EMPRESA INMOBILIARIA DE CUNDINAMARCA | 28337438 | 0 | RIO BOGOTÁ - CUENCA BAJA | 0 | 0 | 0 | 2024-12-16 | 0 | 0 | Jonathan Herrera | Juan Manuel Salguero | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-12500663 | Se realizo visita de obra al respectivo proyecto, donde se evidencia que se encuentran en ejecucion de obra en un 78%, actividades de terminacion construccion caseta, terminacion de lechos de secado e instalaciones de Un tanque plástico de 250 litros para dosificación de coagulante, Un tanque plástico de 250 litros para almacenamiento de agua es un recipiente diseñado para almacenar agua potable, Un tanque plástico de 250 litros para dosificación de cloro es un recipiente utilizado para almacenar y administrar soluciones de cloro y un tanque plástico de 5000 litros destinado para el tratamiento de lodos (almacenamiento y procesamiento). Esta en proceso de revisión y aprobacion para prorrogar el convenio por parte de la direcccion de gestion contractual de EPC. | 2024-11-30 | 818800876 | 32752035.04 | 851552911.04 | Suspendido | 851552911.04 | #REF! |  |  | No requiere |  | 2024-12-31
EPC-CI-041-2021 | 53 | LA MESA | TEQUENDAMA | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA LA CONTRATACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE VEREDA ANATOLÍ MUNICIPIO DE LA MESA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | MDVP 000222 | 2021-11-05 | 928 | 0 | Con la construccion de la Planta de Tratamiento de Agua Potable en la Vereda Anatoli del Municipio de la Mesa se busca brindar agua apta para el consumo humano en dicho sector rual del Departamento de Cundinamarca, fortalecer el sistema de acueducto rural ayudando a mejorar la calidad del agua, disminuir las enfermedades que se encuentran relacionadas con el consumo de agua no apta para el consumo humano, y disminuir la brecha entre el sector rural y urbano en cuanto a la prestacion del servicio de agua potable. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19858843 | 496471074 | 0 | 0 | 516329917 | CDR 11738 ($459.270.189) 11/11/2021 | 0 | PTAP | RURAL | CONVENIO | EPC-CI-041-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA LA CONTATACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE VEREDA ANATOLÍ MUNICIPIO DE LA MESA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | 2021-11-12 | 2021-12-21 | 9 MESES | 2022-09-20 | MUNICIPIO DE LA MESA NIT: 890.680.026-7 | Teléfono Conmutador: (+57) (60-1) 8973000 Teléfono móvil: (+57) (60-1) 8973000 Correo institucional: contactenos@lamesa-cundinamarca.gov.co | 459270189 | 2024-04-17 | 55482454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 514752643 | PRORROGA N 1 PRORROGA N 2 | 4/10/2022 17/04/2024 | 6 MESES 4 MESES | SUSPENSION N 1 SUSPENSION N 2 PRO 1 A SUS N 2 PRO 2 SUS 2 PRO 3 SUS 2 PRO 4 SUS 2 Pro 5 sus 2 SUSPENSION 3 SUSPENSION 4 | 24/06/2022 8/11/2022 23/01/2023 22/03/2023 21/06/2023 20/08/2023 19/10/2023 24/01/2024 23/04/2024 | 24 DIAS 2 meses 2 meses 3 MESES 2 meses 2 MESES 3 MESES 3 MESES CONDICIONADA | 76% | 76% | 0.9672 | 2025-01-22 | 37.6 | VIGENTE | En Ejecución | N/A | N/A | N/A | N/A | 160-2022 | CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE FRENTE VEREDA ANATOLÍ MUNICIPIO DE LA MESA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | 2022-06-23 | 2022-07-25 | 6 MESES | 2023-01-23 | CONSORCIO ANATOLI PAYACAL NIT. 901.602.421-1 | VICTOR JAVIER SUANTIVA VANEGAS | 0 | 0 | 440313790 | 0 | 440313790 | 2023-11-07 | 55482454 | 0 | 0 | 495796244 | PRORROGA N.1 | 07/09/20245 | 6 MESES | SUSPENSION N 1 | 2022-11-10 | 1 AÑO 7 MESES | 2025-03-07 | 33-44-101227558 Seguros del Estado | 2022-07-25 | 2028-03-07 | 0 | 0 | 0 | 33-44-101227558 Anexo 17 Seguros del Estado | 2022-07-25 | 2027-09-07 | 33-44-101227558 Anexo 17 Seguros del Estado | 2023-01-24 | 2028-01-24 | 33-44-101227558 Anexo 13 Seguros del Estado | 2023-01-24 | 2028-01-24 | 33-40-101069427 Seguros del Estado | 2022-07-25 | 2025-03-07 | 2025-03-07 | 31.8667 | 76% | 0% | 0% | 76% | 0% | 76% | 0% | 0% | 76% | 0% | 0.91527 | VIGENTE | Activos | En ejecución | 0 | 0 | 3 | Acta Parcial 1 - 10/12/2022 Acta Parcial 2 - 04/10/2024 Acta Parcial 3- 02/12/2024 | $242.140.011 $81.108.696 $55.159.710 | 378408417 | 117387827 | 76.32% | 117387827 | N/A | EPC-CI-400-2021 | 2021-11-12 | 2022-07-25 | INMOBILIARIA DE CUNDINAMARCA | 37200885 | 0 | RIO BOGOTÁ - CUENCA BAJA | 0 | 0 | 0 | 2024-12-16 | 0 | 0 | Jonathan Herrera | Juan Manuel Salguero | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-12503445 | Se realizo visita de obra al respectivo proyecto, donde se evidencia que se encuentran en ejecucion de obra en un 76%, actividades de terminacion construccion caseta, terminacion de lechos de secado e instalaciones de Un tanque plástico de 250 litros para dosificación de coagulante, Un tanque plástico de 250 litros para almacenamiento de agua es un recipiente diseñado para almacenar agua potable, Un tanque plástico de 250 litros para dosificación de cloro es un recipiente utilizado para almacenar y administrar soluciones de cloro y un tanque plástico de 5000 litros destinado para el tratamiento de lodos (almacenamiento y procesamiento). Esta en proceso de revisión y aprobacion para prorrogar el convenio por parte de la direcccion de gestion contractual de EPC. | 2024-11-30 | 931732313 | 37269292.52 | 969001605.52 | Suspendido | 969001605.52 | #REF! |  |  | No requiere |  | 2024-12-31
EPC-CI-042-2021 | 54 | LA MESA | TEQUENDAMA | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA LA CONTRATACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE VEREDA BUENAVISTA MUNICIPIO DE LA MESA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | MDVP 000221 | 2021-11-05 | 739 | 0 | Con la construccion de la Planta de Tratamiento de Agua Potable en la Vereda Buenavista del Municipio de la Mesa se busca brindar agua apta para el consumo humano en dicho sector rual del Departamento de Cundinamarca, fortalecer el sistema de acueducto rural ayudando a mejorar la calidad del agua, disminuir las enfermedades que se encuentran relacionadas con el consumo de agua no apta para el consumo humano, y disminuir la brecha entre el sector rural y urbano en cuanto a la prestacion del servicio de agua potable. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20086125 | 502153125 | 0 | 0 | 522239250 | CDR 11742 ($464.612.440) 12/11/2021 | 0 | PTAP | RURAL | CONVENIO | EPC-CI-042-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA LA CONTATACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE VEREDA BUENAVISTA MUNICIPIO DE LA MESA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | 2021-11-12 | 2021-12-21 | 9 MESES | 2022-09-20 | MUNICIPIO DE LA MESA NIT: 890.680.026-7 | Teléfono Conmutador: (+57) (60-1) 8973000 Teléfono móvil: (+57) (60-1) 8973000 Correo institucional: contactenos@lamesa-cundinamarca.gov.co | 464612440 | 2024-04-17 | 141774059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 606386499 | PRORROGA N 1 PRORROGA N 2 | 28/08/2022 17/04/2024 | 6 MESES 4 MESES | Suspensión N 1 Suspensión N 2 Pro 1 sus 2 Pro 2 sus 2 Pro 3 sus 2 PRO 4 SUS 2 PRO 5 SUS 2 PRO 6 SUS 2 PRO 7 SUS 2 SUSPENSION 3 SUSPENSION 4 | 24/06/2022 30/08/2022 24/10/2022 24/11/2022 23/01/2023 22/03/2023 21/05/2023 21/08/2023 20/10/2023 24/01/2024 23/04/2024 | 24 dias 55 dias 1 mes 2 meses y 18 dias 2 meses 2 MESES 3 MESES 2 MESES 3 MESES 3 MESES CONDICIONADA | 58% | 57% | 0.86656 | 2025-06-02 | 41.9667 | VIGENTE | En Ejecución | N/A | N/A | N/A | N/A | 160-2022 | CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE FRENTE VEREDA BUENAVISTA MUNICIPIO DE LA MESA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | 2022-06-23 | 2022-07-25 | 6 MESES | 2023-01-23 | CONSORCIO ANATOLI PAYACAL NIT. 901.602.421-1 | VICTOR JAVIER SUANTIVA VANEGAS | 0 | 0 | 464612440 | 0 | 445435544 | 2023-11-07 | 141774059 | 0 | 0 | 587209603 | PRORROGA N.1 | 07/09/20245 | 6 MESES | SUSPENSION N 1 | 2022-11-10 | 1 AÑO 7 MESES | 2025-03-07 | 33-44-101227558 Seguros del Estado | 2022-07-25 | 2028-03-07 | 0 | 0 | 0 | 33-44-101227558 Anexo 17 Seguros del Estado | 2022-07-25 | 2027-09-07 | 33-44-101227558 Anexo 17 Seguros del Estado | 2023-01-24 | 2028-01-24 | 33-44-101227558 Anexo 13 Seguros del Estado | 2023-01-24 | 2028-01-24 | 33-40-101069427 Seguros del Estado | 2022-07-25 | 2025-03-07 | 2025-03-07 | 31.8667 | 58% | 0% | 0% | 58% | 0% | 57% | 0% | 0% | 57% | 0% | 0.91527 | VIGENTE | Activos | En ejecución | 0 | 0 | 2 | Acta Parcial 1 - 04/10/2024 Acta Parcial 2 - 02/12/2024 | $289.716.582 $43.642 | 333359109 | 253850494 | 56.77% | 253850494 | N/A | EPC-CI-400-2021 | 2021-11-12 | 2022-07-25 | INMOBILIARIA DE CUNDINAMARCA | 379540685 | 0 | RIO BOGOTÁ - CUENCA BAJA | 0 | 0 | 0 | 2024-12-16 | 0 | 0 | Jonathan Herrera | Juan Manuel Salguero | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-12503421 | Se realizo visita de obra al respectivo proyecto, donde se evidencia que se encuentran en ejecucion de obra en un 58%, actividades de terminacion construccion caseta, terminacion de lechos de secado e instalaciones de Un tanque plástico de 250 litros para dosificación de coagulante, Un tanque plástico de 250 litros para almacenamiento de agua es un recipiente diseñado para almacenar agua potable, Un tanque plástico de 250 litros para dosificación de cloro es un recipiente utilizado para almacenar y administrar soluciones de cloro y un tanque plástico de 5000 litros destinado para el tratamiento de lodos (almacenamiento y procesamiento). | 2024-11-30 | 1023145672 | 40925826.88 | 1064071498.88 | Suspendido | 1064071498.88 | #REF! |  |  | No requiere |  | 2024-12-31
EPC-CI-044-2021 | 55 | LA MESA | TEQUENDAMA | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA LA CONTRATACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE VEREDA PAYACAL MUNICIPIO DE LA MESA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | MDVP 000239 | 2021-11-08 | 750 | 0 | Con la construccion de la Planta de Tratamiento de Agua Potable en la Vereda Payacal del Municipio de la Mesa se busca brindar agua apta para el consumo humano en dicho sector rual del Departamento de Cundinamarca, fortalecer el sistema de acueducto rural ayudando a mejorar la calidad del agua, disminuir las enfermedades que se encuentran relacionadas con el consumo de agua no apta para el consumo humano, y disminuir la brecha entre el sector rural y urbano en cuanto a la prestacion del servicio de agua potable. | 0 | 0 | 0 | 221253345 | 0 | 0 | 22530134 | 342000000 | 0 | 0 | 585783479 | CDR 11757 ($178.278.353) 12/11/2021 | 0 | PTAP | RURAL | CONVENIO | EPC-CI-044-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA LA CONTATACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE VEREDA PAYACAL MUNICIPIO DE LA MESA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | 2021-11-12 | 2021-12-21 | 9 MESES | 2022-09-20 | MUNICIPIO DE LA MESA NIT: 890.680.026-7 | Teléfono Conmutador: (+57) (60-1) 8973000 Teléfono móvil: (+57) (60-1) 8973000 Correo institucional: contactenos@lamesa-cundinamarca.gov.co | 520278353 | 2024-04-17 | 53169445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 573447798 | PRORROGA N 1 PRORROGA N 2 | 4/10/2022 17/04/2024 | 6 MESES 4 MESES | Suspensión N 1 Suspensión N 2 Pro 1 sus 2 PRO 1 SUS 2 PRO 2 SUS 2 PRO 3 SUS 2 PRO 4 SUS 2 PRO 5 SUS 2 PRO 6 SUS 2 PRO 7 DE SUS 2 | 24/06/2022 8/08/2022 7/10/2022 15/11/2022 23/01/2023 22/03/2023 21/06/2023 20/08/2023 19/10/2023 | 24 dias 60 dias 38 DIAS 69 DIAS 2 MESES 3 MESES 2 MES 2 MESES 3 MESES | 63% | 68% | 0.89573 | 2025-04-22 | 40.6 | VIGENTE | En Ejecución | N/A | N/A | N/A | N/A | 160-2022 | CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE FRENTE VEREDA PAYACAL MUNICIPIO DE LA MESA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | 2022-06-23 | 2022-07-25 | 6 MESES | 2023-01-23 | CONSORCIO ANATOLI PAYACAL NIT. 901.602.421-1 | VICTOR JAVIER SUANTIVA VANEGAS | 0 | 0 | 498803137 | 0 | 498803137 | 2023-11-07 | 74644661 | 0 | 0 | 573447798 | PRORROGA N.1 | 07/09/20245 | 6 MESES | SUSPENSION N 1 | 2022-11-10 | 1 AÑO 7 MESES | 2025-03-07 | 33-44-101227558 Seguros del Estado | 2022-07-25 | 2028-03-07 | 0 | 0 | 0 | 33-44-101227558 Anexo 17 Seguros del Estado | 2022-07-25 | 2027-09-07 | 33-44-101227558 Anexo 17 Seguros del Estado | 2023-01-24 | 2028-01-24 | 33-44-101227558 Anexo 13 Seguros del Estado | 2023-01-24 | 2028-01-24 | 33-40-101069427 Seguros del Estado | 2022-07-25 | 2025-03-07 | 2025-03-07 | 31.8667 | 63% | 0% | 0% | 63% | 0% | 68% | 0% | 0% | 68% | 0% | 0.91527 | VIGENTE | Activos | En ejecución | 0 | 0 | 2 | Acta Parcial 1 -15/08/2024 Acta Parcial 2 - 02/12/2024 | $ 290.281.951,00 $ 99.193.537 | 389475488 | 183972310 | 67.92% | 183972310 | N/A | EPC-CI-400-2021 | 2021-11-12 | 2022-07-25 | INMOBILIARIA DE CUNDINAMARCA | 42974992 | 0 | RIO BOGOTÁ - CUENCA BAJA | 0 | 0 | 0 | 2024-12-16 | 0 | 0 | Jonathan Herrera | Juan Manuel Salguero | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-12503467 | Se realizo visita de obra al respectivo proyecto, donde se evidencia que se encuentran en ejecucion de obra en un 63%, actividades de terminacion construccion caseta, terminacion de lechos de secado e instalaciones de Un tanque plástico de 250 litros para dosificación de coagulante, Un tanque plástico de 250 litros para almacenamiento de agua es un recipiente diseñado para almacenar agua potable, Un tanque plástico de 250 litros para dosificación de cloro es un recipiente utilizado para almacenar y administrar soluciones de cloro y un tanque plástico de 5000 litros destinado para el tratamiento de lodos (almacenamiento y procesamiento). | 2024-11-30 | 1009383867 | 40375354.68 | 1049759221.68 | Suspendido | 1049759221.68 | #REF! |  |  | No requiere |  | 2024-12-31
EPC-PDA-I-196-2023 | 56 | CUNDINAMARCA | INTERVENTORÍAS | INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA CONSTRUCCIÓN Y/O OPTIMIZACIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y EMISARIO FINAL DEL SECTOR EL HATO DEL MUNICIPIO DE LA MESA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 170088396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170088396 | 12728 8/05/2022 $ 170.088.396 | 0 | INTERVENTORÍA | N/A | CONTRATO-INTERVENTORÍA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | EPC-PDA-I-196-2023 | INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA CONSTRUCCIÓN Y/O OPTIMIZACIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y EMISARIO FINAL DEL SECTOR EL HATO DEL MUNICIPIO DE LA MESA | 2023-02-21 | 2023-07-18 | 7 MESES | 2024-02-17 | CONSORCIO H2O LOTES | Jhon Sanchez Cel. 3002112748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170088396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170088396 | Prorroga No.1 | 2024-10-01 | 3 Meses | SUSPENSION N. 1 PRORROGA N.1 A LA SUSPENSION N.1 | 21/11/2023 21/02/2024 | 3 Meses 6 Meses, 5 Dias | 2025-02-22 | 33-44-101237274 ANEXO N. 8 SEGUROS DEL ESTADO SA | 2023-07-18 | 2025-04-22 | N/A | N/A | N/A | 33-44-101237274 ANEXO N. 8 SEGUROS DEL ESTADO SA | 2023-07-18 | 2028-02-22 | N/A | N/A | N/A | 33-44-101237274 ANEXO N.8 SEGUROS DEL ESTADO SA | 2024-02-15 | 2029-05-15 | N/A | N/A | N/A | 2025-02-22 | 19.5 | 59.2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.88376 | VIGENTE | Activos | En ejecución | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170088396 | 0% | 170088396 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-12-16 | 0 | 0 | Jonathan Herrera | Maria Camila Bustos | https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.4355951&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+ | El interventor ha cumplido con la entrega de informes semanales y mensuales, cumple con el personal requerido, se realiza los comites con el fin de conocer los avances que se han presentado, actualizo las polizas. | 2024-11-30 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #REF! |  |  | No requiere
EPC-CI-030-2021 | 57 | MADRID | SABANA OCCIDENTE | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA EJECUTAR LA OPTIMIZACIÓN REDES DE ALCANTARILLADO AGUAS RESIDUALES Y COMBINADAS URBANOS - ETAPA 2 ARC-DISTRITO SANITARIO SUR, MUNICIPIO DE MADRID DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. | MVCT | 2021-10-15 | 21701 | 0 | Con la ejecución del proyecto se optimiza el funcionamiento hidráulico del sistema de alcantarillado, se eliminan los malos olores en el ambiente y los vectores de morbilidad asociados a estos, y se incrementa la vida útil de las estructuras de pavimento, ya que al optimizar las redes de alcantarillados se disminuyen las infiltraciones y exfiltraciones, las cuales están ocasionando hundimientos o encharcamientos de aguas residuales | 73126697 | 0 | 0 | 4221720544 | 0 | 0 | 171793890 | 0 | 0 | 0 | 4466641131 | CDR 12267 ($73.126.697) 08/02/2022 CDR 13670 ($3.931.644.357) 16/11/2022 | 0 | ALCANTARILLADO | URBANO | CONVENIO | EPC-CI-030-2021 | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA EJECUTAR LA OPTIMIZACIÓN REDES DE ALCANTARILLADO AGUAS RESIDUALES Y COMBINADAS URBANOS - ETAPA 2 ARC-DISTRITO SANITARIO SUR, MUNICIPIO DE MADRID DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. | 2021-11-12 | 2022-05-10 | 12 MESES | 2023-05-09 | EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE MADRID ESP NIT: 832.001.512-2 | RAFAEL ARTURO CUBILLOS CAMPOS CC: 79.570.181 | 4004771054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4004771054 | PRORROGA No. 1 | 2024-06-28 | 8 MESES | Suspensión No. 1 Acta de reincio No. 1 Suspensión No. 2 Prorroga 1 a la suspensión No. 2 PRO 2 SUS 2 Pro 3 sus 2 PR 4 SUS 2 PRO 5 SUS 2 SUSPENSION 3 PRO 1 SUSP 3 PRO 2 SUSP 3 PRO 3 SUSP 3 Suspension No 4 | 7/6/2022 7/6/2022 5/10/2022 5/12/2022 5/02/2023 8/03/2023 23-03-2023 12.04.2023 30/06/2023 30/08/2023 30/10/2023 20/11/2023 18/10/2024 | Veinte (20) días hábiles Catorce (14) días Dos (2) meses Dos (2) meses 30 DIAS 15 dias 20 DIAS 35 DIAS 2 MESES 2 MESES 1 MES 28 DIAS CALENDARIO 3 MESES | 80% | 53% | 0.9278 | 2025-02-28 | 34.1667 | VIGENTE | En Ejecución | N/A | 33-44-101225580 Anexo 0 Seguros del Estado S.A. | 2022-05-10 | 2025-02-28 | 126-2022 | OPTIMIZACIÓN REDES DE ALCANTARILLADO AGUAS RESIDUALES Y COMBINADAS URBANOS - ETAPA 2 ARC-DISTRITO SANITARIO SUR, MUNICIPIO DE MADRID DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. | 2022-09-07 | 2023-05-23 | 9 MESES | 2024-02-22 | CONSORCIO REDES URBANAS NIT: 901626881-8 | MIGUEL ANGEL SAE ROBLES C.C.6772757 DE TUNJA | 0 | 4003167194.25 | 0 | 0 | 4003167194.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4003167194.25 | PRORROGA 1 | 2024-07-19 | 4 MESES | SUSPENSION No. 1 | 2023-05-30 | 6 MESES | 2025-01-09 | 25-45-101043209 SEGUROS DEL ESTADO | 2023-05-23 | 2025-01-05 | 0 | 0 | 0 | 25-45-101043209 SEGUROS DEL ESTADO | 2023-05-23 | 2027-09-06 | 25-45-101043209 SEGUROS DEL ESTADO | AMPARA 5 AÑOS, O MESES Y 1 DIA | AMPARA 5 AÑOS, O MESES Y 1 DIA | 0 | 0 | 0 | 25-45-101045976 SEGUROS DEL ESTADO | 2023-05-23 | 2025-01-05 | 2025-01-09 | 19.9 | 80% | 0% | 80% | 0% | 0% | 53% | 0% | 53% | 0% | 0% | 0.9598 | VIGENTE | Activos | Suspendido | 0 | 0 | 4 | ACTA PARCIAL 1 - 31/05/2024 ACTA PARCIAL 2 - 20/06/2024 ACTA PARCIAL 3 - 22/07/2024 ACTA PARCIAL 4 - 20/08/2024 | $ 584.079.858,52 $ 394.621.933,94 $ 638.511.258,99 $509,578,996,16 | 2126792047.61 | 1876375146.64 | 53.13% | 1876375146.64 | N/A | EPC-PDA-I-128-2023 | 2023-01-31 | 2023-05-23 | CONSORCIO INTEGRAL MLF 901.667.499-2 | 290076185 | 0 | RIO BOGOTÁ - CUENCA MEDIA | 0 | 0 | 0 | 2024-12-16 | 0 | 0 | Jonathan Herrera | Juan Manuel Salguero | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-12502450 | - El 12/11/2024 se radica documentación de cargue información reformulación al correo correspondencia@minvivienda.gov.co; número de radicado: 2024ER0177960. Avance físico ejecutado 80%. Por parte del ministerio se encuentra en revision del componente de topografia e hidraulico por parte de los profesionales del ente viabilizador. | 2024-11-15 | 4293243379.25 | 171729735.17 | 4464973114.42 | Por iniciar | 4464973114.42 | #REF! | Sí | 2105283855 | MVCT | -Avance físico ejecutado 32,4%, actividades en ejecución: excavaciones sobre la glorieta, instalación de tubería de 32", instalación de triturado, arena y recebo para la tuberia respectiva situaciones a considerar: justificación de nps y adición, está en revision y aprobacion por parte de la interventoria para reformular. Se encuentra en proceso de actualizacion de documentación para la reformulacion e incluirlo dentro del comite del PDA No. 128, y continuar el tramite de recopilacion de informacion de reformulacion para radicarlo ante el ministerio. - Ya se encuentran cargados los documentos en el drive del profesional , desde el 21 de septiembre de 2024, para asignación de revisión del presupuesto y aprobación por parte del MVCT. Por parte de EPC, estamos en el proceso de verificación de la estructura de asfalto según resolución No. 2974 de 2022 de permiso de INVIAS. | 2025-06-30
EPC-CI-028-2021 | 58 | MADRID | SABANA OCCIDENTE | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA EJECUTAR LA OPTIMIZACIÓN REDES DE ALCANTARILLADO AGUAS RESIDUALES Y COMBINADAS URBANOS - ETAPA 2 ARC-DISTRITO SANITARIO SUROCCIDENTAL, MUNICIPIO DE MADRID DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. | MVCT | 2021-10-15 | 4697 | 0 | Con la ejecución del proyecto se optimiza el funcionamiento hidráulico del sistema de alcantarillado, se eliminan los malos olores en el ambiente y los vectores de morbilidad asociados a estos, y se incrementa la vida útil de las estructuras de pavimento, ya que al optimizar las redes de alcantarillados se disminuyen las infiltraciones y exfiltraciones, las cuales están ocasionando hundimientos o encharcamientos de aguas residuales | 0 | 0 | 0 | 100000000 | 0 | 0 | 1388219756 | 0 | 0 | 7024372149 | 8512591905 | CDR 12357 ($507.774.527) CDR 12356 ($100.000.000) | 0 | ALCANTARILLADO | URBANO | CONVENIO | EPC-CI-028-2021 | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA EJECUTAR LA OPTIMIZACIÓN REDES DE ALCANTARILLADO AGUAS RESIDUALES Y COMBINADAS URBANOS - ETAPA 2 ARC-DISTRITO SANITARIO SUROCCIDENTAL, MUNICIPIO DE MADRID DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. | 2021-11-12 | 2022-05-10 | 12 MESES | 2023-05-09 | EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE MADRID ESP NIT: 832.001.512-2 | RAFAEL ARTURO CUBILLOS CAMPOS CC: 79.570.181 | 7632146676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7632146676 | PRORROGA N 1 PRORROGA N 2 | 1/12/2023 04/04/2023 | 4MESES 9MESES | Suspensión No. 1 Acta de reincio No. 1 Suspensión No. 2 PRO No. 1 SUS No. 2 PRO No. 2 SUS No. 2 Pro 3 Sus 2 PRO No. 4 a la SUS No. 2 | 7/06/2022 29/06/2022 5/10/2022 5/12/2022 06/02/2023 8/03/2023 23/03/2023 | 14 dias 2 MESES 2 MESES 30 días 15 dias Veinte (20) días | 48% | 33% | 0.98142 | 2025-01-03 | 32.3 | VIGENTE | En Ejecución | N/A | 33-44-101225581 Anexo 2 Seguros del Estado S.A. | 2022-05-10 | 2024-10-03 | 125-2022 | OPTIMIZACIÓN REDES DE ALCANTARILLADO AGUAS RESIDUALES Y COMBINADAS URBANOS - ETAPA 2 ARC-DISTRITO SANITARIO SUROCCIDENTAL, MUNICIPIO DE MADRID DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. | 2022-09-07 | 2023-04-17 | 9 MESES | 2024-01-16 | CONSORCIO SAN PABLO NIT. 901628939-5 | WILLIAN GEOVANNI SUSATAMAOJEDA C.C. 80.654.897 DE FUNZA | 0 | 7622969803.65 | 0 | 0 | 7622969803.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7622969803.65 | PRORROGA N. 1 PRORROGA N. 2 PRORROGA N. 3 | 12/01/2024 02/04/2024 15/10/2024 | 4 MESES 6 MESES 2 MESES | 0 | 0 | 0 | 2025-12-14 | AB000197 EQUIDAD SEGUROS | 2024-04-02 | 2025-02-04 | 0 | 0 | 0 | AB000197 EQUIDAD SEGUROS | 2024-04-02 | 2027-10-04 | AB000197 EQUIDAD SEGUROS | 2024-10-04 | 2029-10-04 | AB000197 EQUIDAD SEGUROS | 2024-10-04 | 2029-10-04 | AB000198 EQUIDAD SEGUROS | 2024-04-02 | 2024-10-04 | 2024-12-14 | 20.2333 | 45% | 0% | 45% | 0% | 0% | 29% | 0% | 29% | 0% | 0% | 1.0033 | VENCIDO | Activos | En ejecución | 0 | 0 | 5 | Acta Parcial 1 - 17/07/2023 Acta Parcial 2 -18/11/2023 Acta Parcial 3 - 31/05/2024 Acta Parcial 4 - 17/06/2024 Acta Parcial 5 - 18/10/2024 | $665.605.033,61 $1.081.855.564,45 $193.290.325,04 $300.280.457,67 $294.373.455,53 | 2535404836.3 | 5087564967.35 | 33.26% | 5087564967.35 | N/A | EPC-PDA-I-127-2023 | 2023-01-31 | 2023-04-18 | CONSORCIO INTEGRAL MLF 901.667.499-2 | 553037839 | 0 | RIO BOGOTÁ - CUENCA MEDIA | 0 | 0 | 0 | 2024-12-16 | 0 | 0 | Jonathan Herrera | Juan Manuel Salguero | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-12502317 | De debido a que no se va a realizar la red de alcantarillado pluvila sobre la carrera 9na el contratista de obra, interventoria y EAAAM realizan un nueva programacion de obra. Avance de obra 48%. Está ejecutando sobre la zona de la Carrera 9 en la zona del callejón, instalando red de alcantarillado sanitario en 12", instalación sillas y, construcción e instalación de cajas de inspección y marco tapa, instalación de bordillo. Se espera esta semana termine las actividades de mejoramiento de la vía para poder iniciar los concretos sobre la red instalada. Durante la presente semana se continuo con las actividades de conexiones de domiciliarias en pvc, instalcion de sardinel prefabricado, manejo de aguas con tomo bombas de 3" y 6, construccion de cajas para domiciliarias. | 2024-11-30 | 8176007642.65 | 327040305.706 | 8503047948.356 | En ejecución | 8503047948.356 | #REF! | Sí | 844617346 | MVCT | Se encuentra en ejecucion , 34% avance de obra, en el momento se encuentran en actividades: Corte de pavimento, Demolición, Excavación, Cargue, Entibado,Triturado, Tubería de 12, Lleno en recebo; en el sector de la virgen. Se encuentra en proceso de actualizacion de documentación para la reformulacion e incluirlo dentro del comite del PDA No. 128, y continuar el tramite de recopilacion de informacion de reformulacion para radicarlo ante el ministerio. | 2025-06-30
EPC-CI-029-2021 | 59 | MADRID | SABANA OCCIDENTE | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA EJECUTAR LA OPTIMIZACIÓN REDES DE ALCANTARILLADO AGUAS RESIDUALES Y COMBINADAS URBANOS - ETAPA 2 ARC-DISTRITO SANITARIO SURORIENTAL, MUNICIPIO DE MADRID DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. | MVCT | 2021-10-15 | 4598 | 0 | Con la ejecución del proyecto se optimiza el funcionamiento hidráulico del sistema de alcantarillado, se eliminan los malos olores en el ambiente y los vectores de morbilidad asociados a estos, y se incrementa la vida útil de las estructuras de pavimento, ya que al optimizar las redes de alcantarillados se disminuyen las infiltraciones y exfiltraciones, las cuales están ocasionando hundimientos o encharcamientos de aguas residuales | 0 | 0 | 0 | 0 | 7907979689 | 0 | 5434674980 | 0 | 0 | 0 | 13342654669 | CDR 12732 ($7.907.979.689) 19/05/2022 CDR 12733 ($4.066.827.332) 19/05/2022 | 0 | ALCANTARILLADO | URBANO | CONVENIO | EPC-CI-029-2021 | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA EJECUTAR LA OPTIMIZACIÓN REDES DE ALCANTARILLADO AGUAS RESIDUALES Y COMBINADAS URBANOS - ETAPA 2 ARC-DISTRITO SANITARIO SURORIENTAL, MUNICIPIO DE MADRID DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. | 2021-11-12 | 2022-03-29 | 18 MESES | 2023-09-28 | EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE MADRID ESP NIT: 832.001.512-2 | RAFAEL ARTURO CUBILLOS CAMPOS CC: 79.570.181 | 11974807021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11974807021 | NINGUNA | NINGUNA | NINGUNA | SUSPENSION N 1 PRO 1 SUSP No. 1 PRO 2 SUSP No. 1 | 30/06/2023 30/08/2023 30/10/2023 | 2 MESES 2 MESES 4 MESES | 0% | 0% | 0.58619 | 2026-11-17 | 56.4667 | VIGENTE | En Ejecución | N/A | 340-47-994-000040990 ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA | 2022-05-23 | 2024-05-24 | 074 de 2023 | OPTIMIZACIÓN REDES DE ALCANTARILLADO AGUAS RESIDUALES Y COMBINADAS URBANOS - ETAPA 2 ARC-DISTRITO SANITARIO SURORIENTAL, MUNICIPIO DE MADRID DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. | 2023-03-01 | POR INICIAR | 18 MESES | POR INICIAR | CONSORCIO ALCANTARILLADO MADRID NIT: 901.684.581-0 | HUGO ALBERTO SALGADO SOLANO CC: 15.725.051 DE CHINÚ | 0 | 11974807021 | 0 | 0 | 11974807021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11974807021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POR INICIAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1711/2024 | #VALUE! | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | #VALUE! | VIGENTE | Activos | Por iniciar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11974807021 | 0% | 11974807021 | N/A | EPC-PDA-I-130-2023 | 2023-01-31 | POR INICIAR | CONSORCIO INTEGRAL MLF 901.667.499-2 | 854668615 | 0 | RIO BOGOTÁ - CUENCA MEDIA | 0 | 0 | 0 | 2024-12-16 | 0 | 0 | Jonathan Herrera | Juan Manuel Salguero | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-12502401 | El dia 15 de noviembre del 2024 queda firmada prorroga al respectivo convenio por el término de veinticuatro (24) meses justificados de la siguiente manera: un (01) mes para realizar etapa de formalización y aceptación de cesión de contrato; un (01) mes para la etapa de perfeccionamiento del contrato, revisión de diseños y demás documentos de soporte técnico; para la etapa de construcción se debe contar con dieciocho (18) meses que corresponden a la ejecución, para el desarrollo de las obras y para la etapa de liquidación de los contratos se debe contar con un tiempo de cuatro (04) meses siguientes al vencimiento del plazo mismo. De esta manera realizando la suma de las etapas mencionadas anteriormente, los veinticuatro (24) meses permitirán culminar a satisfacción el proceso contractual de la obra, con el fin de dar cumplimiento al objeto convenido y materializar el proyecto que constituye el fin de la celebración del Convenio. | 2024-11-15 | 12829475636 | 513179025.44 | 13342654661.44 | Por iniciar | 13342654661.44 | #REF! | Sí | 2122925791 | MVCT | El Prestador liquido el contrato de obra debido a que el contratista nunca apareció. Se encuentra en proceso de actualizacion de documentación para la reformulacion e incluirlo dentro del comite del PDA No. 128, y continuar el tramite de recopilacion de informacion de reformulacion para radicarlo ante el ministerio. Esta reformulacion esta en revision por parte de la direccion de estructuracion (Ing FElipe Murillo y la Ing Luisa Gomez). | 2026-06-30
EPC-PDA-I-408-2021 | 60 | CUNDINAMARCA | INTERVENTORÍAS | INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO DE LA GRAN VÍA MUNICIPIO DE TENA, CUNDINAMARCA. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 122228485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122228485 | CDR 9943 ($122.228.485) 23/12/2020 | 0 | INTERVENTORÍA | URBANO | CONTRATO-INTERVENTORÍA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | EPC-PDA-I-408-2021 | INTERVENTORÍA INTEGLAL A LA AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO DE LA GRAN VÍA MUNICIPIO DE TENA, CUNDINAMARCA. | 2021-11-30 | 2022-02-14 | 7 MESES | 2022-09-13 | R&M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORÍAS S.A.S NIT 830028126-2 | CESAR EDUARDO GOMEZ GOMEZ CC19.275.138 | 0 | 122089240 | 0 | 0 | 122089240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122089240 | PRORROGA N 1 PRORROGA N 2 | 13/09/2022 21/10/2022 | 2 MESES 1 MES | SUSPENSIÓN N 1 SUSPENSION N 2 SUSPENSION N 3 | 21/10/2022 21/11/2022 29/12/2022 | 1 mes 1 MES 1MES | 12/01/2023 11/02/2023 14/03/2023 | 14-44-101140992 Anexo 11 Seguros del Estado SA | 2022-02-14 | 2023-09-14 | 0 | 0 | 0 | 14-44-101140992 Anexo 11 Seguros del Estado SA | 2022-02-14 | 2026-03-14 | 0 | 0 | 0 | 14-44-101140992 Anexo 11 Seguros del Estado SA | 2022-08-15 | 2027-08-15 | 0 | 0 | 0 | 2023-03-14 | 13.1 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 90% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2.6361 | VENCIDO | En Liquidación | En liquidación | 0 | 0 | 1 | Acta Parcial 1 - 15/04/2023 | 1. $109.843.689,00 | 109843689 | 12245551 | 89.97% | 12245551 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-12-16 | 0 | 0 | Jonathan Herrera | Juan Manuel Salguero | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-15-12366227 | Se encuentra en proceso de liquidacion de revision y validación por parte de la Arq Paula Acuña de la direccion de interventoria. | 2024-10-31 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #REF! |  |  | No requiere
EPC-PDA-O-236-2022 | 61 | MADRID | SABANA OCCIDENTE | OPTIMIZACION REDES DE ALCANTARILLADO DE AGUAS RESIDUALES Y COMBINADAS URBANAS -ETAPA 2 ARC - DISTRITO SANITARIO ORIENTAL 1.1 MUNICIPIO DE MADRID, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. | MVCT | 2020-10-13 | 45988 | 0 | Con la ejecución del proyecto se optimiza el funcionamiento hidráulico del sistema de alcantarillado, se eliminan los malos olores en el ambiente y los vectores de morbilidad asociados a estos, y se incrementa la vida útil de las estructuras de pavimento, ya que al optimizar las redes de alcantarillados se disminuyen las infiltraciones y exfiltraciones, las cuales están ocasionando hundimientos o encharcamientos de aguas residuales | 0 | 3431372549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327739644 | 0 | 0 | 0 | 3759112193 | CDR 9945 ($3.431.372.549) 23/12/2020 CDR 10376 ($327.739.644) 12/03/2021 | 0 | ALCANTARILLADO | URBANO | CONTRATO-DIRECTO | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | EPC-PDA-O-236-2022 | OPTIMIZACION REDES DE ALCANTARILLADO DE AGUAS RESIDUALES Y CONBINADAS URBANAS -ETAPA 2 ARC - DISTRITO SANITARIO ORIENTAL 1.1 MUNICIPIO DE MADRID, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. | 2022-02-08 | 2022-11-28 | 9 MESES | 2023-06-27 | CONSORCIO INGV H MADRID NIT. 901554496-5 | VICTOR HUGO BURGOS MORA CC. 19245173 | 0 | 3483998829 | 0 | 0 | 3483998829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3483998829 | PRORROGA N 1 PRORROGA N 2 PRORROGA N 3 | 2/09/2023 26/03/2024 10/09/2024 | 5 MESES 5 MESES 20 DIAS CALENDARIO 8 MESES | SUSPENSIÓN N 1 SUSPENSIÓN N 2 | 29/11/2022 01/12/2023 | 2 MESES Y 15 DIAS 45 DIAS | 2024-11-16 | 55892 BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA SA | 2022-02-08 | 2025-03-17 | 0 | 0 | 0 | 55892 BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA SA | 2022-02-08 | 2027-11-17 | 55892 BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA S.A. | 2024-09-16 | 2029-11-16 | 55892 BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA SA | 2024-09-16 | 2029-11-16 | 16706 BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA SA | 2022-11-28 | 2024-11-17 | CONDICIONADO | #VALUE! | 91% | 0% | 91% | 0% | 0% | 90% | 0% | 90% | 0% | 0% | #VALUE! | VIGENTE | Activos | Suspendido | 0 | 0 | 8 | Acta Parcial 1 - 23/10/2023 Acta Parcial 2 -08/04/2024 Acta Parcial 3 - 29/04/2024 Acta Parcial 4 - 05/06/2024 Acta Parcial 5 - 08/07/2024 Acta Parcial 6 - 05/08/2024 Acta Parcial 7 - 10/09/2024 Acta Parcial 8 - 30/09/2024 | 1. $ 316.003.520 2. $ 548.933.407 3. $ 243.883.081 4. $ 481.999.173 5. $ 512.119.594 6. $ 404.200.046 7. $ 514.117.661 8. $113.990.548 | 3135247030 | 348751799 | 89.99% | 348751799 | N/A | EPC-PDA-I-238-2022 | 2022-02-28 | 2022-11-28 | CONSORCIO INTERMADRID NIT. 901 551.580-2 | 179868500 | 0 | RIO BOGOTÁ - CUENCA MEDIA | 0 | 0 | 0 | 2024-12-16 | 0 | 0 | Jonathan Herrera | Juan Manuel Salguero | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-21-21796&g-recaptcha-response=03AFcWeA6swo4_G8ezRR-j2TQswUIvv6fXbsE0bnQcr8pU5I5wQzyj4cqt-bAcl0dtO45F_aNnadgCEPK-lCNQjAWQOGEiKW6DDslYNMK1Vbq3dP-67hNQJ9TKewb-tdLZDoOnLQhwqkVMLxGi6q7o6kJJ7zwwVCY_yc8b00z71xLMiv4zG4bhiUTFniDhq548Rz55gcFZ527QG4shrs6dlxfUmDQSVTsQ1YOHI1jt3-N4-glj-3zB9ra6a5xy4D2x4M7Y1MTv4GDUl6wOauMT083jC-YrMPGZg4JtqkyHykBwWVrRxuDuSKArBOyZAntW5Op_9mxYgZE0axUzPxqM6EkUoW9kxYIY1cD9oKay1AxQo9DzYtblzsSMBrfuaO8d_v1FyLPrQ5r9jaRRiv5lnAPJ8q9Q7qjjcnsTAzP3Aum6eipt2uHaOLVNE0YpZuNpA9nDwC3gYGa1GMXAk8Sc2mKmkdfj4wgB-2GC0RxxKHUyuZUBFMCpBTQIwuj-WYaG4UHUlhoSF7SBliQMA8n64RuQLhxQEf23mSnRJpB9BaBX9hKm7bVh--M7c0TFyGaCIrn5DP5VdHc-LhC5M0k-tD1lTP_vS_4EhjJBW_nP1-kYGvOVQVGOZ6eXKLcyTzmyUPrO5zwqbxR7JFVjA-2kmUBRu7jZE9E518CBxuxghxe8yzGJq7DeaRy75QvTPPpGdEMFEM13BZ2S | En suspensión con un avance de obra del 91%, se ejecutó actividades de reposicion de estructura de pavimentacion hasta la suspensión debido a la Gerencia de la EAAM que no permitió continuar hasta aclarar las dimensiones de la altura del asfalto con el INVIAS. - El 12/11/2024 se radica documentación de cargue información reformulación al correo correspondencia@minvivienda.gov.co; número de radicado: 2024ER0177960. Por parte del ministerio se encuentra en revision del componente de topografia e hidraulico por parte de los profesionales del ente viabilizador. | 2024-11-30 | 3663867329 | 146554693.16 | 3810422022.16 | En ejecución | 3810422022.16 | #REF! | Sí | 1632526629 | MVCT | En ejecucion avance obra 60%, Actividades que se están ejecutando : - Excavación mecánica mayor a 4 mts. - localización y replanteo. - Instalación de cama y atraque de triturado. - Instalación de encamado protección arena tubería. - Instalación de entibado.- Instalación de recebo común.- Instalación y suministro tubería 32" PEAD. - Instalación de pozos de inspección prefabricados (anillos, base , cargue).- Manejo de aguas. -Demolición de asfalto. - Cargue y transporte de material sobrante .- Derecho y adecuación de botadero, situaciones a considerar: justificación de nps y adición, está en revision y aprobacion por parte de la interventoria para reformular. - Ya se encuentran cargados los documentos en el drive del profesional Gilson Mora, desde el 21 de septiembre de 2024, para asignación de revisión del presupuesto y aprobación por parte del MVCT. Por parte de EPC, estamos en el proceso de verificación de la estructura de asfalto según resolución No. 2974 de 2022 de permiso de INVIAS. | 2025-06-30
EPC-CI-007-2022 | 62 | MADRID | SABANA OCCIDENTE | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA EJECUTAR EL PROYECTO" CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA VEREDA PUENTE PIEDRA EN EL MUNICIPIO DE MADRID | MDVP | 2022-07-25 | 1000 | 0 | CONSTRUCCCION DE POZO PROFUNDO PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA VEREDA PUENTE PIEDRA | 0 | 0 | 0 | 1581726673 | 0 | 0 | 1269350280 | 0 | 1000000000 | 0 | 3851076953 | CDR 13087 ($1.269.350.280) 22/08/2022 CDR 13127 ($250.000.000) 25/08/2022 CDR 13086 ($1.331.726.673) 22/08/2022 | 0 | ACUEDUCTO | RURAL | CONVENIO | EPC-CI-007-2022 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA EJECUTAR EL PROYECTO" CONSTRUCCCION DE POZO PROFUNDO PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA VEREDA PUENTE PIEDRA EN EL MUNICIPIO DE MADRID | 2022-12-28 | 2023-01-24 | 12 MESES | 2024-12-25 | MUNICIPIO DE MADRID | catherin.amado@madridcundinamarca.gov.co | 3851076953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3851076953 | 0 | 0 | 0 | SUSPENSIÓN N 01 SUSPENSIÓN N 02 SUSPENSIÓN N 03 PRO 1 A SUSP 03 PRO 2 A SUSP 03 PRO 3 A SUSP 03 | 30/03/2023 30/05/2023 30/06/2023 30/08/2023 30/10/2023 30/11/2023 | 2 MES 1 MES 2 MES 2 MES 1 MES 3 MESES | 7% | 0% | 0.98716 | 2024-12-25 | 23.3667 | VIGENTE | En ejecución | N/A | N/A | N/A | N/A | CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 886 de 2024 | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA VEREDA PUENTE PIEDRA EN EL MUNICIPIO DE MADRID | 2024-09-25 | Por iniciar | 9 MESES | 2025-07-22 | CONSORCIO POZO MADRID 2024 NIT: 901,871,590-9 | EMERSON ANDRES TOLOSA OROZCO, cedula de ciudadanía No. 19.059.399 Bogotá D.C 301 234 1588 | 3180477841 | 0 | 0 | 0 | 3180477841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3180477841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Por iniciar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-07-22 | 9.0667 | 7% | 7% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.19853 | VIGENTE | Activos | En ejecución | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3180477841 | 0% | 3180477841 | N/A | EPC PDA I 316 2024 | 2024-09-16 | 2024-10-23 | CIVING INGENIEROS CONTRATISTAS SAS R/L: STEPHAN IVAN VALLEJO PACHÓN | 237940300 | 0 | RIO BOGOTÁ - CUENCA MEDIA | 0 | 0 | 0 | 2024-12-16 | 0 | 0 | Jonathan Herrera | Juan Manuel Salguero | https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.4355665&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+ | Se firmó acta de inicio de fecha de 23/10/2024, debido a que se encontraba en la etapa preliminar realizando revisión técnica por parte de los contratistas adjudicatarios tanto de la obra civil como de la interventoría, y posterior a esto la respectiva liquidación del contrato. Es de resaltar que de acuerdo al oficio No. 170-0577-2024 del 26 de septiembre de 2024, se evidencia en el comunicado que la la Alcaldía Municipal de Madrid radica a la entidad; se hace necesario realizar una prórroga por el término de quince (15) meses justificados de la siguiente manera: dos (02) meses para la etapa de perfeccionamiento del contrato, revisión de diseños y demás documentos de soporte técnico; para la etapa de construcción se debe contar con nueve (9) meses que corresponden a la ejecución, para el desarrollo de las obras y para la etapa de liquidación de los contratos se debe contar con un tiempo de cuatro (04) meses siguientes al vencimiento del plazo mismo. | 2024-11-15 | 3851076953 | 154043078.12 | 4005120031.12 | Por iniciar | 4005120031.12 | #REF! |  |  | No requiere |  | 2025-12-31
EPC-PDA-I-238-2022 | 63 | CUNDINAMARCA | INTERVENTORÍAS | INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA OPTIMIZACION REDES DE ALCANTARILLADO DE AGUAS RESIDUALES Y CONBINADAS URBANAS -ETAPA 2 ARC - DISTRITO SANITARIO ORIENTAL 1.1 MUNICIPIO DE MADRID, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 179868500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179868500 | CDR 10377 ($179.922.010) 12/03/2021 | 0 | INTERVENTORÍA | N/A | CONTRATO-INTERVENTORÍA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | EPC-PDA-I-238-2022 | INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA OPTIMIZACION REDES DE ALCANTARILLADO DE AGUAS RESIDUALES Y CONBINADAS URBANAS -ETAPA 2 ARC - DISTRITO SANITARIO ORIENTAL 1.1 MUNICIPIO DE MADRID, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. | 2022-02-23 | 2022-11-28 | 9 MESES | 2023-08-27 | CONSORCIO INTERMADRID NIT. 901 551.580-2 | CARLOS AUGUSTO CRUZ AYALA C.C 91 216.220 | 0 | 179868500 | 0 | 0 | 179868500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179868500 | PRORROGA N 1 PRORROGA N 2 PRORROGA N 3 | 28/09/2023 26/03/2024 09/09/2024 | 3 MESES 5 MESES 2 MESES | SUSPENSIÓN N 1 | 2023-12-01 | 45 DÍAS | 2024-11-16 | 605 47 994000094203 Aseguradora Solidaria de Colombia | 2022-11-28 | 2025-06-29 | 0 | 0 | 0 | 605 47 994000094203 Aseguradora Solidaria de Colombia | 2022-11-28 | 2027-12-28 | 0 | 0 | 0 | 605 47 994000094203 Aseguradora Solidaria de Colombia | 2022-11-28 | 2028-02-08 | 0 | 0 | 0 | CONDICIONADO | #VALUE! | 91% | 0% | 91% | 0% | 0% | 90% | 0% | 90% | 0% | 0% | #VALUE! | VIGENTE | Activos | Suspendido | 0 | 0 | 3 | Acta Parcial 1 - 31/05/2024 Acta Parcial 2 - 12/08/2024 Acta Parcial 3 - 11/10/2024 | 1. $57.252.144 2. $72.199.216 3. $32.430.291 | 161881651 | 17986849 | 90% | 17986849 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-12-16 | 0 | 0 | Jonathan Herrera | Juan Manuel Salguero | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-15-12536926&g-recaptcha-response=03AFcWeA4U_VKj5myizmSrvS5Y8rcLx6qKw24kKO81WqFiUdQ7gtcUOTuEIvT3pKdxUWpnOkPA_InXGKK83ZZTMqV9dnwPbaBg9QH--UC-rWEeZ1SIC5Bro53Rrn9dkkJQWI3hexA30zN3zn54HD0_eTlSt4-QDquaxKJEvvJaAxN_BE0mh0eYzfh6WcSF5dCZVSAjFJOFgRETAmSj7ocShb8ExBw2QBBGivkNGVZM9h7aZwO__4oKz9aCtTNmC6jZ3HvPmv1OgCVnPLt99K_CX6egj8MJVYz1faYerxdw10x88_CRsAljOoO9ed1STf48nZaVm3rK0Z3fEpBgCXL1KAucIiEzPlnPPDQEgiwt47gPXvcnqzw1AKVNU-iQl8XgQZYJetGoRjSPuus7HqhT9P2-okurafWPtBoEKH81mk4BEhGGVp8X8dOLBXqY9QP8iEVowpKoV3j1kQkkGu-qeQ2_s3_xw5zxVL9R4tlBoKP7M9n0yKkikmca-hDsK5IKW-hFeWV07rdb3HOrRZhhv5Q1HJK1uNsPSoQe5_iUr-EOYaJGXxslUKFh3dZ4KP_lvJD3Pl6D-KxAYsMKDZvy7DwPNU91gRkPD06Dt2r2wb2463VLyalCamrMJXqLhFiP5aeSu4ZWbadJ37Jh_Xt114U-ZQuMweAWGaEQNtI0KLa8YdzcuPq_hSU | La interventoría también está suspendida, se encuentra al día en los informes semanales y mensuales. | 2024-11-15 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #REF! |  |  | No requiere
EPC-CI-031-2021 | 64 | MADRID | SABANA OCCIDENTE | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA EJECUTAR LA OPTIMIZACIÓN REDES DE ALCANTARILLADO AGUAS RESIDUALES Y COMBINADAS URBANOS - ETAPA 1 ARC-MACRODISTRITO SANITARIO 2, MUNICIPIO DE MADRID DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. | MVCT | 2021-10-15 | 24227 | 0 | Con la ejecución del proyecto se optimiza el funcionamiento hidráulico del sistema de alcantarillado, se eliminan los malos olores en el ambiente y los vectores de morbilidad asociados a estos, y se incrementa la vida útil de las estructuras de pavimento, ya que al optimizar las redes de alcantarillados se disminuyen las infiltraciones y exfiltraciones, las cuales están ocasionando hundimientos o encharcamientos de aguas residuales | 0 | 0 | 0 | 0 | 1276161682 | 0 | 428195274 | 4209000000 | 0 | 5219720164 | 11133077120 | CDR 12729 ($550.405.325) 19/05/2022 CDF 51 ($5.219.720.164) 01/02/2022 | 0 | ALCANTARILLADO | URBANO | CONVENIO | EPC-CI-031-2021 | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA EJECUTAR LA OPTIMIZACIÓN REDES DE ALCANTARILLADO AGUAS RESIDUALES Y COMBINADAS URBANOS - ETAPA 1 ARC-MACRODISTRITO SANITARIO 2, MUNICIPIO DE MADRID DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. | 2021-11-12 | 2022-05-10 | 15 MESES | 2023-10-18 | EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE MADRID ESP NIT: 832.001.512-2 | RAFAEL ARTURO CUBILLOS CAMPOS CC: 79.570.181 | 9979125489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9979125489 | NINGUNA | NINGUNA | NINGUNA | SUSPENSION N 1 PRO 1 SUSP No. 1 PRO 2 SUSP No. 1 SUSPENSION N 2 | 02/05/2023 02/08/2023 02/11/2023 08/03/2024 | 3 MESES 3 MESES 3 MESES 4 MESES | 0% | 0% | 0.58523 | 2026-10-21 | 54.1667 | VIGENTE | En Ejecución | N/A | 340-47-994000040989 aseguradora solidaria de colombia | 2022-07-19 | 2024-10-19 | POR CONTRATAR | POR CONTRATAR | POR CONTRATAR | POR CONTRATAR | POR CONTRATAR | POR CONTRATAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POR CONTRATAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POR CONTRATAR | #VALUE! | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | #VALUE! | VIGENTE | Activos | Por contratar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | N/A | EPC-PDA-I-129-2023 | 2023-01-31 | POR INICIAR | CONSORCIO INTEGRAL MLF 901.667.499-2 | 725756355 | 0 | RIO BOGOTÁ - CUENCA MEDIA | 0 | 0 | 0 | 2024-12-16 | 0 | 0 | Jonathan Herrera | Juan Manuel Salguero | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-12502522 | A través de oficio No. 00002121 de fecha de 30/10/2024, la EAAAM – ESP donde mencionan diferentes aspectos han retrasado el inicio del mismo y se evidencia en el comunicado que la EAAAM-ESP radica a la entidad; teniendo en cuenta que para la etapa contractual en lo relacionado con el principio de selección objetiva la contratación derivada del convenio interadministrativo EPC CI 031 2021 la EAAAM ESP deberá realizar por pliegos tipo de infraestructura de agua potable y saneamiento básico y este contempla un término no menor a tres (03) meses de acuerdo al cronograma de contratación; para la etapa del perfeccionamiento del contrato la EAAAM ESP menciona además que se cuenta con un plazo de un (01) mes para realizar revisión a los estudios diseños y demás documentos de soporte técnico; para la etapa de construcción se debe contar con quince (15) meses que corresponden a la ejecución, para el desarrollo de las obras y para la etapa de liquidación de los contratos se debe contar con un tiempo de cuatro (04) meses siguientes al vencimiento del plazo mismo. De esta manera realizando la suma de las etapas mencionadas anteladamente, los veintitrés (23) meses permitirán culminar a satisfacción el proceso contractual de la obra, con el fin de dar cumplimiento al objeto convenido y materializar el proyecto que constituye el fin de la celebración del Convenio. | 2024-11-15 | 10704881844 | 428195273.76 | 11133077117.76 | Por iniciar | 11133077117.76 | #REF! |  |  | No requiere |  | 2026-06-30
EPC-PDA-O-360-2019 | 65 | MOSQUERA | SABANA OCCIDENTE | OPTIMIZACIÓN REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DEL BARRIO PORVENIR RÍO Y VILLA LADY, MUNICIPIO DE MOSQUERA | MVCT 2015EE0057197 | 2018-10-24 | 6070 | 590 | Culminar las obras del proyecto inicial y entregar un sistema funcional en operación para garantizar el servicio, cumpliendo con los parámetros definidos por ella RAS. Lograr el 100% de cobertura de alcantarillado pluvial, solucionando el problema de inundaciones en la parte baja de la zona del proyecto. Realizar las obras de redes de servicios públicos para poder llevar a cabo la pavimentación de las vías del barrio Porvenir Río y villa Lady. Disminuir el riesgo de inundación, dados los caudales excesivos provenientes de fuertes precipitaciones en época de invierno. Eliminación de los problemas de salud pública y contaminación ambiental, beneficiando a los habitantes del sector al eliminar los represamientos de agua en la parte baja de la red. | 0 | 0 | 0 | 0 | 6171481453 | 0 | 2827934883 | 1873000000 | 0 | 0 | 10872416336 | CDR No. 6575 11/01/2019 CDR No. 6576 11/01/2019 | 0 | ALCANTARILLADO | URBANO | CONTRATO-DIRECTO | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | #VALUE! | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | EPC-PDA-O-360-2019 | OPTIMIZACIÓN REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO.: Y PLUVIAL DEL BARRIO PORVENIR RÍO Y VILLA " LADY, MUNICIPIO DE MOSQUERA | 2019-08-12 | 2020-10-28 | 8 MESES | 2021-06-27 | CONTRATISTA INICIAL: UNION TEMPORAL REDES MOSQUERA 2019 NIT: 901.310.155-1 CESION A CONTRATISTA:INGENIERIA Y DESARROLLO URBANISTICO - INGEDEUR S.A.S. NIT: 900.128.706-7 | R/L: CESAR HERNAN GARCIA CASASBUENAS C.C. 79.524.984 CEL:3223668339 R/L: DIANA CAROLINA CONTRERAS AVILA. C.C. 1.013.619.160 CEL:3202800393 | 0 | 6490693868 | 0 | 0 | 6490693868 | 2022-12-29 | 3245346934 | 0 | 0 | 9736040802 | PRORROGA N 1 PRORROGA N 2 PRORROGA N 3 PRORROGA N 4 PRORROGA N 5 PRORROGA N 6 PRORROGA N 7 PRORROGA N 8 PRORROGA N 9 | 20/10/2021 10/05/2022 05/12/2022 29/12/2022 14/09/2023 29/11/2023 21/12/2023 01/03/2024 06/06/2024 | 4 MESES 4 MESES 2 MESES 4 MESES 75 DÍAS 1 MES 1 MES 2 MESES 2 MESES | SUSPENSION N 1 PRO 1 SUS 1 SUSPENSION N 2 PRO 1 SUS 2 PRO 2 SUS 2 SUSPENSION N 3 SUSPENSION N 4 PRO 1 SUS 4 PRO 2 SUS 4 SUSPENSION N 5 SUSPENSION N 6 | 19/03/2021 01/06/2021 10/11/2021 10/02/2022 10/03/2022 25/07/2022 05/03/2023 05/04/2023 05/05/2023 05/06/2023 14/12/2023 | 74 DIAS 41 DIAS 3 MESES 28 DIAS 18 DIAS 18 DIAS 1 MES 1 MES 1 MES 1 MES 1 MES | 2024-08-08 | 307211–8 SURAMERICANA DE SEGUROS | 2022-04-29 | 2024-12-08 | N/A | N/A | N/A | 307211–8 SURAMERICANA DE SEGUROS | 2022-04-29 | 2029-08-08 | 307211–8 SURAMERICANA DE SEGUROS | 29/02/2029 | 2027-08-08 | N/A | N/A | N/A | 0826103−6 SURAMERICNA DE SEGUROS | 2024-04-05 | 2024-08-08 | 2024-08-08 | 46 | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 90% | 0% | 90% | 0% | 0% | 1.0942 | VENCIDO | En Liquidación | En liquidación | 0 | 0 | 12 | Acta Parcial 1: 01/08/2021 Acta Parcial 2: 03/11/2021 Acta Parcial 3: 25/09/2022 Acta Parcial 4: 05/12/2022 Acta Parcial 5: 18/04/2023 Acta Parcial 6: 27/07/2023 Acta Parcial 7: 21/09/2023 Acta Parcial 8: 11/10/2023 Acta Parcial 9: 16/01/2024 Acta Parcial 10: 29/04/2024 Acta Parcial 11: 20/06/2024 Acta Parcial 12: 27/06/2024 | $768.930.985,96 $195.770.820,47 $1.230.538.466,00 $1.019.499.137,00 $754.049.800,00 $694.789.233,00 $348.800.330,00 $643.752.142,00 $497.789.312,00 $825.552.365,00 $1.408.131.892,00 $376.034.976 | 8763639459.43 | 972401342.57 | 90.01% | 972401342.57 | N/A | EPC-CI-099-2019 | 2019-06-25 | 2019-07-23 | INMOBILIARIA DE CUNDINAMARCA | 474836180 | 0 | RIO BOGOTÁ - CUENCA MEDIA | 0 | 0 | 0 | 2024-12-16 | 0 | Octubre de 2024 | Jonathan Herrera | Juan Manuel Salguero | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-1-202277 | Terminacion de la obra el 8 de agosto. El contratista de obra que tiene un avance del 100%, paz y salvos a terceros, limpieza final de los sectores donde se intervino la obra y elaboracion de informes finales. El acta de entrega y custodia esta para la firma del gerente de la EAMOS, para despues ser firmada por el alcalde de Mosquera, esto con el fin de realizar el proceso de liquidacion. | 2024-11-30 | 10448295072 | 417931802.88 | 10866226874.88 | En ejecución | 10866226874.88 | #REF! |  |  | No requiere |  | 2024-08-30
EPC-PDA-I-289-2023 | 66 | INTERVENTORÍA | INTERVENTORÍAS | INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA CONSTRUCCIÓN DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE PARA EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE ANOLAIMA - CUNDINAMARCA. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67042879 | 0 | 0 | 67042879 | 12249 31/01/2022 $67.042.884 | 20230394 16/06/2023 | INTERVENTORÍA | URBANO | CONTRATO-INTERVENTORÍA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | EPC-PDA-I-289-2023 | INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA CONSTRUCCIÓN DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE PARA EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE ANOLAIMA - CUNDINAMARCA. | 2023-05-15 | 2023-07-12 | 7 MESES | 2024-02-11 | CONSORCIO ANOLAIMA | MARTA KATERINE USECHE RAMIREZ CC. 1015405752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67042879 | 0 | 9008999 | 0 | 0 | 76051878 | 0 | 0 | 0 | SUSP N.1 PRO N1 SUSP N.1 REINI. PRO N1 SUSP N.1 | 22/12/2023 22/01/2024 17/10/2024 | 1 MES CONDICIONADA 8 meses, 24 dias | 2024-12-05 | NB-100265238 ANEXO N.3 | 2023-06-15 | 2025-04-05 | N/A | N/A | N/A | NB-100265238 ANEXO N.3 | 2023-06-15 | 2027-12-15 | N/A | N/A | N/A | NB-100265238 ANEXO N.3 | 2024-01-15 | 2029-12-05 | N/A | N/A | N/A | 2024-12-05 | 17.0667 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 79% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.0215 | VENCIDO | Activos | En ejecución | 0 | 0 | 2 | 1. 29/11/2023 2. 25/04/2024 | 1. $35.076.834 2. $25.261.756,81 | 60338590.81 | 15713287.19 | 79.34% | 15713287.19 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-12-16 | 0 | 0 | Jonathan Herrera | Maria Camila Bustos | https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?ProfileName=CCE-20-Concurso_Meritos_Sin_Lista_Corta_1Sobre&PPI=CO1.PPI.23577792&DocUniqueName=ContratoDeCompra&DocTypeName=NextWay.Entities.Marketplace.Tendering.ProcurementContract&ProfileVersion=2&DocUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.4967365&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+ | se encuentra supervisando la finalizacion de las obras y verificando que quede totalmente funcional, actualizo las respectivas polizas. | 2024-11-30 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #REF! |  |  | No requiere
EPC-CI-013-2023 | 67 | PACHO | RIONEGRO | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA LA CONTRATACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL ACUEDUCTO VEREDAS SAN MIGUEL Y GUAYABAL DE PATASÍA, MUNICIPIO PACHO, DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA | MDVP | 2023-04-13 | 882 | 0 | EL MUNICIPIO se compromete con LA EMPRESA a contratar la ejecución del proyecto, para lo cual adelantará el proceso correspondiente a la selección del contratista que deberá ejecutar la CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL ACUEDUCTO VEREDAS SAN MIGUEL Y GUAYABAL DE PATASÍA, MUNICIPIO PACHO, DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA deberá ejecutar el objeto del contrato conforme las condiciones técnicas del proyecto presentado ante el Mecanismo Departamental de Viabilización de Proyectos, para lo cual, deberá tener en cuenta que: el proyecto consiste en completar el sistema de acueducto con la inclusión de los procesos de tratamiento, para garantizar el servicio al agua potable, cumpliendo con los parámetros definidos por el Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico RAS. Resolución 0330 de 2017, garantizar el suministro de agua potable con los índices de riesgo dentro de los parámetros establecidos por la normatividad colombiana, incrementar en el mediano o largo plazo la cobertura del tratamiento de agua potable de las Veredas San Miguel y Guayabal de Patasía, disminuir el riesgo de enfermedades gastrointestinales en los usuarios del acueducto veredal de San Miguel y Guayabal de Patasía, disminuir las consultas médicas por problemas médicos asociados a consumo de agua no apta en los sectores veredales que atiende el acueducto, a través de la construcción de una planta de tratamiento de agua potable modular o compacta para un caudal de diseño de 4 l/s, suministro e instalación de tanques PVC de 250 It. para dosificación de cloro, coagulante y cal, construcción del sistema de lechos de secado en concreto reforzado, Instalación de desagües e interconexiones de los procesos de la planta, construcción en mampostería de la caseta de operación, instalación de red eléctrica, e instalaciones eléctricas de la caseta de operación, suministro e instalación de luminarias, suministro de elementos de laboratorio y el arranque y puesta en marcha de la planta de tratamiento de agua potable, todo lo anterior cumpliendo el Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico - RAS. Resolución (0330 de 2017), la Resolución 0884 de 2018 y con las especificaciones técnicas exigidas por Norma Colombia de Diseño y Construcción Sismo Resistente NSR-10. | 0 | 0 | 0 | 570303142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 570303142 | 14536 19/04/2023 $570.303.142 | 0 | PTAP | RURAL | CONVENIO | EPC-CI-013-2023 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA LA CONTRATACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL ACUEDUCTO VEREDAS SAN MIGUEL Y GUAYABAL DE PATASÍA, MUNICIPIO PACHO, DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA | 2023-06-24 | 2023-07-18 | 10 MESES | 2024-05-17 | MUNICIPIO DE PACHO NIT: 899,999,475-4 | Sebastian Reyes Cel. 3164379728 | 570303142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 570303142 | Prorroga N.1 | 2024-09-23 | 4 meses | SUSPENSION N. 1 Prorroga N.1 a la Suspension N.1 | 18/07/2023 04/03/2024 | 69 Dias 65 Dias | 83% | 65.23% | 0.91993 | 2025-01-30 | 18.7333 | VIGENTE | En Ejecución | N/A | N/A | N/A | N/A | 280-2023 | CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL ACUEDUCTO VEREDAS SAN MIGUEL Y GUAYABAL DE PATASÍA, MUNICIPIO PACHO, DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA | 2023-09-27 | 2024-05-07 | 7 MESES | 2025-01-06 | CABAR CONSTRUCTIONS SAS NIT. 900532090-0 | LIBARDO RIOS OLAYA C.C. 11343010 | 0 | 0 | 570302629 | 0 | 570302629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 570302629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-01-06 | 21-44-101427819 SEGUROS DEL ESTADO SA ANEXO N. 3 | 2025-05-08 | 2024-12-09 | N/A | N/A | N/A | 21-44-101427819 SEGUROS DEL ESTADO SA ANEXO N. 3 | 2025-05-08 | 2027-12-09 | 21-44-101427819 SEGUROS DEL ESTADO SA ANEXO N. 3 | 0 | AMPARA 5 AÑOS | 0 | 0 | 0 | 21-40-101220760 ANEXO N. 5 | 2024-05-08 | 2024-12-09 | 2025-01-06 | 8.1333 | 83% | 0% | 0% | 83% | 0% | 65.23% | 0% | 0% | 65.23% | 0% | 0.91393 | VIGENTE | Activos | En ejecución | 0 | 0 | 2 | 27/06/2024 09/10/2024 | 1. $ 87.823.134 2. $ 284.162.041 | 371985175 | 198317454 | 65.23% | 198317454 | N/A | EPC-PDA-I-067-2024 | 2024-03-11 | 2024-05-07 | ENRIQUE FONSECA CARDONA C.C. 19172715 | 68804290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-12-16 | 0 | 0 | Jonathan Herrera | Maria Camila Bustos | https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.5130780&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+ | Se encuentra en ejecución, con avance del 83%, se prorrogara hasta el 28 de febrero del 2025 con el fin de tener el periodo de puesta en marcha | 30/11//2024 | 639106919 | 25564276.76 | 664671195.76 | Por iniciar | 664671195.76 | #REF! |  |  | No requiere |  | 2024-12-31
EPC-PDA-I-484-2023 | 68 | INTERVENTORÍA | INTERVENTORÍAS | INTERVENTORIA A LA "CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE ACUEDUCTO VEREDA ANTIOQUIA DEL MUNICIPIO EL COLEGIO DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62201239 | 0 | 0 | 62201239 | CDR 14096 ($62.201.239) 26/12/2022 | 0 | INTERVENTORÍA | N/A | CONTRATO-INTERVENTORÍA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | EPC-PDA-I-484-2023 | INTERVENTORIA A LA "CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE ACUEDUCTO VEREDA ANTIOQUIA DEL MUNICIPIO EL COLEGIO DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA | 2023-09-12 | 2023-11-09 | 8 MESES | 2024-07-08 | SOLUCIONES INTEGRALES PARA EL DESAROLLO AMBIENTAL S.A.S -SIDEB S.A.S | JUAN CAMILO GUTIERREZ GONZALEZ | 0 | 0 | 61441247 | 0 | 61441247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61441247 | PRORROGA N 1 PRORROGA N 2 | 08/07/2024 08/10/2024 | 3 MESES 3 MESES | 0 | 0 | 0 | 2025-01-07 | 14-44-101193669 Seguros del Estado | 2023-09-19 | 2029-04-19 | 0 | 0 | 0 | 14-44-101193669 Seguros del Estado | 2023-09-19 | 2029-04-19 | 0 | 0 | 0 | 14-44-101193669 Seguros del Estado | 2023-09-19 | 2029-04-19 | 0 | 0 | 0 | 2025-01-07 | 14.1667 | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% | 42% | 0% | 0% | 42% | 0% | 0.94824 | VIGENTE | Activos | En ejecución | 0 | 0 | 0 | 1 | 1. $26.100.241,73 | 26100241.73 | 35341005.27 | 42.48% | 35341005.27 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-12-16 | 0 | 0 | Jonathan Herrera | Juan Manuel Salguero | https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.5345630&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+ | Es de resaltar que el interventor a través de sus profesionales contratados, realizará las actividades de revisión, control y análisis sobre el tiempo solicitando, y así cumplir con la entrega a satisfacción de la PTAP instalada. Esto con el fin de garantizar la finalización de la puesta en marcha en cumplimiento con los requerimientos técnicos y de seguridad exigidos en el contrato. Se solicito a traves de coreo electronico los informes mensual Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre e informes semanales del 1 de julio al 30 de octubre del 2024. Los cuales se han solicitado verbalmente y a la fecha No reposan en físico en el archivo de la carpeta de EPC-PDA-I-484-2023 de EPC, y que según el mencionado contrato en la CLÁUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL INTERVENTOR. Obligación No.16:” Presentar oportunamente informes semanales, mensuales y final de interventoría, de conformidad con el Sistema de Gestión de Calidad de la Empresa, los cuales deberán contener, entre otra, la siguiente información…”. Y en la CLÁUSULA 13. RESPONSABILIDAD. “El Interventor es responsable de cumplir las obligaciones pactadas en el contrato…” | 2024-11-30 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #REF! |  |  | No requiere
EPC-PDA-I-241-2023 | 69 | CUNDINAMARCA | INTERVENTORÍAS | INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DEL MUNICIPIO GUTIERREZ. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 200883531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200883531 | 12299 15/02/2022 $ 200.883.531 | 0 | INTERVENTORÍA | N/A | CONTRATO-INTERVENTORÍA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | EPC-PDA-I-241-2023 | INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DEL MUNICIPIO GUTIERREZ. | 2023-04-20 | 2023-09-20 | 8 MESES | 2024-05-19 | SOCIEDAD TÉCNICA SOTA LTDA NIT. 8 9 1 1 0 1 1 0 0 5 | BENJAMIN BARRERO ARCINIEGAS C.C. No. 17.045.139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200883531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200883531 | PRORROGA N. 1 | 2024-05-18 | 1 MES | 0 | 0 | 0 | 2024-06-19 | NV-100087911 ANEXO N.4 | 2024-04-19 | 2024-11-18 | N/A | N/A | N/A | NV-100087911 ANEXO N.4 | 2024-04-19 | 2024-07-18 | N/A | N/A | N/A | NV-100087911 ANEXO N.4 | 2024-07-18 | 2029-07-18 | 0 | 0 | 0 | 2024-06-19 | 9.1 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 89% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.6593 | VENCIDO | En Liquidación | En liquidación | 0 | 0 | 3 | 1. 26/02/2024 2. 08/04/2024 3. 10/05/2024 | 1. $50.685.659 2. 24.152.345 3. 104.419.259 | 179257263 | 21626268 | 89.23% | 21626268 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-12-16 | 0 | 0 | Jonathan Herrera | Maria Camila Bustos | https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/Update?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.4645671&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+ | El contrato de obra presenta un avance del 100%, se realizo entrega el 18 de octubre del 2024. Se iniciara el proceso de liquidacion una vez se liquide el contrato de obra | 2024-11-30 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #REF! |  |  | No requiere
EPC-CI-075-2023 | 70 | PULÍ | MAGDALENA CENTRO | ESTABLECER EL MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE EMPRESAS PÚBLICAS DE CUNDINAMARCA Y EL MUNICIPIO CON EL FIN DE ”AUNAR ESFUERZOS TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA EJECUTAR EL PROYECTO “OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO, INCLUYE LA CONSTRUCCIÓN DE UN POZO PROFUNDO PARA LA CAPTACIÓN DE AGUAS SUBTERRÁNEAS, DE LA VEREDA PULICITO DEL MUNICIPIO DE PULÍ, CUNDINAMARCA – FASE I” | MDVP | 2023-06-09 | 1575 | 0 | Etapa 1. Prospección de aguas subterráneas: Contempla la exploración de aguas subterráneas autorizada por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca CAR mediante la Resolución No. 07227000080 de 29 de agosto de 2022 “Por medio de la cual decide un recurso de reposición y se adoptan otras determinaciones”, mediante la construcción de pozo para prospección y la elaboración de la prueba de bombeo que permita establecer las condiciones del pozo. De forma general contempla la: Perforación para prospección de aguas subterráneas a 450 m de profundidad y prueba de bombeo | 0 | 0 | 0 | 1576000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 922966507 | 2498966507 | 157306 17/07/2023 $1.576.000.000 CDF 59 09/06/2023 $ 922.966.507 | 0 | ACUEDUCTO | URBANO | CONVENIO | EPC-CI-075-2023 | ESTABLECER EL MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE EMPRESAS PÚBLICAS DE CUNDINAMARCA Y EL MUNICIPIO CON EL FIN DE ”AUNAR ESFUERZOS TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA EJECUTAR EL PROYECTO “OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO, INCLUYE LA CONSTRUCCIÓN DE UN POZO PROFUNDO PARA LA CAPTACIÓN DE AGUAS SUBTERRÁNEAS, DE LA VEREDA PULICITO DEL MUNICIPIO DE PULÍ, CUNDINAMARCA – FASE I” | 2023-06-28 | 2023-08-01 | 18 MESES | 2025-01-31 | MUNICIPIO DE PULI . NIT 800.085.612-4 | Camilo Dicelis Cel. 3105652549 | 2498966507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2498966507 | 0 | 0 | 0 | Suspension N.1 AMPLIACION N.1 A LA SUSPENSION N.1 | 02/11/2023 31/01/2024 | 3 meses 6 Meses, 3 Dias | 39.43% | 36.59% | 0.60822 | 2025-11-05 | 27.5667 | VIGENTE | En Ejecución | N/A | N/A | N/A | N/A | 200-1501148-2023 | OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO, INCLUYE LA CONSTRUCCIÓN DE UN POZO PROFUNDO PARA LA CAPTACIÓN DE AGUAS SUBTERRÁNEAS, DE LA VEREDA PULICITO DEL MUNICIPIO DE PULÍ, CUNDINAMARCA – FASE I” | 2023-10-31 | 2024-08-05 | 15 MESES | 2025-11-05 | CONSORCIO PULICITO 2023 NIT. 901766206-6 | EDWARD ANDRES SEPULVEDA HERNANADEZ C.C. 1116855023 DE TAME | 2496991266 | 0 | 0 | 0 | 2496991266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2496991266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-04 | NB-100301658 Anexo N.1 | 2023-12-28 | 2025-07-28 | 0 | 0 | 0 | NB-100301658 Anexo N.1 | 2023-12-28 | 2028-03-28 | NB-100301658 Anexo N.1 | 2025-03-28 | 2030-03-28 | NB-100301658 Anexo N.1 | 2023-12-28 | 2028-03-28 | NB-100075103 Anexo N.1 | 2023-12-28 | 2025-03-28 | 2025-11-05 | 15.2333 | 39.43% | 39.43% | 0% | 0% | 0% | 36.59% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.29103 | VIGENTE | Activos | En ejecución | 0 | 0 | 2 | 1. 04/10/2024 2. 12/11/2'024 | 1. $ 322.463.672 2. $591.285.661 | 913749333 | 1583241933 | 36.59% | 1583241933 | N/A | EPC-PDA-I-515-2023 | 2023-12-27 | 2024-08-05 | EMERSON ANDRES TOLOSA OROZCO C.C.9266012 | 164820000 | CAR - CUNDIMANARCA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-12-16 | 0 | 0 | Jonathan Herrera | Maria Camila Bustos | https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/Update?ProfileName=CCE-16-Servicios_profesionales_gestion&PPI=CO1.PPI.25903166&DocUniqueName=ContratoDeCompra&DocTypeName=NextWay.Entities.Marketplace.Tendering.ProcurementContract&ProfileVersion=7&DocUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.5169051&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+ | Se encuentra en ejecucion, con un avance del 39,43%, teniendo mayores rendimientos que los programados en el cronograma de obra, se realiza seguimiento de ejecución de obras semanalmente. Están en proceso de encamisado del pozo. | 2024-11-30 | 2661811266 | 106472450.64 | 2768283716.64 | Por iniciar | 2768283716.64 | #REF! |  |  | No requiere |  | 2025-12-31
EPC-CI-067-2019 | 71 | SOPÓ | SABANA CENTRO | CONTRATAR LA CONSTRUCCION REDES PARA LA AMPLIACION DE LA COBERTURA DEL ACUEDUCTO RIO TEUSACA PARA LAS VEREDAS VIOLETA, MERCENARIO, SAN GABRIEL Y AGUAS CALIENTES DEL MUNICIPIO DE SOPO, CUNDINAMARCA. | MDVP 000123 | 2019-04-17 | 2341 | 2341 | Construcción de 3 estaciones de bombeo. Construcción de 2 tanque de almacenamiento, el primero de 420m³ denominado Tanque Aguas Calientes, el segundo de 300m³ denominado Tanque Superior. Redes de impulsión: Instalación de 1990m tubería standart HD DN 150 C 40. Instalación de 2997m tubería HD Ø4" DN 100 C 40. Redes de distribución: Suministro e instalación de 348m tubería PVC unión mecánica Ø6" RDE 21 Suministro e instalación de 3879m tubería PVC unión mecánica Ø4" RDE 21 Suministro e instalación de 8525m tubería PVC unión mecánica Ø3" RDE 21 Suministro e instalación de 14.915m tubería PVC unión mecánica Ø2" RDE 21 Acometidas domiciliarias: Suministro e instalación de 12 acometidas domiciliarias red Ø6" Suministro e instalación de 37 acometidas domiciliarias red Ø4" Suministro e instalación de 48 acometidas domiciliarias red Ø3" Suministro e instalación de 57 acometidas domiciliarias red Ø2" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237943879 | 520000000 | 0 | 6328596968 | 7086540847 | CDR 7814 21/06/2019 $4.950.952.432 CDR 7813 21/07/2018 $1.500.000.000 | 20190171 26/06/2019 | ACUEDUCTO | RURAL | CONVENIO | EPC-CI-067-2019 | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS CON EL FIN DE CONTRATAR LA CONSTRUCCION REDES PARA LA AMPLIACION DE LA COBERTURA DEL ACUEDUCTO RIO TEUSACA PARA LAS VEREDAS VIOLETA, MERCENARIO, SAN GABRIEL Y AGUAS CALIENTES DEL MUNICIPIO DE SOPO, CUNDINAMARCA. | 2019-06-25 | 2019-07-09 | 13 MESES | 2020-08-08 | EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE SOPÓ EMSERSOPO-ESP | LAURA ING. DE PROYECTOS TEL - 3013574241 HERNANDO TARAZONA GERENTE EMSERSOPO TEL- 3183065396 | 6450952432 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | N/A | 6450952432 | NINGUNA | NINGUNA | NINGUNA | SUSPENSION N° 1 | 2020-01-02 | 4 años, 6 meses, 7 dias | 0% | 0% | 0.97021 | 2025-02-15 | 68.2667 | VIGENTE | En Ejecución | N/A | N/A | N/A | N/A | 64-2019 | CONSTRUCCION REDES PARA LA AMPLIACION DE LA COBERTURA DEL ACUEDUCTO RIO TEUSACA PARA LAS VEREDAS VIOLETA, MERCENARIO, SAN GABRIEL Y AGUAS CALIENTES DEL MUNICIPIO DE SOPO, CUNDINAMARCA. | 2019-11-18 | POR INICIAR | 10 MESES | POR INICIAR | UNION TEMPORAL COOPNAL-AGS NIT.832003318-9 | MONTOYA 3108747942 | 6449068794 | 0 | 0 | 0 | 6449068794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6449068794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2145101289426 SEGUROS DEL ESTADO | 2019-11-18 | 2020-01-18 | N/A | N/A | N/A | 2145101289426 SEGUROS DEL ESTADO | 2019-11-18 | 2023-09-18 | 2145101289426 SEGUROS DEL ESTADO | 0 | 5 AÑOS DESPUES DEL ACTA DE TERMINACION | 0 | 0 | 0 | 2140101144149 SEGUROS DEL ESTADO | 2019-11-18 | 2021-01-18 | POR INICIAR | #VALUE! | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | #VALUE! | VIGENTE | Activos | Por iniciar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6449068794 | 0% | 6449068794 | N/A | EPC-PDA-I-414-2019 | 2019-11-25 | POR INICIAR | CONSORCIO INTERSABANA 901.338.186 -1 ALVARO EDGARDO CONTRERAS SUAREZ | 396963175 | 0 | RIO BOGOTÁ - CUENCA ALTA | 0 | 0 | 0 | 2024-12-16 | 0 | 0 | Jonathan Herrera | Maria Camila Bustos | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-9623835 | El proyecto se encuentra en proceso de actualización para el proceso de reformulación, esta se encuentra a cargo de la consultoría contratada por EMSERSOPO. Se realizara la ultima mesa de trabajo el 2 de diciembre con la ventanilla Departamental, Emsersopo, consultoria y supervision de EPC con el fin de dar a conocer el ultimo producto y si se presentan observaciones, ser subsanadas y poder asi realizar la entrega de documentacion para la reformulacion | 2024-11-30 | 6846031969 | 273841278.76 | 7119873247.76 | Por iniciar | 7119873247.76 | #REF! | Sí | 0 | MDVP | Se encuentra suspendido debido a que se procedera a realizar reformulación, el Prestador ya entregó el cronograma para su consultoría, manifestando que en el mes de noviembre entregará el proyecto completo para iniciar el proceso de reformulación antes la ventanilla Departamental. Por parte de la supervisión se esta realziando la solicitud de modificación al convenio según lo hablado con contractual, para en caso de no cumplir los tiempos, el convenio se liquidará de manera bilateral ya se perfecciono el modificatorio para anexar el nuevo numeral a la clausula vigesima segunda, donde condiciona el tiempo para entregar la documentacion para la reformulacion. . Se realizara mesas de trabajo con ventanilla departamental, Emsersopo, consultoria de Emsersopo y supervision de EPC para conocer los avances que tiene el proceso de reformulacion segun el cronograma entregado por la consultoria | 2025-12-31
EPC-PDA-O-407-2021 | 72 | TENA | TEQUENDAMA | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO DE LA GRAN VÍA MUNICIPIO DE TENA, CUNDINAMARCA. | MVCT | 2020-11-12 | 628 | 628 | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO DE LA GRAN VÍA DEL MUNICIPIO DE TENA, CUNDINAMARCA | 0 | 970637973 | 0 | 541218095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16000000 | 0 | 1527856068 | CDR 9941 ($16.000.000) 23/12/2020 CDR 9942 ($541.218.095) 23/12/2020 RESOLUCION 0653 Y CONVENIO CUR 1105 DE 2020 ($970.637.973) 02/12/2020 | 0 | ALCANTARILLADO | URBANO | CONTRATO-DIRECTO | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | EPC-PDA-O-407-2021 | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO DE LA GRAN VÍA MUNICIPIO DE TENA, CUNDINAMARCA. | 2021-11-26 | 2022-02-14 | 5 MESES | 2022-07-13 | CONSORCIO OBRAS DEL FUTURO NIT.901536486-5 | NICOLAI AVILA RL CEL: 3138548992 | 0 | 1387293391 | 0 | 0 | 1387293391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1387293391 | PORRROGA N 1 PRORROGA N 2 PRORROGA N 3 | 13/07/2022 21/09/2022 21/10/2022 | 2 MESES 1 MES 1 MES | SUSPENSIÓN N 1 SUSPENSION N 2 SUSPENSION N 3 | 28/10/2022 28/11/2022 29/12/2022 | 1 MES 1 MES 1 MES | 12/01/2023 11/02/2023 14/03/2023 | 4006404 HDI SEGUROS SAS | 2022-04-28 | 2023-09-14 | 0 | 0 | 0 | 4006404 HDI SEGUROS SAS | 2022-04-28 | 2026-03-17 | 4006404 HDI SEGUROS SAS | 2022-04-28 | 2028-03-14 | 0 | 0 | 0 | 4001244 HDI SEGUROS SAS | 2022-04-28 | 2022-07-14 | 2023-03-14 | 13.1 | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 90% | 0% | 90% | 0% | 0% | 2.6361 | VENCIDO | En Liquidación | En liquidación | 0 | 0 | 4 | Acta Parcial 1 - 27/07/2022 Acta Parcial 2 -18/10/2022 Acta Parcial 3 - 5/12/2022 Acta Parcial 4 - 04/04/2023 | 4 | 1248214850 | 139078541 | 89.97% | 139078541 | N/A | EPC-PDA-I-408-2021 | 2021-11-30 | 2022-02-14 | CESAR EDUARDO GOMEZ GOMEZ CC19.275.138 | 122089240 | 0 | RIO BOGOTÁ - CUENCA BAJA | 0 | 0 | 0 | 2024-12-16 | 0 | 0 | Jonathan Herrera | Juan Manuel Salguero | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-21-22028 | Se encuentra en proceso de liquidacion esta para firmas del subgerente general y la subgerente tecnica de EPC. | 2024-11-15 | 1509382631 | 60375305.24 | 1569757936.24 | En liquidación | 1569757936.24 | #REF! |  |  | No requiere |  | 2023-03-14
EPC-CI-046-2021 | 73 | TENA | TEQUENDAMA | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA LA CONTRATACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL ACUEDUCTOVEREDA CATALAMONTE, MUNICIPIO DE TENA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | MDVP | 2021-10-05 | 444 | 0 | CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL ACUEDUCTOVEREDA CATALAMONTE | 0 | 0 | 0 | 381950875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 381950875 | CDR 11749 ($131.950.875) 12/11/2021 CDR 11750 ($250.000.000) 12/11/2021 | 0 | PTAP | RURAL | CONVENIO | EPC-CI-046-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA LA CONTATACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL ACUEDUCTOVEREDA CATALAMONTE, MUNICIPIO DE TENA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | 2021-11-12 | 2021-12-14 | 9 MESES | 2022-09-13 | MUNICIPIO DE TENA | JULIO MACHADO SECRETARIO DE PLANEACION CEL: 3177714608 | 381950875 | 2024-04-01 | 101575342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 483526217 | PRORROGA N 1 PRORROGA N 2 | 23/11/2022 01/01/2024 | 6 MESES 4 MESES | Suspensión No. 1 Suspensión No. 2 Suspension No3 PRO 1 SUS 3 PRO 2 SUS 3 PRO 3 SUS 3 PRO 4 SUS 3 | 15/06/2022 03/08/2022 23/01/2023 22/03/2023 21/06/2023 20/08/2023 19/10/2023 | 33 días 40 días 2 meses 3 MESES 2 MESES 2 MESES 3 MESES | 63% | 66% | 1 | 2024-12-16 | 36.6 | VENCIDO | En Ejecución | N/A | N/A | N/A | N/A | COP-141-2022 | CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL ACUEDUCTOVEREDA CATALAMONTE, MUNICIPIO DE TENA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA-SEGÚN CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 046 DE 2021 CON EPC | 2022-06-14 | 2022-09-12 | 6 MESES | 2023-03-11 | CONSORCIO PTAP TENA NIT901602383-8 | VICTOR ADELMO GUANTIVA CC. 17131059 de Bogotá | 0 | 0 | 358708012 | 0 | 358708013.11 | 2024-04-01 | 103874879.71 | 0 | 0 | 462582892.82 | 0 | 0 | 0 | SUSPENSION N. 1 | 2022-08-03 | 1 AÑO 10 MESES | 2024-11-17 | 11-44-101187916 ANEXO 3 | 2022-07-25 | 2024-03-25 | 0 | 0 | 0 | 11-44-101187916 ANEXO 3 | 2022-07-25 | 2026-01-24 | 11-44-101187916 ANEXO 3 | AMPARA 5 AÑOS, O MESES Y -1 DIA | AMPARA 5 AÑOS, O MESES Y -1 DIA | 11-44-101187916 ANEXO 3 | AMPARA 5 AÑOS, O MESES Y -1 DIA | AMPARA 5 AÑOS, O MESES Y -1 DIA | 11-40-101047750 ANEXO 2 SEGUROS DEL ESTADO | 2022-07-25 | 2023-01-24 | 2025-01-04 | 28.1667 | 63% | 0% | 0% | 63% | 0% | 66% | 0% | 0% | 66% | 0% | 0.97751 | VIGENTE | Activos | En ejecución | 0 | 0 | 2 | Acta Parcial 1 - 15/12/2022 Acta Parcial 2 - 02/12/2024 | $ 30.853.655,82 $ 273.030.276,05 | 303883933.05 | 158698959.77 | 65.69% | 158698959.77 | N/A | EPC-CI-400-2021 | 2021-11-12 | 2022-07-25 | EMPRESA INMOBILIARIA DE CUNDINAMARCA | 30982065 | 0 | RIO BOGOTÁ - CUENCA BAJA | 0 | 0 | 0 | 2024-12-16 | 0 | 0 | Jonathan Herrera | Juan Manuel Salguero | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-12503499 | Se realizo visita de obra al respectivo proyecto, donde se evidencia que se encuentran en ejecucion de obra en un 66%, actividades de terminacion construccion caseta, terminacion de lechos de secado e instalaciones de Un tanque plástico de 250 litros para dosificación de coagulante, Un tanque plástico de 250 litros para almacenamiento de agua es un recipiente diseñado para almacenar agua potable, Un tanque plástico de 250 litros para dosificación de cloro es un recipiente utilizado para almacenar y administrar soluciones de cloro y Suministro del Desarenador Prefabricado en PRFV. Esta en proceso de revisión y aprobacion para prorrogar el convenio por parte de la direcccion de gestion contractual de EPC. | 2024-11-30 | 898518961.82 | 35940758.4728 | 934459720.2928 | Suspendido | 934459720.2928 | #REF! |  |  | No requiere |  | 2024-12-31
EPC-CI-024-2018 | 74 | TOCAIMA | ALTO MAGDALENA | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA CONTRATAR LAS OBRAS DE OPTIMIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO FASE II Y ALCANTARILLADO FASE I, ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE TOCAIMA CUNDINAMARCA. | MDVP 000380 | 2018-11-28 | 15624 | 625 | Optimizar la red de alcantarillado sanitario, para garantizar el servicio al casco urbano, cumpliendo con los parametros definidos por el reglamento Tecnico del Sector Agua Potable y Saneamiento Basico - RAS. - Incrementar la cobertura de alcantarillado sanitario del 85% al 100%. - Conectar la Urbanización El Paraiso al sistema de alcantarillado sanitario, a traves de la estación y linea de bombeo diseñada, dando solución a una acción popular. - Eliminar un vertimiento de aguas residuales segun el PSMV, los dos vertimientos restantes seran eliminados con la construcción de la fase II del plan maestro de alcantarillado sanitario que contempla la construcción del interceptor y PTAR- - Realizar las obras de redes de servicios publicos para poder llevar acabo la pavimentación de las vias del casco urbano. - Solucionar las inundaciones Pluviales del Barrio San Fernando. - Optimizar la red de acueducto del casco urbano, cumpliendo con los parametros definidos por el Reglamento Tecnico del sector Agua Potable y SXaneamiento Basico - RAS. - Incrementar la cobertura de acueducto del 96% al 100%. | 0 | 0 | 0 | 1800000000 | 2215672702 | 0 | 5350000000 | 2000000000 | 0 | 0 | 11365672702 | 20180738 06/12/2018 $2.000.000.000 20180739 06/12/2018 $4.206.188.638 20180740 06/12/2018 $1.800.000.000 20180741 06/11/2018 $890.000.000 20180742 06/11/2018 $1.325.672.7026375 04/12/2018 $2.000.000.000 6376 04/12/2018 $4.206.183.638 6377 04/12/2018 $1.800.000.000 6378 04/12/2018 $890.000.000 6379 4/12/2018 $1.325.672.702 15064 $2.500.000.000 15065 $2.262.669.279 | 20180681 21/12/2018 | ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO | URBANO | CONVENIO | EPC-CI-024-2018 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA CONTRATAR LAS OBRAS DE OPTIMIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO FASE II Y ALCANTARILLADO FASE I, ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE TOCAIMA CUNDINAMARCA. | 2018-12-21 | 2019-06-06 | 15 MESES | 2020-09-06 | MUNICIPIO DE TOCAIMA | infraestructura@tocaima-cundinamarca.gov.co | 10221861340 | 2023-10-05 | 4762669279 | CDR 15064 $2.500.000.000 SGP (Agua pot y saneam bas) CDR 15065 $2.262.669.279 Otros recursos | N/A | 0 | N/A | 14984530619 | PRORROGA N 1 PRORROGA N 2 PRORROGA N 3 | 30/10/2021 5/10/2023 4/10/2024 | 10 MESES 8 MESES 5 MESES | SUSPENSIÓN N 1 SUSPENSION N 2 SUSPENSIÓN N 3 SUSPENSIÓN N 4 Prorr N.1 Susp N 4 Prorr N.2 Susp N 4 Prorr N.3 Susp N 4 Prorr N.4 Susp N 4 Prorr N.5 Susp N 4 Prorr N.6 Susp N 4 Suspensión 5 Prorr N.1 Susp N 5 SUSPENSIÓN N 6 | 26/11/2019 14/12/2021 27/07/2022 16/09/2022 16/12/2022 15/04/2023 15/06/2023 15/07/2023 15/08/2023 15/09/2023 24/01/2024 25/03/2024 15/11/2024 | 13 meses y 23 dias 30 DÍAS 30 DÍAS 3 MESES 2MESES 2 meses 1 mes 1 MES 1 MES 1 MES 2 MESES 28 DIAS 60 DIAS | 89% | 82.93% | 0.92703 | 2025-05-24 | 72.6333 | VIGENTE | Suspendido | N/A | 1013414 PREVISORA DE SEGUROS ANEXO 12 | 2024-11-27 | 2025-02-24 | 246-2019 | OPTIMIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO FASE II Y ALCANTARILLADO FASE I, ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE TOCAIMA CUNDINAMARCA. | 2019-09-02 | 2021-01-18 | 12 MESES | 2022-01-17 | CONSORCIO AGUAS TOCAIMA NIT: 901.315.732-4 MIGUEL ANGEL SAENZ ROBLES CC: 6.772.757 | ING. MIGUEL SAENZ: TEL: 3102535916 | 7483849348.405 | 7483849348.405 | 0 | 0 | 10205029508 | 2023-12-29 | 4762669188.81 | 0 | 0 | 14967698696.81 | PRORROGA N.1 PRORROGA N.2 | 20/01/2022 29/12/2023 | 7 MESES 8 MESES | Suspension N.1 Suspension N.2 Suspension N.3 Suspension N.4 Suspension N.5 Suspension N.6 Suspension N.7 Suspension N.8 Suspension N.9 Suspension N.10 Suspension N.11 Suspension N.12 | 14/12/2021 27/07/2022 16/09/2022 15/11/2022 13/01/2023 13/04/2023 12/06/2023 11/08/2023 10/10/2023 27/11/2023 29/12/2023 15/11/2024 | 30 DIAS 30 DIAS 60 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 60 DIAS 60 DIAS 60 DIAS 32 DIAS 24 DIS 2 MESES 60 DIAS | 2025-02-13 | 14-44-10112071 SEGUROS DEL ESTADO SA ANEXO 18 | 2021-01-18 | 2025-08-05 | N/A | N/A | N/A | 14-44-10112071 SEGUROS DEL ESTADO SA ANEXO 18 | 2021-01-18 | 2029-04-05 | 14-44-10112071 SEGUROS DEL ESTADO SA ANEXO 18 | 0 | 5 AÑOS DESPUES DEL ACTA DE TERMINACION | 0 | 0 | 0 | 14-40-10103052 SEGUROS DEL ESTADO S.A ANEXO N.19 | 2021-01-18 | 2025-09-05 | 2024-12-13 | 47.5 | 89% | 89% | 89% | 0% | 0% | 82.93% | 82.93% | 82.93% | 0% | 0% | 1.0021 | VENCIDO | Activos | suspendido | 0 | 0 | 6 | 1. 22/10/2021 2.14/02/2022 3. 26/07/2022 4. 20/06/2024 5. 20/08/2024 6. 31/10/2024 | 1. $3.588.920.239,00 2. $1.872.676.119,57 3. $3.695.383.533,25 4. $1.048.049.616,18 5. $1.025.345.804,22 6. $1.181.799.118,08 | 12412174430.3 | 2555524266.51 | 82.93% | 2555524266.51 | N/A | EPC-PDA-I-389-2019 | 2019-10-15 | 2021-01-18 | CONSORCIO INTERTOCAIMA J 5. 901.327.816-6 FRANCY ENITH CUBILLOS GIRALDO 35.251.699 de Fusagasugá | 1040013610 | 0 | RIO BOGOTÁ - CUENCA BAJA | 0 | 0 | 0 | 2024-12-16 | 0 | 0 | Jonathan Herrera | Maria Camila Bustos | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-12-8796815&g-recaptcha-response=03AFcWeA4vFI3VCVi59DMb2eXHSmcin8m1qZxh8NedGBTBnp1GBjVaRWjD0n4NqWTxtqzssHCDhHarni265Typ7AM-D-pwmfckFWEBDNp_WXgJXigQ1yifXqX8UW35CPbqFzXdX4L36j9LTjlgbGHmIFfB_UHi57CL6SahVqQA84ID7u4dVVDjwqYGbUAyb2U0a8K19qg7Bmufbofts3CKNt4uCAKJG65x-5VWPGbJsslO0HdNp2MR2v-kBPqXD6XDBdXauMgdqKKFMPOxVqZhBePNhVUdkvQxOV27DYbV9aq-g50_oqWc9s2KA58nWOITBZD-gU1lkKli8wN_NBeMB7YP27jW1T7fmjFwGLhgrmWPOTQ1lKzALNwqb1q8Kp-yPEqLTcQfA7lqDscgM4ZbROfh6lLnlLrKiWGhzmFZeuxV9HfaDjRTYvlDfxmy7p6uH-BuaLHq1lie-35mdg8qKauCjfkczNhHwSvKblGFPWmrt7ZRdg0e98TQtpBqtyT47ObGd8tmOgskx_4NkzU2f7Yl0w63hZMZ16Yl07vTW6RF0jKaoHnLraWxrUeypqOW2ubC-3nZGvmzPDtI-N1wZaq_fHIPfvOtcWAL_pbm--GWZUePUPlEe4FpqpLSsTXa_9mhTxAWzlA5rA-NwOmpdhAD8MmrD5kwfjsmajJIxE9izK6Anxq1e8HEonTAUZWuqQp9gO1XNbRhr3dNd2R0SRj8mJV8N1cSCUYhl0QiO441blMOKqQIoBc | Se encuentra suspendido por solicitud del municipio a EPC debido a que la comunidad realizo la solicitud al municipio ya que en la temporada de fin de año podria afectar el comuercio que se encuentra en el area a intervenir, se cuenta con un porcentaje de ejecucion del 89%. Se reiniciara el 14 de enero para finiquitar actividades | 2024-11-30 | 16007712300.5 | 640308492.02 | 16648020792.52 | Suspendido | 16648020792.52 | #REF! |  |  | No requiere |  | 2025-04-30
EPC-PDA-I-067-2024 | 75 | CUNDINAMARCA | INTERVENTORÍAS | INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL ACUEDUCTO VEREDAS SAN MIGUEL Y GUAYABAL DE PATASIA, MUNICIPIO PACHO, DEPARTAMENTO CUNDINMARCA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68804290 | 14537 19/04/2023 $68.804.290 | 20240014 11/03/2024 | INTERVENTORÍA | N/A | CONTRATO-INTERVENTORÍA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | EPC-PDA-I-067-2024 | INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL ACUEDUCTO VEREDAS SAN MIGUEL Y GUAYABAL DE PATASIA, MUNICIPIO PACHO, DEPARTAMENTO CUNDINMARCA | 2024-03-11 | 2024-05-07 | 8 MESES | 2025-01-06 | CONSORCIO INTERPETAP LR NIT. 901.781.536-4 | ANDRES ALBERTO MORALES LOPEZ C.C.80.096.106 DE BOGOTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 68804290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68804290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-01-06 | 14-44-101205613 SEGUROS DEL ESTADO SA ANEXO N.3 | 2024-05-07 | 2025-05-23 | 0 | 0 | 0 | 14-44-101205613 SEGUROS DEL ESTADO SA ANEXO N.3 | 2024-05-07 | 2028-01-23 | 0 | 0 | 0 | 14-44-101205613 SEGUROS DEL ESTADO SA ANEXO N.3 | 2025-01-05 | 2030-01-05 | 0 | 0 | 0 | 2025-01-06 | 8.1333 | 83% | 0% | 0% | 0% | 0% | 65% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.91393 | VIGENTE | Activos | En ejecución | 0 | 0 | 1 | 1. 24/10/2024 | 1. $44.717.341 | 44717341 | 24086949 | 64.99% | 24086949 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-12-16 | 0 | 0 | Jonathan Herrera | Maria Camila Bustos | https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.5653216&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+ | El contratista entrego los informes semanales corregidos con respecto a las observaciones realizadas a corte del mes de octubre, los informes mensuales entrego hasta el mes de septiembre | 2024-11-30 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #REF! |  |  | No requiere
EPC-PDA-I-515-2023 | 76 | CUNDINAMARCA | INTERVENTORÍAS | INTERVENTORIA INTEGRAL PARA LA "OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO, INCLUYE LA CONSTRUCCION DE UN POZO PROFUNDO PARA LA CAPTACION DE AGUA SUBTERRANEAS, DE LA VEREDA PULICITO DEL MUNICIPIO DE PULI, CUNDINAMARCA-FASE I | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 166779393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166779393 | 60 13/07/2023 $ 166.779.393,00 | 20230617 29/12/2023 | INTERVENTORÍA | N/A | CONTRATO-INTERVENTORÍA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | EPC-PDA-I-515-2023 | INTERVENTORIA INTEGRAL PARA LA "OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO, INCLUYE LA CONSTRUCCION DE UN POZO PROFUNDO PARA LA CAPTACION DE AGUA SUBTERRANEAS, DE LA VEREDA PULICITO DEL MUNICIPIO DE PULI, CUNDINAMARCA-FASE I | 2023-12-27 | 2024-08-05 | 17 MESES | 2026-01-04 | CONSORCIO TOLOGARA CM PDA 039 2023 | EDWAR ANDRES SEPULVEDA HERNANDEZ C.C. 1.116.855.024 de Tame | 0 | 0 | 0 | 0 | 164820000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164820000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-01-04 | 14-44-101201071 SEGUROS DEL ESTADO SA ANEXO N.0 | 2023-12-27 | 2025-05-27 | 0 | 0 | 0 | 14-44-101201071 SEGUROS DEL ESTADO SA ANEXO N.0 | 2023-12-27 | 2028-05-27 | 0 | 0 | 0 | 14-44-101201071 SEGUROS DEL ESTADO SA ANEXO N.0 | 2025-12-27 | 2030-05-27 | 0 | 0 | 0 | 2026-01-04 | 17.2333 | 39.43% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.25725 | VIGENTE | Activos | En ejecución | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164820000 | 0% | 164820000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-12-16 | 0 | 0 | Jonathan Herrera | Maria Camila Bustos | https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/Update?ProfileName=CCE-20-Concurso_Meritos_Sin_Lista_Corta_1Sobre&PPI=CO1.PPI.28141235&DocUniqueName=ContratoDeCompra&DocTypeName=NextWay.Entities.Marketplace.Tendering.ProcurementContract&ProfileVersion=3&DocUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.5683832&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+ | la interventoria ha entregado los informes semanales, cumple con el personal requerido, realiza seguimiento al contrato de obra y realiza reuniones semanales para dar a conocer el desarrollo de esta. | 2024-11-30 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #REF! |  |  | No requiere
EPC-CI-202-2017 | 77 | CUNDINAMARCA | INTERVENTORÍAS | REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA CONSTRUCCIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES MUNICIPIO DE VERGARA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARC, CONSTRUCCIÓN PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO CENTRO URBANO DEL MUNICIPIO DE VERGARA - DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 79397750.4 | 0 | 0 | 0 | 108651530 | 0 | 0 | 188049280.4 | 3899 04/10/2017 3945 06/10/2017 | 0 | INTERVENTORÍA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017-11-10 | 2018-01-22 | 07 MESES | 2018-08-21 | EMPRESA INMOBILIARIA CUNDINAMARQUESA R/L ARNULFO ANDRES ARIAS QUINTANA | 0 | 188049280.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188049280.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | #VALUE! | N/A | 0 | VIGENTE | En proceso de liquidación | 0 | 0 | 0 | 0 | EPC-CI-202-2017 | REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA CONSTRUCCIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES MUNICIPIO DE VERGARA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARC, CONSTRUCCIÓN PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO CENTRO URBANO DEL MUNICIPIO DE VERGARA - DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | 2017-11-10 | 2018-01-22 | 07 MESES | 2018-08-21 | EMPRESA INMOBILIARIA CUNDINAMARQUESA R/L ARNULFO ANDRES ARIAS QUINTANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188049280.4 | CDR FIA 8337 13/09/2019 25/10/2019 | 28352729 | 0 | 0 | 216402009.4 | PRORROGA 1 PRORROGA 2 PRORROGA 3 PRORROGA 4 PRORROGA 5 | 6/11/2018 23/04/2019 25/10/2019 25/02/2020 26/02/2021 | 2 MESES 5 MESES 4 MESES 4 MESES 8 MESES | 1 2 | 5/06/2018 14/08/2019 | 75 DIAS 2 MESES | 2023-11-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1437.4 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.058439 | VENCIDO | En Liquidación | En liquidación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-12-16 | 0 | 0 | Leonardo Acosta | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-9926689 | Proyecto terminado a la espera de la energización por parte de Enel Codensa y consolidación de la puesta en marcha. Una vez culminado estos aspectos, se procederá al recibo final y liquidación. El 12-08-2024 se efectúo requerimiento a interventoría para exigir al contratista cumplir con los pendientes que permitan culminar los compromisos adquiridos o en su defecto iniciar las acciones administrativas a que haya lugar. Teniendo en cuenta que no hubo respuesta, se reiteró requerimiento el 03-10-2024. | 2024-10-10 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #REF! |  |  | No requiere
EPC-PDA-O-237-2022 | 78 | APULO | TEQUENDAMA | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE LOS SISTEMAS DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE APULO FASE I | MVCT | 2020-11-30 | 9848 | 1702 | Con la implementación del proyecto CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE LOS SISTEMAS DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE APULO FASE 1, se optimizarán los sistemas de acueducto del casco urbano y las veredas La Naveta, Tarapacá, La Meseta, Hulandas, Guacamayas, Salcedo, Las Quintas, Guacaná, Paloquemao y La Vega, se dejará la capacidad instalada de almacenamiento para suministrar a la vereda Algodones beneficiando una población proyectada en 16.886 habitantes, se optimizará el sistema de alcantarillado y se dará cumplimiento a los permisos ambientales otorgados por la CAR Cundinamarca a través de las Resoluciones No.0766 del 01 de abril de 2020 (concesión de aguas superficiales) y No.2236 del 22 de julio de 2019 (PSMV). Se excluye en esta Fase 1 el tramo denominado Línea La Vega toda vez que el permiso de ocupación de cauce para el viaducto localizado sobre el río Apulo en el sector denominado La Agronómica se encuentra en trámite ante la CAR Cundinamarca, no obstante, se deja la capacidad instalada para este sector en el tanque de almacenamiento No.2 y se inicia la construcción de 2223m de conducción (hasta antes del viaducto) | 0 | 8975317090 | 0 | 624985575 | 3899820010 | 0 | 0 | 762901953 | 0 | 0 | 14263024628 | CDR 12215 20/01/2022 CDR 10744 18/06/2021 CDR 10743 18/06/2021 CDR 10742 18/06/2021 | 20220042 (10/02/2022) | ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y PTAP | URBANO | CONTRATO-DIRECTO | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | EPC-PDA-O-237-2022 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE LOS SISTEMAS DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE APULO FASE I | 2022-02-10 | 2022-06-16 | 18 MESES | 2023-12-15 | CONSORCIO INGEVH APULO NIT 901.555.211-8 | CESAR AUGUSTO PEREZ MORERA CC. 80423432 | 5062873920.6225 | 5153798450.8425 | 3985769441.5575 | 0 | 14202441813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14202441813 | NINGUNA | NINGUNA | NINGUNA | SUSPENSION Y REINICIO No. 1 SUSPENSION Y REINICIO No. 2 PRORROGA No. 1 A SUSPENSION No. 2 PRORROGA No. 2 A SUSPENSION No. 2 PRORROGA No. 3 A SUSPENSION No. 2 PRORROGA No. 4 A SUSPENSION No. 2 PRORROGA No. 5 A SUSPENSION No. 2 PRORROGA No. 6 A SUSPENSION No. 2 | 31-12-2022 16-03-2023 16-06-2023 16-09-2023 16-12-2023 16-03-2024 16-06-2024 16-09-2024 | 10 DIAS 3 MESES 3 MESES 3 MESES 3 MESES 3 MESES 3 MESES 4 MESES | 25-12-2023 25-03-2024 26-06-2024 25-09-2024 25-12-2024 25-03-2025 25-06-2025 25-10-2025 | Cumplimiento AA229170 | 2023-09-15 | 2025-03-25 | 0 | 0 | 0 | Salarios AA229170 | 2023-09-15 | 2027-09-25 | Estabilidad AA229170 | 2024-09-25 | 2029-09-25 | 0 | 0 | 0 | Responsabilidad civil-AA229171 | 2023-09-15 | 2024-09-25 | 2025-10-25 | 40.9 | 24.21% | 0% | 0% | 0% | 0% | 24% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.74491 | VIGENTE | Activos | Suspendido | 0 | 0 | 4 | PAGO 1 ( 22/11/2022) PAGO 2 (22/11/2022) PAGO 3 (17/02/2023) PAGO 4 (19/04/2024) | $828.998.383 $1.202.066.012 $808.797.400 $ 599.181.026 | 3439042821 | 10763398992 | 24.21% | 0 | N/A | EPC-PDA-I-240-2022 | 2022-04-27 | 2022-06-16 | CONSORCIO INTER FASE I NIT. 901580224-9 | 995013740 | 0 | RIO BOGOTÁ - CUENCA BAJA | 0 | 0 | 0 | 2024-12-16 | 0 | 0 | Leonardo Acosta | Brayan Bermúdez | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-21-22618 | Se consolidan los documentos para radicar la reformulación del proyecto ante el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, por lo tanto la continuidad de la ejecución del proyecto, está sujeto a la radicación, evaluación y posterior concepto que emita el MVCT. Desde EPC en conjunto con el MVCT se realizaron diferentes comités de seguimiento del componente presupuestal eléctrico, hidráulico y presupuestal. Una vez revisada la documentación por partes de los especialistas del MVCT, estos, remitieron observaciones las cuales atienden contratista de obra e interventoría. El dia 01-11-2024, se radico ante el MVCT la reformulacion del proyecto. El dia 05/12/2024 se realizo mesa de trabajo, en la cual se realizaron observaciones respecto al componente hidraulico. El dia 09/12/2024 las observaciones fueron atendidas y remitidas al MVCT mediante correo electronico | 2024-12-09 | 15197455553 | 607898222.12 | 15805353775.12 | Suspendido | 15805353775.12 | #REF! | Sí | 7000000000 | MVCT | Se consolidan los documentos para radicar la reformulacion del proyecto ante el Minisiterio de Vivienda, Ciudad y Territorio, por lo tanto la continuidad de la ejecucion del proyecto, esta sujeto a la radicacion, evaluacion y posterior concepto que emita el MVCT - Desde EPC en conjunto con el MVCT se realizaron diferentes comités de seguimiento del componente presupuestal eléctrico, hidráulico y presupuestal. Una vez revisada la documentación por partes de los especialistas del MVCT, estos, remitieron observaciones las cuales atienden contratista de obra e interventoría. Dichas observaciones serán entregadas al MVCT 8 de oct por parte del contratista y municipio. | 2026-09-30
EPC-CI-099-2019 | 79 | CUNDINAMARCA | INTERVENTORÍAS | GERENCIA INTEGRAL PARA LA COORDINACIÓN, EJECUCIÓN, SEGUIMIENTO, CONTROL Y ARTICULACIÓN DE LAS INTERVENTORÍAS A LOS CONTRATOS DE OBRA DERIVADOS DESCONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS Y CONTRATOS DE OBRA,- SUSCRITOS POR EMPRESAS PÚBLICAS DE CUNDINAMARCA SA ESP EN SU CONDICIÓN DE GESTOR DEL PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUAS - PAP-PDA. (PROYECTO 1EL COLEGIO, PROYECTO 2 - FÁCATATIVA, PROYECTO 3 GUAYABAL" DE 7SIQUIMA, PROYECTO 4 - 7CACHIPAY, PROYECTO 5 - FUNZA, PROYECTO 6 -'GUASCA, PROYECTOR - GUATAQUÍ, PROYECTO 8 - SOPO, PROYECTO 9 - TIBACUY, PROYECTO 10¡ - ZIPAQUIRÁ, PROYECTO 11 - UTICA, PROYECTO 12 - MACHETA, PROYECTO 13 - MOSQUERA) | N/A | N/A | 0 | 0 | *- Construcción de 1862 ml de redes de acueducto a 1 1/2” y 3”. - Construcción de 2002 ml de redes de alcantarillado sanitario 6” y 8”. - Construcción de 1147 ml de redes de alcantarillado pluvial 10” y 24”. - Construcción de 340 ml de canal pluvial perimetral al proyecto en concreto reforzado. - Construcción de 65 pozos de inspección, acometidas domiciliarias de alcantarillado para la conexión de las viviendas, cajas de inspección, excavaciones, rellenos, demoliciones y recuperación de asfalto existente. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24600722.8496 | 238876184 | 0 | 0 | 263476906.8496 | 20190342 09/05/20197218 30/04/2019 6661 25/01/2019 | 0 | INTERVENTORÍA | N/A | CONVENIO | EPC-CI-099-2019 | INTERADMINISTRATIVOS Y CONTRATOS DE OBRA,- SUSCRITOS POR EMPRESAS PÚBLICAS DE CUNDINAMARCA SA ESP EN SU CONDICIÓN DE GESTOR DEL PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUAS - PAP-PDA. (PROYECTO 1EL COLEGIO, PROYECTO 2 - FÁCATATIVA, PROYECTO 3 GUAYABAL" DE 7SIQUIMA, PROYECTO 4 - 7CACHIPAY, PROYECTO 5 - FUNZA, PROYECTO 6 -'GUASCA, PROYECTOR - GUATAQUÍ, PROYECTO 8 - SOPO, PROYECTO 9 - TIBACUY, PROYECTO 10¡ - ZIPAQUIRÁ, PROYECTO 11 - UTICA, PROYECTO 12 - MACHETA, PROYECTO 13 - MOSQUERA) | 2019-06-25 | 2019-07-23 | 18 MESES | 2021-01-22 | 0 | N/A | 263476906.8496 | N/A | N/A | 0 | N/A | N/A | 0 | N/A | PRORROGA N 1 PRORROGA N 2 PRORROGA N 3 PRORROGA N 4 PRORROGA N 5 | 21/01/2021 22/04/2021 23/12/2021 28/02/2022 | 2 MESES 8 MESES 7 MESES 2 MESES | SUSPENSIÓN N 1 | 2021-03-19 | 1 MES | 15% | 0% | 2.3944 | 2021-10-24 | 27.4667 | VENCIDO | 0 | N/A | 390-47-994000051022 | 2019-10-15 | 2020-08-15 | 300-2019 | REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL A LA CONSTRUCCION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PARA LA REUBICACION PARCIAL DEL MUNICIPIO DE UTICA, CUNDINAMARCA | 2019-08-28 | 2019-07-23 | 11 MESES | 2020-10-17 | 0 | YULIAN BELTRAN CEL 3212323114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238876184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238876184 | 0 | 0 | 0 | SUSPENSION N 1 PRORROGA No. 1 A LA SUSPENSION No. 1 | 24/03/2020 24/04/2020 | UN MES UN MES y 8 dias | 26/11/2020 04/01/2021 | 33-44-101188689 SEGUROS DEL ESTADO SA | 2019-06-26 | 2021-04-25 | 0 | 0 | 0 | 33-44-101188689 SEGUROS DEL ESTADO SA | 2019-06-25 | 2023-12-22 | 0 | 0 | 0 | 33-44-101188689 SEGUROS DEL ESTADO SA | 2019-06-26 | 2021-04-25 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-24 | 18.3667 | 15% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3.5808 | VENCIDO | Activos | En ejecución | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238876184 | 0% | 238876184 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-12-16 | 0 | 0 | Leonardo Acosta | Juan Manuel Salguero | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-9623978 | 0 | 2024-08-30 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #REF! |  |  | No requiere
EPC-PDA-I-311-2018 | 80 | CUNDINAMARCA | INTERVENTORÍAS | INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLAD CENTRO POBLADO SANTA INÉS-MUNICIPIO DE SASAIMA CUNDINAMARCA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPROMISO CDF 20180542 27/06/2018 cdr 4286 8/11/2017 | 0 | INTERVENTORÍA | 0 | CONTRATO-INTERVENTORÍA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | N/A | N/A | 0 | N/A | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | SUSPENSION N°5 | 2020-03-16 | CONDICONADO | N/A | N/A | #VALUE! | N/A | #VALUE! | VIGENTE | Liquidado | 2022-03-08 | N/A | N/A | N/A | EPC-PDA-I-311-2018 | INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLAD CENTRO PORBLADO SANTA INÉS-MUNICIPIO DE SASAIMA CUNDINAMARCA | 2018-08-10 | 2018-09-27 | 7 MESES | 2019-04-26 | CONSORCIO INTERVENTORES EPC - 2018 NIT: 901.199.251-5 R/L: MONICA LILIANA PALMA CC: 65.707.447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96484967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96484967 | PRORRORGA 1 PRORROGA 2 PRORROGA 3 | 2019/05/27 _- 2019/12/06 | 4 MESES _- 2 MESES | SUSPENSION N° 1 SUSPENSIÓN N 2 SUSPENSION N 3 SUSPENSIÓN N 4 SUSPENSION N 5 | 4/12/2018 16/08/2019 10/09/2019 16/10/2019 16/03/2020 | 1 MES 15 DIAS 1 MES 29 DIAS CONDICIONADO | 27/05/2019 26/09/2019 11/10/2019 8/05/2020 | 25-44-101117604 | 2018-08-10 | 2019-07-10 | N/A | N/A | N/A | 25-44-101117604 | 10/08208 | 2022-03-10 | N/A | N/A | N/A | 25-44-101117604 | 2018-08-10 | 2023-08-10 | N/A | N/A | N/A | 2021-11-08 | 37.9333 | 88.79% | 0% | 0% | 0% | 0% | 88% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.9965 | VENCIDO | En Liquidación | Liquidado | 0 | 0 | 3 | PAGO 1 (29/04/2019) PAGO 2 (31/07/2019) PAGO 3 (06/07/2020) | $17.077.839 $16.498.929 $51.059.845 | 84636613 | 0 | 87.72% | 11848354 | 2022-03-08 | N/A | N/A | 0 | N/A | 96484967 | #REF! | #REF! | Liquidado | #NAME? | #NAME? | 2024-12-16 | 0 | 0 | Leonardo Acosta | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-15-8151738 | Contrato liquidado el 08-03-2022, ante la imposibilidad de realizar la reformulación del proyecto objeto del contrato. | 2024-08-30 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #REF! |  |  | No requiere
EPC-CI-003-2023 | 81 | BOJACÁ | SABANA OCCIDENTE | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA CONTRATAR LA CONSTRUCCION DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE BOJACA, FASE I | MDVP | 2023-04-13 | 10842 | 0 | busca mejorar el sistema y la prestación del servicio público de acueducto existente, mejorando la operatividad de la red de distribución del sistema de acueducto municipal y ampliando la capacidad de almacenamiento de agua potable nuevo para garantizar las necesidades de la población del municipio de Bojacá. Este proyecto comprende las siguientes obras de importancia: 1. Ampliación de diámetros en la red de distribución debido a que la capacidad hidráulica a futuro no es suficiente. 2. Construcción de dos sectores hidráulicos, operados por dos válvulas reguladoras de presión de diámetros de 6” y 4” 3. Optimización de 3765 m de tubería de diámetros desde 3” a 10”. 4. Implementación de la macro medición en los nuevos sectores hidráulicos. 5. Construcción de un nuevo tanque de almacenamiento de volumen de 494 m3. | 0 | 0 | 0 | 0 | 3627697825 | 0 | 181907913 | 920000000 | 0 | 0 | 4729605738 | CDR 14530 - 19/04/2023 CDR 14529 - 19/04/2023 | 0 | ACUEDUCTO | URBANO | CONVENIO | EPC-CI-003-2023 | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA CONTRATAR LA CONSTRUCCION DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE BOJACA, FASE I | 2023-05-18 | 2023-07-11 | 13 MESES | 2024-08-10 | MUNICIPIO DE BOJACA NIT 800.094.622-8 | MUNICIPIO DE BOJACA NIT 800.094.622-8 | 3733024169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3733024169 | 0 | 0 | 0 | SUSPENSIÓN No. 1 | 2023-10-23 | CONDICIONADO | 0% | 0% | #VALUE! | Condicionado | #VALUE! | VIGENTE | Suspendido | 0 | N/A | N/A | N/A | 246-2023 | CONTRATAR LA CONSTRUCCION DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE BOJACA, FASE I | 2023-09-13 | POR INICIAR | 5 MESES | POR INICIAR | CONSORCIO GLOBAL CONSTRUCCIONES | JAIME SALAMANCA MOLINA RL / 3213513167 | 3730951052.62 | 0 | 0 | 0 | 3730951052.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3730951052.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEGUROS MUNDIAL B-100040762 ANEXO 0 | 2023-09-13 | 2024-06-13 | N/A | N/A | N/A | SEGUROS MUNDIAL B-100040762 ANEXO 0 | 2023-09-13 | 2027-02-13 | SEGUROS MUNDIAL B-100040762 ANEXO 0 | 2024-02-13 | 2029-02-13 | N/A | N/A | N/A | SEGUROS MUNDIAL B-100010540 ANEXO 0 | 2023-09-13 | 2024-02-13 | POR INICIAR | #VALUE! | POR INICIAR | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | #VALUE! | VIGENTE | Activos | Por iniciar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | EPC-PDA-I-509-2023 | 2023-11-29 | POR INICIAR | Andrés Morales López consorcio ryoku 003 / 3013364445 | 249692320 | 0 | RIO BOGOTÁ - CUENCA MEDIA | 0 | 0 | 0 | 2024-12-16 | 0 | 0 | Leonardo Acosta | Laura Rojas | https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ProcedureEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.REQ.4535142&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fBuyerDossierWorkspace%2fIndex%3fallWords2Search%3dEPC-CI%26createDateFrom%3d22%2f12%2f2022+15%3a57%3a59%26createDateTo%3d22%2f06%2f2023+15%3a57%3a59%26filteringState%3d0%26sortingState%3dLastModifiedDESC%26showAdvancedSearch%3dFalse%26showAdvancedSearchFields%3dFalse%26folderCode%3dALL%26selectedDossier%3dCO1.BDOS.4433525%26selectedRequest%3dCO1.REQ.4535142%26&prevCtxLbl=Procesos+de+la+Entidad+Estatal | Desde el mes de abril de 2024 se realizan mesas de trabajo con el consultor, DOPE, la Dirección de Interventoría, donde se han trabajado las observaciones y ajustes a los diseños del plan maestro, de lo anterior, ya se cuenta con una entrega por parte del consultor con el visto bueno de la interventoría (DOPE). el 19/11/24 se realizó una reunión con los contratistas de obra, interventoría, consultoría, DOPE y la Dirección de Interventoría, donde se expusieron observaciones adicionales halladas de la entrega realizada como ajustes, cuya subsanación por parte de la consultoría se proyecta para el 25/11/2024. Una vez se cuente con esta entrega, se procederá a ajustar el presupuesto, para determinar si hay la necesidad de realizar una reformulación, de lo contrario se procederá a proyectar el acta de inicio de la obra | 2024-11-20 | 3980643372.62 | 159225734.9048 | 4139869107.5248 | Por iniciar | 4139869107.5248 | #REF! | Sí | 0 | MDVP | SE REMITEN OBSERVACIONES EL 24 DE OCTUBRE DE 2024 A LA INTERVENTORIA PARA QUE EFECTUEN SU RESPECTIVO ANALISIS Y A PARTIR DE ESTO SE DETERMINE SI HAY CONDICIONES DE INICIO DE OBRA UNA VEZ SE DETERMINE EL ANALISIS DE LOS AJUSTES A LOS DISEÑOS , SE ANALIZARA LA OPCION DE SOLICITAR RECURSOS ADICIONALES | 2025-12-31
EPC-PDA-I-269-2018 | 82 | CUNDINAMARCA | INTERVENTORÍAS | INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE MANTA. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3838 29-09-2017 | 0 | INTERVENTORÍA | 0 | CONTRATO-INTERVENTORÍA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | N/A | N/A | 0 | N/A | 0 | 0 | N/A | 0 | #VALUE! | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | #VALUE! | N/A | #VALUE! | VIGENTE | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | EPC-PDA-I-269-2018 | INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE MANTA. | 2018-06-14 | 2019-01-17 | 9 MESES | 2019-09-16 | CONSORCIO INTERVENTORIAS CUNDINAMARCA 2018 NIT: 901.183.686-5 R/L: ÁLVARO EDGARDO CONTRERAS SUÁREZ CC: 13.544.925 DE BUCARAMANGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188955886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188955886 | PRORROGA N° 1 PRORROGA N° 2 | 15/10/2019 4/09/2020 | 2 MESES 1 MES | SUSPENSION N° 1 PRORRO 1 SUS 1 PRORO 2 SUSPEN 1 PRROR 3 SUSP 1 PROR 4 SUS 1 PROR 5 SUS 1 PROR 6 SUS 1 PROR 7 SUS 1 SUSPENSION N° 2 PRO 1 SUS 2 | 13/12/2019 29/01/2020 26/02/2020 26/03/2020 13/04/2020 27/04/2020 27/05/2020 2/07/2020 2/08/2020 2/09/2020 | 45 DIAS 30 DIAS 30 DIAS 18 DIAS 14 DIAS 1 MES 34 DIAS 1 MES 1 MES 14 DIAS | 16/12/2019 29/01/2020 29/02/2020 29/03/2020 16/04/2020 29/04/2020 27/05/2020 5/09/2020 19/09/2020 | 18-44-101056283 SEGUROS DEL ESTADO | 2018-06-14 | 2019-07-14 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 18-44-101056283 | 2018-06-14 | 2023-06-14 | N/A | N/A | N/A | 2020-10-19 | 21.3667 | 85% | 0% | 0% | 0% | 0% | 38.7% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3.3697 | VENCIDO | En Liquidación | Liquidado | 0 | 0 | 0 | 0 | 919334377 | 73125927.882 | 0 | 38.7% | 115829958.118 | 2023-04-18 | N/A | N/A | 0 | N/A | N/A | #REF! | #REF! | 0 | #NAME? | #NAME? | 2024-12-16 | 0 | 0 | Leonardo Acosta | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-15-7965796 | Contrato liquidado el 18-04-2023, ante la imposibilidad de realizar la reformulación del proyecto objeto del contrato. | 2024-08-30 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #REF! |  |  | No requiere
EPC-CI-014-2022 | 83 | CHOACHÍ | ORIENTE | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA LA CONTRATACION DE LA CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE ACUEDUCTO DE LAS VEREDAS VILLA NUEVA BOBADILLAS DEL MUNICIPIO CHOACHI, DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA | MDVP | 2022-12-05 | 360 | 0 | P´lanta Modular op Compacta Tanque Homogenizador Lechos de Secado Instalacion de Desagues e Interconexiones Caseta de Operación Equipos de Laboratorio Sistema Electrico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16388364 | 409709091 | 0 | 0 | 426097455 | 13949 16/12/2022 | 202202590 (01/02/2023) | PTAP | RURAL | CONVENIO | EPC-CI-014-2022 | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA LA CONTRATACION DE LA CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE ACUEDUCTO DE LAS VEREDAS VILLA NUEVA BOBADILLAS DEL MUNICIPIO CHOACHI, DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA | 2022-12-29 | 2023-02-20 | 9 MESES | 2023-11-19 | MUNICIPIO DE CHOACHI | CARLOS ALBERDI VELAZCO GARZON CC. 2.999.931 | 372867913 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 372867913 | 0 | 0 | 0 | SUSPENSION Y REINCIO No. 1 SUSPENSION Y REINICIO No. 2 | 05-06-2023 05-08-2023 | 2 MESES 8 MESES Y 24 DIAS | 90% | 0% | 1.0045 | 2024-12-13 | 22.0667 | VENCIDO | En ejecución | N/A | N/A | N/A | N/A | 190-2023 | CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE ACUEDUCTO DE LAS VEREDAS VILLA NUEVA BOBADILLAS DEL MUNICIPIO CHOACHI, DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA | 2023-05-18 | 2024-04-30 | 134 DIAS | 2024-09-10 | CONSORCIO PTAP CHOACHI 2023 NIT. 901703656-1 | HERYCSON HAWERTH GONZALEZ CAMACHO C.C. 1026273010 DE BOGOTÁ | 0 | 0 | 372867913 | 0 | 372867913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 372867913 | NINGUNA | NINGUNA | NINGUNA | 0 | 0 | 0 | 2024-10-29 | CV-100032792 SEGUROS MUNDIAL | 2024-04-30 | 2025-03-10 | N/A | N/A | N/A | CV-100032792 SEGUROS MUNDIAL | 2024-04-30 | 2027-09-10 | CV-100032792 SEGUROS MUNDIAL | 2024-09-10 | 2029-09-10 | N/A | N/A | N/A | CV-100008469 SEGUROS MUNDIAL | 2023-05-18 | 2024-09-10 | 2024-10-30 | 6.1 | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% | 90% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.2568 | VENCIDO | En Liquidación | En liquidación | 0 | 0 | 0 | Pago No. 1 | 331496867 | 331496867 | 41371046 | 88.9% | 0 | N/A | EPC-PDA-I-483-2023 | 2023-09-12 | 2024-04-30 | SOLUCIONES INTEGRALES PARA EL DESAROLLO AMBIENTAL S.A.S -SIDEB S.A.S | 36458577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-12-16 | 0 | Diciembre de 2024 | Leonardo Acosta | Brayan Bermúdez | https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/Update?ProfileName=CCE-16-Servicios_profesionales_gestion&PPI=CO1.PPI.22309634&DocUniqueName=ContratoDeCompra&DocTypeName=NextWay.Entities.Marketplace.Tendering.ProcurementContract&ProfileVersion=6&DocUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.4358211&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+ | Se consolida la documentacion para dar tramite al acta de liquidacion del contrato de obra derivado del convenio | 2024-12-09 | 409326490 | 16373059.6 | 425699549.6 | Por iniciar | 425699549.6 | #REF! |  |  | No requiere |  | 2024-12-31
EPC-PDA-I-431-2019 | 84 | CUNDINAMARCA | INTERVENTORÍAS | INTERVENTORIA INTEGRAL A LA CONSTRUCCION A LA OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE AGUAS RESIDUALES CENTRO POBLADO SAN ROQUE, MUNICIPIO DE GAMA CUNDINAMARCA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38360090 | 0 | 0 | 38360090 | CDR 7790 21/06/2019 | 20190331 18/12/2019 | INTERVENTORÍA | N/A | CONTRATO-INTERVENTORÍA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | EPC-PDA-I-431-2019 | INTERVENTORIA INTEGRAL A LA CONSTRUCCION A LA OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE AGUAS RESIDUALES CENTRO POBLADO SAN ROQUE, MUNICIPIO DE GAMA CUNDINAMARCA | 2019-12-18 | 2020-09-24 | 4 MESES | 2021-01-23 | H20 CONSULTING S.A.S NIT. 830.091.774-2 WILLIAM NIVALDO USCATEGÜI CIENDUA 79.367.403 DE BOGOTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 38318000 | 38318000 | 2021-11-26 | 3831750 | 0 | 0 | 42149750 | PRORROGA No. 1 | 2021-11-26 | 1 MES | SUSPENSION Y REINICIO No. 1 PRORROGA No. 1 A LA SUSPENSION No. 1 SUSPENSION Y REINICIO No. 2 SUSPENSION Y REINICIO No. 3 PRORROGA No. 1 A LA SUSPENSION No. 3 PRORROGA No. 2 A LA SUSPENSION No. 3 | 10-12-2020 10-02-2021 16-04-2021 22-06-2021 06-08-2021 06-09-2021 | 2 MESES 2 MESES 2 MESES 45 DIAS 1 MES 2 MESES | 23-03-2021 23-05-2021 23-07-2021 06-09-2021 06-10-2021 06-12-2021 | SEGUROS DEL ESTADO 33-44-101196075 | 2022-09-24 | 2024-10-31 | 0 | 0 | 0 | SEGUROS DEL ESTADO 33-44-101196075 | 2020-09-24 | 2025-03-06 | 0 | 0 | 0 | SEGUROS DEL ESTADO 33-44-101196075 | 2022-05-06 | 2027-06-06 | 0 | 0 | 0 | 2022-03-06 | 17.6 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2.9242 | VENCIDO | En Liquidación | Liquidado | 0 | 0 | 1 | PAGO 1 - 18/08/2022 PAGO 2 - | 41904660 | 41904660 | 0 | 100% | 238000 | 2024-10-02 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-12-16 | 0 | 0 | Leonardo Acosta | Brayan Bermúdez | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-15-10024350 | Teniendo en cuenta la liquidacion suscrita, se le dio tramite al ultimo pago. Es importante resaltar que queda un saldo de 238.000 por liberar. | 2024-12-09 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #REF! |  |  | No requiere
EPC-PDA-I-434-2019 | 85 | CUNDINAMARCA | INTERVENTORÍAS | INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA CONSTRUCCIÓN OBRAS COMPLEMENTARIAS ACUEDUCTO CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE LA VEGA- CUNDINAMARCA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 410761013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410761013 | CDR 7812 (21/06/2019) | 0 | INTERVENTORÍA | URBANO | CONTRATO-INTERVENTORÍA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | EPC-PDA-I-434-2019 | INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA CONSTRUCCIÓN OBRAS COMPLEMENTARIAS ACUEDUCTO CASCO URBÁNO DEL MUNICIPIO DE LA VEGA- CUNDINAMARCA | 2019-12-31 | 2020-06-23 | 9 MESES | 2021-03-22 | CONSORCIO AGUAS DE TENA NIT. 901.346.312-7 R/L: BENJAMIN BARRERO ÁRCINIEGAS C.C. 17.045.139 de Bogotá D.C. | Ricardo Barrero +57 3154184422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410755870 | 0 | 195622315 | 0 | 0 | 606378185 | PRORROGA N 1 PRORROGA N 2 | 19/03/2021 2/02/2023 | 6 MESES 7 MESES | SUSPENSION N 1 PRO 1 SUS 1 PRO 2 SUS 1 SUSPENSION N 2 SUSPENSION N 3 PRO 1 SUS 3 PRO 2 SUS 3 SUSPENSION N 4 PRO 1 SUS 4 SUSPENSIÓN N 5 SUSPENSIÓN N 6 PRO 1 SUS 6 PRO 2 SUS 6 PRO 3 SUS 6 PRO 4 SUS 6 PRO 5 SUS 6 PRO 6 SUS 6 | 24/04/2021 26/05/2021 26/06/2021 9/08/2021 23/11/2021 23/03/2022 23/06/2022 23/09/2022 23/12/2022 31/03/2023 22/09/2023 22/10/2023 22/11/2023 22/01/2024 22/03/2024 22/05/2024 22/07/2024 | 1 MES 1 MES 1 MES 1 MES 4 MESES 3 MESES 3 MESES 3 MESES 1 MES 1 MES Y 15 DIAS 1 MES 1 MES 2 MESES 2 MESES 2 MESES 2 MESES 3 MESES | 19/10/2021 19/11/2021 19/12/2021 12/12/2021 11/01/2022 11/05/2022 11/08/2022 11/11/2022 7/11/2022 7/02/2023 7/03/2023 21/11/2023 21/12/2023 21/01/2024 21/03/2024 21/05/2024 21/07/2024 21/09/2024 21/12/2024 | 3117193 LIBERTY SEGUROS ANEXO 25 | 2023-06-23 | 2025-04-21 | N/A | N/A | N/A | 3117193 LIBERTY SEGUROS | 2020-06-23 | 2027-12-21 | 3117193 LIBERTY SEGUROS | 2020-06-23 | 2025-06-23 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2024-12-21 | 54.7333 | 81.87% | 0% | 0% | 0% | 0% | 85.79% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.99695 | VIGENTE | Activos | EN EJECUCIÓN | 0 | 0 | 4 | PAGO 1 PAGO 2 PAGO 3 PAGO 4 PAGO 5 | $25.220.410 $95.336.437 $163.398.685 $64.447.596 $171.808.717 | 520211845 | 86166340 | 85.79% | 86166340 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-12-16 | 0 | 0 | Leonardo Acosta | Laura Rojas | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-15-9976488 | Se tramita el acta parcial No. 5, cuyo avance financiero es de 85,79%. Por otra parte, se esta a la espera de la justificación de un item del modificatorio 4. Por otra parte, se requiere por parte del contratista de obra einterventoría la solicitud de prorroga 4 con el fin de garantizar en este tiempo la puerta en marcha y la intergación del modulo 1 (el cual requiere mantenimiento por parte de la alcaldía), con el fin de hacer la vinculación con el modulo 2, ejecutado en el presente contrato | 2024-11-20 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #REF! |  |  | No requiere
EPC-PDA-I-430-2019 | 86 | CUNDINAMARCA | INTERVENTORÍAS | INTERVENTORIA INTEGRAL A LA CONSTRUCCIÓN OBRAS PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO GACHETA - CUNDINAMARCA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 675325000 | 0 | 0 | 675325000 | 7806 (21/06/2019) | 20190330 (18/12/2019) | INTERVENTORÍA | N/A | CONTRATO-INTERVENTORÍA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | EPC-PDA-I-430-2019 | INTERVENTORIA INTEGRAL A LA CONSTRUCCIÓN OBRAS PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO GACHETA - CUNDINAMARCA | 2019-12-18 | 2020-09-08 | 19 MESES | 2022-04-07 | H20 CONSULTING S.A.S NIT. 830.091.774-2 WILLIAM NIVALDO USCATEGÜI CIENDUA 79.367.403 DE BOGOTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 675325000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 675325000 | NINGUNA | NINGUNA | NINGUNA | SUSPENSION Y REINICIO No. 1 SUSPENSION Y REINICIO No. 2 SUSPENSION Y REINICIO No. 3 SUSPENSION Y REINICIO No. 4 SUSPENSION Y REINICIO No. 5 SUSPENSION Y REINICIO No. 6 SUSPENSION Y REINICIO No. 7 SUSPENSION Y REINICIO No. 8 SUSPENSION Y REINICIO No. 9 SUSPENSION Y REINICIO No. 10 SUSPENSION Y REINICIO No. 11 SUSPENSION Y REINICIO No. 12 SUSPENSION Y REINICIO No. 13 SUSPENSION Y REINICIO No. 14 SUSPENSION Y REINICIO No. 15 SUSPENSION Y REINICIO No. 16 SUSPENSION Y REINICIO No. 17 SUSPENSION Y REINICIO No. 18 | 15-09-2021 15-10-2021 15-11-2021 15-02-2022 15-03-2022 15-04-2022 15-05-2022 15-07-2022 30-09-2022 30-03-2023 30-05-2023 30-07-2023 30-09-2023 29-11-2023 29-02-2024 29-05-2024 29-07-2024 29-08-2024 | 1 MES 1 MES 3 MESES 1 MES 1 MES 1 MES 2 MESES 45 DIAS 6 MESES 2 MESES 2 MESES 2 MESES 2 MESES 3 MESES 3 MESES 2 MESES 1 MES 2 MESES | 07-05-2022 07-06-2022 07-09-2022 07-10-2022 07-11-2022 07-12-2022 07-02-2023 21-03-2023 21-09-2023 21-11-2023 21-01-2024 21-03-2024 21-05-2024 21-08-2024 21-11-2024 21-01-2025 21-02-2025 21-04-2025 | SEGUROS DEL ESTADO S.A. 33-44-101196068 Anexo 53 | 2020-09-08 | 2025-10-21 | N/A | N/A | N/A | SEGUROS DEL ESTADO S.A. 33-44-101196068 Anexo 53 | 2020-09-08 | 2028-04-21 | SEGUROS DEL ESTADO S.A. 33-44-101196068 Anexo 53 | 2022-04-09 | 2027-04-09 | SEGUROS DEL ESTADO S.A. 33-44-101196068 Anexo 53 | 2022-04-09 | 2027-04-09 | N/A | N/A | N/A | 2025-04-21 | 56.2 | 50.96% | 0% | 0% | 0% | 0% | 40% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.92527 | VIGENTE | Activos | En ejecución | 0 | 0 | 7 | PAGO 1 (19/11/2020) PAGO 2 ( 25/04/2021) PAGO 3 (6/05/2021) PAGO 4 (27/07/2021) PAGO 5 (3/09/2021) PAGO 6 (10/11/2021) PAGO 7 (9/12/2021) | 1) $30.187.028 2) $29.511.703 3) $34.846.770 4) $18.774.035 5) $19.449.360 6) 14.249.358 7) 31.267.548 8) 135.605.260 | 313891062 | 361433938 | 46.48% | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-12-16 | 0 | 0 | Leonardo Acosta | Brayan Bermúdez | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-15-10024350 | El contrato de Interventoria se ejecuta con total normalidad. Se ha realizado la entrega de informacion semanales, quedando pendiente unicamente el informe mensual corresponidente al mes de Noviembre de 2024 | 2024-12-09 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #REF! |  |  | No requiere
EPC-CI-062-2023 | 87 | FÓMEQUE | ORIENTE | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA LA CONSTRUCCION DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE FOMEQUE, FASE I. | MDVP | 2023-04-13 | 5355 | 0 | teniendo en cuenta que existen deficiencias en el acueducto del casco urbano debido a la ausencia de sectores hidráulicos, lo que obliga a suspender el servicio desde la válvula de corte de la PTAP a las redes de distribución cada vez que hay una falla en las tuberías de suministro, así como también existe un déficit de almacenamiento de agua potable, de conformidad con los estudios y diseños viabilizados. En este sentido, el proyecto comprende las siguientes obras de importancia, en concordancia con el concepto técnico y la viabilidad del mismo: •Construcción de nuevo tanque de almacenamiento con un volumen de 229 m3 en concreto reforzado • Construcción de cinco sectores hidráulicos los cuales obedecerán a la operación de las 5 válvulas reguladoras de presión • Renovación de tubería | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850195151 | 3375000000 | 0 | 0 | 4225195151 | CDR 15109 - 23/06/2023 CDR 15110 - 23/06/2023 | 0 | ACUEDUCTO | URBANO | CONVENIO | EPC-CI-062-2023 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA LA CONSTRUCCION DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE FOMEQUE, FASE I. | 2023-06-28 | 2023-10-19 | 13 MESES | 2024-11-18 | MUNICIPIO DE FOMEQUE NIT 899.999.364-5 | MUNICIPIO DE FOMEQUE NIT 899.999.364-5 | 3798892765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3798892765 | 0 | 0 | 0 | SUSPENSIÓN N° 1 | 2024-05-14 | Condicionado | 0% | 0% | #VALUE! | CONDICIONADO | #VALUE! | VIGENTE | Suspendido | 0 | N/A | N/A | N/A | Obra Pública No. 113-2024 | CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE FÓMEQUE, FASE I | 2024-03-06 | POR INICIAR | 10 MESES | POR INICIAR | CONSORCIO ACUEDUCTO FOMEQUE 2024 NIT. 901.798.052-6 | MILTON ARIEL TURRIAGO ROMERO / 3186072386 | 3798892764.74 | 0 | 0 | 0 | 3798892764.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3798892764.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CBC - 100055482 - ANEXO 0 | 2024-03-06 | 2025-04-06 | N/A | N/A | N/A | CBC - 100055482 - ANEXO 0 | 2024-03-06 | 2028-01-06 | CBC - 100055482 - ANEXO 0 | 2025-01-06 | 2030-01-06 | N/A | N/A | N/A | CBC-100010010 - ANEXO 0 | 2024-03-06 | 2025-01-06 | POR INICIAR | #VALUE! | POR INICIAR | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | #VALUE! | VIGENTE | Activos | Por iniciar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | EPC-PDA-I-125-2024 | 2024-04-22 | POR INICIAR | SOCIEDAD TÉCNICA SOTA LTDA /JAVIER BARRERO MOSSOS / 3186081555 | 263794796 | CORPORINOQUIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-12-16 | 0 | 0 | Leonardo Acosta | Laura Rojas | https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/Update?ProfileName=CCE-16-Servicios_profesionales_gestion&PPI=CO1.PPI.25870859&DocUniqueName=ContratoDeCompra&DocTypeName=NextWay.Entities.Marketplace.Tendering.ProcurementContract&ProfileVersion=7&DocUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.5160086&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+ | Desde abril de 2024, se han llevado a cabo mesas de trabajo con el consultor, DOPE, y la Dirección de Interventoría, en las que se han abordado observaciones con el fin de que se realicen ajustes a los diseños del plan maestro, puesto que estos no son lo suficientemente claros para el desarrollo de la obra y garantizar su correcta funcinalidad. El 22 de agosto de 2024, el contratista de obra envió el primer comunicado solicitando ajustes de precios. Dicha solicitud fue remitida a DOPE con el propósito de alertar sobre las afectaciones ocasionadas por las demoras derivadas de las inconsistencias en el proyecto “Construcción del Plan Maestro de Acueducto del Municipio de Fómeque, Fase I”. Durante el análisis conjunto realizado este año, se evidenciaron imprecisiones en las etapas de diseño y estructuración, desarrolladas en su totalidad por la Empresa, que han requerido ajustes continuos al proyecto. El 3 de octubre de 2024, se envió un oficio a DOPE informando sobre el estado actual del contrato y reiterando la necesidad de agilizar los procesos. Este oficio destacó tanto la disposición y diligencia de la dependencia como la urgencia de obtener las aprobaciones y formalizaciones necesarias para el avance del proyecto. El 6 de noviembre de 2024, el contratista reiteró su solicitud de ajustes de precios. En respuesta, la Dirección de Interventoría insistió ante DOPE en acelerar el proceso de revisión. Finalmente, el 29 de noviembre de 2024, el consultor remitió las subsanaciones del informe No. 2, realizadas el 22 de noviembre por el ingeniero hidraulico de DOPE. Tras su revisión, se emitió el Informe 3, en el cual se notificaron incidencias relacionadas con las observaciones. Por lo anterior, se esta a la espera de la respuesta del Consultor. A la fecha (03/12/2024) La dirección de Interventoría no cuenta con los diseños ajustados y aprobados por DOPE y la Dirección de Estructuración en su totalidad por lo cual es imposible dar inicio al proyecto, con el agravante de que ha transcurrido el tiempo sin solución y con las consecuencias que pueda acarrear sobre el capitulo financiero del proyecto. | 2024-12-03 | 4062687560.74 | 162507502.4296 | 4225195063.1696 | Por iniciar | 4225195063.1696 | #REF! | Sí | 1080000000 | MDVP | A la espera que el contratista de obra inicie los estudios de suelos necesarios para definir el tipo de tecnología que se debera emplear para realizar la perforación dirigida y de acuerdo a la misma, se deberá definir el valor y si se requiere reformular el proyecto. | 2025-12-31
EPC-CI-398-2021 | 88 | CUNDINAMARCA | INTERVENTORÍAS | INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE GUASCA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 221117978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221117978 | CDR 9698 (30/11/2020) | 20210337 (12/11/2021) | INTERVENTORÍA | N/A | CONVENIO-INTERVENTORÍA | EPC-CI-398-2021 | INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE GUASCA | 2021-11-12 | POR INICIAR | 10 MESES | POR INICIAR | EMPRESA INMOBILIARIA DE CUNDINAMARCA | YOLIMA MORA SALINAS | 221117978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NINGUNA | NINGUNA | NINGUNA | NINGUNA | NINGUNA | NINGUNA | 0% | 0% | #VALUE! | POR INICIAR | #VALUE! | VIGENTE | POR INICIAR | N/A | N/A | N/A | N/A | EPC-CI-398-2021 | INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE GUASCA | 2021-11-12 | POR INICIAR | 10 MESES | POR INICIAR | EMPRESA INMOBILIARIA Y DE SERVICIOS LOGISTICOS DE CUNDINAMARCA NIT. 830.021.022-3 | NELSON ROJAS TEL.3138640028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221117978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221117978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POR INICIAR | 33-44-101221216 | 2021-11-12 | 2023-01-12 | 0 | 0 | 0 | 33-44-101221216 | 2021-11-12 | 2027-09-12 | 0 | 0 | 0 | 33-44-101221216 | 2021-11-12 | 2027-09-12 | 0 | 0 | 0 | POR INICIAR | #VALUE! | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | #VALUE! | VIGENTE | Activos | Por iniciar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221117978 | 0% | 221117978 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-12-16 | 0 | 0 | Leonardo Acosta | Brayan Bermúdez | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-12503559 | La Interventoria realizó la entrega del personal, al cual cumple con lso requisitos, ya se adelanta el oficio de aprobacion del personal. Por otro lado, el informe preliminar fue devuelvo con observaciones A la fecha subsana el informe preliminar | 2024-12-09 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #REF! |  |  | No requiere
EPC-PDA-O-426-2019 | 89 | GACHETÁ | GUAVIO | "CONSTRUCCIÓN OBRAS PLAN MAESTRO- DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO GACHETÁ - CUNDINAMARCA | MVCT 2017EE0100593 | 2017-10-30 | 3546 | 174 | SISTEMA DE ACUEDUCTO Sistema de abastecimiento Las Pavas (Aduccion y Conduccion, Desarenador) Sistema de abastecimiento Monquetiva (Optimizacion Bocatoma, Aduccion y conduccion, Desarenador) PTAP San Carlos Tanque de Almacenamiento 1 Tanque de Almacenamiento 2 SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Redes Sanitarias Sistema de tratamiento de Agua residual SISTEMA ALCANTARILLADO PLUVIAL Suministro e instalacion de 8656 metros de tuberia PVC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9068309687 | 423077740 | 1690000000 | 0 | 0 | 11181387427 | CDR 7805 (11/12/2019) CDF 16 (30/01/2018) | 20190327 (11/12/2019) 43 (11/12/20219) | ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO, PTAP Y PTAR | URBANO | CONTRATO-DIRECTO | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | EPC-PDA-O-426-2019 | "CONSTRUCCIÓN OBRAS PLAN MAESTRO- DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO GACHETÁ - CUNDINAMARCA | 2019-12-11 | 2020-09-08 | 18 MESES | 2022-03-07 | CONSORCIO AGUAS GACHETA 901.344.168-3 7 R/L YULI NIVIA QUINTERO | 0 | 4650379883.8115 | 4887050023.5 | 236670139.6885 | 0 | 9774100047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9774100047 | NINGUNA | NINGUNA | NINGUNA | SUSPENSION Y REINICIO No. 1 SUSPENSION Y REINICIO No. 2 SUSPENSION Y REINICIO No. 3 SUSPENSION Y REINICIO No. 4 SUSPENSION Y REINICIO No. 5 SUSPENSION Y REINICIO No. 6 SUSPENSION Y REINICIO No. 7 SUSPENSION Y REINICIO No. 8 SUSPENSION Y REINICIO No. 9 SUSPENSION Y REINICIO No. 10 SUSPENSION Y REINICIO No. 11 SUSPENSION Y REINICIO No. 12 SUSPENSION Y REINICIO No. 13 SUSPENSION Y REINICIO No. 14 SUSPENSION Y REINICIO No. 15 SUSPENSION Y REINICIO No. 16 SUSPENSION Y REINICIO No. 17 SUSPENSION Y REINICIO No. 18 | 15-09-2021 15-10-2021 15-11-2021 15-02-2022 15-03-2022 15-04-2022 15-05-2022 15-07-2022 30-09-2022 30-03-2023 30-05-2023 30-07-2023 30-09-2023 29-11-2023 29-02-2024 29-05-2024 29-07-2024 29-08-2024 | 1 MES 2 MESES 1 MES 3 MESES 1 MES 1 MES 1 MES 2 MESES 45 DIAS 6 MESES 2 MESES 2 MESES 2 MESES 2 MESES 3 MESES 3 MESES 1 MES 2 MESES | 07-04-2022 07-05-2022 07-08-2022 07-09-2022 07-10-2022 07-11-2022 07-01-2023 21-02-2023 21-08-2023 21-10-2023 21-12-2023 21-02-2024 21-04-2024 21-07-2024 21-10-2024 21-12-2024 21-01-2025 21-03-2025 | AA007857 AA032939 EQUIDAD SEGUROS | 2024-02-29 | 2025-07-21 | N/A | N/A | N/A | AA007857 AA032939 EQUIDAD SEGUROS | 2024-02-29 | 2028-03-21 | AA007857 AA032939 EQUIDAD SEGUROS | 2025-03-21 | 2030-03-21 | N/A | N/A | N/A | AA007854 EQUIDAD SEGURIDAD | 2024-02-29 | 2025-03-21 | 2025-03-21 | 55.1667 | 50.96% | 0% | 0% | 0% | 0% | 40.46% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.9426 | VIGENTE | Activos | En ejecución | 0 | 0 | 7 | PAGO 1 (28/12/2020) PAGO 2 (5/04/2021) PAGO 3 ( 24/05/2021) PAGO 4 (24/05/2021) PAGO 5 (22/07/2021) PAGO 6 (3/09/2021) PAGO 7 (12/11/2021) | 1) $436.676.371 2) $426.755.159 3) 504.627.026 4) 271.770.977 5) 281.305.810 6) 205.991.633 7) $452.335.981 8) 1.962.897.691 | 4542360658 | 5231739389 | 46.47% | 0 | N/A | EPC-PDA-I-430-2019 | 2019-12-18 | 2020-09-08 | H20 CONSULTING S.A.S NIT. 830.091.774-2 WILLIAM NIVALDO USCATEGÜI CIENDUA 79.367.403 DE BOGOTA | 675325000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-12-16 | 0 | 0 | Leonardo Acosta | Brayan Bermúdez | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-21-13665 | El proyecto se encuentra en ejecución desarrollando actvidiades en principalmente en las redes de alcantarillado pluvial,. Se ejecutan actvidiades en la variante de Gacheta y sector Las Palmas | 2024-12-09 | 10449425047 | 417977001.88 | 10867402048.88 | Suspendido | 10867402048.88 | #REF! | Sí | 0 | MVCT | El proyecto se encuentra suspendido toda vez que se adelanta la reformulacion del mismo ante el Minisiterio de Vivienda, Ciudad y Territorio. Reformulacion radicada inicialmente 28-07-2023 y atencion de ajustes el dia 09-04-2024, El objeto de reformulación se debe a la falta de permisos de servidumbres para el tramo final del colector, trámite que aun no se ha consolidado en su totalidad, por otro lado en la via de acceso al predio de la PTAR, se requieren obras para estabilizar el terreno y permitir el acceso, obras a cargo del municipio, de tal forma que en la reformulación se contempla el recorte del alcance proyecto, teniendo en cuenta que las obras mencionadas con anterioridad no se puede ejeuctar. En ese sentido y tras evaluacion de el contratista de obra, Interventoria Supervision de EPC y Municipio avalan la respectiva reformulacion. El reinicio de la obra esta sujeto a la evaluacion y posterior concepto por parte del MVCT, el cual a la fecha evalua el componentes presupuestal. El 22-07-2024 se recibieron observaciones por parte del MVCT, se solicito el mismo día mesa de trabajo con el fin de subsanar dichas observaciones, a la espera de la citación y confirmación de la mesa. - Estamos a espera de la carta de viabilidad firmada por parte del MVCT hace dos meses, que entro a comité y fue aprobado. | 2025-12-31
EPC-CI-065-2019 | 90 | GAMA | GUAVIO | CONTRATAR LA CONSTRUCCION A LA OPTIMIZACION DE LA PLANTA DE AGUAS RESIDUALES CENTRO POBLADO SAN ROQUE, MUNICIPIO DE GAMA - CUNDINAMARCA”. | MDVP 00131 | 2019-05-14 | 420 | 0 | Debe contemplar las siguientes actividades: 1. Camara de alivio de caudales excedentes (estructura nueva). 2. Estructura de tratamiento preliminar con desarenador y cribado (estructuranueva). 3. Acondicionamiento del tanque septico existente y conformacion dentro del mismo de los siguientes procesos: Reactor anaerobic de flujo piston (RAP) con lecho de contacto fijo en relleno filtrante de polipropileno. Sedimentacion secundaria con tolva para lodos. Desinfeccion con hipoclorito de sodio y tanque de contacto. Pozo de lodos con bomba sumergible resistente a los lodos (estructura nueva). Lechos para secado de lodos con su respectiva cubierta (estructura nueva). Colector de descarga a la fuente receptora en tuberia PVC corrugada para alcantarillado, diametro 8" (L=91.30 m.) Caseta para operacion y control de las instalaciones (estructura nueva). Obras de urbanismo complementarias (andenes y manejo de lluvias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22491907 | 562297671 | 0 | 0 | 584789578 | CDR 7789 21/06/2019 | 0 | PTAR | RURAL | CONVENIO | EPC-CI-065-2019 | “AUNAR ESFUERZOS TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA CONTRATAR LA CONSTRUCCION A LA OPTIMIZACION DE LA PLANTA DE AGUAS RESIDUALES CENTRO POBLADO SAN ROQUE, MUNICIPIO DE GAMA - CUNDINAMARCA”. | 2019-06-25 | 2019-07-09 | SEIS (6) MESES | 2020-01-08 | MUNICIPIO DE GAMA | ANDRES NEIRA 3107999842 | 523905887 | 2021-11-25 | 52389053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 576294940 | PRORROGA N 1 | 2021-11-25 | 3 MESES | SUSPENSION Y REINICIO No. 1 SUSPENSIONY REINICIO No. 2 PRORROGA No. 1 A SUSPENSION No. 2 SUSPENSION Y REINICIO No. 3 SUSPENSION Y REINICIO No. 4 PRORROGA No. 1 A SUSPENSION No. 4 PRORROGA No. 2 A SUSPENSION No. 4 PRORROGA No. 3 A SUSPENSION No. 4 | 30-09-2019 10-12-2020 10-02-2021 16-04-2021 22-06-2021 06-08-2021 06-09-2021 06-11-2021 | 11 MESES Y 24 DIAS 2 MESES 2 MESES 2 MESES 45 DIAS 1 MES 2 MESES 2 MESES | 100% | 85% | 1.9634 | 2022-04-16 | 33.7333 | VENCIDO | Liquidado | 45614 | N/A | N/A | N/A | 123-2019 | CONTRATAR LA CONSTRUCCION A LA OPTIMIZACION DE LA PLANTA DE AGUAS RESIDUALES CENTRO POBLADO SAN ROQUE, MUNICIPIO DE GAMA - CUNDINAMARCA”. | 2019-09-30 | 2020-09-24 | 6 MESES | 2021-03-23 | SEIING SAS NIT. 900.208.425-6 RL EDWIN FERNANDO SIERRA HERNANDES C.C 80257171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 523905881 | 523905881 | 2021-12-16 | 52389053 | 0 | 0 | 576294934 | PRORROGA No. 1 | 2021-12-16 | 3 MESES | SUSPENSION Y REINICIO No. 1 PRORROGA No. 1 A SUSPENSION No. 1 SUSPENSION Y REINICIO No. 2 SUSPENSION Y REINICIO No. 3 PRORROGA No. 1 A SUSPENSION No. 3 PRORROGA No. 2 A SUSPENSION No. 3 PRORROGA No. 3 A SUSPENSION No. 3 | 10-12-2020 10-02-2021 16-04-2021 22-06-2021 05-08-2021 05-09-2021 05-11-2021 | 2 MESES 2 MESES 2 MESES 45 DIAS 1 MES 2 MESES 2 MESES | 23-05-2021 23-07-2021 23-09-2021 07-11-2021 07-12-2021 07-02-2022 07-04-2022 | 21-44101308716 SEGUROS DEL ESTADO | 2020-09-24 | 2024-06-30 | 0 | 0 | 0 | 21-44101308716 SEGUROS DEL ESTADO | 2020-09-24 | 2025-07-07 | 21-44101308716 SEGUROS DEL ESTADO | 2023-01-30 | 2028-01-30 | 0 | 0 | 0 | 21-40101142649 SEGUROS DEL ESTADO | 2020-09-24 | 2022-11-07 | 2022-04-15 | 18.9333 | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 2.7183 | VENCIDO | En Liquidación | Liquidado | 0 | 0 | 2 | PAGO 1 - 4/08/2022 | 576290131 | 576290131 | 0 | 100% | 4803 | 2024-06-27 | EPC-PDA-I-431-2019 | 2019-12-18 | 2020-09-24 | H20 CONSULTING S.A.S NIT. 830.091.774-2 WILLIAM NIVALDO USCATEGÜI CIENDUA 79.367.403 DE BOGOTA | 38318000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-12-16 | 0 | 0 | Leonardo Acosta | Brayan Bermúdez | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-9623777&g-recaptcha-response=03AFcWeA7Hx1Jf9eJj1S8vnfhrMJmKtaS5jvWJSt8EDTaDB6wt8ZB0LzNXYMMTEsFYopUJa5tRbEioEC3Qy_NsKERi-7eQLHizmMns71K-RsH8Pj8pyds8G7F9HQP0grAM8gkpx3acBws8LeR_iKKsHMpC9HnZntjMssj04M1nY3KD-955Yl1DAzZjACDZHxg-BbnzzsSpiyx-kOYfuWt1TM6y1WPfjchSEbPyJvG9r8Bmu8HyDPvRK-0DqoQEFgJc1SH9tEhMX1rKAL_LtsXszFTNG2B3qCJfhRnHdwiqJlcmIOx20HaDinCZVDzPws4e8AC7xOfPMfmL1mHCQEMfqtPAHw4s-4YDXZE818vLLwxwVbanyE9zZb8DOeOMdHhegSny_bSgTus8e7YdPIDvy3Ui8Es8W9Z-D8Eq_OC0hfM0ReEiXkDnntwYz2behxBXHngvlN9ZcKnb7LeAentzDJSvfIi_n4q5khnN1AB738kfLwsq1pI_gulTP42fKK9mwnc5jDPfbgBiNsyHHw0YRBL5ktVyJzLZKcRB5mwhDK1g_fxXnQxGQiFlMe9clw7Bojodqex2cltAppfdJRckGZXWozmq_N1QJPwpMpIeIn1kXSfFnIpt3u9BchdOtVHsKqsyOV8-2pDDuMN6fpqgfkIpJS9IgqEi_X-Tdw5srglY6_qiBJ9pgS3aWoDKpOVlNJw3paYFTPnN53eE6025lDuzceMCr28cXAK0ACKxTLUseuJOEPVmqqY | Liquidación de convenio suscrita el 18 de noviembre de 2024,, se realizó el pago final, el cual estaba sujeto a la liquidacion del convenio | 2024-12-09 | 618444684 | 24737787.36 | 643182471.36 | En liquidación | 643182471.36 | #REF! |  |  | No requiere |  | 2022-04-15
EPC-PDA-I-392-2021 | 91 | CUNDINAMARCA | INTERVENTORÍAS | INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 4 TANQUES DEL ACUEDUCTO RURAL, VEREDAS SANTA ANA, SAN VICENTE, LOMA LARGA Y CUATRO ESQUINAS (ACUALIMONAR Y SUR OCCIDENTE) DEL MUNICIPIO DE SASAIMA - CUNDINAMARCA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111485150 | 0 | 0 | 0 | 111485150 | CDR 9662 (17/11/2021) | 2021301 (29/10/2021) | INTERVENTORÍA | N/A | CONTRATO-INTERVENTORÍA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | EPC-PDA-I-392-2021 | INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 4 TANQUES DEL ACUEDUCTO RURAL, VEREDAS SANTA ANA, SAN VICENTE, LOMA LARGA Y CUATRO ESQUINAS (ACUALIMONAR Y SUR OCCIDENTE) DEL MUNICIPIO DE SASAIMA - CUNDINAMARCA | 2021-10-28 | 2022-02-08 | 8 MESES | 2022-10-07 | CONSORCIO INTERSASAIMA NIT 901.529.030-1 CARLOS AUGUSTO CRUZ AYALA CC. 91.216.220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111485150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111485150 | NINGUNA | NINGUNA | NINGUNA | ACTA DE SUSPENSION Y REINICIO No. 1 | 2022-05-20 | 1 MES | 2022-11-08 | 605-47-994000090962 | 2022-02-08 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 605-47-994000090962 | 2022-02-08 | 2025-12-08 | 0 | 0 | 0 | 605-47-994000090962 | 2022-02-08 | 2025-03-08 | 0 | 0 | 0 | 2022-11-08 | 9.1 | 10.05% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3.8168 | VENCIDO | En Liquidación | En liquidación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111485150 | 0% | 111485150 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-12-16 | 0 | 0 | Leonardo Acosta | Brayan Bermúdez | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-15-12263798 | La liquidacion fue radicada a la Subgerencia General para la evaluacion final y sucripcion del acta de liquidacion | 2024-12-09 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #REF! |  |  | No requiere
EPC-CI-402-2021 | 92 | CUNDINAMARCA | INTERVENTORÍAS | INTERVENTORÍA INTEGRAL A PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE ACUEDUCTO EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 28411574 | 0 | 0 | 0 | 51708623 | 0 | 0 | 80120197 | CDR 11763 CDR 11741 | 11763 (12/11/2021) | INTERVENTORÍA | N/A | CONVENIO-INTERVENTORÍA | EPC-CI-402-2021 | INTERVENTORÍA INTEGRAL A PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE ACUEDUCTO EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. | 2021-11-12 | 2022-10-19 | 6 MESES | 2023-04-18 | Empresa Inmobiliaria y de servicios logisticos de Cundinamarca | YOLIMA MORA SALINAS | 80120197 | 2023-08-15 | 7954595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88074792 | PRORROGA No. 1 | 2023-08-15 | 3 MESES | SUSPENSION Y REINICIO No. 1 SUSPENSION Y REINICIO No. 2 PRORROGA No. 1 A SUSPENSION No. 2 SUSPENSION Y REINICIO No. 3 SUSPENSION Y REINICIO No. 4 PRORROGA A LA SUSPENSION No. 4 | 19/12/2022 31-03-2023 20-04-2023 09-10-2023 26-09-2024 28-10-2024 | 71 DIAS 20 DIAS 25 DIAS 10 MESES 32 DIAS 15 DIAS | 100% | 82% | 0.98379 | 2024-12-29 | 26.7333 | VIGENTE | EN EJECUCIÓN | N/A | 33-44-101221238 Anexo 14 | 2022-10-19 | 2025-02-26 | EPC-CI-402-2021 | INTERVENTORÍA INTEGRAL A PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE ACUEDUCTO EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. | 2021-11-12 | 2022-10-19 | 6 MESES | 2023-04-18 | EMPRESA INMOBILIARIA Y DE SERVICIOS LOGISTICOS DE CUNDINAMARCA NIT. 830.021.022-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80120197 | 2023-11-27 | 7954595 | 2024-09-24 | 6414012 | 94488804 | PRORROGA No. 1 PRORROGA No. 2 | 15/08/2023 24-09-2024 | 3 MESES 1 MES | SUSPENSION Y REINICIO No. 1 SUSPENSION Y REINICIO No. 2 PRORROGA No. 1 A SUSPENSION No. 2 SUSPENSION Y REINICIO No. 3 SUSPENSION Y REINICIO No. 4 PRORROGA No. 1 A LA SUSPENSION No. 4 | 19/12/2022 31-03-2023 20-04-2023 09-10-2023 26-09-2024 28-10-2024 | 71 DIAS 20 DIAS 25 DIAS 10 MESES 32 DIAS 30 DIAS | 28-06-2023 18-07-2023 27-08-2023 26-09-2024 27-11-2024 29-12-2024 | 33-44-101221238 | 2022-10-19 | 2025-02-24 | 0 | 0 | 0 | 33-44-101221238 | 2022-10-19 | 2027-10-26 | 0 | 0 | 0 | 33-44-101221238 | 2023-04-18 | 2028-04-17 | 0 | 0 | 0 | 2024-12-29 | 26.7333 | 76% | 0% | 0% | 0% | 0% | 83% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.98379 | VIGENTE | Activos | En ejecución | 0 | 0 | 1 | PAGO1 - 4/12/23 | 77182192 | 77182192 | 17306612 | 81.68% | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-12-16 | 0 | 0 | Leonardo Acosta | Brayan Bermúdez | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-12503567 | El dia 03/12/2024 se suscribio acta de terminacion con pendientes, estableciendo un plazo de 15 dias para dar cumplimiento a las mismas, es decir hasta el 18/12/2024. La Interventoria cuenta con pendientes como informe semanal y mensual final para el cierre del proyecto | 2024-12-09 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #REF! |  |  | No requiere
EPC-PDA-O-268-2022 | 93 | LA VEGA | GUALIVÁ | CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE ACUEDUCTO VEREDA SAN ANTONIO DEL MUNICIPIO LA VEGA, DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA | MDVP | 2021-11-08 | 431 | 0 | Disminuir el riesgo de enfermedades gastrointestinales en los usuarios del acueducto de la vereda San Antonio, disminuir las consultas médicas por problemas médicos asociados a consumo de agua no apta en los sectores veredales que atiende el acueducto, a través del suministro e instalación de una planta de tratamiento de agua potable modular o compacta en Poliéster reforzado en fibra de vidrio (PRFV) para un caudal de diseño de 2 l/s. Construcción de un tanque homogenizador en PVC con base en concreto reforzado, construcción del sistema de lechos de secado en concreto reforzado, instalación de desagües e interconexiones de los procesos de la planta, adecuación instalaciones para caseta de operación. Instalación de red de baja tensión, e instalaciones eléctricas de la caseta de operación, suministro e instalación de luminarias. Suministro de elementos de laboratorio: agitadores de vidrio, medidor pHconductividad, turbidímetro, vaso precipitador de 1l, balones volumétricos de 50-100 ml, jeringas plásticas de 5-10-25 ml, erlenmeyer de 250 ml, test de jarras, test medición cloro residual, test alcalinidad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16698285 | 417457122 | 0 | 0 | 434155407 | CDR 11951 | 0 | PTAP | RURAL | CONTRATO-DIRECTO | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | #VALUE! | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | EPC-PDA-O-268-2022 | CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE ACUEDUCTO VEREDA SAN ANTONIO DEL MUNICIPIO LA VEGA, DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA | 2022-07-12 | 2024-10-15 | 6 MESES | 2025-06-14 | CONSORCIO SAN ANTONIO EPC NIT.901.603.332-7 | VICTOR ADELMO GUANTIVA CC.17131059 | 0 | 0 | 370348302 | 0 | 370348302 | 2024-05-07 | 110355585 | 0 | 0 | 480703887 | PRORROGA 1 | 2024-05-07 | 02 MESES | NINGUNA | NINGUNA | NINGUNA | 2025-06-14 | SEGUROS DEL ESTADO 33-44-101229072 | 2022-07-12 | 2022-05-12 | N/A | N/A | N/A | SEGUROS DEL ESTADO 33-44-101229072 | 2022-07-12 | 2023-02-12 | SEGUROS DEL ESTADO 33-44-101229072 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 2025-06-14 | 8.0667 | 2% | 0% | 0% | 2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.2562 | VIGENTE | Activos | EN EJECUCIÓN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | N/A | EPC-CI-478-2022 | 2022-11-16 | EN EJECUCÍN | INMOBILIARIA DE CUNDINAMARCA | 38656769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-12-16 | 0 | 0 | Leonardo Acosta | Laura Rojas | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=22-21-30402 | Se Programa reunión para el proximo 26/11/2024, con el fin de conocer las causales de atraso presentes en el cronograma de obra, asi mismo, la entrega de un plan de choque para nivelar la ejecución y la programación en (%) de la obra. | 2024-11-20 | 540872674 | 21634906.96 | 562507580.96 | Por iniciar | 562507580.96 | #REF! |  |  | No requiere |  | 2025-06-30
EPC-CI-066-2019 | 94 | LA VEGA | GUALIVÁ | CONTRATAR LA CONSTRUCCION OBRAS COMPLEMENTARIAS ACUEDUCTO CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE LA VEGA - CUNDINAMARCA | MDVP | 2019-06-14 | 2500 | 263.75 | Culminar la construcción del proyecto de la PTAR tabacal, logrando su puesta en marcha y posterior funcionamiento como complemento de abastecimiento de agua potable para la población del casco urbano Entregar un sistema de tratamiento completo para garantizar el servicio de agua potable, cumpliendo con los parámetros definidos por el reglamento técnico del sector de agua potable y saneamiento básico RAS resolución (330de 2017). Garantizar el suministro de agua potable con los índices de riesgo dentro de los parámetros establecidos por el primer módulo instalado de 33l/s. Dotar al municipio con un sistema de abastecimiento robusto (capacidad proyectada de 100 l/s) que permita el crecimiento del municipio y evitar emergencias que se puedan presentar por falta de suministro de agua potable a la población. Garantizar la continuidad del suministro de agua potable a toda la población del casco urbano y a la población flotante que circula por el casco urbano del municipio los días feriados, la cual aumenta aproximadamente en un 80% la capacidad de tratamiento del sistema. | 0 | 0 | 0 | 0 | 4555273674 | 0 | 221810947 | 990000000 | 0 | 0 | 5767084621 | CDR 7810 (21/06/2019) CDR 7811 (21/06/2019) | 0 | ACUEDUCTO Y PTAP | URBANO | CONVENIO | EPC-CI-066-2019 | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA CONTRATAR LA CONSTRUCCION OBRAS COMPLEMENTARIAS ACUEDUCTO CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE LA VEGA - CUNDINAMARCA | 2019-06-25 | 2019-07-09 | 11 MESES | 2020-06-08 | MUNICIPIO DE LA VEGA NIT No. 800.073.475-1 MUNICIPIO R/L.LUIS EDILBERTO CHAVES ALVARADO C.C. No. 3.085.973 de La Vega | ALEXIS CELIS +57 320 2582390 | 5134511829 | 2022-12-30 | 2560871528.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7694281161 | PRORROGA N 1 PRORROGA N 2 PRORROGA N 3 | 10/11/2020 1/10/2021 30/12/2022 | 7 MESES 6 MESES 6 MESES | SUSPENSION Nº 1 REINICIO No.1 SUSPENSION No 2 PRORROGA No 1 A LA SUSPENSION No 2 PRORROGA No 2 A LA SUSPENSION No 2 ACTA DE REINICIO ANTICIPADO PRORROGA No 2 A LA SUSPENSION No 2 SUSPENSION No 3 SUSPENSION No 4 PRORROGA 1 A LA SUSPENSION No 4 PRORROGA 2 A LA SUSPENSION No 4 REINICIO ANTICIPADO A LA PRORROGA 2 DE LA SUSPENSION No 4 SUSPENSION No 5 PRORROGA No 1 A LA SUSPENSION No 5 SUSPENSION No. 6 SUSPENSIÓN No. 7 PRÓRROGA A LA SUSPENSIÓN No.7 PRÓRROGA 2 A LA SUSPENSIÓN No.7 PRÓRROGA 3 A LA SUSPENSIÓN No.7 PRÓRROGA 4 A LA SUSPENSIÓN No.7 PRÓRROGA 5 A LA SUSPENSIÓN No.7 PRÓRROGA 6 A LA SUSPENSIÓN No. 7 | 16/01/2020 16/01/2020 26/04/2021 26/05/2021 26/06/2021 26/06/2021 9/08/2021 23/11/2021 23/03/2022 23/06/2022 23/06/2022 23/09/2022 23/12/2023 31/03/2023 22/09/2023 22/10/2023 22/11/2023 22/01/2024 22/03/2024 22/05/2024 22/07/2024 | CONDICIONADA 5 MESES 3 DIAS UN (1) MES UN (1) MES UN (1) MES VEINTI TRES (23) DIAS UN (1) MES CUATRO (4) MESES TRES (3) MES TRES (3) MESES DOS (2) MESES VIENTI SEIS (26) DIAS TRES (3) MESES 1 MES 45 días 1 MES 1 MES 2 MESES 2 MESES 2 MESES 2 MESES 3 MESES | 85.79% | 85.79% | 0.97069 | 2025-02-14 | 30 | VIGENTE | EN EJECUCIÓN | N/A | N/A | N/A | N/A | 20200001 de 2020 | CONTRATAR LA CONSTRUCCION OBRAS COMPLEMENTARIAS ACUEDUCTO CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE LA VEGA - CUNDINAMARCA | 2020-01-14 | 2020-06-23 | 8 MESES | 2021-02-22 | UNION TEMPORAL REDES LA VEGA NIT. 901351652-6 | SEBASTIAN SANCHEZ +57 3112040456 | 4812797765.75 | 0 | 2881483395 | 0 | 7694281160.75 | 2022-12-30 | 2560871528 | 0 | 0 | 7694281160.75 | PRORROGA N 1 PRORROGA N 2 | 15/02/2021 2-02-2023 | 6 MESES 7 MESES | Suspension Nº 1 Prorroga No 1 Suspension Nº 1 Prorroga No 2 Suspension Nº 1 Reinicio anticipado a la prorroga No 2 Suspension Nº 1 Suspension Nº 2 Suspension Nº 3 Prorroga No 1 a la Suspension Nº 3 Prorroga No 2 a la Suspension Nº 3 Reinicio anticipado a la Prorroga No 2 de la Suspension Nº 3 Suspensión No.4 Prórroga no.1 a la suspensión No.4 Suspensión No.5 Suspensión No.6 Prórroga No.1 a la suspensión No.6 Prórroga No.2 a la suspensión No.6 Prórroga No.3 a la suspensión No.6 Prórroga No.4 a la suspensión No.6 Prórroga No.5 a la suspensión No.6 Prórroga No.6 a la suspensión No.6 | 26/04/2021 26/05/2021 26/06/2021 26/06/2021 9/08/2021 23/11/2021 23/03/2022 23/06/2022 23/06/2022 23/09/2022 23/12/2022 31/03/2023 22/09/2023 22/10/2023 22/11/2023 22/01/2024 22/03/2024 22/05/2024 22/07/2024 | UN (1) MES UN (1) MES UN (1) MES VEINTI TRES (23) DIAS TREINTA (30) DIAS CUATRO (4) MESES TRES (3) MESES TRES (3) MESES DOS (2) MESES VEINTI SEIS (26)DIAS TRES (3) MESES UN (1) MES 45 días 1 MES 1 MES 2 MESES 2 MESES 2 MESES 2 MESES 3 MESES | 2024-12-21 | 4000100 HDI SEGUROS SAS | 2020-06-23 | 2025-05-02 | N/A | N/A | N/A | 4000100 HDI SEGUROS SAS | 2020-06-23 | 2028-05-01 | 4000100 HDI SEGUROS SAS | 2020-01-14 | 2025-01-14 | N/A | N/A | N/A | 4000036 HDI SEGUROS SAS | 2020-01-14 | 2025-10-21 | 2024-12-21 | 21.9667 | 85.79% | 85.79% | 0% | 0% | 0% | 85.79% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.99695 | VIGENTE | Activos | EN EJECUCIÓN | 0 | 0 | 4 | PAGO 1 PAGO 2 PAGO 3 PAGO 4 PAGO 5 | $315.080.973,38 $1.191.436.615,69 $2.042.113.753,31 $805.281.022,88 $2.246.998.784,63 | 6600911149.89 | 1093370010.86 | 85.79% | 1093370010.86 | N/A | EPC-PDA-I-434-2019 | 31/21/2019 | 2020-06-23 | ^CONSORCIO AGUAS DE TENA NIT. 901.346.312-7 R/L: BENJAMIN BARRERO ÁRCINIEGAS C.C. 17.045.139 de Bogotá D.C. | 410755870 | car | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-12-16 | 0 | 0 | Leonardo Acosta | Laura Rojas | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-9623801& | El proyecto se reinicio el pasado 22 de octubre de 2024, luego de surtir trámite ante Enel - Codensa que se extendió por casi año y medio pero que finalmente permitió la energizacíón del sistema, cuya operación depende 100 % de la energía eléctrica, para dar paso a la fase final de ejecución, para su operación y puesta en marcha. Se está considerando ampliar plazo en 45 días con el fin de integrar el módulo de la PTAP preexistente al presente proyecto, con el fin de garantizar operación del 100% del sistema, lo cual está sujeto a que el municipio consolide el mantenimiento y reparación del módulo de tratamiento 1 en mención. Se encuentra en trámite solicitud de modificación contractual para incluir items no previstos, de lo cual ya se efectuaron observaciones que deben ser subsanadas por contratista e interventoría para continuar trámite. Se están tramitando actas parciales de obra e interventoría para llegar al 84,82% de avance financiero. | 2024-11-20 | 8300659345.75 | 332026373.83 | 8632685719.58 | Suspendido | 8632685719.58 | #REF! |  |  | No requiere |  | 2024-12-31
EPC-CI-478-2022 | 95 | CUNDINAMARCA | INTERVENTORÍAS | INTERVENTORÍA INTEGRAL A LOS SIGUIENTES PROYECTOS: CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA SAN ANTONIO MUNICIPIO DE LA VEGA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL ACUEDUCTO VEREDA LIBERIA CENTRO, MUNICIPIO DE VIOTÁ, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60168787 | CDR 11753 CDR 11952 | 0 | INTERVENTORÍA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | EPC-CI-478-2022 | INTERVENTORÍA INTEGRAL A LOS SIGUIENTES PROYECTOS: CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA SAN ANTONIO MUNICIPIO DE LA VEGA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL ACUEDUCTO VEREDA LIBERIA CENTRO, MUNICIPIO DE VIOTÁ, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. | 2022-11-16 | 2024-10-07 | 7 MESES | 2025-05-06 | INMOBILIARIA DE CUNDINAMARCA | EMPRESA INMOBILIARIA DE CUNDINAMARCA | 0 | 0 | 0 | 0 | 60168787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60168787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEGUROS DEL ESTADO S.A 33-44-101238679 ANEXO 1 | 2023-05-25 | 2023-03-24 | N/A | N/A | N/A | SEGUROS DEL ESTADO S.A 33-44-101238679 ANEXO 1 | 2023-05-25 | 2027-11-24 | SEGUROS DEL ESTADO S.A 33-44-101238679 ANEXO 1 | 2023-06-02 | 2029-11-24 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2025-05-06 | 7 MESES | 34.97% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.33175 | VIGENTE | Activos | EN EJECUCIÓN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-12-16 | 0 | 0 | Leonardo Acosta | Laura Rojas | https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/Update?ProfileName=CCE-16-Servicios_profesionales_gestion&PPI=CO1.PPI.21426470&DocUniqueName=ContratoDeCompra&DocTypeName=NextWay.Entities.Marketplace.Tendering.ProcurementContract&ProfileVersion=6&DocUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.4183919&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+ | LA interventoría presenta un bajo rendimiento frente a sus obligaciones, pues se han realizado reiteradas solicitudes de la radicación de polizas y pese a las indicaciones fuero cargadas sin comprobante de pago, por lo cual fueren rechazadas. Por otra parte, los informes semanales solicitado reiteradas veces fueron prresentadas de forma erronea por lo cual se cita a reunión a los redidentes de los dos frentes el día 21/11/2024 | 2024-11-20 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #REF! |  |  | No requiere
EPC-PDA-I-240-2022 | 96 | CUNDINAMARCA | INTERVENTORÍAS | INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA CONSTRUCCIÓN DE OBRA DE LOS SISTEMAS DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE APULO FASE I | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 995014425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 995014425 | CDR 10745 18/06/2021 | 20220123 (27/04/2022) | INTERVENTORÍA | N/A | CONTRATO-INTERVENTORÍA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | EPC-PDA-I-240-2022 | INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA CONSTRUCCIÓN DE OBRA DE LOS SISTEMAS DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE APULO FASE I | 2022-04-27 | 2022-06-16 | 20 MESES | 2024-02-15 | CONSORCIO INTER FASE I NIT. 901580224-9 | JORGE GOMEZ FALLA CC 72007216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 995013740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 995013740 | NINGUNA | NINGUNA | NINGUNA | SUSPENSION Y REINICIO No. 1 SUSPENSION Y REINICIO No. 2 PRORROGA No. 1 A SUSPENSION No. 2 PRORROGA No. 2 A SUSPENSION No. 2 PRORROGA No. 3 A SUSPENSION No. 2 PRORROGA No. 4 A SUSPENSION No. 2 PRORROGA No. 5 A SUSPENSION No. 2 PRORROGA No. 6 A SUSPENSION No. 2 | 31-12-2022 16-03-2023 16-06-2023 16-09-2023 16-12-2023 16-03-2024 16-06-2024 16-09-2024 | 10 DIAS 3 MESES 3 MESES 3 MESES 3 MESES 3 MESES 3 MESES 4 MESES | 25-02-2024 25-05-2024 26-08-2024 25-11-2024 25-02-2025 25-05-2025 25-08-2025 25-12-2025 | 15-44-101261921 seguros del estado | 2022-04-27 | 2024-06-27 | 0 | 0 | 0 | 15-44-101261921 seguros del estado | 2022-04-27 | 2026-12-27 | 0 | 0 | 0 | 15-44-101261921 seguros del estado | 2022-04-27 | 2027-04-27 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-25 | 42.9333 | 24% | 0% | 0% | 0% | 0% | 24% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.70963 | VIGENTE | Activos | Suspendido | 0 | 0 | 4 | Pago 1 (18/11/2022) Pago 2 (21/11/2022) Pago 3 (17/03/2023) Pago 4 (19/04/2024) | $58.108.802 $84.178.162 $56.616.282 $41.989.580 | 240892826 | 754120914 | 24.21% | 754120914 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-12-16 | 0 | 0 | Leonardo Acosta | Brayan Bermúdez | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-15-12496730 | Se consolidan los documentos para radicar la reformulación del proyecto ante el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, por lo tanto la continuidad de la ejecución del proyecto, está sujeto a la radicación, evaluación y posterior concepto que emita el MVCT. Desde EPC en conjunto con el MVCT se realizaron diferentes comités de seguimiento del componente presupuestal eléctrico, hidráulico y presupuestal. Una vez revisada la documentación por partes de los especialistas del MVCT, estos, remitieron observaciones las cuales atienden contratista de obra e interventoría. El dia 05/12/2024 se realizo mesa de trabajo, en la cual se realizaron observaciones respecto al componente hidraulico. El dia 09/12/2024 las observaciones fueron atendidas y remitidas al MVCT mediante correo electronico | 2024-12-09 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #REF! |  |  | No requiere
EPC-PDA-I-483-2023 | 97 | INTERVENTORÍA | INTERVENTORÍAS | INTERVENTORÍA A LA "CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE ACUEDUCTO DE LAS VEREDAS VILLA NUEVA BOBADILLAS DEL MUNICIPIO CHOACHÍ, DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36458577 | 0 | 0 | 36458577 | 13950 (16/12/2022) | 20230557 (20/09/2023) | INTERVENTORÍA | N/A | CONTRATO-INTERVENTORÍA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | EPC-PDA-I-483-2023 | INTERVENTORÍA A LA "CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE ACUEDUCTO DE LAS VEREDAS VILLA NUEVA BOBADILLAS DEL MUNICIPIO CHOACHÍ, DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA | 2023-09-12 | 2024-04-30 | 7 MESES | 2024-11-29 | SOLUCIONES INTEGRALES PARA EL DESAROLLO AMBIENTAL S.A.S -SIDEB S.A.S | YARID MARCELA RODRIGUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 36458577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36458577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-11-29 | 14-44-101193665 SEGUROS DEL ESTADOS SA | 2024-04-30 | 2025-05-01 | 0 | 0 | 0 | 14-44-101193665 SEGUROS DEL ESTADOS SA | 2024-04-30 | 2027-11-29 | 0 | 0 | 0 | 14-44-101193665 SEGUROS DEL ESTADOS SA | 2024-04-30 | 2029-05-01 | 0 | 0 | 0 | 2024-11-29 | 7.1 | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% | 90% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.0798 | VENCIDO | En Liquidación | En liquidación | 0 | 0 | 0 | Pago No. 1 | 32411675 | 32411675 | 4046902 | 88.9% | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-12-16 | 0 | 0 | Leonardo Acosta | Brayan Bermúdez | https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.5363740&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+ | La Obra, obejto de seguimiento termino el dia 29-10-2024, se realizo la socializacion final con la comunidad. El 19 de noviembre se devolvieron los informes mensuales 4 y 5 con observaciones El dia 09/12/2024 se realizó requerimiento a la Interventoria y se avisa sobre posible incumplimiento | 2024-12-09 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #REF! |  |  | No requiere
EPC-CI-065-2023 | 98 | PUERTO SALGAR | BAJO MAGDALENA | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA CONTRATAR LA “CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE OPTIMIZACIÓN DEL ALCANTARILLADO COMBINADO DEL SECTOR SUR- OCCIDENTAL DEL BARRIO TRES ESQUINAS DEL MUNICIPIO DE PUERTO SALGAR | MDVP | 2023-06-09 | 1133 | 0 | • Instalación de 400 metros lineales de tubería PVC diámetro 36 pulgadas. • Suministro, transporte e instalación de 7 cámaras circulares de inspección caída d = 2 metros en concreto clase II. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82812100 | 2070302488 | 0 | 0 | 2153114588 | CDR 15140 - 26/06/2023 | 0 | ALCANTARILLADO | URBANO | CONVENIO | EPC-CI-065-2023 | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA CONTRATAR LA “CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DEOPTIMIZACIÓN DEL ALCANTARILLADO COMBINADO DEL SECTOR SUR- OCCIDENTAL DEL BARRIO TRES ESQUINAS DEL MUNICIPIO DE PUERTO SALGAR | 2023-06-28 | 2023-07-25 | 9 MESES | 2024-04-24 | MUNICIPIO DE PUERTO SALGAR NIT 899.999.413-5 | MUNICIPIO DE PUERTO SALGAR NIT 899.999.413-5 | 1916946748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1916946748 | 0 | 0 | 0 | SUSPENSION No. 1 | 2023-12-12 | CONDICIONADO | 0% | 0% | #VALUE! | CONDICIONADO | #VALUE! | VIGENTE | Suspendido | 0 | N/A | N/A | N/A | 315-2023 | CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE OPTIMIZACIÓN DEL ALCANTARILLADO COMBINADO DEL SECTOR SUR- OCCIDENTAL DEL BARRIO TRES ESQUINAS DEL MUNICIPIO DE PUERTO SALGAR | 2023-10-12 | POR INICIAR | 5 MESES | POR INICIAR | CONSORCIO PUERTO SALGAR 2023 | LAUREANO JOSE MENDOZA | 0 | 1823398841 | 0 | 0 | 1823398841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1823398841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POR INICIAR | #VALUE! | POR INICIAR | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | #VALUE! | VIGENTE | Activos | Por iniciar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | EPC-PDA-I-514-2023 | 2023-12-22 | POR INICIAR | CONSORCIO DEL OCCIDENTE / MARGOT YULIET SIERRA ECHAVARRIA | 153355740 | CAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-12-16 | 0 | 0 | Leonardo Acosta | Laura Rojas | https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/Update?ProfileName=CCE-16-Servicios_profesionales_gestion&PPI=CO1.PPI.25871343&DocUniqueName=ContratoDeCompra&DocTypeName=NextWay.Entities.Marketplace.Tendering.ProcurementContract&ProfileVersion=7&DocUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.5165298&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+ | Una vez radicada la solicitud ante la ANI por parte de la Alcaldía Municipal el día 18 de septiembre de 2024, para la intervención de un costado de la vía. Se ha solicitado a la entidad informar que avances han surtido de esta solicitud, la cual a la fecha no tiene novedad. | 2024-11-28 | 1976754581 | 79070183.24 | 2055824764.24 | Por iniciar | 2055824764.24 | #REF! | Sí | 200573573 | MDVP | En marzo de 2024, se llevó a cabo una reunión preliminar con la participación del contratista de obra, la interventoría y el Municipio. Durante esta reunión, surgió la necesidad de tramitar permiso ante ANI para intervenir área de influencia de la vía nacional. La solicitud correspondiente fue presentada inicialmente por el contratista de obra. Sin embargo, se recibió como respuesta que dicha solicitud debe ser presentada directamente por el Municipio. En consecuencia, se acordó programar una reunión para la segunda semana de mayo, con el objetivo de garantizar la trazabilidad adecuada de la solicitud ante la ANI. En septiembre de 2024 se presentó el proyecto y su estado actual a la Ventanilla Departamental, en la cual se establece que en caso de ser necesario se presente la reformulación si se demandan recursos adicionales por cuenta de la diferencia entre la longitud viabilizada para el proyecto que resulta ser mayor que la considerada en el proyecto, adicionalmente se esta a la espera de la competencia para obtener el permiso de intervención de la vía nacional y la línea ferrea. | 2025-12-31
EPC-PDA-O-379-2021 | 99 | SASAIMA | GUALIVÁ | CONSTRUCCIÓN DE 4 TANQUES DEL ACUEDUCTO RURAL, VEREDA SANTA ANA, SAN VICENTE, LOMA LARGA Y CUATRO ESQUINAS (ACUALIMONAR Y SUROCCIDENTE DEL MUNICIPIO DE SASAIMA - CUNDINAMARCA. | MVCT | 2020-11-09 | 6384 | 0 | Construcción de 4 tanques de almacenamiento dos de 40 m3 y dos de 120 m3, para los acueductos interveredales suroccidente y acualimonal del municipio de Sasaima. | 0 | 570088475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48457520 | 0 | 239109233 | 857655228 | CDR 9660 (17/11/2020) CDR 9661 (17/11/2020) CDR 10150 (29/01/2021) | 20210193 (07/09/2021) | ACUEDUCTO | RURAL | CONTRATO-DIRECTO | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | EPC-PDA-O-379-2021 | CONSTRUCCIÓN DE 4 TANQUES DEL ACUEDUCTO RURAL, VEREDA SANTA ANA, SAN VICENTE, LOMA LARGA Y CUATRO ESQUINAS (ACUALIMONAR Y SUROCCIDENTE DEL MUNICIPIO DE SASAIMA - CUNDINAMARCA. | 2021-09-07 | 2022-02-08 | 6 MESES | 2022-08-07 | CONSORCIO EPC 2021 | 0 | 767163055 | 0 | 0 | 0 | 767163055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 767163055 | NINGUNA | NINGUNA | NINGUNA | ACTA DE SUSPENSION Y REINICIO No. 1 | 2022-05-20 | 1 MES | 2022-09-08 | NB-100178643 | 2022-02-08 | 2022-12-08 | 0 | 0 | 0 | NB-100178643 | 2022-02-08 | 2025-08-08 | NB-100178643 | 2022-08-08 | 2027-08-08 | 0 | 0 | 0 | NB-100178643 | 2022-02-08 | 2022-08-08 | 2022-09-08 | 7.0667 | 7.38% | 7% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4.9151 | VENCIDO | En Liquidación | Liquidado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 767163055 | 0% | 767163055 | 2024-07-03 | EPC-PDA-I-392-2021 | 2021-10-28 | 2022-02-08 | CARLOS AUGUSTO CRUZ AYALA | 111485150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-12-16 | 0 | 0 | Leonardo Acosta | Brayan Bermúdez | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-21-21830 | La liquidacion Unilateral quedó en firme, toda vez que no se allegó o se interpuso recursos de reposicion. A la fecha se consolida la documentación requerida para la reformulación del proyecto, la cual se debe adelantar ante el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. Reformulación radicada el día 18 de noviembre de 2024, a la espera de observaciones por MVCT | 2024-12-09 | 878648205 | 35145928.2 | 913794133.2 | Suspendido | 913794133.2 | #REF! | Sí | 1700000000 | MVCT | La proyeccion de la liquidacion unilateral se encuentra radicada ante la Direccion de Gestion Contractual para la respectiva evaluacion juridica. Por otro lado, es pertinente indicar que el proyecto requeire de reformulacion para su ejecucion, toda vez que el mismo fue viabilizado en el 2019. La reformulacion se debe realizar ante el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. Valor de 1.700 millones aproximado - La liquidación Unilateral quedó en firme, toda vez que no se allegó o se interpuso recursos de reposición. A la fecha se consolida la documentación requerida para la reformulación y actualización de presupuesto del proyecto, en el cual se radicará el día 24 de octubre de 2024, ante el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio para validación y revisión. | 2024-12-31
EPC-CI-033-2021 | 100 | SASAIMA | GUALIVÁ | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA LA CONTRATACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE VEREDA SANTA TERESA MUNICIPIO DE SASAIMA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | MDVP | 2021-11-05 | 1508 | 0 | P´lanta Modular op Compacta Tanque Homogenizador Lechos de Secado Instalacion de Desagues e Interconexiones Caseta de Operación Equipos de Laboratorio Sistema Electrico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26210103 | 655252586 | 0 | 0 | 681462689 | CDR 11744 (12/11/2021) CDR 11745 (12/11/2021) CDR 15532 (31/08/2023) | 20210330 (12/11/2021) 20230573 (06/10/2023) | PTAP | RURAL | CONVENIO | EPC-CI-033-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA LA CONTATACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE VEREDA SANTA TERESA MUNICIPIO DE SASAIMA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | 2021-11-12 | 2022-02-17 | 8 MESES | 2022-10-16 | MUNICIPIO DE SASAIMA | 0 | 527727734 | 2023-10-06 | 49949066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 577676800 | PRORROGA No. 1 PRORROGA No. 2 PRORROGA No. 3 | 14-10-2022 06-10-2023 12-07-2024 | 7 MESES 3 MESES 2 MESES | ACTA DE SUSPENSION Y REINICIO No. 1 ACTA DE SUSPENSION Y REINICIO No. 2 ACTA DE SUSPENSION Y REINICIO No. 3 ACTA DE SUSPENSION Y REINICIO No. 4 ACTA DE SUSPENSION Y REINICIO No. 5 ACTA DE SUSPENSION Y REINICIO No. 6 ACTA DE SUSPENSION Y REINICIO No. 7 ACTA DE SUSPENSION Y REINICIO No. 8 | 04-11-2022 02-06-2023 02-07-2023 07-10-2023 24-01-2024 24-03-2024 24-05-2024 16-08-2024 | 3 MESES Y 2 DIAS 30 DIAS 20 DIAS 23 DIAS 2 MESES 2 MESES 2 MESES 1 MES | 100% | 90% | 1.0649 | 2024-10-14 | 32.3333 | VENCIDO | En Liquidacion | N/A | N/A | N/A | N/A | LP-OP-014-2022 | CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA VEREDA SANTA TERESA DEL MUNICIPIO DE SASAIMA DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA | 2022-10-25 | 2023-02-06 | 6 MESES | 2023-08-05 | CONSORCIO PTAP SASAIMA MS con NIT 901.645.880-1 | SERGIO ANDRES ALVIRA GONZALEZ identificado con la cédula de ciudadanía N° 1.110.461.761 de Ibagué | 0 | 0 | 577721800 | 0 | 577721800 | 2024-10-30 | 74692546 | 0 | 0 | 577721800 | PRORROGA No.1 PRORROGA No. 2 PRORROGA No. 3 | 30-10-2023 28-12-2023 12-07-2024 | 2 MESES 1 MES 45 DIAS | SUSPENSION Y REINICIO No. 1 PRORROGA No. 1 A SUSPENSION No. 1 SUSPENSION Y REINICIO No. 2 SUSPENSION Y REINICIO No. 3 PRORROGA No. 1 A SUSPENSION No. 3 PRORROGA No. 2 A SUSPENSION No. 3 SUSPENSION No. 5 | 02-06-2023 02-07-2023 02-10-2023 24-01-2024 24-03-2024 24-05-2024 16-08-2024 | 30 DIAS 30 DIAS 23 DIAS 2 MESES 2 MESES 45 DIAS 1 MES | 2024-09-29 | 144347 SEGUREXPO DE COLOMBIA SA | 2023-02-06 | 2025-03-01 | 0 | 0 | 0 | 144347 SEGUREXPO DE COLOMBIA SA | 2023-02-06 | 2027-08-29 | 144347 SEGUREXPO DE COLOMBIA SA | 2024-08-29 | 2029-08-29 | 0 | 0 | 0 | 11040 SEGUREXPO DE COLOMBIA SA | 2024-06-19 | 2024-08-29 | 2024-09-29 | 20.0333 | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% | 90% | 0% | 0% | 90% | 0% | 1.1298 | VENCIDO | En Liquidación | En liquidación | 0 | 0 | 3 | Pago 1 (30/08/2023) Pago 2 (20/11/2023) Pago 3 (18/12/2023) Pago 4 (12/08/2024) Pago 5 (20/09/2024) | $36.427.586 $232.236.731 $160.596.461 $54,928,687 $ 35.681.472 | 519870937 | 57850863 | 89.99% | 57850863 | N/A | EPC-CI-400-2021 | 2021-11-12 | 2022-07-25 | EMPRESA INMOBILIARIA DE CUNDINAMARCA | 43429794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-12-16 | 0 | Diciembre de 2024 | Leonardo Acosta | Brayan Bermúdez | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-12503228 | Se adelanta la púesta en marcha de la PTAP, se estima pertinente realizar la socializacion de entrega de la planta para el dia 21/12/2024 | 2024-12-09 | 1013657869 | 40546314.76 | 1054204183.76 | En ejecución | 1054204183.76 | #REF! |  |  | No requiere |  | 2024-09-30
EPC-CI-155-2017 | 101 | SASAIMA | GUALIVÁ | CONSTRUCCIÓN DEL ALCANTARILLADO SANITARIO CENTRO POBLADO SANTA INÉS MUNICIPIO DE SASAIMA - CUNDINAMARCA | MDVP | 2017-10-23 | 559 | 220 | Suministro e instalación de 303 m de Tubería alcantarillado de 6” para domiciliarias. Suministro e instalación de 1348 m de Tubería alcantarillado de 8” para domiciliarias. 43 pozos de inspección. 61 conexiones domiciliarias | 0 | 0 | 0 | 0 | 629637391 | 0 | 55985496 | 770000000 | 0 | 0 | 1913350431 | 4284 - 4285 8/01/2017 | 0 | ALCANTARILLADO | RURAL | CONVENIO | EPC-CI-155-2017 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ALCANTARILLADO SANITARIO CENTRO POBLADO SANTA INÉS MUNICIPIO DE SASAIMA - CUNDINAMARCA | 2017-11-09 | 2017-12-05 | 09 MESES | 2018-09-05 | MUNICIPIO DE SASAIMA NIT: 800.094.752-5 | 0 | 1303123100 | N/A | 0 | N/A | N/A | 0 | N/A | 1303123100 | MOD Y PRORROGA 1 PRORROGA 2 PRORROGA 3 PRORROGA 4 | 10/01/2019 12/06/2019 6/12/2019 12/2/2020 | 5 MESES 4 MESES 2 MESES 3 MESES | SUSPENSION N° 5 | 2020-03-16 | CONDICIONADO | 90% | 87.75% | #VALUE! | CONDICIONADO | 18 | VIGENTE | Suspendido | N/A | LA PREVISORA SEGUROS S.A. 1010255 | 2018-09-27 | 2019-07-11 | 114-2018 | CONSTRUCCIÓN DEL ALCANTARILLADO SANITARIO CENTRO POBLADO SANTA INÉS MUNICIPIO DE SASAIMA - CUNDINAMARCA | 2018-06-27 | 2018-09-27 | 6 MESES | 2019-03-26 | VR CONSTRUCCIONES SAS | GINA CAROLA ROJAS | 0 | 1301071716 | 0 | 0 | 1301071716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1301071716 | PRORROGA No 1 PRORROGA 2 PRÓRROGA 3 PRÓRROGA 4 PRÓRROGA 5 ACTA TERMINACIÓN Y LIQUIDAQCIÓN | 11-01-2019 24-05/2019 09-09-2019 09-12-2019 12-02-2020 25/09/2023 | 1 MESES 3 MESES 1 MES 2 MESES 2 MESES 25 DÍAS | SUSPENSION N° 1 SUSPENSIÓN N 2 SUSPENSION N 3 PRÓRROGA SUSPENSIÓN 3 SUSPENSIÓN N 4 SUSPENSION N 5 | 20-06-2018 04/12/2018 16/08/2019 01/09/2019 16/10/2019 16/03/2020 | 1 MES 15 DÍAS 17 DIAS 1 MES 1 MES 2 DIAS condicionado | 27/04/2019 11/09/2019 27/09/2019 11/11/2019 13/12/2019 CONDICIONADO | SEGUROS MUNDIAL NB-100091847 | 2018-06-27 | 2019-08-27 | N/A | N/A | N/A | SEGUROS MUNDIAL NB-100091847 | 27/0672018 | 2022-04-24 | SEGUROS MUNDIAL NB-100091847 | 2019-04-27 | 2024-04-27 | SEGUROS MUNDIAL NB-100091847 | 2018-06-27 | 2019-08-27 | SEGUROS MUNDIAL NB-100015373 | 2018-06-27 | 2019-08-27 | 2023-09-25 | 60.8 | 89% | 0% | 89% | 0% | 0% | 89% | 0% | 89% | 0% | 0% | 1.2456 | VENCIDO | En Liquidación | Liquidado | 0 | 0 | 3 | PAGO 1. 14/03/2019 PAGO 2. 02/07/2019 PAGO 3. 20/05/2020 | $231.220.570 $221.998.551 $688.527.142 | 1141746263 | 159325453 | 87.75% | 159325453 | N/A | EPC-PDA-I-311-2018 | 2018-08-10 | 2018-09-27 | CONSORCIO INTERAGUAS R/L OSCAR ARIAS CEL. 3006351809 | 96484967 | CAR | 0 | Suspendido | 0 | 0 | 2024-12-16 | 0 | 0 | Leonardo Acosta | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-12-7285809 | El convenio se suspendió de manera indefinida del cual su contrato de obra derivado e interventoría fueron liquidados. Se requiere que el municipio presente reformulación del proyecto para culminación de la infraestructura que a la fecha no es funcional, en el marco del presente convenio. Teniendo en cuenta las circunstancias de ejecución de obra y términos contractuales, se solicito al municipio realizar la reformulación del proyecto mediante oficio del 30-05-2024; sin embargo a la fecha no se ha recibo respuesta. | 2024-08-30 | 1397556683 | 55902267.32 | 1453458950.32 | Suspendido | 1453458950.32 | #REF! | Sí | 600000000 | MDVP | El convenio se suspendió de manera indefinida del cual su contrato de obra derivado e interventoría fueron liquidados. Se requiere que el municipio presente reformulación del proyecto para culminación de la infraestructura que a la fecha no es funcional, en el marco del presente convenio. - El convenio se suspendió de manera indefinida, y su contrato de obra derivado, así como el de interventoría, fueron liquidados. Se requiere que el municipio presente la reformulación del proyecto para la culminación de la infraestructura, que hasta la fecha no es funcional, en el marco del presente convenio. EPC se encuentra evaluando la posibilidad de vincular profesionales que se encarguen de las reformulaciones, entre las cuales se encuentra este proyecto. Se desconoce el estado del proceso y, por lo tanto, las fechas de consolidación de dicha reformulación. | 2025-12-31
EPC-CI-036-2021 | 102 | SIBATÉ | SOACHA | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA CONTRATAR EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN TANQUE DE ALMACENAMIENTO ACUEDUCTO DE LA VEREDA SAN BENITO DEL MUNICIPIO DE SIBATÉ, CUNDINAMARCA | MDVP | 2021-11-05 | 2100 | 0 | Este proyecto comprende las siguientes obras de importancia: -Construcción de un tanque de distribución en concreto reforzado con capacidad de 250m3. - Construcción de redes de conexión a red y manejo de aguas. - Instalación de micromedidor - Construcción de bypass para mantenimiento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16981988 | 463174519 | 0 | 0 | 480156507 | CDR N°11740 12/11/2021 CDR N°16181 01/12/2023 | 20210314 (12/11/2021) | ACUEDUCTO | RURAL | CONVENIO | EPC-CI-036-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA CONTRATAR EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN TANQUE DE ALMACENAMIENTO ACUEDUCTO DE LA VEREDA SAN BENITO DEL MUNICIPIO DE SIBATÉ, CUNDINAMARCA | 2021-11-12 | 2022-03-04 | 7 MESES | 2022-10-03 | MUNICIPIO DE SIBATE | 0 | 351687643 | 2023-12-28 | 38036462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 389724105 | PRORROGA No. 1 | 2022-11-29 | 6 MESES | SUSPENSION Y REINICIO No. 1 SUSPENSION Y REINICIO No. 2 PRORROGA No. 1 A SUSPENSION No. 2 PRORROGA No. 2 A SUSPENSION No. 2 SUSPENSION Y REINICIO No. 3 SUSPENSION Y REINICIO No. 4 PRORROGA A LA SUSPENSION No. 4 | 08-09-2022 31-03-2023 20-04-2023 10-05-2023 09-10-2023 26-09-2024 28-10-2024 | 173 DIAS 20 DIAS 20 DIAS 2 MESES 10 MESES 32 DIAS 15 DIAS | 100% | 76% | 0.98168 | 2025-01-04 | 34.5667 | VIGENTE | EN EJECUCIÓN | N/A | N/A | N/A | N/A | 013-2022 | CONSTRUCCIÓN TANQUE DE ALMACENAMIENTO ACUEDUCTO DE LA VEREDA SAN BENITO DEL MUNICIPIO DE SIBATÉ, CUNDINAMARCA | 2022-09-06 | 2023-03-01 | 3 MESES | 2023-05-30 | CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING SAS NIT. 901260795-1 | Osacar Mauricio Armario Fernandez c.c. 1077862072 | 338911840.2 | 0 | 0 | 0 | 338911840.2 | 2024-08-15 | 50812264.8 | 0 | 0 | 389724105 | PRORROGA No. 1 PRORROGA No. 2 | 29/11/2022 15-08-2022 | 6 MESES 1 MES Y 15 DIAS | SUSPENSION Y REINICIO No. 1 PRORROGA No. 1 A SUSPENSION No. 1 SUSPENSION Y REINICIO No. 2 PRORROGA No. 1 A SUSPENSION No. 2 PRORROGA No. 2 A SUSPENSION No. 2 PRORROGA N°3 A SUSPENSION N°2 PRORROGA N°4 A SUSPENSION N°2 SUSPENSION No. 3 PRORROGA A LA SUSPENSION No. 3 | 31-03-2023 20-04-2023 09-10-2023 08-11-2023 07-02-2024 16-07-2024 31-07-2024 26-09-2024 28-10-2024 | 20 DIAS 89 DIAS 30 DIAS 3 MESES 5 MESES Y 16 DIAS 15 DIAS 8 DIAS 32 DIAS 30 DIAS | 19-06-2023 18-09-2023 16-11-2023 15-02-2024 23-07-2024 08-08-2024 16-08-2024 02-11-2024 03-12-2024 | SEGUROS MUNDIAL NB-100224781 | 2024-08-08 | 2025-04-01 | 0 | 0 | 0 | SEGUROS MUNDIAL NB-100224781 | 2024-08-08 | 2027-10-01 | SEGUROS MUNDIAL NB-100224781 | 2024-10-01 | 2029-10-01 | 0 | 0 | 0 | SEGUROS MUNDIAL NB-100051802 | 2023-03-01 | 2024-10-01 | 2024-11-17 | 20.9 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.0463 | VENCIDO | En Liquidación | En liquidación | 0 | 0 | 1 | PAGO 1 - 06/10/2023 | 282924544.2 | 282924544.2 | 106799560.8 | 72.6% | 0 | N/A | EPC-CI-402-2021 | 2021-11-12 | 2022-10-19 | INMOBILIARIA DE CUNDINAMARCA | 28411574 | 0 | RIO BOGOTÁ - CUENCA MEDIA | 0 | 0 | 0 | 2024-12-16 | 0 | Diciembre de 2024 | Leonardo Acosta | Brayan Bermúdez | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-12503342 | El dia 03/12/2024 se suscribio acta de terminacion con pendientes, estableciendo un plazo de 15 dias para dar cumplimiento a las mismas, es decir hasta el 18/12/2024 | 2024-12-09 | 484212909 | 19368516.36 | 503581425.36 | Suspendido | 503581425.36 | #REF! |  |  | No requiere |  | 2024-09-30
EPC-CI-039-2021 | 103 | SUTATAUSA | UBATÉ | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA CONTRATAR LA CONSTRUCCIÓN TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE PARA EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SUTATAUSA | MDVP | 2021-11-08 | 2320 | 4 | Construcción de un tanque de almacenamiento de poliéster reforzado con fibra de vidrio de 150 m3 de volumen útil con dimensiones 10 mx 6mx 3m, construido en la misma localización geográfica y altura toopográfica de los tanques existentes, garantizando buen servicio para los actuales y futuros desarrollados. | 0 | 0 | 0 | 51708625 | 0 | 0 | 0 | 640395422 | 0 | 0 | 692104047 | CDR 11762 12/11/2021 | 20210316 (12/11/2021) | ACUEDUCTO | URBANO | CONVENIO | EPC-CI-039-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA CONTRATAR LA CONSTRUCCIÓN TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE PARA EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SUTATAUA | 2021-11-12 | 2021-11-30 | 8 MESES | 2022-07-29 | Municipio de Sutatusa | JHONATAN RICARDO OJEDA BARRERA 3165046311 | 640395422 | 2023-02-17 | 89020904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 729416326 | PRORROGA No. 1 PRORROGA No. 2 | 26-07-2022 10-04-2023 | 5 MESES 3 MESES | SUSPENSION Y REINICIO No. 1 SUSPENSION Y REINICIO No. 2 | 27-07-2022 19-12-2022 | 85 DIAS 5 MESES Y 4 DIAS | 100% | 0% | 1 | 2023-11-25 | 24.1667 | VENCIDO | Liquidado | 45610 | N/A | N/A | N/A | 098 DE 2022 | Construcción del Tanque de almacenamiento de agua potable del casco urbano del Municipio de sutatausa en el marco del convenio EPC-CI-039-2022 | 2022-06-23 | 2022-10-19 | 4 MESES | 2023-02-18 | Union temporal Sutatausa Tanque 2022 Nit. 901605409-4 | Willian Fernando Rodriguez Velandia CC.11187801 | 700598531 | 0 | 0 | 0 | 611577627 | 2023-04-10 | 89020904 | 0 | 0 | 700598531 | PRORROGA No. 1 PRORROGA No. 2 | 26/07/2022 19/12/2022 | 85 DIAS 1 MES | ACTA DE SUSPENSION Y REINICIO No. 1 | 2022-12-19 | 5 MESES 11 DIAS | 2023-09-29 | SEGUROS DEL ESTADO 21-44-101387732 | 2022-10-19 | 2024-09-30 | 0 | 0 | 0 | SEGUROS DEL ESTADO 21-44-101387732 | 2022-10-19 | 2026-06-29 | SEGUROS DEL ESTADO 21-44-101387732 | CINCO AÑOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-09-29 | 11.5 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 2.287 | VENCIDO | En Liquidación | Liquidado | 0 | 0 | 2 | PAGO 1 (20/09/2023) PAGO 2 (10/10/2023) PAGO 3 | $180.400.151 $447.392.906 $ 72.804.988 | 700598045 | 0 | 100% | 486 | 2024-09-24 | EPC-CI-402-2021 | 2021-11-12 | 2022-10-19 | INMOBILIARIA DE CUNDINAMARCA | 67617815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-12-16 | 0 | No cuenta | Leonardo Acosta | Brayan Bermúdez | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-12503422 | Liquidación de convenio suscrita el 14 de noviembre de 2024 | 2024-12-09 | 795087335 | 31803493.4 | 826890828.4 | En ejecución | 826890828.4 | #REF! |  |  | No requiere |  | 2023-09-29
EPC-CI-022-2023 | 104 | UBAQUE | ORIENTE | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA CONTRATAR LA REUBICACIÓN DE LA BOCATOMA Y LINEA DE ADUCCIÓN DEL ACUEDUCTO MUNICIPAL DE UBAQUE CUNDINAMARCA | MDVP | MECANISMO DEPARTAMENTAL 13/04/2023 | 2544 | 0 | proyecto que comprende las siguientes obras de importancia: * La construcción de una bocatoma en concreto de 26.5 m x 5m nueva de tipo lateral sobre el rio palmar con una capacidad de 26.5 l/s “a 110 m de la bocatoma destruida”. * Construcción de línea de aducción de 236 m de tubería en PEAD de 4’ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67876894 | 1696922344 | 0 | 0 | 1764799238 | CDR 14976 | 0 | ACUEDUCTO | URBANO | CONVENIO | EPC-CI-022-2023 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA CONTRATAR LA REUBICACIÓN DE LA BOCATOMA Y LINEA DE ADUCCIÓN DEL ACUEDUCTO MUNICIPAL DE UBAQUE CUNDINAMARCA | 2023-06-26 | 2023-09-29 | 8 MESES | 2024-05-28 | MUNICIPIO DE UBAQUE NIT 800.095.568-0 | MUNICIPIO DE UBAQUE NIT 800.095.568-0 | 1559790894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1559790894 | 0 | 0 | 0 | Suspensión N°1 | 2023-12-21 | CONDICIONADO | 0% | 0% | #VALUE! | CONDICIONADO | #VALUE! | VIGENTE | Suspendido | 0 | N/A | N/A | N/A | LP-2023-004 | REUBICACIÓN DE LA BOCATOMA Y LINEA DE ADUCCIÓN DEL ACUEDUCTO MUNICIPAL DE UBAQUE CUNDINAMARCA | 2023-12-15 | POR INICIAR | 4 MESES | POR INICIAR | U.T.OBRAS ASOGEO | MAURICIO FLOREZ 3163339575 | 1494528966 | 0 | 0 | 0 | 1494528966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1494528966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62-44-101019038 - ANEXO 0 | 2023-12-15 | 2024-09-15 | N/A | N/A | N/A | 62-44-101019038 - ANEXO 0 | 15//12/2023 | 2027-12-15 | 62-44-101019038 - ANEXO 0 | 2024-05-15 | 2029-05-15 | N/A | N/A | N/A | 62-40-101010929 / ANEXO 0 | 2023-12-15 | 2024-05-15 | POR INICIAR | #VALUE! | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | #VALUE! | VIGENTE | Activos | Por iniciar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | EPC-PDA-I-209-2024 | 2024-05-29 | POR INICIAR | FREDY ALEJANDRO COVILLA MARTINEZ | 137130460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-12-16 | 0 | 0 | Leonardo Acosta | Laura Rojas | https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/Update?ProfileName=CCE-16-Servicios_profesionales_gestion&PPI=CO1.PPI.25789634&DocUniqueName=ContratoDeCompra&DocTypeName=NextWay.Entities.Marketplace.Tendering.ProcurementContract&ProfileVersion=7&DocUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.5140218&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+ | El día 19/11/2024 se realizó una reunión con el fin de socializar la entrega de los ajustes de los componentes de geotecnia, hidráulica e hidrología del proyecto, así mismo, se acordó la entrega definitiva del componente estructural y presupuestal para el 29/11/2024 por parte de la alcaldía, una vez se realice la entrega, se procederá a revisar la necesidad de una reformulación. | 2024-11-28 | 1631659426 | 65266377.04 | 1696925803.04 | Por iniciar | 1696925803.04 | #REF! | Sí | 298905793 | MDVP | Convenio suspendido cuya interventoría de obra fue recientemente contratada. A la fecha se cuenta con el informe de obervaciones a diseños elaborados por el contratista de obra el cual se le dio traslado a la interventoría para su correspondiente revisión el dia 6 de junio de 2024, de lo cual se concluyó que en efecto los diseños presentan defiiciencias significativas que impiden otorgar concepto favorable al inicio de obra. Dichos conceptos fueron remitidos al municipio para que en calidad de contratante de los diseños requiera al consultor con el fin de obtener las aclaraciones y ajustes necesarios. A la fecha se estan evaluando alternativas para subsanar los requerimientos técnicos que demandan tanto contratista como Interventoría para el desarrollo del proyecto. Durante el mes de noviembre se adelantarán las mesas de trabajo con la ventanilla departamental para radicar el mes de dicicembre, en caso de ser necesario. | 2025-12-31
EPC-CI-084-2015 | 105 | VERGARA | GUALIVÁ | CONSTRUCCIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE VERGARA - DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | MDVP | 23/12/2015 SESION N° 2 | 1920 | 91 | • Construcción canal de aproximación desde el sistema de alcantarillado 8” • Construcción de alivio de excesos • Construcción de desarenadores de 4.87 LPS • Construcción de un reactor anaeróbico RAP • Construcción de un filtro horizontal de grava. • Construcción de lechos de secado • Construcción de caseta de operaciones • Construcción de cerramiento perimetral. • Construcción de cabezal de descarga. | 0 | 0 | 0 | 300000000 | 692471880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 992471880 | 1952 DEL 15/03/2016 $692,471,880 12 DEL 15/03/2016 $300,000,000 | 0 | PTAR | URBANO | CONVENIO | EPC-CI-084-2015 | AUNAR ESFUERZOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE VERGARA - DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. | 2015-12-11 | 2016-05-03 | 08 MESES | 2017-01-02 | MUNICIPIO DE VERGARA NIT: 899,999,448-5 | planeacion@vergara.gov.co | 1114744415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1114744415 | PRORROGA N 1 PRORORGA N 2 | 27/09/2019 7/05/2021 | 4 MESES 8 MESES | SUSPENSION No. 1 SUSPENSION No. 2 SUSPENSION N 3 SUSPENSIONN N 4 SUSPENSIÓN N 5 pror 1 sus 5 pro 2 sus 5 Pro 3 sus 5 pro 4 sus 5 PRO 5 SUS 5 PRO 6 SUS 5 PRO 7 SUS 5 | 03/08/2016 29/12/2019 14/08/2019 24/12/2019 21/12/2021 21/03/2022 21/05/2022 21/08/2022 21/11/2022 21/02/2023 21/04/2023 21/07/2023 | 680 DIAS 288 DIAS 30 DIAS CONDICIONADA 3 meses 3 meses 3 meses 2 meses 3 meses 2 MESES | 100% | 50.71% | 1.1327 | 2023-12-13 | 75 | VENCIDO | En Proceso de Liquidación | N/A | 33-44-101135579 SEGUROS DEL ESTADO SA | 2016-05-03 | 2017-05-03 | 103-2016 | CONSTRUCCION PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE VERGARA CUNDINAMARCA | 2016-09-02 | 2018-03-20 | 5 MESES | 2018-08-19 | CONSORCIO PTAR VERGARA R/L ORLANDO ORDOÑEZ C.C 79.556.358 | TEL 3186843576 ORLANDO ORDOÑEZ | 0 | 0 | 0 | 987645782 | 987645782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 987645782 | PRORROGA 1 PRORROGA 2 PRORROGA 3 PRORROGA 4 PRORROGA 5 | 0 | Dos(2)meses Cinco(5) meses Cuatro(4) meses Cuatro(4) meses Ocho(8) meses | 1 2 3 1 2 Suspension 4 y reinicio "prorroga 1 suspension 4" Suspension 5 "prorroga 1 suspension 5" "reinicio a la prorroga 1 a la suspension 5" Suspension 6 "prorroga No.1 a la suspensión(6)" "prorroga No.2 a la suspensión(6)" "prorroga No.3 a la suspensión(6)" "prorroga No.4 a la suspensión(6)" "prorroga No.5 a la suspensión(6)" "prorroga No.6 a la suspensión(6)" | 0 | 75 dias 2 meses Termino condicionado" 247 dias 30 dias 1 mes "1 mes y 7 siete dias" 2 meses "termino condicionado" siete(07) meses y diez(10) dias 3 meses Dos(2)meses Tres(3)meses Tres(3)meses Tres(3)meses Dos(2)meses Tres(3)meses | 2023-11-11 | 12-44-101123654 30/4/2019 | 2016-09-08 | 2018-05-10 | N/A | N/A | N/A | 12-44-101123654 SEGUROS DEL ESTADO S.A. | 2016-09-08 | 2020-01-08 | 12-44-101123654 SEGUROS DEL ESTADO S.A. | 2017-01-08 | 2022-01-08 | N/A | N/A | N/A | 12-44-101123654 SEGUROS DEL ESTADO S.A. | 2016-12-24 | 2018-04-24 | 2023-05-13 | 62.6667 | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 73.05% | 0% | 0% | 0% | 73.05% | 1.3101 | VENCIDO | En Liquidación | En liquidación | 0 | 0 | 3 | 0 | 721520686 | 721520686 | 266125096 | 73.05% | 266125096 | N/A | EPC-CI-202-2017 | 2017-11-10 | 2018-01-22 | EMPRESA INMOBILIARIA Y DE SERVICIOS LOGISTICOS DE CUNDINAMARCA | 79397750 | car | 0 | En Proceso de Liquidación | 5 | 5 | 2024-12-16 | 0 | 0 | Leonardo Acosta | 0 | NO SE ENCONTRÓ LINK | Proyecto terminado a la espera de la energización por parte de Enel Codensa y consolidación de la puesta en marcha. Una vez culminado estos aspectos, se procederá al recibo final y liquidación. El 12-08-2024 se efectúo requerimiento a interventoría para exigir al contratista cumplir con los pendientes que permitan culminar los compromisos adquiridos o en su defecto iniciar las acciones administrativas a que haya lugar. Teniendo en cuenta que no hubo respuesta, se reiteró requerimiento el 03-10-2024. | 2024-10-10 | 1204047791.4 | 48161911.656 | 1252209703.056 | En liquidación | 1252209703.056 | #REF! |  |  | No requiere |  | 2023-05-13
EPC-CI-041-2023 | 106 | VILLETA | GUALIVÁ | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA CONTRATAR LA AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION ENTRE LOS BARRIOS PUERTO LETICIA, TOPACIO, SAN JUANITO Y ALTO DE PAJAS BAJO, EN EL MUNICIPIO DE VILLETA, CUNDINAMARCA | MDVP | 2023-04-13 | 2726 | 17 | Este proyecto comprende las siguientes obras de importancia: 1. Ampliación del diámetro de la tuberia de PEAD de 3 a 6”.2. Cambio de tuberia de Asbesto Cemento de 3” por tuberia de PVC de 4”. 3. Tramo de red expresa de 4” de diámetro en PVC, frente a barrio Topacio. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23229346 | 580733643 | 0 | 0 | 603962989 | 14532 19/04/2023 | 0 | ACUEDUCTO | URBANO | CONVENIO | EPC-PDA-CI-041-2023 | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA CONTRATAR LA AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION ENTRE LOS BARRIOS PUERTO LETICIA, TOPACIO, SAN JUANITO Y ALTO DE PAJAS BAJO, EN EL MUNICIPIO DE VILLETA, CUNDINAMARCA | 2023-06-26 | 2023-07-11 | 7 MESES | 2024-02-10 | EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS E.S.P DEL MUNICIPIO DE VILLETA NIT 832.002.268-4 | EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS E.S.P DEL MUNICIPIO DE VILLETA NIT 832.002.268-4 | 533617654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 533617654 | 1 | 2024-04-22 | 7 meses | SUSPENSION No. 1 REINICIO 1 SUSPENSIÓN N° 2 REINICIO No. 2 | 1/02/2024 17/04/2024 25/07/2024 30/08/2024 | CONDICIONADO 76 DIAS CONDICIONADO | 51% | 27214500354% | 0.97037 | 2025-01-01 | 14 MESES | VIGENTE | EN EJECUCIÓN | 0 | N/A | N/A | N/A | 056 de 2024 | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION ENTRE LOS BARRIOS PUERTO LETICIA, TOPACIO, SAN JUANITO Y ALTO DE PAJAS BAJO, EN EL MUNICIPIO DE VILLETA, Cundinamarca | 2024-07-18 | 2024-08-30 | 4 MESES | 2024-12-29 | CONSORCIO SAN JOSE | ENRIQUE PASTRANA 3142376219 | 513562079.66 | 0 | 0 | 0 | 513562079.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 513562079.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-12-29 | 560 47 994000180778 - Anexo 0 - CONTRATO | 2024-07-18 | 2025-05-18 | N/A | N/A | N/A | 560 47 994000180778 - Anexo 0 - CONTRATO | 2024-07-18 | 2027-11-28 | 560 47 994000180778 - Anexo 0 - CONTRATO | VIGENCIA DE 5 AÑOS, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE RECIBO Y ENTREGA FINAL DE LA OBRA | "VIGENCIA DE 5 AÑOS, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE RECIBO Y ENTREGA FINAL DE LA OBRA " | N/A | N/A | N/A | 560-74 994000032983 - ANEXO 0 | 2024-07-18 | 2024-12-05 | 2024-12-29 | 4.0333 | 51% | 51% | 0% | 0% | 0% | 36.7% | 36.7% | 0% | 0% | 0% | 0.89256 | VIGENTE | Activos | En ejecución | N/A | 0 | PAGO No. 1 | 0 | $188454796,69 | $188454796,69 | 325107282.97 | 36.7% | 325107282.97 | 0 | EPC-PDA-I-186-2024 | 2024-05-09 | 2024-08-30 | RAFAEL ENRIQUE FONSECA CARDONA | 46845540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-12-16 | 0 | 0 | Leonardo Acosta | Laura Rojas | https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/Update?ProfileName=CCE-16-Servicios_profesionales_gestion&PPI=CO1.PPI.25828801&DocUniqueName=ContratoDeCompra&DocTypeName=NextWay.Entities.Marketplace.Tendering.ProcurementContract&ProfileVersion=7&DocUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.5142553&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fBuyerDossierWorkspace%2fIndex%3fsortingState%3dLastModifiedDESC%26showAdvancedSearch%3dFalse%26showAdvancedSearchFields%3dFalse%26selectedDossier%3dCO1.BDOS.4634143%26selectedRequest%3dCO1.REQ.4739652%26&prevCtxLbl=Procesos+de+la+Entidad+Estatal | Se radicó a Gestión Contractual la solicitud de modificatorio del convenio el pasado 31-10-2024, a la fecha se esta a la espera de la publicación del mismo en Secop ll | 2024-11-20 | 580463194 | 23218527.76 | 603681721.76 | Por iniciar | 603681721.76 | #REF! |  |  | No requiere |  | 2025-06-30
EPC-CI-050-2021 | 107 | VIOTÁ | TEQUENDAMA | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA LA CONTRATACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL ACUEDUCTO VEREDA LIBERIA CENTRO, MUNICIPIO DE VIOTÁ DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | MDVP | 2021-11-05 | 454 | 0 | El proyecto consiste en completar el sistema de acueducto con la inclusión de los procesos de tratamiento, para garantizar el servicio de agua potable. A traves de la construcción de la construcción de una planta de tratamiento de agua potable modular o compacta en poliester reforzado en fibra de vidrio para un caudal de diseño de 2 l/s, suministro e instalación de tanque PVC 5000 lts. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15522743 | 388068581 | 0 | 0 | 403591324 | CDR11752 12/11/2021 | 0 | PTAP | RURAL | CONVENIO | EPC-CI-050-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA LA CONTRATACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL ACUEDUCTO VEREDA LIBERIA CENTRO, MUNICIPIO DE VIOTÁ DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | 2021-11-12 | 2022-03-29 | 9 MESES | 2022-12-28 | MUNICIPIO DE VIOTÁ 890680142 | LAURA DAYANA ROJAS 3204786065 | 359222976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 359222976 | NINGUNA | NINGUNA | NINGUNA | SUSPENSION N 1 SUSPENSION N 2 PRO 1 SUS 2 PRO 2 SUS 2 SUSPENSION N 3 REINICIO 3 | 27/07/2022 10/11/2022 23/01/2023 23/03/2023 30/05/2023 07/10/2024 | 2 MESES 2 MESES Y 13 DIAS 2 MESES 2 MESES 7 MESES | 5% | 0% | 0.94034 | 2025-02-17 | 9 MESES | VIGENTE | EN EJECUCIÓN | 0 | N/A | N/A | N/A | LP 002–2022 | CONSTRUCCIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL ACUEDUCTO VEREDA LIBERIA CENTRO, MUNICIPIO DE VIOTÁ DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | 2022-07-26 | 2024-10-07 | 4 MESES | 2025-02-06 | CABAR CONSTRUCTIONS S.A.S. NIT.900.532.090-0 LIBARDO RIOS OLAYA C.C. No. 11.343.010 DE ZIPAQUIRA | CABAR CONSTRUCTIONS S.A.S. NIT.900.532.090-0 LIBARDO RIOS OLAYA C.C. No. 11.343.010 DE ZIPAQUIRA | 0 | 0 | 344264273 | 0 | 344264273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 344264273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEGUROS DEL ESTADO 39-44-101154390 | 2023-08-03 | 2024-06-03 | N/A | N/A | N/A | SEGUROS DEL ESTADO 39-44-101154390 | 2023-08-03 | 2026-12-03 | SEGUROS DEL ESTADO 39-44-101154390 | CINCO AÑOS | 0 | N/A | N/A | N/A | SEGUROS DEL ESTADO SA | 2023-08-03 | 2023-12-03 | 2025-02-06 | 4 MESES | 32.29% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.57377 | VIGENTE | Activos | EN EJECUCIÓN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | EPC-CI-478-2022 | 2022-11-16 | EN EJECUCÓN | INMOBILIARIA DE CUNDINAMARCA | 30084393.5 | 0 | RIO BOGOTÁ - CUENCA BAJA | 0 | 0 | 0 | 2024-12-16 | 0 | 0 | Leonardo Acosta | Laura Rojas | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-12503539 | Una vez superados las dificultades administrativas con el contrato de interventoría y consolidados los trámites de cesión del contrato de obra, se realizaron las actividades preliminares que dieron lugar a suscrpción del inicio y desarrollo de la obra. se ha ejecutado la obra dentro del cronograma establecido, din embargo, se ha solicitado a la Agencia (interventoría) el cumplimiento frente a las obligaciones tales como, instalación de valla, actualización de pólizas, presentación de informes mensuales | 2024-11-20 | 404433060 | 16177322.4 | 420610382.4 | Por iniciar | 420610382.4 | #REF! |  |  | No requiere |  | 2025-06-30
EPC-PDA-I-186-2024 | 108 | CUNDINAMARCA | INTERVENTORÍAS | INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA "AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION ENTRE LOS BARRIOS PUERTO LETICIA, TOPACIO, SAN JUANITO Y ALTO DE PAJAS BAJO, EN EL MUNICIPIO DE VILLETA, CUNDINAMARCA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | INTERVENTORÍA | N/A | CONTRATO-INTERVENTORÍA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | EPC-PDA-I-186-2024 | INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA "AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION ENTRE LOS BARRIOS PUERTO LETICIA, TOPACIO, SAN JUANITO Y ALTO DE PAJAS BAJO, EN EL MUNICIPIO DE VILLETA, CUNDINAMARCA | 2024-05-09 | 2024-08-30 | 4 MESES | 2024-12-29 | CONSORCIO REDES CUNDINAMARCA 2023 | ISMAEL ENRIQUE PASTRANA ARDILA | 0 | 46845540 | 0 | 0 | 46845540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46845540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14-44-101209694 | 2024-05-09 | 2025-02-14 | N/A | N/A | N/A | 14-44-101209694 | 2024-05-09 | 2027-10-14 | 14-44-101209694 | 2024-10-09 | 2029-10-09 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2025-01-29 | 4 MESES | 51% | 51% | 0% | 0% | 0% | 36.7% | 36.7% | 0% | 0% | 0% | 0.71053 | VIGENTE | Activos | EN EJECUCIÓN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | EPC-PDA-I-186-2024 | 2024-05-09 | 2024-08-30 | CONSORCIO REDES CUNDINAMARCA 2023 / RAFAEL ENRIQUE FONSECA CARDONA | 46845540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-12-16 | 0 | 0 | Leonardo Acosta | Laura Rojas | https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.5992067&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+ | El interventor presenta la primera acta parcial de obra, la cual fue revisada y observada el 08/10/2024, por lo cual el contratista se compromete a enviar los ajuestes el 11/10/2024 | 2024-11-28 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #REF! |  |  | No requiere
EPC-PDA-I-514-2023 | 109 | CUNDINAMARCA | INTERVENTORÍAS | INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA CONSTRUCCION DE LAS OBRAS DE OPTIMIZACION DEL ALCANTARILLADO COMBINADO DEL SECTOR SUROCCIDENTAL DEL BARRIO TRES ESQUINAS DEL MUNICIPIO DE PUERTO SALGAR, CUNDINAMARCA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | INTERVENTORÍA | N/A | CONTRATO-INTERVENTORÍA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | EPC-PDA-I-514-2023 | INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA CONSTRUCCION DE LAS OBRAS DE OPTIMIZACION DEL ALCANTARILLADO COMBINADO DEL SECTOR SUROCCIDENTAL DEL BARRIO TRES ESQUINAS DEL MUNICIPIO DE PUERTO SALGAR, CUNDINAMARCA | 2023-12-26 | POR INICIAR | 7 MESES | POR INICIAR | CONSORCIO DEL OCCIDENTE 901782925 | CR 78 N° 11 C - 58 BRR CASTILLA grupoasvsas@grupoasvsas.co 3004279566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153355740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153355740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | #VALUE! | VENCIDO | Activos | Por iniciar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-12-16 | 0 | 0 | Leonardo Acosta | Laura Rojas | https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/Update?ProfileName=CCE-20-Concurso_Meritos_Sin_Lista_Corta_1Sobre&PPI=CO1.PPI.27690704&DocUniqueName=ContratoDeCompra&DocTypeName=NextWay.Entities.Marketplace.Tendering.ProcurementContract&ProfileVersion=3&DocUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.5648215&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+ | Por iniciar | 2024-11-28 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #REF! |  |  | No requiere
EPC-PDA-I-209-2024 | 110 | CUNDINAMARCA | INTERVENTORÍAS | INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA "REUBICACIÓN DE LA BOCATOMA Y LA LÍNEA DE ADUCCIÓN DEL ACUEDUCTO URBANO DEL MUNICIPIO DE UBAQUE, CUNDINAMARCA." | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137130460 | 0 | 0 | INTERVENTORÍA | N/A | CONTRATO-INTERVENTORÍA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | EPC-PDA-I-209-2024 | INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA "REUBICACIÓN DE LA BOCATOMA Y LA LÍNEA DE ADUCCIÓN DEL ACUEDUCTO URBANO DEL MUNICIPIO DE UBAQUE, CUNDINAMARCA." | 2024-05-30 | POR INICIAR | 5 MESES | POR INICIAR | PROYECTOS URBANOS Y CONSTRUCCIONES DEL CARIBE S.A.S. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137130460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137130460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POR INICIAR | #VALUE! | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | #VALUE! | VIGENTE | Activos | Por iniciar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137130460 | 0% | 137130460 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-12-16 | 0 | 0 | Leonardo Acosta | Laura Rojas | https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/Update?ProfileName=CCE-20-Concurso_Meritos_Sin_Lista_Corta_1Sobre&PPI=CO1.PPI.28933914&DocUniqueName=ContratoDeCompra&DocTypeName=NextWay.Entities.Marketplace.Tendering.ProcurementContract&ProfileVersion=4&DocUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.6299229&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+ | Por iniciar | 2024-11-28 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #REF! |  |  | No requiere
EPC-PDA-I-509-2023 | 111 | CUNDINAMARCA | INTERVENTORÍAS | INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA CONSTRUCCION DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE BOJACA, FASE I | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21624776 | 0 | 0 | INTERVENTORÍA | N/A | CONTRATO-INTERVENTORÍA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | EPC-PDA-I-509-2023 | INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA CONSTRUCCION DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE BOJACA, FASE I | 2023-12-20 | POR INICIAR | POR INICIAR | POR INICIAR | CONSORCIO RYOKU 033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249692320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249692320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POR INICIAR | #VALUE! | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | #VALUE! | VIGENTE | Activos | Por iniciar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249692320 | 0% | 249692320 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Leonardo Acosta | Laura Rojas | https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/Update?ProfileName=CCE-20-Concurso_Meritos_Sin_Lista_Corta_1Sobre&PPI=CO1.PPI.26979698&DocUniqueName=ContratoDeCompra&DocTypeName=NextWay.Entities.Marketplace.Tendering.ProcurementContract&ProfileVersion=3&DocUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.5550890&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+ | Por iniciar | 2024-11-28 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #REF! |  |  | No requiere
EPC-PDA-I-125-2024 | 112 | CUNDINAMARCA | INTERVENTORÍAS | INTERVENTORIA INTEGRAL A LA CONSTRUCCION DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE FOMEQUE, FASE I | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21624776 | 0 | 0 | INTERVENTORÍA | N/A | CONTRATO-INTERVENTORÍA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | EPC-PDA-I-125-2024 | INTERVENTORIA INTEGRAL A LA CONSTRUCCION DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE FOMEQUE, FASE I | 2024-04-23 | POR INICIAR | POR INICIAR | POR INICIAR | SOTA LTDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263794796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263794796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POR INICIAR | #VALUE! | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | #VALUE! | VIGENTE | Activos | Por iniciar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263794796 | 0% | 263794796 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Leonardo Acosta | Laura Rojas | https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/Update?ProfileName=CCE-20-Concurso_Meritos_Sin_Lista_Corta_1Sobre&PPI=CO1.PPI.28906239&DocUniqueName=ContratoDeCompra&DocTypeName=NextWay.Entities.Marketplace.Tendering.ProcurementContract&ProfileVersion=4&DocUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.6056083&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+ | Por iniciar | 2024-11-28 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #REF! |  |  | No requiere
EPC-CI-010-2023 | 113 | ALBÁN | GUALIVÁ | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA LA CONTRATACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE ACUEDUCTO VEREDA CHAVARRO, MUNICIPIO DE ALBÁN, DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA | MDVP | 2023-04-13 | 1195 | 0 | CONSTRUCCION DE PLANTA MODULAR O COMPACTA QUE INCLUYA TANQUE HOMOGENEIZADOR, LECHOS DE SECADO, INSTALACION DE DESAGUES E INTERCONEXIONES, CASETA DE OPERACIÓN, EQUIPOS DE LABORATORIO, SISTEMA ELECTRICO, INCLUYE LA PUESTA EN MARCHA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO. | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 25.181.409,00 | $ 629.535.235,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 654.716.644,00 | CDP 14535 19/04/2023 $ 66.462.727 |  | PTAP | RURAL | CONVENIO | EPC-CI-010-2023 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA LA CONTRATACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE ACUEDUCTO VEREDA CHAVARRO, MUNICIPIO DE ALBÁN, DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA | 2023-06-23 | 2023-07-18 | 10 MESES | 2024-05-17 | MUNICIPIO DE ALBÁN NIT. 899.999.450-0 | MUNICIPIO DE ALBÁN NIT. 899.999.450-0 | $ 563.072.508,00 |  | $ 0,00 |  | 0 | $ 0,00 |  | $ 563.072.508,00 | 0 | 0 | 0 | SUSPENSIÓN N 01 AMPLIACIÓN 1 SUSP 1 AMPLIACIÓN 2 SUSP 1 REINICIO N°1 | 3/11/2023 2/12/2023 12/02/2024 09/10/2024 | 40 DIAS 72 DIAS 304 DIAS | 0% | 0% | 0.72 | 2025-05-04 | 10 MESES | VIGENTE | En Ejecución | N/A | N/A | N/A | N/A | 229-2023 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA LA CONTRATACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE ACUEDUCTO VEREDA CHAVARRO, MUNICIPIO DE ALBÁN, DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA | 2023-10-02 | 2024-10-30 | 3 MESES | 2025-01-30 | GRUPO CONSTRUCCENTES SAS NIT. 900085457-4 | JAIME SALAMANCA MOLINA C.C 80418689 |  |  | 561944304 |  | 561944304 |  | 0 |  | 0 | 561944304 | 0 | 0/01/1900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-01-30 | B-100041304 SEGUROS MUNDIAL | 2023-10-02 | 2024-05-02 |  |  |  | B-100041304 SEGUROS MUNDIAL | 2023-11-02 | 2027-01-02 |  |  |  | B-100041304 SEGUROS MUNDIAL | 2024-01-02 | 2029-01-02 | B-100010707 SEGUROS MUNDIAL | 2023-10-02 | 2024-01-02 | 2025-01-30 | 3 MESES | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 0.2283 | VIGENTE | Activos | En ejecución | $ 0,00 | $ 0,00 | 0 | 0 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 561.944.304,00 | 0% | $ 561.944.304,00 | N/A | EPC-PDA-I-069-2024 | 2024-02-28 | 2024-09-05 | CONSORCIO INTERPETAP LR ANDRES MORALES LOPEZ | $ 66.462.727,00 | [5 empty] | 2024-11-01 |  |  | Leonardo Salcedo-Dirección | Leonardo Salcedo - Brandon Gonzalez | https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/Update?ProfileName=CCE-16-Servicios_profesionales_gestion&PPI=CO1.PPI.25781831&DocUniqueName=ContratoDeCompra&DocTypeName=NextWay.Entities.Marketplace.Tendering.ProcurementContract&ProfileVersion=7&DocUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.5129070&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+ | Teniendo el acta de inicio de fecha 30/10/2024 del contrato de obra, esta supervision realizara comites quincenalmente para realizar el seguimiento del mismo | 2024-11-20 | 628407031 | 25136281.24 | 653543312.24 | Por iniciar | 653543312.24 | #REF! |  |  | No requiere |  | 2024-12-31
EPC-CI-004-2016 | 114 | CUNDINAMARCA | INTERVENTORÍAS | REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PULÍ, CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO DE AGUAS LLUVIAS EMERGENCIA MUNICIPIO DE PACHO, CONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO REGIONAL SUCUNETA FASE II - RAMAL VEREDA PATIO BONITO Y OTRAS, MUNICIPIO DE NEMOCÓN Y CONSTRUCCIÓN REDES DE ALCANTARILLADO, EMISARIO FINAL Y SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL DEL MUNICIPIO DE JERUSALÉN DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | N/A | N/A | N/A | N/A | TENIENDO EN CUENTA QUE EL PROYECTO SE HA VENDIO DESARROLLANDO DE MANERA SATISFACTORIA CON UN AVANCE DE OBRA EJECUTADA DE 86.19%, SE IDENTIFICO LA NECESIDAD DE DAR UN MAYOR ALCANCE AL MISMO (FRENTE JERUSALEN), TODA VEZ QUE ES IMPORTANTE Y PRIORITARIO DAR COBERTURA AL ALCANTARILLADO PLUVIAL DEL CASCO URBANO, ADEMAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390802569 Valor del contrato | 321673307 | CDR 1065 $58.601.449 CDR 1894 $82.511.204 CDR1977 $131.747.207 CDP 2016004 $7.142.133 CDP 20160014 $64.755.086 | 0 | INTERVENTORÍA | N/A | CONVENIO-INTERVENTORÍA | EPC-CI-004-2016 | REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PULÍ, CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO DE AGUAS LLUVIAS EMERGENCIA MUNICIPIO DE PACHO, CONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO REGIONAL SUCUNETA FASE II - RAMAL VEREDA PATIO BONITO Y OTRAS, MUNICIPIO DE NEMOCÓN Y CONSTRUCCIÓN REDES DE ALCANTARILLADO, EMISARIO FINAL Y SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL DEL MUNICIPIO DE JERUSALÉN DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | 2016-08-10 | 2016-08-26 | 10 MESES | 2017-06-26 | EMPRESA INMOBILIARIA CUNDINAMARQUESA R/L ARNULFO ANDRES ARIAS QUINTANA | NELSON ROJAS TEL. 3138640028 | 321673307 | 2024-06-21 | 69129262 | CDR 16333 13/12/2023 | 0 | 0 | 0 | 390802569 | PRORROGA N 1 PRORROGA N 2 PRORROGA N 3 PRORROGA N 4 | 04/08/2017 ______ 12/01/2017 22/10/2019 21/03/2020 | 4 MESES Y 15 DIAS _____ 3 MESES 5 meses 3 meses | 1 2 3 PRO 1 SUS 3 PROR 2 SUS 3 | 1/11/2017 20/03/2018 24/03/2020 24/04/2020 1/06/2020 | 25 DIAS condicionado 1 mes 38 DIAS 1 MES | N/A | N/A | 0.98124 | 2025-02-12 | 103.0667 | VIGENTE | En ejecución | N/A | 4230316000002 MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA | CUMPLIMIENTO PAGO DE SALARIOS Y PRESTA CALIDAD DEL SERVICIO | 2016-08-10 2016-08-10 2016-08-10 | 004 - 2016 | REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PULÍ, CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO DE AGUAS LLUVIAS EMERGENCIA MUNICIPIO DE PACHO, CONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO REGIONAL SUCUNETA FASE II - RAMAL VEREDA PATIO BONITO Y OTRAS, MUNICIPIO DE NEMOCÓN Y CONSTRUCCIÓN REDES DE ALCANTARILLADO, EMISARIO FINAL Y SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL DEL MUNICIPIO DE JERUSALÉN DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | 2014-08-10 | 2016-10-04 | 10 MESES | 2017-08-03 | EMPRESA INMOBILIARIA Y DE SERVICIOS LOGISTICOS DE CUNDINAMARCA NIT. 830.021.022-3 | coordinacionepc@eic.gov.co | 0 | 321673307 | 0 | 0 | 321673307 | 2024-06-21 | 69129262 | 0 | 0 | 390802569 | PRORROGA 1 PRORROGA 2 PRORROGA 3 | 4/08/2017 13/01/2018 21/06/2024 | 4 MESES Y 15 DÍAS 3 MESES 4 MESES | SUSPENSIÓN 1 SUSPENSIÓN 2 REINICIO N° 2 | 1/11/2017 20/03/2018 26/08/2024 | 25 DÍAS 2341 DIAS | CONDICIONADA | 21-44-101149642 | 2017-01-20 | 2023-11-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-02-12 | 101.7667 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.981 | VIGENTE | Activos | Suspendido | 0 | 0 | 6 | 1. 15/06/2017 2. 3/10/2017 3. 28/09/2017 4.16/07/2018 5. 16/07/2018 6. 12/11/2020 | 1. $39.695.433,17 2. $14.660.911,77 3. $52.870.153,77 4. $20.987.329,92 5. $27.081.639,93 6. $127.568.857,19 | 282864325.75 | 107938243.25 | 1. 30,13% 2. 31,61% 3. 40,13% 4. 15,93% 5. 58,39% 6. 88,67% | 107938243.25 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-12-16 | 0 | 0 | Leonardo Salcedo-Dirección | Leonardo Salcedo - Juan Pablo Franco | 0 | El convenio actualmente se encuentra reiniciado desde el 26 de agosto de 2024 en la decimo segunda semana de reinicio de trabajos lleva un avance en total del 88.47% de actividades de obra. | 2024-11-23 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #REF! |  |  | No requiere
EPC-PDA-I-318-2018 | 115 | CUNDINAMARCA | INTERVENTORÍAS | INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA CONSTRUCCIÓN PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y CONSTRUCCIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE CASCO URBANO MUNICIPIO DE CÁQUEZA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 665876698 Valor del contrato | 0 | 4750 25-01-2018 | 0 | INTERVENTORÍA | N/A | CONTRATO-INTERVENTORÍA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | EPC-PDA-I-318-2018 | INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA CONSTRUCCIÓN PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y CONSTRUCCIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE CASCO URBANO MUNICIPIO DE CÁQUEZA | 2018-08-23 | 2018-11-06 | 16 MESES | 2020-03-05 | CONSORCIO INTER PTAP 2018 NIT: 901.199.567-7 | R/L: JORGE GOMEZ FALLA CC: 72.007.216 DE BARRANQUILLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 467317463 | 2020-10-30 | 198559235 | 0 | 0 | 665876698 | PRORROGA 1 PRORROGA N 2 | 3/02/2020 30/02/2021 | 1 MES 7 MESES | SUSPENSION N° 1 PRO 1 SUS 1 SUSPENSION N° 2 PROR 1 SUS 2 PROR 2 SUS 2 PROR 3 SUS 2 SUSPENSIÓN 3 PRO 1 SUSP 3 SUSPENSIÓN 4 PRO 1 SUS 4 PROR 2 SUS 4 PROR 3 SUS 4 PROR 4 SUS 4 PRO 5 SUS 4 PRO 6 SUS 4 PRO 7 SUS4 PRO 8 SUS 4 PRO 9 SUS 4 | 25/03/2020 24/04/2020 1/06/2020 1/08/2020 1/09/2020 1/10/2020 26/04/2021 26/06/2021 26/07/2021 26/08/2021 5/10/2021 19/11/2021 18/01/2022 18/02/2022 19/04/2022 18/07/2022 16/09/2022 16/10/2022 | 1 MES 38 DIAS 2 MESES 1 MES 1 MES 3 MESES 2 MESES 1 MESE CONDICIONADA | 5/04/2020 5/05/2020 12/06/2020 12/09/2020 12/11/2020 | CSC-100000788 MUNDIAL DE SEGUROS | 2018-08-23 | 2020-04-23 | 0 | 0 | 0 | CSC-100000788 MUNDIAL DE SEGUROS | 2018-08-23 | 2022-12-23 | 0 | 0 | 0 | CSC-100000788 MUNDIAL DE SEGUROS | 2018-08-23 | 2024-12-23 | 0 | 0 | 0 | CONDICIONADO | #VALUE! | 78% | 0% | 0% | 0% | 0% | 82% | 0% | 0% | 0% | 0% | #VALUE! | VIGENTE | Activos | Suspendido | 0 | 0 | 5 | 1. 12/04/2019 2. 30/07/2019 3. 28/08/2019 4. 20/12/2019 5. 20/02/2020 | 1. $54.442.484,44 2. $30.656.025,57 3. $27.665.193,81 4. $197.815.482,09 5. $74.583.867,09 | 546018892.36 | 119857805.64 | 82% | 119857805.64 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-12-16 | 0 | 0 | Leonardo Salcedo-Dirección | Leonardo Salcedo - Brandon Gonzalez | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-15-8095980 | Actualmente el proyecto se encuentra suspendido, teniendo en cuenta las diferentes mesas de trabajo realizadas con contratista de obra, interventoria, representantes del municipio, MVCT y EPC y de conformidad con la visita al sitio de la obra realizada el dia miercoles 16 de octubre de 2024 para determinar las cantidades y actividades contractuales pendientes por ejecutar y de esta manera concluir con el presupuesto de la reformulacion N°2. Por lo anterior se remite este presupuesto al MVCT para su respectiva revision el dia 21/10/2024 y se esta a la espera de realizar mesa de trabajo con el MVCT recibir autorizacion para radicar la informaciona esta entidad para su respectiva aprobación. | 2024-11-20 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #REF! |  |  | No requiere
EPC-PDA-O-317-2018 | 116 | CÁQUEZA | ORIENTE | CONSTRUCCIÓN PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y CONSTRUCCIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE CASCO URBANO MUNICIPIO DE CÁQUEZA | MVCT 2017EE0115349 | 2017-12-21 | 8349 | 400 | BOCATOMA: CONSTRUCCIÓN DE UNA BOCATOMA DE FONDO. -LÍNEA DE ADUCCIÓN: 240 ML DE TUBERÍA PVC RDE 21 DE 8”. -DESARENADOR: OPTIMIZACIÓN DEL EXISTENTE. -LÍNEA DE CONDUCCIÓN: CONSTRUCCIÓN DE 8323 ML DE TUBERÍA DE 8” EN PVC. -PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE: CONSTRUCCIÓN PTAP EN CONCRETO REFORZADO. -TANQUE DE ALMACENAMIENTO: CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO EN CONCRETO REFORZADO. -RED DE DISTRIBUCIÓN: OPTIMIZACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN QUE INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC UNIÓN MECÁNICA LONGITUD TOTAL 2121,82 ML. | 663707887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4809662531 | 335087087 | 3000000000 | 0 | 0 | 8808457505 | 4748 4749 25-01-2018 | 17 4748 4749 9289 9290 9291 20200373 | ACUEDUCTO Y PTAP | URBANO | CONTRATO-DIRECTO | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | EPC-PDA-O-317-2018 | CONSTRUCCIÓN PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y CONSTRUCCIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE CASCO URBANO MUNICIPIO DE CÁQUEZA | 2018-08-23 | 2018-11-06 | 15 MESES | 2020-02-05 | CONSORCIO DADINCO NIT: 901.197.923-7 R/L: IVAN ORLANDO ABREO MONSALVE CC. 19.201.990 DE BOGOTÁ | 3163984079 | 6119075269 | 0 | 1702231755 | 0 | 7821307024 | CDR 9289 $401.263.128 y CDR 9291 $2.270.000.000 SGP Ag Pot y San Bas CDR 9290 $39.000.000 Rec Nacion CDP $323.890.858 Infraest Ac Suscrito 03/11/2020 | 3034153986 | 0 | 0 | 10855461010 | PRORROGA N° 1 PRORORGA N 2 | 2/02/2020 31/11/2020 | 2 MESES 6 MESES | SUSPENSION N° 1 PRO 1 SUS 1 SUSPENSION N° 2 PROR 1 SUS 2 PROR 2 SUS 2 PROR 3 SUS 2 SUSPENSIÓN 3 PRO 1 SUSP 3 SUSPENSIÓN 4 PRO 1 SUS 4 PROR 2 SUS 4 PROR 3 SUS 4 PROR 4 SUS 4 PRO 5 SUS 4 PRO 6 SUS 4 PRO 7 SUS4 PRO 8 SUS 4 PRO 9 SUS 4 | 25/03/2020 24/04/2020 1/06/2020 1/08/2020 1/09/2020 1/10/2020 26/04/2021 26/06/2021 26/07/2021 26/08/2021 5/10/2021 19/11/2021 18/01/2022 18/02/2022 19/04/2022 18/07/2022 16/09/2022 16/10/2022 | 1 MES 38 DIAS 2 MESES 1 MES 1 MES 3 MESES 2 MESES 1 MESE CONDICIONADA | 5/04/2020 5/05/2020 12/06/2020 12/08/2020 12/09/2020 12/10/2020 12/11/2020 12/05/2021 12/07/2021 28/07/2021 28/08/2021 7/10/2021 21/11/2021 20/01/2022 1902/2022 21/04/2022 20/07/2022 18/09/2022 18/10/2022 CONDICIONADA | 49-45-101005402 ANEXO 2 SEGUROS DEL ESTADO | 2020-02-03 | 2021-09-12 | N/A | N/A | N/A | 49-45-101005402 ANEXO 2 SEGUROS DEL ESTADO | 2020-02-03 | 2024-05-12 | 49-45-101005402 ANEXO 2 SEGUROS DEL ESTADO | 2020-02-03 | 2021-05-12 | N/A | N/A | N/A | 49-40-101004860 anexo N° 2 SEGUROS DEL ESTADO | 2020-02-03 | 2021-05-12 | CONDICIONADO | #VALUE! | 78% | 0% | 78% | 0% | 0% | 76.17% | 0% | 76% | 0% | 0% | #VALUE! | VIGENTE | Activos | Suspendido | 0 | 0 | 9 | 1. 1/02/2019 2. 17/04/2019 3. 15/07/2019 4. 2/12/2019 5. 2/12/2019 6. 17/04/2020 7. 12/11/2020 8. 18/01/2021 9. 3/05/2021 | 1. $911.064.622 2. $513.188.336 3. $463.143.417 4. $1.220.441.369 5. $2.090.295.495 6. $1.248.091.125 7. $323.890.858 8. $103.825.548 9. $533.532.102 | 8268604651.317 | 2586856358.683 | 76.17% | 2586856358.683 | N/A | EPC-PDA-I-318-2018 | 2018-08-23 | 2018-11-06 | CONSORCIO INTER PTAP 2018 NIT: 901.199.567-7 R/L: JORGE GÓMEZ FALLA CC: 72.007.216 DE BARRANQUILLA | 467317463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-12-16 | 0 | 0 | Leonardo Salcedo-Dirección | Leonardo Salcedo - Brandon Gonzalez | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-21-2049 | Actualmente el proyecto se encuentra suspendido, teniendo en cuenta las diferentes mesas de trabajo realizadas con contratista de obra, interventoria, representantes del municipio, MVCT y EPC y de conformidad con la visita al sitio de la obra realizada el dia miercoles 16 de octubre de 2024 para determinar las cantidades y actividades contractuales pendientes por ejecutar y de esta manera concluir con el presupuesto de la reformulacion N°2. Por lo anterior se remite este presupuesto al MVCT para su respectiva revision el dia 21/10/2024 y se esta a la espera de realizar mesa de trabajo con el MVCT recibir autorizacion para radicar la informaciona esta entidad para su respectiva aprobación. | 2024-11-20 | 11521337708 | 460853508.32 | 11982191216.32 | Suspendido | 11982191216.32 | #REF! | Sí | 1396780273 | MVCT | Actualmente se encuentra suspendido en proceso de reformulacion con el mvct y en proceso de ajuste de precios unitarios a 2024 por parte de la interventoria, una vez se tenga la reformulacion aprobada y el ajuste de los precios unitarios mas representativos se realizara reunion con el contratista de obra e interventoria con el fin de reiniciar los contratos o iniciar el proceso de liquidacion teniendo en cuenta el oficio de solicitud de liquidacion enviado por el contratista de obra. El 19 de julio de 2024, el comité técnico del MVCT decidió aplazar la reformulación debido a la falta del certificado de saldos del FIA. Se prevé que la reformulación se presente ante el comité técnico entre el 23 y el 26 de julio de 2024 - Luego del análisis del ajuste de precios presentado ante el MVCT, se evidenció que algunos estaban por debajo del valor actual del mercado, lo cual nos hizo realizar un nuevo ajuste año por año de estos valores. Se han adelantado varias mesas de trabajo con el contratista y MVCT y se esta a la espera de poder realizar una visita en campo para constatar las cantidades ejecutadas y que faltan por ejecutar para tener un dato exacto de la adición que se requiere para que el contrato se ejecute en su totalidad, para así poder presentar nuevamente ante el MVCT para su aprobación. | 2025-01-30
EPC-CI-020-2018 | 117 | CHOACHÍ | ORIENTE | MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL CASCO URBANO DEL MUNICPIO DE CHOACHÍ, CUNDINAMARCA | MDVP 0307 | 2018-09-14 | 7639 | 1706 | busca optimizar las redes de alcantarillado sanitario existente en el casco urbano en pvc mientras que en el alcantarillado pluvial se construirán nuevos colectores que tendrán como fin garantizar la separación de los sistemas de forma que se eliminen e las conexiones erradas. Finalmente se busca establecer los diámetros requeridos de los sistemas sanitarios y pluvial para prestar el servicio a los nuevos usuarios que lleguen a la zona de expansión del municipio reducir los puntos de vertimientos de aguas resduales, pasando de 10 a 4 vertimientos, cumpliendo con las metas del plan de saneamiento y manejo de vertimientos - PSMV y de las cuencas geograficas de la zona del proyecto. disminuir el riesgo de inundacion, dados los caudales excesivos provenientes de fuentes y presipitaciones en epoca de invierno. Se busca el 100% de cobertura del alcantarillado y el100% del alcantarillado pluvial en el casco urbano ALCANTARILLADO SANITARIO: 14.161,4 ML TUBERÍA PVC. - 3 POZOS DE INSPECCIÓN EN CONCRETO REFORZADO. - 66 POZOS DE INSPECCIÓN EN MAMPOSTERÍA. - 1706 CAJAS DOMICILIARIAS. - ALCANTARILLADO PLUVIAL: 9892,9 ML TUBERÍA PVC. - 33 POZOS DE INSPECCIÓN EN CONCRETO REFORZADO. - 145 POZOS EN MAMPOSTERÍA. -284 ML DE CÁRCAMOS EN CONCRETO REFORZADO. - 175 SUMIDEROS LATERALES EN CONCRETO. | 0 | 3511171000 | 0 | 8600000000 | 240942879 | 1205431702 | 0 | 450000000 | 0 | 0 | 14007545581 | 5977 - 5978 5979 - 5980 5981 23-10-2018 15219 - 15218 28-06-2023 | 0 | ALCANTARILLADO | URBANO | CONVENIO | EPC-CI-020-2018 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL CASCO URBANO DEL MUNICPIO DE CHOACHÍ, CUNDINAMARCA | 2018-12-21 | 2019-02-12 | 18 MESES | 2020-08-05 | MUNICIPIO DE CHOACHI | despacho@choachi-cundinamarca.gov.co 320473817 | 14007545581 | 2023-12-07 | 5783727811 | CDR 15218 $1.439.000 SGP (Agua pot y saneam bas) CDR 15219 $4.344.727.811 Otros recursos 28/06/2023 | N/A | 0 | 0 | 19791273392 | PRORROGA N 1 PRORROGA N 2 | 18/10/2020 07/12/2023 | 14 MESES 07 MESES | SUSPENSION N 1 PRO 1 SUS 1 SUSPENSION N 2 PRO 1 SUS 2 PRO 2 SUS 2 PRO 3 SUS 2 PRO 4 SUS 2 SUSPENSION N 3 PRO 1 SUS 3 Pro 2 sus 3 PRO N° 3 A LA SUSP N° 3 PRO N° 4 A LA SUSP N° 3 PRO N° 5 A LA SUSP N° 3 PRO N° 6 A LA SUSP N° 3 PRO N° 7 A LA SUSP N°3 ACLARACION N° 1 y PRO N° 8 A LA SUSP N° 3 PRO N° 9 A LA SUSP N° 3 PRO N° 10 A LA SUSP N° 3 PRO N° 11 A LA SUSP N° 3 REINICIO ANTICIPADO N°3 | 25/03/2020 25/04/2020 31/08/2021 31/10/2021 30/11/2021 30/01/2022 1/03/2022 15/06/2022 15/10/2022 14/12/2022 12/02/2023 13/04/2023 12/06/2023 11/08/2023 9/11/2023 8/01/2024 8/03/2024 07/05/2024 07/07/2024 15/07/2024 | 1 MES 38 DIAS 2 MESES 1 MES 1 MES 1 MES 1 MES 4 MESES DOS MESES 2 meses 2 meses 2 meses 2 meses 3 meses 2 meses 2 meses 2 meses 2 meses 30 Dias | 76.83% | 71% | 0.83 | 2025-03-21 | 39 | VIGENTE | En Ejecución | N/A | 376-47-994000010087 SOLIDARIA DE COLOMBIA | 2018-12-21 | 2024-08-10 | 008-2019 | MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL CASCO URBANO DEL MUNICPIO DE CHOACHÍ, CUNDINAMARCA, EN DESARROLLO DEL CONVENIO EPC-CI-20-2018 | 2019-07-29 | 2020-06-16 | 15 MESES | 2021-09-15 | CONSORCIO ALCANTARILLADO CHOACHI RL. MIGUEL ANGEL SAENZ ROBLES C.C. 6772757 DE TUNJA | 3102535916 | 0 | 19776078145.02 | 0 | 0 | 13992350334.02 | 2023-12-07 | 5783727811 | 0 | 0 | 19776078145.02 | PRORROGA 1 PRORROGA 2 | 6/04/2022 14/08/2024 | 4 MESES 6 MESES (15) DIAS | SUSPENSION N 1 PRO 1 SUS 1 PRO 2 SUS 1 PRO 3 SUS 1 PRO 4 SUS 1 SUSPENSION N 2 PRO 1 SUS 2 PRO 2 SUS 2 PRO 3 SUS 2 PRO 4 SUS 2 PRO 5 SUS 2 PRO 6 SUS 2 PRO 7 SUS°2 PRO 8 SUS 2 PRO 9 SUS 2 PRO 10 SUS 2 Reinicio Suspension N° 2 | 31/08/2021 1/11/2021 1/12/2021 30/01/2022 1/03/2022 15/06/2022 14/10/2022 12/12/2022 09/02/2023 10/04/2023 8/06/2023 8/08/2023 6/11/2024 4/01/2024 4/03/2024 02/06/2024 01/08/2024 | 2 meses 1 mes 2 meses 1 mes 1 mes 4 meses 2 meses 2 meses 2 meses 2 meses 2 meses 2 meses 3 meses 2 meses 2 meses 3 meses 2 meses | 2025-03-07 | 14-44-101110970 SEGUROS DEL ESTADO | 2020-06-16 | 2025-10-07 | N/A | N/A | N/A | 14-44-101110970 SEGUROS DEL ESTADO | 2020-06-16 | 2028-06-07 | 14-44-101110970 SEGUROS DEL ESTADO | 2020-06-16 | 2025-06-17 | 0 | 0 | 0 | 14-40-101029752 SEGUROS DEL ESTADO | 2024-06-02 | 2025-07-07 | 2025-03-07 | 25.5 | 76.83% | 0% | 76.83% | 0% | 0% | 64% | 0% | 64% | 0% | 0% | 0.95304 | VIGENTE | Activos | En ejecución | 0 | 0 | 5 | 1. 9/02/2021 2. 23/08/2021 3. 12/11/2021 4. 7/06/2022 5. 15/09/2024 | 1. $4.076.352.735,00 2. $2.602.022.836,00 3. $3.515.197.315,00 4. $2.397.846.428,00 5. $1.400.931.020,00 | 13992350334 | 5783727811.02 | 70.75% | 5783727811.02 | N/A | EPC-CI-013-2019 | 2019-04-11 | 2019-04-30 | EMPRESA INMOBILIARIA Y DE SERVICIOS LOGISTICOS DE CUNDINAMARCA | 1387586772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-12-16 | 0 | 0 | Leonardo Salcedo-Dirección | Leonardo Salcedo - Brandon Gonzalez | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-12-8796810 | Actualmente el convenio se encuentra en ejecución con un porcentaje de avance del 76,83% | 2024-11-20 | 20101314786.02 | 804052591.4408 | 20905367377.4608 | Suspendido | 20905367377.4608 | #REF! |  |  | No requiere |  | 2025-03-30
EPC-PDA-I-436-2019 | 118 | CUNDINAMARCA | INTERVENTORÍAS | INTERVENTORIA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION OBRAS PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SUSA - CUNDINAMARCA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Valor del contrato, no de la vaibilidad | 875258923 | 7283 22/05/2019 7284 22/05/2019 40 22/05/2019 | 0 | INTERVENTORÍA | N/A | CONTRATO-INTERVENTORÍA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | EPC-PDA-I-436-2019 | INTERVENTORIA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION OBRAS PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SUSA - CUNDINAMARCA | 2019-12-31 | 2021-03-08 | 16 MESES | 2022-07-07 | CONSORCIO INTERUBATE 036 NIT. 901.351.518-7 | JORGE GOMEZ FALLA 72.007.216 DE BARRANQUILLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 875258923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 875258923 | NINGUNA | NINGUNA | NINGUNA | SUSPENSION N 1 SUSPENSION N 2 PRO 1 SUS 2 PRO 2 SUS 2 PRO 3 SUS 2 SUSPENSION N 3 PRO 1 SUS 3 PRO 2 SUS 3 SUSPENSIÓN 4 PRO 1 SUS 4 SUSPENSIÓN 5 PRO 1 SUS 5 PRO 2 SUS 5 | 17/12/2021 8/04/2022 8/05/2022 8/07/2022 7/09/2022 16/11/2022 13/02/2023 14/04/2023 30/05/2023 28/10/2023 27/12/2023 26/01/2024 26/03/2024 | 1 MES 1 MES 2 MESES 2 MESES 2 MESES 3 MESES 2 MESES 1 MES 1 MES 1 MES 1 MES 2 MESES CONDICIONADA | CONDICIONADA | CSC-100003638 SEGUROS MUNDIAL | 2023-12-27 | 2024-11-02 | 0 | 0 | 0 | CSC-100003638 SEGUROS MUNDIAL | 2023-12-27 | 2027-07-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CONDICIONADO | #VALUE! | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 85% | 0% | 0% | 0% | 0% | #VALUE! | VIGENTE | Activos | Suspendido | 0 | 0 | 9 | 1. 18/11/2021 2. 16/12/2021 3. 1/04/2022 4. 18/05/2022 5. 15/09/2022 6. 1/12/2022 7. 14/07/2023 8. 8/05/2024 9. 9/05/2024 | 1. $108.357.054,67 2. $136.978.021,45 3. $69.933.187,95 4. $129.100.691,14 5. $128.663.061,68 6. $33.434.890,86 7. $37.198.504,23 8.$37.636.133,69 9. $64.331.530,84 | 745633076.51 | 129625846.49 | 85.19% | 129625846.49 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-12-16 | 0 | 0 | Leonardo Salcedo-Dirección | Leonardo Salcedo - Juan Pablo Franco | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-15-10083488 | El contrato se encuentra suspendido a la espera del permiso de intervencion vial por parte del invias regional boyaca, en la mesa técnica del 19 de septiembre se llego a la conlusión de que el permiso debe ser emitido por el municipio por lo cual se esta a la espera que este envie la solicitud correspondiente para que el INVIAS de su confirmación por escrito, de igual manera se debe solicitar por parte del municipio permiso de cierre por ejecución de obras el cual ya fue radicado ante el INVIAS el 19 de noviembre. El proyecto requiere reformulación para ampliar la cobertura del alcantarillado pluvial del municipio, se esta a la espera de que se envie la documentación por parte de contratista para evaluarla asi como la actualización de precios, luego de realizada la visita el día 22 de octubre se llego a conclusion de que el convenio se puede reiniciar teniendo en cuenta que se puede iniciar en otros frentes de obra y paralelamente trabajar el permiso de cierre de vias por ejecución de obras, de igual manera se envio un oficio reiterando al municipio la fecha de reinicio del convenio el día 4 de diciembre de 2024 . | 2024-12-05 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #REF! |  |  | No requiere
Findeter 299-2017 | 119 | FACATATIVÁ | SABANA OCCIDENTE | CONSTRUCCIÓN DE LA PTAR II EN EL SECTOR CARTAGENITA, MUNICIPIO DE FACATATIVÁ | 0 | 0 | 15801 | 0 | 0 | 0 | 11183035685 | 0 | 187828213 | 180000000 | 0 | 682880353 | 2036220885 | 0 | 0 | 14269965136 | Recursos de la nación | 0 | PTAR | RURAL | 0 | Findeter 299-2017 | CONSTRUCCIÓN DE LA PTAR II EN EL SECTOR CARTAGENITA, MUNICIPIO DE FACATATIVÁ | N/A | 0 | 0 | 0 | CONSORCIO PTAR FACA MR | 0 | 14269965136 | 2022-03-14 | 2535728552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16805693688 | 1 2 3 | 13/10/2121 9/03/2022 15/08/2022 | 1MES 5 MESES Y 6 DÍAS 4 MESES | 1 2 | 7/12/2021 7/01/2022 | 2 MESES 1 MES Y 2 DÍAS | 91.68% | 91.68% | 1.0067 | 2024-02-15 | 1511.2333 | VENCIDO | Terminado | N/A | 0 | 0 | 0 | PAF-ATF-O-046-2019 | CONSTRUCCIÓN DE LA PTAR II EN EL SECTOR CARTAGENITA, MUNICIPIO DE FACATATIVÁ | 2019-11-18 | 2020-07-13 | 26 MESES | 2022-09-12 | CONSORCIO PTAR FACA MR | LUZ BETTY RODRIGUEZ ALVAREZ | 0 | 0 | 0 | 16805693688 | 9984418310 | 2022-03-14 | 2535728552 | 0 | 0 | 12520146862 | 1 2 3 | 13/10/2121 9/03/2022 15/08/2022 | 1MES 5 MESES Y 6 DÍAS 4 MESES | 1 2 | 7/12/2021 7/01/2022 | 2 MESES 1 MES Y 2 DÍAS | 2024-02-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-02-15 | 43.7333 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.2325 | VENCIDO | En Liquidación | En liquidación | 0 | 0 | 25 | 0 | $216.420.952,04 $337.933.008,15 $497.118.661,95 $10.3813.813,56 $244.289.186,6 $521.492.272,45 $485.626.463,49 $516.082.942,05 $470.099.237,31 $354.694.201,28 $363.992.007,98 $903.202.200,07 $521.925.451,57 $25.4806.645,82 $1.248.257.655,69 $532.671.859,75 $1.016.165.900,11 $227.364.042,64 $260.497.689,46 $303.790.027,93 $328.365.799,22 $274.808.290,88 $955.860.839,75 $539.520.280,57 $445.393.499,13 | 11924192929.45 | 595953932.55 | 95.24% | 595953932.55 | N/A | PAF-ATF-I-040-2019 | 2019-11-18 | 2020-07-13 | CONSORCIO OBELISCO RL JOSE ALFONSO MORON QUIROZ | 1086939567 | 0 | RIO BOGOTÁ - CUENCA MEDIA | 0 | 0 | 0 | 2024-12-16 | 0 | Agosto de 2024 | Leonardo Salcedo-Dirección | Leonardo Salcedo - Juan Pablo Franco | 0 | se realizo entrega del proyecto al municipio el 08/08/2024. esta en tramite del pago del acta final correspondiente al cata parcial N° 26 | 2024-11-01 | 13607086429 | 544283457.16 | 14151369886.16 | En ejecución | 14151369886.16 | #REF! |  |  | No requiere |  | 2024-02-15
EPC-CI-083-2015 | 120 | JERUSALÉN | ALTO MAGDALENA | CONSTRUCCIÓN REDES DE ALCANTARILLADO, EMISARIO FINAL Y SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL DEL MUNICIPIO DE JERUSALEN | MDVP | 2015-10-23 | 904 | 95 | EL PROYECTO SE REFORMULO Y APROBO POR LA VENTANILLA DEPARTAMENTAL EL 13-12-2023, EN DONDE SE ELIMINO EL COMPONENTE DE LA PTAR DEBIDO A SU AVANZADO ESTADO DE DETERIORO Y LA NO POSIBLE RECUPERACION Y SE PRIORIZO LA DESCARGA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL, QUE PERMITE MEJORAR LA DESCARGA DEL MUNICIPIO. | 0 | 0 | 0 | 2348245337 | 0 | 0 | 97529813 | 90000000 | 0 | 0 | 2535775150 | 1876 - 14 01/03/2016 | 053 - 054 01/03/2016 | ALCANTARILLADO Y PTAR | URBANO | CONVENIO | EPC-CI-083-2015 | AUNAR ESFUERZOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN REDES DE ALCANTARILLADO, EMISARIO FINAL Y SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL DEL MUNICIPIO DE JERUSALÉN - DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. | 2015-12-11 | 2016-10-04 | 11 MESES | 2017-10-03 | MUNICIPIO DE JERUSALÉN NIT: 800,004,018-2 | RICARDO JOSE GUTIERREZ CEL : 3104838366 CORREO:PLANEACION@JERUSALEN-CUNDINAMARCA.GOV.CO | 2050963045.76 | 2024-04-24 | 1035665719 | CDR 16632 22-12-2023 | 0 | 0 | 0 | 3086628764.76 | 1 2 | 16/01/2023 25/04/2024 | 3 MESES 3 MESES | SUSPENSION Nº 1 SUSPENSIÓN No. 2 REINICIO N° 2 | 20/05/2017 17/10/2017 26/08/2024 | 45 DIAS 2505 DIAS | 70.35% | 70.35% | 0.97684 | 2025-02-25 | 102.2 | VIGENTE | En ejecución | N/A | 480-47-994000028408 ASEGURADORA SOLIDARIA | 2016-03-01 | 2016-05-31 | 005 DE 2016 | CONSTRUCCION REDES DE ALCANTARILLADO, EMISARIO FINAL Y SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL DEL MUNICIPIO DE JERUSALEN DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. | 2016-07-12 | 2017-01-10 | 8 MESES | 2017-09-09 | ADMINISTRACION PUBLICA COOPERATIVA DE MUNICIPIOS DE COLOMBIA COLMUCOOP R/L GUSTAVO MOSQUERA CHARRY | EDGAR CARDENAS DIRECTOR DE OBRA TEL: 31669499171 | 0 | 1659648293.625 | 0 | 1426980471.135 | 2048329625.53 | 2024-04-24 | 1035665719 | 0 | 0 | 3083995344.53 | PRORROGA 1 PRORROGA 2 | 14/03/2023 26/08/2024 | 3 MESES 3 MESES | SUSPENSION Nº 1 REINICIO N° 1 SUSPENSIÓN No. 2 REINICIO N° 2 | 20/05/2017 17/10/2017 | 45 DIAS TÉRMINO INDEFINIDO | 22/10/2017 30/12/2024 | 12-40-101028179 | 2016-07-12 | 2017-07-19 | 0 | 0 | 0 | 12-40-101028179 | 2016-07-12 | 2020-04-06 | 12-40-101028179 | 0 | 5 AÑOS, 0 MESES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-12-30 | 97.0333 | 80.05% | 0% | 80.05% | 0% | 0% | 65.69% | 0% | 65.69% | 0% | 0% | 0.99519 | VIGENTE | Activos | En ejecución | 0 | 0 | 3 | (17-566). 19/05/2017 (17-884). 1/09/2017 (18-421). 8/03/2018 | 1. $617.231.424 2. $821.963.991 3. 326.272.164 | 1765467579 | 1318527765.53 | 57.25% | 1318527765.53 | N/A | EPC-CI-004-2016 | 2016-08-10 | 2016-08-26 | EMPRESA INMOBILIARIA DE CUNDINAMARCA ARQ. NELSON ROJAS CEL 3138640028 | 131147206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-12-16 | 0 | 0 | Leonardo Salcedo-Dirección | Leonardo Salcedo - Juan Pablo Franco | NO SE ENCONTRÓ LINK | El convenio actualmente se encuentra reiniciado desde el 26 de agosto de 2024 en la decimo segunda semana de reinicio de trabajos lleva un avance en total del 88.47% de actividades de obra. | 2024-11-23 | 3474797913.53 | 138991916.5412 | 3613789830.0712 | Suspendido | 3613789830.0712 | #REF! |  |  | No requiere |  | 2024-12-31
CTO-055-2018 / CONV 404-2018 | 121 | LA CALERA | GUAVIO | OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE LA CALERA | 0 | 0 | 16588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13974479830 |  | 0 | ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO | URBANO | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13974479830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0.99838 | 2025-02-28 | 1523.8667 | VIGENTE | En Ejecución | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018-12-06 | 10 meses | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13974479830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13974479830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00/01/1900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-02-28 | 75.8667 | 95% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.96749 | VIGENTE | Activos | En ejecución | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RIO BOGOTÁ - CUENCA ALTA | 0 | 0 | 0 | 2024-12-16 | 0 | 0 | Leonardo Salcedo-Dirección | Leonardo Salcedo - Brandon Gonzalez | 0 | El proyecto se encuentra en ejecución al 95%, se prorrogó por 4 meses con nueva fecha de terminación del 30 de octubre de 2024 el contrato de obra e interventoría son supervisados por la empresa de servicios públicos de la Calera Espucal. | 2024-10-21 | 13974479830 | 558979193.2 | 14533459023.2 | En ejecución | 14533459023.2 | #REF! |  |  | No requiere |  | 2024-07-30
EPC-PDA-O-445-2022 | 122 | LA PALMA | RIONEGRO | OPTIMIZACIÓN OPERACIONAL Y CONTROL DE PÉRDIDAS EN EL SISTEMA URBANO DE AGUA POTABLE, DEL MUNICIPIO DE LA PALMA - CUNDINAMARCA. | MDVP 000232 | 2021-10-26 | 2320 | 0 | INSTALACIÓN DE MACROMEDIDORES DE 8" Y 10", INTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE 4 BOMBAS SUMERGIBLES ( 2 DE 75HP Y 2 DE 10 HP), INTALACIÓN DE 2023 MICROMEDIDORES E INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE 2 TABLEROS DE CONTROL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16271803 | 406795074 | 0 | 0 | 423066877 | CDR 12082 22/12/2021 $376.662.106 | 0 | ACUEDUCTO | URBANO | CONTRATO-DIRECTO | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | EPC-PDA-O-445-2022 | OPTIMIZACIÓN OPERACIONAL Y CONTROL DE PÉRDIDAS EN EL SISTEMA URBANO DE AGUA POTABLE, DEL MUNICIPIO DE LA PALMA - CUNDINAMARCA. | 2022-08-17 | 2024-11-05 | 2 MESES | 2025-01-04 | CONSORCIO LA PALMA AIC NIT. 901890898-2 | EDGAR EDUARDO JIMENEZ HURTADO C.C.1032428451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 362089874 | 2023-11-30 | 188198096 | 0 | 0 | 550287970 | NINGUNA | NINGUNA | NINGUNA | NINGUNA | NINGUNA | NINGUNA | 2025-01-04 | 430 47 994000068623 ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA | 2024-11-14 | 2025-07-14 | N/A | N/A | N/A | 430 47 994000068623 ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA | 2024-11-14 | 2028-01-14 | 430 47 994000068623 ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA | 5 AÑOS A PARTIR DEL ACTA DE RECIBO DE LA OBRA | 5 AÑOS A PARTIR DEL ACTA DE RECIBO DE LA OBRA | N/A | N/A | N/A | 430 74 994000025826 ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA | 2024-11-14 | 2025-01-14 | 2025-01-04 | 2 | 34.05% | 34.05% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.68333 | VIGENTE | En Liquidación | En ejecución | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550287970 | 0% | 550287970 | N/A | EPC-PDA-I-151-2023 | 2023-02-08 | 2024-07-31 | INGNOVA R.P.R CONSTRUCCIONES S.A.S. | 30013395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-12-16 | 0 | 0 | Leonardo Salcedo-Dirección | Leonardo Salcedo - Juan Pablo Franco | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=22-21-31821 | Actualmente el contrato se encuentra en ejecución con un avance del 34,05% se estra tarmitando actualmente el acta parcial No 1, por otro lado se esta programando socialización con la comunidad sobre el proyecto la cual esta proyectada para la segunda semana del mes de diciembre del presente año | 2024-12-05 | 580301365 | 23212054.6 | 603513419.6 | Por iniciar | 603513419.6 | #REF! |  |  | No requiere |  | 2024-12-31
EPC-PDA-I-151-2023 | 123 | CUNDINAMARCA | INTERVENTORÍAS | INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA OPTIMIZACIÓN OPERACIONAL Y CONTROL DE PÉRDIDAS EN EL SISTEMA URBANO DE AGUAPOTABLE, MUNICIPIO DE LA PALMA” | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Valor del contrato, no de la vaibilidad | 30013395 | 12083 (22/12/2021) $ 30.132.968 | 0 | INTERVENTORÍA | N/A | CONTRATO-INTERVENTORÍA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | EPC-PDA-I-151-2023 | INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA OPTIMIZACIÓN OPERACIONAL Y CONTROL DE PÉRDIDAS EN EL SISTEMA URBANO DE AGUAPOTABLE, MUNICIPIO DE LA PALMA” | 2023-02-08 | 2024-07-31 | 5 MESES | 2024-12-30 | INGNOVA RPR CONSTRUCCIONES SAS NIT: 901.383.601-8 | ANGGIE JUANITA LOPEZ RIOS C.C. 1.110.539.199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30013395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30013395 | NINGUNA | NINGUNA | NINGUNA | SUSPENSION 1 REINICIO | 21/10/2024 27/11/2024 | 1 MES Y 6 DIAS | 2025-02-05 | 430-47-994000059530 ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA | 2023-02-08 | 2023-11-08 | 0 | 0 | 0 | 430-47-994000059530 ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA | 2023-02-08 | 2026-07-08 | 0 | 0 | 0 | 430-47-994000059530 ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA | 2023-07-08 | 2028-07-08 | N/A | N/A | N/A | 2025-02-05 | 6.3 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.73016 | VIGENTE | Activos | En ejecución | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30013395 | 0% | 30013395 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-12-16 | 0 | 0 | Leonardo Salcedo-Dirección | Leonardo Salcedo - Juan Pablo Franco | https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.4356310&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+ | Se realizo reiniciio del contrato el día 27 de noviembre de 2024 para que continuara en su labor de supervisión del contrato de obra, de igual manera se solicito por correo toda la información correspondiente al tema inicial del proyecto: hojas de vida del personal cronograma de ejecución y actualización de polizas segun acta de reinicio . | 2024-12-05 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #REF! |  |  | No requiere
EPC-PDA-O-116-2024 | 124 | SAN CAYETANO | RIONEGRO | CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO SAN CAYETANO - CUNDINAMARCA | MDVP | 2022-12-05 | 1336 | 0 | LA construcción del plan maestro de acueducto y alcantarillado de San Cayetano, Cundinamarca Proyecta las siguientes obras: - 1 valvula reguladora de presion 1 1/2''. - 2 valvulas reguladoras de presion 3''. -1 Tanque en concreto reforzado de 15 m3 construccion de 213 ml de tuberia de 8'' Novafort. - Suministro e instalacion de tuberia flexible alcantarillado 12''_1244 ml. - Suministro e instalacion de tuberia flexible alcantarillado 18''_105 ml. - Suministro e instalacion de tuberia flexible alcantarillado 20''_182 ml. - Suministro e instalacion de tuberia flexible alcantarillado 24''_10 ml. - 23 (8 AR+13 ALL) pozos de inspeccion en mamposteria 1,2 diametro. - Sumideros de aguas lluvias 16 Und. - 3 Domiciliarias con su respectiva caja de inspeccion. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3685592624 | 1295000000 | 0 | 0 | 4980592624 | CDR 14089 14090 | 20240032 19/04/2024 | ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO | URBANO | CONTRATO - DIRECTO | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | EPC-PDA-O-116-2024 | CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO SAN CAYETANO - CUNDINAMARCA | 2024-04-18 | 2024-06-17 | 6 MESES | 2024-12-16 | CONSORCIO REDES M&I | jeisson javier vergara diaz | 426491136.5 | 2558946819 | 0 | 1279473409.5 | 4264911365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4264911365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-12-16 | 33-44-101248776 SEGUROS DEL ESTADO | 2024-06-17 | 2025-06-17 | 0 | 0 | 0 | 33-44-101248776 SEGUROS DEL ESTADO | 2024-06-17 | 2027-12-17 | 33-44-101248776 SEGUROS DEL ESTADO | 2024-12-17 | 2029-12-17 | 0 | 0 | 0 | 33-40-101079292 SEGUROS DEL ESTADO | 2024-06-17 | 2024-12-17 | 2024-12-16 | 6.0667 | 19.91% | 0% | 19.91% | 0% | 0% | 6.23% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | VENCIDO | Activos | En ejecución | 0 | 0 | 0 | 1. 02/09/2024 2. 16/09/2024 | 1. $265.825.056,00 2. $205.976.256,00 | 471801312 | 3793110053 | 11.06% | 3793110053 | 2025-04-16 | EPC-PDA-I-124-2024 | 2024-04-18 | 2024-06-17 | MORALBA SANCHEZ ORDOÑEZ | 254240652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-12-16 | 0 | 0 | Leonardo Salcedo-Dirección | Leonardo Salcedo - Brandon Gonzalez | https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/Update?ProfileName=CCE-17-Licitacion_Publica_Obra_Publica&PPI=CO1.PPI.27280252&DocUniqueName=ContratoDeCompra&DocTypeName=NextWay.Entities.Marketplace.Tendering.ProcurementContract&ProfileVersion=6&DocUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.6117831&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+ | El proyecto se encuentra en ejecucion de acuerdo al informe semanal de interventoria nos encontramos con un avance fisico del 29,27%. Adicional se encuentra en mesas de trabajo para la reformulacion N°1 del proyecto con ventanilla departamental. | 2024-11-20 | 4519152017 | 180766080.68 | 4699918097.68 | Por contratar | 4699918097.68 | #REF! |  |  | No requiere | Actualmente, nos encontramos realizando cotizaciones para la PTAP, con el fin de instalarla según las necesidades planteadas por el municipio. Adicionalmente, estamos recopilando toda la información técnica y administrativa conforme a la resolución 672 de 2015. Una vez tengamos toda esta documentación, se programará una mesa de trabajo con la Ventanilla Departamental, tentativamente para el 18 de octubre de 2024, para su conocimiento y posterior radicación. | 2025-01-30
EPC-CI-040-2019 | 125 | SUSA | UBATÉ | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS PARA CONTRATAR CONSTRUCCIÓN - OBRAS PLAN MAESTRO ALCANTARILLADO CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SUSA - CUNDINAMARCA. | MVCT 2019EE0042585 | 2019-02-01 | 2620 | 439 | OPTIMIZACIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIA, MEDIANTE EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 12,176 M DE TUBERÍA PVC, ASÍ: • 3,487 M DE 6" • 7,623 M 8" • 971 M 10" • 93 M 12" CONSTRUCCIÓN DE 108 POZOS DE INSPECCIÓN, INCLUYE 439 DOMICILIARIAS Y DEMÁS ACTIVIDADES PARA SU PUESTA EN FUNCIONAMIENTO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO PLUVIAL, MEDIANTE EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 6.387 M DE TUBERÍA PVC, ASÍ: • 2.755 M 10” • 328 M 12” • 319 M 14” • 482 M 16” • 572 M 18” • 159 M 20” • 762 M 24” • 217 M 27” • 659 M 30” • 3 M 33” • 131 M 36” | 235000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9497593291 | 401054639 | 480000000 | 0 | 0 | 10613647930 | 38 del 08/05/2019 38 del 02/05/201 | 0 | ALCANTARILLADO | URBANO | CONVENIO | EPC-CI-040-2019 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS PARA CONTRATAR CONSTRUCCIÓN - OBRAS PLAN MAESTRO ALCANTARILLADO CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SUSA - CUNDINAMARCA.- | 2019-06-14 | 2019-07-23 | 18 MESES | 2021-02-23 | JORGE GOMEZ FALLA 72.007.216 DE BARRANQUILLA | 3174327502 | 9151105598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9151105598 | PRORROGA 1 PRORROGA N 2 PRORROGA 3 | 22/10/2019 5/04/2022 21/11/2023 | 2 MESES 4 MESES 2 MESES | SUSPENSION N° 1 PRO 1 SUS 1 PRO 2 SUS 1 PROR 3 SUS 1 PROR 4 SUS 1 PRO 5 SUS 1 REINICIO SUSPENSION N 2 SUSPENSION N3 PRO 1 SUS 3 PROR 2 SUS 3 PRO 3 SUS 3 SUSPENSION N 4 PRO 1 SUS 4 PRO 2 SUS 4 SUSPENSION N 5 PRO 1 SUS 5 PRO 2 SUS 5 PRO 3 SUS 5 PRO 4 SUS 5 SUSPENSION N 6 PRO 1 SUS 6 PRO 2 SUS 6 PRO 3 SUS 6 | 25/03/2020 25/04/2020 1/06/2020 1/08/2020 1/09/2020 1/12/2020 8/03/2021 17/12/2021 8/04/2022 9/05/2022 8/07/2022 6/09/2022 16/11/2022 14/02/2023 15/04/2023 30/5/2023 29/06/2023 28/08/2023 27/09/2023 27/10/2023 27/12/2023 27/01/2023 27/06/2024 27/08/2024 | 1 MES 37 DIAS 2 MESES 2 MESES 2 MESES CONDICIONADA reinicio 1 MESES 1 MES 2 MESES 2 MESES 2 MESES 3 MESES 2 MESES 1 MES 1 MES 2 MESES 1 MES 1 MES 1 MES 1 MES 5 MESES 2 MESES CONDICIONADA | 85.19% | 0% | #VALUE! | CONDICIONADA | #VALUE! | VIGENTE | Suspendido | N/A | 600-47-994-000054768 ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA | 2019-06-14 | 2021-04-14 | 171 DE 2019 | CONSTRUCCIÓN OBRAS DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SUSA – CUNDINAMARCA, CONFORME AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. EPC – CI 040 DE 2019, SUSCRITO ENTRE EMPRESAS PÚBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. ESP Y EL MUNICIPIO DE SUSA. | 2019-12-31 | 2021-03-08 | 15 MESES | 2022-06-07 | UNIÓN TEMPORAL SANTAMARÍA 2020 NIT: 901351862-6 REP. LEGAL: WILLIAN HERNÁN RODRÍGUEZ GARCÍA CÉDULA: 79.684.609 | 3203236597 | 0 | 9151105598 | 0 | 0 | 9151105598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9151105598 | N/A | N/A | N/A | SUSPENSION N 1 SUSPENSION N 2 PRO 1 SUS 2 PRO 2 SUS 2 PRO 3 SUS 2 | 17/12/2021 8/04/2022 9/05/2022 8/07/2022 7/09/2022 | 1 MES 1 MESES 2 MESES 2 MESES 2 MESES | SUSPENDIDO CONDICIONADO | 4001032 HDI SEGUROS DEL S.A | 2020-01-03 | 2021-08-08 | 0 | 0 | 0 | 4001032 HDI SEGUROS DEL S.A | 2020-01-03 | 2024-04-08 | 4001032 HDI SEGUROS DEL S.A | 2020-01-03 | 2025-01-03 | 4001032 HDI SEGUROS DEL S.A | 2020-01-03 | 2025-01-03 | 4000280 HDI SEGUROS SA | 2020-01-03 | 2021-04-08 | 2024-10-29 | 44.3667 | 8519% | 0% | 8519% | 0% | 0% | 89.19% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.0361 | VENCIDO | Activos | Suspendido | 0 | 0 | 6 | 1. 12/12/2021 2. 4/01/2022 3. 27/04/2022 4. 1/06/2022 5. 14/10/2022 6. 22/12/2023 7. 07/06/2023 8. 12/04/2024 9. 2/07/2024 | 1. $1.132.867.455 2. $1.431.941.814 3. $731.161.160 4. $1.349.481.504 5. $1.345.578.461 6. $349.636.273 7. $389.314.155 8. $393.509.589 9. $672.156.719 | 7795647130 | 1355458468 | 85.19% | 1355458468 | N/A | EPC-PDA-I-436-2019 | 2019-12-31 | 2021-03-08 | CONSORCIO INTERUBATE 036 NIT. 901.351.518-7 JORGE GOMEZ FALLA 72.007.216 DE BARRANQUILLA | 875258923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-12-16 | 0 | 0 | Leonardo Salcedo-Dirección | Leonardo Salcedo - Juan Pablo Franco | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-9618525 | El contrato se encuentra suspendido a la espera del permiso de intervencion vial por parte del invias regional boyaca, en la mesa técnica del 19 de septiembre se llego a la conlusión de que el permiso debe ser emitido por el municipio por lo cual se esta a la espera que este envie la solicitud correspondiente para que el INVIAS de su confirmación por escrito, de igual manera se debe solicitar por parte del municipio permiso de cierre por ejecución de obras el cual ya fue radicado ante el INVIAS el 19 de noviembre. El proyecto requiere reformulación para ampliar la cobertura del alcantarillado pluvial del municipio, se esta a la espera de que se envie la documentación por parte de contratista para evaluarla asi como la actualización de precios, luego de realizada la visita el día 22 de octubre se llego a conclusion de que el convenio se puede reiniciar teniendo en cuenta que se puede iniciar en otros frentes de obra y paralelamente trabajar el permiso de cierre de vias por ejecución de obras, de igual manera se envio un oficio reiterando al municipio la fecha de reinicio del convenio el día 4 de diciembre de 2024 . | 2024-12-05 | 10026364521 | 401054580.84 | 10427419101.84 | Suspendido | 10427419101.84 | #REF! | Sí | 3500000000 | MVCT | El contrato se encuentra suspendido a la espera del permiso de intervencion vial por parte del invias regional santander, la alcaldia ya radico la solicitud para el permiso pero el director regional le comunico a la alcaldia que hace falta documentos. - En cuanto al permiso de INVIAS se realizó mesa de trabajo el 19 de septiembre del presente año, en donde se revisó los sitios a intervenir y finalmente Invias, nos comunico que el tramite del permiso se debía adelantar con el municipio siempre y cuando se presente el PMT a Invias para su aprobación, a la espera de su radicación. En cuanto a la reformulación el municipio no ha presentado la documentación para poder adelantar el tramite ante el MVCT. | 2024-10-31
CUR N°1137 de 2021 | 126 | TABIO | SABANA CENTRO | CONSTRUCCIÓN PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO CASCO URBANO TABIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18346441611 | Nacion Compromiso por Colombia | 0 | ALCANTARILLADO | URBANO | 0 | CUR N°1137 de 2021 | CONSTRUCCIÓN PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO CASCO URBANO TABIO | N/A | 0 | 0 | 0 | CONSORCIO ALCANTARILLADO TABIO RL JUAN CARLOS ARAGON PINZON | 0 | 18436441611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18436441611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-12-28 | 3 MESES | 0% | 0% | 0.99838 | 2025-02-28 | 1523.8667 | VIGENTE | Suspendido | N/A | 0 | 0 | 0 | 059-2022 | CONSTRUCCIÓN PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO CASCO URBANO TABIO | 2022-06-28 | 2022-07-15 | 18 meses | 2024-04-14 | CONSORCIO ALCANTARILLADO TABIO RL JUAN CARLOS ARAGON PINZON | 0 | 0 | 18436441611 | 0 | 0 | 18436441611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18436441611 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2023-12-28 | 3 MESES | 2024-04-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1491.9 | 55% | 0% | 54% | 0% | 0% | 29% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.019773 | VENCIDO | Activos | Suspendido | 5530932483.3 | 4146567489 | 1 | 1 | 4614549981 | 4614549981 | 8290959146.7 | 25.03% | 0 | N/A | 050-2022 | 2022-07-06 | 2022-07-15 | NEIDER FELIPE HERRERA BOHORQUEZ | 1170705816 | 0 | RIO BOGOTÁ - CUENCA MEDIA | 0 | 0 | 0 | 2024-12-16 | 0 | 0 | Leonardo Salcedo-Dirección | Leonardo Salcedo - Juan Pablo Franco | 0 | Proyecto suspendido a la espera de la reformulación que debe ser presentada y tramitada por EMSERTABIO ante el MVCT. MVCT devolvio reformulacion al municipio para ajustes. No se adicionaran recursos | 2024-11-01 | 19607147427 | 784285897.08 | 20391433324.08 | Suspendido | 20391433324.08 | #REF! | Sí | 0 | MVCT | Proyecto suspendido a la espera de la reformulación que debe ser presentada y tramitada por EMSERTABIO ante el MVCT - Proyecto suspendido a la espera de la reformulación que debe ser presentada y tramitada por EMSERTABIO ante el MVCT. Reformulación devuelta al municipio para ajustes. No se adicionarán recursos. Esta proyectado para presentarlo el 18 de octubre de 2024, según observaciones y mesas de trabajo llevadas a cabo el día 01 de octubre de 2024. | 2025-04-30
EPC-CI-063-2023 | 127 | VIANÍ | MAGDALENA CENTRO | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA LA CONTRATACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE ACUEDUCTO VEREDAS CENTRO DE ROSARIO, MOLINOS Y PARTE DE VIANICITO, MUNICIPIO DE VIANÍ, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | MDVP 126 | 2023-06-09 | 217 | 0 | CONSTRUCCION DE PLANTA MODULAR O COMPACTA QUE INCLUYA TANQUE HOMOGENEIZADOR, LECHOS DE SECADO, INSTALACION DE DESAGUES E INTERCONEXIONES, CASETA DE OPERACIÓN, EQUIPOS DE LABORATORIO, SISTEMA ELECTRICO, INCLUYE LA PUESTA EN MARCHA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17074626 | 426865649 | 0 | 0 | 443940275 | CDR15180 (27/06/2023) | 0 | PTAP | RURAL | CONVENIO | EPC-CI-063-2023 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA LA CONTRATACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE ACUEDUCTO VEREDAS CENTRO DE ROSARIO, MOLINOS Y PARTE DE VIANICITO, MUNICIPIO DE VIANÍ, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | 2023-06-28 | 2023-07-18 | 10 MESES | 2024-05-17 | MUNICIPIO DE VIANÍ. NIT 899.999.709-2 | MUNICIPIO DE VIANÍ. NIT 899.999.709-2 | 387668453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 387668453 | 0 | 0 | 0 | SUSPENSIÓN N 1 PRORROGA 1 SUSP 1 PRORROGA 2 SUSP 1 REINICIO | 25/10/2023 04/12/2023 14/02/2024 09/07/2024 | 40 DIAS 2 MESES Y 10 DIAS CONDICIONADA | 88.83% | 71.25% | 0.91993 | 2025-01-30 | 18.7333 | VIGENTE | Finalizado | N/A | N/A | N/A | N/A | 110.06.05.147.2023 | CONTRATACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE ACUEDUCTO VEREDAS CENTRO DE ROSARIO, MOLINOS Y PARTE DE VIANICITO, MUNICIPIO DE VIANÍ, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | 2023-10-02 | 2024-07-18 | 2 MESES | 2024-05-15 | CONSORCIO PROYECTOS AMBIENTALES | NELSON VARGAS VARGAS C.C. 79785981 | 0 | 0 | 387630101.27 | 0 | 387630101.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 387630101.27 | 1 | 2024-09-09 | 45 días | 0 | 0 | 0 | 2024-10-27 | CBC-100051914 SEGUROS MUNDIAL | 2023-11-17 | 2024-07-20 | 0 | 0 | 0 | CBC-100051914 SEGUROS MUNDIAL | 2023-11-17 | 2027-01-20 | CBC-100051914 SEGUROS MUNDIAL | 2024-11-20 | 2029-01-20 | CBC-100051914 SEGUROS MUNDIAL | 2023-11-17 | 2024-05-20 | CBC-100009252 SEGUROS MUNDIAL | 2023-11-17 | 2024-01-20 | 2024-10-27 | 3.3667 | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% | 71.25% | 0% | 0% | 71.25% | 0% | 1.495 | VENCIDO | En Liquidación | Finalizado | 0 | 0 | 1 | 45588 | $ 276.168.054,52 | 276168054.27 | 111462047 | 71.25% | 111462047 | N/A | EPC-PDA-I-068-2024 | 2024-02-28 | 2024-07-09 | CONSORCIO INTERPETAP LR RL ANDRES MORALES LOPEZ | 39197196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-12-16 | 0 | Diciembre de 2024 | Leonardo Salcedo-Dirección | Leonardo Salcedo - Juan Pablo Franco | https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/Update?ProfileName=CCE-16-Servicios_profesionales_gestion&PPI=CO1.PPI.25871216&DocUniqueName=ContratoDeCompra&DocTypeName=NextWay.Entities.Marketplace.Tendering.ProcurementContract&ProfileVersion=7&DocUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.5162345&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+ | El contrato de interventoría esta en ejecución realizando seguimiento y control al contrato de obra con un avance del 100% a falta de componentes de certificación RETIE y codensa se esta proyectando socialización de entrega de la obra | 2024-12-05 | 426827297.27 | 17073091.8908 | 443900389.1608 | Por iniciar | 443900389.1608 | #REF! |  |  | No requiere |  | 2025-05-30
EPC-PDA-O-074-2024 | 128 | VIANÍ | MAGDALENA CENTRO | OPTIMIZACIÓN REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE VIANÍ, CUNDINAMARCA | MDVP | 2022-06-03 | 1804 | 0 | La construcción de la Fase I, zona urbana del municipio de Viani, Cundinamaraca, proyecta las siguientes obras: * La construcción de 1075 ml de tuberia de 8" Novafort * 40 pozos de inspección en mampostería de 1,2 diametro * 60 domiciliarias con su respectiva caja de inspección * 2 pasos elevados de 15 m en celosia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 703187533 | 270000000 | 290000000 | 0 | 1263187533 | CDR #13141 (31/08/2022) CDR #13142 (31/08/2022) CDR #13144 (31/08/2022) | 0 | ALCANTARILLADO | URBANO | CONTRATO - DIRECTO | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | #VALUE! | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | EPC-PDA-O-074-2024 | OPTIMIZACIÓN REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE VIANÍ, CUNDINAMARCA | 2024-03-19 | 2024-06-07 | 5 MESES | 2024-11-06 | CONSORCIO REDES M&I | jeisson javier vergara diaz | 0 | 1206619665 | 0 | 0 | 1206619665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1206619665 | PRORROGA 1 | 2024-11-06 | 54 DIAS | 0 | 0 | 0 | 2024-12-30 | SEGUROS DEL ESTDO 33-44-101247962 | 2024-03-19 | 2024-12-29 | 0 | 0 | 0 | SEGUROS DEL ESTDO 33-44-101247962 | 2024-03-19 | 2027-08-29 | SEGUROS DEL ESTDO 33-44-101247962 | 2024-08-29 | 2029-08-29 | SEGUROS DEL ESTDO 33-44-101247962 | 2024-08-29 | 2029-08-29 | 33-40-101078925 SEGUROS DEL ESTADO | 2024-06-07 | 2024-11-17 | 2024-12-30 | 6.8667 | 73.23% | 0% | 73.23% | 0% | 0% | 73.23% | 0% | 73.23% | 0% | 0% | 0.93204 | VIGENTE | Activos | En ejecución | 0 | 0 | 2 | 1. 9/08/2024 2. 13/09/2024 3.21/10/2024 4. 19/11/2024 | 1. $199.937.473,00 2. 123.961.266,00 3. $165.556.706,00 4.$394.178.365,00 | 883634080 | 322985585 | 73.23% | 322985585 | N/A | EPC-PDA-I-030-2024 | 2024-03-13 | 2024-06-07 | Andrés Morales López | 101039613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-12-16 | 0 | 0 | Leonardo Salcedo-Dirección | Leonardo Salcedo - Juan Pablo Franco | https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/Update?ProfileName=CCE-17-Licitacion_Publica_Obra_Publica&PPI=CO1.PPI.27630830&DocUniqueName=ContratoDeCompra&DocTypeName=NextWay.Entities.Marketplace.Tendering.ProcurementContract&ProfileVersion=6&DocUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.5728251&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+ | El proyecto se encuentra en ejecucion realizando seguimiento y control al contrato de obra, de acuerdo al informe semanal de interventoria nos encontramos con un avance fisico del 73,23%, actualmente esta en tramite el acta de reformulación por items no previstos. | 2024-12-05 | 1307659278 | 52306371.12 | 1359965649.12 | Por contratar | 1359965649.12 | #REF! | Sí | 202803336 | MDVP | Inicio ejecución de obra el 07 de junio de 2024, actualmente tiene un avance del 4,22% - El proyecto se encuentra en ejecución. De acuerdo con el informe semanal de interventoría, tenemos un avance físico del 21,51%. Se convoca a una mesa de trabajo con la Ventanilla Departamental para el 16 de septiembre de 2024 con el fin de socializar la reformulación. No se requiere reformulación con la Ventanilla Departamental, ya que no supera el 15% del valor inicial del contrato. | 2025-12-31
EPC-PDA-I-068-2024 | 129 | CUNDINAMARCA | INTERVENTORÍAS | INTERVENTORÍA INTEGRALA A LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE ACUEDUCTO DE LAS VEREDAS CENTRO DE ROSARIO, MOLINOS Y PARTE DE VIANICITO DEL MUNICIPIO DE VIANI, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39197196 | CDP 15181 27/06/2023 $ 39.197.196 | 0 | INTERVENTORÍA | N/A | CONTRATO-INTERVENTORÍA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | EPC-PDA-I-068-2024 | INTERVENTORÍA INTEGRALA A LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE ACUEDUCTO DE LAS VEREDAS CENTRO DE ROSARIO, MOLINOS Y PARTE DE VIANICITO DEL MUNICIPIO DE VIANI, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | 2024-03-11 | 2024-07-09 | 8 MESES | 2025-03-08 | CONSORCIO INTERPETAP LR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39197196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39197196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37-44-101042483 SEGUROS DEL ESTADO SA | 2024-02-29 | 2025-02-28 | N/A | N/A | N/A | 37-44-101042483 SEGUROS DEL ESTADO SA | 2024-02-29 | 2027-10-31 | 37-44-101042483 SEGUROS DEL ESTADO SA | 2024-10-31 | 2029-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-03-08 | 8.0667 | 70.3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.66116 | VIGENTE | Activos | En ejecución | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39197196 | 0% | 39197196 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-12-16 | 0 | 0 | Leonardo Salcedo-Dirección | Leonardo Salcedo - Juan Pablo Franco | https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/Update?ProfileName=CCE-20-Concurso_Meritos_Sin_Lista_Corta_1Sobre&PPI=CO1.PPI.28148737&DocUniqueName=ContratoDeCompra&DocTypeName=NextWay.Entities.Marketplace.Tendering.ProcurementContract&ProfileVersion=3&DocUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.5653406&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+ | El contrato de interventoría esta en ejecución realizando seguimiento y control al contrato de obra con un avance del 100% a falta de componentes de certificación RETIE y codensa se esta proyectando socialización de entrega de la obra | 2024-12-05 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #REF! |  |  | No requiere
EPC-PDA-I-069-2024 | 130 | CUNDINAMARCA | INTERVENTORÍAS | INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA CONSTRUCCION PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL ACUEDUCTO VEREDA CHAVARRO MUNICIPIO DE ALBÁN. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66462727 | CDP 14535 19/04/2023 $ 66.462.727 | 0 | INTERVENTORÍA | N/A | CONTRATO-INTERVENTORÍA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | EPC-PDA-I-069-2024 | INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA CONSTRUCCION PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL ACUEDUCTO VEREDA CHAVARRO MUNICIPIO DE ALBÁN. | 2024-03-11 | 2024-09-04 | 8 MESES | 2025-05-04 | CONSORCIO INTERPETAP LR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66462727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66462727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37-44-101042484 SEGUROS DEL ESTADO | 2024-02-29 | 2025-02-28 | 0 | 0 | 0 | 37-44-101042484 SEGUROS DEL ESTADO | 2024-02-29 | 2029-10-31 | 37-44-101042484 SEGUROS DEL ESTADO | 2024-10-31 | 2029-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-05-04 | 8.0667 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.42562 | VIGENTE | En Liquidación | En ejecución | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66462727 | 0% | 66462727 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-12-16 | 0 | 0 | Leonardo Salcedo-Dirección | Leonardo Salcedo - Brandon Gonzalez | https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/Update?ProfileName=CCE-20-Concurso_Meritos_Sin_Lista_Corta_1Sobre&PPI=CO1.PPI.28148737&DocUniqueName=ContratoDeCompra&DocTypeName=NextWay.Entities.Marketplace.Tendering.ProcurementContract&ProfileVersion=3&DocUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.5653408&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+ | Teniendo el acta de inicio de fecha 30/10/2024 del contrato de obra, esta supervision realizara comites quincenalmente para realizar el seguimiento del mismo | 2024-11-20 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #REF! |  |  | No requiere
EPC-PDA-I-030-2024 | 131 | CUNDINAMARCA | INTERVENTORÍAS | INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA OPTIMIZACION REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE VIANÍ - CUNDINAMARCA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101039613 | CDR 13143 31/08/2022 $ 101.039.613 | 0 | INTERVENTORÍA | N/A | CONTRATO-INTERVENTORÍA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | EPC-PDA-I-030-2024 | INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA OPTIMIZACION REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE VIANÍ - CUNDINAMARCA | 2024-03-13 | 2024-06-07 | 6 MESES | 2024-12-06 | CONSORCIO INTEREDES LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101039613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101039613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33-44-101247962 SEGUROS DEL ESTADO | 2024-03-19 | 2024-12-29 | 33-44-101247962 SEGUROS DEL ESTADO | 2024-03-19 | 2027-08-29 | 33-44-101247962 SEGUROS DEL ESTADO | 2024-08-29 | 2029-08-29 | 0 | 0 | 0 | 33-40-101078925 SEGUROS DEL ESTADO | 2024-03-29 | 2024-08-29 | 2024-12-06 | 6.0667 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.0549 | VENCIDO | Activos | En ejecución | 0 | 0 | 0 | 1. 13/08/2024 2. 17/09/2024 3. 6/11/2024 4. 16/11/2024 | 1. $ 16.742.264 2. 10.376.768 3. $ 13.862.635 4. $ 33.009.642 | 73991309 | 27048304 | 73.23% | 27048304 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-12-16 | 0 | 0 | Leonardo Salcedo-Dirección | Leonardo Salcedo - Juan Pablo Franco | https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/Update?ProfileName=CCE-20-Concurso_Meritos_Sin_Lista_Corta_1Sobre&PPI=CO1.PPI.28205145&DocUniqueName=ContratoDeCompra&DocTypeName=NextWay.Entities.Marketplace.Tendering.ProcurementContract&ProfileVersion=3&DocUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.5686101&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+ | El proyecto se encuentra en ejecucion realizando seguimiento y control al contrato de obra, de acuerdo al informe semanal de interventoria nos encontramos con un avance fisico del 73,23%, actualmente esta en tramite el acta de reformulación por items no previstos. | 2024-12-05 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #REF! |  |  | No requiere
EPC-PDA-I-124-2024 | 132 | CUNDINAMARCA | INTERVENTORÍAS | INTERVENTORIA INTEGRAL A LA CONSTRUCCION DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SAN CAYETANO - CUNDINAMARCA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254240652 | 14091 26/12/2022 $ 257.919.379 | 0 | INTERVENTORÍA | N/A | CONTRATO-INTERVENTORÍA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | EPC-PDA-I-124-2024 | INTERVENTORIA INTEGRAL A LA CONSTRUCCION DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SAN CAYETANO - CUNDINAMARCA | 2024-04-18 | 2024-06-17 | 8 MESES | 2025-02-16 | MORALBA SANCHEZ ORDOÑEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254240652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254240652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21-44-101439672 SEGUROS DEL ESTADO | 2024-04-18 | 2025-04-17 | 0 | 0 | 0 | 21-44-101439672 SEGUROS DEL ESTADO | 2024-04-18 | 2027-12-17 | 21-44-101439672 SEGUROS DEL ESTADO | 2024-04-18 | 2029-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-02-16 | 8.1333 | 19.91% | 0% | 19.91% | 0% | 0% | 6.23% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.7459 | VIGENTE | Activos | En ejecución | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254240652 | 0% | 254240652 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-12-16 | 0 | 0 | Leonardo Salcedo-Dirección | Leonardo Salcedo - Brandon Gonzalez | https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/Update?ProfileName=CCE-20-Concurso_Meritos_Sin_Lista_Corta_1Sobre&PPI=CO1.PPI.28603468&DocUniqueName=ContratoDeCompra&DocTypeName=NextWay.Entities.Marketplace.Tendering.ProcurementContract&ProfileVersion=3&DocUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.6055685&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+ | El proyecto se encuentra en ejecucion de acuerdo al informe semanal de interventoria nos encontramos con un avance fisico del 29,27%. Adicional se encuentra en mesas de trabajo para la reformulacion N°1 del proyecto con ventanilla departamental. | 2024-11-20 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #REF! |  |  | No requiere
EPC-CI-023-2019 | 133 | ARBELÁEZ | SUMAPÁZ | CONSTRUCCIÓN PLAN MAESTRO ALCANTARILLADO SANITARIO FASE I Y PLUVIAL FASE II DEL MUNICIPIO DE ARBELÁEZ, CUNDINAMARCA | MDVP 000121 | 2019-04-04 | 8510 | 237 | • Optimizar los sistemas de alcantarillado sanitario y pluvial, para garantizar el servicio a los usuarios del casco urbano, cumpliendo con los parámetros definidos por el reglamento técnico del sector de agua potable y saneamiento básico – RAS (Resolución 0330 de 2017). • Generar la infraestructura en redes, necesarias para garantizar la cobertura del alcantarillado sanitario durante el periodo de diseño. • Incrementar la cobertura de alcantarillado pluvial en el casco urbano con la Fase 1 en construcción del 5% al 38% y fase 2 proyecto actual del 38% al 96%. • Incrementar la cobertura de alcantarillado en el casco urbano del 90% al 95%. • Eliminar las conexiones erradas existentes. • Separar, renovar y optimizar las redes de alcantarillado sanitario en el 49% del canco urbano para la Fase I. • Eliminar tres de los cinco puntos de vertimiento de aguas residuales que se encuentran en los sectores de Mirolindo y Villa Olímpica que hacen parte de las fases I del sistema de alcantarillado sanitario, cumpliendo con las metas de Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos – PSMV y de las cuencas geográficas de la zona del proyecto. • Minimizar el riesgo de inundación y rebose se las redes de alcantarillado, dados los caudales excesivos provenientes de fuertes precipitaciones en época de invierno. • Mitigar los efectos nocivos a cuerpos de agua receptores a causa de las conexiones erradas de la red pluvial urbana. | 0 | 0 | 0 | 7887189388 | 2493689243 | 57239196 | 1424929334 | 2571000000 | 0 | 0 | 14434047161 | 7182 24/04/2019 7183 24/04/2019 15058 22/06/2023 15059 22/06/2023 15060 22/06/2023 15061 22/06/2023 15062 22/06/2023 | 0 | ALCANTARILLADO | URBANO | CONVENIO | EPC-CI-023-2019 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA CONTRATAR LA CONSTRUCCIÓN PLAN MAESTRO ALCANTARILLADO SANITARIO FASE I Y PLUVIAL FASE II DEL MUNICIPIO DE ARBELÁEZ, CUNDINAMARCA | 2019-04-30 | 2019-08-05 | 10 MESES | 2020-06-05 | MUNICIPIO DE ARBELÁEZ | FREDER LOZANO TEL: 3165258737 | 8866139702 | 2023-11-21 | 4043853343 | Sesion 121 | 2023-04-26 | 0 | 0 | 12909993045 | Prorroga No. 1 Prorroga No. 2 Prorroga No. 3 | 05/10/2020 09/02/2023 21/11/2023 | Diez (10) Meses Seis (06) Meses Siete (07) Meses | Suspensión No. 1 Prorroga No. 1 Susp No. 1 Prorroga No. 2 Susp No. 1 Reinicio Suspensión No. 1 Suspensión No. 2 Suspensión No. 3 Suspensión No. 4 Suspensión No. 5 Prorroga No. 1 Susp No. 5 Prorroga No. 2 Susp No. 5 Prorroga No. 3 Susp No. 5 Suspensión No. 6 Suspensión No. 7 Prorroga No. 1 Susp No. 7 Suspensión No. 8 Suspensión No. 9 Suspensión No. 10 Suspensión No. 11 Suspensión No. 12 | 24/03/2020 24/04/2020 01/06/2020 05/10/2020 18/12/2020 23/03/2021 28/04/2021 3/09/2021 2/12/2021 2/03/2022 2/06/2022 6/07/2022 20/08/2022 20/09/2022 3/11/2022 15/06/2023 15/07/2023 15/08/2023 29/09/2023 | Un (01) Mes Treinta Y Ocho (38) Días Condicionado Cuatro (04) Meses Y Cuatro (04) Días Veinticinco (25) Días Un (01) Mes Cuarenta Y Cinco (45) Días Tres (03) Meses Tres (03) Meses Tres (03) Meses Un (01) Mes Cuarenta Y Cinco (45) Días Un (01) Mes Quince (15) Días Sesenta Y Ocho (68) Días Un (01) Mes Un (01) Mes Sesenta (60) Días | 100% | 90% | 1.0198 | 2024-11-08 | 64.0667 | VENCIDO | En Ejecución | N/A | 11-44-101140301 ANEXO 6 SEGUROS DEL ESTADO | 2019-06-27 | 2024-03-01 | 278-2019 | CONSTRUCCIÓN PLAN MAESTRO ALCANTARILLADO SANITARIO FASE I Y PLUVIAL FASE II DEL MUNICIPIO DE ARBELÁEZ, CUNDINAMARCA | 2019-10-22 | 2020-10-08 | 7 MESES | 2021-05-08 | CONSORCIO SANITARIO ARBELAEZ NIT 901-334.430-6 | MILTON GARZON 313 2516179 | 0 | 12909993045 | 0 | 0 | 8886139702 | 2023-11-27 | 4043853343 | 0 | 0 | 12929993045 | Prorroga No. 1 Prorroga No. 2 Prorroga No. 3 Prorroga No. 4 | 13/08/2021 10/10/2022 27/11/2023 13/06/2024 | Treinta (30) Días Seis (06) Meses Siete (07) Meses Un (01) Mes | Suspensión No.1 Suspensión No.2 Suspensión No.3 Suspensión No.4 Prorroga No. 1 Susp No.4 Prorroga No. 2 Susp No.4 Prorroga No. 3 Susp No.4 Suspensión No.5 Prorroga No. 1 Susp No.5 Prorroga No. 2 Susp No.5 Suspensión No.6 Suspensión No.7 Prorroga No. 1 Susp No.7 Prorroga No. 2 Susp No.7 Prorroga No. 3 Susp No.7 Acta de Reinicio Suspensión No.7 | 18/12/2020 23/03/2021 28/04/2021 02/09/2021 02/12/2021 02/03/2022 02/06/2022 06/07/2022 19/08/2022 19/09/2022 03/11/2022 15/06/2023 14/07/2023 15/08/2023 29/09/2023 22/11/2023 | Veinticinco (25) Días Un (01) Mes Un (01) Mes y Quince (15) Días Tres (03) Meses Tres (03) Meses Tres (03) Meses Un (01) Mes Cuarenta y Cinco (45) Días Un (01) Mes Quince (15) Días Sesenta y Ocho (68) Días Treinta (30) Días Treinta (30) Días Cuarenta y cinco (45) Días Sesenta (60) días Un (1) mes y veintitrés (23) días | 30/05/2021 30/06/2021 15/08/2021 02/12/2021 02/03/2022 02/06/2022 02/07/2022 19/08/2022 19/09/2022 03/10/2022 10/01/2023 15/07/2023 15/08/2023 28/09/2023 27/11/2023 27/11/2023 | 33-44-101194022 ANEXO 30 SEGURO DEL ESTADO S.A. | 2020-10-08 | 2024-11-28 | N/A | N/A | N/A | 33-44-101194022 ANEXO 30 SEGURO DEL ESTADO S.A. | 2020-10-08 | 2027-07-28 | 33-44-101194022 ANEXO 30 SEGURO DEL ESTADO S.A. | 5 AÑOS, 0 MESES, 0 DIAS | 0 | 33-44-101194022 ANEXO 30 SEGURO DEL ESTADO S.A | 4 AÑOS, 1 MESES Y 21 DIAS | 0 | 33-40-101056464 ANEXO 20 SEGURO DEL ESTADO S.A. | 2020-10-08 | 2024-11-28 | 2024-07-27 | 46.2667 | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 90% | 0% | 90% | 0% | 0% | 1.1023 | VENCIDO | En Liquidación | En liquidación | 0 | 0 | 12 | 02/03/2021 13/05/2021 29/07/2021 06/12/2021 16/05/2023 18/07/2023 21/09/2023 19/12/2023 02/05/2023 23/05/2024 18/06/2024 22/07/2024 | $1.226.228.954 $1.016.920.696 $947.084.504 $1.335.185.978 $1.231.902.391 $1.240.197.022 $981.495.594 $537.231.349 $356.377.912 $1.188.765.526 $980.337.282 $577.226.163 | 11618956371 | 1311036674 | 89.86% | 1311036674 | N/A | EPC-PDA-I-408-2019 | 2019-11-08 | 2020-10-05 | CONSORCIO PLAN MAESTRO ARBELAEZ 901337043-2 CESAR EDUARDO/GOMEZ GOMEZ/ 19.275.138 DE BOGOTÁ | 960577194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-12-16 | 0 | Diciembre de 2024 | Manuel Granados | Jessica Gonzalez | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-9458012 | El dia 18 de noviembre se realizo nuevamente recorrido para hacer entrega al municipio con el fin de proceder a suscribir acta de entrega y recibo final. Tanto contratista de obra como de interventoria deberan adelantar las liquidaciones de los contratos de obra e interventoria, para poder proceder con la liquidación del convenio y el pago del acta final. | 0 | 13890570239 | 555622809.56 | 14446193048.56 | En ejecución | 14446193048.56 | #REF! |  |  | No requiere |  | 2024-12-31
EPC-CI-038-2021 | 134 | CAJICÁ | SABANA CENTRO | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA EJECUTAR EL PROYECTO DE LA CONSTRUCCION DEL TANQUE COMPENSACIÓN DE 10.000 M3 COMO ESTRUCTURA COMPLEMENTARIA AL SISTEMA DE SERVICIO DE ACUEDUCTO EN EL MUNICIPIO DE CAJICÁ | MVCT | 2021-11-08 | 5240 | 0 | El proyecto tiene como alcance el suministro e instalación de un taque de 10.000m3 cuyo material de fabricación es vidrio fusionado al acero, y la construcción de las obras civiles asociadas a la cimentación, manejo de escorrentías superficiales, muro de contención y conexión entrada/salida a la tubería en instalación; incluye los planes de manejo ambiental, protocolo sanitario de bioseguridad e interventoría del proyecto. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19828800000 | 960000000 | 0 | 4560000000 | 0 | 25348800000 | CDRN° 14390 14/03/2023 CDF N°56 14/03/2023 CDF No. 57 14/03/2023 | 0 | ACUEDUCTO | URBANO | CONVENIO | EPC-CI-038-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA EJECUTAR EL PROECTO DE LA CONSTRUCCION DEL TANQUE COMPENSACIÓN DE 10.000 M3 COMO ESTRUCTURA COMPLEMENTARIA AL SISTEMA DE SERVICIO DE ACUEDUCTO EN EL MUNICIPIO DE CAJICÁ | 2021-11-12 | 2023-04-12 | 15 MESES | 2024-07-11 | Empresas Públicas de Cajicá | JAIRO PINZON GUERRA | 16553847295 | 2023-03-22 | 6411087380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22964934675 | PRORROGA N° 1 PRORROGA No 2 | 14/07/2023 18/09/2024 | 3 MESES 3 MESES | SUSPENSION N°1 | 2023-12-28 | 20 DIAS | 41.87% | 5.51% | 0.94 | 2025-01-31 | 22 | VIGENTE | En ejecución | N/A | 11-44-101178341 Anexo No. 10 Suspensión y reinicio No. 1 | 2023-04-12 | 2025-05-01 | LP 001 - 2023 | CONSTRUCCIÓN DE UN TANQUE DE COMPENSACIÓN DE 10.000 M3 COMO ESTRUCTURA COMPLEMENTARIA AL SISTEMA DE SERVICIOS DE ACUEDUCTO EN EL MUNICIPIO DE CAJICÁ – CUNDINAMARCA | 2023-10-06 | 2023-11-22 | 12 MESES | 2024-11-21 | CONSORCIO TANQUE CAJICA 2023 identificada con NIT 9 0 1 7 4 3 5 2 1-2 ( | JORGE EDUARDO GARCIA BARRERA C.C.79.782.046 DE BOGOTA | 22654256644 | 0 | 0 | 0 | 22654256644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22654256644 | 0 | 0 | 0 | SUSPENSION N°1 | 2023-12-28 | 20 DIAS | 2024-12-12 | SEGUROS MUNDIAL NB-100290499 ANEXO 4 reinicio suspensión No. 1 | 2024-01-17 | 2025-08-11 | SEGUROS MUNDIAL NB-100290499 ANEXO 4 reinicio suspensión No. 1 | 2024-01-17 | 2025-04-11 | SEGUROS MUNDIAL NB-100290499 ANEXO 4 reinicio suspensión No. 1 | 2024-01-17 | 2027-12-11 | SEGUROS MUNDIAL NB-100290499 ANEXO 4 reinicio suspensión No. 1 | 2024-12-11 | 2029-12-11 | N/a | 0 | 0 | SEGUROS MUNDIAL NB-100071236 ANEXO 4 reinicio suspensión No. 1 | 2023-10-06 | 2024-12-11 | 2024-12-11 | 12.8333 | 41.87% | 41.87% | 0% | 0% | 0% | 5.58% | 5.58% | 0% | 0% | 0% | 1.013 | VENCIDO | Activos | En ejecución | 4530851329 | 4277676099 | ANTICIPO FIA ANTICIPO DAVIVIENDA Corte de obra No. 1 | 27/03/2024 30/07/2024 31/07/2024 | $3.864.000.000 $ 666.851.329 $1.265.876.150 | 1265876150 | 21388380494 | 5.588% | 21388380494 | N/A | EPC-PDA-I-497-2023 | 2023-11-03 | 2023-11-22 | CONSORCIO INTERTANQUE CAJICÁ 2023 | 740114550 | 0 | RIO BOGOTÁ - CUENCA MEDIA | 0 | 0 | 0 | 2024-12-16 | 0 | 0 | Manuel Granados | Cesar García | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-12503388 | Esta pendiente la modificación del plan de acción del municipio de Zipaquirá, para incluir dentro del mismo el proyecto CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DEL CENTRO POBLADO PASOANCHO, el gerente de la EPZ, se reunió el 9 de diciembre de 2024 con el doctor Jorge Machuca para solicitar la autorización de la modificación. | 2024-11-25 | 23394371194 | 935774847.76 | 24330146041.76 | En ejecución | 24330146041.76 | #REF! |  |  | No requiere |  | 2025-01-30
EPC-PDA-I-394-2018 | 135 | CUNDINAMARCA | INTERVENTORÍAS | NTERVENTORÍA INTEGRAL A LA CONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO REGIONAL EL DORADO FASE II – MUNICIPIO DE SAN BERNARDO | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235385415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235385415 | CDF 4 13-11-2018 | 0 | INTERVENTORÍA | N/A | CONTRATO-INTERVENTORÍA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | EPC-PDA-I-394-2018 | NTERVENTORÍA INTEGRAL A LA CONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO REGIONAL EL DORADO FASE II – MUNICIPIO DE SAN BERNARDO | 2018-11-09 | 2019-03-13 | 13 MESES | 2020-04-12 | CONSORCIO INTERMOSUQERA NIT.901227023-3 | R/L ALVARO EDGARDO CONTRERAS SUAREZ CC. 13.544.925 DE BUCARAMANGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 230453020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230453020 | N/A | N/A | N/A | Suspensión No.1 Prorroga No. 1 Susp No.1 Prorroga No. 2 Susp No.1 Prorroga No. 3 Susp No.1 Reinicio Prorroga No.3 Susp No.1 Suspensión No.2 Prorroga No. 1 Susp No.2 Prorroga No. 2 Susp No.2 Suspensión No.3 Prorroga No. 1 Susp No.3 Prorroga No. 2 Susp No.3 Prorroga No. 3 Susp No.3 Prorroga No. 4 Susp No.3 Prorroga No. 5 Susp No.3 Prorroga No. 6 Susp No.3 Prorroga No. 7 Susp No.3 Prorroga No. 8 Susp No.3 Prorroga No. 9 Susp No.3 Prorroga No. 10 Susp No.3 Prorroga No. 11 Susp No.3 Prorroga No. 12 Susp No.3 Prorroga No. 13 Susp No.3 Prorroga No. 14 Susp No.3 Prorroga No. 15 Susp No. 3 | 23/10/2019 22/11/2019 22/12/2022 22/01/2020 27/10/2021 2/03/2022 29/04/2022 1/06/2022 6/07/2022 5/08/2022 20/09/2022 19/10/2022 9/11/2022 7/12/2022 6/01/2023 6/02/2023 9/03/2023 8/07/2023 9/10/2023 7/12/2023 9/03/2024 09/05/2024 09/08/2024 09/11/2024 | Un (01) Mes Un (01) Mes Un (01) Mes Condicionada Dos (02) Años y Cuatro (04) Días Dos (02) Meses Un (01) Mes Un (01) Mes Un (01) Mes Cuarenta y Cinco (45) Días Treinta (30) Días Veinte (20) Días Treinta (30) Días Treinta (30) Días Treinta (30) Días Treinta (30) Días Cuatro (04) Meses Tres (03) Meses Dos (02) Meses Tres (03) Meses Dos (02) Meses Tres (03) Meses Tres (03) Meses Quince (15) Dias | 12/05/2020 12/06/2020 12/07/2020 CONDICIONADO 16/04/2022 16/06/2022 16/07/2022 16/08/2022 16/09/2022 31/10/2022 30/11/2022 20/12/2022 20/01/2023 19/02/2023 21/03/2023 20/04/2023 20/08/2023 20/11/2023 20/01/2024 20/09/2024 20/04/2024 20/06/2024 20/09/2024 20/12/2024 05/11/2025 | 18-44101058484 ANEXO 44 SEGUROS DEL ESTADO S.A | 2019-03-13 | 2025-04-20 | N/A | N/A | N/A | 18-44101058484 ANEXO 44 SEGUROS DEL ESTADO S.A | 2019-03-13 | 2027-12-20 | N/A | N/A | N/A | 18-44101058484 ANEXO 44 SEGUROS DEL ESTADO S.A | 2024-06-20 | 2029-06-20 | N/A | N/A | N/A | 2025-01-05 | 70.8333 | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 49.86% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0.99059 | VIGENTE | Activos | Suspendido | 0 | 0 | 3 | 1. 18/09/2019 2. 11/10/2019 3. 30/09/2021 | $35.996.762 $31.595.109 $47.312.005 | 114903875.772 | 115549144.228 | 49.86% | 115549144.228 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-12-16 | 0 | 0 | Manuel Granados | Jessica Gonzalez | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-15-8410984 | Se prorroga la suspensión quince dias mas, con el fin de verificar si esta iealiza la verificacion y aprobacion de los diseños y presupuestos correspondiente a los pasos elevados. Tambien estamos a la espera de que el interventor nos entregue una propuesta economica para asi proceder a realizar el respectivo modificatorio para incluir la revision de los diseños correspondientes a los pasos elevados. | 2024-11-20 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #REF! |  |  | No requiere
EPC-PDA-I-393-2018 | 136 | CUNDINAMARCA | INTERVENTORÍAS | INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA CONSTRUCCIÓN DEL ACUEDUCTO RURAL PARA LAS VEREDAS SAN JOSÉ Y BALSILLAS, CON LOS SECTORES PLAYÓN, PARCELAS, MONDOÑEDO, LOS PUENTES, VISTA HERMOSA, PENCAL Y SECTOR LOS PINOS MUNICIPIO DE MOSQUERA – CUNDINAMARCA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4855 16-03-2018 | 0 | INTERVENTORÍA | N/A | CONTRATO-INTERVENTORÍA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | EPC-PDA-I-393-2018 | INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA CONSTRUCCIÓN DEL ACUEDUCTO RURAL PARA LAS VEREDAS SAN JOSÉ Y BALSILLAS, CON LOS SECTORES PLAYÓN, PARCELAS, MONDOÑEDO, LOS PUENTES, VISTA HERMOSA, PENCAL Y SECTOR LOS PINOS MUNICIPIO DE MOSQUERA – CUNDINAMARCA | 2018-11-10 | 2019-01-23 | 11 MESES | 2019-12-22 | CONSORCIO INTERMOSQUERA NIT.901227023-3 R/L ALVARO EDGARDO CONTRERAS SUAREZ CC. 13.544.925 DE BUCARAMANGA | CONSORCIOINTERMOSQUERA2019@GMAIL.COM TELEFONO: 315-3153666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230949250 | 11/03/2022 CDR12296 de 15/02/2022 | 78682800 | 0 | 0 | 309632050 | PRORROGA N 1 PRORROGA N 2 PRORROGA N 3 PRORROGA N 4 | 14/02/2020 27/11/2020 03/11/2021 11/03/2022 | 2 MESES 15 DIAS 3 MESES 5 MESES | SUSPENSION No 1 PRORROGA A LA SUSPENSION N° 1 SUSPENSION N° 2 SUSPENSION N 3 SUSPENSION N 4 SUSPENSION N 5 PRO 1 SUS 5 PRO 2 SUS 5 PRO 3 SUS 5 PRO 4 SUS 5 PRO 5 SUS 5 PRO 6 SUS 5 | 16/12/2019 07/01/2020 22/03/2020 12/02/2021 25/01/2022 26/07/2022 26/08/2022 26/09/2022 11/10/2022 8/11/2022 9/12/2022 10/01/2023 | VEINTITRES (23) DIAS UN (01) MES TERMINO CONDICIONADO 1 MES 1 MES 15 DIAS 1 MES 1 MES 1 MES 1 MES | 14/01/20220 14/02/2020 CONDICIONADO 20/02/2021 CONDICIONADO 10/02/2022 12/03/2022 10/09/2022 12/10/2022 27/10/2022 27/11/2022 27/12/2022 27/01/2023 27/02/2023 | 18-44101058485 SEGUROS DEL ESTADO ANEXO 2 | 2019-01-23 | 2020-04-24 | N/A | N/A | N/A | 18-44101058485 SEGUROS DEL ESTADO ANEXO 2 | 2019-01-23 | 2024-01-23 | N/A | N/A | N/A | 18-44101058485 SEGUROS DEL ESTADO ANEXO 2 | 2019-01-23 | 2022-12-23 | N/A | N/A | N/A | 2023-02-27 | 49.8667 | 98% | 98% | 0% | 0% | 0% | 86.56% | 87% | 0% | 0% | 0% | 1.4398 | VENCIDO | En Liquidación | En liquidación | 0 | 0 | 6 | 1. 21/06/2019 2. 16/09/2019 3. 30/12/2019 4. 10/06/2020 5. 15/12/2021 6. 02/03/2022 | 1.$35.427615 2. $25.681.557 3. $47.113.647 4. $33.810.970 5. $44.319.161 6.$81.664.553 | 268017503 | 41614547 | 86.56% | 41614547 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-12-16 | 0 | 0 | Manuel Granados | Cesar García | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-15-8410984 | Pendiente que la interventoría presente los documetos de la liqyuidación de la obra y los documetos de su liquidación. | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #REF! |  |  | No requiere
EPC-PDA-I-408-2019 | 137 | CUNDINAMARCA | INTERVENTORÍAS | INTERVENTORIA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO SANITARIO FASE I Y PLUVIAL FASE II DEL MUNICIPIO DE ARBELÁEZ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 677551318 | 0 | 0 | 283069734 | 0 | 0 | 0 | 960621052 | CDR 7184 24/04/201 CDR 15063 22/06/2023 | 0 | INTERVENTORÍA | 0 | CONTRATO-INTERVENTORÍA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | EPC-PDA-I-408-2019 | INTERVENTORIA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO SANITARIO FASE I Y PLUVIAL FASE II DEL MUNICIPIO DE ARBELÁEZ | 2019-11-08 | 2020-10-05 | 8 MESES | 2021-06-05 | CONSORCIO PLAN MAESTRO ARBELAEZ 901337043-2 | CESAR EDUARDO/GOMEZ GOMEZ/ 19.275.138 DE BOGOTÁ | 0 | 960577194 | 0 | 0 | 960577194 | 2023-12-13 | 283069734 | 0 | 0 | 960577194 | Prorroga No. 1 Prorroga No. 2 Prorroga No. 3 | 02/09/2021 29/12/2022 13/12/2023 | Un (01) Mes Seis (06) Mes Ocho (8) meses | Suspensión No.1 Suspensión No.2 Suspensión No.3 Suspensión No.4 Prorroga No. 1 Susp No.4 Prorroga No. 2 Susp No.4 Prorroga No. 3 Susp No.4 Suspensión No.5 Suspensión No.6 Prorroga No. 1 Susp No.6 Suspensión No.7 Suspensión No.8 Suspensión No.9 Suspensión No.10 Suspensión No.11 Reinicio a la suspension No. 11 | 18/12/2020 23/03/2021 28/04/2021 03/09/2021 02/12/2021 02/03/2022 02/06/2022 06/07/2022 20/08/2022 20/09/2022 03/11/2022 15/06/2023 15/07/2023 15/08/2023 29/09/2023 22/11/2023 | Veinticinco (25) Días Un (01) Mes Un (01) Mes y Quince (15) Días Tres (03) Meses Tres (03) Meses Tres (03) Meses Un (01) Mes Cuarenta y Cinco (45) Días Un (01) Mes Quince (15) Días Sesenta y Ocho (68) Días Treinta (30) Días Treinta (30) Días Cuarenta y cinco (45) Días Sesenta (60) días Un (1) mes y veintitrés (23) días | 30/06/2021 30/07/2021 14/09/2021 14/01/2022 14/04/2022 14/07/2022 14/08/2022 28/09/2022 28/10/2022 12/11/2022 19/01/2023 18/08/2023 18/09/2023 2/11/2023 1/01/2024 26/12/2023 | 14-44-101113685 ANEXO 32 SEGUROS DEL ESTADO S.A. | 2020-10-05 | 2024-12-26 | N/A | N/A | N/A | 14-44-101113685 ANEXO 32 SEGUROS DEL ESTADO S.A. | 2020-10-05 | 2024-12-26 | N/A | N/A | N/A | 14-44-101113685 ANEXO 32 SEGUROS DEL ESTADO S.A. | 2021-07-06 | 2026-07-06 | N/A | N/A | N/A | 2024-08-26 | 47.3667 | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 90% | 0% | 90% | 0% | 0% | 1.0788 | VENCIDO | Activos | En ejecución | 0 | 0 | 5 | 30/04/2022 30/11/2023 04/06/2024 18/06/2024 22/07/2024 | $345.799.808 $263.889.156 $138.995.520 $72.907.809 $42.841.742,85 | 864434035.85 | 96143158.15 | 89.99% | 96143158.15 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-12-16 | 0 | 0 | Manuel Granados | Jessica Gonzalez | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-15-9863545 | Una vez la interventoría reciba las obras a cabalidad se podra suscribir el acta de entrega y recibido por parte del muncipio y posterior a esto el municipio iniciara procesos de liquidacion de la obra para posterior liquidacion del convenio e interventoria. | 2024-11-20 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #REF! |  |  | No requiere
EPC-CI-064-2023 | 138 | CUCUNUBÁ | UBATÉ | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA LA CONTRATACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE VEREDA EL BORRACHERO DEL MUNICIPIO CUCUNUBÁ DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA | MDVP | 2023-06-09 | 2985 | 0 | planta modular o compacta tanque homogenizador lechos de secado instalaciones de desagues e interconexiones casetas de operación equipos de laboratorio Sistema eléctrico Incluye la puesta en Marcha de la planta de tratamiento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 702350601 | 0 | 0 | 702350601 | CDR N°15048 21/06/2023 | 20230479 28/06/2023 | PTAP | RURAL | CONVENIO | EPC-CI-064-2023 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA LA CONTRATACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE VEREDA EL BORRACHERO DEL MUNICIPIO CUCUNUBÁ DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA | 2023-06-28 | 2023-07-25 | 10 MESES | 2024-05-24 | MUNICIPIO DE CUCUNUBA | MUNICIPIO DE CUCUNUBÁ NIT 899.999.406-6 | 702350601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 702350601 | PRORROGA 1 | 2024-08-13 | 9 MESES | SUSPENSIÓN N 1 REINICIO | 25/08/2023 15/11/2023 | CONDICIONADO 82 DIAS | 0% | 0% | 0.7739 | 2025-05-14 | 21.9667 | VIGENTE | En Ejecución | N/A | N/A | N/A | N/A | 110-03.02-128-2024-LPC-CO | CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE VEREDA EL BORRACHERO DEL MUNICIPIO CUCUNUBÁ DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA | 2024-07-11 | 2024-08-12 | 4 MESES | 2024-12-12 | CONSORCIO FERATRI | 0 | 0 | 0 | 702350601 | 0 | 702350601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 702350601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEGUROS DEL ESTADO SA 21-44-101445179 ANEXO | 2024-06-11 | 2024-10-11 | 0 | 0 | 0 | SEGUROS DEL ESTADO SA 21-44-101445179 ANEXO | 2024-06-11 | 2027-10-11 | SEGUROS DEL ESTADO SA 21-44-101445179 ANEXO | 5 AÑOS | 5 AÑOS | 0 | 0 | 0 | SEGUROS DEL ESTADO SA 21-40-101236381 | 2024-06-11 | 2024-10-11 | 2024-12-12 | 4.0667 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.0328 | VENCIDO | Activos | En ejecución | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 702350601 | 0% | 702350601 | N/A | EPC-PDA-I-203-2024 | 2024-05-24 | POR INICIAR | CONSORCIO PHI | 85070220 | 0 | RIO BOGOTÁ - CUENCA ALTA | 0 | 0 | 0 | 2024-12-16 | 0 | 0 | Manuel Granados | Cesar García | https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/Update?ProfileName=CCE-16-Servicios_profesionales_gestion&PPI=CO1.PPI.25869792&DocUniqueName=ContratoDeCompra&DocTypeName=NextWay.Entities.Marketplace.Tendering.ProcurementContract&ProfileVersion=7&DocUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.5164210&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+ | 3. Entrega de documentación: | 2024-11-25 | 787420821 | 31496832.84 | 818917653.84 | Por iniciar | 818917653.84 | #REF! |  |  | No requiere |  | 2025-03-31
EPC-CI-013-2019 | 139 | CUNDINAMARCA | INTERVENTORÍAS | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO CELEBRADO ENTRE EMPRESAS PÚBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P. Y LA EMPRESA INMOBILIARIA Y DE SERVICIOS LOGISTICOS DE CUNDINAMARCA. | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | N/AN/A | 0 | INTERVENTORÍA | N/A | 0 | EPC-CI-013-2019 | GERENCIA INTEGRAL PARA LA ESTRUCTURACIÓN, COORDINACIÓN, EJECUCIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA INTERVENTORÍA INTEGRAL A LOS CONTRATOS DE OBRA DERIVADOS DE CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS Y CONTRATOS DÉ OBRA, SUSCRITOS POR EMPRESAS PÚBLICAS DE CUNDINAMARCA SA ESP EN SU CONDICIÓN DE GESTOR DEL PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUAS - PAP-PDA. (PROYECTO Í- GIRARDOT, PROYECTO 2 - PARATEBUENO,PROYECTO 3 - PASCA, PROYECTO 4 - TIBIRITA, PROYECTO 5 - SILVANIA, PROYECTO (CHOACHÍ) | 2019-04-11 | 2019-04-30 | 24 MESES | 2021-04-29 | 0 | 0 | 4028070755.62 | NO | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 4028070755.62 | PRORROGA N 1 PRORROGA N 2 PRORROGA N 3 | 9/07/2021 10/05/2022 8/05/2023 | 7 mees 11 MESES 5 MESES | Suspensión No. 1 Prorroga No. 1 a la Suspensión No. 1 Prorroga No. 2 a la Suspensión No. 1 Suspensión No. 2 Prórroga No. 1 a la Suspensión No. 2 Prórroga No. 2 a la Suspensión No. 2 Suspensión No. 3 Prórroga No. 1 a la Suspensión No. 3 SUSPENSIÓN N 4 SUSPENSION N 5 SUSPENSIÓN N 06 | 28/03/2020 28/03/2020 1/06/2020 10/11/2021 11/12/2021 11/1/2022 15/12/2022 16/01/2023 6/04/2023 23/08/2023 10/11/2023 | Hasta el 23 de abril de 2020 Hasta el 31 de mayo de 2020 Siete (7) días Treinta (30) días Treinta (30) días Treinta (30) días 30 DIAS 30 DIAS 30 DIAS 44 DIAS 4 MESES | 92.34% | 90.42% | 1.1479 | 2024-03-26 | 59.7333 | VENCIDO | 0 | N/A | GU053867 ASEGURADORA DE FIANZA S.A | 2019-04-11 | 2021-08-11 | 216 DE 2019 FRENTE GIRARDOT | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO CELEBRADO ENTRE EMPRESAS PÚBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P. Y LA EMPRESA INMOBILIARIA Y DE SERVICIOS LOGISTICOS DE CUNDINAMARCA. | 216 DE 2019 FRENTE GIRARDOT | 2019-08-20 | 13 MESES | 2020-09-20 | INTERVENTORÍA INTEGRAL A AL CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE PRINCIPALES Y COMPLEMENTARIAS QUE SOLUCIONEN EL PROBLEMA DE INUNDACIONES QUE SE PRESENTEN EN EL BARRIO PRIMERO DE ENERO DEL MUNICIPIO DE GIRARDOT, EN ESPECIAL EN LAS MANZANAS 19, 20, 21, 22, 23 Y 24 DE DICHO BARRIO. | CONSORCIO ARDICON DRENAJES NIT: 901.291.761-2 JORGE LUIS PULGARIN LOZANO CC: 79.937.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325236641 | NINGUNA | NINGUNA | NINGUNA | SUSPENSIÓN No. 1 | 2020-03-24 | 01 MES | 2020-11-20 | 37-44-101032343 Anexo 0 Seguros del Estado SA | 2019-06-07 | 2021-05-15 | N/A | N/A | 37-44-101032343 Anexo 0 Seguros del Estado SA | 43623 | 2023-07-14 | N/A | N/A | N/A | 37-44-101032343 Anexo 0 Seguros del Estado SA | 43623 | 2025-07-07 | 37-40-101017566 anexo 0 Seguros del Estado SA | 43623 | 2020-07-14 | ADMINISTRATIVO: NO HAY ACTUALIZACIÓN DE PÓLIZAS DE LA INTERVENTORÍA. NO HAN RADICADO INFORMES SEMANALES NI MENSUALES DE INTERVENTORÍA. EL 15 DE OCTUBRE SE RECIBEN INFORMES DE LA EIC, EN PROCESO DE REVISIÓN. BAJO RENDIMIENTO POR MAQUINARIA DEL CONTRATISTA CON FALLAS, NO SE HA RECIBIDO PLAN DE CHOQUE. SE TIENE PREVISTA VISITA EL JUEVES 17 DE OCTUBRE | 2021-09-20 | 25.4 | 92.34% | 0% | 0% | 0% | 0% | 90.42% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2.5525 | VENCIDO | Activos | Suspendido | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294078970.7922 | 0 | 90.42% | 31157670.2078 | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A | N/A | #REF! | #REF! | POR INICIAR | #NAME? | #NAME? | 2024-12-16 | 0 | 0 | Manuel Granados | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-9438753 | En revisión de acta modificatoria, ítems No previstos, revisión del balance y aprobación del mismo para la entrega de la reformulación No 1 Consolidación de los componentes: Ambiental, estructural, eléctrico, hidráulico, geotécnico y presupuestal, revisados y avalados por la interventoría como requisitos para la reformulación No 1. Una vez se tenga concertada la reformulación se radicara por parte de la interventoría y la gerencia inmobiliaria a EPC para revisión. | 2024-09-26 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #REF! |  |  | No requiere
EPC-CI-328-2021 | 140 | CUNDINAMARCA | INTERVENTORÍAS | INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DEL CENTRO POBLADO PASOANCHO MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ - CUNDINAMARCA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 262026031 | 156315496 | 0 | 206926125 | 0 | 0 | 0 | 625267652 | N°9585 26/10/2020 N°9586 26/10/2020 N°14973 15/06/2023 | 20210137 20210138 20230501 | INTERVENTORÍA | N/A | CONVENIO-INTERVENTORÍA | EPC-CI-328-2021 | INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DEL CENTRO POBLADO PASOANCHO MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ - CUNDINAMARCA | 2021-06-25 | 2021-09-08 | 11 MESES | 2022-08-07 | Empresa Inmobiliaria y de Servicios Logisticos de Cundinamaarca | YOLIMA MORA SALINAS GERENTE GENERAL | 418342127 | 2023-07-28 | 204733218 | CDR 14973 15/06/2023 | 0 | 0 | 0 | 623075345 | PRORROGA N 1 PRORROGA N 2 PRORROGA N 3 PRORROGA N°4 PRORROGA N°5 | 2/12/2022 2/03/2023 28/04/2023 29/06/2023 28/07/2023 | 3 meses 1 MES Y 17 DIAS 2 MESES 1 MES 6 MESES | Suspensión Nº1 Prorroga a 1 la suspensión Nº1 Prorroga 2 a la suspensión Nº1 SUSPENSION N°2 SUSPENSION N°3 SUSPENSION N°4 SUSPENSION N°5 | 08/04/2022 07/06/2022 04/07/2022 31/03/2023 27/12/2023 27/01/2024 27/02/2024 | 60 días calendario 27 días calendario 1 mes 10 dias 1 mes 1 mes Condicionada | N/A | 83.12% | #VALUE! | CONDICIONADO | #VALUE! | VIGENTE | Suspendido | N/A | 33-44-101216182 ANEXO 10. suspensión No. 5 | 2021-09-08 | 2024-05-30 | EPC-CI-328-2021 | INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DEL CENTRO POBLADO PASOANCHO MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ - CUNDINAMARCA | N/A | 2021-09-08 | 11 MESES | 2022-08-07 | EMPRESA INMOBILIARIA DE CUNDINAMARCA | YOLIMA MORA SALINAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 418342127 | 2023-07-28 | 204733218 | 0 | 0 | 623075345 | PRORROGA N 1 PRORROGA N 2 PRORROGA N 3 PRORROGA N°4 PRORROGA N°5 | 2/12/2022 2/03/2023 28/04/2023 29/06/2023 28/07/2023 | 3 meses 1 MES Y 17 DIAS 2 MESES 1 MES 6 MESES | Suspensión Nº1 Prorroga a 1 la suspensión Nº1 Prorroga 2 a la suspensión Nº1 SUSPENSION N°2 SUSPENSION N°3 SUSPENSION N°4 SUSPENSION N°5 | 08/04/2022 07/06/2022 04/07/2022 31/03/2023 27/12/2023 27/01/2024 27/02/2024 | 60 días calendario 27 días calendario 1 mes 10 dias 1 mes 1 mes Condicionada | 07/10/2022 3/11/2022 3/12/2022 30/04/2023 29/02/2024 29/03/2024 Condicionado | Seguros del estado SA 33-44-101216182 Anexo No. 10 Suspensión No. 5 | 2021-09-08 | 2024-05-30 | 0 | 0 | 0 | Seguros del estado SA 33-44-101216182 Anexo No. 10 | 2021-09-08 | 2027-01-30 | Seguros del estado SA 33-44-101216182 Anexo No. 10 | 2022-08-09 | 2027-08-09 | N/A | N/A | N7A | N/A | N/A | N/A | CONDICIONADO | #VALUE! | 90% | 0% | 90% | 0% | 0% | 83.12% | 0% | 83.12% | 0% | 0% | #VALUE! | VIGENTE | Activos | Suspendido | 0 | 0 | 3 | 1.5/12/2022 2. 09/06/2023 3. 06/11/2023 | 1.$ 231.968.807,86 2. $143.807.007,71 3. $142.122.334,59 | 517898150.16 | 105177194.84 | 83.12% | 105177194.84 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-12-16 | 0 | 0 | Manuel Granados | Cesar García | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-12090102 | Últimas actuaciones: | 2024-11-25 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #REF! |  |  | No requiere
EPC-CI-055-2023 | 141 | FUSAGASUGÁ | SUMAPÁZ | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA CONTRATAR LA CONSTRUCCIÓN PARA EL ALCANTARILLADO PLUVIAL DE LA PARTE BAJA DE LA AVENIDA LAS PALMAS, MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ. | MDVP | 2023-06-09 | 843 | 0 | El proyecto contempla las siguientes obras: ✔Suministro e instalación de 119.89m de tubería PVC de 12” ✔Suministro e instalación de 149.94m de tubería PVC de 16” ✔Suministro e instalación de 70.10m de tubería PVC de 18” ✔Suministro e instalación de 50.01m de tubería PVC de 20” ✔Suministro e instalación de 340.18m de tubería PVC de 24” ✔Suministro e instalación de 725.95m de tubería PVC de 30” ✔Suministro e instalación de 283.79m de tubería PEAD de 30” tecnología Pipe Bursting ✔Suministro e instalación de 18.36m de tubería PVC de 33” ✔22 pozos de inspección diámetro 1.2m ✔44 sumideros con rejilla 0.85 x 0.35m ✔Cabezal de descarga en concreto reforzado hacia la Quebrada Compañía. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201629692 | 5040742289 | 0 | 0 | 5242371981 | CDR 15142 26/06/2023 | 0 | ALCANTARILLADO | URBANO | CONVENIO | EPC-CI-055-2023 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA CONTRATAR LA CONSTRUCCIÓN PARA EL ALCANTARILLADO PLUVIAL DE LA PARTE BAJA DE LA AVENIDA LAS PALMAS, MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ. | 2023-06-27 | 2023-09-15 | 9 MESES | 2024-06-14 | EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS DE FUSAGASUGA (EMSERFUSA) | HEIDY ROCIO GARZON SOSA Jefe División Alcantarillado | 4741322372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4741322372 | 0 | 0 | 0 | SUSPENSION N° 1 | 2024-02-23 | CONDICIONADA | 0% | 0% | #VALUE! | CONDICIONADA | #VALUE! | VIGENTE | Suspendido | N/A | 376-47-994000021672 ANEXO No.3 ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA | 2023-09-15 | 2024-12-21 | 154-2023 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA CONTRATAR LA CONSTRUCCIÓN PARA EL ALCANTARILLADO PLUVIAL DE LA PARTE BAJA DE LA AVENIDA LAS PALMAS, MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ. | 2023-12-30 | POR INICIAR | 6 MESES | POR INICIAR | CONSORCIO PLUVIAL AVENIDA LAS PALMAS | EDWAR ANDRES SEPULVEDA HERNANDEZ C.C. 1.116.855.024 de Tame | 0 | 4721192214.23 | 0 | 0 | 4721192214.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4721192214.23 | NINGUNA | NINGUNA | NINGUNA | NINGUNA | N/A | NINGUNA | POR INICIAR | CBC-100052893 ANEXO No. 0 SEGUROS MUNDIAL | 2023-12-29 | 2024-10-29 | N/A | N/A | N/A | CBC-100052893 ANEXO No. 0 SEGUROS MUNDIAL | 2023-12-29 | 2027-06-29 | CBC-100052893 ANEXO No. 0 SEGUROS MUNDIAL | 2024-06-29 | 2029-06-29 | N/A | N/A | N/A | CBC-100052893 ANEXO No. 0 SEGUROS MUNDIAL | 2023-12-29 | 2024-06-29 | POR INICIAR | #VALUE! | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | #VALUE! | VIGENTE | Activos | Por iniciar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4721192214.23 | 0% | 4721192214.23 | N/A | EPC-PDA-I-115-2024 | 2024-04-16 | POR INICIAR | JULIAN LEONARDO DUARTE VILLAMIL | 299419917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-12-16 | 0 | 0 | Manuel Granados | Jessica Gonzalez | https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/Update?ProfileName=CCE-16-Servicios_profesionales_gestion&PPI=CO1.PPI.25856382&DocUniqueName=ContratoDeCompra&DocTypeName=NextWay.Entities.Marketplace.Tendering.ProcurementContract&ProfileVersion=7&DocUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.5153829&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+ |  | 2024-11-20 | 5020612131.23 | 200824485.2492 | 5221436616.4792 | Por contratar | 5221436616.4792 | #REF! |  |  | No requiere | A la espera que el contratista de obra inicie los estudios de suelos necesarios para definir el tipo de tecnología que se debera emplear para realizar la perforación dirigida y de acuerdo a la misma, se deberá definir el valor y si se requiere reformular el proyecto. | 2025-12-31
EPC-CI-049-2023 | 142 | FUSAGASUGÁ | SUMAPÁZ | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA LA CONTRATACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE ACUEDUCTO VEREDA GUAVIO MUNICIPIO FUSAGASUGÁ, DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA | MDVP | 2023-06-05 | 735 | 0 | planta modular o compacta tanque homogenizador lechos de secado instalaciones de desagues e interconexiones casetas de operación equipos de laboratorio Sistema eléctrico Incluye la puesta en Marcha de la planta de tratamiento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 780716578 | 0 | 0 | 780716578 | CDR N°14970 15/06/2023 | 0 | PTAP | RURAL | CONVENIO | EPC-CI-049-2023 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA LA CONTRATACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE ACUEDUCTO VEREDA GUAVIO MUNICIPIO FUSAGASUGÁ, DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA | 2023-06-27 | 2023-07-25 | 10 MESES | 2024-05-24 | MUNICIPIO DE FUSAGASUGA | MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ NIT 900.407.338-7 | 780716577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 780716577 | 0 | 0 | 0 | SUSPENSION N°1 | 2024-02-23 | CONDICIONADO | 0% | 0% | #VALUE! | CONDICIONADO | #VALUE! | VIGENTE | Suspendido | N/A | N/A | N/A | N/A | LP-2023-0882 | EJECUCION DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EPC-PDA-CI-049-2023 ENTRE EL MUNICIPIO DE FUSAGASUGA E EL EPC PARA LA CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE ACUEDUCTO VEREDA GUAVIO MUNICIPIO | 2023-12-15 | POR INICIAR | 7 MESES | POR INICIAR | INVERLINE S.A.S NIT No. 900.250.412-7 | CARLOS EDUARDO CHAVARRO BLANCO C.C. No. 79.695.352 de Bogotá D.C. | 0 | 0 | 729512577 | 0 | 729512577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 729512577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POR INICIAR | #VALUE! | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | #VALUE! | VIGENTE | Activos | Por iniciar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 729512577 | 0% | 729512577 | N/A | EPC-PDA-I-111-2024 | 2024-05-24 | POR INICIAR | CARLOS JULIAN SOTO MURIEL | 80105541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-12-16 | 0 | 0 | Manuel Granados | Cesar García | https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/Update?ProfileName=CCE-16-Servicios_profesionales_gestion&PPI=CO1.PPI.25841208&DocUniqueName=ContratoDeCompra&DocTypeName=NextWay.Entities.Marketplace.Tendering.ProcurementContract&ProfileVersion=7&DocUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.5151822&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+ | • Incorporar las mayores cantidades en la justificación del oficio. | 2024-11-25 | 809618118 | 32384724.72 | 842002842.72 | Por contratar | 842002842.72 | #REF! | Sí | 300000000 | MDVP | Se envió un requerimiento a la secretaria de planeación del municipio de Fusagasuga, en cuanto a el proceso de actualización de la Conseción de aguas ante la CAR, pero a la fecha no hemos recibido respuesta del municipio. Se realizará visita técnica en campo el próximo miércoles 29 de mayo de 2024 - En el comité con la Ventanilla Departamental se presentó el alcance del proyecto para la reformulación, que incluye la construcción de una planta modular, una caseta de operaciones, y lechos de secado con cimentación de pilotes y una placa elevada. Durante el proceso, se identificó que el terreno tiene una pendiente del 56% y carece de acceso peatonal claro, lo cual requiere servidumbres y permisos en predios privados. Alternativas para la reformulación: Se concluyeron dos alternativas para la reformulación del proyecto: Reubicar la PTAP si no se logran resolver las condiciones prediales y de acceso. Si la reubicación no es posible, se deben cumplir los requisitos de la Resolución 672 de 2015, obteniendo las servidumbres y permisos necesarios. Se envió un oficio el 26 de septiembre de 2024 al municipio solicitando: Revisión de la opción de reubicación del predio. Reunión con la comunidad beneficiaria y la alcaldía para gestionar las servidumbres necesarias y avanzar con la concesión de aguas. Reformulación ante la Ventanilla Departamental, considerando la reubicación, el presupuesto ajustado y otros factores. | 2025-04-30
EPC-CI-400-2021 | 143 | CUNDINAMARCA | INTERVENTORÍAS | INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE EN ZONAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | N/A | 0 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435936069 |  | 0 | INTERVENTORÍA | RURAL | CONVENIO-INTERVENTORÍA | EPC-CI-400-2021 | INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE EN ZONAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | 2021-11-12 | 2022-07-25 | 7 MESES | 2023-02-24 | 0 | OLGA LUCIA ACOSTA CANTOR GERENTE GENERAL | 435936069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435936069 | PRORROGA N 1 PRORROGA N 2 PRORROGA N3 | 23/02/2023 25/10/2023 | 6 MESES 4 MESES | NINGUNA | NINGUNA | NINGUNA | 17% | 0% | 1.5112 | 2024-02-24 | 19.3 | VENCIDO | En Ejecución | 0 | 0 | 0 | 0 | EPC-CI-400-2021 | INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE EN ZONAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | 2021-11-12 | 2022-07-25 | 7 MESES | 2023-02-24 | EMPRESA INMOBILIARIA Y DE SERVICIOS LOGISTICOS DE CUNDINAMARCA NIT. 830.021.022-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435936069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435936069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-02-24 | 19.3 | 13.62% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.5112 | VENCIDO | Activos | En ejecución | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59378548.14 | 0 | 13.62% | 0 | 0 | N/A | N/A | 0 | N/A | N/A | #REF! | #REF! | 0 | -1511.5333 | -1511.5333 | 2024-12-16 | 0 | 0 | Manuel Granados | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-12503563 | En el comité directivo del 3 de diciembre se aprobó el plan financiero, el contratista entrego el día jueves 4 de diciembre de 2024 a la interventoría la documentación de la reformulación de acuerdo a la lista de chequeo, estamos a la espera de la revisión y entrega por parte de la interventoría, en el componente ambiental EPZ está tramitando los dos permisos de ocupación de cauce y el permiso para adosar la tubería al puente vehicular. | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #REF! |  |  | No requiere
EPC-PDA-I-497-2023 | 144 | INTERVENTORÍA | INTERVENTORÍAS | INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA CONSTRUCCIÓN DE UN TANQUE DE COMPENSACION DE 10.000 M3 COMO ESTRUCTURA COMPLEMENTARIA AL SISTEMA DE SERVICIOS DE ACUEDUCTO EN EL MUNICIPIO DE CAJICA – CUNDINAMARCA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 740114550 | 740114550 | CDF N° 57 14/03/2022 | 0 | INTERVENTORÍA | URBANO | CONTRATO-INTERVENTORÍA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | EPC-PDA-I-497-2023 | INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA CONSTRUCCIÓN DE UN TANQUE DE COMPENSACION DE 10.000 M3 COMO ESTRUCTURA COMPLEMENTARIA AL SISTEMA DE SERVICIOS DE ACUEDUCTO EN EL MUNICIPIO DE CAJICA – CUNDINAMARCA | 2023-11-03 | 2023-11-22 | 13 MESES | 2024-12-21 | CONSORCIO INTERTANQUE CAJICÁ 2023 | DANIEL FRANCISCO GARCIA RODRIGUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 740114550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 740114550 | 0 | 0 | 0 | SUSPENSION N°1 | 2023-12-28 | 20 DIAS | 2025-01-11 | SEGUROS MUNDIAL CBC-100051578 ANEXO 1 | 2023-11-22 | 2025-05-11 | N/A | 0 | 0 | SEGUROS MUNDIAL CBC-100051578 ANEXO 1 | 2023-11-22 | 2028-01-11 | N/A | 0 | 0 | SEGUROS MUNDIAL CBC-100051578 ANEXO 1 | 2025-01-11 | 2030-01-11 | 0 | 0 | 0 | 2025-01-11 | 13.8667 | 9.47% | 9.47% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.9375 | VIGENTE | Activos | En ejecución | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 740114550 | 0% | 740114550 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-12-16 | 0 | 0 | Manuel Granados | Cesar García | https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/Update?ProfileName=CCE-20-Concurso_Meritos_Sin_Lista_Corta_1Sobre&PPI=CO1.PPI.26442447&DocUniqueName=ContratoDeCompra&DocTypeName=NextWay.Entities.Marketplace.Tendering.ProcurementContract&ProfileVersion=3&DocUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.5408832&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+ | Que este por hacer: | 2024-11-25 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #REF! |  |  | No requiere
EPC-PDA-O-392-2018 | 145 | MOSQUERA | SABANA OCCIDENTE | CONSTRUCCION ACUEDUCTO RURAL PARA LAS VEREDAS SAN JOSE Y BALSILLAS, CON LOS SECTORES PLAYON, PARCELAS, MONDOÑEDO, LOS PUENTES, VISTA HERMOSA, PENCAL Y SECTOR LOS PINOS MUNICIPIO DE MOSQUERA- CUNDINAMARCA | MVCT | MVCT 2018EE0004335 29/01/2018 | 3352 | 3352 | Línea de Conducción Mosquera-Puentes: Suministro e instalación de 3731m en tubería de PVC de 6” RDE 41 incluye suministro e instalación de 9 válvulas que incluye caja de concreto reforzado de 21 Mpa así: 3 de purga de 3”, 1 de purga de 4”, 5 de ventosa de 2”. Construcción de 3 viaductos con estructura en cercha metálica con las siguientes longitudes: Balsillas 20m, Bojaca 30m, y Serrezuela 30m. Líneas de Conducción Puentes-Pencal: Suministro e Instalación de 5080m en tubería de PVC de 4” RDE 41” incluye suministro e instalación 13 válvulas con accesorios y caja de concreto reforzado de 21 Mpa así: 6 purgas de 3”, 7 ventosas de 2”, Suministro e instalación de 1 macromedidor de 4” de turbina helicoidal. Línea de conducción Puentes Parcelas: Suministro e Instalación de 4876m en tubería de PVC de 4” RDE 41, incluye 18 válvulas con accesorios y caja de concreto reforzado de 21 Mpa así: 9 Purga de 2”, 9 ventosas de 2” suministro e instalación de 1 macromedidos de 4” de turbina helicoidal. Construcción de 4 tanques de almacenamiento en concreto reforzado de 28 Mpa así: 1 enterrado de 167m3 y 3 elevados de 20m3. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3171268357 | 182713720 | 1460000000 | 0 | 0 | 4813982077 | 4854 16-03-2018 | 0 | ACUEDUCTO | RURAL | CONTRATO-DIRECTO | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | EPC-PDA-O-392-2018 | CONSTRUCCION ACUEDUCTO RURAL PARA LAS VEREAS SAN JOSE Y BALSILLAS, CON LOS SECTORES PLAYON, PARCELAS, MONDOÑEDO, LOS PUENTES, VISTA HERMOSA, PENCAL Y SECTOR LOS PINOS MUNICIPIO DE MOSQUERA- CUNDINAMARCA | 2018-11-09 | 2019-03-13 | 10 MESES | 2019-11-23 | UNION TEMPORAL ACUEDUCTOS MOSQUERA-SAN BERNARDO R/L VICTOR MANUEL AVILA FONSECA CC. 6.775.413 DE TUNJA NIT: 901228427-1 | ACUEDUCTOMOSQUERA@GMAIL.COM TELEFONO: 312-4118898 | 4892381387 | 0 | 0 | 0 | 4301960411 | 11/03/2022 CDR 12295 16/02/2022 FUENTE SGP- MUNCIPIO MOSQUERA | 590420969 | 0 | 0 | 4892381387 | PRORROGA N° 1 - PRORROGA N° 2 - PRORROGA No. 3 - PRORROGA No. 4 - PRORROGA No. 5 - | 19/11/2019 14/02/2020 4 /01/2021 3/11/2021 11/03/2022 | 1 MES 2 MESES 15 DIAS 3 MESES 5 MESES | SUSPENSION N 1 PR 1 SUS 1 SUSPENSION N2 SUSPENSION N 3 SUSPENSION N 4 SUSPENSION N 5 PRO 1 SUS 5 PRO 2 SUS 5 PROR 3 SUS 5 PRO 4 SUS 5 PRO 5 SUS 5 PRO 6 SUS 5 | 16/12/2019 7/01/2020 22/03/2020 12/02/2021 28/01/2022 26/07/2022 26/08/2022 26/09/2022 10/10/2022 9/10/2022 9/12/2022 10/01/2023 | 23 DIAS 1 MES CONDICIONADO 8 MESES Y 21 DIAS 1 MES 1 MES 1 MES 15 DIAS 1 MES 1 MES 1 MES 1 MES | 14-02-2020 20-02-2021 10-02-2022 12-03-2022 27-01-2022 27/02/2023 | BY-100008288 COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS ANEXO 2 | 2019-01-24 | 2027-05-24 | N/A | N/A | N/A | BY-100008288 COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS ANEXO 2 | 2019-01-24 | 2022-11-24 | BY-100008288 COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS ANEXO 2 | 2019-01-24 | 2024-11-23 | N/A | N/A | N/A | BY-100000281 COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS ANEXO 2 | 2019-01-24 | 2024-11-24 | 2023-02-27 | 48.2333 | 98% | 98% | 0% | 0% | 0% | 86.56% | 86.56% | 0% | 0% | 0% | 1.4547 | VENCIDO | En Liquidación | En liquidación | 0 | 0 | 6 | 1. 25/06/2019 2. 26/08/2019 3.01/11/2019 4. 25/06/2020 5. 03/12/2021 6.01/06/2022 | 1. $659.987.795 2. $478.470.672 3. $877.496.404 4. $629.984.213 5. $825.443.356 6.$763.154.176 | 4234536616 | 657844771 | 86.55% | 657844771 | N/A | EPC-PDA-I-393-2018 | 2018-11-10 | 2019-01-23 | CONSORCIO INTERMOSQUERA NIT.901227023-3 R/L ALVARO EDGARDO CONTRERAS SUAREZ CC. 13.544.925 DE BUCARAMANGA | 230949250 | 0 | RIO BOGOTÁ - CUENCA MEDIA | 0 | 0 | 0 | 2024-12-16 | 0 | No cuenta | Manuel Granados | Cesar García | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-11-8430878 | Se adelanto mesa de trabajo el 15 de julio de 2024 con el contratista, donde se aclararon las obras objeto de reconocimiento y cuales no se cancelarián. Pendiente que el contratista y el interventor acuerden la ultima acta de cobro y la liquidación, que se presenten todos los documentos (planos record, manual de operación y mantenimiento, bitacora, etc). | 2024-11-25 | 5202013437 | 208080537.48 | 5410093974.48 | En liquidación | 5410093974.48 | #REF! |  |  | No requiere |  | 2023-02-27
EPC-PDA-I-434-2023 | 146 | INTERVENTORÍA | INTERVENTORÍAS | INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y SISTEMA DE ALMACENAMIENTO ÁREA URBANA MUNICIPIO DE PASCA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 160043622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160043622 | CDRN°13408 18/10/2022 | 0 | INTERVENTORÍA | N/A | CONTRATO-INTERVENTORÍA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | EPC-PDA-I-434-2023 | INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y SISTEMA DE ALMACENAMIENTO ÁREA URBANA MUNICIPIO DE PASCA | 2023-07-04 | POR INICIAR | 6 MESES | POR INICIAR | CONSORCIO H2O PASCA NIT | WILLIAM NIVALDO USCATEGUI C.C. 79367403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160043622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160043622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POR INICIAR | 33-44-101240619 ANEXO 2 SEGUROS DEL ESTADOS | 2023-07-12 | 2024-05-12 | 0 | 0 | 0 | 33-44-101240619 ANEXO 2 SEGUROS DEL ESTADOS | 2023-07-12 | 2027-01-12 | 0 | 0 | 0 | 33-44-101240619 ANEXO 2 SEGUROS DEL ESTADOS | 2023-07-12 | 2028-12-12 | 0 | 0 | 0 | POR INICIAR | #VALUE! | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | #VALUE! | VIGENTE | Activos | Por iniciar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160043622 | 0% | 160043622 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-12-16 | 0 | 0 | Manuel Granados | Carlos Omar Barragán - Carol Bejarano | https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/Update?ProfileName=CCE-20-Concurso_Meritos_Sin_Lista_Corta_1Sobre&PPI=CO1.PPI.23848943&DocUniqueName=ContratoDeCompra&DocTypeName=NextWay.Entities.Marketplace.Tendering.ProcurementContract&ProfileVersion=2&DocUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.4959660&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+ | El dia 19/11/2024 se llevo a cabo mesa de trabajo con la consultoria , especialista PTAP EPC, supervision EPC con el fin de revisar los diseños y realizar las observaciones tecnicas . Se encuentra en proceso de revision por parte del ingeniero fernando especialista en PTAPs de EPC el modelo propuesto para los respectivos ajustes a los diseños. El proyecto se debera reformular. | 2024-12-15 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #REF! |  |  | No requiere
EPC-PDA-I-066-2024 | 147 | INTERVENTORÍA | INTERVENTORÍAS | INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE ACUEDUCTO INTERVEREDAL EL BOSQUE, MUNICIPIO DE PASCA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 58264241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58264241 | CDR N°13957 17/12/2022 | 4992 | INTERVENTORÍA | N/A | CONTRATO-INTERVENTORÍA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | EPC-PDA-I-066-2024 | INTERVENTORIA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE ACUEDUCTO INTERVEREDAL DEL BOSQUE, MUNICIPIO PASCA, DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA | 2024-03-11 | 2024-11-20 | 7 MESES | 2025-06-19 | CONSORCIO INTERPETAP LR | Andres Morales Lopez Cel: 301 3364445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58264241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58264241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-06-19 | SEGUROS DEL ESTADO SAS 37-44-101042496 ANEXO 4 | 2024-11-20 | 2025-07-21 | N/A | 0 | 0 | SEGUROS DEL ESTADO SAS 37-44-101042496 ANEXO 4 | 2024-11-20 | 2029-06-20 | SEGUROS DEL ESTADO SAS 37-44-101042496 ANEXO 4 | 2025-07-21 | 2030-07-21 | SEGUROS DEL ESTADO SAS 37-44-101042496 ANEXO 0 | 2024-10-07 | 2029-10-07 | 0 | 0 | 0 | 2025-06-19 | 7.0333 | 41.43% | 0% | 0% | 0% | 0% | 41.43% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.1 | VIGENTE | Activos | En ejecución | 0 | 0 | 1 | pendiente | 24138875 | 24138875 | 34125366 | 41.43% | 34125366 | N/A | N/A | 2024-03-11 | 2024-11-20 | ANDRES MORALES 3013364495 | 58264241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-12-16 | 0 | 0 | Manuel Granados | Carlos Omar Barragán - Carol Bejarano | https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/Update?ProfileName=CCE-20-Concurso_Meritos_Sin_Lista_Corta_1Sobre&PPI=CO1.PPI.28148737&DocUniqueName=ContratoDeCompra&DocTypeName=NextWay.Entities.Marketplace.Tendering.ProcurementContract&ProfileVersion=3&DocUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.5651391&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+ | 1. El dia 20/11/2024 se suscribe acta de inicio con el contratista de interventoria y contratista de obra. 2. El dia 30/11/2024 se llevo a cabo socialacion del proyecto 3. A la fecha se ejecutan las actividades prelimnares de localizacion y replanteo de redes y estructuras | 2024-12-15 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #REF! |  |  | No requiere
EPC-PDA-I-511-2023 | 148 | INTERVENTORÍA | INTERVENTORÍAS | INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE ACUEDUCTO DE LAS VEREDAS DE SAN VICENTE, CARACOLÍ Y SIBERIA DEL MUNICIPIO DE TIBACUY, E INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL ACUEDUCTO INTERVEREDAL EL RETIRO Y OTROS DE LAS VEREDAS LA ARGENTINA, LÁZARO, FONTE, EL RETIRO, SAN PEDRO Y LOS BARRIOS SIMÓN BOLÍVAR Y BELLA VISTA, MUNICIPIO PASCA, DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 67891191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67891191 | CDR 13954 17/12/2022 CDR 13959 17/12/2022 | 4994 29/12/2022 4989 29/12/2022 | INTERVENTORÍA | RURAL | CONTRATO-INTERVENTORÍA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 52.86% | 52.51% | 0.5251 | 2025-06-23 | N/A | VIGENTE | En Ejecución | N/A | N/A | N/A | N/A | EPC-PDA-I-511-2023 | INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE ACUEDUCTO DE LAS VEREDAS DE SAN VICENTE, CARACOLÍ Y SIBERIA DEL MUNICIPIO DE TIBACUY, E INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL ACUEDUCTO INTERVEREDAL EL RETIRO Y OTROS DE LAS VEREDAS LA ARGENTINA, LÁZARO, FONTE, EL RETIRO, SAN PEDRO Y LOS BARRIOS SIMÓN BOLÍVAR Y BELLA VISTA, MUNICIPIO PASCA, DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA | 2023-12-06 | 2024-10-23 | 7 MESES | 2025-05-22 | CONSORCIO GEOCAR - 1 | LEONARDO MAURICIO FLOREZ TOVAR ceo@geosygma.com | 0 | 0 | 0 | 0 | 108825500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108825500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-05-22 | SEGUROS DEL ESTADO 62-44-101018958 | 2023-12-06 | 2024-11-06 | 0 | 0 | 0 | SEGUROS DEL ESTADO 62-44-101018958 | 2023-12-06 | 2027-07-06 | 0 | 0 | 0 | SEGUROS DEL ESTADO 62-44-101018958 | 2023-12-06 | 2027-07-06 | 0 | 0 | 0 | 2025-05-22 | 7.0333 | 52.35% | 0% | 0% | 0% | 0% | 52.35% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.2983 | VIGENTE | Activos | En ejecución | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108825500 | 0% | 108825500 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-12-16 | 0 | 0 | Manuel Granados | Carlos Omar Barragán - Carol Bejarano | https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.5318625&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+ | A la fecha se ejecutan actividades de replanteo de redes y estructuras de la caja de derivacion y adecuaciones de la PTAP. Pendiente aprobacion items no previstos direccion gestion contractual. | 2024-12-15 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #REF! |  |  | No requiere
EPC-PDA-O-282-2019 | 149 | PARATEBUENO | MEDINA | "CONSTRUCCION PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO (SANITARIO Y PLUVIAL) INCLUYE PTAR, URBANO: MUNICIPIO DE PARATEBUENO | MVCT | MVCT 26/07/2018 2018EE0059833 | 5528 | 88 | Con la construccion del alcantarillado sanitario se aumentara la cobertura al 92% hasta el 100% (88 usuarios nuevos), se eliminan cuatro (4) vertimientos puntuales unificandolos en uno solo. Por otro lado, se aumentra la capacidad hidraulica del sistema de alcantarillado existente y se mejorara el estado fisico de los colectores, con lo que se beneficiaran 5528 habitantes en los años 2017 y 8204 habitantes en el año 2042. Con la construccion del sistema de alcantarillado pluvial se evacuara el 100% de la escorrentia superficial generada por la lluvia en la zona baja del centro poblado evitando las inundaciones en las calles y la sobrecarga del sistema sanitario. Se tratara el 100% de las aguas residuales producidas en la cabecera municipal. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10727657558 | 460524176 | 1000000000 | 0 | 0 | 12188181734 | CDF No. 25 09/10/2018 CDR No. 20180553 | 0 | ALCANTARILLADO | URBANO | CONTRATO-DIRECTO | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | EPC-PDA-O-282-2019 | "CONSTRUCCION PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO (SANITARIO Y PLUVIAL) INCLUYE PTAR, URBANO: MUNICIPIO DE PARATEBUENO | 2019-06-04 | 2019-08-26 | 11 MESES | 2020-07-25 | CONSORCIO ALCANTARILLADO 2019 NIT 901.281.449-6 . R/L EDWAR ANDRES SEPULVEDA HERNANDEZ C.C. No. 1.116.855.023 DE TAME-ÁRAUCA | EDWAR SEPULVEDA HERNANDEZ 320 9641612 gerfervil@gmail.com consalcantarillado.2019@gmail.com | 0 | 8041663079 | 0 | 2488210837 | 10529873914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10529873914 | PRORROGA N 1 PRORROGA N 2 | 2/03/2022 1/03/2023 | 9 MESES 5 MESES | Suspensión N°1 Reinicio N°1 Suspensión N°2 Reinicio N°2 Suspensión Nº3 Suspensión N°4 Pror 1 sus 4 Suspension N 5 pro 1 sus 5 Suspension N 6 Pro 1 Sus No.6 Pro 2 sus No. 6 Suspension N 07 Prorroga N°2 a la suspension No.7 | 24/03/2020 12/11/2020 23/02/2021 10/02/2022 15/07/2022 15/12/2022 16/01/2023 6/04/2023 6/05/2023 26/07/2023 26/08/2023 26/09/2023 10/11/2023 10/04/2024 | Condicionado | Condicionado | SGPL 5274427-1 ZURICH COLOMBIA SEGUROS S.A anexo No. 19 | 2019-08-26 | 2024-03-26 | N/A | N/A | N/A | SGPL 5274427-1 ZURICH COLOMBIA SEGUROS S.A anexo No. 19 | 2019-08-26 | 2026-11-26 | SGPL 5274427-1 ZURICH COLOMBIA SEGUROS S.A anexo No.19 | 2023-11-26 | 2028-11-26 | N/A | N/A | N/A | 96-40-101052059 SEGUROS DEL ESTADO anexo No.8 | 2022-02-10 | 2023-11-26 | CONDICIONADO | #VALUE! | 89% | 0% | 88% | 0% | 68% | 89% | 0% | 70.7% | 0% | 17.8% | #VALUE! | VIGENTE | Activos | Suspendido | 0 | 0 | 10 | 1. (10/12/2019) 2. (17/12/2021) 3. (6/07/2022) 4. (19/06/2022) 5. (17/11/2022) 6. (20/01/2023) 7. (05/05/2023) 8.(15/08/2023) 9. (15/10/2023) 10. (10/12/2023) | 1. $977.530.753 2. $1.124.606.306 3. $1.334.264.257 4. $ 783.246.358 5. $1.633.371.059 6. $759.812.117 7- $ 714.265.765 8.$1.169.224.289 9.$713.665.729 10.$110.328.055 | 9320314688 | 1209559226 | 88.51% | 1209559226 | N/A | EPC-CI-013-2019 | 2019-04-11 | 2019-04-30 | EMPRESA INMOBILIARIA Y DE SERVICIOS LOGÍSTICOS DE CUNDINAMARCA NIT: 830.021.022-3 | 788698680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-12-16 | JORGE ROJAS 311 5715814 | 0 | Manuel Granados | Cesar García | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-11-9126707 | Es de mencionar que, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y territorio mediante comunicado N°2024EE0024878 de fecha 12 de abril de 2024, remitido observaciones a los componentes hidráulico, geotecnico, estructural y presupuestal por lo tanto, se debe realizar las correcciones correspondientes y presentar nuevamente la reformulación ante el Ministerio. Avances en la Reformulación N°1: 1. Componente Ambiental: En trámite ante la Corporinoquía los permisos de ocupación de cauce, que incluyen dos pasos elevados y dos vertimientos pluviales. La solicitud de permiso ya fue radicada ante la Corporación Autónoma Regional de Orinoquía el día 26 de agosto de 2024 y se realizó la visita de verificación por parte de la Corporación, la corporación ya emitió el auto de liquidación y el municipio ya pago el costo del permiso y se está a la espera del auto de inicio por parte de la CAR. Se encuentra en trámite de permiso. 2. Componente Estructural: Se cuenta con los diseños y documentos completos, los cuales han sido revisados y validados por la interventoría. En mesas de trabajo con el ministerio, se realizaron observaciones en el diseño de los dos pasos elevados, pendiente de entrega por parte del contratista y aval de la interventoría. 3. Componente Eléctrico: Los diseños y documentos están completos y fueron revisados y validados por la interventoría, cumpliendo con las especificaciones técnicas requeridas. Información lista para radicación al ministerio. Falta mesa de trabajo con el ministerio para la revisión y validación. 4. Componente Hidráulico: Se dispone de todos los documentos y diseños necesarios, y fueron revisados y validados por la interventoría; en comité con el ministerio se deben aclarar temas de áreas aferentes, diámetros de tubería, perfiles de los tramos por ejecutar. 5. Componente Geotécnico Se cuenta con los diseños y documentos completos, los cuales han sido revisados y validados por la interventoría. En comité con el ministerio, se debe ajustar las firmas en los planos del profesional especialista por parte de la interventoria. 6. Presupuesto: ya fue aprobado por parte de interventoría y de la gerencia inmobiliaria, se han realizado mesa de trabajo con el ministerio para la revisión del presupuesto, adición, balance, APUS de ítems no previstos. El contratista debe atender las observaciones por parte del ministerio y ajustar de acuerdo a los cambios en los ajustes de los pasos elevados y cambios de tubería. Ya se cuenta con el oficio de radicación al ministerio por parte del gerente de EPC | 2024-11-25 | 10855110555 | 434204422.2 | 11289314977.2 | Suspendido | 11289314977.2 | #REF! | Sí | 5000000000 | MVCT | Se realizó visitia técnica los días 15 a 17 de mayo de 2024. Es importante recalcar que, el municipio debe hacer una solicitud ante corporinoquia con el fin de incorporar al permisos de ocupación de cauce ya otorgado, 3 puntos más, y verificación de uno; dicho tramite debe estar dentro de los soportes para radicar ante el Ministerio. Se relizará comité de verificación el 05 de julio de 2024. Una vez se radique y apruebe la reformulacion se podra dar inicio al contrato de obra e interventoria - La documentación para la reformulación esta cargada en el drive, se encuentra en revisión por parte de la Interventoría y de la EIC. Una vez, sea revisado sin observaciones por parte de la Interventoría se deberá informar y remitir a EPC para cargar en el drive para la reformulación en el MVCT con el Ingeniero Jorge Rojas. | 2025-06-30
EPC-PDA-I-485-2023 | 150 | INTERVENTORÍA | INTERVENTORÍAS | INTERVENTORÍA INTEGRAL AL MEJORAMIENTO DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL EN EL BARRIO VILLA TOCARINDA Y SECTOR CHICALÁ EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ, CUNDINAMARCA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281182717 | 0 | 0 | 0 | 281182717 | CDR 13969 17/12/2022 | 0 | INTERVENTORÍA | URBANO | CONTRATO-INTERVENTORÍA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | EPC-PDA-I-485-2023 | INTERVENTORÍA INTEGRAL AL MEJORAMIENTO DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL EN EL BARRIO VILLA TOCARINDA Y SECTOR CHICALÁ EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ, CUNDINAMARCA | 2023-08-31 | 2024-04-11 | 7 MESES | 2024-11-11 | CONSORCIO APSAB PC 2023 | VICTOR JOSE LOPEZ GALAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 281182716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281182716 | PRORROGA No. 1 | 2024-11-08 | Dos (02) Meses | NINGUNA | NINGUNA | NINGUNA | 2025-01-11 | CBC-100049838 ANEXO 3 SEGUROS MUNDIAL | 2024-04-11 | 2025-03-11 | N/A | N/A | N/A | CBC-100049838 ANEXO 3 SEGUROS MUNDIAL | 2024-04-11 | 2027-11-11 | N/A | N/A | N/A | CBC-100049838 ANEXO 3 SEGUROS MUNDIAL | 2024-11-11 | 2029-11-11 | N/A | N/A | N/A | 2025-01-11 | 9.1667 | 32.98% | 0% | 32.98% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.90545 | VIGENTE | Activos | En ejecución | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281182716 | 0% | 281182716 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-12-16 | 0 | 0 | Manuel Granados | Jessica Gonzalez | https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/Update?ProfileName=CCE-20-Concurso_Meritos_Sin_Lista_Corta_1Sobre&PPI=CO1.PPI.25013699&DocUniqueName=ContratoDeCompra&DocTypeName=NextWay.Entities.Marketplace.Tendering.ProcurementContract&ProfileVersion=3&DocUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.5273958&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+ | •Justificación del adoquín: Debe incluirse registro fotográfico de las afectaciones y una explicación clara de los porcentajes utilizados para determinar las cantidades. | 2024-11-20 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #REF! |  |  | No requiere
EPC-CI-005-2022 | 151 | PASCA | SUMAPÁZ | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA CONTRATAR LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y SISTEMA DE ALMACENAMIENTO ÁREA URBANA MUNICIPIO DE PASCA. | MDVP | 2022-06-28 | 3070 | 0 | . Impacto del proyecto: Dentro de los impactos previstos para la “CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y SISTEMA DE ALMACENAMIENTO ÁREA URBANA MUNICIPIO DE PASCA”, se tienen los siguientes: *Mejorar la calidad del agua tratada bajando los niveles del índice de riesgo para la calidad del agua. *Aumentar la capacidad de almacenamiento de agua potable. *Proveer suficiente agua en situación de emergencia. Asegurar el suministro en las horas de máxima demanda del sistema | 0 | 0 | 0 | 0 | 1364006623 | 0 | 0 | 330000000 | 0 | 0 | 1694006623 | CDR N°13407 CDR N°13406 18/10/2022 | 20220233 18/11/2022 | PTAP | URBANO | CONVENIO | EPC-CI-005-2022 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA CONTRATAR LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y SISTEMA DE ALMACENAMIENTO ÁREA URBANA MUNICIPIO DE PASCA. | 2022-11-17 | 2022-12-16 | 8 MESES | 2023-08-15 | MUNICIPIO DE PASCA | JONATHAN ALFONSO PARRA FORERO C.C 1069741161 3107461561 | 1694006623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1694006623 | 0 | 0 | 0 | SUSPENSIÓN N 1 | 2023-05-10 | CONDICIONADO | 0% | 0% | #VALUE! | CONDICIONADO | #VALUE! | VIGENTE | Suspendido | N/A | N/A | N/A | N/A | OBRA 084-2023 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA CONTRATAR LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y SISTEMA DE ALMACENAMIENTO ÁREA URBANA MUNICIPIO DE PASCA. | 2023-04-11 | POR INICIAR | 5 MESES | POR INICIAR | CONSORCIO AGUAS DE PASCA | FRANCY ENITH CUBILLOS GIRALDO | 0 | 0 | 1655222827 | 0 | 1655222827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1655222827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | I-100022334 ANEXO 0 SEGUROS MUNDIAL | 2023-04-11 | 2024-04-11 | 0 | 0 | 0 | I-100022334 ANEXO 0 | 2023-04-11 | 2027-02-11 | I-100022334 ANEXO 0 | 2023-09-11 | 2028-09-11 | 0 | 0 | 0 | I-100005068 Anexo 0 | 2023-04-11 | 2023-09-11 | POR INICIAR | #VALUE! | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | #VALUE! | VIGENTE | Activos | Por iniciar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1655222827 | 0% | 1655222827 | N/A | EPC-PDA-I-434-2023 | 2023-07-04 | POR INICIAR | CONSORCIO H2O PASCA | 160043622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-12-16 | 0 | 0 | Manuel Granados | Carlos Omar Barragán - Carol Bejarano | https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/Update?ProfileName=CCE-16-Servicios_profesionales_gestion&PPI=CO1.PPI.21681670&DocUniqueName=ContratoDeCompra&DocTypeName=NextWay.Entities.Marketplace.Tendering.ProcurementContract&ProfileVersion=6&DocUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.4225683&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+ | El dia 19/11/2024 se llevo a cabo mesa de trabajo con la consultoria , especialista PTAP EPC, supervision EPC con el fin de revisar los diseños y realizar las observaciones tecnicas . Se encuentra en proceso de revision por parte del ingeniero fernando especialista en PTAPs de EPC el modelo propuesto para los respectivos ajustes a los diseños. | 2024-12-15 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #REF! |  |  | No requiere
EPC-PDA-I-475-2023 | 152 | INTERVENTORÍA | INTERVENTORÍAS | INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO DESDE LA VIA FÉRREA HASTA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA VEREDA TIBITÓ, SECTORES AUTODROMO Y ZONA FRANCA DE TOCANCIPÁ, CUNDINAMARCA. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 503968630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 503968630 | CDR 13967 18/10/2022 | 0 | INTERVENTORÍA | URBANO | CONTRATO-INTERVENTORÍA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 718% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | EPC-PDA-I-475-2023 | INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO DESDE LA VIA FÉRREA HASTA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA VEREDA TIBITÓ, SECTORES AUTODROMO Y ZONA FRANCA DE TOCANCIPÁ, CUNDINAMARCA. | 2023-08-10 | 2024-02-28 | 7 MESES | 2024-09-28 | CONSORCIO INTERVENTORÍA TOCANCIPÁ RLP-CA | JOHANNA LOPEZ QUINTERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 499032795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 499032795 | NINGUNA | NINGUNA | NINGUNA | SUSPENSION No. 1 PRORROGA No.1 A LA SUSPENSION No.1 SUSPENSION No. 2 PRORROGA No.1 A LA SUSPENSION No.2 | 30/04/2024 15/04/2024 03/07/2024 03/08/2024 | Quince (15) Dias Un (01) Mes Un (01) Mes Nueve (09) Dias | 13/10/2024 13/11/2024 13/12/2024 22/12/2024 | 21-44-101420534 ANEXO No. 4 SEGUROS DEL ESTADO S.A | 2024-02-28 | 2025-04-22 | N/A | N/A | N/A | 21-44-101420534 ANEXO No. 4 SEGUROS DEL ESTADO S.A | 2024-02-28 | 2027-12-22 | N/A | N/A | N/A | 21-44-101420534 ANEXO No. 4 SEGUROS DEL ESTADO S.A | 2024-09-28 | 2029-09-28 | N/A | N/A | N/A | 2024-12-22 | 9.9333 | 7.18% | 0% | 7.18% | 0% | 0% | 4.57% | 0% | 4.57% | 0% | 0% | 0.97987 | VIGENTE | Activos | En ejecución | 0 | 0 | 1 | EN TRAMITE | 22805798.73 | 22805798.73 | 476226996.27 | 4.57% | 476226996.27 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-12-16 | 0 | 0 | Manuel Granados | Jessica Gonzalez | https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/Update?ProfileName=CCE-20-Concurso_Meritos_Sin_Lista_Corta_1Sobre&PPI=CO1.PPI.24873001&DocUniqueName=ContratoDeCompra&DocTypeName=NextWay.Entities.Marketplace.Tendering.ProcurementContract&ProfileVersion=3&DocUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.5239544&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+ | • Revisar la tabla del alcance, incluyendo únicamente los tramos pendientes. | 2024-11-20 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #REF! |  |  | No requiere
EPC-CI-020-2022 | 153 | PASCA | SUMAPÁZ | AUNAR ESFUERZOS TENICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA LA CONTRATACION PARA LA CONTRATACION DE LA CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL ACUEDUCTO INTERVEREDAL EL RETIRO Y OTROS DE LAS VEREDAS LA ARGENTINA, LAZARO, FONTE,ELRETIRO,SAN PEDRO Y LOS BARRIOS SIMON BOLIVAR Y BELLA VISTA MUNICIPIO PASCA ,DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA | MDVP | 2022-12-05 | 2129 | O | planta modular o compacta tanque homogenizador lechos de secado instalaciones de desagues e interconexiones casetas de operación equipos de laboratorio Sistema eléctrico Incluye la puesta en Marcha de la planta de tratamiento | 0 | 64520815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 651000000 | 0 | 0 | 715520815 | N°13952 de 17 de diciembre de 2022 N°13953 de 17 de diciembre de 2022 | 4987 29/12/2022 4988 29/12/2022 | PTAP | RURAL | CONVENIO | EPC-CI-020-2022 | AUNAR ESFUERZOS TENICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA LA CONTRATACION PARA LA CONTRATACION DE LA CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL ACUEDUCTO INTERVEREDAL EL RETIRO Y OTROS DE LAS VEREDAS LA ARGENTINA, LAZARO, FONTE,ELRETIRO,SAN PEDRO Y LOS BARRIOS SIMON BOLIVAR Y BELLA VISTA MUNICIPIO PASCA ,DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA | 2022-12-29 | 2023-02-24 | 9 MESES | 2023-11-23 | MUNICIPIO DE PASCA | JONATHAN PARRA C.C 1069741161 3107461561 | 715520815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 715520815 | PRORROGA 1 | 2024-11-13 | 7 MESES | SUSPENSION N 1 REINICIO | 05/10/2023 18/10/2024 | 1 año y 13 dias | 52.86% | 52.51% | 0.5286 | 2025-06-23 | 28.3333 | VIGENTE | En Ejecución | N/A | N/A | N/A | N/A | 129/2023 | CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL ACUEDUCTO INTERVEREDAL EL RETIRO Y OTROS DE LAS VEREDAS LA ARGENTINA, LAZARO, FONTE,ELRETIRO,SAN PEDRO Y LOS BARRIOS SIMON BOLIVAR Y BELLA VISTA MUNICIPIO PASCA ,DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA | 2023-09-19 | 2024-10-23 | 6 MESES | 2025-04-22 | CONSORCIO H20 PASCA | JUAN MANUEL NOVOA consorcioptappasca@gmail.com | 0 | 0 | 713346762 | 0 | 713346762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 713346762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-04-22 | SEGUROS DEL ESTADO S.A 21-44-101441660 ANEXO 1 | 2024-10-23 | 2025-11-25 | 0 | 0 | 0 | SEGUROS DEL ESTADO S.A 21-44-101441660 ANEXO 1 | 2024-10-23 | 2028-04-24 | SEGUROS DEL ESTADO S.A 21-44-101441660 ANEXO 1 | AMPARA 5 AÑOS | 0 | 0 | 0 | 0 | SEGUROS DEL ESTADO SA 21-40-101232537 | 2024-10-23 | 2025-04-25 | 2025-04-22 | 6.0333 | 52.35% | 0% | 0% | 0% | 0% | 52.35% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.29834 | VIGENTE | Activos | En ejecución | 0 | 0 | 1 | pendiente | 373425249.08 | 373425249.08 | 339921512.92 | 52.35% | 339921512.92 | N/A | EPC-PDA-I-511-2023 | 2023-12-06 | 2024-10-23 | CONSORCIO GEOCAR - 1 | 108825500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-12-16 | 0 | 0 | Manuel Granados | Carlos Omar Barragán - Carol Bejarano | https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/Update?ProfileName=CCE-16-Servicios_profesionales_gestion&PPI=CO1.PPI.22321113&DocUniqueName=ContratoDeCompra&DocTypeName=NextWay.Entities.Marketplace.Tendering.ProcurementContract&ProfileVersion=6&DocUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.4359413&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+ | A la fecha se ejecutan actividades de replanteo de redes y estructuras de la caja de derivacion y adecuaciones de la PTAP. Pendiente aprobacion items no previstos direccion gestion contractual. | 2024-12-15 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #REF! |  |  | No requiere
EPC-CI-019-2022 | 154 | PASCA | SUMAPÁZ | AUNAR ESFUERZOS TENICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA LA CONTRATACION DE LA CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE ACUEDUCTO INTERVEREDAL DEL BOSQUE, MUNICIPIO PASCA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | MDVP | 2022-12-05 | 2170 | 0 | planta modular o compacta tanque homogenizador lechos de secado instalaciones de desagues e interconexiones casetas de operación equipos de laboratorio Sistema eléctrico Incluye la puesta en Marcha de la planta de tratamiento | 0 | 0 | 0 | 512407507 | 0 | 0 | 0 | 213000000 | 0 | 0 | 725407507 | CDRN°13955 17/12/2022 CDRN°13956 17/12/2022 | 4990 29/12/2022 4991 29/12/2022 | PTAP | RURAL | CONVENIO | EPC-CI-019-2022 | AUNAR ESFUERZOS TENICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA LA CONTRATACION DE LA CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE ECUEDUCTO INTERVEREDAL DEL BOSQUE, MUNICIPIO PASCA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | 2022-12-29 | 2023-02-24 | 9 MESES | 2023-11-23 | MUNICIPIO DE PASCA | JONATHAN ALFONSO PARRA FORERO C.C 1069741161 3107461561 | 725407507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 725407507 | 1 | 0 | 7 meses | SUSPENSIÓN N 1 | 2023-10-24 | CONDICIONADA | 41.43% | 41.43% | 0.1 | 2025-07-09 | 28.8667 | VIGENTE | En Ejecución | N/A | N/A | N/A | N/A | 128-2023 | CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL ACUEDUCTO INTERVEREDAL DEL BOSQUE DEL MUNICIPIO DE PASCA,DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA SEGÚN CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EPC-CI-019- 2022. | 2023-09-19 | En ejecucion | 6 MESES | 2025-05-19 | CONSORCIO H2O PASCA | JUAN MANUEL NOVOA consorcioptappasca@gmail.com | 0 | 0 | 722287854 | 0 | 722287854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 722287854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-05-19 | SEGURO DEL ESTADO SAS 21-44-101441659 ANEXO 1 | 2024-11-20 | 2025-10-23 | 0 | 0 | 0 | SEGURO DEL ESTADO SAS 21-44-101441659 ANEXO 1 | 2024-11-20 | 2028-05-22 | SEGURO DEL ESTADO SAS 21-44-101441659 ANEXO 1 | CINCO AÑOS | CINCO AÑOS | 0 | 0 | 0 | 21-40-101232536 SEGUROS DEL ESTADO ANEXO 0 | 2024-11-20 | 2025-05-20 | 2025-09-19 | #VALUE! | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | #VALUE! | VIGENTE | Activos | Por iniciar | 0 | 0 | 1 | pendiente | 299233333 | 299233333 | 423054521 | 41.43% | 423054521 | N/A | EPC-PDA-I-066-2024 | 2024-03-11 | 2024-11-20 | ANDRES MORALES 3013364495 | 58264241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-12-16 | 0 | 0 | Manuel Granados | Carlos Omar Barragán - Carol Bejarano | https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/Update?ProfileName=CCE-16-Servicios_profesionales_gestion&PPI=CO1.PPI.22320878&DocUniqueName=ContratoDeCompra&DocTypeName=NextWay.Entities.Marketplace.Tendering.ProcurementContract&ProfileVersion=6&DocUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.4359025&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+ | 1. El dia 20/11/2024 se suscribe acta de inicio con el contratista de interventoria y contratista de obra. 2. El dia 30/11/2024 se llevo a cabo socialacion del proyecto 3. A la fecha se ejecutan las actividades prelimnares de localizacion y replanteo de redes y estructuras | 2024-12-15 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #REF! |  |  | No requiere
EPC-CI-077-2023 | 155 | PASCA | SUMAPÁZ | CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL (SISTEMA COLECTOR DE EMERGENCIA - BELLAVISTA) EN EL MUNICIPIO DE PASCA, CUNDINAMARCA | MDVP | 2023-12-06 | 250 | 0 | Suministro e instalacion de 174.72m de tubería PEAD de 18" Suministro e instalacion de 119,63m de tubería PVC de 12" Construcción de 15 pozos de inspección | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 421651298 | 0 | 0 | 421651298 | CDR 16294 | 0 | ALCANTARILLADO | RURAL | CONVENIO | EPC-CI-077-2023 | CONSTRUCCION ALCANTARILLADO PLUVIAL( SISTEMA COLECTOR DE EMERGENCIA- BELLAVISTA) EN EL MUNICIPIO DE PASCA, CUNDINAMARCA. | 2023-12-29 | 2024-03-12 | 7 MESES | 2024-10-12 | MUNICIPIO DE PASCA | JONATHAN PARRA C.C 1069741161 3107461561 | 421651298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 421651298 | 0 | 0 | 0 | SUSPENSION N° 1 | 2024-05-06 | 120 dias | 0% | 0% | 0.83533 | 2025-02-09 | 11.1333 | VIGENTE | EN EJECUCION | N/A | N/A | N/A | N/A | PROCESO DE CONTRATACION MUNICIPIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 421651298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2024-05-06 | 120 dias | 2025-02-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POR CONTRATAR | #VALUE! | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | #VALUE! | VIGENTE | Activos | Por contratar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | N/A | POR RADICAR SOLICITUD DE CONTRATACION | POR RADICAR SOLICITUD DE CONTRATACION | POR RADICAR SOLICITUD DE CONTRATACION | POR RADICAR SOLICITUD DE CONTRATACION | POR RADICAR SOLICITUD DE CONTRATACION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-12-16 | 0 | 0 | Manuel Granados | Carlos Omar Barragán - Carol Bejarano | https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/Update?ProfileName=CCE-16-Servicios_profesionales_gestion&PPI=CO1.PPI.29023361&DocUniqueName=ContratoDeCompra&DocTypeName=NextWay.Entities.Marketplace.Tendering.ProcurementContract&ProfileVersion=8&DocUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.5704117&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+ | A la fecha se encuentra en proceso de revision y firma en la direccion de gestion contractual la solicitud contratacion de interventoria para publicacion . | 2024-12-15 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #REF! |  |  | No requiere
EPC-PDA-O-391-2018 | 156 | SAN BERNARDO | SUMAPÁZ | CONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO REGIONAL EL DORADO FASE II - MUNICIPIO DE SAN BERNARDO | MVCT 2017EE0077439 | 2017-08-16 | 8510 | 1200 | ➢ Cerramiento PTAP y tanque de almacenamiento Fase I y dotación de equipos de laboratorio. ➢ Cerramiento en muro en ladrillo y malla eslabonada. ➢ Construcción tanque de almacenamiento semienterrado en concreto reforzado de 4000 psi con capacidad de 238 m3. ➢ Suministro e instalación de 81.113 m de tubería para redes de distribución de ½” a 3" ➢ Construcción de 7 cámaras de quiebre ➢ Suministro e instalación de 88 micromedidores pendientes fase I ➢ 543 conexiones domiciliarias de ½” incluye medidor ➢ Puesta en marcha sistema – Acompañamiento durante dos (2) meses | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3180551438 | 0 | 890000000 | 0 | 0 | 4070551438 | CDR 5802 21-09-2018 CDF 3 29-09-2017 | 0 | ACUEDUCTO | RURAL | CONTRATO-DIRECTO | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | #VALUE! | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | EPC-PDA-O-391-2018 | CONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO REGIONAL EL DORADO FASE II - MUNICIPIO DE SAN BERNARDO | 2018-11-09 | 2019-03-13 | 12 MESES | 2020-03-12 | UNION TEMPORAL ACUEDUCTOS MOSQUERA-SAN BERNARDO NIT: 901228427-1 | R/L VICTOR MANUEL AVILA FONSECA CC. 6.775.413 DE TUNJA | 3972660106 | 0 | 0 | 0 | 3972660106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3972660106 | PRORROGA No. 1 | 2024-09-24 | CINCO (05) MESES | Suspensión No.1 Prorroga No. 1 Susp No.1 Prorroga No. 2 Susp No.1 Prorroga No. 3 Susp No.1 Reinicio Prorroga No.3 Susp No.1 Suspensión No.2 Prorroga No. 1 Susp No.2 Prorroga No. 2 Susp No.2 Suspensión No.3 Prorroga No. 1 Susp No.3 Prorroga No. 2 Susp No.3 Prorroga No. 3 Susp No.3 Prorroga No. 4 Susp No.3 Prorroga No. 5 Susp No.3 Prorroga No. 6 Susp No.3 Prorroga No. 7 Susp No.3 Prorroga No. 8 Susp No.3 Prorroga No. 9 Susp No.3 Prorroga No. 10 Susp No.3 Prorroga No. 11 Susp No.3 Prorroga No. 12 Susp No.3 Prorroga No. 13 Susp No. 3 Prorroga No. 14 Susp No. 3 Prorroga No. 15 Susp No. 3 | 23/10/2019 23/11/2019 23/12/2022 23/01/2020 27/10/2021 2/03/2022 29/04/2022 1/06/2022 6/07/2022 5/08/2022 20/09/2022 19/10/2022 9/11/2022 7/12/2022 6/01/2023 6/02/2023 8/03/2023 8/07/2023 6/10/2023 7/12/2023 9/03/2024 09/05/2024 09/08/2024 24/08/2024 | Un (01) Mes Un (01) Mes Un (01) Mes Condicionada Dos (02) Años y Cuatro (04) Días Dos (02) Meses Un (01) Mes Un (01) Mes Un (01) Mes Cuarenta y Cinco (45) Días Treinta (30) Días Veinte (20) Días Treinta (30) Días Treinta (30) Días Treinta (30) Días Treinta (30) Días Cuatro (04) Meses Tres (03) Meses Dos (02) Meses Tres (03) Meses Dos (02) Meses Tres (03) Meses Quince (15) Dias Un (01) Mes | 12/04/2020 12/05/2020 12/06/2020 CONDICIONADO 17/03/2022 17/05/2022 17/06/2022 17/07/2022 17/08/2022 01/10/2022 31/10/2022 20/11/2022 20/12/2022 19/01/2023 18/02/2023 20/03/2023 20/07/2023 20/10/2023 20/12/2023 20/03/2024 20/05/2024 20/05/2024 20/08/2024 04/09/2024 04/10/2024 | BY-100008287 ANEXO 17 COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. | 2024-09-20 | 2025-07-05 | N/A | N/A | N/A | BY-100008287 ANEXO 17 COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. | 2024-09-20 | 2028-03-04 | BY-100008287 ANEXO 17 COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. | 2025-03-04 | 2030-03-04 | N/A | N/A | N/A | BY-100000280 ANEXO 18 COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. | 2019-03-13 | 2025-03-04 | 2025-03-04 | 72.7667 | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 49.86% | 49.86% | 0% | 0% | 0% | 0.96427 | VIGENTE | Activos | En ejecución | 0 | 0 | 3 | 1. 15/07/2019 2. 08/10/2019 3. 15/06/2021 | $620.598.054 $544.614.886 $815.525.038 | 1980737978 | 1991922128 | 49.86% | 1991922128 | N/A | EPC-PDA-I-394-2018 | 2018-11-09 | 2019-03-13 | CONSORCIO INTERMOSUQERA NIT.901227023-3 R/L ALVARO EDGARDO CONTRERAS SUAREZ CC. 13.544.925 DE BUCARAMANGA | 230453020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-12-16 | 0 | 0 | Manuel Granados | Jessica Gonzalez | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-11-8430878 | El contratista de obra debera iniciar los diseños, presupuestos e implantación de los 22 pasos elevados para su revisión y aprobación. 1. Se debar definir quien ejercera la revisión y aprobación de los diseños de los elevados ya sea la interventoria o un externo. 2. Se tiene programada una reunión para el 26 de noviembre de 2024, con el gerente y el contratista para verificar el avance en os diseños de los pasos elevados. 3. Proyectar oficio al ICCU, para solicitar apoyo en la revisión de los diseños por parte del ing Carlos Vallecilla. 4. Se realizo el respectivo tramite con la aseguradora para poder actualizar las polizas las cuales ya se encuentran actualizadas y a espera que el contratista nos entrege el recibo de pago de las mismas para asi porder aprobarlas. ( pendiente comprobante de pago, para su aprobación) | 2024-11-20 | 4203113126 | 168124525.04 | 4371237651.04 | Suspendido | 4371237651.04 | #REF! | Sí | 2000000000 | MVCT | A la espera de que se suscriba modificatorio del contrato e interventoría con la Inmobiliaria para reiniciar la ejecución de las obras para terminar el tramo faltante. - El 24 de septiembre de 2024, se suscribió prorroga y se reinició el contrato de obra con lo cual el contratista deberá adelantar los diseños, presupuestos e implantación de 22 pasos elevados necesarios para la puesta en operación de las redes ya instaladas de la fase II. Se proyecta que la información sea entregada en los próximos tres meses para su correspondiente revisión y aprobación. Una vez, se tenga diseños y presupuesto aprobado, se deberá analizar si con los recursos existentes, se pueden construir dichos pasos, o si por el contrario se deberá llevar a reformulación para adicionar los recursos faltantes. | 2025-12-31
EPC-CI-017-2021 | 157 | SILVANIA | SUMAPÁZ | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA LA CONTRATACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA VEREDA AZAFRANAL, MUNICIPIO DE SILVANIA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | MDVP | 2021-08-12 | 560 | 0 | ✔Planta modular o compacta ✔Tanque homogeneizador ✔Lechos de secado ✔Instalación de desagües e interconexiones ✔Casetas de operación ✔Equipos de laboratorio ✔Sistema eléctrico Incluye la puesta en marcha de la planta de tratamiento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319233488 | 0 | 0 | 319233488 | 11156 25/08/2021 | 0 | PTAP | RURAL | CONVENIO | EPC-CI-017-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA LA CONTATACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA VEREDA AZAFRANAL, MUNICIPIO DE SILVANIA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | 2021-11-12 | 2022-01-27 | 9 MESES | 2022-10-26 | MUNICIPIO DE SILVANIA | JOSE HILDEBRANDO FAJARDO administrativo@serviacueducto.com | 319233488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319233488 | Prorroga No. 1 Prorroga No. 2 Prorroga No. 3 | 21/06/2022 24/02/2023 26/07/2024 | Cuatro (04) Meses Seis (06) Meses Seis (06) Meses | Suspensión No.1 Prorroga No. 1 Susp No.1 Prorroga No. 2 Susp No.1 Prorroga No. 3 Susp No.1 Prorroga No. 4 Susp No.1 Suspensión No.2 Prorroga No. 1 Susp No.2 Reinicio Suspensión No. 2 | 16/03/2023 16/04/2023 16/06/2023 16/07/2023 16/08/2023 30/01/2024 01/03/2024 12/07/2024 | Un (01) Mes Dos (02) Meses Un (01) Mes Un (01) Mes Diecinueve (19) Días Un (01) Mes CONDICIONADA | 96.44% | 55.65% | 0.96256 | 2025-01-26 | 36.5 | VIGENTE | En Ejecución | N/A | N/A | N/A | N/A | 144-2022 | CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA VEREDA AZAFRANAL, MUNICIPIO DE SILVANIA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | 2022-09-15 | 2023-01-30 | 6 MESES | 2023-07-29 | CONSORCIO 22 SILVANIA | JOSE HILDEBRANDO FAJARDO DATOS DE CONTACTO: administrativo@serviacueducto.com | 0 | 0 | 314390101.33 | 0 | 314390101.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 314390101.33 | Prorroga No. 1 Prorroga No. 2 | 2/11/2023 14/07/2024 | Tres (03) Meses y Doce (12) Dias Seis (06) Meses | Suspensión No.1 Suspensión No.2 Suspensión No.3 Suspensión No.4 Suspensión No.5 Suspensión No.6 Suspensión No.7 | 01/06/2023 17/06/2023 17/07/2023 17/08/2023 15/02/2024 15/03/2024 12/06/2024 | Dieciséis (16) Días Un (01) Mes Un (01) Mes Dieciocho (18) Días Un (01) Mes Tres (03) Meses Un (01) Mes | 2025-01-14 | 25-44-101188354 ANEXO 4 SEGUROS DEL ESTADO S.A. | 2023-09-21 | 2025-06-20 | N/A | N/A | N/A | 25-44-101188354 ANEXO 4 SEGUROS DEL ESTADO S.A.. | 2023-09-21 | 2027-12-21 | N/A | N/A | N/A | 25-44-101188354 ANEXO 4 SEGUROS DEL ESTADO S.A. | CINCO (05) AÑOS, CERO (0) MESES, UN (01) DIA | 0 | 25-40-101051597 ANEXO 1 SEGUROS DEL ESTADO S.A. | 2024-07-13 | 2025-01-13 | 2025-01-14 | 23.8333 | 96.44% | 0% | 0% | 88.63% | 0% | 56.5% | 0% | 0% | 55.65% | 0% | 0.95944 | VIGENTE | Activos | En ejecución | 0 | 0 | 1 | 45370 | 177656754.53 | 177656754.53 | 136733346.8 | 56.51% | 136733346.8 | N/A | EPC-CI-400-2021 | 2021-11-12 | 2022-07-25 | EMPRESA INMOBILIARIA DE CUNDINAMARCA | 25539715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-12-16 | 0 | 0 | Manuel Granados | Jessica Gonzalez | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-12500366 | Actualmente se está en revisión el balance financiero por parte de la interventoría y la Empresa de Servicios Públicos de Zipaquirá (EPZ ESP), una vez se defina y se apruebe se presentará para reformulación, al contrato ya se le realizo una adición y se realizara una segunda adición llevando el valor de la adición a SMMLV, sin que el valor de la adición sobrepase el 50% del valor del convenio. | 2024-11-20 | 750326170.33 | 30013046.8132 | 780339217.1432 | En ejecución | 780339217.1432 | #REF! |  |  | No requiere |  | 2025-03-31
EPC-CI-048-2021 | 158 | SILVANIA | SUMAPÁZ | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA LA CONTRATACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL ACUEDUCTO INSPECCIÓN DEPARTAMENTAL DE SUBIA CENTRAL, MUNICIPIO DE SILVANIA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | MDVP | 2021-11-08 | 782 | 0 | P´lanta Modular op Compacta Tanque Homogenizador Lechos de Secado Instalacion de Desagues e Interconexiones Caseta de Operación Equipos de Laboratorio Sistema Electrico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 503696134 | 0 | 0 | 503696134 | CDR N°11811 de 12 de noviembre de 2021. | 0 | PTAP | RURAL | CONVENIO | EPC-CI-048-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA LA CONTATACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL ACUEDUCTO INSPECCIÓN DEPARTAMENTAL DE SUBIA CENTRAL, MUNICIPIO DE SILVANIA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | 2021-11-12 | 2022-01-27 | 9 MESES | 2022-10-26 | Municipio de Silvania | JOSE HILDEBRANDO FAJARDO administrativo@serviacueducto.com | 503696134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 503693134 | Prorroga No. 1 Prorroga No. 2 Prorroga No. 3 | 21/06/2022 24/02/2023 12/07/2024 | Cuatro (04) Meses Seis (06) Meses Seis (06) Meses | Suspensión No.1 Prorroga No. 1 Susp No.1 Prorroga No. 2 Susp No.1 Prorroga No. 3 Susp No.1 Prorroga No. 4 Susp No.1 Suspensión No.2 Prorroga No. 1 Susp No.2 Reinicio Suspensión No. 2 | 16/03/2023 16/04/2023 16/06/2023 16/07/2023 16/08/2023 30/01/2024 01/03/2024 12/07/2024 | Un (01) Mes Dos (02) Meses Un (01) Mes Un (01) Mes Diecinueve (19) Días Un (01) Mes CONDICIONADA | 44.04% | 0% | 0.96256 | 2025-01-26 | 36.5 | VIGENTE | En Ejecución | N/A | N/A | N/A | N/A | 144-2022 | CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL ACUEDUCTO INSPECCIÓN DEPARTAMENTAL DE SUBIA CENTRAL, MUNICIPIO DE SILVANIA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | 2022-09-15 | 2023-01-30 | 6 MESES | 2023-07-29 | CONSORCIO 22 SILVANIA | JOSE HILDEBRANDO FAJARDO DATOS DE CONTACTO: administrativo@serviacueducto.com | 0 | 0 | 496041983.35 | 0 | 496041983.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496041983.35 | Prorroga No. 1 Prorroga No. 2 | 2/11/2023 14/07/2024 | Tres (03) Meses y Doce (12) Dias Seis (06) Meses | Suspensión No.1 Suspensión No.2 Suspensión No.3 Suspensión No.4 Suspensión No.5 Suspensión No.6 Suspensión No.7 | 1/06/2023 16/06/2023 14/07/2023 17/08/2023 14/02/2024 14/03/2024 12/06/2024 | Dieciséis (16) Días Un (01) Mes Un (01) Mes Dieciocho (18) Días Un (01) Mes Tres (03) Meses Un (01) Mes | 2025-01-14 | 25-44-101188354 ANEXO 4 SEGUROS DEL ESTADO S.A. | 2023-09-21 | 2025-06-20 | N/A | N/A | N/A | 25-44-101188354 ANEXO 4 SEGUROS DEL ESTADO S.A.. | 2023-09-21 | 2027-12-21 | N/A | N/A | N/A | 25-44-101188354 ANEXO 4 SEGUROS DEL ESTADO S.A. | CINCO (05) AÑOS, CERO (0) MESES, UN (01) DIA | 0 | 25-40-101051597 ANEXO 1 SEGUROS DEL ESTADO S.A. | 2024-07-13 | 2025-01-13 | 2025-01-14 | 23.8333 | 44.04% | 0% | 0% | 44.04% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.95944 | VIGENTE | Activos | En ejecución | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496041983.35 | 0% | 496041983.35 | N/A | EPC-CI-400-2021 | 2021-11-12 | 2022-07-25 | INMOBILIARIA DE CUNDINAMARCA | 41000865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-12-16 | 0 | 0 | Manuel Granados | Jessica Gonzalez | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-12503516 | • La interventoría debe radicar el balance con su aval y aprobación a EPZ. | 2024-11-20 | 931978052.35 | 37279122.094 | 969257174.444 | En ejecución | 969257174.444 | #REF! |  |  | No requiere |  | 2025-03-31
EPC-CI-049-2021 | 159 | SILVANIA | SUMAPÁZ | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA LA CONTRATACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL ACUEDUCTO VEREDA ALTO DE LAS PAVAS DE SUBIA CENTRAL MUNICIPIO DE SILVANIA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | MDVP | 2021-11-08 | 348 | 0 | ✔Planta modular o compacta ✔Tanque homogeneizador ✔Lechos de secado ✔Instalación de desagües e interconexiones ✔Casetas de operación ✔Equipos de laboratorio ✔Sistema eléctrico Incluye la puesta en marcha de la planta de tratamiento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285498685 | 0 | 0 | 285498685 | 11754 12/11/2021 | 0 | PTAP | RURAL | CONVENIO | EPC-CI-049-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA LA CONTATACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL ACUEDUCTO VEREDA ALTO DE LAS PAVAS DE SUBIA CENTRAL MUNICIPIO DE SILVANIA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | 2021-11-12 | 2022-01-27 | 9 MESES | 2022-10-26 | MUNICIPIO DE SILVANIA | JOSE HILDEBRANDO FAJARDO administrativo@serviacueducto.com | 285498685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285498685 | Prorroga No. 1 Prorroga No. 2 Prorroga No. 3 | 21/06/2022 24/02/2023 26/07/2024 | Cuatro (04) Meses Seis (06) Meses Seis (06) Meses | Suspensión No.1 Prorroga No. 1 Susp No.1 Prorroga No. 2 Susp No.1 Prorroga No. 3 Susp No.1 Prorroga No. 4 Susp No.1 Suspensión No.2 Prorroga No. 1 Susp No.2 Reinicio Suspensión No. 2 | 16/03/2023 16/04/2023 16/06/2023 16/07/2023 16/08/2023 30/01/2024 01/03/2024 12/07%2024 | Un (01) Mes Dos (02) Meses Un (01) Mes Un (01) Mes Diecinueve (19) Días Un (01) Mes CONDICIONADA | 82.3% | 60% | 0.96256 | 2025-01-26 | 36.5 | VIGENTE | En Ejecución | N/A | N/A | N/A | N/A | 144-2022 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA LA CONTATACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL ACUEDUCTO VEREDA ALTO DE LAS PAVAS DE SUBIA CENTRAL MUNICIPIO DE SILVANIA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | 2022-09-15 | 2023-01-30 | 6 MESES | 2023-07-29 | CONSORCIO 22 SILVANIA | JOSE HILDEBRANDO FAJARDO DATOS DE CONTACTO: administrativo@serviacueducto.com | 0 | 0 | 281160478.49 | 0 | 281160478.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281160476.49 | Prorroga No. 1 Prorroga No. 2 | 2/11/2023 14/07/2024 | Tres (03) Meses y Doce (12) Dias Seis (06) Meses | Suspensión No.1 Suspensión No.2 Suspensión No.3 Suspensión No.4 Suspensión No.5 Suspensión No.6 Suspensión No.7 | 01/06/2023 17/06/2023 17/07/2023 17/08/2023 15/02/2024 15/03/2024 12/06/2024 | Dieciséis (16) Días Un (01) Mes Un (01) Mes Dieciocho (18) Días Un (01) Mes Tres (03) Meses Un (01) Mes | 2025-01-14 | 25-44-101188354 ANEXO 4 SEGUROS DEL ESTADO S.A. | 2023-09-21 | 2025-06-20 | N/A | N/A | N/A | 25-44-101188354 ANEXO 4 SEGUROS DEL ESTADO S.A.. | 2023-09-21 | 2027-12-21 | N/A | N/A | N/A | 25-44-101188354 ANEXO 4 SEGUROS DEL ESTADO S.A. | CINCO (05) AÑOS, CERO (0) MESES, UN (01) DIA | 0 | 25-40-101051597 ANEXO 1 SEGUROS DEL ESTADO S.A. | 2024-07-13 | 2025-01-13 | 2025-01-14 | 23.8333 | 82.3% | 0% | 0% | 82.3% | 0% | 60% | 0% | 0% | 60% | 0% | 0.95944 | VIGENTE | Activos | En ejecución | 0 | 0 | 1 | 45531 | 167533012.48 | 167533012.48 | 113627464.01 | 60% | 113627464.01 | N/A | EPC-CI-400-2021 | 2021-11-12 | 2022-07-25 | INMOBILIARIA DE CUNDINAMARCA | 24295787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-12-16 | 0 | 0 | Manuel Granados | Jessica Gonzalez | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-12503528 | • La interventoría (EIC) deberá resolver el tema de la adición y prorroga de su contrato con EPC SA ESP, ya que manifiestan un desequilibrio económico. | 2024-11-20 | 717096545.49 | 28683861.8196 | 745780407.3096 | En ejecución | 745780407.3096 | #REF! |  |  | No requiere |  | 2025-03-31
EPC-CI-047-2021 | 160 | SILVANIA | SUMAPÁZ | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA LA CONTRATACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL ACUEDUCTO VEREDA SANTA RITA, MUNICIPIO DE SILVANIA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | MDVP | 2021-11-05 | 1042 | 0 | ✔Planta modular o compacta ✔Tanque homogeneizador ✔Lechos de secado ✔Instalación de desagües e interconexiones ✔Casetas de operación ✔Equipos de laboratorio ✔Sistema eléctrico Incluye la puesta en marcha de la planta de tratamiento | 0 | 0 | 0 | 374143530 | 0 | 0 | 0 | 38000000 | 0 | 0 | 412143530 | 11746 12/10/2021 11747 12/10/2021 | 0 | PTAP | RURAL | CONVENIO | EPC-CI-047-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA LA CONTATACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL ACUEDUCTOVEREDA SANTA RITA, MUNICIPIO DE SILVANIA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | 2021-11-12 | 2022-01-27 | 9 MESES | 2022-10-26 | MUNICIPIO DE SILVANIA | JOSE HILDEBRANDO FAJARDO administrativo@serviacueducto.com | 412143530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 412143530 | Prorroga No. 1 Prorroga No. 2 Prorroga No. 3 | 21/06/2022 24/02/2023 26/07/2024 | Cuatro (04) Meses Seis (06) Meses Seis (06) Meses | Suspensión No.1 Prorroga No. 1 Susp No.1 Prorroga No. 2 Susp No.1 Prorroga No. 3 Susp No.1 Prorroga No. 4 Susp No.1 Suspensión No.2 Prorroga No. 1 Susp No.2 Reinicio Suspensión No. 2 | 16/03/2023 16/04/2023 16/06/2023 16/07/2023 16/08/2023 30/01/2024 01/03/2024 12/07/2024 | Un (01) Mes Dos (02) Meses Un (01) Mes Un (01) Mes Diecinueve (19) Días Un (01) Mes CONDICIONADA | 83.2% | 69% | 0.96256 | 2025-01-26 | 36.5 | VIGENTE | En Ejecución | N/A | N/A | N/A | N/A | 144-2022 | CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL ACUEDUCTOVEREDA SANTA RITA, MUNICIPIO DE SILVANIA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | 2022-09-15 | 2023-01-30 | 6 MESES | 2023-07-29 | CONSORCIO 22 SILVANIA | JOSE HILDEBRANDO FAJARDO DATOS DE CONTACTO: administrativo@serviacueducto.com | 0 | 0 | 405892751.18 | 0 | 405892751.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 405892751.18 | Prorroga No. 1 Prorroga No. 2 | 2/11/2023 14/07/2024 | Tres (03) Meses y Doce (12) Dias Seis (06) Meses | Suspensión No.1 Suspensión No.2 Suspensión No.3 Suspensión No.4 Suspensión No.5 Suspensión No.6 Suspensión No.7 | 01/06/2023 17/06/2023 17/07/2023 17/08/2023 15/02/2024 15/03/2024 12/06/2024 | Dieciséis (16) Días Un (01) Mes Un (01) Mes Dieciocho (18) Días Un (01) Mes Tres (03) Meses Un (01) Mes | 2025-01-14 | 25-44-101188354 ANEXO 4 SEGUROS DEL ESTADO S.A. | 2023-09-21 | 2025-06-20 | N/A | N/A | N/A | 25-44-101188354 ANEXO 4 SEGUROS DEL ESTADO S.A.. | 2023-09-21 | 2027-12-21 | N/A | N/A | N/A | 25-44-101188354 ANEXO 4 SEGUROS DEL ESTADO S.A. | CINCO (05) AÑOS, CERO (0) MESES, UN (01) DIA | 0 | 25-40-101051597 ANEXO 1 SEGUROS DEL ESTADO S.A. | 2024-07-13 | 2025-01-13 | 2025-01-14 | 23.8333 | 83.2% | 0% | 0% | 79.42% | 0% | 69% | 0% | 0% | 69% | 0% | 0.95944 | VIGENTE | Activos | En ejecución | 0 | 0 | 1 2 | 19/03/2024 26/09/2024 | $260.164.029,49 $19.45.1486,79 | 279615516.28 | 126277234.9 | 68.89% | 126277234.9 | N/A | EPC-CI-400-2021 | 2021-11-12 | 2022-07-25 | INMOBILIARIA DE CUNDINAMARCA | 32922139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-12-16 | 0 | 0 | Manuel Granados | Jessica Gonzalez | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-12503506 | 1. Balance: | 20/11/2024 | 841828820.18 | 33673152.8072 | 875501972.9872 | En ejecución | 875501972.9872 | #REF! |  |  | No requiere |  | 2025-03-31
EPC-CI-079-2023 | 161 | SOPÓ | SABANA CENTRO | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA CONTRATAR, CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE CONDUCCIÓN DE ACUEDUCTO BICEÑO-SOPÓ | MDVP 204 | 2023-12-15 | 25.778 | N/A | Construcción de la red de conducción Briceño -Sopo-de 12" en tubería PEAD con una longitud de 4.362 m por el costado sur. En cada uno de los cuerpos de agua que se presentan en el recorrido, se realizara perforación horizontal dirigida para evitar la ocupación del cauce. En la glorieta de Alpina y con la perforación horizontal dirigida, se cruzará la transversal 6 para llegar al costado oriental de la misma donde se continuará la red hasta la cámara de conexión ubicada en la calle 4. ✔Tubería Polietileno-PEAD PN12.5-ø355 mm - red conducción ✔Tubería Polietileno-PEAD PN12.5-ø450 mm - red conducción ✔Perforación horizontal dirigida incluye: pilote inicial ampliación progresiva diámetro y diámetro de 2” hasta 22" ✔Válvulas de compuerta 12" ext., Bridado ✔Válvula compuerta elástica 8" | 0 | 0 | 0 | 5700418883 | 0 | 0 | 1715609122 | 0 | 0 | 0 | 7416028005 | CDR 16389 27/12/2023 CDR 16388 27/12/2023 | 0 | ACUEDUCTO | URBANO | CONVENIO | EPC-CI-079-2023 | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA LA CONTRATACION DE LA CONSTRUCCION DE LA RED DE CONDUCCION DE ACUEDUCTO BRICEÑO SOPO, MUNICIPIO DE SOTO, CUNDINAMARCA | 2023-12-29 | 2024-04-04 | 10 MESES | 2025-02-03 | EMSERSOPÓ - E.S.P. (Proveedor) | CATALINA MEDINA GERENTE | 6757419473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6757419473 | NINGUNA | NINGUNA | NINGUNA | NINGUNA | NINGUNA | NINGUNA | 0% | 0% | 0.83934 | 2025-02-03 | 10.1667 | VIGENTE | En Ejecución | N/A | N/A | N/A | N/A | 26-2024 | CONSTRUCCIÓN DE RED DE CONDUCCIÓN DE ACUEDUCTO DESDE BICEÑO HASTA SOPÓ, CUNDINAMARCA | 2024-06-05 | 2024-11-22 | SIETE (07) MESES | 2025-06-21 | ARCO CONSTRUCTORES S.A.S | LUIS GABRIEL FONSECA FONSECA nandy@arcoconstructores.com | 6755900103 | 0 | 0 | 0 | 6755900103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6755900103 | NINGUNA | NINGUNA | NINGUNA | NINGUNA | NINGUNA | NINGUNA | 2025-06-21 | 400057287 ANEXO No.1 NACIONAL DE SEGUROS | 2024-08-09 | 2025-07-09 | N/A | N/A | N/A | 400057287 ANEXO No.1 NACIONAL DE SEGUROS | 2024-08-09 | 2028-03-09 | 400057287 ANEXO No.1 NACIONAL DE SEGUROS | 2025-03-09 | 2030-03-09 | N/A | N/A | N/A | 400057289 ANEXO No.1 NACIONAL DE SEGUROS | 2024-08-09 | 2025-03-09 | 2025-06-21 | 7.0333 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.11374 | VIGENTE | Activos | En ejecución | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6755900103 | 0% | 6755900103 | N/A | EPC-PDA-I-329-2024 | 2024-09-18 | 2024-10-28 | WILLIAM NIVALDO USCATEGUI CIENDUA CC 79367403 | 373376686 | 0 | RIO BOGOTÁ - CUENCA ALTA | 0 | 0 | 0 | 2024-12-16 | 0 | 0 | Manuel Granados | Jessica Gonzalez | https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/Update?ProfileName=CCE-16-Servicios_profesionales_gestion&PPI=CO1.PPI.29024622&DocUniqueName=ContratoDeCompra&DocTypeName=NextWay.Entities.Marketplace.Tendering.ProcurementContract&ProfileVersion=8&DocUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.5704323&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+ | 4. Permisos y tramites Empresa de Servicios Públicos de Zipaquirá: | 2024-11-20 | 6757419473 | 270296778.92 | 7027716251.92 | Por contratar | 7027716251.92 | #REF! |  |  | No requiere |  | 2025-06-30
EPC-CI-051-2021 | 162 | SOPÓ | SABANA CENTRO | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA EJECUTAR EL PROYECTO CONSTRUCCION DE LAS OBRAS DE CAPTACIÓN, CONDUCCIÓN, TRATAMIENTO, ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DEL NUEVO SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL RIO TEUSACA PARA BENEFICIO DEL CASCO URBANO Y CENTROS POBLADOS DEL MUNICIPIO DE SOPO-CUNDINAMARCA | MVCT | 11/11/2021 07/12/2023 | 19838 | 0 | Se requiere garantizar la distribución de agua potable, con calidad, logrando cobertura del servicio de acueducto al 100% y continuidad durante 24 horas diarias, para los 19.838 habitantes, residentes en el casco urbano del municipio. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4868730077 | 0 | 1763357735 | 0 | 1056930156 | 7689017968 | CDF 66 22/12/2023 CDF 64 22/12/2023 CDF 65 22/12/2023 CDR 16420 28/12/2023 | 0 | ACUEDUCTO | URBANO | CONVENIO | EPC-CI-051-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA EJECUTAR EL PROYECTO CONSTRUCCION DE LAS OBRAS DE CAPTACIÓN, CONDUCCIÓN, TRATAMIENTO, ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DEL NUEVO SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL RIO TEUSACA PARA BENEFICIO DEL CASCO URBANO Y CENTROS POBLADOS DEL MUNICIPIO DE SOPO-CUNDINAMARCA | 2021-11-12 | 2024-05-29 | 13 MESES | 2025-06-28 | EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SOPO - EMSERSOPO | ING. CATALINA MEDINA 300 5558157 | 7689017968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7689017968 | NINGUNA | NINGUNA | NINGUNA | NINGUNA | NINGUNA | NINGUNA | 0% | 0% | 0.50886 | 2025-06-28 | 13.1667 | VIGENTE | En Ejecución | N/A | 3016726 ANEXO 2 PREVISORA SEGUROS | 2024-05-29 | 2025-12-28 | 37-2024 | CONSTRUCCION DE LAS OBRAS DE CAPTACIÓN, CONDUCCIÓN, TRATAMIENTO, ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DEL NUEVO SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL RIO TEUSACA PARA BENEFICIO DEL CASCO URBANO Y CENTROS POBLADOS DEL MUNICIPIO DE SOPO-CUNDINAMARCA | 2024-08-17 | POR INICIAR | 10 MESES | POR INICIAR | CONSORCIO INCOE | JAIME HERRERA OSORIO procesoslicitatorioss@gmail.com | 0 | 0 | 7681520461 | 0 | 7681520461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7681520461 | NINGUNA | NINGUNA | NINGUNA | NINGUNA | NINGUNA | NINGUNA | SIN INICIAR | 100339688 ANEXO No. 1 SEGUROS MUNDIAL | 2024-08-14 | 2025-10-14 | N/A | N/A | N/A | 100339688 ANEXO No. 1 SEGUROS MUNDIAL | 2024-08-14 | 2028-06-14 | 100339688 ANEXO No. 1 SEGUROS MUNDIAL | 2025-06-14 | 2030-06-14 | 100339688 ANEXO No. 1 SEGUROS MUNDIAL | 2025-06-14 | 2025-12-14 | 1000862023 ANEXO No. 1 SEGUROS MUNDIAL | 2024-08-14 | 2025-06-14 | SIN INICIAR | #VALUE! | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | #VALUE! | VIGENTE | Activos | POR INICIAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7681520461 | 0% | 7681520461 | N/A | EPC-PDA-I-341-2024 | 2024-10-11 | 2024-11-26 | JORGE GOMEZ FALLA CC 72007216 | 543642263 | 0 | RIO BOGOTÁ - CUENCA ALTA | 0 | 0 | 0 | 2024-12-16 | 0 | 0 | Manuel Granados | Jessica Gonzalez | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-12503571 |  | 2024-11-20 | 7689017968 | 307560718.72 | 7996578686.72 | Por iniciar | 7996578686.72 | #REF! |  |  | No requiere |  | 2025-12-31
EPC-PDA-I-111-2024 | 163 | CUNDINAMARCA | INTERVENTORÍAS | INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA "CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE ACUEDUCTO VEREDA GUAVIO MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ, DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80105544 | 0 | 0 | 80105544 | 0 | 0 | INTERVENTORÍA | 0 | CONTRATO-INTERVENTORÍA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | EPC-PDA-I-111-2024 | INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA "CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE ACUEDUCTO VEREDA GUAVIO MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ, DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA | 2024-05-24 | POR INICIAR | 8 MESES | POR INICIAR | CARLOS JULIAN SOTO MURIEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80105541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80105541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEGUROS DEL ESTADO SA 11-44-101226271 ANEXO 0 | 2024-05-24 | 2025-09-24 | 0 | 0 | 0 | SEGUROS DEL ESTADO SA 11-44-101226271 ANEXO 0 | 2024-05-24 | 2029-02-24 | SEGUROS DEL ESTADO SA 11-44-101226271 ANEXO 0 | 2025-02-24 | 2030-02-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POR INICIAR | #VALUE! | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | #VALUE! | VIGENTE | Activos | Por iniciar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80105541 | 0% | 80105541 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-12-16 | 0 | 0 | Manuel Granados | Cesar García | https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/Update?ProfileName=CCE-20-Concurso_Meritos_Sin_Lista_Corta_1Sobre&PPI=CO1.PPI.28428844&DocUniqueName=ContratoDeCompra&DocTypeName=NextWay.Entities.Marketplace.Tendering.ProcurementContract&ProfileVersion=3&DocUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.5703845&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+ | •Prórroga solicitada: El contratista solicita una prórroga de 3 meses, pero en la programación entregada aparece 4 meses. La programación debe ajustarse a los 3 meses solicitados. | 2024-11-25 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #REF! |  |  | No requiere
EPC-CI-031-2022 | 164 | TIBACUY | SUMAPÁZ | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA LA CONTRATACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE ACUEDUCTO DE LAS VEREDAS DE SAN VICENTE, CARACOLÍ Y SIBERIA DEL MUNICIPIO DE TIBACUY, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | MDVP | 2022-12-05 | 2129 | 0 | se mejorará la continuidad del servicio, se optimizará la prestación del mismo y se fortalecerá a la empresa rural, garantizando así el cumplimiento del Decreto 1575 de 2007 y la Resolución 2115 de 2007 que lo reglamenta, por medio de la cual se señalan características, instrumentos básicos y frecuencias del sistema de control y vigilancia para la calidad del agua para consumo humano, mejorando así las condiciones de vida de los usuarios del sistema, de igual manera el proyecto cumple con los parámetros exigidos por el Reglamento Técnico para el Sector Agua Potable y Saneamiento Básico – RAS – Resolución 0330 de 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 444208971 | 0 | 0 | 444208971 | No. 13958 del 17 de diciembre de 2022 | 0 | PTAP | RURAL | CONVENIO | EPC-CI-031-2022 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA LA CONTRATACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE ACUEDUCTO DE LAS VEREDAS DE SAN VICENTE, CARACOLÍ Y SIBERIA DEL MUNICIPIO DE TIBACUY, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | 2022-12-30 | 2023-02-24 | 9 MESES | 2023-11-23 | MUNICIPIO DE TIBACUY | JUAN CARLOS RIVEROS MUÑOZ C.C. 80.019.974 DE BOGOTA | 444208971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 444208971 | PRORROGA 1 | 2023-06-15 | 1 MES | SUSPENSION N 1 | 2023-08-01 | CONDICIONADO | 0% | 0% | #VALUE! | CONDICIONADO | #VALUE! | VIGENTE | Suspendido | N/A | N/A | N/A | N/A | PROCESO DESIERTO | CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE ACUEDUCTO DE LAS VEREDAS DE SAN VICENTE, CARACOLÍ Y SIBERIA DEL MUNICIPIO DE TIBACUY, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | 0 | 0 | 0 | 0 | PROCESO DESIERTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POR CONTRATAR | #VALUE! | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | #VALUE! | VIGENTE | Activos | Por contratar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | N/A | EPC-PDA-I-511-2023 | 2023-12-06 | POR INICIAR | CONSORCIO GEOCAR - 1 LEONARDO MAURICIO FLORES TOVAR | TIBACUY $42.478.575 PASCA ARGENTINA $67.891.191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-12-16 | 0 | 0 | Manuel Granados | Cesar García | https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/Update?ProfileName=CCE-16-Servicios_profesionales_gestion&PPI=CO1.PPI.22321059&DocUniqueName=ContratoDeCompra&DocTypeName=NextWay.Entities.Marketplace.Tendering.ProcurementContract&ProfileVersion=6&DocUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.4359633&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+ | 2. Ajuste oficio de solicitud de adición | 2024-11-25 | 553034471 | 22121378.84 | 575155849.84 | Por iniciar | 575155849.84 | #REF! | Sí | 200000000 | MDVP | El proyecto entrará a un proceso de reformulación para que se realice un ajuste de precios y la incorporación de items no previstos teniendo las recomendaciones de los asesores juridicos de la entidad, lo anterior será revisado y avalado por la interventoría. De igual manera en el proceso de reformulación se hará la correspondiente consulta al consultor de los diseños de las plantas. Se realizará comité de seguimiento el 28 de mayo de 2024. - el día 25 de septiembre de 2024, el municipio de Tibacuy envió a EPC la información solicitada, validando los compromisos acordados en el último comité, así como la documentación entregada por la interventoría. Actualmente, se está a la espera de la revisión final de esta información por parte de EPC y la presentación de los documentos ante Ventanilla Departamental para recibir las directrices correspondientes y proceder con la fase de reformulación del proyecto. Se proyecta para el 15 de octubre de 2024, fecha que estará sujeta a modificación de acuerdo a los lineamientos por parte de Ventanilla. | 2025-06-30
EPC-CI-069-2023 | 165 | TOCANCIPÁ | SABANA CENTRO | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA CONTRATAR LA AMPLIACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE LOS PATOS, DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ, CUNDINAMARCA | MDVP 080 | 2023-06-05 | 90.446 | 0 | La ampliación de la PTAP Los Patos de Tocancipá, contempla las siguientes obras ✔Bombeo agua cruda: 4 bombas sumergibles de 110 l/s de HDT 20 mca, 55 HP (una de alternancia). ✔Bombeo agua tratada: 2 bombas sumergibles de 110 l/s de HDT 160 mca, 250 HP. ✔Bombeo de lodos: 2 Bombas sumergibles 135 l/s, De HDT 15 mca, 7.5 HP. ✔Bombeo de Cloro: electrobomba sumergible para drenaje Q= 0.2 l/s, de 25 mca, 2 HP. ✔2 canales de llegada por cada módulo de 110 l/s ✔2 canaletas Parshall de 12", para el aforo y mezcla rápida. ✔2 floculadores con equipos mecánicos para 50 l/s cada uno. ✔2 sedimentadores de flujo horizontal, de alta tasa para 100 l/s. ✔2 filtros de antracita, arena y gravas, con boquillas de filtración ABS, para una capacidad total de 110 l/s. cada uno. ✔2 tanques de desinfección y de contacto de cloro para 110 l/s. cada uno. ✔2 tanques espesadores de lodos de 100 l/s, con barredor inferior de lodos, con diámetro de 10,70 m. ✔2 módulos de lechos de secado, cada uno de: 7 celdas de 3,00 x 3,00 m construidas en concreto. | 0 | 0 | 0 | 0 | 4322873285 | 0 | 14198453877 | 1260000000 | 8000000000 | 0 | 27781327162 | CDR 14990 20/06/2023 CDRC14991 20/06/2023 CDF 80 05/06/2023 | 0 | PTAP | URBANO | CONVENIO | EPC-CI-069-2023 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA CONTRATAR , LA AMPLIACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE LOS PATOS, DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ, CUNDINAMARCA | 2023-06-28 | 2023-09-26 | 15 MESES | 2024-12-25 | EMPRESAS PUBLICAS DE TOCANCIPA S.A E.S.P. MUNICIPIO DE TOCANCIPA | ALEJANDRO SARMIENTO aux.operativo@esptocancipa.com | 25148359268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25148359268 | NINGUNA | NINGUNA | NINGUNA | NINGUNA | NINGUNA | NINGUNA | 27.52% | 7.12% | 0.98026 | 2024-12-25 | 15.2 | VIGENTE | En Ejecución | N/A | 380-47-994000136695 ANEXO No.5 ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA | 2023-09-26 | 2025-07-01 | 006 de 2024 | AMPLIACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE LOS PATOS, DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ, CUNDINAMARCA. | 2024-02-01 | 2024-07-04 | 12 MESES | 2025-07-03 | CONSORCIO PTAP TOCANCIPA | PEDRO FRANCISCO MANJARREZ GONZALEZ | 0 | 0 | 25116584000 | 0 | 25116584000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25116584000 | NINGUNA | NINGUNA | NINGUNA | NINGUNA | NINGUNA | NINGUNA | 2025-07-03 | 400053862 ANEXO No. 1 NACIONAL DE SEGUROS | 2024-07-04 | 2025-11-04 | N/A | N/A | N/A | 400053862 ANEXO No. 1 NACIONAL DE SEGUROS | 2024-07-04 | 2028-04-04 | 400053862 ANEXO No. 1 NACIONAL DE SEGUROS | 2025-07-04 | 2030-07-04 | N/A | N/A | N/A | 400053863 ANEXO No.1 SEGUROS MUNDIAL | 2024-07-04 | 2025-07-04 | 2025-07-03 | 12.1333 | 27.5% | 0% | 0% | 27.52% | 0% | 7.12% | 0% | 0% | 7.12% | 0% | 0.4533 | VIGENTE | Activos | En ejecución | 0 | 0 | 1 2 3 | 19/09/2024 19/09/2024 18/10/2024 | $398.611.761,00 $845.277.508,00 $545.029.872,80 | 1788919142 | 23327664858 | 7.122% | 23327664858 | N/A | EPC-PDA-I-015-2024 | 2024-02-22 | 2021-07-04 | JORGE GOMEZ FALLA CC 72007216 | 951872775 | 0 | RIO BOGOTÁ - CUENCA ALTA | 0 | 0 | 0 | 2024-12-16 | 0 | 0 | Manuel Granados | Jessica Gonzalez | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=23-22-69478&g-recaptcha-response=03AAYGu2RBYHxFnwMp6I13g6YIYfb9v39TZcpqfCgHDWVg9kT8ghMBMfs250A6ojTIau2v2qHx8t7bP_4PdUC5pc_Hnis7KaF_CsJkUQbFe1C5JE_cZdnJpvhBFEglxbKMQhGKWJVI_gdU527K64NOUy1SliJQ9nE3yP0fJ_GgvaM9VQ0PTVPJQXWtr4h6jD0TWbr1emmUQ98WS9krUtKGJfasS0ffuZuTujtBOQIbfHsAteIDDDH1JWxOOo3ZIOEwsqsai9JvqNnTTS3KGH73YXk8Lo5DpT_nzuz7J9J1xdGnfArkchEQOKalI5YegmU1Tl3W6VMXIuWH8iQBKAnOeAdaNOOQOzTP3Tzc4ybK94XxgnNHZdGN6lId1adFMsrZGLSH4lgDF-3W09fxA-vz8iJPAZUz8jDnztviyqirURzWWmkcj7cAXSpc7e1SmVEmHNsnCnn8ZK64Ca5r77wj09icJNloICqUxh_PZfNMTUU3mggx7CcJLygsiV5tIBP1TcmkNOfqzJmFNSeuYh-dXM6J0kIArME76-RP5rpdOjOQxylg8aJ3OCU1PqPBvrVf6UfeWFLNsQ0ZF2aI_cVVyZfkbeR4E0WpIg | • Tanto el contratista de obra como la interventoría deberán entregar la documentación correspondiente a la lista de chequeo. | 2024-11-20 | 26068456775 | 1042738271 | 27111195046 | Por contratar | 27111195046 | #REF! |  |  | No requiere |  | 2026-06-30
EPC-CI-029-2022 | 166 | TOCANCIPÁ | SABANA CENTRO | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA CONTRATAR LA CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO DESDE LA VIA FERREA HASTA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA VEREDA TOBITOC SECTORES AUTODROMO Y ZONA FRANCA DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ - CUNDINAMARCA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | MDVP | 2022-12-05 | 424 | 0 | ✔Trazado del corredor en toda su longitud por zona de calzada, 2681,7m. ✔Red de calcantarillado sanitario en los siguientes diametros y longitudes: 1,693m en tuberia PEAD ø 16" 8,89m en tuberia PEAD ø 18" 26m en tuberia PEAD ø 20" 29 pozoa de inspeccion en mamposteria ✔Conexiones de industria y predios | 0 | 0 | 0 | 2103692685 | 2558650657 | 0 | 292973734 | 2662000000 | 0 | 0 | 7617317076 | CDR13964 17/12/2022 CDR 13965 17/12/2022 CDR 13966 17/12/2022 CDF 54 16/12/2022 | 0 | ALCANTARILLADO | RURAL | CONVENIO | EPC-CI-029-2022 | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA CONTRATAR LA CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO DESDE LA VIA FERREA HASTA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA VEREDA TOBITOC SECTORES AUTODROMO Y ZONA FRANCA DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ - CUNDINAMARCA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | 2022-12-29 | 2023-03-17 | 9 MESES | 2023-12-16 | EMPRESAS PUBLICAS DE TOCANCIPA S.A E.S.P. | ALEJANDRO SARMIENTO aux.operativo@esptocancipa.com | 6820374712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6820374712 | PRORROGA N° 1 PRORROGA No. 2 | 12/04/2024 14/11/2024 | SEIS (06) MESES CUATRO (04) MESES | Suspension No.1 Reinicio No. 1 Suspension No. 2 Prorroga No. 1 a la Suspension No. 2 Suspension No. 3 Prorroga No. 1 a la Suspension No. 3 | 29/05/2023 25/09/2023 16/05/2024 31/05/2024 03/07/204 03/08/2024 | CONDICIONADA Tres (03) Meses y Veintisiete (24) dias Quince (15) Dias Dieciseis (16) Dias Un (01) Mes Nueve (09) Dias | 10.4% | 4.57% | 0.83442 | 2025-04-22 | 25.5667 | VIGENTE | En Ejecución | N/A | 380-47-994000129340 ANEXO No. 6 | 2023-03-17 | 2025-06-13 | 115-2023 | CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO DESDE LA VIA FERREA HASTA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA VEREDA TOBITOC SECTORES AUTODROMO Y ZONA FRANCA DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ - CUNDINAMARCA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | 2023-10-17 | 2024-02-28 | 6 MESES | 2024-08-27 | CONSORCIO TIBITOC 2023 NIT. 901723032-7 | PABLO ENRIQUE ZAMBRANO CONTRERAS C.C. 11.345.440 DE ZIPAQUIRA | 0 | 6799791890 | 0 | 0 | 6799791890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6799791890 | PRORROGA No. 1 | 2024-11-19 | CUATRO (04) MESES | SUSPENSION No. 1 SUSPENSION No. 2 SUSPENSION No. 3 | 30/04/2024 15/05/2024 03/04/2024 | Quince (15) Dias Treinta (30) Dias Un (01) Mes y Diez (10) Dias | 11/09/2024 11/10/2024 20/11/2024 | 21-45-101425670 ANEXO 4 SEGUROS DEL ESTADO S.A | 2024-02-28 | 2025-03-20 | N/A | N/A | N/A | 21-45-101425670 ANEXO 4 SEGUROS DEL ESTADO S.A | 2024-02-28 | 2027-11-20 | 21-45-101425670 ANEXO 4 SEGUROS DEL ESTADO S.A | 5 AÑOS, 0 MESES, 0 DIAS | 0 | N/A | N/A | N/A | 21-40-101220722 ANEXO 4 SEGUROS DEL ESTADO S.A | 2024-02-28 | 2024-11-20 | 2025-03-20 | 12.8667 | 10.4% | 0% | 10.4% | 0% | 0% | 4.57% | 0% | 4.57% | 0% | 0% | 0.75648 | VIGENTE | Activos | En ejecución | 0 | 0 | 1 | 45586 | 310952797 | 310952797 | 6488839093 | 4.57% | 6488839093 | N/A | EPC-PDA-I-475-2023 | 2023-08-10 | 2024-02-28 | CONSORCIO INTERVENTORÍA TOCANCIPÁ RLP-CA | 499032795 | 0 | RIO BOGOTÁ - CUENCA ALTA | 0 | 0 | 0 | 2024-12-16 | 0 | 0 | Manuel Granados | Jessica Gonzalez | https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/Update?ProfileName=CCE-16-Servicios_profesionales_gestion&PPI=CO1.PPI.22321087&DocUniqueName=ContratoDeCompra&DocTypeName=NextWay.Entities.Marketplace.Tendering.ProcurementContract&ProfileVersion=6&DocUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.4359341&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+ | •Criterios de adición: Justificación de las adiciones en salarios mínimos legales vigentes, conforme a la Ley 80. | 2024-11-20 | 7298824685 | 291952987.4 | 7590777672.4 | Por iniciar | 7590777672.4 | #REF! | Sí | 3370860833 | MDVP | El proyecto se encuentra en enjecucion , pero desde que se inicio su alcance se disminuyo al 24 %, posterior a esto en el primer tramo a ejecutar se evidencio iomterferencias de redes ( gas, comunicaciones, acueductor) lo que genero que se estudfiara la posibilidad de realizar un dirigido en esta zona, lo que genera se disminuya mas el alcance del mismo , es por esto que se requiere la reformulacion para dejar el proyecto al 100 %, tal como se viabilizo. | 2025-12-31 | 2024-10-11
EPC-CI-025-2022 | 167 | TOCANCIPÁ | SABANA CENTRO | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA CONTRATAR EL MEJORAMIENTO DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL EN EL BARRIO VILLA TOCARINDA Y SECTOR CHICALÁ EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ, CUNDINAMARCA | MDVP | 2021-10-19 | 1310 | 0 | ✔Cambio de tuberías de acueducto de 2” por tuberías de 3”. ✔Separación de las redes de alcantarillado sanitario y pluvial del barrio Villa Tocarinda. ✔Para el sector Chicalá se plantea conservar el trazado de las redes de alcantarillado existentes hasta la llegada a la vía La Caro y cambiar el trazado que se encuentra pasando por predio privado para suprimir la servidumbre. Reducción de diámetro en algunos tramos del alcantarillado. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2683823937 | 1680000000 | 0 | 0 | 4363823937 | CDR 13968 17/12/2022 CDF 54 16/12/2022 | 0 | ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO | URBANO | CONVENIO | EPC-CI-025-2022 | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA CONTRATAR EL MEJORAMIENTO DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL EN EL BARRIO VILLA TOCARINDA Y SECTOR CHICALÁ EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ, CUNDINAMARCA | 2022-12-29 | 2023-03-16 | 9 MESES | 2023-12-15 | EMPRESAS PUBLICAS DE TOCANCIPA S.A E.S.P. | ALEJANDRO SARMIENTO aux.operativo@esptocancipa.com | 3914801838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3914801838 | PRORROGA N° 1 | 2024-05-21 | 7 MESES | SUSPENSION N 1 REINICIO N 1 SUSPENSION N 2 REINICIO N 2 | 29/05/2023 13/10/2023 21/03/2024 11/04/2024 | CONDICIONADA CONDICIONADA | 32.98% | 17.15% | 0.99226 | 2024-12-21 | 21.5333 | VIGENTE | En Ejecución | N/A | 380-47-994000129338 ANEXO 4 AEGURADORA SOLIDARIA | 2023-03-16 | 2025-09-08 | 113-2023 | MEJORAMIENTO DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL EN EL BARRIO VILLA TOCARINDA Y SECTOR CHICALÁ EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ, CUNDINAMARCA | 2023-10-10 | 2024-04-15 | 6 MESES | 2024-10-14 | CONSORCIO TOCARINDA 2023 NIT 900227413-9 | JHON ALEXANDER VENEGAS AVELLANEDA C.C.11232983 | 1075625839 | 1896091117 | 0 | 0 | 3903061533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3903061533 | PRORROGA No. 1 | 2024-10-11 | Dos (02) Meses | NINGUNA | NINGUNA | NINGUNA | 2024-12-14 | 21-45-101425222 ANEXO 3 SEGUROS DEL ESTADO S.A | 2024-04-15 | 2025-02-14 | N/A | N/A | N/A | 21-45-101425222 ANEXO 3 SEGUROS DEL ESTADO S.A | 2024-04-15 | 2027-11-15 | 21-45-101425222 ANEXO 3 SEGUROS DEL ESTADO S.A | 5 AÑOS, 0 MESES, 0 DIAS | 0 | N/A | N/A | N/A | 21-40-101220336 ANEXO 3 SEGUROS DEL ESTADO S.A | 2023-10-10 | 2024-12-15 | 2024-12-14 | 8.1 | 32.98% | 0% | 32.98% | 0% | 0% | 17.15% | 0% | 17.15% | 0% | 0% | 1.0082 | VENCIDO | Activos | En ejecución | 0 | 0 | 1 | 45587 | 669371455.15 | 669371455.15 | 3233690077.85 | 17.15% | 3233690077.85 | N/A | EPC-PDA-I-485-2023 | 2023-08-31 | 2024-04-11 | CONSORCIO APSAB PC 2023 | 281182716 | 0 | RIO BOGOTÁ - CUENCA ALTA | 0 | 0 | 0 | 2024-12-16 | 0 | 0 | Manuel Granados | Jessica Gonzalez | https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/Update?ProfileName=CCE-16-Servicios_profesionales_gestion&PPI=CO1.PPI.22321361&DocUniqueName=ContratoDeCompra&DocTypeName=NextWay.Entities.Marketplace.Tendering.ProcurementContract&ProfileVersion=6&DocUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.4359061&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+ | • Justificación de sumideros: Se debe revisar la justificación, ya que el aumento poblacional no es válido. Los sumideros corresponden al alcantarillado pluvial y su funcionamiento se calcula con el área aferente, no con la población. | 2024-11-20 | 4184244249 | 167369769.96 | 4351614018.96 | Por iniciar | 4351614018.96 | #REF! | Sí | 1514302945 | MDVP | Durante su verificaion inicial se identifico que se requeria realizar un balance de mayores y menores cantidades, al generar este balance se redujo el alcance incial del proyecto , a su vez duramte la ejecuion se han venido presentando diferentes dificultades en donde se tuvo que realizar un nuevo balance de mayores y ,menores cantidades e incluison de items no previstos lo que hizpo que se redujera mucho mas el alcance incial. es por esto que se requiere la reformulacion para dejar el proyecto al 100 %, tal como se viabilizo. | 2025-06-30 | 2024-10-11
EPC-PDA-I-511-2023 | 168 | INTERVENTORÍA | INTERVENTORÍAS | INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE ACUEDUCTO DE LAS VEREDAS DE SAN VICENTE, CARACOLÍ Y SIBERIA DEL MUNICIPIO DE TIBACUY, E INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL ACUEDUCTO INTERVEREDAL EL RETIRO Y OTROS DE LAS VEREDAS LA ARGENTINA, LÁZARO, FONTE, EL RETIRO, SAN PEDRO Y LOS BARRIOS SIMÓN BOLÍVAR Y BELLA VISTA, MUNICIPIO PASCA, DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 67891191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67891191 | CDR 13954 17/12/2022 CDR 13959 17/12/2022 | 4994 29/12/2022 4989 29/12/2022 | INTERVENTORÍA | RURAL | CONTRATO-INTERVENTORÍA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 52.86% | 52.51% | 0.5251 | 2025-06-23 | N/A | VIGENTE | En Ejecución | N/A | N/A | N/A | N/A | EPC-PDA-I-511-2023 | INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE ACUEDUCTO DE LAS VEREDAS DE SAN VICENTE, CARACOLÍ Y SIBERIA DEL MUNICIPIO DE TIBACUY, E INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL ACUEDUCTO INTERVEREDAL EL RETIRO Y OTROS DE LAS VEREDAS LA ARGENTINA, LÁZARO, FONTE, EL RETIRO, SAN PEDRO Y LOS BARRIOS SIMÓN BOLÍVAR Y BELLA VISTA, MUNICIPIO PASCA, DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA | 2023-12-06 | 2024-10-23 | 7 MESES | 2025-05-22 | CONSORCIO GEOCAR - 1 | LEONARDO MAURICIO FLOREZ TOVAR ceo@geosygma.com | 0 | 0 | 0 | 0 | 108825500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108825500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-05-22 | SEGUROS DEL ESTADO 62-44-101018958 | 2023-12-06 | 2024-11-06 | 0 | 0 | 0 | SEGUROS DEL ESTADO 62-44-101018958 | 2023-12-06 | 2027-07-06 | 0 | 0 | 0 | SEGUROS DEL ESTADO 62-44-101018958 | 2023-12-06 | 2027-07-06 | 0 | 0 | 0 | 2025-05-22 | 7.0333 | 52.35% | 0% | 0% | 0% | 0% | 52.35% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.2983 | VIGENTE | Activos | En ejecución | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108825500 | 0% | 108825500 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-12-16 | 0 | 0 | Manuel Granados | Carlos Omar Barragán - Carol Bejarano | https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.5318625&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+ | A la fecha se ejecutan actividades de replanteo de redes y estructuras de la caja de derivacion y adecuaciones de la PTAP. Pendiente aprobacion items no previstos direccion gestion contractual. | 2024-12-15 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #REF! |  |  | No requiere
EPC-CI-002-2020 | 169 | ZIPAQUIRÁ | SABANA CENTRO | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA CONTRATAR LA CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DEL CENTRO POBLADO PASOANCHO DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA CUNDINAMARCA. | MDVP | MVD 14/12/2019 | 3780 | 272 | Alacntarillado Sanitario construccion de 43 pozos de inspeccion en mamposteria instalación de 136 cometidas domiciliarias alcantarillado pluvial * Construcción del sistema de alcantarillado residual para garantizar el servicio al centro poblado de Pasoancho, cumpliendo con los parametros definidos por el reglamento recnico del sector de agua potable y saneamiento basico- RAS ( Resolucion 0330/ 2017). *Garantizar la infraestructura en redes necesaria para asegurar la cobertura del alcantarillado residual a la oblacion durante el periodo de diseño. *Incrementar la cobertura de alcantarillado sanitario en el centro poblado del 55% al 100%. * Construcción de un sistema de alcantarillado pluvial que brinda la cobertura de 0 al 100%. * Eliminar el vertimiento de aguas residuales actual sobre el río Bogotá. * Garantizar la infraestructura pluvial para que se pueda realizar inversion en infraestructura vial. * Evitar el riesgo de inundaciones en el sector rural de Paso Ancho. | 0 | 0 | 0 | 0 | 85609509 | 0 | 0 | 6600000000 | 0 | 0 | 6685609509 | N°9583 26/10/2020 N°9584 26/10/2020 N° 9666 19/11/2020 | 20200209 19/11/2020 20200210 19/11/2020 20200211 19/11/2020 2023500 | ALCANTARILLADO | RURAL | CONVENIO | EPC-CI-002-2020 | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA CONTRATAR LA CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DEL CENTRO POBLADO PASOANCHO DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA CUNDINAMARCA. | 2020-11-26 | 2021-02-02 | 17 MESES | 2022-07-02 | Empresas Públicas de Zipaquirá | FRANCISCO JAVIER LEON QUINTANA GERENTE 3134947760 | 6685609509 | 2023-07-19 | 3341723374 | CDR 14972 15/06/2023 | 0 | 0 | 0 | 10027332883 | MODIFICATORIO 1 PRORROGA N 1 PRORROGA N 2 | 28/01/2021 3/03/2023 19/07/2023 | 4 MESES 6 MESES 5 MESES | Suspensión N°1 Reinicio N°1 Suspensión Nº2 Prorroga 1 a la suspensión 2 Prorroga 2 a la suspensión 2 Suspension N°3 Suspensión N°4 Suspensión N°5 Suspensión No. 6 | 23/04/2021 8/09/2021 08/04/2022 07/06/2022 04/07/2022 31/03/2023 27/12/2023 27/01/2024 27/02/2024 | Condicionado 4 meses y 16 días 60 días 27 dias calendario 1 mes 10 días 1 mes 1 mes Condicionada | 90% | 88.68% | #VALUE! | CONDICIONADO | #VALUE! | VIGENTE | Suspendido | N/A | 2822887-0 ref No. 15185123 | 2021-02-02 | 2024-06-23 | CONTRATO DE OBRA No. 059 de 2021 | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA CONTRATAR LA CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DEL CENTRO POBLADO PASOANCHO DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA CUNDINAMARCA. | 2021-05-05 | 2021-09-08 | 10 MESES | 2022-07-07 | EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE ZIPAQUIRA EAAAZ ESP. | BLANCA LILIANA AMAYA LIZARAZO CC. 23.914.176 DE PAZ DE RIO | 0 | 10027332883 | 0 | 0 | 6685413100 | 2023-07-24 | 3341723374 | 0 | 0 | 10027136442 | PRORROGA No. 1 PRORROGA No. 2 PRORROGA N 3 PRORROGA N 4 PRORROGA N 5 PRORROGA N 06 | 4/11/2022 3/02/2023 3/03/2023 28/04/2023 27/06/2023 24/07/2023 | 3 meses 1 mes 47 días 2 meses 1 mes 5 meses | SUSPENSION N 1 PRO 1 SUSP No. 1 PRO 2 SUSP No. 1 SUSPENSION N 2 SUSPENSION N 3 SUSPENSION N 4 SUSPENSIÓN N 5 | 08/04/2022 07/06/2022 04/07/2022 31/03/2023 26/12/2023 26/01/2024 27/02/2024 | 60 días calendario 27 días calendario 1 mes 10 días 1 mes 33 días Condicionado | 08/09/2022 05/10/2022 5/11/2022 29/04/2023 29/01/2024 29/02/2024 Condicionado | Anexo N°16 poliza de cumplimiento N° NB-100163430 Acta suspensión No. 4 - Notificación. | 2023-07-24 | 16/07//2024 | 0 | 0 | 0 | Anexo N°16 poliza de cumplimiento N° NB-100163430 | 2023-07-24 | 2027-02-16 | Anexo N°16 poliza de cumplimiento N° NB-100163430 | 2024-02-16 | 2029-02-16 | N/A | 0 | 0 | N°14 poliza de responsabilidad civil extracontractual N°NB-100034520 Deacuerdo a la suspensión No.4 | 2021-08-17 | 2024-02-16 | Condicionado | #VALUE! | 90% | 0% | 90% | 0% | 0% | 88.68% | 0% | 88.68% | 0% | 0% | #VALUE! | VIGENTE | Activos | Suspendido | 0 | 0 | 4 | 1. (21/11/2022) 2. (13/03/2023) 3. (16/05/2023) 4. (17/08/2023) | 1. $2.005.271.567 2.$2.861.163.847 3.$1.127.454.170 4. $2.898.011.751 | 8891901335 | 1135235107 | 88.68% | 1135235107 | N/A | EPC-CI-328-2021 | 2021-06-25 | 2021-09-08 | Empresa Inmobiliaria y de Servicios Logisticos de Cundinamarca | 418342127 | 0 | RIO BOGOTÁ - CUENCA ALTA | 0 | 0 | 0 | 2024-12-16 | 0 | 0 | Manuel Granados | Cesar García | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11360375&g-recaptcha-response=03AFcWeA5T38Pvz0AiNasIQVkcwDxqTqKjNK1skN9j_hPTAqeZCk6lnsHeaKgj-CBSZmFswl7LHJD25y00xppxP3cV9o3aM8Euo192dh56SUjQD5mpXDxsrNMi0S2RjWlwx4m_zXHLrqrX43IanViTDq_gvQncBZ8rniY-xo5qp4LF9hVaEG6bfXNBO0MEPPsj7fuxREF2G_kf_MSeuRrrzmIGho6x8r2-waW8wI7r5Rq0ModJFshiPxL6tDlGfx8oYHnUKxHsSYuL6vsrcCwdUOP6z55yjNwRzOEnWC_BYLBriQT93DJ_ZGFU0Y5vs51jQESmYZi2abggjPX-1NzG5bfvbXukA5dIQ7eBxIaZC7WfHGQ3xnYTFILZ1rAsel3NI4FGeTXvVkFTy4dqWagYWEYx0vtcfX29g4kDosscJVXiICiDlfWdYOn42WDu_XV-jNbxNn2beqtOVgEDkA2V1m7Y9Vl71z2TBmB-CylRpUviJjS1LTGUgzMsUPWvzCaCIu3z-RrWeufnqlj2cBxqUFTVwyVvOrW3w-Uk0QwuBRnuH8T8SkT-WclkIvBgL-ZUPMC4_Me8jGTjJD43mMOycnrvbbzuD3vqc2HvPsiz6DQAJi1Vlkoxdm5LCQmTD3rn5nV3twoEMc-NP-qu4I-ecVKxNMtD5fgtzXRZgnaMT1Cp9dnycsuDQST2oHVN2aHcuFnLZStIcnLzBePN-tM2KUqYLdO_p05F0ZVYudMCIKz9_HNS6Ay7NKZXTf5Zw0GjbGzBQqjC2OJUF9lnfYhU0wWDcIFJmsXBJquJ-rmGN2CLKtyOa1BFoL9Is4XwhtzBmvEjzo6e8kVWA3PAmrxkvNSnvIwWVac51A | El convenio se recibe suspendido desde el 27 de diciembre de 2023, ya que se requiere una adición presupuestal para incluir actividades necesarias para lograr la funcionalidad de los dos sistemas, tanto el alcantarillado pluvial como el alcantarillado sanitario- EBAR PASO ANCHO. Se han adelantado mesas de trabajo entre contratista e interventoría, para definir el alcance y balance final del contrato, el cual deberá ser aprobado por la Empresa de Servicios Públicos de Zipaquirá (EPZ ESP), una vez se defina y se apruebe se presentará para reformulación, al contrato ya se le realizo una adición y se realizara una segunda adición llevando el valor de la adición a SMMLV, sin que el valor de la adición sobrepase el 50% del valor del convenio. En el comité directivo del 3 de diciembre se aprobó el plan financiero, EPZ está tramitando dos permisos uno de ocupación de cauce anta la CAR y otro permiso para adosar la tubería al puente vehicular. Esta pendiente la modificación del plan de acción del municipio de Zipaquirá, para incluir dentro del mismo el proyecto CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DEL CENTRO POBLADO PASOANCHO, el gerente de la EPZ, se reunió el 9 de diciembre de 2024 con el doctor Jorge Machuca para solicitar la autorización de la modificación. | 2024-12-10 | 10650211787 | 426008471.48 | 11076220258.48 | En ejecución | 11076220258.48 | #REF! |  |  | No requiere |  | 2024-12-31
EPC-PDA-I-015-2024 | 170 | CUNDINAMARCA | INTERVENTORÍAS | NTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA AMPLIACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE LOS PATOS, DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ, CUNDINAMARCA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1564455311 | 0 | 0 | 0 | 1564455311 | CDR 14992 20/06/2023 | 0 | INTERVENTORÍA | N/A | CONTRATO-INTERVENTORÍA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | EPC-PDA-I-015-2024 | NTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA AMPLIACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE LOS PATOS, DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ, CUNDINAMARCA | 2024-02-22 | 2024-07-04 | 13 MESES | 2025-08-03 | CONSORCIO INTER PTAP GI | JHOAN RODRIGUEZ TEL: 3195011290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 951872775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 951872775 | NINGUNA | NINGUNA | NINGUNA | NINGUNA | NINGUNA | NINGUNA | 2025-08-03 | 1144101217551 ANEXO 4 SEGUROS DEL ESTADO | 2024-07-04 | 2025-12-03 | N/A | N/A | N/A | 1144101217551 ANEXO 4 SEGUROS DEL ESTADO | 2024-07-04 | 2028-08-04 | N/A | N/A | N/A | 1144101217551 ANEXO 4 SEGUROS DEL ESTADO | 2025-08-05 | 2030-08-05 | N/A | N/A | N/A | 2025-08-03 | 13.1667 | 27.52% | 0% | 0% | 27.52% | 0% | 7% | 0% | 0% | 7% | 0% | 0.41772 | VIGENTE | Activos | En ejecución | 0 | 0 | 1 2 3 | 19/09/2024 19/04/2024 18/10/2024 | $15.134.777,12 $31.982.925,24 $20.655.639,22 | 67773341.58 | 884099433.42 | 7.12% | 884099433.42 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-12-16 | 0 | 0 | Manuel Granados | Jessica Gonzalez | https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/Update?ProfileName=CCE-20-Concurso_Meritos_Sin_Lista_Corta_1Sobre&PPI=CO1.PPI.28372728&DocUniqueName=ContratoDeCompra&DocTypeName=NextWay.Entities.Marketplace.Tendering.ProcurementContract&ProfileVersion=3&DocUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.5688920&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+ | Ocupación de cauce: | 2024-11-20 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #REF! |  |  | No requiere
EPC-PDA-I-115-2024 | 171 | CUNDINAMARCA | INTERVENTORÍAS | INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA CONSTRUCCION PARA EL ALCANTARILLADO PLUVIAL DE LA PARTE BAJA DE LA AVENIDA LAS PALMAS, MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ, DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299419917 | 0 | 0 | INTERVENTORÍA | N/A | CONTRATO-INTERVENTORÍA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | EPC-PDA-I-115-2024 | INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA CONSTRUCCION PARA EL ALCANTARILLADO PLUVIAL DE LA PARTE BAJA DE LA AVENIDA LAS PALMAS, MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ, DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA | 2024-04-16 | POR INICIAR | 7 MESES | POR INICIAR | CONSORCIO INTER CGM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299419917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299419917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | #VALUE! | VENCIDO | Activos | Por iniciar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299419917 | 0% | 299419917 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-12-16 | 0 | 0 | Manuel Granados | Jessica Gonzalez | https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/Update?ProfileName=CCE-20-Concurso_Meritos_Sin_Lista_Corta_1Sobre&PPI=CO1.PPI.28565377&DocUniqueName=ContratoDeCompra&DocTypeName=NextWay.Entities.Marketplace.Tendering.ProcurementContract&ProfileVersion=3&DocUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.6089939&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+ | • EPZ tenía como compromiso la radicación de la solicitud de permiso de ocupación de cauce ante la CAR (25 de noviembre de 2024). | 2024-10-22 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #REF! |  |  | No requiere
EPC-PDA-I-111-2024 | 172 | CUNDINAMARCA | INTERVENTORÍAS | INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA "CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE ACUEDUCTO VEREDA GUAVIO MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ, DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80105544 | 0 | 0 | 80105544 | 0 | 0 | INTERVENTORÍA | 0 | CONTRATO-INTERVENTORÍA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | EPC-PDA-I-111-2024 | INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA "CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE ACUEDUCTO VEREDA GUAVIO MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ, DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA | 2024-05-24 | POR INICIAR | 8 MESES | POR INICIAR | CARLOS JULIAN SOTO MURIEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80105541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80105541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEGUROS DEL ESTADO SA 11-44-101226271 ANEXO 0 | 2024-05-24 | 2025-09-24 | 0 | 0 | 0 | SEGUROS DEL ESTADO SA 11-44-101226271 ANEXO 0 | 2024-05-24 | 2029-02-24 | SEGUROS DEL ESTADO SA 11-44-101226271 ANEXO 0 | 2025-02-24 | 2030-02-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POR INICIAR | #VALUE! | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | #VALUE! | VIGENTE | Activos | Por iniciar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80105541 | 0% | 80105541 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-12-16 | 0 | 0 | Manuel Granados | Cesar García | https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/Update?ProfileName=CCE-20-Concurso_Meritos_Sin_Lista_Corta_1Sobre&PPI=CO1.PPI.28428844&DocUniqueName=ContratoDeCompra&DocTypeName=NextWay.Entities.Marketplace.Tendering.ProcurementContract&ProfileVersion=3&DocUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.5703845&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+ | •Prórroga solicitada: El contratista solicita una prórroga de 3 meses, pero en la programación entregada aparece 4 meses. La programación debe ajustarse a los 3 meses solicitados. | 2024-11-25 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #REF! |  |  | No requiere
EPC-PDA-I-203-2024 | 173 | CUNDINAMARCA | INTERVENTORÍAS | INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE VEREDA EL BORRACHERO DEL MUNICIPIO CUCUNUBÁ, CUNDINAMARCA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85070220 | 0 | 0 | INTERVENTORÍA | N/A | CONTRATO-INTERVENTORÍA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | EPC-PDA-I-203-2024 | INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE VEREDA EL BORRACHERO DEL MUNICIPIO CUCUNUBÁ, CUNDINAMARCA | 2024-05-24 | 2024-08-12 | 8 MESES | 2025-04-11 | CONSORCIO PHI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85070220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85070220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEGUROS DEL ESTADO SA 14-44-101211299 ANEXO 2 | 2024-08-12 | 2025-09-12 | 0 | 0 | 0 | SEGUROS DEL ESTADO SA 14-44-101211299 ANEXO 2 | 2024-08-12 | 2028-05-14 | SEGUROS DEL ESTADO SA 14-44-101211299 ANEXO 0 | 2025-05-15 | 2030-05-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-04-11 | 8.0667 | 0% | 0% | 0% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.52066 | VIGENTE | Activos | Por iniciar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85070220 | 0% | 85070220 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-12-16 | 0 | 0 | Manuel Granados | Cesar García | https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/Update?ProfileName=CCE-20-Concurso_Meritos_Sin_Lista_Corta_1Sobre&PPI=CO1.PPI.28956148&DocUniqueName=ContratoDeCompra&DocTypeName=NextWay.Entities.Marketplace.Tendering.ProcurementContract&ProfileVersion=4&DocUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.6356427&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fBuyerDossierWorkspace%2fIndex%3fsortingState%3dLastModifiedDESC%26showAdvancedSearch%3dFalse%26showAdvancedSearchFields%3dFalse%26selectedDossier%3dCO1.BDOS.5328219%26selectedRequest%3dCO1.REQ.5943902%26&prevCtxLbl=Procesos+de+la+Entidad+Estatal | • EPZ radico el 29 de octubre de 2024, oficio a la oficina de infraestructura del municipio solicitando autorización para adosar la tubería de impulsión al puente RIO SUSAGUA. Se está a la espera de la visita y aprobación. | 2024-11-25 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #REF! |  |  | No requiere
EPC-PDA-I-041-2016 | 174 | INTERVENTORÍA | INTERVENTORÍAS | INTERVENTORIA A LA CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO LA ESMERALDA, MUNICIPIO DE NILO | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1776 5/08/2015 | 0 | INTERVENTORÍA | RURAL | CONTRATO-INTERVENTORÍA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | #VALUE! | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | PDA-I-041-2016 | INTERVENTORIA A LA CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO LA ESMERALDA, MUNICIPIO DE NILO. | 2016-01-19 | 2016-06-07 | 8 MESES | 2017-02-06 | GNG INGENIERIA SAS NIT: 830.515.117-5 R/L: JORGE GOMEZ FALLA C. C. 72.007.216 | FELIPE QUIMBAYO RESIDNTE DE INTERVENTORÍA TEL: 3143128728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165532000 | 2020-12-04 | 74043377 | 0 | 0 | 239575377 | PRORROGA N 1 PRORROGA N 2 | 25/09/2020 26/07/2022 | 3 MESES 5 MESES | SUSPENSION N 1 SUSPENSION N 2 PRO 1 SUS 2 PRO 2 SUS 2 SUSPENSION N 3 PRO 1 SUS 3 PRO 2 SUS 3 PRO 3 SUS 3 PRO 4 SUS 3 PRO 5 SUS 3 PRO 6 SUS 3 PRO 7 SUS 3 PRO 8 SUS 3 | 13/06/2016 24/03/2020 14/04/2020 27/04/2020 20/11/2020 20/01/2021 20/05/2021 20/08/2021 20/11/2021 20/02/2022 20/05/2022 6/06/2022 18/07/2022 | 21 DIAS 13 DIAS 1 MES 4 DIAS 2 MESES 4 MESES 3 MESES 3 MESES 3 MESES 3 MESES 17 DIAS 1 MES Y 12 DIAS 1 MES Y 4 DIAS | INDEFINIDAZ 16/03/2019 20/08/2020 20/09/2020 11/10/2020 25/06/2021 25/09/2021 25/12/2021 25/03/2022 25/06/2022 12/07/2022 24/08/2022 28/09/2022 | 2616155 | 2016-01-19 | 2022-11-12 | N/A | N/A | N/A | 2616155 | 2016-01-19 | 2022-11-12 | 2616155 | N/A | N/A | 2616155 | 2016-01-19 | 2021-06-07 | N/A | N/A | N/A | 2022-09-25 | 76.7 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.3533 | VENCIDO | En Liquidación | En liquidación | 0 | 0 | 2 | 1 - Octubre de 2020 2 - Marzo de 2024 | $132.160.749 $107.414.628 | 239575377 | 0 | 100% | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-12-16 | 0 | 0 | Omar Barragán-Dirección | Carlos Omar Barragán | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-15-4360205 | Se termina la ejecución de las obras en el mes de septiembre de 2022, siendo estas totalmente funcionales, sin embargo el Municipio liquido el contrato derivado en septiembre de 2023. Se realiza el pago final en Marzo de 2024. Se entrega a la profesional Paula Acuña, la documentación contractual para la elaboración de la minuta de liquidación. Se remitio a GNG certificación de No Siniestro para actualización de Garantia | 2024-10-09 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #REF! |  |  | No requiere
EPC-PDA-I-254-2018 | 175 | CUNDINAMARCA | INTERVENTORÍAS | INTERVENTORÍA INTEGRAL A LAS OBRAS DE PROTECCIÓN COMPLEMENTARIAS A LA FASE I DEL ACUEDUCTO REGIONAL FRUTICAS MUNICIPIO DE CHIPAQUE - CUNDINAMARCA. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165476662 | 20782510 | 0 | 0 | 186259172 | 4190 07/11/2017 9471 23/09/2020 | 0 | INTERVENTORÍA | 0 | CONTRATO-INTERVENTORÍA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | EPC-PDA-I-254-2018 | INTERVENTORÍA INTEGRAL A LAS OBRAS DE PROTECCIÓN COMPLEMENTARIAS A LA FASE I DEL ACUEDUCTO REGIONAL FRUTICAS MUNICIPIO DE CHIPAQUE - CUNDINAMARCA. | 2018-04-19 | 2018-05-02 | 11 MESES | 2019-04-01 | CIVING INGENIEROS CONTRATISTAS S EN C NIT: 860.451.253-1 R/L. FABIÁN OMAR VALLEJO OBANDO CC: 19.123.324 de Bogotá | FABIAN ANDRES VALLEJO R/L 3214517250 | 165431420 | 0 | 0 | 0 | 165431420 | 2020-11-27 | 20782510 | 0 | 0 | 186213930 | NINGUNA | NINGUNA | NINGUNA | SUSPENSION Nº 1 REINICIO Nº 1 SUSPENSION Nº 2 REINICIO Nº 2 SUSPENSION Nº 3 REINICIO Nº 3 SUSPENSION Nº 4 REINICIO Nº 4 SUSPENSION Nº 5 | 03/05/2018 03/05/2018 21/12/2018 21/12/2018 07/03/2019 07/03/2019 26/08/2019 26/08/2019 13/11/2020 | CONDICIONADA 45 DIAS CONDICIONADA 45 DIAS CONDICIONADA 166 DIAS CONDICIONADA 05/10/2020 CONDICIONADA | CONDICIONADA 12/05/2019 CONDICIONADA 26/06/2019 CONDICIONADA 09/12/2019 CONDICIONADA | 14-44-101099230 | 2018-05-02 | 2021-11-18 | N/A | N/A | N/A | 14-44-101099230 | 2018-05-02 | 2024-01-18 | N/A | N/A | N/A | 14-44-101099230 | 2018-05-02 | 2021-05-02 | N/A | N/A | N/A | CONDICIONADO | #VALUE! | 82% | 0% | 0% | 0% | 0% | 48% | 0% | 0% | 0% | 0% | #VALUE! | VIGENTE | Activos | Suspendido | N/A | N/A | 1 | Acta Parcial No. 1 del 03 de diciembre de 2018 | 71499459.72 | 71499459.72 | 114714470.28 | 38.4% | 114714470.28 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-12-16 | 0 | 0 | Omar Barragán-Dirección | Carlos Omar Barragán - Cristian Fiquitiva | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-15-7965397 | Se solicitó el acompañamiento al proceso de modificación del convenio, con el fin de que una vez se suscriba la adición y prórroga al convenio, se adelantan los tramites para realizar los mismos tramites para el contrato de interventoría | 2024-12-15 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #REF! |  |  | No requiere
EPC-PDA-I-253-2018 | 176 | CUNDINAMARCA | INTERVENTORÍAS | INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA CONSTRUCCIÓN DE LAS REDES DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO, ALCANTARILLADO PLUVIAL Y EL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL DE LA ZONA DE EXPANSIÓN URBANA EN LA PARTE BAJA DE LA VEREDA PRIMAVERA DEL MUNICIPIO DE GUAYABETAL, CUNDINAMARCA. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4319 08/11/2017 | 0 | INTERVENTORÍA | N/A | CONTRATO-INTERVENTORÍA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | EPC-PDA-I-253-2018 | INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA CONSTRUCCIÓN DE LAS REDES DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO, ALCANTARILLADO PLUVIAL Y EL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL DE LA ZONA DE EXPANSIÓN URBANA EN LA PARTE BAJA DE LA VEREDA PRIMAVERA DEL MUNICIPIO DE GUAYABETAL, CUNDINAMARCA. | 2018-04-19 | 2018-05-02 | 10 MESES | 2019-03-01 | CIVING INGENIEROS CONTRATISTAS S EN C NIT: 860.451.253-1 R/L. FABIÁN OMAR VALLEJO OBANDO CC: 19.123.324 de Bogotá | FABIAN ANDRES VALLEJO R/L 3214517250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202504680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202504680 | NINGUNA | NINGUNA | NINGUNA | SUSPENSION Nº 1 REINICIO Nº 1 SUSPENSION Nº 2 REINICIO Nº 2 | 03/05/2018 13/06/2018 20/02/2019 29/11/2021 | CONDICIONADA CUARENTA Y UN (41) DIAS CONDICIONADO 1013 DIAS | 11/04/2019 CONDICIONADA | 14-44-101099229 SEGUROS DEL ESTADO | 2018-02-05 | 2020-11-03 | N/A | N/A | N/A | 14-44-101099229 SEGUROS DEL ESTADO | 2018-02-05 | 2022-12-05 | N/A | N/A | N/A | 14-44-101099229 SEGUROS DEL ESTADO | 2018-02-05 | 2021-02-05 | N/A | N/A | N/A | 2022-03-20 | 47.2667 | 94% | 0% | 0% | 0% | 0% | 90% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.7066 | VENCIDO | En Liquidación | En liquidación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182254212 | 20250468 | 90% | 20250468 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-12-16 | 0 | 0 | Omar Barragán-Dirección | Carlos Omar Barragán - Carol Bejarano | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-15-7965397 | Se requirio al contratista para actualización de polizas, sin embargo no se ha tenido ninguna respuesta. Se reitera solicitud de actualización de polizas para liquidación, de no tener respuesta se procedera a iniciar el tramite de liquidación unilateral del contrato | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #REF! |  |  | No requiere
EPC-CI-013-2019 | 177 | CUNDINAMARCA | INTERVENTORÍAS | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO CELEBRADO ENTRE EMPRESAS PÚBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P. Y LA EMPRESA INMOBILIARIA Y DE SERVICIOS LOGISTICOS DE CUNDINAMARCA. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | INTERVENTORÍA | N/A | 0 | EPC-CI-013-2019 | GERENCIA INTEGRAL PARA LA ESTRUCTURACIÓN, COORDINACIÓN, EJECUCIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROLDE LA INTERVENTORÍA INTEGRAL A LOS CONTRATOS DE OBRA DERIVADOS DE CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS Y CONTRATOS DÉ OBRA, SUSCRITOS POR EMPRESAS PÚBLICAS DE CUNDINAMARCA SA ESP EN SU CONDICIÓN DE GESTOR DEL PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUAS - PAP-PDA. (PROYECTO Í- GIRARDOT, PROYECTO 2 - PARATEBUENO,PROYECTO 3 - PASCA, PROYECTO 4 - TIBIRITA, PROYECTO 5 - SILVANIA, PROYECTO (CHOACHÍ) | 2019-04-11 | 2019-04-30 | 24 MESES | 2021-04-29 | 0 | 0 | 4028070755.62 | NO | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 4028070755.62 | PRORROGA N 1 PRORROGA N 2 PRORROGA N 3 | 9/07/2021 10/05/2022 8/05/2023 | 7 mees 11 MESES 5 MESES | Suspensión No. 1 Prorroga No. 1 a la Suspensión No. 1 Prorroga No. 2 a la Suspensión No. 1 Suspensión No. 2 Prórroga No. 1 a la Suspensión No. 2 Prórroga No. 2 a la Suspensión No. 2 Suspensión No. 3 Prórroga No. 1 a la Suspensión No. 3 SUSPENSIÓN N 4 SUSPENSION N 5 SUSPENSIÓN N 06 | 28/03/2020 28/03/2020 1/06/2020 10/11/2021 11/12/2021 11/1/2022 15/12/2022 16/01/2023 6/04/2023 23/08/2023 10/11/2023 | Hasta el 23 de abril de 2020 Hasta el 31 de mayo de 2020 Siete (7) días Treinta (30) días Treinta (30) días Treinta (30) días 30 DIAS 30 DIAS 30 DIAS 44 DIAS 4 MESES | 92.34% | 90.42% | 1.1161 | 2024-05-16 | 61.4333 | VENCIDO | 0 | N/A | GU053867 ASEGURADORA DE FIANZA S.A | 2019-04-11 | 2021-08-11 | 216 DE 2019 FRENTE GIRARDOT | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO CELEBRADO ENTRE EMPRESAS PÚBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P. Y LA EMPRESA INMOBILIARIA Y DE SERVICIOS LOGISTICOS DE CUNDINAMARCA. | 216 DE 2019 FRENTE GIRARDOT | 2019-08-20 | 13 MESES | 2020-09-20 | INTERVENTORÍA INTEGRAL A AL CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE PRINCIPALES Y COMPLEMENTARIAS QUE SOLUCIONEN EL PROBLEMA DE INUNDACIONES QUE SE PRESENTEN EN EL BARRIO PRIMERO DE ENERO DEL MUNICIPIO DE GIRARDOT, EN ESPECIAL EN LAS MANZANAS 19, 20, 21, 22, 23 Y 24 DE DICHO BARRIO. | CONSORCIO ARDICON DRENAJES NIT: 901.291.761-2 JORGE LUIS PULGARIN LOZANO CC: 79.937.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325236641 | NINGUNA | NINGUNA | NINGUNA | SUSPENSIÓN No. 1 | 2020-03-24 | 01 MES | 2020-11-20 | 37-44-101032343 Anexo 0 Seguros del Estado SA | 2019-06-07 | 2021-05-15 | N/A | N/A | 37-44-101032343 Anexo 0 Seguros del Estado SA | 43623 | 2023-07-14 | N/A | N/A | N/A | 37-44-101032343 Anexo 0 Seguros del Estado SA | 43623 | 2025-07-07 | 37-40-101017566 anexo 0 Seguros del Estado SA | 43623 | 2020-07-14 | ADMINISTRATIVO: NO HAY ACTUALIZACIÓN DE PÓLIZAS DE LA INTERVENTORÍA. NO HAN RADICADO INFORMES SEMANALES NI MENSUALES DE INTERVENTORÍA. EL 15 DE OCTUBRE SE RECIBEN INFORMES DE LA EIC, EN PROCESO DE REVISIÓN. BAJO RENDIMIENTO POR MAQUINARIA DEL CONTRATISTA CON FALLAS, NO SE HA RECIBIDO PLAN DE CHOQUE. SE TIENE PREVISTA VISITA EL JUEVES 17 DE OCTUBRE | 2021-09-20 | 25.4 | 92.34% | 0% | 90% | 0% | 0% | 90.42% | 0% | 90% | 0% | 0% | 2.5525 | VENCIDO | Activos | Suspendido | 0 | 0 | 5 | 1 2 3 4 5 | $71.239.043 $40.465.058 $91.722.583 $49.501.618 $36.979.406 | 289907406 | 0 | 90.42% | 31157670.2078 | NINGUNA | N/A | N/A | 0 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-12-16 | 0 | 0 | Omar Barragán-Dirección | Carlos Omar Barragán | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-9438753 | A la espera de actualización de garantias por parte del contratista de obra para reiniciar actividades | 2024-11-05 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #REF! |  |  | No requiere
EPC-CI-013-2019 | 178 | CUNDINAMARCA | INTERVENTORÍAS | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO CELEBRADO ENTRE EMPRESAS PÚBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P. Y LA EMPRESA INMOBILIARIA Y DE SERVICIOS LOGISTICOS DE CUNDINAMARCA. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | INTERVENTORÍA | N/A | 0 | EPC-CI-013-2019 | GERENCIA INTEGRAL PARA LA ESTRUCTURACIÓN, COORDINACIÓN, EJECUCIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROLDE LA INTERVENTORÍA INTEGRAL A LOS CONTRATOS DE OBRA DERIVADOS DE CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS Y CONTRATOS DÉ OBRA, SUSCRITOS POR EMPRESAS PÚBLICAS DE CUNDINAMARCA SA ESP EN SU CONDICIÓN DE GESTOR DEL PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUAS - PAP-PDA. (PROYECTO Í- GIRARDOT, PROYECTO 2 - PARATEBUENO,PROYECTO 3 - PASCA, PROYECTO 4 - TIBIRITA, PROYECTO 5 - SILVANIA, PROYECTO (CHOACHÍ) | 2019-04-11 | 2019-04-30 | 24 MESES | 2021-04-29 | 0 | 0 | 4028070755.62 | NO | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 4028070755.62 | PRORROGA N 1 PRORROGA N 2 PRORROGA N 3 | 9/07/2021 10/05/2022 8/05/2023 | 7 mees 11 MESES 5 MESES | Suspensión No. 1 Prorroga No. 1 a la Suspensión No. 1 Prorroga No. 2 a la Suspensión No. 1 Suspensión No. 2 Prórroga No. 1 a la Suspensión No. 2 Prórroga No. 2 a la Suspensión No. 2 Suspensión No. 3 Prórroga No. 1 a la Suspensión No. 3 SUSPENSIÓN N 4 SUSPENSION N 5 SUSPENSIÓN N 06 | 28/03/2020 28/03/2020 1/06/2020 10/11/2021 11/12/2021 11/1/2022 15/12/2022 16/01/2023 6/04/2023 23/08/2023 10/11/2023 | Hasta el 23 de abril de 2020 Hasta el 31 de mayo de 2020 Siete (7) días Treinta (30) días Treinta (30) días Treinta (30) días 30 DIAS 30 DIAS 30 DIAS 44 DIAS 4 MESES | 92.34% | 90.42% | 1.1161 | 2024-05-16 | 61.4333 | VENCIDO | 0 | N/A | GU053867 ASEGURADORA DE FIANZA S.A | 2019-04-11 | 2021-08-11 | 216 DE 2019 FRENTE GIRARDOT | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO CELEBRADO ENTRE EMPRESAS PÚBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P. Y LA EMPRESA INMOBILIARIA Y DE SERVICIOS LOGISTICOS DE CUNDINAMARCA. | 216 DE 2019 FRENTE GIRARDOT | 2019-08-20 | 13 MESES | 2020-09-20 | INTERVENTORÍA INTEGRAL A AL CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE PRINCIPALES Y COMPLEMENTARIAS QUE SOLUCIONEN EL PROBLEMA DE INUNDACIONES QUE SE PRESENTEN EN EL BARRIO PRIMERO DE ENERO DEL MUNICIPIO DE GIRARDOT, EN ESPECIAL EN LAS MANZANAS 19, 20, 21, 22, 23 Y 24 DE DICHO BARRIO. | CONSORCIO ARDICON DRENAJES NIT: 901.291.761-2 JORGE LUIS PULGARIN LOZANO CC: 79.937.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325236641 | NINGUNA | NINGUNA | NINGUNA | SUSPENSIÓN No. 1 | 2020-03-24 | 01 MES | 2020-11-20 | 37-44-101032343 Anexo 0 Seguros del Estado SA | 2019-06-07 | 2021-05-15 | N/A | N/A | 37-44-101032343 Anexo 0 Seguros del Estado SA | 43623 | 2023-07-14 | N/A | N/A | N/A | 37-44-101032343 Anexo 0 Seguros del Estado SA | 43623 | 2025-07-07 | 37-40-101017566 anexo 0 Seguros del Estado SA | 43623 | 2020-07-14 | ADMINISTRATIVO: NO HAY ACTUALIZACIÓN DE PÓLIZAS DE LA INTERVENTORÍA. NO HAN RADICADO INFORMES SEMANALES NI MENSUALES DE INTERVENTORÍA. EL 15 DE OCTUBRE SE RECIBEN INFORMES DE LA EIC, EN PROCESO DE REVISIÓN. BAJO RENDIMIENTO POR MAQUINARIA DEL CONTRATISTA CON FALLAS, NO SE HA RECIBIDO PLAN DE CHOQUE. SE TIENE PREVISTA VISITA EL JUEVES 17 DE OCTUBRE | 2021-09-20 | 25.4 | 92.34% | 0% | 90% | 0% | 0% | 90.42% | 0% | 90% | 0% | 0% | 2.5525 | VENCIDO | Activos | Suspendido | 0 | 0 | 5 | 1 2 3 4 5 | $71.239.043 $40.465.058 $91.722.583 $49.501.618 $36.979.406 | 289907406 | 0 | 90.42% | 31157670.2078 | NINGUNA | N/A | N/A | 0 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-12-16 | 0 | 0 | Omar Barragán-Dirección | Carlos Omar Barragán | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-9438753 | A la espera de actualización de garantias por parte del contratista de obra para reiniciar actividades | 2024-11-05 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #REF! |  |  | No requiere
EPC-CI-099-2019 | 179 | CUNDINAMARCA | INTERVENTORÍAS | GERENCIA INTEGRAL PARA LA COORDINACIÓN, EJECUCIÓN, SEGUIMIENTO, CONTROL Y ARTICULACIÓN DE LAS INTERVENTORÍAS A LOS¿ CONTRATOS DE OBRA DERIVADOS DESCONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS Y CONTRATOS DE OBRA,- SUSCRITOS POR EMPRESAS PÚBLICAS DE CUNDINAMARCA SA ESP EN SU CONDICIÓN DE GESTOR DEL PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUAS - PAP-PDA. (PROYECTO 1EL COLEGIO, PROYECTO 2 - FÁCATATIVA, PROYECTO 3 GUAYABAL" DE 7SIQUIMA, PROYECTO 4 - 7CACHIPAY, PROYECTO 5 - FUNZA, PROYECTO 6 -'GUASCA, PROYECTOR - GUATAQUÍ, PROYECTO 8 - SOPO, PROYECTO 9 - TIBACUY, PROYECTO 10¡ - ZIPAQUIRÁ, PROYECTO 11 - UTICA, PROYECTO 12 - MACHETA, PROYECTO 13 - MOSQUERA) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24600722.8496 | 238876184 | 0 | 0 | 263476906.8496 | 20190342 09/05/20197218 30/04/2019 6661 25/01/2019 | 0 | INTERVENTORÍA | N/A | 0 | EPC-CI-099-2019 | INTERADMINISTRATIVOS Y CONTRATOS DE OBRA,- SUSCRITOS POR EMPRESAS PÚBLICAS DE CUNDINAMARCA SA ESP EN SU CONDICIÓN DE GESTOR DEL PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUAS - PAP-PDA. (PROYECTO 1EL COLEGIO, PROYECTO 2 - FÁCATATIVA, PROYECTO 3 GUAYABAL" DE 7SIQUIMA, PROYECTO 4 - 7CACHIPAY, PROYECTO 5 - FUNZA, PROYECTO 6 -'GUASCA, PROYECTOR - GUATAQUÍ, PROYECTO 8 - SOPO, PROYECTO 9 - TIBACUY, PROYECTO 10¡ - ZIPAQUIRÁ, PROYECTO 11 - UTICA, PROYECTO 12 - MACHETA, PROYECTO 13 - MOSQUERA) | 2019-06-25 | 2019-07-23 | 18 MESES | 2021-01-22 | 0 | N/A | 263476906.8496 | N/A | N/A | 0 | N/A | N/A | 0 | 263476906.85 | PRORROGA N 1 PRORROGA N 2 PRORROGA N 3 PRORROGA N 4 PRORROGA N 5 | 21/01/2021 22/04/2021 23/12/2021 28/02/2022 | 2 MESES 8 MESES 7 MESES 2 MESES | SUSPENSIÓN N 1 | 2021-03-19 | 1 MES | 15% | 0% | 2.3944 | 2021-10-24 | 27.4667 | VENCIDO | 0 | N/A | 390-47-994000051022 | 2019-10-15 | 2020-08-15 | 300-2019 | REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL A LA CONSTRUCCION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PARA LA REUBICACION PARCIAL DEL MUNICIPIO DE UTICA, CUNDINAMARCA | 2019-08-28 | 2019-07-23 | 11 MESES | 2020-10-17 | 0 | YULIAN BELTRAN CEL 3212323114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238876184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238876184 | 0 | 0 | 0 | SUSPENSION N 1 PRORROGA No. 1 A LA SUSPENSION No. 1 | 24/03/2020 24/04/2020 | UN MES UN MES y 8 dias | 26/11/2020 04/01/2021 | 33-44-101188689 SEGUROS DEL ESTADO SA | 2019-06-26 | 2021-04-25 | 0 | 0 | 0 | 33-44-101188689 SEGUROS DEL ESTADO SA | 2019-06-25 | 2023-12-22 | 0 | 0 | 0 | 33-44-101188689 SEGUROS DEL ESTADO SA | 2019-06-26 | 2021-04-25 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-24 | 18.3667 | 15% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3.5808 | VENCIDO | Activos | En ejecución | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 238876184 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-12-16 | 0 | 0 | Omar Barragán-Dirección | Carlos Omar Barragán - Juan Manuel Salguero | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-9623978 | Proyecto terminado, se realizo recorrido con el municipio el dia 20 de marzo por las redes construidas, verificando su funcionamiento, Se solicito reunion con la Dirección Contractual de EPC, la cual se realizara el dia martes 3 de septiembre, donde se cito al Municipio e interventoria para solucionar el tema de la liauidación del contrato derivao. Se escala el asunto a la Dirección de gestion contractual donde se esta estudiando el caso y a la espera de Directices | 2024-10-09 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #REF! |  |  | No requiere
EPC-CI-158-2017 | 180 | CHIPAQUE | ORIENTE | OBRAS DE PROTECCIÓN COMPLEMENTARIAS A LA FASE I DEL ACUEDUCTO REGIONAL FRUTICAS MUNICIPIO DE CHIPAQUE - CUNDINAMARCA | MDVP 452 | 2017-10-31 | 13695 | 230 | Contempla las siguientes actividades: * Adecuaciones menores en bocatoma y desarenador para su correcta puesta en marcha. * Instalación de 917 m de tubería PVC 8" (mejoramiento especificación de tubería por presencia de altas presiones) * Suministro e instalación de 4 estaciones cheque purga alivio. *Suministro e instalación de 3 valvulas antirrotura. * Suministro e instalación de 1 estación reductora de presión dinámica. *Válvulas de ventosa doble y triple acción. *Anclajes de tubería. *Construcción de dos pasos elevados para la tubería | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1752317431 | 750000000 | 0 | 0 | 2502317431 | CDR 4189 del 7/11/2017 CDR 4188 del 7/11/2017 7141 del 15/07/2019 | 20170391 del 04/11/2017 20190225 del 15/07/2017 | ACUEDUCTO | RURAL | CONVENIO | EPC-CI-158-2017 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA CONTRATAR LA "OBRAS DE PROTECCIÓN COMPLEMENTARIAS A LA FASE I DEL ACUEDUCTO REGIONAL FRUTICAS MUNICIPIO DE CHIPAQUE - CUNDINAMARCA" | 2017-11-09 | 2017-12-19 | 12 MESES | 2018-12-18 | MUNICIPIO DE CHIPAQUE NIT. 899.999.467-5 | alcaldia@chipaque-cundinamarca.gov.co | 2242536054 | 2019-07-15 | 259781377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2502317431 | PRORROGA N 1 | 2019-07-15 | 3 MESES | Suspensión Nº 1 Reinicio Nº 1 Suspensión Nº 2 Reinicio Nº 2 Suspensión Nº 3 Reinicio Nº 3 Suspensión Nº 4 Reinicio Nº 4 Suspensión Nº 5 | 03/05/2018 03/05/2018 21/12/2018 21/12/2018 07/03/2019 07/03/2019 26/08/2019 26/08/2019 13/11/2020 | CONDICIONADA 41 DIAS CONDICIONADA 45 DIAS CONDICIONADA 166 DIAS CONDICIONADA 406 DIAS CONDICIONADA | 99.8% | 90% | #VALUE! | CONDICIONADO | #VALUE! | VIGENTE | Suspendido | N/A | 1010309 | 2018-12-19 | 2019-10-14 | LP-2018005 | OBRAS DE PROTECCIÓN COMPLEMENTARIAS A LA FASE I DEL ACUEDUCTO REGIONAL FRUTICAS MUNICIPIO DE CHIPAQUE - CUNDINAMARCA | 2018-04-03 | 2018-06-13 | 9 MESES | 2019-03-12 | UNION TEMPORAL ACUEDUCTO FRUTICAS NIT 901.168.116-6 RL. LUIS EDGAR EDUARDO GARCIA SANTANDER CC No 6.763.042 TUNJA | LUIS EDGAR EDUARDO GARCIA SANTANDER CC No 6.763.042 TUNJA TEL 6317030 CR 47A No 96 41 OF 207 BOGOTA leegsingenieria@gmail.com | 2502317431 | 0 | 0 | 0 | 2242536054 | 2019-08-20 | 259781377 | 0 | 0 | 2502317431 | PRORROGA 1 | 2019-08-20 | 3 MESES | Suspensión Nº 1 Suspensión Nº 2 Suspensión Nº 3 REINICIO Nº 3 Suspensión Nº 4 | 21/12/2018 07/03/2019 26/08/2019 26/08/2019 12/11/2020 | 45 DIAS 164 DIAS CONDICIONADA 05/10/2020 CONDICIONADA | 29/04/2019 10/10/2019 CONDICIONADA | 2913816 | 2018-06-13 | 2019-07-13 | N/A | N/A | N/A | 2913816 | 2018-06-13 | 2022-08-15 | 2913816 | 2018-06-13 | 2023-06-13 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | CONDICIONADO | #VALUE! | 98% | 98% | 0% | 0% | 0% | 81% | 81% | 0% | 0% | 0% | #VALUE! | VIGENTE | Activos | Suspendido | N/A | N/A | 2 | Acta Parcial No. 1 Orden de Pago No. 181278 del 28/11/2018 Acta Parcial No. 2 Orden de Pago No 19/558 del /1206/2019 | $ 969.279.110,00 $ 1.048.978.076,00 | 2018257186 | 484060245 | 80.66% | 484060245 | N/A | EPC-PDA-I-254-2018 | 2018-04-19 | 2018-05-02 | CIVING INGENIEROS CONTRATISTA SAS NIT- 860451253-1 RL FABIAN OMAR VALLEJO OBANDO CC No 19.123.321 DE BOGOTA | 186213930 | CORPORINOQUIA | RIO BOGOTÁ - CUENCA MEDIA | 0 | 0 | 0 | 2024-12-16 | 0 | 0 | Omar Barragán-Dirección | Carlos Omar Barragán - Cristian Fiquitiva | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-12-7285846 | - Proyecto recibido en enero de 2024 en estado SUSPENDIDO con un avance del 99,80 %, en proceso de trámite de adición y prorroga al convenio. - Durante el año se adelantaron comités entre el municipio, contratista e interventoría con el fin de establecer las condiciones en las cuales se terminaría el contrato. - Al terminar la ejecución del proyecto se dará cumplimiento al objetivo del acueducto regional y permitirá que la planta urbana del municipio de Chipaque cuente con mayor capacidad para distribución. - A la fecha se encuentra en perfeccionamiento la minuta de la adición y prórroga del convenio interadministrativo | 2024-12-15 | 2688531361 | 107541254.44 | 2796072615.44 | Suspendido | 2796072615.44 | #REF! |  |  | No requiere |  | 2025-06-30
EPC-CI-013-2019 | 181 | CUNDINAMARCA | INTERVENTORÍAS | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO CELEBRADO ENTRE EMPRESAS PÚBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P. Y LA EMPRESA INMOBILIARIA Y DE SERVICIOS LOGISTICOS DE CUNDINAMARCA. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | INTERVENTORÍA | N/A | 0 | EPC-CI-013-2019 | GERENCIA INTEGRAL PARA LA ESTRUCTURACIÓN, COORDINACIÓN, EJECUCIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROLDE LA INTERVENTORÍA INTEGRAL A LOS CONTRATOS DE OBRA DERIVADOS DE CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS Y CONTRATOS DÉ OBRA, SUSCRITOS POR EMPRESAS PÚBLICAS DE CUNDINAMARCA SA ESP EN SU CONDICIÓN DE GESTOR DEL PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUAS - PAP-PDA. (PROYECTO Í- GIRARDOT, PROYECTO 2 - PARATEBUENO,PROYECTO 3 - PASCA, PROYECTO 4 - TIBIRITA, PROYECTO 5 - SILVANIA, PROYECTO (CHOACHÍ) | 2019-04-11 | 2019-04-30 | 24 MESES | 2021-04-29 | 0 | 0 | 4028070755.62 | NO | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 4028070755.62 | PRORROGA N 1 PRORROGA N 2 PRORROGA N 3 | 9/07/2021 10/05/2022 8/05/2023 | 7 mees 11 MESES 5 MESES | Suspensión No. 1 Prorroga No. 1 a la Suspensión No. 1 Prorroga No. 2 a la Suspensión No. 1 Suspensión No. 2 Prórroga No. 1 a la Suspensión No. 2 Prórroga No. 2 a la Suspensión No. 2 Suspensión No. 3 Prórroga No. 1 a la Suspensión No. 3 SUSPENSIÓN N 4 SUSPENSION N 5 SUSPENSIÓN N 06 | 28/03/2020 28/03/2020 1/06/2020 10/11/2021 11/12/2021 11/1/2022 15/12/2022 16/01/2023 6/04/2023 23/08/2023 10/11/2023 | Hasta el 23 de abril de 2020 Hasta el 31 de mayo de 2020 Siete (7) días Treinta (30) días Treinta (30) días Treinta (30) días 30 DIAS 30 DIAS 30 DIAS 44 DIAS 4 MESES | 92.34% | 90.42% | 1.1161 | 2024-05-16 | 61.4333 | VENCIDO | 0 | N/A | GU053867 ASEGURADORA DE FIANZA S.A | 2019-04-11 | 2021-08-11 | 216 DE 2019 FRENTE GIRARDOT | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO CELEBRADO ENTRE EMPRESAS PÚBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P. Y LA EMPRESA INMOBILIARIA Y DE SERVICIOS LOGISTICOS DE CUNDINAMARCA. | 216 DE 2019 FRENTE GIRARDOT | 2019-08-20 | 13 MESES | 2020-09-20 | INTERVENTORÍA INTEGRAL A AL CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE PRINCIPALES Y COMPLEMENTARIAS QUE SOLUCIONEN EL PROBLEMA DE INUNDACIONES QUE SE PRESENTEN EN EL BARRIO PRIMERO DE ENERO DEL MUNICIPIO DE GIRARDOT, EN ESPECIAL EN LAS MANZANAS 19, 20, 21, 22, 23 Y 24 DE DICHO BARRIO. | CONSORCIO ARDICON DRENAJES NIT: 901.291.761-2 JORGE LUIS PULGARIN LOZANO CC: 79.937.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325236641 | NINGUNA | NINGUNA | NINGUNA | SUSPENSIÓN No. 1 | 2020-03-24 | 01 MES | 2020-11-20 | 37-44-101032343 Anexo 0 Seguros del Estado SA | 2019-06-07 | 2021-05-15 | N/A | N/A | 37-44-101032343 Anexo 0 Seguros del Estado SA | 43623 | 2023-07-14 | N/A | N/A | N/A | 37-44-101032343 Anexo 0 Seguros del Estado SA | 43623 | 2025-07-07 | 37-40-101017566 anexo 0 Seguros del Estado SA | 43623 | 2020-07-14 | ADMINISTRATIVO: NO HAY ACTUALIZACIÓN DE PÓLIZAS DE LA INTERVENTORÍA. NO HAN RADICADO INFORMES SEMANALES NI MENSUALES DE INTERVENTORÍA. EL 15 DE OCTUBRE SE RECIBEN INFORMES DE LA EIC, EN PROCESO DE REVISIÓN. BAJO RENDIMIENTO POR MAQUINARIA DEL CONTRATISTA CON FALLAS, NO SE HA RECIBIDO PLAN DE CHOQUE. SE TIENE PREVISTA VISITA EL JUEVES 17 DE OCTUBRE | 2021-09-20 | 25.4 | 92.34% | 0% | 90% | 0% | 0% | 90.42% | 0% | 90% | 0% | 0% | 2.5525 | VENCIDO | Activos | Suspendido | 0 | 0 | 5 | 1 2 3 4 5 | $71.239.043 $40.465.058 $91.722.583 $49.501.618 $36.979.406 | 289907406 | 0 | 90.42% | 31157670.2078 | NINGUNA | N/A | N/A | 0 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-12-16 | 0 | 0 | Omar Barragán-Dirección | Carlos Omar Barragán | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-9438753 | A la espera de actualización de garantias por parte del contratista de obra para reiniciar actividades | 2024-11-05 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #REF! |  |  | No requiere
EPC-CI-099-2019 | 182 | CUNDINAMARCA | INTERVENTORÍAS | GERENCIA INTEGRAL PARA LA COORDINACIÓN, EJECUCIÓN, SEGUIMIENTO, CONTROL Y ARTICULACIÓN DE LAS INTERVENTORÍAS A LOS¿ CONTRATOS DE OBRA DERIVADOS DESCONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS Y CONTRATOS DE OBRA,- SUSCRITOS POR EMPRESAS PÚBLICAS DE CUNDINAMARCA SA ESP EN SU CONDICIÓN DE GESTOR DEL PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUAS - PAP-PDA. (PROYECTO 1EL COLEGIO, PROYECTO 2 - FÁCATATIVA, PROYECTO 3 GUAYABAL" DE 7SIQUIMA, PROYECTO 4 - 7CACHIPAY, PROYECTO 5 - FUNZA, PROYECTO 6 -'GUASCA, PROYECTOR - GUATAQUÍ, PROYECTO 8 - SOPO, PROYECTO 9 - TIBACUY, PROYECTO 10¡ - ZIPAQUIRÁ, PROYECTO 11 - UTICA, PROYECTO 12 - MACHETA, PROYECTO 13 - MOSQUERA) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24600722.8496 | 238876184 | 0 | 0 | 263476906.8496 | 20190342 09/05/20197218 30/04/2019 6661 25/01/2019 | 0 | INTERVENTORÍA | N/A | 0 | EPC-CI-099-2019 | INTERADMINISTRATIVOS Y CONTRATOS DE OBRA,- SUSCRITOS POR EMPRESAS PÚBLICAS DE CUNDINAMARCA SA ESP EN SU CONDICIÓN DE GESTOR DEL PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUAS - PAP-PDA. (PROYECTO 1EL COLEGIO, PROYECTO 2 - FÁCATATIVA, PROYECTO 3 GUAYABAL" DE 7SIQUIMA, PROYECTO 4 - 7CACHIPAY, PROYECTO 5 - FUNZA, PROYECTO 6 -'GUASCA, PROYECTOR - GUATAQUÍ, PROYECTO 8 - SOPO, PROYECTO 9 - TIBACUY, PROYECTO 10¡ - ZIPAQUIRÁ, PROYECTO 11 - UTICA, PROYECTO 12 - MACHETA, PROYECTO 13 - MOSQUERA) | 2019-06-25 | 2019-07-23 | 18 MESES | 2021-01-22 | 0 | N/A | 263476906.8496 | N/A | N/A | 0 | N/A | N/A | 0 | 263476906.85 | PRORROGA N 1 PRORROGA N 2 PRORROGA N 3 PRORROGA N 4 PRORROGA N 5 | 21/01/2021 22/04/2021 23/12/2021 28/02/2022 | 2 MESES 8 MESES 7 MESES 2 MESES | SUSPENSIÓN N 1 | 2021-03-19 | 1 MES | 15% | 0% | 2.3944 | 2021-10-24 | 27.4667 | VENCIDO | 0 | N/A | 390-47-994000051022 | 2019-10-15 | 2020-08-15 | 300-2019 | REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL A LA CONSTRUCCION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PARA LA REUBICACION PARCIAL DEL MUNICIPIO DE UTICA, CUNDINAMARCA | 2019-08-28 | 2019-07-23 | 11 MESES | 2020-10-17 | 0 | YULIAN BELTRAN CEL 3212323114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238876184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238876184 | 0 | 0 | 0 | SUSPENSION N 1 PRORROGA No. 1 A LA SUSPENSION No. 1 | 24/03/2020 24/04/2020 | UN MES UN MES y 8 dias | 26/11/2020 04/01/2021 | 33-44-101188689 SEGUROS DEL ESTADO SA | 2019-06-26 | 2021-04-25 | 0 | 0 | 0 | 33-44-101188689 SEGUROS DEL ESTADO SA | 2019-06-25 | 2023-12-22 | 0 | 0 | 0 | 33-44-101188689 SEGUROS DEL ESTADO SA | 2019-06-26 | 2021-04-25 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-24 | 18.3667 | 15% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3.5808 | VENCIDO | Activos | En ejecución | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 238876184 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-12-16 | 0 | 0 | Omar Barragán-Dirección | Carlos Omar Barragán - Juan Manuel Salguero | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-9623978 | Proyecto terminado, se realizo recorrido con el municipio el dia 20 de marzo por las redes construidas, verificando su funcionamiento, Se solicito reunion con la Dirección Contractual de EPC, la cual se realizara el dia martes 3 de septiembre, donde se cito al Municipio e interventoria para solucionar el tema de la liauidación del contrato derivao. Se escala el asunto a la Dirección de gestion contractual donde se esta estudiando el caso y a la espera de Directices | 2024-10-09 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #REF! |  |  | No requiere
EPC-CI-062-2019 | 183 | CHOCONTÁ | ALMEIDAS | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS, CON EL FIN DE CONTRATAR LA CONSTRUCCION SISTEMA DE ACUEDUCTO VEREDA LA GUANGUITA DEL MUNICIPIO DE CHOCONTA - CUNDINAMARCA | MDVP 000190 | 2019-04-04 | 1078 | 302 | • Perforación y construcción de un pozo profundo de 300 m de profundidad en diámetro de 8". • Instalación de una planta de tratamiento de agua potable modular con una capacidad de 5 l/s. • Construcción de dos tanques de almacenamiento, uno de 34 m3 para el tanque que abastecerá la parte alta y se localizará en el predio de la PTAP y el otro con capacidad de 107.5 m3 para el tanque que se localizará en la parte baja de la vereda. • Red de impulsión mediante la instalación de 318 m de tubería PVC ROE 21 03". • Suministro de 10.632 metros de tubería PVC unión mecánica 02 ROE 21, para redes de distribución. • Suministro de 572 metros de tubería PVC unión mecánica 01,5" ROE 21, para redes de distribución. • Suministro e instalación de 302 acometidas domiciliarias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92394207 | 2309855184 | 0 | 0 | 2402249391 | CDR 7784 del 21/06/2019 CDR 13923 del 13/12/2022 CDR 13924 del 13/12/2022 | 0 | ACUEDUCTO | RURAL | CONVENIO | EPC-CI-062-2019 | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS, CON EL FIN DE CONTRATAR LA CONSTRUCCION SISTEMA DE ACUEDUCTO VEREDA LA GUANGUITA DEL MUNICIPIO DE CHOCONTA - CUNDINAMARCA | 2019-06-25 | 2019-07-09 | 10 MESES | 2020-05-08 | MUNICIPIO DE CHOCONTA NIT. 899.999.357-3 | contactenos@choconta-cundinamarca.gov.co | 2154334740 | 2022-12-30 | 2333598680 | CDR No. 13923 del 13/12/2022 Valor: $ 1.824.856,05 CDR No. 13924 del 13/12/2022 Valor: $ 506.925.235 | 0 | 0 | 0 | 4487933420 | PRORROGA N 1 | 2022-12-30 | 14 MESES Y 5 DÍAS | SUSPENSIO Nº 1 REINICIO Nº 1 SUSPENSION Y REINICIO Nº 2 SUSPENSION Y REINICIO Nº 3 SUSPENSION Nº 4 REINICIO Nº 4 SUSPENSIÓN N°5 PRORROGA A LA SUSP. 5 SUSP 6 PRO 1 SUS 6 PRO 2 SUSP 6 SUSP 7 | 05/09/2019 24/08/2020 08/01/2021 18/03/2021 18/05/2021 18/01/2023 18/12/2024 08/03/2024 07/04/2024 07/05/2024 20/11/2024 | CONDICIONADA N/A DOS (02) MESES DOS (02) MESES CONDICIONADA N/A UN (1) MES ONCE (11) DÍAS UN (1) MES UN (1) MES VEINTE (20) DÍAS SESENTA (60) DÍAS | 100% DE LA FASE 1 EN EJECUCIÓN DE LA FASE 2 | 7.04% | 0.97882 | 2025-01-28 | 67.6667 | VIGENTE | Suspendido | N/A | N/A | N/A | N/A | 317-2023 | CONSTRUCCION SISTEMA DE ACUEDUCTO VEREDA LA GUANGUITA DEL MUNICIPIO DE CHOCONTA - CUNDINAMARCA | 2023-06-27 | 2023-09-29 | 15 MESES | 2024-12-28 | UNION TEMPORAL ACUEDUCTO DE CHOCONTA NIT. 901.723.832-2 | VICTOR MANUEL AVILA FONSECA C.C. 6775413 DE TUNJA | 4304932832 | 0 | 0 | 0 | 4304932832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4304932832 | 1 | 2023-11-28 | 2 meses | SUS 1 AMPL 1 SUS 1 REINICIO 1 SUS 2 AMPL 1 SUS 2 AMPL 2 SUS 2 SUSP 3 | 18/12/2023 17/01/2024 29/01/2024 8/03/2024 5/04/2024 6/05/2024 20/11/2024 | 1 MES 15 DIAS 1 MES 1 MES 15 DIAS 60 DÍAS | 2025-07-30 | 62-44-101018129 | 2023-06-27 | 2025-03-01 | N/A | N/A | N/A | 62-44-101018129 | 2023-09-29 | 2028-02-29 | 62-44-101018129 | POR 5 AÑOS A PARTIR DEL ACTA DE RECIBO FINAL | POR 5 AÑOS A PARTIR DEL ACTA DE RECIBO FINAL | N/A | N/A | N/A | 62-40-101010256 | 2023-09-29 | 2025-03-01 | 2025-06-29 | 21.3 | 100% DE LA FASE 1 EN EJECUCIÓN DE LA FASE 2 | 18% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.69484 | VIGENTE | Activos | Suspendido | 0 | 0 | 1 | Acta Parcial No. 1 Orden de Pago No. 240191 del 14/06/2024 | 316031500.76 | 316031500.76 | 3988901331.24 | 7.341% | 3988901331.24 | N/A | EPC-PDA-I-469-2023 | 2023-07-18 | 2023-09-29 | CONSORCIO DISTRITAL Y SOCIEDAD TECNICA SOTA LTAD NIT 891101100-5 | 294313984 | 0 | RIO BOGOTÁ - CUENCA ALTA | 0 | 0 | 0 | 2024-12-16 | 0 | 0 | Omar Barragán-Dirección | Carlos Omar Barragán - Cristian Fiquitiva | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-9623665&g-recaptcha-response=03AFcWeA5_KWVSoDx3bgb-us4v4R9JsmDPhYVClUnU4XFgoBFgdEyVwJw3if37Nqx9slpVuqzAXlat85ge2zM81DImFN40wfaFRtGwIUTv95vyBDUUuRu9cs5NyaSL9xDhpyJG1RCXWIim4XA6k2TRWmvxBKUmlKcuS_jO-x5aiiUezuBTnUMprBDbQ9xF2uEKv5b_DXQ52oN4o7HDHYksvZh11Zcu4D60FhepSd9XBgpeI3glWzuiaAHzdmUgv343eyRZg4C-af_L55iY6WSGAwXvMkkGVtdxyNuiAUOAaWHv9qeIvxfe9azH8IczDFVDHV7_SNT_-qMb8udyNH5EzEttsot9aO8IfApQZLEPd1sz2SLzR84EZRcaKmi7QCmmG9-9iV-xNfwy9COM34uueth8ucIkKIUT0sV8Nehg7arn-PT57OzHnHyK9bSbHeM2vbBh4LbCJxwr4UGERqkkGqvhfjnvJ8JT6-xMeJtAlcVkcBX6hGTcbpMOeR-P7HKmeFswEr40ZRErudQxPhcnGYYJWTB1uCKy5rmmp5xMK5uFaMXPc3elIGVrkGUiGgwImXf0BDyX1sXNiv9qzKuVkCAjrhF58fPfSfFrFnANlLhiR9UHbKqdFAo4Es_QoOpGI8jVP0iDeWqA8i2eRMPpkSyikDaj0Tj65_cNPUuuvCVle0O3PUtQj1DwZSKIbBho5zqHlZcyGFPcvRAFIuU20_JRQ6nrUJ_TYQ | Se suspende el 20 de noviembre debido a que no ha sido posible la consecución de los permisos y se necesita tiempo de la fase 2 para adelantar ajustes a los diseños de acuerdo al caudal que dé en concesión la CAR, Se radico en financiera el acta Parcial No. 2 Se esta tramitando la certificación sanitaria ante la Secretaria de Salud | 2024-12-15 | 4599246816 | 183969872.64 | 4783216688.64 | En ejecución | 4783216688.64 | #REF! |  |  | No requiere |  | 2025-10-31
EPC-PDA-I-469-2023 | 184 | INTERVENTORÍA | INTERVENTORÍAS | INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA CONSTRUCCION SISTEMA DE ACUEDUCTO VEREDA LA GUANGUITA DEL MUNICIPIO DE CHOCONTA - CUNDINAMARCA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179205014 | 0 | 115108970 | 0 | 294313984 | CDR 7785 del 21/06/2019 CDR 13925 del 13/12/2022 | 0 | INTERVENTORÍA | N/A | CONTRATO-INTERVENTORÍA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | EPC-PDA-I-469-2023 | INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA CONSTRUCCION SISTEMA DE ACUEDUCTO VEREDA LA GUANGUITA DEL MUNICIPIO DE CHOCONTA - CUNDINAMARCA | 2023-07-18 | 2023-09-29 | 16 MESES | 2025-01-28 | SOCIEDAD TECNICA SOTA LTAD NIT 891101100-5 | BENJAMIN BARRERO ARCINIEGAS C.C 17045139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294313984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294313984 | 0 | 0 | 0 | SUSPENSIÓN No. 1 PRORROGA No. 1 A LA SUSP No. 1 SUSPENSIÓN No. 2 AMPLIACION 1 A LA SUSPENSION 2 AMPLIACION 2 A LA SUSPENSION 2 SUSPENSIÓN No. 3 | 18/12/2024 18/01/2024 08/03/2024 07/04/2024 07/05/2024 20/11/2024 | 1 MES 11 DÍAS 1 MES 1 MES 20 DIAS 60 DIAS | 28/02/2025 10/03/2025 10/04/2025 10/05/2025 30/05/2025 30/07/2025 | CHU-100007431 | 2024-04-06 | 2025-09-30 | N/A | N/A | N/A | CHU-100007431 | 2024-04-06 | 2028-05-30 | CHU-100007431 | 2025-05-30 | 2030-05-30 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2025-07-30 | 22.3333 | 100% DE LA FASE 1 EN EJECUCIÓN DE LA FASE 2 | 35% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.66269 | VIGENTE | Activos | En ejecución | N/A | N/A | 1 | Acta Parcial No. 1 Orden de Pago No. 240303 del 18/06/2024 | 0 | 0 | 294313984 | 0% | 294313984 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-12-16 | 0 | 0 | Omar Barragán-Dirección | Carlos Omar Barragán - Cristian Fiquitiva | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11363831&g-recaptcha-response=03AFcWeA6i8KtK-yYcjymQ-Mi7nwXgP56VFxToMIb7RcYcVhWHqZYkdtGWW1hytsq1lUlIpVowUu5DkCeNJvPQABboeDkgbuW2Jb9Xqn97WgIK_RMzxi7Gt2yZnEdrs74VsGRiGdwikMl2o3rIrC0J09bkgvMCkhXyz6IYDJBDrC2RxTAzHn_OXePu9J99lfS3XHuezDCcanIpEDVFwrYZkdNvKMdnykOH3lXqeG_xXViR_qJtBK4xsRzPkY4YTaEtPpNeS4PM4HgawVPQtqFHOzELfUd9c8IV7m66ICI05ZqDAaeIEvbgXZv7bArC8ph1aYb1Fa1TqUnT0hs5wLM3R9TLEDSwjenHAf_eqcJaPLfbbTVCUOEUThpdOraQ9y6meWn9jPVt4O6qOi_SglZc8e63W9O-NdU0H-Yqzni_0nkH_kHbK8p9VWsd4dSSjdVifyfh6ILYTLpg7STwpw9xHQOxQAQ8rBD1As9aM2hh3tId02YjeIeLAokDtFElN-UTZKd672st2GrOfLQ5bYmFRnnI9ijgY7wkRdzFmleie_2TOSaTeGjxPs_-uS3qyFmrTEsTthZiK4w0qKCOd_zJmWWBJ7y83Af6FiBG_kPpFVd2UEGF9r9v86DGzLJ85FX9QByEB1tKasInDCaj2xJJLBuV6B0XuFIGXGMPyWv7Ri6mshUc_B0XmrgGqF27zreASIMw9cOeQxb_fgBouCwrCqkzEtoy6u6GKw | Se suspende el 20 de noviembre debido a que no ha sido posible la consecución de los permisos y se necesita tiempo de la fase 2 para adelantar ajustes a los diseños de acuerdo al caudal que dé en concesión la CAR, Se radico en financiera el acta Parcial No. 2 Se esta tramitando la certificación sanitaria ante la Secretaria de Salud | 2024-12-15 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #REF! |  |  | No requiere
EPC-PDA-I-437-2019 | 185 | CUNDINAMARCA | INTERVENTORÍAS | INTERVENTORIA INTEGRAL A LA CONSTRUCCION DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO DE LOS CENTROS POBLADOS PALO GORDO, TAÜSAVÍTA Y SAN LUIS DEL MUNICIPIO DE UBATE - CUNDIÑAMÁRCA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 378405720 |  | 0 | INTERVENTORÍA | N/A | CONTRATO-INTERVENTORÍA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | EPC-PDA-I-437-2019 | INTERVENTORIA INTEGRAL A LA CONSTRUCCION DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO DE LOS CENTROS POBLADOS PALO GORDO, TAÜSAVÍTA Y SAN LUIS DEL MUNICIPIO DE UBATE - CUNDINAMARCA | 2019-12-31 | 2020-07-30 | 10 MESES | 2020-05-29 | CONSORCIO INTERUBATE 036 NIT. 901.351.518-7 | JORGE GOMEZ FALLA 72.007.216 DE BARRANQUILLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 378405720 | 0 | 71593375 | 0 | 0 | 449999095 | PRORROGA N 1 PRORROGA N 2 | 26/08/2021 26/11/2021 | 2 MESES 4 MESES | SUSPENSION Nº 1 REINICIO Nº 1 SUSPENSION Nº 2 REINICIO Nº 2 SUSPENSION Nº 3 | 12/04/2021 09/08/2021 25/10/2021 14/03/2022 21/06/2022 | CONDICIONADA 119 DIAS CONDICIONADA 140 DIAS CONDICIONADA | CONDICIONADA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-10-18 | 27 | 70% | 0% | 0% | 0% | 0% | 90% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.9753 | VENCIDO | En Liquidación | En liquidación | 0 | 0 | 5 | 1 2 3 4 5 | $90.476.807,65 $65.312.827,27 $82.341.084,67 $134.333.531,34 $32.534.934,57 | 404999185.5 | 44999909.5 | 90% | 44999909.5 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-12-16 | 0 | 0 | Omar Barragán-Dirección | Carlos Omar Barragán | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-15-10083488 | El dia 12/12/2024 se reenvia a la profesional Paula Acuña designada para las liquidaciones la informacion documental junto con los certificados debidamente firmados por el municipio. El dia 12/12/2024, Se remite certificados de funcionabilidad y restablecimiento del espacio publico a contratista de obra e interventoria con el fin de consolidar la documentacion y organizar con base a la lista de chequeo. | 2024-12-15 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #REF! |  |  | No requiere
EPC-CI-390-2021 | 186 | CUNDINAMARCA | INTERVENTORÍAS | INTERVENTORÍA INTEGRAL A LOS SIGUIENTES PROYECTOS: CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE ACUEDUCTO INTERVEREDAL VEREDAS SONSA, GUANGUITA ALTO Y BAJO, NEMOCONCITO Y TIBIA EN EL MUNICIPIO DE VILLAPINZON CUNDINAMARCA Y CONTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA VEREDA REATOVA SECTOR SAN PEDRO DEL MUNICIPIO DE VILLAPINZON, CUNDINAMARCA. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31474682 | 64511483 | 0 | 0 | 95986165 | CDR 10163 del 03/02/2021 CDR 10164 del 03/02/2021 CDR 14191 del 27/01/2023 | 0 | INTERVENTORÍA | RURAL | CONVENIO-INTERVENTORÍA | EPC-CI-390-2021 | INTERVENTORÍA INTEGRAL A LOS SIGUIENTES PROYECTOS: CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE ACUEDUCTO INTERVEREDAL VEREDAS SONSA, GUANGUITA ALTO Y BAJO, NEMOCONCITO Y TIBIA EN EL MUNICIPIO DE VILLAPINZON CUNDINAMARCA Y CONTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA VEREDA REATOVA SECTOR SAN PEDRO DEL MUNICIPIO DE VILLAPINZON, CUNDINAMARCA. | 2021-10-12 | 2022-04-01 | 7 MESES | 2022-10-30 | EMPRESA INMOBILIARIA Y DE SERVICIOS LOGISTICOS DE CUNDINAMARCA | YOLIMA MORA SALINAS GERENTE GENERAL | 89742949 | 2023-03-09 | 6243216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95986165 | PRORROGA N 1 PRORROGA N 2 PRORROGA N 3 PRORROGA N 4 PRORROGA N 5 | 9/03/2023 1/08/2023 1/11/2023 27/12/2023 02/08/2024 | 2 MESES 3 MESES 1 MES 2 MESES 3 MESES | SUSPENSIÓN N 1 PRO 1 SUS 1 PRO 2 SUS 1 SUSPENSION N2 SUSPENSION N 3 SUSPENSIÓN N 4 REINICIO No. 4 | 20/09/2022 19/10/2022 18/11/2022 7/06/2023 2/11/2023 27/12/2023 04/06/2024 | 1 MES 1 MES CONDICIONADA 1 MES 25 DIAS CONDICIONADA N/A | 100% | 90% | 1 | 2024-11-04 | 31.6 | VENCIDO | En proceso de Liquidación | N/A | 33-44-101221236 ANEXO 12 | 2022-04-01 | 2025-03-04 | EPC-CI-390-2021 | INTERVENTORÍA INTEGRAL A LOS SIGUIENTES PROYECTOS: CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE ACUEDUCTO INTERVEREDAL VEREDAS SONSA, GUANGUITA ALTO Y BAJO, NEMOCONCITO Y TIBIA EN EL MUNICIPIO DE VILLAPINZON CUNDINAMARCA Y CONTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA VEREDA REATOVA SECTOR SAN PEDRO DEL MUNICIPIO DE VILLAPINZON, CUNDINAMARCA. | 2021-10-12 | 2022-04-01 | 7 MESES | 2022-09-30 | INMOBILIARIA CUNDINAMARQUESA NIT: 830.021.022-5 | direcciontecnica@eic.gov.co | 0 | 0 | 0 | 0 | 95986165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95986165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33-44-1012212356 ANEXO 12 | 2022-04-01 | 2025-03-04 | N/A | N/A | N/A | 33-44-1012212356 ANEXO 12 | 2022-04-01 | 2027-10-04 | 33-44-1012212356 ANEXO 12 | 2022-10-30 | 2027-10-30 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2024-11-04 | 31.6 | 95% | 95% | 0% | 0% | 0% | 90% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.0443 | VENCIDO | En Liquidación | En liquidación | N/A | N/A | 2 | Acta Parcial No. 1 del 9/12/2023 Acta Parcial No. 2 del 15/08/2024 | $ 43.231.592,00 $ 35,163,379,00 | 78394971 | 17591194 | 81.67% | 17591194 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-12-16 | 0 | 0 | Omar Barragán-Dirección | Carlos Omar Barragán - Cristian Fiquitiva | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-12407970 | La interventoría se encuentra adelantando el acompañamiento de los procesos de liquidación de los contratos de obra, es necesario que se subsanen las observaciones existentes en los informes de interventoría y realizar la entrega de los informes finales. | 2024-12-15 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #REF! |  |  | No requiere
EPC-CI-403-2021 | 187 | CUNDINAMARCA | INTERVENTORÍAS | INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DEL CANAL NATURAL DE AGUAS LLUVIAS QUE ATRAVIESA LOS BARRIOS SANTA BÁRBARA, LUIS CARLOS GALAN, LAS QUINTAS Y BARRIO EL CENTRO DEL MUNICIPIO DE GUATAQUÍ - CUNDINAMARCA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 208661511 | 104650000 | 0 | 10344793 | 0 | 0 | 0 | 323656304 | CDR 9582 del 26/10/20 CDR 13976 17/12/22 CDR 16329 del 22/12/23 | 0 | INTERVENTORÍA | URBANO | CONVENIO-INTERVENTORÍA | EPC-CI-403-2021 | INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DEL CANAL NATURAL DE AGUAS LLUVIAS QUE ATRAVIESA LOS BARRIOS SANTA BÁRBARA, LUIS CARLOS GALAN, LAS QUINTAS Y BARRIO EL CENTRO DEL MUNICIPIO DE GUATAQUÍ - CUNDINAMARCA | 2021-11-12 | 2023-07-17 | 7 MESES | 2024-02-16 | EMPRESA INMOBILIARIA Y DE SERVICIOS LOGISTICOS DE CUNDINAMARCA | YOLIMA MORA SALINAS GERENTE GENERAL | 208661511 | 2023-03-10 | 10344793 | 0 | 2024-04-19 | 104650000 | 0 | 323656304 | 1 | 2024-04-19 | 6 meses | SUSP 1 AMPL 1 SUS 1 | 6/02/2024 21/03/2024 | 1 MES Y 15 DIAS 21 DIAS | 100% | 88.38% | 1.1212 | 2024-10-21 | 15.4 | VENCIDO | En proceso de Liquidación | N/A | 33-44-101221250 Anexo No. 6 | 2023-07-17 | 2025-02-21 | EPC-CI-403-2021 | INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DEL CANAL NATURAL DE AGUAS LLUVIAS QUE ATRAVIESA LOS BARRIOS SANTA BÁRBARA, LUIS CARLOS GALAN, LAS QUINTAS Y BARRIO EL CENTRO DEL MUNICIPIO DE GUATAQUÍ - CUNDINAMARCA | 2021-11-12 | 2023-07-17 | 7 MESES | 2024-02-16 | EMPRESA INMOBILIARIA Y DE SERVICIOS LOGISTICOS DE CUNDINAMARCA NIT. 830.021.022-3 | 0 | 0 | 323656304 | 0 | 0 | 219006304 | 2023-03-10 | 10344793 | 2024-04-19 | 104650000 | 334001097 | 1 | 2024-04-19 | SEIS (6) MESES | 1 PRO 1 SUSP 1 | 06/02/2024 21/03/2024 | 1 MES Y 15 DÍAS 21 DÍAS | 2024-10-21 | 33-44-101221250 Anexo No. 6 | 2023-07-17 | 2025-02-21 | 0 | 0 | 0 | 33-44-101221250 Anexo No. 6 | 2023-07-17 | 2027-10-21 | 33-44-101221250 Anexo No. 6 | 2024-02-14 | 2029-02-16 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 2024-10-21 | 15.4 | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 90% | 0% | 90% | 0% | 0% | 1.1212 | VENCIDO | En Liquidación | En liquidación | 0 | 0 | 3 | Acta Parcial No. 1 - 9/12/2023 Acta Parcial No. 2 - 21/08/2024 | $ 135.371.447,00 $ 53.986.629,23 | 189358047 | 144643050 | 56.69% | 144643050 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-12-16 | 0 | 0 | Omar Barragán-Dirección | Carlos Omar Barragán - Cristian Fiquitiva | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-12503568 | El dia 9 de diciembre se suscribio el acta de liquidación del convenio interadministrativo EPC-CI-007-2020, ahora solo esta pendiente avanzar con la liquidación del contrato de interventoría. La EIC tiene pendiente la actualización de Garantias del Contrato con el fin de estructurar la liquidación del contrato | 2024-12-15 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #REF! |  |  | No requiere
EPC-CI-008-2018 | 188 | GIRARDOT | ALTO MAGDALENA | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA CONTRATAR LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE DRENAJE PRINCIPAES Y COMPLEMENTARIAS QUE SOLUCIONEN EL PROBLEMA DE INUNDACIONES QUE SE PRESENTAN EN EL BARRIO PRIMERO DE ENERO DE GIRARDOT, EN ESPECIAL EN LAS MANZANAS 19, 20, 21, 22, 23 Y 24 DE DICHO BARRIO. | MDVP 0308 | 2018-09-19 | 2320 | 0 |  Construcción de 245,99 ml de redes de alcantarillado pluvial PVC 12".  Construcción de 185,33 ml de redes de alcantarillado pluvial PVC 14".  Construcción de 95,53 ml de redes de alcantarillado pluvial PVC 16".  Construcción de 118,85 ml de redes de alcantarillado pluvial PVC 18".  Construcción de 245,71 ml de redes de alcantarillado pluvial PVC Y PEAD 20".  Construcción de 80,31 ml de redes de alcantarillado pluvial PVC 24".  Construcción de 156,25 ml de redes de alcantarillado pluvial PVC 27".  Construcción de 58,2 ml de redes de alcantarillado pluvial PVC 39".  Construcción de 43,38 ml de redes de alcantarillado pluvial PVC 42".  Construcción de 147,35 ml de redes de alcantarillado pluvial PEAD 47".  Construcción de 541,77 ml de redes de alcantarillado pluvial PEAD55".  Construcción de 76,68 ml de redes de alcantarillado pluvial PVC 57".  Construcción de 29 pozos de alcantarillado pluvial y 16 cámaras de inspección.  Construcción de 58 sumideros laterales y transversales.  Con un total de redes de 1995,35 metros lineales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3098708191 | 2500000000 | 0 | 0 | 5598708191 | 5974 (23/10/2018) 5975 (23/10/2018) 14982 (15/06/2023) 14983 (15/06/2023) | 0 | ALCANTARILLADO | URBANO | CONVENIO | EPC-CI-008-2018 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA CONTRATAR LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE DRENAJE PRINCIPAES Y COMPLEMENTARIAS QUE SOLUCIONEN EL PROBLEMA DE INUNDACIONES QUE SE PRESENTAN EN EL BARRIO PRIMERO DE ENERO DE GIRARDOT, EN ESPECIAL EN LAS MANZANAS 19, 20, 21, 22, 23 Y 24 DE DICHO BARRIO. | 2018-11-09 | 2018-12-14 | 15 MESES | 2020-03-13 | Municipio de Girardot | alacaldia@girardot-cundinamarca.gov.co infraestructura@girardot-cundinamarca.gov.co | 5058136620 | 2024-04-15 | 2272000000 | 0 | N/A | 0 | 0 | 7330136620 | PRORROGA N 1 PRORROGA 2 | 7/10/2020 15/04/2024 | 7 meses 6 meses | SUSPENSIÓN 1 SUSPENSION N° 2 PRO 1 SUS 2 PRO 2 SUS 2 SUSPENSION N 3 PRO 1 SUS 3 PRO 2 SUS 3 PRO 3 SUS 3 PRO 4 SUS 3 PRO 5 SUS 3 PRO 6 SUS 3 PRO 7 SUS 3 PRO 8 SUS 3 PRO 9 SUS 3 PRO 10 SUS 3 PRO 11 SUS 3 PRO 12 SUS 3 PRO 13 SUS 3 PRO 14 SUS 3 PRO 15 SUS 3 | 8/04/2019 24/03/2020 25/04/2020 1/06/2020 20/04/2021 20/07/2021 20/12/2021 20/02/2022 20/05/2022 20/08/2022 20/11/2022 25/01/2023 25/03/2023 25/05/2023 25/07/2023 30/09/2023 30/11/2023 30/01/2024 30/03/2024 30/04/2024 | 4 MESES Y 12 DIAS 1 MES 1 MES Y 6 DIAS 7 DIAS 3 MESES 5 MESES 2 MESES 3 MESES 3 MESES 3MESES 2 MESES 6 DIAS 2 MESES 2 MESES 2 MESES 2 MESES Y 5 DIAS 2 MESES 2 MESES 2 MESES 1 MES 1 MES | 65% | 62.1% | 0.97859 | 2025-02-02 | 74.7333 | VIGENTE | En Ejecución | N/A | 25-45-101030120 SEGUROS DEL ESTADO | 2018-11-09 | 2023-06-09 | 655-2019 | CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE DRENAJE PRINCIPAES Y COMPLEMENTARIAS QUE SOLUCIONEN EL PROBLEMA DE INUNDACIONES QUE SE PRESENTAN EN EL BARRIO PRIMERO DE ENERO DE GIRARDOT, EN ESPECIAL EN LAS MANZANAS 19, 20, 21, 22, 23 Y 24 DE DICHO BARRIO. | 2019-04-03 | 2019-08-20 | 12 MESES | 2020-08-19 | UNION TEMPORAL GIRARDOT 2019 NIT: 901268792-4 | CESAR AUGUSTO CUELLAR DIAZ CC. 93.372.186 | 0 | 5049942357 | 0 | 0 | 5049942357 | 2024-04-15 | 2272000000 | 0 | 0 | 7321942357 | 1 2 | 15/09/2020 2/05/2024 | 3 MESES 6 MESES | 1 2 | 24/03/2020 20/04/2021 | 2 MESES Y 13 DIAS CONDICIONADO | 02/11/2020 CONDICIONADO | 25-44-101128473 SEGUROS DEL ESTADO | 2019-08-20 | 2021-11-04 | N/A | N/A | N/A | 25-44-101128473 SEGUROS DEL ESTADO | 2019-08-20 | 2024-05-04 | 25-44-101128473 SEGUROS DEL ESTADO | 2020-08-20 | 2025-08-20 | 25-44-101128473 SEGUROS DEL ESTADO | 2019-08-20 | 2022-05-04 | 25-40-101034830 | 2019-08-20 | 2021-05-04 | 2025-05-13 | 69.7667 | 73.51% | 0% | 73.51% | 0% | 0% | 61.47% | 0% | 61.47% | 0% | 0% | 0.92929 | VIGENTE | Activos | En ejecución | 0 | 0 | 5 | Acta Parcial No. 1 Orden de Pago No. 191474 del 11/12/2019 Acta Parcial No.2 Orden de Pago No. 200351 del 15/07/2020 Acta Parcial No.3 Orden de Pago No. 200458 del 08/09/2020 Acta Parcial No.4 Orden de Pago No. 200658 del 23/11/2020 Acta Parcial No.5 Orden de Pago No. 210539 del 28(/06/2021 | $1.106.127.094 $628.300.085 $1.424.174.587 $768.167.442 $573.985.829 | 4500755037 | 2821187320 | 61.47% | 2821187320 | N/A | EPC-CI-013-2019 | 2019-04-11 | 2019-04-30 | EMPRESA INMOBILIARIA Y DE SERVICIOS LOGISTICOS DE CUNDINAMARCA | 484276641 | 0 | RIO BOGOTÁ - CUENCA BAJA | 0 | 0 | 0 | 2024-12-16 | 0 | 0 | Omar Barragán-Dirección | Carlos Omar Barragán - Cristian Fiquitiva | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-12-8796781 | - Proyecto recibido en enero de 2024 en estado SUSPENDIDO con un avance del 61%, en proceso de trámite de adición y prorroga al convenio. - Se reinició el convenio en 17 de julio de 2024, pero hubo problemas con la actualización de pólizas del contrato derivado, logrando el reinicio de las obras el 12 de noviembre de 2024. - Al terminar la ejecución del proyecto se eliminaran las inundaciones del barrio en épocas de lluvias. - A la fecha se ejecutan actividades de excavaciones en vía, rellenos con recebo y subbase granular, se perfilo el canal y retiro de materiales a botadero autorizado. | 2024-12-03 | 7647178998 | 305887159.92 | 7953066157.92 | Suspendido | 7953066157.92 | #REF! |  |  | No requiere |  | 2025-03-30
EPC-CI-002-2022 | 189 | GRANADA | SUMAPÁZ | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA CONTRATAR EL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE LAS OBRAS DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE GRANADA – CUNDINAMARCA. | MDVP | 2022-07-01 | 2052 | 0 | Mejorar el funcionamiento del sistema de acueducto para garantizar la demanda del municipio correspondiente al periodo de diseño y cumplir con los parámetros del reglamento de agua potable y saneamiento básico – RAS, en cuanto a regulación de presiones mínimas y máximas y sectorización; Incrementar la continuidad del servicio de acueducto de un 85% a un 100% en el casco urbano del municipio; Optimización y reposición de 2.215 m de tubería de la red de distribución, remplazando aproximadamente el 45% de los tramos del sistema de acueducto del municipio; El proyecto pretender realizar el saneamiento de todas las descargas directas a las fuentes receptoras; Al separar los sistemas se pretende un mejor uso dela plata de tratamiento de agua residual; Con la separación de los sistemas de alcantarillado se evita el colapso de la tubería al recoger todo el caudal proveniente de la zona alta de la doble calzada | 0 | 0 | 0 | 898932239 | 0 | 0 | 0 | 1970000000 | 350000000 | 0 | 3218932239 | CDR 13042 11/08/2022 CDR 13043 11/08/2022 CDR 13045 11/08/2022 | 0 | ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO | URBANO | CONVENIO | EPC-CI-002-2022 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA CONTRATAR EL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE LAS OBRAS DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE GRANADA – CUNDINAMARCA. | 2022-10-14 | 2022-11-17 | 13 MESES | 2023-12-16 | MUNICIPIO DE GRANADA | JORGE ALBERTO SIERRA PADILLA C.C. 80.123.463 | 3218932239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3218932239 | PRORROGA N 1 | 2023-12-23 | 2 MESES | SUSPENSION N 1 SUSPENSION N 2 | 28/02/2023 22/03/2024 | 1 MES Y 14 DIAS CONDICIONADO | 85% | 85% | #VALUE! | CONDICIONADA | #VALUE! | VIGENTE | Suspendido | N/A | N/A | N/A | N/A | LP-069-2023 | CONSTRUCCION DE LAS OBRAS DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE GRANADA – CUNDINAMARCA, EN EJECUCION DEL CONVENIO N 002-202 SUSCRITO CON EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA SA ESP. | 2023-02-08 | 2023-04-17 | 10 MESES | 2024-02-16 | CONSORCIO PLAN GRANADA 2022 NIT. 901669926-5 | WILIAN GIOVANNY SUSATAMA OJEDA C.C.80664897 DE FUNZA | 1166376839.73 | 2052493048.84 | 0 | 0 | 3218869888.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3218869888.57 | PRORROGA 1 | 2024-01-10 | 1 MES | SUSPENSION 1 PRO 1 SUS 1 | 8/03/2024 8/04/2024 | 1 MES 3 MESES | 2024-07-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-10-10 | 18.0667 | 85% | 0% | 0% | 0% | 0% | 85% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.1236 | VENCIDO | Activos | Suspendido | 0 | 0 | 2 | 1 - 22/11/2023 2 - 13/03/2024 | $1.611.646.204,69 $1.147.287.512,13 | 2758933716.82 | 459936171.75 | 85.71% | 459936171.75 | N/A | EPC-PDA-I-243-2023 | 2023-04-04 | 2023-04-12 | CONSORCIO INTERREDES 2023 NIT. 9016965228 | 235440940 | 0 | RIO BOGOTÁ - CUENCA BAJA | 0 | 0 | 0 | 2024-12-16 | 0 | 0 | Omar Barragán-Dirección | Carlos Omar Barragán - Carol Bejarano | https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.4120908&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+ | Se radico el drive con la información de la lista de chequeo de la reformulación el 1 de noviembre de 2024, ante el mecanismo departamental | 2024-11-05 | 3454310828.57 | 138172433.1428 | 3592483261.7128 | En ejecución | 3592483261.7128 | #REF! | Sí | 1749219535 | MDVP | Se ha realizado reuniones para la verificación de la reformulación. Se le aclara al municipio que de no contar con los recursos, se debe reiniciar para terminar las obras y proceder a liquidar - Se han realizado mesas de trabajo conjuntas entre el contratista de obra, la interventoría, el municipio, el Mecanismo Departamental y EPC, donde se socializó la reformulación y se llevó a cabo la revisión documental. Está en revisión el componente hidráulico del alcantarillado sanitario, sobre el cual el profesional de la Ventanilla hizo observaciones el lunes 30 de septiembre de 2024. En diálogos con el contratista y la interventoría, se tiene proyectado remitir la subsanación de dichas observaciones el lunes 7 de octubre de 2024. | 2024-12-31
EPC-PDA-O-239-2022 | 190 | GUADUAS | BAJO MAGDALENA | OPTIMIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL CORREGIMIENTO DE PUERTO BOGOTÁ, MUNICIPIO DE GUADUAS CUNDINAMARCA | MVCT | 2020-01-02 | 8193 | 2125 | Con la ejecución del proyecto se busca mejorar las condiciones en la prestación del servicio de alcantarillado incrementando del 88% al 100%, beneficiando 8.193 habitantes actualmente. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4836536917 | No. 10226 del 11/02/2021 No. 10225 del 11/02/2021 No. 12782 ddel 27/05/2022 | 0 | ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y PTAP | RURAL | CONTRATO-DIRECTO | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | EPC-PDA-O-239-2022 | OPTIMIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL CORREGIMIENTO DE PUERTO BOGOTÁ, MUNICIPIO DE GUADUAS CUNDINAMARCA | 2022-04-22 | 2022-07-01 | 12 MESES | 2023-06-30 | CONSORCIO PUERTO BOGOTÁ 2022 901574584-0 | MARTA LUZ ROJAS VASQUEZ CC. 43618811 | 1974306173 | 2659552227 | 202678517 | 0 | 4836536917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4836536917 | NINGUNA | NINGUNA | NINGUNA | SUSPENSIÓN N 1 REINICIO N 1 SUSPENSIÓN N 2 SUSPENSIÓN N 3 PRO 1 SUS 3 PRO 2 SUS 3 PRO 3 SUS 3 PRO 4 SUS 3 | 2/08/2022 23/12/2022 10/05/2023 10/06/2023 31/07/2023 1/11/2023 20/01/2024 19/04/2024 | 1 MES 27 DIAS 18 DIAS 1 MES 52 DIAS 3 MES 80 DIAS 3 MESES 4 MESES | 2024-11-21 | 65-44-101212766 | 2022-07-01 | 2024-03-20 | 0 | 0 | 0 | 65-44-101212766 | 2022-07-01 | 2026-09-18 | 65-44-101212766 | 1707/2022 | 5 AÑOS | 0 | 0 | 0 | 65-40-101065621 | 2022-07-01 | 2023-09-14 | 2024-11-21 | 29.1333 | 19.19% | 47.5% | 0% | 0% | 0% | 19.19% | 47.5% | 0% | 0% | 0% | 1.0286 | VENCIDO | Activos | Suspendido | 0 | 0 | 2 | 1 2 | $596.018.412 $341.810.210 | 937828622 | 3898708295 | 19.39% | 3898708295 | N/A | EPC-PDA-I-241-2022 | 2022-05-10 | 2022-11-28 | GNG SERVICIOS DE INGENIERIA S.A.S NIT 901383717-3 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-12-16 | 0 | 0 | Omar Barragán-Dirección | Carlos Omar Barragán - Cristian Fiquitiva | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-21-22498 | Se recibio visto bueno al componente presupuestal del proyecto, se esta a la espera de firma de oficio remisorio por parte del Gerente de EPC | 2024-11-05 | 5213438715 | 208537548.6 | 5421976263.6 | En ejecución | 5421976263.6 | #REF! | Sí | 1854496070 | MVCT | Se han realizado mesas de trabajo, en donde se ha hecho la verificación de la documentación necesaria para la reformulación. El MVCT está en revisión definitiva del presupuesto para luego poder radicar la reformulación - Se han adelantado mesas de trabajo con MVCT, interventoría, contratista, municipio y EPC, donde se realizó la revisión documental de la lista de chequeo del MVCT, para el proceso de reformulación. El 17 de junio del 2024, se hace entrega del drive del componente presupuestal del proceso a la Ingeniera Maria Alejandra Castro del MVCT. Recibiendo observaciones a este componente hasta el día 06 de septiembre del 2024, las cuales fueron subsanadas el 18 de septiembre del 2024, sin tener a la fecha ningún tipo de observación u aprobación por parte del MVCT, manifestando estos que el especialista en presupuestos tiene bastante carga laboral. | 2025-03-30
EPC-CI-007-2020 | 191 | GUATAQUÍ | ALTO MAGDALENA | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA CONTRATAR LA CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DEL CANAL NATURAL DE AGUAS LLUVIAS QUE ATRAVIESA LOS BARRIOS SANTA BARBARA, LUIS CARLOS GALÁN, LAS QUINTAS Y BARRIO EL CENTRO DEL MUNICIPIO DE GUATAQUÍ — CUNDINAMARCA. | MDVP | 2019-06-13 | 1164 | 0 | Suministro llenado e instalación de bolsa muro de polietileno dimensiones 40 cm x 70 cm para la reconformación de la sección del canal Suministro e instalación de relleno con geocontenedor en geotextil de polipropileno de dimensiones 4.2 x 2.28 x 1.10 m Suministro e intalación de relleno de material tipo subbase y material proveniente de excavacion mecanicamente compactado para espalda y/o bancas del canal Instalación de empradización (Incluye semillas y tierra negra) Instalación de siembra de arbusto nativo vivero | 0 | 0 | 0 | 2424930397 | 1387650000 | 0 | 820157640 | 604000000 | 0 | 0 | 5236738037 | CDR 9580 CDR 9581 CDR 9667 | 0 | ALCANTARILLADO | RURAL | CONVENIO | EPC-CI-007-2020 | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA CONTRATAR LA CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DEL CANAL NATURAL DE AGUAS LLUVIAS QUE ATRAVIESA LOS BARRIOS SANTA BARBARA, LUIS CARLOS GALÁN, LAS QUINTAS Y BARRIO EL CENTRO DEL MUNICIPIO DE GUATAQUÍ — CUNDINAMARCA. | 2020-12-18 | 2021-02-16 | 13 MESES | 2022-03-15 | MUNICIPIO DE GUATAQUÍ NIT. 800.011.271-9 | ELVIN AUDIVER MOSQUERA PALACIOS ALCALDE | 2608268886 | 2022-12-30 | 572911703 | 0 | 2023-12-29 | 1495000000 | 0 | 4676180589 | Prórroga 1 Prórroga 2 | 15/12/2023 29/12/2023 | 4 meses 4 meses | SUSPENSIÓN N1 PRO 1 SUS 1 PRO 2 SUS 1 PRO 3 SUS 1 SUSPENSION N2 PRO 1 SUS 2 PRO 2 SUS 2 SUSPENSIÓN N3 PRO 1 SUS 3 | 17/03/2021 17/06/2021 17/09/2021 17/12/2021 04/04/2022 04/10/2022 04/12/2022 06/02/2024 21/03/2024 | 3 MESES 3 MESES 3 MESES 2 MESES 6 MESES 2 MESES 2 MESES 1 MES Y 15 DIAS 19 DIAS | 100% | 90% | 1.0639 | 2024-09-23 | 43.8333 | VENCIDO | Liquidado | N/A | N/A | N/A | N/A | No. 115 de 2023 | CONSTRUCCION MEJORAMIENTO Y ADECUACION DEL CANAL NATURAL DE AGUAS LLUVIAS QUE ATRAVIESA LOS BARRIOS SANTA BARBARA, LUIS CARLOS GALAN, LAS QUINTAS y BARRIO EL CENTRO DEL MUNICIPIO DE GUATAQUÍ – CUNDINAMARCA EN EL MARCO DEL CONVENIO EPC-CI-007-2020 CON LAS EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA E.P.C | 2023-05-12 | 2023-07-17 | 6 MESES | 2024-01-16 | CONSORCIO GUATA 2M&MG Nit 901.712.312-7 | ROSE MARY ZEQUEIRA ESPEJERO . 1.121.326.881 | 0 | 4676180589 | 0 | 0 | 3179289757.5 | 2024-01-15 | 1495000000 | 0 | 0 | 4674289757.5 | 1 | 2024-01-15 | 4 MESES | SUS 1 PRO 1 SUS 1 | 6/02/2024 21/03/2024 | 1 MES Y 15 DÍAS 21 DIAS | 2024-07-18 | 15-44-101281358 Anexo No. 10 | 2023-07-17 | 2024-11-18 | N/A | N/A | N/A | 15-44-101281358 Anexo No. 10 | 2023-07-17 | 2027-07-18 | 15-44-101281358 Anexo No. 10 | 2024-07-18 | 2029-07-18 | 0 | 0 | 0 | 15-40-101087918 | 2023-07-17 | 2024-07-21 | 2024-07-18 | 12.2333 | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 1.4114 | VENCIDO | En Liquidación | En liquidación | 0 | 0 | 5 | Acta Parcial No. 1 20/09/2023 Acta Parcial No. 2 14/11/2023 Acta Parcial No. 3 4/12/2023 Acta Parcial No. 4 1/03/2024 Acta parcial No. 5 20/05/2024 Acta Parcial Final | $ 631.357.945,00 $ 967.372.797,00 $ 802.470.553,00 $ 948.515.443,00 $ 857.151.019,00 $ 467.419.950,00 | 4674287707 | 2050.5 | 100% | 2050.5 | 2024-12-09 | EPC-CI-403-2021 | 2021-11-12 | 2023-07-17 | INMOBILIARIA DE CUNDINAMARCA | 208661511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-12-16 | 0 | Octubre de 2024 | Omar Barragán-Dirección | Carlos Omar Barragán - Cristian Fiquitiva | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11442775&g-recaptcha-response=03AFcWeA6RLfwP00W0ZgyI9jRnEeqvYvkdbZcA-QjheK7IUdkiRKKmDMwKPWut8BELx-NbDHZp2NOWikss5pD5haly0rjeSNst8tBHS99BnDnpoA-NHQXHvchjNYuLKFzYV3n9FqD8adUomNJtSkQFUtoSgE2l2L46s5BTjVEjoA8qdbvCECXsMOsxhUxIy3_mSZGbVsbQy1pkRpePYRiI_qsJZ2hAdnlJoPcAHfQu12CA_WPIIeuugliDYAY9z95ZEZxSPdI0hplvL8Ofgn51bKTm7ml3WqGuweKYxpkbrqB6RVwrPzbtR2ckoJBoHTYjtbQipMyjJLnmdqfbZdlcU402udjNjcDlVwwz1l5tgdB3qUxZ7FtF2LAAJtjEMd7KfnC5HIiHJzzlI0Hxo7FDMFfQ1fiY6cXVMDZrtZ0e0diRRiJZmZ3MMBzwDL52HUcDxDvQzp2KtVfj_RyOF4Qng4krpXcliTeEHXe8w8vWVFry5UaOJX3NZ-yxrlILxTYR5fQRj4tUbuD5h5_RVgdFN3wg6E-A-3BubNHWInooq13XSxmoSqmwXgGgJqoCV1XMcFKGnB2coPrZvICmXHRLf72rcIYIYkIFoLX7DtjS5XuFsVr9IXt-4qIcc6nvOgW2at_76rJlym7__6rZZnyrqnVKGDLZGnklprt7GyOWYLusFdckcwK1ei5jkGiuhEz75VLvRuxl3WVR | Convenio Liquidado Se esta tramitando en financiera el ultimo pago | 2024-12-15 | 5008290854.5 | 200331634.18 | 5208622488.68 | En ejecución | 5208622488.68 | #REF! |  |  | No requiere |  | 2024-09-30
EPC-CI-007-2019 | 192 | GUATAQUÍ | ALTO MAGDALENA | "AUNAR ESFUERZOS TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA CONTRATAR "LA CONSTRUCCIÓN PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL FASE I DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE GUATAQUÍ, CUNDINAMARCA" | MDVP 0004 | 2019-01-10 | 1487 | 150 | Sistema de alcantarillado sanitario - Construcción de 1.116 m de redes en tubería PVC de 6” - Construcción de 966 m de redes en tubería PVC de 8” - Construcción de 1.322 m de redes en tubería PVC de 10” - Construcción de 459 m de redes en tubería PVC de 12” - Construcción de 64 pozos de inspección en mampostería. Sistema de alcantarillado pluvial - Construcción de 75 m de redes en tubería PVC de 10” - Construcción de 90,65 m de redes en tubería PVC de 12” - Construcción de 68 m de redes en tubería PVC de 14” - Construcción de 261 ml de redes en tubería PVC de 16” - Construcción de 174 ml de redes en tubería PVC de 24” - Construcción de 334 ml de redes en tubería PVC de 30” - Construcción de 19 pozos de inspección en mampostería. - Construcción de sumideros laterales15 | 0 | 0 | 0 | 2150090829 | 4567000000 | 0 | 454487989 | 747000000 | 0 | 0 | 7918578818 | 6618 - 6619 21/01/2019 | 0 | ALCANTARILLADO | URBANO | CONVENIO | EPC-CI-007-2019 | "AUNAR ESFUERZOS TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA CONTRATAR "LA CONSTRUCCIÓN PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL FASE I DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE GUATAQUÍ, CUNDINAMARCA" | 2019-04-05 | 2019-04-23 | 15 MESES | 2020-07-22 | MUNICIPIO DE GUATAQUI R/L: JOSE EVARISTO ALBADAN CARDENAS CC. 11.307.257 DE GIRARDOT | ARQ. NELSON ROJAS arquitectorojass@gmail.com TEL: 31318640028 | 4575786293 | 2023-03-15 | 2509958888 | 0 | N/A | 0 | 0 | 7085745181 | PRORROGA N 1 PRORROGA N 2 | 26/02/2021 15/03/2023 | 4 MESES 6 MESES | SUSPNSION N° 1 REINICIO SUSPENSION N 2 SUSPENSIÓN N 3 SUSPENSIÓN N 4 PRO 1 SUS 4 PRO 2 SUS 4 PRO 3 SUS 4 PRO 4 SUS 4 PRO 5 SUS 4 PRO 6 SUS 4 PRO 7 SUS 4 PRO 8 SUS 4 PRO 9 SUS 4 | 24/07/2019 24/03/2020 19/03/2021 2/08/2021 3/11/2021 18/01/2022 18/04/2022 18/07/2022 18/09/2022 18/12/2022 30/01/2023 30/03/2023 14/05/2023 | 6 MESES Y 18 DIAS 2 MESES Y 28 DIAS 1 MES 3 MESES 2 MESES Y 15 DIAS 3 MESES 3 MESES 2 MESES 3 MESES 1 MES Y 12 DIAS 2 MESES 1 MES Y 15 DIAS 1 MES | 100% | 90% | 1.1701 | 2024-02-20 | 58.8 | VENCIDO | TERMINADO | N/A | 340-47-994000000039120 ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA | 2019-04-23 | 2024-06-26 | 137-2019 | CONSTRUCCIÓN PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL FASE I DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE GUATAQUÍ, CUNDINAMARCA" CONVENIO EPC-CI-007-2019 | 2019-06-28 | 2020-02-11 | 12 MESES | 2021-02-09 | UNION TEMPORAN PLAN MAESTRO 2019 RL: NATHALIA SANCHEZ URIBE NIT. 901295991-8 | JAIME GONZALEZ 3157613907 | 0 | 7085745181 | 0 | 0 | 4575624945 | 0 | 2509958888 | 0 | 0 | 7085583833 | PRORROGA 1 PRORROGA 2 | 2021-06-01 | 60 DIAS | 1 2 3 | 24/03/2020 24/04/2020 01/06/2020 20/12/2020 10/05/2021 10/11/2021 11/12/2021 11/01/2022 10/02/2022 16/01/2023 6/04/2023 6/05/2023 23/08/2023 7/10/2023 27/10/2023 24/02/2026 | 2 MESES Y 28 DIAS 1 MES 17 MESES Y 15 DIAS | 9/05/2021 9/06/2021 26/01/2023 20/02/2024 | GU077665 COFIANZA | 2020-02-11 | 2021-06-13 | GU077665 COFIANZA | 0 | 0 | GU077665 COFIANZA | 2020-02-11 | 2021-06-13 | GU077665 COFIANZA | 2020-02-11 | 2021-06-13 | GU077665 COFIANZA | 2020-02-11 | 2021-06-13 | RE005942 CONFIANZA | 2020-02-11 | 2021-06-13 | 2024-02-20 | 49 | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 89.99% | 0% | 89.99% | 0% | 0% | 1.2041 | VENCIDO | En Liquidación | En liquidación | 0 | 0 | 7 | 1 2 3 4 5 6 7 | $593.129.394 $1.015.035.457 $619.121.037 $1.890.764.917 $1.109.454.677 $609.381.046 $539.406.600 | 6376293129.67 | 709290703.33 | 89.99% | 709290703.33 | N/A | EPC-CI-099-2019 | 2019-06-25 | 2019-07-23 | EMPRESA INMOBILIARIA Y DE SERVICIOS LOGISTICOS DE CUNDINAMARCA NIT. 830.021.022-3 R.L.EDILBERTO SALAZAR GÓMEZ . C.C. 11.386.971 de Fusagasuga | 376832947.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-12-16 | 0 | Octubre de 2024 | Omar Barragán-Dirección | Carlos Omar Barragán | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-9309789 | En proceso de liquidación contrato Derivado | 2024-11-05 | 7797838103 | 311913524.12 | 8109751627.12 | En ejecución | 8109751627.12 | #REF! |  |  | No requiere |  | 2024-07-31
EPC-PDA-I-144-2023 | 193 | CUNDINAMARCA | INTERVENTORÍAS | INTERVENTORÍA INTEGRAL A CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA EL SECTOR DE VILLAS DE GRANADA, MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248612607 | 0 | 0 | 248612607 | CDP 12235 25/01/2022 | 0 | INTERVENTORÍA | N/A | CONTRATO-INTERVENTORÍA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2024-09-17 | 88415524 | Regalias Dpto $88.415.524 CDR 16419 28/12/2023 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | 2024-09-17 | TRES (3) MESES | N/A | N/A | N/A | 64.91% | 5339% | 0.8693 | 2025-01-13 | N/A | N/A | En Ejecución | N/A | Seguros del Estado Poliza No. 21-44-101405311 Anexo 9 | 2024-03-14 | 2025-01-13 | EPC-PDA-I-144-2023 | INTERVENTORÍA INTEGRAL A CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA EL SECTOR DE VILLAS DE GRANADA, MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ | 2023-02-28 | 2024-03-14 | 7 MESES | 2024-10-13 | ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCIONES SAS | MANUEL LEOPOLDO GÓNGORA SIERRA C.C. No. 19.254.016 de Bogotá D.C | 0 | 0 | 0 | 0 | 248612607 | 2023-12-29 | 88415524 | 0 | 0 | 337028131 | 1 | 2024-09-17 | TRES (3) MESES | 0 | 24/03/2020 24/04/2020 01/06/2020 20/12/2020 10/05/2021 10/11/2021 11/12/2021 11/01/2022 10/02/2022 16/01/2023 6/04/2023 6/05/2023 23/08/2023 7/10/2023 27/10/2023 24/02/2082 | 0 | 2025-01-13 | 21-44-101405311 ANEXO 9 | 2024-03-14 | 2025-01-13 | N/A | N/A | N/A | 21-44-101405311 ANEXO 9 | 2024-03-14 | 2029-01-13 | N/A | N/A | N/A | 21-44-101405311 ANEXO 9 | 2024-09-11 | 2030-01-13 | N/A | N/A | N/A | 2025-01-13 | 10.1667 | 64.91% | 0% | 64.91% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20,56%% | 0% | 0% | 0.8693 | VIGENTE | Activos | En ejecución | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 337028131 | 0% | 337028131 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-12-16 | 0 | 0 | Omar Barragán-Dirección | Carlos Omar Barragán - Carol Bejarano | https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.4355904&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+ | A la fecha se ejecutan las actividades de instalacion de tuberia, pozos y figuracion de hierro del muro para los pasos dirigidos. Se solicita a EPZ, interventoria y contratista de obra presentar solicitud de prorroga y/o suspension para proyectar y radicar a la direccion de gestion contractual de EPC. | 2024-12-15 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #REF! |  |  | No requiere
EPC-CI-003-2022 | 194 | LA MESA | TEQUENDAMA | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ACUEDUCTOS DE LA MESA Y ANAPOIMA CON EL NUEVO ESQUEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA EN GRANDES VOLÚMENES | MDVP | 2022-01-04 | 46202 | 0 | Obras de adecuación de las redes internas en la PTAP La Mesa que contempla: Cambio del alineamiento de la tubería de conducción de agua cruda de la concesión de La Mesa y de la tubería de conducción de agua cruda concesión Anapoima entrada a la PTAP. Instalación de macro medidores sobre cada una de las redes de conducción de agua cruda que llegan a la PTAP. Obras de adecuación en la estructura de aquietamiento de la PTAP Obras de Adecuación sobre las redes de conducción de agua tratada hasta la entrada a los tanques de distribución del acueducto del municipio de La Mesa Conexión a la red de distribución de agua tratada y reclorada del acueducto regional La Mesa Anapoima, que va desde la estructura de recloración hasta la entrada de cada uno de los tanques de distribución Conexión de la red de distribución de agua tratada que empata la red existente hacia el municipio de Anapoima | 0 | 0 | 0 | 2061056890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2061056890 | CDR 12250 y 12251 31/01/2022 | 0 | ACUEDUCTO | URBANO | CONVENIO | EPC-CI-003-2022 | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA CONTRATAR LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ACUEDUCTOS DE LA MESA Y ANAPOIMA CON EL NUEVO ESQUEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA EN GRANDES VOLÚMENES | 2022-10-14 | 2022-12-06 | 9 MESES | 2023-09-05 | MUNICIPIO DE LA MESA | alcaldia@lamesa-cundinamarca.gov.co | 2061056890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2061056890 | PRORROGA N° 1 PRORROGA N° 2 | 5/09/2023 07/07/2024 | 6 MESES 5 MESES | SUSPENSION N° 1 REINICIO N° 1 | 28/11/2023 09/04/2024 | CONDICIONADO | 96% | 58.5% | 1 | 2024-12-16 | 24.7 | VENCIDO | En Ejecución | N/A | N/A | N/A | N/A | CO161 de 2023 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ACUEDUCTOS DE LA MESA Y ANAPOIMA CON EL NUEVO ESQUEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA EN GRANDES VOLÚMENES | 2023-05-12 | 2023-07-17 | 6 MESES | 2024-03-16 | CONSORCIO OPTIMIZACIÓN 2023 | Orlando Cardenas Burbano ocardenas@agua-red.com | 1993913613 | 0 | 0 | 0 | 1993913613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1993913613 | 1 2 3 | 16/07/2024 20/09/2024 12/11/2024 | DOS (2) MESES CICUENTA Y DOS (52) DÍAS DOS (2) MESES | SUSPENSION N° 1 PRORROGA 1 A LA SUSPENS 1 PRORROGA 2 A LA SUSPENS 1 PRORROGA 3 A LA SUSPENS 1 PRORROGA 4 A LA SUSPENS 1 PRORROGA 5 A LA SUSPENS 1 PRORROGA 6 A LA SUSPENS 1 | 22/11/2023 06/12/2023 19/01/2024 05/02/2024 04/03/2024 03/04/2024 03/05/2024 | 15 DÍAS 45 DÍAS 15 DÍAS 30 DÍAS 30 DÍAS 30 DÍAS 24 DÍAS | 15/01/2024 16/03/2024 31/03/2024 30/04/2024 04/06/2024 27/06/2024 21/07/2024 | ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA 600-47-994000068667 Anexo 3 | 2023-05-12 | 2025-01-22 | 0 | 0 | 0 | ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA 600-47-994000068667 Anexo 3 | 2023-05-12 | 2027-09-22 | ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA 600-47-994000068667 Anexo 3 | POR 5 AÑOS A PARTIR DEL ACTA DE RECIBO FINAL | POR 5 AÑOS A PARTIR DEL ACTA DE RECIBO FINAL | 0 | 0 | 0 | ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA 600-74-994000010779 Anexo 3 | 2024-07-22 | 2024-09-22 | 2025-01-12 | 18.1667 | 96% | 96% | 0% | 0% | 0% | 90% | 90% | 0% | 0% | 0% | 0.95046 | VIGENTE | Activos | En ejecución | 0 | 0 | 0 | Acta Parcial No. 1 Orden de Pago No. 240431 del 05/09/2024 Acta Parcial No. 2 Orden de Pago No. 240535 del 16/10/2024 Acta Parcial No. 3 Orden de Pago No. del | $ 662.334.844,00 $ 503.834.496,00 $ 626.390.069,00 | 1792559408 | 201354205 | 89.9% | 201354205 | N/A | EPC-PDA-I-152-2023 | 2023-02-08 | 2023-07-17 | MELISSA RODRIGUEZ SANCHEZ Consorcio Cundinamarca E&H consorcioaguascun@gmail.com | 141818607 | 0 | RIO BOGOTÁ - CUENCA BAJA | 0 | 0 | 0 | 2024-12-16 | 0 | 0 | Omar Barragán-Dirección | Carlos Omar Barragán - Cristian Fiquitiva | https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.4122739&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+ | El contrato se encuentra en ejecución, sin embargo, el operador de la planta solicitó la instalación de unos accesorios que permitan mantener el flujo de agua hacia el municipio de Anapoima, en caso de presentarse una eventualidad en la planta, lo cual genera la necesidad de realizar la fabricación de algunos accesorios que toman un tiempo adicional, es por esto que se realizó la prorroga No. 3 al contrato de Obra | 2024-11-20 | 2135732220 | 85429288.8 | 2221161508.8 | Suspendido | 2221161508.8 | #REF! |  |  | No requiere |  | 2024-12-31
EPC-CI-003-2019 | 195 | MACHETÁ | ALMEIDAS | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA CONTRATATAR "LA TERMINACION CONSTRUCCION ACUEDUCTO INTERVEREDAL SOLANA, GAZUCA ALTO, GAZUCA BAJO, MULATA ALTO, MULATA BAJO, SAN LUIS, SAN JOSE Y SECTOR LAGUNITAS, MUNICIPIO DE MACHETÁ - CUNDINAMARCA FASE II". | MVCT | 7323-2-39788 29/05/2013 REFORMULACION MVCT 2018EE0061420 2/08/2019 | 578 | 407 | El proyecto de TERMINACION CONSTRUCCION ACUEDUCTO INTERVEREDAL SOLANA, GAZUCA ALTO, GAZUCA BAJO, MULATA ALTO MULATA BAJO, SAN LUIS, SAN JOSE Y SECTOR LAGUNITAS, MUNICIPIO DE MACHETA - CUNDINAMARCA FASE II, se instalaran 31.251 ml de diferentes tuberías de PVC, que efectuara el suministro de agua potable a las veredas Solana, Gazuca alto, Gazuca bajo, Mulata alto, Mulata bajo, San Luis, San José y Sector Lagunitas, Municipio de Macheta - Cundinamarca, con sus obras civiles que garanticen técnicamente su funcionamiento. Por otra parte, se efectuará la conexión de 407 acometidas, que sumadas a las 162 construidas nos cumplirá la meta de 569 acometidas rurales. | 0 | 222032112 | 0 | 727967888 | 0 | 1886417106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2836417106 | 990 16/06/2013 5651 17/08/2018 CDF 23 17/08/2018 | 0 | ACUEDUCTO | RURAL | CONVENIO | EPC-CI-003-2019 | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA CONTRATATAR "LA TERMINACION CONSTRUCCION ACUEDUCTO INTERVEREDAL SOLANA, GAZUCA ALTO, GAZUCA BAJO, MULATA ALTO, MULATA BAJO, SAN LUIS, SAN JOSE Y SECTOR LAGUNITAS, MUNICIPIO DE MACHETÁ - CUNDINAMARCA FASE II". | 2019-02-26 | 2019-03-19 | 11 MESES | 2020-02-18 | MUNICIPIO DE MACHETÁ NIT: 899.999.401-1 R/L: RAFAEL MAURICIO FORERO BRICEÑO CC: 3.091.338 DE MACHETA | 0 | 2836417106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2836417106 | PRORROGA N 1 PRORROGA N 2 | 12/01/2021 12/07/2021 | 3 meses 3 meses | SUSPENSION Nº 1 REINICIO Nº 1 SUSPENSION Nº 2 PRORROGA Nº 1 DE LA SUSPENSION Nº 2 PRORROGA Nº 2 DE LA SUSPENSION Nº 2 SUSPENSION Nº 3 PRORROGA Nº 1 DE LA SUSPENSION Nº 3 PRORROGA Nº 2 DE LA SUSPENSION Nº 3 SUSPENSION Nº 4 PRORROGA Nº 1 DE LA SUSPENSION Nº 4 PRORROGA Nº 2 DE LA SUSPENSION Nº 4 PRORROGA Nº 3 DE LA SUSPENSION Nº 4 PRORROGA Nº 4 DE LA SUSPENSION Nº 4 PRORROGA Nº 5 DE LA SUSPENSION Nº 4 PRORROGA Nº 6 DE LA SUSPENSION Nº 4 PRORROGA Nº 7 DE LA SUSPENSION Nº 4 | 02/07/2019 02/07/2019 25/03/2020 24/04/2020 01/06/2020 19/03/2021 19/04/2021 19/05/2021 27/09/2021 27/10/2021 27/01/2022 25/03/2022 18/05/2022 27/10/2021 27/10/2022 27/10/2022 | CONDICIONADA 230 DIAS TREINTA (30) DIAS TREINTA Y SIETE (37) DIAS TREINTA (30) DIAS UN (01) MES UN (01) MES UN (01) MES UN (01) MES DOS (02) MESES DOS (02) MESES TRES (03) MESES DOS (02) MESES Un (01) MES Veinte (20) Dias 18/11/2022 | 100% | 100% | 1.556 | 2022-11-27 | 44.9667 | VENCIDO | En proceso de Liquidación | N/A | 360-47-994000019262 | 2019-02-26 | 2020-05-26 | 122-2019 | CONTRATAR "LA TERMINACION CONSTRUCCION ACUEDUCTO INTERVEREDAL SOLANA, GAZUCA ALTO, GAZUCA BAJO, MULATA ALTO, MULATA BAJO, SAN LUIS, SAN JOSE Y SECTOR LAGUNITAS, MUNICIPIO DE MACHETÁ - CUNDINAMARCA FASE II". | 2019-06-26 | 2020-02-16 | 8 MESES | 2020-10-15 | PRANO S.A.S NIT.: 900.369.368-4 R.L: CARLOS ADOLFO REYES RAMIREZ CC.: 80.013.048 de Bogotá | AVENIDA CALLE 24 N° 51-40 OFICINA 505 TEL. 6227070 32088822466 EMAIL. administrativo@pranoingenieros.com | 2836331129 | 0 | 0 | 0 | 2836331129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2836331129 | PRORROGA Nº 1 PRORROGA Nº 2 | 29/01/2019 25/05/2021 | DOS (02) MESES TRES (03) MESES | SUSPENSION Nº 1 PRORROGA Nº 1 DE LA SUSPENSION Nº 1 PRORROGA Nº 2 DE LA SUSPENSION Nº 1 SUSPENSION Nº 2 PRORROGA Nº 1 DE LA SUSPENSION Nº 2 PRORROGA Nº 2 DE LA SUSPENSION Nº 2 SUSPENSION Nº 3 PRORROGA Nº 1 DE LA SUSPENSION Nº 3 | 24/03/2020 25/04/2020 01/06/2020 19/03/2021 19/04/2021 19/05/2021 27/09/2021 27/10/2021 | TREINTA (30) DIAS TREINTA Y OCHO (38) DIAS TREINTA (30) DIAS TREINTA (30) DIAS TREINTA (30) DIAS TREINTA (30) DIAS TREINTA (30) DIAS NOVENTA (90) DIAS | 2022-11-30 | 25-44-10131503 | 2019-06-26 | 2020-06-06 | N/A | N/A | N/A | 25-44-10131503 | 2019-06-26 | 2023-02-26 | 25-44-10131503 | 5 AÑOS DESPUES DEL ACTA DE TERMINACION | 5 AÑOS DESPUES DEL ACTA DE TERMINACION | 0 | 0 | 0 | 25-40-101035567 | 2019-06-26 | 2020-06-26 | 2022-11-30 | 33.9333 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 90% | 90% | 0% | 0% | 0% | 1.7338 | VENCIDO | En Liquidación | En liquidación | 0 | 0 | 3 | $955.413.407 $1.260.629.611 $336.496.397 | 2552539415 | 2836331129 | 0 | 100% | 0 | N/A | EPC-CI-099-2019 | 2019-06-25 | 2019-07-23 | EMPRESA INMOBILIARIA Y DE SERVICIOS LOGISTICOS DE CUNDINAMARCA NIT. 830.021.022-3 R.L.EDILBERTO SALAZAR GÓMEZ . C.C. 11.386.971 de Fusagasuga | 249150083.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-12-16 | 0 | No cuenta | Omar Barragán-Dirección | Carlos Omar Barragán | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-9305311 | El dia 9 /12/2024 se realizo reunion virtual con contratista de obra, interventoria, secretaria de obras publicas,alcalde Municipal, supervision de EPC, aseosres juridicos del Municipio para hacer seguimieento al estado proceso de liquidacion y generar compromisos. | 2024-12-15 | 3548585399 | 141943415.96 | 3690528814.96 | En liquidación | 3690528814.96 | #REF! |  |  | No requiere |  | 2022-11-30
EPC-PDA-I-409-2021 | 196 | CUNDINAMARCA | INTERVENTORÍAS | INTERVENTORÍA INTEGRAL AL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO SANITARIO FASE III ETAPA I DEL MUNICIPIO DE RICAURTE CUNDINAMARCA. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 721430836 |  | 0 | INTERVENTORÍA | URBANO | CONTRATO-INTERVENTORÍA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | EPC-PDA-I-409-2021 | INTERVENTORÍA INTEGRAL AL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO SANITARIO FASE III ETAPA I DEL MUNICIPIO DE RICAURTE CUNDINAMARCA. | 2021-12-02 | 2021-02-28 | 14 MESES | 2023-03-27 | GNG SERVICIOS DE INGENIERIA S.A.S NIT 901383717-3 | JORGE GOMEZ FALLA CC 72007216 | 0 | 721430836 | 0 | 0 | 721430836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 721430836 | PRORROGA N 1 | 2023-05-02 | 4 MESES | SUSPENSIÓN N 1 SUSPENSION N 2 | 24/03/2020 24/04/2020 01/06/2020 20/12/2020 10/05/2021 10/11/2021 11/12/2021 11/01/2022 10/02/2022 16/01/2023 6/04/2023 6/05/2023 23/08/2023 7/10/2023 27/10/2023 24/02/2115 | 14 DÍAS 12 DIAS | 11/05/2023 23/05/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-09-23 | 31.2333 | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 89.92% | 0% | 89.92% | 0% | 0% | 1.4803 | VENCIDO | En Liquidación | En liquidación | 0 | 0 | 10 | 10 | 648782750.81 | 648782750.81 | 72648085.19 | 89.93% | 72648085.19 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-12-16 | 0 | 0 | Omar Barragán-Dirección | Carlos Omar Barragán | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-15-12272760 | El contratista atendio los requerimientos del municipio en el mes de agosto, se esta adelantando proceso de recibo y tramite de liquidación | 2024-10-09 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #REF! |  |  | No requiere
EPC-PDA-I-241-2022 | 197 | CUNDINAMARCA | INTERVENTORÍAS | INTERVENTORÍA A LA OPTIMIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL CORREGIMIENTO DE PUERTO BOGOTÁ, MUNICIPIO DE GUADUAS CUNDINAMARCA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 376901798 |  | 0 | INTERVENTORÍA | RURAL | CONTRATO-INTERVENTORÍA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | EPC-PDA-I-241-2022 | INTERVENTORÍA A LA OPTIMIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL CORREGIMIENTO DE PUERTO BOGOTÁ, MUNICIPIO DE GUADUAS CUNDINAMARCA | 2022-05-10 | 2022-11-28 | 13 MESES | 2023-07-30 | GNG SERVICIOS DE INGENIERIA S.A.S NIT 901383717-3 | JORGE GOMEZ FALLA CC 72007216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 376901798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 376901798 | NINGUNA | NINGUNA | NINGUNA | SUSPENSIÓN N 1 REINICIO N 1 SUSPENSIÓN N 2 SUSPENSIÓN N 3 PRO 1 SUS 3 PRO 2 SUS 3 PRO 3 SUS 3 | 2/08/2022 23/12/2022 10/05/2023 10/06/2023 31/07/2023 1/11/2023 20/01/2024 | 1 MES 27 DIAS 18 DIAS 1 MES 52 DIAS 3 MES 80 DIAS 3 MESES | 2024-08-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-08-22 | 21.1 | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 19.19% | 48% | 0% | 0% | 0% | 1.1833 | VENCIDO | Activos | Suspendido | 0 | 0 | 2 | 1 2 | $46.434.202 $26.647.046 | 73081248 | 303820550 | 19.39% | 303820550 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-12-16 | 0 | 0 | Omar Barragán-Dirección | Carlos Omar Barragán - Cristian Fiquitiva | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=22-15-12919116 | A la espera de la culminación del proceso de reformulación, para reiniciar el proyecto | 2024-11-05 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #REF! |  |  | No requiere
EPC-CI-005-2023 | 198 | NARIÑO | ALTO MAGDALENA | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA EJECUTAR EL PROYECTO CONSTRUCCION DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DENOMINADO LA POLA DEL MUNICIPIO DE NARIÑO - CUNDINAMARCA | MDVP | 2022-12-05 | 730 | 0 | Construcción, transporte y puesta en operación de un tanque de almacenamiento de agua potable de longitud =10m, altura 3 volimen util 290m3, en laminas de resinas poliester reforzadas con fibras de vidrio construido sobre base plana Tuberia y accesorios para la red de conducción del sistema de acueducto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292970122 | 619000000 | 0 | 0 | 911970122 | CDR 14626 del 10/05/2023 CDR 14627 del 10/05/2023 | 0 | ACUEDUCTO | RURAL | CONVENIO | EPC-CI-005-2023 | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA EJECUTAR EL PROYECTO COSTRUCCION DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DENOMINADO LA POLA DEL MUNICIPIO DE NARIÑO - CUNDINAMARCA | 2023-06-22 | 2023-07-12 | 7 MESES | 2024-02-11 | MUNICIPIO DE NARIÑO NIT: 890.680.390-3 | alcalde@narino-cundinamarca.gov.co | 911970122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 911970122 | PRÓRROGA No. 1 PRÓRROGA No. 2 | 28/12/2023 23/09/2024 | 6 MESES 3 MESES | SUSPENSION N 1 Prorroga 1 a la Suspensión 1 | 17/05/2024 17/06/2024 | 1 MES 1 MES | 39.34% | 28.34% | 0.95264 | 2025-01-11 | 18.3 | VIGENTE | En Ejecución | N/A | N/A | N/A | N/A | 178-2023 | CONSTRUCCION DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DENOMINADO LA POLA DEL MUNICIPIO DE NARIÑO - CUNDINAMARCA | 2023-11-03 | 2024-08-05 | 4 MESES | 2024-12-04 | UNIÓN TEMPORAL TANQUE LA POLA NIT. 901.839.920-1 | DAVID FERNANDO SAAVEDRA 3132715925 | 909214710 | 0 | 0 | 0 | 909214710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 909214710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-12-04 | CBC-100052428 | 2023-11-05 | 2025-04-05 | N/A | N/A | N/A | CBC-100052428 | 2024-08-05 | 2027-12-05 | CBC-100052428 | 2024-12-05 | 2029-12-05 | N/A | N/A | N/A | CBC-100009379 | 2023-11-05 | 2024-12-05 | 2024-12-04 | 4.0333 | 39% | 39% | 0% | 0% | 0% | 28.34% | 28.34% | 0% | 0% | 0% | 1.0992 | VENCIDO | Activos | En ejecución | 0 | 0 | 1 | Acta Parcial No. 1 Orden de pago No. 240541 del 16/10/2024 | 257686876 | 257686876 | 651527834 | 28.34% | 651527834 | N/A | EPC-PDA-I-508-2023 | 2023-11-02 | 2024-08-05 | GEOSYGMA INGENIERÍA SAS | 72890000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-12-16 | 0 | 0 | Omar Barragán-Dirección | Carlos Omar Barragán - Cristian Fiquitiva | https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ProcedureEdit/View?ProfileName=CCE-16-Servicios_profesionales_gestion&PPI=CO1.PPI.25738355&DocUniqueName=Consulta&DocTypeName=NextWay.Entities.Marketplace.Tendering.ProcedureRequest&ProfileVersion=7&DocUniqueIdentifier=CO1.BDOS.4609201&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fBuyerDossierWorkspace%2fIndex%3fallWords2Search%3depc-ci%26createDateFrom%3d22%2f12%2f2022+20%3a22%3a02%26createDateTo%3d22%2f06%2f2023+20%3a22%3a02%26filteringState%3d0%26sortingState%3dLastModifiedDESC%26showAdvancedSearch%3dFalse%26showAdvancedSearchFields%3dFalse%26folderCode%3dALL%26selectedDossier%3dCO1.BDOS.4609201%26selectedRequest%3dCO1.REQ.4713724%26&prevCtxLbl=Procesos+de+la+Entidad+Estatal | A la fecha no se ha realizado un avance significativo en la ejecución del contrato de obra, esto debido a que el contratista se encuentra en el proceso de fabricación del tanque el cual es prefabricado y equivale a un 40% aproximadamente, se plantea la necesidad de prorrogar por un plazo adicional al contrato. | 2024-11-20 | 982104710 | 39284188.4 | 1021388898.4 | Por iniciar | 1021388898.4 | #REF! |  |  | No requiere |  | 2025-01-30
EPC-PDA-I-243-2023 | 199 | CUNDINAMARCA | INTERVENTORÍAS | INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA CONSTRUCCION DE LAS OBRAS DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE GRANADA CUNDINAMARCA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235440940 |  | 0 | INTERVENTORÍA | N/A | CONTRATO-INTERVENTORÍA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | EPC-PDA-I-243-2023 | INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA CONSTRUCCION DE LAS OBRAS DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE GRANADA CUNDINAMARCA | 2023-04-04 | 2023-04-12 | 11 MESES | 2024-03-11 | CONSORCIO INTERREDES 2023 NIT. 9016965228 | LADY MERCEDES AGUIRRE ORTIZ C.C.1022347445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235440940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235440940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24/03/2020 24/04/2020 01/06/2020 20/12/2020 10/05/2021 10/11/2021 11/12/2021 11/01/2022 10/02/2022 16/01/2023 6/04/2023 6/05/2023 23/08/2023 7/10/2023 27/10/2023 24/02/2130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-03-11 | 11.1333 | 13% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.8383 | VENCIDO | Activos | En ejecución | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235440940 | 0% | 235440940 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-12-16 | 0 | 0 | Omar Barragán-Dirección | Carlos Omar Barragán - Carol Bejarano | https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.4760673&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+ | Se radico el drive con la información de la lista de chequeo de la reformulación el 1 de noviembre de 2024, ante el mecanismo departamental | 2024-11-05 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #REF! |  |  | No requiere
EPC-PDA-I-357-2023 | 200 | INTERVENTORÍA | INTERVENTORÍAS | INTERVENTORÍA AL MEJORAMIENTO DEL CANAL DE AGUAS LLUVIAS ENTRE LA CARRERA 4 HASTA LA CARRERA 2 EN EL MUNICIPIO DE UBATÉ - CUNDINAMARCA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 103949591 | 0 | 0 | 0 | 10707444 | 0 | 0 | 114657035 | CDR 13050 del 11/08/2022 CDR 16244 del 15/12/2023 | 0 | INTERVENTORÍA | N/A | CONTRATO-INTERVENTORÍA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | EPC-PDA-I-357-2023 | INTERVENTORÍA AL MEJORAMIENTO DEL CANAL DE AGUAS LLUVIAS ENTRE LA CARRERA 4 HASTA LA CARRERA 2 EN EL MUNICIPIO DE UBATÉ - CUNDINAMARCA | 2023-05-31 | 2024-04-30 | 6 MESES | 2024-10-29 | CONSORCIO H2O UBATE NIT.901715787-5 | WILLIAM NIVALDO USCATEGUI C.C. 79367403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103949591 | 6/05/2024 CDR 16244 15/12/2023 | 10707444 | 0 | 0 | 114657035 | NINGUNA | NINGUNA | NINGUNA | 0 | 0 | 0 | 2024-10-29 | 33-44-101239119 | 2023-05-31 | 2024-03-31 | N/A | N/A | N/A | 33-44-101239119 | 2023-05-31 | 2026-12-01 | 33-44-101239119 | 2023-11-02 | 2028-12-01 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | POR INICIAR | #VALUE! | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | #VALUE! | VIGENTE | Activos | En ejecución | 0 | 0 | 2 | Acta Parcial No. 1 Orden de Pago No. 240453 del 17/09/2024 Acta Parcial No. 2 Orden de Pago No. XXXXXX del | $ 59.988.561,00 $ 43.202.771,00 | 103191332 | 11465703 | 90% | 11465703 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-12-16 | 0 | 0 | Omar Barragán-Dirección | Carlos Omar Barragán - Cristian Fiquitiva | https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/Update?ProfileName=CCE-20-Concurso_Meritos_Sin_Lista_Corta_1Sobre&PPI=CO1.PPI.23694665&DocUniqueName=ContratoDeCompra&DocTypeName=NextWay.Entities.Marketplace.Tendering.ProcurementContract&ProfileVersion=2&DocUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.4926974&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+ | Interventoria se encuentra al dia en informes y seguimiento del proyecto, se encuentra realizando el acompañamiento al proceso de entrega al municipio. | 2024-11-20 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #REF! |  |  | No requiere
EPC-CI-054-2015 | 201 | NILO | ALTO MAGDALENA | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL CENTRO NUCLEADO LA ESMERALDA DEL MUNICIPIO DE NILO | AGUAS DE MANIZALES 1110 - 0796 | 2015-07-14 | 864 | 864 | Construcción del sistema de alcantarillado sanitario en el centro nucleado La Esmeralda del Municipio de Nilo, Cundinamarca, Cumpliendo con los lineamientos establecidos en el Reglamento tecnico del sector agua potable y saneamiento basico - RAS. - Eliminar las conexiones sanitarias al sistema de alcantarillado pluvial. - Conectar el nuevo sistema a una PTAR, construida por el Municipio. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237261372 | 2068916513 | 0 | 0 | 3306177885 | USO: 336-2015 14/08/2015 USO: 337-2015 14/08/20151775 05/08/2015 $1.955.595.019 2 05/08/2015 $1.000.000.000 | 0 | ALCANTARILLADO | RURAL | CONVENIO | EPC-CI-054-2015 | AUNAR ESFUERZOS PARA CONTRATAR LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL CENTRO NUCLEADO LA ESMERALDA DEL MUNICIPIO DE NILO - CUNDINAMARCA. | 2015-06-24 | 2015-08-26 | 10 MESES | 2016-06-25 | MUNICIPIO DE NILO NIT: 899,999,707-8 | SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA VICTOR AMADO TEL. 3138798039 | 2759177865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2759177865 | PRORROGA 1 PRORROGA N 2 | 26/07/2017 1/09/2020 | 8 MESES 3 MESES | SUSPENSIÓN N° 1 PRÓRR 1 A SUSP 1 REINICIO ANTICIPADO PRORR 2 A LA SUS 1 PRORRO 3 A LA SUSP 1 REINICIO SUSPENSIÓN No. 2 PRORROGA No. 1 A LA SUSP. No. 2 REINICIO SUSPENSION N° 3 REINICIO SUSPENDIDO N° 4 PROR 1 SUS 4 PRO 2 SUS 4 REINICIO ANTICIPADO SUSPENSION SUSPENSIÓN N 5 PRO 1 SUS 5 PRO 2 SU 5 PRO 3 SUS 5 PRO 4 SUS 5 PRO 5 SUS 5 PRO 6 SUS 5 PRO 7 SUS 5 PRO 8 SUS 5 | 04/01/2016 04/04/2016 7/06/2016 1/07/2016 30/09/2016 28/02/2017 27/07/2017 27/07/2017 27/12/2017 18/10/2019 7/11/2019 27/01/2020 24/03/2020 14/04/2020 27/04/2020 29/04/2020 20/05/2021 20/11/2020 20/01/2021 20/05/2021 20/08/2021 20/11/2021 20/02/2022 20/05/2022 6/06/2022 18/07/2022 | 03 MESES 03 MESES 03 MESES INDEFINIDA 08 MESES 05 MESES CONDICIONADO CONDICIONADO 21 DIAS 13 DIAS 1 MES Y 4 DIAS 3 MESES 2 MESES 4 MESES 3 MESES 3 MESES 3 MESES 3 MESES 17 DIAS 1 MES 12 DIAS 1 MES Y 4 DIAS | 100% | 100% | 1.3204 | 2022-09-13 | 85.8333 | VENCIDO | En proceso de Liquidación | N/A | 400-47-994000040880 ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA S.A. | 2015-08-26 | 2023-10-06 | 043 DE 2015 | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL CENTRO NUCLEADO LA ESMERALDA DEL MUNICIPIO DE NILO CUNDINAMARCA | 2015-12-07 | 2016-06-08 | 7 MESES | 2017-01-07 | MIGUEL ÁNGEL SAENZ ROBLES NIT: 6772757-0 | MIGUEL ÁNGEL SAENZ ROBLES TEL: 3102535916 | 0 | 2752426629 | 0 | 0 | 2752426629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2752426629 | PRORROGA 1 | 2020-09-18 | 2 MESES | 1 2 3 4 | 13/06/2016 17/04/2017 4/07/2017 4/12/2017 27/01/2020 24/03/2020 14/04/2020 27/04/2020 29/04/2020 | 10 MESES Y 24 DIAS 2 AÑOS, 1 MES Y 23 DIAS 1 MES Y 5 DIAS 21 MESES Y 1 DIA | 11/12/2017 31/08/2020 5/10/2020 12/09/2022 | 14-44-101081773 | 2016-06-08 | 2023-05-05 | N/A | N/A | N/A | 14-44-101081773 | 2016-06-08 | 2024-10-03 | 14-44-101081773 | 2016-07-29 | 2027-09-29 | N/A | N/A | N/A | 1440101017625 | 2016-06-08 | 2023-05-22 | 2022-09-12 | 76.2333 | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 1.3612 | VENCIDO | En Liquidación | En liquidación | 0 | 0 | 3 | 1 - Octubre de 2020 2 - Noviembre de 2020 3 - Marzo de 2024 | $2.197.634.157 $279.549.809 $275.242.663 | 2752426629 | 0 | 100% | 0 | N/A | EPC-PDA-I-041-2016 | 2016-01-19 | 2016-06-07 | GNG INGENIERÍA SAS NIT: 830.515.117-5 R/L: JORGE GÓMEZ FALLA CC: 72.007.216 DE BARRANQUILLA | 165532000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-12-16 | 0 | 0 | Omar Barragán-Dirección | Carlos Omar Barragán | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-12-4452185 | Se termina la ejecución de las obras en el mes de septiembre de 2022, siendo estas totalmente funcionales, sin embargo el Municipio liquido el contrato derivado en septiembre de 2023. Se realiza el,pago final en Marzo de 2024 y actualmente el convenio esta en proceso de liquidación, Se realiza solicitud de actualización de garantias el 26 y 30 de agosto. ya se tiene la minuta de liuidación para su radicación en contractual. Se entrego balance del convenio a la Profesional Paula Acuña para subsanar observación de la Dirección Contractual. | 2024-10-08 | 2992002006 | 119680080.24 | 3111682086.24 | En liquidación | 3111682086.24 | #REF! |  |  | No requiere |  | 2022-09-12
EPC-PDA-I-508-2023 | 202 | INTERVENTORÍA | INTERVENTORÍAS | INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA CONSTRUCCIÓN DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DENOMINADO "LA POLA" DEL MUNICIPIO DE NARIÑO - CUNDINAMARCA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72957610 | 0 | 0 | 0 | 72957610 | CDR No. 14628 del 10/05/2023 Valor: $72.957.610,00 | 0 | INTERVENTORÍA | URBANO | CONTRATO-INTERVENTORÍA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | EPC-PDA-I-508-2023 | INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA CONSTRUCCIÓN DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DENOMINADO "LA POLA" DEL MUNICIPIO DE NARIÑO - CUNDINAMARCA | 2023-11-02 | 2024-08-05 | 6 MESES | 2025-02-04 | GEOSYGMA INGENIERÍA SAS | LEONARDO MAURICIO FLOREZ TOVAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 72890000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72890000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-02-04 | 14-45-101105020 ANEXO 2 | 2024-09-26 | 2025-10-27 | N/A | N/A | N/A | 14-45-101105020 ANEXO 2 | 2024-09-26 | 2027-05-27 | 14-45-101105020 ANEXO 2 | 2023-11-27 | 2027-05-27 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2025-02-04 | 6.1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 15% | 14% | 0% | 0% | 0% | 0.72678 | VIGENTE | Activos | En ejecución | 0 | 0 | 1 | Acta Parcial No. 1 Orden de pago No. XXXXXX del | 20657026 | 20657026 | 52232974 | 28.34% | 52232974 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-12-16 | 0 | 0 | Omar Barragán-Dirección | Carlos Omar Barragán - Cristian Fiquitiva | https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/Update?ProfileName=CCE-20-Concurso_Meritos_Sin_Lista_Corta_1Sobre&PPI=CO1.PPI.27492668&DocUniqueName=ContratoDeCompra&DocTypeName=NextWay.Entities.Marketplace.Tendering.ProcurementContract&ProfileVersion=3&DocUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.5509871&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+ | La interventoria presenta un retrazo en la entrega de los informes semanales y mensuales de interventoría, sin embargo han realizado el respectivo acompañamiento a la ejecución de las obras y la participación en los diferentes cómites que se han adelantado | 2024-11-20 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #REF! |  |  | No requiere
EPC-CI-078-2023 | 203 | QUEBRADANEGRA | GUALIVÁ | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN CONCRETO REFORZADO PARA EL ACUEDUCTO DEL CENTRO POBLADO LA MAGDALENA, DEL MUNICPIO DE QUEBRADANEGRA | MDVP | 2023-12-15 | 1305 | 0 | Construcción en sitio de un tanque de almacenamiento semienterrado, rectangular y fabricado en concreto de alto desempeño (4500 PSI) Impermeabilizado de 125 m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306534175 | 0 | 0 | 306534175 | CDR 16395 del 28/12/2023 | 20240002 del 02/01/2024 | ACUEDUCTO | RURAL | Convenio | EPC-CI-078-2023 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA CONTRATAR LA CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN CONCRETO REFORZADO PARA EL ACUEDUCTO DEL CENTRO POBLADO LA MAGDALENA,DEL MUNICIPIO DE QUEBRADANEGRA, CUNDINAMARCA | 2023-12-29 | 2024-03-19 | NUEVE (9) MESES | 2024-12-18 | MUNICIPIO DE QUEBRADANEGRA NIT. 899.999.432-8 | planeacion@quebradanegra-cundinamarca.gov.co | 306534175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306534175 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 3% | 0% | 0.9927 | 2024-12-18 | 9.1333 | VIGENTE | En Ejecución | N/A | N/A | N/A | N/A | SAMC OBRA 001 DE 2024 | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN CONCRETO REFORZADO PARA EL ACUEDUCTO DEL CENTRO POBLADO LA MAGDALENA DEL MUNICIPIO DE QUEBRADANEGRA CUNDINAMARCA DE ACUERDO AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. EPC-CI-078-2023 | 2024-07-08 | 2024-10-01 | SEIS (6) MESES | 2025-03-31 | CONSORCIO TK GENEGP NIT. 901.845.454-8 HANED YOANA MORA CASTRO C.C. 35.421.650 de Zipaquira (Cundinamarca) | 0 | 306534175 | 0 | 0 | 0 | 306477593.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306477593.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-03-31 | 6.0333 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.41989 | VIGENTE | Activos | En ejecución | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306477593.36 | 0% | 306477593.36 | N/A | EPC-PDA-I-277-2024 | 2024-07-22 | 2024-10-01 | OBRAS CIVILES INTEGRALES | 21624776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-12-16 | 0 | 0 | Omar Barragán-Dirección | Carlos Omar Barragán - Cristian Fiquitiva | https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/Update?ProfileName=CCE-16-Servicios_profesionales_gestion&PPI=CO1.PPI.29022676&DocUniqueName=ContratoDeCompra&DocTypeName=NextWay.Entities.Marketplace.Tendering.ProcurementContract&ProfileVersion=8&DocUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.5704310&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+ |  | 2024-11-20 | 328158951 | 13126358.04 | 341285309.04 | Por contratar | 341285309.04 | #REF! |  |  | No requiere |  | 2025-04-30
EPC-PDA-O-406-2021 | 204 | RICAURTE | ALTO MAGDALENA | PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL FASE III ETAPA I DEL MUNICIPIO DE RICAURTE CUNDINAMARCA. | MVCT | 0 | 4599 | 163 | La separacion de las redes de alcantarillado sanitario y pluvial con la construcción de los colectores de alcanatrillado sanitario en la diagonal 7 y carrera 18 y alcantarillado pluvial en la carrera 18, permitira ampliar la cobertura de alcantarillado, mejorar las condiciones de funcionamiento de los sistemas y de salubridad en la zona urbana del municipio de ricaurte. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9984947467 | CDR 10746 18/06/2021 CDR 10747 18/06/2021 CDR 12783 27/05/2022 | 0 | ALCANTARILLADO | URBANO | CONTRATO-DIRECTO | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | EPC-PDA-O-406-2021 | PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL FASE III ETAPA I DEL MUNICIPIO DE RICAURTE CUNDINAMARCA. | 2021-11-19 | 2021-02-28 | 12 MESES | 2023-02-27 | CONSORCIO RICAURTE HT NIT 901530385-2 | 0 | 0 | 9984947467 | 0 | 0 | 9984947467 | 2024-09-17 | 88 | 0 | 0 | 9984947467 | PRORROGA N 1 | 2023-03-23 | 5 MESES | SUSPENSION N 1 SUSPENSION N 2 | 24/03/2020 24/04/2020 01/06/2020 20/12/2020 10/05/2021 10/11/2021 11/12/2021 11/01/2022 10/02/2022 16/01/2023 6/04/2023 6/05/2023 23/08/2023 7/10/2023 27/10/2023 24/02/2114 | 14 DIAS 12 DIAS | 13/03/2023 25/03/2023 | Cumplimiento 21-44-101368206 | 2022-02-28 | 2023-07-13 | 0 | 0 | 0 | Salarios 21-44-101368206 | 2022-02-28 | 2023-03-13 | Estabilidad 21-44-101368206 | 5 años a partir de Liquidación | 0 | 0 | 0 | 0 | RCE 21-40-101176622 | 2022-02-28 | 2023-02-28 | 2023-09-24 | 31.2667 | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 90% | 0% | 90% | 0% | 0% | 1.4787 | VENCIDO | En Liquidación | En liquidación | 0 | 0 | 10 | 10 | 8978884917.5 | 8978884917.5 | 1006062549.5 | 89.92% | 1006062549.5 | N/A | EPC-PDA-I-409-2021 | 2021-12-02 | 2021-02-28 | JORGE GOMEZ FALLA CC 72007216 | 721430836 | 0 | RIO BOGOTÁ - CUENCA BAJA | 0 | 0 | 0 | 2024-12-16 | 0 | 0 | Omar Barragán-Dirección | Carlos Omar Barragán | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-21-22093 | El contratista atendio los requerimientos del municipio en el mes de agosto, se esta adelantando proceso de recibo y tramite de liquidación | 2024-10-18 | 10706378303 | 428255132.12 | 11134633435.12 | En liquidación | 11134633435.12 | #REF! |  |  | No requiere | Se programa precomite el 11 de octubre de 2024 | 2023-09-24
EPC-PDA-O-251-2019 | 205 | SILVANIA | SUMAPÁZ | OPTIMIZACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PLAN MAESTRO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO FASE I PARA EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SILVANIA EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA." | MVCT 2018EE0078979 | 2018-10-02 | 6484 | 1860 | Optimizar los sistemas de alcantarillado sanitario y pluvial, para garantizar el servicio al sector urbano del municipio de Silvania, cumpliendo con los parámetros definidos por el Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico - RAS. Incrementar la cobertura de alcantarillado sanitario del 80% al 90%. Mejorar las condiciones hidráulicas de alcantarillado e implementación de alcantarillado pluvial para el manejo de aguas lluvias en la zona baja del municipio para evitar inundaciones. | 0 | 0 | 0 | 0 | 672794495 | 17132512636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17805307131 |  | 0 | ALCANTARILLADO | URBANO | CONTRATO-DIRECTO | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | EPC-PDA-O-251-2019 | OPTIMIZACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PLAN MAESTRO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO FASE I PARA EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SILVANIA EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA." | 2019-04-02 | 2019-10-07 | 18 MESES | 2021-04-06 | CONSORCIO OPTIMIZACIÓN SILVANIA NIT: 901262613-7 R/L: JORGE ALEXANDER BECERRA ROJAS CC. 79.787.400 DE BOGOTA | FELIPE ANZOLA 3108825218 | 0 | 15604615090 | 0 | 0 | 15604615090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15604615090 | PRORROGA N° 1 PRORORGA N 2 PRORROGA N 3 PRORROGA N 4 PRORROGA N 5 PRORROGA N 6 | 3/11/2021 4/03/2022 1/07/2022 3/10/2022 7/03/2023 21/07/2023 | 3 MESES 4 MESES 3 MESES 3 MESES 3 MESES 45 DIAS | SUSPENSIÓN No. 1 PRO 1 SUS 1 PRO 2 SUS 1 SUSPENSION N 2 SUSPENSION N 3 SUSPENSION N 4 PRO 1 SUS 4 PRO 2 SUS 4 PRO 3 SUS 4 SUSPENSIÓN N 5 PRO 1 SUS 5 SUSPENSION N 6 PRO 1 SUS 6 SUSPENSIÓN N 7 PRO 1 SUS 7 PRO 2 SUS 7 PRO 3 SUS 7 PRO 4 SUS 7 | 24/03/2020 24/04/2020 01/06/2020 20/12/2020 10/05/2021 10/11/2021 11/12/2021 11/01/2022 10/02/2022 16/01/2023 6/04/2023 6/05/2023 23/08/2023 7/10/2023 27/10/2023 24/02/2024 24/05/2024 | 01 MES HASTA EL 31/05/2020 21 DÍAS 15 DIAS 1 MES 1 MES 1 MES 1 MES 15 DIAS 30 DIAS 30 DIAS 1 MES 1 MES 15 DIAS 45 DIAS 20 DIAS 120 DIAS 2 MESES 1 MES | 6/05/2021 13/06/2021 13/07/2021 21/07/2021 7/03/2023 7/07/2023 22/07/2023 20/10/2023 9/11/2023 6/06/2024 6/07/2024 | 33-44-101185496 Anexo 3 Seguros del Estado SA | 2019-10-07 | 2021-10-07 | N/A | N/A | N/A | 33-44-101185496 Anexo 3 Seguros del Estado SA | 2019-10-07 | 2024-04-07 | 33-44-101185496 Anexo 3 Seguros del Estado SA | 2019-10-07 | 5 años | N/A | N/A | N/A | 33-40-101053592 Anexo 2 Seguros del Estado SA | 2019-10-07 | 2021-04-08 | 2024-07-06 | 57.8 | 95% | 0% | 95% | 0% | 0% | 90% | 0% | 90% | 0% | 0% | 1.094 | VENCIDO | En Liquidación | En liquidación | 0 | 0 | 19 | 1 - 27/11/2019 2 - 31/01/2020 3 - 6/07/2020 4 - 6/08/2020 5 - 6/09/2020 6 - 6/10/2020 7 - 6/11/2020 8 - 6/01/2021 9 - 6/03/2021 10 - 6/04/2021 11 - 6/05/2021 12 - 6/06/2021 13 - 6/07/2021 14 - 6/10/2021 15 - 6/12/2021 16 - 6/04/2022 17 - 6/05/2022 18 - 6/07/2022 19 - 6/11/2022 | $1.034.637.602 $1.014.054.485 $1.763.942.699 $1.176.053.957 $690.700.096 $671.758.598 $1.346.238.929 $734.792.385 $885.670.936 $615.496.620 $541.799.795 $559.323.122 $505.084.219 $445.555.592 $416.379.369 $359.760.154 $569.014.702 $526.922.136 $183.561.753 | 14040747249 | 1563867841 | 89.98% | 1563867841 | N/A | EPC-CI-013-2019 | 2019-04-11 | 2019-08-20 | EMPRESA INMOBILIARIA Y DE SERVICIOS LOGÍSTICOS DE CUNDINAMARCA NIT: 830.021.022-3 | 1157677482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-12-16 | 0 | Diciembre de 2024 | Omar Barragán-Dirección | Carlos Omar Barragán - Carol Bejarano | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-1-197480 | Se firmo el dia 12/11/2024 por el gerente de EPC acta de propiedad y entrega de bieNes y acta de custodia, operacion y mantenimiento. Se solicito al municipio actuallizacion de polizas y certificados de funcionabilidad y restablecimiento del espacio publico para continuar el proceso de liquidacion | 2024-11-20 | 15929851731 | 637194069.24 | 16567045800.24 | Suspendido | 16567045800.24 | #REF! |  |  | No requiere |  | 2024-07-06
EPC-CI-001-2022 | 206 | UBATÉ | UBATÉ | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA EL MEJORAMIENTO DEL CANAL DE AGUAS LLUVIAS LA SICAMOCHA ENTRE LA CARRERA 4 HASTA LA CARRERA 2 EN EL MUNICIPIO DE UBATÉ | MDVP | 2021-11-08 | 850 | 0 | Este proyecto comprende las siguientes obras de importancia: * Construcción de canal trapezoidal de 430 ml en concreto de 4000 psi * Conexión de 4 sumideros * Desarrollo de urbanismo mitigando el riesgo y garantizando la estabilidad de este a. Impacto del proyecto: Dentro de los impactos previstos para el “MEJORAMIENTO DEL CANAL DE AGUAS LLUVIAS LA SICAMOCHA ENTRE LA CARRERA 4 HASTA LA CARRERA 2 EN EL MUNICIPIO DE UBATÉ” se tienen los siguientes * Mejorar el diseño del canal con el propósito de disminuir el riesgo de rebose y deterioro al suelo con posible humedad y filtración de aguas lluvias | 0 | 0 | 0 | 264593570 | 0 | 0 | 0 | 1130260874 | 0 | 0 | 1394854444 | CDR 13048 del 11/08/2022 CDR 13049 del 11/08/2022 CDR 13051 del 11/08/2022 CDR 16243 del 15/12/23 | 20220230 del 16/11/2022 | ALCANTARILLADO | URBANO | CONVENIO | EPC-CI-001-2022 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA EL MEJORAMIENTO DEL CANAL DE AGUAS LLUVIAS LA SICAMOCHA ENTRE LA CARRERA 4 HASTA LA CARRERA 2 EN EL MUNICIPIO DE UBATÉ | 2022-11-16 | 2022-11-25 | 8 MESES | 2023-07-24 | MUNICIPIO DE UBATÉ NIT. 899.999.281-2 | RICHARD ALEXANDER BERNAL C.C. 79.169.459 | 1264593570 | 2024-04-13 | 130260874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1394854444 | 1 | 2024-04-13 | 6 MESES | SUSPENSION N 1 | 2023-06-02 | CONDICIONADA | 100% | 53% | 1.0621 | 2024-11-02 | 23.6 | VENCIDO | En proceso de Liquidación | En tramité | N/A | N/A | N/A | SOP-209-2023 | MEJORAMIENTO DEL CANAL DE AGUAS LLUVIAS LA SICAMOCHA ENTRE LA CARRERA 4 HASTA LA CARRERA 2 EN EL MUNICIPIO DE UBATÉ | 2023-05-04 | 2024-04-30 | 5 MESES | 2024-09-29 | CONSORCIO CHICAMOCHA 2023 NIT. 901707802-4 | JULIAN CAMILO MONTERO C.C.1.070.599.554 | 0 | 1212019201 | 0 | 0 | 1212019201 | 2024-05-20 | 130260874 | 2024-09-06 | 52350372 | 1394630447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21-44-101413926 | 2024-04-30 | 2025-04-01 | N/A | N/A | N/A | 21-44-101413926 | 2024-04-30 | 2027-10-01 | 21-44-101413926 | SI AMPARARÁ 5 AÑOS | 0 | N/A | N/A | N/A | 21-40-101211747 | 2024-04-30 | 2024-09-30 | 2024-09-29 | 5.0667 | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 52.32% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.5132 | VENCIDO | En Liquidación | En liquidación | 0 | 0 | 2 | Acta Parcial No. 1 Orden de Pago No. 240424 del 21/08/2024 Acta Parcial No. 2 Orden de Pago No. XXXXXX del 20/11/2024 | $ 702.300.863 $ 551.107.030,30 | 1253407893.3 | 141222553.7 | 89.87% | 141222553.7 | N/A | EPC-PDA-I-357-2023 | 2023-05-31 | 2024-04-30 | CONSORCIO H2O UBATE NIT.901715787-5 | 103949591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-12-16 | 0 | Diciembre de 2024 | Omar Barragán-Dirección | Carlos Omar Barragán - Cristian Fiquitiva | https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/Update?ProfileName=CCE-16-Servicios_profesionales_gestion&PPI=CO1.PPI.21060133&DocUniqueName=ContratoDeCompra&DocTypeName=NextWay.Entities.Marketplace.Tendering.ProcurementContract&ProfileVersion=6&DocUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.4119893&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+ | El municipio de Ubate suscribio el pasado 18 de noviembre de 2024, el contratista CONSORCIO CHICAMOCHA 2023 se encuentra adelantando la Actualización de Garantias con el fin de tramitar el acta de liquidación correspondiente | 2024-11-20 | 1509287482 | 60371499.28 | 1569658981.28 | Por iniciar | 1569658981.28 | #REF! |  |  | No requiere |  | 2024-10-31
EPC-PDA-O-427-2019 | 207 | UBATÉ | UBATÉ | CONSTRUCCION DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO .DE LOS CÉNTROS POBLADOS PALO GORDO) TAUSAVITA Y SAN LUIS DEL MUNICIPIO DE UBATE, CUNDINAMARCA | MDVP 000125 | 2019-04-17 | 4320 | 408 | PALO GORDO Suministro e instalación de tubería PVC D=6” (NTC3722-3) 1.314 M Suministro e instalación de tubería PVC D=8” (NTC3722-3) 2.190 M Suministro e instalación de tubería PVC D=10” (NTC3722-3) 840 M Suministro e instalación de tubería PVC D=12” (NTC3722-3) 84 M Suministro e instalación de tubería PVC D=16” (NTC3722-3) 246 M Suministro e instalación de tubería PVC D=20” (NTC3722-3) 246 M Suministro e instalación de tubería PVC D=24” (NTC 5055) 216 M Construcción de cajas de inspección de 0.60 x 0.60 m (incluye tapa) 375 UND Construcción de pozos de D= 1.70 m 54 UND TAUSAVITA Suministro e instalación de tubería PVC D=6” (NTC3722-3) 672 M Suministro e instalación de tubería PVC D=8” (NTC3722-3) 780 M Suministro e instalación de tubería PVC D=10” (NTC3722-3) 114 M Suministro e instalación de tubería PVC D=12” (NTC3722-3) 336 M Suministro e instalación de tubería PVC D=16” (NTC3722-3) 714 M Construcción de cajas de inspección de 0.60 x 0.60 m (incluye tapa) 192 UND Construcción de pozos de D= 1.70 m 19 UND SAN LUIS Suministro e instalación de tubería PVC D=6” (NTC3722-3) 930 M Suministro e instalación de tubería PVC D=8” (NTC3722-3) 600 M Suministro e instalación de tubería PVC D=10” (NTC3722-3) 474 M Suministro e instalación de tubería PVC D=12” (NTC3722-3) 426 M Suministro e instalación de tubería PVC D=16” (NTC3722-3) 1.224 M Construcción de cajas de inspección de 0.60 x 0.60 m (incluye tapa) 266 UND Construcción de pozos de D= 1.70 m 45 UND | 0 | 0 | 0 | 0 | 2392858838 | 316028515 | 224355494 | 2900000000 | 0 | 0 | 5833242847 | CDR 8208 3/09/2019 CDR 8209 3/09/2019 | 0 | ALCANTARILLADO | RURAL | CONTRATO-DIRECTO | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | EPC-PDA-O-427-2019 | CONSTRUCCION DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO .DE LOS CÉNTROS POBLADOS PALO GORDO) TAUSAVITA Y SAN LUIS DEL MUNICIPIO DE UEBATE, CUNDINAMARCA | 2019-12-11 | 2020-07-30 | 9 MESES | 2021-04-29 | UNION TEMPORAL OBRAS HIDRAULICAS UBATE NIT 901.343.029-3 R/L IVAN YESID GALVIS CHACON C.C No. 7.313.955 DE CHIQUINQUIRA | 0 | 0 | 5161249077 | 0 | 0 | 5161249077 | 0 | 322758511 | 0 | 0 | 5484007588 | PRORROGA N 1 PRORROGA N 2 | 26/08/2021 26/11/2021 | 2 MESES 4 MESES | SUSPENSION Nº 1 REINICIO Nº 1 SUSPENSION Nº 2 REINICIO Nº2 SUSPENSION Nº 3 | 12/04/2021 09/08/2021 25/10/2021 14/03/2022 21/06/2022 | CONDICIONADA 119 DIAS CONDICIONADA 140 DIAS CONDICIONADA | 2022-10-18 | 4000894 HDI SEGUROS S.A. | 2019-12-11 | 2021-01-11 | 0 | 0 | 0 | 4000894 HDI SEGUROS S.A. | 2019-12-11 | 2023-09-11 | 4000894 HDI SEGUROS S.A. | 2019-12-11 | 2024-12-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-10-18 | 27 | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 90% | 0% | 90% | 0% | 0% | 1.9753 | VENCIDO | En Liquidación | En liquidación | 0 | 0 | 5 | 1 2 3 4 5 | $1.234.066.838 $890.957.645 $1.123.341.135 $1.290.661.842 $396.579.275 | 4935606829.2 | 548400758.8 | 90% | 548400758.8 | N/A | EPC-PDA-I-437-2019 | 2019-12-31 | 2020-07-30 | CONSORCIO INTERUBATE 036 NIT. 901.351.518-7 JORGE GOMEZ FALLA 72.007.216 DE BARRANQUILLA | 449999637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-12-16 | 0 | 0 | Omar Barragán-Dirección | Carlos Omar Barragán | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-1-205543 | El dia 12/12/2024 se reenvia a la profesional Paula Acuña designada para las liquidaciones la informacion documental junto con los certificados debidamente firmados por el municipio. El dia 12/12/2024, Se remite certificados de funcionabilidad y restablecimiento del espacio publico a contratista de obra e interventoria con el fin de consolidar la documentacion y organizar con base a la lista de chequeo. | 2024-12-15 | 5934006683 | 237360267.32 | 6171366950.32 | En liquidación | 6171366950.32 | #REF! |  |  | No requiere |  | 2022-10-18
EPC-CI-003-2020 | 208 | VILLAPINZÓN | ALMEIDAS | CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE ACUEDUCTO INTERVEREDAL, VEREDA SONSA GUANGUITA, ALTO Y BAJO NEMONCOCITO Y TIBIRITA EN EL MUNICIPIO DE VILLAPINZON | MDVP | 2019-11-05 | 2326 | 0 | Suministro e instalacion de un aplanta modular de tratamiento de agua potable en acero al carbono ASTM A36 para un caudal de diseño de 8 l/s Construcción de una caja de derivación en concreto reforzado Construccion de un tanque homogenizador de lodos en concreto reforzado Construcción del Sistema de lechos de secado en concreto reforzado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 738331462 | 0 | 0 | 738331462 | CDR 8788 del 22/07/2022 CDR 14190 del 27/01/2023 | 0 | PTAP | RURAL | CONVENIO | EPC-CI-003-2020 | CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE ACUEDUCTO INTERVEREDAL, VEREDA SONSA GUANGUITA, ALTO Y BAJO NEMONCOCITO Y TIBIRITA EN EL MUNICIPIO DE VILLAPINZON | 2020-11-26 | 2021-03-08 | 12 MESES | 2022-03-07 | MUNICIPIO DE VILLAPINZÓN NIT. 899.999.445-3 | GILDARDO ANSISAR MELO GARNICA ALCALDE | 658093748 | 2023-02-21 | 80237714 | CDR No. 8788 del 02/12/2019 CDR No. 14190 del 27/1/23 | 0 | 0 | 0 | 738331462 | PRORROGA N 1 PRORROGA N 2 PRORROGA N 3 PRORROGA N 04 | 24/03/2022 21/02/2023 9/08/2023 22/11/2023 | 5 MESES Y 27 DIAS 3 MESES 3 MESES 6 MESES | SUSPENSIÓN N 1 PRO 1 SUS 1 SUSPENSIÓN N 2 SUSPENSION N 03 SUSPENSIÓN N 4 PRO 1 SUSP 4 PRO 2 SUSP 4 PRO 3 SUSP 4 | 4/02/2022 4/03/2022 20/09/2022 7/06/2023 15/12/2023 15/01/2024 15/03/2024 15/05/2024 | 1 MES 1 MES CONDICIONADA 1 MES 1 MES 2 MESES 2 MESES 20 DÍAS | 95% | 90% | 1.0238 | 2024-11-14 | 44.9 | VENCIDO | En proceso de Liquidación | N/A | N/A | N/A | N/A | SP-LP-COP-212-2021 | CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA VEREDA REATOVA SECTOR SAN PEDRO SEGÚN CONVENIO EPC-CI-003-2020 EN EL MUNICIPIO DE VILLAPINZON, CUNDINAMARCA. | 2021-08-17 | 2022-04-01 | 6 MESES | 2022-09-30 | CONSORCIO PTAP SAI NIT. 901510993-5 | LUIS ALBERTO PAJARO MENDOZA CC. 79.691.043 DE BOGOTÁ | 0 | 0 | 738331462 | 0 | 628481238 | 2023-03-21 | 109850224 | 0 | 0 | 738331462 | 1 2 3 4 5 | 21/03/2023 28/07/2023 16/08/2023 27/11/2023 06/06/2024 | 3 MESES 25 DIAS 2 MESES Y 9 DÍAS 20 DÍAS 4 MESES | 1 2 3 4 PRO 1 SUSP 4 PRO 2 SUSP 4 PRO 3 SUSP 4 | 20/09/22 07/06/23 01/11/23 15/12/23 15/01/24 15/03/24 15/05/24 | 6 MESES 1 MES 25 DIAS 1 MES 2 MESES 2 MESES 20 DÍAS | 31/03/2023 30/07/2023 28/11/2023 18/01/2024 18/03/2024 18/05/2024 07/06/2024 | Cumplimiento 15-44-101253660 Anexo No. 13 | 2022-04-01 | 2025-02-10 | N/A | N/A | N/A | Pago de salarios 15-44-101253660 Anexo No. 13 | 1/04/2022 | 2027-10-07 | Estabilidad 15-44-101253660 Anexo No. 13 | 5 años | 0 | N/A | N/A | N/A | Resposabilidad civil 15-40-101085970 Anexo No. 9 | 2023-03-21 | 2024-10-10 | 2024-10-07 | 30.6667 | 95% | 0% | 0% | 95% | 0% | 86% | 0% | 0% | 90% | 0% | 1.0761 | VENCIDO | En Liquidación | En liquidación | N/A | N/A | 4 | Acta Parcial No. 1 Orden de Pago No. 231077 del 21/11/2023 Acta Parcial No. 2 Orden de Pago No. 240241 del 20/05/2024 Acta Parcial No. 3 Orden de Pago No. 240406 del 21/08/2024 Acta Parcial No. 4 Orden de Pago No. 240651 del 18/11/2024 | $ 81.555.305,00 $ 412.349.090,00 $ 139.510.011,00 $ 29.348.743,00 | 662763149 | 75568313 | 89.76% | 75568313 | N/A | EPC-CI-390-2021 | 2021-10-12 | 2022-04-01 | INMOBILIARIA DE CUNDINAMARCA | 64511483 | 0 | RIO BOGOTÁ - CUENCA ALTA | 0 | 0 | 0 | 2024-12-16 | 0 | Diciembre de 2024 | Omar Barragán-Dirección | Carlos Omar Barragán - Cristian Fiquitiva | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11363831&g-recaptcha-response=03AFcWeA6i8KtK-yYcjymQ-Mi7nwXgP56VFxToMIb7RcYcVhWHqZYkdtGWW1hytsq1lUlIpVowUu5DkCeNJvPQABboeDkgbuW2Jb9Xqn97WgIK_RMzxi7Gt2yZnEdrs74VsGRiGdwikMl2o3rIrC0J09bkgvMCkhXyz6IYDJBDrC2RxTAzHn_OXePu9J99lfS3XHuezDCcanIpEDVFwrYZkdNvKMdnykOH3lXqeG_xXViR_qJtBK4xsRzPkY4YTaEtPpNeS4PM4HgawVPQtqFHOzELfUd9c8IV7m66ICI05ZqDAaeIEvbgXZv7bArC8ph1aYb1Fa1TqUnT0hs5wLM3R9TLEDSwjenHAf_eqcJaPLfbbTVCUOEUThpdOraQ9y6meWn9jPVt4O6qOi_SglZc8e63W9O-NdU0H-Yqzni_0nkH_kHbK8p9VWsd4dSSjdVifyfh6ILYTLpg7STwpw9xHQOxQAQ8rBD1As9aM2hh3tId02YjeIeLAokDtFElN-UTZKd672st2GrOfLQ5bYmFRnnI9ijgY7wkRdzFmleie_2TOSaTeGjxPs_-uS3qyFmrTEsTthZiK4w0qKCOd_zJmWWBJ7y83Af6FiBG_kPpFVd2UEGF9r9v86DGzLJ85FX9QByEB1tKasInDCaj2xJJLBuV6B0XuFIGXGMPyWv7Ri6mshUc_B0XmrgGqF27zreASIMw9cOeQxb_fgBouCwrCqkzEtoy6u6GKw | El proyecto se encuentra terminado con un porcentaje de ejecución al 95 % esto debido a que algunas actividades no se ejecutaron de acuerdo a lo informado por la interventoría, a la fecha la interventoría y el contratista se encuentran consolidando el balance final y adelantando el tramité para el acta de terminación y recibo final, se programará visita al municipio de Villapinzón con el fin de realizar seguimiento a las obras terminadas. | 2024-12-15 | 834317627 | 33372705.08 | 867690332.08 | En ejecución | 867690332.08 | #REF! |  |  | No requiere |  | 2024-12-31
EPC-CI-004-2020 | 209 | VILLAPINZÓN | ALMEIDAS | CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA VEREDA REATOVA SECTOR SAN PEDRO DEL MUNICIPIO DE VILLAPINZON | MDVP | 2019-11-05 | 1124 | 0 | Suministro e instalación de planta modular o compacta, caudal de diseño = 4 l/s.Con las especificaciones : poliester reforzado en fibra de vidrio, acabados con dexoidantes y desengrasantes quimicos, pintura general de superficios con cromato de zinc epoxicas para internas y esmalte de presentación para las externas | 0 | 0 | 0 | 0 | 351481896 | 0 | 38063135 | 0 | 0 | 0 | 389545031 | CDR 8790 del 02 de diciembre de 2019 CDR 8791 del 02 de diciembre de 2019 | 0 | PTAP | RURAL | CONVENIO | EPC-CI-004-2020 | CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA VEREDA REATOVA SECTOR SAN PEDRO DEL MUNICIPIO DE VILLAPINZON | 2020-11-26 | 2021-03-08 | 11 MESES | 2022-02-07 | MUNICIPIO DE VILLAPINZÓN NIT. 899.999.445-3 | GILDARDO ANSISAR MELO GARNICA ALCALDE | 389545031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 389545031 | PRORROGA N 1 PRORROGA N 2 PRORROGA N 3 | 25/03/2022 28/11/2022 15/08/2023 | 5 MESES Y 27 DIAS 3 MESES 3 MESES | SUSPENSIÓN N 1 PRO 1 SUS 1 SUSPENSIÓN N 2 SUSPENSION N 3 PRO 1 SUS 3 PRO 2 SUS 3 SUSPENSION N 4 | 4/02/2022 4/03/2022 19/08/2022 20/09/2022 19/10/2022 18/11/2022 7/06/2023 | 1 MES 1 MES 1 MES Y 1 DIA 1 MES 1 MES CONDICIONADA 1 MES | 100% | 87.5% | 1.3887 | 2023-11-26 | 33.1 | VENCIDO | En Proceso de Liquidación | N/A | N/A | N/A | N/A | SP-LP-COP-211-2021 | CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA VEREDA REATOVA SECTOR SAN PEDRO SEGÚN CONVENIO EPC-CI-004-2020 EN EL MUNICIPIO DE VILLAPINZON, CUNDINAMARCA. | 2021-08-17 | 2022-04-01 | 5 MESES | 2022-09-30 | CONSORCIO PTAP SAI NIT. 901510993-5 | LUIS ALBERTO PAJARO MENDOZA CC. 79.691.043 DE BOGOTÁ | 0 | 0 | 372016064 | 0 | 372016064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 389544887 | 1 2 3 | 21/03/2023 28/07/2023 16/08/2023 | 3 MESES HASTA EL 24/08/23 HASTA EL 02/11/23 | 1 2 Prorroga 1 a la suspensión 2 Prorroga 2 a la suspensión 2 3 | 19/08/2022 20/09/2022 20/10/2022 18/11/2022 07/06/2023 | Un (01) mes Un (01) mes Un (01) mes Condicionada Un (1) mes | 30/09/2022 30/10/2022 28/11/2022 Condicionada 30/07/2023 | 15-44-101253652 | 2022-04-01 | 2024-03-02 | N/A | N/A | N/A | 15-44-101253652 | 2022-04-01 | 2026-11-02 | 15-44-101253652 | 2023-11-02 | 2028-11-02 | N/A | N/A | N/A | Resposabilidad civil 15-44-101253652 | 2022-04-01 | 2022-09-07 | 2023-11-02 | 19.3333 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 87.5% | 87.5% | 0% | 0% | 0% | 1.7069 | VENCIDO | En Liquidación | En liquidación | N/A | N/A | 2 | ACTA PARCIAL No 1 $251.527.941 ACTA PARCIAL No. 2 $89.316.873 | 340844814 | 340844814 | 48700073 | 87.5% | 48700073 | EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN | EPC-CI-390-2021 | 2021-10-12 | 2022-04-01 | INMOBILIARIA DE CUNDINAMARCA | 31474682 | 0 | RIO BOGOTÁ - CUENCA ALTA | 0 | 0 | 0 | 2024-12-16 | 0 | No cuenta | Omar Barragán-Dirección | Carlos Omar Barragán - Cristian Fiquitiva | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11363884&g-recaptcha-response=03AFcWeA7xFUWGqqPvm8VMHs-9PomcZhAfqAPAHDzRBEXYVVRDhpoqS47n-rAowDYv3g2K-tMjqWk0gthHqyhukIoq3LGRXUZ-pA_pZb_xQG4LpmYOYZCUVJkRq_guXp9R3Jfwts3Dz-cczqJTsz7DCWFz2v19fmdITF7ObMxmitRh-ZL7KqnUEoACWat-tQ_mUisYjPZkIilVs2MFezSL0NPSdr4mkbffHHZbDpN-UzkGZg4keCiPzCLyZqlNPvfa6ciM8v_HIzF5HwL3GBhwHLYEuva3USo2CI8FsK_cc8MdPxtdQMGg4DF1Jy8ZRkmXgeXyIiCpHS6JAy184t9RrMoDpxTnIrpFzziqenUD63vuKvdX37pjOy9zJl5l0cL36AS36OmPzsVTRq51S7gA8ebONUaJGD7ENrvOtbbRKl-BMTvNt8xK-K4X77SgcjMhLci3pJc7nsQcw-X4vXceBlgvvTb3bl4qUm-9STJDfhYBaCgV8kR7Rhk-IOoH4Qfwtg1aJIqU8zBubifA3poSErLZEMpwGbu7R5B7Ulav2buftoHnJz-NSMOdRTy8cIXlZ6h-R8BeCb_35fmArt-hX7RnGXBBmCsmZp7nNFd2oXqi2u52Un-3MJB68JGkViOD0MZGpqnt1_iw_4l326dSKFHEUMtVfGudQaUfJf9ZtxvuxnRSMI5RDhhi27VOzJ98c7r6IkyJNMXFgW0GboQWEJv3SNICXw6o-Q | El pasado viernes 1 de noviembre ENEL condensa ya realizó la instalación del contador del predio donde se construyó la planta, con esto se completa la obra y ahora es necesario que el municipio adelante el proceso de liquidación del contrato derivado. | 2024-12-15 | 485531052 | 19421242.08 | 504952294.08 | En liquidación | 504952294.08 | #REF! |  |  | No requiere |  | 2023-11-02
EPC-CI-027-2021 | 210 | ZIPAQUIRÁ | SABANA CENTRO | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA EJECUTAR EL PROYECTO DE LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA EL SECTOR DE VILLAS DE GRANADA, MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ | MDVP | 2021-11-03 | 1332 | 106 | El barrio Villas de Granada, es un sector de expansión del municipio que no cuenta con cobertura de alcantarillado; con el proyecto se podrá dar cobertura al 100% de la población y permitirá conducir las aguas residuales a la PTAR ZIPA 2, eliminando un punto de vertimiento existente en el sector la Paz en el punto identificado como Postobón. El proyecto beneficiara a 1332 habitantes actuales del sector de villas de granada en el municipio. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151760221 | 3512298484 | 0 | 281707030 | 3945765735 | CDR 12233 25/01/2022 CDR 12234 25/01/2022 CDR 12235 25/01/2022 | 0 | ALCANTARILLADO | URBANO | CONVENIO | EPC-CI-027-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA EJECUTAR EL PROYECTO DE LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA EL SECTOR DE VILLAS DE GRANADA, MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ | 2021-11-12 | 2022-06-01 | 9 MESES | 2023-03-01 | EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLA DO DE ZIPAQUIRA (EAAAZ) | FRANCISCO LEON GERENTE 3134947760 | 3545392907 | 2023-12-29 | 1256116148 | Regalias Dpto $746.531.672 Propios Dpto $53.781.267 SGP Mpio $598.000.000 | 0 | 0 | 0 | 4801509055 | PRORROGA N°1 PRORROGA No. 2 | 1/11/2022 29/12/2023 | 3 MESES 4 MESES | SUSPENSION N°1 REINICIO 1 | 29/11/2022 14/03/2024 | CONDICIONADA 15 MESES Y 14 DIAS | 64.91% | 53.39% | 0.8693 | 2025-01-14 | 31.9333 | VIGENTE | En Ejecución | N/A | Aseguradora solidaria de Colombia 380-47-994000119052 Anexo 6 | 2021-11-12 | 2025-07-20 | 084-2022 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA EJECUTAR EL PROYECTO DE LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA EL SECTOR DE VILLAS DE GRANADA, MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ | 2022-11-25 | 2024-03-14 | 6 MESES | 2024-09-13 | PROYECTAR INGENIERIA Y CONSULTORIA SAS PROINCO IC SAS | CESAR AUGUSTO MONTAÑO ROJAS 1069 | 0 | 3545392907 | 0 | 0 | 3545392970 | 2023-12-29 | 1256116148 | 0 | 0 | 4801509118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-01-14 | Seguros del estado 14-45-101091097 ANEXO 6 | 2024-03-13 | 2025-05-11 | N/A | N/A | N/A | Seguros del estado 14-45-101091097 Anexo 6 | 2024-03-13 | 2028-01-11 | Seguros del estado 14-45-101091097 Anexo 6 | 2024-09-10 | 2029-09-11 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2025-01-14 | 10.2 | 64.91% | 0% | 64.91% | 0% | 0% | 53.39% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.8693 | VIGENTE | Activos | En ejecución | N/A | 0 | 1 | Acta Parcial No.1 - OP- 17/10/2024 Acta parcial No..2 pendiente envio OP | 987414068 | 987414068 | 3814095050 | 20.56% | 3814095050 | N/A | EPC-PDA-I-144-2023 | 2023-02-28 | 2024-03-14 | MANUEL LEOPOLDO GÓNGORA SIERRA C.C. No. 19.254.016 de Bogotá D.C | 248612607 | 0 | RIO BOGOTÁ - CUENCA ALTA | 0 | 0 | 0 | 2024-12-16 | 0 | 0 | Omar Barragán-Dirección | Carlos Omar Barragán - Carol Bejarano | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-12502150 | A la fecha se ejecutan las actividades de instalacion de tuberia, pozos y figuracion de hierro del muro para los pasos dirigidos. Se solicita a EPZ, interventoria y contratista de obra presentar solicitud de prorroga y/o suspension para proyectar y radicar a la direccion de gestion contractual de EPC. | 2024-12-15 | 5138537249 | 205541489.96 | 5344078738.96 | En ejecución | 5344078738.96 | #REF! |  |  | No requiere |  | 2025-12-31
EPC-CI-059-2023 | 211 | ZIPAQUIRÁ | SABANA CENTRO | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA CONTRATAR LA CONSTRUCCIÓN DE UN COLECTOR PLUVIAL PARA EL CORREDOR DE LA CALLE 4TA - ETAPA I - MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ, CUNDINAMARCA | MDVP | 2023-06-05 | 22103 | 0 | la ejecución de las siguientes actividades: *Suministro e instalación tubería en Concreto Reforzado 60”: 208 Ml * Suministro e instalación tubería en Concreto Reforzado 64”: 337 mL *Suministro e instalación tubería en Concreto Reforzado 68”: 192 mL *Suministro e instalación tubería en Concreto Reforzado 80”: 444 mL *Suministro e instalación tubería en Concreto Reforzado 92”: 34 mL *Suministro e instalación tubería en PVC 10”: 122 mL *Demolición Pozos ANEXO CLAUSULADO CONVENIO INTERADMINISTRATIVO Calle 24 #51-40 Bogotá D.C. Capital Tower-Pisos 7,10 y 11 Código Postal: 111321 – Tel: 7954480 SAC-F355 Versión: 3 Fecha: 14/01/2020 pág. 2 Existentes: 20 UND *Cámaras de inspección en Concreto: 20 UND * Sumideros SL-100: 26 UND * Cárcamo protección tuberías: 84mL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7675937391 | 2970000000 | 0 | 0 | 10645937391 | CDR 15069 22/06/2023 CDR 15070 22/06/2023 | 0 | ALCANTARILLADO | URBANO | CONVENIO | EPC-CI-059-2023 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA CONTRATAR LA CONSTRUCCIÓN DE UN COLECTOR PLUVIAL PARA EL CORREDOR DE LA CALLE 4TA - ETAPA I - MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ, CUNDINAMARCA | 2023-06-28 | 2023-08-16 | 8 MESES | 2024-04-15 | EMPRESAS PUBLICAS DE ZIPAQUIRA | EMPRESAS PÚBLICAS DE ZIPAQUIRA E.P.Z E.S.P NIT 800.005.900-9 | 9947038063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9947038063 | PRORROGA 1 | 2024-11-26 | 6 MESES | SUSPENSION N° 1 | 2024-02-15 | CONDICIONADO | 16% | 15.1% | 0.4933 | 2025-05-26 | 21.6333 | VIGENTE | En Ejecución | N/A | 380-47-994000136966 ANEXO 4 | 2023-07-28 | 2025-07-16 | CO-124-2023 | CONSTRUCCIÓN DE UN COLECTOR PLUVIAL PARA EL CORREDOR DE LA CALLE 4TA - ETAPA I - MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ, CUNDINAMARCA | 2023-11-30 | 2024-09-26 | 5 MESES | 2025-02-26 | CONSORCIO ALCANTARILLADO ZIPA 2023 901.776.435-9 | MIGUEL ANGEL SAENZ ROBLES | 0 | 0 | 0 | 0 | 9940991342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9940991342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-02-26 | 14-45-101105020 ANEXO 2 | 2024-09-26 | 2025-10-27 | N/A | 0 | 0 | 14-45-101105020 ANEXO 2 | 2024-09-26 | 2029-02-25 | 14-45-101105020 | 5 AÑOS | 0 | 14-45-101105020 ANEXO 2 | 2025-02-25 | 2026-02-25 | N/A | N/A | N/A | 2025-02-26 | 5.1 | 16% | 0% | 0% | 0% | 0% | 15.1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.4933 | VIGENTE | Activos | En ejecución | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9940991342 | 0% | 9940991342 | N/A | EPC-PDA-I-139-2024 | 2024-05-22 | 2024-09-26 | CONSORCIO SAN LUIS | 289440198 | 0 | RIO BOGOTÁ - CUENCA ALTA | 0 | 0 | 0 | 2024-12-16 | 0 | 0 | Omar Barragán-Dirección | Carlos Omar Barragán - Carol Bejarano | https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/Update?ProfileName=CCE-16-Servicios_profesionales_gestion&PPI=CO1.PPI.25866934&DocUniqueName=ContratoDeCompra&DocTypeName=NextWay.Entities.Marketplace.Tendering.ProcurementContract&ProfileVersion=7&DocUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.5154423&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+ | A la fecha se ejecutan actividades de instalacion de tuberia de concreto reforzado de 64 y 68" con sus respectiva cimentacion, triturado y atraque. Se encuentra pendiente remision solicitud items no previstps por parte de EPZ para la respectiva modificacion ante la direccion de gestion contractual de EPC. | 2024-12-15 | 10236478261 | 409459130.44 | 10645937391.44 | Por contratar | 10645937391.44 | #REF! |  |  | No requiere |  | 2025-06-30
EPC-CI-080-2023 | 212 | ZIPAQUIRÁ | SABANA CENTRO | CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL PARA EL CORREDOR DE LA CALLE 8VA ZIPAQUIRÁ, CUNDINAMARCA, CENTRO ORIENTE. | MDVP | 2023-12-15 | 4694 | 49600 | Construcción de un colector para un sistema de alcantarillado pluvias, que se ubicara sobre la calle 8va desde la carrera 1B hasta el medio entre la transversal 22 y la carrera 32 Instalacion de tuberia de 30", 33", 36" y 44" Construcción de un boxculbet para un suistema de alcantarillado pluvia que se ubicara sobre la calle 8 entre la transversal 22 y la carrera 32 hasta la carrera 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10878649335 | 0 | 0 | 0 | 10878649335 | CDR 16391 28/12/2023 | 0 | ALCANTARILLADO | URBANO | CONVENIO | EPC-CI-080-2023 | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL PARA EL CORREDOR DE LA CALLE 8VA ZIPAQUIRÁ, CUNDINAMARCA, CENTRO ORIENTE. | 2023-12-29 | 2024-09-09 | 13 MESES | 2025-10-08 | EMPRESAS PUBLICAS DE ZIPAQUIRÁ E.P.Z ESP | FRANCISCO LEON GERENTE 3134947760 | 9859647415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9859647415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0.24873 | 2025-10-08 | 13.1333 | VIGENTE | POR INICIAR | N/A | N/A | N/A | N/A | POR CONTRATAR | POR CONTRATAR | POR CONTRATAR | POR CONTRATAR | POR CONTRATAR | POR CONTRATAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POR CONTRATAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POR CONTRATAR | #VALUE! | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | VIGENTE | Activos | Por contratar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | N/A | POR CONTRATAR | POR CONTRATAR | POR CONTRATAR | POR CONTRATAR | POR CONTRATAR | 0 | RIO BOGOTÁ - CUENCA ALTA | 0 | 0 | 0 | 2024-12-16 | 0 | 0 | Omar Barragán-Dirección | Carlos Omar Barragán - Carol Bejarano | https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/Update?ProfileName=CCE-16-Servicios_profesionales_gestion&PPI=CO1.PPI.29022530&DocUniqueName=ContratoDeCompra&DocTypeName=NextWay.Entities.Marketplace.Tendering.ProcurementContract&ProfileVersion=8&DocUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.5703687&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+ | En el mes de enero , se recibe el proyecto en en estado por iniciar . Posteriormente, se realizaron mesas de trabajo entre las partes a efecto de para revisar los errores del presupuesto y realizar las modificacionesy aclaraciones. El dia 9/09/2024 se firma acta de inicio del convenio El dia 18/11/2024 se entrega firmada por la subgerencia tecnica la solicitud contratacion de interventoria la cual se radica a la direccion de gestion contractual para continuarel proceso. cabe resaltar que dicha solicitud fue enviada el dia 10/10/2024 a la direccion contractual y a la fecha se informa que se encuentra en la proyeccion pliegos de condiciones. El dia 2 /12/2024 se recibe por parte de la direccion de gestion contractual observaciones proceso CM-PDA006-2024 observaciones al proyecto pliego de condiciones presentadas por el interesado KALPA INGENIERIA, las cuales se analizaron y resolvieron para dar respuesta. Se proyecta para el mes de febrero de 2025 dar inicio al proyecto uan vez se cuente con la contratacion tanto del contrato derivado como interventoria. | 2024-12-15 | 9859647415 | 394385896.6 | 10254033311.6 | Por contratar | 10254033311.6 | #REF! |  |  | No requiere |  | 2025-12-31
EPC-PDA-I-139-2024 | 213 | CUNDINAMARCA | INTERVENTORÍAS | INTERVENTORÍA INTEGRAL A CONSTRUCCION DE COLECTOR PLUVIAL PARA EL CORREDOR DE LA CALLE 4TA- ETAPA 1 MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289440198 | 0 | 0 | 0 | 289440198 | CDR 15071 22/06/2023 | 0 | INTERVENTORÍA | N/A | CONTRATO-INTERVENTORÍA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 16% | 15.1% | 49.33 | 2025-02-26 | N/A | N/A | En Ejecución | N/A | 1444-101210857 ANEXO 2 | 2024-09-26 | 2025-07-27 | EPC-PDA-I-139-2024 | INTERVENTORÍA INTEGRAL A CONSTRUCCION DE COLECTOR PLUVIAL PARA EL CORREDOR DE LA CALLE 4TA- ETAPA 1 MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA | 2024-05-22 | 2024-09-26 | 6 MESES | 2025-03-25 | CONSORCIO SAN LUIS | consorciosanluis.vallejoh@gmail.com | 0 | 0 | 0 | 0 | 289440198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289440198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-03-25 | SEGUROS DEL ESTADO 14-44-101210857 Anexo 2 | 2024-09-26 | 2025-07-27 | N/A | N/A | N/A | SEGUROS DEL ESTADO 14-44-101210857 Anexo 2 | 26/09//2024 | 2028-03-28 | SEGUROS DEL ESTAO 14-44-101210857 Anexo 2 | 2025-03-29 | 2030-03-29 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2025-03-25 | 0 | 16% | 0% | 0% | 0% | 0% | 15.1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.4933 | VIGENTE | Activos | En ejecución | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289440198 | 0% | 289440198 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-12-16 | 0 | 0 | Omar Barragán-Dirección | Carlos Omar Barragán - Carol Bejarano | https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/Update?ProfileName=CCE-20-Concurso_Meritos_Sin_Lista_Corta_1Sobre&PPI=CO1.PPI.28351416&DocUniqueName=ContratoDeCompra&DocTypeName=NextWay.Entities.Marketplace.Tendering.ProcurementContract&ProfileVersion=3&DocUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.5991483&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+ | A la fecha se ejecutan actividades de instalacion de tuberia de concreto reforzado de 64 y 68" con sus respectiva cimentacion, triturado y atraque. Se encuentra pendiente remision solicitud items no previstps por parte de EPZ para la respectiva modificacion ante la direccion de gestion contractual de EPC. | 2024-12-15 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #REF! |  |  | No requiere
EPC-PDA-I-152-2023 | 214 | CUNDINAMARCA | INTERVENTORÍAS | INTERVENTORIA INTEGRAL A CONSTRUCCION DE LAS OBRAS DE ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ACUEDUCTOS DE LA MESA Y ANAPOIMA CON EL NUEVO ESQUEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA EN GRANDES VOLUMENES | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141818607 | CDR No. 12251 del 31/01/2022 Valor: $ 141.833.767 | 0 | INTERVENTORÍA | N/A | CONTRATO-INTERVENTORÍA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | EPC-PDA-I-152-2023 | INTERVENTORIA INTEGRAL A CONSTRUCCION DE LAS OBRAS DE ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ACUEDUCTOS DE LA MESA Y ANAPOIMA CON EL NUEVO ESQUEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA EN GRANDES VOLUMENES | 2023-02-08 | 2023-07-17 | 8 MESES | 2024-03-16 | CONSORCIO AGUAS CUNDINAMARCA E&H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141818607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141818607 | 1 | 2024-09-10 | 20 DÍAS | SUSPENSION N° 1 REINICIO N° 1 | 28/11/2023 27/05/2024 | CONDICIONADA | CONDICIONADA 13/09/2024 | ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA 430-47-994000059531 | 2023-07-17 | 2025-01-13 | 0 | 0 | 0 | ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA 430-47-994000059531 | 2023-07-17 | 2027-09-13 | ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA 430-47-994000059531 | 2024-09-13 | 2029-09-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-10-03 | 14.8 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.1667 | VENCIDO | Activos | En ejecución | 0 | 0 | 2 | Acta Parcial No. 1 del 06/12/2024 Acta Parcial No. 2 del 21/08/2024 | $ 4.297.104,00 $ 42.815.037,25 | 47112141.25 | 94706465.75 | 33.22% | 94706465.75 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-12-16 | 0 | 0 | Omar Barragán-Dirección | Carlos Omar Barragán - Cristian Fiquitiva | https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.4356308&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+ | El contrato se encuentra en ejecución, sin embargo, el operador de la planta solicitó la instalación de unos accesorios que permitan mantener el flujo de agua hacia el municipio de Anapoima, en caso de presentarse una eventualidad en la planta, lo cual genera la necesidad de realizar la fabricación de algunos accesorios que toman un tiempo adicional, es por esto que se realizó la prorroga No. 3 al contrato de Obra | 2024-11-20 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #REF! |  |  | No requiere
EPC-PDA-I-277-2024 | 215 | CUNDINAMARCA | INTERVENTORÍAS | INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN CONCRETO REFORZADO PARA EL ACUEDUCTO DEL CENTRO POBLADO LA MAGDALENA DEL MUNICIPIO DE QUEBRADANEGRA - CUNDINAMARCA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21624776 | CDR No. 16396 del 28 de diciembre de 2023 Valor: 24.027.530,00 | 0 | INTERVENTORÍA | N/A | CONTRATO-INTERVENTORÍA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | EPC-PDA-I-277-2024 | INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN CONCRETO REFORZADO PARA EL ACUEDUCTO DEL CENTRO POBLADO LA MAGDALENA DEL MUNICIPIO DE QUEBRADANEGRA - CUNDINAMARCA | 2024-07-22 | 2024-10-01 | SEIS (6) MESES | 2025-03-31 | OBRAS CIVILES INTEGRALES | gerencia@obrascivilesintegrales.com.co | 21624776 | 0 | 0 | 0 | 21624776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21624776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 533046853 | 2024-07-22 | 2025-05-27 | 0 | 0 | 0 | 533046853 | 2024-07-22 | 2028-01-27 | 533046853 | 2025-01-22 | 2030-01-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-03-31 | 6.0333 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.41989 | VIGENTE | Activos | En ejecución | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21624776 | 0% | 21624776 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Omar Barragán-Dirección | Carlos Omar Barragan - Cristian Fiquitiva | https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/Update?ProfileName=CCE-10-Minima_Cuantia&PPI=CO1.PPI.32840680&DocUniqueName=ContratoDeCompra&DocTypeName=NextWay.Entities.Marketplace.Tendering.ProcurementContract&ProfileVersion=12&DocUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.6536421&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+ |  | 2024-11-20 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #REF! |  |  | No requiere
EPC-PDA-I-292-2018 | 216 | CUNDINAMARCA | INTERVENTORÍAS | INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS EN LA ZONA RURAL DE LOS MUNICIPIOS DE BELTRÁN, FACATATIVÁ, GIRARDOT, JERUSALÉN, PULÍ, QUIPILE, SUBACHOQUE Y GUATAQUÍ - CUNDINAMARCA. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4218 4220 4229 4241 07-11-2017 4287 4291 4315 4301 08-11-2017 | 0 | INTERVENTORÍA | 0 | CONTRATO-INTERVENTORÍA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | EPC-PDA-I-292-2018 | INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS EN LA ZONA RURAL DE LOS MUNICIPIOS DE BELTRÁN, FACATATIVÁ, GIRARDOT, JERUSALÉN, PULÍ, QUIPILE, SUBACHOQUE Y GUATAQUÍ - CUNDINAMARCA. | 2018-07-06 | 2018-08-14 | 10 MESES | 2019-06-13 | CONSORCIO INTERSANITARIO NIT: 901.192.372-6 R/L: FABIAN OMAR VALLEJO OBANDO CC: 19.123.324 DE BOGOTÁ | CONSORCIO INTERSANITARIO CIVING | 0 | 0 | 0 | 0 | 344036837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 344036837 | PRORROGA No 1 | 2019-03-14 | 2 MESES | NINGUNA | NINGUNA | NINGUNA | 2019-08-13 | 14-44-101101140 SEGUROS DEL ESTADO | 2018-07-06 | 2020-03-06 | N/A | N/A | N/A | 14-44-101101140 SEGUROS DEL ESTADO | 2018-07-06 | 2020-03-06 | N/A | N/A | N/A | 14-44-101101140 SEGUROS DEL ESTADO | 2018-07-06 | 2024-05-06 | N/A | N/A | N/A | 2019-12-22 | 16.5 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4.6788 | VENCIDO | En Liquidación | Liquidado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 344036837 | 2022-12-12 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-12-16 | 0 | 0 | Dirección de Interventoría | Brayan Bermúdez | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-15-8066765 | Liquidado | 2024-10-08 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #REF! |  |  | No requiere
EPC-CI-396-2021 | 217 | CUNDINAMARCA | INTERVENTORÍAS | INTERVENTORIA INTEGRAL A LA CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS EN EL SECTOR RURAL DE LOS MUNICIPIOS DE SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA, QUIPILE ETAPA Y, QUIPILE ETAPA 2 - CUNDINAMARCA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150737221 | 0 | 0 | 150737221 | CDR No. 10558 (26/04/2021) CDR No. 10576 (28/04/2021) CDR No. 10565 (26/04/2021) | 20210335 12/11/2021 | INTERVENTORÍA | N/A | CONTRATO-INTERVENTORÍA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | EPC-CI-396-2021 | INTERVENTORIA INTEGRAL A LA CONSTRUCCION DE UNIDADES SANITARIAS EN EL SECTOR RURAL DE LOS MUNICIPIOS DE SAN ANTONIO DE TEQUENDAMA, QUIPILE ETAPA 1, QUIPILE ETAPA 2 - CUNDINAMARCA | 2021-11-12 | N/A | 10 MESES | N/A | EMPRESA INMOBILIARIA INMOBILIARIA Y DE SERVICIOS LOGISTICOS DE CUNDINAMARCA | YOLIMA MORA SALINAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 150467221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150467221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | #VALUE! | VENCIDO | En Liquidación | Liquidado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0% | 150467221 | 2024-08-23 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-12-16 | 0 | 0 | Dirección de Interventoría | Brayan Bermúdez | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-12500234 | El contrato Interadministrativo se liquido el 23-08-2024, a la fecha se evalua la liberacion de los saldos correspondientes. | 2024-10-08 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #REF! |  |  | No requiere
EPC-CI-401-2021 | 218 | CUNDINAMARCA | INTERVENTORÍAS | INTERVENTORÍA INTEGAL A PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS DE LOS MUNICIPIOS DE JERUSALEN, NOCAIMA, GAMA, SAN BERNARDO Y LA CONSTRUCCIÓN DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS EN EL MUNICIPIO DE UNE EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 39967833 | 0 | 0 | 81394877 | 34482072 | 0 | 0 | 155844782 | CDR No. 10556 (26/04/2021) CDR No. 10553 (28/04/2021) CDR No. 11149 (25/08/2021) CDR No. 11151 (25/08/2021) CDR No. 10560 (26/04/2021) | 20220160 28/06/2022 | INTERVENTORÍA | N/A | CONTRATO-INTERVENTORÍA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | EPC-CI-401-2021 | INTERVENTORIA INTEGRAL A PROYECTOS DE CONSTRUCCION DE UNIDADES SANITARIAS DE LOS MUNICIPIOS DE JERUSALEN, NOCAIMA, GAMA, SAN BERNARDO Y LA CONSTRUCCION DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE UNE EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | 2021-11-12 | 2022-06-28 | 7 MESES | 2023-01-27 | EMPRESA INMOBILIARIA INMOBILIARIA Y DE SERVICIOS LOGISTICOS DE CUNDINAMARCA | YOLIMA MORA SALINAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 155844832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155844832 | PRORROGA No. 1 | 2024-04-13 | 5 MESES | ACTA DE SUSPENSION Y REINICIO No. 1 ACTA DE PRORROGA No. 1 A SUSPENSION No. 1 ACTA DE PRORROGA No. 2 A SUSPENSION No. 1 ACTA DE SUSPENSION Y REINICIO No. 2 ACTA DE PRORROGA No. 1 A SUSPENSION No. 2 | 19/12/2022 01/02/2023 16/02/2023 18/07/2023 18/08/2023 | 1 MES Y 13 DIAS 15 DIAS 18 DIAS 1 MES 3 MESES | 9/03/2023 24/03/2023 14/04/2023 15/10/2023 15/01/2024 | 33-44-101221237 | 2022-06-28 | 2023-07-09 | 0 | 0 | 0 | 33-44-101221237 | 2022-06-28 | 2026-03-09 | 0 | 0 | 0 | 33-44-101221237 | 2023-01-26 | 2028-01-26 | 0 | 0 | 0 | 2024-01-15 | 18.8667 | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.5936 | VENCIDO | En Liquidación | En liquidación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155844832 | 0% | 155844832 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-12-16 | 0 | 0 | Dirección de Interventoría | Brayan Bermúdez | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-12503565&g-recaptcha-response=03AFcWeA43ySh25Y_0f4ug7MZ1XRtCyVXR4Kb_HrUQJxGI0dJMQ-3YTEUDjjFqmZb-jaiPkkEdsUiz1rz6b2IoA3AZTgZsjuq4_h5Zilh67qeGS7phZoBnCGtd1H5kldMx2ia-bM5qsugb0EZ5t6mQHGQci2XOosmx-ZVIdpfJdpGInK9d-CnwxVeSCpssMbn7WYNqNKlDbl_uvR06u04gKKXw3MqkugMGlcqW3g4He5jizI0MUKEV8XabyM9XCNModr6yqE5YQs2BFtyVcKtVGwoJzR_x9cx8PEv--Lj9DBVQ_5xylhVXKC49MUYCKDkFY89xYTD2B4hnCxBdKk_UgyAnE2xn9BNE1YA614fAkRnRq7wmEg4UShS-LEDatrSfnvDFFzIVDzloj87cP5u0SWmrBXBhmwzMNPWbz5N9ULK3UYk-MvQ39aARB4zCChru1tB1nGG-VupyuWJfQqqKwwv350V_sEOC8uMJeTMw4ZnRu76TwHV6dn7_2-otqoOHvbfBRxYPX3juu2Ga1vMqHJtsOMRKLh_1-NG8ZOxi_nZ6NlKLJigmT2gK-kQhwfdv9sL1vA3RqJoQ1_lDGzc4fD4C9hyDZoTQvB4dIKEq43ReIT8yRPQ7yBvdoP1OUYXdc2iTa_RBVVp2W47WDgI4fUCCHyvptc0xKlxBeCT3z3bI7c4d7rz8wRYLsUI5i2chTcApQcjRKU62LIAf9iPRkghGzuJdzvR2xn7xxIpvqsRrNkocwPgCir8EGrjOlpG4XaRed0VdL96xoFvObOSoT8PT81FR7KgP2bEbSaTJyIbTAd9mVqbpjpAdta_pThNtg1b1aoOmr50owIH3zmhkAhBBb3FGGoS81AAhVC5biGc4V-QG-6So1b8 | La Interventoria consolida el Informe final de Interventoria | 2024-10-08 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #REF! |  |  | No requiere
EPC-PDA-I-479-2023 | 219 | INTERVENTORÍA | INTERVENTORÍAS | INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA "CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE: GUAYABETAL 14 UNIDADES Y GUTIERREZ 17 UNIDADES EN EL SECTOR RURAL DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38815014 | 0 | 0 | 38815014 | 13961 - 17/12/2022 13963 - 17/12/20222 | 20230548 11/09/2023 | INTERVENTORÍA | N/A | CONTRATO-INTERVENTORÍA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | EPC-PDA-I-479-2023 | INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA "CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE: GUAYABETAL 14 UNIDADES Y GUTIERREZ 17 UNIDADES EN EL SECTOR RURAL DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | 2023-08-11 | 2023-09-11 | 8 MESES | 2024-05-10 | CONSORCIO RURAL ORIENTE. | Wilson Andres Dominguez | 0 | 0 | 0 | 0 | 38815014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38815014 | 0 | 0 | 0 | SUSPENSION Y REINICIO No. 1 | 2024-01-31 | 34 DIAS | 2024-06-13 | 14-44-101190860 | 2023-09-11 | 2024-12-12 | 0 | 0 | 0 | 14-44-101190860 | 2023-09-11 | 2027-12-12 | 0 | 0 | 0 | 14-44-101190860 | 2024-10-12 | 2029-10-12 | 0 | 0 | 0 | 2024-06-13 | 9.2 | 90% | 0% | 90% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.6739 | VENCIDO | En Liquidación | En liquidación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38815014 | 0% | 38815014 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-12-16 | 0 | 0 | Dirección de Interventoría | Brayan Bermúdez | https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.5239820&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+ | La Interventoría radicó el 26-09-2024 la proyeccion de las actas de liquidacion bilateral de los contratos de obra, objeto de seguimiento por la Interventoria, esto para la respectiva evaluacion juridica. | 2024-10-08 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #REF! |  |  | No requiere
EPC-PDA-I-379-2019 | 220 | CUNDINAMARCA | INTERVENTORÍAS | INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA CONSTRUCCION DE UNIDADES SANITARIAS EN LA ZONA RURAL DE LOS MUNICIPIOS DE UBALA, LA VEGA, GUATAVITA, VERGARA - CUNDINAMARCA; (GRUPO 2) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202973897 |  | 0 | INTERVENTORÍA | 0 | CONTRATO-INTERVENTORÍA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | EPC-PDA-I-379-2019 | INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA CONSTRUCCION DE UNIDADES SANITARIAS EN LA ZONA RURAL DE LOS MUNICIPIOS DE UBALA, LA VEGA, GUATAVITA, VERGARA - CUNDINAMARCA; (GRUPO 2) | 2019-09-12 | 2019-10-15 | 9 MESES | 2020-07-14 | CONSORCIO ÁGUAS DCS 2019 NIT 901.315797-1 | R/LCARLOS ERNESTO PERDOMO RUBIANO C.C 19,256.659 de Bogotá D.C | 0 | 0 | 0 | 0 | 202973897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202973897 | NINGUNA | NINGUNA | NINGUNA | SUSPENSION N° 1 PRO 1 SUS 1 PRO 2 SUS 1 PRO 3 SUS 1 | 24/03/2020 25/04/2020 25/05/2020 1/06/2020 | 1 MES 1 MES 36 DIAS 2 MESES | 14/08/2020 22/09/2020 | 90003036 LIBERTY SEGUROS | 2019-09-12 | 2020-10-20 | N/A | N/A | N/A | 90003036 LIBERTY SEGUROS | 2019-09-12 | 2023-06-20 | N/A | N/A | N/A | 90003036 LIBERTY SEGUROS | 2019-09-12 | 2024-09-12 | 0 | 0 | 0 | 2020-12-15 | 14.2333 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4.4239 | VENCIDO | En Liquidación | En liquidación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 202973897 | 2023-11-23 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-12-16 | 0 | 0 | Dirección de Interventoría | Brayan Bermúdez | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-15-9678472 | 0 | 2024-10-08 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #REF! |  |  | No requiere
EPC-CI-019-2021 | 221 | GACHALÁ | GUAVIO | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA CONTRATAR LA CONSTRUCCIÓN DE 50 UNIDADES SANITARIAS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE GACHALÁ- CUNDINAMARCA. | MDVP | 2019-07-12 | 50 | 150 | El proyecto consiste en mejorar las condiciones sanitarias de la vivienda rural, a través de la construcción de soluciones individuales conformada por una cabina sanitaria y un sistema de tratamiento de aguas residuales, consiste en procesos anaerobios en un tanque séptico, en el cual se efectúa la degradación controlada de la materia orgánica proveniente de las aguas residuales, para obtener un afluente que genere menor impacto en el entorno receptor. Este es un sistema de etapas consecutivas, que se adaptan a las etapas del proceso natural de descomposición anaeróbica controlada de la materia orgánica. La construcción de la cabina sanitarias se implementa sobre una cimentación de vigas de amarre y mejoramiento del suelo con concreto ciclópeo, junto con un sistema de porticado con fin de soportar un tanque de capacidad de 500 litros, además de una cubierta en teja de fibrocemento, cumpliendo con las especificaciones técnicas exigidas ´por el reglamento colombiano de construcción sismorresistente NSR-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23958322 | 598958062 | 0 | 0 | 622916384 | CDR 9479 (23/09/2020) | 20210322 (12/11/2021) | UNIDADES SANITARIAS | RURAL | CONVENIO | EPC-CI-019-2021 | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA COTRATAR LA CONSTRUCCIÓN DE 50 UNIDADES SANITARIAS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE GACHALÁ- CUNDINAMARCA. | 2021-11-12 | 2021-12-14 | 9 MESES | 2022-09-13 | MUNICIPIO DE GACHALA | 0 | 559773890 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 559773890 | PRORROGA No. 1 | 2022-09-22 | 6 MESES | SUSPENSION Y REINICIO No. 1 SUSPENSION Y REINICIO No. 2 PRORROGA No. 1 A SUSPENSION No. 2 SUSPENSIONY REINICIO No. 3 PRORROGA No. 1 A SUSPENSION No. 3 SUSPENSION Y REINICIO No. 4 PRORROGA No. 1 A SUSPENSION No. 4 PRORROGA No. 2 A SUSPENSION No. 4 PRORROGA No. 3 A SUSPENSION No. 4 PRORROGA No. 4 A SUSPENSION No. 4 PRORROGA No. 5 A SUSPENSION No. 4 | 21-04-2022 14-10-2022 13-11-2022 21-02-2023 07-03-2023 11-05-2023 25-05-2023 08-06-2023 30-06-2023 24-07-2023 09-08-2023 | 2 MESES 30 DIAS 30 DIAS 15 DIAS 14 DIAS 15 DIAS 15 DIAS 22 DIAS 22 DIAS 16 DIAS 1 MES | 30% | 30% | 1.525 | 2023-12-04 | 24 | VENCIDO | En proceso de Liquidación | N/A | N/A | N/A | N/A | OP-001-2022 | CONTRATAR LA CONTRUCCIÓN DE 50 UNIDADES SANITARIAS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE GACHALÁ-CUNDINAMARCA, BAJO EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO CON EMPRESAS PÚBLICAS DE CUNDINAMARCA EPC-CI-019-2021 | 2022-04-11 | 2022-08-05 | 6 MESES | 2023-02-04 | CONSORCIO ADIN Identificación del Contratista Nit: 901.583.497-6 | Representante Legal EDWIN ALEXANDER RAMOS GOMEZ Identificación C.C. No. 3.196.760 de Tausa Domicilio del Contratista CL 12 A 71 C 21 AP 201 Bogotá | 0 | 545614372 | 0 | 0 | 545614372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 545614372 | PRORROGA No. 1 | 2022-09-22 | 6 MESES | SUSPENSION No. 1 PRORROGA No. 1 A SUSPENSION No. 1 PRORROGA No. 2 A SUSPENSION No. 2 SUSPENSION No. 2 PRORROGA No. 1 A SUSPENSION No. 2 SUSPENSION No. 3 PRORROGA No. 1 A SUSPENSION No. 3 PRORROGA No. 2 A SUSPENSION No. 3 PRORROGA No. 3 A SUSPENSION No. 3 PRORROGA No. 4 A SUSPENSION No. 3 PRORROGA No. 5 A SUSPENSION No. 3 | 14-10-2022 14-11-2022 14-12-2022 21-02-2023 08-03-2023 11-05-2023 26-05-2023 10-06-2023 01-07-2023 22-07-2023 09-08-2023 | 1 MES 1 MES 29 DIAS 15 DIAS 14 DIAS 15 DIAS 15 DIAS 21 DIAS 21 DIAS 18 DIAS 1 MES | 2023-10-03 | 14-44-101152035 | 2022-08-05 | 2023-08-09 | 0 | 0 | 0 | 14-44-101152035 | 2022-08-05 | 2026-02-08 | 14-44-101152035 | 2023-02-08 | 2028-02-08 | 0 | 0 | 0 | 14-44-101152035 | 2022-05-05 | 2023-02-08 | 2023-12-04 | 16.2 | 30% | 0% | 30% | 0% | 0% | 30% | 0% | 30% | 0% | 0% | 1.7778 | VENCIDO | En Liquidación | En Liquidación | 0 | 0 | 1 | PAGO No. 1 - 30/04/2023 | 163684311.6 | 163684311.6 | 381930060.4 | 30% | 381930060.4 | N/A | EPC-PDA-I-251-2022 | 2022-06-24 | 2022-08-05 | FABIAN ANDRES VALLEJO PACHON CC.80.088.797 | 39184172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-12-16 | 0 | 0 | Dirección de Interventoría | Brayan Bermúdez | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-12500580 | El contratista alego desequilibrio economico, el cual fue avalado por la Interventoria y por lo tanto se solicito la liquidacion de los respectivos contratos tanto de obra como de interventoria. En comité del 23/04/2024 se pactaron compromisos como lo es entrega de proyeccion de acta de terminacion y copia de las actas de recibo. El municipio dede adelantar dicho tramite. Como avance del tramite, el municipio ya proyectó las respectivas actas de terminacion del contrato de obra. Interventoria realiza informe final y evalua las actas de terminacion. | 2024-10-08 | 761911002 | 30476440.08 | 792387442.08 | En ejecución | 792387442.08 | #REF! |  |  | No requiere |  | 2023-12-04
EPC-CI-021-2021 | 222 | GACHALÁ | GUAVIO | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA CONTRATAR LA CONSTRUCCIÓN DE 46 UNIDADES SANITARIAS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE GACHALÁ- CUNDINAMARCA. | MDVP | 2019-10-08 | 46 | 138 | El proyecto consiste en mejorar las condiciones sanitarias de la vivienda rural, a través de la construcción de soluciones individuales conformada por una cabina sanitaria y un sistema de tratamiento de aguas residuales, consiste en procesos anaerobios en un tanque séptico, en el cual se efectúa la degradación controlada de la materia orgánica proveniente de las aguas residuales, para obtener un afluente que genere menor impacto en el entorno receptor. Este es un sistema de etapas consecutivas, que se adaptan a las etapas del proceso natural de descomposición anaeróbica controlada de la materia orgánica. La construcción de la cabina sanitarias se implementa sobre una cimentación de vigas de amarre y mejoramiento del suelo con concreto ciclópeo, junto con un sistema de porticado con fin de soportar un tanque de capacidad de 500 litros, además de una cubierta en teja de fibrocemento, cumpliendo con las especificaciones técnicas exigidas ´por el reglamento colombiano de construcción sismorresistente NSR-10 | 0 | 0 | 0 | 224041428 | 0 | 0 | 0 | 427000000 | 0 | 0 | 651041428 | 9483 - 23/09/2020 9484 - 23/09/2020 | 20210324 (12/11/2021) | UNIDADES SANITARIAS | RURAL | CONVENIO | EPC-CI-021-2021 | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA COTRATAR LA CONSTRUCCIÓN DE 46 UNIDADES SANITARIAS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE GACHALÁ- CUNDINAMARCA. | 2021-11-12 | 2021-12-14 | 9 MESES | 2022-09-13 | MUNICIPIO DE GACHALA | 0 | 514991979 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 514991979 | PRORROGA No. 1 | 2022-09-22 | 6 MESES | SUSPENSION Y REINICIO No. 1 SUSPENSION Y REINICIO No. 2 PRORROGA No. 1 A SUSPENSION No. 2 SUSPENSIONY REINICIO No. 3 PRORROGA No. 1 A SUSPENSION No. 3 SUSPENSION Y REINICIO No. 4 PRORROGA No. 1 A SUSPENSION No. 4 PRORROGA No. 2 A SUSPENSION No. 4 PRORROGA No. 3 A SUSPENSION No. 4 PRORROGA No. 4 A SUSPENSION No. 4 PRORROGA No. 5 A SUSPENSION No. 4 | 21-04-2022 14-10-2022 13-11-2022 21-02-2023 07-03-2023 11-05-2023 25-05-2023 08-06-2023 30-06-2023 24-07-2023 09-08-2023 | 2 MESES 30 DIAS 30 DIAS 15 DIAS 14 DIAS 15 DIAS 15 DIAS 22 DIAS 22 DIAS 16 DIAS 1 MES | 40% | 30% | 1.525 | 2023-12-04 | 24 | VENCIDO | En proceso de Liquidación | N/A | N/A | N/A | N/A | No.OP-002-2022 | LA CONSTRUCCIÓN DE 46 UNIDADES SANITARIAS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE GACHALÁ-CUNDINAMARCA, BAJO EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO CON EMPRESAS PÚBLICAS DE CUNDINAMARCA EPC-CI-021-2021 | 2022-04-12 | 2022-08-05 | 6 MESES | 2023-02-04 | CONSORCIO E&A Identificación del Contratista Nit: 901.584.190-5 | Representante Legal EDWIN ALEXANDER RAMOS GOMEZ Identificación C.C. No. 3.196.760 de Tausa Domicilio del Contratista CL 12 A 71 C 21 AP 201 Bogotá | 0 | 501965222 | 0 | 0 | 501965222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 501965222 | PRORROGA No 1 | 2022-06-26 | 1 MES | SUSPENSION No. 1 PRORROGA No. 1 A SUSPENSION No. 1 PRORROGA No. 2 A SUSPENSION No. 2 SUSPENSION No. 2 PRORROGA No. 1 A SUSPENSION No. 2 SUSPENSION No. 3 PRORROGA No. 1 A SUSPENSION No. 3 PRORROGA No. 2 A SUSPENSION No. 3 PRORROGA No. 3 A SUSPENSION No. 3 PRORROGA No. 4 A SUSPENSION No. 3 PRORROGA No. 5 A SUSPENSION No. 3 | 14-10-2022 14-11-2022 14-12-2022 21-02-2023 08-03-2023 11-05-2023 26-05-2023 10-06-2023 01-07-2023 22-07-2023 09-08-2023 | 1 MES 1 MES 29 DIAS 15 DIAS 14 DIAS 15 DIAS 15 DIAS 21 DIAS 21 DIAS 18 DIAS 1 MES | 2023-10-03 | 14-44-101152035 | 2022-08-05 | 2023-08-09 | 0 | 0 | 0 | 14-44-101152035 | 2022-08-05 | 2026-02-08 | 14-44-101152035 | 2023-02-08 | 2028-02-08 | 0 | 0 | 0 | 14-44-101152035 | 2022-05-05 | 2023-02-08 | 2023-12-04 | 16.2 | 40% | 0% | 30% | 0% | 0% | 30% | 0% | 30% | 0% | 0% | 1.7778 | VENCIDO | En Liquidación | En Liquidación | 0 | 0 | 1 | PAGO No. 1 - 30/04/2023 | 150589566.6 | 150589566.6 | 351375655.4 | 30% | 351375655.4 | N/A | EPC-PDA-I-251-2022 | 2022-06-24 | 2022-08-05 | FABIAN ANDRES VALLEJO PACHON CC.80.088.797 | 36049439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-12-16 | 0 | 0 | Dirección de Interventoría | Brayan Bermúdez | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-12500737 | El contratista alego desequilibrio economico, el cual fue avalado por la Interventoria y por lo tanto se solicito la liquidacion de los respectivos contratos tanto de obra como de interventoria. En comité del 23/04/2024 se pactaron compromisos como lo es entrega de proyeccion de acta de terminacion y copia de las actas de recibo. El municipio dede adelantar dicho tramite. A lla fecha se consolida el informe final de Interventoria para dar tramite a la respectvia liquidacion. | 2024-10-08 | 718261852 | 28730474.08 | 746992326.08 | En ejecución | 746992326.08 | #REF! |  |  | No requiere |  | 2023-12-04
EPC-PDA-I-251-2022 | 223 | CUNDINAMARCA | INTERVENTORÍAS | INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS EN EL SECTOR RURAL DE LOS MUNICIPIOS DE GACHALA ETAPA 1, GACHALA ETAPA 2, NEMOCON, PARATEBUENO Y YACOPÍ - CUNDINAMARCA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216296630 | 9478 - 23/09/2020 9480 - 23/09/2020 9485 - 23/09/2020 9493 - 24/09/2020 9494 - 24/09/2020 9506 - 24/09/2020 9507 - 30/09/2020 | 20200158 ( 05/11/2020) 20200159 (05/1112020) 20210153 (21/03/2021) 20210156 (24/03/2021) 20210151 (24/03/2021) 20210155 (24/03/2021) 20210159 (247/03/2021) | INTERVENTORÍA | N/A | CONTRATO-INTERVENTORÍA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | EPC-PDA-I-251-2022 | INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS EN EL SECTOR RURAL DE LOS MUNICIPIOS DE GACHALA ETAPA 1, GACHALA ETAPA 2, NEMOCON, PARATEBUENO Y YACOPÍ - CUNDINAMARCA | 2022-06-24 | 2022-08-05 | 9 MESES | 2023-05-04 | CONSORCIO ALPHA NIT. 900600475-8 | FABIAN ANDRES VALLEJO PACHON CC.80.088.797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216296630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216296630 | NINGUNA | NINGUNA | NINGUNA | SUSPENSION Y REINICIO No. 1 PRORROGA No. 1 A SUSPENSION No. 1 PRORROGA No. 2 A SUSPENSION No. 2 SUSPENSION No. 2 PRORROGA No. 1 A SUSPENSION No. 2 SUSPENSION No. 3 PRORROGA No. 1 A SUSPENSION No. 3 PRORROGA No. 2 A SUSPENSION No. 3 PRORROGA No. 3 A SUSPENSION No. 3 PRORROGA No. 4 A SUSPENSION No. 3 PRORROGA No. 5 A SUSPENSION No. 3 | 14-10-2022 13-11-2022 12-12-2022 21-02-2023 07-03-2023 11-05-2023 26-05-2023 13-06-2023 04-07-2023 24-07-2023 09-08-2023 | 1 MES 1 MES 30 DIAS 15 DIAS 14 DIAS 15 DIAS 15 DIAS 18 DIAS 18 DIAS 16 DIAS 1 MES | 05-06-2023 04-07-2023 04-08-2023 21-08-2023 04-09-2023 18-09-2023 21-10-2023 20-10-2023 07-11-2023 23-11-2023 23-12-2023 | 14-44-101156879 | 2022-08-05 | 2024-06-23 | N/A | N/A | N/A | 14-44-101156879 | 2022-08-05 | 2026-12-23 | N/A | N/A | N/A | 14-44-101156879 | 2023-05-05 | 2028-05-05 | N/A | N/A | N/A | 2023-12-23 | 16.8333 | 12% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.7109 | VENCIDO | En Liquidación | En Liquidación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216296630 | 0% | 216296630 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-12-16 | 0 | 0 | Dirección de Interventoría | Brayan Bermúdez | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=22-15-13000646 | El contratista alego desequilibrio economico, el cual fue avalado por la Interventoria y por lo tanto se solicito la liquidacion de los respectivos contratos tanto de obra como de interventoria. En comité del 23/04/2024 se pactaron compromisos como lo es entrega de proyeccion de acta de terminacion y copia de las actas de recibo. El municipio dede adelantar dicho tramite. Como avance del tramite, el municipio ya proyectó las respectivas actas de terminacion del contrato de obra. Interventoria realiza informe final y evalua las actas de terminacion. | 2024-10-08 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #REF! |  |  | No requiere
EPC-CI-001-2023 | 224 | GUAYABETAL | ORIENTE | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA CONTRATAR LA CONSTRUCCIÓN DE 14 UNIDADES SANITARIAS EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE GUAYABETAL - CUNDINAMARCA | MDVP | 2023-06-09 | 42 | 14 | El proyecto específicamente contempla la construcción de una edificación., dotada de servicios básicos como son sanitario, ducha, lavamanos, lavadero y sistema de pozo séptico con filtro anaeróbico. Esta obra además de que dará una mejor calidad de vida a las familias beneficiadas, también habrá un mejoramiento de la vivienda rural en el Departamento de Cundinamarca y el mejoramiento del sistema de alcantarillado in situ, de manera que se controle la disposición de aguas servidas sin control, a los cuerpos de agua, lo que atenta contra la salud de la población. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10717952 | 267948807 | 0 | 0 | 278666759 | 13960 17/12/2022 | 20230029 | UNIDADES SANITARIAS | RURAL | CONVENIO | EPC-CI-001-2023 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA CONTRATAR LA CONSTRUCCIÓN DE 14 UNIDADES SANITARIAS EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE GUAYABETAL - CUNDINAMARCA | 2023-03-02 | 2023-03-03 | 5 MESES | 2023-08-02 | MUNICIPIO DE GUAYABETAL | JOSE SIMON MEJIA JOYA 3115814413 | 250419446 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250419446 | PRORROGA No. 1 PRORROGA No. 2 PRORROGA No. 3 | 02-08-2023 29-09-2023 08-03-2024 | 2 MESES 3 MESES 3 MESES | SUSPENSION Y REINICIO No. 1 PRORROGA No. 1 A SUSPENSION No. 1 PRORROGA No. 2 A SUSPENSION No. 1 | 28-12-2023 29-01-2024 14-02-2024 | 32 DIAS 16 DIAS 16 DIAS | 100% | 0% | 1.4125 | 2024-06-08 | 15.4333 | VENCIDO | Terminado | N/A | N/A | N/A | N/A | 177-2023 | CONSTRUCCION DE CATORCE (14) UNIDADES SANITARIAS EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE GUAYABETAL - CUNDINAMARCA EN EL MARCO DEL CONVENIO EPC-CI-001-2023 | 2023-07-10 | 2023-09-11 | 2 MESES | 2023-11-10 | CONSORCIO US | RIGO ALEJANDRO ARDILA LEAL 3182617173 | 0 | 242001067 | 0 | 0 | 242001067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242001067 | PRORROGA No. 1 PRORROGA No. 2 | 10-11-2023 06-03-2024 | 40 DIAS 40 DIAS | SUSPENSION Y REINICIO No. 1 PRROGA No. 1 A SUSPENSION No. 1 PRROGA No. 2 A SUSPENSION No. 1 | 18-12-2023 26-01-2024 14-02-2024 | 40 DIAS 20 DIAS 20 DIAS | 2024-04-16 | 340-47-994000047774 | 2023-07-21 | 2024-10-16 | 0 | 0 | 0 | 340-47-994000047774 | 2023-07-21 | 2027-04-16 | 340-47-994000047774 | NOTA : SE ACLARA QUE LA VIGENCIA DEL AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA ES DE CINCO (5) AÑOS CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL DE LA OBRA. | 2029-04-16 | 0 | 0 | 0 | 340-74-994000006305 | 2023-12-20 | 2024-04-16 | 2024-04-16 | 7.2667 | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2.1193 | VENCIDO | En Liquidación | En liquidación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242001067 | 0% | 242001067 | N/A | EPC-PDA-I-479-2023 | 2023-08-11 | 2023-09-11 | CONSORCIO RURAL ORIENTE. | 17529361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-12-16 | 0 | Agosto de 2024 | Dirección de Interventoría | Brayan Bermúdez | https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.4720993&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+ | La interventoría radicó el 26-09-2024 la proyeccion del acta de liquidacion bilatreral del contrato de obra con sus respectivos soportes y anexos. Se encuentra en evaluacion tecnica y juridica por parte del Municipio | 2024-10-08 | 280816081 | 11232643.24 | 292048724.24 | Por iniciar | 292048724.24 | #REF! |  |  | No requiere |  | 2024-04-16
EPC-CI-002-2023 | 225 | GUTIÉRREZ | ORIENTE | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA CONTRATAR LA CONSTRUCCIÓN DE 17 UNIDADES SANITARIAS EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE GUTIÉRREZ - CUNDINAMARCA | MDVP | 2023-06-09 | 51 | 17 | El proyecto específicamente contempla la construcción de una edificación., dotada de servicios básicos como son sanitario, ducha, lavamanos, lavadero y sistema de pozo séptico con filtro anaeróbico. Esta obra además de que dará una mejor calidad de vida a las familias beneficiadas, también habrá un mejoramiento de la vivienda rural en el Departamento de Cundinamarca y el mejoramiento del sistema de alcantarillado in situ, de manera que se controle la disposición de aguas servidas sin control, a los cuerpos de agua, lo que atenta contra la salud de la población. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13014656 | 325366409 | 0 | 0 | 338381065 | 13962 - 17/12/2022 14192 - 27/01/2023 | 20230461 28/06/2023 20230486 28/06/2023 | UNIDADES SANITARIAS | RURAL | CONVENIO | EPC-CI-002-2023 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA CONTRATAR LA CONSTRUCCIÓN DE 17 UNIDADES SANITARIAS EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE GUTIÉRREZ - CUNDINAMARCA | 2023-03-07 | 2023-03-07 | 7 MESES | 2023-10-06 | MUNICIPIO DE GUTIERREZ | LEONARDO ACUÑA GUASCA 3213723791 | 304080756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 304080756 | PRORROGA No. 1 PRORROGA No. 2 | 28/09/2023 10/05/2024 | 6 MESES 2 MESES | SUSPENSION Y REINICIO No. 1 | 2024-01-31 | 37 DIAS | 100% | 0% | 1.3158 | 2024-07-13 | 16.4667 | VENCIDO | Terminado | N/A | N/A | N/A | N/A | 079-2023 | CONSTRUCCION DE 17 UNIDADES SANITARIAS EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIO DE GUTIERREZ – CUNDINAMARCA SEGÚN CONVENIO EPC-CI-002-2023 | 2023-05-09 | 2023-09-11 | 5 MESES | 2024-02-10 | NAYIB BAYTER LISSA | 3153271130 | 0 | 304065676 | 0 | 0 | 304065676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 304065676 | Prorroga No. 1 | 2024-05-10 | 30 DIAS | SUSPENSION Y REINCIO No. 1 PROROGA No. 1 A SUSPENSION No. 1 | 20-12-2023 28-01-2024 | 40 DIAS 40 DIAS | 2024-05-30 | CV-100032727 | 2024-04-26 | 2024-11-29 | 0 | 0 | 0 | CV-100032727 | 2024-04-26 | 2027-05-29 | CV-100032727 | 2024-05-29 | 2029-05-29 | 0 | 0 | 0 | CV-100008473 | 2023-09-11 | 2024-05-29 | 2024-05-30 | 8.7333 | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.7634 | VENCIDO | En Liquidación | En liquidación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 304065676 | 0% | 304065676 | N/A | EPC-PDA-I-479-2023 | 2023-08-11 | 2023-09-11 | CONSORCIO RURAL ORIENTE. | 21285653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-12-16 | 0 | Agosto de 2024 | Dirección de Interventoría | Brayan Bermúdez | https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ProcedureEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.REQ.4210845&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fBuyerDossierWorkspace%2fIndex%3fallWords2Search%3depc-ci%26createDateFrom%3d22%2f12%2f2022+15%3a56%3a34%26createDateTo%3d22%2f06%2f2023+15%3a56%3a34%26filteringState%3d0%26sortingState%3dLastModifiedDESC%26showAdvancedSearch%3dFalse%26showAdvancedSearchFields%3dFalse%26folderCode%3dALL%26selectedDossier%3dCO1.BDOS.4114283%26selectedRequest%3dCO1.REQ.4210845%26&prevCtxLbl=Procesos+de+la+Entidad+Estatal | La interventoría radicó el 26-09-2024 la proyeccion del acta de liquidacion bilatreral del contrato de obra con sus respectivos soportes y anexos. Se encuentra en evaluacion tecnica y juridica por parte del Municipio | 2024-10-08 | 342880690 | 13715227.6 | 356595917.6 | Por iniciar | 356595917.6 | #REF! |  |  | No requiere |  | 2024-05-30
EPC-CI-401-2021 | 226 | CUNDINAMARCA | INTERVENTORÍAS | INTERVENTORÍA INTEGAL A PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS DE LOS MUNICIPIOS DE JERUSALEN, NOCAIMA, GAMA, SAN BERNARDO Y LA CONSTRUCCIÓN DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS EN EL MUNICIPIO DE UNE EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155844832 |  | 0 | INTERVENTORÍA | N/A | CONVENIO-INTERVENTORÍA | EPC-CI-401-2021 | INTERVENTORÍA INTEGAL A PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS DE LOS MUNICIPIOS DE JERUSALEN, NOCAIMA, GAMA, SAN BERNARDO Y LA CONSTRUCCIÓN DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS EN EL MUNICIPIO DE UNE EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. | 2021-11-12 | 2022-06-28 | 7 MESES | 2023-01-27 | 0 | OLGA LUCIA ACOSTA CANTOR GERENTE GENERAL | 155844832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155844832 | NINGUNA | NINGUNA | NINGUNA | NINGUNA | NINGUNA | NINGUNA | 0% | 0% | 1.856 | 2023-10-27 | 16.2 | VENCIDO | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | EPC-CI-401-2021 | INTERVENTORÍA INTEGAL A PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS DE LOS MUNICIPIOS DE JERUSALEN, NOCAIMA, GAMA, SAN BERNARDO Y LA CONSTRUCCIÓN DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS EN EL MUNICIPIO DE UNE EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. | 2021-11-12 | 2022-06-28 | 7 MESES | 2023-01-27 | EMPRESA INMOBILIARIA Y DE SERVICIOS LOGISTICOS DE CUNDINAMARCA NIT. 830.021.022-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155844832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155844832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-10-27 | 16.2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.856 | VENCIDO | Activos | En ejecución | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155844832 | 0% | 155844832 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-12-16 | 0 | 0 | Dirección de Interventoría | Lucio Cifuentes | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-12503565 | 0 | 2024-11-26 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #REF! |  |  | No requiere
EPC-CI-011-2021 | 227 | JERUSALÉN | ALTO MAGDALENA | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 29 UNIDADES SANITARIAS EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE JERUSALÉN - CUNDINAMARCA | MDVP | 2021-04-08 | 75 | 29 | El proyecto busca implementar sistemas de recolección y tratamiento de aguas residuales para el manejo de vertimientos domiciliarios, que contribuyan al aumento de la cobertura de saneamiento básico en la zona rural, a través de la construcción de unidades sanitarias en viviendas dispersas del Departamento de Cundinamarca. Cada unidad sanitaria corresponde a una estructura con dimensiones de 3.0 m x 2.70 m x 2,90 m en mampostería confinada, distribuida en dos secciones independientes: una zona de ducha y una zona en la cual se instalan el sanitario y el lavamanos, un tanque de almacenamiento de 500 1, una puerta, una ventana y un lavadero en granito, cubierta en teja de fibrocemento, columnas y vigas en concreto reforzado, instalaciones hidráulicas, sanitarias e iluminación. Así mismo, la construcción de una caja de inspección de 0.6 m x 0.6 m, una trampa de grasas, un pozo séptico y un campo de infiltración en tubería sanitaria. | 0 | 0 | 0 | 144023105 | 22726820 | 0 | 0 | 180645751 | 0 | 0 | 347395676 |  | 0 | UNIDADES SANITARIAS | RURAL | CONVENIO | EPC-CI-011-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 29 UNIDADES SANITARIAS EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE JERUSALÉN - CUNDINAMARCA | 2021-08-10 | 2022-02-08 | 10 MESES | 2022-12-07 | MUNICIPIO DE JERUSALEN | 0 | 324668856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347395676 | NINGUNA | NINGUNA | NINGUNA | SUSPENSION N 1 | 2022-07-20 | 52 DIAS | 0% | 0% | 1.6031 | 2023-11-20 | 21.6667 | VENCIDO | En Proceso de Liquidación | N/A | N/A | N/A | N/A | 101-2022 | Construcción de 29 Unidades sanitarias en la Zona Rural del municipio de Jerusalén - Cundinamarca, según convenio EPC-CI-011-2021 | 2022-07-19 | 2022-10-03 | 5 meses | 2023-03-02 | Consorcio Fuerza INTEC 2022 NIT 901614121-7 | Jose Luis Ricaurte Rodriguez c.c.1026260824 de Bogotá | 0 | 0 | 0 | 0 | 324629206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324629206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-11-02 | 13.1667 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2.038 | VENCIDO | En Liquidación | En liquidación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324629206 | 0% | 324629206 | N/A | EPC-CI-401-2021 | 2021-11-12 | 2022-06-28 | INMOBILIARIA DE CUNDINAMARCA | 22726820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-12-16 | 0 | 0 | Dirección de Interventoría | Lucio Cifuentes | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-12224169 | En proceso de liquidación | 2024-11-26 | 480474038 | 19218961.52 | 499692999.52 | En liquidación | 499692999.52 | #REF! |  |  | No requiere |  | 2023-11-02
EPC-CI-031-2023 | 228 | CAPARRAPÍ | BAJO MAGDALENA | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 100 UNIDADES SANITARIAS EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE CAPARRAPÍ - CUNDINAMARCA. | MDVP | 2023-06-09 | 300 | 100 | El proyecto específicamente contempla la construcción de una edificación., dotada de servicios básicos como son sanitario, ducha, lavamanos, lavadero y sistema de pozo séptico con filtro anaeróbico. Esta obra además de que dará una mejor calidad de vida a las familias beneficiadas, también habrá un mejoramiento de la vivienda rural en el Departamento de Cundinamarca y el mejoramiento del sistema de alcantarillado in situ, de manera que se controle la disposición de aguas servidas sin control, a los cuerpos de agua, lo que atenta contra la salud de la población. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72135946 | 1803398651 | 0 | 0 | 1875534597 | 15001 21/06/2023 15002 21/06/2023 | 0 | UNIDADES SANITARIAS | RURAL | CONVENIO | EPC-CI-031-2023 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 100 UNIDADES SANITARIAS EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE CAPARRAPÍ - CUNDINAMARCA. | 2023-06-25 | 2023-07-05 | 15 MESES | 2024-10-04 | MUNICIPIO DE CAPARRAPÍ | ANDRES ARDILA SANCHEZ alcaldia@caparrapi-cundinamarca.gov.co 3213722919 | 1685419300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1685419300 | PRORROGA 1 | 2024-10-03 | 8 MESES | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0.75714 | 2025-06-04 | 23.3333 | VIGENTE | En Ejecución | N/A | N/A | N/A | N/A | 007-2023 | CONSTRUCCION DE 100 UNIDADES SANITARIAS EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE CAPARRAPI- CUNDINAMARCA, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EPC-CI-031-2023 | 2023-10-25 | 2024-10-01 | 3 MESES | 2024-12-31 | CESAR EDWIN JIMENEZ AVILA | CESAR EDWIN JIMENEZ AVILA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1685419300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1685419300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-12-31 | 400054377 | 2024-10-01 | 2029-12-31 | NA | NA | NA | 400054377 | 2024-10-01 | 2029-12-31 | 400054377 | 2024-10-01 | 2029-12-31 | 400054377 | 2024-10-01 | 2029-12-31 | 400054377 | 2024-10-01 | 2029-12-31 | 2024-12-31 | 3.0333 | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.83516 | VIGENTE | Activos | En ejecución | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1685419300 | 0% | 1685419300 | N/A | EPC-PDA-I-049-2024 | 2024-03-13 | 2024-09-09 | RAFAEL ENRIQUE FONSECA CARDONA | 117979351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-12-16 | 0 | 0 | Dirección de Interventoría | Lucio Cifuentes | https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.5133180&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+ | Se realizo acta de iniciodel contrato de obra, en ejecucuion del proyecto, a la fecha se llevan 30 unidades terminadas | 2024-11-26 | 1803398651 | 72135946.04 | 1875534597.04 | Por iniciar | 1875534597.04 | #REF! |  |  | No requiere |  | 2025-06-29
EPC-CI-016-2023 | 229 | LA PEÑA | GUALIVÁ | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA CONTRATAR LA CONSTRUCCIÓN DE 100 UNIDADES SANITARIAS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE LA PEÑA, CUNDINAMARCA. | MDVP | 2023-06-09 | 300 | 100 | El proyecto específicamente contempla la construcción de una edificación., dotada de servicios básicos como son sanitario, ducha, lavamanos, lavadero y sistema de pozo séptico con filtro anaeróbico. Esta obra además de que dará una mejor calidad de vida a las familias beneficiadas, también habrá un mejoramiento de la vivienda rural en el Departamento de Cundinamarca y el mejoramiento del sistema de alcantarillado in situ, de manera que se controle la disposición de aguas servidas sin control, a los cuerpos de agua, lo que atenta contra la salud de la población. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72135946 | 1803398651 | 0 | 0 | 1875534597 | 15005 21/06/2023 | 0 | UNIDADES SANITARIAS | RURAL | CONVENIO | EPC-CI-016-2023 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA CONTRATAR LA CONSTRUCCIÓN DE 100 UNIDADES SANITARIAS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE LA PEÑA, CUNDINAMARCA. | 2023-06-24 | 2023-07-06 | 15 MESES | 2024-10-05 | MUNICIPIO DE LA PEÑA | ANDREA YURANY RAMIREZ ORTIZ planeacion@lapena-cundinamarca.gov.co | 1685419300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1685419300 | 0 | 0 | 0 | SUSPENSION No. 1 | 2024-03-05 | 176 DIAS | 0% | 0% | 0.8464 | 2025-03-22 | 20.8333 | VIGENTE | En ejecucion | N/A | N/A | N/A | N/A | 002-2023 | CONSTRUCCIÓN DE 100 UNIDADES SANITARIAS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE LA PEÑA, CUNDINAMARCA. | 2023-10-02 | 2024-10-07 | 4 MESES | 2025-02-06 | PRANO INGENIERIA SAS | CARLOS REYES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1685419300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1685419300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-02-06 | CBC-100060532 | 2024-09-18 | 2030-01-18 | NA | NA | NA | CBC-100060532 | 2024-09-18 | 2030-01-18 | CBC-100060532 | 2024-09-18 | 2030-01-18 | CBC-100060532 | 2024-09-18 | 2030-01-18 | CBC-100060532 | 2024-09-18 | 2030-01-18 | 2025-02-06 | 4.0667 | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.57377 | VIGENTE | Activos | En ejecución | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1685419300 | 0% | 1685419300 | N/A | EPC-PDA-I-072-2024 | 2024-03-13 | 2024-09-16 | GRUPO CONSULTOR KAPITAL JUAN CARLOS BONILLA CABEZAS | 117979351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-12-16 | 0 | 0 | Dirección de Interventoría | Lucio Cifuentes | https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/Update?ProfileName=CCE-16-Servicios_profesionales_gestion&PPI=CO1.PPI.25787403&DocUniqueName=ContratoDeCompra&DocTypeName=NextWay.Entities.Marketplace.Tendering.ProcurementContract&ProfileVersion=7&DocUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.5130741&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+ | Se realizo acta de iniciodel contrato de obra, en ejecucion del proyecto, a la fecha se llevan 10 unidades terminadas | 2024-11-26 | 2102786047 | 84111441.88 | 2186897488.88 | Por iniciar | 2186897488.88 | #REF! |  |  | No requiere |  | 2025-06-29
EPC-CI-014-2023 | 230 | LENGUAZAQUE | UBATÉ | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 25 UNIDADES SANITARIAS EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE LENGUAZAQUE - CUNDINAMARCA | MDVP | 2023-06-09 | 75 | 25 | El proyecto específicamente contempla la construcción de una edificación., dotada de servicios básicos como son sanitario, ducha, lavamanos, lavadero y sistema de pozo séptico con filtro anaeróbico. Esta obra además de que dará una mejor calidad de vida a las familias beneficiadas, también habrá un mejoramiento de la vivienda rural en el Departamento de Cundinamarca y el mejoramiento del sistema de alcantarillado in situ, de manera que se controle la disposición de aguas servidas sin control, a los cuerpos de agua, lo que atenta contra la salud de la población. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18033987 | 450849663 | 0 | 0 | 468883650 | 15007 21/06/2023 15008 21/06/2023 | 0 | UNIDADES SANITARIAS | RURAL | CONVENIO | EPC-CI-014-2023 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 25 UNIDADES SANITARIAS EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE LENGUAZAQUE - CUNDINAMARCA | 2023-06-23 | 2023-07-11 | 10 MESES | 2024-05-10 | MUNICIPIO DE LENGUAZAQUE | JUAN CARLOS ROBAYO LADINO alcalde@lenguazaque-cundinamarca.gov.co 3105571800 | 421354825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 421354825 | PRORROGA 1 PRORROGA 2 | 26/04/2024 08/11/2024 | 6 MESES 5 MESES | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0.82003 | 2025-04-10 | 21.3 | VIGENTE | En Ejecución | N/A | N/A | N/A | N/A | 192-2023-AML-LP-003-2023 | CONSTRUCCION DE 25 UNIDADES SANITARIAS EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE LENGUAZAQUE CUNDINAMARCA - EN EL MARCO DEL CUMPLIMIENTO AL CONVENIO EPC-CI-014-2023 | 2023-12-13 | 2024-09-23 | 4 MESES | 2025-01-22 | CONSORCIO UNIDADES LENGUAZAQUE | NAYIBE BARRAGAN CORTES | 0 | 0 | 0 | 0 | 402246875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 402246875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-01-22 | 21-44-101436323 | 2024-09-23 | 2030-09-23 | NA | NA | NA | 21-44-101436323 | 2024-09-23 | 2030-09-23 | 21-44-101436323 | 2024-09-23 | 2030-09-23 | 21-44-101436323 | 2024-09-23 | 2030-09-23 | 21-44-101436323 | 2024-09-23 | 2030-09-23 | 2025-01-22 | 4.0333 | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.69421 | VIGENTE | Activos | En ejecución | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 402246875 | 0% | 402246875 | N/A | EPC-PDA-I-051-2024 | 2024-03-13 | 2024-09-16 | GRUPO CONSULTOR KAPITAL JUAN CARLOS BONILLA CABEZAS | 29494838 | 1179793.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-12-16 | 0 | 0 | Dirección de Interventoría | Lucio Cifuentes | https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ProcedureEdit/View?ProfileName=CCE-16-Servicios_profesionales_gestion&PPI=CO1.PPI.25781082&DocUniqueName=Consulta&DocTypeName=NextWay.Entities.Marketplace.Tendering.ProcedureRequest&ProfileVersion=7&DocUniqueIdentifier=CO1.BDOS.4620909&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fBuyerDossierWorkspace%2fIndex%3fallWords2Search%3dEPC-CI%26createDateFrom%3d24%2f12%2f2022+00%3a13%3a53%26createDateTo%3d24%2f06%2f2023+00%3a13%3a53%26filteringState%3d0%26sortingState%3dLastModifiedDESC%26showAdvancedSearch%3dFalse%26showAdvancedSearchFields%3dFalse%26folderCode%3dALL%26selectedDossier%3dCO1.BDOS.4620909%26selectedRequest%3dCO1.REQ.4725676%26&prevCtxLbl=Procesos+de+la+Entidad+Estatal | Se realizo acta de iniciodel contrato de obra, en ejecucion del proyecto, a la fecha se llevan 7 unidades terminadas | 2024-11-26 | 431741713 | 17269668.52 | 449011381.52 | Por iniciar | 449011381.52 | #REF! |  |  | No requiere |  | 2025-01-27
EPC-CI-029-2023 | 231 | MANTA | ALMEIDAS | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 40 UNIDADES SANITARIAS EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE MANTA - CUNDINAMARCA | MDVP | 2023-06-09 | 120 | 40 | El proyecto específicamente contempla la construcción de una edificación., dotada de servicios básicos como son sanitario, ducha, lavamanos, lavadero y sistema de pozo séptico con filtro anaeróbico. Esta obra además de que dará una mejor calidad de vida a las familias beneficiadas, también habrá un mejoramiento de la vivienda rural en el Departamento de Cundinamarca y el mejoramiento del sistema de alcantarillado in situ, de manera que se controle la disposición de aguas servidas sin control, a los cuerpos de agua, lo que atenta contra la salud de la población. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28854378 | 721359460 | 0 | 0 | 750213838 | 15009 21/06/2023 15010 21/06/2023 | 0 | UNIDADES SANITARIAS | RURAL | CONVENIO | EPC-CI-029-2023 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 40 UNIDADES SANITARIAS EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE MANTA - CUNDINAMARCA | 2023-06-24 | 2023-07-11 | 10 MESES | 2024-05-10 | MUNICIPIO DE MANTA | LUIS FELIPE VASQUEZ LEON alcaldia@manta-cundinamarca.gov.co 3112680795 | 674167720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 674167720 | PRORROGA 1 | 2024-04-26 | 8 MESES | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0.95446 | 2025-01-10 | 18.3 | VIGENTE | En Ejecución | N/A | N/A | N/A | N/A | LP-003-2023 | CONSTRUCCION DE 40 UNIDADES SANITARIAS EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE MANTA- CUNDINAMARCA | 2023-11-21 | 2024-09-23 | 5 MESES | 2025-02-22 | MARKOFAT CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS SAS | YEIMY TATIANA MARTINEZ FONSECA | 0 | 0 | 0 | 0 | 674124827.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 674124827.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-02-22 | 21-44-101444987 | 2024-09-23 | 2030-09-23 | NA | NA | NA | 21-44-101444987 | 2024-09-23 | 2030-09-23 | 21-44-101444987 | 2024-09-23 | 2030-09-23 | 21-44-101444987 | 2024-09-23 | 2030-09-23 | 21-44-101444987 | 2024-09-23 | 2030-09-23 | 2025-02-22 | 5 | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.55263 | VIGENTE | Activos | En ejecución | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 674124827.48 | 0% | 674124827.48 | N/A | EPC-PDA-I-051-2024 | 2024-03-13 | 2024-09-16 | GRUPO CONSULTOR KAPITAL JUAN CARLOS BONILLA CABEZAS | 47191740 | 1179793.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-12-16 | 0 | 0 | Dirección de Interventoría | Lucio Cifuentes | https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/Update?ProfileName=CCE-16-Servicios_profesionales_gestion&PPI=CO1.PPI.25790198&DocUniqueName=ContratoDeCompra&DocTypeName=NextWay.Entities.Marketplace.Tendering.ProcurementContract&ProfileVersion=7&DocUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.5132064&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+ | Se realizo acta de iniciodel contrato de obra, en ejecucuion del proyecto, a la fecha se llevan 12 unidades terminadas | 2024-11-26 | 721316567.48 | 28852662.6992 | 750169230.1792 | Por iniciar | 750169230.1792 | #REF! |  |  | No requiere |  | 2025-01-27
EPC-PDA-O-248-2022 | 232 | NEMOCÓN | SABANA CENTRO | CONSTRUCCIÓN DE 70 UNIDADES SANITARIAS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE NEMOCÓN - CUNDINAMARCA | MDVP | 2019-07-12 | 280 | 70 | El proyecto específicamente contempla la construcción de una edificación., dotada de servicios básicos como son sanitario, ducha, lavamanos, lavadero y sistema de pozo séptico con filtro anaeróbico. Esta obra además de que dará una mejor calidad de vida a las familias beneficiadas, también habrá un mejoramiento de la vivienda rural en el Departamento de Cundinamarca y el mejoramiento del sistema de alcantarillado in situ, de manera que se controle la disposición de aguas servidas sin control, a los cuerpos de agua, lo que atenta contra la salud de la población. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 783547660 |  | 0 | UNIDADES SANITARIAS | RURAL | CONTRATO-DIRECTO | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | EPC-PDA-O-248-2022 | CONSTRUCCIÓN DE 70 UNIDADES SANITARIAS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE NEMOCÓN - CUNDINAMARCA | 2022-05-24 | POR INICIAR | 6 MESES | POR INICIAR | CONSORCIO EPC UNIDADES NEMOCÓN 2022 NIT. 901.585.652-0 | BRAYAN STEVEN VELASQUEZ GUAVITA CC. 1.121.657.421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 783547660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 783547660 | NINGUNA | NINGUNA | NINGUNA | NINGUNA | NINGUNA | NINGUNA | POR INICIAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POR INICIAR | #VALUE! | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | #VALUE! | VIGENTE | En Liquidación | En liquidación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 783547660 | 0% | 783547660 | N/A | EPC-PDA-I-251-2022 | 2022-06-24 | 0 | FABIAN ANDRES VALLEJO PACHON CC.80.088.797 | 54857841 | 0 | RIO BOGOTÁ - CUENCA ALTA | 0 | 0 | 0 | 2024-12-16 | 0 | 0 | Dirección de Interventoría | Lucio Cifuentes | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-21-28662 | Contrato no ejecutado, en proceso de liquidación | 2024-11-26 | 999844290 | 39993771.6 | 1039838061.6 | En liquidación | 1039838061.6 | #REF! |  |  | No requiere |  | POR INICIAR
EPC-CI-023-2023 | 233 | NIMAIMA | GUALIVÁ | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA CONTRATAR LA CONSTRUCCIÓN DE 85 UNIDADES SANITARIAS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE NIMAIMA - CUNDINAMARCA. | MDVP | 2023-06-09 | 255 | 85 | El proyecto específicamente contempla la construcción de una edificación., dotada de servicios básicos como son sanitario, ducha, lavamanos, lavadero y sistema de pozo séptico con filtro anaeróbico. Esta obra además de que dará una mejor calidad de vida a las familias beneficiadas, también habrá un mejoramiento de la vivienda rural en el Departamento de Cundinamarca y el mejoramiento del sistema de alcantarillado in situ, de manera que se controle la disposición de aguas servidas sin control, a los cuerpos de agua, lo que atenta contra la salud de la población. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 384534597 | 1491000000 | 0 | 0 | 1875534597 | 15013 21/06/2023 | 0 | UNIDADES SANITARIAS | RURAL | CONVENIO | EPC-CI-023-2023 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA CONTRATAR LA CONSTRUCCIÓN DE 85 UNIDADES SANITARIAS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE NIMAIMA - CUNDINAMARCA. | 2023-06-24 | 2023-07-06 | 15 MESES | 2024-10-05 | MUNICIPIO DE NIMAIMA | JOHN JAIRO ESCOBAR servicios_publicos@nimaima-cundinamarca.gov.co | 1432606405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1432606405 | 0 | 0 | 0 | SUSPENSION No. 1 | 2024-03-05 | 176 DIAS | 0% | 0% | 0.8357 | 2025-03-30 | 21.1 | VIGENTE | En ejecucion | N/A | N/A | N/A | N/A | 203-2023 | CONSTRUCCIÓN DE 85 UNIDADES SANITARIAS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE NIMAIMA - CUNDINAMARCA. | 2023-10-19 | 2024-09-17 | 7 MESES | 12//04/2025 | CONSORCIO UNIDADES SANITARIAS NIMAIMA 2023 | HORACIO ROJAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1415578818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1415578818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-04-12 | CBC-100051316 | 2024-09-17 | 2030-04-16 | NA | NA | NA | CBC-100051316 | 2024-09-17 | 2030-04-16 | CBC-100051316 | 2024-09-17 | 2030-04-16 | CBC-100051316 | 2024-09-17 | 2030-04-16 | CBC-100051316 | 2024-09-17 | 2030-04-16 | 2025-04-12 | 6.9 | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.43478 | VIGENTE | Activos | En ejecución | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1415578818 | 0% | 1415578818 | N/A | EPC-PDA-I-072-2024 | 2024-03-13 | 2024-09-16 | GRUPO CONSULTOR KAPITAL JUAN CARLOS BONILLA CABEZAS | 100282448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-12-16 | 0 | 0 | Dirección de Interventoría | Lucio Cifuentes | https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.5131147&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+ | Se realizo acta de iniciodel contrato de obra, en ejecucion del proyecto, a la fecha se llevan 8 unidades terminadas | 2024-11-26 | 1832945565 | 73317822.6 | 1906263387.6 | Por iniciar | 1906263387.6 | #REF! |  |  | No requiere |  | 2025-06-29
EPC-CI-007-2021 | 234 | NOCAIMA | GUALIVÁ | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA LA CONSTRUCCION DE 44 UNIDADES SANITARIAS EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE NOCAIMA - CUNDINAMARCA. | MDVP | 2021-04-08 | 176 | 44 | El proyecto busca implementar sistemas de recolección y tratamiento de aguas residuales para el manejo de vertimientos domiciliarios, que contribuyan al aumento de la cobertura de saneamiento básico en la zona rural, a través de la construcción de unidades sanitarias en viviendas dispersas del Departamento de Cundinamarca. Cada unidad sanitaria corresponde a una estructura con dimensiones de 3.0 m x 2.70 m x 2,90 m en mampostería confinada, distribuida en dos secciones independientes: una zona de ducha y una zona en la cual se instalan el sanitario y el lavamanos, un tanque de almacenamiento de 500 1, una puerta, una ventana y un lavadero en granito, cubierta en teja de fibrocemento, columnas y vigas en concreto reforzado, instalaciones hidráulicas, sanitarias e iluminación. Así mismo, la construcción de una caja de inspección de 0.6 m x 0.6 m, una trampa de grasas, un pozo séptico y un campo de infiltración en tubería sanitaria. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 492601023 | 0 | 0 | 492601023 | 10552 26/04/2021 | 0 | UNIDADES SANITARIAS | RURAL | CONVENIO | EPC-CI-007-2021 | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA LA CONSTRUCCION DE 44 UNIDADES SANITARIAS EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE NOCAIMA - CUNDINAMARCA. | 2021-05-31 | 2021-07-12 | 9 MESES | 2022-04-11 | MUNICIPIO DE NOCAIMA | ALEJANDRO MATIZ 3107597520 | 492601023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 492601023 | PRORROGA N 1 PRORROGA N 2 | 19/04/2022 9/02/2023 | 5 MESES 4 MESES | SUSPENSION N 1 PRORR 1 SUS 1 SUSPENSION N 2 | 11/01/2022 11/02/2022 11/05/2022 | 1 MES 2 MESES 2 MESES | 15.91% | 0% | 1.4707 | 2023-11-11 | 28.4 | VENCIDO | En proceso de Liquidación | N/A | N/A | N/A | N/A | N° 176-2021 | CONSTRUCCION DE 44 UNIDADES SANITARIAS EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE NOCAIMA CUNDINAMARCA - DE ACUERDO AL CONVENIO EPC-CI-007-2021 | 2021-12-28 | 2022-10-18 | 4 MESES | 2023-02-17 | CONSORCIO SANITARIAS NOCAIMA 2021 NIT. 901551080-1 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES VELASQUEZ GUAVITA SAS NIT. 900936189 - CONSTRUCCIONES INCOLSA SAS NIT. 900508837-4 RL- BRAYAN ESTEVAN VELASQUEZ GUAVITA CC. 1.122.647.421 CONSTRUCVELGSAS@GMAIL.COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 485176560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 485176560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-10-17 | 12.1333 | 15.91% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2.1703 | VENCIDO | En Liquidación | En liquidación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 485176560 | 0% | 485176560 | N/A | EPC-CI-401-2021 | 2021-11-12 | 2022-06-28 | INMOBILIARIA DE CUNDINAMARCA | 34482072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-12-16 | 0 | 0 | Dirección de Interventoría | Lucio Cifuentes | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-12027112 | En proceso de liquidación, solo se ejecutaron 11 unidades por desequilibrio econocmico | 2024-11-26 | 641021392 | 25640855.68 | 666662247.68 | En ejecución | 666662247.68 | #REF! |  |  | No requiere |  | 2023-10-17
EPC-CI-028-2023 | 235 | PACHO | RIONEGRO | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 87 UNIDADES SANITARIAS EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE PACHO - CUNDINAMARCA. | MDVP | 2023-06-09 | 261 | 87 | El proyecto específicamente contempla la construcción de una edificación., dotada de servicios básicos como son sanitario, ducha, lavamanos, lavadero y sistema de pozo séptico con filtro anaeróbico. Esta obra además de que dará una mejor calidad de vida a las familias beneficiadas, también habrá un mejoramiento de la vivienda rural en el Departamento de Cundinamarca y el mejoramiento del sistema de alcantarillado in situ, de manera que se controle la disposición de aguas servidas sin control, a los cuerpos de agua, lo que atenta contra la salud de la población. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62758273 | 1568956826 | 0 | 0 | 1631715099 | 15015 21/06/2023 | 0 | UNIDADES SANITARIAS | RURAL | CONVENIO | EPC-CI-028-2023 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 87 UNIDADES SANITARIAS EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE PACHO - CUNDINAMARCA. | 2023-06-24 | 2023-07-07 | 15 MESES | 2024-10-06 | MUNICIPIO DE PACHO | CARLOS JAVIER DIAZ SANCHEZ contactenos@pacho-cundinamarca.gov.co | 1466314791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1466314791 | 0 | 0 | 0 | SUSPENSION No. 1 | 2024-03-06 | 175 DIAS | 0% | 0% | 0.83544 | 2025-03-30 | 21.0667 | VIGENTE | En ejecucion | N/A | N/A | N/A | N/A | 288-2023 | CONSTRUCCIÓN DE 87 UNIDADES SANITARIAS EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE PACHO -CUNDINAmRCA. SEGÚN CONVENIO EPC-CI-028-2023" | 2023-10-02 | 2024-09-23 | 10 MESES | 2025-07-22 | CONSORCIO OBRAS PACHO CON NIT. 901756320-5, | OSCAR RENAN VELÁSQUEZ VIGOYA No 79.969.768 de Bogotá | 0 | 0 | 0 | 0 | 1402180927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1402180927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-07-22 | AB001313 | 2024-08-02 | 2029-08-02 | NA | NA | NA | AB001313 | 2024-08-02 | 2029-08-02 | AB001313 | 2024-08-02 | 2029-08-02 | AB001313 | 2024-08-02 | 2029-08-02 | AB001313 | 2024-08-02 | 2029-08-02 | 2025-07-22 | 10 | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.27815 | VIGENTE | Activos | En ejecución | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1402180927 | 0% | 1402180927 | N/A | EPC-PDA-I-072-2024 | 2024-03-13 | 2024-09-16 | GRUPO CONSULTOR KAPITAL JUAN CARLOS BONILLA CABEZAS | 102642035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-12-16 | 0 | 0 | Dirección de Interventoría | Lucio Cifuentes | https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.5131843&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+ | Se realizo acta de iniciodel contrato de obra, en ejecucion del proyecto, a la fecha se llevan 4 unidades terminadas | 2024-11-26 | 1819547674 | 72781906.96 | 1892329580.96 | Por iniciar | 1892329580.96 | #REF! |  |  | No requiere |  | 2025-05-30
EPC-CI-068-2023 | 236 | PAIME | RIONEGRO | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 100 UNIDADES SANITARIAS EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE PAIME- CUNDINAMARCA | MDVP | 2023-06-09 | 300 | 100 | El proyecto específicamente contempla la construcción de una edificación., dotada de servicios básicos como son sanitario, ducha, lavamanos, lavadero y sistema de pozo séptico con filtro anaeróbico. Esta obra además de que dará una mejor calidad de vida a las familias beneficiadas, también habrá un mejoramiento de la vivienda rural en el Departamento de Cundinamarca y el mejoramiento del sistema de alcantarillado in situ, de manera que se controle la disposición de aguas servidas sin control, a los cuerpos de agua, lo que atenta contra la salud de la población. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72135946 | 1803398651 | 0 | 0 | 1875534597 | 15023 21/06/2023 15024 21/06/2023 | 0 | UNIDADES SANITARIAS | RURAL | CONVENIO | EPC-CI-068-2023 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 100 UNIDADES SANITARIAS EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE PAIME- CUNDINAMARCA | 2023-06-28 | 2023-07-11 | 15 MESES | 2024-10-10 | MUNICIPIO DE PAIME | LUIS FELIPE ROMERO DIAZ alcaldia@paime-cundinamarca.gov.co 3142728807 | 1685419300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1685419300 | PRORROGA 1 | 2024-10-10 | 10 MESES | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0.68857 | 2025-08-10 | 25.3667 | VIGENTE | En Ejecución | N/A | N/A | N/A | N/A | 101-19-03-LP-006-2023 | REALIZAR LA CONSTRUCCION DE 100 UNIDADES SANITARIAS EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE PAIME DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO EPC-CI-068-2023 | 2023-10-31 | 2024-09-12 | 10 MESES | 2025-07-12 | CONSORCIO UNIDADES SANITARIAS PAIME | JENNIPHER PAOLA CARRANZA SUAREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1685414700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1685414700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-07-12 | 14-44-101207353 | 2024-08-13 | 2030-08-13 | NA | NA | NA | 14-44-101207353 | 2024-08-13 | 2030-08-13 | 14-44-101207353 | 2024-08-13 | 2030-08-13 | 14-44-101207353 | 2024-08-13 | 2030-08-13 | 14-44-101207353 | 2024-08-13 | 2030-08-13 | 2025-07-12 | 10.1 | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.31353 | VIGENTE | Activos | En ejecución | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1685414700 | 0% | 1685414700 | N/A | EPC-PDA-I-049-2024 | 2024-03-13 | 2024-09-09 | RAFAEL ENRIQUE FONSECA CARDONA | 117979351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-12-16 | 0 | 0 | Dirección de Interventoría | Lucio Cifuentes | https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/Update?ProfileName=CCE-16-Servicios_profesionales_gestion&PPI=CO1.PPI.25870830&DocUniqueName=ContratoDeCompra&DocTypeName=NextWay.Entities.Marketplace.Tendering.ProcurementContract&ProfileVersion=7&DocUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.5160981&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+ | Se realizo acta de iniciodel contrato de obra, en ejecucuion del proyecto, a la fecha se llevan 30 unidades terminadas | 2024-11-26 | 1803394051 | 72135762.04 | 1875529813.04 | Por contratar | 1875529813.04 | #REF! |  |  | No requiere |  | 2025-05-30
EPC-CI-027-2023 | 237 | PUERTO SALGAR | BAJO MAGDALENA | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 100 UNIDADES SANITARIAS EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO SALGAR – CUNDINAMARCA. | MDVP | 2023-06-09 | 300 | 100 | El proyecto específicamente contempla la construcción de una edificación., dotada de servicios básicos como son sanitario, ducha, lavamanos, lavadero y sistema de pozo séptico con filtro anaeróbico. Esta obra además de que dará una mejor calidad de vida a las familias beneficiadas, también habrá un mejoramiento de la vivienda rural en el Departamento de Cundinamarca y el mejoramiento del sistema de alcantarillado in situ, de manera que se controle la disposición de aguas servidas sin control, a los cuerpos de agua, lo que atenta contra la salud de la población. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 384534597 | 1491000000 | 0 | 0 | 1875534597 | 15017 21/06/2023 15018 21/06/2023 | 0 | UNIDADES SANITARIAS | RURAL | CONVENIO | EPC-CI-027-2023 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 100 UNIDADES SANITARIAS EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO SALGAR – CUNDINAMARCA. | 2023-06-24 | 2023-07-11 | 15 MESES | 2024-10-10 | MUNICIPIO DE PUERTO SALGAR | ADRIAN GUTIERREZ GOMEZ alcaldia@puertosalgar-cundinamarca.gov.co 3105503378 | 1685419300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1685419300 | PRORROGA 1 | 2024-10-10 | 10 MESES | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0.68857 | 2025-08-10 | 25.3667 | VIGENTE | En Ejecución | N/A | N/A | N/A | N/A | 347-2023 | CONSTRUCCION DE 100 UNIDADES SANITARIAS EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO SALGAR - CUNDINAMARCA SEGÚN CONVENIO EPC-CI-027-2023 | 2023-12-29 | 2024-09-13 | 9 MESES | 2025-06-12 | CONSORCIO IRT BITAR | ANDRES FELIPE TAPIA ALVARADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1603341829.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1603341829.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-06-12 | NB100301889 | 2024-09-13 | 2030-06-15 | NA | NA | NA | NB100301889 | 2024-09-13 | 2030-06-15 | NB100301889 | 2024-09-13 | 2030-06-15 | NB100301889 | 2024-09-13 | 2030-06-15 | NB100301889 | 2024-09-13 | 2030-06-15 | 2025-06-12 | 9.0667 | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.34559 | VIGENTE | Activos | En ejecución | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1603341829.29 | 0% | 1603341829.29 | N/A | EPC-PDA-I-049-2024 | 2024-03-13 | 2024-09-09 | RAFAEL ENRIQUE FONSECA CARDONA | 117979351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-12-16 | 0 | 0 | Dirección de Interventoría | Lucio Cifuentes | https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.5131175&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+ | Se realizo acta de iniciodel contrato de obra, en ejecucion del proyecto, a la fecha se llevan 30 unidades terminadas | 2024-11-26 | 1721321180.29 | 68852847.2116 | 1790174027.5016 | Por iniciar | 1790174027.5016 | #REF! |  |  |  |  | 2025-05-30
EPC-CI-058-2023 | 238 | QUEBRADANEGRA | GUALIVÁ | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 32 UNIDADES SANITARIAS EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE QUEBRADANEGRA – CUNDINAMARCA. | MDVP | 2023-06-09 | 96 | 32 | El proyecto específicamente contempla la construcción de una edificación., dotada de servicios básicos como son sanitario, ducha, lavamanos, lavadero y sistema de pozo séptico con filtro anaeróbico. Esta obra además de que dará una mejor calidad de vida a las familias beneficiadas, también habrá un mejoramiento de la vivienda rural en el Departamento de Cundinamarca y el mejoramiento del sistema de alcantarillado in situ, de manera que se controle la disposición de aguas servidas sin control, a los cuerpos de agua, lo que atenta contra la salud de la población. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23083503 | 577087568 | 0 | 0 | 600171071 | 15021 21/06/2023 | 0 | UNIDADES SANITARIAS | RURAL | CONVENIO | EPC-CI-058-2023 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 32 UNIDADES SANITARIAS EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE QUEBRADANEGRA – CUNDINAMARCA. | 2023-06-27 | 2023-07-05 | 10 MESES | 2024-05-04 | MUNICIPIO DE QUEBRADANEGRA | WILFAN MEDINA GUTIERREZ planeacion@quebradanegra-cundinamarca.gov.co | 539334176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 539334176 | PRORROGA 1 | 2024-10-25 | 5 MESES | SUSPENSION No. 1 | 2023-03-05 | 176 DIAS | 0% | 0% | #VALUE! | 27/032025 | #VALUE! | VIGENTE | En Ejecución | N/A | N/A | N/A | N/A | COP- LP-OBRA-010-2023 | CONSTRUCCIÓN DE 32 UNIDADES SANITARIAS EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE QUEBRADANEGRA – CUNDINAMARCA. | 2023-10-13 | 2024-09-23 | 5 MESES | 2025-02-20 | OPEN INGENIERIA SAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 539334176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 539334176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-02-20 | 21-40-101230846 | 2024-03-26 | 2030-03-26 | NA | NA | NA | 21-40-101230846 | 2024-03-26 | 2030-03-26 | 21-40-101230846 | 2024-03-26 | 2030-03-26 | 21-40-101230846 | 2024-03-26 | 2030-03-26 | 21-40-101230846 | 2024-03-26 | 2030-03-26 | 2025-02-20 | 5 | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.56 | VIGENTE | Activos | En ejecución | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 539334176 | 0% | 539334176 | N/A | EPC-PDA-I-072-2024 | 2024-03-13 | 2024-09-16 | GRUPO CONSULTOR KAPITAL JUAN CARLOS BONILLA CABEZAS | 37753392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-12-16 | 0 | 0 | Dirección de Interventoría | Lucio Cifuentes | https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/Update?ProfileName=CCE-16-Servicios_profesionales_gestion&PPI=CO1.PPI.25865512&DocUniqueName=ContratoDeCompra&DocTypeName=NextWay.Entities.Marketplace.Tendering.ProcurementContract&ProfileVersion=7&DocUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.5154219&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+ | Se realizo acta de iniciodel contrato de obra, en ejecucuion del proyecto a la fecha se llevan 2 unidades terminadas | 2024-11-26 | 956700923 | 38268036.92 | 994968959.92 | Por contratar | 994968959.92 | #REF! |  |  | No requiere |  | 2025-01-27
Pendiente | 239 | RICAURTE | ALTO MAGDALENA | CONSTRUCCIÓN DE 72 UNIDADES SANITARIAS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE RICAURTE, CUNDINAMARCA | MDVP | 2023-06-09 | 0 | 0 | El proyecto específicamente contempla la construcción de una edificación., dotada de servicios básicos como son sanitario, ducha, lavamanos, lavadero y sistema de pozo séptico con filtro anaeróbico. Esta obra además de que dará una mejor calidad de vida a las familias beneficiadas, también habrá un mejoramiento de la vivienda rural en el Departamento de Cundinamarca y el mejoramiento del sistema de alcantarillado in situ, de manera que se controle la disposición de aguas servidas sin control, a los cuerpos de agua, lo que atenta contra la salud de la población. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | UNIDADES SANITARIAS | RURAL | POR DEFINIR | 0 | 0 | PENDIENTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | #DIV/0! | 0 | 0 | VENCIDO | Pendiente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | #DIV/0! | VENCIDO | Activos | Por contratar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RIO BOGOTÁ - CUENCA BAJA | 0 | 0 | 0 | 2024-12-16 | 0 | 0 | Dirección de Interventoría | Lucio Cifuentes | PENDIENTE | Pendiente cambio de ejecutor | 2024-11-26 | 0 | 0 | 0 | Por contratar | 0 | #REF! | Sí | 96687576 | MDVP |  | 2025-05-30
EPC-CI-032-2023 | 240 | SIMIJACA | UBATÉ | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 83 UNIDADES SANITARIAS EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE SIMIJACA - CUNDINAMARCA. | MDVP | 2023-06-09 | 249 | 83 | El proyecto específicamente contempla la construcción de una edificación., dotada de servicios básicos como son sanitario, ducha, lavamanos, lavadero y sistema de pozo séptico con filtro anaeróbico. Esta obra además de que dará una mejor calidad de vida a las familias beneficiadas, también habrá un mejoramiento de la vivienda rural en el Departamento de Cundinamarca y el mejoramiento del sistema de alcantarillado in situ, de manera que se controle la disposición de aguas servidas sin control, a los cuerpos de agua, lo que atenta contra la salud de la población. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59672835 | 1496820880 | 0 | 0 | 1556493715 | 15029 21/06/2023 15030 21/06/2023 | 0 | UNIDADES SANITARIAS | RURAL | CONVENIO | EPC-CI-032-2023 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 83 UNIDADES SANITARIAS EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE SIMIJACA - CUNDINAMARCA. | 2023-06-26 | 2023-07-06 | 12 MESES | 2024-07-05 | MUNICIPIO DE SIMIJACA | JOHANA PAOLA MONZON MURCIA alcaldia@simijaca-cundinamarca.gov.co 3102249184 | 1398898019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1398898019 | PRORROGA 1 | 2024-06-27 | 9 MESES | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0.82786 | 2025-04-05 | 21.3 | VIGENTE | En Ejecución | N/A | N/A | N/A | N/A | LIC-005-01-2023 | CONSTRUCCION DE UNIDADES SANITARIAS EN EL MUNICIPIO DE SIMIJACA- CUNDINAMARCA, BAJO CONVENIO EPC-CI-032-2023 | 2023-12-14 | 2024-09-23 | 4 MESES | 2025-01-22 | CONSORCIO REDES SIMIJACA | PAOLA ANDREA MONTES SALAZAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 1338745408.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1338745408.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-01-22 | BY-100039434 | 2025-01-23 | 2030-01-23 | NA | NA | NA | BY-100039434 | 2025-01-23 | 2030-01-23 | BY-100039434 | 2025-01-23 | 2030-01-23 | BY-100039434 | 2025-01-23 | 2030-01-23 | BY-100039434 | 2025-01-23 | 2030-01-23 | 2025-01-22 | 4.0333 | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.69421 | VIGENTE | Activos | En ejecución | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1338745408.22 | 0% | 1338745408.22 | N/A | EPC-PDA-I-051-2024 | 2024-03-13 | 2024-09-16 | GRUPO CONSULTOR KAPITAL JUAN CARLOS BONILLA CABEZAS | 97922861 | 1179793.506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-12-16 | 0 | 0 | Dirección de Interventoría | Lucio Cifuentes | https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.5139440&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+ | Se realizo acta de iniciodel contrato de obra, en ejecucuion del proyecto, a la fecha se llevan 25 unidades terminadas | 2024-11-26 | 1436668269.22 | 57466730.7688 | 1494134999.9888 | Por iniciar | 1494134999.9888 | #REF! |  |  | No requiere |  | 2025-03-30
EPC-CI-020-2023 | 241 | SUPATÁ | GUALIVÁ | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 50 UNIDADES SANITARIAS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SUPATÁ - CUNDINAMARCA | MDVP | 2023-06-09 | 150 | 50 | El proyecto específicamente contempla la construcción de una edificación., dotada de servicios básicos como son sanitario, ducha, lavamanos, lavadero y sistema de pozo séptico con filtro anaeróbico. Esta obra además de que dará una mejor calidad de vida a las familias beneficiadas, también habrá un mejoramiento de la vivienda rural en el Departamento de Cundinamarca y el mejoramiento del sistema de alcantarillado in situ, de manera que se controle la disposición de aguas servidas sin control, a los cuerpos de agua, lo que atenta contra la salud de la población. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36067973 | 901699326 | 0 | 0 | 937767299 | 15031 21/06/2023 | 0 | UNIDADES SANITARIAS | RURAL | CONVENIO | EPC-CI-020-2023 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 50 UNIDADES SANITARIAS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SUPATÁ - CUNDINAMARCA | 2023-06-24 | 2023-07-05 | 12 MESES | 2024-07-04 | MUNICIPIO DE SUPATÁ | WILMAR JAMITH QUITIAN CHILA planeacion@supata-cundinamarca.gov.co | 842709650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 842709650 | PRORROGA 1 | 2024-11-28 | 5 MESES | SUSPENSION No. 1 | 2024-04-02 | 148 DIAS | 0% | 0% | 0.79819 | 2025-04-29 | 22.1333 | VIGENTE | En ejecucion | N/A | N/A | N/A | N/A | 290-2023 | CONSTRUCCIÓN DE 50 UNIDADES SANITARIAS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SUPATÁ - CUNDINAMARCA | 2023-09-29 | 2024-09-23 | 9 MESES | 2025-06-22 | PICO CONSTRUCCIONES SAS | GIOVANNI CORTES | 0 | 0 | 0 | 0 | 841025750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 841025750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-06-22 | 310-47-994000011965 | 2024-09-23 | 2030-09-23 | NA | NA | NA | 310-47-994000011965 | 2024-09-23 | 2030-09-23 | 310-47-994000011965 | 2024-09-23 | 2030-09-23 | 310-47-994000011965 | 2024-09-23 | 2030-09-23 | 310-47-994000011965 | 2024-09-23 | 2030-09-23 | 2025-06-22 | 9.0667 | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.30882 | VIGENTE | Activos | En ejecución | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 841025750 | 0% | 841025750 | N/A | EPC-PDA-I-072-2024 | 2024-03-13 | 2024-09-16 | GRUPO CONSULTOR KAPITAL JUAN CARLOS BONILLA CABEZAS | 58989675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-12-16 | 0 | 0 | Dirección de Interventoría | Lucio Cifuentes | https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.5131067&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+ | Se realizo acta de iniciodel contrato de obra, en ejecucion del proyecto, a la fecha se llevan 15 unidades terminadas | 2024-11-26 | 1258392497 | 50335699.88 | 1308728196.88 | Por iniciar | 1308728196.88 | #REF! |  |  | No requiere |  | 2025-03-30
Pendiente | 242 | SUTATAUSA | UBATÉ | CONSTRUCCIÓN DE 28 UNIDADES SANITARIAS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SUTATAUSA, CUNDINAMARCA | MDVP | 2023-06-09 | 0 | 0 | El proyecto específicamente contempla la construcción de una edificación., dotada de servicios básicos como son sanitario, ducha, lavamanos, lavadero y sistema de pozo séptico con filtro anaeróbico. Esta obra además de que dará una mejor calidad de vida a las familias beneficiadas, también habrá un mejoramiento de la vivienda rural en el Departamento de Cundinamarca y el mejoramiento del sistema de alcantarillado in situ, de manera que se controle la disposición de aguas servidas sin control, a los cuerpos de agua, lo que atenta contra la salud de la población. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | UNIDADES SANITARIAS | RURAL | POR DEFINIR | 0 | 0 | PENDIENTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | #DIV/0! | 0 | 0 | VENCIDO | Pendiente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | #DIV/0! | VENCIDO | Activos | Por contratar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RIO BOGOTÁ - CUENCA BAJA | 0 | 0 | 0 | 2024-12-16 | 0 | 0 | Dirección de Interventoría | Lucio Cifuentes | PENDIENTE | Pendiente cambio de ejecutor | 2024-11-26 | 0 | 0 | 0 | Por contratar | 0 | #REF! | Sí | 37600724 | MDVP | Se programa precomite el 11 de octubre de 2024 | 2025-03-30
EPC-CI-012-2023 | 243 | TAUSA | UBATÉ | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 36 UNIDADES SANITARIAS EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE TAUSA - CUNDINAMARCA | MDVP | 2023-06-09 | 108 | 36 | El proyecto específicamente contempla la construcción de una edificación., dotada de servicios básicos como son sanitario, ducha, lavamanos, lavadero y sistema de pozo séptico con filtro anaeróbico. Esta obra además de que dará una mejor calidad de vida a las familias beneficiadas, también habrá un mejoramiento de la vivienda rural en el Departamento de Cundinamarca y el mejoramiento del sistema de alcantarillado in situ, de manera que se controle la disposición de aguas servidas sin control, a los cuerpos de agua, lo que atenta contra la salud de la población. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25968941 | 649493514 | 0 | 0 | 675462455 | 15033 21/06/2023 15034 21/06/2023 | 0 | UNIDADES SANITARIAS | RURAL | CONVENIO | EPC-CI-012-2023 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 36 UNIDADES SANITARIAS EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE TAUSA - CUNDINAMARCA | 2023-06-23 | 2023-07-11 | 10 MESES | 2024-05-10 | MUNICIPIO DE TAUSA | DAVID ALEJANDRO ORTIZ GARCIA alcaldia@tausa-cundinamarca.gov.co 3104844805 | 606750948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 606750948 | PRORROGA 1 PRORROGA 2 | 26/04/2024 10/10/2024 | 5 MESES 5 MESES | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0.86184 | 2025-03-10 | 20.2667 | VIGENTE | En Ejecución | N/A | N/A | N/A | N/A | 213-2023 | CONSTRUCCION DE 36 UNIDADES SANITARIAS EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE TAUSA CUNDINAMARCA PARA DAR CUMPLIMIENTO AL CONVENIO EPC-CI-012-2023 | 2023-11-30 | 2024-09-19 | 3 MESES | 2024-12-18 | CONSORCIO UNIDADES SANITARIAS TAUSA | INGRID VICTORIA GUTIERREZ BARON | 0 | 0 | 0 | 0 | 587941677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 587941677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-12-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-12-18 | 3 | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.97778 | VIGENTE | Activos | En ejecución | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 587941677 | 0% | 587941677 | N/A | EPC-PDA-I-051-2024 | 2024-03-13 | 2024-09-16 | GRUPO CONSULTOR KAPITAL JUAN CARLOS BONILLA CABEZAS | 42472566 | 1179793.5 | RIO BOGOTÁ - CUENCA ALTA | 0 | 0 | 0 | 2024-12-16 | 0 | 0 | Dirección de Interventoría | Lucio Cifuentes | https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.5128766&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+ | Se realizo acta de iniciodel contrato de obra, en ejecucion del proyecto, a la fecha se llevan 10 unidades terminadas | 2024-11-26 | 630414243 | 25216569.72 | 655630812.72 | Por iniciar | 655630812.72 | #REF! |  |  | No requiere |  | 2025-01-27
EPC-CI-040-2023 | 244 | TIBIRITA | ALMEIDAS | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 30 UNIDADES SANITARIAS EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE TIBIRITA - CUNDINAMARCA. | MDVP | 2023-06-09 | 90 | 30 | El proyecto específicamente contempla la construcción de una edificación., dotada de servicios básicos como son sanitario, ducha, lavamanos, lavadero y sistema de pozo séptico con filtro anaeróbico. Esta obra además de que dará una mejor calidad de vida a las familias beneficiadas, también habrá un mejoramiento de la vivienda rural en el Departamento de Cundinamarca y el mejoramiento del sistema de alcantarillado in situ, de manera que se controle la disposición de aguas servidas sin control, a los cuerpos de agua, lo que atenta contra la salud de la población. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21640784 | 541019595 | 0 | 0 | 562660379 | 15035 21/06/2023 15036 21/06/2023 | 0 | UNIDADES SANITARIAS | RURAL | CONVENIO | EPC-CI-040-2023 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 30 UNIDADES SANITARIAS EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE TIBIRITA - CUNDINAMARCA. | 2023-06-26 | 2023-07-06 | 10 MESES | 2024-05-05 | MUNICIPIO DE TIBIRITA | LUIS FERNANDO ROA AREVALO alcaldia@tibirita-cundinamarca.gov.co 3133091811 | 505625790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 505625790 | PRORROGA 1 PRORROGA 2 | 02/05/2024 05/11/2024 | SEIS MESES SEIS MESES | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0.79073 | 2025-05-05 | 22.3 | VIGENTE | En Ejecución | N/A | N/A | N/A | N/A | 084-2023 | CONSTRUCCIÓN DE 30 UNIDADES SANITARIAS EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE TIBIRITA - CUNDINAMARCA. | 2023-09-12 | 2024-11-06 | 3 MESES | 2025-03-05 | CONSORCIO UNIDADES SANITARIAS TIBIRITA 2023 NIT | ANDRES MARCELO MELLIZO INFANTE CC. 11210834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 483479366.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 483479366.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-03-05 | 400052008 | 2024-02-05 | 2029-02-05 | NA | NA | NA | 400052008 | 2024-02-05 | 2029-02-05 | 400052008 | 2024-02-05 | 2029-02-05 | 400052008 | 2024-02-05 | 2029-02-05 | 400052008 | 2024-02-05 | 2029-02-05 | 2025-03-05 | 3.9667 | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.33613 | VIGENTE | Activos | En ejecución | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 483479366.74 | 0% | 483479366.74 | N/A | EPC-PDA-I-051-2024 | 2024-03-13 | 2024-09-16 | GRUPO CONSULTOR KAPITAL JUAN CARLOS BONILLA CABEZAS | 35393805 | 1179793.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-12-16 | 0 | 0 | Dirección de Interventoría | Lucio Cifuentes | https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/Update?ProfileName=CCE-16-Servicios_profesionales_gestion&PPI=CO1.PPI.25827930&DocUniqueName=ContratoDeCompra&DocTypeName=NextWay.Entities.Marketplace.Tendering.ProcurementContract&ProfileVersion=7&DocUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.5142229&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fBuyerDossierWorkspace%2fIndex%3fsortingState%3dLastModifiedDESC%26showAdvancedSearch%3dFalse%26showAdvancedSearchFields%3dFalse%26selectedDossier%3dCO1.BDOS.4634075%26selectedRequest%3dCO1.REQ.4739626%26&prevCtxLbl=Procesos+de+la+Entidad+Estatal | se realizo socializacion ya se cuenta con acta de inicio de la interventoria, se esta a la espera de que el municipio allegue el acta de inicio del contrato derivado. ala fecha se llevan 3 unidades terminadas | 2024-11-26 | 518873171.74 | 20754926.8696 | 539628098.6096 | Por iniciar | 539628098.6096 | #REF! |  |  | No requiere |  | 2025-01-27
EPC-CI-033-2023 | 245 | TOPAIPÍ | RIONEGRO | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 75 UNIDADES SANITARIAS EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE TOPAIPÍ - CUNDINAMARCA. | MDVP | 2023-06-09 | 225 | 75 | El proyecto específicamente contempla la construcción de una edificación., dotada de servicios básicos como son sanitario, ducha, lavamanos, lavadero y sistema de pozo séptico con filtro anaeróbico. Esta obra además de que dará una mejor calidad de vida a las familias beneficiadas, también habrá un mejoramiento de la vivienda rural en el Departamento de Cundinamarca y el mejoramiento del sistema de alcantarillado in situ, de manera que se controle la disposición de aguas servidas sin control, a los cuerpos de agua, lo que atenta contra la salud de la población. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54101960 | 1352548988 | 0 | 0 | 1406650948 | 15037 21/06/2023 15038 21/06/2023 | 0 | UNIDADES SANITARIAS | RURAL | CONVENIO | EPC-CI-032-2023 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 75 UNIDADES SANITARIAS EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE TOPAIPÍ - CUNDINAMARCA. | 2023-06-26 | 2023-07-13 | 12 MESES | 2024-07-12 | MUNICIPIO DE TOPAIPÍ | MIGUEL HORACIO BENITO GRANADOS alcaldia@topaipi-cundinamarca.gov.co 3134994968 | 1264064475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1264064475 | PRORROGA 1 | 2024-07-11 | 7 MESES | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0.9 | 2025-02-12 | 19.3333 | VIGENTE | En Ejecución | N/A | N/A | N/A | N/A | 217-2023 | CONSTRUCCION DE 75 UNIDADES SANITARIAS EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE TOPAIPI - CUNDINAMARCA ( EPC-PDA-CI-033-2023) | 2023-11-27 | 2024-09-13 | 5 MESES | 2025-02-12 | ESTRUCTURAR INGENIERIA & PROYECTO SAS | ROBERT HORACIO ROJAS CARDENAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1263421015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1263421015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-02-12 | 14-44-101207353 | 2024-08-13 | 2030-08-13 | NA | NA | NA | 14-44-101207353 | 2024-08-13 | 2030-08-13 | 14-44-101207353 | 2024-08-13 | 2030-08-13 | 14-44-101207353 | 2024-08-13 | 2030-08-13 | 14-44-101207353 | 2024-08-13 | 2030-08-13 | 2025-02-12 | 5.0667 | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.61842 | VIGENTE | Activos | En ejecución | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1263421015 | 0% | 1263421015 | N/A | EPC-PDA-I-049-2024 | 2024-03-13 | 2024-09-09 | RAFAEL ENRIQUE FONSECA CARDONA | 88484513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-12-16 | 0 | 0 | Dirección de Interventoría | Lucio Cifuentes | https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/Update?ProfileName=CCE-16-Servicios_profesionales_gestion&PPI=CO1.PPI.25819067&DocUniqueName=ContratoDeCompra&DocTypeName=NextWay.Entities.Marketplace.Tendering.ProcurementContract&ProfileVersion=7&DocUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.5139990&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+ | Se realizo acta de iniciodel contrato de obra, en ejecucuion del proyecto, a la fecha se llevan 8 unidades terminadas | 2024-11-26 | 1351905528 | 54076221.12 | 1405981749.12 | Por iniciar | 1405981749.12 | #REF! |  |  | No requiere |  | 2025-03-30
Pendiente | 246 | ÚTICA | GUALIVÁ | CONSTRUCCIÓN DE 50 UNIDADES SANITARIAS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE ÚTICA, CUNDINAMARCA | MDVP | 2023-06-09 | 0 | 0 | El proyecto específicamente contempla la construcción de una edificación., dotada de servicios básicos como son sanitario, ducha, lavamanos, lavadero y sistema de pozo séptico con filtro anaeróbico. Esta obra además de que dará una mejor calidad de vida a las familias beneficiadas, también habrá un mejoramiento de la vivienda rural en el Departamento de Cundinamarca y el mejoramiento del sistema de alcantarillado in situ, de manera que se controle la disposición de aguas servidas sin control, a los cuerpos de agua, lo que atenta contra la salud de la población. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | UNIDADES SANITARIAS | RURAL | POR DEFINIR | 0 | 0 | PENDIENTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | #DIV/0! | 0 | 0 | VENCIDO | Pendiente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | #DIV/0! | VENCIDO | Activos | Por contratar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2024-12-16 | 0 | 0 | Dirección de Interventoría | Lucio Cifuentes | PENDIENTE | Pendiente cambio de ejecutor | 2024-11-26 | 0 | 0 | 0 | Por contratar | 0 | #REF! | Sí | 67144150 | MDVP | Se programa precomite para el 11 de octubre de 2024 | 2025-03-30
EPC-CI-039-2023 | 247 | VILLAGÓMEZ | RIONEGRO | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 50 UNIDADES SANITARIAS EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE VILLAGOMEZ - CUNDINAMARCA. | MDVP | 2023-06-09 | 150 | 50 | El proyecto específicamente contempla la construcción de una edificación., dotada de servicios básicos como son sanitario, ducha, lavamanos, lavadero y sistema de pozo séptico con filtro anaeróbico. Esta obra además de que dará una mejor calidad de vida a las familias beneficiadas, también habrá un mejoramiento de la vivienda rural en el Departamento de Cundinamarca y el mejoramiento del sistema de alcantarillado in situ, de manera que se controle la disposición de aguas servidas sin control, a los cuerpos de agua, lo que atenta contra la salud de la población. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36067973 | 901699326 | 0 | 0 | 937767299 | 15039 21/06/2023 15040 21/06/2023 | 0 | UNIDADES SANITARIAS | RURAL | CONVENIO | EPC-CI-039-2023 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 50 UNIDADES SANITARIAS EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE VILLAGOMEZ - CUNDINAMARCA. | 2023-06-26 | 2023-07-11 | 12 MESES | 2024-07-10 | MUNICIPIO DE VILLAGOMEZ | MARY LUZ MORENO BERTOLETTI alcaldia@villagomez-cundinamarca.gov.co 3219087125 | 842709650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 842709650 | PRORROGA 1 | 2024-07-09 | 6 MESES | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0.95446 | 2025-01-10 | 18.3 | VIGENTE | En Ejecución | N/A | N/A | N/A | N/A | 013-2023 | CONSTRUCCION DE 50 UNIDADES SANITARIAS EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE VILLAGOMEZ-CUNDINAMARCA, EN CUMPLIMIENTO CON LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EPC-CI-039-2023 | 2023-08-23 | 2024-09-13 | 4 MESES | 2025-01-12 | CESAR HUMBERTO SUAREZ APONTE | CESAR HUMBERTO SUAREZ APONTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 842622316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 842622316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-01-12 | NB-100283119 | 2023-08-23 | 2028-12-23 | NA | NA | NA | NB-100283119 | 2023-08-23 | 2028-12-23 | NB-100283119 | 2023-08-23 | 2028-12-23 | NB-100283119 | 2023-08-23 | 2028-12-23 | NB-100283119 | 2023-08-23 | 2028-12-23 | 2025-01-12 | 4.0333 | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.77686 | VIGENTE | Activos | En ejecución | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 842622316 | 0% | 842622316 | N/A | EPC-PDA-I-049-2024 | 2024-03-13 | 2024-09-09 | RAFAEL ENRIQUE FONSECA CARDONA | 58989676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-12-16 | 0 | 0 | Dirección de Interventoría | Lucio Cifuentes | https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/Update?ProfileName=CCE-16-Servicios_profesionales_gestion&PPI=CO1.PPI.25826658&DocUniqueName=ContratoDeCompra&DocTypeName=NextWay.Entities.Marketplace.Tendering.ProcurementContract&ProfileVersion=7&DocUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.5142070&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fBuyerDossierWorkspace%2fIndex%3fsortingState%3dLastModifiedDESC%26showAdvancedSearch%3dFalse%26showAdvancedSearchFields%3dFalse%26selectedDossier%3dCO1.BDOS.4633692%26selectedRequest%3dCO1.REQ.4739171%26&prevCtxLbl=Procesos+de+la+Entidad+Estatal | Se realizo acta de iniciodel contrato de obra, en ejecucuion del proyecto, a la fecha se llevan 3 unidades terminadas | 2024-11-26 | 901611992 | 36064479.68 | 937676471.68 | Por iniciar | 937676471.68 | #REF! |  |  | No requiere |  | 2025-03-30
EPC-CI-037-2023 | 248 | YACOPÍ | RIONEGRO | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 50 UNIDADES SANITARIAS EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE YACOPÍ - CUNDINAMARCA. | MDVP | 2023-06-09 | 150 | 50 | El proyecto específicamente contempla la construcción de una edificación., dotada de servicios básicos como son sanitario, ducha, lavamanos, lavadero y sistema de pozo séptico con filtro anaeróbico. Esta obra además de que dará una mejor calidad de vida a las familias beneficiadas, también habrá un mejoramiento de la vivienda rural en el Departamento de Cundinamarca y el mejoramiento del sistema de alcantarillado in situ, de manera que se controle la disposición de aguas servidas sin control, a los cuerpos de agua, lo que atenta contra la salud de la población. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36067973 | 901699326 | 0 | 0 | 937767299 | 15043 21/06/2023 15044 21/06/2023 | 0 | UNIDADES SANITARIAS | RURAL | CONVENIO | EPC-CI-037-2023 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 50 UNIDADES SANITARIAS EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE YACOPÍ - CUNDINAMARCA. | 2023-06-26 | 2023-07-07 | 10 MESES | 2024-05-06 | MUNICIPIO DE YACOPÍ | HERLING ZUCED ESCOBAR TOVAR alcaldia@yacopi-cundinamarca.gov.co 3115145971 | 842709650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 842709650 | PRORROGA 1 | 2024-10-21 | 6 MESES | SUSPENSION No. 1 | 2024-03-06 | 168 DIAS | 0% | 0% | 0.80734 | 2025-04-21 | 21.8 | VIGENTE | En ejecucion | N/A | N/A | N/A | N/A | 325-2023 | CONSTRUCCION DE 50 UNIDADES SANITARIAS EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE YACOPI, CUNDINAMARCA DE CONFORMIDAD CON EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EPC-CI-037-2023 ENTRE LAS EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA Y EL MUNICIPIO DE YACOPI | 2023-11-02 | 2024-09-11 | 2 MESES 15 DIAS | 2024-11-25 | PRANO INGENIERIA SAS | CARLOS ADOLFO REYES 3133878387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 821645226.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 821645226.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-11-25 | AB001336 | 2024-09-11 | 2029-11-25 | NA | NA | NA | AB001336 | 2024-09-11 | 2029-11-25 | AB001336 | 2024-09-11 | 2029-11-25 | AB001336 | 2024-09-11 | 2029-11-25 | AB001336 | 2024-09-11 | 2029-11-25 | 2024-11-25 | 2.2727 | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.28 | VENCIDO | Activos | En ejecución | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 821645226.5 | 0% | 821645226.5 | N/A | EPC-PDA-I-049-2024 | 2024-03-13 | 2024-09-09 | RAFAEL ENRIQUE FONSECA CARDONA | 58989676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-12-16 | 0 | 0 | Dirección de Interventoría | Lucio Cifuentes | https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/Update?ProfileName=CCE-16-Servicios_profesionales_gestion&PPI=CO1.PPI.25821766&DocUniqueName=ContratoDeCompra&DocTypeName=NextWay.Entities.Marketplace.Tendering.ProcurementContract&ProfileVersion=7&DocUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.5140865&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fBuyerDossierWorkspace%2fIndex%3fsortingState%3dLastModifiedDESC%26showAdvancedSearch%3dFalse%26showAdvancedSearchFields%3dFalse%26selectedDossier%3dCO1.BDOS.4632509%26selectedRequest%3dCO1.REQ.4737852%26&prevCtxLbl=Procesos+de+la+Entidad+Estatal | Se realizo acta de iniciodel contrato de obra, en ejecucuion del proyecto, a la fecha se llevan 15 unidades terminadas | 2024-11-26 | 880634902.5 | 35225396.1 | 915860298.6 | Por iniciar | 915860298.6 | #REF! |  |  | No requiere |  | 2025-03-30
EPC-PDA-I-049-2024 | 249 | CUNDINAMARCA | INTERVENTORÍAS | "INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE: PUERTO SALGAR 100 UNIDADES, PAIME 100 UNIDADES, CAPARRAPI 100 UNIDADES, TOPAIPI 75 UNIDADES, VILLAGOMEZ 50 UNIDADES Y YACOPI 50 UNIDADES EN EL SECTOR RURAL DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15002-21/06/2023 15018-21/06/2023 15204-21/06/2023 15038-21/06/2023 15040-21/06/2023 15044-21/06/2023 | 20240020-18/03/2024 | INTERVENTORÍA | RURAL | CONTRATO-INTERVENTORÍA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | EPC-PDA-I-049-2024 | "INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE: PUERTO SALGAR 100 UNIDADES, PAIME 100 UNIDADES, CAPARRAPI 100 UNIDADES, TOPAIPI 75 UNIDADES, VILLAGOMEZ 50 UNIDADES Y YACOPI 50 UNIDADES EN EL SECTOR RURAL DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | 2024-03-13 | 2024-09-09 | 16 MESES | 2026-01-08 | RAFAEL ENRIQUE FONSECA CARDONA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 559056050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 559056050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14-44-101207353 | 2024-03-13 | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 14-44-101207353 | 2024-03-13 | 2028-08-13 | 14-44-101207353 | 2025-08-13 | 2030-08-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-01-08 | 16.2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.20165 | VIGENTE | Activos | En ejecución | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 559056050 | 0% | 559056050 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-12-16 | 0 | 0 | Dirección de Interventoría | Lucio Cifuentes | https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/Update?ProfileName=CCE-20-Concurso_Meritos_Sin_Lista_Corta_1Sobre&PPI=CO1.PPI.27501589&DocUniqueName=ContratoDeCompra&DocTypeName=NextWay.Entities.Marketplace.Tendering.ProcurementContract&ProfileVersion=3&DocUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.5612881&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+ | se da inicio a la interventoria de fecha 09 de septiembre del 2024 | 2024-11-26 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #REF! |  |  | No requiere
EPC-PDA-I-051-2024 | 250 | CUNDINAMARCA | INTERVENTORÍAS | INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE: TAUSA 36 UNIDADES, LENGUAZAQUE 25 UNIDADES, MANTA 40 UNIDADES, SIMIJACA 83 UNIDADES Y TIBIRITA 30 UNIDADES EN EL SECTOR RURAL DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15034-2106/2023 15008-21/06/2023 15010-21/06/2023 15030-21/06/2023 15036-21/06/2023 | 20240018-18/03/2024 | INTERVENTORÍA | N/A | CONTRATO-INTERVENTORÍA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | EPC-PDA-I-051-2024 | INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE: TAUSA 36 UNIDADES, LENGUAZAQUE 25 UNIDADES, MANTA 40 UNIDADES, SIMIJACA 83 UNIDADES Y TIBIRITA 30 UNIDADES EN EL SECTOR RURAL DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | 2024-03-13 | 2024-09-16 | 13 MESES | 2025-10-15 | GRUPO CONSULTOR KAPITAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252198091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252198091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CBC-100054846 | 2024-03-13 | 2025-09-13 | 0 | 0 | 0 | CBC-100054846 | 2024-03-13 | 2028-05-13 | CBC-100054846 | 2025-05-13 | 2030-05-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-10-15 | 13.1333 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.23096 | VIGENTE | Activos | En ejecución | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252198091 | 0% | 252198091 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-12-16 | 0 | 0 | Dirección de Interventoría | Lucio Cifuentes | https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/Update?ProfileName=CCE-20-Concurso_Meritos_Sin_Lista_Corta_1Sobre&PPI=CO1.PPI.27501589&DocUniqueName=ContratoDeCompra&DocTypeName=NextWay.Entities.Marketplace.Tendering.ProcurementContract&ProfileVersion=3&DocUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.5728724&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+ | se da inicio a la interventoria de fecha 16 de septiembre del 2024 | 2024-11-26 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #REF! |  |  | No requiere
EPC-PDA-I-072-2024 | 251 | CUNDINAMARCA | INTERVENTORÍAS | INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA "CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE: LA PEÑA 100 UNIDADES, SUPATA 50 UNIDADES, NIMAIMA 85 UNIDADES, PACHO 87 UNIDADES Y QUEBRADANEGRA 32 UNIDADES EN EL SECTOR RURAL DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15006-21/06/2023 15032-21/06/2023 15014-21/06/2023 15016-21/06/2023 15022-21/06/2023 | 20240019-18/03/2024 | INTERVENTORÍA | N/A | CONTRATO-INTERVENTORÍA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | EPC-PDA-I-072-2024 | INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA "CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE: LA PEÑA 100 UNIDADES, SUPATA 50 UNIDADES, NIMAIMA 85 UNIDADES, PACHO 87 UNIDADES Y QUEBRADANEGRA 32 UNIDADES EN EL SECTOR RURAL DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | 2024-03-13 | 2024-09-16 | 15 MESES | 2025-12-15 | GRUPO CONSULTOR KAPITAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417366747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417366747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CBC-100055080 | 2024-03-13 | 2025-11-13 | 0 | 0 | 0 | CBC-100055080 | 2024-03-13 | 2028-07-13 | CBC-100055080 | 2025-07-13 | 2030-07-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-15 | 15.1667 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.2 | VIGENTE | Activos | En ejecución | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417366747 | 0% | 417366747 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-12-16 | 0 | 0 | Dirección de Interventoría | Lucio Cifuentes | https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/Update?ProfileName=CCE-20-Concurso_Meritos_Sin_Lista_Corta_1Sobre&PPI=CO1.PPI.28247790&DocUniqueName=ContratoDeCompra&DocTypeName=NextWay.Entities.Marketplace.Tendering.ProcurementContract&ProfileVersion=3&DocUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.5715153&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+ | se da inicio a la interventoria de fecha 16 de septiembre del 2024 | 2024-11-26 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #REF! |  |  | No requiere
EPC-CI-003-2021 | 252 | GUASCA | GUAVIO | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA CONTRATAR LA OPTIMIZACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE GUASCA - CUNDINAMARCA | MVCT | 2020-10-29 | 7546 | 0 | 1. Construcción de una planta de tratamiento convencional para 34,25 litros/segundo la cual es capaz de tratar el agua según las condiciones que la fuente presenta debido a los procesos que conforman (coagulación, floculación tipo alabama, sedimentación de alta tasa, filtración con autolavado y desinfección). 2. Construcción de un tanque de almacenamiento de 1047,37 m3 para abastecer la capacidad del año de horizonte. 3. Construcción de la red de conducción para abastecer las estructuras antes mencionadas. 4. Construcción de un sistema de macromedición con todos sus accesorios. 5. Construcción de una nueva caseta de administración, laboratorio y bodegaje. 6. Construcción del sistema de lechos de secado de lodos con su respectivo sistema de bombeo para aprovechamiento del agua. 7. Construcción de obras complementarias como una vía de acceso en placa huella y modulos para paso peatonal en concreto | 0 | 0 | 0 | 0 | 596261685 | 0 | 1927935966 | 2489727060 | 0 | 0 | 5013924711 | CDR 9696 30/11/2020 CDR 9697 30/11/2020 CDR 10386 16/03/2021 CDR 12932 26/07/2022 CDR 12934 26/07/2022 CDR 16324 22/12/2023 CDR 16325 22/12/2023 | 20210075 (31/03/2021) 20220179 (09/08/2022) | PTAP | URBANO | CONVENIO | EPC-CI-003-2021 | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA CONTRATAR LA OPTIMIZACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE GUASCA - CUNDINAMARCA | 2021-03-31 | 2021-08-02 | 12 MESES | 2022-08-01 | MUNICIPIO DE GUASCA | 0 | 2763974731 | 2022-08-09 | 613635943 | 0 | 2023-12-29 | 1052577289 | 0 | 4430187963 | PRORROGA No. 1 | 2023-12-29 | 12 MESES | ACTA DE SUSPENSION Y REINICIO No. 1 ACTA DE SUSPENSION No. 2 | 22-09-2021 17-01-2023 | 11 MESES CONDICIONADA | 0% | 0% | #VALUE! | CONDICIONADO | #VALUE! | VIGENTE | Suspendido | N/A | N/A | N/A | N/A | COP-021-2022 | OPTIMIZACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE GUASCA - CUNDINAMARCA EN EL MARCO DEL CONVENIO EPC-CI-003-2021 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO Y EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA. | 2022-11-30 | POR INICIAR | 9 MESES | POR INICIAR | CONSORCIO PTAP GUASCA NIT. 901658415-6 | VICTOR HUGO BURGOS MORA | 0 | 0 | 3343834568 | 0 | 3343834568 | 2024-05-08 | 1086353395 | 0 | 0 | 4430187963 | NINGUNA | NINGUNA | NINGUNA | NINGUNA | NINGUNA | NINGUNA | POR INICIAR | NB-100055490 | 2022-11-30 | 2023-12-30 | 0 | 0 | 0 | NB-100055490 | 2022-11-30 | 2026-08-30 | NB-100055490 | 2023-08-30 | 2028-08-30 | 0 | 0 | 0 | NB-100055490 | 2022-11-30 | 2023-08-30 | POR INICIAR | #VALUE! | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | #VALUE! | VIGENTE | Activos | Por iniciar | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4430187963 | 0% | 4430187963 | N/A | EPC-CI-398-2021 | 2021-11-12 | POR INICIAR | INMOBILIARIA DE CUNDINAMARCA | 221117978 | 0 | RIO BOGOTÁ - CUENCA ALTA | 0 | 0 | 0 | 2024-12-16 | 0 | 0 | Leonardo Acosta | Brayan Bermúdez | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11865781 | En reunión del 19 de noviembre, se realizó un comité de seguimiento para consolidar los requisitos del inicio de obra. Durante el desarrollo de la misma, se indicó que se presenta problematica en la via de acceso al predio de la PTAP; la cual debe atenderse por parte del municipio | 2024-12-09 | 4651305941 | 186052237.64 | 4837358178.64 | Por iniciar | 4837358178.64 | #REF! |  |  | No requiere |  | 2026-03-31
Formulas:
FECHAS VIABILIDAD = VLOOKUP([DATOS CONTRATO],V.Cardenas!$A4:ER30,BaseInterventoría!G$1,FALSE)
FECHAS VIABILIDAD = VLOOKUP([DATOS CONTRATO],J.Herrera!$A4:ER60,BaseInterventoría!G$1,FALSE)
FECHA DE SUSCRIPCIÓN = VLOOKUP([DATOS CONTRATO],V.Cardenas!$A4:ER30,BaseInterventoría!AC$1,FALSE)
FECHA DE SUSCRIPCIÓN = VLOOKUP([DATOS CONTRATO],V.Cardenas!$A4:ER30,BaseInterventoría!BJ$1,FALSE)
FECHA INICIO (11) = VLOOKUP([DATOS CONTRATO],V.Cardenas!$A4:ER30,BaseInterventoría!AD$1,FALSE)
FECHA INICIO (11) = VLOOKUP([DATOS CONTRATO],J.Herrera!$A4:ER60,BaseInterventoría!AD$1,FALSE)
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL = VLOOKUP([DATOS CONTRATO],V.Cardenas!$A4:ER30,BaseInterventoría!AF$1,FALSE)
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL = VLOOKUP([DATOS CONTRATO],V.Cardenas!$A4:ER30,BaseInterventoría!BM$1,FALSE)
Fecha Adicion 1 = VLOOKUP([DATOS CONTRATO],V.Cardenas!$A4:ER30,BaseInterventoría!AJ$1,FALSE)
Fecha Adicion 1 = VLOOKUP([DATOS CONTRATO],V.Cardenas!$A4:ER30,BaseInterventoría!BU$1,FALSE)
Fecha Adicion 2 = VLOOKUP([DATOS CONTRATO],V.Cardenas!$A4:ER30,BaseInterventoría!AM$1,FALSE)
Fecha Adicion 2 = VLOOKUP([DATOS CONTRATO],V.Cardenas!$A4:ER30,BaseInterventoría!BW$1,FALSE)
FECHA SUSCRIPCIÓN (DD/MM/AAAA) = VLOOKUP([DATOS CONTRATO],V.Cardenas!$A4:ER30,BaseInterventoría!AR$1,FALSE)
FECHA SUSCRIPCIÓN (DD/MM/AAAA) = VLOOKUP([DATOS CONTRATO],V.Cardenas!$A4:ER30,BaseInterventoría!AU$1,FALSE)
FECHA INICIO = VLOOKUP([DATOS CONTRATO],V.Cardenas!$A4:ER30,BaseInterventoría!BK$1,FALSE)
FECHA INICIO = VLOOKUP([DATOS CONTRATO],J.Herrera!$A4:ER60,BaseInterventoría!BK$1,FALSE)
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO = VLOOKUP([DATOS CONTRATO],V.Cardenas!$A4:ER30,BaseInterventoría!CF$1,FALSE)
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO = VLOOKUP([DATOS CONTRATO],J.Herrera!$A4:ER60,BaseInterventoría!CF$1,FALSE)
Poliza Cumplimiento DESDE = VLOOKUP([DATOS CONTRATO],V.Cardenas!$A4:ER30,BaseInterventoría!CH$1,FALSE)
Poliza Cumplimiento DESDE = VLOOKUP([DATOS CONTRATO],J.Herrera!$A4:ER60,BaseInterventoría!CH$1,FALSE)
Poliza Cumplimiento HASTA = VLOOKUP([DATOS CONTRATO],V.Cardenas!$A4:ER30,BaseInterventoría!CI$1,FALSE)
Poliza Cumplimiento HASTA = VLOOKUP([DATOS CONTRATO],J.Herrera!$A4:ER60,BaseInterventoría!CI$1,FALSE)
Poliza Anticipo DESDE = VLOOKUP([DATOS CONTRATO],V.Cardenas!$A4:ER30,BaseInterventoría!CK$1,FALSE)
Poliza Anticipo DESDE = VLOOKUP([DATOS CONTRATO],J.Herrera!$A4:ER60,BaseInterventoría!CK$1,FALSE)
Poliza Anticipo HASTA = VLOOKUP([DATOS CONTRATO],V.Cardenas!$A4:ER30,BaseInterventoría!CL$1,FALSE)
Poliza Anticipo HASTA = VLOOKUP([DATOS CONTRATO],J.Herrera!$A4:ER60,BaseInterventoría!CL$1,FALSE)
Poliza SALARIOS Y PRESTACIONES DESDE = VLOOKUP([DATOS CONTRATO],V.Cardenas!$A4:ER30,BaseInterventoría!CN$1,FALSE)
Poliza SALARIOS Y PRESTACIONES DESDE = VLOOKUP([DATOS CONTRATO],J.Herrera!$A4:ER60,BaseInterventoría!CN$1,FALSE)
Poliza SALARIOS Y PRESTACIONES HASTA = VLOOKUP([DATOS CONTRATO],V.Cardenas!$A4:ER30,BaseInterventoría!CO$1,FALSE)
Poliza SALARIOS Y PRESTACIONES HASTA = VLOOKUP([DATOS CONTRATO],J.Herrera!$A4:ER60,BaseInterventoría!CO$1,FALSE)
Poliza RESPONSABILIDAD CIVIL DESDE = VLOOKUP([DATOS CONTRATO],V.Cardenas!$A4:ER30,BaseInterventoría!CW$1,FALSE)
Poliza RESPONSABILIDAD CIVIL DESDE = VLOOKUP([DATOS CONTRATO],J.Herrera!$A4:ER60,BaseInterventoría!CW$1,FALSE)
Poliza RESPONSABILIDAD CIVIL HASTA = VLOOKUP([DATOS CONTRATO],V.Cardenas!$A4:ER30,BaseInterventoría!CX$1,FALSE)
Poliza RESPONSABILIDAD CIVIL HASTA = VLOOKUP([DATOS CONTRATO],J.Herrera!$A4:ER60,BaseInterventoría!CX$1,FALSE)
FECHA DE TERMINACIÓN (Actualizada) = VLOOKUP([DATOS CONTRATO],V.Cardenas!$A4:ER30,BaseInterventoría!CY$1,FALSE)
FECHA DE TERMINACIÓN (Actualizada) = VLOOKUP([DATOS CONTRATO],J.Herrera!$A4:ER60,BaseInterventoría!CY$1,FALSE)
FECHA ACTUAL = VLOOKUP([DATOS CONTRATO],V.Cardenas!$A4:ER30,BaseInterventoría!EI$1,FALSE)
FECHA ACTUAL = VLOOKUP([DATOS CONTRATO],J.Herrera!$A4:ER60,BaseInterventoría!EI$1,FALSE)
Fecha de Avance al Corte = VLOOKUP([DATOS CONTRATO],V.Cardenas!$A4:ER30,BaseInterventoría!EP$1,FALSE)
Fecha de Avance al Corte = VLOOKUP([DATOS CONTRATO],J.Herrera!$A4:ER60,BaseInterventoría!EP$1,FALSE)
Poliza DESDE = VLOOKUP([DATOS CONTRATO],V.Cardenas!$A4:ER30,BaseInterventoría!BF$1,FALSE)
Poliza DESDE = VLOOKUP([DATOS CONTRATO],J.Herrera!$A4:ER60,BaseInterventoría!BF$1,FALSE)
Poliza HASTA = VLOOKUP([DATOS CONTRATO],V.Cardenas!$A4:ER30,BaseInterventoría!BG$1,FALSE)
Poliza HASTA = VLOOKUP([DATOS CONTRATO],J.Herrera!$A4:ER60,BaseInterventoría!BG$1,FALSE)
FECHA DE INICIO = VLOOKUP([DATOS CONTRATO],V.Cardenas!$A4:ER30,BaseInterventoría!EA$1,FALSE)
FECHA DE INICIO = VLOOKUP([DATOS CONTRATO],J.Herrera!$A4:ER60,BaseInterventoría!EA$1,FALSE)
FECHA DE LIQUIDACIÓN = VLOOKUP([DATOS CONTRATO],J.Herrera!$A4:ER60,BaseInterventoría!DX$1,FALSE)
FECHA DE LIQUIDACIÓN = VLOOKUP([DATOS CONTRATO],J.Herrera!$A4:ER60,BaseInterventoría!BD$1,FALSE)
Fecha de terminación estimada = [FECHA DE TERMINACIÓN (Actualizada)]
Note on BY28: Manuel Pardo: Valor no comprometido del contrato inicial por 42,934,717

## B.Bermúdez
[26 empty] | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  |  |  | N/A | N/A |  | N/A | N/A
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 |  | 145 | 146 | 147
DATOS CONTRATO | No |  |  |  | VIABILIDAD |  | POBLACIÓN BENEFICIADA ACTUAL | N° DE CONECTADOS NUEVOS | ALCANCE DEL PROYECTO Y/O IMPACTO | FUENTES DE FINANCIACIÓN DEL PROYECTO | [10 empty] | N° DE CDP - CDR o CDF (Fecha) | N° Compromiso FIA Fecha | COMPONENTE | SECTOR | TIPO DE ACUERDO (Contrato Convenio) | DATOS CONVENIOS - CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS | [40 empty] | COMPONENTE | [49 empty] | RELACIÓN DE PAGOS | [9 empty] | DATOS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA |  |  |  |  | CORPORACIÓN AMBIENTAL | CUENCAS | SUPERVISORES NO DILIGENCIAR ESTA CASILLA POR FAVOR | TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA TERMINACIÓN DEL CONVENIO (MESES) | TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO (MESES) | FECHA ACTUAL | SUPERVISOR MVCT | VIGENCIA EN LA CUAL SE REPORTÓ EL PROYECTO A LAS METAS DE PLAN DE DESARROLLO | SUPERVISOR 2024 | APOYO A LA SUPERVISION 2024 | ENLACE SECOP | OBSERVACIONES | Fecha de Avance al Corte | Obra + Interventoría | Gestor | Total Inversión
|  | MUNICIPIO | PROVINCIA | NOMBRE PROYECTO | MECANISMO | FECHAS VIABILIDAD |  |  |  | RECURSOS DE LA NACIÓN |  |  | DEPARTAMENTO |  |  |  | MUNICIPIO |  | CREDITO | VALOR TOTAL DEL PROYECTO | [5 empty] | N° DE CONVENIO | OBJETO DEL CONVENIO | FECHA DE SUSCRIPCIÓN | FECHA INICIO (11) | PLAZO INICIAL (10) | FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL | CONTRATISTA | DATOS DE CONTACTO | VALOR DEL CONVENIO | ADICIONES | [5 empty] | VALOR TOTAL DEL CONVENIO | MODIFICACIONES EN TIEMPO - PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES | [5 empty] | % FÍSICO (14) | % FINANCIERO | % EN TIEMPO | FECHA TERMINACIÓN (Actualizada) (12) | PLAZO FINAL | ALERTA DE VENCIMIENTO | ESTADO (18) | FECHA DE LIQUIDACIÓN | PÓLIZAS DE CUMPLIMIENTO |  |  | N° DE CONTRATO | OBJETO DEL CONTRATO | FECHA DE SUSCRIPCIÓN | FECHA INICIO | PLAZO INICIAL | FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL | CONTRATISTA | DATOS DE CONTACTO | Acueducto | Alcantarillado | PTAP | PTAR | VALOR DEL CONTRATO | ADICIONES |  |  |  | VALOR TOTAL DEL CONTRATO | MODIFICACIONES EN TIEMPO | [6 empty] | PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO |  |  | ANTICIPO |  |  | SALARIOS Y PRESTACIONES |  |  | ESTABILIDAD / CALIDAD DEL SERVICIO |  |  | CALIDAD DE LOS BIENES Y SUMINISTROS |  |  | RESPONSABILIDAD CIVIL |  |  | FECHA DE TERMINACIÓN (Actualizada) | PLAZO FINAL | % AVANCE FÍSICO |  |  |  |  | % AVANCE financiero |  |  |  |  | % AVANCE EN TIEMPO | ALERTA DE VENCIMIENTO | ESTADO (48) (22) | VALOR GIRADO POR CONCEPTO DE ANTICIPO | SALDO PENDIENTE POR AMORTIZAR | N° DE PAGOS REALIZADOS | No DE PAGO y FECHA | VALOR PAGADO | VALOR TOTAL DE PAGOS | SALDO PENDIENTE A LA FECHA | % PAGADO | SALDO POR LIBERAR | FECHA DE LIQUIDACIÓN | Nº CONTRATO DE INTERVENTORÍA | FECHA DE SUSCRIPCIÓN | FECHA DE INICIO | REPRESENTANTE LEGAL | VALOR INTERVENTORÍA POR FRENTE
[10 empty] | Audiencias Públicas | Fondo nacional de Regalías (FNR) | Fondo Nacional de Calamidades (FNC) | Sistema General de Participación (SGP) | Regalias Directas del Departamento | TASA COMPENSADA | Recursos Propios | Sistema General de Participación (SGP) | Recursos Propios | [16 empty] | 1 |  |  | 2 |  |  |  | N° DE PRORROGA | FECHA SUSCRIPCIÓN (DD/MM/AAAA) | TIEMPO PRORROGADO | N° DE SUSPENSIÓN | FECHA SUSCRIPCIÓN (DD/MM/AAAA) | TIEMPO SUSPENDIDO | [8 empty] | N° | DESDE | HASTA | [13 empty] | 1 |  | 2 |  |  | N° DE PRORROGA | FECHA SUSCRIPCIÓN (DD/MM/AAAA) | TIEMPO PRORROGADO | N° DE SUSPENSIÓN | FECHA SUSCRIPCIÓN (DD/MM/AAAA) | TIEMPO SUSPENDIDO | NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO | N° | DESDE | HASTA | N° | DESDE | HASTA | N° | DESDE | HASTA | N° | DESDE | HASTA | N° | DESDE | HASTA | N° | DESDE | HASTA |  |  | General | Acueducto | Alcantarillado | PTAP | PTAR | General | Acueducto | Alcantarillado | PTAP | PTAR
[35 empty] | Fecha | Valor | Plan Financiero | Fecha | Valor | Plan Financiero | [31 empty] | Fecha | Valor | Fecha | Valor
EPC-CI-187-2017 | #REF! | PULÍ | MAGDALENA CENTRO | CONSTRUCCIÓN DE 50 UNIDADES SANITARIAS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE PULÍ | MDVP | 2017-10-23 | 150 | 50 | Cada unidad sanitaria corresponde a una estructura en mampostería confinada que cuenta con una zona de ducha y una zona en la cual se instalan el sanitario y el lavamanos, un tanque de almacenamiento de 500 l, un lavadero, cubierta en teja de fibrocemento, columnas y vigas en concreto reforzado, instalaciones hidráulicas, sanitarias e iluminación. Así mismo, la construcción de una caja de inspección de 0.6 m x 0.6 m, una trampa de grasas, un pozo séptico y un campo de infiltración. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 622916384 | 0 | 0 | 0 | 622916384 | CDR 4314 08/11/2017 | 20171193 (08/11/2017) | UNIDADES SANITARIAS | RURAL | CONVENIO | EPC-CI-187-2017 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA CONTRATAR LA CONSTRUCCIÓN DE 50 UNIDADES SANITARIAS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE PULÍ | 2017-11-09 | 2018-02-16 | 9 MESES | 2018-11-11 | MUNICIPIO DE PULI | 0 | 559773890 | NO | 0 |  | NO | 0 |  | 559773890 | NINGUNA | NINGUNA | NINGUNA | SUSPENSION Y REINCIO No. 1 SUSPENSION Y REINICIO No. 2 | 25-04-2018 22-02-20019 | 3 MESES Y 20 DIAS 93 DIAS | 100% | 27% | 100% | 2019-06-07 | 15.8667 | VENCIDO | Liquidado | 2022-09-01 | CONFIANZA S.A 17SP0002562 | 2018-02-02 | 2019-09-02 | 070-2018 | CONSTRUCCIÓN DE 50 UNIDADES SANITARIAS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE PULÍ | 2018-04-20 | 2018-10-12 | 6 MESES | 2019-04-11 | ALBERTO AVILA RICARDO CC.. 1.136.880.540 | ALBERTO AVILA RICARDO 317-364-5888 | 559773890 |  |  |  | 559773890 |  | 0 |  | 0 | 559773890 | 0% | 0 | 0 | SUSPENSION Y REINICIO No. 1 SUSPENSION Y REINICIO No. 2 | 21-01-2019 22-02-2019 | 1 MES 75 DIAS | 2019-07-26 | EQUIDAD SEGUROS | 2018-05-07 | 2019-03-07 | EQUIDAD SEGUROS | 2018-05-07 | 2019-05-07 | EQUIDAD SEGUROS | 2018-05-07 | 2021-11-07 | EQUIDAD SEGUROS | 2018-11-07 | 2019-05-07 | EQUIDAD SEGUROS | 2018-05-07 | 2019-05-07 | N/A | N/A | N/A | 2019-07-26 | 9.5667 | 100% |  | 100% |  |  | 27% |  |  |  |  | 786.4% | VENCIDO | Liquidado | 111954778 | 89563822.4 | 1 | PAGO No. 1 | 151138950 | 151138950 | 408634939.7 | 27% | 408634940 | 2022-09-02 | EPC-PDA-I-292-2018 | 2018-07-06 | 2018-08-14 | CONSORCIO INTERSANITARIO NIT: 901.192.372-6 R/L: FABIAN OMAR VALLEJO OBANDO CC: 19.123.324 DE BOGOTÁ | 39184172 | [5 empty] | 2024-12-16 |  |  | Dirección de Interventoría | Brayan Bermúdez | NO SE ENCONTRÓ LINK | Se debe adelantar la liberacion de los saldos correspondientes. | 2024-10-08 | 903810727 | 36152429.08 | 939963156.08
EPC-PDA-I-292-2018 | #REF! | CUNDINAMARCA | INTERVENTORÍAS | INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS EN LA ZONA RURAL DE LOS MUNICIPIOS DE BELTRÁN, FACATATIVÁ, GIRARDOT, JERUSALÉN, PULÍ, QUIPILE, SUBACHOQUE Y GUATAQUÍ - CUNDINAMARCA. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4218 4220 4229 4241 07-11-2017 4287 4291 4315 4301 08-11-2017 |  | INTERVENTORÍA | 0 | CONTRATO-INTERVENTORÍA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | EPC-PDA-I-292-2018 | INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS EN LA ZONA RURAL DE LOS MUNICIPIOS DE BELTRÁN, FACATATIVÁ, GIRARDOT, JERUSALÉN, PULÍ, QUIPILE, SUBACHOQUE Y GUATAQUÍ - CUNDINAMARCA. | 2018-07-06 | 2018-08-14 | 10 MESES | 2019-06-13 | CONSORCIO INTERSANITARIO NIT: 901.192.372-6 R/L: FABIAN OMAR VALLEJO OBANDO CC: 19.123.324 DE BOGOTÁ | CONSORCIO INTERSANITARIO CIVING |  |  |  |  | 344036837 |  | 0 |  | 0 | 344036837 | PRORROGA No 1 | 2019-03-14 | 2 MESES | NINGUNA | NINGUNA | NINGUNA | 2019-08-13 | 14-44-101101140 SEGUROS DEL ESTADO | 2018-07-06 | 2020-03-06 | N/A | N/A | N/A | 14-44-101101140 SEGUROS DEL ESTADO | 2018-07-06 | 2020-03-06 | N/A | N/A | N/A | 14-44-101101140 SEGUROS DEL ESTADO | 2018-07-06 | 2024-05-06 | N/A | N/A | N/A | 2019-12-22 | 16.5 | 100% |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 467.9% | VENCIDO | Liquidado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 344036837 | 2022-12-12 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | [5 empty] | 2024-12-16 |  |  | Dirección de Interventoría | Brayan Bermúdez | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-15-8066765 | Liquidado | 2024-10-08 | 0 | 0 | 0
EPC-CI-019-2019 | #REF! | UBALÁ | GUAVIO | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA CONTRATAR LA CONSTRUCCIÓN DE 130 UNIDADES SANITARIAS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE UBALÁ - CUNDINAMARCA. | MDVP | 2019-04-04 | 130 | 39 | Cada unidad sanitaria corresponde a una estructura en mampostería confinada que cuenta con una zona de ducha y una zona en la cual se instalan el sanitario y el lavamanos, un tanque de almacenamiento de 500 l, un lavadero, cubierta en teja de fibrocemento, columnas y vigas en concreto reforzado, instalaciones hidráulicas, sanitarias e iluminación. Así mismo, la construcción de una caja de inspección de 0.6 m x 0.6 m, una trampa de grasas, un pozo séptico y un campo de infiltración. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1455412114 | 0 | 0 | 1455412114 | CDR 7176 29/04/2019 | 20190197 (29/04/2019) | UNIDADES SANITARIAS | RURAL | CONVENIO | EPC-CI-019-2019 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA CONTRATAR LA CONSTRUCCIÓN DE 130 UNIDADES SANITARIAS EN LA ZONA CRURAL DEL MUNICIPIO DE UBALÁ - CUNDINAMARCA. | 2019-04-30 | 2019-06-11 | 11 MESES | 2020-05-10 | MUNICIPIUO DE UBALÁ NIT: 899.999.985-1 R/L: DANILO ANTONIO SALINAS MARTINEZ CC. 19.145.441 DE BOGOTÁ D.C. | 0 | 1455412114 | N/A | 0 |  | NO | 0 |  | 1455412114 | PRORROGA No. 1 | 2020-10-02 | 2 MESES | SUSPENSION No. 1 PRORROGA NO. 1 A SUSPENSION No. 1 PRORROGA NO. 2 A SUSPENSION No. 1 PRORROGA NO. 3 A SUSPENSION No. 1 PRORROGA NO. 4 A SUSPENSION No. 1 | 24-03-2020 24-04-2020 01-06-2020 01-08-2020 01-09-2020 | 1 MES 37 DIAS 2 MESES 1 MES 15 DIAS | 30% | 30% | 352.9% | 2021-01-02 | 19.0333 | VENCIDO | Liquidado | 2022-06-16 | 3014553 ASEGURADORA LA PREVISORA | 2019-04-30 | 2020-07-30 | 023-2019 | CONSTRUCCION DE 130 UNIDADES SANITARIAS EN ZONA RURAL DE UBALA-CUNDINAMARCA | 2019-08-27 | 2019-10-31 | 8 MESES | 2020-06-30 | UNION TEMPORAL UBALA NIT. 901314546-6 R/L. JVIER ANTONIO GUTIERREZ C.C 79276215 | 0 |  | 1455412114 |  |  | 1455412114 |  | 0 |  | 0 | 1455412114 | 0% | 0 | 0 | SUSPENSION No. 1 PRORROGA No. 1 A SUSPENSION No. 1 PRORROGA No. 2 A SUSPENSION No. 1 PRORROGA No. 3 A SUSPENSION No. 1 PRORROGA No. 4 A SUSPENSION No. 1 | 24-03-2024 09-05-2020 09-06-2020 09-07-2020 09-08-2020 | 45 DIAS 1 MES 1MES 1MES 1 MES | 2020-12-15 | 2452101-2 SURAMERICANA DE SEGUROS S.A | 2019-08-27 | 2020-09-26 | 2452101-2 SURAMERICANA DE SEGUROS S.A | 2019-08-27 | 2020-03-23 | 2452101-2 SURAMERICANA DE SEGUROS S.A | 2019-08-27 | 2023-03-26 | 2452101-2 SURAMERICANA DE SEGUROS S.A | 2020-03-26 | 2025-03-26 | N/A | N/A | N/A | 0651174-6 SURAMERICANA DE SEGUROS S.A | 2019-06-27 | 2020-03-26 | 2020-12-15 | 13.7 | 30% |  | 30% |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 455.7% | VENCIDO | Liquidado | 291082.422 | 291082.422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145541212.2 | 0% | 1018788479.8 | 2022-03-08 | EPC-PDA-I-379-2019 | 2019-09-12 | 2019-10-15 | CONSORCIO AGUAS DCS 2019 R/L: CARLOS ERNESTO PERDOMO RUBIANO | 101878790 | [5 empty] | 2024-12-16 |  |  | Dirección de Interventoría | Brayan Bermúdez | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-9456463 | El convenio Interadministrativo se liquidó el 16-06-2022. Se evalua la misma para considerar los recursos a liberar. | 2024-10-08 | 1658386011 | 66335440.44 | 1724721451.44
EPC-PDA-I-379-2019 | #REF! | CUNDINAMARCA | INTERVENTORÍAS | INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA CONSTRUCCION DE UNIDADES SANITARIAS EN LA ZONA RURAL DE LOS MUNICIPIOS DE UBALA, LA VEGA, GUATAVITA, VERGARA - CUNDINAMARCA; (GRUPO 2) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202973897 |  |  | INTERVENTORÍA | 0 | CONTRATO-INTERVENTORÍA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | EPC-PDA-I-379-2019 | INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA CONSTRUCCION DE UNIDADES SANITARIAS EN LA ZONA RURAL DE LOS MUNICIPIOS DE UBALA, LA VEGA, GUATAVITA, VERGARA - CUNDINAMARCA; (GRUPO 2) | 2019-09-12 | 2019-10-15 | 9 MESES | 2020-07-14 | CONSORCIO ÁGUAS DCS 2019 NIT 901.315797-1 | R/LCARLOS ERNESTO PERDOMO RUBIANO C.C 19,256.659 de Bogotá D.C |  |  |  |  | 202973897 |  | 0 |  | 0 | 202973897 | NINGUNA | NINGUNA | NINGUNA | SUSPENSION N° 1 PRO 1 SUS 1 PRO 2 SUS 1 PRO 3 SUS 1 | 24/03/2020 25/04/2020 25/05/2020 1/06/2020 | 1 MES 1 MES 36 DIAS 2 MESES | 14/08/2020 22/09/2020 | 90003036 LIBERTY SEGUROS | 2019-09-12 | 2020-10-20 | N/A | N/A | N/A | 90003036 LIBERTY SEGUROS | 2019-09-12 | 2023-06-20 | N/A | N/A | N/A | 90003036 LIBERTY SEGUROS | 2019-09-12 | 2024-09-12 | 0 | 0 | 0 | 2020-12-15 | 14.2333 | 100% |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 442.4% | VENCIDO | En liquidación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 202973897 | 2023-11-23 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | [5 empty] | 2024-12-16 |  |  | Dirección de Interventoría | Brayan Bermúdez | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-15-9678472 |  | 2024-10-08 | 0 | 0 | 0
EPC-CI-019-2021 | #REF! | GACHALÁ | GUAVIO | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA CONTRATAR LA CONSTRUCCIÓN DE 50 UNIDADES SANITARIAS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE GACHALÁ- CUNDINAMARCA. | MDVP | 2019-07-12 | 50 | 150 | El proyecto consiste en mejorar las condiciones sanitarias de la vivienda rural, a través de la construcción de soluciones individuales conformada por una cabina sanitaria y un sistema de tratamiento de aguas residuales, consiste en procesos anaerobios en un tanque séptico, en el cual se efectúa la degradación controlada de la materia orgánica proveniente de las aguas residuales, para obtener un afluente que genere menor impacto en el entorno receptor. Este es un sistema de etapas consecutivas, que se adaptan a las etapas del proceso natural de descomposición anaeróbica controlada de la materia orgánica. La construcción de la cabina sanitarias se implementa sobre una cimentación de vigas de amarre y mejoramiento del suelo con concreto ciclópeo, junto con un sistema de porticado con fin de soportar un tanque de capacidad de 500 litros, además de una cubierta en teja de fibrocemento, cumpliendo con las especificaciones técnicas exigidas ´por el reglamento colombiano de construcción sismorresistente NSR-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23958322 | 598958062 | 0 | 0 | 622916384 | CDR 9479 (23/09/2020) | 20210322 (12/11/2021) | UNIDADES SANITARIAS | RURAL | CONVENIO | EPC-CI-019-2021 | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA COTRATAR LA CONSTRUCCIÓN DE 50 UNIDADES SANITARIAS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE GACHALÁ- CUNDINAMARCA. | 2021-11-12 | 2021-12-14 | 9 MESES | 2022-09-13 | MUNICIPIO DE GACHALA | 0 | 559773890 | N/A | 0 |  | 0 | 0 |  | 559773890 | PRORROGA No. 1 | 2022-09-22 | 6 MESES | SUSPENSION Y REINICIO No. 1 SUSPENSION Y REINICIO No. 2 PRORROGA No. 1 A SUSPENSION No. 2 SUSPENSIONY REINICIO No. 3 PRORROGA No. 1 A SUSPENSION No. 3 SUSPENSION Y REINICIO No. 4 PRORROGA No. 1 A SUSPENSION No. 4 PRORROGA No. 2 A SUSPENSION No. 4 PRORROGA No. 3 A SUSPENSION No. 4 PRORROGA No. 4 A SUSPENSION No. 4 PRORROGA No. 5 A SUSPENSION No. 4 | 21-04-2022 14-10-2022 13-11-2022 21-02-2023 07-03-2023 11-05-2023 25-05-2023 08-06-2023 30-06-2023 24-07-2023 09-08-2023 | 2 MESES 30 DIAS 30 DIAS 15 DIAS 14 DIAS 15 DIAS 15 DIAS 22 DIAS 22 DIAS 16 DIAS 1 MES | 30% | 30% | 152.5% | 2023-12-04 | 24 | VENCIDO | En proceso de Liquidación | N/A | N/A | N/A | N/A | OP-001-2022 | CONTRATAR LA CONTRUCCIÓN DE 50 UNIDADES SANITARIAS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE GACHALÁ-CUNDINAMARCA, BAJO EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO CON EMPRESAS PÚBLICAS DE CUNDINAMARCA EPC-CI-019-2021 | 2022-04-11 | 2022-08-05 | 6 MESES | 2023-02-04 | CONSORCIO ADIN Identificación del Contratista Nit: 901.583.497-6 | Representante Legal EDWIN ALEXANDER RAMOS GOMEZ Identificación C.C. No. 3.196.760 de Tausa Domicilio del Contratista CL 12 A 71 C 21 AP 201 Bogotá |  | 545614372 |  |  | 545614372 |  | 0 |  | 0 | 545614372 | PRORROGA No. 1 | 2022-09-22 | 6 MESES | SUSPENSION No. 1 PRORROGA No. 1 A SUSPENSION No. 1 PRORROGA No. 2 A SUSPENSION No. 2 SUSPENSION No. 2 PRORROGA No. 1 A SUSPENSION No. 2 SUSPENSION No. 3 PRORROGA No. 1 A SUSPENSION No. 3 PRORROGA No. 2 A SUSPENSION No. 3 PRORROGA No. 3 A SUSPENSION No. 3 PRORROGA No. 4 A SUSPENSION No. 3 PRORROGA No. 5 A SUSPENSION No. 3 | 14-10-2022 14-11-2022 14-12-2022 21-02-2023 08-03-2023 11-05-2023 26-05-2023 10-06-2023 01-07-2023 22-07-2023 09-08-2023 | 1 MES 1 MES 29 DIAS 15 DIAS 14 DIAS 15 DIAS 15 DIAS 21 DIAS 21 DIAS 18 DIAS 1 MES | 2023-10-03 | 14-44-101152035 | 2022-08-05 | 2023-08-09 |  |  |  | 14-44-101152035 | 2022-08-05 | 2026-02-08 | 14-44-101152035 | 2023-02-08 | 2028-02-08 |  |  |  | 14-44-101152035 | 2022-05-05 | 2023-02-08 | 2023-12-04 | 16.2 | 30% |  | 30% |  |  | 30% |  | 30% |  |  | 177.8% | VENCIDO | En Liquidación | 0 | 0 | 1 | PAGO No. 1 - 30/04/2023 | 163684311.6 | 163684311.6 | 381930060.4 | 30% | 381930060.4 | N/A | EPC-PDA-I-251-2022 | 2022-06-24 | 2022-08-05 | FABIAN ANDRES VALLEJO PACHON CC.80.088.797 | 39184172 | [5 empty] | 2024-12-16 |  |  | Dirección de Interventoría | Brayan Bermúdez | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-12500580 | El contratista alego desequilibrio economico, el cual fue avalado por la Interventoria y por lo tanto se solicito la liquidacion de los respectivos contratos tanto de obra como de interventoria. En comité del 23/04/2024 se pactaron compromisos como lo es entrega de proyeccion de acta de terminacion y copia de las actas de recibo. El municipio dede adelantar dicho tramite. Como avance del tramite, el municipio ya proyectó las respectivas actas de terminacion del contrato de obra. Interventoria realiza informe final y evalua las actas de terminacion. | 2024-10-08 | 761911002 | 30476440.08 | 792387442.08
EPC-PDA-I-251-2022 | #REF! | CUNDINAMARCA | INTERVENTORÍAS | INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS EN EL SECTOR RURAL DE LOS MUNICIPIOS DE GACHALA ETAPA 1, GACHALA ETAPA 2, NEMOCON, PARATEBUENO Y YACOPÍ - CUNDINAMARCA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216296630 | 9478 - 23/09/2020 9480 - 23/09/2020 9485 - 23/09/2020 9493 - 24/09/2020 9494 - 24/09/2020 9506 - 24/09/2020 9507 - 30/09/2020 | 20200158 ( 05/11/2020) 20200159 (05/1112020) 20210153 (21/03/2021) 20210156 (24/03/2021) 20210151 (24/03/2021) 20210155 (24/03/2021) 20210159 (247/03/2021) | INTERVENTORÍA | N/A | CONTRATO-INTERVENTORÍA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | EPC-PDA-I-251-2022 | INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS EN EL SECTOR RURAL DE LOS MUNICIPIOS DE GACHALA ETAPA 1, GACHALA ETAPA 2, NEMOCON, PARATEBUENO Y YACOPÍ - CUNDINAMARCA | 2022-06-24 | 2022-08-05 | 9 MESES | 2023-05-04 | CONSORCIO ALPHA NIT. 900600475-8 | FABIAN ANDRES VALLEJO PACHON CC.80.088.797 |  |  |  |  | 216296630 |  | 0 |  | 0 | 216296630 | NINGUNA | NINGUNA | NINGUNA | SUSPENSION Y REINICIO No. 1 PRORROGA No. 1 A SUSPENSION No. 1 PRORROGA No. 2 A SUSPENSION No. 2 SUSPENSION No. 2 PRORROGA No. 1 A SUSPENSION No. 2 SUSPENSION No. 3 PRORROGA No. 1 A SUSPENSION No. 3 PRORROGA No. 2 A SUSPENSION No. 3 PRORROGA No. 3 A SUSPENSION No. 3 PRORROGA No. 4 A SUSPENSION No. 3 PRORROGA No. 5 A SUSPENSION No. 3 | 14-10-2022 13-11-2022 12-12-2022 21-02-2023 07-03-2023 11-05-2023 26-05-2023 13-06-2023 04-07-2023 24-07-2023 09-08-2023 | 1 MES 1 MES 30 DIAS 15 DIAS 14 DIAS 15 DIAS 15 DIAS 18 DIAS 18 DIAS 16 DIAS 1 MES | 05-06-2023 04-07-2023 04-08-2023 21-08-2023 04-09-2023 18-09-2023 21-10-2023 20-10-2023 07-11-2023 23-11-2023 23-12-2023 | 14-44-101156879 | 2022-08-05 | 2024-06-23 | N/A | N/A | N/A | 14-44-101156879 | 2022-08-05 | 2026-12-23 | N/A | N/A | N/A | 14-44-101156879 | 2023-05-05 | 2028-05-05 | N/A | N/A | N/A | 2023-12-23 | 16.8333 | 12% |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 171.1% | VENCIDO | En Liquidación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216296630 | 0% | 216296630 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | [5 empty] | 2024-12-16 |  |  | Dirección de Interventoría | Brayan Bermúdez | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=22-15-13000646 | El contratista alego desequilibrio economico, el cual fue avalado por la Interventoria y por lo tanto se solicito la liquidacion de los respectivos contratos tanto de obra como de interventoria. En comité del 23/04/2024 se pactaron compromisos como lo es entrega de proyeccion de acta de terminacion y copia de las actas de recibo. El municipio dede adelantar dicho tramite. Como avance del tramite, el municipio ya proyectó las respectivas actas de terminacion del contrato de obra. Interventoria realiza informe final y evalua las actas de terminacion. | 2024-10-08 | 0 | 0 | 0
EPC-CI-021-2021 | #REF! | GACHALÁ | GUAVIO | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA CONTRATAR LA CONSTRUCCIÓN DE 46 UNIDADES SANITARIAS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE GACHALÁ- CUNDINAMARCA. | MDVP | 2019-10-08 | 46 | 138 | El proyecto consiste en mejorar las condiciones sanitarias de la vivienda rural, a través de la construcción de soluciones individuales conformada por una cabina sanitaria y un sistema de tratamiento de aguas residuales, consiste en procesos anaerobios en un tanque séptico, en el cual se efectúa la degradación controlada de la materia orgánica proveniente de las aguas residuales, para obtener un afluente que genere menor impacto en el entorno receptor. Este es un sistema de etapas consecutivas, que se adaptan a las etapas del proceso natural de descomposición anaeróbica controlada de la materia orgánica. La construcción de la cabina sanitarias se implementa sobre una cimentación de vigas de amarre y mejoramiento del suelo con concreto ciclópeo, junto con un sistema de porticado con fin de soportar un tanque de capacidad de 500 litros, además de una cubierta en teja de fibrocemento, cumpliendo con las especificaciones técnicas exigidas ´por el reglamento colombiano de construcción sismorresistente NSR-10 | 0 | 0 | 0 | 224041428 | 0 | 0 | 0 | 427000000 | 0 | 0 | 651041428 | 9483 - 23/09/2020 9484 - 23/09/2020 | 20210324 (12/11/2021) | UNIDADES SANITARIAS | RURAL | CONVENIO | EPC-CI-021-2021 | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA COTRATAR LA CONSTRUCCIÓN DE 46 UNIDADES SANITARIAS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE GACHALÁ- CUNDINAMARCA. | 2021-11-12 | 2021-12-14 | 9 MESES | 2022-09-13 | MUNICIPIO DE GACHALA | 0 | 514991979 | N/A | 0 |  | 0 | 0 |  | 514991979 | PRORROGA No. 1 | 2022-09-22 | 6 MESES | SUSPENSION Y REINICIO No. 1 SUSPENSION Y REINICIO No. 2 PRORROGA No. 1 A SUSPENSION No. 2 SUSPENSIONY REINICIO No. 3 PRORROGA No. 1 A SUSPENSION No. 3 SUSPENSION Y REINICIO No. 4 PRORROGA No. 1 A SUSPENSION No. 4 PRORROGA No. 2 A SUSPENSION No. 4 PRORROGA No. 3 A SUSPENSION No. 4 PRORROGA No. 4 A SUSPENSION No. 4 PRORROGA No. 5 A SUSPENSION No. 4 | 21-04-2022 14-10-2022 13-11-2022 21-02-2023 07-03-2023 11-05-2023 25-05-2023 08-06-2023 30-06-2023 24-07-2023 09-08-2023 | 2 MESES 30 DIAS 30 DIAS 15 DIAS 14 DIAS 15 DIAS 15 DIAS 22 DIAS 22 DIAS 16 DIAS 1 MES | 40% | 30% | 152.5% | 2023-12-04 | 24 | VENCIDO | En proceso de Liquidación | N/A | N/A | N/A | N/A | No.OP-002-2022 | LA CONSTRUCCIÓN DE 46 UNIDADES SANITARIAS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE GACHALÁ-CUNDINAMARCA, BAJO EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO CON EMPRESAS PÚBLICAS DE CUNDINAMARCA EPC-CI-021-2021 | 2022-04-12 | 2022-08-05 | 6 MESES | 2023-02-04 | CONSORCIO E&A Identificación del Contratista Nit: 901.584.190-5 | Representante Legal EDWIN ALEXANDER RAMOS GOMEZ Identificación C.C. No. 3.196.760 de Tausa Domicilio del Contratista CL 12 A 71 C 21 AP 201 Bogotá |  | 501965222 |  |  | 501965222 |  | 0 |  | 0 | 501965222 | PRORROGA No 1 | 2022-06-26 | 1 MES | SUSPENSION No. 1 PRORROGA No. 1 A SUSPENSION No. 1 PRORROGA No. 2 A SUSPENSION No. 2 SUSPENSION No. 2 PRORROGA No. 1 A SUSPENSION No. 2 SUSPENSION No. 3 PRORROGA No. 1 A SUSPENSION No. 3 PRORROGA No. 2 A SUSPENSION No. 3 PRORROGA No. 3 A SUSPENSION No. 3 PRORROGA No. 4 A SUSPENSION No. 3 PRORROGA No. 5 A SUSPENSION No. 3 | 14-10-2022 14-11-2022 14-12-2022 21-02-2023 08-03-2023 11-05-2023 26-05-2023 10-06-2023 01-07-2023 22-07-2023 09-08-2023 | 1 MES 1 MES 29 DIAS 15 DIAS 14 DIAS 15 DIAS 15 DIAS 21 DIAS 21 DIAS 18 DIAS 1 MES | 2023-10-03 | 14-44-101152035 | 2022-08-05 | 2023-08-09 |  |  |  | 14-44-101152035 | 2022-08-05 | 2026-02-08 | 14-44-101152035 | 2023-02-08 | 2028-02-08 |  |  |  | 14-44-101152035 | 2022-05-05 | 2023-02-08 | 2023-12-04 | 16.2 | 40% |  | 30% |  |  | 30% |  | 30% |  |  | 177.8% | VENCIDO | En Liquidación | 0 | 0 | 1 | PAGO No. 1 - 30/04/2023 | 150589566.6 | 150589566.6 | 351375655.4 | 30% | 351375655.4 | N/A | EPC-PDA-I-251-2022 | 2022-06-24 | 2022-08-05 | FABIAN ANDRES VALLEJO PACHON CC.80.088.797 | 36049439 | [5 empty] | 2024-12-16 |  |  | Dirección de Interventoría | Brayan Bermúdez | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-12500737 | El contratista alego desequilibrio economico, el cual fue avalado por la Interventoria y por lo tanto se solicito la liquidacion de los respectivos contratos tanto de obra como de interventoria. En comité del 23/04/2024 se pactaron compromisos como lo es entrega de proyeccion de acta de terminacion y copia de las actas de recibo. El municipio dede adelantar dicho tramite. A lla fecha se consolida el informe final de Interventoria para dar tramite a la respectvia liquidacion. | 2024-10-08 | 718261852 | 28730474.08 | 746992326.08
EPC-CI-001-2023 | #REF! | GUAYABETAL | ORIENTE | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA CONTRATAR LA CONSTRUCCIÓN DE 14 UNIDADES SANITARIAS EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE GUAYABETAL - CUNDINAMARCA | MDVP | 2023-06-09 | 42 | 14 | El proyecto específicamente contempla la construcción de una edificación., dotada de servicios básicos como son sanitario, ducha, lavamanos, lavadero y sistema de pozo séptico con filtro anaeróbico. Esta obra además de que dará una mejor calidad de vida a las familias beneficiadas, también habrá un mejoramiento de la vivienda rural en el Departamento de Cundinamarca y el mejoramiento del sistema de alcantarillado in situ, de manera que se controle la disposición de aguas servidas sin control, a los cuerpos de agua, lo que atenta contra la salud de la población. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10717952 | 267948807 | 0 | 0 | 278666759 | 13960 17/12/2022 | 20230029 | UNIDADES SANITARIAS | RURAL | CONVENIO | EPC-CI-001-2023 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA CONTRATAR LA CONSTRUCCIÓN DE 14 UNIDADES SANITARIAS EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE GUAYABETAL - CUNDINAMARCA | 2023-03-02 | 2023-03-03 | 5 MESES | 2023-08-02 | MUNICIPIO DE GUAYABETAL | JOSE SIMON MEJIA JOYA 3115814413 | 250419446 | N/A | 0 |  | 0 | 0 |  | 250419446 | PRORROGA No. 1 PRORROGA No. 2 PRORROGA No. 3 | 02-08-2023 29-09-2023 08-03-2024 | 2 MESES 3 MESES 3 MESES | SUSPENSION Y REINICIO No. 1 PRORROGA No. 1 A SUSPENSION No. 1 PRORROGA No. 2 A SUSPENSION No. 1 | 28-12-2023 29-01-2024 14-02-2024 | 32 DIAS 16 DIAS 16 DIAS | 100% | 0% | 141.3% | 2024-06-08 | 15.4333 | VENCIDO | Terminado | N/A | N/A | N/A | N/A | 177-2023 | CONSTRUCCION DE CATORCE (14) UNIDADES SANITARIAS EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE GUAYABETAL - CUNDINAMARCA EN EL MARCO DEL CONVENIO EPC-CI-001-2023 | 2023-07-10 | 2023-09-11 | 2 MESES | 2023-11-10 | CONSORCIO US | RIGO ALEJANDRO ARDILA LEAL 3182617173 |  | 242001067 |  |  | 242001067 |  | 0 |  | 0 | 242001067 | PRORROGA No. 1 PRORROGA No. 2 | 10-11-2023 06-03-2024 | 40 DIAS 40 DIAS | SUSPENSION Y REINICIO No. 1 PRROGA No. 1 A SUSPENSION No. 1 PRROGA No. 2 A SUSPENSION No. 1 | 18-12-2023 26-01-2024 14-02-2024 | 40 DIAS 20 DIAS 20 DIAS | 2024-04-16 | 340-47-994000047774 | 2023-07-21 | 2024-10-16 |  |  |  | 340-47-994000047774 | 2023-07-21 | 2027-04-16 | 340-47-994000047774 | NOTA : SE ACLARA QUE LA VIGENCIA DEL AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA ES DE CINCO (5) AÑOS CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL DE LA OBRA. | 2029-04-16 |  |  |  | 340-74-994000006305 | 2023-12-20 | 2024-04-16 | 2024-04-16 | 7.2667 | 100% |  | 100% |  |  | 0% |  |  |  |  | 211.9% | VENCIDO | En liquidación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242001067 | 0% | 242001067 | N/A | EPC-PDA-I-479-2023 | 2023-08-11 | 2023-09-11 | CONSORCIO RURAL ORIENTE. | 17529361 | [5 empty] | 2024-12-16 |  | Agosto de 2024 - Acta de terminación del contrato | Dirección de Interventoría | Brayan Bermúdez | https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.4720993&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+ | La interventoría radicó el 26-09-2024 la proyeccion del acta de liquidacion bilatreral del contrato de obra con sus respectivos soportes y anexos. Se encuentra en evaluacion tecnica y juridica por parte del Municipio | 2024-10-08 | 280816081 | 11232643.24 | 292048724.24
EPC-CI-002-2023 | #REF! | GUTIÉRREZ | ORIENTE | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA CONTRATAR LA CONSTRUCCIÓN DE 17 UNIDADES SANITARIAS EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE GUTIÉRREZ - CUNDINAMARCA | MDVP | 2023-06-09 | 51 | 17 | El proyecto específicamente contempla la construcción de una edificación., dotada de servicios básicos como son sanitario, ducha, lavamanos, lavadero y sistema de pozo séptico con filtro anaeróbico. Esta obra además de que dará una mejor calidad de vida a las familias beneficiadas, también habrá un mejoramiento de la vivienda rural en el Departamento de Cundinamarca y el mejoramiento del sistema de alcantarillado in situ, de manera que se controle la disposición de aguas servidas sin control, a los cuerpos de agua, lo que atenta contra la salud de la población. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13014656 | 325366409 | 0 | 0 | 338381065 | 13962 - 17/12/2022 14192 - 27/01/2023 | 20230461 28/06/2023 20230486 28/06/2023 | UNIDADES SANITARIAS | RURAL | CONVENIO | EPC-CI-002-2023 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA CONTRATAR LA CONSTRUCCIÓN DE 17 UNIDADES SANITARIAS EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE GUTIÉRREZ - CUNDINAMARCA | 2023-03-07 | 2023-03-07 | 7 MESES | 2023-10-06 | MUNICIPIO DE GUTIERREZ | LEONARDO ACUÑA GUASCA 3213723791 | 304080756 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 304080756 | PRORROGA No. 1 PRORROGA No. 2 | 28/09/2023 10/05/2024 | 6 MESES 2 MESES | SUSPENSION Y REINICIO No. 1 | 2024-01-31 | 37 DIAS | 100% | 0% | 131.6% | 2024-07-13 | 16.4667 | VENCIDO | Terminado | N/A | N/A | N/A | N/A | 079-2023 | CONSTRUCCION DE 17 UNIDADES SANITARIAS EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIO DE GUTIERREZ – CUNDINAMARCA SEGÚN CONVENIO EPC-CI-002-2023 | 2023-05-09 | 2023-09-11 | 5 MESES | 2024-02-10 | NAYIB BAYTER LISSA | 3153271130 |  | 304065676 |  |  | 304065676 |  | 0 |  | 0 | 304065676 | Prorroga No. 1 | 2024-05-10 | 30 DIAS | SUSPENSION Y REINCIO No. 1 PROROGA No. 1 A SUSPENSION No. 1 | 20-12-2023 28-01-2024 | 40 DIAS 40 DIAS | 2024-05-30 | CV-100032727 | 2024-04-26 | 2024-11-29 |  |  |  | CV-100032727 | 2024-04-26 | 2027-05-29 | CV-100032727 | 2024-05-29 | 2029-05-29 |  |  |  | CV-100008473 | 2023-09-11 | 2024-05-29 | 2024-05-30 | 8.7333 | 100% |  | 100% |  |  | 0% |  |  |  |  | 176.3% | VENCIDO | En liquidación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 304065676 | 0% | 304065676 | N/A | EPC-PDA-I-479-2023 | 2023-08-11 | 2023-09-11 | CONSORCIO RURAL ORIENTE. | 21285653 | [5 empty] | 2024-12-16 |  | Agosto de 2024 - Acta de terminación del contrato | Dirección de Interventoría | Brayan Bermúdez | https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ProcedureEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.REQ.4210845&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fBuyerDossierWorkspace%2fIndex%3fallWords2Search%3depc-ci%26createDateFrom%3d22%2f12%2f2022+15%3a56%3a34%26createDateTo%3d22%2f06%2f2023+15%3a56%3a34%26filteringState%3d0%26sortingState%3dLastModifiedDESC%26showAdvancedSearch%3dFalse%26showAdvancedSearchFields%3dFalse%26folderCode%3dALL%26selectedDossier%3dCO1.BDOS.4114283%26selectedRequest%3dCO1.REQ.4210845%26&prevCtxLbl=Procesos+de+la+Entidad+Estatal | La interventoría radicó el 26-09-2024 la proyeccion del acta de liquidacion bilatreral del contrato de obra con sus respectivos soportes y anexos. Se encuentra en evaluacion tecnica y juridica por parte del Municipio | 2024-10-08 | 342880690 | 13715227.6 | 356595917.6
EPC-PDA-I-479-2023 | #REF! | INTERVENTORÍA | INTERVENTORÍAS | INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA "CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE: GUAYABETAL 14 UNIDADES Y GUTIERREZ 17 UNIDADES EN EL SECTOR RURAL DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38815014 | 0 | 0 | 38815014 | 13961 - 17/12/2022 13963 - 17/12/20222 | 20230548 11/09/2023 | INTERVENTORÍA | N/A | CONTRATO-INTERVENTORÍA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | EPC-PDA-I-479-2023 | INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA "CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE: GUAYABETAL 14 UNIDADES Y GUTIERREZ 17 UNIDADES EN EL SECTOR RURAL DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | 2023-08-11 | 2023-09-11 | 8 MESES | 2024-05-10 | CONSORCIO RURAL ORIENTE. | Wilson Andres Dominguez |  |  |  |  | 38815014 |  | 0 |  | 0 | 38815014 | 0 | 0 | 0 | SUSPENSION Y REINICIO No. 1 | 2024-01-31 | 34 DIAS | 2024-06-13 | 14-44-101190860 | 2023-09-11 | 2024-12-12 |  |  |  | 14-44-101190860 | 2023-09-11 | 2027-12-12 |  |  |  | 14-44-101190860 | 2024-10-12 | 2029-10-12 | 0 | 0 | 0 | 2024-06-13 | 9.2 | 90% |  | 90% |  |  | 0% |  |  |  |  | 167.4% | VENCIDO | En liquidación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38815014 | 0% | 38815014 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | [5 empty] | 2024-12-16 |  |  | Dirección de Interventoría | Brayan Bermúdez | https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.5239820&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+ | La Interventoría radicó el 26-09-2024 la proyeccion de las actas de liquidacion bilateral de los contratos de obra, objeto de seguimiento por la Interventoria, esto para la respectiva evaluacion juridica. | 2024-10-08 | 0 | 0 | 0
EPC-CI-396-2021 | #REF! | CUNDINAMARCA | INTERVENTORÍAS | INTERVENTORIA INTEGRAL A LA CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS EN EL SECTOR RURAL DE LOS MUNICIPIOS DE SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA, QUIPILE ETAPA Y, QUIPILE ETAPA 2 - CUNDINAMARCA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150737221 | 0 | 0 | 150737221 | CDR No. 10558 (26/04/2021) CDR No. 10576 (28/04/2021) CDR No. 10565 (26/04/2021) | 20210335 12/11/2021 | INTERVENTORÍA | N/A | CONTRATO-INTERVENTORÍA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | EPC-CI-396-2021 | INTERVENTORIA INTEGRAL A LA CONSTRUCCION DE UNIDADES SANITARIAS EN EL SECTOR RURAL DE LOS MUNICIPIOS DE SAN ANTONIO DE TEQUENDAMA, QUIPILE ETAPA 1, QUIPILE ETAPA 2 - CUNDINAMARCA | 2021-11-12 | N/A | 10 MESES | N/A | EMPRESA INMOBILIARIA INMOBILIARIA Y DE SERVICIOS LOGISTICOS DE CUNDINAMARCA | YOLIMA MORA SALINAS |  |  |  |  | 150467221 |  | 0 |  | 0 | 150467221 | [26 empty] | N/A | [10 empty] | #VALUE! | VENCIDO | Liquidado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0% | 150467221 | 2024-08-23 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | [5 empty] | 2024-12-16 |  |  | Dirección de Interventoría | Brayan Bermúdez | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-12500234 | El contrato Interadministrativo se liquido el 23-08-2024, a la fecha se evalua la liberacion de los saldos correspondientes. | 2024-10-08 | 0 | 0 | 0
EPC-CI-401-2021 | #REF! | CUNDINAMARCA | INTERVENTORÍAS | INTERVENTORÍA INTEGAL A PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS DE LOS MUNICIPIOS DE JERUSALEN, NOCAIMA, GAMA, SAN BERNARDO Y LA CONSTRUCCIÓN DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS EN EL MUNICIPIO DE UNE EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 39967833 | 0 | 0 | 81394877 | 34482072 | 0 | 0 | 155844782 | CDR No. 10556 (26/04/2021) CDR No. 10553 (28/04/2021) CDR No. 11149 (25/08/2021) CDR No. 11151 (25/08/2021) CDR No. 10560 (26/04/2021) | 20220160 28/06/2022 | INTERVENTORÍA | N/A | CONTRATO-INTERVENTORÍA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | EPC-CI-401-2021 | INTERVENTORIA INTEGRAL A PROYECTOS DE CONSTRUCCION DE UNIDADES SANITARIAS DE LOS MUNICIPIOS DE JERUSALEN, NOCAIMA, GAMA, SAN BERNARDO Y LA CONSTRUCCION DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE UNE EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | 2021-11-12 | 2022-06-28 | 7 MESES | 2023-01-27 | EMPRESA INMOBILIARIA INMOBILIARIA Y DE SERVICIOS LOGISTICOS DE CUNDINAMARCA | YOLIMA MORA SALINAS |  |  |  |  | 155844832 |  | 0 |  | 0 | 155844832 | PRORROGA No. 1 | 2024-04-13 | 5 MESES | ACTA DE SUSPENSION Y REINICIO No. 1 ACTA DE PRORROGA No. 1 A SUSPENSION No. 1 ACTA DE PRORROGA No. 2 A SUSPENSION No. 1 ACTA DE SUSPENSION Y REINICIO No. 2 ACTA DE PRORROGA No. 1 A SUSPENSION No. 2 | 19/12/2022 01/02/2023 16/02/2023 18/07/2023 18/08/2023 | 1 MES Y 13 DIAS 15 DIAS 18 DIAS 1 MES 3 MESES | 9/03/2023 24/03/2023 14/04/2023 15/10/2023 15/01/2024 | 33-44-101221237 | 2022-06-28 | 2023-07-09 |  |  |  | 33-44-101221237 | 2022-06-28 | 2026-03-09 | 0 |  |  | 33-44-101221237 | 2023-01-26 | 2028-01-26 |  |  |  | 2024-01-15 | 18.8667 | 25% | [9 empty] | 159.4% | VENCIDO | En liquidación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155844832 | 0% | 155844832 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | [5 empty] | 2024-12-16 |  |  | Dirección de Interventoría | Brayan Bermúdez | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-12503565&g-recaptcha-response=03AFcWeA43ySh25Y_0f4ug7MZ1XRtCyVXR4Kb_HrUQJxGI0dJMQ-3YTEUDjjFqmZb-jaiPkkEdsUiz1rz6b2IoA3AZTgZsjuq4_h5Zilh67qeGS7phZoBnCGtd1H5kldMx2ia-bM5qsugb0EZ5t6mQHGQci2XOosmx-ZVIdpfJdpGInK9d-CnwxVeSCpssMbn7WYNqNKlDbl_uvR06u04gKKXw3MqkugMGlcqW3g4He5jizI0MUKEV8XabyM9XCNModr6yqE5YQs2BFtyVcKtVGwoJzR_x9cx8PEv--Lj9DBVQ_5xylhVXKC49MUYCKDkFY89xYTD2B4hnCxBdKk_UgyAnE2xn9BNE1YA614fAkRnRq7wmEg4UShS-LEDatrSfnvDFFzIVDzloj87cP5u0SWmrBXBhmwzMNPWbz5N9ULK3UYk-MvQ39aARB4zCChru1tB1nGG-VupyuWJfQqqKwwv350V_sEOC8uMJeTMw4ZnRu76TwHV6dn7_2-otqoOHvbfBRxYPX3juu2Ga1vMqHJtsOMRKLh_1-NG8ZOxi_nZ6NlKLJigmT2gK-kQhwfdv9sL1vA3RqJoQ1_lDGzc4fD4C9hyDZoTQvB4dIKEq43ReIT8yRPQ7yBvdoP1OUYXdc2iTa_RBVVp2W47WDgI4fUCCHyvptc0xKlxBeCT3z3bI7c4d7rz8wRYLsUI5i2chTcApQcjRKU62LIAf9iPRkghGzuJdzvR2xn7xxIpvqsRrNkocwPgCir8EGrjOlpG4XaRed0VdL96xoFvObOSoT8PT81FR7KgP2bEbSaTJyIbTAd9mVqbpjpAdta_pThNtg1b1aoOmr50owIH3zmhkAhBBb3FGGoS81AAhVC5biGc4V-QG-6So1b8 | La Interventoria consolida el Informe final de Interventoria | 2024-10-08 | 0 | 0 | 0
|  |  | TOTAL CONTRATACIÓN | 12 |  |  | 469 | 408 |  | 0 | 0 | 0 | 264009261 | 0 | 0 | 752002191 | 3298719699 | 0 | 0 | 4734001678 | [20 empty] | #REF! | [35 empty] | N/A | [67 empty] | 4666066363 | 186642654.52 | 4852709017.52

## V.Cardenas
[26 empty] | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  |  |  | N/A | N/A |  | N/A | N/A
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 1900-04-01 | 1900-04-02 | 94 | 1900-04-04 | 1900-04-05 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 |  | 145 | 146 | 147
1: DATOS CONTRATO; 2: No; 6: VIABILIDAD; 8: POBLACIÓN BENEFICIADA ACTUAL; 9: N° DE CONECTADOS NUEVOS; 10: ALCANCE DEL PROYECTO Y/O IMPACTO; 11: FUENTES DE FINANCIACIÓN DEL PROYECTO; 22: N° DE CDP - CDR o CDF (Fecha); 23: N° Compromiso FIA Fecha; 24: COMPONENTE; 25: SECTOR; 26: TIPO DE ACUERDO (Contrato Convenio); N/A 27: DATOS CONVENIOS - CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS; N/A 68: COMPONENTE; N/A 118: RELACIÓN DE PAGOS; N/A 128: DATOS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA; N/A 133: CORPORACIÓN AMBIENTAL; N/A 134: CUENCAS; N/A 135: SUPERVISORES NO DILIGENCIAR ESTA CASILLA POR FAVOR; N/A 136: TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA TERMINACIÓN DEL CONVENIO (MESES); N/A 137: TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO (MESES); N/A 138: FECHA ACTUAL; N/A 139: SUPERVISOR MVCT; N/A 140: VIGENCIA EN LA CUAL SE REPORTÓ EL PROYECTO A LAS METAS DE PLAN DE DESARROLLO; N/A 141: SUPERVISOR 2024; N/A 142: APOYO A LA SUPERVISION 2024; N/A 143: ENLACE SECOP; N/A 144: OBSERVACIONES | Fecha de Avance al Corte | Obra + Interventoría | Gestor | Total Inversión
|  | MUNICIPIO | PROVINCIA | NOMBRE PROYECTO | MECANISMO | FECHAS VIABILIDAD |  |  |  | RECURSOS DE LA NACIÓN |  |  | DEPARTAMENTO |  |  |  | MUNICIPIO |  | CREDITO | VALOR TOTAL DEL PROYECTO | [5 empty] | N° DE CONVENIO | OBJETO DEL CONVENIO | FECHA DE SUSCRIPCIÓN | FECHA INICIO (11) | PLAZO INICIAL (10) | FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL | CONTRATISTA | DATOS DE CONTACTO | VALOR DEL CONVENIO | ADICIONES | [5 empty] | VALOR TOTAL DEL CONVENIO | MODIFICACIONES EN TIEMPO - PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES | [5 empty] | % FÍSICO (14) | % FINANCIERO | % EN TIEMPO | FECHA TERMINACIÓN (Actualizada) (12) | PLAZO FINAL | ALERTA DE VENCIMIENTO | ESTADO (18) | FECHA DE LIQUIDACIÓN | PÓLIZAS DE CUMPLIMIENTO |  |  | N° DE CONTRATO | OBJETO DEL CONTRATO | FECHA DE SUSCRIPCIÓN | FECHA INICIO | PLAZO INICIAL | FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL | CONTRATISTA | DATOS DE CONTACTO | Acueducto | Alcantarillado | PTAP | PTAR | VALOR DEL CONTRATO | ADICIONES |  |  |  | VALOR TOTAL DEL CONTRATO | MODIFICACIONES EN TIEMPO | [6 empty] | PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO |  |  | ANTICIPO |  |  | SALARIOS Y PRESTACIONES |  |  | ESTABILIDAD / CALIDAD DEL SERVICIO |  |  | CALIDAD DE LOS BIENES Y SUMINISTROS |  |  | RESPONSABILIDAD CIVIL |  |  | FECHA DE TERMINACIÓN (Actualizada) | PLAZO FINAL | % AVANCE FÍSICO |  |  |  |  | % AVANCE financiero |  |  |  |  | % AVANCE EN TIEMPO | ALERTA DE VENCIMIENTO | ESTADO (48) (22) | VALOR GIRADO POR CONCEPTO DE ANTICIPO | SALDO PENDIENTE POR AMORTIZAR | N° DE PAGOS REALIZADOS | No DE PAGO y FECHA | VALOR PAGADO | VALOR TOTAL DE PAGOS | SALDO PENDIENTE A LA FECHA | % PAGADO | SALDO POR LIBERAR | FECHA DE LIQUIDACIÓN | Nº CONTRATO DE INTERVENTORÍA | FECHA DE SUSCRIPCIÓN | FECHA DE INICIO | REPRESENTANTE LEGAL | VALOR INTERVENTORÍA POR FRENTE
[10 empty] | Audiencias Públicas | Fondo nacional de Regalías (FNR) | Fondo Nacional de Calamidades (FNC) | Sistema General de Participación (SGP) | Regalias Directas del Departamento | TASA COMPENSADA | Recursos Propios | Sistema General de Participación (SGP) | Recursos Propios | [16 empty] | 1 |  |  | 2 |  |  |  | N° DE PRORROGA | FECHA SUSCRIPCIÓN (DD/MM/AAAA) | TIEMPO PRORROGADO | N° DE SUSPENSIÓN | FECHA SUSCRIPCIÓN (DD/MM/AAAA) | TIEMPO SUSPENDIDO | [8 empty] | N° | DESDE | HASTA | [13 empty] | 1 |  | 2 |  |  | N° DE PRORROGA | FECHA SUSCRIPCIÓN (DD/MM/AAAA) | TIEMPO PRORROGADO | N° DE SUSPENSIÓN | FECHA SUSCRIPCIÓN (DD/MM/AAAA) | TIEMPO SUSPENDIDO | NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO | N° | DESDE | HASTA | N° | DESDE | HASTA | N° | DESDE | HASTA | N° | DESDE | HASTA | N° | DESDE | HASTA | N° | DESDE | HASTA |  |  | General | Acueducto | Alcantarillado | PTAP | PTAR | General | Acueducto | Alcantarillado | PTAP | PTAR
[35 empty] | Fecha | Valor | Plan Financiero | Fecha | Valor | Plan Financiero | [31 empty] | Fecha | Valor | Fecha | Valor
EPC-CI-015-2023 | #REF! | NILO | ALTO MAGDALENA | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 26 UNIDADES SANITARIAS EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE NILO - CUNDINAMARCA | MDVP | 2023-06-09 | 78 | 26 | consiste en la construcción de unidades sanitarias individuales para la recolección, tratamiento y disposición final de las aguas residuales domésticas de comunidades rurales dispersas (de diferentes veredas) de los municipios del departamento. Las unidades sanitarias estarán conformadas por un cuarto de baño dotado con sanitario, ducha y lavamanos externo. El cuarto de baño contará con todas sus conexiones hidráulicas y sanitarias, enchape de paredes y pisos, tanque de almacenamiento de agua y cubierta en teja. Con relación al sistema de tratamiento individual, constará de trampa de grasas, un tanque séptico, un filtro anaeróbico y un campo de infiltración | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18755346 | 468883648 | 0 | 0 | 487638994 | 15011 |  | UNIDADES SANITARIAS | RURAL | CONVENIO | EPC-CI-015-2023 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 26 UNIDADES SANITARIAS EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE NILO - CUNDINAMARCA | 2023-06-23 | 2023-07-07 | 10 MESES | 2024-05-06 | ALCALDIA DE NILO | JUAN CARLOS MARTIN CAVIEDES alcaldia@nilo-cundinamarca.gov.co | 438209018 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 438209018 | PRORROGA 1 PRORROGA 2 | 03/05/2024 04/12/2024 | 7 MESES 6 MESES | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 75.43% | 2025-06-06 | 23.3333 | VIGENTE | En Ejecución | N/A | N/A | N/A | N/A | COP-013-2023 | CONSTRUCCIÓN DE 26 UNIDADES SANITARIAS EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE NILO - CUNDINAMARCA | 2023-11-08 | 2024-10-18 | 4 MESES | 2025-02-17 | NGEDARCO SAS | DANIEL ALBERTO AVILA CEL 3106519561 |  |  |  |  | 438209018 |  | 0 |  | 0 | 438209018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POR INICIAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-02-17 | 4.0667 | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 48.36% | VIGENTE | EN EJECUCION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 438209018 | 0% | 438209018 | N/A | EPC-PDA-I-073-2024 | 2024-05-22 | POR INICIAR | CONSORCIO NACIONAL FABIAN ANDRES VALLEJO PACHON | 30648479.16 | [5 empty] | 2024-12-16 |  |  | Dirección de Interventoría | Victor Cardenas | https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.5129215&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+ | Contrato derivado de obra e interventoría están adjudicados. Se realizo socializacion el 17 de julio de 2024. | 2024-12-04 | 695404005 | 27816160.2 | 723220165.2
EPC-CI-018-2023 | #REF! | SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA | TEQUENDAMA | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA LA CONSTRUCCION DE 63 UNIDADES SANITARIAS EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA - CUNDINAMARCA | MDVP | 2023-06-09 | 189 | 63 | Consiste en la construcción de unidades sanitarias individuales para la recolección, tratamiento y disposición final de las aguas residuales domésticas de comunidades rurales dispersas (de diferentes veredas) de los municipios del departamento. Las unidades sanitarias estarán conformadas por un cuarto de baño dotado con sanitario, ducha y lavamanos externo. El cuarto de baño contará con todas sus conexiones hidráulicas y sanitarias, enchape de paredes y pisos, tanque de almacenamiento de agua y cubierta en teja. Con relación al sistema de tratamiento individual, constará de trampa de grasas, un tanque séptico, un filtro anaeróbico y un campo de infiltración | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45445646 | 1136141150 | 0 | 0 | 1181586796 | 15025 21/06/2023 15026 21/06/2023 |  | UNIDADES SANITARIAS | RURAL | CONVENIO | EPC-CI-018-2023 | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA LA CONSTRUCCION DE 63 UNIDADES SANITARIAS EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA - CUNDINAMARCA | 2023-06-24 | 2023-07-12 | 12 MESES | 2024-07-11 | ALCALDIA DE SAN ANTONIO DE TEQUENDAMA | JOSE ANIBAL MANRIQUE AREVALO alcaldia@sanantoniodeltequendama-cundinamarca.gov.co 3103497444 | 1061814159 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1061814159 | 1 | 2024-07-11 | 10 MESES | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 78.18% | 2025-05-11 | 22.3 | VIGENTE | En Ejecución | N/A | N/A | N/A | N/A | POR CONTRATAR | 0 | 0 | POR CONTRATAR | 0 | POR CONTRATAR | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POR CONTRATAR | #VALUE! | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | #VALUE! | VIGENTE | POR CONTRATAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | N/A | EPC-PDA-I-050-2024 | 2024-03-13 | POR INICIAR | CONSORCIO CUNDINAMARCA 2023 NELSON ALFONSO CASAS | 74279372 |  | RIO BOGOTÁ - CUENCA BAJA |  |  |  | 2024-12-16 |  |  | Dirección de Interventoría | Victor Cardenas | https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/Update?ProfileName=CCE-16-Servicios_profesionales_gestion&PPI=CO1.PPI.25787414&DocUniqueName=ContratoDeCompra&DocTypeName=NextWay.Entities.Marketplace.Tendering.ProcurementContract&ProfileVersion=7&DocUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.5131035&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+ | El Proceso del Contrato derivado se declaro desierto. El municipio de San Antonio del Tequendama proyecta publicar nuevamente el proceso entre el 20 y 30 de noveiembre de2024 Contrato de interventoría adjudicado. Se proyecta realizar socialización una vez se adjudique el contrato derivado por parte del municipio. Fecha de inicio de obra condicionada a la adjunciacion del contrato derivado. Se firmo modificatorio balance el dia 29/08/2024 | 2024-11-27 | 1317781731 | 52711269.24 | 1370493000.24
EPC-CI-024-2023 | #REF! | SAN BERNARDO | SUMAPÁZ | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 27 UNIDADES SANITARIAS EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO - CUNDINAMARCA. | MDVP | 2023-06-09 | 81 | 27 | Consiste en la construcción de unidades sanitarias individuales para la recolección, tratamiento y disposición final de las aguas residuales domésticas de comunidades rurales dispersas (de diferentes veredas) de los municipios del departamento. Las unidades sanitarias estarán conformadas por un cuarto de baño dotado con sanitario, ducha y lavamanos externo. El cuarto de baño contará con todas sus conexiones hidráulicas y sanitarias, enchape de paredes y pisos, tanque de almacenamiento de agua y cubierta en teja. Con relación al sistema de tratamiento individual, constará de trampa de grasas, un tanque séptico, un filtro anaeróbico y un campo de infiltración | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 486917636 | 0 | 0 | 486917636 | 15027 |  | UNIDADES SANITARIAS | RURAL | CONVENIO | EPC-CI-024-2023 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 27 UNIDADES SANITARIAS EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO - CUNDINAMARCA. | 2023-06-24 | 2023-07-11 | 10 MESES | 2024-05-10 | ALCALDIA DE SAN BERNADO | LIBARDO MORALES CABEZAS alcaldiasanbernardo@alcaldia-cundinamarca.gov.co | 455063211 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 455063211 | PRORROGA 1 | 2024-09-26 | 6 MESES | SUSPENSION No. 1 REINICIO 28-08-2024 | 2024-04-02 | 169 DIAS | 0% | 0% | 80% | 2025-04-26 | 21.8333 | VIGENTE | En Ejecución | N/A | N/A | N/A | N/A | LP-CO-03-2023 | CONSTRUCCIÓN DE 27 UNIDADES SANITARIAS EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO - CUNDINAMARCA. | 2023-12-20 | 2024-10-29 | 3 MESES | 2025-01-28 | PEDRO JULIO CARRILLO RODRIGUEZ | PEDRO JULIO CARRILLO RODRIGUEZ |  |  |  |  | 453128138.23 |  | 0 |  | 0 | 453128138.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-01-28 | 3.0333 | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 52.75% | VIGENTE | EN EJECUCION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 453128138.23 | 0% | 453128138.23 | N/A | EPC-PDA-I-073-2024 | 0 | POR INICIAR | CONSORCIO NACIONAL FABIAN ANDRES VALLEJO PACHON | 31826851.93 | [5 empty] | 2024-12-16 |  |  | Dirección de Interventoría | Victor Cardenas | https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/Update?ProfileName=CCE-16-Servicios_profesionales_gestion&PPI=CO1.PPI.25787808&DocUniqueName=ContratoDeCompra&DocTypeName=NextWay.Entities.Marketplace.Tendering.ProcurementContract&ProfileVersion=7&DocUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.5130936&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+ | Contrato derivado de obra e interventoría están adjudicados. Se realizo socializacion el 31 de mayo de 2024. Se fimo modificatorio balance el dia 12/09/2024 | 2024-11-27 | 710323125.23 | 28412925.0092 | 738736050.2392
EPC-CI-026-2023 | #REF! | EL COLEGIO | TEQUENDAMA | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 17 UNIDADES SANITARIAS EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE EL COLEGIO – CUNDINAMARCA. | MDVP | 2023-06-09 | 51 | 17 | Consiste en la construcción de unidades sanitarias individuales para la recolección, tratamiento y disposición final de las aguas residuales domésticas de comunidades rurales dispersas (de diferentes veredas) de los municipios del departamento. Las unidades sanitarias estarán conformadas por un cuarto de baño dotado con sanitario, ducha y lavamanos externo. El cuarto de baño contará con todas sus conexiones hidráulicas y sanitarias, enchape de paredes y pisos, tanque de almacenamiento de agua y cubierta en teja. Con relación al sistema de tratamiento individual, constará de trampa de grasas, un tanque séptico, un filtro anaeróbico y un campo de infiltración | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12263111 | 306577771 | 0 | 0 | 318840882 | 15003 21/06/2023 15004 21/06/2023 |  | UNIDADES SANITARIAS | RURAL | CONVENIO | EPC-CI-026-2023 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 17 UNIDADES SANITARIAS EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE EL COLEGIO – CUNDINAMARCA. | 2023-06-24 | 2023-07-07 | 10 MESES | 2024-05-06 | ALCALDIA DE EL COLEGIO | DIEGO ANDRES LOPEZ SUAREZ alcaldia@elcolegio-cundinamarca.gov.co 3167575977 | 286521281 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 286521281 | PRORROGA 1 PRORROGA 2 | 03/05/2024 06/09/24 | 4 MESES 4 MESES | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 96.17% | 2025-01-06 | 18.3 | VIGENTE | En Ejecución | N/A | N/A | N/A | N/A | 470-2023 | CONSTRUCCION DE 17 UNIDADES SANITARIAS EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIOS DE EL COLEGIO CUNDINAMARCA, BAJO EL CONVENIO No. EPC-CI-026-2023, DEL MUNICIPIO DEL COLEGIO CUNDINAMARCA | 2023-12-20 | 2024-10-15 | 2 MESES | 2024-12-14 | CONSORCIO HYDRO - NSL | ANGELA PATRICIA HERNANDEZ BEDOYA |  |  |  |  | 286521281 |  | 0 |  | 0 | 286521281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-12-14 | 2 | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 103.3% | VENCIDO | EN EJECUCION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286521281 | 0% | 286521281 | N/A | EPC-PDA-I-050-2024 | 2024-03-13 | POR INICIAR | CONSORCIO CUNDINAMARCA 2023 NELSON ALFONSO CASAS | 20056490 |  | RIO BOGOTÁ - CUENCA BAJA |  |  |  | 2024-12-16 |  |  | Dirección de Interventoría | Victor Cardenas | https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.5130855&awardUniqueIdentifier=&buyerDossierUniqueIdentifier=CO1.BDOS.4622700&id=2799386&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fBuyerDossierWorkspace%2fIndex%3fsortingState%3dLastModifiedDESC%26showAdvancedSearch%3dFalse%26showAdvancedSearchFields%3dFalse%26selectedDossier%3dCO1.BDOS.4622700%26selectedRequest%3dCO1.REQ.4727739%26&prevCtxLbl=Procesos+de+la+Entidad+Estatal | Contrato derivado de obra e interventoría están adjudicados Se firmo modificatorio (balance presupuestal) el dia 06/09/2024 | 2024-11-27 | 306577771 | 12263110.84 | 318840881.84
EPC-CI-030-2023 | #REF! | QUIPILE | TEQUENDAMA | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 57 UNIDADES SANITARIAS EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE QUIPILE - CUNDINAMARCA | MDVP | 2023-06-09 | 171 | 57 | Consiste en la construcción de unidades sanitarias individuales para la recolección, tratamiento y disposición final de las aguas residuales domésticas de comunidades rurales dispersas (de diferentes veredas) de los municipios del departamento. Las unidades sanitarias estarán conformadas por un cuarto de baño dotado con sanitario, ducha y lavamanos externo. El cuarto de baño contará con todas sus conexiones hidráulicas y sanitarias, enchape de paredes y pisos, tanque de almacenamiento de agua y cubierta en teja. Con relación al sistema de tratamiento individual, constará de trampa de grasas, un tanque séptico, un filtro anaeróbico y un campo de infiltración | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5180006 | 1027937231 | 0 | 0 | 1033117237 | 15023 21/06/2023 15024 21/06/2023 |  | UNIDADES SANITARIAS | RURAL | CONVENIO | EPC-CI-030-2023 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 57 UNIDADES SANITARIAS EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE QUIPILE - CUNDINAMARCA | 2023-06-25 | 2023-07-06 | 12 MESES | 2024-07-05 | ALCALDIA DE QUIPILE | JOSE EFRAIN MEDINA VALERO alcaldia@quipile-cundinamarca.gov.co 3106962421 | 960689001 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 960689001 | 1 | 2024-07-04 | 7 MESES | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 91.21% | 2025-02-05 | 19.3333 | VIGENTE | En Ejecución | N/A | N/A | N/A | N/A | 187-2023 | CONSTRUCCION DE 57 UNIDADES SANITARIAS EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE QUIPILE - CONVENIO INTERADMINISITRATIVO EPC-CI-030-2023 | 2023-11-14 | 2024-10-30 | 2 MESES 4 MESES | 2025-02-28 | CONSORCIO UNIQUIPILE | CARLOS IVAN MUÑOZ BERNAL |  |  |  |  | 958799842 |  | 0 |  | 0 | 958799842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-02-28 | 4.0333 | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 38.84% | VIGENTE | EN EJECUCION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 958799842 | 0% | 958799842 | N/A | EPC-PDA-I-050-2024 | 2024-03-13 | POR INICIAR | CONSORCIO CUNDINAMARCA 2023 NELSON ALFONSO CASAS | 67248230 |  | RIO BOGOTÁ - CUENCA BAJA |  |  |  | 2024-12-16 |  |  | Dirección de Interventoría | Victor Cardenas | https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.5133179&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+ | Contrato derivado de obra e interventoría están adjudicados. Se realizo socializacion el 19 de julio de 2024. Se firmo modificatorio balance el dia 29/08/2024 | 2024-11-27 | 1026048072 | 41041922.88 | 1067089994.88
EPC-CI-034-2023 | #REF! | PULÍ | MAGDALENA CENTRO | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 30 UNIDADES SANITARIAS EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE PULI - CUNDINAMARCA. | MDVP | 2023-06-09 | 90 | 30 | Consiste en la construcción de unidades sanitarias individuales para la recolección, tratamiento y disposición final de las aguas residuales domésticas de comunidades rurales dispersas (de diferentes veredas) de los municipios del departamento. Las unidades sanitarias estarán conformadas por un cuarto de baño dotado con sanitario, ducha y lavamanos externo. El cuarto de baño contará con todas sus conexiones hidráulicas y sanitarias, enchape de paredes y pisos, tanque de almacenamiento de agua y cubierta en teja. Con relación al sistema de tratamiento individual, constará de trampa de grasas, un tanque séptico, un filtro anaeróbico y un campo de infiltración | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21640784 | 541019595 | 0 | 0 | 562660379 | 15019 21/06/2023 15020 21/06/2023 |  | UNIDADES SANITARIAS | RURAL | CONVENIO | EPC-CI-034-2023 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 30 UNIDADES SANITARIAS EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE PULI - CUNDINAMARCA. | 2023-06-26 | 2023-07-07 | 10 MESES | 2024-05-06 | ALCALDIA DE PULÍ | WILDER HERNAN ROMERO BENAVIDES alcaldia@puli-cundinamarca.gov.co 3214086734 | 505625790 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 505625790 | PRORROGA 1 PRORROGA 2 | 06/05/2024 03/12/2024 | 7 MESES 7 MESES | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 72.33% | 2025-07-06 | 24.3333 | VIGENTE | En Ejecución | N/A | N/A | N/A | N/A | 200-15-01-134-2023 | CONSTRUCCION DE 30 UNIDADES SANITARIAS EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE PULI CUNDINAMARCA | 2023-09-25 | 2024-12-09 | 5 MESES | 2025-05-08 | CONSORCIO BATERIAS PULI R/L EDWARD ANDRES SEPULVEDA | GERMAN VILLAVA CEL. 3183796224 |  |  |  |  | 499558002 |  | 0 |  | 0 | 499558002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-05-08 | 5 | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 4.667% | VIGENTE | POR INICIAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 499558002 | 0% | 499558002 | N/A | EPC-PDA-I-050-2024 | 2024-03-13 | POR INICIAR | CONSORCIO CUNDINAMARCA 2023 NELSON ALFONSO CASAS | 35393805 | [5 empty] | 2024-12-16 |  |  | Dirección de Interventoría | Victor Cardenas | https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/Update?ProfileName=CCE-16-Servicios_profesionales_gestion&PPI=CO1.PPI.25819018&DocUniqueName=ContratoDeCompra&DocTypeName=NextWay.Entities.Marketplace.Tendering.ProcurementContract&ProfileVersion=7&DocUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.5139479&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fBuyerDossierWorkspace%2fIndex%3fsortingState%3dLastModifiedDESC%26showAdvancedSearch%3dFalse%26showAdvancedSearchFields%3dFalse%26selectedDossier%3dCO1.BDOS.4631258%26selectedRequest%3dCO1.REQ.4736804%26&prevCtxLbl=Procesos+de+la+Entidad+Estatal | Contrato derivado de obra e interventoría están adjudicados. Socializacion se proyectara una ves se cuente con el 100% de los beneficiarios. Se firmo modificatorio balance el dia 28/08/2024 | 2024-12-11 | 534951807 | 21398072.28 | 556349879.28
EPC-CI-035-2023 | #REF! | VIOTÁ | TEQUENDAMA | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 50 UNIDADES SANITARIAS EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE VIOTA - CUNDINAMARCA | MDVP | 2023-06-09 | 150 | 50 | Consiste en la construcción de unidades sanitarias individuales para la recolección, tratamiento y disposición final de las aguas residuales domésticas de comunidades rurales dispersas (de diferentes veredas) de los municipios del departamento. Las unidades sanitarias estarán conformadas por un cuarto de baño dotado con sanitario, ducha y lavamanos externo. El cuarto de baño contará con todas sus conexiones hidráulicas y sanitarias, enchape de paredes y pisos, tanque de almacenamiento de agua y cubierta en teja. Con relación al sistema de tratamiento individual, constará de trampa de grasas, un tanque séptico, un filtro anaeróbico y un campo de infiltración | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36067973 | 901699326 | 0 | 0 | 937767299 | 15041 21/06/2023 |  | UNIDADES SANITARIAS | RURAL | CONVENIO | EPC-CI-035-2023 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 50 UNIDADES SANITARIAS EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE VIOTA - CUNDINAMARCA | 2023-06-26 | 2023-07-11 | 12 MESES | 2024-07-10 | ALCALDIA DE VIOTÁ | OSCAR HERNAN QUIROGA GARCIA oficinasesoraplaneacion@viota-cundinamarca.gov.co | 842709650 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 842709650 | PRORROGA 1 PRORROGA 2 | 04/07/2024 10/12/2024 | 5 MESES 10 MESES | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 63.75% | 2025-10-10 | 27.4 | VIGENTE | En Ejecución | N/A | N/A | N/A | N/A | LP-003-2023 | CONSTRUCCIÓN DE 50 UNIDADES SANITARIAS EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE VIOTA - CUNDINAMARCA | 2023-12-11 | POR INICIAR | 9 MESES | POR INICIAR | CONSORCIO UNIVIOTA 2023 R/L CARLOS MUÑOZ | JAVIER RONCANCIO CEL: 3125976988 |  |  |  |  | 825880695 |  | 0 |  | 0 | 825880695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POR INICIAR | #VALUE! | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | #VALUE! | VIGENTE | POR INICIAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 825880695 | 0% | 825880695 | N/A | EPC-PDA-I-073-2024 | 0 | POR INICIAR | CONSORCIO NACIONAL FABIAN ANDRES VALLEJO PACHON | 58938614.75 |  | RIO BOGOTÁ - CUENCA BAJA |  |  |  | 2024-12-16 |  |  | Dirección de Interventoría | Victor Cardenas | https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/Update?ProfileName=CCE-16-Servicios_profesionales_gestion&PPI=CO1.PPI.25819685&DocUniqueName=ContratoDeCompra&DocTypeName=NextWay.Entities.Marketplace.Tendering.ProcurementContract&ProfileVersion=7&DocUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.5139928&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fBuyerDossierWorkspace%2fIndex%3fsortingState%3dLastModifiedDESC%26showAdvancedSearch%3dFalse%26showAdvancedSearchFields%3dFalse%26selectedDossier%3dCO1.BDOS.4631389%26selectedRequest%3dCO1.REQ.4736847%26&prevCtxLbl=Procesos+de+la+Entidad+Estatal | Contrato derivado de obra e interventoría están adjudicados. Se realizo Socializacion el 24 de julio de 2024 Posible fecha de inicio de obra 2 de diciembre de 2024 Se firmo modificatorio balance el dia 28/08/2024 | 2024-12-11 | 1083075682 | 43323027.28 | 1126398709.28
EPC-CI-052-2023 | #REF! | BELTRÁN | MAGDALENA CENTRO | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 20 UNIDADES SANITARIAS EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE BELTRAN - CUNDINAMARCA | MDVP | 2023-06-09 | 60 | 20 | Consiste en la construcción de unidades sanitarias individuales para la recolección, tratamiento y disposición final de las aguas residuales domésticas de comunidades rurales dispersas (de diferentes veredas) de los municipios del departamento. Las unidades sanitarias estarán conformadas por un cuarto de baño dotado con sanitario, ducha y lavamanos externo. El cuarto de baño contará con todas sus conexiones hidráulicas y sanitarias, enchape de paredes y pisos, tanque de almacenamiento de agua y cubierta en teja. Con relación al sistema de tratamiento individual, constará de trampa de grasas, un tanque séptico, un filtro anaeróbico y un campo de infiltración | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14427189 | 360679730 | 0 | 0 | 375106919 | 15185 27/06/2023 15186 27/06/2023 |  | UNIDADES SANITARIAS | RURAL | CONVENIO | EPC-CI-052-2023 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 20 UNIDADES SANITARIAS EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE BELTRAN - CUNDINAMARCA | 2023-06-27 | 2023-07-07 | 10 MESES | 2024-05-06 | ALCALDIA DE BÉLTRAN | NURY BARRAGAN SUAREZ alcaldia@beltran-cundinamarca.gov.co 3205786077 | 337083860 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 337083860 | PRORROGA 1 | 2024-11-08 | 6 MESES | SUSPENSION N° 1 REINICIO 11/09/2024 | 2024-03-06 | 189 DIAS | 0% | 0% | 78.34% | 2025-05-11 | 22.4667 | VIGENTE | En Ejecución | N/A | N/A | N/A | N/A | LP-02-2023 | CONSTRUCCION DE 20 UNIDADES SANITARIAS EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE BELTRAN - CUNDINAMARCA, PARA DAR CUMPLIMIENTO AL CONVENIO EPC-CI-052-2023 | 2023-12-27 | 2024-10-09 | 5 MESES | 2025-02-02 | CONSORCIO UNIDADES SANITARIAS 2023 | DIEGO ALEJANDRO RAMIREZ FONSECA |  |  |  |  | 336980380 |  | 0 |  | 0 | 336980380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-02-02 | 3.8667 | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 58.62% | VIGENTE | EN EJECUCION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336980380 | 0% | 336980380 | N/A | EPC-PDA-I-050-2024 | 2024-03-13 | POR INICIAR | CONSORCIO CUNDINAMARCA 2023 NELSON ALFONSO CASAS | 23595870 | [5 empty] | 2024-12-16 |  |  | Dirección de Interventoría | Victor Cardenas | https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/Update?ProfileName=CCE-16-Servicios_profesionales_gestion&PPI=CO1.PPI.25863643&DocUniqueName=ContratoDeCompra&DocTypeName=NextWay.Entities.Marketplace.Tendering.ProcurementContract&ProfileVersion=7&DocUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.5153287&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+ | Contrato derivado de obra e interventoría están adjudicados. Se realizo Socializacion 17 julio de 2024 Se firmo modificatorio el dia 25-09-2024 | 2024-11-27 | 360576250 | 14423050 | 374999300
EPC-CI-051-2023 | #REF! | PANDI | SUMAPÁZ | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 15 UNIDADES SANITARIAS EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE PANDI - CUNDINAMARCA | MDVP | 2023-06-09 | 81 | 27 | Consiste en la construcción de unidades sanitarias individuales para la recolección, tratamiento y disposición final de las aguas residuales domésticas de comunidades rurales dispersas (de diferentes veredas) de los municipios del departamento. Las unidades sanitarias estarán conformadas por un cuarto de baño dotado con sanitario, ducha y lavamanos externo. El cuarto de baño contará con todas sus conexiones hidráulicas y sanitarias, enchape de paredes y pisos, tanque de almacenamiento de agua y cubierta en teja. Con relación al sistema de tratamiento individual, constará de trampa de grasas, un tanque séptico, un filtro anaeróbico y un campo de infiltración | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10820392 | 270509798 | 0 | 0 | 281330190 | 15207 27/06/2023 |  | UNIDADES SANITARIAS | RURAL | CONVENIO | EPC-CI-051-2023 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 15 UNIDADES SANITARIAS EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE PANDI - CUNDINAMARCA | 2023-06-28 | 2023-07-07 | 10 MESES | 2023-05-06 | ALCALDIA DE PANDI | CARLOS ALEXIS PRIETO PRIETO empandi@empandi.gov.co | 252812895 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 252812895 | PRORROGA 1 PRORROGA 2 | 06/05/2024 05/09/2024 | 4 MESES 7 MESES | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 82.63% | 2025-04-06 | 21.3 | VIGENTE | En ejecución | N/A | N/A | N/A | N/A | 094-2023 | CONSTRUCCIÓN DE 15 UNIDADES SANITARIAS EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE PANDI - CUNDINAMARCA | 2023-11-15 | 2024-11-18 | 4 MESES | 2025-03-17 | JORGE HUMBERTO CORTES | JORGE HUMBERTO CORTES |  |  |  |  | 252808734.74 |  | 0 |  | 0 | 252808734.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-03-17 | 3.9667 | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 23.53% | VIGENTE | EN EJECUCION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252808734.74 | 0% | 252808734.74 | N/A | EPC-PDA-I-073-2024 | 0 | POR INICIAR | CONSORCIO NACIONAL FABIAN ANDRES VALLEJO PACHON | 17681584.63 | [5 empty] | 2024-12-16 |  |  | Dirección de Interventoría | Victor Cardenas | https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/Update?ProfileName=CCE-16-Servicios_profesionales_gestion&PPI=CO1.PPI.25881466&DocUniqueName=ContratoDeCompra&DocTypeName=NextWay.Entities.Marketplace.Tendering.ProcurementContract&ProfileVersion=7&DocUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.5159525&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+ | Contrato derivado de obra e interventoría están adjudicados. Se realizo Socializacion el 30 de julio de 2024 Se firmo modificatorio (balance presupuestal) el dia 05/09/2024 | 2024-11-27 | 510003721.74 | 20400148.8696 | 530403870.6096
EPC-CI-053-2023 | #REF! | CABRERA | SUMAPÁZ | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 50 UNIDADES SANITARIAS EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE CABRERA - CUNDINAMARCA | MDVP | 2023-06-09 | 150 | 50 | Consiste en la construcción de unidades sanitarias individuales para la recolección, tratamiento y disposición final de las aguas residuales domésticas de comunidades rurales dispersas (de diferentes veredas) de los municipios del departamento. Las unidades sanitarias estarán conformadas por un cuarto de baño dotado con sanitario, ducha y lavamanos externo. El cuarto de baño contará con todas sus conexiones hidráulicas y sanitarias, enchape de paredes y pisos, tanque de almacenamiento de agua y cubierta en teja. Con relación al sistema de tratamiento individual, constará de trampa de grasas, un tanque séptico, un filtro anaeróbico y un campo de infiltración | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36067973 | 901699326 | 0 | 0 | 937767299 | 15144 26/06/2023 |  | UNIDADES SANITARIAS | RURAL | CONVENIO | EPC-CI-053-2023 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 50 UNIDADES SANITARIAS EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE CABRERA - CUNDINAMARCA | 2023-06-27 | 2023-07-11 | 12 MESES | 2024-07-10 | ALCALDIA DE CABRERA | ENYER CAMILO SANCHEZ PASTOR Planeacion@cabrera-cundinamarca.gov.co | 842709650 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 842709650 | PRORROGA 1 | 2024-07-09 | 6 MESES | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 95.45% | 2025-01-10 | 18.3 | VIGENTE | En ejecución | N/A | N/A | N/A | N/A | 112-2023 | CONSTRUCCIÓN DE 50 UNIDADES SANITARIAS EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE CABRERA - CUNDINAMARCA | 2023-11-16 | 2024-10-07 | 9 MESES | 2025-02-16 | CONSORCIO DELTA - UNIDADES SANITARIAS | MARY JOHAN ARAMENDIZ MENDEZ |  |  |  |  | 800522650 |  | 0 |  | 0 | 800522650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-02-16 | 4.4 | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 53.03% | VIGENTE | EN EJECUCION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800522650 | 0% | 800522650 | N/A | EPC-PDA-I-073-2024 | 0 | POR INICIAR | CONSORCIO NACIONAL FABIAN ANDRES VALLEJO PACHON | 58938614.76 | [5 empty] | 2024-12-16 |  |  | Dirección de Interventoría | Victor Cardenas | https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/Update?ProfileName=CCE-16-Servicios_profesionales_gestion&PPI=CO1.PPI.25856305&DocUniqueName=ContratoDeCompra&DocTypeName=NextWay.Entities.Marketplace.Tendering.ProcurementContract&ProfileVersion=7&DocUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.5151424&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+ | Contrato derivado de obra e interventoría están adjudicados. Se realizo Socializacion el 18 de julio de 2024 Se firmo modificatorio (balance presupuestal) el dia 02/09/2024 | 2024-11-27 | 1057717637 | 42308705.48 | 1100026342.48
EPC-CI-054-2023 | #REF! | BITUIMA | MAGDALENA CENTRO | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 30 UNIDADES SANITARIAS EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE BITUIMA - CUNDINAMARCA. | MDVP | 2023-06-09 | 90 | 30 | Consiste en la construcción de unidades sanitarias individuales para la recolección, tratamiento y disposición final de las aguas residuales domésticas de comunidades rurales dispersas (de diferentes veredas) de los municipios del departamento. Las unidades sanitarias estarán conformadas por un cuarto de baño dotado con sanitario, ducha y lavamanos externo. El cuarto de baño contará con todas sus conexiones hidráulicas y sanitarias, enchape de paredes y pisos, tanque de almacenamiento de agua y cubierta en teja. Con relación al sistema de tratamiento individual, constará de trampa de grasas, un tanque séptico, un filtro anaeróbico y un campo de infiltración | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237660379 | 325000000 | 0 | 0 | 562660379 | 15152 26/06/2023 15153 26/06/2023 15154 26/06/2023 |  | UNIDADES SANITARIAS | RURAL | CONVENIO | EPC-CI-054-2023 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 30 UNIDADES SANITARIAS EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE BITUIMA - CUNDINAMARCA. | 2023-06-27 | 2023-07-07 | 10 MESES | 2024-05-06 | ALCALDIA DE BITUIMA | WILLIAM GUILLERMO BARRERA RUIZ alcaldia@bituima-cundinamarca.gov.co 3125584337 | 505625790 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 505625790 | PRORROGA 1 PRORROGA 2 | 03/05/2024 6/11/2024 | 6 MESES | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 78.92% | 2025-05-06 | 22.3 | VIGENTE | En ejecución | N/A | N/A | N/A | N/A | LP-OP-02-2023 | CONSTRUCCION DE 30 UNIDADES SANITARIAS EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE BITUIMA - CUNDINAMARCA | 2023-12-11 | 2024-11-12 | 4 MESES | 2025-03-11 | CONSORCIO INTERASOCIACION BITUIMA | NORA LIGIA ACOSTA ACOSTA |  |  |  |  | 493707160 |  | 0 |  | 0 | 493707160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-03-11 | 3.9667 | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 28.57% | VIGENTE | EN EJECUCION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 493707160 | 0% | 493707160 | N/A | EPC-PDA-I-050-2024 | 2024-03-13 | POR INICIAR | CONSORCIO CUNDINAMARCA 2023 NELSON ALFONSO CASAS | 35393805 | [5 empty] | 2024-12-16 |  |  | Dirección de Interventoría | Victor Cardenas | https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/Update?ProfileName=CCE-16-Servicios_profesionales_gestion&PPI=CO1.PPI.25857131&DocUniqueName=ContratoDeCompra&DocTypeName=NextWay.Entities.Marketplace.Tendering.ProcurementContract&ProfileVersion=7&DocUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.5151385&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+ | Contrato derivado de obra e interventoría están adjudicados. Se realizo Socializacion el 18 de julio de 2024 se firmo modificatorio balance el dia 28/08/2024 Posible fecha de inicio de obra 20 al 30 de noviembre de 2024 | 2024-11-27 | 529100965 | 21164038.6 | 550265003.6
EPC-CI-057-2023 | #REF! | GAMA | GUAVIO | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 70 UNIDADES SANITARIAS EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE GAMA - CUNDINAMARCA. | MDVP | 2023-06-09 | 210 | 70 | Consiste en la construcción de unidades sanitarias individuales para la recolección, tratamiento y disposición final de las aguas residuales domésticas de comunidades rurales dispersas (de diferentes veredas) de los municipios del departamento. Las unidades sanitarias estarán conformadas por un cuarto de baño dotado con sanitario, ducha y lavamanos externo. El cuarto de baño contará con todas sus conexiones hidráulicas y sanitarias, enchape de paredes y pisos, tanque de almacenamiento de agua y cubierta en teja. Con relación al sistema de tratamiento individual, constará de trampa de grasas, un tanque séptico, un filtro anaeróbico y un campo de infiltración | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50495162 | 1262379056 | 0 | 0 | 1312874218 | 15177 27/06/2023 15178 27/06/2023 |  | UNIDADES SANITARIAS | RURAL | CONVENIO | EPC-CI-057-2023 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 70 UNIDADES SANITARIAS EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE GAMA - CUNDINAMARCA. | 2023-06-28 | 2023-07-10 | 12 MESES | 2024-10-09 | ALCALDIA DE GAMA | ERNESTO AVELINO RUIZ MARTINEZ planeacion@gama-cundinamarca.gov.co | 1179793510 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1179793510 | 0 | 0 | 0 | SUSPENSION No. 1 REINICIO 11-09-2024 | 2023-03-05 | 190 DIAS | 0% | 0% | 94.59% | 2025-01-15 | 18.5 | VIGENTE | En Ejecución | N/A | N/A | N/A | N/A | 134-2023 | CONSTRUCCIÓN DE 70 UNIDADES SANITARIAS EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE GAMA - CUNDINAMARCA. | 2023-10-05 | 2024-09-27 | 8 MESES | 2025-05-26 | PRANO INGENIERIA SAS | CARLOS REYES Cel 3133878387 |  |  |  |  | 1177434900 |  |  |  |  | 1177434900 | [6 empty] | 0 | AB001355 | 2023-10-05 | 2029-06-05 | 0 | 0 | 0 | AB001355 | 2023-10-05 | 2024-12-05 | AB001355 | 2023-10-05 | 2027-06-05 | 0 | 0 | 0 | AB001356 | 2023-10-05 | 2024-06-05 | 2025-05-26 | 8.0333 | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 33.2% | VIGENTE | EN EJECUCION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1177434900 | 0% | 1177434900 | N/A | EPC-PDA-I-071-2024 | 2024-04-03 | POR INICIAR | GRUPO CONSULTOR KAPITAL S.A.S R/L JUAN CARLOS BONILLA CABEZAS | 82503550 | [5 empty] | 2024-12-16 |  |  | Dirección de Interventoría | Victor Cardenas | https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/Update?ProfileName=CCE-16-Servicios_profesionales_gestion&PPI=CO1.PPI.25864712&DocUniqueName=ContratoDeCompra&DocTypeName=NextWay.Entities.Marketplace.Tendering.ProcurementContract&ProfileVersion=7&DocUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.5153776&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+ | Contrato derivado de obra e interventoría están adjudicados. Se realizo Socializacion el 16 de septiembre de 2024 se firmo modificatorio balance el dia 13/09/2024 | 2024-11-27 | 1736103163 | 69444126.52 | 1805547289.52
EPC-CI-066-2023 | #REF! | CHIPAQUE | ORIENTE | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 100 UNIDADES SANITARIAS EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE- CUNDINAMARCA | MDVP | 2023-06-09 | 300 | 100 | Consiste en la construcción de unidades sanitarias individuales para la recolección, tratamiento y disposición final de las aguas residuales domésticas de comunidades rurales dispersas (de diferentes veredas) de los municipios del departamento. Las unidades sanitarias estarán conformadas por un cuarto de baño dotado con sanitario, ducha y lavamanos externo. El cuarto de baño contará con todas sus conexiones hidráulicas y sanitarias, enchape de paredes y pisos, tanque de almacenamiento de agua y cubierta en teja. Con relación al sistema de tratamiento individual, constará de trampa de grasas, un tanque séptico, un filtro anaeróbico y un campo de infiltración | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 384534597 | 1491000000 | 0 | 0 | 1875534597 | 15168 27/06/2023 15169 27/06/2023 |  | UNIDADES SANITARIAS | RURAL | CONVENIO | EPC-CI-066-2023 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 100 UNIDADES SANITARIAS EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE- CUNDINAMARCA | 2023-06-28 | 2023-07-11 | 15 MESES | 2024-10-10 | ALCALDIA DE CHIPAQUE | DAISY JHOANA MORENO MORA planeacion@chipaque-cundinamarca.gov.co | 1685419300 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1685419300 | 0 | 0 | 0 | SUSPENSION No. 1 REINICIO 11-09-2024 | 2024-03-20 | 175 DIAS | 0% | 0% | 82.91% | 2025-04-03 | 21.0667 | VIGENTE | En Ejecución | N/A | N/A | N/A | N/A | CO-LP-2023-013 | CONSTRUCCIÓN DE 100 UNIDADES SANITARIAS EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE- CUNDINAMARCA | 2023-12-01 | 2024-10-11 | 10 MESES | 2025-08-10 | ADRIANA YADITH VELASQUEZ ORTIZ | ADRIANA YADITH VELASQUEZ ORTIZ CEL: 3104782686 |  |  |  |  | 1683712900 |  | 0 |  | 0 | 1683712900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BCH-100031672 | 2023-12-01 | 2025-04-01 | 0 | 0 | 0 | BCH-100031672 | 2023-12-01 | 2027-10-01 | BCH-100031672 | 2023-12-01 | 2028-12-01 | 0 | 0 | 0 | BCH-100006541 | 2023-12-01 | 2024-10-01 | 2025-08-10 | 10.1 | 10% |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 21.78% | VIGENTE | EN EJECUCION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1683712900 | 0% | 1683712900 | N/A | EPC-PDA-I-071-2024 | 2024-04-03 | POR INICIAR | GRUPO CONSULTOR KAPITAL S.A.S R/L JUAN CARLOS BONILLA CABEZAS | 117862214 |  | RIO BOGOTÁ - CUENCA MEDIA |  |  |  | 2024-12-16 |  |  | Dirección de Interventoría | Victor Cardenas | https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/Update?ProfileName=CCE-16-Servicios_profesionales_gestion&PPI=CO1.PPI.25870365&DocUniqueName=ContratoDeCompra&DocTypeName=NextWay.Entities.Marketplace.Tendering.ProcurementContract&ProfileVersion=7&DocUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.5163251&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+ | Contrato derivado de obra e interventoría están adjudicados. Se realizo Socializacion el 18 de septiembre de 2024 Se firmo Modificatorio balance el dia 8/10/2024 El municipio se encuentra realizando la distribucion del material | 2024-12-03 | 2240022553 | 89600902.12 | 2329623455.12
EPC-CI-067-2023 | #REF! | VENECIA | SUMAPÁZ | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 50 UNIDADES SANITARIAS EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE VENECIA - CUNDINAMARCA | MDVP | 2023-06-09 | 150 | 50 | Consiste en la construcción de unidades sanitarias individuales para la recolección, tratamiento y disposición final de las aguas residuales domésticas de comunidades rurales dispersas (de diferentes veredas) de los municipios del departamento. Las unidades sanitarias estarán conformadas por un cuarto de baño dotado con sanitario, ducha y lavamanos externo. El cuarto de baño contará con todas sus conexiones hidráulicas y sanitarias, enchape de paredes y pisos, tanque de almacenamiento de agua y cubierta en teja. Con relación al sistema de tratamiento individual, constará de trampa de grasas, un tanque séptico, un filtro anaeróbico y un campo de infiltración | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36067973 | 901699326 | 0 | 0 | 937767299 | 15025 27/06/2023 |  | UNIDADES SANITARIAS | RURAL | CONVENIO | EPC-CI-067-2023 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 50 UNIDADES SANITARIAS EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE VENECIA - CUNDINAMARCA | 2023-06-28 | 2023-07-07 | 12 MESES | 2023-07-07 |  | HECTOR GUIOVANNY ESCOBAR CABRERA planeacionobraspublicas@venecia-cundinamarca.gov.co | 842709650 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 842709650 | PRORROGA 1 | 2024-07-04 | 9 MESES | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 82.63% | 2025-04-06 | 21.3 | VIGENTE | En Ejecución | N/A | N/A | N/A | N/A | COP-176-2023 | CONSTRUCCIÓN DE 50 UNIDADES SANITARIAS EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE VENECIA - CUNDINAMARCA | 2023-12-27 | 2024-10-16 | 7 MESES | 2025-05-15 | CONSORCIO CESA | DANIEL ALBERTO AVILA CEL 3106519561 |  |  |  |  | 842703341 |  | 0 |  | 0 | 842703341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-05-15 | 7.0333 | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 28.91% | VIGENTE | EN EJECUCION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 842703341 | 0% | 842703341 | N/A | EPC-PDA-I-073-2024 | 2024-05-22 | POR INICIAR | CONSORCIO NACIONAL FABIAN ANDRES VALLEJO PACHON | 58938614.76 | [5 empty] | 2024-12-16 |  |  | Dirección de Interventoría | Victor Cardenas | https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/Update?ProfileName=CCE-16-Servicios_profesionales_gestion&PPI=CO1.PPI.25870803&DocUniqueName=ContratoDeCompra&DocTypeName=NextWay.Entities.Marketplace.Tendering.ProcurementContract&ProfileVersion=7&DocUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.5158669&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+ | Contrato derivado de obra e interventoría están adjudicados. Se realizo Socializacion el 14 de agosto de 2024 se firmo modificatorio balance el dia 28/08/2024 | 2024-11-27 | 1099898328 | 43995933.12 | 1143894261.12
EPC-CI-070-2023 | #REF! | TIBACUY | SUMAPÁZ | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 27 UNIDADES SANITARIAS EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE TIBACUY - CUNDINAMARCA | MVD | 2023-06-09 | 81 | 27 | Consiste en la construcción de unidades sanitarias individuales para la recolección, tratamiento y disposición final de las aguas residuales domésticas de comunidades rurales dispersas (de diferentes veredas) de los municipios del departamento. Las unidades sanitarias estarán conformadas por un cuarto de baño dotado con sanitario, ducha y lavamanos externo. El cuarto de baño contará con todas sus conexiones hidráulicas y sanitarias, enchape de paredes y pisos, tanque de almacenamiento de agua y cubierta en teja. Con relación al sistema de tratamiento individual, constará de trampa de grasas, un tanque séptico, un filtro anaeróbico y un campo de infiltración | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19476705 | 486917636 | 0 | 0 | 506394341 |  |  | UNIDADES SANITARIAS | RURAL | CONVENIO | EPC-CI-070-2023 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 27 UNIDADES SANITARIAS EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE TIBACUY - CUNDINAMARCA | 2023-06-28 | 2023-06-30 | 10 MESES | 2024-04-29 | ALCALDIA DE TIBACUY | EDUAR JAVIER SERRANO ORJUELA planeacionmunicipal@tibacuy-cundinamarca.gov.co | 506394341 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 506394341 | PRORROGA 1 | 2024-11-05 | 6 MESES | SUSPENSION No. 1 REINICIO 11-09-2024 | 2023-03-05 | 190 DIAS | 0% | 0% | 79.26% | 2025-05-05 | 22.5 | VIGENTE | En Ejecución | N/A | N/A | N/A | N/A | LIcitacion publica 004 2023 | CONSTRUCCIÓN DE 27 UNIDADES SANITARIAS EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE TIBACUY - CUNDINAMARCA | 2024-05-21 | POR INICIAR | 3 MESES | POR INICIAR | CONSORCIO UNIDADES SANITARIAS PROIP TIBACUY | ANDRES MARCELO MELLIZO |  |  |  |  | 435328560 |  | 0 |  | 0 | 435328560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11-44-101229404 | 2024-06-10 | 2025-01-10 | 0 | 0 | 0 | 11-44-101229404 | 2024-06-10 | 2027-09-10 | 11-44-101229404 | 0 | 5 años | 0 | 0 | 0 | 11-40-101065121 | 2024-06-10 | 2024-09-10 | POR INICIAR | #VALUE! | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | #VALUE! | VIGENTE | POR INICIAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435328560 | 0% | 435328560 | N/A | EPC-PDA-I-071-2024 | 2024-04-03 | POR INICIAR | GRUPO CONSULTOR KAPITAL S.A.S R/L JUAN CARLOS BONILLA CABEZAS | 31854425 | [5 empty] | 2024-12-16 |  |  | Dirección de Interventoría | Victor Cardenas | https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/Update?ProfileName=CCE-16-Servicios_profesionales_gestion&PPI=CO1.PPI.25900734&DocUniqueName=ContratoDeCompra&DocTypeName=NextWay.Entities.Marketplace.Tendering.ProcurementContract&ProfileVersion=7&DocUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.5166540&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+ | Contrato derivado de obra e interventoría están adjudicados. pendiente Socializacion del 1 al 15 de octubre de 2024 se firmo modificatorio balance el dia 13/09/2024 Posible fecha de inicio de obra 20 al 30 de noviembre de 2024 | 2024-11-27 | 991638213 | 39665528.52 | 1031303741.52
EPC-CI-071-2023 | #REF! | EL PEÑÓN | RIONEGRO | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 70 UNIDADES SANITARIAS EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE EL PEÑON- CUNDINAMARCA | MVD | 2023-06-09 | 210 | 70 | Consiste en la construcción de unidades sanitarias individuales para la recolección, tratamiento y disposición final de las aguas residuales domésticas de comunidades rurales dispersas (de diferentes veredas) de los municipios del departamento. Las unidades sanitarias estarán conformadas por un cuarto de baño dotado con sanitario, ducha y lavamanos externo. El cuarto de baño contará con todas sus conexiones hidráulicas y sanitarias, enchape de paredes y pisos, tanque de almacenamiento de agua y cubierta en teja. Con relación al sistema de tratamiento individual, constará de trampa de grasas, un tanque séptico, un filtro anaeróbico y un campo de infiltración | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POR DEFINIR |  |  | UNIDADES SANITARIAS | RURAL | CONVENIO | EPC-CI-071-2023 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 70 UNIDADES SANITARIAS EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE EL PEÑON- CUNDINAMARCA | 2023-06-28 | 2023-06-30 | 12 MESES | 2024-06-29 | ALCALDIA DE EL PEÑON | MUNICIPIO DE EL PEÑON. NIT 899.999.460-4 | 1179793510 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1179793510 |  |  |  | SUSPENSION No. 1 REINICIO 30-8-2024 | 2023-03-05 | 178 DIAS | 0% | 0% | 98.53% | 2024-12-24 | 18.1 | VIGENTE | En Ejecución | N/A | N/A | N/A | N/A | COP-032-2023 | CONSTRUCCIÓN DE 70 UNIDADES SANITARIAS EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE EL PEÑON - CUNDINAMARCA SEGÚN CONVENIO EPC-PDA-CI-071-2023 | 2023-12-13 | 2024-10-01 | 7 MESES | 2025-05-01 | CONSORCIO UNIDADES CUNDINAMARCA | CESAR EDWIN JIMENEZ AVILA CEL. 3178946152 |  |  |  |  | 1179203550 |  | 0 |  | 0 | 1179203550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400053052 | 2024-04-25 | 2024-11-20 | 0 | 0 | 0 | 400053052 | 2024-04-25 | 2024-07-20 | 400053052 | 2024-07-20 | 2029-07-20 | 0 | 0 | 0 | 400053053 | 2024-04-25 | 2024-07-20 | 2025-05-01 | 7.0667 | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 35.85% | VIGENTE | EN EJECUCION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1179203550 | 0% | 1179203550 | N/A | EPC-PDA-I-071-2024 | 2024-04-03 | POR INICIAR | GRUPO CONSULTOR KAPITAL S.A.S R/L JUAN CARLOS BONILLA CABEZAS | 82503550 | [5 empty] | 2024-12-16 |  |  | Dirección de Interventoría | Victor Cardenas | https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/Update?ProfileName=CCE-16-Servicios_profesionales_gestion&PPI=CO1.PPI.25901738&DocUniqueName=ContratoDeCompra&DocTypeName=NextWay.Entities.Marketplace.Tendering.ProcurementContract&ProfileVersion=7&DocUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.5168898&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+ | Contrato derivado de obra e interventoría están adjudicados. Se realizo Socializacion el 11 de septiembre de 2024 se firmo modificatorio balance el dia 11/09/2024 | 2024-11-27 | 1736103163 | 69444126.52 | 1805547289.52
EPC-CI-072-2023 | #REF! | CÁQUEZA | ORIENTE | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 105 UNIDADES SANITARIAS EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE CAQUEZA- CUNDINAMARCA | MVD | 2023-06-09 | 315 | 105 | Consiste en la construcción de unidades sanitarias individuales para la recolección, tratamiento y disposición final de las aguas residuales domésticas de comunidades rurales dispersas (de diferentes veredas) de los municipios del departamento. Las unidades sanitarias estarán conformadas por un cuarto de baño dotado con sanitario, ducha y lavamanos externo. El cuarto de baño contará con todas sus conexiones hidráulicas y sanitarias, enchape de paredes y pisos, tanque de almacenamiento de agua y cubierta en teja. Con relación al sistema de tratamiento individual, constará de trampa de grasas, un tanque séptico, un filtro anaeróbico y un campo de infiltración | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75742743 | 1893568584 | 0 | 0 | 1969311327 |  |  | UNIDADES SANITARIAS | RURAL | CONVENIO | EPC-CI-072-2023 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 105 UNIDADES SANITARIAS EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE CAQUEZA- CUNDINAMARCA | 2023-06-28 | 2023-06-30 | 15 MESES | 2024-09-29 | ALCALDIA DE CAQUEZA | ALBA YOLIMA BENITO CLAVIJO planeacion@caqueza-cundinamarca.gov.co | 1769690265 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1769690265 | PRORROGA No. 1 | 2024-09-26 | 8 MESES | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 76.54% | 2025-05-29 | 23.3 | VIGENTE | En Ejecución | N/A | N/A | N/A | N/A | 132-2024 | CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS EN LA ZONA RURAL DE EL MUNICIPIO DE CÁQUEZA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA” EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EPC-PDA-CI-072-2023 CELEBRADO ENTRE EMPRESAS PUBLICAS DE COLOMBIA – Y EL MUNICIPIO DE CAQUEZA – CUNDINAMARCA | 2024-07-17 | 2024-10-01 | 6 MESES | 2025-03-31 | GKR CONTRUCCIONES SAS | GRACIELA MENDOZA MONROY |  |  |  |  | 1693647795 |  | 0 |  | 0 | 1693647795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78764 | 2023-07-08 | 2025-07-08 | 0 | 0 | 0 | 78764 | 2023-01-08 | 2028-01-08 | 78764 | 2023-01-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22817 | 2024-07-08 | 2025-01-08 | 2025-03-31 | 6.0333 | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 41.99% | VIGENTE | EN EJECUCION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1693647795 | 0% | 1693647795 | N/A | EPC-PDA-I-071-2024 | 2024-04-03 | POR INICIAR | GRUPO CONSULTOR KAPITAL S.A.S R/L JUAN CARLOS BONILLA CABEZAS | 123755325 | [5 empty] | 2024-12-16 |  |  | Dirección de Interventoría | Victor Cardenas | https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/Update?ProfileName=CCE-16-Servicios_profesionales_gestion&PPI=CO1.PPI.25902483&DocUniqueName=ContratoDeCompra&DocTypeName=NextWay.Entities.Marketplace.Tendering.ProcurementContract&ProfileVersion=7&DocUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.5168612&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+ | Contrato derivado de obra e interventoría están adjudicados. Se realizo Socializacion el 18 de septiembre de 2024 se firmo modificatorio balance el dia 12/09/2024 | 2024-11-27 | 2325999918 | 93039996.72 | 2419039914.72
EPC-CI-073-2023 | #REF! | CARMEN DE CARUPA | UBATÉ | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 100 UNIDADES SANITARIAS EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE CARMEN DE CARUPA- CUNDINAMARCA. | MVD | 2023-06-09 | 300 | 100 | Consiste en la construcción de unidades sanitarias individuales para la recolección, tratamiento y disposición final de las aguas residuales domésticas de comunidades rurales dispersas (de diferentes veredas) de los municipios del departamento. Las unidades sanitarias estarán conformadas por un cuarto de baño dotado con sanitario, ducha y lavamanos externo. El cuarto de baño contará con todas sus conexiones hidráulicas y sanitarias, enchape de paredes y pisos, tanque de almacenamiento de agua y cubierta en teja. Con relación al sistema de tratamiento individual, constará de trampa de grasas, un tanque séptico, un filtro anaeróbico y un campo de infiltración | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1669534597 | 206000000 | 0 | 0 | 1875534597 |  |  | UNIDADES SANITARIAS | RURAL | CONVENIO | EPC-CI-073-2023 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 100 UNIDADES SANITARIAS EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE CARMEN DE CARUPA- CUNDINAMARCA. | 2023-06-28 | 2023-06-30 | 15 MESES | 2024-09-29 | ALCALDIA DE CARMEN DE CARUPA | HECTOR GONZALO PACHON ORTIZ planeacion@carmendecarupa-cundinamarca.gov.co | 1685419300 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1685419300 | 0 | 0 | 0 | SUSPENSION No. 1 REINICIO 28-08-2024 | 2024-04-02 | 148 DIAS | 0% | 0% | 88.43% | 2025-02-24 | 20.1667 | VIGENTE | En Ejecución | N/A | N/A | N/A | N/A | 259-2023 | CONSTRUCCIÓN DE 100 UNIDADES SANITARIAS EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE CARMEN DE CARUPA- CUNDINAMARCA. | 2023-11-30 | 2024-10-28 | 10 MESES | 2025-08-27 | GPR CONTRUCTORA INGENIERIA & ARQUITECTURA | FERNEY ALONSO PACHON 3112848117 |  |  |  |  | 1685000710.64 |  | 0 |  | 0 | 1685000710.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CBC-100052887 | 2023-11-30 | 2025-01-30 | 0 | 0 | 0 | CBC-100052887 | 2023-11-30 | 2027-09-30 | CBC-100052887 | 2023-11-30 | 2029-09-30 | 0 | 0 | 0 | CBC-100009561 | 2023-11-30 | 2024-09-30 | 2025-08-27 | 10.1 | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 16.17% | VIGENTE | EN EJECUCION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1685000710.64 | 0% | 1685000710.64 | N/A | EPC-PDA-I-071-2024 | 2024-04-03 | POR INICIAR | GRUPO CONSULTOR KAPITAL S.A.S R/L JUAN CARLOS BONILLA CABEZAS | 117862214 | [5 empty] | 2024-12-16 |  |  | Dirección de Interventoría | Victor Cardenas | https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/Update?ProfileName=CCE-16-Servicios_profesionales_gestion&PPI=CO1.PPI.25903456&DocUniqueName=ContratoDeCompra&DocTypeName=NextWay.Entities.Marketplace.Tendering.ProcurementContract&ProfileVersion=7&DocUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.5167882&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+ | Contrato derivado de obra e interventoría están adjudicados. Se realizo Socializacion el 11 de septiembre de 2024 se firmo modificatorio balance el dia 03/09/2024 | 2024-11-27 | 2241310363.64 | 89652414.5456 | 2330962778.1856
Pendiente | #REF! | GACHETÁ | GUAVIO | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 50 UNIDADES SANITARIAS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE GACHETÁ - CUNDINAMARCA | MDVP | 2023-06-09 | 0 | 0 | Consiste en la construcción de unidades sanitarias individuales para la recolección, tratamiento y disposición final de las aguas residuales domésticas de comunidades rurales dispersas (de diferentes veredas) de los municipios del departamento. Las unidades sanitarias estarán conformadas por un cuarto de baño dotado con sanitario, ducha y lavamanos externo. El cuarto de baño contará con todas sus conexiones hidráulicas y sanitarias, enchape de paredes y pisos, tanque de almacenamiento de agua y cubierta en teja. Con relación al sistema de tratamiento individual, constará de trampa de grasas, un tanque séptico, un filtro anaeróbico y un campo de infiltración | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | UNIDADES SANITARIAS | RURAL | POR DEFINIR | 0 | 0 | PENDIENTE | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | #DIV/0! | 0 | 0 | VENCIDO | Pendiente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | #DIV/0! | VENCIDO | PENDIENTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 2024-12-16 |  |  | Dirección de Interventoría | Victor Cardenas |  | Pendiente aprobación del comité directivo de PDA por cambio de ejecutor, según solcitud del municipio |  | 0 | 0 | 0
Pendiente | #REF! | JUNÍN | GUAVIO | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 50 UNIDADES SANITARIAS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE JUNÍN - CUNDINAMARCA | MDVP | 2023-06-09 | 0 | 0 | Consiste en la construcción de unidades sanitarias individuales para la recolección, tratamiento y disposición final de las aguas residuales domésticas de comunidades rurales dispersas (de diferentes veredas) de los municipios del departamento. Las unidades sanitarias estarán conformadas por un cuarto de baño dotado con sanitario, ducha y lavamanos externo. El cuarto de baño contará con todas sus conexiones hidráulicas y sanitarias, enchape de paredes y pisos, tanque de almacenamiento de agua y cubierta en teja. Con relación al sistema de tratamiento individual, constará de trampa de grasas, un tanque séptico, un filtro anaeróbico y un campo de infiltración | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | UNIDADES SANITARIAS | RURAL | POR DEFINIR | 0 | 0 | PENDIENTE | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | #DIV/0! | 0 | 0 | VENCIDO | Pendiente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | #DIV/0! | VENCIDO | PENDIENTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 2024-12-16 |  |  | Dirección de Interventoría | Victor Cardenas |  | Pendiente aprobación del comité directivo de PDA por cambio de ejecutor, según solcitud del municipio |  | 0 | 0 | 0
EPC-PDA-I-050-2024 | #REF! | CUNDINAMARCA | INTERVENTORÍAS | INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA "CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE: SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA 63 UNIDADES, EL COLEGIO 17 UNIDADES, QUIPILE 57 UNIDADES, PULÍ 30 UNIDADES, BELTRAN 20 UNIDADES Y BITUIMA 30 UNIDADES EN SECTOR RURAL DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | INTERVENTORÍA | N/A | CONTRATO-INTERVENTORÍA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | EPC-PDA-I-050-2024 | INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA "CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE: SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA 63 UNIDADES, EL COLEGIO 17 UNIDADES, QUIPILE 57 UNIDADES, PULÍ 30 UNIDADES, BELTRAN 20 UNIDADES Y BITUIMA 30 UNIDADES EN SECTOR RURAL DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | 2024-03-13 | 2024-09-27 | 13 MESES | 2025-10-26 | CONSORCIO CUNDINAMARCA 2023 R/L NELSON ALFONSO CASAS | MONICA GAONA CEL. 3182704387 |  |  |  |  | 255967572 |  | 0 |  | 0 | 255967572 | [25 empty] | 2025-10-26 | 13.1333 | [10 empty] | 20.3% | VIGENTE | EN EJECUCION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255967572 | 0% | 255967572 | N/A | EPC-PDA-I-050-2024 | 2024-03-13 | 2024-09-27 | NELSON ALFONSO CASAS | 556309651 | [5 empty] | 2024-12-16 |  |  | Dirección de Interventoría | Victor Cardenas |  | Se iniciaron socializaciones en Julio Se encrentra en revision de documentacion para dar inicio a contratos derivados. | 2024-11-27 | 0 | 0 | 0
EPC-PDA-I-071-2024 | #REF! | CUNDINAMARCA | INTERVENTORÍAS | INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA "CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE: GAMA 70 UNIDADES, CHIPAQUE 100 UNIDADES, TIBACUY 27 UNIDADES, EL PEÑON 70 UNIDADES, CARMEN DE CARUPA 100 UNIDADES Y CAQUEZA 105 UNIDADES, EN EL SECTOR RURAL DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | INTERVENTORÍA | N/A | CONTRATO-INTERVENTORÍA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | EPC-PDA-I-071-2024 | INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA "CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE: GAMA 70 UNIDADES, CHIPAQUE 100 UNIDADES, TIBACUY 27 UNIDADES, EL PEÑON 70 UNIDADES, CARMEN DE CARUPA 100 UNIDADES Y CAQUEZA 105 UNIDADES, EN EL SECTOR RURAL DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | 2024-04-03 | 2024-09-27 | 15 MESES | 2025-12-26 | GRUPO CONSULTOR KAPITAL R/L JUAN CARLOS BONILLA | JUAN CARLOS BONILLA CEL. 3118539995 |  |  |  |  | 556309653 |  | 0 |  | 0 | 556309653 | [25 empty] | 2025-12-26 | 15.1667 | [10 empty] | 17.58% | VIGENTE | EN EJECUCION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 556309653 | 0% | 556309653 | N/A | EPC-PDA-I-071-2024 | 2024-04-04 | 2024-09-27 | JUAN CARLOS BONILLA CABEZAS | 255967572 | [5 empty] | 2024-12-16 |  |  | Dirección de Interventoría | Victor Cardenas |  | Se iniciaron socializaciones en Julio Se encrentra en revision de documentacion para dar inicio a contratos derivados. | 2024-11-27 | 0 | 0 | 0
EPC-PDA-I-073-2024 | #REF! | CUNDINAMARCA | INTERVENTORÍAS | INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA "CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE: VIOTA 50 UNIDADES, NILO 26 UNIDADES, CABRERA 50 UNIDADES, PANDI 15 UNIDADES, SAN BERNARDO 27 UNIDADES Y VENECIA 50 UNIDADES EN EL SECTOR RURAL DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | INTERVENTORÍA | N/A | CONTRATO-INTERVENTORÍA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | EPC-PDA-I-073-2024 | INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA "CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE: VIOTA 50 UNIDADES, NILO 26 UNIDADES, CABRERA 50 UNIDADES, PANDI 15 UNIDADES, SAN BERNARDO 27 UNIDADES Y VENECIA 50 UNIDADES EN EL SECTOR RURAL DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | 2024-05-22 | 2024-09-27 | 13 MESES | 2025-10-26 | CONSORCIO NACIONAL R/L FABIAN ANDRES VALLEJO | DIANA MALAGON CEL. 3118719700 |  |  |  |  | 257194987 |  | 0 |  | 0 | 257194987 | [25 empty] | 2025-10-26 | 13.1333 | [10 empty] | 20.3% | VIGENTE | EN EJECUCION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257194987 | 0% | 257194987 | N/A | EPC-PDA-I-073-2024 | 2024-05-22 | 2024-09-27 | FABIAN ANDREA VALLEJO PACHON | 256972360 | [5 empty] | 2024-12-16 |  |  | Dirección de Interventoría | Victor Cardenas |  | Se iniciaron socializaciones en Julio Se encrentra en revision de documentacion para dar inicio a contratos derivados. | 2024-11-27 | 0 | 0 | 0
4: TOTAL CONTRATACIÓN; 5: 23; 8: 2757; 9: 919; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 2674180576; 18: 12968629813; 19: 0; 20: 0; 21: 15642810389; N/A 42: #REF!; N/A 78: N/A |  | 20502636468.61 | 820105458.7444 | 21322741927.3544

## L.Cifuentes
[26 empty] | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  |  |  | N/A | N/A |  | N/A | N/A
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 |  | 145 | 146 | 147
DATOS CONTRATO | No |  |  |  | VIABILIDAD |  | POBLACIÓN BENEFICIADA ACTUAL | N° DE CONECTADOS NUEVOS | ALCANCE DEL PROYECTO Y/O IMPACTO | FUENTES DE FINANCIACIÓN DEL PROYECTO | [10 empty] | N° DE CDP - CDR o CDF (Fecha) | N° Compromiso FIA Fecha | COMPONENTE | SECTOR | TIPO DE ACUERDO (Contrato Convenio) | DATOS CONVENIOS - CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS | [40 empty] | COMPONENTE | [49 empty] | RELACIÓN DE PAGOS | [9 empty] | DATOS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA |  |  |  |  | CORPORACIÓN AMBIENTAL | CUENCAS | SUPERVISORES NO DILIGENCIAR ESTA CASILLA POR FAVOR | TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA TERMINACIÓN DEL CONVENIO (MESES) | TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO (MESES) | FECHA ACTUAL | SUPERVISOR MVCT | VIGENCIA EN LA CUAL SE REPORTÓ EL PROYECTO A LAS METAS DE PLAN DE DESARROLLO | SUPERVISOR 2024 | APOYO A LA SUPERVISION 2024 | ENLACE SECOP | OBSERVACIONES | Fecha de Avance al Corte | Obra + Interventoría | Gestor | Total Inversión
|  | MUNICIPIO | PROVINCIA | NOMBRE PROYECTO | MECANISMO | FECHAS VIABILIDAD |  |  |  | RECURSOS DE LA NACIÓN |  |  | DEPARTAMENTO |  |  |  | MUNICIPIO |  | CREDITO | VALOR TOTAL DEL PROYECTO | [5 empty] | N° DE CONVENIO | OBJETO DEL CONVENIO | FECHA DE SUSCRIPCIÓN | FECHA INICIO (11) | PLAZO INICIAL (10) | FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL | CONTRATISTA | DATOS DE CONTACTO | VALOR DEL CONVENIO | ADICIONES | [5 empty] | VALOR TOTAL DEL CONVENIO | MODIFICACIONES EN TIEMPO - PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES | [5 empty] | % FÍSICO (14) | % FINANCIERO | % EN TIEMPO | FECHA TERMINACIÓN (Actualizada) (12) | PLAZO FINAL | ALERTA DE VENCIMIENTO | ESTADO (18) | FECHA DE LIQUIDACIÓN | PÓLIZAS DE CUMPLIMIENTO |  |  | N° DE CONTRATO | OBJETO DEL CONTRATO | FECHA DE SUSCRIPCIÓN | FECHA INICIO | PLAZO INICIAL | FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL | CONTRATISTA | DATOS DE CONTACTO | Acueducto | Alcantarillado | PTAP | PTAR | VALOR DEL CONTRATO | ADICIONES |  |  |  | VALOR TOTAL DEL CONTRATO | MODIFICACIONES EN TIEMPO | [6 empty] | PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO |  |  | ANTICIPO |  |  | SALARIOS Y PRESTACIONES |  |  | ESTABILIDAD / CALIDAD DEL SERVICIO |  |  | CALIDAD DE LOS BIENES Y SUMINISTROS |  |  | RESPONSABILIDAD CIVIL |  |  | FECHA DE TERMINACIÓN (Actualizada) | PLAZO FINAL | % AVANCE FÍSICO |  |  |  |  | % AVANCE financiero |  |  |  |  | % AVANCE EN TIEMPO | ALERTA DE VENCIMIENTO | ESTADO (48) (22) | VALOR GIRADO POR CONCEPTO DE ANTICIPO | SALDO PENDIENTE POR AMORTIZAR | N° DE PAGOS REALIZADOS | No DE PAGO y FECHA | VALOR PAGADO | VALOR TOTAL DE PAGOS | SALDO PENDIENTE A LA FECHA | % PAGADO | SALDO POR LIBERAR | FECHA DE LIQUIDACIÓN | Nº CONTRATO DE INTERVENTORÍA | FECHA DE SUSCRIPCIÓN | FECHA DE INICIO | REPRESENTANTE LEGAL | VALOR INTERVENTORÍA POR FRENTE
[10 empty] | Audiencias Públicas | Fondo nacional de Regalías (FNR) | Fondo Nacional de Calamidades (FNC) | Sistema General de Participación (SGP) | Regalias Directas del Departamento | TASA COMPENSADA | Recursos Propios | Sistema General de Participación (SGP) | Recursos Propios | [16 empty] | 1 |  |  | 2 |  |  |  | N° DE PRORROGA | FECHA SUSCRIPCIÓN (DD/MM/AAAA) | TIEMPO PRORROGADO | N° DE SUSPENSIÓN | FECHA SUSCRIPCIÓN (DD/MM/AAAA) | TIEMPO SUSPENDIDO | [8 empty] | N° | DESDE | HASTA | [13 empty] | 1 |  | 2 |  |  | N° DE PRORROGA | FECHA SUSCRIPCIÓN (DD/MM/AAAA) | TIEMPO PRORROGADO | N° DE SUSPENSIÓN | FECHA SUSCRIPCIÓN (DD/MM/AAAA) | TIEMPO SUSPENDIDO | NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO | N° | DESDE | HASTA | N° | DESDE | HASTA | N° | DESDE | HASTA | N° | DESDE | HASTA | N° | DESDE | HASTA | N° | DESDE | HASTA |  |  | General | Acueducto | Alcantarillado | PTAP | PTAR | General | Acueducto | Alcantarillado | PTAP | PTAR
[35 empty] | Fecha | Valor | Plan Financiero | Fecha | Valor | Plan Financiero | [31 empty] | Fecha | Valor | Fecha | Valor
EPC-CI-007-2021 | #REF! | NOCAIMA | GUALIVÁ | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA LA CONSTRUCCION DE 44 UNIDADES SANITARIAS EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE NOCAIMA - CUNDINAMARCA. | MDVP | 2021-04-08 | 176 | 44 | El proyecto busca implementar sistemas de recolección y tratamiento de aguas residuales para el manejo de vertimientos domiciliarios, que contribuyan al aumento de la cobertura de saneamiento básico en la zona rural, a través de la construcción de unidades sanitarias en viviendas dispersas del Departamento de Cundinamarca. Cada unidad sanitaria corresponde a una estructura con dimensiones de 3.0 m x 2.70 m x 2,90 m en mampostería confinada, distribuida en dos secciones independientes: una zona de ducha y una zona en la cual se instalan el sanitario y el lavamanos, un tanque de almacenamiento de 500 1, una puerta, una ventana y un lavadero en granito, cubierta en teja de fibrocemento, columnas y vigas en concreto reforzado, instalaciones hidráulicas, sanitarias e iluminación. Así mismo, la construcción de una caja de inspección de 0.6 m x 0.6 m, una trampa de grasas, un pozo séptico y un campo de infiltración en tubería sanitaria. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 492601023 | 0 | 0 | 492601023 | 10552 26/04/2021 |  | UNIDADES SANITARIAS | RURAL | CONVENIO | EPC-CI-007-2021 | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA LA CONSTRUCCION DE 44 UNIDADES SANITARIAS EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE NOCAIMA - CUNDINAMARCA. | 2021-05-31 | 2021-07-12 | 9 MESES | 2022-04-11 | MUNICIPIO DE NOCAIMA | ALEJANDRO MATIZ 3107597520 | 492601023 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 492601023 | PRORROGA N 1 PRORROGA N 2 | 19/04/2022 9/02/2023 | 5 MESES 4 MESES | SUSPENSION N 1 PRORR 1 SUS 1 SUSPENSION N 2 | 11/01/2022 11/02/2022 11/05/2022 | 1 MES 2 MESES 2 MESES | 15.91% | 0% | 147.1% | 2023-11-11 | 28.4 | VENCIDO | En proceso de Liquidación | N/A | N/A | N/A | N/A | N° 176-2021 | CONSTRUCCION DE 44 UNIDADES SANITARIAS EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE NOCAIMA CUNDINAMARCA - DE ACUERDO AL CONVENIO EPC-CI-007-2021 | 2021-12-28 | 2022-10-18 | 4 MESES | 2023-02-17 | CONSORCIO SANITARIAS NOCAIMA 2021 NIT. 901551080-1 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES VELASQUEZ GUAVITA SAS NIT. 900936189 - CONSTRUCCIONES INCOLSA SAS NIT. 900508837-4 RL- BRAYAN ESTEVAN VELASQUEZ GUAVITA CC. 1.122.647.421 CONSTRUCVELGSAS@GMAIL.COM |  |  |  |  | 485176560 |  | 0 |  | 0 | 485176560 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-10-17 | 12.1333 | 15.91% |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 217% | VENCIDO | En liquidación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 485176560 | 0% | 485176560 | N/A | EPC-CI-401-2021 | 2021-11-12 | 2022-06-28 | INMOBILIARIA DE CUNDINAMARCA | 34482072 | [5 empty] | 2024-12-16 |  |  | Dirección de Interventoría | Lucio Cifuentes | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-12027112 | En proceso de liquidación, solo se ejecutaron 11 unidades por desequilibrio econocmico | 2024-11-26 | 641021392 | 25640855.68 | 666662247.68
EPC-CI-011-2021 | #REF! | JERUSALÉN | ALTO MAGDALENA | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 29 UNIDADES SANITARIAS EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE JERUSALÉN - CUNDINAMARCA | MDVP | 2021-04-08 | 75 | 29 | El proyecto busca implementar sistemas de recolección y tratamiento de aguas residuales para el manejo de vertimientos domiciliarios, que contribuyan al aumento de la cobertura de saneamiento básico en la zona rural, a través de la construcción de unidades sanitarias en viviendas dispersas del Departamento de Cundinamarca. Cada unidad sanitaria corresponde a una estructura con dimensiones de 3.0 m x 2.70 m x 2,90 m en mampostería confinada, distribuida en dos secciones independientes: una zona de ducha y una zona en la cual se instalan el sanitario y el lavamanos, un tanque de almacenamiento de 500 1, una puerta, una ventana y un lavadero en granito, cubierta en teja de fibrocemento, columnas y vigas en concreto reforzado, instalaciones hidráulicas, sanitarias e iluminación. Así mismo, la construcción de una caja de inspección de 0.6 m x 0.6 m, una trampa de grasas, un pozo séptico y un campo de infiltración en tubería sanitaria. | 0 | 0 | 0 | 144023105 | 22726820 | 0 | 0 | 180645751 | 0 | 0 | 347395676 |  |  | UNIDADES SANITARIAS | RURAL | CONVENIO | EPC-CI-011-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 29 UNIDADES SANITARIAS EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE JERUSALÉN - CUNDINAMARCA | 2021-08-10 | 2022-02-08 | 10 MESES | 2022-12-07 | MUNICIPIO DE JERUSALEN | 0 | 324668856 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 347395676 | NINGUNA | NINGUNA | NINGUNA | SUSPENSION N 1 | 2022-07-20 | 52 DIAS | 0% | 0% | 160.3% | 2023-11-20 | 21.6667 | VENCIDO | En Proceso de Liquidación | N/A | N/A | N/A | N/A | 101-2022 | Construcción de 29 Unidades sanitarias en la Zona Rural del municipio de Jerusalén - Cundinamarca, según convenio EPC-CI-011-2021 | 2022-07-19 | 2022-10-03 | 5 meses | 2023-03-02 | Consorcio Fuerza INTEC 2022 NIT 901614121-7 | Jose Luis Ricaurte Rodriguez c.c.1026260824 de Bogotá |  |  |  |  | 324629206 |  | 0 |  | 0 | 324629206 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-11-02 | 13.1667 | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 203.8% | VENCIDO | En liquidación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324629206 | 0% | 324629206 | N/A | EPC-CI-401-2021 | 2021-11-12 | 2022-06-28 | INMOBILIARIA DE CUNDINAMARCA | 22726820 | [5 empty] | 2024-12-16 |  |  | Dirección de Interventoría | Lucio Cifuentes | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-12224169 | En proceso de liquidación | 2024-11-26 | 480474038 | 19218961.52 | 499692999.52
EPC-CI-401-2021 | #REF! | CUNDINAMARCA | INTERVENTORÍAS | INTERVENTORÍA INTEGAL A PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS DE LOS MUNICIPIOS DE JERUSALEN, NOCAIMA, GAMA, SAN BERNARDO Y LA CONSTRUCCIÓN DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS EN EL MUNICIPIO DE UNE EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155844832 |  |  | INTERVENTORÍA | N/A | CONVENIO-INTERVENTORÍA | EPC-CI-401-2021 | INTERVENTORÍA INTEGAL A PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS DE LOS MUNICIPIOS DE JERUSALEN, NOCAIMA, GAMA, SAN BERNARDO Y LA CONSTRUCCIÓN DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS EN EL MUNICIPIO DE UNE EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. | 2021-11-12 | 2022-06-28 | 7 MESES | 2023-01-27 |  | OLGA LUCIA ACOSTA CANTOR GERENTE GENERAL | 155844832 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 155844832 | NINGUNA | NINGUNA | NINGUNA | NINGUNA | NINGUNA | NINGUNA | 0% | 0% | 185.6% | 2023-10-27 | 16.2 | VENCIDO | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | EPC-CI-401-2021 | INTERVENTORÍA INTEGAL A PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS DE LOS MUNICIPIOS DE JERUSALEN, NOCAIMA, GAMA, SAN BERNARDO Y LA CONSTRUCCIÓN DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS EN EL MUNICIPIO DE UNE EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. | 2021-11-12 | 2022-06-28 | 7 MESES | 2023-01-27 | EMPRESA INMOBILIARIA Y DE SERVICIOS LOGISTICOS DE CUNDINAMARCA NIT. 830.021.022-3 | 0 |  |  |  |  | 155844832 |  | 0 |  | 0 | 155844832 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-10-27 | 16.2 | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 185.6% | VENCIDO | En ejecución | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155844832 | 0% | 155844832 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | [5 empty] | 2024-12-16 |  |  | Dirección de Interventoría | Lucio Cifuentes | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-12503565 |  | 2024-11-26 | 0 | 0 | 0
EPC-PDA-O-248-2022 | #REF! | NEMOCÓN | SABANA CENTRO | CONSTRUCCIÓN DE 70 UNIDADES SANITARIAS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE NEMOCÓN - CUNDINAMARCA | MDVP | 2019-07-12 | 280 | 70 | El proyecto específicamente contempla la construcción de una edificación., dotada de servicios básicos como son sanitario, ducha, lavamanos, lavadero y sistema de pozo séptico con filtro anaeróbico. Esta obra además de que dará una mejor calidad de vida a las familias beneficiadas, también habrá un mejoramiento de la vivienda rural en el Departamento de Cundinamarca y el mejoramiento del sistema de alcantarillado in situ, de manera que se controle la disposición de aguas servidas sin control, a los cuerpos de agua, lo que atenta contra la salud de la población. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 783547660 |  |  | UNIDADES SANITARIAS | RURAL | CONTRATO-DIRECTO | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | EPC-PDA-O-248-2022 | CONSTRUCCIÓN DE 70 UNIDADES SANITARIAS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE NEMOCÓN - CUNDINAMARCA | 2022-05-24 | POR INICIAR | 6 MESES | POR INICIAR | CONSORCIO EPC UNIDADES NEMOCÓN 2022 NIT. 901.585.652-0 | BRAYAN STEVEN VELASQUEZ GUAVITA CC. 1.121.657.421 |  |  |  |  | 783547660 |  | 0 |  | 0 | 783547660 | NINGUNA | NINGUNA | NINGUNA | NINGUNA | NINGUNA | NINGUNA | POR INICIAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POR INICIAR | #VALUE! | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | #VALUE! | VIGENTE | En liquidación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 783547660 | 0% | 783547660 | N/A | EPC-PDA-I-251-2022 | 2022-06-24 |  | FABIAN ANDRES VALLEJO PACHON CC.80.088.797 | 54857841 |  | RIO BOGOTÁ - CUENCA ALTA |  |  |  | 2024-12-16 |  |  | Dirección de Interventoría | Lucio Cifuentes | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-21-28662 | Contrato no ejecutado, en proceso de liquidación | 2024-11-26
EPC-CI-012-2023 | #REF! | TAUSA | UBATÉ | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 36 UNIDADES SANITARIAS EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE TAUSA - CUNDINAMARCA | MDVP | 2023-06-09 | 108 | 36 | El proyecto específicamente contempla la construcción de una edificación., dotada de servicios básicos como son sanitario, ducha, lavamanos, lavadero y sistema de pozo séptico con filtro anaeróbico. Esta obra además de que dará una mejor calidad de vida a las familias beneficiadas, también habrá un mejoramiento de la vivienda rural en el Departamento de Cundinamarca y el mejoramiento del sistema de alcantarillado in situ, de manera que se controle la disposición de aguas servidas sin control, a los cuerpos de agua, lo que atenta contra la salud de la población. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25968941 | 649493514 | 0 | 0 | 675462455 | 15033 21/06/2023 15034 21/06/2023 |  | UNIDADES SANITARIAS | RURAL | CONVENIO | EPC-CI-012-2023 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 36 UNIDADES SANITARIAS EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE TAUSA - CUNDINAMARCA | 2023-06-23 | 2023-07-11 | 10 MESES | 2024-05-10 | MUNICIPIO DE TAUSA | DAVID ALEJANDRO ORTIZ GARCIA alcaldia@tausa-cundinamarca.gov.co 3104844805 | 606750948 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 606750948 | PRORROGA 1 PRORROGA 2 | 26/04/2024 10/10/2024 | 5 MESES 5 MESES | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 86.18% | 2025-03-10 | 20.2667 | VIGENTE | En Ejecución | N/A | N/A | N/A | N/A | 213-2023 | CONSTRUCCION DE 36 UNIDADES SANITARIAS EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE TAUSA CUNDINAMARCA PARA DAR CUMPLIMIENTO AL CONVENIO EPC-CI-012-2023 | 2023-11-30 | 2024-09-19 | 3 MESES | 2024-12-18 | CONSORCIO UNIDADES SANITARIAS TAUSA | INGRID VICTORIA GUTIERREZ BARON |  |  |  |  | 587941677 |  | 0 |  | 0 | 587941677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-12-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-12-18 | 3 | 30% |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 97.78% | VIGENTE | En ejecución | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 587941677 | 0% | 587941677 | N/A | EPC-PDA-I-051-2024 | 2024-03-13 | 2024-09-16 | GRUPO CONSULTOR KAPITAL JUAN CARLOS BONILLA CABEZAS | 42472566 | 1179793.5 | RIO BOGOTÁ - CUENCA ALTA |  |  |  | 2024-12-16 |  |  | Dirección de Interventoría | Lucio Cifuentes | https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.5128766&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+ | Se realizo acta de iniciodel contrato de obra, en ejecucion del proyecto, a la fecha se llevan 10 unidades terminadas | 2024-11-26 | 630414243 | 25216569.72 | 655630812.72
EPC-CI-014-2023 | #REF! | LENGUAZAQUE | UBATÉ | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 25 UNIDADES SANITARIAS EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE LENGUAZAQUE - CUNDINAMARCA | MDVP | 2023-06-09 | 75 | 25 | El proyecto específicamente contempla la construcción de una edificación., dotada de servicios básicos como son sanitario, ducha, lavamanos, lavadero y sistema de pozo séptico con filtro anaeróbico. Esta obra además de que dará una mejor calidad de vida a las familias beneficiadas, también habrá un mejoramiento de la vivienda rural en el Departamento de Cundinamarca y el mejoramiento del sistema de alcantarillado in situ, de manera que se controle la disposición de aguas servidas sin control, a los cuerpos de agua, lo que atenta contra la salud de la población. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18033987 | 450849663 | 0 | 0 | 468883650 | 15007 21/06/2023 15008 21/06/2023 |  | UNIDADES SANITARIAS | RURAL | CONVENIO | EPC-CI-014-2023 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 25 UNIDADES SANITARIAS EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE LENGUAZAQUE - CUNDINAMARCA | 2023-06-23 | 2023-07-11 | 10 MESES | 2024-05-10 | MUNICIPIO DE LENGUAZAQUE | JUAN CARLOS ROBAYO LADINO alcalde@lenguazaque-cundinamarca.gov.co 3105571800 | 421354825 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 421354825 | PRORROGA 1 PRORROGA 2 | 26/04/2024 08/11/2024 | 6 MESES 5 MESES | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 82% | 2025-04-10 | 21.3 | VIGENTE | En Ejecución | N/A | N/A | N/A | N/A | 192-2023-AML-LP-003-2023 | CONSTRUCCION DE 25 UNIDADES SANITARIAS EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE LENGUAZAQUE CUNDINAMARCA - EN EL MARCO DEL CUMPLIMIENTO AL CONVENIO EPC-CI-014-2023 | 2023-12-13 | 2024-09-23 | 4 MESES | 2025-01-22 | CONSORCIO UNIDADES LENGUAZAQUE | NAYIBE BARRAGAN CORTES |  |  |  |  | 402246875 |  | 0 |  | 0 | 402246875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-01-22 | 21-44-101436323 | 2024-09-23 | 2030-09-23 | NA | NA | NA | 21-44-101436323 | 2024-09-23 | 2030-09-23 | 21-44-101436323 | 2024-09-23 | 2030-09-23 | 21-44-101436323 | 2024-09-23 | 2030-09-23 | 21-44-101436323 | 2024-09-23 | 2030-09-23 | 2025-01-22 | 4.0333 | 30% |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 69.42% | VIGENTE | En ejecución | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 402246875 | 0% | 402246875 | N/A | EPC-PDA-I-051-2024 | 2024-03-13 | 2024-09-16 | GRUPO CONSULTOR KAPITAL JUAN CARLOS BONILLA CABEZAS | 29494838 | 1179793.52 |  |  |  |  | 2024-12-16 |  |  | Dirección de Interventoría | Lucio Cifuentes | https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ProcedureEdit/View?ProfileName=CCE-16-Servicios_profesionales_gestion&PPI=CO1.PPI.25781082&DocUniqueName=Consulta&DocTypeName=NextWay.Entities.Marketplace.Tendering.ProcedureRequest&ProfileVersion=7&DocUniqueIdentifier=CO1.BDOS.4620909&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fBuyerDossierWorkspace%2fIndex%3fallWords2Search%3dEPC-CI%26createDateFrom%3d24%2f12%2f2022+00%3a13%3a53%26createDateTo%3d24%2f06%2f2023+00%3a13%3a53%26filteringState%3d0%26sortingState%3dLastModifiedDESC%26showAdvancedSearch%3dFalse%26showAdvancedSearchFields%3dFalse%26folderCode%3dALL%26selectedDossier%3dCO1.BDOS.4620909%26selectedRequest%3dCO1.REQ.4725676%26&prevCtxLbl=Procesos+de+la+Entidad+Estatal | Se realizo acta de iniciodel contrato de obra, en ejecucion del proyecto, a la fecha se llevan 7 unidades terminadas | 2024-11-26 | 431741713 | 17269668.52 | 449011381.52
EPC-CI-016-2023 | #REF! | LA PEÑA | GUALIVÁ | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA CONTRATAR LA CONSTRUCCIÓN DE 100 UNIDADES SANITARIAS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE LA PEÑA, CUNDINAMARCA. | MDVP | 2023-06-09 | 300 | 100 | El proyecto específicamente contempla la construcción de una edificación., dotada de servicios básicos como son sanitario, ducha, lavamanos, lavadero y sistema de pozo séptico con filtro anaeróbico. Esta obra además de que dará una mejor calidad de vida a las familias beneficiadas, también habrá un mejoramiento de la vivienda rural en el Departamento de Cundinamarca y el mejoramiento del sistema de alcantarillado in situ, de manera que se controle la disposición de aguas servidas sin control, a los cuerpos de agua, lo que atenta contra la salud de la población. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72135946 | 1803398651 | 0 | 0 | 1875534597 | 15005 21/06/2023 |  | UNIDADES SANITARIAS | RURAL | CONVENIO | EPC-CI-016-2023 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA CONTRATAR LA CONSTRUCCIÓN DE 100 UNIDADES SANITARIAS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE LA PEÑA, CUNDINAMARCA. | 2023-06-24 | 2023-07-06 | 15 MESES | 2024-10-05 | MUNICIPIO DE LA PEÑA | ANDREA YURANY RAMIREZ ORTIZ planeacion@lapena-cundinamarca.gov.co | 1685419300 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1685419300 | 0 | 0 | 0 | SUSPENSION No. 1 | 2024-03-05 | 176 DIAS | 0% | 0% | 84.64% | 2025-03-22 | 20.8333 | VIGENTE | En ejecucion | N/A | N/A | N/A | N/A | 002-2023 | CONSTRUCCIÓN DE 100 UNIDADES SANITARIAS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE LA PEÑA, CUNDINAMARCA. | 2023-10-02 | 2024-10-07 | 4 MESES | 2025-02-06 | PRANO INGENIERIA SAS | CARLOS REYES |  |  |  |  | 1685419300 |  | 0 |  | 0 | 1685419300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-02-06 | CBC-100060532 | 2024-09-18 | 2030-01-18 | NA | NA | NA | CBC-100060532 | 2024-09-18 | 2030-01-18 | CBC-100060532 | 2024-09-18 | 2030-01-18 | CBC-100060532 | 2024-09-18 | 2030-01-18 | CBC-100060532 | 2024-09-18 | 2030-01-18 | 2025-02-06 | 4.0667 | 10% |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 57.38% | VIGENTE | En ejecución | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1685419300 | 0% | 1685419300 | N/A | EPC-PDA-I-072-2024 | 2024-03-13 | 2024-09-16 | GRUPO CONSULTOR KAPITAL JUAN CARLOS BONILLA CABEZAS | 117979351 | [5 empty] | 2024-12-16 |  |  | Dirección de Interventoría | Lucio Cifuentes | https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/Update?ProfileName=CCE-16-Servicios_profesionales_gestion&PPI=CO1.PPI.25787403&DocUniqueName=ContratoDeCompra&DocTypeName=NextWay.Entities.Marketplace.Tendering.ProcurementContract&ProfileVersion=7&DocUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.5130741&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+ | Se realizo acta de iniciodel contrato de obra, en ejecucion del proyecto, a la fecha se llevan 10 unidades terminadas | 2024-11-26 | 2102786047 | 84111441.88 | 2186897488.88
EPC-CI-020-2023 | #REF! | SUPATÁ | GUALIVÁ | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 50 UNIDADES SANITARIAS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SUPATÁ - CUNDINAMARCA | MDVP | 2023-06-09 | 150 | 50 | El proyecto específicamente contempla la construcción de una edificación., dotada de servicios básicos como son sanitario, ducha, lavamanos, lavadero y sistema de pozo séptico con filtro anaeróbico. Esta obra además de que dará una mejor calidad de vida a las familias beneficiadas, también habrá un mejoramiento de la vivienda rural en el Departamento de Cundinamarca y el mejoramiento del sistema de alcantarillado in situ, de manera que se controle la disposición de aguas servidas sin control, a los cuerpos de agua, lo que atenta contra la salud de la población. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36067973 | 901699326 | 0 | 0 | 937767299 | 15031 21/06/2023 |  | UNIDADES SANITARIAS | RURAL | CONVENIO | EPC-CI-020-2023 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 50 UNIDADES SANITARIAS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SUPATÁ - CUNDINAMARCA | 2023-06-24 | 2023-07-05 | 12 MESES | 2024-07-04 | MUNICIPIO DE SUPATÁ | WILMAR JAMITH QUITIAN CHILA planeacion@supata-cundinamarca.gov.co | 842709650 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 842709650 | PRORROGA 1 | 2024-11-28 | 5 MESES | SUSPENSION No. 1 | 2024-04-02 | 148 DIAS | 0% | 0% | 79.82% | 2025-04-29 | 22.1333 | VIGENTE | En ejecucion | N/A | N/A | N/A | N/A | 290-2023 | CONSTRUCCIÓN DE 50 UNIDADES SANITARIAS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SUPATÁ - CUNDINAMARCA | 2023-09-29 | 2024-09-23 | 9 MESES | 2025-06-22 | PICO CONSTRUCCIONES SAS | GIOVANNI CORTES |  |  |  |  | 841025750 |  | 0 |  | 0 | 841025750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-06-22 | 310-47-994000011965 | 2024-09-23 | 2030-09-23 | NA | NA | NA | 310-47-994000011965 | 2024-09-23 | 2030-09-23 | 310-47-994000011965 | 2024-09-23 | 2030-09-23 | 310-47-994000011965 | 2024-09-23 | 2030-09-23 | 310-47-994000011965 | 2024-09-23 | 2030-09-23 | 2025-06-22 | 9.0667 | 30% |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 30.88% | VIGENTE | En ejecución | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 841025750 | 0% | 841025750 | N/A | EPC-PDA-I-072-2024 | 2024-03-13 | 2024-09-16 | GRUPO CONSULTOR KAPITAL JUAN CARLOS BONILLA CABEZAS | 58989675 | [5 empty] | 2024-12-16 |  |  | Dirección de Interventoría | Lucio Cifuentes | https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.5131067&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+ | Se realizo acta de iniciodel contrato de obra, en ejecucion del proyecto, a la fecha se llevan 15 unidades terminadas | 2024-11-26 | 1258392497 | 50335699.88 | 1308728196.88
EPC-CI-023-2023 | #REF! | NIMAIMA | GUALIVÁ | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA CONTRATAR LA CONSTRUCCIÓN DE 85 UNIDADES SANITARIAS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE NIMAIMA - CUNDINAMARCA. | MDVP | 2023-06-09 | 255 | 85 | El proyecto específicamente contempla la construcción de una edificación., dotada de servicios básicos como son sanitario, ducha, lavamanos, lavadero y sistema de pozo séptico con filtro anaeróbico. Esta obra además de que dará una mejor calidad de vida a las familias beneficiadas, también habrá un mejoramiento de la vivienda rural en el Departamento de Cundinamarca y el mejoramiento del sistema de alcantarillado in situ, de manera que se controle la disposición de aguas servidas sin control, a los cuerpos de agua, lo que atenta contra la salud de la población. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 384534597 | 1491000000 | 0 | 0 | 1875534597 | 15013 21/06/2023 |  | UNIDADES SANITARIAS | RURAL | CONVENIO | EPC-CI-023-2023 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA CONTRATAR LA CONSTRUCCIÓN DE 85 UNIDADES SANITARIAS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE NIMAIMA - CUNDINAMARCA. | 2023-06-24 | 2023-07-06 | 15 MESES | 2024-10-05 | MUNICIPIO DE NIMAIMA | JOHN JAIRO ESCOBAR servicios_publicos@nimaima-cundinamarca.gov.co | 1432606405 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1432606405 | 0 | 0 | 0 | SUSPENSION No. 1 | 2024-03-05 | 176 DIAS | 0% | 0% | 83.57% | 2025-03-30 | 21.1 | VIGENTE | En ejecucion | N/A | N/A | N/A | N/A | 203-2023 | CONSTRUCCIÓN DE 85 UNIDADES SANITARIAS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE NIMAIMA - CUNDINAMARCA. | 2023-10-19 | 2024-09-17 | 7 MESES | 12//04/2025 | CONSORCIO UNIDADES SANITARIAS NIMAIMA 2023 | HORACIO ROJAS |  |  |  |  | 1415578818 |  | 0 |  | 0 | 1415578818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-04-12 | CBC-100051316 | 2024-09-17 | 2030-04-16 | NA | NA | NA | CBC-100051316 | 2024-09-17 | 2030-04-16 | CBC-100051316 | 2024-09-17 | 2030-04-16 | CBC-100051316 | 2024-09-17 | 2030-04-16 | CBC-100051316 | 2024-09-17 | 2030-04-16 | 2025-04-12 | 6.9 | 10% |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 43.48% | VIGENTE | En ejecución | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1415578818 | 0% | 1415578818 | N/A | EPC-PDA-I-072-2024 | 2024-03-13 | 2024-09-16 | GRUPO CONSULTOR KAPITAL JUAN CARLOS BONILLA CABEZAS | 100282448 | [5 empty] | 2024-12-16 |  |  | Dirección de Interventoría | Lucio Cifuentes | https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.5131147&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+ | Se realizo acta de iniciodel contrato de obra, en ejecucion del proyecto, a la fecha se llevan 8 unidades terminadas | 2024-11-26 | 1832945565 | 73317822.6 | 1906263387.6
EPC-CI-027-2023 | #REF! | PUERTO SALGAR | BAJO MAGDALENA | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 100 UNIDADES SANITARIAS EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO SALGAR – CUNDINAMARCA. | MDVP | 2023-06-09 | 300 | 100 | El proyecto específicamente contempla la construcción de una edificación., dotada de servicios básicos como son sanitario, ducha, lavamanos, lavadero y sistema de pozo séptico con filtro anaeróbico. Esta obra además de que dará una mejor calidad de vida a las familias beneficiadas, también habrá un mejoramiento de la vivienda rural en el Departamento de Cundinamarca y el mejoramiento del sistema de alcantarillado in situ, de manera que se controle la disposición de aguas servidas sin control, a los cuerpos de agua, lo que atenta contra la salud de la población. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 384534597 | 1491000000 | 0 | 0 | 1875534597 | 15017 21/06/2023 15018 21/06/2023 |  | UNIDADES SANITARIAS | RURAL | CONVENIO | EPC-CI-027-2023 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 100 UNIDADES SANITARIAS EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO SALGAR – CUNDINAMARCA. | 2023-06-24 | 2023-07-11 | 15 MESES | 2024-10-10 | MUNICIPIO DE PUERTO SALGAR | ADRIAN GUTIERREZ GOMEZ alcaldia@puertosalgar-cundinamarca.gov.co 3105503378 | 1685419300 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1685419300 | PRORROGA 1 | 2024-10-10 | 10 MESES | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 68.86% | 2025-08-10 | 25.3667 | VIGENTE | En Ejecución | N/A | N/A | N/A | N/A | 347-2023 | CONSTRUCCION DE 100 UNIDADES SANITARIAS EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO SALGAR - CUNDINAMARCA SEGÚN CONVENIO EPC-CI-027-2023 | 2023-12-29 | 2024-09-13 | 9 MESES | 2025-06-12 | CONSORCIO IRT BITAR | ANDRES FELIPE TAPIA ALVARADO |  |  |  |  | 1603341829.29 |  | 0 |  | 0 | 1603341829.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-06-12 | NB100301889 | 2024-09-13 | 2030-06-15 | NA | NA | NA | NB100301889 | 2024-09-13 | 2030-06-15 | NB100301889 | 2024-09-13 | 2030-06-15 | NB100301889 | 2024-09-13 | 2030-06-15 | NB100301889 | 2024-09-13 | 2030-06-15 | 2025-06-12 | 9.0667 | 30% |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 34.56% | VIGENTE | En ejecución | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1603341829.29 | 0% | 1603341829.29 | N/A | EPC-PDA-I-049-2024 | 2024-03-13 | 2024-09-09 | RAFAEL ENRIQUE FONSECA CARDONA | 117979351 | [5 empty] | 2024-12-16 |  |  | Dirección de Interventoría | Lucio Cifuentes | https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.5131175&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+ | Se realizo acta de iniciodel contrato de obra, en ejecucion del proyecto, a la fecha se llevan 30 unidades terminadas | 2024-11-26 | 1721321180.29 | 68852847.2116 | 1790174027.5016
EPC-CI-028-2023 | #REF! | PACHO | RIONEGRO | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 87 UNIDADES SANITARIAS EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE PACHO - CUNDINAMARCA. | MDVP | 2023-06-09 | 261 | 87 | El proyecto específicamente contempla la construcción de una edificación., dotada de servicios básicos como son sanitario, ducha, lavamanos, lavadero y sistema de pozo séptico con filtro anaeróbico. Esta obra además de que dará una mejor calidad de vida a las familias beneficiadas, también habrá un mejoramiento de la vivienda rural en el Departamento de Cundinamarca y el mejoramiento del sistema de alcantarillado in situ, de manera que se controle la disposición de aguas servidas sin control, a los cuerpos de agua, lo que atenta contra la salud de la población. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62758273 | 1568956826 | 0 | 0 | 1631715099 | 15015 21/06/2023 |  | UNIDADES SANITARIAS | RURAL | CONVENIO | EPC-CI-028-2023 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 87 UNIDADES SANITARIAS EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE PACHO - CUNDINAMARCA. | 2023-06-24 | 2023-07-07 | 15 MESES | 2024-10-06 | MUNICIPIO DE PACHO | CARLOS JAVIER DIAZ SANCHEZ contactenos@pacho-cundinamarca.gov.co | 1466314791 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1466314791 | 0 | 0 | 0 | SUSPENSION No. 1 | 2024-03-06 | 175 DIAS | 0% | 0% | 83.54% | 2025-03-30 | 21.0667 | VIGENTE | En ejecucion | N/A | N/A | N/A | N/A | 288-2023 | CONSTRUCCIÓN DE 87 UNIDADES SANITARIAS EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE PACHO -CUNDINAmRCA. SEGÚN CONVENIO EPC-CI-028-2023" | 2023-10-02 | 2024-09-23 | 10 MESES | 2025-07-22 | CONSORCIO OBRAS PACHO CON NIT. 901756320-5, | OSCAR RENAN VELÁSQUEZ VIGOYA No 79.969.768 de Bogotá |  |  |  |  | 1402180927 |  | 0 |  | 0 | 1402180927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-07-22 | AB001313 | 2024-08-02 | 2029-08-02 | NA | NA | NA | AB001313 | 2024-08-02 | 2029-08-02 | AB001313 | 2024-08-02 | 2029-08-02 | AB001313 | 2024-08-02 | 2029-08-02 | AB001313 | 2024-08-02 | 2029-08-02 | 2025-07-22 | 10 | 5% |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 27.81% | VIGENTE | En ejecución | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1402180927 | 0% | 1402180927 | N/A | EPC-PDA-I-072-2024 | 2024-03-13 | 2024-09-16 | GRUPO CONSULTOR KAPITAL JUAN CARLOS BONILLA CABEZAS | 102642035 | [5 empty] | 2024-12-16 |  |  | Dirección de Interventoría | Lucio Cifuentes | https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.5131843&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+ | Se realizo acta de iniciodel contrato de obra, en ejecucion del proyecto, a la fecha se llevan 4 unidades terminadas | 2024-11-26 | 1819547674 | 72781906.96 | 1892329580.96
EPC-CI-029-2023 | #REF! | MANTA | ALMEIDAS | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 40 UNIDADES SANITARIAS EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE MANTA - CUNDINAMARCA | MDVP | 2023-06-09 | 120 | 40 | El proyecto específicamente contempla la construcción de una edificación., dotada de servicios básicos como son sanitario, ducha, lavamanos, lavadero y sistema de pozo séptico con filtro anaeróbico. Esta obra además de que dará una mejor calidad de vida a las familias beneficiadas, también habrá un mejoramiento de la vivienda rural en el Departamento de Cundinamarca y el mejoramiento del sistema de alcantarillado in situ, de manera que se controle la disposición de aguas servidas sin control, a los cuerpos de agua, lo que atenta contra la salud de la población. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28854378 | 721359460 | 0 | 0 | 750213838 | 15009 21/06/2023 15010 21/06/2023 |  | UNIDADES SANITARIAS | RURAL | CONVENIO | EPC-CI-029-2023 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 40 UNIDADES SANITARIAS EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE MANTA - CUNDINAMARCA | 2023-06-24 | 2023-07-11 | 10 MESES | 2024-05-10 | MUNICIPIO DE MANTA | LUIS FELIPE VASQUEZ LEON alcaldia@manta-cundinamarca.gov.co 3112680795 | 674167720 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 674167720 | PRORROGA 1 | 2024-04-26 | 8 MESES | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 95.45% | 2025-01-10 | 18.3 | VIGENTE | En Ejecución | N/A | N/A | N/A | N/A | LP-003-2023 | CONSTRUCCION DE 40 UNIDADES SANITARIAS EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE MANTA- CUNDINAMARCA | 2023-11-21 | 2024-09-23 | 5 MESES | 2025-02-22 | MARKOFAT CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS SAS | YEIMY TATIANA MARTINEZ FONSECA |  |  |  |  | 674124827.48 |  | 0 |  | 0 | 674124827.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-02-22 | 21-44-101444987 | 2024-09-23 | 2030-09-23 | NA | NA | NA | 21-44-101444987 | 2024-09-23 | 2030-09-23 | 21-44-101444987 | 2024-09-23 | 2030-09-23 | 21-44-101444987 | 2024-09-23 | 2030-09-23 | 21-44-101444987 | 2024-09-23 | 2030-09-23 | 2025-02-22 | 5 | 30% |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 55.26% | VIGENTE | En ejecución | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 674124827.48 | 0% | 674124827.48 | N/A | EPC-PDA-I-051-2024 | 2024-03-13 | 2024-09-16 | GRUPO CONSULTOR KAPITAL JUAN CARLOS BONILLA CABEZAS | 47191740 | 1179793.5 |  |  |  |  | 2024-12-16 |  |  | Dirección de Interventoría | Lucio Cifuentes | https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/Update?ProfileName=CCE-16-Servicios_profesionales_gestion&PPI=CO1.PPI.25790198&DocUniqueName=ContratoDeCompra&DocTypeName=NextWay.Entities.Marketplace.Tendering.ProcurementContract&ProfileVersion=7&DocUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.5132064&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+ | Se realizo acta de iniciodel contrato de obra, en ejecucuion del proyecto, a la fecha se llevan 12 unidades terminadas | 2024-11-26 | 721316567.48 | 28852662.6992 | 750169230.1792
EPC-CI-031-2023 | #REF! | CAPARRAPÍ | BAJO MAGDALENA | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 100 UNIDADES SANITARIAS EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE CAPARRAPÍ - CUNDINAMARCA. | MDVP | 2023-06-09 | 300 | 100 | El proyecto específicamente contempla la construcción de una edificación., dotada de servicios básicos como son sanitario, ducha, lavamanos, lavadero y sistema de pozo séptico con filtro anaeróbico. Esta obra además de que dará una mejor calidad de vida a las familias beneficiadas, también habrá un mejoramiento de la vivienda rural en el Departamento de Cundinamarca y el mejoramiento del sistema de alcantarillado in situ, de manera que se controle la disposición de aguas servidas sin control, a los cuerpos de agua, lo que atenta contra la salud de la población. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72135946 | 1803398651 | 0 | 0 | 1875534597 | 15001 21/06/2023 15002 21/06/2023 |  | UNIDADES SANITARIAS | RURAL | CONVENIO | EPC-CI-031-2023 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 100 UNIDADES SANITARIAS EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE CAPARRAPÍ - CUNDINAMARCA. | 2023-06-25 | 2023-07-05 | 15 MESES | 2024-10-04 | MUNICIPIO DE CAPARRAPÍ | ANDRES ARDILA SANCHEZ alcaldia@caparrapi-cundinamarca.gov.co 3213722919 | 1685419300 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1685419300 | PRORROGA 1 | 2024-10-03 | 8 MESES | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 75.71% | 2025-06-04 | 23.3333 | VIGENTE | En Ejecución | N/A | N/A | N/A | N/A | 007-2023 | CONSTRUCCION DE 100 UNIDADES SANITARIAS EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE CAPARRAPI- CUNDINAMARCA, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EPC-CI-031-2023 | 2023-10-25 | 2024-10-01 | 3 MESES | 2024-12-31 | CESAR EDWIN JIMENEZ AVILA | CESAR EDWIN JIMENEZ AVILA |  |  |  |  | 1685419300 |  | 0 |  | 0 | 1685419300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-12-31 | 400054377 | 2024-10-01 | 2029-12-31 | NA | NA | NA | 400054377 | 2024-10-01 | 2029-12-31 | 400054377 | 2024-10-01 | 2029-12-31 | 400054377 | 2024-10-01 | 2029-12-31 | 400054377 | 2024-10-01 | 2029-12-31 | 2024-12-31 | 3.0333 | 30% |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 83.52% | VIGENTE | En ejecución | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1685419300 | 0% | 1685419300 | N/A | EPC-PDA-I-049-2024 | 2024-03-13 | 2024-09-09 | RAFAEL ENRIQUE FONSECA CARDONA | 117979351 | [5 empty] | 2024-12-16 |  |  | Dirección de Interventoría | Lucio Cifuentes | https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.5133180&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+ | Se realizo acta de iniciodel contrato de obra, en ejecucuion del proyecto, a la fecha se llevan 30 unidades terminadas | 2024-11-26 | 1803398651 | 72135946.04 | 1875534597.04
EPC-CI-032-2023 | #REF! | SIMIJACA | UBATÉ | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 83 UNIDADES SANITARIAS EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE SIMIJACA - CUNDINAMARCA. | MDVP | 2023-06-09 | 249 | 83 | El proyecto específicamente contempla la construcción de una edificación., dotada de servicios básicos como son sanitario, ducha, lavamanos, lavadero y sistema de pozo séptico con filtro anaeróbico. Esta obra además de que dará una mejor calidad de vida a las familias beneficiadas, también habrá un mejoramiento de la vivienda rural en el Departamento de Cundinamarca y el mejoramiento del sistema de alcantarillado in situ, de manera que se controle la disposición de aguas servidas sin control, a los cuerpos de agua, lo que atenta contra la salud de la población. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59672835 | 1496820880 | 0 | 0 | 1556493715 | 15029 21/06/2023 15030 21/06/2023 |  | UNIDADES SANITARIAS | RURAL | CONVENIO | EPC-CI-032-2023 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 83 UNIDADES SANITARIAS EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE SIMIJACA - CUNDINAMARCA. | 2023-06-26 | 2023-07-06 | 12 MESES | 2024-07-05 | MUNICIPIO DE SIMIJACA | JOHANA PAOLA MONZON MURCIA alcaldia@simijaca-cundinamarca.gov.co 3102249184 | 1398898019 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1398898019 | PRORROGA 1 | 2024-06-27 | 9 MESES | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 82.79% | 2025-04-05 | 21.3 | VIGENTE | En Ejecución | N/A | N/A | N/A | N/A | LIC-005-01-2023 | CONSTRUCCION DE UNIDADES SANITARIAS EN EL MUNICIPIO DE SIMIJACA- CUNDINAMARCA, BAJO CONVENIO EPC-CI-032-2023 | 2023-12-14 | 2024-09-23 | 4 MESES | 2025-01-22 | CONSORCIO REDES SIMIJACA | PAOLA ANDREA MONTES SALAZAR |  |  |  |  | 1338745408.22 |  | 0 |  | 0 | 1338745408.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-01-22 | BY-100039434 | 2025-01-23 | 2030-01-23 | NA | NA | NA | BY-100039434 | 2025-01-23 | 2030-01-23 | BY-100039434 | 2025-01-23 | 2030-01-23 | BY-100039434 | 2025-01-23 | 2030-01-23 | BY-100039434 | 2025-01-23 | 2030-01-23 | 2025-01-22 | 4.0333 | 30% |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 69.42% | VIGENTE | En ejecución | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1338745408.22 | 0% | 1338745408.22 | N/A | EPC-PDA-I-051-2024 | 2024-03-13 | 2024-09-16 | GRUPO CONSULTOR KAPITAL JUAN CARLOS BONILLA CABEZAS | 97922861 | 1179793.506 |  |  |  |  | 2024-12-16 |  |  | Dirección de Interventoría | Lucio Cifuentes | https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.5139440&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+ | Se realizo acta de iniciodel contrato de obra, en ejecucuion del proyecto, a la fecha se llevan 25 unidades terminadas | 2024-11-26 | 1436668269.22 | 57466730.7688 | 1494134999.9888
EPC-CI-033-2023 | #REF! | TOPAIPÍ | RIONEGRO | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 75 UNIDADES SANITARIAS EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE TOPAIPÍ - CUNDINAMARCA. | MDVP | 2023-06-09 | 225 | 75 | El proyecto específicamente contempla la construcción de una edificación., dotada de servicios básicos como son sanitario, ducha, lavamanos, lavadero y sistema de pozo séptico con filtro anaeróbico. Esta obra además de que dará una mejor calidad de vida a las familias beneficiadas, también habrá un mejoramiento de la vivienda rural en el Departamento de Cundinamarca y el mejoramiento del sistema de alcantarillado in situ, de manera que se controle la disposición de aguas servidas sin control, a los cuerpos de agua, lo que atenta contra la salud de la población. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54101960 | 1352548988 | 0 | 0 | 1406650948 | 15037 21/06/2023 15038 21/06/2023 |  | UNIDADES SANITARIAS | RURAL | CONVENIO | EPC-CI-032-2023 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 75 UNIDADES SANITARIAS EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE TOPAIPÍ - CUNDINAMARCA. | 2023-06-26 | 2023-07-13 | 12 MESES | 2024-07-12 | MUNICIPIO DE TOPAIPÍ | MIGUEL HORACIO BENITO GRANADOS alcaldia@topaipi-cundinamarca.gov.co 3134994968 | 1264064475 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1264064475 | PRORROGA 1 | 2024-07-11 | 7 MESES | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 90% | 2025-02-12 | 19.3333 | VIGENTE | En Ejecución | N/A | N/A | N/A | N/A | 217-2023 | CONSTRUCCION DE 75 UNIDADES SANITARIAS EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE TOPAIPI - CUNDINAMARCA ( EPC-PDA-CI-033-2023) | 2023-11-27 | 2024-09-13 | 5 MESES | 2025-02-12 | ESTRUCTURAR INGENIERIA & PROYECTO SAS | ROBERT HORACIO ROJAS CARDENAS |  |  |  |  | 1263421015 |  | 0 |  | 0 | 1263421015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-02-12 | 14-44-101207353 | 2024-08-13 | 2030-08-13 | NA | NA | NA | 14-44-101207353 | 2024-08-13 | 2030-08-13 | 14-44-101207353 | 2024-08-13 | 2030-08-13 | 14-44-101207353 | 2024-08-13 | 2030-08-13 | 14-44-101207353 | 2024-08-13 | 2030-08-13 | 2025-02-12 | 5.0667 | 10% |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 61.84% | VIGENTE | En ejecución | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1263421015 | 0% | 1263421015 | N/A | EPC-PDA-I-049-2024 | 2024-03-13 | 2024-09-09 | RAFAEL ENRIQUE FONSECA CARDONA | 88484513 | [5 empty] | 2024-12-16 |  |  | Dirección de Interventoría | Lucio Cifuentes | https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/Update?ProfileName=CCE-16-Servicios_profesionales_gestion&PPI=CO1.PPI.25819067&DocUniqueName=ContratoDeCompra&DocTypeName=NextWay.Entities.Marketplace.Tendering.ProcurementContract&ProfileVersion=7&DocUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.5139990&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+ | Se realizo acta de iniciodel contrato de obra, en ejecucuion del proyecto, a la fecha se llevan 8 unidades terminadas | 2024-11-26 | 1351905528 | 54076221.12 | 1405981749.12
EPC-CI-037-2023 | #REF! | YACOPÍ | RIONEGRO | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 50 UNIDADES SANITARIAS EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE YACOPÍ - CUNDINAMARCA. | MDVP | 2023-06-09 | 150 | 50 | El proyecto específicamente contempla la construcción de una edificación., dotada de servicios básicos como son sanitario, ducha, lavamanos, lavadero y sistema de pozo séptico con filtro anaeróbico. Esta obra además de que dará una mejor calidad de vida a las familias beneficiadas, también habrá un mejoramiento de la vivienda rural en el Departamento de Cundinamarca y el mejoramiento del sistema de alcantarillado in situ, de manera que se controle la disposición de aguas servidas sin control, a los cuerpos de agua, lo que atenta contra la salud de la población. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36067973 | 901699326 | 0 | 0 | 937767299 | 15043 21/06/2023 15044 21/06/2023 |  | UNIDADES SANITARIAS | RURAL | CONVENIO | EPC-CI-037-2023 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 50 UNIDADES SANITARIAS EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE YACOPÍ - CUNDINAMARCA. | 2023-06-26 | 2023-07-07 | 10 MESES | 2024-05-06 | MUNICIPIO DE YACOPÍ | HERLING ZUCED ESCOBAR TOVAR alcaldia@yacopi-cundinamarca.gov.co 3115145971 | 842709650 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 842709650 | PRORROGA 1 | 2024-10-21 | 6 MESES | SUSPENSION No. 1 | 2024-03-06 | 168 DIAS | 0% | 0% | 80.73% | 2025-04-21 | 21.8 | VIGENTE | En ejecucion | N/A | N/A | N/A | N/A | 325-2023 | CONSTRUCCION DE 50 UNIDADES SANITARIAS EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE YACOPI, CUNDINAMARCA DE CONFORMIDAD CON EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EPC-CI-037-2023 ENTRE LAS EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA Y EL MUNICIPIO DE YACOPI | 2023-11-02 | 2024-09-11 | 2 MESES 15 DIAS | 2024-11-25 | PRANO INGENIERIA SAS | CARLOS ADOLFO REYES 3133878387 |  |  |  |  | 821645226.5 |  | 0 |  | 0 | 821645226.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-11-25 | AB001336 | 2024-09-11 | 2029-11-25 | NA | NA | NA | AB001336 | 2024-09-11 | 2029-11-25 | AB001336 | 2024-09-11 | 2029-11-25 | AB001336 | 2024-09-11 | 2029-11-25 | AB001336 | 2024-09-11 | 2029-11-25 | 2024-11-25 | 2.2727 | 30% |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 128% | VENCIDO | En ejecución | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 821645226.5 | 0% | 821645226.5 | N/A | EPC-PDA-I-049-2024 | 2024-03-13 | 2024-09-09 | RAFAEL ENRIQUE FONSECA CARDONA | 58989676 | [5 empty] | 2024-12-16 |  |  | Dirección de Interventoría | Lucio Cifuentes | https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/Update?ProfileName=CCE-16-Servicios_profesionales_gestion&PPI=CO1.PPI.25821766&DocUniqueName=ContratoDeCompra&DocTypeName=NextWay.Entities.Marketplace.Tendering.ProcurementContract&ProfileVersion=7&DocUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.5140865&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fBuyerDossierWorkspace%2fIndex%3fsortingState%3dLastModifiedDESC%26showAdvancedSearch%3dFalse%26showAdvancedSearchFields%3dFalse%26selectedDossier%3dCO1.BDOS.4632509%26selectedRequest%3dCO1.REQ.4737852%26&prevCtxLbl=Procesos+de+la+Entidad+Estatal | Se realizo acta de iniciodel contrato de obra, en ejecucuion del proyecto, a la fecha se llevan 15 unidades terminadas | 2024-11-26 | 880634902.5 | 35225396.1 | 915860298.6
EPC-CI-039-2023 | #REF! | VILLAGÓMEZ | RIONEGRO | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 50 UNIDADES SANITARIAS EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE VILLAGOMEZ - CUNDINAMARCA. | MDVP | 2023-06-09 | 150 | 50 | El proyecto específicamente contempla la construcción de una edificación., dotada de servicios básicos como son sanitario, ducha, lavamanos, lavadero y sistema de pozo séptico con filtro anaeróbico. Esta obra además de que dará una mejor calidad de vida a las familias beneficiadas, también habrá un mejoramiento de la vivienda rural en el Departamento de Cundinamarca y el mejoramiento del sistema de alcantarillado in situ, de manera que se controle la disposición de aguas servidas sin control, a los cuerpos de agua, lo que atenta contra la salud de la población. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36067973 | 901699326 | 0 | 0 | 937767299 | 15039 21/06/2023 15040 21/06/2023 |  | UNIDADES SANITARIAS | RURAL | CONVENIO | EPC-CI-039-2023 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 50 UNIDADES SANITARIAS EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE VILLAGOMEZ - CUNDINAMARCA. | 2023-06-26 | 2023-07-11 | 12 MESES | 2024-07-10 | MUNICIPIO DE VILLAGOMEZ | MARY LUZ MORENO BERTOLETTI alcaldia@villagomez-cundinamarca.gov.co 3219087125 | 842709650 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 842709650 | PRORROGA 1 | 2024-07-09 | 6 MESES | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 95.45% | 2025-01-10 | 18.3 | VIGENTE | En Ejecución | N/A | N/A | N/A | N/A | 013-2023 | CONSTRUCCION DE 50 UNIDADES SANITARIAS EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE VILLAGOMEZ-CUNDINAMARCA, EN CUMPLIMIENTO CON LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EPC-CI-039-2023 | 2023-08-23 | 2024-09-13 | 4 MESES | 2025-01-12 | CESAR HUMBERTO SUAREZ APONTE | CESAR HUMBERTO SUAREZ APONTE |  |  |  |  | 842622316 |  | 0 |  | 0 | 842622316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-01-12 | NB-100283119 | 2023-08-23 | 2028-12-23 | NA | NA | NA | NB-100283119 | 2023-08-23 | 2028-12-23 | NB-100283119 | 2023-08-23 | 2028-12-23 | NB-100283119 | 2023-08-23 | 2028-12-23 | NB-100283119 | 2023-08-23 | 2028-12-23 | 2025-01-12 | 4.0333 | 5% |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 77.69% | VIGENTE | En ejecución | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 842622316 | 0% | 842622316 | N/A | EPC-PDA-I-049-2024 | 2024-03-13 | 2024-09-09 | RAFAEL ENRIQUE FONSECA CARDONA | 58989676 | [5 empty] | 2024-12-16 |  |  | Dirección de Interventoría | Lucio Cifuentes | https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/Update?ProfileName=CCE-16-Servicios_profesionales_gestion&PPI=CO1.PPI.25826658&DocUniqueName=ContratoDeCompra&DocTypeName=NextWay.Entities.Marketplace.Tendering.ProcurementContract&ProfileVersion=7&DocUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.5142070&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fBuyerDossierWorkspace%2fIndex%3fsortingState%3dLastModifiedDESC%26showAdvancedSearch%3dFalse%26showAdvancedSearchFields%3dFalse%26selectedDossier%3dCO1.BDOS.4633692%26selectedRequest%3dCO1.REQ.4739171%26&prevCtxLbl=Procesos+de+la+Entidad+Estatal | Se realizo acta de iniciodel contrato de obra, en ejecucuion del proyecto, a la fecha se llevan 3 unidades terminadas | 2024-11-26 | 901611992 | 36064479.68 | 937676471.68
EPC-CI-040-2023 | #REF! | TIBIRITA | ALMEIDAS | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 30 UNIDADES SANITARIAS EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE TIBIRITA - CUNDINAMARCA. | MDVP | 2023-06-09 | 90 | 30 | El proyecto específicamente contempla la construcción de una edificación., dotada de servicios básicos como son sanitario, ducha, lavamanos, lavadero y sistema de pozo séptico con filtro anaeróbico. Esta obra además de que dará una mejor calidad de vida a las familias beneficiadas, también habrá un mejoramiento de la vivienda rural en el Departamento de Cundinamarca y el mejoramiento del sistema de alcantarillado in situ, de manera que se controle la disposición de aguas servidas sin control, a los cuerpos de agua, lo que atenta contra la salud de la población. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21640784 | 541019595 | 0 | 0 | 562660379 | 15035 21/06/2023 15036 21/06/2023 |  | UNIDADES SANITARIAS | RURAL | CONVENIO | EPC-CI-040-2023 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 30 UNIDADES SANITARIAS EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE TIBIRITA - CUNDINAMARCA. | 2023-06-26 | 2023-07-06 | 10 MESES | 2024-05-05 | MUNICIPIO DE TIBIRITA | LUIS FERNANDO ROA AREVALO alcaldia@tibirita-cundinamarca.gov.co 3133091811 | 505625790 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 505625790 | PRORROGA 1 PRORROGA 2 | 02/05/2024 05/11/2024 | SEIS MESES SEIS MESES | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 79.07% | 2025-05-05 | 22.3 | VIGENTE | En Ejecución | N/A | N/A | N/A | N/A | 084-2023 | CONSTRUCCIÓN DE 30 UNIDADES SANITARIAS EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE TIBIRITA - CUNDINAMARCA. | 2023-09-12 | 2024-11-06 | 3 MESES | 2025-03-05 | CONSORCIO UNIDADES SANITARIAS TIBIRITA 2023 NIT | ANDRES MARCELO MELLIZO INFANTE CC. 11210834 |  |  |  |  | 483479366.74 |  | 0 |  | 0 | 483479366.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-03-05 | 400052008 | 2024-02-05 | 2029-02-05 | NA | NA | NA | 400052008 | 2024-02-05 | 2029-02-05 | 400052008 | 2024-02-05 | 2029-02-05 | 400052008 | 2024-02-05 | 2029-02-05 | 400052008 | 2024-02-05 | 2029-02-05 | 2025-03-05 | 3.9667 | 10% |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 33.61% | VIGENTE | En ejecución | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 483479366.74 | 0% | 483479366.74 | N/A | EPC-PDA-I-051-2024 | 2024-03-13 | 2024-09-16 | GRUPO CONSULTOR KAPITAL JUAN CARLOS BONILLA CABEZAS | 35393805 | 1179793.5 |  |  |  |  | 2024-12-16 |  |  | Dirección de Interventoría | Lucio Cifuentes | https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/Update?ProfileName=CCE-16-Servicios_profesionales_gestion&PPI=CO1.PPI.25827930&DocUniqueName=ContratoDeCompra&DocTypeName=NextWay.Entities.Marketplace.Tendering.ProcurementContract&ProfileVersion=7&DocUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.5142229&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fBuyerDossierWorkspace%2fIndex%3fsortingState%3dLastModifiedDESC%26showAdvancedSearch%3dFalse%26showAdvancedSearchFields%3dFalse%26selectedDossier%3dCO1.BDOS.4634075%26selectedRequest%3dCO1.REQ.4739626%26&prevCtxLbl=Procesos+de+la+Entidad+Estatal | se realizo socializacion ya se cuenta con acta de inicio de la interventoria, se esta a la espera de que el municipio allegue el acta de inicio del contrato derivado. ala fecha se llevan 3 unidades terminadas | 2024-11-26 | 518873171.74 | 20754926.8696 | 539628098.6096
EPC-CI-058-2023 | #REF! | QUEBRADANEGRA | GUALIVÁ | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 32 UNIDADES SANITARIAS EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE QUEBRADANEGRA – CUNDINAMARCA. | MDVP | 2023-06-09 | 96 | 32 | El proyecto específicamente contempla la construcción de una edificación., dotada de servicios básicos como son sanitario, ducha, lavamanos, lavadero y sistema de pozo séptico con filtro anaeróbico. Esta obra además de que dará una mejor calidad de vida a las familias beneficiadas, también habrá un mejoramiento de la vivienda rural en el Departamento de Cundinamarca y el mejoramiento del sistema de alcantarillado in situ, de manera que se controle la disposición de aguas servidas sin control, a los cuerpos de agua, lo que atenta contra la salud de la población. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23083503 | 577087568 | 0 | 0 | 600171071 | 15021 21/06/2023 |  | UNIDADES SANITARIAS | RURAL | CONVENIO | EPC-CI-058-2023 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 32 UNIDADES SANITARIAS EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE QUEBRADANEGRA – CUNDINAMARCA. | 2023-06-27 | 2023-07-05 | 10 MESES | 2024-05-04 | MUNICIPIO DE QUEBRADANEGRA | WILFAN MEDINA GUTIERREZ planeacion@quebradanegra-cundinamarca.gov.co | 539334176 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 539334176 | PRORROGA 1 | 2024-10-25 | 5 MESES | SUSPENSION No. 1 | 2023-03-05 | 176 DIAS | 0% | 0% | #VALUE! | 27/032025 | #VALUE! | VIGENTE | En Ejecución | N/A | N/A | N/A | N/A | COP- LP-OBRA-010-2023 | CONSTRUCCIÓN DE 32 UNIDADES SANITARIAS EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE QUEBRADANEGRA – CUNDINAMARCA. | 2023-10-13 | 2024-09-23 | 5 MESES | 2025-02-20 | OPEN INGENIERIA SAS | 0 |  |  |  |  | 539334176 |  | 0 |  | 0 | 539334176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-02-20 | 21-40-101230846 | 2024-03-26 | 2030-03-26 | NA | NA | NA | 21-40-101230846 | 2024-03-26 | 2030-03-26 | 21-40-101230846 | 2024-03-26 | 2030-03-26 | 21-40-101230846 | 2024-03-26 | 2030-03-26 | 21-40-101230846 | 2024-03-26 | 2030-03-26 | 2025-02-20 | 5 | 5% |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 56% | VIGENTE | En ejecución | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 539334176 | 0% | 539334176 | N/A | EPC-PDA-I-072-2024 | 2024-03-13 | 2024-09-16 | GRUPO CONSULTOR KAPITAL JUAN CARLOS BONILLA CABEZAS | 37753392 | [5 empty] | 2024-12-16 |  |  | Dirección de Interventoría | Lucio Cifuentes | https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/Update?ProfileName=CCE-16-Servicios_profesionales_gestion&PPI=CO1.PPI.25865512&DocUniqueName=ContratoDeCompra&DocTypeName=NextWay.Entities.Marketplace.Tendering.ProcurementContract&ProfileVersion=7&DocUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.5154219&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+ | Se realizo acta de iniciodel contrato de obra, en ejecucuion del proyecto a la fecha se llevan 2 unidades terminadas | 2024-11-26 | 956700923 | 38268036.92 | 994968959.92
EPC-CI-068-2023 | #REF! | PAIME | RIONEGRO | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 100 UNIDADES SANITARIAS EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE PAIME- CUNDINAMARCA | MDVP | 2023-06-09 | 300 | 100 | El proyecto específicamente contempla la construcción de una edificación., dotada de servicios básicos como son sanitario, ducha, lavamanos, lavadero y sistema de pozo séptico con filtro anaeróbico. Esta obra además de que dará una mejor calidad de vida a las familias beneficiadas, también habrá un mejoramiento de la vivienda rural en el Departamento de Cundinamarca y el mejoramiento del sistema de alcantarillado in situ, de manera que se controle la disposición de aguas servidas sin control, a los cuerpos de agua, lo que atenta contra la salud de la población. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72135946 | 1803398651 | 0 | 0 | 1875534597 | 15023 21/06/2023 15024 21/06/2023 |  | UNIDADES SANITARIAS | RURAL | CONVENIO | EPC-CI-068-2023 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 100 UNIDADES SANITARIAS EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE PAIME- CUNDINAMARCA | 2023-06-28 | 2023-07-11 | 15 MESES | 2024-10-10 | MUNICIPIO DE PAIME | LUIS FELIPE ROMERO DIAZ alcaldia@paime-cundinamarca.gov.co 3142728807 | 1685419300 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1685419300 | PRORROGA 1 | 2024-10-10 | 10 MESES | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 68.86% | 2025-08-10 | 25.3667 | VIGENTE | En Ejecución | N/A | N/A | N/A | N/A | 101-19-03-LP-006-2023 | REALIZAR LA CONSTRUCCION DE 100 UNIDADES SANITARIAS EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE PAIME DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO EPC-CI-068-2023 | 2023-10-31 | 2024-09-12 | 10 MESES | 2025-07-12 | CONSORCIO UNIDADES SANITARIAS PAIME | JENNIPHER PAOLA CARRANZA SUAREZ |  |  |  |  | 1685414700 |  | 0 |  | 0 | 1685414700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-07-12 | 14-44-101207353 | 2024-08-13 | 2030-08-13 | NA | NA | NA | 14-44-101207353 | 2024-08-13 | 2030-08-13 | 14-44-101207353 | 2024-08-13 | 2030-08-13 | 14-44-101207353 | 2024-08-13 | 2030-08-13 | 14-44-101207353 | 2024-08-13 | 2030-08-13 | 2025-07-12 | 10.1 | 20% |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 31.35% | VIGENTE | En ejecución | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1685414700 | 0% | 1685414700 | N/A | EPC-PDA-I-049-2024 | 2024-03-13 | 2024-09-09 | RAFAEL ENRIQUE FONSECA CARDONA | 117979351 | [5 empty] | 2024-12-16 |  |  | Dirección de Interventoría | Lucio Cifuentes | https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/Update?ProfileName=CCE-16-Servicios_profesionales_gestion&PPI=CO1.PPI.25870830&DocUniqueName=ContratoDeCompra&DocTypeName=NextWay.Entities.Marketplace.Tendering.ProcurementContract&ProfileVersion=7&DocUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.5160981&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+ | Se realizo acta de iniciodel contrato de obra, en ejecucuion del proyecto, a la fecha se llevan 30 unidades terminadas | 2024-11-26 | 1803394051 | 72135762.04 | 1875529813.04
Pendiente | #REF! | RICAURTE | ALTO MAGDALENA | CONSTRUCCIÓN DE 72 UNIDADES SANITARIAS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE RICAURTE, CUNDINAMARCA | MDVP | 2023-06-09 | 0 | 0 | El proyecto específicamente contempla la construcción de una edificación., dotada de servicios básicos como son sanitario, ducha, lavamanos, lavadero y sistema de pozo séptico con filtro anaeróbico. Esta obra además de que dará una mejor calidad de vida a las familias beneficiadas, también habrá un mejoramiento de la vivienda rural en el Departamento de Cundinamarca y el mejoramiento del sistema de alcantarillado in situ, de manera que se controle la disposición de aguas servidas sin control, a los cuerpos de agua, lo que atenta contra la salud de la población. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | UNIDADES SANITARIAS | RURAL | POR DEFINIR | 0 | 0 | PENDIENTE | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | #DIV/0! | 0 | 0 | VENCIDO | Pendiente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | #DIV/0! | VENCIDO | Por contratar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | RIO BOGOTÁ - CUENCA BAJA | 0 | 0 | 0 | 2024-12-16 | 0 | 0 | Dirección de Interventoría | Lucio Cifuentes | PENDIENTE | Pendiente cambio de ejecutor | 2024-11-26 | 0 | 0 | 0
Pendiente | #REF! | SUTATAUSA | UBATÉ | CONSTRUCCIÓN DE 28 UNIDADES SANITARIAS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SUTATAUSA, CUNDINAMARCA | MDVP | 2023-06-09 | 0 | 0 | El proyecto específicamente contempla la construcción de una edificación., dotada de servicios básicos como son sanitario, ducha, lavamanos, lavadero y sistema de pozo séptico con filtro anaeróbico. Esta obra además de que dará una mejor calidad de vida a las familias beneficiadas, también habrá un mejoramiento de la vivienda rural en el Departamento de Cundinamarca y el mejoramiento del sistema de alcantarillado in situ, de manera que se controle la disposición de aguas servidas sin control, a los cuerpos de agua, lo que atenta contra la salud de la población. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | UNIDADES SANITARIAS | RURAL | POR DEFINIR | 0 | 0 | PENDIENTE | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | #DIV/0! | 0 | 0 | VENCIDO | Pendiente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | #DIV/0! | VENCIDO | Por contratar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2024-12-16 | 0 | 0 | Dirección de Interventoría | Lucio Cifuentes | PENDIENTE | Pendiente cambio de ejecutor | 2024-11-26 | 0 | 0 | 0
Pendiente | #REF! | ÚTICA | GUALIVÁ | CONSTRUCCIÓN DE 50 UNIDADES SANITARIAS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE ÚTICA, CUNDINAMARCA | MDVP | 2023-06-09 | 0 | 0 | El proyecto específicamente contempla la construcción de una edificación., dotada de servicios básicos como son sanitario, ducha, lavamanos, lavadero y sistema de pozo séptico con filtro anaeróbico. Esta obra además de que dará una mejor calidad de vida a las familias beneficiadas, también habrá un mejoramiento de la vivienda rural en el Departamento de Cundinamarca y el mejoramiento del sistema de alcantarillado in situ, de manera que se controle la disposición de aguas servidas sin control, a los cuerpos de agua, lo que atenta contra la salud de la población. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | UNIDADES SANITARIAS | RURAL | POR DEFINIR | 0 | 0 | PENDIENTE | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | #DIV/0! | 0 | 0 | VENCIDO | Pendiente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | #DIV/0! | VENCIDO | Por contratar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2024-12-16 | 0 | 0 | Dirección de Interventoría | Lucio Cifuentes | PENDIENTE | Pendiente cambio de ejecutor | 2024-11-26 | 0 | 0 | 0
EPC-PDA-I-049-2024 | #REF! | CUNDINAMARCA | INTERVENTORÍAS | "INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE: PUERTO SALGAR 100 UNIDADES, PAIME 100 UNIDADES, CAPARRAPI 100 UNIDADES, TOPAIPI 75 UNIDADES, VILLAGOMEZ 50 UNIDADES Y YACOPI 50 UNIDADES EN EL SECTOR RURAL DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15002-21/06/2023 15018-21/06/2023 15204-21/06/2023 15038-21/06/2023 15040-21/06/2023 15044-21/06/2023 | 20240020-18/03/2024 | INTERVENTORÍA | RURAL | CONTRATO-INTERVENTORÍA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | EPC-PDA-I-049-2024 | "INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE: PUERTO SALGAR 100 UNIDADES, PAIME 100 UNIDADES, CAPARRAPI 100 UNIDADES, TOPAIPI 75 UNIDADES, VILLAGOMEZ 50 UNIDADES Y YACOPI 50 UNIDADES EN EL SECTOR RURAL DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | 2024-03-13 | 2024-09-09 | 16 MESES | 2026-01-08 | RAFAEL ENRIQUE FONSECA CARDONA | [5 empty] | 559056050 |  | 0 |  | 0 | 559056050 | [7 empty] | 14-44-101207353 | 2024-03-13 | 2025-12-13 |  |  |  | 14-44-101207353 | 2024-03-13 | 2028-08-13 | 14-44-101207353 | 2025-08-13 | 2030-08-13 | [6 empty] | 2026-01-08 | 16.2 | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 20.16% | VIGENTE | En ejecución | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 559056050 | 0% | 559056050 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | [5 empty] | 2024-12-16 |  |  | Dirección de Interventoría | Lucio Cifuentes | https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/Update?ProfileName=CCE-20-Concurso_Meritos_Sin_Lista_Corta_1Sobre&PPI=CO1.PPI.27501589&DocUniqueName=ContratoDeCompra&DocTypeName=NextWay.Entities.Marketplace.Tendering.ProcurementContract&ProfileVersion=3&DocUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.5612881&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+ | se da inicio a la interventoria de fecha 09 de septiembre del 2024 | 2024-11-26 | 0 | 0 | 0
EPC-PDA-I-051-2024 | #REF! | CUNDINAMARCA | INTERVENTORÍAS | INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE: TAUSA 36 UNIDADES, LENGUAZAQUE 25 UNIDADES, MANTA 40 UNIDADES, SIMIJACA 83 UNIDADES Y TIBIRITA 30 UNIDADES EN EL SECTOR RURAL DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15034-2106/2023 15008-21/06/2023 15010-21/06/2023 15030-21/06/2023 15036-21/06/2023 | 20240018-18/03/2024 | INTERVENTORÍA | N/A | CONTRATO-INTERVENTORÍA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | EPC-PDA-I-051-2024 | INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE: TAUSA 36 UNIDADES, LENGUAZAQUE 25 UNIDADES, MANTA 40 UNIDADES, SIMIJACA 83 UNIDADES Y TIBIRITA 30 UNIDADES EN EL SECTOR RURAL DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | 2024-03-13 | 2024-09-16 | 13 MESES | 2025-10-15 | GRUPO CONSULTOR KAPITAL | [5 empty] | 252198091 |  | 0 |  | 0 | 252198091 | [7 empty] | CBC-100054846 | 2024-03-13 | 2025-09-13 |  |  |  | CBC-100054846 | 2024-03-13 | 2028-05-13 | CBC-100054846 | 2025-05-13 | 2030-05-13 | [6 empty] | 2025-10-15 | 13.1333 | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 23.1% | VIGENTE | En ejecución | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252198091 | 0% | 252198091 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | [5 empty] | 2024-12-16 |  |  | Dirección de Interventoría | Lucio Cifuentes | https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/Update?ProfileName=CCE-20-Concurso_Meritos_Sin_Lista_Corta_1Sobre&PPI=CO1.PPI.27501589&DocUniqueName=ContratoDeCompra&DocTypeName=NextWay.Entities.Marketplace.Tendering.ProcurementContract&ProfileVersion=3&DocUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.5728724&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+ | se da inicio a la interventoria de fecha 16 de septiembre del 2024 | 2024-11-26 | 0 | 0 | 0
EPC-PDA-I-072-2024 | #REF! | CUNDINAMARCA | INTERVENTORÍAS | INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA "CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE: LA PEÑA 100 UNIDADES, SUPATA 50 UNIDADES, NIMAIMA 85 UNIDADES, PACHO 87 UNIDADES Y QUEBRADANEGRA 32 UNIDADES EN EL SECTOR RURAL DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15006-21/06/2023 15032-21/06/2023 15014-21/06/2023 15016-21/06/2023 15022-21/06/2023 | 20240019-18/03/2024 | INTERVENTORÍA | N/A | CONTRATO-INTERVENTORÍA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | EPC-PDA-I-072-2024 | INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA "CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE: LA PEÑA 100 UNIDADES, SUPATA 50 UNIDADES, NIMAIMA 85 UNIDADES, PACHO 87 UNIDADES Y QUEBRADANEGRA 32 UNIDADES EN EL SECTOR RURAL DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | 2024-03-13 | 2024-09-16 | 15 MESES | 2025-12-15 | GRUPO CONSULTOR KAPITAL | [5 empty] | 417366747 |  | 0 |  | 0 | 417366747 | [7 empty] | CBC-100055080 | 2024-03-13 | 2025-11-13 |  |  |  | CBC-100055080 | 2024-03-13 | 2028-07-13 | CBC-100055080 | 2025-07-13 | 2030-07-13 | [6 empty] | 2025-12-15 | 15.1667 | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 20% | VIGENTE | En ejecución | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417366747 | 0% | 417366747 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | [5 empty] | 2024-12-16 |  |  | Dirección de Interventoría | Lucio Cifuentes | https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/Update?ProfileName=CCE-20-Concurso_Meritos_Sin_Lista_Corta_1Sobre&PPI=CO1.PPI.28247790&DocUniqueName=ContratoDeCompra&DocTypeName=NextWay.Entities.Marketplace.Tendering.ProcurementContract&ProfileVersion=3&DocUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.5715153&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+ | se da inicio a la interventoria de fecha 16 de septiembre del 2024 | 2024-11-26 | 0 | 0 | 0
|  |  | TOTAL CONTRATACIÓN | 26 |  |  | 3660 | 1186 |  | 0 | 0 | 0 | 144023105 | 22726820 | 0 | 1387795612 | 19128677199 | 0 | 0 | 21622615228 | [20 empty] | #REF! | [35 empty] | N/A | [67 empty] | 21293148405.23 | 851725936.2092 | 22144874341.4392

## O.Barragán
[26 empty] | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  |  |  | N/A | N/A |  | N/A | N/A
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 |  | 145 | 146 | 147
DATOS CONTRATO | No |  |  |  | VIABILIDAD |  | POBLACIÓN BENEFICIADA ACTUAL | N° DE CONECTADOS NUEVOS | ALCANCE DEL PROYECTO Y/O IMPACTO | FUENTES DE FINANCIACIÓN DEL PROYECTO | [10 empty] | N° DE CDP - CDR o CDF (Fecha) | N° Compromiso FIA Fecha | COMPONENTE | SECTOR | TIPO DE ACUERDO (Contrato Convenio) | DATOS CONVENIOS - CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS | [40 empty] | COMPONENTE | [49 empty] | RELACIÓN DE PAGOS | [9 empty] | DATOS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA |  |  |  |  | CORPORACIÓN AMBIENTAL | CUENCAS | SUPERVISORES NO DILIGENCIAR ESTA CASILLA POR FAVOR | TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA TERMINACIÓN DEL CONVENIO (MESES) | TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO (MESES) | FECHA ACTUAL | SUPERVISOR MVCT | VIGENCIA EN LA CUAL SE REPORTÓ EL PROYECTO A LAS METAS DE PLAN DE DESARROLLO | SUPERVISOR 2024 | APOYO A LA SUPERVISION 2024 | ENLACE SECOP | OBSERVACIONES | Fecha de Avance al Corte | Obra + Interventoría | Gestor | Total Inversión
|  | MUNICIPIO | PROVINCIA | NOMBRE PROYECTO | MECANISMO | FECHAS VIABILIDAD |  |  |  | RECURSOS DE LA NACIÓN |  |  | DEPARTAMENTO |  |  |  | MUNICIPIO |  | CREDITO | VALOR TOTAL DEL PROYECTO | [5 empty] | N° DE CONVENIO | OBJETO DEL CONVENIO | FECHA DE SUSCRIPCIÓN | FECHA INICIO (11) | PLAZO INICIAL (10) | FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL | CONTRATISTA | DATOS DE CONTACTO | VALOR DEL CONVENIO | ADICIONES | [5 empty] | VALOR TOTAL DEL CONVENIO | MODIFICACIONES EN TIEMPO - PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES | [5 empty] | % FÍSICO (14) | % FINANCIERO | % EN TIEMPO | FECHA TERMINACIÓN (Actualizada) (12) | PLAZO FINAL | ALERTA DE VENCIMIENTO | ESTADO (18) | FECHA DE LIQUIDACIÓN | PÓLIZAS DE CUMPLIMIENTO |  |  | N° DE CONTRATO | OBJETO DEL CONTRATO | FECHA DE SUSCRIPCIÓN | FECHA INICIO | PLAZO INICIAL | FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL | CONTRATISTA | DATOS DE CONTACTO | Acueducto | Alcantarillado | PTAP | PTAR | VALOR DEL CONTRATO | ADICIONES |  |  |  | VALOR TOTAL DEL CONTRATO | MODIFICACIONES EN TIEMPO | [6 empty] | PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO |  |  | ANTICIPO |  |  | SALARIOS Y PRESTACIONES |  |  | ESTABILIDAD / CALIDAD DEL SERVICIO |  |  | CALIDAD DE LOS BIENES Y SUMINISTROS |  |  | RESPONSABILIDAD CIVIL |  |  | FECHA DE TERMINACIÓN (Actualizada) | PLAZO FINAL | % AVANCE FÍSICO |  |  |  |  | % AVANCE financiero |  |  |  |  | % AVANCE EN TIEMPO | ALERTA DE VENCIMIENTO | ESTADO (48) (22) | VALOR GIRADO POR CONCEPTO DE ANTICIPO | SALDO PENDIENTE POR AMORTIZAR | N° DE PAGOS REALIZADOS | No DE PAGO y FECHA | VALOR PAGADO | VALOR TOTAL DE PAGOS | SALDO PENDIENTE A LA FECHA | % PAGADO | SALDO POR LIBERAR | FECHA DE LIQUIDACIÓN | Nº CONTRATO DE INTERVENTORÍA | FECHA DE SUSCRIPCIÓN | FECHA DE INICIO | REPRESENTANTE LEGAL | VALOR INTERVENTORÍA POR FRENTE
[10 empty] | Audiencias Públicas | Fondo nacional de Regalías (FNR) | Fondo Nacional de Calamidades (FNC) | Sistema General de Participación (SGP) | Regalias Directas del Departamento | TASA COMPENSADA | Recursos Propios | Sistema General de Participación (SGP) | Recursos Propios | [16 empty] | 1 |  |  | 2 |  |  |  | N° DE PRORROGA | FECHA SUSCRIPCIÓN (DD/MM/AAAA) | TIEMPO PRORROGADO | N° DE SUSPENSIÓN | FECHA SUSCRIPCIÓN (DD/MM/AAAA) | TIEMPO SUSPENDIDO | [8 empty] | N° | DESDE | HASTA | [13 empty] | 1 |  | 2 |  |  | N° DE PRORROGA | FECHA SUSCRIPCIÓN (DD/MM/AAAA) | TIEMPO PRORROGADO | N° DE SUSPENSIÓN | FECHA SUSCRIPCIÓN (DD/MM/AAAA) | TIEMPO SUSPENDIDO | NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO | N° | DESDE | HASTA | N° | DESDE | HASTA | N° | DESDE | HASTA | N° | DESDE | HASTA | N° | DESDE | HASTA | N° | DESDE | HASTA |  |  | General | Acueducto | Alcantarillado | PTAP | PTAR | General | Acueducto | Alcantarillado | PTAP | PTAR
[35 empty] | Fecha | Valor | Plan Financiero | Fecha | Valor | Plan Financiero | [31 empty] | Fecha | Valor | Fecha | Valor
EPC-CI-054-2015 | 1 | NILO | ALTO MAGDALENA | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL CENTRO NUCLEADO LA ESMERALDA DEL MUNICIPIO DE NILO | AGUAS DE MANIZALES 1110 - 0796 | 2015-07-14 | 864 | 864 | Construcción del sistema de alcantarillado sanitario en el centro nucleado La Esmeralda del Municipio de Nilo, Cundinamarca, Cumpliendo con los lineamientos establecidos en el Reglamento tecnico del sector agua potable y saneamiento basico - RAS. - Eliminar las conexiones sanitarias al sistema de alcantarillado pluvial. - Conectar el nuevo sistema a una PTAR, construida por el Municipio. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237261372 | 2068916513 | 0 | 0 | 3306177885 | USO: 336-2015 14/08/2015 USO: 337-2015 14/08/20151775 05/08/2015 $1.955.595.019 2 05/08/2015 $1.000.000.000 |  | ALCANTARILLADO | RURAL | CONVENIO | EPC-CI-054-2015 | AUNAR ESFUERZOS PARA CONTRATAR LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL CENTRO NUCLEADO LA ESMERALDA DEL MUNICIPIO DE NILO - CUNDINAMARCA. | 2015-06-24 | 2015-08-26 | 10 MESES | 2016-06-25 | MUNICIPIO DE NILO NIT: 899,999,707-8 | SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA VICTOR AMADO TEL. 3138798039 | 2759177865 |  | 0 |  |  | 0 |  | 2759177865 | PRORROGA 1 PRORROGA N 2 | 26/07/2017 1/09/2020 | 8 MESES 3 MESES | SUSPENSIÓN N° 1 PRÓRR 1 A SUSP 1 REINICIO ANTICIPADO PRORR 2 A LA SUS 1 PRORRO 3 A LA SUSP 1 REINICIO SUSPENSIÓN No. 2 PRORROGA No. 1 A LA SUSP. No. 2 REINICIO SUSPENSION N° 3 REINICIO SUSPENDIDO N° 4 PROR 1 SUS 4 PRO 2 SUS 4 REINICIO ANTICIPADO SUSPENSION SUSPENSIÓN N 5 PRO 1 SUS 5 PRO 2 SU 5 PRO 3 SUS 5 PRO 4 SUS 5 PRO 5 SUS 5 PRO 6 SUS 5 PRO 7 SUS 5 PRO 8 SUS 5 | 04/01/2016 04/04/2016 7/06/2016 1/07/2016 30/09/2016 28/02/2017 27/07/2017 27/07/2017 27/12/2017 18/10/2019 7/11/2019 27/01/2020 24/03/2020 14/04/2020 27/04/2020 29/04/2020 20/05/2021 20/11/2020 20/01/2021 20/05/2021 20/08/2021 20/11/2021 20/02/2022 20/05/2022 6/06/2022 18/07/2022 | 03 MESES 03 MESES 03 MESES INDEFINIDA 08 MESES 05 MESES CONDICIONADO CONDICIONADO 21 DIAS 13 DIAS 1 MES Y 4 DIAS 3 MESES 2 MESES 4 MESES 3 MESES 3 MESES 3 MESES 3 MESES 17 DIAS 1 MES 12 DIAS 1 MES Y 4 DIAS | 100% | 100% | 132% | 2022-09-13 | 85.8333 | VENCIDO | En proceso de Liquidación | N/A | 400-47-994000040880 ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA S.A. | 2015-08-26 | 2023-10-06 | 043 DE 2015 | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL CENTRO NUCLEADO LA ESMERALDA DEL MUNICIPIO DE NILO CUNDINAMARCA | 2015-12-07 | 2016-06-08 | 7 MESES | 2017-01-07 | MIGUEL ÁNGEL SAENZ ROBLES NIT: 6772757-0 | MIGUEL ÁNGEL SAENZ ROBLES TEL: 3102535916 |  | 2752426629 |  |  | 2752426629 |  | 0 |  | 0 | 2752426629 | PRORROGA 1 | 2020-09-18 | 2 MESES | 1 2 3 4 | 13/06/2016 17/04/2017 4/07/2017 4/12/2017 27/01/2020 24/03/2020 14/04/2020 27/04/2020 29/04/2020 | 10 MESES Y 24 DIAS 2 AÑOS, 1 MES Y 23 DIAS 1 MES Y 5 DIAS 21 MESES Y 1 DIA | 11/12/2017 31/08/2020 5/10/2020 12/09/2022 | 14-44-101081773 | 2016-06-08 | 2023-05-05 | N/A | N/A | N/A | 14-44-101081773 | 2016-06-08 | 2024-10-03 | 14-44-101081773 | 2016-07-29 | 2027-09-29 | N/A | N/A | N/A | 1440101017625 | 2016-06-08 | 2023-05-22 | 2022-09-12 | 76.2333 | 100% |  | 100% |  |  | 100% |  | 100% |  |  | 136.1% | VENCIDO | En liquidación | 0 | 0 | 3 | 1 - Octubre de 2020 2 - Noviembre de 2020 3 - Marzo de 2024 | $2.197.634.157 $279.549.809 $275.242.663 | 2752426629 | 0 | 100% | 0 | N/A | EPC-PDA-I-041-2016 | 2016-01-19 | 2016-06-07 | GNG INGENIERÍA SAS NIT: 830.515.117-5 R/L: JORGE GÓMEZ FALLA CC: 72.007.216 DE BARRANQUILLA | 165532000 | [5 empty] | 2024-12-16 |  |  | Omar Barragán-Dirección | Carlos Omar Barragán | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-12-4452185 | Se termina la ejecución de las obras en el mes de septiembre de 2022, siendo estas totalmente funcionales, sin embargo el Municipio liquido el contrato derivado en septiembre de 2023. Se realiza el,pago final en Marzo de 2024 y actualmente el convenio esta en proceso de liquidación, Se realiza solicitud de actualización de garantias el 26 y 30 de agosto. ya se tiene la minuta de liuidación para su radicación en contractual. Se entrego balance del convenio a la Profesional Paula Acuña para subsanar observación de la Dirección Contractual. | 2024-10-08 | 2992002006 | 119680080.24 | 3111682086.24
EPC-PDA-I-041-2016 | 2 | INTERVENTORÍA | INTERVENTORÍAS | INTERVENTORIA A LA CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO LA ESMERALDA, MUNICIPIO DE NILO | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1776 5/08/2015 |  | INTERVENTORÍA | RURAL | CONTRATO-INTERVENTORÍA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | #VALUE! | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | PDA-I-041-2016 | INTERVENTORIA A LA CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO LA ESMERALDA, MUNICIPIO DE NILO. | 2016-01-19 | 2016-06-07 | 8 MESES | 2017-02-06 | GNG INGENIERIA SAS NIT: 830.515.117-5 R/L: JORGE GOMEZ FALLA C. C. 72.007.216 | FELIPE QUIMBAYO RESIDNTE DE INTERVENTORÍA TEL: 3143128728 |  |  |  |  | 165532000 | 2020-12-04 | 74043377 |  | 0 | 239575377 | PRORROGA N 1 PRORROGA N 2 | 25/09/2020 26/07/2022 | 3 MESES 5 MESES | SUSPENSION N 1 SUSPENSION N 2 PRO 1 SUS 2 PRO 2 SUS 2 SUSPENSION N 3 PRO 1 SUS 3 PRO 2 SUS 3 PRO 3 SUS 3 PRO 4 SUS 3 PRO 5 SUS 3 PRO 6 SUS 3 PRO 7 SUS 3 PRO 8 SUS 3 | 13/06/2016 24/03/2020 14/04/2020 27/04/2020 20/11/2020 20/01/2021 20/05/2021 20/08/2021 20/11/2021 20/02/2022 20/05/2022 6/06/2022 18/07/2022 | 21 DIAS 13 DIAS 1 MES 4 DIAS 2 MESES 4 MESES 3 MESES 3 MESES 3 MESES 3 MESES 17 DIAS 1 MES Y 12 DIAS 1 MES Y 4 DIAS | INDEFINIDAZ 16/03/2019 20/08/2020 20/09/2020 11/10/2020 25/06/2021 25/09/2021 25/12/2021 25/03/2022 25/06/2022 12/07/2022 24/08/2022 28/09/2022 | 2616155 | 2016-01-19 | 2022-11-12 | N/A | N/A | N/A | 2616155 | 2016-01-19 | 2022-11-12 | 2616155 | N/A | N/A | 2616155 | 2016-01-19 | 2021-06-07 | N/A | N/A | N/A | 2022-09-25 | 76.7 | 100% |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 135.3% | VENCIDO | En liquidación | 0 | 0 | 2 | 1 - Octubre de 2020 2 - Marzo de 2024 | $132.160.749 $107.414.628 | 239575377 | 0 | 100% | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | [5 empty] | 2024-12-16 |  |  | Omar Barragán-Dirección | Carlos Omar Barragán | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-15-4360205 | Se termina la ejecución de las obras en el mes de septiembre de 2022, siendo estas totalmente funcionales, sin embargo el Municipio liquido el contrato derivado en septiembre de 2023. Se realiza el pago final en Marzo de 2024. Se entrega a la profesional Paula Acuña, la documentación contractual para la elaboración de la minuta de liquidación. Se remitio a GNG certificación de No Siniestro para actualización de Garantia | 2024-10-09 | 0 | 0 | 0
EPC-CI-158-2017 | #REF! | CHIPAQUE | ORIENTE | OBRAS DE PROTECCIÓN COMPLEMENTARIAS A LA FASE I DEL ACUEDUCTO REGIONAL FRUTICAS MUNICIPIO DE CHIPAQUE - CUNDINAMARCA | MDVP 452 | 2017-10-31 | 13695 | 230 | Contempla las siguientes actividades: * Adecuaciones menores en bocatoma y desarenador para su correcta puesta en marcha. * Instalación de 917 m de tubería PVC 8" (mejoramiento especificación de tubería por presencia de altas presiones) * Suministro e instalación de 4 estaciones cheque purga alivio. *Suministro e instalación de 3 valvulas antirrotura. * Suministro e instalación de 1 estación reductora de presión dinámica. *Válvulas de ventosa doble y triple acción. *Anclajes de tubería. *Construcción de dos pasos elevados para la tubería | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1752317431 | 750000000 | 0 | 0 | 2502317431 | CDR 4189 del 7/11/2017 CDR 4188 del 7/11/2017 7141 del 15/07/2019 | 20170391 del 04/11/2017 20190225 del 15/07/2017 | ACUEDUCTO | RURAL | CONVENIO | EPC-CI-158-2017 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA CONTRATAR LA "OBRAS DE PROTECCIÓN COMPLEMENTARIAS A LA FASE I DEL ACUEDUCTO REGIONAL FRUTICAS MUNICIPIO DE CHIPAQUE - CUNDINAMARCA" | 2017-11-09 | 2017-12-19 | 12 MESES | 2018-12-18 | MUNICIPIO DE CHIPAQUE NIT. 899.999.467-5 | alcaldia@chipaque-cundinamarca.gov.co | 2242536054 | 2019-07-15 | 259781377 |  |  |  |  | 2502317431 | PRORROGA N 1 | 2019-07-15 | 3 MESES | Suspensión Nº 1 Reinicio Nº 1 Suspensión Nº 2 Reinicio Nº 2 Suspensión Nº 3 Reinicio Nº 3 Suspensión Nº 4 Reinicio Nº 4 Suspensión Nº 5 | 03/05/2018 03/05/2018 21/12/2018 21/12/2018 07/03/2019 07/03/2019 26/08/2019 26/08/2019 13/11/2020 | CONDICIONADA 41 DIAS CONDICIONADA 45 DIAS CONDICIONADA 166 DIAS CONDICIONADA 406 DIAS CONDICIONADA | 99.8% | 90% | #VALUE! | CONDICIONADO | #VALUE! | VIGENTE | Suspendido | N/A | 1010309 | 2018-12-19 | 2019-10-14 | LP-2018005 | OBRAS DE PROTECCIÓN COMPLEMENTARIAS A LA FASE I DEL ACUEDUCTO REGIONAL FRUTICAS MUNICIPIO DE CHIPAQUE - CUNDINAMARCA | 2018-04-03 | 2018-06-13 | 9 MESES | 2019-03-12 | UNION TEMPORAL ACUEDUCTO FRUTICAS NIT 901.168.116-6 RL. LUIS EDGAR EDUARDO GARCIA SANTANDER CC No 6.763.042 TUNJA | LUIS EDGAR EDUARDO GARCIA SANTANDER CC No 6.763.042 TUNJA TEL 6317030 CR 47A No 96 41 OF 207 BOGOTA leegsingenieria@gmail.com | 2502317431 |  |  |  | 2242536054 | 2019-08-20 | 259781377 |  | 0 | 2502317431 | PRORROGA 1 | 2019-08-20 | 3 MESES | Suspensión Nº 1 Suspensión Nº 2 Suspensión Nº 3 REINICIO Nº 3 Suspensión Nº 4 | 21/12/2018 07/03/2019 26/08/2019 26/08/2019 12/11/2020 | 45 DIAS 164 DIAS CONDICIONADA 05/10/2020 CONDICIONADA | 29/04/2019 10/10/2019 CONDICIONADA | 2913816 | 2018-06-13 | 2019-07-13 | N/A | N/A | N/A | 2913816 | 2018-06-13 | 2022-08-15 | 2913816 | 2018-06-13 | 2023-06-13 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | CONDICIONADO | #VALUE! | 98% | 98% |  |  |  | 81% | 81% |  |  |  | #VALUE! | VIGENTE | Suspendido | N/A | N/A | 2 | Acta Parcial No. 1 Orden de Pago No. 181278 del 28/11/2018 Acta Parcial No. 2 Orden de Pago No 19/558 del /1206/2019 | $ 969.279.110,00 $ 1.048.978.076,00 | 2018257186 | 484060245 | 80.66% | 484060245 | N/A | EPC-PDA-I-254-2018 | 2018-04-19 | 2018-05-02 | CIVING INGENIEROS CONTRATISTA SAS NIT- 860451253-1 RL FABIAN OMAR VALLEJO OBANDO CC No 19.123.321 DE BOGOTA | 186213930 | CORPORINOQUIA | RIO BOGOTÁ - CUENCA MEDIA |  |  |  | 2024-12-16 |  |  | Omar Barragán-Dirección | Carlos Omar Barragán - Cristian Fiquitiva | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-12-7285846 | - Proyecto recibido en enero de 2024 en estado SUSPENDIDO con un avance del 99,80 %, en proceso de trámite de adición y prorroga al convenio. - Durante el año se adelantaron comités entre el municipio, contratista e interventoría con el fin de establecer las condiciones en las cuales se terminaría el contrato. - Al terminar la ejecución del proyecto se dará cumplimiento al objetivo del acueducto regional y permitirá que la planta urbana del municipio de Chipaque cuente con mayor capacidad para distribución. - A la fecha se encuentra en perfeccionamiento la minuta de la adición y prórroga del convenio interadministrativo | 2024-12-15 | 2688531361 | 107541254.44 | 2796072615.44
EPC-PDA-I-254-2018 | #REF! | CUNDINAMARCA | INTERVENTORÍAS | INTERVENTORÍA INTEGRAL A LAS OBRAS DE PROTECCIÓN COMPLEMENTARIAS A LA FASE I DEL ACUEDUCTO REGIONAL FRUTICAS MUNICIPIO DE CHIPAQUE - CUNDINAMARCA. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165476662 | 20782510 | 0 | 0 | 186259172 | 4190 07/11/2017 9471 23/09/2020 |  | INTERVENTORÍA | 0 | CONTRATO-INTERVENTORÍA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | EPC-PDA-I-254-2018 | INTERVENTORÍA INTEGRAL A LAS OBRAS DE PROTECCIÓN COMPLEMENTARIAS A LA FASE I DEL ACUEDUCTO REGIONAL FRUTICAS MUNICIPIO DE CHIPAQUE - CUNDINAMARCA. | 2018-04-19 | 2018-05-02 | 11 MESES | 2019-04-01 | CIVING INGENIEROS CONTRATISTAS S EN C NIT: 860.451.253-1 R/L. FABIÁN OMAR VALLEJO OBANDO CC: 19.123.324 de Bogotá | FABIAN ANDRES VALLEJO R/L 3214517250 | 165431420 |  |  |  | 165431420 | 2020-11-27 | 20782510 |  | 0 | 186213930 | NINGUNA | NINGUNA | NINGUNA | SUSPENSION Nº 1 REINICIO Nº 1 SUSPENSION Nº 2 REINICIO Nº 2 SUSPENSION Nº 3 REINICIO Nº 3 SUSPENSION Nº 4 REINICIO Nº 4 SUSPENSION Nº 5 | 03/05/2018 03/05/2018 21/12/2018 21/12/2018 07/03/2019 07/03/2019 26/08/2019 26/08/2019 13/11/2020 | CONDICIONADA 45 DIAS CONDICIONADA 45 DIAS CONDICIONADA 166 DIAS CONDICIONADA 05/10/2020 CONDICIONADA | CONDICIONADA 12/05/2019 CONDICIONADA 26/06/2019 CONDICIONADA 09/12/2019 CONDICIONADA | 14-44-101099230 | 2018-05-02 | 2021-11-18 | N/A | N/A | N/A | 14-44-101099230 | 2018-05-02 | 2024-01-18 | N/A | N/A | N/A | 14-44-101099230 | 2018-05-02 | 2021-05-02 | N/A | N/A | N/A | CONDICIONADO | #VALUE! | 82% |  |  |  |  | 48% |  |  |  |  | #VALUE! | VIGENTE | Suspendido | N/A | N/A | 1 | Acta Parcial No. 1 del 03 de diciembre de 2018 | 71499459.72 | 71499459.72 | 114714470.28 | 38.4% | 114714470.28 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | [5 empty] | 2024-12-16 |  |  | Omar Barragán-Dirección | Carlos Omar Barragán - Cristian Fiquitiva | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-15-7965397 | Se solicitó el acompañamiento al proceso de modificación del convenio, con el fin de que una vez se suscriba la adición y prórroga al convenio, se adelantan los tramites para realizar los mismos tramites para el contrato de interventoría | 2024-12-15 | 0 | 0 | 0
EPC-CI-172-2017 | #REF! | GUAYABETAL | ORIENTE | CONSTRUCCIÓN DE LAS REDES DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLAD SANITARIO, ALCANTARILLADO PLUVIAL Y EL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA ZONA DE EXPANSIÓN URBANA EN LA PARTE BAJA DE LA VEREDA PRIMAVERA DEL MUNICIPIO DE GUAYABETAL, CUNDINAMARCA | MDVP 456 | 2017-10-31 | 884 | 6 | El proyecto contempla el sistema de abastecimiento de agua potable para el Proyecto de Vivienda San Miguel (Villa Ximena), para el cual se requiere una línea expresa desde la PTAP, hasta el Sector San Miguel, en 3” PVC, esta línea tiene una longitud aproximada de 2.410 m, en su trayecto se requiere la construcción de tres viaductos y/o pasos especiales, los dos primeros de 8 m, por la presencia de pequeños riachuelos a la salida del sistema de tratamiento, finalmente a la llegada del proyecto de vivienda, se requiere un viaducto de 60 m, sobre el Rio Negro, los dos primeros se plantean tipo encofrado y el ultimo tipo pendolón. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750000000 | 0 | 2195233184 | 2945233184 | 4317 - 4318 08-11-2017 |  | ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO | URBANO | CONVENIO | EPC-CI-172-2017 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA CONTRATAR CONSTRUCCIÓN DE LAS REDES DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLAD SANITARIO, ALCANTARILLADO PLUVIAL Y EL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA ZONA DE EXPANSIÓN URBANA EN LA PARTE BAJA DE LA VEREDA PRIMAVERA DEL MUNICIPIO DE GUAYABETAL, CUNDINAMARCA | 2017-11-09 | 2017-12-15 | 11 MESES | 2018-11-14 | MUNICIPIO DE GUAYABETAL NIT: 800,094,701-1 | alcaldia@guayabetal-cundinamarca.gov.co | 2629404485 | 2021-06-08 | 373909625 | CDR 9475 |  |  |  | 3003314110 | Prorroga Nº 1 Prorroga Nº 2 | 21/12/2018 08/06/2021 | DOS (02) MESES TRES (3) MESES | Suspensión Nº 1 Suspensión Nº 2 Suspensión Nº 3 Reinicio Nº 3 | 03/05/2018 20/02/2019 23/07/2019 29/11/2021 | 41 DIAS CONDICIONADA CONDICIONADA 860 DIAS | 99.88% | 90% | 166.1% | 2022-03-04 | 51.3333 | VENCIDO | Liquidado | 2023-11-02 | 12-GU071075 | 2017-09-11 | 2019-06-30 | COP-102-2018 | CONSTRUCCIÓN DE LAS REDES DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLAD SANITARIO, ALCANTARILLADO PLUVIAL Y EL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA ZONA DE EXPANSIÓN URBANA EN LA PARTE BAJA DE LA VEREDA PRIMAVERA DEL MUNICIPIO DE GUAYABETAL, CUNDINAMARCA | 2018-04-24 | 2018-06-13 | 8 MESES | 2019-02-12 | CONSTRUCCIONES CVIVILES DHG SAS NIT. 830.133.192-8 RL. DUPERLY HERNANDEZ CC No 80.498.195 GUAYABETAL | DUPERLY HERNANDEZ CC No 80.498.195 GUAYABETAL CLL 38 No 30 A 25 AP 702 3105512236 duperly.hernandez@gmail.com |  |  |  |  | 2621669885 | 2020-08-23 | 373909625 |  | 0 | 2881451262 | PRORROGA Nº 1 | 2019-01-29 | TRECE (13) DIAS | SUSPENSION Nº 1 REINICIO Nº 1 | 20/02/2019 29/11/2021 | CONDICIONADA 29/11/2021 | 2021-12-03 | 620-47-994000034680 | 2018-04-24 | 2023-03-26 | 0 | 0 | 0 | 620-47-994000034680 | 2018-04-24 | 2025-11-23 | 620-47-994000034680 | 2022-11-23 | 2027-11-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-03 | 42.3 | 99% |  |  |  |  | 81% |  |  |  |  | 187.4% | VENCIDO | Liquidado | 0 | 0 | 4 | Acta N° 1 Acta N° 2 Acta N° 3 Acta de liquidación | $786.500.965,5 $786.500.965,5 $786.500.965,5 $261.757.181 | 2621260077.5 | 260191184.5 | 90.97% | 260191184.5 | 2022-12-27 | EPC-PDA-I-253-2018 | 2018-04-19 | 2018-05-02 | CIVING INGENIEROS CONTRATISTA SAS NIT- 860451253-1 RL FABIAN OMAR VALLEJO OBANDO CC No 19.123.321 DE BOGOTA | 202504680 | [5 empty] | 2024-12-16 |  |  | Omar Barragán-Dirección | Carlos Omar Barragán | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-12-7285888 | Liquidado |  | 3083955942 | 123358237.68 | 3207314179.68
EPC-PDA-I-253-2018 | #REF! | CUNDINAMARCA | INTERVENTORÍAS | INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA CONSTRUCCIÓN DE LAS REDES DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO, ALCANTARILLADO PLUVIAL Y EL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL DE LA ZONA DE EXPANSIÓN URBANA EN LA PARTE BAJA DE LA VEREDA PRIMAVERA DEL MUNICIPIO DE GUAYABETAL, CUNDINAMARCA. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4319 08/11/2017 |  | INTERVENTORÍA | N/A | CONTRATO-INTERVENTORÍA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | EPC-PDA-I-253-2018 | INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA CONSTRUCCIÓN DE LAS REDES DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO, ALCANTARILLADO PLUVIAL Y EL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL DE LA ZONA DE EXPANSIÓN URBANA EN LA PARTE BAJA DE LA VEREDA PRIMAVERA DEL MUNICIPIO DE GUAYABETAL, CUNDINAMARCA. | 2018-04-19 | 2018-05-02 | 10 MESES | 2019-03-01 | CIVING INGENIEROS CONTRATISTAS S EN C NIT: 860.451.253-1 R/L. FABIÁN OMAR VALLEJO OBANDO CC: 19.123.324 de Bogotá | FABIAN ANDRES VALLEJO R/L 3214517250 |  |  |  |  | 202504680 |  | 0 |  | 0 | 202504680 | NINGUNA | NINGUNA | NINGUNA | SUSPENSION Nº 1 REINICIO Nº 1 SUSPENSION Nº 2 REINICIO Nº 2 | 03/05/2018 13/06/2018 20/02/2019 29/11/2021 | CONDICIONADA CUARENTA Y UN (41) DIAS CONDICIONADO 1013 DIAS | 11/04/2019 CONDICIONADA | 14-44-101099229 SEGUROS DEL ESTADO | 2018-02-05 | 2020-11-03 | N/A | N/A | N/A | 14-44-101099229 SEGUROS DEL ESTADO | 2018-02-05 | 2022-12-05 | N/A | N/A | N/A | 14-44-101099229 SEGUROS DEL ESTADO | 2018-02-05 | 2021-02-05 | N/A | N/A | N/A | 2022-03-20 | 47.2667 | 94% |  |  |  |  | 90% |  |  |  |  | 170.7% | VENCIDO | En liquidación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182254212 | 20250468 | 90% | 20250468 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | [5 empty] | 2024-12-16 |  |  | Omar Barragán-Dirección | Carlos Omar Barragán - Carol Bejarano | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-15-7965397 | Se requirio al contratista para actualización de polizas, sin embargo no se ha tenido ninguna respuesta. Se reitera solicitud de actualización de polizas para liquidación, de no tener respuesta se procedera a iniciar el tramite de liquidación unilateral del contrato |  | 0 | 0 | 0
EPC-CI-008-2018 | #REF! | GIRARDOT | ALTO MAGDALENA | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA CONTRATAR LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE DRENAJE PRINCIPAES Y COMPLEMENTARIAS QUE SOLUCIONEN EL PROBLEMA DE INUNDACIONES QUE SE PRESENTAN EN EL BARRIO PRIMERO DE ENERO DE GIRARDOT, EN ESPECIAL EN LAS MANZANAS 19, 20, 21, 22, 23 Y 24 DE DICHO BARRIO. | MDVP 0308 | 2018-09-19 | 2320 | 0 |  Construcción de 245,99 ml de redes de alcantarillado pluvial PVC 12".  Construcción de 185,33 ml de redes de alcantarillado pluvial PVC 14".  Construcción de 95,53 ml de redes de alcantarillado pluvial PVC 16".  Construcción de 118,85 ml de redes de alcantarillado pluvial PVC 18".  Construcción de 245,71 ml de redes de alcantarillado pluvial PVC Y PEAD 20".  Construcción de 80,31 ml de redes de alcantarillado pluvial PVC 24".  Construcción de 156,25 ml de redes de alcantarillado pluvial PVC 27".  Construcción de 58,2 ml de redes de alcantarillado pluvial PVC 39".  Construcción de 43,38 ml de redes de alcantarillado pluvial PVC 42".  Construcción de 147,35 ml de redes de alcantarillado pluvial PEAD 47".  Construcción de 541,77 ml de redes de alcantarillado pluvial PEAD55".  Construcción de 76,68 ml de redes de alcantarillado pluvial PVC 57".  Construcción de 29 pozos de alcantarillado pluvial y 16 cámaras de inspección.  Construcción de 58 sumideros laterales y transversales.  Con un total de redes de 1995,35 metros lineales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3098708191 | 2500000000 | 0 | 0 | 5598708191 | 5974 (23/10/2018) 5975 (23/10/2018) 14982 (15/06/2023) 14983 (15/06/2023) |  | ALCANTARILLADO | URBANO | CONVENIO | EPC-CI-008-2018 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA CONTRATAR LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE DRENAJE PRINCIPAES Y COMPLEMENTARIAS QUE SOLUCIONEN EL PROBLEMA DE INUNDACIONES QUE SE PRESENTAN EN EL BARRIO PRIMERO DE ENERO DE GIRARDOT, EN ESPECIAL EN LAS MANZANAS 19, 20, 21, 22, 23 Y 24 DE DICHO BARRIO. | 2018-11-09 | 2018-12-14 | 15 MESES | 2020-03-13 | Municipio de Girardot | alacaldia@girardot-cundinamarca.gov.co infraestructura@girardot-cundinamarca.gov.co | 5058136620 | 2024-04-15 | 2272000000 |  | N/A | 0 |  | 7330136620 | PRORROGA N 1 PRORROGA 2 | 7/10/2020 15/04/2024 | 7 meses 6 meses | SUSPENSIÓN 1 SUSPENSION N° 2 PRO 1 SUS 2 PRO 2 SUS 2 SUSPENSION N 3 PRO 1 SUS 3 PRO 2 SUS 3 PRO 3 SUS 3 PRO 4 SUS 3 PRO 5 SUS 3 PRO 6 SUS 3 PRO 7 SUS 3 PRO 8 SUS 3 PRO 9 SUS 3 PRO 10 SUS 3 PRO 11 SUS 3 PRO 12 SUS 3 PRO 13 SUS 3 PRO 14 SUS 3 PRO 15 SUS 3 | 8/04/2019 24/03/2020 25/04/2020 1/06/2020 20/04/2021 20/07/2021 20/12/2021 20/02/2022 20/05/2022 20/08/2022 20/11/2022 25/01/2023 25/03/2023 25/05/2023 25/07/2023 30/09/2023 30/11/2023 30/01/2024 30/03/2024 30/04/2024 | 4 MESES Y 12 DIAS 1 MES 1 MES Y 6 DIAS 7 DIAS 3 MESES 5 MESES 2 MESES 3 MESES 3 MESES 3MESES 2 MESES 6 DIAS 2 MESES 2 MESES 2 MESES 2 MESES Y 5 DIAS 2 MESES 2 MESES 2 MESES 1 MES 1 MES | 65% | 62.1% | 97.86% | 2025-02-02 | 74.7333 | VIGENTE | En Ejecución | N/A | 25-45-101030120 SEGUROS DEL ESTADO | 2018-11-09 | 2023-06-09 | 655-2019 | CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE DRENAJE PRINCIPAES Y COMPLEMENTARIAS QUE SOLUCIONEN EL PROBLEMA DE INUNDACIONES QUE SE PRESENTAN EN EL BARRIO PRIMERO DE ENERO DE GIRARDOT, EN ESPECIAL EN LAS MANZANAS 19, 20, 21, 22, 23 Y 24 DE DICHO BARRIO. | 2019-04-03 | 2019-08-20 | 12 MESES | 2020-08-19 | UNION TEMPORAL GIRARDOT 2019 NIT: 901268792-4 | CESAR AUGUSTO CUELLAR DIAZ CC. 93.372.186 |  | 5049942357 |  |  | 5049942357 | 2024-04-15 | 2272000000 |  | 0 | 7321942357 | 1 2 | 15/09/2020 2/05/2024 | 3 MESES 6 MESES | 1 2 | 24/03/2020 20/04/2021 | 2 MESES Y 13 DIAS CONDICIONADO | 02/11/2020 CONDICIONADO | 25-44-101128473 SEGUROS DEL ESTADO | 2019-08-20 | 2021-11-04 | N/A | N/A | N/A | 25-44-101128473 SEGUROS DEL ESTADO | 2019-08-20 | 2024-05-04 | 25-44-101128473 SEGUROS DEL ESTADO | 2020-08-20 | 2025-08-20 | 25-44-101128473 SEGUROS DEL ESTADO | 2019-08-20 | 2022-05-04 | 25-40-101034830 | 2019-08-20 | 2021-05-04 | 2025-05-13 | 69.7667 | 73.51% |  | 73.51% |  |  | 61.47% |  | 61.47% |  |  | 92.93% | VIGENTE | En ejecución | 0 | 0 | 5 | Acta Parcial No. 1 Orden de Pago No. 191474 del 11/12/2019 Acta Parcial No.2 Orden de Pago No. 200351 del 15/07/2020 Acta Parcial No.3 Orden de Pago No. 200458 del 08/09/2020 Acta Parcial No.4 Orden de Pago No. 200658 del 23/11/2020 Acta Parcial No.5 Orden de Pago No. 210539 del 28(/06/2021 | $1.106.127.094 $628.300.085 $1.424.174.587 $768.167.442 $573.985.829 | 4500755037 | 2821187320 | 61.47% | 2821187320 | N/A | EPC-CI-013-2019 | 2019-04-11 | 2019-04-30 | EMPRESA INMOBILIARIA Y DE SERVICIOS LOGISTICOS DE CUNDINAMARCA | 484276641 |  | RIO BOGOTÁ - CUENCA BAJA |  |  |  | 2024-12-16 |  |  | Omar Barragán-Dirección | Carlos Omar Barragán - Cristian Fiquitiva | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-12-8796781 | - Proyecto recibido en enero de 2024 en estado SUSPENDIDO con un avance del 61%, en proceso de trámite de adición y prorroga al convenio. - Se reinició el convenio en 17 de julio de 2024, pero hubo problemas con la actualización de pólizas del contrato derivado, logrando el reinicio de las obras el 12 de noviembre de 2024. - Al terminar la ejecución del proyecto se eliminaran las inundaciones del barrio en épocas de lluvias. - A la fecha se ejecutan actividades de excavaciones en vía, rellenos con recebo y subbase granular, se perfilo el canal y retiro de materiales a botadero autorizado. | 2024-12-03 | 7647178998 | 305887159.92 | 7953066157.92
EPC-CI-013-2019 | #REF! | CUNDINAMARCA | INTERVENTORÍAS | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO CELEBRADO ENTRE EMPRESAS PÚBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P. Y LA EMPRESA INMOBILIARIA Y DE SERVICIOS LOGISTICOS DE CUNDINAMARCA. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A |  | INTERVENTORÍA | N/A | 0 | EPC-CI-013-2019 | GERENCIA INTEGRAL PARA LA ESTRUCTURACIÓN, COORDINACIÓN, EJECUCIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROLDE LA INTERVENTORÍA INTEGRAL A LOS CONTRATOS DE OBRA DERIVADOS DE CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS Y CONTRATOS DÉ OBRA, SUSCRITOS POR EMPRESAS PÚBLICAS DE CUNDINAMARCA SA ESP EN SU CONDICIÓN DE GESTOR DEL PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUAS - PAP-PDA. (PROYECTO Í- GIRARDOT, PROYECTO 2 - PARATEBUENO,PROYECTO 3 - PASCA, PROYECTO 4 - TIBIRITA, PROYECTO 5 - SILVANIA, PROYECTO (CHOACHÍ) | 2019-04-11 | 2019-04-30 | 24 MESES | 2021-04-29 |  | 0 | 4028070755.62 | NO | 0 |  | NO | 0 |  | 4028070755.62 | PRORROGA N 1 PRORROGA N 2 PRORROGA N 3 | 9/07/2021 10/05/2022 8/05/2023 | 7 mees 11 MESES 5 MESES | Suspensión No. 1 Prorroga No. 1 a la Suspensión No. 1 Prorroga No. 2 a la Suspensión No. 1 Suspensión No. 2 Prórroga No. 1 a la Suspensión No. 2 Prórroga No. 2 a la Suspensión No. 2 Suspensión No. 3 Prórroga No. 1 a la Suspensión No. 3 SUSPENSIÓN N 4 SUSPENSION N 5 SUSPENSIÓN N 06 | 28/03/2020 28/03/2020 1/06/2020 10/11/2021 11/12/2021 11/1/2022 15/12/2022 16/01/2023 6/04/2023 23/08/2023 10/11/2023 | Hasta el 23 de abril de 2020 Hasta el 31 de mayo de 2020 Siete (7) días Treinta (30) días Treinta (30) días Treinta (30) días 30 DIAS 30 DIAS 30 DIAS 44 DIAS 4 MESES | 92.34% | 90.42% | 111.6% | 2024-05-16 | 61.4333 | VENCIDO | 0 | N/A | GU053867 ASEGURADORA DE FIANZA S.A | 2019-04-11 | 2021-08-11 | 216 DE 2019 FRENTE GIRARDOT | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO CELEBRADO ENTRE EMPRESAS PÚBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P. Y LA EMPRESA INMOBILIARIA Y DE SERVICIOS LOGISTICOS DE CUNDINAMARCA. | 216 DE 2019 FRENTE GIRARDOT | 2019-08-20 | 13 MESES | 2020-09-20 | INTERVENTORÍA INTEGRAL A AL CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE PRINCIPALES Y COMPLEMENTARIAS QUE SOLUCIONEN EL PROBLEMA DE INUNDACIONES QUE SE PRESENTEN EN EL BARRIO PRIMERO DE ENERO DEL MUNICIPIO DE GIRARDOT, EN ESPECIAL EN LAS MANZANAS 19, 20, 21, 22, 23 Y 24 DE DICHO BARRIO. | CONSORCIO ARDICON DRENAJES NIT: 901.291.761-2 JORGE LUIS PULGARIN LOZANO CC: 79.937.600 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 325236641 | NINGUNA | NINGUNA | NINGUNA | SUSPENSIÓN No. 1 | 2020-03-24 | 01 MES | 2020-11-20 | 37-44-101032343 Anexo 0 Seguros del Estado SA | 2019-06-07 | 2021-05-15 | N/A | N/A | 37-44-101032343 Anexo 0 Seguros del Estado SA | 2019-06-07 | 2023-07-14 | N/A | N/A | N/A | 37-44-101032343 Anexo 0 Seguros del Estado SA | 2019-06-07 | 2025-07-07 | 37-40-101017566 anexo 0 Seguros del Estado SA | 43623 | 2020-07-14 | ADMINISTRATIVO: NO HAY ACTUALIZACIÓN DE PÓLIZAS DE LA INTERVENTORÍA. NO HAN RADICADO INFORMES SEMANALES NI MENSUALES DE INTERVENTORÍA. EL 15 DE OCTUBRE SE RECIBEN INFORMES DE LA EIC, EN PROCESO DE REVISIÓN. BAJO RENDIMIENTO POR MAQUINARIA DEL CONTRATISTA CON FALLAS, NO SE HA RECIBIDO PLAN DE CHOQUE. SE TIENE PREVISTA VISITA EL JUEVES 17 DE OCTUBRE | 2021-09-20 | 25.4 | 92.34% |  | 90% |  |  | 90.42% |  | 90% |  |  | 255.2% | VENCIDO | Suspendido | 0 | 0 | 5 | 1 2 3 4 5 | $71.239.043 $40.465.058 $91.722.583 $49.501.618 $36.979.406 | 289907406 | 0 | 90.42% | 31157670.2078 | NINGUNA | N/A | N/A |  | N/A | N/A | [5 empty] | 2024-12-16 |  |  | Omar Barragán-Dirección | Carlos Omar Barragán | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-9438753 | A la espera de actualización de garantias por parte del contratista de obra para reiniciar actividades | 2024-11-05 | 0 | 0 | 0
EPC-CI-013-2019 | #REF! | CUNDINAMARCA | INTERVENTORÍAS | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO CELEBRADO ENTRE EMPRESAS PÚBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P. Y LA EMPRESA INMOBILIARIA Y DE SERVICIOS LOGISTICOS DE CUNDINAMARCA. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/AN/A |  | INTERVENTORÍA | N/A | 0 | EPC-CI-013-2019 | GERENCIA INTEGRAL PARA LA ESTRUCTURACIÓN, COORDINACIÓN, EJECUCIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROLDE LA INTERVENTORÍA INTEGRAL A LOS CONTRATOS DE OBRA DERIVADOS DE CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS Y CONTRATOS DÉ OBRA, SUSCRITOS POR EMPRESAS PÚBLICAS DE CUNDINAMARCA SA ESP EN SU CONDICIÓN DE GESTOR DEL PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUAS - PAP-PDA. (PROYECTO Í- GIRARDOT, PROYECTO 2 - PARATEBUENO,PROYECTO 3 - PASCA, PROYECTO 4 - TIBIRITA, PROYECTO 5 - SILVANIA, PROYECTO (CHOACHÍ) | 2019-04-11 | 2019-04-30 | 24 MESES | 2021-04-29 |  | 0 | 4028070755.62 | NO | 0 |  | NO | 0 |  | 4028070755.62 | PRORROGA N 1 PRORROGA N 2 PRORROGA N 3 | 9/07/2021 10/05/2022 8/05/2023 | 7 mees 11 MESES 5 MESES | Suspensión No. 1 Prorroga No. 1 a la Suspensión No. 1 Prorroga No. 2 a la Suspensión No. 1 Suspensión No. 2 Prórroga No. 1 a la Suspensión No. 2 Prórroga No. 2 a la Suspensión No. 2 Suspensión No. 3 Prórroga No. 1 a la Suspensión No. 3 SUSPENSIÓN N 4 SUSPENSION N 5 SUSPENSIÓN N 06 | 28/03/2020 28/03/2020 1/06/2020 10/11/2021 11/12/2021 11/1/2022 15/12/2022 16/01/2023 6/04/2023 23/08/2023 10/11/2023 | Hasta el 23 de abril de 2020 Hasta el 31 de mayo de 2020 Siete (7) días Treinta (30) días Treinta (30) días Treinta (30) días 30 DIAS 30 DIAS 30 DIAS 44 DIAS 4 MESES | 92.34% | 90.42% | 114.8% | 2024-03-26 | 59.7333 | VENCIDO | 0 | N/A | GU053867 ASEGURADORA DE FIANZA S.A | 2019-04-11 | 2021-08-11 | 216 DE 2019 FRENTE GIRARDOT | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO CELEBRADO ENTRE EMPRESAS PÚBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P. Y LA EMPRESA INMOBILIARIA Y DE SERVICIOS LOGISTICOS DE CUNDINAMARCA. | 216 DE 2019 FRENTE GIRARDOT | 2019-08-20 | 13 MESES | 2020-09-20 | INTERVENTORÍA INTEGRAL A AL CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE PRINCIPALES Y COMPLEMENTARIAS QUE SOLUCIONEN EL PROBLEMA DE INUNDACIONES QUE SE PRESENTEN EN EL BARRIO PRIMERO DE ENERO DEL MUNICIPIO DE GIRARDOT, EN ESPECIAL EN LAS MANZANAS 19, 20, 21, 22, 23 Y 24 DE DICHO BARRIO. | CONSORCIO ARDICON DRENAJES NIT: 901.291.761-2 JORGE LUIS PULGARIN LOZANO CC: 79.937.600 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 325236641 | NINGUNA | NINGUNA | NINGUNA | SUSPENSIÓN No. 1 | 2020-03-24 | 01 MES | 2020-11-20 | 37-44-101032343 Anexo 0 Seguros del Estado SA | 2019-06-07 | 2021-05-15 | N/A | N/A | 37-44-101032343 Anexo 0 Seguros del Estado SA | 2019-06-07 | 2023-07-14 | N/A | N/A | N/A | 37-44-101032343 Anexo 0 Seguros del Estado SA | 2019-06-07 | 2025-07-07 | 37-40-101017566 anexo 0 Seguros del Estado SA | 43623 | 2020-07-14 | ADMINISTRATIVO: NO HAY ACTUALIZACIÓN DE PÓLIZAS DE LA INTERVENTORÍA. NO HAN RADICADO INFORMES SEMANALES NI MENSUALES DE INTERVENTORÍA. EL 15 DE OCTUBRE SE RECIBEN INFORMES DE LA EIC, EN PROCESO DE REVISIÓN. BAJO RENDIMIENTO POR MAQUINARIA DEL CONTRATISTA CON FALLAS, NO SE HA RECIBIDO PLAN DE CHOQUE. SE TIENE PREVISTA VISITA EL JUEVES 17 DE OCTUBRE | 2021-09-20 | 25.4 | 92.34% |  |  |  |  | 90.42% |  |  |  |  | 255.2% | VENCIDO | Suspendido | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294078970.7922 | 0 | 90.42% | 31157670.2078 | NINGUNA | N/A | N/A |  | N/A | N/A | [5 empty] | 2024-12-16 |  |  | Omar Barragán-Dirección | Carlos Omar Barragán | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-9438753 | En proceso de adición y prorrorroga, se radicara a la dirección de gestion contractual el 16 de mayo. |  | 0 | 0 | 0
EPC-CI-003-2019 | #REF! | MACHETÁ | ALMEIDAS | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA CONTRATATAR "LA TERMINACION CONSTRUCCION ACUEDUCTO INTERVEREDAL SOLANA, GAZUCA ALTO, GAZUCA BAJO, MULATA ALTO, MULATA BAJO, SAN LUIS, SAN JOSE Y SECTOR LAGUNITAS, MUNICIPIO DE MACHETÁ - CUNDINAMARCA FASE II". | MVCT | 7323-2-39788 29/05/2013 REFORMULACION MVCT 2018EE0061420 2/08/2019 | 578 | 407 | El proyecto de TERMINACION CONSTRUCCION ACUEDUCTO INTERVEREDAL SOLANA, GAZUCA ALTO, GAZUCA BAJO, MULATA ALTO MULATA BAJO, SAN LUIS, SAN JOSE Y SECTOR LAGUNITAS, MUNICIPIO DE MACHETA - CUNDINAMARCA FASE II, se instalaran 31.251 ml de diferentes tuberías de PVC, que efectuara el suministro de agua potable a las veredas Solana, Gazuca alto, Gazuca bajo, Mulata alto, Mulata bajo, San Luis, San José y Sector Lagunitas, Municipio de Macheta - Cundinamarca, con sus obras civiles que garanticen técnicamente su funcionamiento. Por otra parte, se efectuará la conexión de 407 acometidas, que sumadas a las 162 construidas nos cumplirá la meta de 569 acometidas rurales. | 0 | 222032112 | 0 | 727967888 | 0 | 1886417106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2836417106 | 990 16/06/2013 5651 17/08/2018 CDF 23 17/08/2018 |  | ACUEDUCTO | RURAL | CONVENIO | EPC-CI-003-2019 | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA CONTRATATAR "LA TERMINACION CONSTRUCCION ACUEDUCTO INTERVEREDAL SOLANA, GAZUCA ALTO, GAZUCA BAJO, MULATA ALTO, MULATA BAJO, SAN LUIS, SAN JOSE Y SECTOR LAGUNITAS, MUNICIPIO DE MACHETÁ - CUNDINAMARCA FASE II". | 2019-02-26 | 2019-03-19 | 11 MESES | 2020-02-18 | MUNICIPIO DE MACHETÁ NIT: 899.999.401-1 R/L: RAFAEL MAURICIO FORERO BRICEÑO CC: 3.091.338 DE MACHETA | 0 | 2836417106 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 2836417106 | PRORROGA N 1 PRORROGA N 2 | 12/01/2021 12/07/2021 | 3 meses 3 meses | SUSPENSION Nº 1 REINICIO Nº 1 SUSPENSION Nº 2 PRORROGA Nº 1 DE LA SUSPENSION Nº 2 PRORROGA Nº 2 DE LA SUSPENSION Nº 2 SUSPENSION Nº 3 PRORROGA Nº 1 DE LA SUSPENSION Nº 3 PRORROGA Nº 2 DE LA SUSPENSION Nº 3 SUSPENSION Nº 4 PRORROGA Nº 1 DE LA SUSPENSION Nº 4 PRORROGA Nº 2 DE LA SUSPENSION Nº 4 PRORROGA Nº 3 DE LA SUSPENSION Nº 4 PRORROGA Nº 4 DE LA SUSPENSION Nº 4 PRORROGA Nº 5 DE LA SUSPENSION Nº 4 PRORROGA Nº 6 DE LA SUSPENSION Nº 4 PRORROGA Nº 7 DE LA SUSPENSION Nº 4 | 02/07/2019 02/07/2019 25/03/2020 24/04/2020 01/06/2020 19/03/2021 19/04/2021 19/05/2021 27/09/2021 27/10/2021 27/01/2022 25/03/2022 18/05/2022 27/10/2021 27/10/2022 27/10/2022 | CONDICIONADA 230 DIAS TREINTA (30) DIAS TREINTA Y SIETE (37) DIAS TREINTA (30) DIAS UN (01) MES UN (01) MES UN (01) MES UN (01) MES DOS (02) MESES DOS (02) MESES TRES (03) MESES DOS (02) MESES Un (01) MES Veinte (20) Dias 18/11/2022 | 100% | 100% | 155.6% | 2022-11-27 | 44.9667 | VENCIDO | En proceso de Liquidación | N/A | 360-47-994000019262 | 2019-02-26 | 2020-05-26 | 122-2019 | CONTRATAR "LA TERMINACION CONSTRUCCION ACUEDUCTO INTERVEREDAL SOLANA, GAZUCA ALTO, GAZUCA BAJO, MULATA ALTO, MULATA BAJO, SAN LUIS, SAN JOSE Y SECTOR LAGUNITAS, MUNICIPIO DE MACHETÁ - CUNDINAMARCA FASE II". | 2019-06-26 | 2020-02-16 | 8 MESES | 2020-10-15 | PRANO S.A.S NIT.: 900.369.368-4 R.L: CARLOS ADOLFO REYES RAMIREZ CC.: 80.013.048 de Bogotá | AVENIDA CALLE 24 N° 51-40 OFICINA 505 TEL. 6227070 32088822466 EMAIL. administrativo@pranoingenieros.com | 2836331129 |  |  |  | 2836331129 |  | 0 |  | 0 | 2836331129 | PRORROGA Nº 1 PRORROGA Nº 2 | 29/01/2019 25/05/2021 | DOS (02) MESES TRES (03) MESES | SUSPENSION Nº 1 PRORROGA Nº 1 DE LA SUSPENSION Nº 1 PRORROGA Nº 2 DE LA SUSPENSION Nº 1 SUSPENSION Nº 2 PRORROGA Nº 1 DE LA SUSPENSION Nº 2 PRORROGA Nº 2 DE LA SUSPENSION Nº 2 SUSPENSION Nº 3 PRORROGA Nº 1 DE LA SUSPENSION Nº 3 | 24/03/2020 25/04/2020 01/06/2020 19/03/2021 19/04/2021 19/05/2021 27/09/2021 27/10/2021 | TREINTA (30) DIAS TREINTA Y OCHO (38) DIAS TREINTA (30) DIAS TREINTA (30) DIAS TREINTA (30) DIAS TREINTA (30) DIAS TREINTA (30) DIAS NOVENTA (90) DIAS | 2022-11-30 | 25-44-10131503 | 2019-06-26 | 2020-06-06 | N/A | N/A | N/A | 25-44-10131503 | 2019-06-26 | 2023-02-26 | 25-44-10131503 | 5 AÑOS DESPUES DEL ACTA DE TERMINACION | 5 AÑOS DESPUES DEL ACTA DE TERMINACION | 0 | 0 | 0 | 25-40-101035567 | 2019-06-26 | 2020-06-26 | 2022-11-30 | 33.9333 | 100% | 100% |  |  |  | 90% | 90% |  |  |  | 173.4% | VENCIDO | En liquidación | 0 | 0 | 3 | $955.413.407 $1.260.629.611 $336.496.397 | 2552539415 | 2836331129 | 0 | 100% | 0 | N/A | EPC-CI-099-2019 | 2019-06-25 | 2019-07-23 | EMPRESA INMOBILIARIA Y DE SERVICIOS LOGISTICOS DE CUNDINAMARCA NIT. 830.021.022-3 R.L.EDILBERTO SALAZAR GÓMEZ . C.C. 11.386.971 de Fusagasuga | 249150083.91 | [5 empty] | 2024-12-16 |  |  | Omar Barragán-Dirección | Carlos Omar Barragán | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-9305311 | El dia 9 /12/2024 se realizo reunion virtual con contratista de obra, interventoria, secretaria de obras publicas,alcalde Municipal, supervision de EPC, aseosres juridicos del Municipio para hacer seguimieento al estado proceso de liquidacion y generar compromisos. | 2024-12-15 | 3075207313 | 123008292.52 | 3198215605.52
EPC-CI-099-2019 | #REF! | CUNDINAMARCA | INTERVENTORÍAS | GERENCIA INTEGRAL PARA LA COORDINACIÓN, EJECUCIÓN, SEGUIMIENTO, CONTROL Y ARTICULACIÓN DE LAS INTERVENTORÍAS A LOS¿ CONTRATOS DE OBRA DERIVADOS DESCONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS Y CONTRATOS DE OBRA,- SUSCRITOS POR EMPRESAS PÚBLICAS DE CUNDINAMARCA SA ESP EN SU CONDICIÓN DE GESTOR DEL PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUAS - PAP-PDA. (PROYECTO 1EL COLEGIO, PROYECTO 2 - FÁCATATIVA, PROYECTO 3 GUAYABAL" DE 7SIQUIMA, PROYECTO 4 - 7CACHIPAY, PROYECTO 5 - FUNZA, PROYECTO 6 -'GUASCA, PROYECTOR - GUATAQUÍ, PROYECTO 8 - SOPO, PROYECTO 9 - TIBACUY, PROYECTO 10¡ - ZIPAQUIRÁ, PROYECTO 11 - UTICA, PROYECTO 12 - MACHETA, PROYECTO 13 - MOSQUERA) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24600722.8496 | 238876184 | 0 | 0 | 263476906.8496 | 20190342 09/05/20197218 30/04/2019 6661 25/01/2019 |  | INTERVENTORÍA | N/A | 0 | EPC-CI-099-2019 | INTERADMINISTRATIVOS Y CONTRATOS DE OBRA,- SUSCRITOS POR EMPRESAS PÚBLICAS DE CUNDINAMARCA SA ESP EN SU CONDICIÓN DE GESTOR DEL PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUAS - PAP-PDA. (PROYECTO 1EL COLEGIO, PROYECTO 2 - FÁCATATIVA, PROYECTO 3 GUAYABAL" DE 7SIQUIMA, PROYECTO 4 - 7CACHIPAY, PROYECTO 5 - FUNZA, PROYECTO 6 -'GUASCA, PROYECTOR - GUATAQUÍ, PROYECTO 8 - SOPO, PROYECTO 9 - TIBACUY, PROYECTO 10¡ - ZIPAQUIRÁ, PROYECTO 11 - UTICA, PROYECTO 12 - MACHETA, PROYECTO 13 - MOSQUERA) | 2019-06-25 | 2019-07-23 | 18 MESES | 2021-01-22 |  | N/A | 263476906.8496 | N/A | N/A |  | N/A | N/A |  | 263476906.85 | PRORROGA N 1 PRORROGA N 2 PRORROGA N 3 PRORROGA N 4 PRORROGA N 5 | 21/01/2021 22/04/2021 23/12/2021 28/02/2022 | 2 MESES 8 MESES 7 MESES 2 MESES | SUSPENSIÓN N 1 | 2021-03-19 | 1 MES | 15% | 0% | 239.4% | 2021-10-24 | 27.4667 | VENCIDO | 0 | N/A | 390-47-994000051022 | 2019-10-15 | 2020-08-15 | 300-2019 | REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL A LA CONSTRUCCION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PARA LA REUBICACION PARCIAL DEL MUNICIPIO DE UTICA, CUNDINAMARCA | 2019-08-28 | 2019-07-23 | 11 MESES | 2020-10-17 | 0 | YULIAN BELTRAN CEL 3212323114 |  |  |  |  | 238876184 |  | 0 |  | 0 | 238876184 | 0 | 0 | 0 | SUSPENSION N 1 PRORROGA No. 1 A LA SUSPENSION No. 1 | 24/03/2020 24/04/2020 | UN MES UN MES y 8 dias | 26/11/2020 04/01/2021 | 33-44-101188689 SEGUROS DEL ESTADO SA | 2019-06-26 | 2021-04-25 | 0 | 0 | 0 | 33-44-101188689 SEGUROS DEL ESTADO SA | 2019-06-25 | 2023-12-22 | 0 | 0 | 0 | 33-44-101188689 SEGUROS DEL ESTADO SA | 2019-06-26 | 2021-04-25 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-24 | 18.3667 | 15% |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 358.1% | VENCIDO | En ejecución | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 238876184 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | [5 empty] | 2024-12-16 |  |  | Omar Barragán-Dirección | Carlos Omar Barragán - Juan Manuel Salguero | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-9623978 | Proyecto terminado, se realizo recorrido con el municipio el dia 20 de marzo por las redes construidas, verificando su funcionamiento, Se solicito reunion con la Dirección Contractual de EPC, la cual se realizara el dia martes 3 de septiembre, donde se cito al Municipio e interventoria para solucionar el tema de la liauidación del contrato derivao. Se escala el asunto a la Dirección de gestion contractual donde se esta estudiando el caso y a la espera de Directices | 2024-10-09 | 0 | 0 | 0
EPC-PDA-O-251-2019 | #REF! | SILVANIA | SUMAPÁZ | OPTIMIZACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PLAN MAESTRO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO FASE I PARA EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SILVANIA EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA." | MVCT 2018EE0078979 | 2018-10-02 | 6484 | 1860 | Optimizar los sistemas de alcantarillado sanitario y pluvial, para garantizar el servicio al sector urbano del municipio de Silvania, cumpliendo con los parámetros definidos por el Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico - RAS. Incrementar la cobertura de alcantarillado sanitario del 80% al 90%. Mejorar las condiciones hidráulicas de alcantarillado e implementación de alcantarillado pluvial para el manejo de aguas lluvias en la zona baja del municipio para evitar inundaciones. | 0 | 0 | 0 | 0 | 672794495 | 17132512636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17805307131 |  |  | ALCANTARILLADO | URBANO | CONTRATO-DIRECTO | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | EPC-PDA-O-251-2019 | OPTIMIZACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PLAN MAESTRO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO FASE I PARA EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SILVANIA EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA." | 2019-04-02 | 2019-10-07 | 18 MESES | 2021-04-06 | CONSORCIO OPTIMIZACIÓN SILVANIA NIT: 901262613-7 R/L: JORGE ALEXANDER BECERRA ROJAS CC. 79.787.400 DE BOGOTA | FELIPE ANZOLA 3108825218 |  | 15604615090 |  |  | 15604615090 |  | 0 |  | 0 | 15604615090 | PRORROGA N° 1 PRORORGA N 2 PRORROGA N 3 PRORROGA N 4 PRORROGA N 5 PRORROGA N 6 | 3/11/2021 4/03/2022 1/07/2022 3/10/2022 7/03/2023 21/07/2023 | 3 MESES 4 MESES 3 MESES 3 MESES 3 MESES 45 DIAS | SUSPENSIÓN No. 1 PRO 1 SUS 1 PRO 2 SUS 1 SUSPENSION N 2 SUSPENSION N 3 SUSPENSION N 4 PRO 1 SUS 4 PRO 2 SUS 4 PRO 3 SUS 4 SUSPENSIÓN N 5 PRO 1 SUS 5 SUSPENSION N 6 PRO 1 SUS 6 SUSPENSIÓN N 7 PRO 1 SUS 7 PRO 2 SUS 7 PRO 3 SUS 7 PRO 4 SUS 7 | 24/03/2020 24/04/2020 01/06/2020 20/12/2020 10/05/2021 10/11/2021 11/12/2021 11/01/2022 10/02/2022 16/01/2023 6/04/2023 6/05/2023 23/08/2023 7/10/2023 27/10/2023 24/02/2024 24/05/2024 | 01 MES HASTA EL 31/05/2020 21 DÍAS 15 DIAS 1 MES 1 MES 1 MES 1 MES 15 DIAS 30 DIAS 30 DIAS 1 MES 1 MES 15 DIAS 45 DIAS 20 DIAS 120 DIAS 2 MESES 1 MES | 6/05/2021 13/06/2021 13/07/2021 21/07/2021 7/03/2023 7/07/2023 22/07/2023 20/10/2023 9/11/2023 6/06/2024 6/07/2024 | 33-44-101185496 Anexo 3 Seguros del Estado SA | 2019-10-07 | 2021-10-07 | N/A | N/A | N/A | 33-44-101185496 Anexo 3 Seguros del Estado SA | 2019-10-07 | 2024-04-07 | 33-44-101185496 Anexo 3 Seguros del Estado SA | 2019-10-07 | 5 años | N/A | N/A | N/A | 33-40-101053592 Anexo 2 Seguros del Estado SA | 2019-10-07 | 2021-04-08 | 2024-07-06 | 57.8 | 95% |  | 95% |  |  | 90% |  | 90% |  |  | 109.4% | VENCIDO | En liquidación | 0 | 0 | 19 | 1 - 27/11/2019 2 - 31/01/2020 3 - 6/07/2020 4 - 6/08/2020 5 - 6/09/2020 6 - 6/10/2020 7 - 6/11/2020 8 - 6/01/2021 9 - 6/03/2021 10 - 6/04/2021 11 - 6/05/2021 12 - 6/06/2021 13 - 6/07/2021 14 - 6/10/2021 15 - 6/12/2021 16 - 6/04/2022 17 - 6/05/2022 18 - 6/07/2022 19 - 6/11/2022 | $1.034.637.602 $1.014.054.485 $1.763.942.699 $1.176.053.957 $690.700.096 $671.758.598 $1.346.238.929 $734.792.385 $885.670.936 $615.496.620 $541.799.795 $559.323.122 $505.084.219 $445.555.592 $416.379.369 $359.760.154 $569.014.702 $526.922.136 $183.561.753 | 14040747249 | 1563867841 | 89.98% | 1563867841 | N/A | EPC-CI-013-2019 | 2019-04-11 | 2019-08-20 | EMPRESA INMOBILIARIA Y DE SERVICIOS LOGÍSTICOS DE CUNDINAMARCA NIT: 830.021.022-3 | 1157677482 | [5 empty] | 2024-12-16 |  |  | Omar Barragán-Dirección | Carlos Omar Barragán - Carol Bejarano | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-1-197480 | Se firmo el dia 12/11/2024 por el gerente de EPC acta de propiedad y entrega de bieNes y acta de custodia, operacion y mantenimiento. Se solicito al municipio actuallizacion de polizas y certificados de funcionabilidad y restablecimiento del espacio publico para continuar el proceso de liquidacion | 2024-11-20 | 15929851731 | 637194069.24 | 16567045800.24
EPC-CI-013-2019 | #REF! | CUNDINAMARCA | INTERVENTORÍAS | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO CELEBRADO ENTRE EMPRESAS PÚBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P. Y LA EMPRESA INMOBILIARIA Y DE SERVICIOS LOGISTICOS DE CUNDINAMARCA. | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |  |  | INTERVENTORÍA | N/A | 0 | EPC-CI-013-2019 | GERENCIA INTEGRAL PARA LA ESTRUCTURACIÓN, COORDINACIÓN, EJECUCIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA INTERVENTORÍA INTEGRAL A LOS CONTRATOS DE OBRA DERIVADOS DE CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS Y CONTRATOS DÉ OBRA, SUSCRITOS POR EMPRESAS PÚBLICAS DE CUNDINAMARCA SA ESP EN SU CONDICIÓN DE GESTOR DEL PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUAS - PAP-PDA. (PROYECTO Í- GIRARDOT, PROYECTO 2 - PARATEBUENO,PROYECTO 3 - PASCA, PROYECTO 4 - TIBIRITA, PROYECTO 5 - SILVANIA, PROYECTO (CHOACHÍ) | 2019-04-11 | 2019-04-30 | 24 MESES | 2021-04-29 |  | ARQ. NELSON ROJAS arquitectorojass@gmail.com TEL: 31318640028 | 4028070755.62 | NO | 0 |  | NO | 0 |  | 4028070755.62 | PRORROGA N 1 PRORROGA N 2 PRORROGA N 3 | 9/07/2021 10/05/2022 8/05/2023 | 7 mees 11 MESES 5 MESES | Suspensión No. 1 Prorroga No. 1 a la Suspensión No. 1 Prorroga No. 2 a la Suspensión No. 1 Suspensión No. 2 Prórroga No. 1 a la Suspensión No. 2 Prórroga No. 2 a la Suspensión No. 2 Suspensión No. 3 Prórroga No. 1 a la Suspensión No. 3 SUSPENSIÓN N 4 SUSPENSION N 5 SUSPENSIÓN N 06 | 28/03/2020 28/03/2020 1/06/2020 10/11/2021 11/12/2021 11/1/2022 15/12/2022 16/01/2023 6/04/2023 23/08/2023 10/11/2023 | Hasta el 23 de abril de 2020 Hasta el 31 de mayo de 2020 Siete (7) días Treinta (30) días Treinta (30) días Treinta (30) días 30 DIAS 30 DIAS 30 DIAS 44 DIAS 4 MESES | 92.34% | 90.42% | 114.8% | 2024-03-26 | 59.7333 | VENCIDO | Suspendido | N/A | GU053867 ASEGURADORA DE FIANZA S.A | 2019-04-11 | 2021-08-11 | 216 DE 2019 FRENTE GIRARDOT | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO CELEBRADO ENTRE EMPRESAS PÚBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P. Y LA EMPRESA INMOBILIARIA Y DE SERVICIOS LOGISTICOS DE CUNDINAMARCA. | 216 DE 2019 FRENTE GIRARDOT | 2019-08-20 | 13 MESES | 2020-09-20 | INTERVENTORÍA INTEGRAL A AL CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE PRINCIPALES Y COMPLEMENTARIAS QUE SOLUCIONEN EL PROBLEMA DE INUNDACIONES QUE SE PRESENTEN EN EL BARRIO PRIMERO DE ENERO DEL MUNICIPIO DE GIRARDOT, EN ESPECIAL EN LAS MANZANAS 19, 20, 21, 22, 23 Y 24 DE DICHO BARRIO. | CONSORCIO ARDICON DRENAJES NIT: 901.291.761-2 JORGE LUIS PULGARIN LOZANO CC: 79.937.600 |  | 1157677482 |  |  | 1157677482 |  | 0 |  | 0 | 1157677482 | NINGUNA | NINGUNA | NINGUNA | SUSPENSIÓN No. 1 | 24/03/2020 24/04/2020 01/06/2020 20/12/2020 10/05/2021 10/11/2021 11/12/2021 11/01/2022 10/02/2022 16/01/2023 6/04/2023 6/05/2023 23/08/2023 7/10/2023 27/10/2023 24/02/2025 | 01 MES | 2020-11-20 | 37-44-101032343 Anexo 0 Seguros del Estado SA | 2019-06-07 | 2021-05-15 | N/A | N/A | 37-44-101032343 Anexo 0 Seguros del Estado SA | 2019-06-07 | 2023-07-14 | N/A | N/A | N/A | 37-44-101032343 Anexo 0 Seguros del Estado SA | 2019-06-07 | 2025-07-07 | 37-40-101017566 anexo 0 Seguros del Estado SA | 43623 | 2020-07-14 | ADMINISTRATIVO: NO HAY ACTUALIZACIÓN DE PÓLIZAS DE LA INTERVENTORÍA. NO HAN RADICADO INFORMES SEMANALES NI MENSUALES DE INTERVENTORÍA. EL 15 DE OCTUBRE SE RECIBEN INFORMES DE LA EIC, EN PROCESO DE REVISIÓN. BAJO RENDIMIENTO POR MAQUINARIA DEL CONTRATISTA CON FALLAS, NO SE HA RECIBIDO PLAN DE CHOQUE. SE TIENE PREVISTA VISITA EL JUEVES 17 DE OCTUBRE | 2021-09-20 | 25.4 | 92.34% |  | 95% |  |  | 89.98% |  | 89.98% |  |  | 255.2% | VENCIDO | Suspendido | 0 | 0 | 8 | 0 | 1041657024 | 1041657024 | 116020458 | 89.98% | 116020458 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | [5 empty] | 2024-12-16 |  |  | Omar Barragán-Dirección | Carlos Omar Barragán | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-9438753 | Luego de culminados los recorridos, se esta realizando el acta de recibo de las obras la cual se espera tener lista para el viernes 11 de octubre | 2024-10-09 | 0 | 0 | 0
EPC-CI-007-2019 | #REF! | GUATAQUÍ | ALTO MAGDALENA | "AUNAR ESFUERZOS TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA CONTRATAR "LA CONSTRUCCIÓN PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL FASE I DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE GUATAQUÍ, CUNDINAMARCA" | MDVP 0004 | 2019-01-10 | 1487 | 150 | Sistema de alcantarillado sanitario - Construcción de 1.116 m de redes en tubería PVC de 6” - Construcción de 966 m de redes en tubería PVC de 8” - Construcción de 1.322 m de redes en tubería PVC de 10” - Construcción de 459 m de redes en tubería PVC de 12” - Construcción de 64 pozos de inspección en mampostería. Sistema de alcantarillado pluvial - Construcción de 75 m de redes en tubería PVC de 10” - Construcción de 90,65 m de redes en tubería PVC de 12” - Construcción de 68 m de redes en tubería PVC de 14” - Construcción de 261 ml de redes en tubería PVC de 16” - Construcción de 174 ml de redes en tubería PVC de 24” - Construcción de 334 ml de redes en tubería PVC de 30” - Construcción de 19 pozos de inspección en mampostería. - Construcción de sumideros laterales15 | 0 | 0 | 0 | 2150090829 | 4567000000 | 0 | 454487989 | 747000000 | 0 | 0 | 7918578818 | 6618 - 6619 21/01/2019 |  | ALCANTARILLADO | URBANO | CONVENIO | EPC-CI-007-2019 | "AUNAR ESFUERZOS TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA CONTRATAR "LA CONSTRUCCIÓN PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL FASE I DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE GUATAQUÍ, CUNDINAMARCA" | 2019-04-05 | 2019-04-23 | 15 MESES | 2020-07-22 | MUNICIPIO DE GUATAQUI R/L: JOSE EVARISTO ALBADAN CARDENAS CC. 11.307.257 DE GIRARDOT | ARQ. NELSON ROJAS arquitectorojass@gmail.com TEL: 31318640028 | 4575786293 | 2023-03-15 | 2509958888 |  | N/A | 0 |  | 7085745181 | PRORROGA N 1 PRORROGA N 2 | 26/02/2021 15/03/2023 | 4 MESES 6 MESES | SUSPNSION N° 1 REINICIO SUSPENSION N 2 SUSPENSIÓN N 3 SUSPENSIÓN N 4 PRO 1 SUS 4 PRO 2 SUS 4 PRO 3 SUS 4 PRO 4 SUS 4 PRO 5 SUS 4 PRO 6 SUS 4 PRO 7 SUS 4 PRO 8 SUS 4 PRO 9 SUS 4 | 24/07/2019 24/03/2020 19/03/2021 2/08/2021 3/11/2021 18/01/2022 18/04/2022 18/07/2022 18/09/2022 18/12/2022 30/01/2023 30/03/2023 14/05/2023 | 6 MESES Y 18 DIAS 2 MESES Y 28 DIAS 1 MES 3 MESES 2 MESES Y 15 DIAS 3 MESES 3 MESES 2 MESES 3 MESES 1 MES Y 12 DIAS 2 MESES 1 MES Y 15 DIAS 1 MES | 100% | 90% | 117% | 2024-02-20 | 58.8 | VENCIDO | TERMINADO | N/A | 340-47-994000000039120 ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA | 2019-04-23 | 2024-06-26 | 137-2019 | CONSTRUCCIÓN PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL FASE I DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE GUATAQUÍ, CUNDINAMARCA" CONVENIO EPC-CI-007-2019 | 2019-06-28 | 2020-02-11 | 12 MESES | 2021-02-09 | UNION TEMPORAN PLAN MAESTRO 2019 RL: NATHALIA SANCHEZ URIBE NIT. 901295991-8 | JAIME GONZALEZ 3157613907 |  | 7085745181 |  |  | 4575624945 |  | 2509958888 |  | 0 | 7085583833 | PRORROGA 1 PRORROGA 2 | 2021-06-01 | 60 DIAS | 1 2 3 | 24/03/2020 24/04/2020 01/06/2020 20/12/2020 10/05/2021 10/11/2021 11/12/2021 11/01/2022 10/02/2022 16/01/2023 6/04/2023 6/05/2023 23/08/2023 7/10/2023 27/10/2023 24/02/2026 | 2 MESES Y 28 DIAS 1 MES 17 MESES Y 15 DIAS | 9/05/2021 9/06/2021 26/01/2023 20/02/2024 | GU077665 COFIANZA | 2020-02-11 | 2021-06-13 | GU077665 COFIANZA | 0 | 0 | GU077665 COFIANZA | 2020-02-11 | 2021-06-13 | GU077665 COFIANZA | 2020-02-11 | 2021-06-13 | GU077665 COFIANZA | 2020-02-11 | 2021-06-13 | RE005942 CONFIANZA | 2020-02-11 | 2021-06-13 | 2024-02-20 | 49 | 100% |  | 100% |  |  | 89.99% |  | 89.99% |  |  | 120.4% | VENCIDO | En liquidación | 0 | 0 | 7 | 1 2 3 4 5 6 7 | $593.129.394 $1.015.035.457 $619.121.037 $1.890.764.917 $1.109.454.677 $609.381.046 $539.406.600 | 6376293129.67 | 709290703.33 | 89.99% | 709290703.33 | N/A | EPC-CI-099-2019 | 2019-06-25 | 2019-07-23 | EMPRESA INMOBILIARIA Y DE SERVICIOS LOGISTICOS DE CUNDINAMARCA NIT. 830.021.022-3 R.L.EDILBERTO SALAZAR GÓMEZ . C.C. 11.386.971 de Fusagasuga | 376832947.02 | [5 empty] | 2024-12-16 |  |  | Omar Barragán-Dirección | Carlos Omar Barragán | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-9309789 | En proceso de liquidación contrato Derivado | 2024-11-05 | 7324460017 | 292978400.68 | 7617438417.68
EPC-CI-099-2019 | #REF! | CUNDINAMARCA | INTERVENTORÍAS | GERENCIA INTEGRAL PARA LA COORDINACIÓN, EJECUCIÓN, SEGUIMIENTO, CONTROL Y ARTICULACIÓN DE LAS INTERVENTORÍAS A LOS¿ CONTRATOS DE OBRA DERIVADOS DESCONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS Y CONTRATOS DE OBRA,- SUSCRITOS POR EMPRESAS PÚBLICAS DE CUNDINAMARCA SA ESP EN SU CONDICIÓN DE GESTOR DEL PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUAS - PAP-PDA. (PROYECTO 1EL COLEGIO, PROYECTO 2 - FÁCATATIVA, PROYECTO 3 GUAYABAL" DE 7SIQUIMA, PROYECTO 4 - 7CACHIPAY, PROYECTO 5 - FUNZA, PROYECTO 6 -'GUASCA, PROYECTOR - GUATAQUÍ, PROYECTO 8 - SOPO, PROYECTO 9 - TIBACUY, PROYECTO 10¡ - ZIPAQUIRÁ, PROYECTO 11 - UTICA, PROYECTO 12 - MACHETA, PROYECTO 13 - MOSQUERA) | N/A | N/A | 0 | 0 | *- Construcción de 1862 ml de redes de acueducto a 1 1/2” y 3”. - Construcción de 2002 ml de redes de alcantarillado sanitario 6” y 8”. - Construcción de 1147 ml de redes de alcantarillado pluvial 10” y 24”. - Construcción de 340 ml de canal pluvial perimetral al proyecto en concreto reforzado. - Construcción de 65 pozos de inspección, acometidas domiciliarias de alcantarillado para la conexión de las viviendas, cajas de inspección, excavaciones, rellenos, demoliciones y recuperación de asfalto existente. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24600722.8496 | 238876184 | 0 | 0 | 263476906.8496 | 20190342 09/05/20197218 30/04/2019 6661 25/01/2019 |  | INTERVENTORÍA | N/A | 0 | EPC-CI-099-2019 | INTERADMINISTRATIVOS Y CONTRATOS DE OBRA,- SUSCRITOS POR EMPRESAS PÚBLICAS DE CUNDINAMARCA SA ESP EN SU CONDICIÓN DE GESTOR DEL PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUAS - PAP-PDA. (PROYECTO 1EL COLEGIO, PROYECTO 2 - FÁCATATIVA, PROYECTO 3 GUAYABAL" DE 7SIQUIMA, PROYECTO 4 - 7CACHIPAY, PROYECTO 5 - FUNZA, PROYECTO 6 -'GUASCA, PROYECTOR - GUATAQUÍ, PROYECTO 8 - SOPO, PROYECTO 9 - TIBACUY, PROYECTO 10¡ - ZIPAQUIRÁ, PROYECTO 11 - UTICA, PROYECTO 12 - MACHETA, PROYECTO 13 - MOSQUERA) | 2019-06-25 | 2019-07-23 | 18 MESES | 2021-01-22 |  | N/A | 263476906.8496 | N/A | N/A |  | N/A | N/A |  | N/A | PRORROGA N 1 PRORROGA N 2 PRORROGA N 3 PRORROGA N 4 PRORROGA N 5 | 21/01/2021 22/04/2021 23/12/2021 28/02/2022 | 2 MESES 8 MESES 7 MESES 2 MESES | SUSPENSIÓN N 1 | 2021-03-19 | 1 MES | 15% | 0% | 239.4% | 2021-10-24 | 27.4667 | VENCIDO | 0 | N/A | 390-47-994000051022 | 2019-10-15 | 2020-08-15 | 300-2019 | REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL A LA CONSTRUCCION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PARA LA REUBICACION PARCIAL DEL MUNICIPIO DE UTICA, CUNDINAMARCA | 2019-08-28 | 2019-07-23 | 11 MESES | 2020-10-17 | 0 | YULIAN BELTRAN CEL 3212323114 |  |  |  |  | 238876184 |  | 0 |  | 0 | 238876184 | 0 | 0 | 0 | SUSPENSION N 1 PRORROGA No. 1 A LA SUSPENSION No. 1 | 24/03/2020 24/04/2020 01/06/2020 20/12/2020 10/05/2021 10/11/2021 11/12/2021 11/01/2022 10/02/2022 16/01/2023 6/04/2023 6/05/2023 23/08/2023 7/10/2023 27/10/2023 24/02/2027 | UN MES UN MES y 8 dias | 26/11/2020 04/01/2021 | 33-44-101188689 SEGUROS DEL ESTADO SA | 2019-06-26 | 2021-04-25 | 0 | 0 | 0 | 33-44-101188689 SEGUROS DEL ESTADO SA | 2019-06-25 | 2023-12-22 | 0 | 0 | 0 | 33-44-101188689 SEGUROS DEL ESTADO SA | 2019-06-26 | 2021-04-25 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-24 | 18.3667 | 15% |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 358.1% | VENCIDO | En ejecución | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | N/A | N/A | N/A |  | N/A | N/A | #REF! | #REF! | POR INICIAR | #NAME? | #NAME? | 2024-12-16 | 0 | 0 | Omar Barragán-Dirección | Carlos Omar Barragán - Juan Manuel Salguero | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-9623978 | A la espera de liquidación del contrato derivado | 2024-11-05 | 0 | 0 | 0
EPC-CI-062-2019 | #REF! | CHOCONTÁ | ALMEIDAS | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS, CON EL FIN DE CONTRATAR LA CONSTRUCCION SISTEMA DE ACUEDUCTO VEREDA LA GUANGUITA DEL MUNICIPIO DE CHOCONTA - CUNDINAMARCA | MDVP 000190 | 2019-04-04 | 1078 | 302 | • Perforación y construcción de un pozo profundo de 300 m de profundidad en diámetro de 8". • Instalación de una planta de tratamiento de agua potable modular con una capacidad de 5 l/s. • Construcción de dos tanques de almacenamiento, uno de 34 m3 para el tanque que abastecerá la parte alta y se localizará en el predio de la PTAP y el otro con capacidad de 107.5 m3 para el tanque que se localizará en la parte baja de la vereda. • Red de impulsión mediante la instalación de 318 m de tubería PVC ROE 21 03". • Suministro de 10.632 metros de tubería PVC unión mecánica 02 ROE 21, para redes de distribución. • Suministro de 572 metros de tubería PVC unión mecánica 01,5" ROE 21, para redes de distribución. • Suministro e instalación de 302 acometidas domiciliarias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92394207 | 2309855184 | 0 | 0 | 2402249391 | CDR 7784 del 21/06/2019 CDR 13923 del 13/12/2022 CDR 13924 del 13/12/2022 |  | ACUEDUCTO | RURAL | CONVENIO | EPC-CI-062-2019 | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS, CON EL FIN DE CONTRATAR LA CONSTRUCCION SISTEMA DE ACUEDUCTO VEREDA LA GUANGUITA DEL MUNICIPIO DE CHOCONTA - CUNDINAMARCA | 2019-06-25 | 2019-07-09 | 10 MESES | 2020-05-08 | MUNICIPIO DE CHOCONTA NIT. 899.999.357-3 | contactenos@choconta-cundinamarca.gov.co | 2154334740 | 2022-12-30 | 2333598680 | CDR No. 13923 del 13/12/2022 Valor: $ 1.824.856,05 CDR No. 13924 del 13/12/2022 Valor: $ 506.925.235 |  |  |  | 4487933420 | PRORROGA N 1 | 2022-12-30 | 14 MESES Y 5 DÍAS | SUSPENSIO Nº 1 REINICIO Nº 1 SUSPENSION Y REINICIO Nº 2 SUSPENSION Y REINICIO Nº 3 SUSPENSION Nº 4 REINICIO Nº 4 SUSPENSIÓN N°5 PRORROGA A LA SUSP. 5 SUSP 6 PRO 1 SUS 6 PRO 2 SUSP 6 SUSP 7 | 05/09/2019 24/08/2020 08/01/2021 18/03/2021 18/05/2021 18/01/2023 18/12/2024 08/03/2024 07/04/2024 07/05/2024 20/11/2024 | CONDICIONADA N/A DOS (02) MESES DOS (02) MESES CONDICIONADA N/A UN (1) MES ONCE (11) DÍAS UN (1) MES UN (1) MES VEINTE (20) DÍAS SESENTA (60) DÍAS | 100% DE LA FASE 1 EN EJECUCIÓN DE LA FASE 2 | 7.04% | 97.88% | 2025-01-28 | 67.6667 | VIGENTE | Suspendido | N/A | N/A | N/A | N/A | 317-2023 | CONSTRUCCION SISTEMA DE ACUEDUCTO VEREDA LA GUANGUITA DEL MUNICIPIO DE CHOCONTA - CUNDINAMARCA | 2023-06-27 | 2023-09-29 | 15 MESES | 2024-12-28 | UNION TEMPORAL ACUEDUCTO DE CHOCONTA NIT. 901.723.832-2 | VICTOR MANUEL AVILA FONSECA C.C. 6775413 DE TUNJA | 4304932832 |  |  |  | 4304932832 |  | 0 |  | 0 | 4304932832 | 1 | 2023-11-28 | 2 meses | SUS 1 AMPL 1 SUS 1 REINICIO 1 SUS 2 AMPL 1 SUS 2 AMPL 2 SUS 2 SUSP 3 | 18/12/2023 17/01/2024 29/01/2024 8/03/2024 5/04/2024 6/05/2024 20/11/2024 | 1 MES 15 DIAS 1 MES 1 MES 15 DIAS 60 DÍAS | 2025-07-30 | 62-44-101018129 | 2023-06-27 | 2025-03-01 | N/A | N/A | N/A | 62-44-101018129 | 2023-09-29 | 2028-02-29 | 62-44-101018129 | POR 5 AÑOS A PARTIR DEL ACTA DE RECIBO FINAL | POR 5 AÑOS A PARTIR DEL ACTA DE RECIBO FINAL | N/A | N/A | N/A | 62-40-101010256 | 2023-09-29 | 2025-03-01 | 2025-06-29 | 21.3 | 100% DE LA FASE 1 EN EJECUCIÓN DE LA FASE 2 | 18% |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 69.48% | VIGENTE | Suspendido | 0 | 0 | 1 | Acta Parcial No. 1 Orden de Pago No. 240191 del 14/06/2024 | 316031500.76 | 316031500.76 | 3988901331.24 | 7.341% | 3988901331.24 | N/A | EPC-PDA-I-469-2023 | 2023-07-18 | 2023-09-29 | CONSORCIO DISTRITAL Y SOCIEDAD TECNICA SOTA LTAD NIT 891101100-5 | 294313984 |  | RIO BOGOTÁ - CUENCA ALTA |  |  |  | 2024-12-16 |  |  | Omar Barragán-Dirección | Carlos Omar Barragán - Cristian Fiquitiva | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-9623665&g-recaptcha-response=03AFcWeA5_KWVSoDx3bgb-us4v4R9JsmDPhYVClUnU4XFgoBFgdEyVwJw3if37Nqx9slpVuqzAXlat85ge2zM81DImFN40wfaFRtGwIUTv95vyBDUUuRu9cs5NyaSL9xDhpyJG1RCXWIim4XA6k2TRWmvxBKUmlKcuS_jO-x5aiiUezuBTnUMprBDbQ9xF2uEKv5b_DXQ52oN4o7HDHYksvZh11Zcu4D60FhepSd9XBgpeI3glWzuiaAHzdmUgv343eyRZg4C-af_L55iY6WSGAwXvMkkGVtdxyNuiAUOAaWHv9qeIvxfe9azH8IczDFVDHV7_SNT_-qMb8udyNH5EzEttsot9aO8IfApQZLEPd1sz2SLzR84EZRcaKmi7QCmmG9-9iV-xNfwy9COM34uueth8ucIkKIUT0sV8Nehg7arn-PT57OzHnHyK9bSbHeM2vbBh4LbCJxwr4UGERqkkGqvhfjnvJ8JT6-xMeJtAlcVkcBX6hGTcbpMOeR-P7HKmeFswEr40ZRErudQxPhcnGYYJWTB1uCKy5rmmp5xMK5uFaMXPc3elIGVrkGUiGgwImXf0BDyX1sXNiv9qzKuVkCAjrhF58fPfSfFrFnANlLhiR9UHbKqdFAo4Es_QoOpGI8jVP0iDeWqA8i2eRMPpkSyikDaj0Tj65_cNPUuuvCVle0O3PUtQj1DwZSKIbBho5zqHlZcyGFPcvRAFIuU20_JRQ6nrUJ_TYQ | Se suspende el 20 de noviembre debido a que no ha sido posible la consecución de los permisos y se necesita tiempo de la fase 2 para adelantar ajustes a los diseños de acuerdo al caudal que dé en concesión la CAR, Se radico en financiera el acta Parcial No. 2 Se esta tramitando la certificación sanitaria ante la Secretaria de Salud | 2024-12-15 | 4599246816 | 183969872.64 | 4783216688.64
EPC-PDA-I-469-2023 | #REF! | INTERVENTORÍA | INTERVENTORÍAS | INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA CONSTRUCCION SISTEMA DE ACUEDUCTO VEREDA LA GUANGUITA DEL MUNICIPIO DE CHOCONTA - CUNDINAMARCA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179205014 | 0 | 115108970 | 0 | 294313984 | CDR 7785 del 21/06/2019 CDR 13925 del 13/12/2022 |  | INTERVENTORÍA | N/A | CONTRATO-INTERVENTORÍA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | EPC-PDA-I-469-2023 | INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA CONSTRUCCION SISTEMA DE ACUEDUCTO VEREDA LA GUANGUITA DEL MUNICIPIO DE CHOCONTA - CUNDINAMARCA | 2023-07-18 | 2023-09-29 | 16 MESES | 2025-01-28 | SOCIEDAD TECNICA SOTA LTAD NIT 891101100-5 | BENJAMIN BARRERO ARCINIEGAS C.C 17045139 |  |  |  |  | 294313984 |  | 0 |  | 0 | 294313984 | 0 | 0 | 0 | SUSPENSIÓN No. 1 PRORROGA No. 1 A LA SUSP No. 1 SUSPENSIÓN No. 2 AMPLIACION 1 A LA SUSPENSION 2 AMPLIACION 2 A LA SUSPENSION 2 SUSPENSIÓN No. 3 | 18/12/2024 18/01/2024 08/03/2024 07/04/2024 07/05/2024 20/11/2024 | 1 MES 11 DÍAS 1 MES 1 MES 20 DIAS 60 DIAS | 28/02/2025 10/03/2025 10/04/2025 10/05/2025 30/05/2025 30/07/2025 | CHU-100007431 | 2024-04-06 | 2025-09-30 | N/A | N/A | N/A | CHU-100007431 | 2024-04-06 | 2028-05-30 | CHU-100007431 | 2025-05-30 | 2030-05-30 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2025-07-30 | 22.3333 | 100% DE LA FASE 1 EN EJECUCIÓN DE LA FASE 2 | 35% |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 66.27% | VIGENTE | En ejecución | N/A | N/A | 1 | Acta Parcial No. 1 Orden de Pago No. 240303 del 18/06/2024 | 0 | 0 | 294313984 | 0% | 294313984 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | [5 empty] | 2024-12-16 |  |  | Omar Barragán-Dirección | Carlos Omar Barragán - Cristian Fiquitiva | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11363831&g-recaptcha-response=03AFcWeA6i8KtK-yYcjymQ-Mi7nwXgP56VFxToMIb7RcYcVhWHqZYkdtGWW1hytsq1lUlIpVowUu5DkCeNJvPQABboeDkgbuW2Jb9Xqn97WgIK_RMzxi7Gt2yZnEdrs74VsGRiGdwikMl2o3rIrC0J09bkgvMCkhXyz6IYDJBDrC2RxTAzHn_OXePu9J99lfS3XHuezDCcanIpEDVFwrYZkdNvKMdnykOH3lXqeG_xXViR_qJtBK4xsRzPkY4YTaEtPpNeS4PM4HgawVPQtqFHOzELfUd9c8IV7m66ICI05ZqDAaeIEvbgXZv7bArC8ph1aYb1Fa1TqUnT0hs5wLM3R9TLEDSwjenHAf_eqcJaPLfbbTVCUOEUThpdOraQ9y6meWn9jPVt4O6qOi_SglZc8e63W9O-NdU0H-Yqzni_0nkH_kHbK8p9VWsd4dSSjdVifyfh6ILYTLpg7STwpw9xHQOxQAQ8rBD1As9aM2hh3tId02YjeIeLAokDtFElN-UTZKd672st2GrOfLQ5bYmFRnnI9ijgY7wkRdzFmleie_2TOSaTeGjxPs_-uS3qyFmrTEsTthZiK4w0qKCOd_zJmWWBJ7y83Af6FiBG_kPpFVd2UEGF9r9v86DGzLJ85FX9QByEB1tKasInDCaj2xJJLBuV6B0XuFIGXGMPyWv7Ri6mshUc_B0XmrgGqF27zreASIMw9cOeQxb_fgBouCwrCqkzEtoy6u6GKw | Se suspende el 20 de noviembre debido a que no ha sido posible la consecución de los permisos y se necesita tiempo de la fase 2 para adelantar ajustes a los diseños de acuerdo al caudal que dé en concesión la CAR, Se radico en financiera el acta Parcial No. 2 Se esta tramitando la certificación sanitaria ante la Secretaria de Salud | 2024-12-15 | 0 | 0 | 0
EPC-PDA-O-427-2019 | #REF! | UBATÉ | UBATÉ | CONSTRUCCION DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO .DE LOS CÉNTROS POBLADOS PALO GORDO) TAUSAVITA Y SAN LUIS DEL MUNICIPIO DE UBATE, CUNDINAMARCA | MDVP 000125 | 2019-04-17 | 4320 | 408 | PALO GORDO Suministro e instalación de tubería PVC D=6” (NTC3722-3) 1.314 M Suministro e instalación de tubería PVC D=8” (NTC3722-3) 2.190 M Suministro e instalación de tubería PVC D=10” (NTC3722-3) 840 M Suministro e instalación de tubería PVC D=12” (NTC3722-3) 84 M Suministro e instalación de tubería PVC D=16” (NTC3722-3) 246 M Suministro e instalación de tubería PVC D=20” (NTC3722-3) 246 M Suministro e instalación de tubería PVC D=24” (NTC 5055) 216 M Construcción de cajas de inspección de 0.60 x 0.60 m (incluye tapa) 375 UND Construcción de pozos de D= 1.70 m 54 UND TAUSAVITA Suministro e instalación de tubería PVC D=6” (NTC3722-3) 672 M Suministro e instalación de tubería PVC D=8” (NTC3722-3) 780 M Suministro e instalación de tubería PVC D=10” (NTC3722-3) 114 M Suministro e instalación de tubería PVC D=12” (NTC3722-3) 336 M Suministro e instalación de tubería PVC D=16” (NTC3722-3) 714 M Construcción de cajas de inspección de 0.60 x 0.60 m (incluye tapa) 192 UND Construcción de pozos de D= 1.70 m 19 UND SAN LUIS Suministro e instalación de tubería PVC D=6” (NTC3722-3) 930 M Suministro e instalación de tubería PVC D=8” (NTC3722-3) 600 M Suministro e instalación de tubería PVC D=10” (NTC3722-3) 474 M Suministro e instalación de tubería PVC D=12” (NTC3722-3) 426 M Suministro e instalación de tubería PVC D=16” (NTC3722-3) 1.224 M Construcción de cajas de inspección de 0.60 x 0.60 m (incluye tapa) 266 UND Construcción de pozos de D= 1.70 m 45 UND | 0 | 0 | 0 | 0 | 2392858838 | 316028515 | 224355494 | 2900000000 | 0 | 0 | 5833242847 | CDR 8208 3/09/2019 CDR 8209 3/09/2019 |  | ALCANTARILLADO | RURAL | CONTRATO-DIRECTO | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | EPC-PDA-O-427-2019 | CONSTRUCCION DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO .DE LOS CÉNTROS POBLADOS PALO GORDO) TAUSAVITA Y SAN LUIS DEL MUNICIPIO DE UEBATE, CUNDINAMARCA | 2019-12-11 | 2020-07-30 | 9 MESES | 2021-04-29 | UNION TEMPORAL OBRAS HIDRAULICAS UBATE NIT 901.343.029-3 R/L IVAN YESID GALVIS CHACON C.C No. 7.313.955 DE CHIQUINQUIRA | 0 |  | 5161249077 |  |  | 5161249077 |  | 322758511 |  | 0 | 5484007588 | PRORROGA N 1 PRORROGA N 2 | 26/08/2021 26/11/2021 | 2 MESES 4 MESES | SUSPENSION Nº 1 REINICIO Nº 1 SUSPENSION Nº 2 REINICIO Nº2 SUSPENSION Nº 3 | 12/04/2021 09/08/2021 25/10/2021 14/03/2022 21/06/2022 | CONDICIONADA 119 DIAS CONDICIONADA 140 DIAS CONDICIONADA | 2022-10-18 | 4000894 HDI SEGUROS S.A. | 2019-12-11 | 2021-01-11 | 0 | 0 | 0 | 4000894 HDI SEGUROS S.A. | 2019-12-11 | 2023-09-11 | 4000894 HDI SEGUROS S.A. | 2019-12-11 | 2024-12-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-10-18 | 27 | 100% |  | 100% |  |  | 90% |  | 90% |  |  | 197.5% | VENCIDO | En liquidación | 0 | 0 | 5 | 1 2 3 4 5 | $1.234.066.838 $890.957.645 $1.123.341.135 $1.290.661.842 $396.579.275 | 4935606829.2 | 548400758.8 | 90% | 548400758.8 | N/A | EPC-PDA-I-437-2019 | 2019-12-31 | 2020-07-30 | CONSORCIO INTERUBATE 036 NIT. 901.351.518-7 JORGE GOMEZ FALLA 72.007.216 DE BARRANQUILLA | 449999637 | [5 empty] | 2024-12-16 |  |  | Omar Barragán-Dirección | Carlos Omar Barragán | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-1-205543 | El dia 12/12/2024 se reenvia a la profesional Paula Acuña designada para las liquidaciones la informacion documental junto con los certificados debidamente firmados por el municipio. El dia 12/12/2024, Se remite certificados de funcionabilidad y restablecimiento del espacio publico a contratista de obra e interventoria con el fin de consolidar la documentacion y organizar con base a la lista de chequeo. | 2024-12-15 | 5934006683 | 237360267.32 | 6171366950.32
EPC-PDA-I-437-2019 | #REF! | CUNDINAMARCA | INTERVENTORÍAS | INTERVENTORIA INTEGRAL A LA CONSTRUCCION DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO DE LOS CENTROS POBLADOS PALO GORDO, TAÜSAVÍTA Y SAN LUIS DEL MUNICIPIO DE UBATE - CUNDIÑAMÁRCA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 378405720 |  |  | INTERVENTORÍA | N/A | CONTRATO-INTERVENTORÍA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | EPC-PDA-I-437-2019 | INTERVENTORIA INTEGRAL A LA CONSTRUCCION DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO DE LOS CENTROS POBLADOS PALO GORDO, TAÜSAVÍTA Y SAN LUIS DEL MUNICIPIO DE UBATE - CUNDINAMARCA | 2019-12-31 | 2020-07-30 | 10 MESES | 2020-05-29 | CONSORCIO INTERUBATE 036 NIT. 901.351.518-7 | JORGE GOMEZ FALLA 72.007.216 DE BARRANQUILLA |  |  |  |  | 378405720 |  | 71593375 |  | 0 | 449999095 | PRORROGA N 1 PRORROGA N 2 | 26/08/2021 26/11/2021 | 2 MESES 4 MESES | SUSPENSION Nº 1 REINICIO Nº 1 SUSPENSION Nº 2 REINICIO Nº 2 SUSPENSION Nº 3 | 12/04/2021 09/08/2021 25/10/2021 14/03/2022 21/06/2022 | CONDICIONADA 119 DIAS CONDICIONADA 140 DIAS CONDICIONADA | CONDICIONADA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-10-18 | 27 | 70% |  |  |  |  | 90% |  |  |  |  | 197.5% | VENCIDO | En liquidación | 0 | 0 | 5 | 1 2 3 4 5 | $90.476.807,65 $65.312.827,27 $82.341.084,67 $134.333.531,34 $32.534.934,57 | 404999185.5 | 44999909.5 | 90% | 44999909.5 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | [5 empty] | 2024-12-16 |  |  | Omar Barragán-Dirección | Carlos Omar Barragán | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-15-10083488 | El dia 12/12/2024 se reenvia a la profesional Paula Acuña designada para las liquidaciones la informacion documental junto con los certificados debidamente firmados por el municipio. El dia 12/12/2024, Se remite certificados de funcionabilidad y restablecimiento del espacio publico a contratista de obra e interventoria con el fin de consolidar la documentacion y organizar con base a la lista de chequeo. | 2024-12-15 | 0 | 0 | 0
EPC-CI-003-2020 | #REF! | VILLAPINZÓN | ALMEIDAS | CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE ACUEDUCTO INTERVEREDAL, VEREDA SONSA GUANGUITA, ALTO Y BAJO NEMONCOCITO Y TIBIRITA EN EL MUNICIPIO DE VILLAPINZON | MDVP | 2019-11-05 | 2326 | 0 | Suministro e instalacion de un aplanta modular de tratamiento de agua potable en acero al carbono ASTM A36 para un caudal de diseño de 8 l/s Construcción de una caja de derivación en concreto reforzado Construccion de un tanque homogenizador de lodos en concreto reforzado Construcción del Sistema de lechos de secado en concreto reforzado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 738331462 | 0 | 0 | 738331462 | CDR 8788 del 22/07/2022 CDR 14190 del 27/01/2023 |  | PTAP | RURAL | CONVENIO | EPC-CI-003-2020 | CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE ACUEDUCTO INTERVEREDAL, VEREDA SONSA GUANGUITA, ALTO Y BAJO NEMONCOCITO Y TIBIRITA EN EL MUNICIPIO DE VILLAPINZON | 2020-11-26 | 2021-03-08 | 12 MESES | 2022-03-07 | MUNICIPIO DE VILLAPINZÓN NIT. 899.999.445-3 | GILDARDO ANSISAR MELO GARNICA ALCALDE | 658093748 | 2023-02-21 | 80237714 | CDR No. 8788 del 02/12/2019 CDR No. 14190 del 27/1/23 |  | 0 |  | 738331462 | PRORROGA N 1 PRORROGA N 2 PRORROGA N 3 PRORROGA N 04 | 24/03/2022 21/02/2023 9/08/2023 22/11/2023 | 5 MESES Y 27 DIAS 3 MESES 3 MESES 6 MESES | SUSPENSIÓN N 1 PRO 1 SUS 1 SUSPENSIÓN N 2 SUSPENSION N 03 SUSPENSIÓN N 4 PRO 1 SUSP 4 PRO 2 SUSP 4 PRO 3 SUSP 4 | 4/02/2022 4/03/2022 20/09/2022 7/06/2023 15/12/2023 15/01/2024 15/03/2024 15/05/2024 | 1 MES 1 MES CONDICIONADA 1 MES 1 MES 2 MESES 2 MESES 20 DÍAS | 95% | 90% | 102.4% | 2024-11-14 | 44.9 | VENCIDO | En proceso de Liquidación | N/A | N/A | N/A | N/A | SP-LP-COP-212-2021 | CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA VEREDA REATOVA SECTOR SAN PEDRO SEGÚN CONVENIO EPC-CI-003-2020 EN EL MUNICIPIO DE VILLAPINZON, CUNDINAMARCA. | 2021-08-17 | 2022-04-01 | 6 MESES | 2022-09-30 | CONSORCIO PTAP SAI NIT. 901510993-5 | LUIS ALBERTO PAJARO MENDOZA CC. 79.691.043 DE BOGOTÁ |  |  | 738331462 |  | 628481238 | 2023-03-21 | 109850224 |  | 0 | 738331462 | 1 2 3 4 5 | 21/03/2023 28/07/2023 16/08/2023 27/11/2023 06/06/2024 | 3 MESES 25 DIAS 2 MESES Y 9 DÍAS 20 DÍAS 4 MESES | 1 2 3 4 PRO 1 SUSP 4 PRO 2 SUSP 4 PRO 3 SUSP 4 | 20/09/22 07/06/23 01/11/23 15/12/23 15/01/24 15/03/24 15/05/24 | 6 MESES 1 MES 25 DIAS 1 MES 2 MESES 2 MESES 20 DÍAS | 31/03/2023 30/07/2023 28/11/2023 18/01/2024 18/03/2024 18/05/2024 07/06/2024 | Cumplimiento 15-44-101253660 Anexo No. 13 | 2022-04-01 | 2025-02-10 | N/A | N/A | N/A | Pago de salarios 15-44-101253660 Anexo No. 13 | 1/04/2022 | 2027-10-07 | Estabilidad 15-44-101253660 Anexo No. 13 | 5 años |  | N/A | N/A | N/A | Resposabilidad civil 15-40-101085970 Anexo No. 9 | 2023-03-21 | 2024-10-10 | 2024-10-07 | 30.6667 | 95% |  |  | 95% |  | 86% |  |  | 90% |  | 107.6% | VENCIDO | En liquidación | N/A | N/A | 4 | Acta Parcial No. 1 Orden de Pago No. 231077 del 21/11/2023 Acta Parcial No. 2 Orden de Pago No. 240241 del 20/05/2024 Acta Parcial No. 3 Orden de Pago No. 240406 del 21/08/2024 Acta Parcial No. 4 Orden de Pago No. 240651 del 18/11/2024 | $ 81.555.305,00 $ 412.349.090,00 $ 139.510.011,00 $ 29.348.743,00 | 662763149 | 75568313 | 89.76% | 75568313 | N/A | EPC-CI-390-2021 | 2021-10-12 | 2022-04-01 | INMOBILIARIA DE CUNDINAMARCA | 64511483 |  | RIO BOGOTÁ - CUENCA ALTA |  |  |  | 2024-12-16 |  |  | Omar Barragán-Dirección | Carlos Omar Barragán - Cristian Fiquitiva | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11363831&g-recaptcha-response=03AFcWeA6i8KtK-yYcjymQ-Mi7nwXgP56VFxToMIb7RcYcVhWHqZYkdtGWW1hytsq1lUlIpVowUu5DkCeNJvPQABboeDkgbuW2Jb9Xqn97WgIK_RMzxi7Gt2yZnEdrs74VsGRiGdwikMl2o3rIrC0J09bkgvMCkhXyz6IYDJBDrC2RxTAzHn_OXePu9J99lfS3XHuezDCcanIpEDVFwrYZkdNvKMdnykOH3lXqeG_xXViR_qJtBK4xsRzPkY4YTaEtPpNeS4PM4HgawVPQtqFHOzELfUd9c8IV7m66ICI05ZqDAaeIEvbgXZv7bArC8ph1aYb1Fa1TqUnT0hs5wLM3R9TLEDSwjenHAf_eqcJaPLfbbTVCUOEUThpdOraQ9y6meWn9jPVt4O6qOi_SglZc8e63W9O-NdU0H-Yqzni_0nkH_kHbK8p9VWsd4dSSjdVifyfh6ILYTLpg7STwpw9xHQOxQAQ8rBD1As9aM2hh3tId02YjeIeLAokDtFElN-UTZKd672st2GrOfLQ5bYmFRnnI9ijgY7wkRdzFmleie_2TOSaTeGjxPs_-uS3qyFmrTEsTthZiK4w0qKCOd_zJmWWBJ7y83Af6FiBG_kPpFVd2UEGF9r9v86DGzLJ85FX9QByEB1tKasInDCaj2xJJLBuV6B0XuFIGXGMPyWv7Ri6mshUc_B0XmrgGqF27zreASIMw9cOeQxb_fgBouCwrCqkzEtoy6u6GKw | El proyecto se encuentra terminado con un porcentaje de ejecución al 95 % esto debido a que algunas actividades no se ejecutaron de acuerdo a lo informado por la interventoría, a la fecha la interventoría y el contratista se encuentran consolidando el balance final y adelantando el tramité para el acta de terminación y recibo final, se programará visita al municipio de Villapinzón con el fin de realizar seguimiento a las obras terminadas. | 2024-12-15 | 834317627 | 33372705.08 | 867690332.08
EPC-CI-004-2020 | #REF! | VILLAPINZÓN | ALMEIDAS | CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA VEREDA REATOVA SECTOR SAN PEDRO DEL MUNICIPIO DE VILLAPINZON | MDVP | 2019-11-05 | 1124 | 0 | Suministro e instalación de planta modular o compacta, caudal de diseño = 4 l/s.Con las especificaciones : poliester reforzado en fibra de vidrio, acabados con dexoidantes y desengrasantes quimicos, pintura general de superficios con cromato de zinc epoxicas para internas y esmalte de presentación para las externas | 0 | 0 | 0 | 0 | 351481896 | 0 | 38063135 | 0 | 0 | 0 | 389545031 | CDR 8790 del 02 de diciembre de 2019 CDR 8791 del 02 de diciembre de 2019 |  | PTAP | RURAL | CONVENIO | EPC-CI-004-2020 | CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA VEREDA REATOVA SECTOR SAN PEDRO DEL MUNICIPIO DE VILLAPINZON | 2020-11-26 | 2021-03-08 | 11 MESES | 2022-02-07 | MUNICIPIO DE VILLAPINZÓN NIT. 899.999.445-3 | GILDARDO ANSISAR MELO GARNICA ALCALDE | 389545031 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 389545031 | PRORROGA N 1 PRORROGA N 2 PRORROGA N 3 | 25/03/2022 28/11/2022 15/08/2023 | 5 MESES Y 27 DIAS 3 MESES 3 MESES | SUSPENSIÓN N 1 PRO 1 SUS 1 SUSPENSIÓN N 2 SUSPENSION N 3 PRO 1 SUS 3 PRO 2 SUS 3 SUSPENSION N 4 | 4/02/2022 4/03/2022 19/08/2022 20/09/2022 19/10/2022 18/11/2022 7/06/2023 | 1 MES 1 MES 1 MES Y 1 DIA 1 MES 1 MES CONDICIONADA 1 MES | 100% | 87.5% | 138.9% | 2023-11-26 | 33.1 | VENCIDO | En Proceso de Liquidación | N/A | N/A | N/A | N/A | SP-LP-COP-211-2021 | CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA VEREDA REATOVA SECTOR SAN PEDRO SEGÚN CONVENIO EPC-CI-004-2020 EN EL MUNICIPIO DE VILLAPINZON, CUNDINAMARCA. | 2021-08-17 | 2022-04-01 | 5 MESES | 2022-09-30 | CONSORCIO PTAP SAI NIT. 901510993-5 | LUIS ALBERTO PAJARO MENDOZA CC. 79.691.043 DE BOGOTÁ |  |  | 372016064 |  | 372016064 |  | 0 |  | 0 | 389544887 | 1 2 3 | 21/03/2023 28/07/2023 16/08/2023 | 3 MESES HASTA EL 24/08/23 HASTA EL 02/11/23 | 1 2 Prorroga 1 a la suspensión 2 Prorroga 2 a la suspensión 2 3 | 19/08/2022 20/09/2022 20/10/2022 18/11/2022 07/06/2023 | Un (01) mes Un (01) mes Un (01) mes Condicionada Un (1) mes | 30/09/2022 30/10/2022 28/11/2022 Condicionada 30/07/2023 | 15-44-101253652 | 2022-04-01 | 2024-03-02 | N/A | N/A | N/A | 15-44-101253652 | 2022-04-01 | 2026-11-02 | 15-44-101253652 | 2023-11-02 | 2028-11-02 | N/A | N/A | N/A | Resposabilidad civil 15-44-101253652 | 2022-04-01 | 2022-09-07 | 2023-11-02 | 19.3333 | 100% | 100% |  |  |  | 87.5% | 87.5% |  |  |  | 170.7% | VENCIDO | En liquidación | N/A | N/A | 2 | ACTA PARCIAL No 1 $251.527.941 ACTA PARCIAL No. 2 $89.316.873 | 340844814 | 340844814 | 48700073 | 87.5% | 48700073 | EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN | EPC-CI-390-2021 | 2021-10-12 | 2022-04-01 | INMOBILIARIA DE CUNDINAMARCA | 31474682 |  | RIO BOGOTÁ - CUENCA ALTA |  |  |  | 2024-12-16 |  |  | Omar Barragán-Dirección | Carlos Omar Barragán - Cristian Fiquitiva | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11363884&g-recaptcha-response=03AFcWeA7xFUWGqqPvm8VMHs-9PomcZhAfqAPAHDzRBEXYVVRDhpoqS47n-rAowDYv3g2K-tMjqWk0gthHqyhukIoq3LGRXUZ-pA_pZb_xQG4LpmYOYZCUVJkRq_guXp9R3Jfwts3Dz-cczqJTsz7DCWFz2v19fmdITF7ObMxmitRh-ZL7KqnUEoACWat-tQ_mUisYjPZkIilVs2MFezSL0NPSdr4mkbffHHZbDpN-UzkGZg4keCiPzCLyZqlNPvfa6ciM8v_HIzF5HwL3GBhwHLYEuva3USo2CI8FsK_cc8MdPxtdQMGg4DF1Jy8ZRkmXgeXyIiCpHS6JAy184t9RrMoDpxTnIrpFzziqenUD63vuKvdX37pjOy9zJl5l0cL36AS36OmPzsVTRq51S7gA8ebONUaJGD7ENrvOtbbRKl-BMTvNt8xK-K4X77SgcjMhLci3pJc7nsQcw-X4vXceBlgvvTb3bl4qUm-9STJDfhYBaCgV8kR7Rhk-IOoH4Qfwtg1aJIqU8zBubifA3poSErLZEMpwGbu7R5B7Ulav2buftoHnJz-NSMOdRTy8cIXlZ6h-R8BeCb_35fmArt-hX7RnGXBBmCsmZp7nNFd2oXqi2u52Un-3MJB68JGkViOD0MZGpqnt1_iw_4l326dSKFHEUMtVfGudQaUfJf9ZtxvuxnRSMI5RDhhi27VOzJ98c7r6IkyJNMXFgW0GboQWEJv3SNICXw6o-Q | El pasado viernes 1 de noviembre ENEL condensa ya realizó la instalación del contador del predio donde se construyó la planta, con esto se completa la obra y ahora es necesario que el municipio adelante el proceso de liquidación del contrato derivado. | 2024-12-15 | 485531052 | 19421242.08 | 504952294.08
EPC-CI-390-2021 | #REF! | CUNDINAMARCA | INTERVENTORÍAS | INTERVENTORÍA INTEGRAL A LOS SIGUIENTES PROYECTOS: CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE ACUEDUCTO INTERVEREDAL VEREDAS SONSA, GUANGUITA ALTO Y BAJO, NEMOCONCITO Y TIBIA EN EL MUNICIPIO DE VILLAPINZON CUNDINAMARCA Y CONTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA VEREDA REATOVA SECTOR SAN PEDRO DEL MUNICIPIO DE VILLAPINZON, CUNDINAMARCA. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31474682 | 64511483 | 0 | 0 | 95986165 | CDR 10163 del 03/02/2021 CDR 10164 del 03/02/2021 CDR 14191 del 27/01/2023 |  | INTERVENTORÍA | RURAL | CONVENIO-INTERVENTORÍA | EPC-CI-390-2021 | INTERVENTORÍA INTEGRAL A LOS SIGUIENTES PROYECTOS: CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE ACUEDUCTO INTERVEREDAL VEREDAS SONSA, GUANGUITA ALTO Y BAJO, NEMOCONCITO Y TIBIA EN EL MUNICIPIO DE VILLAPINZON CUNDINAMARCA Y CONTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA VEREDA REATOVA SECTOR SAN PEDRO DEL MUNICIPIO DE VILLAPINZON, CUNDINAMARCA. | 2021-10-12 | 2022-04-01 | 7 MESES | 2022-10-30 | EMPRESA INMOBILIARIA Y DE SERVICIOS LOGISTICOS DE CUNDINAMARCA | YOLIMA MORA SALINAS GERENTE GENERAL | 89742949 | 2023-03-09 | 6243216 |  |  | 0 |  | 95986165 | PRORROGA N 1 PRORROGA N 2 PRORROGA N 3 PRORROGA N 4 PRORROGA N 5 | 9/03/2023 1/08/2023 1/11/2023 27/12/2023 02/08/2024 | 2 MESES 3 MESES 1 MES 2 MESES 3 MESES | SUSPENSIÓN N 1 PRO 1 SUS 1 PRO 2 SUS 1 SUSPENSION N2 SUSPENSION N 3 SUSPENSIÓN N 4 REINICIO No. 4 | 20/09/2022 19/10/2022 18/11/2022 7/06/2023 2/11/2023 27/12/2023 04/06/2024 | 1 MES 1 MES CONDICIONADA 1 MES 25 DIAS CONDICIONADA N/A | 100% | 90% | 100% | 2024-11-04 | 31.6 | VENCIDO | En proceso de Liquidación | N/A | 33-44-101221236 ANEXO 12 | 2022-04-01 | 2025-03-04 | EPC-CI-390-2021 | INTERVENTORÍA INTEGRAL A LOS SIGUIENTES PROYECTOS: CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE ACUEDUCTO INTERVEREDAL VEREDAS SONSA, GUANGUITA ALTO Y BAJO, NEMOCONCITO Y TIBIA EN EL MUNICIPIO DE VILLAPINZON CUNDINAMARCA Y CONTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA VEREDA REATOVA SECTOR SAN PEDRO DEL MUNICIPIO DE VILLAPINZON, CUNDINAMARCA. | 2021-10-12 | 2022-04-01 | 7 MESES | 2022-09-30 | INMOBILIARIA CUNDINAMARQUESA NIT: 830.021.022-5 | direcciontecnica@eic.gov.co |  |  |  |  | 95986165 |  | 0 |  | 0 | 95986165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33-44-1012212356 ANEXO 12 | 2022-04-01 | 2025-03-04 | N/A | N/A | N/A | 33-44-1012212356 ANEXO 12 | 2022-04-01 | 2027-10-04 | 33-44-1012212356 ANEXO 12 | 2022-10-30 | 2027-10-30 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2024-11-04 | 31.6 | 95% | 95% |  |  |  | 90% |  |  |  |  | 104.4% | VENCIDO | En liquidación | N/A | N/A | 2 | Acta Parcial No. 1 del 9/12/2023 Acta Parcial No. 2 del 15/08/2024 | $ 43.231.592,00 $ 35,163,379,00 | 78394971 | 17591194 | 81.67% | 17591194 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | [5 empty] | 2024-12-16 |  |  | Omar Barragán-Dirección | Carlos Omar Barragán - Cristian Fiquitiva | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-12407970 | La interventoría se encuentra adelantando el acompañamiento de los procesos de liquidación de los contratos de obra, es necesario que se subsanen las observaciones existentes en los informes de interventoría y realizar la entrega de los informes finales. | 2024-12-15 | 45616 | 0 | 0
EPC-CI-007-2020 | #REF! | GUATAQUÍ | ALTO MAGDALENA | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA CONTRATAR LA CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DEL CANAL NATURAL DE AGUAS LLUVIAS QUE ATRAVIESA LOS BARRIOS SANTA BARBARA, LUIS CARLOS GALÁN, LAS QUINTAS Y BARRIO EL CENTRO DEL MUNICIPIO DE GUATAQUÍ — CUNDINAMARCA. | MDVP | 2019-06-13 | 1164 | 0 | Suministro llenado e instalación de bolsa muro de polietileno dimensiones 40 cm x 70 cm para la reconformación de la sección del canal Suministro e instalación de relleno con geocontenedor en geotextil de polipropileno de dimensiones 4.2 x 2.28 x 1.10 m Suministro e intalación de relleno de material tipo subbase y material proveniente de excavacion mecanicamente compactado para espalda y/o bancas del canal Instalación de empradización (Incluye semillas y tierra negra) Instalación de siembra de arbusto nativo vivero | 0 | 0 | 0 | 2424930397 | 1387650000 | 0 | 820157640 | 604000000 | 0 | 0 | 5236738037 | CDR 9580 CDR 9581 CDR 9667 |  | ALCANTARILLADO | RURAL | CONVENIO | EPC-CI-007-2020 | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA CONTRATAR LA CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DEL CANAL NATURAL DE AGUAS LLUVIAS QUE ATRAVIESA LOS BARRIOS SANTA BARBARA, LUIS CARLOS GALÁN, LAS QUINTAS Y BARRIO EL CENTRO DEL MUNICIPIO DE GUATAQUÍ — CUNDINAMARCA. | 2020-12-18 | 2021-02-16 | 13 MESES | 2022-03-15 | MUNICIPIO DE GUATAQUÍ NIT. 800.011.271-9 | ELVIN AUDIVER MOSQUERA PALACIOS ALCALDE | 2608268886 | 2022-12-30 | 572911703 |  | 2023-12-29 | 1495000000 |  | 4676180589 | Prórroga 1 Prórroga 2 | 15/12/2023 29/12/2023 | 4 meses 4 meses | SUSPENSIÓN N1 PRO 1 SUS 1 PRO 2 SUS 1 PRO 3 SUS 1 SUSPENSION N2 PRO 1 SUS 2 PRO 2 SUS 2 SUSPENSIÓN N3 PRO 1 SUS 3 | 17/03/2021 17/06/2021 17/09/2021 17/12/2021 04/04/2022 04/10/2022 04/12/2022 06/02/2024 21/03/2024 | 3 MESES 3 MESES 3 MESES 2 MESES 6 MESES 2 MESES 2 MESES 1 MES Y 15 DIAS 19 DIAS | 100% | 90% | 106.4% | 2024-09-23 | 43.8333 | VENCIDO | Liquidado | N/A | N/A | N/A | N/A | No. 115 de 2023 | CONSTRUCCION MEJORAMIENTO Y ADECUACION DEL CANAL NATURAL DE AGUAS LLUVIAS QUE ATRAVIESA LOS BARRIOS SANTA BARBARA, LUIS CARLOS GALAN, LAS QUINTAS y BARRIO EL CENTRO DEL MUNICIPIO DE GUATAQUÍ – CUNDINAMARCA EN EL MARCO DEL CONVENIO EPC-CI-007-2020 CON LAS EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA E.P.C | 2023-05-12 | 2023-07-17 | 6 MESES | 2024-01-16 | CONSORCIO GUATA 2M&MG Nit 901.712.312-7 | ROSE MARY ZEQUEIRA ESPEJERO . 1.121.326.881 |  | 4676180589 |  |  | 3179289757.5 | 2024-01-15 | 1495000000 |  | 0 | 4674289757.5 | 1 | 2024-01-15 | 4 MESES | SUS 1 PRO 1 SUS 1 | 6/02/2024 21/03/2024 | 1 MES Y 15 DÍAS 21 DIAS | 2024-07-18 | 15-44-101281358 Anexo No. 10 | 2023-07-17 | 2024-11-18 | N/A | N/A | N/A | 15-44-101281358 Anexo No. 10 | 2023-07-17 | 2027-07-18 | 15-44-101281358 Anexo No. 10 | 2024-07-18 | 2029-07-18 | 0 | 0 | 0 | 15-40-101087918 | 2023-07-17 | 2024-07-21 | 2024-07-18 | 12.2333 | 100% |  | 100% |  |  | 100% |  | 100% |  |  | 141.1% | VENCIDO | Liquidado | 0 | 0 | 5 | Acta Parcial No. 1 20/09/2023 Acta Parcial No. 2 14/11/2023 Acta Parcial No. 3 4/12/2023 Acta Parcial No. 4 1/03/2024 Acta parcial No. 5 20/05/2024 Acta Parcial Final | $ 631.357.945,00 $ 967.372.797,00 $ 802.470.553,00 $ 948.515.443,00 $ 857.151.019,00 $ 467.419.950,00 | 4674287707 | 2050.5 | 100% | 2050.5 | 2024-12-09 | EPC-CI-403-2021 | 2021-11-12 | 2023-07-17 | INMOBILIARIA DE CUNDINAMARCA | 208661511 | [5 empty] | 2024-12-16 |  |  | Omar Barragán-Dirección | Carlos Omar Barragán - Cristian Fiquitiva | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11442775&g-recaptcha-response=03AFcWeA6RLfwP00W0ZgyI9jRnEeqvYvkdbZcA-QjheK7IUdkiRKKmDMwKPWut8BELx-NbDHZp2NOWikss5pD5haly0rjeSNst8tBHS99BnDnpoA-NHQXHvchjNYuLKFzYV3n9FqD8adUomNJtSkQFUtoSgE2l2L46s5BTjVEjoA8qdbvCECXsMOsxhUxIy3_mSZGbVsbQy1pkRpePYRiI_qsJZ2hAdnlJoPcAHfQu12CA_WPIIeuugliDYAY9z95ZEZxSPdI0hplvL8Ofgn51bKTm7ml3WqGuweKYxpkbrqB6RVwrPzbtR2ckoJBoHTYjtbQipMyjJLnmdqfbZdlcU402udjNjcDlVwwz1l5tgdB3qUxZ7FtF2LAAJtjEMd7KfnC5HIiHJzzlI0Hxo7FDMFfQ1fiY6cXVMDZrtZ0e0diRRiJZmZ3MMBzwDL52HUcDxDvQzp2KtVfj_RyOF4Qng4krpXcliTeEHXe8w8vWVFry5UaOJX3NZ-yxrlILxTYR5fQRj4tUbuD5h5_RVgdFN3wg6E-A-3BubNHWInooq13XSxmoSqmwXgGgJqoCV1XMcFKGnB2coPrZvICmXHRLf72rcIYIYkIFoLX7DtjS5XuFsVr9IXt-4qIcc6nvOgW2at_76rJlym7__6rZZnyrqnVKGDLZGnklprt7GyOWYLusFdckcwK1ei5jkGiuhEz75VLvRuxl3WVR | Convenio Liquidado Se esta tramitando en financiera el ultimo pago | 2024-12-15 | 5008290854.5 | 200331634.18 | 5208622488.68
EPC-CI-403-2021 | #REF! | CUNDINAMARCA | INTERVENTORÍAS | INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DEL CANAL NATURAL DE AGUAS LLUVIAS QUE ATRAVIESA LOS BARRIOS SANTA BÁRBARA, LUIS CARLOS GALAN, LAS QUINTAS Y BARRIO EL CENTRO DEL MUNICIPIO DE GUATAQUÍ - CUNDINAMARCA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 208661511 | 104650000 | 0 | 10344793 | 0 | 0 | 0 | 323656304 | CDR 9582 del 26/10/20 CDR 13976 17/12/22 CDR 16329 del 22/12/23 |  | INTERVENTORÍA | URBANO | CONVENIO-INTERVENTORÍA | EPC-CI-403-2021 | INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DEL CANAL NATURAL DE AGUAS LLUVIAS QUE ATRAVIESA LOS BARRIOS SANTA BÁRBARA, LUIS CARLOS GALAN, LAS QUINTAS Y BARRIO EL CENTRO DEL MUNICIPIO DE GUATAQUÍ - CUNDINAMARCA | 2021-11-12 | 2023-07-17 | 7 MESES | 2024-02-16 | EMPRESA INMOBILIARIA Y DE SERVICIOS LOGISTICOS DE CUNDINAMARCA | YOLIMA MORA SALINAS GERENTE GENERAL | 208661511 | 2023-03-10 | 10344793 |  | 2024-04-19 | 104650000 |  | 323656304 | 1 | 2024-04-19 | 6 meses | SUSP 1 AMPL 1 SUS 1 | 6/02/2024 21/03/2024 | 1 MES Y 15 DIAS 21 DIAS | 100% | 88.38% | 112.1% | 2024-10-21 | 15.4 | VENCIDO | En proceso de Liquidación | N/A | 33-44-101221250 Anexo No. 6 | 2023-07-17 | 2025-02-21 | EPC-CI-403-2021 | INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DEL CANAL NATURAL DE AGUAS LLUVIAS QUE ATRAVIESA LOS BARRIOS SANTA BÁRBARA, LUIS CARLOS GALAN, LAS QUINTAS Y BARRIO EL CENTRO DEL MUNICIPIO DE GUATAQUÍ - CUNDINAMARCA | 2021-11-12 | 2023-07-17 | 7 MESES | 2024-02-16 | EMPRESA INMOBILIARIA Y DE SERVICIOS LOGISTICOS DE CUNDINAMARCA NIT. 830.021.022-3 | 0 |  | 323656304 |  |  | 219006304 | 2023-03-10 | 10344793 | 2024-04-19 | 104650000 | 334001097 | 1 | 2024-04-19 | SEIS (6) MESES | 1 PRO 1 SUSP 1 | 06/02/2024 21/03/2024 | 1 MES Y 15 DÍAS 21 DÍAS | 2024-10-21 | 33-44-101221250 Anexo No. 6 | 2023-07-17 | 2025-02-21 | 0 | 0 | 0 | 33-44-101221250 Anexo No. 6 | 2023-07-17 | 2027-10-21 | 33-44-101221250 Anexo No. 6 | 2024-02-14 | 2029-02-16 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 2024-10-21 | 15.4 | 100% |  | 100% |  |  | 90% |  | 90% |  |  | 112.1% | VENCIDO | En liquidación | 0 | 0 | 3 | Acta Parcial No. 1 - 9/12/2023 Acta Parcial No. 2 - 21/08/2024 | $ 135.371.447,00 $ 53.986.629,23 | 189358047 | 144643050 | 56.69% | 144643050 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | [5 empty] | 2024-12-16 |  |  | Omar Barragán-Dirección | Carlos Omar Barragán - Cristian Fiquitiva | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-12503568 | El dia 9 de diciembre se suscribio el acta de liquidación del convenio interadministrativo EPC-CI-007-2020, ahora solo esta pendiente avanzar con la liquidación del contrato de interventoría. La EIC tiene pendiente la actualización de Garantias del Contrato con el fin de estructurar la liquidación del contrato | 2024-12-15 | 0 | 0 | 0
EPC-CI-027-2021 | #REF! | ZIPAQUIRÁ | SABANA CENTRO | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA EJECUTAR EL PROYECTO DE LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA EL SECTOR DE VILLAS DE GRANADA, MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ | MDVP | 2021-11-03 | 1332 | 106 | El barrio Villas de Granada, es un sector de expansión del municipio que no cuenta con cobertura de alcantarillado; con el proyecto se podrá dar cobertura al 100% de la población y permitirá conducir las aguas residuales a la PTAR ZIPA 2, eliminando un punto de vertimiento existente en el sector la Paz en el punto identificado como Postobón. El proyecto beneficiara a 1332 habitantes actuales del sector de villas de granada en el municipio. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151760221 | 3512298484 | 0 | 281707030 | 3945765735 | CDR 12233 25/01/2022 CDR 12234 25/01/2022 CDR 12235 25/01/2022 |  | ALCANTARILLADO | URBANO | CONVENIO | EPC-CI-027-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA EJECUTAR EL PROYECTO DE LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA EL SECTOR DE VILLAS DE GRANADA, MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ | 2021-11-12 | 2022-06-01 | 9 MESES | 2023-03-01 | EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLA DO DE ZIPAQUIRA (EAAAZ) | FRANCISCO LEON GERENTE 3134947760 | 3545392907 | 2023-12-29 | 1256116148 | Regalias Dpto $746.531.672 Propios Dpto $53.781.267 SGP Mpio $598.000.000 | 0 | 0 |  | 4801509055 | PRORROGA N°1 PRORROGA No. 2 | 1/11/2022 29/12/2023 | 3 MESES 4 MESES | SUSPENSION N°1 REINICIO 1 | 29/11/2022 14/03/2024 | CONDICIONADA 15 MESES Y 14 DIAS | 64.91% | 53.39% | 86.93% | 2025-01-14 | 31.9333 | VIGENTE | En Ejecución | N/A | Aseguradora solidaria de Colombia 380-47-994000119052 Anexo 6 | 2021-11-12 | 2025-07-20 | 084-2022 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA EJECUTAR EL PROYECTO DE LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA EL SECTOR DE VILLAS DE GRANADA, MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ | 2022-11-25 | 2024-03-14 | 6 MESES | 2024-09-13 | PROYECTAR INGENIERIA Y CONSULTORIA SAS PROINCO IC SAS | CESAR AUGUSTO MONTAÑO ROJAS 1069 |  | 3545392907 |  |  | 3545392970 | 2023-12-29 | 1256116148 |  | 0 | 4801509118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-01-14 | Seguros del estado 14-45-101091097 ANEXO 6 | 2024-03-13 | 2025-05-11 | N/A | N/A | N/A | Seguros del estado 14-45-101091097 Anexo 6 | 2024-03-13 | 2028-01-11 | Seguros del estado 14-45-101091097 Anexo 6 | 2024-09-10 | 2029-09-11 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2025-01-14 | 10.2 | 64.91% |  | 64.91% |  |  | 53.39% |  |  |  |  | 86.93% | VIGENTE | En ejecución | N/A | 0 | 1 | Acta Parcial No.1 - OP- 17/10/2024 Acta parcial No..2 pendiente envio OP | 987414068 | 987414068 | 3814095050 | 20.56% | 3814095050 | N/A | EPC-PDA-I-144-2023 | 2023-02-28 | 2024-03-14 | MANUEL LEOPOLDO GÓNGORA SIERRA C.C. No. 19.254.016 de Bogotá D.C | 248612607 |  | RIO BOGOTÁ - CUENCA ALTA |  |  |  | 2024-12-16 |  |  | Omar Barragán-Dirección | Carlos Omar Barragán - Carol Bejarano | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-12502150 | A la fecha se ejecutan las actividades de instalacion de tuberia, pozos y figuracion de hierro del muro para los pasos dirigidos. Se solicita a EPZ, interventoria y contratista de obra presentar solicitud de prorroga y/o suspension para proyectar y radicar a la direccion de gestion contractual de EPC. | 2024-12-15 | 5138537249 | 205541489.96 | 5344078738.96
EPC-PDA-I-144-2023 | #REF! | CUNDINAMARCA | INTERVENTORÍAS | INTERVENTORÍA INTEGRAL A CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA EL SECTOR DE VILLAS DE GRANADA, MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248612607 | 0 | 0 | 248612607 | CDP 12235 25/01/2022 |  | INTERVENTORÍA | N/A | CONTRATO-INTERVENTORÍA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2024-09-17 | 88415524 | Regalias Dpto $88.415.524 CDR 16419 28/12/2023 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | 2024-09-17 | TRES (3) MESES | N/A | N/A | N/A | 64.91% | 53.39 | 86.93% | 2025-01-13 | N/A | N/A | En Ejecución | N/A | Seguros del Estado Poliza No. 21-44-101405311 Anexo 9 | 2024-03-14 | 2025-01-13 | EPC-PDA-I-144-2023 | INTERVENTORÍA INTEGRAL A CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA EL SECTOR DE VILLAS DE GRANADA, MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ | 2023-02-28 | 2024-03-14 | 7 MESES | 2024-10-13 | ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCIONES SAS | MANUEL LEOPOLDO GÓNGORA SIERRA C.C. No. 19.254.016 de Bogotá D.C |  |  |  |  | 248612607 | 2023-12-29 | 88415524 |  | 0 | 337028131 | 1 | 2024-09-17 | TRES (3) MESES | 0 | 24/03/2020 24/04/2020 01/06/2020 20/12/2020 10/05/2021 10/11/2021 11/12/2021 11/01/2022 10/02/2022 16/01/2023 6/04/2023 6/05/2023 23/08/2023 7/10/2023 27/10/2023 24/02/2082 | 0 | 2025-01-13 | 21-44-101405311 ANEXO 9 | 2024-03-14 | 2025-01-13 | N/A | N/A | N/A | 21-44-101405311 ANEXO 9 | 2024-03-14 | 2029-01-13 | N/A | N/A | N/A | 21-44-101405311 ANEXO 9 | 2024-09-11 | 2030-01-13 | N/A | N/A | N/A | 2025-01-13 | 10.1667 | 64.91% |  | 64.91% |  |  |  |  | 20,56%% |  |  | 86.93% | VIGENTE | En ejecución | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 337028131 | 0% | 337028131 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | [5 empty] | 2024-12-16 |  |  | Omar Barragán-Dirección | Carlos Omar Barragán - Carol Bejarano | https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.4355904&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+ | A la fecha se ejecutan las actividades de instalacion de tuberia, pozos y figuracion de hierro del muro para los pasos dirigidos. Se solicita a EPZ, interventoria y contratista de obra presentar solicitud de prorroga y/o suspension para proyectar y radicar a la direccion de gestion contractual de EPC. | 2024-12-15 | 0 | 0 | 0
EPC-PDA-O-406-2021 | #REF! | RICAURTE | ALTO MAGDALENA | PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL FASE III ETAPA I DEL MUNICIPIO DE RICAURTE CUNDINAMARCA. | MVCT | 0 | 4599 | 163 | La separacion de las redes de alcantarillado sanitario y pluvial con la construcción de los colectores de alcanatrillado sanitario en la diagonal 7 y carrera 18 y alcantarillado pluvial en la carrera 18, permitira ampliar la cobertura de alcantarillado, mejorar las condiciones de funcionamiento de los sistemas y de salubridad en la zona urbana del municipio de ricaurte. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9984947467 | CDR 10746 18/06/2021 CDR 10747 18/06/2021 CDR 12783 27/05/2022 |  | ALCANTARILLADO | URBANO | CONTRATO-DIRECTO | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | EPC-PDA-O-406-2021 | PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL FASE III ETAPA I DEL MUNICIPIO DE RICAURTE CUNDINAMARCA. | 2021-11-19 | 2021-02-28 | 12 MESES | 2023-02-27 | CONSORCIO RICAURTE HT NIT 901530385-2 | 0 |  | 9984947467 |  |  | 9984947467 | 2024-09-17 | 88 |  | 0 | 9984947467 | PRORROGA N 1 | 2023-03-23 | 5 MESES | SUSPENSION N 1 SUSPENSION N 2 | 24/03/2020 24/04/2020 01/06/2020 20/12/2020 10/05/2021 10/11/2021 11/12/2021 11/01/2022 10/02/2022 16/01/2023 6/04/2023 6/05/2023 23/08/2023 7/10/2023 27/10/2023 24/02/2114 | 14 DIAS 12 DIAS | 13/03/2023 25/03/2023 | Cumplimiento 21-44-101368206 | 2022-02-28 | 2023-07-13 | 0 | 0 | 0 | Salarios 21-44-101368206 | 2022-02-28 | 2023-03-13 | Estabilidad 21-44-101368206 | 5 años a partir de Liquidación | 0 | 0 | 0 | 0 | RCE 21-40-101176622 | 2022-02-28 | 2023-02-28 | 2023-09-24 | 31.2667 | 100% |  | 100% |  |  | 90% |  | 90% |  |  | 147.9% | VENCIDO | En liquidación | 0 | 0 | 10 | 10 | 8978884917.5 | 8978884917.5 | 1006062549.5 | 89.92% | 1006062549.5 | N/A | EPC-PDA-I-409-2021 | 2021-12-02 | 2021-02-28 | JORGE GOMEZ FALLA CC 72007216 | 721430836 |  | RIO BOGOTÁ - CUENCA BAJA |  |  |  | 2024-12-16 |  |  | Omar Barragán-Dirección | Carlos Omar Barragán | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-21-22093 | El contratista atendio los requerimientos del municipio en el mes de agosto, se esta adelantando proceso de recibo y tramite de liquidación | 2024-10-18 | 10706378303 | 428255132.12 | 11134633435.12
EPC-PDA-I-409-2021 | #REF! | CUNDINAMARCA | INTERVENTORÍAS | INTERVENTORÍA INTEGRAL AL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO SANITARIO FASE III ETAPA I DEL MUNICIPIO DE RICAURTE CUNDINAMARCA. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 721430836 |  |  | INTERVENTORÍA | URBANO | CONTRATO-INTERVENTORÍA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | EPC-PDA-I-409-2021 | INTERVENTORÍA INTEGRAL AL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO SANITARIO FASE III ETAPA I DEL MUNICIPIO DE RICAURTE CUNDINAMARCA. | 2021-12-02 | 2021-02-28 | 14 MESES | 2023-03-27 | GNG SERVICIOS DE INGENIERIA S.A.S NIT 901383717-3 | JORGE GOMEZ FALLA CC 72007216 |  | 721430836 |  |  | 721430836 |  | 0 |  | 0 | 721430836 | PRORROGA N 1 | 2023-05-02 | 4 MESES | SUSPENSIÓN N 1 SUSPENSION N 2 | 24/03/2020 24/04/2020 01/06/2020 20/12/2020 10/05/2021 10/11/2021 11/12/2021 11/01/2022 10/02/2022 16/01/2023 6/04/2023 6/05/2023 23/08/2023 7/10/2023 27/10/2023 24/02/2115 | 14 DÍAS 12 DIAS | 11/05/2023 23/05/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-09-23 | 31.2333 | 100% |  | 100% |  |  | 89.92% |  | 89.92% |  |  | 148% | VENCIDO | En liquidación | 0 | 0 | 10 | 10 | 648782750.81 | 648782750.81 | 72648085.19 | 89.93% | 72648085.19 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | [5 empty] | 2024-12-16 |  |  | Omar Barragán-Dirección | Carlos Omar Barragán | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-15-12272760 | El contratista atendio los requerimientos del municipio en el mes de agosto, se esta adelantando proceso de recibo y tramite de liquidación | 2024-10-09 | 0 | 0 | 0
EPC-PDA-O-239-2022 | #REF! | GUADUAS | BAJO MAGDALENA | OPTIMIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL CORREGIMIENTO DE PUERTO BOGOTÁ, MUNICIPIO DE GUADUAS CUNDINAMARCA | MVCT | 2020-01-02 | 8193 | 2125 | Con la ejecución del proyecto se busca mejorar las condiciones en la prestación del servicio de alcantarillado incrementando del 88% al 100%, beneficiando 8.193 habitantes actualmente. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4836536917 | No. 10226 del 11/02/2021 No. 10225 del 11/02/2021 No. 12782 ddel 27/05/2022 |  | ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y PTAP | RURAL | CONTRATO-DIRECTO | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | EPC-PDA-O-239-2022 | OPTIMIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL CORREGIMIENTO DE PUERTO BOGOTÁ, MUNICIPIO DE GUADUAS CUNDINAMARCA | 2022-04-22 | 2022-07-01 | 12 MESES | 2023-06-30 | CONSORCIO PUERTO BOGOTÁ 2022 901574584-0 | MARTA LUZ ROJAS VASQUEZ CC. 43618811 | 1974306173 | 2659552227 | 202678517 |  | 4836536917 |  | 0 |  | 0 | 4836536917 | NINGUNA | NINGUNA | NINGUNA | SUSPENSIÓN N 1 REINICIO N 1 SUSPENSIÓN N 2 SUSPENSIÓN N 3 PRO 1 SUS 3 PRO 2 SUS 3 PRO 3 SUS 3 PRO 4 SUS 3 | 2/08/2022 23/12/2022 10/05/2023 10/06/2023 31/07/2023 1/11/2023 20/01/2024 19/04/2024 | 1 MES 27 DIAS 18 DIAS 1 MES 52 DIAS 3 MES 80 DIAS 3 MESES 4 MESES | 2024-11-21 | 65-44-101212766 | 2022-07-01 | 2024-03-20 | 0 | 0 | 0 | 65-44-101212766 | 2022-07-01 | 2026-09-18 | 65-44-101212766 | 1707/2022 | 5 AÑOS | 0 | 0 | 0 | 65-40-101065621 | 2022-07-01 | 2023-09-14 | 2024-11-21 | 29.1333 | 19.19% | 47.5% |  |  |  | 19.19% | 47.5% |  |  |  | 102.9% | VENCIDO | Suspendido | 0 | 0 | 2 | 1 2 | $596.018.412 $341.810.210 | 937828622 | 3898708295 | 19.39% | 3898708295 | N/A | EPC-PDA-I-241-2022 | 2022-05-10 | 2022-11-28 | GNG SERVICIOS DE INGENIERIA S.A.S NIT 901383717-3 | #REF! | [5 empty] | 2024-12-16 |  |  | Omar Barragán-Dirección | Carlos Omar Barragán - Cristian Fiquitiva | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-21-22498 | Se recibio visto bueno al componente presupuestal del proyecto, se esta a la espera de firma de oficio remisorio por parte del Gerente de EPC | 2024-11-05 | 5213438715 | 208537548.6 | 5421976263.6
EPC-PDA-I-241-2022 | #REF! | CUNDINAMARCA | INTERVENTORÍAS | INTERVENTORÍA A LA OPTIMIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL CORREGIMIENTO DE PUERTO BOGOTÁ, MUNICIPIO DE GUADUAS CUNDINAMARCA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 376901798 |  |  | INTERVENTORÍA | RURAL | CONTRATO-INTERVENTORÍA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | EPC-PDA-I-241-2022 | INTERVENTORÍA A LA OPTIMIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL CORREGIMIENTO DE PUERTO BOGOTÁ, MUNICIPIO DE GUADUAS CUNDINAMARCA | 2022-05-10 | 2022-11-28 | 13 MESES | 2023-07-30 | GNG SERVICIOS DE INGENIERIA S.A.S NIT 901383717-3 | JORGE GOMEZ FALLA CC 72007216 |  |  |  |  | 376901798 |  | 0 |  | 0 | 376901798 | NINGUNA | NINGUNA | NINGUNA | SUSPENSIÓN N 1 REINICIO N 1 SUSPENSIÓN N 2 SUSPENSIÓN N 3 PRO 1 SUS 3 PRO 2 SUS 3 PRO 3 SUS 3 | 2/08/2022 23/12/2022 10/05/2023 10/06/2023 31/07/2023 1/11/2023 20/01/2024 | 1 MES 27 DIAS 18 DIAS 1 MES 52 DIAS 3 MES 80 DIAS 3 MESES | 2024-08-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-08-22 | 21.1 | 20% |  |  |  |  | 19.19% | 48% |  |  |  | 118.3% | VENCIDO | Suspendido | 0 | 0 | 2 | 1 2 | $46.434.202 $26.647.046 | 73081248 | 303820550 | 19.39% | 303820550 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | [5 empty] | 2024-12-16 |  |  | Omar Barragán-Dirección | Carlos Omar Barragán - Cristian Fiquitiva | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=22-15-12919116 | A la espera de la culminación del proceso de reformulación, para reiniciar el proyecto | 2024-11-05 | 0 | 0 | 0
EPC-CI-002-2022 | #REF! | GRANADA | SUMAPÁZ | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA CONTRATAR EL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE LAS OBRAS DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE GRANADA – CUNDINAMARCA. | MDVP | 2022-07-01 | 2052 | 0 | Mejorar el funcionamiento del sistema de acueducto para garantizar la demanda del municipio correspondiente al periodo de diseño y cumplir con los parámetros del reglamento de agua potable y saneamiento básico – RAS, en cuanto a regulación de presiones mínimas y máximas y sectorización; Incrementar la continuidad del servicio de acueducto de un 85% a un 100% en el casco urbano del municipio; Optimización y reposición de 2.215 m de tubería de la red de distribución, remplazando aproximadamente el 45% de los tramos del sistema de acueducto del municipio; El proyecto pretender realizar el saneamiento de todas las descargas directas a las fuentes receptoras; Al separar los sistemas se pretende un mejor uso dela plata de tratamiento de agua residual; Con la separación de los sistemas de alcantarillado se evita el colapso de la tubería al recoger todo el caudal proveniente de la zona alta de la doble calzada | 0 | 0 | 0 | 898932239 | 0 | 0 | 0 | 1970000000 | 350000000 | 0 | 3218932239 | CDR 13042 11/08/2022 CDR 13043 11/08/2022 CDR 13045 11/08/2022 |  | ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO | URBANO | CONVENIO | EPC-CI-002-2022 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA CONTRATAR EL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE LAS OBRAS DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE GRANADA – CUNDINAMARCA. | 2022-10-14 | 2022-11-17 | 13 MESES | 2023-12-16 | MUNICIPIO DE GRANADA | JORGE ALBERTO SIERRA PADILLA C.C. 80.123.463 | 3218932239 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 3218932239 | PRORROGA N 1 | 2023-12-23 | 2 MESES | SUSPENSION N 1 SUSPENSION N 2 | 28/02/2023 22/03/2024 | 1 MES Y 14 DIAS CONDICIONADO | 85% | 85% | #VALUE! | CONDICIONADA | #VALUE! | VIGENTE | Suspendido | N/A | N/A | N/A | N/A | LP-069-2023 | CONSTRUCCION DE LAS OBRAS DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE GRANADA – CUNDINAMARCA, EN EJECUCION DEL CONVENIO N 002-202 SUSCRITO CON EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA SA ESP. | 2023-02-08 | 2023-04-17 | 10 MESES | 2024-02-16 | CONSORCIO PLAN GRANADA 2022 NIT. 901669926-5 | WILIAN GIOVANNY SUSATAMA OJEDA C.C.80664897 DE FUNZA | 1166376839.73 | 2052493048.84 |  |  | 3218869888.57 |  | 0 |  | 0 | 3218869888.57 | PRORROGA 1 | 2024-01-10 | 1 MES | SUSPENSION 1 PRO 1 SUS 1 | 8/03/2024 8/04/2024 | 1 MES 3 MESES | 2024-07-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-10-10 | 18.0667 | 85% |  |  |  |  | 85% |  |  |  |  | 112.4% | VENCIDO | Suspendido | 0 | 0 | 2 | 1 - 22/11/2023 2 - 13/03/2024 | $1.611.646.204,69 $1.147.287.512,13 | 2758933716.82 | 459936171.75 | 85.71% | 459936171.75 | N/A | EPC-PDA-I-243-2023 | 2023-04-04 | 2023-04-12 | CONSORCIO INTERREDES 2023 NIT. 9016965228 | 235440940 |  | RIO BOGOTÁ - CUENCA BAJA |  |  |  | 2024-12-16 |  |  | Omar Barragán-Dirección | Carlos Omar Barragán - Carol Bejarano | https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.4120908&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+ | Se radico el drive con la información de la lista de chequeo de la reformulación el 1 de noviembre de 2024, ante el mecanismo departamental | 2024-11-05 | 3454310828.57 | 138172433.1428 | 3592483261.7128
EPC-PDA-I-243-2023 | #REF! | CUNDINAMARCA | INTERVENTORÍAS | INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA CONSTRUCCION DE LAS OBRAS DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE GRANADA CUNDINAMARCA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235440940 |  |  | INTERVENTORÍA | N/A | CONTRATO-INTERVENTORÍA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | EPC-PDA-I-243-2023 | INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA CONSTRUCCION DE LAS OBRAS DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE GRANADA CUNDINAMARCA | 2023-04-04 | 2023-04-12 | 11 MESES | 2024-03-11 | CONSORCIO INTERREDES 2023 NIT. 9016965228 | LADY MERCEDES AGUIRRE ORTIZ C.C.1022347445 |  |  |  |  | 235440940 |  | 0 |  | 0 | 235440940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24/03/2020 24/04/2020 01/06/2020 20/12/2020 10/05/2021 10/11/2021 11/12/2021 11/01/2022 10/02/2022 16/01/2023 6/04/2023 6/05/2023 23/08/2023 7/10/2023 27/10/2023 24/02/2130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-03-11 | 11.1333 | 13% |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 183.8% | VENCIDO | En ejecución | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235440940 | 0% | 235440940 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | [5 empty] | 2024-12-16 |  |  | Omar Barragán-Dirección | Carlos Omar Barragán - Carol Bejarano | https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.4760673&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+ | Se radico el drive con la información de la lista de chequeo de la reformulación el 1 de noviembre de 2024, ante el mecanismo departamental | 2024-11-05 | 0 | 0 | 0
EPC-CI-001-2022 | #REF! | UBATÉ | UBATÉ | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA EL MEJORAMIENTO DEL CANAL DE AGUAS LLUVIAS LA SICAMOCHA ENTRE LA CARRERA 4 HASTA LA CARRERA 2 EN EL MUNICIPIO DE UBATÉ | MDVP | 2021-11-08 | 850 | 0 | Este proyecto comprende las siguientes obras de importancia: * Construcción de canal trapezoidal de 430 ml en concreto de 4000 psi * Conexión de 4 sumideros * Desarrollo de urbanismo mitigando el riesgo y garantizando la estabilidad de este a. Impacto del proyecto: Dentro de los impactos previstos para el “MEJORAMIENTO DEL CANAL DE AGUAS LLUVIAS LA SICAMOCHA ENTRE LA CARRERA 4 HASTA LA CARRERA 2 EN EL MUNICIPIO DE UBATÉ” se tienen los siguientes * Mejorar el diseño del canal con el propósito de disminuir el riesgo de rebose y deterioro al suelo con posible humedad y filtración de aguas lluvias | 0 | 0 | 0 | 264593570 | 0 | 0 | 0 | 1130260874 | 0 | 0 | 1394854444 | CDR 13048 del 11/08/2022 CDR 13049 del 11/08/2022 CDR 13051 del 11/08/2022 CDR 16243 del 15/12/23 | 20220230 del 16/11/2022 | ALCANTARILLADO | URBANO | CONVENIO | EPC-CI-001-2022 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA EL MEJORAMIENTO DEL CANAL DE AGUAS LLUVIAS LA SICAMOCHA ENTRE LA CARRERA 4 HASTA LA CARRERA 2 EN EL MUNICIPIO DE UBATÉ | 2022-11-16 | 2022-11-25 | 8 MESES | 2023-07-24 | MUNICIPIO DE UBATÉ NIT. 899.999.281-2 | RICHARD ALEXANDER BERNAL C.C. 79.169.459 | 1264593570 | 2024-04-13 | 130260874 |  | 0 | 0 |  | 1394854444 | 1 | 2024-04-13 | 6 MESES | SUSPENSION N 1 | 2023-06-02 | CONDICIONADA | 100% | 53% | 106.2% | 2024-11-02 | 23.6 | VENCIDO | En proceso de Liquidación | En tramité | N/A | N/A | N/A | SOP-209-2023 | MEJORAMIENTO DEL CANAL DE AGUAS LLUVIAS LA SICAMOCHA ENTRE LA CARRERA 4 HASTA LA CARRERA 2 EN EL MUNICIPIO DE UBATÉ | 2023-05-04 | 2024-04-30 | 5 MESES | 2024-09-29 | CONSORCIO CHICAMOCHA 2023 NIT. 901707802-4 | JULIAN CAMILO MONTERO C.C.1.070.599.554 |  | 1212019201 |  |  | 1212019201 | 2024-05-20 | 130260874 | 2024-09-06 | 52350372 | 1394630447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21-44-101413926 | 2024-04-30 | 2025-04-01 | N/A | N/A | N/A | 21-44-101413926 | 2024-04-30 | 2027-10-01 | 21-44-101413926 | SI AMPARARÁ 5 AÑOS |  | N/A | N/A | N/A | 21-40-101211747 | 2024-04-30 | 2024-09-30 | 2024-09-29 | 5.0667 | 100% |  | 100% |  |  | 52.32% |  | 0% |  |  | 151.3% | VENCIDO | En liquidación | 0 | 0 | 2 | Acta Parcial No. 1 Orden de Pago No. 240424 del 21/08/2024 Acta Parcial No. 2 Orden de Pago No. XXXXXX del 20/11/2024 | $ 702.300.863 $ 551.107.030,30 | 1253407893.3 | 141222553.7 | 89.87% | 141222553.7 | N/A | EPC-PDA-I-357-2023 | 2023-05-31 | 2024-04-30 | CONSORCIO H2O UBATE NIT.901715787-5 | 103949591 | [5 empty] | 2024-12-16 |  |  | Omar Barragán-Dirección | Carlos Omar Barragán - Cristian Fiquitiva | https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/Update?ProfileName=CCE-16-Servicios_profesionales_gestion&PPI=CO1.PPI.21060133&DocUniqueName=ContratoDeCompra&DocTypeName=NextWay.Entities.Marketplace.Tendering.ProcurementContract&ProfileVersion=6&DocUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.4119893&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+ | El municipio de Ubate suscribio el pasado 18 de noviembre de 2024, el contratista CONSORCIO CHICAMOCHA 2023 se encuentra adelantando la Actualización de Garantias con el fin de tramitar el acta de liquidación correspondiente | 2024-11-20 | 1509287482 | 60371499.28 | 1569658981.28
EPC-PDA-I-357-2023 | #REF! | INTERVENTORÍA | INTERVENTORÍAS | INTERVENTORÍA AL MEJORAMIENTO DEL CANAL DE AGUAS LLUVIAS ENTRE LA CARRERA 4 HASTA LA CARRERA 2 EN EL MUNICIPIO DE UBATÉ - CUNDINAMARCA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 103949591 | 0 | 0 | 0 | 10707444 | 0 | 0 | 114657035 | CDR 13050 del 11/08/2022 CDR 16244 del 15/12/2023 |  | INTERVENTORÍA | N/A | CONTRATO-INTERVENTORÍA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | EPC-PDA-I-357-2023 | INTERVENTORÍA AL MEJORAMIENTO DEL CANAL DE AGUAS LLUVIAS ENTRE LA CARRERA 4 HASTA LA CARRERA 2 EN EL MUNICIPIO DE UBATÉ - CUNDINAMARCA | 2023-05-31 | 2024-04-30 | 6 MESES | 2024-10-29 | CONSORCIO H2O UBATE NIT.901715787-5 | WILLIAM NIVALDO USCATEGUI C.C. 79367403 |  |  |  |  | 103949591 | 6/05/2024 CDR 16244 15/12/2023 | 10707444 |  | 0 | 114657035 | NINGUNA | NINGUNA | NINGUNA | 0 | 0 | 0 | 2024-10-29 | 33-44-101239119 | 2023-05-31 | 2024-03-31 | N/A | N/A | N/A | 33-44-101239119 | 2023-05-31 | 2026-12-01 | 33-44-101239119 | 2023-11-02 | 2028-12-01 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | POR INICIAR | #VALUE! | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | #VALUE! | VIGENTE | En ejecución | 0 | 0 | 2 | Acta Parcial No. 1 Orden de Pago No. 240453 del 17/09/2024 Acta Parcial No. 2 Orden de Pago No. XXXXXX del | $ 59.988.561,00 $ 43.202.771,00 | 103191332 | 11465703 | 90% | 11465703 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | [5 empty] | 2024-12-16 |  |  | Omar Barragán-Dirección | Carlos Omar Barragán - Cristian Fiquitiva | https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/Update?ProfileName=CCE-20-Concurso_Meritos_Sin_Lista_Corta_1Sobre&PPI=CO1.PPI.23694665&DocUniqueName=ContratoDeCompra&DocTypeName=NextWay.Entities.Marketplace.Tendering.ProcurementContract&ProfileVersion=2&DocUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.4926974&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+ | Interventoria se encuentra al dia en informes y seguimiento del proyecto, se encuentra realizando el acompañamiento al proceso de entrega al municipio. | 2024-11-20 | 0 | 0 | 0
EPC-CI-005-2023 | #REF! | NARIÑO | ALTO MAGDALENA | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA EJECUTAR EL PROYECTO CONSTRUCCION DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DENOMINADO LA POLA DEL MUNICIPIO DE NARIÑO - CUNDINAMARCA | MDVP | 2022-12-05 | 730 | 0 | Construcción, transporte y puesta en operación de un tanque de almacenamiento de agua potable de longitud =10m, altura 3 volimen util 290m3, en laminas de resinas poliester reforzadas con fibras de vidrio construido sobre base plana Tuberia y accesorios para la red de conducción del sistema de acueducto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292970122 | 619000000 | 0 | 0 | 911970122 | CDR 14626 del 10/05/2023 CDR 14627 del 10/05/2023 |  | ACUEDUCTO | RURAL | CONVENIO | EPC-CI-005-2023 | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA EJECUTAR EL PROYECTO COSTRUCCION DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DENOMINADO LA POLA DEL MUNICIPIO DE NARIÑO - CUNDINAMARCA | 2023-06-22 | 2023-07-12 | 7 MESES | 2024-02-11 | MUNICIPIO DE NARIÑO NIT: 890.680.390-3 | alcalde@narino-cundinamarca.gov.co | 911970122 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 911970122 | PRÓRROGA No. 1 PRÓRROGA No. 2 | 28/12/2023 23/09/2024 | 6 MESES 3 MESES | SUSPENSION N 1 Prorroga 1 a la Suspensión 1 | 17/05/2024 17/06/2024 | 1 MES 1 MES | 39.34% | 28.34% | 95.26% | 2025-01-11 | 18.3 | VIGENTE | En Ejecución | N/A | N/A | N/A | N/A | 178-2023 | CONSTRUCCION DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DENOMINADO LA POLA DEL MUNICIPIO DE NARIÑO - CUNDINAMARCA | 2023-11-03 | 2024-08-05 | 4 MESES | 2024-12-04 | UNIÓN TEMPORAL TANQUE LA POLA NIT. 901.839.920-1 | DAVID FERNANDO SAAVEDRA 3132715925 | 909214710 |  |  |  | 909214710 |  | 0 |  | 0 | 909214710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-12-04 | CBC-100052428 | 2023-11-05 | 2025-04-05 | N/A | N/A | N/A | CBC-100052428 | 2024-08-05 | 2027-12-05 | CBC-100052428 | 2024-12-05 | 2029-12-05 | N/A | N/A | N/A | CBC-100009379 | 2023-11-05 | 2024-12-05 | 2024-12-04 | 4.0333 | 39% | 39% |  |  |  | 28.34% | 28.34% |  |  |  | 109.9% | VENCIDO | En ejecución | 0 | 0 | 1 | Acta Parcial No. 1 Orden de pago No. 240541 del 16/10/2024 | 257686876 | 257686876 | 651527834 | 28.34% | 651527834 | N/A | EPC-PDA-I-508-2023 | 2023-11-02 | 2024-08-05 | GEOSYGMA INGENIERÍA SAS | 72890000 | [5 empty] | 2024-12-16 |  |  | Omar Barragán-Dirección | Carlos Omar Barragán - Cristian Fiquitiva | https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ProcedureEdit/View?ProfileName=CCE-16-Servicios_profesionales_gestion&PPI=CO1.PPI.25738355&DocUniqueName=Consulta&DocTypeName=NextWay.Entities.Marketplace.Tendering.ProcedureRequest&ProfileVersion=7&DocUniqueIdentifier=CO1.BDOS.4609201&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fBuyerDossierWorkspace%2fIndex%3fallWords2Search%3depc-ci%26createDateFrom%3d22%2f12%2f2022+20%3a22%3a02%26createDateTo%3d22%2f06%2f2023+20%3a22%3a02%26filteringState%3d0%26sortingState%3dLastModifiedDESC%26showAdvancedSearch%3dFalse%26showAdvancedSearchFields%3dFalse%26folderCode%3dALL%26selectedDossier%3dCO1.BDOS.4609201%26selectedRequest%3dCO1.REQ.4713724%26&prevCtxLbl=Procesos+de+la+Entidad+Estatal | A la fecha no se ha realizado un avance significativo en la ejecución del contrato de obra, esto debido a que el contratista se encuentra en el proceso de fabricación del tanque el cual es prefabricado y equivale a un 40% aproximadamente, se plantea la necesidad de prorrogar por un plazo adicional al contrato. | 2024-11-20 | 982104710 | 39284188.4 | 1021388898.4
EPC-PDA-I-508-2023 | #REF! | INTERVENTORÍA | INTERVENTORÍAS | INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA CONSTRUCCIÓN DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DENOMINADO "LA POLA" DEL MUNICIPIO DE NARIÑO - CUNDINAMARCA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72957610 | 0 | 0 | 0 | 72957610 | CDR No. 14628 del 10/05/2023 Valor: $72.957.610,00 |  | INTERVENTORÍA | URBANO | CONTRATO-INTERVENTORÍA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | EPC-PDA-I-508-2023 | INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA CONSTRUCCIÓN DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DENOMINADO "LA POLA" DEL MUNICIPIO DE NARIÑO - CUNDINAMARCA | 2023-11-02 | 2024-08-05 | 6 MESES | 2025-02-04 | GEOSYGMA INGENIERÍA SAS | LEONARDO MAURICIO FLOREZ TOVAR |  |  |  |  | 72890000 |  | 0 |  | 0 | 72890000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-02-04 | 14-45-101105020 ANEXO 2 | 2024-09-26 | 2025-10-27 | N/A | N/A | N/A | 14-45-101105020 ANEXO 2 | 2024-09-26 | 2027-05-27 | 14-45-101105020 ANEXO 2 | 2023-11-27 | 2027-05-27 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2025-02-04 | 6.1 | 0% |  |  |  |  | 15% | 14% |  |  |  | 72.68% | VIGENTE | En ejecución | 0 | 0 | 1 | Acta Parcial No. 1 Orden de pago No. XXXXXX del | 20657026 | 20657026 | 52232974 | 28.34% | 52232974 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | [5 empty] | 2024-12-16 |  |  | Omar Barragán-Dirección | Carlos Omar Barragán - Cristian Fiquitiva | https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/Update?ProfileName=CCE-20-Concurso_Meritos_Sin_Lista_Corta_1Sobre&PPI=CO1.PPI.27492668&DocUniqueName=ContratoDeCompra&DocTypeName=NextWay.Entities.Marketplace.Tendering.ProcurementContract&ProfileVersion=3&DocUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.5509871&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+ | La interventoria presenta un retrazo en la entrega de los informes semanales y mensuales de interventoría, sin embargo han realizado el respectivo acompañamiento a la ejecución de las obras y la participación en los diferentes cómites que se han adelantado | 2024-11-20 | 0 | 0 | 0
EPC-CI-059-2023 | #REF! | ZIPAQUIRÁ | SABANA CENTRO | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA CONTRATAR LA CONSTRUCCIÓN DE UN COLECTOR PLUVIAL PARA EL CORREDOR DE LA CALLE 4TA - ETAPA I - MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ, CUNDINAMARCA | MDVP | 2023-06-05 | 22103 | 0 | la ejecución de las siguientes actividades: *Suministro e instalación tubería en Concreto Reforzado 60”: 208 Ml * Suministro e instalación tubería en Concreto Reforzado 64”: 337 mL *Suministro e instalación tubería en Concreto Reforzado 68”: 192 mL *Suministro e instalación tubería en Concreto Reforzado 80”: 444 mL *Suministro e instalación tubería en Concreto Reforzado 92”: 34 mL *Suministro e instalación tubería en PVC 10”: 122 mL *Demolición Pozos ANEXO CLAUSULADO CONVENIO INTERADMINISTRATIVO Calle 24 #51-40 Bogotá D.C. Capital Tower-Pisos 7,10 y 11 Código Postal: 111321 – Tel: 7954480 SAC-F355 Versión: 3 Fecha: 14/01/2020 pág. 2 Existentes: 20 UND *Cámaras de inspección en Concreto: 20 UND * Sumideros SL-100: 26 UND * Cárcamo protección tuberías: 84mL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7675937391 | 2970000000 | 0 | 0 | 10645937391 | CDR 15069 22/06/2023 CDR 15070 22/06/2023 |  | ALCANTARILLADO | URBANO | CONVENIO | EPC-CI-059-2023 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA CONTRATAR LA CONSTRUCCIÓN DE UN COLECTOR PLUVIAL PARA EL CORREDOR DE LA CALLE 4TA - ETAPA I - MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ, CUNDINAMARCA | 2023-06-28 | 2023-08-16 | 8 MESES | 2024-04-15 | EMPRESAS PUBLICAS DE ZIPAQUIRA | EMPRESAS PÚBLICAS DE ZIPAQUIRA E.P.Z E.S.P NIT 800.005.900-9 | 9947038063 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 9947038063 | PRORROGA 1 | 2024-11-26 | 6 MESES | SUSPENSION N° 1 | 2024-02-15 | CONDICIONADO | 16% | 15.1% | 49.33% | 2025-05-26 | 21.6333 | VIGENTE | En Ejecución | N/A | 380-47-994000136966 ANEXO 4 | 2023-07-28 | 2025-07-16 | CO-124-2023 | CONSTRUCCIÓN DE UN COLECTOR PLUVIAL PARA EL CORREDOR DE LA CALLE 4TA - ETAPA I - MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ, CUNDINAMARCA | 2023-11-30 | 2024-09-26 | 5 MESES | 2025-02-26 | CONSORCIO ALCANTARILLADO ZIPA 2023 901.776.435-9 | MIGUEL ANGEL SAENZ ROBLES |  |  |  |  | 9940991342 |  | 0 |  | 0 | 9940991342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-02-26 | 14-45-101105020 ANEXO 2 | 2024-09-26 | 2025-10-27 | N/A |  |  | 14-45-101105020 ANEXO 2 | 2024-09-26 | 2029-02-25 | 14-45-101105020 | 5 AÑOS |  | 14-45-101105020 ANEXO 2 | 2025-02-25 | 2026-02-25 | N/A | N/A | N/A | 2025-02-26 | 5.1 | 16% |  |  |  |  | 15.1% |  |  |  |  | 49.33% | VIGENTE | En ejecución | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9940991342 | 0% | 9940991342 | N/A | EPC-PDA-I-139-2024 | 2024-05-22 | 2024-09-26 | CONSORCIO SAN LUIS | 289440198 |  | RIO BOGOTÁ - CUENCA ALTA |  |  |  | 2024-12-16 |  |  | Omar Barragán-Dirección | Carlos Omar Barragán - Carol Bejarano | https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/Update?ProfileName=CCE-16-Servicios_profesionales_gestion&PPI=CO1.PPI.25866934&DocUniqueName=ContratoDeCompra&DocTypeName=NextWay.Entities.Marketplace.Tendering.ProcurementContract&ProfileVersion=7&DocUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.5154423&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+ | A la fecha se ejecutan actividades de instalacion de tuberia de concreto reforzado de 64 y 68" con sus respectiva cimentacion, triturado y atraque. Se encuentra pendiente remision solicitud items no previstps por parte de EPZ para la respectiva modificacion ante la direccion de gestion contractual de EPC. | 2024-12-15 | 10236478261 | 409459130.44 | 10645937391.44
EPC-CI-078-2023 | #REF! | QUEBRADANEGRA | GUALIVÁ | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN CONCRETO REFORZADO PARA EL ACUEDUCTO DEL CENTRO POBLADO LA MAGDALENA, DEL MUNICPIO DE QUEBRADANEGRA | MDVP | 2023-12-15 | 1305 | 0 | Construcción en sitio de un tanque de almacenamiento semienterrado, rectangular y fabricado en concreto de alto desempeño (4500 PSI) Impermeabilizado de 125 m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306534175 | 0 | 0 | 306534175 | CDR 16395 del 28/12/2023 | 20240002 del 02/01/2024 | ACUEDUCTO | RURAL | Convenio | EPC-CI-078-2023 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA CONTRATAR LA CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN CONCRETO REFORZADO PARA EL ACUEDUCTO DEL CENTRO POBLADO LA MAGDALENA,DEL MUNICIPIO DE QUEBRADANEGRA, CUNDINAMARCA | 2023-12-29 | 2024-03-19 | NUEVE (9) MESES | 2024-12-18 | MUNICIPIO DE QUEBRADANEGRA NIT. 899.999.432-8 | planeacion@quebradanegra-cundinamarca.gov.co | 306534175 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 306534175 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 3% | 0% | 99.27% | 2024-12-18 | 9.1333 | VIGENTE | En Ejecución | N/A | N/A | N/A | N/A | SAMC OBRA 001 DE 2024 | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN CONCRETO REFORZADO PARA EL ACUEDUCTO DEL CENTRO POBLADO LA MAGDALENA DEL MUNICIPIO DE QUEBRADANEGRA CUNDINAMARCA DE ACUERDO AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. EPC-CI-078-2023 | 2024-07-08 | 2024-10-01 | SEIS (6) MESES | 2025-03-31 | CONSORCIO TK GENEGP NIT. 901.845.454-8 HANED YOANA MORA CASTRO C.C. 35.421.650 de Zipaquira (Cundinamarca) | 0 | 306534175 |  |  |  | 306477593.36 |  | 0 |  | 0 | 306477593.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-03-31 | 6.0333 | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 41.99% | VIGENTE | En ejecución | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306477593.36 | 0% | 306477593.36 | N/A | EPC-PDA-I-277-2024 | 2024-07-22 | 2024-10-01 | OBRAS CIVILES INTEGRALES | 21624776 | [5 empty] | 2024-12-16 |  |  | Omar Barragán-Dirección | Carlos Omar Barragán - Cristian Fiquitiva | https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/Update?ProfileName=CCE-16-Servicios_profesionales_gestion&PPI=CO1.PPI.29022676&DocUniqueName=ContratoDeCompra&DocTypeName=NextWay.Entities.Marketplace.Tendering.ProcurementContract&ProfileVersion=8&DocUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.5704310&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+ |  | 2024-11-20 | 328158951 | 13126358.04 | 341285309.04
EPC-CI-080-2023 | #REF! | ZIPAQUIRÁ | SABANA CENTRO | CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL PARA EL CORREDOR DE LA CALLE 8VA ZIPAQUIRÁ, CUNDINAMARCA, CENTRO ORIENTE. | MDVP | 2023-12-15 | 4694 | 49600 | Construcción de un colector para un sistema de alcantarillado pluvias, que se ubicara sobre la calle 8va desde la carrera 1B hasta el medio entre la transversal 22 y la carrera 32 Instalacion de tuberia de 30", 33", 36" y 44" Construcción de un boxculbet para un suistema de alcantarillado pluvia que se ubicara sobre la calle 8 entre la transversal 22 y la carrera 32 hasta la carrera 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10878649335 | 0 | 0 | 0 | 10878649335 | CDR 16391 28/12/2023 |  | ALCANTARILLADO | URBANO | CONVENIO | EPC-CI-080-2023 | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL PARA EL CORREDOR DE LA CALLE 8VA ZIPAQUIRÁ, CUNDINAMARCA, CENTRO ORIENTE. | 2023-12-29 | 2024-09-09 | 13 MESES | 2025-10-08 | EMPRESAS PUBLICAS DE ZIPAQUIRÁ E.P.Z ESP | FRANCISCO LEON GERENTE 3134947760 | 9859647415 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 9859647415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 24.87% | 2025-10-08 | 13.1333 | VIGENTE | POR INICIAR | N/A | N/A | N/A | N/A | POR CONTRATAR | POR CONTRATAR | POR CONTRATAR | POR CONTRATAR | POR CONTRATAR | POR CONTRATAR | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POR CONTRATAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POR CONTRATAR | #VALUE! | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 0% | VIGENTE | Por contratar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | N/A | POR CONTRATAR | POR CONTRATAR | POR CONTRATAR | POR CONTRATAR | POR CONTRATAR |  | RIO BOGOTÁ - CUENCA ALTA |  |  |  | 2024-12-16 |  |  | Omar Barragán-Dirección | Carlos Omar Barragán - Carol Bejarano | https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/Update?ProfileName=CCE-16-Servicios_profesionales_gestion&PPI=CO1.PPI.29022530&DocUniqueName=ContratoDeCompra&DocTypeName=NextWay.Entities.Marketplace.Tendering.ProcurementContract&ProfileVersion=8&DocUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.5703687&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+ | En el mes de enero , se recibe el proyecto en en estado por iniciar . Posteriormente, se realizaron mesas de trabajo entre las partes a efecto de para revisar los errores del presupuesto y realizar las modificacionesy aclaraciones. El dia 9/09/2024 se firma acta de inicio del convenio El dia 18/11/2024 se entrega firmada por la subgerencia tecnica la solicitud contratacion de interventoria la cual se radica a la direccion de gestion contractual para continuarel proceso. cabe resaltar que dicha solicitud fue enviada el dia 10/10/2024 a la direccion contractual y a la fecha se informa que se encuentra en la proyeccion pliegos de condiciones. El dia 2 /12/2024 se recibe por parte de la direccion de gestion contractual observaciones proceso CM-PDA006-2024 observaciones al proyecto pliego de condiciones presentadas por el interesado KALPA INGENIERIA, las cuales se analizaron y resolvieron para dar respuesta. Se proyecta para el mes de febrero de 2025 dar inicio al proyecto uan vez se cuente con la contratacion tanto del contrato derivado como interventoria. | 2024-12-15 | 9859647415 | 394385896.6 | 10254033311.6
EPC-CI-003-2022 | #REF! | LA MESA | TEQUENDAMA | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ACUEDUCTOS DE LA MESA Y ANAPOIMA CON EL NUEVO ESQUEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA EN GRANDES VOLÚMENES | MDVP | 2022-01-04 | 46202 | 0 | Obras de adecuación de las redes internas en la PTAP La Mesa que contempla: Cambio del alineamiento de la tubería de conducción de agua cruda de la concesión de La Mesa y de la tubería de conducción de agua cruda concesión Anapoima entrada a la PTAP. Instalación de macro medidores sobre cada una de las redes de conducción de agua cruda que llegan a la PTAP. Obras de adecuación en la estructura de aquietamiento de la PTAP Obras de Adecuación sobre las redes de conducción de agua tratada hasta la entrada a los tanques de distribución del acueducto del municipio de La Mesa Conexión a la red de distribución de agua tratada y reclorada del acueducto regional La Mesa Anapoima, que va desde la estructura de recloración hasta la entrada de cada uno de los tanques de distribución Conexión de la red de distribución de agua tratada que empata la red existente hacia el municipio de Anapoima | 0 | 0 | 0 | 2061056890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2061056890 | CDR 12250 y 12251 31/01/2022 |  | ACUEDUCTO | URBANO | CONVENIO | EPC-CI-003-2022 | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA CONTRATAR LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ACUEDUCTOS DE LA MESA Y ANAPOIMA CON EL NUEVO ESQUEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA EN GRANDES VOLÚMENES | 2022-10-14 | 2022-12-06 | 9 MESES | 2023-09-05 | MUNICIPIO DE LA MESA | alcaldia@lamesa-cundinamarca.gov.co | 2061056890 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 2061056890 | PRORROGA N° 1 PRORROGA N° 2 | 5/09/2023 07/07/2024 | 6 MESES 5 MESES | SUSPENSION N° 1 REINICIO N° 1 | 28/11/2023 09/04/2024 | CONDICIONADO | 96% | 58.5% | 100% | 2024-12-16 | 24.7 | VENCIDO | En Ejecución | N/A | N/A | N/A | N/A | CO161 de 2023 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ACUEDUCTOS DE LA MESA Y ANAPOIMA CON EL NUEVO ESQUEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA EN GRANDES VOLÚMENES | 2023-05-12 | 2023-07-17 | 6 MESES | 2024-03-16 | CONSORCIO OPTIMIZACIÓN 2023 | Orlando Cardenas Burbano ocardenas@agua-red.com | 1993913613 |  |  |  | 1993913613 |  | 0 |  | 0 | 1993913613 | 1 2 3 | 16/07/2024 20/09/2024 12/11/2024 | DOS (2) MESES CICUENTA Y DOS (52) DÍAS DOS (2) MESES | SUSPENSION N° 1 PRORROGA 1 A LA SUSPENS 1 PRORROGA 2 A LA SUSPENS 1 PRORROGA 3 A LA SUSPENS 1 PRORROGA 4 A LA SUSPENS 1 PRORROGA 5 A LA SUSPENS 1 PRORROGA 6 A LA SUSPENS 1 | 22/11/2023 06/12/2023 19/01/2024 05/02/2024 04/03/2024 03/04/2024 03/05/2024 | 15 DÍAS 45 DÍAS 15 DÍAS 30 DÍAS 30 DÍAS 30 DÍAS 24 DÍAS | 15/01/2024 16/03/2024 31/03/2024 30/04/2024 04/06/2024 27/06/2024 21/07/2024 | ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA 600-47-994000068667 Anexo 3 | 2023-05-12 | 2025-01-22 |  |  |  | ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA 600-47-994000068667 Anexo 3 | 2023-05-12 | 2027-09-22 | ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA 600-47-994000068667 Anexo 3 | POR 5 AÑOS A PARTIR DEL ACTA DE RECIBO FINAL | POR 5 AÑOS A PARTIR DEL ACTA DE RECIBO FINAL | 0 | 0 | 0 | ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA 600-74-994000010779 Anexo 3 | 2024-07-22 | 2024-09-22 | 2025-01-12 | 18.1667 | 96% | 96% |  |  |  | 90% | 90% |  |  |  | 95.05% | VIGENTE | En ejecución | 0 | 0 | 0 | Acta Parcial No. 1 Orden de Pago No. 240431 del 05/09/2024 Acta Parcial No. 2 Orden de Pago No. 240535 del 16/10/2024 Acta Parcial No. 3 Orden de Pago No. del | $ 662.334.844,00 $ 503.834.496,00 $ 626.390.069,00 | 1792559408 | 201354205 | 89.9% | 201354205 | N/A | EPC-PDA-I-152-2023 | 2023-02-08 | 2023-07-17 | MELISSA RODRIGUEZ SANCHEZ Consorcio Cundinamarca E&H consorcioaguascun@gmail.com | 141818607 |  | RIO BOGOTÁ - CUENCA BAJA |  |  |  | 2024-12-16 |  |  | Omar Barragán-Dirección | Carlos Omar Barragán - Cristian Fiquitiva | https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.4122739&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+ | El contrato se encuentra en ejecución, sin embargo, el operador de la planta solicitó la instalación de unos accesorios que permitan mantener el flujo de agua hacia el municipio de Anapoima, en caso de presentarse una eventualidad en la planta, lo cual genera la necesidad de realizar la fabricación de algunos accesorios que toman un tiempo adicional, es por esto que se realizó la prorroga No. 3 al contrato de Obra | 2024-11-20 | 2135732220 | 85429288.8 | 2221161508.8
EPC-CI-005-2022 | #REF! | PASCA | SUMAPÁZ | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA CONTRATAR LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y SISTEMA DE ALMACENAMIENTO ÁREA URBANA MUNICIPIO DE PASCA. | MDVP | 2022-06-28 | 3070 | 0 | . Impacto del proyecto: Dentro de los impactos previstos para la “CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y SISTEMA DE ALMACENAMIENTO ÁREA URBANA MUNICIPIO DE PASCA”, se tienen los siguientes: *Mejorar la calidad del agua tratada bajando los niveles del índice de riesgo para la calidad del agua. *Aumentar la capacidad de almacenamiento de agua potable. *Proveer suficiente agua en situación de emergencia. Asegurar el suministro en las horas de máxima demanda del sistema | 0 | 0 | 0 | 0 | 1364006623 | 0 | 0 | 330000000 | 0 | 0 | 1694006623 | CDR N°13407 CDR N°13406 18/10/2022 | 20220233 18/11/2022 | PTAP | URBANO | CONVENIO | EPC-CI-005-2022 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA CONTRATAR LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y SISTEMA DE ALMACENAMIENTO ÁREA URBANA MUNICIPIO DE PASCA. | 2022-11-17 | 2022-12-16 | 8 MESES | 2023-08-15 | MUNICIPIO DE PASCA | JONATHAN ALFONSO PARRA FORERO C.C 1069741161 3107461561 | 1694006623 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1694006623 | 0 | 0 | 0 | SUSPENSIÓN N 1 | 2023-05-10 | CONDICIONADO | 0% | 0% | #VALUE! | CONDICIONADO | #VALUE! | VIGENTE | Suspendido | N/A | N/A | N/A | N/A | OBRA 084-2023 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA CONTRATAR LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y SISTEMA DE ALMACENAMIENTO ÁREA URBANA MUNICIPIO DE PASCA. | 2023-04-11 | POR INICIAR | 5 MESES | POR INICIAR | CONSORCIO AGUAS DE PASCA | FRANCY ENITH CUBILLOS GIRALDO |  |  | 1655222827 |  | 1655222827 |  | 0 |  | 0 | 1655222827 | [7 empty] | I-100022334 ANEXO 0 SEGUROS MUNDIAL | 2023-04-11 | 2024-04-11 |  |  |  | I-100022334 ANEXO 0 | 2023-04-11 | 2027-02-11 | I-100022334 ANEXO 0 | 2023-09-11 | 2028-09-11 |  |  |  | I-100005068 Anexo 0 | 2023-04-11 | 2023-09-11 | POR INICIAR | #VALUE! | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | #VALUE! | VIGENTE | Por iniciar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1655222827 | 0% | 1655222827 | N/A | EPC-PDA-I-434-2023 | 2023-07-04 | POR INICIAR | CONSORCIO H2O PASCA | 160043622 | [5 empty] | 2024-12-16 |  |  | Manuel Granados | Carlos Omar Barragán - Carol Bejarano | https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/Update?ProfileName=CCE-16-Servicios_profesionales_gestion&PPI=CO1.PPI.21681670&DocUniqueName=ContratoDeCompra&DocTypeName=NextWay.Entities.Marketplace.Tendering.ProcurementContract&ProfileVersion=6&DocUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.4225683&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+ | El dia 19/11/2024 se llevo a cabo mesa de trabajo con la consultoria , especialista PTAP EPC, supervision EPC con el fin de revisar los diseños y realizar las observaciones tecnicas . Se encuentra en proceso de revision por parte del ingeniero fernando especialista en PTAPs de EPC el modelo propuesto para los respectivos ajustes a los diseños. | 2024-12-15 | 1815266449 | 72610657.96 | 1887877106.96
EPC-PDA-I-434-2023 | #REF! | INTERVENTORÍA | INTERVENTORÍAS | INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y SISTEMA DE ALMACENAMIENTO ÁREA URBANA MUNICIPIO DE PASCA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 160043622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160043622 | CDRN°13408 18/10/2022 |  | INTERVENTORÍA | N/A | CONTRATO-INTERVENTORÍA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | EPC-PDA-I-434-2023 | INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y SISTEMA DE ALMACENAMIENTO ÁREA URBANA MUNICIPIO DE PASCA | 2023-07-04 | POR INICIAR | 6 MESES | POR INICIAR | CONSORCIO H2O PASCA NIT | WILLIAM NIVALDO USCATEGUI C.C. 79367403 |  |  |  |  | 160043622 |  | 0 |  | 0 | 160043622 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | POR INICIAR | 33-44-101240619 ANEXO 2 SEGUROS DEL ESTADOS | 2023-07-12 | 2024-05-12 |  |  |  | 33-44-101240619 ANEXO 2 SEGUROS DEL ESTADOS | 2023-07-12 | 2027-01-12 |  |  |  | 33-44-101240619 ANEXO 2 SEGUROS DEL ESTADOS | 2023-07-12 | 2028-12-12 |  |  |  | POR INICIAR | #VALUE! | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | #VALUE! | VIGENTE | Por iniciar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160043622 | 0% | 160043622 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | [5 empty] | 2024-12-16 |  |  | Manuel Granados | Carlos Omar Barragán - Carol Bejarano | https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/Update?ProfileName=CCE-20-Concurso_Meritos_Sin_Lista_Corta_1Sobre&PPI=CO1.PPI.23848943&DocUniqueName=ContratoDeCompra&DocTypeName=NextWay.Entities.Marketplace.Tendering.ProcurementContract&ProfileVersion=2&DocUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.4959660&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+ | El dia 19/11/2024 se llevo a cabo mesa de trabajo con la consultoria , especialista PTAP EPC, supervision EPC con el fin de revisar los diseños y realizar las observaciones tecnicas . Se encuentra en proceso de revision por parte del ingeniero fernando especialista en PTAPs de EPC el modelo propuesto para los respectivos ajustes a los diseños. El proyecto se debera reformular. | 2024-12-15 | 0 | 0 | 0
EPC-CI-019-2022 | #REF! | PASCA | SUMAPÁZ | AUNAR ESFUERZOS TENICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA LA CONTRATACION DE LA CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE ACUEDUCTO INTERVEREDAL DEL BOSQUE, MUNICIPIO PASCA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | MDVP | 2022-12-05 | 2170 | 0 | planta modular o compacta tanque homogenizador lechos de secado instalaciones de desagues e interconexiones casetas de operación equipos de laboratorio Sistema eléctrico Incluye la puesta en Marcha de la planta de tratamiento | 0 | 0 | 0 | 512407507 | 0 | 0 | 0 | 213000000 | 0 | 0 | 725407507 | CDRN°13955 17/12/2022 CDRN°13956 17/12/2022 | 4990 29/12/2022 4991 29/12/2022 | PTAP | RURAL | CONVENIO | EPC-CI-019-2022 | AUNAR ESFUERZOS TENICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA LA CONTRATACION DE LA CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE ECUEDUCTO INTERVEREDAL DEL BOSQUE, MUNICIPIO PASCA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | 2022-12-29 | 2023-02-24 | 9 MESES | 2023-11-23 | MUNICIPIO DE PASCA | JONATHAN ALFONSO PARRA FORERO C.C 1069741161 3107461561 | 725407507 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 725407507 | 1 | 0 | 7 meses | SUSPENSIÓN N 1 | 2023-10-24 | CONDICIONADA | 41.43% | 41.43% | 10% | 2025-07-09 | 28.8667 | VIGENTE | En Ejecución | N/A | N/A | N/A | N/A | 128-2023 | CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL ACUEDUCTO INTERVEREDAL DEL BOSQUE DEL MUNICIPIO DE PASCA,DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA SEGÚN CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EPC-CI-019- 2022. | 2023-09-19 | En ejecucion | 6 MESES | 2025-05-19 | CONSORCIO H2O PASCA | JUAN MANUEL NOVOA consorcioptappasca@gmail.com |  |  | 722287854 |  | 722287854 |  | 0 |  | 0 | 722287854 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2025-05-19 | SEGURO DEL ESTADO SAS 21-44-101441659 ANEXO 1 | 2024-11-20 | 2025-10-23 |  |  |  | SEGURO DEL ESTADO SAS 21-44-101441659 ANEXO 1 | 2024-11-20 | 2028-05-22 | SEGURO DEL ESTADO SAS 21-44-101441659 ANEXO 1 | CINCO AÑOS | CINCO AÑOS |  |  |  | 21-40-101232536 SEGUROS DEL ESTADO ANEXO 0 | 2024-11-20 | 2025-05-20 | 2025-09-19 | #VALUE! | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | #VALUE! | VIGENTE | Por iniciar | 0 | 0 | 1 | pendiente | 299233333 | 299233333 | 423054521 | 41.43% | 423054521 | N/A | EPC-PDA-I-066-2024 | 2024-03-11 | 2024-11-20 | ANDRES MORALES 3013364495 | 58264241 | [5 empty] | 2024-12-16 |  |  | Manuel Granados | Carlos Omar Barragán - Carol Bejarano | https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/Update?ProfileName=CCE-16-Servicios_profesionales_gestion&PPI=CO1.PPI.22320878&DocUniqueName=ContratoDeCompra&DocTypeName=NextWay.Entities.Marketplace.Tendering.ProcurementContract&ProfileVersion=6&DocUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.4359025&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+ | 1. El dia 20/11/2024 se suscribe acta de inicio con el contratista de interventoria y contratista de obra. 2. El dia 30/11/2024 se llevo a cabo socialacion del proyecto 3. A la fecha se ejecutan las actividades prelimnares de localizacion y replanteo de redes y estructuras | 2024-12-15 | 780552095 | 31222083.8 | 811774178.8
EPC-PDA-I-066-2024 | #REF! | INTERVENTORÍA | INTERVENTORÍAS | INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE ACUEDUCTO INTERVEREDAL EL BOSQUE, MUNICIPIO DE PASCA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 58264241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58264241 | CDR N°13957 17/12/2022 | 4992 | INTERVENTORÍA | N/A | CONTRATO-INTERVENTORÍA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | EPC-PDA-I-066-2024 | INTERVENTORIA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE ACUEDUCTO INTERVEREDAL DEL BOSQUE, MUNICIPIO PASCA, DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA | 2024-03-11 | 2024-11-20 | 7 MESES | 2025-06-19 | CONSORCIO INTERPETAP LR | Andres Morales Lopez Cel: 301 3364445 |  |  |  |  | 58264241 |  | 0 |  | 0 | 58264241 | [6 empty] | 2025-06-19 | SEGUROS DEL ESTADO SAS 37-44-101042496 ANEXO 4 | 2024-11-20 | 2025-07-21 | N/A |  |  | SEGUROS DEL ESTADO SAS 37-44-101042496 ANEXO 4 | 2024-11-20 | 2029-06-20 | SEGUROS DEL ESTADO SAS 37-44-101042496 ANEXO 4 | 2025-07-21 | 2030-07-21 | SEGUROS DEL ESTADO SAS 37-44-101042496 ANEXO 0 | 2024-10-07 | 2029-10-07 |  |  |  | 2025-06-19 | 7.0333 | 41.43% |  |  |  |  | 41.43% |  |  |  |  | 10% | VIGENTE | En ejecución | 0 | 0 | 1 | pendiente | 24138875 | 24138875 | 34125366 | 41.43% | 34125366 | N/A | N/A | 2024-03-11 | 2024-11-20 | ANDRES MORALES 3013364495 | 58264241 | [5 empty] | 2024-12-16 |  |  | Manuel Granados | Carlos Omar Barragán - Carol Bejarano | https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/Update?ProfileName=CCE-20-Concurso_Meritos_Sin_Lista_Corta_1Sobre&PPI=CO1.PPI.28148737&DocUniqueName=ContratoDeCompra&DocTypeName=NextWay.Entities.Marketplace.Tendering.ProcurementContract&ProfileVersion=3&DocUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.5651391&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+ | 1. El dia 20/11/2024 se suscribe acta de inicio con el contratista de interventoria y contratista de obra. 2. El dia 30/11/2024 se llevo a cabo socialacion del proyecto 3. A la fecha se ejecutan las actividades prelimnares de localizacion y replanteo de redes y estructuras | 2024-12-15 | 0 | 0 | 0
EPC-CI-020-2022 | #REF! | PASCA | SUMAPÁZ | AUNAR ESFUERZOS TENICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA LA CONTRATACION PARA LA CONTRATACION DE LA CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL ACUEDUCTO INTERVEREDAL EL RETIRO Y OTROS DE LAS VEREDAS LA ARGENTINA, LAZARO, FONTE,ELRETIRO,SAN PEDRO Y LOS BARRIOS SIMON BOLIVAR Y BELLA VISTA MUNICIPIO PASCA ,DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA | MDVP | 2022-12-05 | 2129 | O | planta modular o compacta tanque homogenizador lechos de secado instalaciones de desagues e interconexiones casetas de operación equipos de laboratorio Sistema eléctrico Incluye la puesta en Marcha de la planta de tratamiento | 0 | 64520815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 651000000 | 0 | 0 | 715520815 | N°13952 de 17 de diciembre de 2022 N°13953 de 17 de diciembre de 2022 | 4987 29/12/2022 4988 29/12/2022 | PTAP | RURAL | CONVENIO | EPC-CI-020-2022 | AUNAR ESFUERZOS TENICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA LA CONTRATACION PARA LA CONTRATACION DE LA CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL ACUEDUCTO INTERVEREDAL EL RETIRO Y OTROS DE LAS VEREDAS LA ARGENTINA, LAZARO, FONTE,ELRETIRO,SAN PEDRO Y LOS BARRIOS SIMON BOLIVAR Y BELLA VISTA MUNICIPIO PASCA ,DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA | 2022-12-29 | 2023-02-24 | 9 MESES | 2023-11-23 | MUNICIPIO DE PASCA | JONATHAN PARRA C.C 1069741161 3107461561 | 715520815 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 715520815 | PRORROGA 1 | 2024-11-13 | 7 MESES | SUSPENSION N 1 REINICIO | 05/10/2023 18/10/2024 | 1 año y 13 dias | 52.86% | 52.51% | 52.86% | 2025-06-23 | 28.3333 | VIGENTE | En Ejecución | N/A | N/A | N/A | N/A | 129/2023 | CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL ACUEDUCTO INTERVEREDAL EL RETIRO Y OTROS DE LAS VEREDAS LA ARGENTINA, LAZARO, FONTE,ELRETIRO,SAN PEDRO Y LOS BARRIOS SIMON BOLIVAR Y BELLA VISTA MUNICIPIO PASCA ,DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA | 2023-09-19 | 2024-10-23 | 6 MESES | 2025-04-22 | CONSORCIO H20 PASCA | JUAN MANUEL NOVOA consorcioptappasca@gmail.com |  |  | 713346762 |  | 713346762 |  | 0 |  | 0 | 713346762 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-04-22 | SEGUROS DEL ESTADO S.A 21-44-101441660 ANEXO 1 | 2024-10-23 | 2025-11-25 |  |  |  | SEGUROS DEL ESTADO S.A 21-44-101441660 ANEXO 1 | 2024-10-23 | 2028-04-24 | SEGUROS DEL ESTADO S.A 21-44-101441660 ANEXO 1 | AMPARA 5 AÑOS |  |  |  |  | SEGUROS DEL ESTADO SA 21-40-101232537 | 2024-10-23 | 2025-04-25 | 2025-04-22 | 6.0333 | 52.35% |  |  |  |  | 52.35% |  |  |  |  | 29.83% | VIGENTE | En ejecución | 0 | 0 | 1 | pendiente | 373425249.08 | 373425249.08 | 339921512.92 | 52.35% | 339921512.92 | N/A | EPC-PDA-I-511-2023 | 2023-12-06 | 2024-10-23 | CONSORCIO GEOCAR - 1 | 108825500 | [5 empty] | 2024-12-16 |  |  | Manuel Granados | Carlos Omar Barragán - Carol Bejarano | https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/Update?ProfileName=CCE-16-Servicios_profesionales_gestion&PPI=CO1.PPI.22321113&DocUniqueName=ContratoDeCompra&DocTypeName=NextWay.Entities.Marketplace.Tendering.ProcurementContract&ProfileVersion=6&DocUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.4359413&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+ | A la fecha se ejecutan actividades de replanteo de redes y estructuras de la caja de derivacion y adecuaciones de la PTAP. Pendiente aprobacion items no previstos direccion gestion contractual. | 2024-12-15 | 822172262 | 32886890.48 | 855059152.48
EPC-PDA-I-511-2023 | #REF! | INTERVENTORÍA | INTERVENTORÍAS | INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE ACUEDUCTO DE LAS VEREDAS DE SAN VICENTE, CARACOLÍ Y SIBERIA DEL MUNICIPIO DE TIBACUY, E INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL ACUEDUCTO INTERVEREDAL EL RETIRO Y OTROS DE LAS VEREDAS LA ARGENTINA, LÁZARO, FONTE, EL RETIRO, SAN PEDRO Y LOS BARRIOS SIMÓN BOLÍVAR Y BELLA VISTA, MUNICIPIO PASCA, DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 67891191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67891191 | CDR 13954 17/12/2022 CDR 13959 17/12/2022 | 4994 29/12/2022 4989 29/12/2022 | INTERVENTORÍA | RURAL | CONTRATO-INTERVENTORÍA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 52.86% | 52.51% | 52.51% | 2025-06-23 | N/A | VIGENTE | En Ejecución | N/A | N/A | N/A | N/A | EPC-PDA-I-511-2023 | INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE ACUEDUCTO DE LAS VEREDAS DE SAN VICENTE, CARACOLÍ Y SIBERIA DEL MUNICIPIO DE TIBACUY, E INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL ACUEDUCTO INTERVEREDAL EL RETIRO Y OTROS DE LAS VEREDAS LA ARGENTINA, LÁZARO, FONTE, EL RETIRO, SAN PEDRO Y LOS BARRIOS SIMÓN BOLÍVAR Y BELLA VISTA, MUNICIPIO PASCA, DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA | 2023-12-06 | 2024-10-23 | 7 MESES | 2025-05-22 | CONSORCIO GEOCAR - 1 | LEONARDO MAURICIO FLOREZ TOVAR ceo@geosygma.com |  |  |  |  | 108825500 |  | 0 |  | 0 | 108825500 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-05-22 | SEGUROS DEL ESTADO 62-44-101018958 | 2023-12-06 | 2024-11-06 |  |  |  | SEGUROS DEL ESTADO 62-44-101018958 | 2023-12-06 | 2027-07-06 |  |  |  | SEGUROS DEL ESTADO 62-44-101018958 | 2023-12-06 | 2027-07-06 |  |  |  | 2025-05-22 | 7.0333 | 52.35% |  |  |  |  | 52.35% |  |  |  |  | 29.83% | VIGENTE | En ejecución | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108825500 | 0% | 108825500 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | [5 empty] | 2024-12-16 |  |  | Manuel Granados | Carlos Omar Barragán - Carol Bejarano | https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.5318625&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+ | A la fecha se ejecutan actividades de replanteo de redes y estructuras de la caja de derivacion y adecuaciones de la PTAP. Pendiente aprobacion items no previstos direccion gestion contractual. | 2024-12-15 | 0 | 0 | 0
EPC-CI-077-2023 | #REF! | PASCA | SUMAPÁZ | CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL (SISTEMA COLECTOR DE EMERGENCIA - BELLAVISTA) EN EL MUNICIPIO DE PASCA, CUNDINAMARCA | MDVP | 2023-12-06 | 250 | 0 | Suministro e instalacion de 174.72m de tubería PEAD de 18" Suministro e instalacion de 119,63m de tubería PVC de 12" Construcción de 15 pozos de inspección | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 421651298 | 0 | 0 | 421651298 | CDR 16294 |  | ALCANTARILLADO | RURAL | CONVENIO | EPC-CI-077-2023 | CONSTRUCCION ALCANTARILLADO PLUVIAL( SISTEMA COLECTOR DE EMERGENCIA- BELLAVISTA) EN EL MUNICIPIO DE PASCA, CUNDINAMARCA. | 2023-12-29 | 2024-03-12 | 7 MESES | 2024-10-12 | MUNICIPIO DE PASCA | JONATHAN PARRA C.C 1069741161 3107461561 | 421651298 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 421651298 | 0 | 0 | 0 | SUSPENSION N° 1 | 2024-05-06 | 120 dias | 0% | 0% | 83.53% | 2025-02-09 | 11.1333 | VIGENTE | EN EJECUCION | N/A | N/A | N/A | N/A | PROCESO DE CONTRATACION MUNICIPIO | [8 empty] | 421651298 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 2024-05-06 | 120 dias | 2025-02-09 | 0 | [17 empty] | POR CONTRATAR | #VALUE! | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  |  | #VALUE! | VIGENTE | Por contratar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | N/A | POR RADICAR SOLICITUD DE CONTRATACION | POR RADICAR SOLICITUD DE CONTRATACION | POR RADICAR SOLICITUD DE CONTRATACION | POR RADICAR SOLICITUD DE CONTRATACION | POR RADICAR SOLICITUD DE CONTRATACION | [5 empty] | 2024-12-16 |  |  | Manuel Granados | Carlos Omar Barragán - Carol Bejarano | https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/Update?ProfileName=CCE-16-Servicios_profesionales_gestion&PPI=CO1.PPI.29023361&DocUniqueName=ContratoDeCompra&DocTypeName=NextWay.Entities.Marketplace.Tendering.ProcurementContract&ProfileVersion=8&DocUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.5704117&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+ | A la fecha se encuentra en proceso de revision y firma en la direccion de gestion contractual la solicitud contratacion de interventoria para publicacion . | 2024-12-15 | 421651298 | 16866051.92 | 438517349.92
EPC-PDA-I-139-2024 | #REF! | CUNDINAMARCA | INTERVENTORÍAS | INTERVENTORÍA INTEGRAL A CONSTRUCCION DE COLECTOR PLUVIAL PARA EL CORREDOR DE LA CALLE 4TA- ETAPA 1 MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289440198 | 0 | 0 | 0 | 289440198 | CDR 15071 22/06/2023 |  | INTERVENTORÍA | N/A | CONTRATO-INTERVENTORÍA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 16% | 15.1% | 49.33 | 2025-02-26 | N/A | N/A | En Ejecución | N/A | 1444-101210857 ANEXO 2 | 2024-09-26 | 2025-07-27 | EPC-PDA-I-139-2024 | INTERVENTORÍA INTEGRAL A CONSTRUCCION DE COLECTOR PLUVIAL PARA EL CORREDOR DE LA CALLE 4TA- ETAPA 1 MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA | 2024-05-22 | 2024-09-26 | 6 MESES | 2025-03-25 | CONSORCIO SAN LUIS | consorciosanluis.vallejoh@gmail.com |  |  |  |  | 289440198 |  | 0 |  | 0 | 289440198 | [6 empty] | 2025-03-25 | SEGUROS DEL ESTADO 14-44-101210857 Anexo 2 | 2024-09-26 | 2025-07-27 | N/A | N/A | N/A | SEGUROS DEL ESTADO 14-44-101210857 Anexo 2 | 26/09//2024 | 2028-03-28 | SEGUROS DEL ESTAO 14-44-101210857 Anexo 2 | 2025-03-29 | 2030-03-29 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2025-03-25 |  | 16% |  |  |  |  | 15.1% |  |  |  |  | 49.33% | VIGENTE | En ejecución | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289440198 | 0% | 289440198 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | [5 empty] | 2024-12-16 |  |  | Omar Barragán-Dirección | Carlos Omar Barragán - Carol Bejarano | https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/Update?ProfileName=CCE-20-Concurso_Meritos_Sin_Lista_Corta_1Sobre&PPI=CO1.PPI.28351416&DocUniqueName=ContratoDeCompra&DocTypeName=NextWay.Entities.Marketplace.Tendering.ProcurementContract&ProfileVersion=3&DocUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.5991483&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+ | A la fecha se ejecutan actividades de instalacion de tuberia de concreto reforzado de 64 y 68" con sus respectiva cimentacion, triturado y atraque. Se encuentra pendiente remision solicitud items no previstps por parte de EPZ para la respectiva modificacion ante la direccion de gestion contractual de EPC. | 2024-12-15 | 0 | 0 | 0
EPC-PDA-I-152-2023 | #REF! | CUNDINAMARCA | INTERVENTORÍAS | INTERVENTORIA INTEGRAL A CONSTRUCCION DE LAS OBRAS DE ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ACUEDUCTOS DE LA MESA Y ANAPOIMA CON EL NUEVO ESQUEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA EN GRANDES VOLUMENES | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141818607 | CDR No. 12251 del 31/01/2022 Valor: $ 141.833.767 |  | INTERVENTORÍA | N/A | CONTRATO-INTERVENTORÍA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | EPC-PDA-I-152-2023 | INTERVENTORIA INTEGRAL A CONSTRUCCION DE LAS OBRAS DE ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ACUEDUCTOS DE LA MESA Y ANAPOIMA CON EL NUEVO ESQUEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA EN GRANDES VOLUMENES | 2023-02-08 | 2023-07-17 | 8 MESES | 2024-03-16 | CONSORCIO AGUAS CUNDINAMARCA E&H | [5 empty] | 141818607 |  | 0 |  | 0 | 141818607 | 1 | 2024-09-10 | 20 DÍAS | SUSPENSION N° 1 REINICIO N° 1 | 28/11/2023 27/05/2024 | CONDICIONADA | CONDICIONADA 13/09/2024 | ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA 430-47-994000059531 | 2023-07-17 | 2025-01-13 |  |  |  | ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA 430-47-994000059531 | 2023-07-17 | 2027-09-13 | ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA 430-47-994000059531 | 2024-09-13 | 2029-09-13 | [6 empty] | 2024-10-03 | 14.8 | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 116.7% | VENCIDO | En ejecución | 0 | 0 | 2 | Acta Parcial No. 1 del 06/12/2024 Acta Parcial No. 2 del 21/08/2024 | $ 4.297.104,00 $ 42.815.037,25 | 47112141.25 | 94706465.75 | 33.22% | 94706465.75 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | [5 empty] | 2024-12-16 |  |  | Omar Barragán-Dirección | Carlos Omar Barragán - Cristian Fiquitiva | https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.4356308&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+ | El contrato se encuentra en ejecución, sin embargo, el operador de la planta solicitó la instalación de unos accesorios que permitan mantener el flujo de agua hacia el municipio de Anapoima, en caso de presentarse una eventualidad en la planta, lo cual genera la necesidad de realizar la fabricación de algunos accesorios que toman un tiempo adicional, es por esto que se realizó la prorroga No. 3 al contrato de Obra | 2024-11-20 | 0 | 0 | 0
EPC-PDA-I-277-2024 | #REF! | CUNDINAMARCA | INTERVENTORÍAS | INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN CONCRETO REFORZADO PARA EL ACUEDUCTO DEL CENTRO POBLADO LA MAGDALENA DEL MUNICIPIO DE QUEBRADANEGRA - CUNDINAMARCA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21624776 | CDR No. 16396 del 28 de diciembre de 2023 Valor: 24.027.530,00 |  | INTERVENTORÍA | N/A | CONTRATO-INTERVENTORÍA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | EPC-PDA-I-277-2024 | INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN CONCRETO REFORZADO PARA EL ACUEDUCTO DEL CENTRO POBLADO LA MAGDALENA DEL MUNICIPIO DE QUEBRADANEGRA - CUNDINAMARCA | 2024-07-22 | 2024-10-01 | SEIS (6) MESES | 2025-03-31 | OBRAS CIVILES INTEGRALES | gerencia@obrascivilesintegrales.com.co | 21624776 |  |  |  | 21624776 |  | 0 |  | 0 | 21624776 | [7 empty] | 533046853 | 2024-07-22 | 2025-05-27 |  |  |  | 533046853 | 2024-07-22 | 2028-01-27 | 533046853 | 2025-01-22 | 2030-01-22 | [6 empty] | 2025-03-31 | 6.0333 | [10 empty] | 41.99% | VIGENTE | En ejecución | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21624776 | 0% | 21624776 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | [8 empty] | Omar Barragán-Dirección | Carlos Omar Barragan - Cristian Fiquitiva | https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/Update?ProfileName=CCE-10-Minima_Cuantia&PPI=CO1.PPI.32840680&DocUniqueName=ContratoDeCompra&DocTypeName=NextWay.Entities.Marketplace.Tendering.ProcurementContract&ProfileVersion=12&DocUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.6536421&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+ |  | 2024-11-20 | 0 | 0 | 0
|  |  | TOTAL CONTRATACIÓN | 50 |  |  | 136003 | 56221 |  | 0 | 354444118 | 0 | 9410854663 | 11000485474 | 19334958257 | 27515162932.6992 | 26314214402 | 465108970 | 2476940214 | 113569276091.6992 | [20 empty] | #REF! | [35 empty] | N/A | [67 empty] | 113006342255.07 | 4520251865.5628 | 117526548504.6328
Formulas:
N/A = +[N/A]

## L.Acosta
[26 empty] | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  |  |  | N/A | N/A |  | N/A | N/A
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 |  | 145 | 146 | 147
DATOS CONTRATO | No |  |  |  | VIABILIDAD |  | POBLACIÓN BENEFICIADA ACTUAL | N° DE CONECTADOS NUEVOS | ALCANCE DEL PROYECTO Y/O IMPACTO | FUENTES DE FINANCIACIÓN DEL PROYECTO | [10 empty] | N° DE CDP - CDR o CDF (Fecha) | N° Compromiso FIA Fecha | COMPONENTE | SECTOR | TIPO DE ACUERDO (Contrato Convenio) | DATOS CONVENIOS - CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS | [40 empty] | COMPONENTE | [49 empty] | RELACIÓN DE PAGOS | [9 empty] | DATOS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA |  |  |  |  | CORPORACIÓN AMBIENTAL | CUENCAS | SUPERVISORES NO DILIGENCIAR ESTA CASILLA POR FAVOR | TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA TERMINACIÓN DEL CONVENIO (MESES) | TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO (MESES) | FECHA ACTUAL | SUPERVISOR MVCT | VIGENCIA EN LA CUAL SE REPORTÓ EL PROYECTO A LAS METAS DE PLAN DE DESARROLLO | SUPERVISOR 2024 | APOYO A LA SUPERVISION 2024 | ENLACE SECOP | OBSERVACIONES | Fecha de Avance al Corte | Obra + Interventoría | Gestor | Total Inversión
|  | MUNICIPIO | PROVINCIA | NOMBRE PROYECTO | MECANISMO | FECHAS VIABILIDAD |  |  |  | RECURSOS DE LA NACIÓN |  |  | DEPARTAMENTO |  |  |  | MUNICIPIO |  | CREDITO | VALOR TOTAL DEL PROYECTO | [5 empty] | N° DE CONVENIO | OBJETO DEL CONVENIO | FECHA DE SUSCRIPCIÓN | FECHA INICIO (11) | PLAZO INICIAL (10) | FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL | CONTRATISTA | DATOS DE CONTACTO | VALOR DEL CONVENIO | ADICIONES | [5 empty] | VALOR TOTAL DEL CONVENIO | MODIFICACIONES EN TIEMPO - PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES | [5 empty] | % FÍSICO (14) | % FINANCIERO | % EN TIEMPO | FECHA TERMINACIÓN (Actualizada) (12) | PLAZO FINAL | ALERTA DE VENCIMIENTO | ESTADO (18) | FECHA DE LIQUIDACIÓN | PÓLIZAS DE CUMPLIMIENTO |  |  | N° DE CONTRATO | OBJETO DEL CONTRATO | FECHA DE SUSCRIPCIÓN | FECHA INICIO | PLAZO INICIAL | FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL | CONTRATISTA | DATOS DE CONTACTO | Acueducto | Alcantarillado | PTAP | PTAR | VALOR DEL CONTRATO | ADICIONES |  |  |  | VALOR TOTAL DEL CONTRATO | MODIFICACIONES EN TIEMPO | [6 empty] | PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO |  |  | ANTICIPO |  |  | SALARIOS Y PRESTACIONES |  |  | ESTABILIDAD / CALIDAD DEL SERVICIO |  |  | CALIDAD DE LOS BIENES Y SUMINISTROS |  |  | RESPONSABILIDAD CIVIL |  |  | FECHA DE TERMINACIÓN (Actualizada) | PLAZO FINAL | % AVANCE FÍSICO |  |  |  |  | % AVANCE financiero |  |  |  |  | % AVANCE EN TIEMPO | ALERTA DE VENCIMIENTO | ESTADO (48) (22) | VALOR GIRADO POR CONCEPTO DE ANTICIPO | SALDO PENDIENTE POR AMORTIZAR | N° DE PAGOS REALIZADOS | No DE PAGO y FECHA | VALOR PAGADO | VALOR TOTAL DE PAGOS | SALDO PENDIENTE A LA FECHA | % PAGADO | SALDO POR LIBERAR | FECHA DE LIQUIDACIÓN | Nº CONTRATO DE INTERVENTORÍA | FECHA DE SUSCRIPCIÓN | FECHA DE INICIO | REPRESENTANTE LEGAL | VALOR INTERVENTORÍA POR FRENTE
[10 empty] | Audiencias Públicas | Fondo nacional de Regalías (FNR) | Fondo Nacional de Calamidades (FNC) | Sistema General de Participación (SGP) | Regalias Directas del Departamento | TASA COMPENSADA | Recursos Propios | Sistema General de Participación (SGP) | Recursos Propios | [16 empty] | 1 |  |  | 2 |  |  |  | N° DE PRORROGA | FECHA SUSCRIPCIÓN (DD/MM/AAAA) | TIEMPO PRORROGADO | N° DE SUSPENSIÓN | FECHA SUSCRIPCIÓN (DD/MM/AAAA) | TIEMPO SUSPENDIDO | [8 empty] | N° | DESDE | HASTA | [13 empty] | 1 |  | 2 |  |  | N° DE PRORROGA | FECHA SUSCRIPCIÓN (DD/MM/AAAA) | TIEMPO PRORROGADO | N° DE SUSPENSIÓN | FECHA SUSCRIPCIÓN (DD/MM/AAAA) | TIEMPO SUSPENDIDO | NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO | N° | DESDE | HASTA | N° | DESDE | HASTA | N° | DESDE | HASTA | N° | DESDE | HASTA | N° | DESDE | HASTA | N° | DESDE | HASTA |  |  | General | Acueducto | Alcantarillado | PTAP | PTAR | General | Acueducto | Alcantarillado | PTAP | PTAR
[35 empty] | Fecha | Valor | Plan Financiero | Fecha | Valor | Plan Financiero | [31 empty] | Fecha | Valor | Fecha | Valor
EPC-CI-084-2015 | #REF! | VERGARA | GUALIVÁ | CONSTRUCCIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE VERGARA - DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | MDVP | 23/12/2015 SESION N° 2 | 1920 | 91 | • Construcción canal de aproximación desde el sistema de alcantarillado 8” • Construcción de alivio de excesos • Construcción de desarenadores de 4.87 LPS • Construcción de un reactor anaeróbico RAP • Construcción de un filtro horizontal de grava. • Construcción de lechos de secado • Construcción de caseta de operaciones • Construcción de cerramiento perimetral. • Construcción de cabezal de descarga. | 0 | 0 | 0 | 300000000 | 692471880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 992471880 | 1952 DEL 15/03/2016 $692,471,880 12 DEL 15/03/2016 $300,000,000 |  | PTAR | URBANO | CONVENIO | EPC-CI-084-2015 | AUNAR ESFUERZOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE VERGARA - DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. | 2015-12-11 | 2016-05-03 | 08 MESES | 2017-01-02 | MUNICIPIO DE VERGARA NIT: 899,999,448-5 | planeacion@vergara.gov.co | 1114744415 |  | 0 |  |  | 0 |  | 1114744415 | PRORROGA N 1 PRORORGA N 2 | 27/09/2019 7/05/2021 | 4 MESES 8 MESES | SUSPENSION No. 1 SUSPENSION No. 2 SUSPENSION N 3 SUSPENSIONN N 4 SUSPENSIÓN N 5 pror 1 sus 5 pro 2 sus 5 Pro 3 sus 5 pro 4 sus 5 PRO 5 SUS 5 PRO 6 SUS 5 PRO 7 SUS 5 | 03/08/2016 29/12/2019 14/08/2019 24/12/2019 21/12/2021 21/03/2022 21/05/2022 21/08/2022 21/11/2022 21/02/2023 21/04/2023 21/07/2023 | 680 DIAS 288 DIAS 30 DIAS CONDICIONADA 3 meses 3 meses 3 meses 2 meses 3 meses 2 MESES | 100% | 50.71% | 113.3% | 2023-12-13 | 75 | VENCIDO | En Proceso de Liquidación | N/A | 33-44-101135579 SEGUROS DEL ESTADO SA | 2016-05-03 | 2017-05-03 | 103-2016 | CONSTRUCCION PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE VERGARA CUNDINAMARCA | 2016-09-02 | 2018-03-20 | 5 MESES | 2018-08-19 | CONSORCIO PTAR VERGARA R/L ORLANDO ORDOÑEZ C.C 79.556.358 | TEL 3186843576 ORLANDO ORDOÑEZ | 0 | 0 | 0 | 987645782 | 987645782 |  | 0 |  | 0 | 987645782 | PRORROGA 1 PRORROGA 2 PRORROGA 3 PRORROGA 4 PRORROGA 5 |  | Dos(2)meses Cinco(5) meses Cuatro(4) meses Cuatro(4) meses Ocho(8) meses | 1 2 3 1 2 Suspension 4 y reinicio "prorroga 1 suspension 4" Suspension 5 "prorroga 1 suspension 5" "reinicio a la prorroga 1 a la suspension 5" Suspension 6 "prorroga No.1 a la suspensión(6)" "prorroga No.2 a la suspensión(6)" "prorroga No.3 a la suspensión(6)" "prorroga No.4 a la suspensión(6)" "prorroga No.5 a la suspensión(6)" "prorroga No.6 a la suspensión(6)" |  | 75 dias 2 meses Termino condicionado" 247 dias 30 dias 1 mes "1 mes y 7 siete dias" 2 meses "termino condicionado" siete(07) meses y diez(10) dias 3 meses Dos(2)meses Tres(3)meses Tres(3)meses Tres(3)meses Dos(2)meses Tres(3)meses | 2023-11-11 | 12-44-101123654 30/4/2019 | 2016-09-08 | 2018-05-10 | N/A | N/A | N/A | 12-44-101123654 SEGUROS DEL ESTADO S.A. | 2016-09-08 | 2020-01-08 | 12-44-101123654 SEGUROS DEL ESTADO S.A. | 2017-01-08 | 2022-01-08 | N/A | N/A | N/A | 12-44-101123654 SEGUROS DEL ESTADO S.A. | 2016-12-24 | 2018-04-24 | 2023-05-13 | 62.6667 | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 73.05% | 0% | 0% | 0% | 73.05% | 131% | VENCIDO | En liquidación | 0 | 0 | 3 |  | 721520686 | 721520686 | 266125096 | 73.05% | 266125096 | N/A | EPC-CI-202-2017 | 2017-11-10 | 2018-01-22 | EMPRESA INMOBILIARIA Y DE SERVICIOS LOGISTICOS DE CUNDINAMARCA | 79397750 | car |  | En Proceso de Liquidación | 5 | 5 | 2024-12-16 | 0 | 0 | Leonardo Acosta |  | NO SE ENCONTRÓ LINK | Proyecto terminado a la espera de la energización por parte de Enel Codensa y consolidación de la puesta en marcha. Una vez culminado estos aspectos, se procederá al recibo final y liquidación. El 12-08-2024 se efectúo requerimiento a interventoría para exigir al contratista cumplir con los pendientes que permitan culminar los compromisos adquiridos o en su defecto iniciar las acciones administrativas a que haya lugar. Teniendo en cuenta que no hubo respuesta, se reiteró requerimiento el 03-10-2024. | 2024-10-10 | 1204047791.4 | 48161911.656 | 1252209703.056
EPC-CI-202-2017 | #REF! | CUNDINAMARCA | INTERVENTORÍAS | REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA CONSTRUCCIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES MUNICIPIO DE VERGARA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARC, CONSTRUCCIÓN PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO CENTRO URBANO DEL MUNICIPIO DE VERGARA - DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 79397750.4 | 0 | 0 | 0 | 108651530 | 0 | 0 | 188049280.4 | 3899 04/10/2017 3945 06/10/2017 |  | INTERVENTORÍA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017-11-10 | 2018-01-22 | 07 MESES | 2018-08-21 | EMPRESA INMOBILIARIA CUNDINAMARQUESA R/L ARNULFO ANDRES ARIAS QUINTANA | 0 | 188049280.4 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 188049280.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | #VALUE! | N/A | 0 | VIGENTE | En proceso de liquidación | 0 | 0 | 0 | 0 | EPC-CI-202-2017 | REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA CONSTRUCCIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES MUNICIPIO DE VERGARA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARC, CONSTRUCCIÓN PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO CENTRO URBANO DEL MUNICIPIO DE VERGARA - DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | 2017-11-10 | 2018-01-22 | 07 MESES | 2018-08-21 | EMPRESA INMOBILIARIA CUNDINAMARQUESA R/L ARNULFO ANDRES ARIAS QUINTANA | 0 |  |  |  |  | 188049280.4 | CDR FIA 8337 13/09/2019 25/10/2019 | 28352729 |  | 0 | 216402009.4 | PRORROGA 1 PRORROGA 2 PRORROGA 3 PRORROGA 4 PRORROGA 5 | 6/11/2018 23/04/2019 25/10/2019 25/02/2020 26/02/2021 | 2 MESES 5 MESES 4 MESES 4 MESES 8 MESES | 1 2 | 5/06/2018 14/08/2019 | 75 DIAS 2 MESES | 2023-11-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1437.4 | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | -5.844% | VENCIDO | En liquidación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-12-16 | 0 | 0 | Leonardo Acosta |  | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-9926689 | Proyecto terminado a la espera de la energización por parte de Enel Codensa y consolidación de la puesta en marcha. Una vez culminado estos aspectos, se procederá al recibo final y liquidación. El 12-08-2024 se efectúo requerimiento a interventoría para exigir al contratista cumplir con los pendientes que permitan culminar los compromisos adquiridos o en su defecto iniciar las acciones administrativas a que haya lugar. Teniendo en cuenta que no hubo respuesta, se reiteró requerimiento el 03-10-2024. | 2024-10-10 | 0 | 0 | 0
EPC-CI-066-2017 | #REF! | ÚTICA | GUALIVÁ | CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PARA LA REUBICACION PARCIAL DEL MUNICIPIO DE UTICA, CUNDINAMARCA | MDVP | 05/05/2017 222 | 1200 | 1200 | Dar cumplimiento al programa Todos por Utica, definido en el Plan de Desarrollo Departamental. Brindar la calidad de vida y bienestar a los habitantes afectados del municipio de Utica. Reubicar a los habitantes a una zona sin riesgo Contar con los servicios públicos de agua potable y alcantarillado para la construcción de las viviendas, colegio, y puesto de salud. Ampliar la cobertura del alcantarillado sanitario a los 200 habitantes del sector. | 0 | 0 | 0 | 0 | 2074615129 | 0 | 759940838 | 690000000 | 0 | 0 | 4306381895 | 3247 ($470,000,000) 28/07/2017 3248 ($1,898,294,010 2807/2017 6659 y 6660 2019 ($781,825,928) |  | ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO | URBANO | CONVENIO | EPC-CI-066-2017 | AUNAR ESFUERZOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PARA LA REUBICACION PARCIAL DEL MUNICIPIO DE UTICA, CUNDINAMARCA | 2017-08-01 | 2019-04-09 | 13 MESES | 2020-05-08 | MUNICIPIO DE UTICA | CAMILO MARTINEZ 3223487367 | 2368294010 | 2019-02-08 | 781825928 |  |  |  |  | 3150119938 | MODIFICACION Y ADICIÓN 1 PROROGA N 1 PROROGA N 2 | 8/02/2019 30/04/2021 | 2 MESES 5 MESES | SUSPENSION N¦ 1 SUSPNSION N 2 PROR 1 SUS 2 PRO 2 SUS 2 SUSPENSION N 3 PRORROGA 1 SUS 3 PROR 2 SUS 3 PROR 3 SUS 3 | 22/08/2019 24/03/2020 24/04/2020 1/06/2020 1/12/2020 1/02/2021 1/03/2021 23/03/2021 | CONDICIONADO 1 MES 38 DIAS 15 DIAS 2 MESES 1 MES 22 DIAS 27 DIAS | 100% | 100% | 223.7% | 2021-10-24 | 30.9667 | VENCIDO | Liquidado | 2022-10-31 | 2840226 LIBERTY SEGUROS SA | 2017-10-10 | 2019-03-12 | 008-2019 | CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PARA LA REUBICACION PARCIAL DEL MUNICIPIO DE UTICA, CUNDINAMARCA | 2019-08-22 | 2019-11-27 | 10 MESES | 2020-09-26 | CONSORCIO ARINCO C8C-V R/L: YEISON ALEJANDRO CUESTAS MEDINA C.C. 1029250225 CONSORCIO CONFORMADO POR: YAC INGENIERIA SAS NIT. 901.003.759-3 ARINCO GRUPO SAS NIT. 901.145.989-1 C&C CASTELBLANCO CONSTRUCTORES SAS NIT. 900.353.975-5 | 0 |  |  |  |  | 3149727453.52 |  | 0 |  | 0 | 3149727453.52 | PRORROGA N 1 | 2021-05-06 | 2 MESES | SUSPENSION N 1 PRO 1 SUS 1 PROR 2 SUS 1 | 24/03/2020 24/04/2020 1/06/2020 | UN MES 36 DIAS 15 DIAS | 26/10/2020 26/11/2020 15/12/2020 | 380-47-994000099613 anexo 5 | 2019-11-27 | 2022-03-07 | N/A | N/A | N/A | 380-47-994000099613 anexo 5 | 2019-11-27 | 2024-07-07 | 380-47-994000099613 anexo 5 | 2022-06-02 | 2027-06-01 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2021-07-07 | 19.6 | 100% |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  | 313.9% | VENCIDO | Liquidado | 0 | 0 | 3 | PAGO 1-25/1/2021 PAGO 2. 11/11/2021 pago 3- 02/06/2022 PAGO 3 20/05/2020 | $1.114.073.126,11 $1.026.094.706.54 $429.210.485,16 | 2569378317.81 | 580349135.71 | 81.57% | 580349135.71 | 2022-07-30 | EPC-CI-099-2019 | 2019-06-25 | 2019-07-23 | EMPRESA INMOBILIARIA Y DE SERVICIOS LOGISTICOS DE CUNDINAMARCA NIT. 830.021.022-3 R.L.EDILBERTO SALAZAR GÓMEZ . C.C. 11.386.971 de Fusagasuga | 238876184 | #REF! |  | Liquidado | #NAME? | #NAME? | 2024-12-16 | 0 | 0 | Leonardo Acosta |  | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-12-7159149 | Cotrato liquidado y convenio en igual circunstancia de fecha 31/10/2022 | 2024-08-30 | 3388603637.52 | 135544145.5008 | 3524147783.0208
EPC-CI-099-2019 | #REF! | CUNDINAMARCA | INTERVENTORÍAS | GERENCIA INTEGRAL PARA LA COORDINACIÓN, EJECUCIÓN, SEGUIMIENTO, CONTROL Y ARTICULACIÓN DE LAS INTERVENTORÍAS A LOS CONTRATOS DE OBRA DERIVADOS DESCONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS Y CONTRATOS DE OBRA,- SUSCRITOS POR EMPRESAS PÚBLICAS DE CUNDINAMARCA SA ESP EN SU CONDICIÓN DE GESTOR DEL PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUAS - PAP-PDA. (PROYECTO 1EL COLEGIO, PROYECTO 2 - FÁCATATIVA, PROYECTO 3 GUAYABAL" DE 7SIQUIMA, PROYECTO 4 - 7CACHIPAY, PROYECTO 5 - FUNZA, PROYECTO 6 -'GUASCA, PROYECTOR - GUATAQUÍ, PROYECTO 8 - SOPO, PROYECTO 9 - TIBACUY, PROYECTO 10¡ - ZIPAQUIRÁ, PROYECTO 11 - UTICA, PROYECTO 12 - MACHETA, PROYECTO 13 - MOSQUERA) | N/A | N/A | 0 | 0 | *- Construcción de 1862 ml de redes de acueducto a 1 1/2” y 3”. - Construcción de 2002 ml de redes de alcantarillado sanitario 6” y 8”. - Construcción de 1147 ml de redes de alcantarillado pluvial 10” y 24”. - Construcción de 340 ml de canal pluvial perimetral al proyecto en concreto reforzado. - Construcción de 65 pozos de inspección, acometidas domiciliarias de alcantarillado para la conexión de las viviendas, cajas de inspección, excavaciones, rellenos, demoliciones y recuperación de asfalto existente. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24600722.8496 | 238876184 | 0 | 0 | 263476906.8496 | 20190342 09/05/20197218 30/04/2019 6661 25/01/2019 |  | INTERVENTORÍA | N/A | CONVENIO | EPC-CI-099-2019 | INTERADMINISTRATIVOS Y CONTRATOS DE OBRA,- SUSCRITOS POR EMPRESAS PÚBLICAS DE CUNDINAMARCA SA ESP EN SU CONDICIÓN DE GESTOR DEL PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUAS - PAP-PDA. (PROYECTO 1EL COLEGIO, PROYECTO 2 - FÁCATATIVA, PROYECTO 3 GUAYABAL" DE 7SIQUIMA, PROYECTO 4 - 7CACHIPAY, PROYECTO 5 - FUNZA, PROYECTO 6 -'GUASCA, PROYECTOR - GUATAQUÍ, PROYECTO 8 - SOPO, PROYECTO 9 - TIBACUY, PROYECTO 10¡ - ZIPAQUIRÁ, PROYECTO 11 - UTICA, PROYECTO 12 - MACHETA, PROYECTO 13 - MOSQUERA) | 2019-06-25 | 2019-07-23 | 18 MESES | 2021-01-22 |  | N/A | 263476906.8496 | N/A | N/A |  | N/A | N/A |  | N/A | PRORROGA N 1 PRORROGA N 2 PRORROGA N 3 PRORROGA N 4 PRORROGA N 5 | 21/01/2021 22/04/2021 23/12/2021 28/02/2022 | 2 MESES 8 MESES 7 MESES 2 MESES | SUSPENSIÓN N 1 | 2021-03-19 | 1 MES | 15% | 0% | 239.4% | 2021-10-24 | 27.4667 | VENCIDO | 0 | N/A | 390-47-994000051022 | 2019-10-15 | 2020-08-15 | 300-2019 | REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL A LA CONSTRUCCION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PARA LA REUBICACION PARCIAL DEL MUNICIPIO DE UTICA, CUNDINAMARCA | 2019-08-28 | 2019-07-23 | 11 MESES | 2020-10-17 | 0 | YULIAN BELTRAN CEL 3212323114 |  |  |  |  | 238876184 |  | 0 |  | 0 | 238876184 | 0 | 0 | 0 | SUSPENSION N 1 PRORROGA No. 1 A LA SUSPENSION No. 1 | 24/03/2020 24/04/2020 | UN MES UN MES y 8 dias | 26/11/2020 04/01/2021 | 33-44-101188689 SEGUROS DEL ESTADO SA | 2019-06-26 | 2021-04-25 | 0 | 0 | 0 | 33-44-101188689 SEGUROS DEL ESTADO SA | 2019-06-25 | 2023-12-22 | 0 | 0 | 0 | 33-44-101188689 SEGUROS DEL ESTADO SA | 2019-06-26 | 2021-04-25 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-24 | 18.3667 | 15% |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 358.1% | VENCIDO | En ejecución | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238876184 | 0% | 238876184 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | [5 empty] | 2024-12-16 |  |  | Leonardo Acosta | Juan Manuel Salguero | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-9623978 |  | 2024-08-30 | 0 | 0 | 0
EPC-CI-155-2017 | #REF! | SASAIMA | GUALIVÁ | CONSTRUCCIÓN DEL ALCANTARILLADO SANITARIO CENTRO POBLADO SANTA INÉS MUNICIPIO DE SASAIMA - CUNDINAMARCA | MDVP | 2017-10-23 | 559 | 220 | Suministro e instalación de 303 m de Tubería alcantarillado de 6” para domiciliarias. Suministro e instalación de 1348 m de Tubería alcantarillado de 8” para domiciliarias. 43 pozos de inspección. 61 conexiones domiciliarias | 0 | 0 | 0 | 0 | 629637391 | 0 | 55985496 | 770000000 | 0 | 0 | 1913350431 | 4284 - 4285 8/01/2017 |  | ALCANTARILLADO | RURAL | CONVENIO | EPC-CI-155-2017 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ALCANTARILLADO SANITARIO CENTRO POBLADO SANTA INÉS MUNICIPIO DE SASAIMA - CUNDINAMARCA | 2017-11-09 | 2017-12-05 | 09 MESES | 2018-09-05 | MUNICIPIO DE SASAIMA NIT: 800.094.752-5 | 0 | 1303123100 | N/A | 0 | N/A | N/A | 0 | N/A | 1303123100 | MOD Y PRORROGA 1 PRORROGA 2 PRORROGA 3 PRORROGA 4 | 10/01/2019 12/06/2019 6/12/2019 12/2/2020 | 5 MESES 4 MESES 2 MESES 3 MESES | SUSPENSION N° 5 | 2020-03-16 | CONDICIONADO | 90% | 87.75% | #VALUE! | CONDICIONADO | 18 | VIGENTE | Suspendido | N/A | LA PREVISORA SEGUROS S.A. 1010255 | 2018-09-27 | 2019-07-11 | 114-2018 | CONSTRUCCIÓN DEL ALCANTARILLADO SANITARIO CENTRO POBLADO SANTA INÉS MUNICIPIO DE SASAIMA - CUNDINAMARCA | 2018-06-27 | 2018-09-27 | 6 MESES | 2019-03-26 | VR CONSTRUCCIONES SAS | GINA CAROLA ROJAS |  | 1301071716 |  |  | 1301071716 |  | 0 |  | 0 | 1301071716 | PRORROGA No 1 PRORROGA 2 PRÓRROGA 3 PRÓRROGA 4 PRÓRROGA 5 ACTA TERMINACIÓN Y LIQUIDAQCIÓN | 11-01-2019 24-05/2019 09-09-2019 09-12-2019 12-02-2020 25/09/2023 | 1 MESES 3 MESES 1 MES 2 MESES 2 MESES 25 DÍAS | SUSPENSION N° 1 SUSPENSIÓN N 2 SUSPENSION N 3 PRÓRROGA SUSPENSIÓN 3 SUSPENSIÓN N 4 SUSPENSION N 5 | 20-06-2018 04/12/2018 16/08/2019 01/09/2019 16/10/2019 16/03/2020 | 1 MES 15 DÍAS 17 DIAS 1 MES 1 MES 2 DIAS condicionado | 27/04/2019 11/09/2019 27/09/2019 11/11/2019 13/12/2019 CONDICIONADO | SEGUROS MUNDIAL NB-100091847 | 2018-06-27 | 2019-08-27 | N/A | N/A | N/A | SEGUROS MUNDIAL NB-100091847 | 27/0672018 | 2022-04-24 | SEGUROS MUNDIAL NB-100091847 | 2019-04-27 | 2024-04-27 | SEGUROS MUNDIAL NB-100091847 | 2018-06-27 | 2019-08-27 | SEGUROS MUNDIAL NB-100015373 | 2018-06-27 | 2019-08-27 | 2023-09-25 | 60.8 | 89% |  | 89% |  |  | 89% |  | 89% |  |  | 124.6% | VENCIDO | Liquidado | 0 | 0 | 3 | PAGO 1. 14/03/2019 PAGO 2. 02/07/2019 PAGO 3. 20/05/2020 | $231.220.570 $221.998.551 $688.527.142 | 1141746263 | 159325453 | 87.75% | 159325453 | N/A | EPC-PDA-I-311-2018 | 2018-08-10 | 2018-09-27 | CONSORCIO INTERAGUAS R/L OSCAR ARIAS CEL. 3006351809 | 96484967 | CAR |  | Suspendido |  |  | 2024-12-16 | 0 | 0 | Leonardo Acosta |  | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-12-7285809 | El convenio se suspendió de manera indefinida del cual su contrato de obra derivado e interventoría fueron liquidados. Se requiere que el municipio presente reformulación del proyecto para culminación de la infraestructura que a la fecha no es funcional, en el marco del presente convenio. Teniendo en cuenta las circunstancias de ejecución de obra y términos contractuales, se solicito al municipio realizar la reformulación del proyecto mediante oficio del 30-05-2024; sin embargo a la fecha no se ha recibo respuesta. | 2024-08-30 | 1397556683 | 55902267.32 | 1453458950.32
EPC-PDA-I-311-2018 | #REF! | CUNDINAMARCA | INTERVENTORÍAS | INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLAD CENTRO POBLADO SANTA INÉS-MUNICIPIO DE SASAIMA CUNDINAMARCA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPROMISO CDF 20180542 27/06/2018 cdr 4286 8/11/2017 |  | INTERVENTORÍA | 0 | CONTRATO-INTERVENTORÍA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |  | N/A | N/A | 0 | N/A |  | 0 | N/A |  | N/A | N/A | N/A | N/A | SUSPENSION N°5 | 43906 | CONDICONADO | N/A | N/A | #VALUE! | N/A | #VALUE! | VIGENTE | Liquidado | 2022-03-08 | N/A | N/A | N/A | EPC-PDA-I-311-2018 | INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLAD CENTRO PORBLADO SANTA INÉS-MUNICIPIO DE SASAIMA CUNDINAMARCA | 2018-08-10 | 2018-09-27 | 7 MESES | 2019-04-26 | CONSORCIO INTERVENTORES EPC - 2018 NIT: 901.199.251-5 R/L: MONICA LILIANA PALMA CC: 65.707.447 | 0 |  |  |  |  | 96484967 |  | 0 |  | 0 | 96484967 | PRORRORGA 1 PRORROGA 2 PRORROGA 3 | 2019/05/27 _- 2019/12/06 | 4 MESES _- 2 MESES | SUSPENSION N° 1 SUSPENSIÓN N 2 SUSPENSION N 3 SUSPENSIÓN N 4 SUSPENSION N 5 | 4/12/2018 16/08/2019 10/09/2019 16/10/2019 16/03/2020 | 1 MES 15 DIAS 1 MES 29 DIAS CONDICIONADO | 27/05/2019 26/09/2019 11/10/2019 8/05/2020 | 25-44-101117604 | 2018-08-10 | 2019-07-10 | N/A | N/A | N/A | 25-44-101117604 | 10/08208 | 2022-03-10 | N/A | N/A | N/A | 25-44-101117604 | 2018-08-10 | 2023-08-10 | N/A | N/A | N/A | 2021-11-08 | 37.9333 | 88.79% |  |  |  |  | 88% |  |  |  |  | 199.6% | VENCIDO | Liquidado | 0 | 0 | 3 | PAGO 1 (29/04/2019) PAGO 2 (31/07/2019) PAGO 3 (06/07/2020) | $17.077.839 $16.498.929 $51.059.845 | 84636613 | 0 | 87.72% | 11848354 | 2022-03-08 | N/A | N/A |  | N/A | 96484967 | #REF! | #REF! | Liquidado | #NAME? | #NAME? | 2024-12-16 | 0 | 0 | Leonardo Acosta |  | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-15-8151738 | Contrato liquidado el 08-03-2022, ante la imposibilidad de realizar la reformulación del proyecto objeto del contrato. | 2024-08-30 | 0 | 0 | 0
EPC-PDA-O-293-2018 | #REF! | MANTA | ALMEIDAS | CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE MANTA. | MVCT | 2017EE0081281 29/08/2017 | 2340 | 12 | estructura de captación en concreto reforzado sobre la Quebrada La Honda. - Construcción de desarenador en concreto reforzado 4000 psi. - Optimización de la conducción mediante la construcción de 1 cámara de quiebre en concreto reforzado de 4000 psi y la construcción de 2 pasos elevados. - Optimización de las redes de distribución mediante el suministro e instalación de 1477 m de tubería PVC RDE 21 Ø2”, 798m de tubería PVC RDE 21 Ø3”, 508 m de tubería PVC RDE 21 Ø4”. - Optimización de la Planta de Tratamiento de Agua Potable – PTAP, mediante el suministro e instalación de codos de 4” en la comunicación entre las cámaras de floculación, válvulas de compuerta para los filtros y material filtrante, construcción de tanque de contacto de cloro, construcción de tanque espesador de lodos y lechos de secado de lodos. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1411051913 | 103313235 | 1200000000 | 0 | 0 | 2714365148 | CDF 9 08/11/2017 CDR 3837 29/09/2017 |  | ACUEDUCTO | URBANO | CONTRATO-DIRECTO | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | #VALUE! | N/A | #VALUE! | VIGENTE | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | EPC-PDA-O-293-2018 | CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE MANTA. | 2018-07-13 | 2019-01-17 | 8 MESES | 2019-09-16 | CORPORACIÓN AMBIENTAL Y DE INGENIERÍA COLOMBIANA - "CAICOL" NIT: 900.090.444-6 R/L: FERNANDO ROMERO HERRERA CC: 86.039.782 DE VILLAVICENCIO | FERNANDO ROMERO HERRERA CC: 86.039.782 DE VILLAVICENCIO |  |  |  |  | 2370120705 |  | 0 |  | 0 | 2370120705 | PRORROGA N° 1 PRORROGA N° 2 | 13/09/2019 4/09/2020 | 3 MESES 1 MES | SUSPENSION N° 1 PRORRO 1 SUS 1 PRORO 2 SUSPEN 1 PRROR 3 SUSP 1 PROR 4 SUS 1 PROR 5 SUS 1 PROR 6 SUS 1 PROR 7 SUS 1 SUSPENSION N° 2 PRO 1 SUS 2 | 13/12/2019 29/01/2020 26/02/2020 26/03/2020 13/04/2020 27/04/2020 24/05/2020 2/07/2020 2/08/2020 2/09/2022 | 45 DIAS 30 DIAS 30 DIAS 18 DIAS 27 /DIAS 39 DIAS 1 MES 1 MES 14 DIAS | 16/12/2019 29/01/2020 29/02/2020 29/03/2020 16/04/2020 27/05/2020 5/08/2020 5/09/2020 | 30-44-101028408 SEGUROS DEL ESTADO | 2018-07-13 | 2019-07-13 | N/A | N/A | N/A | 30-44-101028408 SEGUROS DEL ESTADO | 2018-07-13 | 2022-03-13 | 30-44-101028408 SEGUROS DEL ESTADO | 2018-07-13 | 2023-07-13 | N/A | N/A | N/A | 30-40-101009653 SEGUROS DEL ESTADO | 2018-07-13 | 2019-03-13 | 2020-10-19 | 21.3667 | 40.86% | 41% |  |  |  | 38.29% | 38% |  |  |  | 337% | VENCIDO | Liquidado | 0 | 0 | 3 | PAGO N° 1 PAGO N° 2 PAGO N° 3 (Acta Liq) | $762.986.294 $156.348.083 $200.154.977 | 1119489354 | 1250631351 | 38.29% | 1250631351 | 2022-10-31 | EPC-PDA-I-269-2018 | 2018-06-14 | 2019-01-17 | CONSORCIO INTERVENTORIAS CUNDINAMARCA 2018 NIT: 901.183.686-5 R/L: ÁLVARO EDGARDO CONTRERAS SUÁREZ CC: 13.544.925 DE BUCARAMANGA | 188955886 |  |  | Liquidado |  |  | 2024-12-16 | 0 | 0 | Leonardo Acosta |  | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-21-2048 | Liquidación y se liberan saldos. No se ejecutó el 100% de la obra debido a que desde el punto de vista geotécnico la bocatoma no se podia ubicar en el punto según diseños. En EPC se replantearon EyD para podar dar solución | 2024-08-30 | 2559076591 | 102363063.64 | 2661439654.64
EPC-PDA-I-269-2018 | #REF! | CUNDINAMARCA | INTERVENTORÍAS | INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE MANTA. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3838 29-09-2017 |  | INTERVENTORÍA | 0 | CONTRATO-INTERVENTORÍA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |  | N/A | N/A | 0 | N/A |  | 0 | N/A |  | #VALUE! | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | #VALUE! | N/A | #VALUE! | VIGENTE | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | EPC-PDA-I-269-2018 | INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE MANTA. | 2018-06-14 | 2019-01-17 | 9 MESES | 2019-09-16 | CONSORCIO INTERVENTORIAS CUNDINAMARCA 2018 NIT: 901.183.686-5 R/L: ÁLVARO EDGARDO CONTRERAS SUÁREZ CC: 13.544.925 DE BUCARAMANGA | 0 |  |  |  |  | 188955886 |  | 0 |  | 0 | 188955886 | PRORROGA N° 1 PRORROGA N° 2 | 15/10/2019 4/09/2020 | 2 MESES 1 MES | SUSPENSION N° 1 PRORRO 1 SUS 1 PRORO 2 SUSPEN 1 PRROR 3 SUSP 1 PROR 4 SUS 1 PROR 5 SUS 1 PROR 6 SUS 1 PROR 7 SUS 1 SUSPENSION N° 2 PRO 1 SUS 2 | 13/12/2019 29/01/2020 26/02/2020 26/03/2020 13/04/2020 27/04/2020 27/05/2020 2/07/2020 2/08/2020 2/09/2020 | 45 DIAS 30 DIAS 30 DIAS 18 DIAS 14 DIAS 1 MES 34 DIAS 1 MES 1 MES 14 DIAS | 16/12/2019 29/01/2020 29/02/2020 29/03/2020 16/04/2020 29/04/2020 27/05/2020 5/09/2020 19/09/2020 | 18-44-101056283 SEGUROS DEL ESTADO | 2018-06-14 | 2019-07-14 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 18-44-101056283 | 2018-06-14 | 2023-06-14 | N/A | N/A | N/A | 2020-10-19 | 21.3667 | 85% |  |  |  |  | 38.7% |  |  |  |  | 337% | VENCIDO | Liquidado | 0 | 0 | 0 | 0 | 919334377 | 73125927.882 | 0 | 38.7% | 115829958.118 | 2023-04-18 | N/A | N/A |  | N/A | N/A | #REF! | #REF! | 0 | #NAME? | #NAME? | 2024-12-16 | 0 | 0 | Leonardo Acosta |  | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-15-7965796 | Contrato liquidado el 18-04-2023, ante la imposibilidad de realizar la reformulación del proyecto objeto del contrato. | 2024-08-30 | 0 | 0 | 0
EPC-CI-065-2019 | #REF! | GAMA | GUAVIO | CONTRATAR LA CONSTRUCCION A LA OPTIMIZACION DE LA PLANTA DE AGUAS RESIDUALES CENTRO POBLADO SAN ROQUE, MUNICIPIO DE GAMA - CUNDINAMARCA”. | MDVP 00131 | 2019-05-14 | 420 | 0 | Debe contemplar las siguientes actividades: 1. Camara de alivio de caudales excedentes (estructura nueva). 2. Estructura de tratamiento preliminar con desarenador y cribado (estructuranueva). 3. Acondicionamiento del tanque septico existente y conformacion dentro del mismo de los siguientes procesos: Reactor anaerobic de flujo piston (RAP) con lecho de contacto fijo en relleno filtrante de polipropileno. Sedimentacion secundaria con tolva para lodos. Desinfeccion con hipoclorito de sodio y tanque de contacto. Pozo de lodos con bomba sumergible resistente a los lodos (estructura nueva). Lechos para secado de lodos con su respectiva cubierta (estructura nueva). Colector de descarga a la fuente receptora en tuberia PVC corrugada para alcantarillado, diametro 8" (L=91.30 m.) Caseta para operacion y control de las instalaciones (estructura nueva). Obras de urbanismo complementarias (andenes y manejo de lluvias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22491907 | 562297671 | 0 | 0 | 584789578 | CDR 7789 21/06/2019 |  | PTAR | RURAL | CONVENIO | EPC-CI-065-2019 | “AUNAR ESFUERZOS TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA CONTRATAR LA CONSTRUCCION A LA OPTIMIZACION DE LA PLANTA DE AGUAS RESIDUALES CENTRO POBLADO SAN ROQUE, MUNICIPIO DE GAMA - CUNDINAMARCA”. | 2019-06-25 | 2019-07-09 | SEIS (6) MESES | 2020-01-08 | MUNICIPIO DE GAMA | ANDRES NEIRA 3107999842 | 523905887 | 2021-11-25 | 52389053 |  |  | 0 |  | 576294940 | PRORROGA N 1 | 2021-11-25 | 3 MESES | SUSPENSION Y REINICIO No. 1 SUSPENSIONY REINICIO No. 2 PRORROGA No. 1 A SUSPENSION No. 2 SUSPENSION Y REINICIO No. 3 SUSPENSION Y REINICIO No. 4 PRORROGA No. 1 A SUSPENSION No. 4 PRORROGA No. 2 A SUSPENSION No. 4 PRORROGA No. 3 A SUSPENSION No. 4 | 30-09-2019 10-12-2020 10-02-2021 16-04-2021 22-06-2021 06-08-2021 06-09-2021 06-11-2021 | 11 MESES Y 24 DIAS 2 MESES 2 MESES 2 MESES 45 DIAS 1 MES 2 MESES 2 MESES | 100% | 85% | 196.3% | 2022-04-16 | 33.7333 | VENCIDO | Liquidado | 2024-11-18 | N/A | N/A | N/A | 123-2019 | CONTRATAR LA CONSTRUCCION A LA OPTIMIZACION DE LA PLANTA DE AGUAS RESIDUALES CENTRO POBLADO SAN ROQUE, MUNICIPIO DE GAMA - CUNDINAMARCA”. | 2019-09-30 | 2020-09-24 | 6 MESES | 2021-03-23 | SEIING SAS NIT. 900.208.425-6 RL EDWIN FERNANDO SIERRA HERNANDES C.C 80257171 | 0 |  |  |  | 523905881 | 523905881 | 2021-12-16 | 52389053 |  | 0 | 576294934 | PRORROGA No. 1 | 2021-12-16 | 3 MESES | SUSPENSION Y REINICIO No. 1 PRORROGA No. 1 A SUSPENSION No. 1 SUSPENSION Y REINICIO No. 2 SUSPENSION Y REINICIO No. 3 PRORROGA No. 1 A SUSPENSION No. 3 PRORROGA No. 2 A SUSPENSION No. 3 PRORROGA No. 3 A SUSPENSION No. 3 | 10-12-2020 10-02-2021 16-04-2021 22-06-2021 05-08-2021 05-09-2021 05-11-2021 | 2 MESES 2 MESES 2 MESES 45 DIAS 1 MES 2 MESES 2 MESES | 23-05-2021 23-07-2021 23-09-2021 07-11-2021 07-12-2021 07-02-2022 07-04-2022 | 21-44101308716 SEGUROS DEL ESTADO | 2020-09-24 | 2024-06-30 |  |  |  | 21-44101308716 SEGUROS DEL ESTADO | 2020-09-24 | 2025-07-07 | 21-44101308716 SEGUROS DEL ESTADO | 2023-01-30 | 2028-01-30 |  |  |  | 21-40101142649 SEGUROS DEL ESTADO | 2020-09-24 | 2022-11-07 | 2022-04-15 | 18.9333 | 100% |  |  |  | 100% | 100% |  |  |  | 100% | 271.8% | VENCIDO | Liquidado | 0 | 0 | 2 | PAGO 1 - 4/08/2022 | 576290131 | 576290131 | 0 | 100% | 4803 | 2024-06-27 | EPC-PDA-I-431-2019 | 2019-12-18 | 2020-09-24 | H20 CONSULTING S.A.S NIT. 830.091.774-2 WILLIAM NIVALDO USCATEGÜI CIENDUA 79.367.403 DE BOGOTA | 38318000 | [5 empty] | 2024-12-16 |  |  | Leonardo Acosta | Brayan Bermúdez | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-9623777&g-recaptcha-response=03AFcWeA7Hx1Jf9eJj1S8vnfhrMJmKtaS5jvWJSt8EDTaDB6wt8ZB0LzNXYMMTEsFYopUJa5tRbEioEC3Qy_NsKERi-7eQLHizmMns71K-RsH8Pj8pyds8G7F9HQP0grAM8gkpx3acBws8LeR_iKKsHMpC9HnZntjMssj04M1nY3KD-955Yl1DAzZjACDZHxg-BbnzzsSpiyx-kOYfuWt1TM6y1WPfjchSEbPyJvG9r8Bmu8HyDPvRK-0DqoQEFgJc1SH9tEhMX1rKAL_LtsXszFTNG2B3qCJfhRnHdwiqJlcmIOx20HaDinCZVDzPws4e8AC7xOfPMfmL1mHCQEMfqtPAHw4s-4YDXZE818vLLwxwVbanyE9zZb8DOeOMdHhegSny_bSgTus8e7YdPIDvy3Ui8Es8W9Z-D8Eq_OC0hfM0ReEiXkDnntwYz2behxBXHngvlN9ZcKnb7LeAentzDJSvfIi_n4q5khnN1AB738kfLwsq1pI_gulTP42fKK9mwnc5jDPfbgBiNsyHHw0YRBL5ktVyJzLZKcRB5mwhDK1g_fxXnQxGQiFlMe9clw7Bojodqex2cltAppfdJRckGZXWozmq_N1QJPwpMpIeIn1kXSfFnIpt3u9BchdOtVHsKqsyOV8-2pDDuMN6fpqgfkIpJS9IgqEi_X-Tdw5srglY6_qiBJ9pgS3aWoDKpOVlNJw3paYFTPnN53eE6025lDuzceMCr28cXAK0ACKxTLUseuJOEPVmqqY | Liquidación de convenio suscrita el 18 de noviembre de 2024,, se realizó el pago final, el cual estaba sujeto a la liquidacion del convenio | 2024-12-09 | 618444684 | 24737787.36 | 643182471.36
EPC-PDA-I-431-2019 | #REF! | CUNDINAMARCA | INTERVENTORÍAS | INTERVENTORIA INTEGRAL A LA CONSTRUCCION A LA OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE AGUAS RESIDUALES CENTRO POBLADO SAN ROQUE, MUNICIPIO DE GAMA CUNDINAMARCA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38360090 | 0 | 0 | 38360090 | CDR 7790 21/06/2019 | 20190331 18/12/2019 | INTERVENTORÍA | N/A | CONTRATO-INTERVENTORÍA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | EPC-PDA-I-431-2019 | INTERVENTORIA INTEGRAL A LA CONSTRUCCION A LA OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE AGUAS RESIDUALES CENTRO POBLADO SAN ROQUE, MUNICIPIO DE GAMA CUNDINAMARCA | 2019-12-18 | 2020-09-24 | 4 MESES | 2021-01-23 | H20 CONSULTING S.A.S NIT. 830.091.774-2 WILLIAM NIVALDO USCATEGÜI CIENDUA 79.367.403 DE BOGOTA | 0 |  |  |  | 38318000 | 38318000 | 2021-11-26 | 3831750 |  | 0 | 42149750 | PRORROGA No. 1 | 2021-11-26 | 1 MES | SUSPENSION Y REINICIO No. 1 PRORROGA No. 1 A LA SUSPENSION No. 1 SUSPENSION Y REINICIO No. 2 SUSPENSION Y REINICIO No. 3 PRORROGA No. 1 A LA SUSPENSION No. 3 PRORROGA No. 2 A LA SUSPENSION No. 3 | 10-12-2020 10-02-2021 16-04-2021 22-06-2021 06-08-2021 06-09-2021 | 2 MESES 2 MESES 2 MESES 45 DIAS 1 MES 2 MESES | 23-03-2021 23-05-2021 23-07-2021 06-09-2021 06-10-2021 06-12-2021 | SEGUROS DEL ESTADO 33-44-101196075 | 2022-09-24 | 2024-10-31 |  |  |  | SEGUROS DEL ESTADO 33-44-101196075 | 2020-09-24 | 2025-03-06 |  |  |  | SEGUROS DEL ESTADO 33-44-101196075 | 2022-05-06 | 2027-06-06 |  |  |  | 2022-03-06 | 17.6 | 100% |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  | 292.4% | VENCIDO | Liquidado | 0 | 0 | 1 | PAGO 1 - 18/08/2022 PAGO 2 - | 41904660 | 41904660 | 0 | 100% | 238000 | 2024-10-02 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | [5 empty] | 2024-12-16 |  |  | Leonardo Acosta | Brayan Bermúdez | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-15-10024350 | Teniendo en cuenta la liquidacion suscrita, se le dio tramite al ultimo pago. Es importante resaltar que queda un saldo de 238.000 por liberar. | 2024-12-09 | 0 | 0 | 0
EPC-CI-066-2019 | #REF! | LA VEGA | GUALIVÁ | CONTRATAR LA CONSTRUCCION OBRAS COMPLEMENTARIAS ACUEDUCTO CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE LA VEGA - CUNDINAMARCA | MDVP | 2019-06-14 | 2500 | 263.75 | Culminar la construcción del proyecto de la PTAR tabacal, logrando su puesta en marcha y posterior funcionamiento como complemento de abastecimiento de agua potable para la población del casco urbano Entregar un sistema de tratamiento completo para garantizar el servicio de agua potable, cumpliendo con los parámetros definidos por el reglamento técnico del sector de agua potable y saneamiento básico RAS resolución (330de 2017). Garantizar el suministro de agua potable con los índices de riesgo dentro de los parámetros establecidos por el primer módulo instalado de 33l/s. Dotar al municipio con un sistema de abastecimiento robusto (capacidad proyectada de 100 l/s) que permita el crecimiento del municipio y evitar emergencias que se puedan presentar por falta de suministro de agua potable a la población. Garantizar la continuidad del suministro de agua potable a toda la población del casco urbano y a la población flotante que circula por el casco urbano del municipio los días feriados, la cual aumenta aproximadamente en un 80% la capacidad de tratamiento del sistema. | 0 | 0 | 0 | 0 | 4555273674 | 0 | 221810947 | 990000000 | 0 | 0 | 5767084621 | CDR 7810 (21/06/2019) CDR 7811 (21/06/2019) |  | ACUEDUCTO Y PTAP | URBANO | CONVENIO | EPC-CI-066-2019 | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA CONTRATAR LA CONSTRUCCION OBRAS COMPLEMENTARIAS ACUEDUCTO CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE LA VEGA - CUNDINAMARCA | 2019-06-25 | 2019-07-09 | 11 MESES | 2020-06-08 | MUNICIPIO DE LA VEGA NIT No. 800.073.475-1 MUNICIPIO R/L.LUIS EDILBERTO CHAVES ALVARADO C.C. No. 3.085.973 de La Vega | ALEXIS CELIS +57 320 2582390 | 5134511829 | 2022-12-30 | 2560871528.25 |  |  |  |  | 7694281161 | PRORROGA N 1 PRORROGA N 2 PRORROGA N 3 | 10/11/2020 1/10/2021 30/12/2022 | 7 MESES 6 MESES 6 MESES | SUSPENSION Nº 1 REINICIO No.1 SUSPENSION No 2 PRORROGA No 1 A LA SUSPENSION No 2 PRORROGA No 2 A LA SUSPENSION No 2 ACTA DE REINICIO ANTICIPADO PRORROGA No 2 A LA SUSPENSION No 2 SUSPENSION No 3 SUSPENSION No 4 PRORROGA 1 A LA SUSPENSION No 4 PRORROGA 2 A LA SUSPENSION No 4 REINICIO ANTICIPADO A LA PRORROGA 2 DE LA SUSPENSION No 4 SUSPENSION No 5 PRORROGA No 1 A LA SUSPENSION No 5 SUSPENSION No. 6 SUSPENSIÓN No. 7 PRÓRROGA A LA SUSPENSIÓN No.7 PRÓRROGA 2 A LA SUSPENSIÓN No.7 PRÓRROGA 3 A LA SUSPENSIÓN No.7 PRÓRROGA 4 A LA SUSPENSIÓN No.7 PRÓRROGA 5 A LA SUSPENSIÓN No.7 PRÓRROGA 6 A LA SUSPENSIÓN No. 7 | 16/01/2020 16/01/2020 26/04/2021 26/05/2021 26/06/2021 26/06/2021 9/08/2021 23/11/2021 23/03/2022 23/06/2022 23/06/2022 23/09/2022 23/12/2023 31/03/2023 22/09/2023 22/10/2023 22/11/2023 22/01/2024 22/03/2024 22/05/2024 22/07/2024 | CONDICIONADA 5 MESES 3 DIAS UN (1) MES UN (1) MES UN (1) MES VEINTI TRES (23) DIAS UN (1) MES CUATRO (4) MESES TRES (3) MES TRES (3) MESES DOS (2) MESES VIENTI SEIS (26) DIAS TRES (3) MESES 1 MES 45 días 1 MES 1 MES 2 MESES 2 MESES 2 MESES 2 MESES 3 MESES | 85.79% | 85.79% | 97.07% | 2025-02-14 | 30 | VIGENTE | EN EJECUCIÓN | N/A | N/A | N/A | N/A | 20200001 de 2020 | CONTRATAR LA CONSTRUCCION OBRAS COMPLEMENTARIAS ACUEDUCTO CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE LA VEGA - CUNDINAMARCA | 2020-01-14 | 2020-06-23 | 8 MESES | 2021-02-22 | UNION TEMPORAL REDES LA VEGA NIT. 901351652-6 | SEBASTIAN SANCHEZ +57 3112040456 | 4812797765.75 |  | 2881483395 |  | 7694281160.75 | 2022-12-30 | 2560871528 |  | 0 | 7694281160.75 | PRORROGA N 1 PRORROGA N 2 | 15/02/2021 2-02-2023 | 6 MESES 7 MESES | Suspension Nº 1 Prorroga No 1 Suspension Nº 1 Prorroga No 2 Suspension Nº 1 Reinicio anticipado a la prorroga No 2 Suspension Nº 1 Suspension Nº 2 Suspension Nº 3 Prorroga No 1 a la Suspension Nº 3 Prorroga No 2 a la Suspension Nº 3 Reinicio anticipado a la Prorroga No 2 de la Suspension Nº 3 Suspensión No.4 Prórroga no.1 a la suspensión No.4 Suspensión No.5 Suspensión No.6 Prórroga No.1 a la suspensión No.6 Prórroga No.2 a la suspensión No.6 Prórroga No.3 a la suspensión No.6 Prórroga No.4 a la suspensión No.6 Prórroga No.5 a la suspensión No.6 Prórroga No.6 a la suspensión No.6 | 26/04/2021 26/05/2021 26/06/2021 26/06/2021 9/08/2021 23/11/2021 23/03/2022 23/06/2022 23/06/2022 23/09/2022 23/12/2022 31/03/2023 22/09/2023 22/10/2023 22/11/2023 22/01/2024 22/03/2024 22/05/2024 22/07/2024 | UN (1) MES UN (1) MES UN (1) MES VEINTI TRES (23) DIAS TREINTA (30) DIAS CUATRO (4) MESES TRES (3) MESES TRES (3) MESES DOS (2) MESES VEINTI SEIS (26)DIAS TRES (3) MESES UN (1) MES 45 días 1 MES 1 MES 2 MESES 2 MESES 2 MESES 2 MESES 3 MESES | 2024-12-21 | 4000100 HDI SEGUROS SAS | 2020-06-23 | 2025-05-02 | N/A | N/A | N/A | 4000100 HDI SEGUROS SAS | 2020-06-23 | 2028-05-01 | 4000100 HDI SEGUROS SAS | 2020-01-14 | 2025-01-14 | N/A | N/A | N/A | 4000036 HDI SEGUROS SAS | 2020-01-14 | 2025-10-21 | 2024-12-21 | 21.9667 | 85.79% | 85.79% |  |  |  | 85.79% |  |  |  |  | 99.7% | VIGENTE | EN EJECUCIÓN | 0 | 0 | 4 | PAGO 1 PAGO 2 PAGO 3 PAGO 4 PAGO 5 | $315.080.973,38 $1.191.436.615,69 $2.042.113.753,31 $805.281.022,88 $2.246.998.784,63 | 6600911149.89 | 1093370010.86 | 85.79% | 1093370010.86 | N/A | EPC-PDA-I-434-2019 | 31/21/2019 | 2020-06-23 | ^CONSORCIO AGUAS DE TENA NIT. 901.346.312-7 R/L: BENJAMIN BARRERO ÁRCINIEGAS C.C. 17.045.139 de Bogotá D.C. | 410755870 | car |  |  |  |  | 2024-12-16 |  |  | Leonardo Acosta | Laura Rojas | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-9623801& | El proyecto se reinicio el pasado 22 de octubre de 2024, luego de surtir trámite ante Enel - Codensa que se extendió por casi año y medio pero que finalmente permitió la energizacíón del sistema, cuya operación depende 100 % de la energía eléctrica, para dar paso a la fase final de ejecución, para su operación y puesta en marcha. Se está considerando ampliar plazo en 45 días con el fin de integrar el módulo de la PTAP preexistente al presente proyecto, con el fin de garantizar operación del 100% del sistema, lo cual está sujeto a que el municipio consolide el mantenimiento y reparación del módulo de tratamiento 1 en mención. Se encuentra en trámite solicitud de modificación contractual para incluir items no previstos, de lo cual ya se efectuaron observaciones que deben ser subsanadas por contratista e interventoría para continuar trámite. Se están tramitando actas parciales de obra e interventoría para llegar al 84,82% de avance financiero. | 2024-11-20 | 8300659345.75 | 332026373.83 | 8632685719.58
EPC-PDA-I-434-2019 | #REF! | CUNDINAMARCA | INTERVENTORÍAS | INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA CONSTRUCCIÓN OBRAS COMPLEMENTARIAS ACUEDUCTO CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE LA VEGA- CUNDINAMARCA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 410761013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410761013 | CDR 7812 (21/06/2019) |  | INTERVENTORÍA | URBANO | CONTRATO-INTERVENTORÍA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | EPC-PDA-I-434-2019 | INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA CONSTRUCCIÓN OBRAS COMPLEMENTARIAS ACUEDUCTO CASCO URBÁNO DEL MUNICIPIO DE LA VEGA- CUNDINAMARCA | 2019-12-31 | 2020-06-23 | 9 MESES | 2021-03-22 | CONSORCIO AGUAS DE TENA NIT. 901.346.312-7 R/L: BENJAMIN BARRERO ÁRCINIEGAS C.C. 17.045.139 de Bogotá D.C. | Ricardo Barrero +57 3154184422 |  |  |  |  | 410755870 |  | 195622315 |  | 0 | 606378185 | PRORROGA N 1 PRORROGA N 2 | 19/03/2021 2/02/2023 | 6 MESES 7 MESES | SUSPENSION N 1 PRO 1 SUS 1 PRO 2 SUS 1 SUSPENSION N 2 SUSPENSION N 3 PRO 1 SUS 3 PRO 2 SUS 3 SUSPENSION N 4 PRO 1 SUS 4 SUSPENSIÓN N 5 SUSPENSIÓN N 6 PRO 1 SUS 6 PRO 2 SUS 6 PRO 3 SUS 6 PRO 4 SUS 6 PRO 5 SUS 6 PRO 6 SUS 6 | 24/04/2021 26/05/2021 26/06/2021 9/08/2021 23/11/2021 23/03/2022 23/06/2022 23/09/2022 23/12/2022 31/03/2023 22/09/2023 22/10/2023 22/11/2023 22/01/2024 22/03/2024 22/05/2024 22/07/2024 | 1 MES 1 MES 1 MES 1 MES 4 MESES 3 MESES 3 MESES 3 MESES 1 MES 1 MES Y 15 DIAS 1 MES 1 MES 2 MESES 2 MESES 2 MESES 2 MESES 3 MESES | 19/10/2021 19/11/2021 19/12/2021 12/12/2021 11/01/2022 11/05/2022 11/08/2022 11/11/2022 7/11/2022 7/02/2023 7/03/2023 21/11/2023 21/12/2023 21/01/2024 21/03/2024 21/05/2024 21/07/2024 21/09/2024 21/12/2024 | 3117193 LIBERTY SEGUROS ANEXO 25 | 2023-06-23 | 2025-04-21 | N/A | N/A | N/A | 3117193 LIBERTY SEGUROS | 2020-06-23 | 2027-12-21 | 3117193 LIBERTY SEGUROS | 2020-06-23 | 2025-06-23 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2024-12-21 | 54.7333 | 81.87% |  |  |  |  | 85.79% |  |  |  |  | 99.7% | VIGENTE | EN EJECUCIÓN | 0 | 0 | 4 | PAGO 1 PAGO 2 PAGO 3 PAGO 4 PAGO 5 | $25.220.410 $95.336.437 $163.398.685 $64.447.596 $171.808.717 | 520211845 | 86166340 | 85.79% | 86166340 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | [5 empty] | 2024-12-16 |  |  | Leonardo Acosta | Laura Rojas | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-15-9976488 | Se tramita el acta parcial No. 5, cuyo avance financiero es de 85,79%. Por otra parte, se esta a la espera de la justificación de un item del modificatorio 4. Por otra parte, se requiere por parte del contratista de obra einterventoría la solicitud de prorroga 4 con el fin de garantizar en este tiempo la puerta en marcha y la intergación del modulo 1 (el cual requiere mantenimiento por parte de la alcaldía), con el fin de hacer la vinculación con el modulo 2, ejecutado en el presente contrato | 2024-11-20 | 0 | 0 | 0
EPC-PDA-O-426-2019 | #REF! | GACHETÁ | GUAVIO | "CONSTRUCCIÓN OBRAS PLAN MAESTRO- DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO GACHETÁ - CUNDINAMARCA | MVCT 2017EE0100593 | 2017-10-30 | 3546 | 174 | SISTEMA DE ACUEDUCTO Sistema de abastecimiento Las Pavas (Aduccion y Conduccion, Desarenador) Sistema de abastecimiento Monquetiva (Optimizacion Bocatoma, Aduccion y conduccion, Desarenador) PTAP San Carlos Tanque de Almacenamiento 1 Tanque de Almacenamiento 2 SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Redes Sanitarias Sistema de tratamiento de Agua residual SISTEMA ALCANTARILLADO PLUVIAL Suministro e instalacion de 8656 metros de tuberia PVC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9068309687 | 423077740 | 1690000000 | 0 | 0 | 11181387427 | CDR 7805 (11/12/2019) CDF 16 (30/01/2018) | 20190327 (11/12/2019) 43 (11/12/20219) | ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO, PTAP Y PTAR | URBANO | CONTRATO-DIRECTO | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | EPC-PDA-O-426-2019 | "CONSTRUCCIÓN OBRAS PLAN MAESTRO- DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO GACHETÁ - CUNDINAMARCA | 2019-12-11 | 2020-09-08 | 18 MESES | 2022-03-07 | CONSORCIO AGUAS GACHETA 901.344.168-3 7 R/L YULI NIVIA QUINTERO | 0 | 4650379883.8115 | 4887050023.5 | 236670139.6885 |  | 9774100047 |  | 0 |  | 0 | 9774100047 | NINGUNA | NINGUNA | NINGUNA | SUSPENSION Y REINICIO No. 1 SUSPENSION Y REINICIO No. 2 SUSPENSION Y REINICIO No. 3 SUSPENSION Y REINICIO No. 4 SUSPENSION Y REINICIO No. 5 SUSPENSION Y REINICIO No. 6 SUSPENSION Y REINICIO No. 7 SUSPENSION Y REINICIO No. 8 SUSPENSION Y REINICIO No. 9 SUSPENSION Y REINICIO No. 10 SUSPENSION Y REINICIO No. 11 SUSPENSION Y REINICIO No. 12 SUSPENSION Y REINICIO No. 13 SUSPENSION Y REINICIO No. 14 SUSPENSION Y REINICIO No. 15 SUSPENSION Y REINICIO No. 16 SUSPENSION Y REINICIO No. 17 SUSPENSION Y REINICIO No. 18 | 15-09-2021 15-10-2021 15-11-2021 15-02-2022 15-03-2022 15-04-2022 15-05-2022 15-07-2022 30-09-2022 30-03-2023 30-05-2023 30-07-2023 30-09-2023 29-11-2023 29-02-2024 29-05-2024 29-07-2024 29-08-2024 | 1 MES 2 MESES 1 MES 3 MESES 1 MES 1 MES 1 MES 2 MESES 45 DIAS 6 MESES 2 MESES 2 MESES 2 MESES 2 MESES 3 MESES 3 MESES 1 MES 2 MESES | 07-04-2022 07-05-2022 07-08-2022 07-09-2022 07-10-2022 07-11-2022 07-01-2023 21-02-2023 21-08-2023 21-10-2023 21-12-2023 21-02-2024 21-04-2024 21-07-2024 21-10-2024 21-12-2024 21-01-2025 21-03-2025 | AA007857 AA032939 EQUIDAD SEGUROS | 2024-02-29 | 2025-07-21 | N/A | N/A | N/A | AA007857 AA032939 EQUIDAD SEGUROS | 2024-02-29 | 2028-03-21 | AA007857 AA032939 EQUIDAD SEGUROS | 2025-03-21 | 2030-03-21 | N/A | N/A | N/A | AA007854 EQUIDAD SEGURIDAD | 2024-02-29 | 2025-03-21 | 2025-03-21 | 55.1667 | 50.96% |  |  |  |  | 40.46% |  |  |  |  | 94.26% | VIGENTE | En ejecución | 0 | 0 | 7 | PAGO 1 (28/12/2020) PAGO 2 (5/04/2021) PAGO 3 ( 24/05/2021) PAGO 4 (24/05/2021) PAGO 5 (22/07/2021) PAGO 6 (3/09/2021) PAGO 7 (12/11/2021) | 1) $436.676.371 2) $426.755.159 3) 504.627.026 4) 271.770.977 5) 281.305.810 6) 205.991.633 7) $452.335.981 8) 1.962.897.691 | 4542360658 | 5231739389 | 46.47% | 0 | N/A | EPC-PDA-I-430-2019 | 2019-12-18 | 2020-09-08 | H20 CONSULTING S.A.S NIT. 830.091.774-2 WILLIAM NIVALDO USCATEGÜI CIENDUA 79.367.403 DE BOGOTA | 675325000 | [5 empty] | 2024-12-16 |  |  | Leonardo Acosta | Brayan Bermúdez | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-21-13665 | El proyecto se encuentra en ejecución desarrollando actvidiades en principalmente en las redes de alcantarillado pluvial,. Se ejecutan actvidiades en la variante de Gacheta y sector Las Palmas | 2024-12-09 | 10449425047 | 417977001.88 | 10867402048.88
EPC-PDA-I-430-2019 | #REF! | CUNDINAMARCA | INTERVENTORÍAS | INTERVENTORIA INTEGRAL A LA CONSTRUCCIÓN OBRAS PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO GACHETA - CUNDINAMARCA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 675325000 | 0 | 0 | 675325000 | 7806 (21/06/2019) | 20190330 (18/12/2019) | INTERVENTORÍA | N/A | CONTRATO-INTERVENTORÍA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | EPC-PDA-I-430-2019 | INTERVENTORIA INTEGRAL A LA CONSTRUCCIÓN OBRAS PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO GACHETA - CUNDINAMARCA | 2019-12-18 | 2020-09-08 | 19 MESES | 2022-04-07 | H20 CONSULTING S.A.S NIT. 830.091.774-2 WILLIAM NIVALDO USCATEGÜI CIENDUA 79.367.403 DE BOGOTA | 0 |  |  |  |  | 675325000 |  | 0 |  | 0 | 675325000 | NINGUNA | NINGUNA | NINGUNA | SUSPENSION Y REINICIO No. 1 SUSPENSION Y REINICIO No. 2 SUSPENSION Y REINICIO No. 3 SUSPENSION Y REINICIO No. 4 SUSPENSION Y REINICIO No. 5 SUSPENSION Y REINICIO No. 6 SUSPENSION Y REINICIO No. 7 SUSPENSION Y REINICIO No. 8 SUSPENSION Y REINICIO No. 9 SUSPENSION Y REINICIO No. 10 SUSPENSION Y REINICIO No. 11 SUSPENSION Y REINICIO No. 12 SUSPENSION Y REINICIO No. 13 SUSPENSION Y REINICIO No. 14 SUSPENSION Y REINICIO No. 15 SUSPENSION Y REINICIO No. 16 SUSPENSION Y REINICIO No. 17 SUSPENSION Y REINICIO No. 18 | 15-09-2021 15-10-2021 15-11-2021 15-02-2022 15-03-2022 15-04-2022 15-05-2022 15-07-2022 30-09-2022 30-03-2023 30-05-2023 30-07-2023 30-09-2023 29-11-2023 29-02-2024 29-05-2024 29-07-2024 29-08-2024 | 1 MES 1 MES 3 MESES 1 MES 1 MES 1 MES 2 MESES 45 DIAS 6 MESES 2 MESES 2 MESES 2 MESES 2 MESES 3 MESES 3 MESES 2 MESES 1 MES 2 MESES | 07-05-2022 07-06-2022 07-09-2022 07-10-2022 07-11-2022 07-12-2022 07-02-2023 21-03-2023 21-09-2023 21-11-2023 21-01-2024 21-03-2024 21-05-2024 21-08-2024 21-11-2024 21-01-2025 21-02-2025 21-04-2025 | SEGUROS DEL ESTADO S.A. 33-44-101196068 Anexo 53 | 2020-09-08 | 2025-10-21 | N/A | N/A | N/A | SEGUROS DEL ESTADO S.A. 33-44-101196068 Anexo 53 | 2020-09-08 | 2028-04-21 | SEGUROS DEL ESTADO S.A. 33-44-101196068 Anexo 53 | 2022-04-09 | 2027-04-09 | SEGUROS DEL ESTADO S.A. 33-44-101196068 Anexo 53 | 2022-04-09 | 2027-04-09 | N/A | N/A | N/A | 2025-04-21 | 56.2 | 50.96% |  |  |  |  | 40% |  |  |  |  | 92.53% | VIGENTE | En ejecución | 0 | 0 | 7 | PAGO 1 (19/11/2020) PAGO 2 ( 25/04/2021) PAGO 3 (6/05/2021) PAGO 4 (27/07/2021) PAGO 5 (3/09/2021) PAGO 6 (10/11/2021) PAGO 7 (9/12/2021) | 1) $30.187.028 2) $29.511.703 3) $34.846.770 4) $18.774.035 5) $19.449.360 6) 14.249.358 7) 31.267.548 8) 135.605.260 | 313891062 | 361433938 | 46.48% | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | [5 empty] | 2024-12-16 |  |  | Leonardo Acosta | Brayan Bermúdez | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-15-10024350 | El contrato de Interventoria se ejecuta con total normalidad. Se ha realizado la entrega de informacion semanales, quedando pendiente unicamente el informe mensual corresponidente al mes de Noviembre de 2024 | 2024-12-09 | 0 | 0 | 0
EPC-CI-003-2021 | #REF! | GUASCA | GUAVIO | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA CONTRATAR LA OPTIMIZACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE GUASCA - CUNDINAMARCA | MVCT | 2020-10-29 | 7546 | 0 | 1. Construcción de una planta de tratamiento convencional para 34,25 litros/segundo la cual es capaz de tratar el agua según las condiciones que la fuente presenta debido a los procesos que conforman (coagulación, floculación tipo alabama, sedimentación de alta tasa, filtración con autolavado y desinfección). 2. Construcción de un tanque de almacenamiento de 1047,37 m3 para abastecer la capacidad del año de horizonte. 3. Construcción de la red de conducción para abastecer las estructuras antes mencionadas. 4. Construcción de un sistema de macromedición con todos sus accesorios. 5. Construcción de una nueva caseta de administración, laboratorio y bodegaje. 6. Construcción del sistema de lechos de secado de lodos con su respectivo sistema de bombeo para aprovechamiento del agua. 7. Construcción de obras complementarias como una vía de acceso en placa huella y modulos para paso peatonal en concreto | 0 | 0 | 0 | 0 | 596261685 | 0 | 1927935966 | 2489727060 | 0 | 0 | 5013924711 | CDR 9696 30/11/2020 CDR 9697 30/11/2020 CDR 10386 16/03/2021 CDR 12932 26/07/2022 CDR 12934 26/07/2022 CDR 16324 22/12/2023 CDR 16325 22/12/2023 | 20210075 (31/03/2021) 20220179 (09/08/2022) | PTAP | URBANO | CONVENIO | EPC-CI-003-2021 | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA CONTRATAR LA OPTIMIZACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE GUASCA - CUNDINAMARCA | 2021-03-31 | 2021-08-02 | 12 MESES | 2022-08-01 | MUNICIPIO DE GUASCA | 0 | 2763974731 | 2022-08-09 | 613635943 |  | 2023-12-29 | 1052577289 |  | 4430187963 | PRORROGA No. 1 | 2023-12-29 | 12 MESES | ACTA DE SUSPENSION Y REINICIO No. 1 ACTA DE SUSPENSION No. 2 | 22-09-2021 17-01-2023 | 11 MESES CONDICIONADA | 0% | 0% | #VALUE! | CONDICIONADO | #VALUE! | VIGENTE | Suspendido | N/A | N/A | N/A | N/A | COP-021-2022 | OPTIMIZACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE GUASCA - CUNDINAMARCA EN EL MARCO DEL CONVENIO EPC-CI-003-2021 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO Y EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA. | 2022-11-30 | POR INICIAR | 9 MESES | POR INICIAR | CONSORCIO PTAP GUASCA NIT. 901658415-6 | VICTOR HUGO BURGOS MORA |  |  | 3343834568 |  | 3343834568 | 2024-05-08 | 1086353395 |  | 0 | 4430187963 | NINGUNA | NINGUNA | NINGUNA | NINGUNA | NINGUNA | NINGUNA | POR INICIAR | NB-100055490 | 2022-11-30 | 2023-12-30 |  |  |  | NB-100055490 | 2022-11-30 | 2026-08-30 | NB-100055490 | 2023-08-30 | 2028-08-30 |  |  |  | NB-100055490 | 2022-11-30 | 2023-08-30 | POR INICIAR | #VALUE! | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  | #VALUE! | VIGENTE | Por iniciar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4430187963 | 0% | 4430187963 | N/A | EPC-CI-398-2021 | 2021-11-12 | POR INICIAR | INMOBILIARIA DE CUNDINAMARCA | 221117978 |  | RIO BOGOTÁ - CUENCA ALTA |  |  |  | 2024-12-16 |  |  | Leonardo Acosta | Brayan Bermúdez | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11865781 | En reunión del 19 de noviembre, se realizó un comité de seguimiento para consolidar los requisitos del inicio de obra. Durante el desarrollo de la misma, se indicó que se presenta problematica en la via de acceso al predio de la PTAP; la cual debe atenderse por parte del municipio | 2024-12-09 | 4651305941 | 186052237.64 | 4837358178.64
EPC-CI-398-2021 | #REF! | CUNDINAMARCA | INTERVENTORÍAS | INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE GUASCA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 221117978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221117978 | CDR 9698 (30/11/2020) | 20210337 (12/11/2021) | INTERVENTORÍA | N/A | CONVENIO-INTERVENTORÍA | EPC-CI-398-2021 | INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE GUASCA | 2021-11-12 | POR INICIAR | 10 MESES | POR INICIAR | EMPRESA INMOBILIARIA DE CUNDINAMARCA | YOLIMA MORA SALINAS | 221117978 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | NINGUNA | NINGUNA | NINGUNA | NINGUNA | NINGUNA | NINGUNA | 0% | 0% | #VALUE! | POR INICIAR | #VALUE! | VIGENTE | POR INICIAR | N/A | N/A | N/A | N/A | EPC-CI-398-2021 | INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE GUASCA | 2021-11-12 | POR INICIAR | 10 MESES | POR INICIAR | EMPRESA INMOBILIARIA Y DE SERVICIOS LOGISTICOS DE CUNDINAMARCA NIT. 830.021.022-3 | NELSON ROJAS TEL.3138640028 |  |  |  |  | 221117978 |  | 0 |  | 0 | 221117978 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | POR INICIAR | 33-44-101221216 | 2021-11-12 | 2023-01-12 |  |  |  | 33-44-101221216 | 2021-11-12 | 2027-09-12 |  |  |  | 33-44-101221216 | 2021-11-12 | 2027-09-12 |  |  |  | POR INICIAR | #VALUE! | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | #VALUE! | VIGENTE | Por iniciar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221117978 | 0% | 221117978 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | [5 empty] | 2024-12-16 |  |  | Leonardo Acosta | Brayan Bermúdez | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-12503559 | La Interventoria realizó la entrega del personal, al cual cumple con lso requisitos, ya se adelanta el oficio de aprobacion del personal. Por otro lado, el informe preliminar fue devuelvo con observaciones A la fecha subsana el informe preliminar | 2024-12-09 | 0 | 0 | 0
EPC-PDA-O-379-2021 | #REF! | SASAIMA | GUALIVÁ | CONSTRUCCIÓN DE 4 TANQUES DEL ACUEDUCTO RURAL, VEREDA SANTA ANA, SAN VICENTE, LOMA LARGA Y CUATRO ESQUINAS (ACUALIMONAR Y SUROCCIDENTE DEL MUNICIPIO DE SASAIMA - CUNDINAMARCA. | MVCT | 2020-11-09 | 6384 | 0 | Construcción de 4 tanques de almacenamiento dos de 40 m3 y dos de 120 m3, para los acueductos interveredales suroccidente y acualimonal del municipio de Sasaima. | 0 | 570088475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48457520 | 0 | 239109233 | 857655228 | CDR 9660 (17/11/2020) CDR 9661 (17/11/2020) CDR 10150 (29/01/2021) | 20210193 (07/09/2021) | ACUEDUCTO | RURAL | CONTRATO-DIRECTO | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | EPC-PDA-O-379-2021 | CONSTRUCCIÓN DE 4 TANQUES DEL ACUEDUCTO RURAL, VEREDA SANTA ANA, SAN VICENTE, LOMA LARGA Y CUATRO ESQUINAS (ACUALIMONAR Y SUROCCIDENTE DEL MUNICIPIO DE SASAIMA - CUNDINAMARCA. | 2021-09-07 | 2022-02-08 | 6 MESES | 2022-08-07 | CONSORCIO EPC 2021 | 0 | 767163055 |  |  |  | 767163055 |  | 0 |  | 0 | 767163055 | NINGUNA | NINGUNA | NINGUNA | ACTA DE SUSPENSION Y REINICIO No. 1 | 2022-05-20 | 1 MES | 2022-09-08 | NB-100178643 | 2022-02-08 | 2022-12-08 |  |  |  | NB-100178643 | 2022-02-08 | 2025-08-08 | NB-100178643 | 2022-08-08 | 2027-08-08 |  |  |  | NB-100178643 | 2022-02-08 | 2022-08-08 | 2022-09-08 | 7.0667 | 7.38% | 7% |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 491.5% | VENCIDO | Liquidado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 767163055 | 0% | 767163055 | 2024-07-03 | EPC-PDA-I-392-2021 | 2021-10-28 | 2022-02-08 | CARLOS AUGUSTO CRUZ AYALA | 111485150 | [5 empty] | 2024-12-16 |  |  | Leonardo Acosta | Brayan Bermúdez | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-21-21830 | La liquidacion Unilateral quedó en firme, toda vez que no se allegó o se interpuso recursos de reposicion. A la fecha se consolida la documentación requerida para la reformulación del proyecto, la cual se debe adelantar ante el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. Reformulación radicada el día 18 de noviembre de 2024, a la espera de observaciones por MVCT | 2024-12-09 | 878648205 | 35145928.2 | 913794133.2
EPC-PDA-I-392-2021 | #REF! | CUNDINAMARCA | INTERVENTORÍAS | INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 4 TANQUES DEL ACUEDUCTO RURAL, VEREDAS SANTA ANA, SAN VICENTE, LOMA LARGA Y CUATRO ESQUINAS (ACUALIMONAR Y SUR OCCIDENTE) DEL MUNICIPIO DE SASAIMA - CUNDINAMARCA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111485150 | 0 | 0 | 0 | 111485150 | CDR 9662 (17/11/2021) | 2021301 (29/10/2021) | INTERVENTORÍA | N/A | CONTRATO-INTERVENTORÍA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | EPC-PDA-I-392-2021 | INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 4 TANQUES DEL ACUEDUCTO RURAL, VEREDAS SANTA ANA, SAN VICENTE, LOMA LARGA Y CUATRO ESQUINAS (ACUALIMONAR Y SUR OCCIDENTE) DEL MUNICIPIO DE SASAIMA - CUNDINAMARCA | 2021-10-28 | 2022-02-08 | 8 MESES | 2022-10-07 | CONSORCIO INTERSASAIMA NIT 901.529.030-1 CARLOS AUGUSTO CRUZ AYALA CC. 91.216.220 | 0 |  |  |  |  | 111485150 |  | 0 |  | 0 | 111485150 | NINGUNA | NINGUNA | NINGUNA | ACTA DE SUSPENSION Y REINICIO No. 1 | 2022-05-20 | 1 MES | 2022-11-08 | 605-47-994000090962 | 2022-02-08 | 2024-12-31 |  |  |  | 605-47-994000090962 | 2022-02-08 | 2025-12-08 |  |  |  | 605-47-994000090962 | 2022-02-08 | 2025-03-08 |  |  |  | 2022-11-08 | 9.1 | 10.05% |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 381.7% | VENCIDO | En liquidación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111485150 | 0% | 111485150 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | [5 empty] | 2024-12-16 |  |  | Leonardo Acosta | Brayan Bermúdez | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-15-12263798 | La liquidacion fue radicada a la Subgerencia General para la evaluacion final y sucripcion del acta de liquidacion | 2024-12-09 | 0 | 0 | 0
EPC-CI-033-2021 | #REF! | SASAIMA | GUALIVÁ | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA LA CONTRATACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE VEREDA SANTA TERESA MUNICIPIO DE SASAIMA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | MDVP | 2021-11-05 | 1508 | 0 | P´lanta Modular op Compacta Tanque Homogenizador Lechos de Secado Instalacion de Desagues e Interconexiones Caseta de Operación Equipos de Laboratorio Sistema Electrico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26210103 | 655252586 | 0 | 0 | 681462689 | CDR 11744 (12/11/2021) CDR 11745 (12/11/2021) CDR 15532 (31/08/2023) | 20210330 (12/11/2021) 20230573 (06/10/2023) | PTAP | RURAL | CONVENIO | EPC-CI-033-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA LA CONTATACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE VEREDA SANTA TERESA MUNICIPIO DE SASAIMA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | 2021-11-12 | 2022-02-17 | 8 MESES | 2022-10-16 | MUNICIPIO DE SASAIMA | 0 | 527727734 | 2023-10-06 | 49949066 |  |  | 0 |  | 577676800 | PRORROGA No. 1 PRORROGA No. 2 PRORROGA No. 3 | 14-10-2022 06-10-2023 12-07-2024 | 7 MESES 3 MESES 2 MESES | ACTA DE SUSPENSION Y REINICIO No. 1 ACTA DE SUSPENSION Y REINICIO No. 2 ACTA DE SUSPENSION Y REINICIO No. 3 ACTA DE SUSPENSION Y REINICIO No. 4 ACTA DE SUSPENSION Y REINICIO No. 5 ACTA DE SUSPENSION Y REINICIO No. 6 ACTA DE SUSPENSION Y REINICIO No. 7 ACTA DE SUSPENSION Y REINICIO No. 8 | 04-11-2022 02-06-2023 02-07-2023 07-10-2023 24-01-2024 24-03-2024 24-05-2024 16-08-2024 | 3 MESES Y 2 DIAS 30 DIAS 20 DIAS 23 DIAS 2 MESES 2 MESES 2 MESES 1 MES | 100% | 90% | 106.5% | 2024-10-14 | 32.3333 | VENCIDO | En Liquidacion | N/A | N/A | N/A | N/A | LP-OP-014-2022 | CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA VEREDA SANTA TERESA DEL MUNICIPIO DE SASAIMA DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA | 2022-10-25 | 2023-02-06 | 6 MESES | 2023-08-05 | CONSORCIO PTAP SASAIMA MS con NIT 901.645.880-1 | SERGIO ANDRES ALVIRA GONZALEZ identificado con la cédula de ciudadanía N° 1.110.461.761 de Ibagué |  |  | 577721800 |  | 577721800 | 2024-10-30 | 74692546 |  | 0 | 577721800 | PRORROGA No.1 PRORROGA No. 2 PRORROGA No. 3 | 30-10-2023 28-12-2023 12-07-2024 | 2 MESES 1 MES 45 DIAS | SUSPENSION Y REINICIO No. 1 PRORROGA No. 1 A SUSPENSION No. 1 SUSPENSION Y REINICIO No. 2 SUSPENSION Y REINICIO No. 3 PRORROGA No. 1 A SUSPENSION No. 3 PRORROGA No. 2 A SUSPENSION No. 3 SUSPENSION No. 5 | 02-06-2023 02-07-2023 02-10-2023 24-01-2024 24-03-2024 24-05-2024 16-08-2024 | 30 DIAS 30 DIAS 23 DIAS 2 MESES 2 MESES 45 DIAS 1 MES | 2024-09-29 | 144347 SEGUREXPO DE COLOMBIA SA | 2023-02-06 | 2025-03-01 |  |  |  | 144347 SEGUREXPO DE COLOMBIA SA | 2023-02-06 | 2027-08-29 | 144347 SEGUREXPO DE COLOMBIA SA | 2024-08-29 | 2029-08-29 |  |  |  | 11040 SEGUREXPO DE COLOMBIA SA | 2024-06-19 | 2024-08-29 | 2024-09-29 | 20.0333 | 100% |  |  | 100% |  | 90% |  |  | 90% |  | 113% | VENCIDO | En liquidación | 0 | 0 | 3 | Pago 1 (30/08/2023) Pago 2 (20/11/2023) Pago 3 (18/12/2023) Pago 4 (12/08/2024) Pago 5 (20/09/2024) | $36.427.586 $232.236.731 $160.596.461 $54,928,687 $ 35.681.472 | 519870937 | 57850863 | 89.99% | 57850863 | N/A | EPC-CI-400-2021 | 2021-11-12 | 2022-07-25 | EMPRESA INMOBILIARIA DE CUNDINAMARCA | 43429794 | [5 empty] | 2024-12-16 |  |  | Leonardo Acosta | Brayan Bermúdez | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-12503228 | Se adelanta la púesta en marcha de la PTAP, se estima pertinente realizar la socializacion de entrega de la planta para el dia 21/12/2024 | 2024-12-09
EPC-CI-036-2021 | #REF! | SIBATÉ | SOACHA | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA CONTRATAR EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN TANQUE DE ALMACENAMIENTO ACUEDUCTO DE LA VEREDA SAN BENITO DEL MUNICIPIO DE SIBATÉ, CUNDINAMARCA | MDVP | 2021-11-05 | 2100 | 0 | Este proyecto comprende las siguientes obras de importancia: -Construcción de un tanque de distribución en concreto reforzado con capacidad de 250m3. - Construcción de redes de conexión a red y manejo de aguas. - Instalación de micromedidor - Construcción de bypass para mantenimiento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16981988 | 463174519 | 0 | 0 | 480156507 | CDR N°11740 12/11/2021 CDR N°16181 01/12/2023 | 20210314 (12/11/2021) | ACUEDUCTO | RURAL | CONVENIO | EPC-CI-036-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA CONTRATAR EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN TANQUE DE ALMACENAMIENTO ACUEDUCTO DE LA VEREDA SAN BENITO DEL MUNICIPIO DE SIBATÉ, CUNDINAMARCA | 2021-11-12 | 2022-03-04 | 7 MESES | 2022-10-03 | MUNICIPIO DE SIBATE | 0 | 351687643 | 2023-12-28 | 38036462 |  | 0 | 0 |  | 389724105 | PRORROGA No. 1 | 2022-11-29 | 6 MESES | SUSPENSION Y REINICIO No. 1 SUSPENSION Y REINICIO No. 2 PRORROGA No. 1 A SUSPENSION No. 2 PRORROGA No. 2 A SUSPENSION No. 2 SUSPENSION Y REINICIO No. 3 SUSPENSION Y REINICIO No. 4 PRORROGA A LA SUSPENSION No. 4 | 08-09-2022 31-03-2023 20-04-2023 10-05-2023 09-10-2023 26-09-2024 28-10-2024 | 173 DIAS 20 DIAS 20 DIAS 2 MESES 10 MESES 32 DIAS 15 DIAS | 100% | 76% | 98.17% | 2025-01-04 | 34.5667 | VIGENTE | EN EJECUCIÓN | N/A | N/A | N/A | N/A | 013-2022 | CONSTRUCCIÓN TANQUE DE ALMACENAMIENTO ACUEDUCTO DE LA VEREDA SAN BENITO DEL MUNICIPIO DE SIBATÉ, CUNDINAMARCA | 2022-09-06 | 2023-03-01 | 3 MESES | 2023-05-30 | CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING SAS NIT. 901260795-1 | Osacar Mauricio Armario Fernandez c.c. 1077862072 | 338911840.2 |  |  |  | 338911840.2 | 2024-08-15 | 50812264.8 |  | 0 | 389724105 | PRORROGA No. 1 PRORROGA No. 2 | 29/11/2022 15-08-2022 | 6 MESES 1 MES Y 15 DIAS | SUSPENSION Y REINICIO No. 1 PRORROGA No. 1 A SUSPENSION No. 1 SUSPENSION Y REINICIO No. 2 PRORROGA No. 1 A SUSPENSION No. 2 PRORROGA No. 2 A SUSPENSION No. 2 PRORROGA N°3 A SUSPENSION N°2 PRORROGA N°4 A SUSPENSION N°2 SUSPENSION No. 3 PRORROGA A LA SUSPENSION No. 3 | 31-03-2023 20-04-2023 09-10-2023 08-11-2023 07-02-2024 16-07-2024 31-07-2024 26-09-2024 28-10-2024 | 20 DIAS 89 DIAS 30 DIAS 3 MESES 5 MESES Y 16 DIAS 15 DIAS 8 DIAS 32 DIAS 30 DIAS | 19-06-2023 18-09-2023 16-11-2023 15-02-2024 23-07-2024 08-08-2024 16-08-2024 02-11-2024 03-12-2024 | SEGUROS MUNDIAL NB-100224781 | 2024-08-08 | 2025-04-01 |  |  |  | SEGUROS MUNDIAL NB-100224781 | 2024-08-08 | 2027-10-01 | SEGUROS MUNDIAL NB-100224781 | 2024-10-01 | 2029-10-01 |  |  |  | SEGUROS MUNDIAL NB-100051802 | 2023-03-01 | 2024-10-01 | 2024-11-17 | 20.9 | 100% |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  | 104.6% | VENCIDO | En liquidación | 0 | 0 | 1 | PAGO 1 - 06/10/2023 | 282924544.2 | 282924544.2 | 106799560.8 | 72.6% | 0 | N/A | EPC-CI-402-2021 | 2021-11-12 | 2022-10-19 | INMOBILIARIA DE CUNDINAMARCA | 28411574 |  | RIO BOGOTÁ - CUENCA MEDIA |  |  |  | 2024-12-16 |  |  | Leonardo Acosta | Brayan Bermúdez | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-12503342 | El dia 03/12/2024 se suscribio acta de terminacion con pendientes, estableciendo un plazo de 15 dias para dar cumplimiento a las mismas, es decir hasta el 18/12/2024 | 2024-12-09 | 484212909 | 19368516.36 | 503581425.36
EPC-CI-402-2021 | #REF! | CUNDINAMARCA | INTERVENTORÍAS | INTERVENTORÍA INTEGRAL A PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE ACUEDUCTO EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 28411574 | 0 | 0 | 0 | 51708623 | 0 | 0 | 80120197 | CDR 11763 CDR 11741 | 11763 (12/11/2021) | INTERVENTORÍA | N/A | CONVENIO-INTERVENTORÍA | EPC-CI-402-2021 | INTERVENTORÍA INTEGRAL A PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE ACUEDUCTO EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. | 2021-11-12 | 2022-10-19 | 6 MESES | 2023-04-18 | Empresa Inmobiliaria y de servicios logisticos de Cundinamarca | YOLIMA MORA SALINAS | 80120197 | 2023-08-15 | 7954595 |  |  | 0 |  | 88074792 | PRORROGA No. 1 | 2023-08-15 | 3 MESES | SUSPENSION Y REINICIO No. 1 SUSPENSION Y REINICIO No. 2 PRORROGA No. 1 A SUSPENSION No. 2 SUSPENSION Y REINICIO No. 3 SUSPENSION Y REINICIO No. 4 PRORROGA A LA SUSPENSION No. 4 | 19/12/2022 31-03-2023 20-04-2023 09-10-2023 26-09-2024 28-10-2024 | 71 DIAS 20 DIAS 25 DIAS 10 MESES 32 DIAS 15 DIAS | 100% | 82% | 98.38% | 2024-12-29 | 26.7333 | VIGENTE | EN EJECUCIÓN | N/A | 33-44-101221238 Anexo 14 | 2022-10-19 | 2025-02-26 | EPC-CI-402-2021 | INTERVENTORÍA INTEGRAL A PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE ACUEDUCTO EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. | 2021-11-12 | 2022-10-19 | 6 MESES | 2023-04-18 | EMPRESA INMOBILIARIA Y DE SERVICIOS LOGISTICOS DE CUNDINAMARCA NIT. 830.021.022-3 | 0 |  |  |  |  | 80120197 | 2023-11-27 | 7954595 | 2024-09-24 | 6414012 | 94488804 | PRORROGA No. 1 PRORROGA No. 2 | 15/08/2023 24-09-2024 | 3 MESES 1 MES | SUSPENSION Y REINICIO No. 1 SUSPENSION Y REINICIO No. 2 PRORROGA No. 1 A SUSPENSION No. 2 SUSPENSION Y REINICIO No. 3 SUSPENSION Y REINICIO No. 4 PRORROGA No. 1 A LA SUSPENSION No. 4 | 19/12/2022 31-03-2023 20-04-2023 09-10-2023 26-09-2024 28-10-2024 | 71 DIAS 20 DIAS 25 DIAS 10 MESES 32 DIAS 30 DIAS | 28-06-2023 18-07-2023 27-08-2023 26-09-2024 27-11-2024 29-12-2024 | 33-44-101221238 | 2022-10-19 | 2025-02-24 |  |  |  | 33-44-101221238 | 2022-10-19 | 2027-10-26 |  |  |  | 33-44-101221238 | 2023-04-18 | 2028-04-17 |  |  |  | 2024-12-29 | 26.7333 | 76% |  |  |  |  | 83% |  |  |  |  | 98.38% | VIGENTE | En ejecución | 0 | 0 | 1 | PAGO1 - 4/12/23 | 77182192 | 77182192 | 17306612 | 81.68% | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | [5 empty] | 2024-12-16 |  |  | Leonardo Acosta | Brayan Bermúdez | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-12503567 | El dia 03/12/2024 se suscribio acta de terminacion con pendientes, estableciendo un plazo de 15 dias para dar cumplimiento a las mismas, es decir hasta el 18/12/2024. La Interventoria cuenta con pendientes como informe semanal y mensual final para el cierre del proyecto | 2024-12-09 | 0 | 0 | 0
EPC-CI-039-2021 | #REF! | SUTATAUSA | UBATÉ | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA CONTRATAR LA CONSTRUCCIÓN TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE PARA EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SUTATAUSA | MDVP | 2021-11-08 | 2320 | 4 | Construcción de un tanque de almacenamiento de poliéster reforzado con fibra de vidrio de 150 m3 de volumen útil con dimensiones 10 mx 6mx 3m, construido en la misma localización geográfica y altura toopográfica de los tanques existentes, garantizando buen servicio para los actuales y futuros desarrollados. | 0 | 0 | 0 | 51708625 | 0 | 0 | 0 | 640395422 | 0 | 0 | 692104047 | CDR 11762 12/11/2021 | 20210316 (12/11/2021) | ACUEDUCTO | URBANO | CONVENIO | EPC-CI-039-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA CONTRATAR LA CONSTRUCCIÓN TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE PARA EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SUTATAUA | 2021-11-12 | 2021-11-30 | 8 MESES | 2022-07-29 | Municipio de Sutatusa | JHONATAN RICARDO OJEDA BARRERA 3165046311 | 640395422 | 2023-02-17 | 89020904 |  |  | 0 |  | 729416326 | PRORROGA No. 1 PRORROGA No. 2 | 26-07-2022 10-04-2023 | 5 MESES 3 MESES | SUSPENSION Y REINICIO No. 1 SUSPENSION Y REINICIO No. 2 | 27-07-2022 19-12-2022 | 85 DIAS 5 MESES Y 4 DIAS | 100% | 0% | 100% | 2023-11-25 | 24.1667 | VENCIDO | Liquidado | 2024-11-14 | N/A | N/A | N/A | 098 DE 2022 | Construcción del Tanque de almacenamiento de agua potable del casco urbano del Municipio de sutatausa en el marco del convenio EPC-CI-039-2022 | 2022-06-23 | 2022-10-19 | 4 MESES | 2023-02-18 | Union temporal Sutatausa Tanque 2022 Nit. 901605409-4 | Willian Fernando Rodriguez Velandia CC.11187801 | 700598531 |  |  |  | 611577627 | 2023-04-10 | 89020904 |  | 0 | 700598531 | PRORROGA No. 1 PRORROGA No. 2 | 26/07/2022 19/12/2022 | 85 DIAS 1 MES | ACTA DE SUSPENSION Y REINICIO No. 1 | 2022-12-19 | 5 MESES 11 DIAS | 2023-09-29 | SEGUROS DEL ESTADO 21-44-101387732 | 2022-10-19 | 2024-09-30 |  |  |  | SEGUROS DEL ESTADO 21-44-101387732 | 2022-10-19 | 2026-06-29 | SEGUROS DEL ESTADO 21-44-101387732 | CINCO AÑOS |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2023-09-29 | 11.5 | 100% | 100% |  |  |  | 100% | 100% |  |  |  | 228.7% | VENCIDO | Liquidado | 0 | 0 | 2 | PAGO 1 (20/09/2023) PAGO 2 (10/10/2023) PAGO 3 | $180.400.151 $447.392.906 $ 72.804.988 | 700598045 | 0 | 100% | 486 | 2024-09-24 | EPC-CI-402-2021 | 2021-11-12 | 2022-10-19 | INMOBILIARIA DE CUNDINAMARCA | 67617815 | [5 empty] | 2024-12-16 |  |  | Leonardo Acosta | Brayan Bermúdez | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-12503422 | Liquidación de convenio suscrita el 14 de noviembre de 2024 | 2024-12-09 | 795087335 | 31803493.4 | 826890828.4
EPC-CI-050-2021 | #REF! | VIOTÁ | TEQUENDAMA | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA LA CONTRATACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL ACUEDUCTO VEREDA LIBERIA CENTRO, MUNICIPIO DE VIOTÁ DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | MDVP | 2021-11-05 | 454 | 0 | El proyecto consiste en completar el sistema de acueducto con la inclusión de los procesos de tratamiento, para garantizar el servicio de agua potable. A traves de la construcción de la construcción de una planta de tratamiento de agua potable modular o compacta en poliester reforzado en fibra de vidrio para un caudal de diseño de 2 l/s, suministro e instalación de tanque PVC 5000 lts. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15522743 | 388068581 | 0 | 0 | 403591324 | CDR11752 12/11/2021 |  | PTAP | RURAL | CONVENIO | EPC-CI-050-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA LA CONTRATACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL ACUEDUCTO VEREDA LIBERIA CENTRO, MUNICIPIO DE VIOTÁ DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | 2021-11-12 | 2022-03-29 | 9 MESES | 2022-12-28 | MUNICIPIO DE VIOTÁ 890680142 | LAURA DAYANA ROJAS 3204786065 | 359222976 |  | 0 |  |  | 0 |  | 359222976 | NINGUNA | NINGUNA | NINGUNA | SUSPENSION N 1 SUSPENSION N 2 PRO 1 SUS 2 PRO 2 SUS 2 SUSPENSION N 3 REINICIO 3 | 27/07/2022 10/11/2022 23/01/2023 23/03/2023 30/05/2023 07/10/2024 | 2 MESES 2 MESES Y 13 DIAS 2 MESES 2 MESES 7 MESES | 5% | 0% | 94.03% | 2025-02-17 | 9 MESES | VIGENTE | EN EJECUCIÓN |  | N/A | N/A | N/A | LP 002–2022 | CONSTRUCCIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL ACUEDUCTO VEREDA LIBERIA CENTRO, MUNICIPIO DE VIOTÁ DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | 2022-07-26 | 2024-10-07 | 4 MESES | 2025-02-06 | CABAR CONSTRUCTIONS S.A.S. NIT.900.532.090-0 LIBARDO RIOS OLAYA C.C. No. 11.343.010 DE ZIPAQUIRA | CABAR CONSTRUCTIONS S.A.S. NIT.900.532.090-0 LIBARDO RIOS OLAYA C.C. No. 11.343.010 DE ZIPAQUIRA |  |  | 344264273 |  | 344264273 |  | 0 |  | 0 | 344264273 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | SEGUROS DEL ESTADO 39-44-101154390 | 2023-08-03 | 2024-06-03 | N/A | N/A | N/A | SEGUROS DEL ESTADO 39-44-101154390 | 2023-08-03 | 2026-12-03 | SEGUROS DEL ESTADO 39-44-101154390 | CINCO AÑOS |  | N/A | N/A | N/A | SEGUROS DEL ESTADO SA | 2023-08-03 | 2023-12-03 | 2025-02-06 | 4 MESES | 32.29% |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  | 57.38% | VIGENTE | EN EJECUCIÓN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  | EPC-CI-478-2022 | 2022-11-16 | EN EJECUCÓN | INMOBILIARIA DE CUNDINAMARCA | 30084393.5 |  | RIO BOGOTÁ - CUENCA BAJA |  |  |  | 2024-12-16 |  |  | Leonardo Acosta | Laura Rojas | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-12503539 | Una vez superados las dificultades administrativas con el contrato de interventoría y consolidados los trámites de cesión del contrato de obra, se realizaron las actividades preliminares que dieron lugar a suscrpción del inicio y desarrollo de la obra. se ha ejecutado la obra dentro del cronograma establecido, din embargo, se ha solicitado a la Agencia (interventoría) el cumplimiento frente a las obligaciones tales como, instalación de valla, actualización de pólizas, presentación de informes mensuales | 2024-11-20 | 404433060 | 16177322.4 | 420610382.4
EPC-CI-478-2022 | #REF! | CUNDINAMARCA | INTERVENTORÍAS | INTERVENTORÍA INTEGRAL A LOS SIGUIENTES PROYECTOS: CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA SAN ANTONIO MUNICIPIO DE LA VEGA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL ACUEDUCTO VEREDA LIBERIA CENTRO, MUNICIPIO DE VIOTÁ, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60168787 | CDR 11753 CDR 11952 |  | INTERVENTORÍA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | EPC-CI-478-2022 | INTERVENTORÍA INTEGRAL A LOS SIGUIENTES PROYECTOS: CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA SAN ANTONIO MUNICIPIO DE LA VEGA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL ACUEDUCTO VEREDA LIBERIA CENTRO, MUNICIPIO DE VIOTÁ, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. | 2022-11-16 | 2024-10-07 | 7 MESES | 2025-05-06 | INMOBILIARIA DE CUNDINAMARCA | EMPRESA INMOBILIARIA DE CUNDINAMARCA |  |  |  |  | 60168787 |  | 0 |  | 0 | 60168787 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SEGUROS DEL ESTADO S.A 33-44-101238679 ANEXO 1 | 2023-05-25 | 2023-03-24 | N/A | N/A | N/A | SEGUROS DEL ESTADO S.A 33-44-101238679 ANEXO 1 | 2023-05-25 | 2027-11-24 | SEGUROS DEL ESTADO S.A 33-44-101238679 ANEXO 1 | 2023-06-02 | 2029-11-24 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2025-05-06 | 7 MESES | 34.97% |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 33.18% | VIGENTE | EN EJECUCIÓN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | [5 empty] | 2024-12-16 |  |  | Leonardo Acosta | Laura Rojas | https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/Update?ProfileName=CCE-16-Servicios_profesionales_gestion&PPI=CO1.PPI.21426470&DocUniqueName=ContratoDeCompra&DocTypeName=NextWay.Entities.Marketplace.Tendering.ProcurementContract&ProfileVersion=6&DocUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.4183919&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+ | LA interventoría presenta un bajo rendimiento frente a sus obligaciones, pues se han realizado reiteradas solicitudes de la radicación de polizas y pese a las indicaciones fuero cargadas sin comprobante de pago, por lo cual fueren rechazadas. Por otra parte, los informes semanales solicitado reiteradas veces fueron prresentadas de forma erronea por lo cual se cita a reunión a los redidentes de los dos frentes el día 21/11/2024 | 2024-11-20 | 0 | 0 | 0
EPC-PDA-O-237-2022 | #REF! | APULO | TEQUENDAMA | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE LOS SISTEMAS DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE APULO FASE I | MVCT | 2020-11-30 | 9848 | 1702 | Con la implementación del proyecto CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE LOS SISTEMAS DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE APULO FASE 1, se optimizarán los sistemas de acueducto del casco urbano y las veredas La Naveta, Tarapacá, La Meseta, Hulandas, Guacamayas, Salcedo, Las Quintas, Guacaná, Paloquemao y La Vega, se dejará la capacidad instalada de almacenamiento para suministrar a la vereda Algodones beneficiando una población proyectada en 16.886 habitantes, se optimizará el sistema de alcantarillado y se dará cumplimiento a los permisos ambientales otorgados por la CAR Cundinamarca a través de las Resoluciones No.0766 del 01 de abril de 2020 (concesión de aguas superficiales) y No.2236 del 22 de julio de 2019 (PSMV). Se excluye en esta Fase 1 el tramo denominado Línea La Vega toda vez que el permiso de ocupación de cauce para el viaducto localizado sobre el río Apulo en el sector denominado La Agronómica se encuentra en trámite ante la CAR Cundinamarca, no obstante, se deja la capacidad instalada para este sector en el tanque de almacenamiento No.2 y se inicia la construcción de 2223m de conducción (hasta antes del viaducto) | 0 | 8975317090 | 0 | 624985575 | 3899820010 | 0 | 0 | 762901953 | 0 | 0 | 14263024628 | CDR 12215 20/01/2022 CDR 10744 18/06/2021 CDR 10743 18/06/2021 CDR 10742 18/06/2021 | 20220042 (10/02/2022) | ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y PTAP | URBANO | CONTRATO-DIRECTO | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | EPC-PDA-O-237-2022 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE LOS SISTEMAS DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE APULO FASE I | 2022-02-10 | 2022-06-16 | 18 MESES | 2023-12-15 | CONSORCIO INGEVH APULO NIT 901.555.211-8 | CESAR AUGUSTO PEREZ MORERA CC. 80423432 | 5062873920.6225 | 5153798450.8425 | 3985769441.5575 |  | 14202441813 |  | 0 |  | 0 | 14202441813 | NINGUNA | NINGUNA | NINGUNA | SUSPENSION Y REINICIO No. 1 SUSPENSION Y REINICIO No. 2 PRORROGA No. 1 A SUSPENSION No. 2 PRORROGA No. 2 A SUSPENSION No. 2 PRORROGA No. 3 A SUSPENSION No. 2 PRORROGA No. 4 A SUSPENSION No. 2 PRORROGA No. 5 A SUSPENSION No. 2 PRORROGA No. 6 A SUSPENSION No. 2 | 31-12-2022 16-03-2023 16-06-2023 16-09-2023 16-12-2023 16-03-2024 16-06-2024 16-09-2024 | 10 DIAS 3 MESES 3 MESES 3 MESES 3 MESES 3 MESES 3 MESES 4 MESES | 25-12-2023 25-03-2024 26-06-2024 25-09-2024 25-12-2024 25-03-2025 25-06-2025 25-10-2025 | Cumplimiento AA229170 | 2023-09-15 | 2025-03-25 |  |  |  | Salarios AA229170 | 2023-09-15 | 2027-09-25 | Estabilidad AA229170 | 2024-09-25 | 2029-09-25 |  |  |  | Responsabilidad civil-AA229171 | 2023-09-15 | 2024-09-25 | 2025-10-25 | 40.9 | 24.21% |  |  |  |  | 24% |  |  |  |  | 74.49% | VIGENTE | Suspendido | 0 | 0 | 4 | PAGO 1 ( 22/11/2022) PAGO 2 (22/11/2022) PAGO 3 (17/02/2023) PAGO 4 (19/04/2024) | $828.998.383 $1.202.066.012 $808.797.400 $ 599.181.026 | 3439042821 | 10763398992 | 24.21% | 0 | N/A | EPC-PDA-I-240-2022 | 2022-04-27 | 2022-06-16 | CONSORCIO INTER FASE I NIT. 901580224-9 | 995013740 |  | RIO BOGOTÁ - CUENCA BAJA |  |  |  | 2024-12-16 |  |  | Leonardo Acosta | Brayan Bermúdez | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-21-22618 | Se consolidan los documentos para radicar la reformulación del proyecto ante el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, por lo tanto la continuidad de la ejecución del proyecto, está sujeto a la radicación, evaluación y posterior concepto que emita el MVCT. Desde EPC en conjunto con el MVCT se realizaron diferentes comités de seguimiento del componente presupuestal eléctrico, hidráulico y presupuestal. Una vez revisada la documentación por partes de los especialistas del MVCT, estos, remitieron observaciones las cuales atienden contratista de obra e interventoría. El dia 01-11-2024, se radico ante el MVCT la reformulacion del proyecto. El dia 05/12/2024 se realizo mesa de trabajo, en la cual se realizaron observaciones respecto al componente hidraulico. El dia 09/12/2024 las observaciones fueron atendidas y remitidas al MVCT mediante correo electronico | 2024-12-09 | 15197455553 | 607898222.12 | 15805353775.12
EPC-PDA-I-240-2022 | #REF! | CUNDINAMARCA | INTERVENTORÍAS | INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA CONSTRUCCIÓN DE OBRA DE LOS SISTEMAS DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE APULO FASE I | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 995014425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 995014425 | CDR 10745 18/06/2021 | 20220123 (27/04/2022) | INTERVENTORÍA | N/A | CONTRATO-INTERVENTORÍA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | EPC-PDA-I-240-2022 | INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA CONSTRUCCIÓN DE OBRA DE LOS SISTEMAS DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE APULO FASE I | 2022-04-27 | 2022-06-16 | 20 MESES | 2024-02-15 | CONSORCIO INTER FASE I NIT. 901580224-9 | JORGE GOMEZ FALLA CC 72007216 |  |  |  |  | 995013740 |  | 0 |  | 0 | 995013740 | NINGUNA | NINGUNA | NINGUNA | SUSPENSION Y REINICIO No. 1 SUSPENSION Y REINICIO No. 2 PRORROGA No. 1 A SUSPENSION No. 2 PRORROGA No. 2 A SUSPENSION No. 2 PRORROGA No. 3 A SUSPENSION No. 2 PRORROGA No. 4 A SUSPENSION No. 2 PRORROGA No. 5 A SUSPENSION No. 2 PRORROGA No. 6 A SUSPENSION No. 2 | 31-12-2022 16-03-2023 16-06-2023 16-09-2023 16-12-2023 16-03-2024 16-06-2024 16-09-2024 | 10 DIAS 3 MESES 3 MESES 3 MESES 3 MESES 3 MESES 3 MESES 4 MESES | 25-02-2024 25-05-2024 26-08-2024 25-11-2024 25-02-2025 25-05-2025 25-08-2025 25-12-2025 | 15-44-101261921 seguros del estado | 2022-04-27 | 2024-06-27 |  |  |  | 15-44-101261921 seguros del estado | 2022-04-27 | 2026-12-27 |  |  |  | 15-44-101261921 seguros del estado | 2022-04-27 | 2027-04-27 |  |  |  | 2025-12-25 | 42.9333 | 24% |  |  |  |  | 24% |  |  |  |  | 70.96% | VIGENTE | Suspendido | 0 | 0 | 4 | Pago 1 (18/11/2022) Pago 2 (21/11/2022) Pago 3 (17/03/2023) Pago 4 (19/04/2024) | $58.108.802 $84.178.162 $56.616.282 $41.989.580 | 240892826 | 754120914 | 24.21% | 754120914 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | [5 empty] | 2024-12-16 |  |  | Leonardo Acosta | Brayan Bermúdez | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-15-12496730 | Se consolidan los documentos para radicar la reformulación del proyecto ante el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, por lo tanto la continuidad de la ejecución del proyecto, está sujeto a la radicación, evaluación y posterior concepto que emita el MVCT. Desde EPC en conjunto con el MVCT se realizaron diferentes comités de seguimiento del componente presupuestal eléctrico, hidráulico y presupuestal. Una vez revisada la documentación por partes de los especialistas del MVCT, estos, remitieron observaciones las cuales atienden contratista de obra e interventoría. El dia 05/12/2024 se realizo mesa de trabajo, en la cual se realizaron observaciones respecto al componente hidraulico. El dia 09/12/2024 las observaciones fueron atendidas y remitidas al MVCT mediante correo electronico | 2024-12-09 | 0 | 0 | 0
EPC-PDA-O-268-2022 | #REF! | LA VEGA | GUALIVÁ | CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE ACUEDUCTO VEREDA SAN ANTONIO DEL MUNICIPIO LA VEGA, DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA | MDVP | 2021-11-08 | 431 | 0 | Disminuir el riesgo de enfermedades gastrointestinales en los usuarios del acueducto de la vereda San Antonio, disminuir las consultas médicas por problemas médicos asociados a consumo de agua no apta en los sectores veredales que atiende el acueducto, a través del suministro e instalación de una planta de tratamiento de agua potable modular o compacta en Poliéster reforzado en fibra de vidrio (PRFV) para un caudal de diseño de 2 l/s. Construcción de un tanque homogenizador en PVC con base en concreto reforzado, construcción del sistema de lechos de secado en concreto reforzado, instalación de desagües e interconexiones de los procesos de la planta, adecuación instalaciones para caseta de operación. Instalación de red de baja tensión, e instalaciones eléctricas de la caseta de operación, suministro e instalación de luminarias. Suministro de elementos de laboratorio: agitadores de vidrio, medidor pHconductividad, turbidímetro, vaso precipitador de 1l, balones volumétricos de 50-100 ml, jeringas plásticas de 5-10-25 ml, erlenmeyer de 250 ml, test de jarras, test medición cloro residual, test alcalinidad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16698285 | 417457122 | 0 | 0 | 434155407 | CDR 11951 |  | PTAP | RURAL | CONTRATO-DIRECTO | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | #VALUE! | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | EPC-PDA-O-268-2022 | CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE ACUEDUCTO VEREDA SAN ANTONIO DEL MUNICIPIO LA VEGA, DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA | 2022-07-12 | 2024-10-15 | 6 MESES | 2025-06-14 | CONSORCIO SAN ANTONIO EPC NIT.901.603.332-7 | VICTOR ADELMO GUANTIVA CC.17131059 |  |  | 370348302 |  | 370348302 | 2024-05-07 | 110355585 |  | 0 | 480703887 | PRORROGA 1 | 2024-05-07 | 02 MESES | NINGUNA | NINGUNA | NINGUNA | 2025-06-14 | SEGUROS DEL ESTADO 33-44-101229072 | 2022-07-12 | 2022-05-12 | N/A | N/A | N/A | SEGUROS DEL ESTADO 33-44-101229072 | 2022-07-12 | 2023-02-12 | SEGUROS DEL ESTADO 33-44-101229072 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 2025-06-14 | 8.0667 | 2% |  |  | 2% |  | 0% |  |  |  |  | 25.62% | VIGENTE | EN EJECUCIÓN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | N/A | EPC-CI-478-2022 | 2022-11-16 | EN EJECUCÍN | INMOBILIARIA DE CUNDINAMARCA | 38656769 | [5 empty] | 2024-12-16 |  |  | Leonardo Acosta | Laura Rojas | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=22-21-30402 | Se Programa reunión para el proximo 26/11/2024, con el fin de conocer las causales de atraso presentes en el cronograma de obra, asi mismo, la entrega de un plan de choque para nivelar la ejecución y la programación en (%) de la obra. | 2024-11-20 | 540872674 | 21634906.96 | 562507580.96
EPC-CI-014-2022 | #REF! | CHOACHÍ | ORIENTE | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA LA CONTRATACION DE LA CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE ACUEDUCTO DE LAS VEREDAS VILLA NUEVA BOBADILLAS DEL MUNICIPIO CHOACHI, DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA | MDVP | 2022-12-05 | 360 | 0 | P´lanta Modular op Compacta Tanque Homogenizador Lechos de Secado Instalacion de Desagues e Interconexiones Caseta de Operación Equipos de Laboratorio Sistema Electrico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16388364 | 409709091 | 0 | 0 | 426097455 | 13949 16/12/2022 | 202202590 (01/02/2023) | PTAP | RURAL | CONVENIO | EPC-CI-014-2022 | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA LA CONTRATACION DE LA CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE ACUEDUCTO DE LAS VEREDAS VILLA NUEVA BOBADILLAS DEL MUNICIPIO CHOACHI, DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA | 2022-12-29 | 2023-02-20 | 9 MESES | 2023-11-19 | MUNICIPIO DE CHOACHI | CARLOS ALBERDI VELAZCO GARZON CC. 2.999.931 | 372867913 | N/A | 0 |  | 0 | 0 |  | 372867913 | 0 | 0 | 0 | SUSPENSION Y REINCIO No. 1 SUSPENSION Y REINICIO No. 2 | 05-06-2023 05-08-2023 | 2 MESES 8 MESES Y 24 DIAS | 90% | 0% | 100.5% | 2024-12-13 | 22.0667 | VENCIDO | En ejecución | N/A | N/A | N/A | N/A | 190-2023 | CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE ACUEDUCTO DE LAS VEREDAS VILLA NUEVA BOBADILLAS DEL MUNICIPIO CHOACHI, DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA | 2023-05-18 | 2024-04-30 | 134 DIAS | 2024-09-10 | CONSORCIO PTAP CHOACHI 2023 NIT. 901703656-1 | HERYCSON HAWERTH GONZALEZ CAMACHO C.C. 1026273010 DE BOGOTÁ |  |  | 372867913 |  | 372867913 |  | 0 |  | 0 | 372867913 | NINGUNA | NINGUNA | NINGUNA | 0 | 0 | 0 | 2024-10-29 | CV-100032792 SEGUROS MUNDIAL | 2024-04-30 | 2025-03-10 | N/A | N/A | N/A | CV-100032792 SEGUROS MUNDIAL | 2024-04-30 | 2027-09-10 | CV-100032792 SEGUROS MUNDIAL | 2024-09-10 | 2029-09-10 | N/A | N/A | N/A | CV-100008469 SEGUROS MUNDIAL | 2023-05-18 | 2024-09-10 | 2024-10-30 | 6.1 | 100% |  |  | 100% |  | 90% |  |  |  |  | 125.7% | VENCIDO | En liquidación | 0 | 0 | 0 | Pago No. 1 | 331496867 | 331496867 | 41371046 | 88.9% | 0 | N/A | EPC-PDA-I-483-2023 | 2023-09-12 | 2024-04-30 | SOLUCIONES INTEGRALES PARA EL DESAROLLO AMBIENTAL S.A.S -SIDEB S.A.S | 36458577 | [5 empty] | 2024-12-16 |  |  | Leonardo Acosta | Brayan Bermúdez | https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/Update?ProfileName=CCE-16-Servicios_profesionales_gestion&PPI=CO1.PPI.22309634&DocUniqueName=ContratoDeCompra&DocTypeName=NextWay.Entities.Marketplace.Tendering.ProcurementContract&ProfileVersion=6&DocUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.4358211&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+ | Se consolida la documentacion para dar tramite al acta de liquidacion del contrato de obra derivado del convenio | 2024-12-09 | 409326490 | 16373059.6 | 425699549.6
EPC-PDA-I-483-2023 | #REF! | INTERVENTORÍA | INTERVENTORÍAS | INTERVENTORÍA A LA "CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE ACUEDUCTO DE LAS VEREDAS VILLA NUEVA BOBADILLAS DEL MUNICIPIO CHOACHÍ, DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36458577 | 0 | 0 | 36458577 | 13950 (16/12/2022) | 20230557 (20/09/2023) | INTERVENTORÍA | N/A | CONTRATO-INTERVENTORÍA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | EPC-PDA-I-483-2023 | INTERVENTORÍA A LA "CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE ACUEDUCTO DE LAS VEREDAS VILLA NUEVA BOBADILLAS DEL MUNICIPIO CHOACHÍ, DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA | 2023-09-12 | 2024-04-30 | 7 MESES | 2024-11-29 | SOLUCIONES INTEGRALES PARA EL DESAROLLO AMBIENTAL S.A.S -SIDEB S.A.S | YARID MARCELA RODRIGUEZ |  |  |  |  | 36458577 |  | 0 |  | 0 | 36458577 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-11-29 | 14-44-101193665 SEGUROS DEL ESTADOS SA | 2024-04-30 | 2025-05-01 |  |  |  | 14-44-101193665 SEGUROS DEL ESTADOS SA | 2024-04-30 | 2027-11-29 |  |  |  | 14-44-101193665 SEGUROS DEL ESTADOS SA | 2024-04-30 | 2029-05-01 |  |  |  | 2024-11-29 | 7.1 | 100% |  |  | 100% |  | 90% |  |  |  |  | 108% | VENCIDO | En liquidación | 0 | 0 | 0 | Pago No. 1 | 32411675 | 32411675 | 4046902 | 88.9% | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | [5 empty] | 2024-12-16 |  |  | Leonardo Acosta | Brayan Bermúdez | https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.5363740&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+ | La Obra, obejto de seguimiento termino el dia 29-10-2024, se realizo la socializacion final con la comunidad. El 19 de noviembre se devolvieron los informes mensuales 4 y 5 con observaciones El dia 09/12/2024 se realizó requerimiento a la Interventoria y se avisa sobre posible incumplimiento | 2024-12-09 | 0 | 0 | 0
EPC-CI-003-2023 | #REF! | BOJACÁ | SABANA OCCIDENTE | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA CONTRATAR LA CONSTRUCCION DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE BOJACA, FASE I | MDVP | 2023-04-13 | 10842 | 0 | busca mejorar el sistema y la prestación del servicio público de acueducto existente, mejorando la operatividad de la red de distribución del sistema de acueducto municipal y ampliando la capacidad de almacenamiento de agua potable nuevo para garantizar las necesidades de la población del municipio de Bojacá. Este proyecto comprende las siguientes obras de importancia: 1. Ampliación de diámetros en la red de distribución debido a que la capacidad hidráulica a futuro no es suficiente. 2. Construcción de dos sectores hidráulicos, operados por dos válvulas reguladoras de presión de diámetros de 6” y 4” 3. Optimización de 3765 m de tubería de diámetros desde 3” a 10”. 4. Implementación de la macro medición en los nuevos sectores hidráulicos. 5. Construcción de un nuevo tanque de almacenamiento de volumen de 494 m3. | 0 | 0 | 0 | 0 | 3627697825 | 0 | 181907913 | 920000000 | 0 | 0 | 4729605738 | CDR 14530 - 19/04/2023 CDR 14529 - 19/04/2023 |  | ACUEDUCTO | URBANO | CONVENIO | EPC-CI-003-2023 | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA CONTRATAR LA CONSTRUCCION DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE BOJACA, FASE I | 2023-05-18 | 2023-07-11 | 13 MESES | 2024-08-10 | MUNICIPIO DE BOJACA NIT 800.094.622-8 | MUNICIPIO DE BOJACA NIT 800.094.622-8 | 3733024169 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 3733024169 | 0 |  | 0 | SUSPENSIÓN No. 1 | 2023-10-23 | CONDICIONADO | 0% | 0% | #VALUE! | Condicionado | #VALUE! | VIGENTE | Suspendido |  | N/A | N/A | N/A | 246-2023 | CONTRATAR LA CONSTRUCCION DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE BOJACA, FASE I | 2023-09-13 | POR INICIAR | 5 MESES | POR INICIAR | CONSORCIO GLOBAL CONSTRUCCIONES | JAIME SALAMANCA MOLINA RL / 3213513167 | 3730951052.62 |  |  |  | 3730951052.62 |  | 0 |  | 0 | 3730951052.62 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SEGUROS MUNDIAL B-100040762 ANEXO 0 | 2023-09-13 | 2024-06-13 | N/A | N/A | N/A | SEGUROS MUNDIAL B-100040762 ANEXO 0 | 2023-09-13 | 2027-02-13 | SEGUROS MUNDIAL B-100040762 ANEXO 0 | 2024-02-13 | 2029-02-13 | N/A | N/A | N/A | SEGUROS MUNDIAL B-100010540 ANEXO 0 | 2023-09-13 | 2024-02-13 | POR INICIAR | #VALUE! | POR INICIAR |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | #VALUE! | VIGENTE | Por iniciar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  | EPC-PDA-I-509-2023 | 2023-11-29 | POR INICIAR | Andrés Morales López consorcio ryoku 003 / 3013364445 | 249692320 |  | RIO BOGOTÁ - CUENCA MEDIA |  |  |  | 2024-12-16 |  |  | Leonardo Acosta | Laura Rojas | https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ProcedureEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.REQ.4535142&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fBuyerDossierWorkspace%2fIndex%3fallWords2Search%3dEPC-CI%26createDateFrom%3d22%2f12%2f2022+15%3a57%3a59%26createDateTo%3d22%2f06%2f2023+15%3a57%3a59%26filteringState%3d0%26sortingState%3dLastModifiedDESC%26showAdvancedSearch%3dFalse%26showAdvancedSearchFields%3dFalse%26folderCode%3dALL%26selectedDossier%3dCO1.BDOS.4433525%26selectedRequest%3dCO1.REQ.4535142%26&prevCtxLbl=Procesos+de+la+Entidad+Estatal | Desde el mes de abril de 2024 se realizan mesas de trabajo con el consultor, DOPE, la Dirección de Interventoría, donde se han trabajado las observaciones y ajustes a los diseños del plan maestro, de lo anterior, ya se cuenta con una entrega por parte del consultor con el visto bueno de la interventoría (DOPE). el 19/11/24 se realizó una reunión con los contratistas de obra, interventoría, consultoría, DOPE y la Dirección de Interventoría, donde se expusieron observaciones adicionales halladas de la entrega realizada como ajustes, cuya subsanación por parte de la consultoría se proyecta para el 25/11/2024. Una vez se cuente con esta entrega, se procederá a ajustar el presupuesto, para determinar si hay la necesidad de realizar una reformulación, de lo contrario se procederá a proyectar el acta de inicio de la obra | 2024-11-20 | 3980643372.62 | 159225734.9048 | 4139869107.5248
EPC-CI-041-2023 | #REF! | VILLETA | GUALIVÁ | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA CONTRATAR LA AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION ENTRE LOS BARRIOS PUERTO LETICIA, TOPACIO, SAN JUANITO Y ALTO DE PAJAS BAJO, EN EL MUNICIPIO DE VILLETA, CUNDINAMARCA | MDVP | 2023-04-13 | 2726 | 17 | Este proyecto comprende las siguientes obras de importancia: 1. Ampliación del diámetro de la tuberia de PEAD de 3 a 6”.2. Cambio de tuberia de Asbesto Cemento de 3” por tuberia de PVC de 4”. 3. Tramo de red expresa de 4” de diámetro en PVC, frente a barrio Topacio. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23229346 | 580733643 | 0 | 0 | 603962989 | 14532 19/04/2023 |  | ACUEDUCTO | URBANO | CONVENIO | EPC-PDA-CI-041-2023 | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA CONTRATAR LA AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION ENTRE LOS BARRIOS PUERTO LETICIA, TOPACIO, SAN JUANITO Y ALTO DE PAJAS BAJO, EN EL MUNICIPIO DE VILLETA, CUNDINAMARCA | 2023-06-26 | 2023-07-11 | 7 MESES | 2024-02-10 | EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS E.S.P DEL MUNICIPIO DE VILLETA NIT 832.002.268-4 | EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS E.S.P DEL MUNICIPIO DE VILLETA NIT 832.002.268-4 | 533617654 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 533617654 | 1 | 2024-04-22 | 7 meses | SUSPENSION No. 1 REINICIO 1 SUSPENSIÓN N° 2 REINICIO No. 2 | 1/02/2024 17/04/2024 25/07/2024 30/08/2024 | CONDICIONADO 76 DIAS CONDICIONADO | 51% | 272145003.54 | 97.04% | 2025-01-01 | 14 MESES | VIGENTE | EN EJECUCIÓN |  | N/A | N/A | N/A | 056 de 2024 | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION ENTRE LOS BARRIOS PUERTO LETICIA, TOPACIO, SAN JUANITO Y ALTO DE PAJAS BAJO, EN EL MUNICIPIO DE VILLETA, Cundinamarca | 2024-07-18 | 2024-08-30 | 4 MESES | 2024-12-29 | CONSORCIO SAN JOSE | ENRIQUE PASTRANA 3142376219 | 513562079.66 |  |  |  | 513562079.66 |  | 0 |  | 0 | 513562079.66 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-12-29 | 560 47 994000180778 - Anexo 0 - CONTRATO | 2024-07-18 | 2025-05-18 | N/A | N/A | N/A | 560 47 994000180778 - Anexo 0 - CONTRATO | 2024-07-18 | 2027-11-28 | 560 47 994000180778 - Anexo 0 - CONTRATO | VIGENCIA DE 5 AÑOS, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE RECIBO Y ENTREGA FINAL DE LA OBRA | "VIGENCIA DE 5 AÑOS, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE RECIBO Y ENTREGA FINAL DE LA OBRA " | N/A | N/A | N/A | 560-74 994000032983 - ANEXO 0 | 2024-07-18 | 2024-12-05 | 2024-12-29 | 4.0333 | 51% | 51% |  |  |  | 36.7% | 36.7% |  |  |  | 89.26% | VIGENTE | EN EJECUCÓN | N/A | 0 | PAGO No. 1 | 0 | $188454796,69 | $188454796,69 | 325107282.97 | 36.7% | 325107282.97 |  | EPC-PDA-I-186-2024 | 2024-05-09 | 2024-08-30 | RAFAEL ENRIQUE FONSECA CARDONA | 46845540 | [5 empty] | 2024-12-16 |  |  | Leonardo Acosta | Laura Rojas | https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/Update?ProfileName=CCE-16-Servicios_profesionales_gestion&PPI=CO1.PPI.25828801&DocUniqueName=ContratoDeCompra&DocTypeName=NextWay.Entities.Marketplace.Tendering.ProcurementContract&ProfileVersion=7&DocUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.5142553&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fBuyerDossierWorkspace%2fIndex%3fsortingState%3dLastModifiedDESC%26showAdvancedSearch%3dFalse%26showAdvancedSearchFields%3dFalse%26selectedDossier%3dCO1.BDOS.4634143%26selectedRequest%3dCO1.REQ.4739652%26&prevCtxLbl=Procesos+de+la+Entidad+Estatal | Se radicó a Gestión Contractual la solicitud de modificatorio del convenio el pasado 31-10-2024, a la fecha se esta a la espera de la publicación del mismo en Secop ll | 2024-11-20 | 580463194 | 23218527.76 | 603681721.76
EPC-CI-022-2023 | #REF! | UBAQUE | ORIENTE | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA CONTRATAR LA REUBICACIÓN DE LA BOCATOMA Y LINEA DE ADUCCIÓN DEL ACUEDUCTO MUNICIPAL DE UBAQUE CUNDINAMARCA | MDVP | MECANISMO DEPARTAMENTAL 13/04/2023 | 2544 | 0 | proyecto que comprende las siguientes obras de importancia: * La construcción de una bocatoma en concreto de 26.5 m x 5m nueva de tipo lateral sobre el rio palmar con una capacidad de 26.5 l/s “a 110 m de la bocatoma destruida”. * Construcción de línea de aducción de 236 m de tubería en PEAD de 4’ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67876894 | 1696922344 | 0 | 0 | 1764799238 | CDR 14976 |  | ACUEDUCTO | URBANO | CONVENIO | EPC-CI-022-2023 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA CONTRATAR LA REUBICACIÓN DE LA BOCATOMA Y LINEA DE ADUCCIÓN DEL ACUEDUCTO MUNICIPAL DE UBAQUE CUNDINAMARCA | 2023-06-26 | 2023-09-29 | 8 MESES | 2024-05-28 | MUNICIPIO DE UBAQUE NIT 800.095.568-0 | MUNICIPIO DE UBAQUE NIT 800.095.568-0 | 1559790894 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1559790894 | 0 | 0 | 0 | Suspensión N°1 | 2023-12-21 | CONDICIONADO | 0% | 0% | #VALUE! | CONDICIONADO | #VALUE! | VIGENTE | Suspendido |  | N/A | N/A | N/A | LP-2023-004 | REUBICACIÓN DE LA BOCATOMA Y LINEA DE ADUCCIÓN DEL ACUEDUCTO MUNICIPAL DE UBAQUE CUNDINAMARCA | 2023-12-15 | POR INICIAR | 4 MESES | POR INICIAR | U.T.OBRAS ASOGEO | MAURICIO FLOREZ 3163339575 | 1494528966 |  |  |  | 1494528966 |  | 0 |  | 0 | 1494528966 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 62-44-101019038 - ANEXO 0 | 2023-12-15 | 2024-09-15 | N/A | N/A | N/A | 62-44-101019038 - ANEXO 0 | 15//12/2023 | 2027-12-15 | 62-44-101019038 - ANEXO 0 | 2024-05-15 | 2029-05-15 | N/A | N/A | N/A | 62-40-101010929 / ANEXO 0 | 2023-12-15 | 2024-05-15 | POR INICIAR | #VALUE! | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | #VALUE! | VIGENTE | Por iniciar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  | EPC-PDA-I-209-2024 | 2024-05-29 | POR INICIAR | FREDY ALEJANDRO COVILLA MARTINEZ | 137130460 | [5 empty] | 2024-12-16 |  |  | Leonardo Acosta | Laura Rojas | https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/Update?ProfileName=CCE-16-Servicios_profesionales_gestion&PPI=CO1.PPI.25789634&DocUniqueName=ContratoDeCompra&DocTypeName=NextWay.Entities.Marketplace.Tendering.ProcurementContract&ProfileVersion=7&DocUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.5140218&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+ | El día 19/11/2024 se realizó una reunión con el fin de socializar la entrega de los ajustes de los componentes de geotecnia, hidráulica e hidrología del proyecto, así mismo, se acordó la entrega definitiva del componente estructural y presupuestal para el 29/11/2024 por parte de la alcaldía, una vez se realice la entrega, se procederá a revisar la necesidad de una reformulación. | 2024-11-28 | 1631659426 | 65266377.04 | 1696925803.04
EPC-CI-062-2023 | #REF! | FÓMEQUE | ORIENTE | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA LA CONSTRUCCION DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE FOMEQUE, FASE I. | MDVP | 2023-04-13 | 5355 | 0 | teniendo en cuenta que existen deficiencias en el acueducto del casco urbano debido a la ausencia de sectores hidráulicos, lo que obliga a suspender el servicio desde la válvula de corte de la PTAP a las redes de distribución cada vez que hay una falla en las tuberías de suministro, así como también existe un déficit de almacenamiento de agua potable, de conformidad con los estudios y diseños viabilizados. En este sentido, el proyecto comprende las siguientes obras de importancia, en concordancia con el concepto técnico y la viabilidad del mismo: •Construcción de nuevo tanque de almacenamiento con un volumen de 229 m3 en concreto reforzado • Construcción de cinco sectores hidráulicos los cuales obedecerán a la operación de las 5 válvulas reguladoras de presión • Renovación de tubería | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850195151 | 3375000000 | 0 | 0 | 4225195151 | CDR 15109 - 23/06/2023 CDR 15110 - 23/06/2023 |  | ACUEDUCTO | URBANO | CONVENIO | EPC-CI-062-2023 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA LA CONSTRUCCION DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE FOMEQUE, FASE I. | 2023-06-28 | 2023-10-19 | 13 MESES | 2024-11-18 | MUNICIPIO DE FOMEQUE NIT 899.999.364-5 | MUNICIPIO DE FOMEQUE NIT 899.999.364-5 | 3798892765 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 3798892765 | 0 | 0 | 0 | SUSPENSIÓN N° 1 | 2024-05-14 | Condicionado | 0% | 0% | #VALUE! | CONDICIONADO | #VALUE! | VIGENTE | Suspendido |  | N/A | N/A | N/A | Obra Pública No. 113-2024 | CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE FÓMEQUE, FASE I | 2024-03-06 | POR INICIAR | 10 MESES | POR INICIAR | CONSORCIO ACUEDUCTO FOMEQUE 2024 NIT. 901.798.052-6 | MILTON ARIEL TURRIAGO ROMERO / 3186072386 | 3798892764.74 |  |  |  | 3798892764.74 |  | 0 |  | 0 | 3798892764.74 | 0 | [6 empty] | CBC - 100055482 - ANEXO 0 | 2024-03-06 | 2025-04-06 | N/A | N/A | N/A | CBC - 100055482 - ANEXO 0 | 2024-03-06 | 2028-01-06 | CBC - 100055482 - ANEXO 0 | 2025-01-06 | 2030-01-06 | N/A | N/A | N/A | CBC-100010010 - ANEXO 0 | 2024-03-06 | 2025-01-06 | POR INICIAR | #VALUE! | POR INICIAR |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | #VALUE! | VIGENTE | Por iniciar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  | EPC-PDA-I-125-2024 | 2024-04-22 | POR INICIAR | SOCIEDAD TÉCNICA SOTA LTDA /JAVIER BARRERO MOSSOS / 3186081555 | 263794796 | CORPORINOQUIA |  |  |  |  | 2024-12-16 |  |  | Leonardo Acosta | Laura Rojas | https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/Update?ProfileName=CCE-16-Servicios_profesionales_gestion&PPI=CO1.PPI.25870859&DocUniqueName=ContratoDeCompra&DocTypeName=NextWay.Entities.Marketplace.Tendering.ProcurementContract&ProfileVersion=7&DocUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.5160086&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+ | Desde abril de 2024, se han llevado a cabo mesas de trabajo con el consultor, DOPE, y la Dirección de Interventoría, en las que se han abordado observaciones con el fin de que se realicen ajustes a los diseños del plan maestro, puesto que estos no son lo suficientemente claros para el desarrollo de la obra y garantizar su correcta funcinalidad. El 22 de agosto de 2024, el contratista de obra envió el primer comunicado solicitando ajustes de precios. Dicha solicitud fue remitida a DOPE con el propósito de alertar sobre las afectaciones ocasionadas por las demoras derivadas de las inconsistencias en el proyecto “Construcción del Plan Maestro de Acueducto del Municipio de Fómeque, Fase I”. Durante el análisis conjunto realizado este año, se evidenciaron imprecisiones en las etapas de diseño y estructuración, desarrolladas en su totalidad por la Empresa, que han requerido ajustes continuos al proyecto. El 3 de octubre de 2024, se envió un oficio a DOPE informando sobre el estado actual del contrato y reiterando la necesidad de agilizar los procesos. Este oficio destacó tanto la disposición y diligencia de la dependencia como la urgencia de obtener las aprobaciones y formalizaciones necesarias para el avance del proyecto. El 6 de noviembre de 2024, el contratista reiteró su solicitud de ajustes de precios. En respuesta, la Dirección de Interventoría insistió ante DOPE en acelerar el proceso de revisión. Finalmente, el 29 de noviembre de 2024, el consultor remitió las subsanaciones del informe No. 2, realizadas el 22 de noviembre por el ingeniero hidraulico de DOPE. Tras su revisión, se emitió el Informe 3, en el cual se notificaron incidencias relacionadas con las observaciones. Por lo anterior, se esta a la espera de la respuesta del Consultor. A la fecha (03/12/2024) La dirección de Interventoría no cuenta con los diseños ajustados y aprobados por DOPE y la Dirección de Estructuración en su totalidad por lo cual es imposible dar inicio al proyecto, con el agravante de que ha transcurrido el tiempo sin solución y con las consecuencias que pueda acarrear sobre el capitulo financiero del proyecto. | 2024-12-03 | 4062687560.74 | 162507502.4296 | 4225195063.1696
EPC-CI-065-2023 | #REF! | PUERTO SALGAR | BAJO MAGDALENA | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA CONTRATAR LA “CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE OPTIMIZACIÓN DEL ALCANTARILLADO COMBINADO DEL SECTOR SUR- OCCIDENTAL DEL BARRIO TRES ESQUINAS DEL MUNICIPIO DE PUERTO SALGAR | MDVP | 2023-06-09 | 1133 | 0 | • Instalación de 400 metros lineales de tubería PVC diámetro 36 pulgadas. • Suministro, transporte e instalación de 7 cámaras circulares de inspección caída d = 2 metros en concreto clase II. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82812100 | 2070302488 | 0 | 0 | 2153114588 | CDR 15140 - 26/06/2023 |  | ALCANTARILLADO | URBANO | CONVENIO | EPC-CI-065-2023 | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA CONTRATAR LA “CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DEOPTIMIZACIÓN DEL ALCANTARILLADO COMBINADO DEL SECTOR SUR- OCCIDENTAL DEL BARRIO TRES ESQUINAS DEL MUNICIPIO DE PUERTO SALGAR | 2023-06-28 | 2023-07-25 | 9 MESES | 2024-04-24 | MUNICIPIO DE PUERTO SALGAR NIT 899.999.413-5 | MUNICIPIO DE PUERTO SALGAR NIT 899.999.413-5 | 1916946748 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1916946748 | 0 | 0 | 0 | SUSPENSION No. 1 | 2023-12-12 | CONDICIONADO | 0% | 0% | #VALUE! | CONDICIONADO | #VALUE! | VIGENTE | Suspendido |  | N/A | N/A | N/A | 315-2023 | CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE OPTIMIZACIÓN DEL ALCANTARILLADO COMBINADO DEL SECTOR SUR- OCCIDENTAL DEL BARRIO TRES ESQUINAS DEL MUNICIPIO DE PUERTO SALGAR | 2023-10-12 | POR INICIAR | 5 MESES | POR INICIAR | CONSORCIO PUERTO SALGAR 2023 | LAUREANO JOSE MENDOZA |  | 1823398841 |  |  | 1823398841 |  | 0 |  | 0 | 1823398841 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | POR INICIAR | #VALUE! | POR INICIAR |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | #VALUE! | VIGENTE | Por iniciar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  | EPC-PDA-I-514-2023 | 2023-12-22 | POR INICIAR | CONSORCIO DEL OCCIDENTE / MARGOT YULIET SIERRA ECHAVARRIA | 153355740 | CAR |  |  |  |  | 2024-12-16 |  |  | Leonardo Acosta | Laura Rojas | https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/Update?ProfileName=CCE-16-Servicios_profesionales_gestion&PPI=CO1.PPI.25871343&DocUniqueName=ContratoDeCompra&DocTypeName=NextWay.Entities.Marketplace.Tendering.ProcurementContract&ProfileVersion=7&DocUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.5165298&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+ | Una vez radicada la solicitud ante la ANI por parte de la Alcaldía Municipal el día 18 de septiembre de 2024, para la intervención de un costado de la vía. Se ha solicitado a la entidad informar que avances han surtido de esta solicitud, la cual a la fecha no tiene novedad. | 2024-11-28 | 1976754581 | 79070183.24 | 2055824764.24
EPC-PDA-I-186-2024 | #REF! | CUNDINAMARCA | INTERVENTORÍAS | INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA "AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION ENTRE LOS BARRIOS PUERTO LETICIA, TOPACIO, SAN JUANITO Y ALTO DE PAJAS BAJO, EN EL MUNICIPIO DE VILLETA, CUNDINAMARCA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | INTERVENTORÍA | N/A | CONTRATO-INTERVENTORÍA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | EPC-PDA-I-186-2024 | INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA "AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION ENTRE LOS BARRIOS PUERTO LETICIA, TOPACIO, SAN JUANITO Y ALTO DE PAJAS BAJO, EN EL MUNICIPIO DE VILLETA, CUNDINAMARCA | 2024-05-09 | 2024-08-30 | 4 MESES | 2024-12-29 | CONSORCIO REDES CUNDINAMARCA 2023 | ISMAEL ENRIQUE PASTRANA ARDILA |  | 46845540 |  |  | 46845540 |  | 0 |  | 0 | 46845540 | [7 empty] | 14-44-101209694 | 2024-05-09 | 2025-02-14 | N/A | N/A | N/A | 14-44-101209694 | 2024-05-09 | 2027-10-14 | 14-44-101209694 | 2024-10-09 | 2029-10-09 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2025-01-29 | 4 MESES | 51% | 51% |  |  |  | 36.7% | 36.7% |  |  |  | 71.05% | VIGENTE | EN EJECUCIÓN | [10 empty] | EPC-PDA-I-186-2024 | 2024-05-09 | 2024-08-30 | CONSORCIO REDES CUNDINAMARCA 2023 / RAFAEL ENRIQUE FONSECA CARDONA | 46845540 | [5 empty] | 2024-12-16 |  |  | Leonardo Acosta | Laura Rojas | https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.5992067&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+ | El interventor presenta la primera acta parcial de obra, la cual fue revisada y observada el 08/10/2024, por lo cual el contratista se compromete a enviar los ajuestes el 11/10/2024 | 2024-11-28 | 0 | 0 | 0
EPC-PDA-I-514-2023 | #REF! | CUNDINAMARCA | INTERVENTORÍAS | INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA CONSTRUCCION DE LAS OBRAS DE OPTIMIZACION DEL ALCANTARILLADO COMBINADO DEL SECTOR SUROCCIDENTAL DEL BARRIO TRES ESQUINAS DEL MUNICIPIO DE PUERTO SALGAR, CUNDINAMARCA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | INTERVENTORÍA | N/A | CONTRATO-INTERVENTORÍA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | EPC-PDA-I-514-2023 | INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA CONSTRUCCION DE LAS OBRAS DE OPTIMIZACION DEL ALCANTARILLADO COMBINADO DEL SECTOR SUROCCIDENTAL DEL BARRIO TRES ESQUINAS DEL MUNICIPIO DE PUERTO SALGAR, CUNDINAMARCA | 2023-12-26 | POR INICIAR | 7 MESES | POR INICIAR | CONSORCIO DEL OCCIDENTE 901782925 | CR 78 N° 11 C - 58 BRR CASTILLA grupoasvsas@grupoasvsas.co 3004279566 |  |  |  |  | 153355740 |  | 0 |  | 0 | 153355740 | [10 empty] | N/A | N/A | N/A | [13 empty] | #VALUE! | [10 empty] | #VALUE! | VENCIDO | Por iniciar | [10 empty] | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | [5 empty] | 2024-12-16 |  |  | Leonardo Acosta | Laura Rojas | https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/Update?ProfileName=CCE-20-Concurso_Meritos_Sin_Lista_Corta_1Sobre&PPI=CO1.PPI.27690704&DocUniqueName=ContratoDeCompra&DocTypeName=NextWay.Entities.Marketplace.Tendering.ProcurementContract&ProfileVersion=3&DocUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.5648215&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+ | Por iniciar | 2024-11-28 | 0 | 0 | 0
EPC-PDA-I-209-2024 | #REF! | CUNDINAMARCA | INTERVENTORÍAS | INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA "REUBICACIÓN DE LA BOCATOMA Y LA LÍNEA DE ADUCCIÓN DEL ACUEDUCTO URBANO DEL MUNICIPIO DE UBAQUE, CUNDINAMARCA." | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137130460 |  |  | INTERVENTORÍA | N/A | CONTRATO-INTERVENTORÍA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | EPC-PDA-I-209-2024 | INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA "REUBICACIÓN DE LA BOCATOMA Y LA LÍNEA DE ADUCCIÓN DEL ACUEDUCTO URBANO DEL MUNICIPIO DE UBAQUE, CUNDINAMARCA." | 2024-05-30 | POR INICIAR | 5 MESES | POR INICIAR | PROYECTOS URBANOS Y CONSTRUCCIONES DEL CARIBE S.A.S. | [5 empty] | 137130460 |  | 0 |  | 0 | 137130460 | [10 empty] | N/A | N/A | N/A | [12 empty] | POR INICIAR | #VALUE! | [10 empty] | #VALUE! | VIGENTE | Por iniciar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137130460 | 0% | 137130460 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | [5 empty] | 2024-12-16 |  |  | Leonardo Acosta | Laura Rojas | https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/Update?ProfileName=CCE-20-Concurso_Meritos_Sin_Lista_Corta_1Sobre&PPI=CO1.PPI.28933914&DocUniqueName=ContratoDeCompra&DocTypeName=NextWay.Entities.Marketplace.Tendering.ProcurementContract&ProfileVersion=4&DocUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.6299229&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+ | Por iniciar | 2024-11-28 | 0 | 0 | 0
EPC-PDA-I-509-2023 | #REF! | CUNDINAMARCA | INTERVENTORÍAS | INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA CONSTRUCCION DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE BOJACA, FASE I | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21624776 |  |  | INTERVENTORÍA | N/A | CONTRATO-INTERVENTORÍA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | EPC-PDA-I-509-2023 | INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA CONSTRUCCION DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE BOJACA, FASE I | 2023-12-20 | POR INICIAR | POR INICIAR | POR INICIAR | CONSORCIO RYOKU 033 | [5 empty] | 249692320 |  | 0 |  | 0 | 249692320 | [10 empty] | N/A | N/A | N/A | [12 empty] | POR INICIAR | #VALUE! | [10 empty] | #VALUE! | VIGENTE | Por iniciar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249692320 | 0% | 249692320 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | [8 empty] | Leonardo Acosta | Laura Rojas | https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/Update?ProfileName=CCE-20-Concurso_Meritos_Sin_Lista_Corta_1Sobre&PPI=CO1.PPI.26979698&DocUniqueName=ContratoDeCompra&DocTypeName=NextWay.Entities.Marketplace.Tendering.ProcurementContract&ProfileVersion=3&DocUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.5550890&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+ | Por iniciar | 2024-11-28 | 0 | 0 | 0
EPC-PDA-I-125-2024 | #REF! | CUNDINAMARCA | INTERVENTORÍAS | INTERVENTORIA INTEGRAL A LA CONSTRUCCION DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE FOMEQUE, FASE I | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21624776 |  |  | INTERVENTORÍA | N/A | CONTRATO-INTERVENTORÍA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | EPC-PDA-I-125-2024 | INTERVENTORIA INTEGRAL A LA CONSTRUCCION DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE FOMEQUE, FASE I | 2024-04-23 | POR INICIAR | POR INICIAR | POR INICIAR | SOTA LTDA | [5 empty] | 263794796 |  | 0 |  | 0 | 263794796 | [10 empty] | N/A | N/A | N/A | [12 empty] | POR INICIAR | #VALUE! | [10 empty] | #VALUE! | VIGENTE | Por iniciar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263794796 | 0% | 263794796 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | [8 empty] | Leonardo Acosta | Laura Rojas | https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/Update?ProfileName=CCE-20-Concurso_Meritos_Sin_Lista_Corta_1Sobre&PPI=CO1.PPI.28906239&DocUniqueName=ContratoDeCompra&DocTypeName=NextWay.Entities.Marketplace.Tendering.ProcurementContract&ProfileVersion=4&DocUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.6056083&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+ | Por iniciar | 2024-11-28 | 0 | 0 | 0
|  |  | TOTAL CONTRATACIÓN | 39 |  |  | 66036 | 3683.75 |  | 0 | 9545405565 | 0 | 2711396940.4 | 16075777594 | 10479361600 | 4948464888.8496 | 21969780004 | 0 | 239109233 | 67449398096.2496 | [20 empty] | #REF! | [35 empty] | N/A | [67 empty] | 63511364081.03 | 2540454563.2412 | 66051818644.2712
Formulas:
FECHA DE TERMINACIÓN (Actualizada) = +[N/A]
FECHA DE TERMINACIÓN (Actualizada) = +[NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO]
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO = +[N/A]

## L.Salcedo
[26 empty] | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  |  |  | N/A | N/A |  | N/A | N/A
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 |  | 145 | 146 | 147
DATOS CONTRATO | No |  |  |  | VIABILIDAD |  | POBLACIÓN BENEFICIADA ACTUAL | N° DE CONECTADOS NUEVOS | ALCANCE DEL PROYECTO Y/O IMPACTO | FUENTES DE FINANCIACIÓN DEL PROYECTO | [10 empty] | N° DE CDP - CDR o CDF (Fecha) | N° Compromiso FIA Fecha | COMPONENTE | SECTOR | TIPO DE ACUERDO (Contrato Convenio) | DATOS CONVENIOS - CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS | [40 empty] | COMPONENTE | [49 empty] | RELACIÓN DE PAGOS | [9 empty] | DATOS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA |  |  |  |  | CORPORACIÓN AMBIENTAL | CUENCAS | SUPERVISORES NO DILIGENCIAR ESTA CASILLA POR FAVOR | TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA TERMINACIÓN DEL CONVENIO (MESES) | TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO (MESES) | FECHA ACTUAL | SUPERVISOR MVCT | VIGENCIA EN LA CUAL SE REPORTÓ EL PROYECTO A LAS METAS DE PLAN DE DESARROLLO | SUPERVISOR 2024 | APOYO A LA SUPERVISION 2024 | ENLACE SECOP | OBSERVACIONES | Fecha de Avance al Corte | Obra + Interventoría | Gestor | Total Inversión
|  | MUNICIPIO | PROVINCIA | NOMBRE PROYECTO | MECANISMO | FECHAS VIABILIDAD |  |  |  | RECURSOS DE LA NACIÓN |  |  | DEPARTAMENTO |  |  |  | MUNICIPIO |  | CREDITO | VALOR TOTAL DEL PROYECTO | [5 empty] | N° DE CONVENIO | OBJETO DEL CONVENIO | FECHA DE SUSCRIPCIÓN | FECHA INICIO (11) | PLAZO INICIAL (10) | FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL | CONTRATISTA | DATOS DE CONTACTO | VALOR DEL CONVENIO | ADICIONES | [5 empty] | VALOR TOTAL DEL CONVENIO | MODIFICACIONES EN TIEMPO - PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES | [5 empty] | % FÍSICO (14) | % FINANCIERO | % EN TIEMPO | FECHA TERMINACIÓN (Actualizada) (12) | PLAZO FINAL | ALERTA DE VENCIMIENTO | ESTADO (18) | FECHA DE LIQUIDACIÓN | PÓLIZAS DE CUMPLIMIENTO |  |  | N° DE CONTRATO | OBJETO DEL CONTRATO | FECHA DE SUSCRIPCIÓN | FECHA INICIO | PLAZO INICIAL | FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL | CONTRATISTA | DATOS DE CONTACTO | Acueducto | Alcantarillado | PTAP | PTAR | VALOR DEL CONTRATO | ADICIONES |  |  |  | VALOR TOTAL DEL CONTRATO | MODIFICACIONES EN TIEMPO | [6 empty] | PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO |  |  | ANTICIPO |  |  | SALARIOS Y PRESTACIONES |  |  | ESTABILIDAD / CALIDAD DEL SERVICIO |  |  | CALIDAD DE LOS BIENES Y SUMINISTROS |  |  | RESPONSABILIDAD CIVIL |  |  | FECHA DE TERMINACIÓN (Actualizada) | PLAZO FINAL | % AVANCE FÍSICO |  |  |  |  | % AVANCE financiero |  |  |  |  | % AVANCE EN TIEMPO | ALERTA DE VENCIMIENTO | ESTADO (48) (22) | VALOR GIRADO POR CONCEPTO DE ANTICIPO | SALDO PENDIENTE POR AMORTIZAR | N° DE PAGOS REALIZADOS | No DE PAGO y FECHA | VALOR PAGADO | VALOR TOTAL DE PAGOS | SALDO PENDIENTE A LA FECHA | % PAGADO | SALDO POR LIBERAR | FECHA DE LIQUIDACIÓN | Nº CONTRATO DE INTERVENTORÍA | FECHA DE SUSCRIPCIÓN | FECHA DE INICIO | REPRESENTANTE LEGAL | VALOR INTERVENTORÍA POR FRENTE
[10 empty] | Audiencias Públicas | Fondo nacional de Regalías (FNR) | Fondo Nacional de Calamidades (FNC) | Sistema General de Participación (SGP) | Regalias Directas del Departamento | TASA COMPENSADA | Recursos Propios | Sistema General de Participación (SGP) | Recursos Propios | [16 empty] | 1 |  |  | 2 |  |  |  | N° DE PRORROGA | FECHA SUSCRIPCIÓN (DD/MM/AAAA) | TIEMPO PRORROGADO | N° DE SUSPENSIÓN | FECHA SUSCRIPCIÓN (DD/MM/AAAA) | TIEMPO SUSPENDIDO | [8 empty] | N° | DESDE | HASTA | [13 empty] | 1 |  | 2 |  |  | N° DE PRORROGA | FECHA SUSCRIPCIÓN (DD/MM/AAAA) | TIEMPO PRORROGADO | N° DE SUSPENSIÓN | FECHA SUSCRIPCIÓN (DD/MM/AAAA) | TIEMPO SUSPENDIDO | NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO | N° | DESDE | HASTA | N° | DESDE | HASTA | N° | DESDE | HASTA | N° | DESDE | HASTA | N° | DESDE | HASTA | N° | DESDE | HASTA |  |  | General | Acueducto | Alcantarillado | PTAP | PTAR | General | Acueducto | Alcantarillado | PTAP | PTAR
[35 empty] | Fecha | Valor | Plan Financiero | Fecha | Valor | Plan Financiero | [31 empty] | Fecha | Valor | Fecha | Valor
EPC-CI-083-2015 | #REF! | JERUSALÉN | ALTO MAGDALENA | CONSTRUCCIÓN REDES DE ALCANTARILLADO, EMISARIO FINAL Y SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL DEL MUNICIPIO DE JERUSALEN | MDVP | 2015-10-23 | 904 | 95 | EL PROYECTO SE REFORMULO Y APROBO POR LA VENTANILLA DEPARTAMENTAL EL 13-12-2023, EN DONDE SE ELIMINO EL COMPONENTE DE LA PTAR DEBIDO A SU AVANZADO ESTADO DE DETERIORO Y LA NO POSIBLE RECUPERACION Y SE PRIORIZO LA DESCARGA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL, QUE PERMITE MEJORAR LA DESCARGA DEL MUNICIPIO. | 0 | 0 | 0 | 2348245337 | 0 | 0 | 97529813 | 90000000 | 0 | 0 | 2535775150 | 1876 - 14 01/03/2016 | 053 - 054 01/03/2016 | ALCANTARILLADO Y PTAR | URBANO | CONVENIO | EPC-CI-083-2015 | AUNAR ESFUERZOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN REDES DE ALCANTARILLADO, EMISARIO FINAL Y SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL DEL MUNICIPIO DE JERUSALÉN - DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. | 2015-12-11 | 2016-10-04 | 11 MESES | 2017-10-03 | MUNICIPIO DE JERUSALÉN NIT: 800,004,018-2 | RICARDO JOSE GUTIERREZ CEL : 3104838366 CORREO:PLANEACION@JERUSALEN-CUNDINAMARCA.GOV.CO | 2050963045.76 | 2024-04-24 | 1035665719 | CDR 16632 22-12-2023 | 0 | 0 |  | 3086628764.76 | 1 2 | 16/01/2023 25/04/2024 | 3 MESES 3 MESES | SUSPENSION Nº 1 SUSPENSIÓN No. 2 REINICIO N° 2 | 20/05/2017 17/10/2017 26/08/2024 | 45 DIAS 2505 DIAS | 70.35% | 70.35% | 97.68% | 2025-02-25 | 102.2 | VIGENTE | En ejecución | N/A | 480-47-994000028408 ASEGURADORA SOLIDARIA | 2016-03-01 | 2016-05-31 | 005 DE 2016 | CONSTRUCCION REDES DE ALCANTARILLADO, EMISARIO FINAL Y SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL DEL MUNICIPIO DE JERUSALEN DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. | 2016-07-12 | 2017-01-10 | 8 MESES | 2017-09-09 | ADMINISTRACION PUBLICA COOPERATIVA DE MUNICIPIOS DE COLOMBIA COLMUCOOP R/L GUSTAVO MOSQUERA CHARRY | EDGAR CARDENAS DIRECTOR DE OBRA TEL: 31669499171 |  | 1659648293.625 |  | 1426980471.135 | 2048329625.53 | 2024-04-24 | 1035665719 |  | 0 | 3083995344.53 | PRORROGA 1 PRORROGA 2 | 14/03/2023 26/08/2024 | 3 MESES 3 MESES | SUSPENSION Nº 1 REINICIO N° 1 SUSPENSIÓN No. 2 REINICIO N° 2 | 20/05/2017 17/10/2017 | 45 DIAS TÉRMINO INDEFINIDO | 22/10/2017 30/12/2024 | 12-40-101028179 | 2016-07-12 | 2017-07-19 |  |  |  | 12-40-101028179 | 2016-07-12 | 2020-04-06 | 12-40-101028179 |  | 5 AÑOS, 0 MESES | [6 empty] | 2024-12-30 | 97.0333 | 80.05% |  | 80.05% |  |  | 65.69% |  | 65.69% |  |  | 99.52% | VIGENTE | En ejecución | 0 | 0 | 3 | (17-566). 19/05/2017 (17-884). 1/09/2017 (18-421). 8/03/2018 | 1. $617.231.424 2. $821.963.991 3. 326.272.164 | 1765467579 | 1318527765.53 | 57.25% | 1318527765.53 | N/A | EPC-CI-004-2016 | 2016-08-10 | 2016-08-26 | EMPRESA INMOBILIARIA DE CUNDINAMARCA ARQ. NELSON ROJAS CEL 3138640028 | 131147206 | [5 empty] | 2024-12-16 |  |  | Leonardo Salcedo-Dirección | Leonardo Salcedo - Juan Pablo Franco | NO SE ENCONTRÓ LINK | El convenio actualmente se encuentra reiniciado desde el 26 de agosto de 2024 en la decimo segunda semana de reinicio de trabajos lleva un avance en total del 88.47% de actividades de obra. | 2024-11-23 | 3474797913.53 | 138991916.5412 | 3613789830.0712
EPC-CI-004-2016 | #REF! | CUNDINAMARCA | INTERVENTORÍAS | REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PULÍ, CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO DE AGUAS LLUVIAS EMERGENCIA MUNICIPIO DE PACHO, CONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO REGIONAL SUCUNETA FASE II - RAMAL VEREDA PATIO BONITO Y OTRAS, MUNICIPIO DE NEMOCÓN Y CONSTRUCCIÓN REDES DE ALCANTARILLADO, EMISARIO FINAL Y SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL DEL MUNICIPIO DE JERUSALÉN DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | N/A | N/A | N/A | N/A | TENIENDO EN CUENTA QUE EL PROYECTO SE HA VENDIO DESARROLLANDO DE MANERA SATISFACTORIA CON UN AVANCE DE OBRA EJECUTADA DE 86.19%, SE IDENTIFICO LA NECESIDAD DE DAR UN MAYOR ALCANCE AL MISMO (FRENTE JERUSALEN), TODA VEZ QUE ES IMPORTANTE Y PRIORITARIO DAR COBERTURA AL ALCANTARILLADO PLUVIAL DEL CASCO URBANO, ADEMAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390802569 Valor del contrato | 321673307 | CDR 1065 $58.601.449 CDR 1894 $82.511.204 CDR1977 $131.747.207 CDP 2016004 $7.142.133 CDP 20160014 $64.755.086 |  | INTERVENTORÍA | N/A | CONVENIO-INTERVENTORÍA | EPC-CI-004-2016 | REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PULÍ, CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO DE AGUAS LLUVIAS EMERGENCIA MUNICIPIO DE PACHO, CONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO REGIONAL SUCUNETA FASE II - RAMAL VEREDA PATIO BONITO Y OTRAS, MUNICIPIO DE NEMOCÓN Y CONSTRUCCIÓN REDES DE ALCANTARILLADO, EMISARIO FINAL Y SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL DEL MUNICIPIO DE JERUSALÉN DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | 2016-08-10 | 2016-08-26 | 10 MESES | 2017-06-26 | EMPRESA INMOBILIARIA CUNDINAMARQUESA R/L ARNULFO ANDRES ARIAS QUINTANA | NELSON ROJAS TEL. 3138640028 | 321673307 | 2024-06-21 | 69129262 | CDR 16333 13/12/2023 | 0 | 0 |  | 390802569 | PRORROGA N 1 PRORROGA N 2 PRORROGA N 3 PRORROGA N 4 | 04/08/2017 ______ 12/01/2017 22/10/2019 21/03/2020 | 4 MESES Y 15 DIAS _____ 3 MESES 5 meses 3 meses | 1 2 3 PRO 1 SUS 3 PROR 2 SUS 3 | 1/11/2017 20/03/2018 24/03/2020 24/04/2020 1/06/2020 | 25 DIAS condicionado 1 mes 38 DIAS 1 MES | N/A | N/A | 98.12% | 2025-02-12 | 103.0667 | VIGENTE | En ejecución | N/A | 4230316000002 MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA | CUMPLIMIENTO PAGO DE SALARIOS Y PRESTA CALIDAD DEL SERVICIO | 2016-08-10 2016-08-10 2016-08-10 | 004 - 2016 | REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PULÍ, CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO DE AGUAS LLUVIAS EMERGENCIA MUNICIPIO DE PACHO, CONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO REGIONAL SUCUNETA FASE II - RAMAL VEREDA PATIO BONITO Y OTRAS, MUNICIPIO DE NEMOCÓN Y CONSTRUCCIÓN REDES DE ALCANTARILLADO, EMISARIO FINAL Y SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL DEL MUNICIPIO DE JERUSALÉN DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | 2014-08-10 | 2016-10-04 | 10 MESES | 2017-08-03 | EMPRESA INMOBILIARIA Y DE SERVICIOS LOGISTICOS DE CUNDINAMARCA NIT. 830.021.022-3 | coordinacionepc@eic.gov.co |  | 321673307 |  |  | 321673307 | 2024-06-21 | 69129262 |  | 0 | 390802569 | PRORROGA 1 PRORROGA 2 PRORROGA 3 | 4/08/2017 13/01/2018 21/06/2024 | 4 MESES Y 15 DÍAS 3 MESES 4 MESES | SUSPENSIÓN 1 SUSPENSIÓN 2 REINICIO N° 2 | 1/11/2017 20/03/2018 26/08/2024 | 25 DÍAS 2341 DIAS | CONDICIONADA | 21-44-101149642 | 2017-01-20 | 2023-11-20 | [15 empty] | 2025-02-12 | 101.7667 | [5 empty] | 0% |  |  |  |  | 98.1% | VIGENTE | Suspendido | 0 | 0 | 6 | 1. 15/06/2017 2. 3/10/2017 3. 28/09/2017 4.16/07/2018 5. 16/07/2018 6. 12/11/2020 | 1. $39.695.433,17 2. $14.660.911,77 3. $52.870.153,77 4. $20.987.329,92 5. $27.081.639,93 6. $127.568.857,19 | 282864325.75 | 107938243.25 | 1. 30,13% 2. 31,61% 3. 40,13% 4. 15,93% 5. 58,39% 6. 88,67% | 107938243.25 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | [5 empty] | 2024-12-16 |  |  | Leonardo Salcedo-Dirección | Leonardo Salcedo - Juan Pablo Franco |  | El convenio actualmente se encuentra reiniciado desde el 26 de agosto de 2024 en la decimo segunda semana de reinicio de trabajos lleva un avance en total del 88.47% de actividades de obra. | 2024-11-23 | 0 | 0 | 0
EPC-CI-020-2018 | #REF! | CHOACHÍ | ORIENTE | MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL CASCO URBANO DEL MUNICPIO DE CHOACHÍ, CUNDINAMARCA | MDVP 0307 | 2018-09-14 | 7639 | 1706 | busca optimizar las redes de alcantarillado sanitario existente en el casco urbano en pvc mientras que en el alcantarillado pluvial se construirán nuevos colectores que tendrán como fin garantizar la separación de los sistemas de forma que se eliminen e las conexiones erradas. Finalmente se busca establecer los diámetros requeridos de los sistemas sanitarios y pluvial para prestar el servicio a los nuevos usuarios que lleguen a la zona de expansión del municipio reducir los puntos de vertimientos de aguas resduales, pasando de 10 a 4 vertimientos, cumpliendo con las metas del plan de saneamiento y manejo de vertimientos - PSMV y de las cuencas geograficas de la zona del proyecto. disminuir el riesgo de inundacion, dados los caudales excesivos provenientes de fuentes y presipitaciones en epoca de invierno. Se busca el 100% de cobertura del alcantarillado y el100% del alcantarillado pluvial en el casco urbano ALCANTARILLADO SANITARIO: 14.161,4 ML TUBERÍA PVC. - 3 POZOS DE INSPECCIÓN EN CONCRETO REFORZADO. - 66 POZOS DE INSPECCIÓN EN MAMPOSTERÍA. - 1706 CAJAS DOMICILIARIAS. - ALCANTARILLADO PLUVIAL: 9892,9 ML TUBERÍA PVC. - 33 POZOS DE INSPECCIÓN EN CONCRETO REFORZADO. - 145 POZOS EN MAMPOSTERÍA. -284 ML DE CÁRCAMOS EN CONCRETO REFORZADO. - 175 SUMIDEROS LATERALES EN CONCRETO. | 0 | 3511171000 | 0 | 8600000000 | 240942879 | 1205431702 | 0 | 450000000 | 0 | 0 | 14007545581 | 5977 - 5978 5979 - 5980 5981 23-10-2018 15219 - 15218 28-06-2023 |  | ALCANTARILLADO | URBANO | CONVENIO | EPC-CI-020-2018 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL CASCO URBANO DEL MUNICPIO DE CHOACHÍ, CUNDINAMARCA | 2018-12-21 | 2019-02-12 | 18 MESES | 2020-08-05 | MUNICIPIO DE CHOACHI | despacho@choachi-cundinamarca.gov.co 320473817 | 14007545581 | 2023-12-07 | 5783727811 | CDR 15218 $1.439.000 SGP (Agua pot y saneam bas) CDR 15219 $4.344.727.811 Otros recursos 28/06/2023 | N/A | 0 |  | 19791273392 | PRORROGA N 1 PRORROGA N 2 | 18/10/2020 07/12/2023 | 14 MESES 07 MESES | SUSPENSION N 1 PRO 1 SUS 1 SUSPENSION N 2 PRO 1 SUS 2 PRO 2 SUS 2 PRO 3 SUS 2 PRO 4 SUS 2 SUSPENSION N 3 PRO 1 SUS 3 Pro 2 sus 3 PRO N° 3 A LA SUSP N° 3 PRO N° 4 A LA SUSP N° 3 PRO N° 5 A LA SUSP N° 3 PRO N° 6 A LA SUSP N° 3 PRO N° 7 A LA SUSP N°3 ACLARACION N° 1 y PRO N° 8 A LA SUSP N° 3 PRO N° 9 A LA SUSP N° 3 PRO N° 10 A LA SUSP N° 3 PRO N° 11 A LA SUSP N° 3 REINICIO ANTICIPADO N°3 | 25/03/2020 25/04/2020 31/08/2021 31/10/2021 30/11/2021 30/01/2022 1/03/2022 15/06/2022 15/10/2022 14/12/2022 12/02/2023 13/04/2023 12/06/2023 11/08/2023 9/11/2023 8/01/2024 8/03/2024 07/05/2024 07/07/2024 15/07/2024 | 1 MES 38 DIAS 2 MESES 1 MES 1 MES 1 MES 1 MES 4 MESES DOS MESES 2 meses 2 meses 2 meses 2 meses 3 meses 2 meses 2 meses 2 meses 2 meses 30 Dias | 76.83% | 71% | 83% | 2025-03-21 | 39 | VIGENTE | En Ejecución | N/A | 376-47-994000010087 SOLIDARIA DE COLOMBIA | 2018-12-21 | 2024-08-10 | 008-2019 | MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL CASCO URBANO DEL MUNICPIO DE CHOACHÍ, CUNDINAMARCA, EN DESARROLLO DEL CONVENIO EPC-CI-20-2018 | 2019-07-29 | 2020-06-16 | 15 MESES | 2021-09-15 | CONSORCIO ALCANTARILLADO CHOACHI RL. MIGUEL ANGEL SAENZ ROBLES C.C. 6772757 DE TUNJA | 3102535916 |  | 19776078145.02 |  |  | 13992350334.02 | 2023-12-07 | 5783727811 |  | 0 | 19776078145.02 | PRORROGA 1 PRORROGA 2 | 6/04/2022 14/08/2024 | 4 MESES 6 MESES (15) DIAS | SUSPENSION N 1 PRO 1 SUS 1 PRO 2 SUS 1 PRO 3 SUS 1 PRO 4 SUS 1 SUSPENSION N 2 PRO 1 SUS 2 PRO 2 SUS 2 PRO 3 SUS 2 PRO 4 SUS 2 PRO 5 SUS 2 PRO 6 SUS 2 PRO 7 SUS°2 PRO 8 SUS 2 PRO 9 SUS 2 PRO 10 SUS 2 Reinicio Suspension N° 2 | 31/08/2021 1/11/2021 1/12/2021 30/01/2022 1/03/2022 15/06/2022 14/10/2022 12/12/2022 09/02/2023 10/04/2023 8/06/2023 8/08/2023 6/11/2024 4/01/2024 4/03/2024 02/06/2024 01/08/2024 | 2 meses 1 mes 2 meses 1 mes 1 mes 4 meses 2 meses 2 meses 2 meses 2 meses 2 meses 2 meses 3 meses 2 meses 2 meses 3 meses 2 meses | 2025-03-07 | 14-44-101110970 SEGUROS DEL ESTADO | 2020-06-16 | 2025-10-07 | N/A | N/A | N/A | 14-44-101110970 SEGUROS DEL ESTADO | 2020-06-16 | 2028-06-07 | 14-44-101110970 SEGUROS DEL ESTADO | 2020-06-16 | 2025-06-17 |  |  |  | 14-40-101029752 SEGUROS DEL ESTADO | 2024-06-02 | 2025-07-07 | 2025-03-07 | 25.5 | 76.83% |  | 76.83% |  |  | 64% |  | 64% |  |  | 95.3% | VIGENTE | En ejecución | 0 | 0 | 5 | 1. 9/02/2021 2. 23/08/2021 3. 12/11/2021 4. 7/06/2022 5. 15/09/2024 | 1. $4.076.352.735,00 2. $2.602.022.836,00 3. $3.515.197.315,00 4. $2.397.846.428,00 5. $1.400.931.020,00 | 13992350334 | 5783727811.02 | 70.75% | 5783727811.02 | N/A | EPC-CI-013-2019 | 2019-04-11 | 2019-04-30 | EMPRESA INMOBILIARIA Y DE SERVICIOS LOGISTICOS DE CUNDINAMARCA | 1387586772 | [5 empty] | 2024-12-16 |  |  | Leonardo Salcedo-Dirección | Leonardo Salcedo - Brandon Gonzalez | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-12-8796810 | Actualmente el convenio se encuentra en ejecución con un porcentaje de avance del 76,83% | 2024-11-20 | 21163664917.02 | 846546596.6808 | 22010211513.7008
EPC-PDA-O-317-2018 | #REF! | CÁQUEZA | ORIENTE | CONSTRUCCIÓN PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y CONSTRUCCIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE CASCO URBANO MUNICIPIO DE CÁQUEZA | MVCT 2017EE0115349 | 2017-12-21 | 8349 | 400 | BOCATOMA: CONSTRUCCIÓN DE UNA BOCATOMA DE FONDO. -LÍNEA DE ADUCCIÓN: 240 ML DE TUBERÍA PVC RDE 21 DE 8”. -DESARENADOR: OPTIMIZACIÓN DEL EXISTENTE. -LÍNEA DE CONDUCCIÓN: CONSTRUCCIÓN DE 8323 ML DE TUBERÍA DE 8” EN PVC. -PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE: CONSTRUCCIÓN PTAP EN CONCRETO REFORZADO. -TANQUE DE ALMACENAMIENTO: CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO EN CONCRETO REFORZADO. -RED DE DISTRIBUCIÓN: OPTIMIZACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN QUE INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC UNIÓN MECÁNICA LONGITUD TOTAL 2121,82 ML. | 663707887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4809662531 | 335087087 | 3000000000 | 0 | 0 | 8808457505 | 4748 4749 25-01-2018 | 17 4748 4749 9289 9290 9291 20200373 | ACUEDUCTO Y PTAP | URBANO | CONTRATO-DIRECTO | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | EPC-PDA-O-317-2018 | CONSTRUCCIÓN PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y CONSTRUCCIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE CASCO URBANO MUNICIPIO DE CÁQUEZA | 2018-08-23 | 2018-11-06 | 15 MESES | 2020-02-05 | CONSORCIO DADINCO NIT: 901.197.923-7 R/L: IVAN ORLANDO ABREO MONSALVE CC. 19.201.990 DE BOGOTÁ | 3163984079 | 6119075269 |  | 1702231755 |  | 7821307024 | CDR 9289 $401.263.128 y CDR 9291 $2.270.000.000 SGP Ag Pot y San Bas CDR 9290 $39.000.000 Rec Nacion CDP $323.890.858 Infraest Ac Suscrito 03/11/2020 | 3034153986 |  | 0 | 10855461010 | PRORROGA N° 1 PRORORGA N 2 | 2/02/2020 31/11/2020 | 2 MESES 6 MESES | SUSPENSION N° 1 PRO 1 SUS 1 SUSPENSION N° 2 PROR 1 SUS 2 PROR 2 SUS 2 PROR 3 SUS 2 SUSPENSIÓN 3 PRO 1 SUSP 3 SUSPENSIÓN 4 PRO 1 SUS 4 PROR 2 SUS 4 PROR 3 SUS 4 PROR 4 SUS 4 PRO 5 SUS 4 PRO 6 SUS 4 PRO 7 SUS4 PRO 8 SUS 4 PRO 9 SUS 4 | 25/03/2020 24/04/2020 1/06/2020 1/08/2020 1/09/2020 1/10/2020 26/04/2021 26/06/2021 26/07/2021 26/08/2021 5/10/2021 19/11/2021 18/01/2022 18/02/2022 19/04/2022 18/07/2022 16/09/2022 16/10/2022 | 1 MES 38 DIAS 2 MESES 1 MES 1 MES 3 MESES 2 MESES 1 MESE CONDICIONADA | 5/04/2020 5/05/2020 12/06/2020 12/08/2020 12/09/2020 12/10/2020 12/11/2020 12/05/2021 12/07/2021 28/07/2021 28/08/2021 7/10/2021 21/11/2021 20/01/2022 1902/2022 21/04/2022 20/07/2022 18/09/2022 18/10/2022 CONDICIONADA | 49-45-101005402 ANEXO 2 SEGUROS DEL ESTADO | 2020-02-03 | 2021-09-12 | N/A | N/A | N/A | 49-45-101005402 ANEXO 2 SEGUROS DEL ESTADO | 2020-02-03 | 2024-05-12 | 49-45-101005402 ANEXO 2 SEGUROS DEL ESTADO | 2020-02-03 | 2021-05-12 | N/A | N/A | N/A | 49-40-101004860 anexo N° 2 SEGUROS DEL ESTADO | 2020-02-03 | 2021-05-12 | CONDICIONADO | #VALUE! | 78% |  | 78% |  |  | 76.17% |  | 76% |  |  | #VALUE! | VIGENTE | Suspendido | 0 | 0 | 9 | 1. 1/02/2019 2. 17/04/2019 3. 15/07/2019 4. 2/12/2019 5. 2/12/2019 6. 17/04/2020 7. 12/11/2020 8. 18/01/2021 9. 3/05/2021 | 1. $911.064.622 2. $513.188.336 3. $463.143.417 4. $1.220.441.369 5. $2.090.295.495 6. $1.248.091.125 7. $323.890.858 8. $103.825.548 9. $533.532.102 | 8268604651.317 | 2586856358.683 | 76.17% | 2586856358.683 | N/A | EPC-PDA-I-318-2018 | 2018-08-23 | 2018-11-06 | CONSORCIO INTER PTAP 2018 NIT: 901.199.567-7 R/L: JORGE GÓMEZ FALLA CC: 72.007.216 DE BARRANQUILLA | 467317463 | [5 empty] | 2024-12-16 |  |  | Leonardo Salcedo-Dirección | Leonardo Salcedo - Brandon Gonzalez | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-21-2049 | Actualmente el proyecto se encuentra suspendido, teniendo en cuenta las diferentes mesas de trabajo realizadas con contratista de obra, interventoria, representantes del municipio, MVCT y EPC y de conformidad con la visita al sitio de la obra realizada el dia miercoles 16 de octubre de 2024 para determinar las cantidades y actividades contractuales pendientes por ejecutar y de esta manera concluir con el presupuesto de la reformulacion N°2. Por lo anterior se remite este presupuesto al MVCT para su respectiva revision el dia 21/10/2024 y se esta a la espera de realizar mesa de trabajo con el MVCT recibir autorizacion para radicar la informaciona esta entidad para su respectiva aprobación. | 2024-11-20 | 11521337708 | 460853508.32 | 11982191216.32
EPC-PDA-I-318-2018 | #REF! | CUNDINAMARCA | INTERVENTORÍAS | INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA CONSTRUCCIÓN PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y CONSTRUCCIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE CASCO URBANO MUNICIPIO DE CÁQUEZA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 665876698 Valor del contrato | 0 | 4750 25-01-2018 |  | INTERVENTORÍA | N/A | CONTRATO-INTERVENTORÍA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | EPC-PDA-I-318-2018 | INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA CONSTRUCCIÓN PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y CONSTRUCCIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE CASCO URBANO MUNICIPIO DE CÁQUEZA | 2018-08-23 | 2018-11-06 | 16 MESES | 2020-03-05 | CONSORCIO INTER PTAP 2018 NIT: 901.199.567-7 | R/L: JORGE GOMEZ FALLA CC: 72.007.216 DE BARRANQUILLA |  |  |  |  | 467317463 | 2020-10-30 | 198559235 |  | 0 | 665876698 | PRORROGA 1 PRORROGA N 2 | 3/02/2020 30/02/2021 | 1 MES 7 MESES | SUSPENSION N° 1 PRO 1 SUS 1 SUSPENSION N° 2 PROR 1 SUS 2 PROR 2 SUS 2 PROR 3 SUS 2 SUSPENSIÓN 3 PRO 1 SUSP 3 SUSPENSIÓN 4 PRO 1 SUS 4 PROR 2 SUS 4 PROR 3 SUS 4 PROR 4 SUS 4 PRO 5 SUS 4 PRO 6 SUS 4 PRO 7 SUS4 PRO 8 SUS 4 PRO 9 SUS 4 | 25/03/2020 24/04/2020 1/06/2020 1/08/2020 1/09/2020 1/10/2020 26/04/2021 26/06/2021 26/07/2021 26/08/2021 5/10/2021 19/11/2021 18/01/2022 18/02/2022 19/04/2022 18/07/2022 16/09/2022 16/10/2022 | 1 MES 38 DIAS 2 MESES 1 MES 1 MES 3 MESES 2 MESES 1 MESE CONDICIONADA | 5/04/2020 5/05/2020 12/06/2020 12/09/2020 12/11/2020 | CSC-100000788 MUNDIAL DE SEGUROS | 2018-08-23 | 2020-04-23 |  |  |  | CSC-100000788 MUNDIAL DE SEGUROS | 2018-08-23 | 2022-12-23 |  |  |  | CSC-100000788 MUNDIAL DE SEGUROS | 2018-08-23 | 2024-12-23 |  |  |  | CONDICIONADO | #VALUE! | 78% |  |  |  |  | 82% |  |  |  |  | #VALUE! | VIGENTE | Suspendido | 0 | 0 | 5 | 1. 12/04/2019 2. 30/07/2019 3. 28/08/2019 4. 20/12/2019 5. 20/02/2020 | 1. $54.442.484,44 2. $30.656.025,57 3. $27.665.193,81 4. $197.815.482,09 5. $74.583.867,09 | 546018892.36 | 119857805.64 | 82% | 119857805.64 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | [5 empty] | 2024-12-16 |  |  | Leonardo Salcedo-Dirección | Leonardo Salcedo - Brandon Gonzalez | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-15-8095980 | Actualmente el proyecto se encuentra suspendido, teniendo en cuenta las diferentes mesas de trabajo realizadas con contratista de obra, interventoria, representantes del municipio, MVCT y EPC y de conformidad con la visita al sitio de la obra realizada el dia miercoles 16 de octubre de 2024 para determinar las cantidades y actividades contractuales pendientes por ejecutar y de esta manera concluir con el presupuesto de la reformulacion N°2. Por lo anterior se remite este presupuesto al MVCT para su respectiva revision el dia 21/10/2024 y se esta a la espera de realizar mesa de trabajo con el MVCT recibir autorizacion para radicar la informaciona esta entidad para su respectiva aprobación. | 2024-11-20 | 0 | 0 | 0
EPC-CI-040-2019 | #REF! | SUSA | UBATÉ | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS PARA CONTRATAR CONSTRUCCIÓN - OBRAS PLAN MAESTRO ALCANTARILLADO CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SUSA - CUNDINAMARCA. | MVCT 2019EE0042585 | 2019-02-01 | 2620 | 439 | OPTIMIZACIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIA, MEDIANTE EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 12,176 M DE TUBERÍA PVC, ASÍ: • 3,487 M DE 6" • 7,623 M 8" • 971 M 10" • 93 M 12" CONSTRUCCIÓN DE 108 POZOS DE INSPECCIÓN, INCLUYE 439 DOMICILIARIAS Y DEMÁS ACTIVIDADES PARA SU PUESTA EN FUNCIONAMIENTO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO PLUVIAL, MEDIANTE EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 6.387 M DE TUBERÍA PVC, ASÍ: • 2.755 M 10” • 328 M 12” • 319 M 14” • 482 M 16” • 572 M 18” • 159 M 20” • 762 M 24” • 217 M 27” • 659 M 30” • 3 M 33” • 131 M 36” | 235000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9497593291 | 401054639 | 480000000 | 0 | 0 | 10613647930 | 38 del 08/05/2019 38 del 02/05/201 |  | ALCANTARILLADO | URBANO | CONVENIO | EPC-CI-040-2019 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS PARA CONTRATAR CONSTRUCCIÓN - OBRAS PLAN MAESTRO ALCANTARILLADO CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SUSA - CUNDINAMARCA.- | 2019-06-14 | 2019-07-23 | 18 MESES | 2021-02-23 | JORGE GOMEZ FALLA 72.007.216 DE BARRANQUILLA | 3174327502 | 9151105598 |  | 0 |  |  | 0 |  | 9151105598 | PRORROGA 1 PRORROGA N 2 PRORROGA 3 | 22/10/2019 5/04/2022 21/11/2023 | 2 MESES 4 MESES 2 MESES | SUSPENSION N° 1 PRO 1 SUS 1 PRO 2 SUS 1 PROR 3 SUS 1 PROR 4 SUS 1 PRO 5 SUS 1 REINICIO SUSPENSION N 2 SUSPENSION N3 PRO 1 SUS 3 PROR 2 SUS 3 PRO 3 SUS 3 SUSPENSION N 4 PRO 1 SUS 4 PRO 2 SUS 4 SUSPENSION N 5 PRO 1 SUS 5 PRO 2 SUS 5 PRO 3 SUS 5 PRO 4 SUS 5 SUSPENSION N 6 PRO 1 SUS 6 PRO 2 SUS 6 PRO 3 SUS 6 | 25/03/2020 25/04/2020 1/06/2020 1/08/2020 1/09/2020 1/12/2020 8/03/2021 17/12/2021 8/04/2022 9/05/2022 8/07/2022 6/09/2022 16/11/2022 14/02/2023 15/04/2023 30/5/2023 29/06/2023 28/08/2023 27/09/2023 27/10/2023 27/12/2023 27/01/2023 27/06/2024 27/08/2024 | 1 MES 37 DIAS 2 MESES 2 MESES 2 MESES CONDICIONADA reinicio 1 MESES 1 MES 2 MESES 2 MESES 2 MESES 3 MESES 2 MESES 1 MES 1 MES 2 MESES 1 MES 1 MES 1 MES 1 MES 5 MESES 2 MESES CONDICIONADA | 85.19% | 0% | #VALUE! | CONDICIONADA | #VALUE! | VIGENTE | Suspendido | N/A | 600-47-994-000054768 ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA | 2019-06-14 | 2021-04-14 | 171 DE 2019 | CONSTRUCCIÓN OBRAS DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SUSA – CUNDINAMARCA, CONFORME AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. EPC – CI 040 DE 2019, SUSCRITO ENTRE EMPRESAS PÚBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. ESP Y EL MUNICIPIO DE SUSA. | 2019-12-31 | 2021-03-08 | 15 MESES | 2022-06-07 | UNIÓN TEMPORAL SANTAMARÍA 2020 NIT: 901351862-6 REP. LEGAL: WILLIAN HERNÁN RODRÍGUEZ GARCÍA CÉDULA: 79.684.609 | 3203236597 |  | 9151105598 |  |  | 9151105598 |  | 0 |  | 0 | 9151105598 | N/A | N/A | N/A | SUSPENSION N 1 SUSPENSION N 2 PRO 1 SUS 2 PRO 2 SUS 2 PRO 3 SUS 2 | 17/12/2021 8/04/2022 9/05/2022 8/07/2022 7/09/2022 | 1 MES 1 MESES 2 MESES 2 MESES 2 MESES | SUSPENDIDO CONDICIONADO | 4001032 HDI SEGUROS DEL S.A | 2020-01-03 | 2021-08-08 | 0 | 0 | 0 | 4001032 HDI SEGUROS DEL S.A | 2020-01-03 | 2024-04-08 | 4001032 HDI SEGUROS DEL S.A | 2020-01-03 | 2025-01-03 | 4001032 HDI SEGUROS DEL S.A | 2020-01-03 | 2025-01-03 | 4000280 HDI SEGUROS SA | 2020-01-03 | 2021-04-08 | 2024-10-29 | 44.3667 | 8519% |  | 8519% |  |  | 89.19% |  |  |  |  | 103.6% | VENCIDO | Suspendido | 0 | 0 | 6 | 1. 12/12/2021 2. 4/01/2022 3. 27/04/2022 4. 1/06/2022 5. 14/10/2022 6. 22/12/2023 7. 07/06/2023 8. 12/04/2024 9. 2/07/2024 | 1. $1.132.867.455 2. $1.431.941.814 3. $731.161.160 4. $1.349.481.504 5. $1.345.578.461 6. $349.636.273 7. $389.314.155 8. $393.509.589 9. $672.156.719 | 7795647130 | 1355458468 | 85.19% | 1355458468 | N/A | EPC-PDA-I-436-2019 | 2019-12-31 | 2021-03-08 | CONSORCIO INTERUBATE 036 NIT. 901.351.518-7 JORGE GOMEZ FALLA 72.007.216 DE BARRANQUILLA | 875258923 | [5 empty] | 2024-12-16 |  |  | Leonardo Salcedo-Dirección | Leonardo Salcedo - Juan Pablo Franco | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-9618525 | El contrato se encuentra suspendido a la espera del permiso de intervencion vial por parte del invias regional boyaca, en la mesa técnica del 19 de septiembre se llego a la conlusión de que el permiso debe ser emitido por el municipio por lo cual se esta a la espera que este envie la solicitud correspondiente para que el INVIAS de su confirmación por escrito, de igual manera se debe solicitar por parte del municipio permiso de cierre por ejecución de obras el cual ya fue radicado ante el INVIAS el 19 de noviembre. El proyecto requiere reformulación para ampliar la cobertura del alcantarillado pluvial del municipio, se esta a la espera de que se envie la documentación por parte de contratista para evaluarla asi como la actualización de precios, luego de realizada la visita el día 22 de octubre se llego a conclusion de que el convenio se puede reiniciar teniendo en cuenta que se puede iniciar en otros frentes de obra y paralelamente trabajar el permiso de cierre de vias por ejecución de obras, de igual manera se envio un oficio reiterando al municipio la fecha de reinicio del convenio el día 4 de diciembre de 2024 . | 2024-12-05 | 10026364521 | 401054580.84 | 10427419101.84
EPC-PDA-I-436-2019 | #REF! | CUNDINAMARCA | INTERVENTORÍAS | INTERVENTORIA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION OBRAS PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SUSA - CUNDINAMARCA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Valor del contrato, no de la vaibilidad | 875258923 | 7283 22/05/2019 7284 22/05/2019 40 22/05/2019 |  | INTERVENTORÍA | N/A | CONTRATO-INTERVENTORÍA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | EPC-PDA-I-436-2019 | INTERVENTORIA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION OBRAS PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SUSA - CUNDINAMARCA | 2019-12-31 | 2021-03-08 | 16 MESES | 2022-07-07 | CONSORCIO INTERUBATE 036 NIT. 901.351.518-7 | JORGE GOMEZ FALLA 72.007.216 DE BARRANQUILLA |  |  |  |  | 875258923 |  | 0 |  | 0 | 875258923 | NINGUNA | NINGUNA | NINGUNA | SUSPENSION N 1 SUSPENSION N 2 PRO 1 SUS 2 PRO 2 SUS 2 PRO 3 SUS 2 SUSPENSION N 3 PRO 1 SUS 3 PRO 2 SUS 3 SUSPENSIÓN 4 PRO 1 SUS 4 SUSPENSIÓN 5 PRO 1 SUS 5 PRO 2 SUS 5 | 17/12/2021 8/04/2022 8/05/2022 8/07/2022 7/09/2022 16/11/2022 13/02/2023 14/04/2023 30/05/2023 28/10/2023 27/12/2023 26/01/2024 26/03/2024 | 1 MES 1 MES 2 MESES 2 MESES 2 MESES 3 MESES 2 MESES 1 MES 1 MES 1 MES 1 MES 2 MESES CONDICIONADA | CONDICIONADA | CSC-100003638 SEGUROS MUNDIAL | 2023-12-27 | 2024-11-02 |  |  |  | CSC-100003638 SEGUROS MUNDIAL | 2023-12-27 | 2027-07-02 | [9 empty] | CONDICIONADO | #VALUE! | [5 empty] | 85% |  |  |  |  | #VALUE! | VIGENTE | Suspendido | 0 | 0 | 9 | 1. 18/11/2021 2. 16/12/2021 3. 1/04/2022 4. 18/05/2022 5. 15/09/2022 6. 1/12/2022 7. 14/07/2023 8. 8/05/2024 9. 9/05/2024 | 1. $108.357.054,67 2. $136.978.021,45 3. $69.933.187,95 4. $129.100.691,14 5. $128.663.061,68 6. $33.434.890,86 7. $37.198.504,23 8.$37.636.133,69 9. $64.331.530,84 | 745633076.51 | 129625846.49 | 85.19% | 129625846.49 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | [5 empty] | 2024-12-16 |  |  | Leonardo Salcedo-Dirección | Leonardo Salcedo - Juan Pablo Franco | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-15-10083488 | El contrato se encuentra suspendido a la espera del permiso de intervencion vial por parte del invias regional boyaca, en la mesa técnica del 19 de septiembre se llego a la conlusión de que el permiso debe ser emitido por el municipio por lo cual se esta a la espera que este envie la solicitud correspondiente para que el INVIAS de su confirmación por escrito, de igual manera se debe solicitar por parte del municipio permiso de cierre por ejecución de obras el cual ya fue radicado ante el INVIAS el 19 de noviembre. El proyecto requiere reformulación para ampliar la cobertura del alcantarillado pluvial del municipio, se esta a la espera de que se envie la documentación por parte de contratista para evaluarla asi como la actualización de precios, luego de realizada la visita el día 22 de octubre se llego a conclusion de que el convenio se puede reiniciar teniendo en cuenta que se puede iniciar en otros frentes de obra y paralelamente trabajar el permiso de cierre de vias por ejecución de obras, de igual manera se envio un oficio reiterando al municipio la fecha de reinicio del convenio el día 4 de diciembre de 2024 . | 2024-12-05 | 0 | 0 | 0
EPC-PDA-O-445-2022 | #REF! | LA PALMA | RIONEGRO | OPTIMIZACIÓN OPERACIONAL Y CONTROL DE PÉRDIDAS EN EL SISTEMA URBANO DE AGUA POTABLE, DEL MUNICIPIO DE LA PALMA - CUNDINAMARCA. | MDVP 000232 | 2021-10-26 | 2320 | 0 | INSTALACIÓN DE MACROMEDIDORES DE 8" Y 10", INTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE 4 BOMBAS SUMERGIBLES ( 2 DE 75HP Y 2 DE 10 HP), INTALACIÓN DE 2023 MICROMEDIDORES E INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE 2 TABLEROS DE CONTROL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16271803 | 406795074 | 0 | 0 | 423066877 | CDR 12082 22/12/2021 $376.662.106 |  | ACUEDUCTO | URBANO | CONTRATO-DIRECTO | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | EPC-PDA-O-445-2022 | OPTIMIZACIÓN OPERACIONAL Y CONTROL DE PÉRDIDAS EN EL SISTEMA URBANO DE AGUA POTABLE, DEL MUNICIPIO DE LA PALMA - CUNDINAMARCA. | 2022-08-17 | 2024-11-05 | 2 MESES | 2025-01-04 | CONSORCIO LA PALMA AIC NIT. 901890898-2 | EDGAR EDUARDO JIMENEZ HURTADO C.C.1032428451 |  |  |  |  | 362089874 | 2023-11-30 | 188198096 |  | 0 | 550287970 | NINGUNA | NINGUNA | NINGUNA | NINGUNA | NINGUNA | NINGUNA | 2025-01-04 | 430 47 994000068623 ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA | 2024-11-14 | 2025-07-14 | N/A | N/A | N/A | 430 47 994000068623 ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA | 2024-11-14 | 2028-01-14 | 430 47 994000068623 ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA | 5 AÑOS A PARTIR DEL ACTA DE RECIBO DE LA OBRA | 5 AÑOS A PARTIR DEL ACTA DE RECIBO DE LA OBRA | N/A | N/A | N/A | 430 74 994000025826 ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA | 2024-11-14 | 2025-01-14 | 2025-01-04 | 2 | 34.05% | 34.05% |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 68.33% | VIGENTE | En ejecución | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550287970 | 0% | 550287970 | N/A | EPC-PDA-I-151-2023 | 2023-02-08 | 2024-07-31 | INGNOVA R.P.R CONSTRUCCIONES S.A.S. | 30013395 | [5 empty] | 2024-12-16 |  |  | Leonardo Salcedo-Dirección | Leonardo Salcedo - Juan Pablo Franco | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=22-21-31821 | Actualmente el contrato se encuentra en ejecución con un avance del 34,05% se estra tarmitando actualmente el acta parcial No 1, por otro lado se esta programando socialización con la comunidad sobre el proyecto la cual esta proyectada para la segunda semana del mes de diciembre del presente año | 2024-12-05 | 580301365 | 23212054.6 | 603513419.6
EPC-PDA-I-151-2023 | #REF! | CUNDINAMARCA | INTERVENTORÍAS | INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA OPTIMIZACIÓN OPERACIONAL Y CONTROL DE PÉRDIDAS EN EL SISTEMA URBANO DE AGUAPOTABLE, MUNICIPIO DE LA PALMA” | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Valor del contrato, no de la vaibilidad | 30013395 | 12083 (22/12/2021) $ 30.132.968 |  | INTERVENTORÍA | N/A | CONTRATO-INTERVENTORÍA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | EPC-PDA-I-151-2023 | INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA OPTIMIZACIÓN OPERACIONAL Y CONTROL DE PÉRDIDAS EN EL SISTEMA URBANO DE AGUAPOTABLE, MUNICIPIO DE LA PALMA” | 2023-02-08 | 2024-07-31 | 5 MESES | 2024-12-30 | INGNOVA RPR CONSTRUCCIONES SAS NIT: 901.383.601-8 | ANGGIE JUANITA LOPEZ RIOS C.C. 1.110.539.199 |  |  |  |  | 30013395 |  |  |  | 0 | 30013395 | NINGUNA | NINGUNA | NINGUNA | SUSPENSION 1 REINICIO | 21/10/2024 27/11/2024 | 1 MES Y 6 DIAS | 2025-02-05 | 430-47-994000059530 ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA | 2023-02-08 | 2023-11-08 | 0 | 0 | 0 | 430-47-994000059530 ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA | 2023-02-08 | 2026-07-08 | 0 | 0 | 0 | 430-47-994000059530 ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA | 2023-07-08 | 2028-07-08 | N/A | N/A | N/A | 2025-02-05 | 6.3 | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 73.02% | VIGENTE | En ejecución | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30013395 | 0% | 30013395 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | [5 empty] | 2024-12-16 |  |  | Leonardo Salcedo-Dirección | Leonardo Salcedo - Juan Pablo Franco | https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.4356310&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+ | Se realizo reiniciio del contrato el día 27 de noviembre de 2024 para que continuara en su labor de supervisión del contrato de obra, de igual manera se solicito por correo toda la información correspondiente al tema inicial del proyecto: hojas de vida del personal cronograma de ejecución y actualización de polizas segun acta de reinicio . | 2024-12-05 | 0 | 0 | 0
EPC-CI-010-2023 | #REF! | ALBÁN | GUALIVÁ | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA LA CONTRATACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE ACUEDUCTO VEREDA CHAVARRO, MUNICIPIO DE ALBÁN, DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA | MDVP | 45029 | 1195 | 0 | CONSTRUCCION DE PLANTA MODULAR O COMPACTA QUE INCLUYA TANQUE HOMOGENEIZADOR, LECHOS DE SECADO, INSTALACION DE DESAGUES E INTERCONEXIONES, CASETA DE OPERACIÓN, EQUIPOS DE LABORATORIO, SISTEMA ELECTRICO, INCLUYE LA PUESTA EN MARCHA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO. | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 25.181.409,00 | $ 629.535.235,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 654.716.644,00 | CDP 14535 19/04/2023 $ 66.462.727 |  | PTAP | RURAL | CONVENIO | EPC-CI-010-2023 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA LA CONTRATACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE ACUEDUCTO VEREDA CHAVARRO, MUNICIPIO DE ALBÁN, DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA | 2023-06-23 | 2023-07-18 | 10 MESES | 2024-05-17 | MUNICIPIO DE ALBÁN NIT. 899.999.450-0 | MUNICIPIO DE ALBÁN NIT. 899.999.450-0 | $ 563.072.508,00 |  | $ 0,00 |  | 0 | $ 0,00 |  | $ 563.072.508,00 | 0 | 0 | 0 | SUSPENSIÓN N 01 AMPLIACIÓN 1 SUSP 1 AMPLIACIÓN 2 SUSP 1 REINICIO N°1 | 3/11/2023 2/12/2023 12/02/2024 09/10/2024 | 40 DIAS 72 DIAS 304 DIAS | 0 | 0 | 0.72 | 2025-05-04 | 10 MESES | VIGENTE | En Ejecución | N/A | N/A | N/A | N/A | 229-2023 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA LA CONTRATACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE ACUEDUCTO VEREDA CHAVARRO, MUNICIPIO DE ALBÁN, DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA | 2023-10-02 | 2024-10-30 | 3 MESES | 2025-01-30 | GRUPO CONSTRUCCENTES SAS NIT. 900085457-4 | JAIME SALAMANCA MOLINA C.C 80418689 |  |  | 561944304 |  | 561944304 |  | 0 |  | 0 | 561944304 | 0% | 0/01/1900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-01-30 | B-100041304 SEGUROS MUNDIAL | 2023-10-02 | 2024-05-02 |  |  |  | B-100041304 SEGUROS MUNDIAL | 2023-11-02 | 2027-01-02 |  |  |  | B-100041304 SEGUROS MUNDIAL | 2024-01-02 | 2029-01-02 | B-100010707 SEGUROS MUNDIAL | 2023-10-02 | 2024-01-02 | 2025-01-30 | 3 MESES | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 22.83% | VIGENTE | En ejecución | $ 0,00 | $ 0,00 | 0 | 0 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 561.944.304,00 | 0% | $ 561.944.304,00 | N/A | EPC-PDA-I-069-2024 | 45350 | 45540 | CONSORCIO INTERPETAP LR ANDRES MORALES LOPEZ | $ 66.462.727,00 | [5 empty] | 2024-11-01 |  |  | Leonardo Salcedo-Dirección | Leonardo Salcedo - Brandon Gonzalez | https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/Update?ProfileName=CCE-16-Servicios_profesionales_gestion&PPI=CO1.PPI.25781831&DocUniqueName=ContratoDeCompra&DocTypeName=NextWay.Entities.Marketplace.Tendering.ProcurementContract&ProfileVersion=7&DocUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.5129070&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+ | Teniendo el acta de inicio de fecha 30/10/2024 del contrato de obra, esta supervision realizara comites quincenalmente para realizar el seguimiento del mismo | 2024-11-20 | $ 628.407.031 | $ 25.136.281 | $ 653.543.312
EPC-CI-063-2023 | #REF! | VIANÍ | MAGDALENA CENTRO | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA LA CONTRATACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE ACUEDUCTO VEREDAS CENTRO DE ROSARIO, MOLINOS Y PARTE DE VIANICITO, MUNICIPIO DE VIANÍ, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | MDVP 126 | 2023-06-09 | 217 | 0 | CONSTRUCCION DE PLANTA MODULAR O COMPACTA QUE INCLUYA TANQUE HOMOGENEIZADOR, LECHOS DE SECADO, INSTALACION DE DESAGUES E INTERCONEXIONES, CASETA DE OPERACIÓN, EQUIPOS DE LABORATORIO, SISTEMA ELECTRICO, INCLUYE LA PUESTA EN MARCHA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17074626 | 426865649 | 0 | 0 | 443940275 | CDR15180 (27/06/2023) |  | PTAP | RURAL | CONVENIO | EPC-CI-063-2023 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA LA CONTRATACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE ACUEDUCTO VEREDAS CENTRO DE ROSARIO, MOLINOS Y PARTE DE VIANICITO, MUNICIPIO DE VIANÍ, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | 2023-06-28 | 2023-07-18 | 10 MESES | 2024-05-17 | MUNICIPIO DE VIANÍ. NIT 899.999.709-2 | MUNICIPIO DE VIANÍ. NIT 899.999.709-2 | 387668453 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 387668453 | 0 | 0 | 0 | SUSPENSIÓN N 1 PRORROGA 1 SUSP 1 PRORROGA 2 SUSP 1 REINICIO | 25/10/2023 04/12/2023 14/02/2024 09/07/2024 | 40 DIAS 2 MESES Y 10 DIAS CONDICIONADA | 88.83% | 71.25% | 91.99% | 2025-01-30 | 18.7333 | VIGENTE | Finalizado | N/A | N/A | N/A | N/A | 110.06.05.147.2023 | CONTRATACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE ACUEDUCTO VEREDAS CENTRO DE ROSARIO, MOLINOS Y PARTE DE VIANICITO, MUNICIPIO DE VIANÍ, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | 2023-10-02 | 2024-07-18 | 2 MESES | 2024-05-15 | CONSORCIO PROYECTOS AMBIENTALES | NELSON VARGAS VARGAS C.C. 79785981 |  |  | 387630101.27 |  | 387630101.27 |  | 0 |  | 0 | 387630101.27 | 1 | 2024-09-09 | 45 días | 0 | 0 | 0 | 2024-10-27 | CBC-100051914 SEGUROS MUNDIAL | 2023-11-17 | 2024-07-20 | 0 | 0 | 0 | CBC-100051914 SEGUROS MUNDIAL | 2023-11-17 | 2027-01-20 | CBC-100051914 SEGUROS MUNDIAL | 2024-11-20 | 2029-01-20 | CBC-100051914 SEGUROS MUNDIAL | 2023-11-17 | 2024-05-20 | CBC-100009252 SEGUROS MUNDIAL | 2023-11-17 | 2024-01-20 | 2024-10-27 | 3.3667 | 100% |  |  | 100% |  | 71.25% |  |  | 71.25% |  | 149.5% | VENCIDO | Finalizado | 0 | 0 | 1 | 2024-10-23 | $ 276.168.054,52 | 276168054.27 | 111462047 | 71.25% | 111462047 | N/A | EPC-PDA-I-068-2024 | 2024-02-28 | 2024-07-09 | CONSORCIO INTERPETAP LR RL ANDRES MORALES LOPEZ | 39197196 | [5 empty] | 2024-12-16 |  |  | Leonardo Salcedo-Dirección | Leonardo Salcedo - Juan Pablo Franco | https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/Update?ProfileName=CCE-16-Servicios_profesionales_gestion&PPI=CO1.PPI.25871216&DocUniqueName=ContratoDeCompra&DocTypeName=NextWay.Entities.Marketplace.Tendering.ProcurementContract&ProfileVersion=7&DocUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.5162345&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+ | El contrato de interventoría esta en ejecución realizando seguimiento y control al contrato de obra con un avance del 100% a falta de componentes de certificación RETIE y codensa se esta proyectando socialización de entrega de la obra | 2024-12-05 | 426827297.27 | 17073091.8908 | 443900389.1608
EPC-PDA-O-116-2024 | #REF! | SAN CAYETANO | RIONEGRO | CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO SAN CAYETANO - CUNDINAMARCA | MDVP | 2022-12-05 | 1336 | 0 | LA construcción del plan maestro de acueducto y alcantarillado de San Cayetano, Cundinamarca Proyecta las siguientes obras: - 1 valvula reguladora de presion 1 1/2''. - 2 valvulas reguladoras de presion 3''. -1 Tanque en concreto reforzado de 15 m3 construccion de 213 ml de tuberia de 8'' Novafort. - Suministro e instalacion de tuberia flexible alcantarillado 12''_1244 ml. - Suministro e instalacion de tuberia flexible alcantarillado 18''_105 ml. - Suministro e instalacion de tuberia flexible alcantarillado 20''_182 ml. - Suministro e instalacion de tuberia flexible alcantarillado 24''_10 ml. - 23 (8 AR+13 ALL) pozos de inspeccion en mamposteria 1,2 diametro. - Sumideros de aguas lluvias 16 Und. - 3 Domiciliarias con su respectiva caja de inspeccion. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3685592624 | 1295000000 | 0 | 0 | 4980592624 | CDR 14089 14090 | 20240032 19/04/2024 | ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO | URBANO | CONTRATO - DIRECTO | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | EPC-PDA-O-116-2024 | CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO SAN CAYETANO - CUNDINAMARCA | 2024-04-18 | 2024-06-17 | 6 MESES | 2024-12-16 | CONSORCIO REDES M&I | jeisson javier vergara diaz | 426491136.5 | 2558946819 |  | 1279473409.5 | 4264911365 |  | 0 |  | 0 | 4264911365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-12-16 | 33-44-101248776 SEGUROS DEL ESTADO | 2024-06-17 | 2025-06-17 |  |  |  | 33-44-101248776 SEGUROS DEL ESTADO | 2024-06-17 | 2027-12-17 | 33-44-101248776 SEGUROS DEL ESTADO | 2024-12-17 | 2029-12-17 |  |  |  | 33-40-101079292 SEGUROS DEL ESTADO | 2024-06-17 | 2024-12-17 | 2024-12-16 | 6.0667 | 19.91% |  | 19.91% |  |  | 6.23% |  |  |  |  | 100% | VENCIDO | En ejecución | 0 | 0 | 0 | 1. 02/09/2024 2. 16/09/2024 | 1. $265.825.056,00 2. $205.976.256,00 | 471801312 | 3793110053 | 11.06% | 3793110053 | 2025-04-16 | EPC-PDA-I-124-2024 | 2024-04-18 | 2024-06-17 | MORALBA SANCHEZ ORDOÑEZ | 254240652 | [5 empty] | 2024-12-16 |  |  | Leonardo Salcedo-Dirección | Leonardo Salcedo - Brandon Gonzalez | https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/Update?ProfileName=CCE-17-Licitacion_Publica_Obra_Publica&PPI=CO1.PPI.27280252&DocUniqueName=ContratoDeCompra&DocTypeName=NextWay.Entities.Marketplace.Tendering.ProcurementContract&ProfileVersion=6&DocUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.6117831&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+ | El proyecto se encuentra en ejecucion de acuerdo al informe semanal de interventoria nos encontramos con un avance fisico del 29,27%. Adicional se encuentra en mesas de trabajo para la reformulacion N°1 del proyecto con ventanilla departamental. | 2024-11-20 | 4519152017 | 180766080.68 | 4699918097.68
EPC-PDA-O-074-2024 | #REF! | VIANÍ | MAGDALENA CENTRO | OPTIMIZACIÓN REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE VIANÍ, CUNDINAMARCA | MDVP | 2022-06-03 | 1804 | 0 | La construcción de la Fase I, zona urbana del municipio de Viani, Cundinamaraca, proyecta las siguientes obras: * La construcción de 1075 ml de tuberia de 8" Novafort * 40 pozos de inspección en mampostería de 1,2 diametro * 60 domiciliarias con su respectiva caja de inspección * 2 pasos elevados de 15 m en celosia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 703187533 | 270000000 | 290000000 | 0 | 1263187533 | CDR #13141 (31/08/2022) CDR #13142 (31/08/2022) CDR #13144 (31/08/2022) |  | ALCANTARILLADO | URBANO | CONTRATO - DIRECTO | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | #VALUE! | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | EPC-PDA-O-074-2024 | OPTIMIZACIÓN REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE VIANÍ, CUNDINAMARCA | 2024-03-19 | 2024-06-07 | 5 MESES | 2024-11-06 | CONSORCIO REDES M&I | jeisson javier vergara diaz |  | 1206619665 |  |  | 1206619665 |  | 0 |  | 0 | 1206619665 | PRORROGA 1 | 2024-11-06 | 54 DIAS | 0 | 0 | 0 | 2024-12-30 | SEGUROS DEL ESTDO 33-44-101247962 | 2024-03-19 | 2024-12-29 | 0 | 0 | 0 | SEGUROS DEL ESTDO 33-44-101247962 | 2024-03-19 | 2027-08-29 | SEGUROS DEL ESTDO 33-44-101247962 | 2024-08-29 | 2029-08-29 | SEGUROS DEL ESTDO 33-44-101247962 | 2024-08-29 | 2029-08-29 | 33-40-101078925 SEGUROS DEL ESTADO | 2024-06-07 | 2024-11-17 | 2024-12-30 | 6.8667 | 73.23% |  | 73.23% |  |  | 73.23% |  | 73.23% |  |  | 93.2% | VIGENTE | En ejecución | 0 | 0 | 2 | 1. 9/08/2024 2. 13/09/2024 3.21/10/2024 4. 19/11/2024 | 1. $199.937.473,00 2. 123.961.266,00 3. $165.556.706,00 4.$394.178.365,00 | 883634080 | 322985585 | 73.23% | 322985585 | N/A | EPC-PDA-I-030-2024 | 2024-03-13 | 2024-06-07 | Andrés Morales López | 101039613 | [5 empty] | 2024-12-16 |  |  | Leonardo Salcedo-Dirección | Leonardo Salcedo - Juan Pablo Franco | https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/Update?ProfileName=CCE-17-Licitacion_Publica_Obra_Publica&PPI=CO1.PPI.27630830&DocUniqueName=ContratoDeCompra&DocTypeName=NextWay.Entities.Marketplace.Tendering.ProcurementContract&ProfileVersion=6&DocUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.5728251&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+ | El proyecto se encuentra en ejecucion realizando seguimiento y control al contrato de obra, de acuerdo al informe semanal de interventoria nos encontramos con un avance fisico del 73,23%, actualmente esta en tramite el acta de reformulación por items no previstos. | 2024-12-05 | 1307659278 | 52306371.12 | 1359965649.12
Findeter 299-2017 | #REF! | FACATATIVÁ | SABANA OCCIDENTE | CONSTRUCCIÓN DE LA PTAR II EN EL SECTOR CARTAGENITA, MUNICIPIO DE FACATATIVÁ | 0 | 0 | 15801 | 0 | 0 | 0 | 11183035685 | 0 | 187828213 | 180000000 | 0 | 682880353 | 2036220885 | 0 | 0 | 14269965136 | Recursos de la nación |  | PTAR | RURAL | 0 | Findeter 299-2017 | CONSTRUCCIÓN DE LA PTAR II EN EL SECTOR CARTAGENITA, MUNICIPIO DE FACATATIVÁ | N/A | 0 | 0 | 0 | CONSORCIO PTAR FACA MR | 0 | 14269965136 | 2022-03-14 | 2535728552 |  | 0 | 0 |  | 16805693688 | 1 2 3 | 13/10/2121 9/03/2022 15/08/2022 | 1MES 5 MESES Y 6 DÍAS 4 MESES | 1 2 | 7/12/2021 7/01/2022 | 2 MESES 1 MES Y 2 DÍAS | 91.68% | 91.68% | 100.7% | 2024-02-15 | 1511.2333 | VENCIDO | Terminado | N/A | 0 | 0 | 0 | PAF-ATF-O-046-2019 | CONSTRUCCIÓN DE LA PTAR II EN EL SECTOR CARTAGENITA, MUNICIPIO DE FACATATIVÁ | 2019-11-18 | 2020-07-13 | 26 MESES | 2022-09-12 | CONSORCIO PTAR FACA MR | LUZ BETTY RODRIGUEZ ALVAREZ |  |  |  | 16805693688 | 9984418310 | 2022-03-14 | 2535728552 |  | 0 | 12520146862 | 1 2 3 | 13/10/2121 9/03/2022 15/08/2022 | 1MES 5 MESES Y 6 DÍAS 4 MESES | 1 2 | 7/12/2021 7/01/2022 | 2 MESES 1 MES Y 2 DÍAS | 2024-02-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-02-15 | 43.7333 | 100% |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 123.2% | VENCIDO | En liquidación | 0 | 0 | 25 | 0 | $216.420.952,04 $337.933.008,15 $497.118.661,95 $10.3813.813,56 $244.289.186,6 $521.492.272,45 $485.626.463,49 $516.082.942,05 $470.099.237,31 $354.694.201,28 $363.992.007,98 $903.202.200,07 $521.925.451,57 $25.4806.645,82 $1.248.257.655,69 $532.671.859,75 $1.016.165.900,11 $227.364.042,64 $260.497.689,46 $303.790.027,93 $328.365.799,22 $274.808.290,88 $955.860.839,75 $539.520.280,57 $445.393.499,13 | 11924192929.45 | 595953932.55 | 95.24% | 595953932.55 | N/A | PAF-ATF-I-040-2019 | 2019-11-18 | 2020-07-13 | CONSORCIO OBELISCO RL JOSE ALFONSO MORON QUIROZ | 1086939567 |  | RIO BOGOTÁ - CUENCA MEDIA |  |  |  | 2024-12-16 |  |  | Leonardo Salcedo-Dirección | Leonardo Salcedo - Juan Pablo Franco |  | se realizo entrega del proyecto al municipio el 08/08/2024. esta en tramite del pago del acta final correspondiente al cata parcial N° 26 | 2024-11-01 | 13607086429 | 544283457.16 | 14151369886.16
CTO-055-2018 / CONV 404-2018 | #REF! | LA CALERA | GUAVIO | OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE LA CALERA | 0 | 0 | 16588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13974479830 |  |  | ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO | URBANO | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 13974479830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 99.84% | 2025-02-28 | 1523.8667 | VIGENTE | En Ejecución | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018-12-06 | 10 meses | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 13974479830 |  | 0 |  | 0 | 13974479830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00/01/1900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-02-28 | 75.8667 | 95% |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 96.75% | VIGENTE | En ejecución | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | RIO BOGOTÁ - CUENCA ALTA |  |  |  | 2024-12-16 |  |  | Leonardo Salcedo-Dirección | Leonardo Salcedo - Brandon Gonzalez |  | El proyecto se encuentra en ejecución al 95%, se prorrogó por 4 meses con nueva fecha de terminación del 30 de octubre de 2024 el contrato de obra e interventoría son supervisados por la empresa de servicios públicos de la Calera Espucal. | 2024-10-21 | 13974479830 | 558979193.2 | 14533459023.2
CUR N°1137 de 2021 | #REF! | TABIO | SABANA CENTRO | CONSTRUCCIÓN PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO CASCO URBANO TABIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18346441611 | Nacion Compromiso por Colombia |  | ALCANTARILLADO | URBANO | 0 | CUR N°1137 de 2021 | CONSTRUCCIÓN PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO CASCO URBANO TABIO | N/A | 0 | 0 | 0 | CONSORCIO ALCANTARILLADO TABIO RL JUAN CARLOS ARAGON PINZON | 0 | 18436441611 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 18436441611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-12-28 | 3 MESES | 0% | 0% | 99.84% | 2025-02-28 | 1523.8667 | VIGENTE | Suspendido | N/A | 0 | 0 | 0 | 059-2022 | CONSTRUCCIÓN PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO CASCO URBANO TABIO | 2022-06-28 | 2022-07-15 | 18 meses | 2024-04-14 | CONSORCIO ALCANTARILLADO TABIO RL JUAN CARLOS ARAGON PINZON | 0 |  | 18436441611 |  |  | 18436441611 |  | 0 |  | 0 | 18436441611 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2023-12-28 | 3 MESES | 2024-04-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1491.9 | 55% |  | 54% |  |  | 29% |  |  |  |  | -1.977% | VENCIDO | Suspendido | 5530932483.3 | 4146567489 | 1 | 1 | 4614549981 | 4614549981 | 8290959146.7 | 25.03% | 0 | N/A | 050-2022 | 2022-07-06 | 2022-07-15 | NEIDER FELIPE HERRERA BOHORQUEZ | 1170705816 |  | RIO BOGOTÁ - CUENCA MEDIA |  |  |  | 2024-12-16 |  |  | Leonardo Salcedo-Dirección | Leonardo Salcedo - Juan Pablo Franco |  | Proyecto suspendido a la espera de la reformulación que debe ser presentada y tramitada por EMSERTABIO ante el MVCT. MVCT devolvio reformulacion al municipio para ajustes. No se adicionaran recursos | 2024-11-01 | 19607147427 | 784285897.08 | 20391433324.08
EPC-PDA-I-068-2024 | #REF! | CUNDINAMARCA | INTERVENTORÍAS | INTERVENTORÍA INTEGRALA A LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE ACUEDUCTO DE LAS VEREDAS CENTRO DE ROSARIO, MOLINOS Y PARTE DE VIANICITO DEL MUNICIPIO DE VIANI, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39197196 | CDP 15181 27/06/2023 $ 39.197.196 |  | INTERVENTORÍA | N/A | CONTRATO-INTERVENTORÍA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | EPC-PDA-I-068-2024 | INTERVENTORÍA INTEGRALA A LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE ACUEDUCTO DE LAS VEREDAS CENTRO DE ROSARIO, MOLINOS Y PARTE DE VIANICITO DEL MUNICIPIO DE VIANI, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | 2024-03-11 | 2024-07-09 | 8 MESES | 2025-03-08 | CONSORCIO INTERPETAP LR | [5 empty] | 39197196 |  | 0 |  | 0 | 39197196 | [7 empty] | 37-44-101042483 SEGUROS DEL ESTADO SA | 2024-02-29 | 2025-02-28 | N/A | N/A | N/A | 37-44-101042483 SEGUROS DEL ESTADO SA | 2024-02-29 | 2027-10-31 | 37-44-101042483 SEGUROS DEL ESTADO SA | 2024-10-31 | 2029-10-31 | [6 empty] | 2025-03-08 | 8.0667 | 70.3% | [9 empty] | 66.12% | VIGENTE | En ejecución | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39197196 | 0% | 39197196 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | [5 empty] | 2024-12-16 |  |  | Leonardo Salcedo-Dirección | Leonardo Salcedo - Juan Pablo Franco | https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/Update?ProfileName=CCE-20-Concurso_Meritos_Sin_Lista_Corta_1Sobre&PPI=CO1.PPI.28148737&DocUniqueName=ContratoDeCompra&DocTypeName=NextWay.Entities.Marketplace.Tendering.ProcurementContract&ProfileVersion=3&DocUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.5653406&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+ | El contrato de interventoría esta en ejecución realizando seguimiento y control al contrato de obra con un avance del 100% a falta de componentes de certificación RETIE y codensa se esta proyectando socialización de entrega de la obra | 2024-12-05 | 0 | 0 | 0
EPC-PDA-I-069-2024 | #REF! | CUNDINAMARCA | INTERVENTORÍAS | INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA CONSTRUCCION PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL ACUEDUCTO VEREDA CHAVARRO MUNICIPIO DE ALBÁN. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66462727 | CDP 14535 19/04/2023 $ 66.462.727 |  | INTERVENTORÍA | N/A | CONTRATO-INTERVENTORÍA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | EPC-PDA-I-069-2024 | INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA CONSTRUCCION PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL ACUEDUCTO VEREDA CHAVARRO MUNICIPIO DE ALBÁN. | 2024-03-11 | 2024-09-04 | 8 MESES | 2025-05-04 | CONSORCIO INTERPETAP LR | [5 empty] | 66462727 |  | 0 |  | 0 | 66462727 | [7 empty] | 37-44-101042484 SEGUROS DEL ESTADO | 2024-02-29 | 2025-02-28 |  |  |  | 37-44-101042484 SEGUROS DEL ESTADO | 2024-02-29 | 2029-10-31 | 37-44-101042484 SEGUROS DEL ESTADO | 2024-10-31 | 2029-10-31 | [6 empty] | 2025-05-04 | 8.0667 | 0% | [9 empty] | 42.56% | VIGENTE | En ejecución | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66462727 | 0% | 66462727 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | [5 empty] | 2024-12-16 |  |  | Leonardo Salcedo-Dirección | Leonardo Salcedo - Brandon Gonzalez | https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/Update?ProfileName=CCE-20-Concurso_Meritos_Sin_Lista_Corta_1Sobre&PPI=CO1.PPI.28148737&DocUniqueName=ContratoDeCompra&DocTypeName=NextWay.Entities.Marketplace.Tendering.ProcurementContract&ProfileVersion=3&DocUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.5653408&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+ | Teniendo el acta de inicio de fecha 30/10/2024 del contrato de obra, esta supervision realizara comites quincenalmente para realizar el seguimiento del mismo | 2024-11-20 | 0 | 0 | 0
EPC-PDA-I-030-2024 | #REF! | CUNDINAMARCA | INTERVENTORÍAS | INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA OPTIMIZACION REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE VIANÍ - CUNDINAMARCA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101039613 | CDR 13143 31/08/2022 $ 101.039.613 |  | INTERVENTORÍA | N/A | CONTRATO-INTERVENTORÍA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | EPC-PDA-I-030-2024 | INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA OPTIMIZACION REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE VIANÍ - CUNDINAMARCA | 2024-03-13 | 2024-06-07 | 6 MESES | 2024-12-06 | CONSORCIO INTEREDES LF | [5 empty] | 101039613 |  | 0 |  | 0 | 101039613 | [10 empty] | 33-44-101247962 SEGUROS DEL ESTADO | 2024-03-19 | 2024-12-29 | 33-44-101247962 SEGUROS DEL ESTADO | 2024-03-19 | 2027-08-29 | 33-44-101247962 SEGUROS DEL ESTADO | 2024-08-29 | 2029-08-29 |  |  |  | 33-40-101078925 SEGUROS DEL ESTADO | 2024-03-29 | 2024-08-29 | 2024-12-06 | 6.0667 | 0% | [9 empty] | 105.5% | VENCIDO | En ejecución | 0 | 0 | 0 | 1. 13/08/2024 2. 17/09/2024 3. 6/11/2024 4. 16/11/2024 | 1. $ 16.742.264 2. 10.376.768 3. $ 13.862.635 4. $ 33.009.642 | 73991309 | 27048304 | 73.23% | 27048304 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | [5 empty] | 2024-12-16 |  |  | Leonardo Salcedo-Dirección | Leonardo Salcedo - Juan Pablo Franco | https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/Update?ProfileName=CCE-20-Concurso_Meritos_Sin_Lista_Corta_1Sobre&PPI=CO1.PPI.28205145&DocUniqueName=ContratoDeCompra&DocTypeName=NextWay.Entities.Marketplace.Tendering.ProcurementContract&ProfileVersion=3&DocUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.5686101&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+ | El proyecto se encuentra en ejecucion realizando seguimiento y control al contrato de obra, de acuerdo al informe semanal de interventoria nos encontramos con un avance fisico del 73,23%, actualmente esta en tramite el acta de reformulación por items no previstos. | 2024-12-05 | 0 | 0 | 0
EPC-PDA-I-124-2024 | #REF! | CUNDINAMARCA | INTERVENTORÍAS | INTERVENTORIA INTEGRAL A LA CONSTRUCCION DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SAN CAYETANO - CUNDINAMARCA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254240652 | 14091 26/12/2022 $ 257.919.379 |  | INTERVENTORÍA | N/A | CONTRATO-INTERVENTORÍA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | EPC-PDA-I-124-2024 | INTERVENTORIA INTEGRAL A LA CONSTRUCCION DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SAN CAYETANO - CUNDINAMARCA | 2024-04-18 | 2024-06-17 | 8 MESES | 2025-02-16 | MORALBA SANCHEZ ORDOÑEZ | [5 empty] | 254240652 |  | 0 |  | 0 | 254240652 | [7 empty] | 21-44-101439672 SEGUROS DEL ESTADO | 2024-04-18 | 2025-04-17 |  |  |  | 21-44-101439672 SEGUROS DEL ESTADO | 2024-04-18 | 2027-12-17 | 21-44-101439672 SEGUROS DEL ESTADO | 2024-04-18 | 2029-12-17 | [6 empty] | 2025-02-16 | 8.1333 | 19.91% |  | 19.91% |  |  | 6.23% |  |  |  |  | 74.59% | VIGENTE | En ejecución | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254240652 | 0% | 254240652 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | [5 empty] | 2024-12-16 |  |  | Leonardo Salcedo-Dirección | Leonardo Salcedo - Brandon Gonzalez | https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/Update?ProfileName=CCE-20-Concurso_Meritos_Sin_Lista_Corta_1Sobre&PPI=CO1.PPI.28603468&DocUniqueName=ContratoDeCompra&DocTypeName=NextWay.Entities.Marketplace.Tendering.ProcurementContract&ProfileVersion=3&DocUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.6055685&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+ | El proyecto se encuentra en ejecucion de acuerdo al informe semanal de interventoria nos encontramos con un avance fisico del 29,27%. Adicional se encuentra en mesas de trabajo para la reformulacion N°1 del proyecto con ventanilla departamental. | 2024-11-20 | 0 | 0 | 0
|  |  | TOTAL CONTRATACIÓN | 20 |  |  | 58773 | 2640 |  | 898707887 | 14694206685 | 0 | 11136073550 | 420942879 | 15512687524 | 5938678478 | 8454881608 | 290000000 | 0 | 91354985865 | [20 empty] | #REF! | [35 empty] | N/A | [67 empty] | 100208818702.82 | 4008352748.1128 | 104217171450.9328
Formulas:
DESDE = +[DESDE]
FECHA DE TERMINACIÓN (Actualizada) = +[NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO]
FECHA DE TERMINACIÓN (Actualizada) = +[N/A]
FECHA DE LIQUIDACIÓN = +DATE(YEAR([NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO]),MONTH([NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO])+4,DAY([NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO]))
HASTA = +[HASTA]

## J.Herrera
[26 empty] | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  |  |  | N/A | N/A |  | N/A | N/A
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 |  | 145 | 146 | 147
DATOS CONTRATO | No |  |  |  | VIABILIDAD |  | POBLACIÓN BENEFICIADA ACTUAL | N° DE CONECTADOS NUEVOS | ALCANCE DEL PROYECTO Y/O IMPACTO | FUENTES DE FINANCIACIÓN DEL PROYECTO | [10 empty] | N° DE CDP - CDR o CDF (Fecha) | N° Compromiso FIA Fecha | COMPONENTE | SECTOR | TIPO DE ACUERDO (Contrato Convenio) | DATOS CONVENIOS - CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS | [40 empty] | COMPONENTE | [49 empty] | RELACIÓN DE PAGOS | [9 empty] | DATOS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA |  |  |  |  | CORPORACIÓN AMBIENTAL | CUENCAS | SUPERVISORES NO DILIGENCIAR ESTA CASILLA POR FAVOR | TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA TERMINACIÓN DEL CONVENIO (MESES) | TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO (MESES) | FECHA ACTUAL | SUPERVISOR MVCT | VIGENCIA EN LA CUAL SE REPORTÓ EL PROYECTO A LAS METAS DE PLAN DE DESARROLLO | SUPERVISOR 2024 | APOYO A LA SUPERVISION 2024 | ENLACE SECOP | OBSERVACIONES | Fecha de Avance al Corte | Obra + Interventoría | Gestor | Total Inversión
|  | MUNICIPIO | PROVINCIA | NOMBRE PROYECTO | MECANISMO | FECHAS VIABILIDAD |  |  |  | RECURSOS DE LA NACIÓN |  |  | DEPARTAMENTO |  |  |  | MUNICIPIO |  | CREDITO | VALOR TOTAL DEL PROYECTO | [5 empty] | N° DE CONVENIO | OBJETO DEL CONVENIO | FECHA DE SUSCRIPCIÓN | FECHA INICIO (11) | PLAZO INICIAL (10) | FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL | CONTRATISTA | DATOS DE CONTACTO | VALOR DEL CONVENIO | ADICIONES | [5 empty] | VALOR TOTAL DEL CONVENIO | MODIFICACIONES EN TIEMPO - PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES | [5 empty] | % FÍSICO (14) | % FINANCIERO | % EN TIEMPO | FECHA TERMINACIÓN (Actualizada) (12) | PLAZO FINAL | ALERTA DE VENCIMIENTO | ESTADO (18) | FECHA DE LIQUIDACIÓN | PÓLIZAS DE CUMPLIMIENTO |  |  | N° DE CONTRATO | OBJETO DEL CONTRATO | FECHA DE SUSCRIPCIÓN | FECHA INICIO | PLAZO INICIAL | FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL | CONTRATISTA | DATOS DE CONTACTO | Acueducto | Alcantarillado | PTAP | PTAR | VALOR DEL CONTRATO | ADICIONES |  |  |  | VALOR TOTAL DEL CONTRATO | MODIFICACIONES EN TIEMPO | [6 empty] | PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO |  |  | ANTICIPO |  |  | SALARIOS Y PRESTACIONES |  |  | ESTABILIDAD / CALIDAD DEL SERVICIO |  |  | CALIDAD DE LOS BIENES Y SUMINISTROS |  |  | RESPONSABILIDAD CIVIL |  |  | FECHA DE TERMINACIÓN (Actualizada) | PLAZO FINAL | % AVANCE FÍSICO |  |  |  |  | % AVANCE financiero |  |  |  |  | % AVANCE EN TIEMPO | ALERTA DE VENCIMIENTO | ESTADO (48) (22) | VALOR GIRADO POR CONCEPTO DE ANTICIPO | SALDO PENDIENTE POR AMORTIZAR | N° DE PAGOS REALIZADOS | No DE PAGO y FECHA | VALOR PAGADO | VALOR TOTAL DE PAGOS | SALDO PENDIENTE A LA FECHA | % PAGADO | SALDO POR LIBERAR | FECHA DE LIQUIDACIÓN | Nº CONTRATO DE INTERVENTORÍA | FECHA DE SUSCRIPCIÓN | FECHA DE INICIO | REPRESENTANTE LEGAL | VALOR INTERVENTORÍA POR FRENTE
[10 empty] | Audiencias Públicas | Fondo nacional de Regalías (FNR) | Fondo Nacional de Calamidades (FNC) | Sistema General de Participación (SGP) | Regalias Directas del Departamento | TASA COMPENSADA | Recursos Propios | Sistema General de Participación (SGP) | Recursos Propios | [16 empty] | 1 |  |  | 2 |  |  |  | N° DE PRORROGA | FECHA SUSCRIPCIÓN (DD/MM/AAAA) | TIEMPO PRORROGADO | N° DE SUSPENSIÓN | FECHA SUSCRIPCIÓN (DD/MM/AAAA) | TIEMPO SUSPENDIDO | [8 empty] | N° | DESDE | HASTA | [13 empty] | 1 |  | 2 |  |  | N° DE PRORROGA | FECHA SUSCRIPCIÓN (DD/MM/AAAA) | TIEMPO PRORROGADO | N° DE SUSPENSIÓN | FECHA SUSCRIPCIÓN (DD/MM/AAAA) | TIEMPO SUSPENDIDO | NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO | N° | DESDE | HASTA | N° | DESDE | HASTA | N° | DESDE | HASTA | N° | DESDE | HASTA | N° | DESDE | HASTA | N° | DESDE | HASTA |  |  | General | Acueducto | Alcantarillado | PTAP | PTAR | General | Acueducto | Alcantarillado | PTAP | PTAR
[35 empty] | Fecha | Valor | Plan Financiero | Fecha | Valor | Plan Financiero | [31 empty] | Fecha | Valor | Fecha | Valor
EPC-CI-024-2018 | #REF! | TOCAIMA | ALTO MAGDALENA | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA CONTRATAR LAS OBRAS DE OPTIMIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO FASE II Y ALCANTARILLADO FASE I, ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE TOCAIMA CUNDINAMARCA. | MDVP 000380 | 2018-11-28 | 15624 | 625 | Optimizar la red de alcantarillado sanitario, para garantizar el servicio al casco urbano, cumpliendo con los parametros definidos por el reglamento Tecnico del Sector Agua Potable y Saneamiento Basico - RAS. - Incrementar la cobertura de alcantarillado sanitario del 85% al 100%. - Conectar la Urbanización El Paraiso al sistema de alcantarillado sanitario, a traves de la estación y linea de bombeo diseñada, dando solución a una acción popular. - Eliminar un vertimiento de aguas residuales segun el PSMV, los dos vertimientos restantes seran eliminados con la construcción de la fase II del plan maestro de alcantarillado sanitario que contempla la construcción del interceptor y PTAR- - Realizar las obras de redes de servicios publicos para poder llevar acabo la pavimentación de las vias del casco urbano. - Solucionar las inundaciones Pluviales del Barrio San Fernando. - Optimizar la red de acueducto del casco urbano, cumpliendo con los parametros definidos por el Reglamento Tecnico del sector Agua Potable y SXaneamiento Basico - RAS. - Incrementar la cobertura de acueducto del 96% al 100%. | 0 | 0 | 0 | 1800000000 | 2215672702 | 0 | 5350000000 | 2000000000 | 0 | 0 | 11365672702 | 20180738 06/12/2018 $2.000.000.000 20180739 06/12/2018 $4.206.188.638 20180740 06/12/2018 $1.800.000.000 20180741 06/11/2018 $890.000.000 20180742 06/11/2018 $1.325.672.7026375 04/12/2018 $2.000.000.000 6376 04/12/2018 $4.206.183.638 6377 04/12/2018 $1.800.000.000 6378 04/12/2018 $890.000.000 6379 4/12/2018 $1.325.672.702 15064 $2.500.000.000 15065 $2.262.669.279 | 20180681 21/12/2018 | ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO | URBANO | CONVENIO | EPC-CI-024-2018 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA CONTRATAR LAS OBRAS DE OPTIMIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO FASE II Y ALCANTARILLADO FASE I, ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE TOCAIMA CUNDINAMARCA. | 2018-12-21 | 2019-06-06 | 15 MESES | 2020-09-06 | MUNICIPIO DE TOCAIMA | infraestructura@tocaima-cundinamarca.gov.co | 10221861340 | 2023-10-05 | 4762669279 | CDR 15064 $2.500.000.000 SGP (Agua pot y saneam bas) CDR 15065 $2.262.669.279 Otros recursos | N/A | 0 | N/A | 14984530619 | PRORROGA N 1 PRORROGA N 2 PRORROGA N 3 | 30/10/2021 5/10/2023 4/10/2024 | 10 MESES 8 MESES 5 MESES | SUSPENSIÓN N 1 SUSPENSION N 2 SUSPENSIÓN N 3 SUSPENSIÓN N 4 Prorr N.1 Susp N 4 Prorr N.2 Susp N 4 Prorr N.3 Susp N 4 Prorr N.4 Susp N 4 Prorr N.5 Susp N 4 Prorr N.6 Susp N 4 Suspensión 5 Prorr N.1 Susp N 5 SUSPENSIÓN N 6 | 26/11/2019 14/12/2021 27/07/2022 16/09/2022 16/12/2022 15/04/2023 15/06/2023 15/07/2023 15/08/2023 15/09/2023 24/01/2024 25/03/2024 15/11/2024 | 13 meses y 23 dias 30 DÍAS 30 DÍAS 3 MESES 2MESES 2 meses 1 mes 1 MES 1 MES 1 MES 2 MESES 28 DIAS 60 DIAS | 89% | 82.93% | 92.7% | 2025-05-24 | 72.6333 | VIGENTE | Suspendido | N/A | 1013414 PREVISORA DE SEGUROS ANEXO 12 | 2024-11-27 | 2025-02-24 | 246-2019 | OPTIMIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO FASE II Y ALCANTARILLADO FASE I, ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE TOCAIMA CUNDINAMARCA. | 2019-09-02 | 2021-01-18 | 12 MESES | 2022-01-17 | CONSORCIO AGUAS TOCAIMA NIT: 901.315.732-4 MIGUEL ANGEL SAENZ ROBLES CC: 6.772.757 | ING. MIGUEL SAENZ: TEL: 3102535916 | 7483849348.405 | 7483849348.405 |  |  | 10205029508 | 2023-12-29 | 4762669188.81 |  | 0 | 14967698696.81 | PRORROGA N.1 PRORROGA N.2 | 20/01/2022 29/12/2023 | 7 MESES 8 MESES | Suspension N.1 Suspension N.2 Suspension N.3 Suspension N.4 Suspension N.5 Suspension N.6 Suspension N.7 Suspension N.8 Suspension N.9 Suspension N.10 Suspension N.11 Suspension N.12 | 14/12/2021 27/07/2022 16/09/2022 15/11/2022 13/01/2023 13/04/2023 12/06/2023 11/08/2023 10/10/2023 27/11/2023 29/12/2023 15/11/2024 | 30 DIAS 30 DIAS 60 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 60 DIAS 60 DIAS 60 DIAS 32 DIAS 24 DIS 2 MESES 60 DIAS | 2025-02-13 | 14-44-10112071 SEGUROS DEL ESTADO SA ANEXO 18 | 2021-01-18 | 2025-08-05 | N/A | N/A | N/A | 14-44-10112071 SEGUROS DEL ESTADO SA ANEXO 18 | 2021-01-18 | 2029-04-05 | 14-44-10112071 SEGUROS DEL ESTADO SA ANEXO 18 |  | 5 AÑOS DESPUES DEL ACTA DE TERMINACION |  |  |  | 14-40-10103052 SEGUROS DEL ESTADO S.A ANEXO N.19 | 2021-01-18 | 2025-09-05 | 2024-12-13 | 47.5 | 89% | 89% | 89% |  |  | 82.93% | 82.93% | 82.93% |  |  | 100.2% | VENCIDO | suspendido | 0 | 0 | 6 | 1. 22/10/2021 2.14/02/2022 3. 26/07/2022 4. 20/06/2024 5. 20/08/2024 6. 31/10/2024 | 1. $3.588.920.239,00 2. $1.872.676.119,57 3. $3.695.383.533,25 4. $1.048.049.616,18 5. $1.025.345.804,22 6. $1.181.799.118,08 | 12412174430.3 | 2555524266.51 | 82.93% | 2555524266.51 | N/A | EPC-PDA-I-389-2019 | 2019-10-15 | 2021-01-18 | CONSORCIO INTERTOCAIMA J 5. 901.327.816-6 FRANCY ENITH CUBILLOS GIRALDO 35.251.699 de Fusagasugá | 1040013610 |  | RIO BOGOTÁ - CUENCA BAJA |  |  |  | 2024-12-16 |  |  | Jonathan Herrera | Maria Camila Bustos | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-12-8796815&g-recaptcha-response=03AFcWeA4vFI3VCVi59DMb2eXHSmcin8m1qZxh8NedGBTBnp1GBjVaRWjD0n4NqWTxtqzssHCDhHarni265Typ7AM-D-pwmfckFWEBDNp_WXgJXigQ1yifXqX8UW35CPbqFzXdX4L36j9LTjlgbGHmIFfB_UHi57CL6SahVqQA84ID7u4dVVDjwqYGbUAyb2U0a8K19qg7Bmufbofts3CKNt4uCAKJG65x-5VWPGbJsslO0HdNp2MR2v-kBPqXD6XDBdXauMgdqKKFMPOxVqZhBePNhVUdkvQxOV27DYbV9aq-g50_oqWc9s2KA58nWOITBZD-gU1lkKli8wN_NBeMB7YP27jW1T7fmjFwGLhgrmWPOTQ1lKzALNwqb1q8Kp-yPEqLTcQfA7lqDscgM4ZbROfh6lLnlLrKiWGhzmFZeuxV9HfaDjRTYvlDfxmy7p6uH-BuaLHq1lie-35mdg8qKauCjfkczNhHwSvKblGFPWmrt7ZRdg0e98TQtpBqtyT47ObGd8tmOgskx_4NkzU2f7Yl0w63hZMZ16Yl07vTW6RF0jKaoHnLraWxrUeypqOW2ubC-3nZGvmzPDtI-N1wZaq_fHIPfvOtcWAL_pbm--GWZUePUPlEe4FpqpLSsTXa_9mhTxAWzlA5rA-NwOmpdhAD8MmrD5kwfjsmajJIxE9izK6Anxq1e8HEonTAUZWuqQp9gO1XNbRhr3dNd2R0SRj8mJV8N1cSCUYhl0QiO441blMOKqQIoBc | Se encuentra suspendido por solicitud del municipio a EPC debido a que la comunidad realizo la solicitud al municipio ya que en la temporada de fin de año podria afectar el comuercio que se encuentra en el area a intervenir, se cuenta con un porcentaje de ejecucion del 89%. Se reiniciara el 14 de enero para finiquitar actividades | 2024-11-30 | 16007712300.5 | 640308492.02 | 16648020792.52
EPC-PDA-I-389-2019 | #REF! | CUNDINAMARCA | INTERVENTORÍAS | INTERVENTORIA INTEGRAL A OPTIMIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO FASE II Y ALCANTARILLADO FASE I, ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE TOCAIMA CUNDINAMARCA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1040056954 | 6380 04/12/2018 $706.670.104 15066 22/06/2023 $333.386.850 | 20190270 15/10/2019 | INTERVENTORÍA | N/A | CONTRATO-INTERVENTORÍA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | EPC-PDA-I-389-2019 | INTERVENTORIA INTEGRAL A OPTIMIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO FASE II Y ALCANTARILLADO FASE I, ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE TOCAIMA CUNDINAMARCA | 2019-10-15 | 2021-01-18 | 13 MESES | 2022-02-18 | CONSORCIO INTERTOCAIMA J 5. NIT. 901.327.816-6 | R/L: FRANCY ENITH CUBILLOS GIRALDO 35.251.699 de Fusagasugá |  |  |  |  | 706626760 | 2024-03-21 | 333386843.69 |  | 0 | 1040013603.69 | PRORROGA N.1 PRORROGA N.2 | 20/10/2022 21/03/2024 | 7 MESES 9 MESES | SUSPENSION N 1 SUSPENSION N 2 SUSPENSION N 3 PRO 1 SUS 3 Pro 2 sus 3 Pro 3 sus 3 PRO 4 SUS 3 PRO 5 SUS 3 PRO 6 SUS 3 PRO 7 SUS 3 PRO 8 SUS 3 PRO 9 SUS 3 SUS 4 Pro 1 sus 4 Suspension 5 | 14/12/2021 27/07/2022 15/09/2022 16/12/2022 15/02/2023 15/04/2023 15/06/2023 15/07/2023 15/08/2023 14/09/2023 15/10/2023 24/11/2023 20/12/2023 25/03/2024 22/04/2024 15/11/2024 | 30 DIAS 30 DIAS 3 MESES 2 MESES 2 meses 2 meses 1 MES 1 MES 1 MES 1 MES 45 DIAS 23 DIAS 2 MESES 28 DIAS 60 DIAS | 2025-04-22 | 25-44-101135888 seguros del estado anexo 20 | 2021-01-18 | 2025-05-28 | N/A | N/A | N/A | 25-44-101135888 seguros del estado anexo 20 | 2021-01-18 | 2026-11-07 | N/A | N/A | N/A | 25-44-101135888 seguros del estado anexo 20 | 2022-02-19 | 2028-02-28 | N/A | N/A | N/A | 2025-04-22 | 51.8333 | 89% |  |  |  |  | 82.93% |  |  |  |  | 91.83% | VIGENTE | Suspendido | 0 | 0 | 6 | 1. 22/10/2021 2. 14/02/2022 3. 31/10/2022 4. 25/06/2024 5. 09/10/2024 6. 07/11/2024 | 1. $248.520.631,00 2. $129.669.694,52 3. $255.879.406,43 4. $72.800.952,26 5. $ 71.240.931,85 6. $82.161.074,69 | 860272690.75 | 179740912.94 | 82.72% | 179740912.94 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | [5 empty] | 2024-12-16 |  |  | Jonathan Herrera | Maria Camila Bustos | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-15-9815307 | Se encuentra suspendido hasta el 14 de enero del 2025, la interventoria esta al dia con informes mensuales, semanales | 2024-11-30 | 0 | 0 | 0
EPC-CI-021-2019 | #REF! | EL COLEGIO | TEQUENDAMA | CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE PARA EL ACUEDUCTO RURAL LOS OCOBOS MUNICIPIO DE EL COLEGIO DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | MDVP 000046 | 2019-02-12 | 2000 | 0 | viabilidad mediante oficio del 12/02/2019 del Mecanismo Departamental de Viabilización de proyectos. 2. Este proyecto comprende las siguientes obras de importancia: a. Canal de entrada b. Floculador Alabama c. Sedimentador d. Filtros rápidos a gravedad de tasa declinante de lecho múltiple e. Tanque de cloración f. Espesador de lodos g. Lechos de secado h. Caseta de operación i. Equipos de laboratorio j. Sistema eléctrico. Para una capacidad de 6.05 lps el caudal medio diario al año 2043. | 0 | 256767852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 619869048 | 0 | 0 | 876636900 | CDR 6880 - 6881 19/03/2019 |  | PTAP | RURAL | CONVENIO | EPC-CI-021-2019 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA CONTRATAR LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE PARA EL ACUEDUCTO RURAL LOS OCOBOS MUNICIPIO DE EL COLEGIO DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | 2019-04-30 | 2019-06-25 | 12 MESES | 2020-06-25 | MUNCIPIO DE EL COLEGIO | infraestructura@elcolegio-cundinamarca.gov.co | 876636900 | MODIFICATORIO 1 (09-05-2019) (MODIFICO EL VALOR INICIAL DEL CONVENIO QUE ERA $879.636.900 POR $876.636.900 Adición 2020 | 120270000 |  | MODIFICATORIO 1 (09-05-2019) (MODIFICO EL VALOR INICIAL DEL CONVENIO QUE ERA $879.636.900 POR $876.636.900 Adición 2020 | 0 |  | 989749500 | PRORROGA N 1 PRORROGA 2 | 29/12/2021 31/01/2022 | 2 MESES 3 MESES | SUSPENSION N° 1 SUSPENSION N° 2 PROR 1 SUS 2 PROR 2 SUS 2 | 22/10/2019 24/03/2020 24/04/2020 1/06/2020 | 4 MESES Y 2 DIAS 1 MES 38 DIAS 8 DIAS | 100% | 100% | 176.8% | 2022-07-31 | 37.7333 | VENCIDO | Liquidado | 2024-04-04 | LA PREVISORA SA COMPAÑIAS DE SEGUROS 3014574 anexo No 14 | 2019-04-30 | 2022-11-30 | 475 -2019 | CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE PARA EL ACUEDUCTO RURAL LOS OCOBOS MUNICIPIO DE EL COLEGIO - CUNDINAMARCA | 2019-10-08 | 2020-02-24 | 7 MESES | 2020-09-23 | CONSORCIO PETAP 2019 NIT. 901328935-9 R/L VICTOR MANUEL CHAVEZ PEÑA C.C. 19.192.792 DE BOGOTÁ D.C. | 0 |  |  | 989749500 |  | 869479500 | 2022-01-31 | 120270000 |  | 0 | 989749500 | PRORROGA 1 PRORROGA 2 PRORROGA 3 | 01/22/2021 02/03/2022 21/06/2022 | 1 MES 2 MESES 12 DÍAS | SUSPENSION N° 1 PRORR 1 SUS 1 | 24/03/2020 24/04/2020 | UN MES 38 DIAS | 23/10/2020 30/11/2020 29/07/2022 | 3095262 LIBERTY SEGUROS ANEXO 20 | 2020-02-24 | 2022-11-30 |  |  |  | 3095262 LIBERTY SEGUROS ANEXO 20 | 2020-02-24 | 2025-07-31 | 3095262 Anexo No. 20 LIBERTY SEGUROS | 2022-07-29 | 2027-07-30 | 3095262 Anexo No. 20 LIBERTY SEGUROS | 2022-02-24 | 2023-01-31 |  |  |  | 2022-07-29 | 29.5333 | 100% |  |  | 100% |  | 100% |  |  | 100% |  | 198.3% | VENCIDO | Liquidado | 0 | 0 | 5 | Acta Parcial 1 - 21/09/2020 Acta Parcial 2 - 12/11/2020 Acta Parcial 3 - 22/12/2021 Acta Parcial 4 - 4/10/2022 Acta liquidacion - 04/04/2024 | $128.547.255 $317.740.853 $336.338.555 $108.046.830 $98.980.582 | 989654075 | 95425 | 99.99% | 95425 | 2024-04-04 | EPC-CI-099-2019 | 2019-06-25 | 2019-07-23 | EMPRESA INMOBILIARIA Y DE SERVICIOS LOGISTICOS DE CUNDINAMARCA NIT. 830.021.022-3 R.L.EDILBERTO SALAZAR GÓMEZ . C.C. 11.386.971 de Fusagasuga | 85422339.11 |  | RIO BOGOTÁ - CUENCA BAJA |  |  |  | 2024-12-16 |  |  | Jonathan Herrera | Juan Manuel Salguero | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-9456904 | El proyecto fue terminado y entregado al municipio para beneficio de la comunidad el 29 de julio de 2022 Se envió la liquidación a financiera para que realicen la liberación de recursos | 2024-10-31 | 1702003770 | 68080150.8 | 1770083920.8
EPC-CI-099-2019 | #REF! | CUNDINAMARCA | INTERVENTORÍAS | GERENCIA INTEGRAL PARA LA COORDINACIÓN, EJECUCIÓN, SEGUIMIENTO, CONTROL Y ARTICULACIÓN DE LAS INTERVENTORÍAS A LOS¿ CONTRATOS DE OBRA DERIVADOS DESCONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS Y CONTRATOS DE OBRA,- SUSCRITOS POR EMPRESAS PÚBLICAS DE CUNDINAMARCA SA ESP EN SU CONDICIÓN DE GESTOR DEL PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUAS - PAP-PDA. (PROYECTO 1EL COLEGIO, PROYECTO 2 - FÁCATATIVA, PROYECTO 3 GUAYABAL" DE 7SIQUIMA, PROYECTO 4 - 7CACHIPAY, PROYECTO 5 - FUNZA, PROYECTO 6 -'GUASCA, PROYECTOR - GUATAQUÍ, PROYECTO 8 - SOPO, PROYECTO 9 - TIBACUY, PROYECTO 10¡ - ZIPAQUIRÁ, PROYECTO 11 - UTICA, PROYECTO 12 - MACHETA, PROYECTO 13 - MOSQUERA) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24600722.8496 | 238876184 | 0 | 0 | 263476906.8496 | 20190342 09/05/20197218 30/04/2019 6661 25/01/2019 |  | INTERVENTORÍA | N/A | CONVENIO-INTERVENTORÍA | EPC-CI-099-2019 | INTERADMINISTRATIVOS Y CONTRATOS DE OBRA,- SUSCRITOS POR EMPRESAS PÚBLICAS DE CUNDINAMARCA SA ESP EN SU CONDICIÓN DE GESTOR DEL PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUAS - PAP-PDA. (PROYECTO 1EL COLEGIO, PROYECTO 2 - FÁCATATIVA, PROYECTO 3 GUAYABAL" DE 7SIQUIMA, PROYECTO 4 - 7CACHIPAY, PROYECTO 5 - FUNZA, PROYECTO 6 -'GUASCA, PROYECTOR - GUATAQUÍ, PROYECTO 8 - SOPO, PROYECTO 9 - TIBACUY, PROYECTO 10¡ - ZIPAQUIRÁ, PROYECTO 11 - UTICA, PROYECTO 12 - MACHETA, PROYECTO 13 - MOSQUERA) | [6 empty] | 263476906.8496 | N/A | N/A |  | N/A | N/A |  | N/A | PRORROGA N 1 PRORROGA N 2 PRORROGA N 3 PRORROGA N 4 PRORROGA N 5 | 21/01/2021 22/04/2021 23/12/2021 28/02/2022 | 2 MESES 8 MESES 7 MESES 2 MESES | SUSPENSIÓN N 1 | 2021-03-19 | 1 MES | 15% | 0% | 102.6% | 2021-10-24 | 1483.1 | VENCIDO | 0 | N/A | 390-47-994000051022 | 2019-10-15 | 2020-08-15 | 300-2019 | REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL A LA CONSTRUCCION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PARA LA REUBICACION PARCIAL DEL MUNICIPIO DE UTICA, CUNDINAMARCA | 2019-08-12 | 2019-07-23 | 9 MESES | 2021-01-22 | CONTRATISTA INICIAL: UNION TEMPORAL ALIANZA INTERVENTORIA-01 NIT: 901.324.098-0 CESION A CONTRATISTA:ICOD CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S.A.S. NIT: 901.172.605-1 | R/L: EDGARDO HERRERA C.C. 72.009.132 CEL:3107061662 R/L: OSCAR JULIAN MORENO CARRAZCO. C.C. 1.082.472.777 CEL: 3114962081 |  |  |  |  | 474836180 |  | 237418090 |  | 0 | 712254270 | PRORROGA N 1 PRORROGA N 2 PRORROGA N 3 PRORROGA N 4 PRORROGA N 5 | 21/01/2021 22/04/2021 23/12/2021 28/02/2022 | 2 MESES 8 MESES 7 MESES 2 MESES | SUSPENSIÓN N 1 | 2021-03-19 | 1 MES | 2024-09-06 | 33-44-101188689 SEGUROS DEL ESTADO SA | 2019-06-26 | 2021-04-25 | 0 | 0 | 0 | 33-44-101188689 SEGUROS DEL ESTADO SA | 2019-06-25 | 2023-12-22 | 0 | 0 | 0 | 33-44-101188689 SEGUROS DEL ESTADO SA | 2019-06-26 | 2021-04-25 | 0 | 0 | 0 | 2024-09-06 | 62.4 | 100% |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 105.4% | VENCIDO | En liquidacion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | [5 empty] | 2024-12-16 |  |  | Jonathan Herrera | Juan Manuel Salguero | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-9623978 | El contrato de Interventoría se encuentra terminado, sin embargo en el frente de Mosquera a pesar de tener un avance del 100% está en labores de entrega vias, redes de alcantarillado, paz y salvos a terceros, limpieza final de los sectores donde se intervino la obra, elaboracion de informes finales para realizar el proceso de liquidacion. Esperamos en el mes de noviembre contar con la entrega formal del proyecto y todos los componentes adminsitrativos para liquidación de la obra e interventoría |  | 0 | 0 | 0
EPC-CI-063-2019 | #REF! | FACATATIVÁ | SABANA OCCIDENTE | CONSTRUCCION COLECTORES MATRICES DEL SECTOR CARTAGENITA MANABLANCA DEL MUNICIPIO DE FACATATIVA - FASE II | MVCT 2018EE0004365 | 2017-12-28 | 15652 | 3000 | • Optimizar el funcionamiento del sistema de alcantarillado para garantizar la demanda del municipio correspondiente a los próximos 5 años y cumplir con los parámetros establecidos por el Reglamento de Agua Potable y Saneamiento Básico – RAS, en cuanto a regulación de presiones mínimas y máximas y sectorización. • Disminución de vertimientos fraudulentos. • Separación de aguas lluvias y negras. • Incrementar la infraestructura de aguas lluvias en cuanto a tubería y sumideros. • Aumentar Capacidad de transporte de agua residual tratada. • Mejorar la calidad y continuidad en la prestación del servicio. | 0 | 0 | 0 | 786664422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 814358948.17 | 0 | 1601023370.17 | CDP 2019000330 8/11/2019 CDP 20190000076 15/02/2019 CDP 20190000239 19/06/2019 CDR 6734 21/02/2019 CDR 6751 21/02/2019 |  | ALCANTARILLADO | URBANO | CONVENIO | EPC-CI-063-2019 | AUNAR ESFUERZOS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO CONSTRUCCION COLESTORES MATRICES DELSECTOR CARTAGENITA MANABLANCA DEL MUNICIPIO DE FACATATIVA - FASE II | 2019-06-25 | 2019-07-26 | 11 MESES | 2020-06-25 | EMPRESA AGUAS DE FACATATIVA, ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO, ASEO Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS E.A.F. S.A.S E.S.P. | FRANCISCO JAVIER BELTRAN BUSTOS GERENTE FACTATATIVA TEL- 3112198188 ING JUAN PEDRAZA TEL 3134412567 | 1507702699 | 2019-09-05 | 56916759 | SGP DPTO |  | 0 |  | 1564619458 | PRORROGA N 1 PRORROGA N 2 PRORROGA N 3 | 05/09/2019 18/08/2021 10/09/2024 | 3 MESES 2 MESES 8 MESES | SUS 1 PRO 1 SUS 1 PRO 2 SUS 1 PRO 3 SUS 1 PRO 4 SUS 1 PRO 5 SUS 1 PRO 6 SUS 1 SUS 2 PRO 1 SUS 2 PRO 2 SUS 2 SUS 3 PRO 1 SUS 3 PRO 2 SUS 3 PRO 3 SUS 3 PRO 4 SUS 3 PRO 5 SUS 3 PRO 6 SUS 3 SUS 4 | 13/02/2020 13/07/2020 1/12/2020 18/01/2021 1/02/2021 22/02/2021 14/03/2021 22/12/2021 22/04/2022 22/07/2022 19/10/2022 23/01/2023 22/04/2023 23/06/2023 22/08/2023 21/10/2023 29/01/2024 05/07/2024 | 5 MESES 4 MESES Y 13 DIAS 1 MES Y 18 DIAS 14 DIAS 21 DIAS 19 DIAS 15 DIAS 4 MESES 91 DIAS 91 DIAS 96 DIAS 89 DIAS 62 DIAS 60 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 155 DIAS 2 MESES | 94% | 89.9% | 93.14% | 2025-05-10 | 70.5 | VIGENTE | En Ejecución | N/A | N/A | N/A | N/A | 2019-55 | CONTRATO OBRA PARA CONSTRUCCIÓN COLECTORES MATRICES DEL SECTOR CARTAGENITA MANABLANCA DEL MUNICIPIO DE FACATATIVÁ— FASE II. Correo: tecnica.operativa@acueductofacatativa.gov.co | 2019-12-30 | 2021-02-22 | 6 MESES | 2021-08-21 | ALEX FERNANDO SILVA MARQUEZ C.C 80.578.781 de Madrid (Cund.), G-INAR SAS NIT 900093938-6, | ALEX FERNANDO SILVA MARQUEZ 300 2064520 |  | 1503770341 |  |  | 1503770341 |  |  |  | 0 | 1503770341 | PRORROGA 1 | 2021-11-25 | 1 MES | SUSPENSION 1 SUSPENSION 2 | 12/07/2021 22/12/2021 | 1 MES Y 7 DÍAS 29 MESES | 2024-12-15 | 980-47-994000012497 Anexo 9 ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA | 2019-12-30 | 2022-04-27 | N/A | N/A | N/A | 980-47-994000012497 Anexo 9 ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA | 2019-12-30 | 2024-12-27 | 980-47-994000012497 Anexo 9 ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA | 5 AÑOS | 2024-12-30 | 980-47-994000012497 Anexo 9 ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA | 2019-12-30 | 2022-04-27 | 980-47-994000006191 Anexo 9 ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA | 2021-12-30 | 2022-04-27 | 2024-12-15 | 46.4 | 94% |  | 94% |  |  | 90% |  | 90% |  |  | 100.1% | VENCIDO | Suspendido | 0 | 0 | 4 | Acta Parcial 1 - Marzo-2021 Acta Parcial 2 - Agosto-2021 Acta Parcial 3 - Noviembre-2021 Acta Parcial 4 - Febrero-2022 | $430.392.300 $286.713.619 $354.531.114 $280.252.504 | 1351889537 | 151880804 | 89.9% | 151880804 | N/A | 2019-54 | 2019-12-30 | 2021-02-22 | INGENIUM PROYECTOS SOSTENIBLES SAS. R/L: SANDRA MILENA ALVAREZ AREVALO CEL: 305 7125197 - 310 3136576 correo: Darwin.chaparro@outlook.com - ingeniumpssas@gmail.com | 56916420 |  | RIO BOGOTÁ - CUENCA MEDIA |  |  |  | 2024-12-16 |  |  | Jonathan Herrera | Juan Manuel Salguero | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-9623688 | -Que de acuerdo con la sesion 128 del Comité Directivo del PDA de Cundinamarca, realizada el 8 de julio del 2024, el mencionado proyecto quedo incluido en el PEI 2024-2027, para realizar el proceso de reformulación. -Por parte de EPC y la ventanilla departamental, se han realizado mesas técnicas los dias 29/07/2024, 12/08/2024, 30/08/2024, 25/10/2024; en los que se revisaron los diferentes componentes tecnicos. - El 12/11/2024 se envia solicitud documentación de cargue información reformulación a la ventanilla departamental. -Se radica oficialmente a la ventanilla departamental el dia 22/11/2024. -Por parte de la ventanilla departamental emite concepto favorable el dia 06/12/2024 | 2024-11-30 | 1564619458 | 62584778.32 | 1627204236.32
EPC-CI-067-2019 | #REF! | SOPÓ | SABANA CENTRO | CONTRATAR LA CONSTRUCCION REDES PARA LA AMPLIACION DE LA COBERTURA DEL ACUEDUCTO RIO TEUSACA PARA LAS VEREDAS VIOLETA, MERCENARIO, SAN GABRIEL Y AGUAS CALIENTES DEL MUNICIPIO DE SOPO, CUNDINAMARCA. | MDVP 000123 | 2019-04-17 | 2341 | 2341 | Construcción de 3 estaciones de bombeo. Construcción de 2 tanque de almacenamiento, el primero de 420m³ denominado Tanque Aguas Calientes, el segundo de 300m³ denominado Tanque Superior. Redes de impulsión: Instalación de 1990m tubería standart HD DN 150 C 40. Instalación de 2997m tubería HD Ø4" DN 100 C 40. Redes de distribución: Suministro e instalación de 348m tubería PVC unión mecánica Ø6" RDE 21 Suministro e instalación de 3879m tubería PVC unión mecánica Ø4" RDE 21 Suministro e instalación de 8525m tubería PVC unión mecánica Ø3" RDE 21 Suministro e instalación de 14.915m tubería PVC unión mecánica Ø2" RDE 21 Acometidas domiciliarias: Suministro e instalación de 12 acometidas domiciliarias red Ø6" Suministro e instalación de 37 acometidas domiciliarias red Ø4" Suministro e instalación de 48 acometidas domiciliarias red Ø3" Suministro e instalación de 57 acometidas domiciliarias red Ø2" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237943879 | 520000000 | 0 | 6328596968 | 7086540847 | CDR 7814 21/06/2019 $4.950.952.432 CDR 7813 21/07/2018 $1.500.000.000 | 20190171 26/06/2019 | ACUEDUCTO | RURAL | CONVENIO | EPC-CI-067-2019 | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS CON EL FIN DE CONTRATAR LA CONSTRUCCION REDES PARA LA AMPLIACION DE LA COBERTURA DEL ACUEDUCTO RIO TEUSACA PARA LAS VEREDAS VIOLETA, MERCENARIO, SAN GABRIEL Y AGUAS CALIENTES DEL MUNICIPIO DE SOPO, CUNDINAMARCA. | 2019-06-25 | 2019-07-09 | 13 MESES | 2020-08-08 | EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE SOPÓ EMSERSOPO-ESP | LAURA ING. DE PROYECTOS TEL - 3013574241 HERNANDO TARAZONA GERENTE EMSERSOPO TEL- 3183065396 | 6450952432 |  | 0 | N/A |  | 0 | N/A | 6450952432 | NINGUNA | NINGUNA | NINGUNA | SUSPENSION N° 1 | 2020-01-02 | 4 años, 6 meses, 7 dias | 0% | 0% | 97.02% | 2025-02-15 | 68.2667 | VIGENTE | En Ejecución | N/A | N/A | N/A | N/A | 64-2019 | CONSTRUCCION REDES PARA LA AMPLIACION DE LA COBERTURA DEL ACUEDUCTO RIO TEUSACA PARA LAS VEREDAS VIOLETA, MERCENARIO, SAN GABRIEL Y AGUAS CALIENTES DEL MUNICIPIO DE SOPO, CUNDINAMARCA. | 2019-11-18 | POR INICIAR | 10 MESES | POR INICIAR | UNION TEMPORAL COOPNAL-AGS NIT.832003318-9 | MONTOYA 3108747942 | 6449068794 |  |  |  | 6449068794 |  | 0 |  | 0 | 6449068794 | [7 empty] | 2145101289426 SEGUROS DEL ESTADO | 2019-11-18 | 2020-01-18 | N/A | N/A | N/A | 2145101289426 SEGUROS DEL ESTADO | 2019-11-18 | 2023-09-18 | 2145101289426 SEGUROS DEL ESTADO |  | 5 AÑOS DESPUES DEL ACTA DE TERMINACION |  |  |  | 2140101144149 SEGUROS DEL ESTADO | 2019-11-18 | 2021-01-18 | POR INICIAR | #VALUE! | 0% | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  |  | #VALUE! | VIGENTE | Por iniciar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6449068794 | 0% | 6449068794 | N/A | EPC-PDA-I-414-2019 | 2019-11-25 | POR INICIAR | CONSORCIO INTERSABANA 901.338.186 -1 ALVARO EDGARDO CONTRERAS SUAREZ | 396963175 |  | RIO BOGOTÁ - CUENCA ALTA |  |  |  | 2024-12-16 |  |  | Jonathan Herrera | Maria Camila Bustos | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-9623835 | El proyecto se encuentra en proceso de actualización para el proceso de reformulación, esta se encuentra a cargo de la consultoría contratada por EMSERSOPO. Se realizara la ultima mesa de trabajo el 2 de diciembre con la ventanilla Departamental, Emsersopo, consultoria y supervision de EPC con el fin de dar a conocer el ultimo producto y si se presentan observaciones, ser subsanadas y poder asi realizar la entrega de documentacion para la reformulacion | 2024-11-30 | 6846031969 | 273841278.76 | 7119873247.76
EPC-PDA-I-414-2019 | #REF! | CUNDINAMARCA | INTERVENTORÍAS | INTERVENTORÍA A LA REFORMULACIÓN NO. 1 CONSTRUCCIÓN REDES; PARA LA AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DEL ACUEDUCTO RIO; TEUSACÁ PARA LAS VEREDAS VIOLETA, MERCENARIO,Y SAN GABRIEL-Y AGUAS CALIENTES DEL MUNICIPIO DE SOPÓ, CUNDINAMARCA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 397644536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397644536 | CDR 7815 Del 21/06/2019 | 20190301 25/11/2019 | INTERVENTORÍA | N/A | CONTRATO-INTERVENTORÍA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | EPC-PDA-I-414-2019 | INTERVENTORÍA A LA REFORMULACIÓN NO. 1 CONSTRUCCIÓN REDES; PARA LA AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DEL ACUEDUCTO RIO; TEUSACÁ PARA¿ LAS VEREDAS^VIOLETA, MERCENARIO,YSAN GABRIEL-Y AGUAS CALIENTES DEL MUNICIPIO DE SOPÓ, CUNDINAMARCA | 2019-11-25 | POR INICIAR | 11 MESES | POR INICIAR | CONSORCIO INTERSABANA 901.338.186 -1 | ALVARO EDGARDO CONTRERAS SUAREZ |  |  |  |  | 396963175 |  | 0 |  | 0 | 396963175 | NINGUNA | NINGUNA | NINGUNA | NINGUNA | NINGUNA | NINGUNA | POR INICIAR | 18-44-101065532 SEGUROS DEL ESTADO S.A. | 2019-11-25 | 2021-02-25 | N/A | N/A | N/A | 18-44-101065532 SEGUROS DEL ESTADO S.A. | 2019-11-25 | 2023-10-25 | N/A | N/A | N/A | 18-44-101065532 SEGUROS DEL ESTADO S.A. | 2020-10-25 | 2025-10-25 |  |  |  | POR INICIAR | #VALUE! | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | #VALUE! | VIGENTE | Por iniciar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 396963175 | 0% | 396963175 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | [5 empty] | 2024-12-16 |  |  | Jonathan Herrera | Maria Camila Bustos | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-15-9853879 | El proyecto se encuentra en reformulacion, la interventoria esta a la espera de esta para poder dar inicio al contrato | 2024-11-30 | 0 | 0 | 0
EPC-PDA-O-360-2019 | #REF! | MOSQUERA | SABANA OCCIDENTE | OPTIMIZACIÓN REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DEL BARRIO PORVENIR RÍO Y VILLA LADY, MUNICIPIO DE MOSQUERA | MVCT 2015EE0057197 | 2018-10-24 | 6070 | 590 | Culminar las obras del proyecto inicial y entregar un sistema funcional en operación para garantizar el servicio, cumpliendo con los parámetros definidos por ella RAS. Lograr el 100% de cobertura de alcantarillado pluvial, solucionando el problema de inundaciones en la parte baja de la zona del proyecto. Realizar las obras de redes de servicios públicos para poder llevar a cabo la pavimentación de las vías del barrio Porvenir Río y villa Lady. Disminuir el riesgo de inundación, dados los caudales excesivos provenientes de fuertes precipitaciones en época de invierno. Eliminación de los problemas de salud pública y contaminación ambiental, beneficiando a los habitantes del sector al eliminar los represamientos de agua en la parte baja de la red. | 0 | 0 | 0 | 0 | 6171481453 | 0 | 2827934883 | 1873000000 | 0 | 0 | 10872416336 | CDR No. 6575 11/01/2019 CDR No. 6576 11/01/2019 |  | ALCANTARILLADO | URBANO | CONTRATO-DIRECTO | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | #VALUE! | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | EPC-PDA-O-360-2019 | OPTIMIZACIÓN REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO.: Y PLUVIAL DEL BARRIO PORVENIR RÍO Y VILLA " LADY, MUNICIPIO DE MOSQUERA | 2019-08-12 | 2020-10-28 | 8 MESES | 2021-06-27 | CONTRATISTA INICIAL: UNION TEMPORAL REDES MOSQUERA 2019 NIT: 901.310.155-1 CESION A CONTRATISTA:INGENIERIA Y DESARROLLO URBANISTICO - INGEDEUR S.A.S. NIT: 900.128.706-7 | R/L: CESAR HERNAN GARCIA CASASBUENAS C.C. 79.524.984 CEL:3223668339 R/L: DIANA CAROLINA CONTRERAS AVILA. C.C. 1.013.619.160 CEL:3202800393 |  | 6490693868 |  |  | 6490693868 | 2022-12-29 | 3245346934 |  | 0 | 9736040802 | PRORROGA N 1 PRORROGA N 2 PRORROGA N 3 PRORROGA N 4 PRORROGA N 5 PRORROGA N 6 PRORROGA N 7 PRORROGA N 8 PRORROGA N 9 | 20/10/2021 10/05/2022 05/12/2022 29/12/2022 14/09/2023 29/11/2023 21/12/2023 01/03/2024 06/06/2024 | 4 MESES 4 MESES 2 MESES 4 MESES 75 DÍAS 1 MES 1 MES 2 MESES 2 MESES | SUSPENSION N 1 PRO 1 SUS 1 SUSPENSION N 2 PRO 1 SUS 2 PRO 2 SUS 2 SUSPENSION N 3 SUSPENSION N 4 PRO 1 SUS 4 PRO 2 SUS 4 SUSPENSION N 5 SUSPENSION N 6 | 19/03/2021 01/06/2021 10/11/2021 10/02/2022 10/03/2022 25/07/2022 05/03/2023 05/04/2023 05/05/2023 05/06/2023 14/12/2023 | 74 DIAS 41 DIAS 3 MESES 28 DIAS 18 DIAS 18 DIAS 1 MES 1 MES 1 MES 1 MES 1 MES | 2024-08-08 | 307211–8 SURAMERICANA DE SEGUROS | 2022-04-29 | 2024-12-08 | N/A | N/A | N/A | 307211–8 SURAMERICANA DE SEGUROS | 2022-04-29 | 2029-08-08 | 307211–8 SURAMERICANA DE SEGUROS | 29/02/2029 | 2027-08-08 | N/A | N/A | N/A | 0826103−6 SURAMERICNA DE SEGUROS | 2024-04-05 | 2024-08-08 | 2024-08-08 | 46 | 100% |  | 100% |  |  | 90% |  | 90% |  |  | 109.4% | VENCIDO | En liquidación | 0 | 0 | 12 | Acta Parcial 1: 01/08/2021 Acta Parcial 2: 03/11/2021 Acta Parcial 3: 25/09/2022 Acta Parcial 4: 05/12/2022 Acta Parcial 5: 18/04/2023 Acta Parcial 6: 27/07/2023 Acta Parcial 7: 21/09/2023 Acta Parcial 8: 11/10/2023 Acta Parcial 9: 16/01/2024 Acta Parcial 10: 29/04/2024 Acta Parcial 11: 20/06/2024 Acta Parcial 12: 27/06/2024 | $768.930.985,96 $195.770.820,47 $1.230.538.466,00 $1.019.499.137,00 $754.049.800,00 $694.789.233,00 $348.800.330,00 $643.752.142,00 $497.789.312,00 $825.552.365,00 $1.408.131.892,00 $376.034.976 | 8763639459.43 | 972401342.57 | 90.01% | 972401342.57 | N/A | EPC-CI-099-2019 | 2019-06-25 | 2019-07-23 | INMOBILIARIA DE CUNDINAMARCA | 474836180 |  | RIO BOGOTÁ - CUENCA MEDIA |  |  |  | 2024-12-16 |  |  | Jonathan Herrera | Juan Manuel Salguero | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-1-202277 | Terminacion de la obra el 8 de agosto. El contratista de obra que tiene un avance del 100%, paz y salvos a terceros, limpieza final de los sectores donde se intervino la obra y elaboracion de informes finales. El acta de entrega y custodia esta para la firma del gerente de la EAMOS, para despues ser firmada por el alcalde de Mosquera, esto con el fin de realizar el proceso de liquidacion. | 2024-11-30 | 10448295072 | 417931802.88 | 10866226874.88
EPC-CI-099-2019 | #REF! | CUNDINAMARCA | INTERVENTORÍAS | GERENCIA INTEGRAL PARA LA COORDINACIÓN, EJECUCIÓN, SEGUIMIENTO, CONTROL Y ARTICULACIÓN DE LAS INTERVENTORÍAS A LOS¿ CONTRATOS DE OBRA DERIVADOS DESCONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS Y CONTRATOS DE OBRA,- SUSCRITOS POR EMPRESAS PÚBLICAS DE CUNDINAMARCA SA ESP EN SU CONDICIÓN DE GESTOR DEL PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUAS - PAP-PDA. (PROYECTO 1EL COLEGIO, PROYECTO 2 - FÁCATATIVA, PROYECTO 3 GUAYABAL" DE 7SIQUIMA, PROYECTO 4 - 7CACHIPAY, PROYECTO 5 - FUNZA, PROYECTO 6 -'GUASCA, PROYECTOR - GUATAQUÍ, PROYECTO 8 - SOPO, PROYECTO 9 - TIBACUY, PROYECTO 10¡ - ZIPAQUIRÁ, PROYECTO 11 - UTICA, PROYECTO 12 - MACHETA, PROYECTO 13 - MOSQUERA) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 479886893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 474836180 | 20190033 28/01/2019 2023000853 06/06/2023 |  | INTERVENTORÍA | N/A | 0 | EPC-CI-099-2019 | INTERADMINISTRATIVOS Y CONTRATOS DE OBRA,- SUSCRITOS POR EMPRESAS PÚBLICAS DE CUNDINAMARCA SA ESP EN SU CONDICIÓN DE GESTOR DEL PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUAS - PAP-PDA. (PROYECTO 1EL COLEGIO, PROYECTO 2 - FÁCATATIVA, PROYECTO 3 GUAYABAL" DE 7SIQUIMA, PROYECTO 4 - 7CACHIPAY, PROYECTO 5 - FUNZA, PROYECTO 6 -'GUASCA, PROYECTOR - GUATAQUÍ, PROYECTO 8 - SOPO, PROYECTO 9 - TIBACUY, PROYECTO 10¡ - ZIPAQUIRÁ, PROYECTO 11 - UTICA, PROYECTO 12 - MACHETA, PROYECTO 13 - MOSQUERA) | 2019-06-25 | 2019-07-23 | 18 MESES | 2024-09-04 | EMPRESA INMOBILIARIA Y DE SERVICIOS LOGISTICOS DE CUNDINAMARCA | YOLIMA MORA SALINAS CC: 65.719.544 GERENTE GENERAL INMOBILIARIA | 474836180 | 2023-06-06 | 237418090 |  | N/A | N/A |  | 712254270 | PRORROGA N 1 PRORROGA N 2 PRORROGA N 3 PRORROGA N 4 PRORROGA N 5 PRORROGA N 6 PRORROGA N 7 PRORROGA N 8 | 21/01/2021 22/04/2021 23/12/2021 28/04/2022 22/09/2022 24/05/2023 28/11/2023 6/05/2024 | 2 MESES 8 MESES 7 MESES 2 MESES 6 MESES 5 MESES 4 MESES 4 MESES | SUSPENSIÓN N 4 | 2024-03-01 | 40 DIAS | 93% | 83% | 105.5% | 2024-09-04 | 62.3333 | VENCIDO | En Proceso de Liquidación | N/A | 33-44-101188689 | 2019-07-23 | 2024-07-30 | 309-2019 | CONTRATO: REALIZAR INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL A LA OPTIMIZACIÓN REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DEL BARRIO PORVENIR RÍO Y VILLA LADY, MUNICIPIO DE MOSQUERA. | 2019-08-12 | 2019-07-23 | 9 MESES | 2021-01-22 | CONTRATISTA INICIAL: UNION TEMPORAL ALIANZA INTERVENTORIA-01 NIT: 901.324.098-0 CESION A CONTRATISTA:ICOD CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S.A.S. NIT: 901.172.605-1 | R/L: EDGARDO HERRERA C.C. 72.009.132 CEL:3107061662 R/L: OSCAR JULIAN MORENO CARRAZCO. C.C. 1.082.472.777 CEL: 3114962081 |  | 712254270 |  |  | 474836180 | 13/12/20222 | 237418090 |  | 0 | 712254270 | PRORROGA N 1 PRORROGA N 2 PRORROGA N 3 PRORROGA N 4 PRORROGA N 5 | 21/01/2021 22/04/2021 23/12/2021 28/02/2022 | 2 MESES 8 MESES 7 MESES 2 MESES | SUSPENSIÓN N 1 | 2021-03-19 | 1 MES | 2024-09-06 | [18 empty] | 2024-09-06 | 62.4 | 100% |  | 100% | [7 empty] | 105.4% | VENCIDO | En liquidación | 0 | 0 | 9 | Acta Parcial 1: 28/12/2021 Acta Parcial 2: 13/02/2022 Acta Parcial 3: 21/10/2022 Acta Parcial 4: 02/12/2022 Acta Parcial 5: 25/07/2023 Acta Parcial 6: 25/07/2023 Acta Parcial 7: 21/09/2023 Acta Parcial 8: 11/10/2023 Acta Parcial 9: 16/01/2024 | $ 56.252.199,39 $ 14.321.882,50 $ 90.021.726,80 $ 74.582.855,65 $ 55.128.480,00 $ 50.854.955,00 $ 25.498.703,00 $ 47.100.663,00 $ 36.410.438,00 | 450171903.34 | 262082366.66 | 63.2% | 262082366.66 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | [5 empty] | 2024-12-16 |  |  | Jonathan Herrera | Juan Manuel Salguero | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-9623978 | El contrato de Interventoría se encuentra terminado. Falta aprobación por parte de Mosquera y EAMOS en el acta de terminacion y recibo final, esto con el fin de realizar el proceso de liquidacion. La interventoría está realizando el acompañamiento para la entrega de los productos, hace falta por entregar el informe final del proyecto. | 2024-11-30 | 0 | 0 | 0
EPC-CI-005-2020 | #REF! | FUNZA | SABANA OCCIDENTE | CONTRATAR LA CONSTRUCCION DEL COLECTOR SANITARIO FUNZA-SIBERIA EN EL MUNICPIO DE FUNZA-FASE I | MVCT | 2019-12-27 | 10000 | 3000 personas | Proveer el servicio de alcantarillado sanitario a los usuarios adyacentes a la vía Funza — Siberia, los cuales carecen actualmente de este servicio. Dar solución a la acción judicial interpuesta por el INPEC por la falta de este servicio público. Aliviar los costos de vertimiento de los parques industriales beneficiados con el proyecto, los cuales actualmente deben contratar empresas especializadas para realizar el vertimiento final de sus aguas residuales. Mejorar las condiciones de servicio para propiciar el desarrollo de nuevos parques industriales y empresariales y de esta forma dinamizar la economía del sector. Ampliar la cobertura de alcantarillado a la zona rural y el perímetro de servicio disminuyendo la brecha entre el servicio de acueducto y alcantarillado. Proteger el humedal Gualí de vertimientos ilegales. Cumplimiento de una meta del Plan de Desarrollo Municipal. El proyecto beneficiará a los predios que se encuentran adyacentes al corredor vial Funza – Siberia entre la zona del peaje y la °Y" de la carrera 12. La zona beneficiada la cual es mayoritariamente de uso agro – industrial tiene una extensión actual de 227 Ha y beneficia indirectamente (trabajadores, habitantes y vecinos del sector) a una población estimada de 10.000 habitantes. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3601969653 | 0 | 2550000000 | 0 | 6151969653 | 20200205 19/11/2020 CERT.AFECT.PARC.CDF 45 19/11/2020 |  | ALCANTARILLADO | URBANO | CONVENIO | EPC-CI-005-2020 | CONTRATAR LA CONSTRUCCION DEL COLECTOR SANITARIO FUNZA-SIBERIA EN EL MUNICPIO DE FUNZA-FASE I | 2020-11-26 | 2022-02-11 | 15 MESES | 2023-05-10 | LA EMPRESA MUNICIPAL DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE FUNZA EMAAF ESP | LUIS FELIPE GIRALDO CEL: 3168292342 | 6151969653 | 2022-01-25 | 2043130744 | CDR 12193 ($73.130-744) PA FIA-OTROS RECURSOS CDF 50 ($1.970.000.000) SGP AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO |  | 0 |  | 8195100397 | NINGUNA | NINGUNA | NINGUNA | SUS 1 PRO 1 SUS 1 SUS 2 PRO 1 SUS 2 | 17/03/2022 17/05/2022 06/02/2023 06/07/2023 | 2 MESES 3 MESES 5 MESES 18 MESES Y 12 DÍAS | 0% | 0% | 84.33% | 2025-06-27 | 41.0667 | VIGENTE | Suspendido | N/A | 33-44-101212890 Anexo No.3 Seguros del Estado S.A. | Cumplimiento: desde 11/02/2022 | Hasta el 04/01/2024 | POR CONTRATAR | POR CONTRATAR | POR CONTRATAR | POR CONTRATAR | POR CONTRATAR | POR CONTRATAR | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POR CONTRATAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POR CONTRATAR | #VALUE! | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | #VALUE! | VIGENTE | Por contratar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | N/A | EPC-CI-404-2021 | 2021-11-12 | POR INICIAR | INMOBILIARIA DE CUNDINAMARCA | 434813823 |  | RIO BOGOTÁ - CUENCA MEDIA |  |  |  | 2024-12-16 |  |  | Jonathan Herrera | Juan Manuel Salguero | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11363958&g-recaptcha-response=03AFcWeA7A6PEsqGNAhedCTFfoCrT3zFNpbQD2xog8Q4dU3jGOefj1x1pnXA3-GbJliar8P_E5nYRnLEOOGlW_2bzvd78A6_5eLXgUMJOpHca5nFF3-gaJ4Td3enCTESCzyCjtH5YJJiMJveFFrm2nO7KEwmPKg27zAUmYB-cTqRgTRln9xWd1bZ08hXabzL6qqdyMBmoTTiPdKjjcaam0r-Tp6exfAk7YtPap5OoeQx0X4lXb-8YD5BChRFuK2JZWClKULQDasmjYGNvQ_e5l6j7D1OQNHHrDVHE2ZBo_ctv5sAaSW_Si88-mJMw3vQ_3eOhnJtwew-tSyUlmTHlGz_BGNDWI4TVOA9zTZoyfLkyNTTFoKccgA50fQOBdDTcMuMgukR9Gfl_QewV0llYBOV0zGvRbtTz4oxMe3yl9vavNgIjbPndyepBIj8VVaSlJomlO2IKMmGmT15QyvhPJzvegXFy69i0nC5YZ-L0ocqrmrI77YwfKCmyiQXWD3CSMswfHCDW0pDAYkMjVBjljhfMQqI4c8HW2Ym5zpQvAxXC4N36q-ZYzolR4eZhnw_BYETOsw1aHRJsGO4tERDZVAje1k6uhVbU7XDKOAzWFCg0ztpr12nQNG3GuFTeS25FVN4VgN_Dvg_OL5ibc-aLi-BqUJOraJl1YO5A4Vud-ZHlXhVu7o-YSwcpsfA2T6WR6FOgFQ1CGTeNVwJjDYKoIkRjaBQYZSRBywG6jqs3EZlcjUEDF1CtijqCUrPt7FnQtLMhUWqvTV4hmpC4ADRB5YnraNv5EwMcQzQFfwA3QRQ6zfoWddftRTkfhnKsTewNssAK5Tx8FSaIPjgLwwZUlMePR141teR8AErs2IR0Bq1EE66Sz4AwkKHk | Se encuentra suspendido, fecha de terminacion 27/06/2025. Para el 3 de diciembre del 2024 por parte de la Empresa Municipal de Acueducto y Alcantarillado de Funza, radica a traves de oficio No. 20241675 a EPC SA ESP la reformulacion del respectivo proyecto. Por parte de EPC se radica a la ventanilla departamental con oficio adjunto de radicación de proyecto “Construcción del colector sanitario de la vía Funza-Siberia Fase I en el municipio de Funza, Cundinamarca” con el respectivo enlace que contiene la respectiva documentación con la lista de chequeo: https://drive.google.com/drive/folders/15C00R0o3UD1Dio_P9p5p-J_9i9hKvkVc?usp=drive_link Esto con fines pertinentes para verificación y validación por parte de la ventanilla departamental. | 2024-11-30 | 8629914223 | 345196568.92 | 8975110791.92
EPC-CI-404-2021 | #REF! | CUNDINAMARCA | INTERVENTORÍAS | INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR SANITARIO FUNZA-SIBERIA EN EL MUNICIPIO DE FUNZA CUNDINAMARCA FASE I | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 434813823 | 0 | 0 | 0 | 434813823 | 20210143 17/03/2021 |  | INTERVENTORÍA | URBANO | CONVENIO-INTERVENTORÍA | EPC-CI-404-2021 | INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR SANITARIO FUNZA-SIBERIA EN EL MUNICIPIO DE FUNZA CUNDINAMARCA FASE I | 2021-11-12 | POR INICIAR | 9 MESES | POR INICIAR | EMPRESA INMOBILIARIA Y DE SERVICIOS LOGISTICOS DE CUNDINAMARCA | YOLIMA MORA SALINAS CC: 65.719.544 GERENTE GENERAL INMOBILIARIA | 434813826 | 2022-01-25 | 132436561 |  | 0 | 0 |  | 567250387 | NINGUNA | NINGUNA | NINGUNA | NINGUNA | NINGUNA | NINGUNA | 0% | 0% | #VALUE! | POR INICIAR | #VALUE! | VIGENTE | Suspendido | N/A | N/A | N/A | N/A | EPC-CI-404-2021 | INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR SANITARIO FUNZA-SIBERIA EN EL MUNICIPIO DE FUNZA CUNDINAMARCA FASE I | 2021-11-12 | POR INICIAR | 9 MESES | POR INICIAR | EMPRESA INMOBILIARIA Y DE SERVICIOS LOGISTICOS DE CUNDINAMARCA NIT. 830.021.022-3 | YOLIMA MORA SALINAS CC: 65.719.544 GERENTE GENERAL INMOBILIARIA |  |  |  |  | 434813826 |  | 0 |  | 0 | 434813826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POR INICIAR | 33-44-101221269 Anexo 0 Seguros del Estado SA | 2021-11-12 | 2023-06-12 | 0 | 0 | 0 | 33-44-101221269 Anexo 0 Seguros del Estado SA | 2021-11-12 | 2025-08-12 | 0 | 0 | 0 | 33-44-101221269 Anexo 0 Seguros del Estado SA | 2021-11-12 | 2025-08-12 | 0 | 0 | 0 | POR INICIAR | #VALUE! | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | #VALUE! | VIGENTE | Por iniciar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 434813826 | 0% | 434813826 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | [5 empty] | 2024-12-16 |  |  | Jonathan Herrera | Juan Manuel Salguero | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-12503569 | La interventoría es por parte de la EIC, al momento no se ha requerido debido a que el proyecto esta en actualización de diseños y presupuesto | 2024-11-30 | 0 | 0 | 0
EPC-CI-004-2021 | #REF! | GUAYABAL DE SÍQUIMA | MAGDALENA CENTRO | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA CONTRATAR LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ADUCCION, CONDUCCION DE LA RED DE APOYO DEL ACUEDUCTO URBANO Y OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE GUAYABAL DE SIQUIMA CUNDINAMARCA | MDVP | 2019-12-27 | 1573 | 0 | El proyecto estructura las siguientes actividades como alcance general: Bocatoma de fondo. Aducción en una longitud de 50 m en poliuretano de 50 mm. Desarenador. Conducción de 7.994 m de poliuretano de 90 mm PN 12.5, 9 cámaras de quiebre y 5 válvulas ventosas. Optimización de la planta de tratamiento. Impacto del proyecto: Construir un sistema de abastecimiento desde una fuente alterna a la existente actualmente. Garantizar el servicio continuo al casco urbano del municipio de Guayabal de Síquima, cumpliendo con los parámetros definidos por el Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico – RAS. Garantizar la calidad del agua potable para el casco urbano del municipio de Guayabal de Síquima, cumpliendo con los parámetros definidos por la resolución 2115 de 2007 y el decreto 1575 de 2007 del Ministerio de Ambiente. El proyecto beneficiará a 1.573 habitantes. | 0 | 0 | 0 | 1120759590 | 0 | 0 | 0 | 533711829 | 0 | 0 | 1654471419 | 20210075 23/02/2021 20210076 23/02/2021 20210077 23/02/2021 |  | ACUEDUCTO Y PTAP | URBANO | CONVENIO | EPC-CI-004-2021 | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA CONTRATAR LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ADUCCION, CONDUCCION DE LA RED DE APOYO DEL ACUEDUCTO URBANO Y OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE GUAYABAL DE SIQUIMA CUNDINAMARCA | 2021-03-31 | 2021-04-20 | 13 MESES | 2021-05-19 | MUNICIPIO DE GUAYABAL DE SIQUIMA NIT: 800.094.685-1 | alcaldia@guayabaldesiquima-cundinamarca.gov.co Teléfono Conmutador: 3134852825 Teléfono móvil: 3134852825 | 1542759590 | 2023-09-05 | 740756898 | CDR 15055 ($490.000.000) PA FIA-SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO CDR 15056 ($253.889.085) PA FIA-OTROS RECURSOS | 0 | 0 |  | 2283516488 | PRORROGA N 1 | 2023-09-12 | 5 MESES | SUS 1 PRO 1 SUS 1 PRO 2 SUS 1 PRO 3 SUS 1 PRO 4 SUS 1 SUS 2 SUS 3 SUS 4 SUS 5 SUS 6 SUS 7 PRO 1 SUS 7 PRO 2 SUS 7 PRO 3 SUS 7 PRO 4 SUS 7 PRO 5 SUS 7 | 27/09/2021 28/12/2021 24/01/2022 24/02/2022 24/03/2022 18/10/2022 17/01/2023 16/02/2023 17/04/2023 16/06/2023 15/08/2023 15/09/2023 15/10/2023 15/11/2023 14/02/2024 13/03/2024 | 3 MESES Y 2 DIAS 27 DIAS 30 DIAS 27 DIAS 4 DIAS 91 DIAS 30 DIAS 2 MESES 2 MESES 2 MESES 1 MES 1 MES 1 MES 3 MESES 1 MES 3 MESES Y 8 DÍAS | 86% | 86% | 99.78% | 2024-12-19 | 44.6333 | VIGENTE | En Ejecución | N/A | N/A | N/A | N/A | SAMC - 002 DE 2021 | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ADUCCIÓN, CONDUCCIÓN DE LA RED DE APOYO DEL ACUEDUCTO URBANO Y OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE GUAYABAL DE SÍQUIMA CUNDINAMARCA | 2021-09-24 | 2022-03-28 | 8 MESES | 2022-11-27 | CONSORCIO ACUEDUCTO GUAYABAL 2021 NIT. N°. 901.521.489 - 1 | WILLIAM GIOVANNY SUSATAMA OJEDA C.C. 80.654.897 DE FUNZA CUND | 839708399.1 |  | 699919005.9 |  | 1539627405 | 2023-11-30 | 743889085 |  | 0 | 2283516490 | 0 | 0 | 0 | SUSPENSION No. 1 PRORROGA No. 1 SUSPENSION No. 1 PRORROGA No. 2 SUSPENSION No. 1 PRORROGA No. 3 SUSPENSION No. 1 SUSPENSION No. 2 | 01/12/2021 28/12/2021 24/01/2022 23/02/2022 19/10/2022 | 28 DIAS 27 DIAS 1 MES 33 DIAS 3 MESES | 2024-11-29 | CBC-100031235 SEGUROS MUNDIAL | 2023-09-20 | 2024-06-24 |  |  |  | CBC-100031235 SEGUROS MUNDIAL | 2023-09-20 | 2027-02-24 | CBC-100031235 SEGUROS MUNDIAL | 2024-02-24 | 2029-02-24 | 0 | 0 | 0 | CBC-100031235 SEGUROS MUNDIAL | 2021-09-24 | 2024-02-24 | 2024-12-19 | 33.2333 | 86% | 70% |  | 10% |  | 86% |  | 80% | 6% |  | 99.7% | VIGENTE | En ejecución | 0 | 0 | 5 | Acta Parcial 1 - 18/05/2022 Acta Parcial 2 -18/08/2022 Acta Parcial 3 - 10/12/2022 Acta Parcial 4 - 07/10/2024 Acta Parcial 5 - 02/12/2024 | $715.617.698,01 $464.931.156,19 $189.562.239,82 $238.085.382,90 $363.084.964,43 | 1971281441.35 | 312235048.65 | 86.33% | 312235048.65 | N/A | EPC-CI-387-2021 | 2021-10-04 | 2022-03-28 | INMOBILIARIA DE CUNDINAMARCA | 172123625 | [5 empty] | 2024-12-16 |  |  | Jonathan Herrera | Juan Manuel Salguero | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11866171 | Se realizó comité de seguimiento el dia 29 de noviembre del 2024, donde el contratista menciona que durante los meses de septiembre, octubre y las primeras semanas de noviembre, se han presentado fuertes precipitaciones en el municipio de Guayabal de Síquima. Por lo que la entrega de la cubierta desarenador instalada, cerramiento instalado en la bocatoma, actividades PTAP como la construccion de la placa huella y alcantarillado se han retrasado. La interventoria solicita aumentar el rendimiento de las cuadrillas para la finalizacion de los respectivos trabajos. | 2024-11-30 | 2455640115 | 98225604.6 | 2553865719.6 | 2055164841
EPC-CI-387-2021 | #REF! | CUNDINAMARCA | INTERVENTORÍAS | INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ADUCCIÓN, CONDUCCIÓN DE LA RED DE APOYO DEL ACUEDUCTO URBANO Y OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE GUAYABAL DE SIQUIMA CUNDINAMARCA. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111711829 | 0 | 0 | 0 | 111711829 |  |  | INTERVENTORÍA | URBANO | CONVENIO-INTERVENTORÍA | EPC-CI-387-2021 | INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ADUCCIÓN, CONDUCCIÓN DE LA RED DE APOYO DEL ACUEDUCTO URBANO Y OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE GUAYABAL DE SIQUIMA CUNDINAMARCA. | 2021-10-04 | 2022-03-28 | 8 MESES | 2022-11-27 | EMPRESA INMOBILIARIA Y DE SERVICIOS LOGISTICOS DE CUNDINAMARCA | YOLIMA MORA SALINAS CC: 65.719.544 GERENTE GENERAL INMOBILIARIA | 111711829 | 2023-09-05 | 60411796 |  |  | 0 |  | 172123625 | PRORROGA N 1 | 2023-09-22 | 5 MESES | SUSPENSION N 1 SUSPENSION N 2 SUSPENSION N 3 SUSPENSION N 4 SUSPENSION N 5 SUSPENSION N 6 PRO 1 SUS 6 PROR 2 SUS 6 PRO 3 SUS 6 PRO 4 SUS 6 PRO 5 SUS 6 | 18/10/2022 17/01/2023 16/02/2023 17/04/2023 17/06/2023 15/08/2023 15/09/2023 15/10/2023 15/11/2023 14/02/2024 13/03/2024 | 3 MESES 1 MES 60 DIAS 60 DIAS 60 DIAS 30 DIAS 1 MES 1 MES 3 MESES 31 DIAS 3 MESES 8 DIAS | 92% | 0% | 101.8% | 2024-11-28 | 32.5333 | VENCIDO | En Ejecución | N/A | N/A | N/A | N/A | EPC-CI-387-2021 | INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ADUCCIÓN, CONDUCCIÓN DE LA RED DE APOYO DEL ACUEDUCTO URBANO Y OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE GUAYABAL DE SIQUIMA CUNDINAMARCA. | 2021-10-04 | 2022-03-28 | 8 MESES | 2022-11-27 | INMOBILIARIA CUNDINAMARQUESA NIT: 830.021.022-3 | YOLIMA MORA SALINAS CC: 65.719.544 GERENTE GENERAL INMOBILIARIA |  |  |  |  | 111711829 | 2023-09-22 | 60411796 |  | 0 | 172123625 | PRORROGA N 1 | 2023-09-22 | 5 MESES | SUSPENSION N 1 SUSPENSION N 2 SUSPENSION N 3 SUSPENSION N 4 SUSPENSION N 5 SUSPENSION N 6 PRO 1 SUS 6 PROR 2 SUS 6 PRO 3 SUS 6 PRO 4 SUS 6 PRO 5 SUS 6 | 18/10/2022 17/01/2023 16/02/2023 17/04/2023 17/06/2023 15/08/2023 15/09/2023 15/10/2023 15/11/2023 14/02/2024 13/03/2024 | 3 MESES 1 MES 60 DIAS 60 DIAS 60 DIAS 30 DIAS 1 MES 1 MES 3 MESES 31 DIAS 3 MESES 8 DIAS | 2024-11-28 | 33-44-101218235 Seguros del Estado SA | 2022-03-28 | 2023-06-26 | 0 | 0 | 0 | 33-44-101218235 Seguros del Estado SA | 2022-03-28 | 2026-02-26 | 0 | 0 | 0 | 33-44-101218235 Seguros del Estado SA | 2022-11-26 | 2027-11-26 | 0 | 0 | 0 | 2024-11-28 | 32.5333 | 90% | 80% |  | 10% |  | 94% | 84% |  | 10% |  | 101.8% | VENCIDO | En ejecución | 0 | 0 | 3 | Acta Parcial 1 - 27/05/2022 Acta Parcial 2 - 18/08/2022 Acta Parcial 3 - 10/10/2024 | $92.994.512 $41.199.322 $28.219.668 | 162413502 | 9710123 | 94.36% | 9710123 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | [5 empty] | 2024-12-16 |  |  | Jonathan Herrera | Juan Manuel Salguero | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-12391826 | La interventoria ha realizado el correspondiente seguimiento a la ejecucion del contrato de obra y dando respuesta a los requerimientos solicitados. Se encuentran al dia con la entrega de informes semanales, cumplen con el personal exigido. Se le indico al contratista, programar un plan de contingencia, debido al que estamos cerca de terminar el 100 % de la ejecución total de la obra de acuerdo al mes de prorroga que solicitara para finalizar en el mes de diciembre. Se recomendó hacer los arreglos de la bocatoma para la puesta en marcha y así verificar la línea de aducción y conducción, y los arreglos por termo fusión y electro fusiones realizadas. | 2024-11-30 | 0 | 0 | 0
EPC-PDA-O-382-2021 | #REF! | BELTRÁN | MAGDALENA CENTRO | CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO DE LOS CENTROS POBLADOS DE PAQUILÓ LA POPA, MUNICIPIO DE BELTRÁN FASE I. | MDVP 000395 | 2019-12-30 | 1540 | 155 | SISTEMA DE ACUEDUCTO: • Fabricación, Suministro, Instalación y Puesta en Marcha a Todo Costo de una Barcaza metálica construida en acero al carbón (Eslora: 9 metros, Manga 4,8 metros, Puntal: 1,20 metro, incluye (Planos Memorias de Cálculo para presentar ante autoridad fluvial, Cerramiento Perimetral en Lámina y Malla Eslabonada, Puerta de Acceso con pasador y portacandado, Soportes para Tubos (Spuds) anclaje o posicionamiento a Río, Transporte al Centro poblado de Paqui lo y la Popa, instalación y puesta en Operación de la Barcaza de Captación de agua en el sitio de trabajo, una Rampa o pasarela metálica de 20 metros de longitud, soportes y herrajes para motobombas, Tubería en Acero al Carbón para Succión de 8" por 6 Metros, Granada y Arrancador. • Tabiques prefabricados en PRFV, espesor 4 mm. • Tanques espesadores de lodos PRFV reforzado. • 29 ítems del componente eléctrico. • Ajuste ítem contractual 6.04 Acero de Refuerzo 60000 PSI (Inc. Amarre y Figuración). | 0 | 0 | 0 | 0 | 4003230345 | 0 | 1305888317 | 1239000000 | 0 | 0 | 6548118662 | 10749 18/06/2021 $1.137.000.000 10750 18/06/2021 $3.465.768.042 16422 29/12/2023 $102.000.000 16423 29/12/2023 $175.209.641 16424 29/12/2023 $956.657.005 | 20210205 24/06/2021 20210206 24/06/2021 20240007 17/01/2024 | ACUEDUCTO Y PTAP | RURAL | CONTRATO-DIRECTO | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | EPC-PDA-O-382-2021 | CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO DE LOS CENTROS POBLADOS DE PAQUILÓ LA POPA, MUNICIPIO DE BELTRÁN FASE I. | 2021-09-20 | 2022-06-06 | 6 MESES | 2022-12-05 | CONSORCIO ACUEDUCTO BELTRAN 2021 NIT. 901.516.445-08 | JORGE ALEXANDER BECERRA ROJAS C.C. 79.787.400 | 1233866646 |  | 4559833325 |  | 4559833325 | 2023-12-29 | 1233866646 |  | 0 | 5836634688 | PRORROGA N 1 PRORROGA N 2 | 29/12/2023 31/10/2024 | 3 MESES 1 MES | SUSPENSION N 1 PRO 1 SUS 1 SUSPENSION N 2 PRO 1 SUS 2 PRO 2 SUS 2 PRO 3 SUS 2 PRO 4 SUS 2 REINICIO | 28/07/2022 19/09/2022 13/03/2023 12/05/2023 12/08/2023 12/11/2023 12/02/2024 08/07/2024 | 1 MES, 20 DIAS 1 MES, 10 DIAS 2 MESES 3 MESES 3 MESES 3 MESES 4 MESES Y 27 DIAS | 2024-11-30 | 11-40-101048048 SEGUROS DEL ESTADO S.A. Anexo No. 14 | 2022-06-06 | 2025-07-31 | N/A | N/A | N/A | 11-40-101048048 SEGUROS DEL ESTADO S.A. Anexo No. 14 | 2022-06-06 | 2027-10-31 | 11-40-101048048 SEGUROS DEL ESTADO S.A. Anexo No. 12 |  | 5 AÑOS DESPUES DEL ACTA DE TERMINACION |  |  |  | 11-40-101048048 ANEXO N.8 | 2022-06-06 | 2024-10-31 | 2024-11-30 | 30.2667 | 100% | 100% |  |  |  | 73.19% | 73.19% |  |  |  | 101.8% | VENCIDO | Terminado | 0 | 0 | 4 | 1. 17/11/2022 2. 10/03/2023 3. 05/08/2024 4. 05/09/2024 | 1. $832.915.431 2. $675.229.820 3. $1.723.578.675,46 4. $1.008.593.323,96 | 4240317250.42 | 1596317437.58 | 72.65% | 1596317437.58 | N/A | EPC-CI-388-2021 | 2021-10-04 | 2022-06-06 | INMOBILIARIA DE CUNDINAMARCA | 459633256 | [5 empty] | 2024-12-16 |  |  | Jonathan Herrera | Maria Camila Bustos | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-1-213551 | Terminado, con pendientes de componente electrico los cuales se culminarann el 12 de diciembre de 2024 | 2024-11-30 | 6296267944 | 251850717.76 | 6548118661.76
EPC-CI-388-2021 | #REF! | CUNDINAMARCA | INTERVENTORÍAS | INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO DE LOS CENTROS POBLADOS DE PAQUILO Y LA POPA, MUNICIPIO DE BELTRÁN FASE I | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 362252662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 362252662 | 10751 18/06/2021 $362.252.662 16425 29/12/2023 $97.380.594 |  | INTERVENTORÍA | N/A | CONVENIO-INTERVENTORÍA | EPC-CI-388-2021 | INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO DE LOS CENTROS POBLADOS DE PAQUILO Y LA POPA, MUNICIPIO DE BELTRÁN FASE I | 2021-10-04 | 2022-06-06 | 7 MESES | 2023-01-05 | EMPRESA INMOBILIARIA Y DE SERVICIOS LOGISTICOS DE CUNDINAMARCA | NELSON ROJAS TEL. 3138640028 | 362252662 | 2024-04-05 | 97380594 |  | 0 | 0 |  | 459633256 | PRORROGA N. 1 PRORROGA N. 2 | 05/04/2024 01/11/2024 | 3 MESES 1 MES | SUSP N.1 PRO N.1 SUSP N.1 SUSP N.2 PRO N.1 SUSP N.2 PRO N.2 SUSP N. 2 PRO N.3 SUSP N. 2 PRO N.4 SUSP N. 2 SUSP N.3 REINICIO | 28/07/2022 19/09/2022 13/03/2023 12/05/2023 12/08/2023 12/11/2023 12/02/2024 8/04/2024 08/07/2024 | 1 MES Y 20 DIAS 1 MES Y 20 DIAS 2 MESES 3 MESES 3 MESES 3 MESES 3 MESES | 100% | 56.17% | 101.5% | 2024-12-02 | 30.3333 | VENCIDO | En Ejecución | N/A | 33-44-101221146 anexo 14 seguros del estado | 2022-06-06 | 2025-03-02 | EPC-CI-388-2021 | INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO DE LOS CENTROS POBLADOS DE PAQUILO Y LA POPA, MUNICIPIO DE BELTRÁN FASE I | 2021-10-04 | 2022-06-06 | 7 MESES | 2023-01-05 | INMOBILIARIA CUNDINAMARQUESA NIT: 830.021.022-4 | NELSON ROJAS TEL.3138640028 |  |  |  |  | 362252662 | 2024-04-05 | 97380594 |  | 0 | 459633256 | PRORROGA N. 1 PRORROGA N. 2 | 05/04/2024 01/11/2024 | 3 MESES 1 MES | SUSP N.1 PRO N.1 SUSP N.1 SUSP N.2 PRO N.1 SUSP N.2 PRO N.2 SUSP N. 2 PRO N.3 SUSP N. 2 PRO N.4 SUSP N. 2 SUSP N.3 REINICIO | 28/07/2022 19/09/2022 13/03/2023 12/05/2023 12/08/2023 12/11/2023 12/02/2024 8/04/2024 08/07/2024 | 1 MES Y 20 DIAS 1 MES Y 20 DIAS 2 MESES 3 MESES 3 MESES 3 MESES 3 MESES | 02/12//2024 | 33-44-101221146 anexo 14 seguros del estado | 2022-06-06 | 2025-03-02 | N/A | N/A | N/A | 33-44-101221146 anexo 14 seguros del estado | 2022-06-06 | 2027-11-02 | N/A | N/A | N/A | 33-44-101221146 anexo 14 seguros del estado | 2023-01-04 | 2028-01-04 | N/A | N/A | N/A | 2024-12-02 | 30.3333 | 100% | 100% |  |  |  | 56.17% |  |  |  |  | 101.5% | VENCIDO | En ejecución | 0 | 0 | 3 | 1. 17/11/2022 2. 28/11/2022 3. 08/08/2024 | 1.$72.450.532 2. $58.966.971 3. $126.743.456 | 258160959 | 201472297 | 56.17% | 201472297 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | [5 empty] | 2024-12-16 |  |  | Jonathan Herrera | Maria Camila Bustos | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-12393532 | La interventoria ha realizado el correspondiente seguimiento a la ejecucion del contrato de obra y dando respuesta a los requerimientos solicitados. Se encuentran al dia con la entrega de informes semanales, cumplen con el personal exigido. Realizara el debido seguimiento a los pendientes electricos que tiene el contratista con el fin de realizar la entrega el 12 de diciembre | 2024-11-30 | 0 | 0 | 0
EPC-CI-016-2021 | #REF! | EL COLEGIO | TEQUENDAMA | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA CONTRATAR LA CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR DE ALCANTARILLADO SANITARIO (AGUAS NEGRAS) ZONA DE EXPANSIÓN 2 DEL MUNICIPIO DEL COLEGIO DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. | MDVP 000144 | 2021-08-12 | 12000 | 5280 | La empresa EMPUCOL E.S.P realizará la contratación de la "CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR DE ALCANTARILLADO SANITARIO (AGUAS NEGRAS) ZONA DE EXPANSIÓN 2 DEL MUNICIPIO DE EL COLEGIO DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA", teniendo en cuenta que Debido crecimiento presentado en el Municipio de El Colegio, se esta iniciando el proceso de desarrollo de la zona de expansión denominada 2, sector en el cual no existen redes de drenaje urbano, en especial sanitarias, lo que puede generar que estos desarrollos impacten negativamente la calidad de las fuentes hídricas colindantes a esta zona por vertimientos puntuales, que actualmente no existen. Este proyecto comprende las siguientes obras de importancia: Sistema de alcantarillado sanitario y pluvial: Construcción de 488.45 m de acometidas domiciliarias en tubería de PVC de 6". Construcción de 1,943.81 m de redes de alcantarillado en tubería de PVC de 8". Construcción de 534.43 m de redes de alcantarillado en tubería de PVC de 10". | 0 | 0 | 0 | 395464980 | 0 | 0 | 1046234973 | 1695000000 | 0 | 0 | 3136699953 | 11214 31/08/20221 $600.000 11144 25/08/2021 $234.363.156 11145 25/08/2021 $1.095.000.000 13973 17/12/2022 $962.616.374 | 20210278 21/09/2021 20210275 21/09/2021 20210274 21/09/2021 | ALCANTARILLADO | URBANO | CONVENIO | EPC-CI-016-2021 | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA CONTRATAR LA CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR DE ALCANTARILLADO SANITARIO (AGUAS NEGRAS) ZONA DE EXPANSIÓN 2 DEL MUNICIPIO DEL COLEGIO DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. | 2021-10-28 | 2021-11-10 | 8 MESES | 2022-07-09 | EMPRESA DE SERVICIOS PUBl.lCOS DE EL COLEGIO • EMPUCOL ESP | JOSE MENDOZA GERENTE EMPUCOL 3184699567 | 1929363156 | 2023-04-18 | 962616374 |  |  | 0 |  | 2891979530 | PRORROGA N 1 | 2024-04-18 | 4 MESES | SUSPENSION N1 SUSPENSION N 2 SUSPENSION N 3 SUSPSNEIÓN N 4 REINICIO ANTI SUSPENSION N 5 PRO 1 SUS 5 PRO 2 SUS 5 PRO 3 SUS 5 PRO 4 SUS 5 SUSPENSION N. 6 | 7/01/2022 7/02/2022 9/03/2022 5/08/2022 21/11/2022 23/01/2023 23/02/2023 3/04/2023 24/04/2023 1/08/2023 | 1 MES 1 MES 1 MES 3 meses 2 MESES 1 MES 1 MES Y 7 DIAS 21 DIAS 15 DIAS 2 MESES | 100% | 89.74% | 148.8% | 2023-12-11 | 25.3667 | VENCIDO | En Proceso de Liquidación | N/A | 3199995-9 SURAMERICANA | 2022-11-01 | 2025-02-28 | N° 001-2021 | CONTRATAR OBRA PUBLICA PARA REALIZAR LA CONSTRUCCION DEL COLECTOR DE ALCANTARILLADO SANITARIO (AGUAS NEGRAS) ZONA DE EXPANSIÓN 2 DEL MUNICIPIO DEL COLEGIO DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. | 2022-01-04 | 2022-03-28 | 7 meses | 2022-10-27 | JMS CONSTRUCTORES SAS | JENNY GARAY 3144617986 |  | 1928970263 |  |  | 1928970263 | 2023-04-18 | 962616374 |  | 0 | 2891586637 | PRORROGA N. 1 | 2023-05-08 | 4 MESES | SUSP N.1 SUSP N.2 SUSP N.3 SUSP N.4 SUSP N.5 SUSP N.6 SUSP N.7 SUSP N.8 | 05/08/2022 05/11/2022 23/01/2023 23/02/2023 03/04/2023 24/04/2023 01/08/2023 23/10/2023 | 3 MESES 2 MESES 1 MES 2 MESES 21 DÍAS 14 DÍAS 2 MESES 15 DÍAS | 2023-11-28 | 620-47-994000044635 Anexo No.12 ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA | 2022-03-28 | 2024-01-14 |  |  |  | 620-47-994000044635 Anexo No.12 ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA | 2022-03-28 | 2026-09-14 | 620-47-994000044635 Anexo No.12 ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA |  | 5 AÑOS DESPUES DEL ACTA DE TERMINACION |  |  |  | 620-47-994000010190 Anexo. 12 ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA | 2022-03-28 | 2023-09-14 | 2023-11-27 | 20.3 | 100% |  | 100% |  |  | 89.74% |  | 89.74% |  |  | 163.2% | VENCIDO | En liquidación | 0 | 0 | 5 | 1. 20/05/2022 2. 15/07/2022 3. 15/11/2022 4. 11/07/2023 5. 06/10/2023 | 1. $723.053.615 2. $655.849.638,18 3. $347.721.771 4. $463.439.960 5. $396.545.511 | 2586610495.18 | 304976141.82 | 89.45% | 304976141.82 | N/A | EPC-CI-405-2021 | 2021-11-12 | 2022-03-28 | INMOBILIARIA DE CUNDINAMARCA | 255542937 |  | RIO BOGOTÁ - CUENCA BAJA |  |  |  | 2024-12-16 |  |  | Jonathan Herrera | Maria Camila Bustos | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-12458866 | Se encuentra en proceso de liquidacion, la liquidacion se encuentra en subsanacion de observaciones realizadas por el área jurídica de la subgerencia técnica | 2024-11-30 | 3147129574 | 125885182.96 | 3273014756.96
EPC-CI-405-2021 | #REF! | CUNDINAMARCA | INTERVENTORÍAS | INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR DE ALCANTARILLADO SANITARIO ZONA EXPANSIÓN 2 DEL MUNICIPIO DEL COLEGIO DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 161101824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161101824 | 11146 25/08/2021 $161.801.824 | 20210338 12/11/2021 | INTERVENTORÍA | N/A | CONVENIO-INTERVENTORÍA | EPC-CI-405-2021 | INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR DE ALCANTARILLADO SANITARIO ZONA EXPANSIÓN 2 DEL MUNICIPIO DEL COLEGIO DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | 2021-11-12 | 2022-03-28 | 5 MESES | 2022-08-27 | EMPRESA INMOBILIARIA Y DE SERVICIOS LOGISTICOS DE CUNDINAMARCA | NELSON ROJAS TEL. 3138640028 | 161101824 | 2023-05-08 | 94441113 |  |  | 0 |  | 255542937 | PRORROGA N 1 | 2023-05-08 | 7 MESES | SUSPENSION N 1 REINICIO ANT SUSPENSIÓN 2 PRO 1 SUS 2 PRO 3 SUS 2 PRO 4 SUS 2 SUSPENSION N 3 SUSPENSIÓN N 4 | 5/08/2022 20/11/2022 23/01/2023 3/04/2023 24/04/2023 1/08/2023 23/10/2023 | 3 meses 2 MESES Y 3 DIAS 30 DIAS 20 DIAS 15 DIAS 2 MESES 15 DIAS | 100% | 71.48% | 163.2% | 2023-11-27 | 20.3 | VENCIDO | En Proceso de Liquidación | N/A | 33-44-101221353 Anexo No. 4 SEGUROS DEL ESTADO S.A | 2022-03-28 | 2023-06-26 | EPC-CI-405-2021 | INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR DE ALCANTARILLADO SANITARIO ZONA EXPANSIÓN 2 DEL MUNICIPIO DEL COLEGIO DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | 2021-11-12 | 2022-03-28 | 5 MESES | 2022-08-27 | EMPRESA INMOBILIARIA Y DE SERVICIOS LOGISTICOS DE CUNDINAMARCA NIT. 830.021.022-3 | NELSON ROJAS TEL.3138640028 |  |  |  |  | 161101824 | 2023-05-08 | 94441113 |  | 0 | 255542937 | PRORROGA N.1 | 2023-05-08 | 7 MESES | SUSPENSION N 1 REINICIO ANT SUSPENSIÓN 2 PRO 1 SUS 2 PRO 3 SUS 2 PRO 4 SUS 2 SUSPENSION N 3 SUSPENSIÓN N 4 | 5/08/2022 20/11/2022 23/01/2023 3/04/2023 24/04/2023 1/08/2023 23/10/2023 | 3 meses 2 MESES Y 3 DIAS 30 DIAS 20 DIAS 15 DIAS 2 MESES 15 DIAS | 2023-11-27 | 33-44-101221353 Anexo No. 4 SEGUROS DEL ESTADO S.A. | 2022-03-28 | 2023-06-26 | N/A | N/A | N/A | 33-44-101221353 Anexo No. 4 SEGUROS DEL ESTADO S.A. | 2022-03-28 | 2026-02-26 | N/A | N/A | N/A | 33-44-101221353 Anexo No. 4 SEGUROS DEL ESTADO S.A. | 2022-08-26 | 2027-08-26 | N/A | N/A | N/A | 2023-11-27 | 20.3 | 100% |  |  |  |  | 71.48% |  |  |  |  | 163.2% | VENCIDO | En liquidación | 0 | 0 | 2 | 1. 01/07/2022 2. 15/07/2022 | 1. $60.380.964 2. $54.774.620 | 115155584 | 140387353 | 45.06% | 140387353 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | [5 empty] | 2024-12-16 |  |  | Jonathan Herrera | Maria Camila Bustos | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-12503570 | Se solicitó la actualizacion de polizas con el fin de empezar el proceso de liquidacion apenas se liquide el convenio interadministrativo | 2024-11-30 | 0 | 0 | 0
EPC-CI-020-2021 | #REF! | LA MESA | TEQUENDAMA | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA LA CONTRATACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE VEREDA ALTO GRANDE, INSPECCION DE LA ESPERANZA MUNICIPIO DE LA MESA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | MDVP 000160 | 2021-08-12 | 568 | 0 | Con la construccion de la Planta de Tratamiento de Agua Potable en la Inspeccion de la Esperanza de la Vereda Alto Grande del Municipio de la Mesa se busca brindar agua apta para el consumo humano en dicho sector rual del Departamento de Cundinamarca, fortalecer el sistema de acueducto rural ayudando a mejorar la calidad del agua, disminuir las enfermedades que se encuentran relacionadas con el consumo de agua no apta para el consumo humano, y disminuir la brecha entre el sector rural y urbano en cuanto a la prestacion del servicio de agua potable. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15631873 | 390796825 | 0 | 0 | 406428698 | 20210270 10/09/2021 | 2022-07-25 | PTAP | RURAL | CONVENIO | EPC-CI-020-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA LA CONTATACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE VEREDA ALTO GRANDE, INSPECCION DE LA ESPERANZA MUNICIPIO DE LA MESA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | 2021-11-12 | 2021-12-21 | 9 MESES | 2022-09-20 | MUNICIPIO DE LA MESA NIT: 890.680.026-7 | Teléfono Conmutador: (+57) (60-1) 8973000 Teléfono móvil: (+57) (60-1) 8973000 Correo institucional: contactenos@lamesa-cundinamarca.gov.co | 362419387 | 2024-04-17 | 35407636 | CDR 16252 PA-FIA-SGP AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO | 0 | 0 |  | 397827023 | PRORROGA N 1 PRORROGA N 2 | 4/10/2022 17/04/2024 | 6 MESES 4 MESES | SUSPENSION N SUSPENSION N 2 PRO 1 A SUS N 2 PRO 2 SUS 2 PRO 3 SUS 2 PRO 4 SUS 2 | 24/06/2022 8/11/2022 23/01/2023 22/03/2023 21/06/2023 19/10/2023 | 24 DIAS 2 meses 2 meses 3 MESES 2 meses 3 meses | 78% | 71% | 96.72% | 2025-01-22 | 37.6 | VIGENTE | En Ejecución | N/A | N/A | N/A | N/A | 160-2022 | CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE VEREDA ALTO GRANDE, INSPECCION DE LA ESPERANZA MUNICIPIO DE LA MESA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | 2022-06-23 | 2022-07-25 | 6 MESES | 2023-01-23 | CONSORCIO ANATOLI PAYACAL NIT. 901.602.421-1 | VICTOR JAVIER SUANTIVA VANEGAS |  |  | 347457171 |  | 347457171 | 2023-11-07 | 35407636 |  | 0 | 382864807 | PRORROGA N.1 | 07/09/20245 | 6 MESES | SUSPENSION N 1 | 2022-11-10 | 1 AÑO 7 MESES | 2025-03-07 | 33-44-101227558 Seguros del Estado | 2022-07-25 | 2028-03-07 |  |  |  | 33-44-101227558 Anexo 17 Seguros del Estado | 2022-07-25 | 2027-09-07 | 33-44-101227558 Anexo 17 Seguros del Estado | 2023-01-24 | 2028-01-24 | 33-44-101227558 Anexo 13 Seguros del Estado | 2023-01-24 | 2028-01-24 | 33-40-101069427 Seguros del Estado | 2022-07-25 | 2025-03-07 | 2025-03-07 | 31.8667 | 71% |  |  | 71% |  | 57% |  |  | 57% |  | 91.53% | VIGENTE | En ejecución | 0 | 0 | 3 | Acta Parcial 1 - 10/11/2022 Acta Parcial 2 - 04/10/2024 Acta Parcial 3 - 03/12/2024 | $173.829.610 $45.751.266 $51.342.283 | 270923159 | 111941648 | 70.76% | 111941648 | N/A | EPC-CI-400-2021 | 2021-11-12 | 2022-07-25 | EMPRESA INMOBILIARIA DE CUNDINAMARCA | 28337438 |  | RIO BOGOTÁ - CUENCA BAJA |  |  |  | 2024-12-16 |  |  | Jonathan Herrera | Juan Manuel Salguero | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-12500663 | Se realizo visita de obra al respectivo proyecto, donde se evidencia que se encuentran en ejecucion de obra en un 78%, actividades de terminacion construccion caseta, terminacion de lechos de secado e instalaciones de Un tanque plástico de 250 litros para dosificación de coagulante, Un tanque plástico de 250 litros para almacenamiento de agua es un recipiente diseñado para almacenar agua potable, Un tanque plástico de 250 litros para dosificación de cloro es un recipiente utilizado para almacenar y administrar soluciones de cloro y un tanque plástico de 5000 litros destinado para el tratamiento de lodos (almacenamiento y procesamiento). Esta en proceso de revisión y aprobacion para prorrogar el convenio por parte de la direcccion de gestion contractual de EPC. | 2024-11-30
EPC-CI-028-2021 | #REF! | MADRID | SABANA OCCIDENTE | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA EJECUTAR LA OPTIMIZACIÓN REDES DE ALCANTARILLADO AGUAS RESIDUALES Y COMBINADAS URBANOS - ETAPA 2 ARC-DISTRITO SANITARIO SUROCCIDENTAL, MUNICIPIO DE MADRID DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. | MVCT | 2021-10-15 | 4697 | 0 | Con la ejecución del proyecto se optimiza el funcionamiento hidráulico del sistema de alcantarillado, se eliminan los malos olores en el ambiente y los vectores de morbilidad asociados a estos, y se incrementa la vida útil de las estructuras de pavimento, ya que al optimizar las redes de alcantarillados se disminuyen las infiltraciones y exfiltraciones, las cuales están ocasionando hundimientos o encharcamientos de aguas residuales | 0 | 0 | 0 | 100000000 | 0 | 0 | 1388219756 | 0 | 0 | 7024372149 | 8512591905 | CDR 12357 ($507.774.527) CDR 12356 ($100.000.000) |  | ALCANTARILLADO | URBANO | CONVENIO | EPC-CI-028-2021 | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA EJECUTAR LA OPTIMIZACIÓN REDES DE ALCANTARILLADO AGUAS RESIDUALES Y COMBINADAS URBANOS - ETAPA 2 ARC-DISTRITO SANITARIO SUROCCIDENTAL, MUNICIPIO DE MADRID DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. | 2021-11-12 | 2022-05-10 | 12 MESES | 2023-05-09 | EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE MADRID ESP NIT: 832.001.512-2 | RAFAEL ARTURO CUBILLOS CAMPOS CC: 79.570.181 | 7632146676 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 7632146676 | PRORROGA N 1 PRORROGA N 2 | 1/12/2023 04/04/2023 | 4MESES 9MESES | Suspensión No. 1 Acta de reincio No. 1 Suspensión No. 2 PRO No. 1 SUS No. 2 PRO No. 2 SUS No. 2 Pro 3 Sus 2 PRO No. 4 a la SUS No. 2 | 7/06/2022 29/06/2022 5/10/2022 5/12/2022 06/02/2023 8/03/2023 23/03/2023 | 14 dias 2 MESES 2 MESES 30 días 15 dias Veinte (20) días | 48% | 33% | 98.14% | 2025-01-03 | 32.3 | VIGENTE | En Ejecución | N/A | 33-44-101225581 Anexo 2 Seguros del Estado S.A. | 2022-05-10 | 2024-10-03 | 125-2022 | OPTIMIZACIÓN REDES DE ALCANTARILLADO AGUAS RESIDUALES Y COMBINADAS URBANOS - ETAPA 2 ARC-DISTRITO SANITARIO SUROCCIDENTAL, MUNICIPIO DE MADRID DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. | 2022-09-07 | 2023-04-17 | 9 MESES | 2024-01-16 | CONSORCIO SAN PABLO NIT. 901628939-5 | WILLIAN GEOVANNI SUSATAMAOJEDA C.C. 80.654.897 DE FUNZA |  | 7622969803.65 |  |  | 7622969803.65 |  | 0 |  | 0 | 7622969803.65 | PRORROGA N. 1 PRORROGA N. 2 PRORROGA N. 3 | 12/01/2024 02/04/2024 15/10/2024 | 4 MESES 6 MESES 2 MESES | 0 | 0 | 0 | 2025-12-14 | AB000197 EQUIDAD SEGUROS | 2024-04-02 | 2025-02-04 |  |  |  | AB000197 EQUIDAD SEGUROS | 2024-04-02 | 2027-10-04 | AB000197 EQUIDAD SEGUROS | 2024-10-04 | 2029-10-04 | AB000197 EQUIDAD SEGUROS | 2024-10-04 | 2029-10-04 | AB000198 EQUIDAD SEGUROS | 2024-04-02 | 2024-10-04 | 2024-12-14 | 20.2333 | 45% |  | 45% |  |  | 29% |  | 29% |  |  | 100.3% | VENCIDO | En ejecución | 0 | 0 | 5 | Acta Parcial 1 - 17/07/2023 Acta Parcial 2 -18/11/2023 Acta Parcial 3 - 31/05/2024 Acta Parcial 4 - 17/06/2024 Acta Parcial 5 - 18/10/2024 | $665.605.033,61 $1.081.855.564,45 $193.290.325,04 $300.280.457,67 $294.373.455,53 | 2535404836.3 | 5087564967.35 | 33.26% | 5087564967.35 | N/A | EPC-PDA-I-127-2023 | 2023-01-31 | 2023-04-18 | CONSORCIO INTEGRAL MLF 901.667.499-2 | 553037839 |  | RIO BOGOTÁ - CUENCA MEDIA |  |  |  | 2024-12-16 |  |  | Jonathan Herrera | Juan Manuel Salguero | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-12502317 | De debido a que no se va a realizar la red de alcantarillado pluvila sobre la carrera 9na el contratista de obra, interventoria y EAAAM realizan un nueva programacion de obra. Avance de obra 48%. Está ejecutando sobre la zona de la Carrera 9 en la zona del callejón, instalando red de alcantarillado sanitario en 12", instalación sillas y, construcción e instalación de cajas de inspección y marco tapa, instalación de bordillo. Se espera esta semana termine las actividades de mejoramiento de la vía para poder iniciar los concretos sobre la red instalada. Durante la presente semana se continuo con las actividades de conexiones de domiciliarias en pvc, instalcion de sardinel prefabricado, manejo de aguas con tomo bombas de 3" y 6, construccion de cajas para domiciliarias. | 2024-11-30 | 8176007642.65 | 327040305.706 | 8503047948.356
EPC-PDA-I-127-2023 | #REF! | CUNDINAMARCA | INTERVENTORÍAS | INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA OPTIMIZACIÓN REDES DE ALCANTARILLADO DE AGUAS RESIDUALES Y COMBINADAS URBANOS - ETAPA 2 ARC - DISTRITO SANITARIO SUROCCIDENTAL, MUNICIPIO DE MADRID - CUNDINAMARCA. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 553037839 | 0 | 0 | 0 | 553037839 | CDR 12358 ($553.037.848) |  | INTERVENTORÍA | N/A | CONTRATO-INTERVENTORÍA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | EPC-PDA-I-127-2023 | INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA OPTIMIZACIÓN REDES DE ALCANTARILLADO DE AGUAS RESIDUALES Y COMBINADAS URBANOS - ETAPA 2 ARC - DISTRITO SANITARIO SUROCCIDENTAL, MUNICIPIO DE MADRID - CUNDINAMARCA. | 2023-01-31 | 2023-04-18 | 12 MESES | 2024-04-17 | CONSORCIO INTEGRAL MLF 901.667.499-2 | R/L ANDRES MORALES LOPEZ C.C. No. 80096106 |  | 553037839 |  |  | 553037839 |  | 0 |  | 0 | 553037839 | PRORROGA N. 1 | 2024-04-18 | 6 MESES | 0 | 0 | 0 | 2024-12-17 | 31-44-101040272 ANEXO 8 SEGUROS DEL ESTADO SA | 2023-04-18 | 2025-12-17 | 0 | 0 | 0 | 31-44-101040272 ANEXO 8 SEGUROS DEL ESTADO SA | 2023-04-18 | 2027-10-17 | 0 | 0 | 0 | 31-44-101040272 ANEXO 8 SEGUROS DEL ESTADO SA | 2024-10-17 | 2029-10-17 | 0 | 0 | 0 | 2024-12-17 | 20.3 | 45% |  | 45% |  |  | 33% |  | 33% |  |  | 99.84% | VIGENTE | En ejecución | 0 | 0 | 5 | Acta Parcial 1 - 17/07/2023 Acta Parcial 2 -18/11/2023 Acta Parcial 3 - 31/05/2024 Acta Parcial 4 - 18/06/2024 Acta Parcial 5 - 18/10/2024 | $48.288.892,50 $78.487.397,81 $14.047.161,00 $21.789.691,00 $21.347.261,00 | 183960403.31 | 369077435.69 | 33.26% | 369077435.69 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | [5 empty] | 2024-12-16 |  |  | Jonathan Herrera | Juan Manuel Salguero | https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/Update?ProfileName=CCE-20-Concurso_Meritos_Sin_Lista_Corta_1Sobre&PPI=CO1.PPI.20847608&DocUniqueName=ContratoDeCompra&DocTypeName=NextWay.Entities.Marketplace.Tendering.ProcurementContract&ProfileVersion=2&DocUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.4468957&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+ | La interventoria ha realizado el correspondiente seguimiento a la ejecucion del contrato de obra y dando respuesta a los requerimientos solicitados. Se encuentran al dia con la entrega de informes semanales, cumplen con el personal exigido. Realizan comite de obra en el sitio el dia 29/11/2024 para revisar compromisos. | 2024-11-30 | 0 | 0 | 0
EPC-CI-029-2021 | #REF! | MADRID | SABANA OCCIDENTE | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA EJECUTAR LA OPTIMIZACIÓN REDES DE ALCANTARILLADO AGUAS RESIDUALES Y COMBINADAS URBANOS - ETAPA 2 ARC-DISTRITO SANITARIO SURORIENTAL, MUNICIPIO DE MADRID DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. | MVCT | 2021-10-15 | 4598 | 0 | Con la ejecución del proyecto se optimiza el funcionamiento hidráulico del sistema de alcantarillado, se eliminan los malos olores en el ambiente y los vectores de morbilidad asociados a estos, y se incrementa la vida útil de las estructuras de pavimento, ya que al optimizar las redes de alcantarillados se disminuyen las infiltraciones y exfiltraciones, las cuales están ocasionando hundimientos o encharcamientos de aguas residuales | 0 | 0 | 0 | 0 | 7907979689 | 0 | 5434674980 | 0 | 0 | 0 | 13342654669 | CDR 12732 ($7.907.979.689) 19/05/2022 CDR 12733 ($4.066.827.332) 19/05/2022 |  | ALCANTARILLADO | URBANO | CONVENIO | EPC-CI-029-2021 | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA EJECUTAR LA OPTIMIZACIÓN REDES DE ALCANTARILLADO AGUAS RESIDUALES Y COMBINADAS URBANOS - ETAPA 2 ARC-DISTRITO SANITARIO SURORIENTAL, MUNICIPIO DE MADRID DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. | 2021-11-12 | 2022-03-29 | 18 MESES | 2023-09-28 | EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE MADRID ESP NIT: 832.001.512-2 | RAFAEL ARTURO CUBILLOS CAMPOS CC: 79.570.181 | 11974807021 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 11974807021 | NINGUNA | NINGUNA | NINGUNA | SUSPENSION N 1 PRO 1 SUSP No. 1 PRO 2 SUSP No. 1 | 30/06/2023 30/08/2023 30/10/2023 | 2 MESES 2 MESES 4 MESES | 0% | 0% | 58.62% | 2026-11-17 | 56.4667 | VIGENTE | En Ejecución | N/A | 340-47-994-000040990 ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA | 2022-05-23 | 2024-05-24 | 074 de 2023 | OPTIMIZACIÓN REDES DE ALCANTARILLADO AGUAS RESIDUALES Y COMBINADAS URBANOS - ETAPA 2 ARC-DISTRITO SANITARIO SURORIENTAL, MUNICIPIO DE MADRID DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. | 2023-03-01 | POR INICIAR | 18 MESES | POR INICIAR | CONSORCIO ALCANTARILLADO MADRID NIT: 901.684.581-0 | HUGO ALBERTO SALGADO SOLANO CC: 15.725.051 DE CHINÚ |  | 11974807021 |  |  | 11974807021 |  | 0 |  | 0 | 11974807021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POR INICIAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1711/2024 | #VALUE! | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | #VALUE! | VIGENTE | Por iniciar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11974807021 | 0% | 11974807021 | N/A | EPC-PDA-I-130-2023 | 2023-01-31 | POR INICIAR | CONSORCIO INTEGRAL MLF 901.667.499-2 | 854668615 |  | RIO BOGOTÁ - CUENCA MEDIA |  |  |  | 2024-12-16 |  |  | Jonathan Herrera | Juan Manuel Salguero | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-12502401 | El dia 15 de noviembre del 2024 queda firmada prorroga al respectivo convenio por el término de veinticuatro (24) meses justificados de la siguiente manera: un (01) mes para realizar etapa de formalización y aceptación de cesión de contrato; un (01) mes para la etapa de perfeccionamiento del contrato, revisión de diseños y demás documentos de soporte técnico; para la etapa de construcción se debe contar con dieciocho (18) meses que corresponden a la ejecución, para el desarrollo de las obras y para la etapa de liquidación de los contratos se debe contar con un tiempo de cuatro (04) meses siguientes al vencimiento del plazo mismo. De esta manera realizando la suma de las etapas mencionadas anteriormente, los veinticuatro (24) meses permitirán culminar a satisfacción el proceso contractual de la obra, con el fin de dar cumplimiento al objeto convenido y materializar el proyecto que constituye el fin de la celebración del Convenio. | 2024-11-15 | 12829475636 | 513179025.44 | 13342654661.44
EPC-PDA-I-130-2023 | #REF! | CUNDINAMARCA | INTERVENTORÍAS | INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA OPTIMIZACIÓN REDES DE ALCANTARILLADO DE AGUAS RESIDUALES Y COMBINADOS URBANOS - ETAPA 2 ARC - DISTRITO SURORIENTAL, MUNICIPIO DE MADRID - CUNDINAMARCA. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 854668615 | 0 | 0 | 0 | 854668615 | CDR 12734 ($854.668.622) 19/05/2022 |  | INTERVENTORÍA | N/A | CONTRATO-INTERVENTORÍA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | EPC-PDA-I-130-2023 | INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA OPTIMIZACIÓN REDES DE ALCANTARILLADO DE AGUAS RESIDUALES Y COMBINADOS URBANOS - ETAPA 2 ARC - DISTRITO SURORIENTAL, MUNICIPIO DE MADRID - CUNDINAMARCA. | 2023-01-31 | POR INICIAR | 18 MESES | POR INICIAR | CONSORCIO INTEGRAL MLF 901.667.499-2 | R/L ANDRES MORALES LOPEZ C.C. No. 80096106 |  | 854668615 |  |  | 854668615 |  | 0 |  | 0 | 854668615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POR INICIAR | 37-44-101040273 ANEXO 0 SEGUROS DEL ESTADO | 2023-01-27 | 2025-01-27 |  |  |  | 37-44-101040273 ANEXO 0 SEGUROS DEL ESTADO | 2023-01-27 | 2027-07-27 | 0 | 0 | 0 | 37-44-101040273 ANEXO 0 SEGUROS DEL ESTADO | 2024-07-27 | 2029-07-27 | 0 | 0 | 0 | POR INICIAR | #VALUE! | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | #VALUE! | VIGENTE | Por iniciar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 854668615 | 0% | 854668615 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | [5 empty] | 2024-12-16 |  |  | Jonathan Herrera | Juan Manuel Salguero | https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/Update?ProfileName=CCE-20-Concurso_Meritos_Sin_Lista_Corta_1Sobre&PPI=CO1.PPI.20847608&DocUniqueName=ContratoDeCompra&DocTypeName=NextWay.Entities.Marketplace.Tendering.ProcurementContract&ProfileVersion=2&DocUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.4469165&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+ | En espera que se defina contratista de obra para iniciar el proceso preliminar y posterior ejecución del proyecto. | 2024-11-15 | 0 | 0 | 0
EPC-CI-030-2021 | #REF! | MADRID | SABANA OCCIDENTE | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA EJECUTAR LA OPTIMIZACIÓN REDES DE ALCANTARILLADO AGUAS RESIDUALES Y COMBINADAS URBANOS - ETAPA 2 ARC-DISTRITO SANITARIO SUR, MUNICIPIO DE MADRID DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. | MVCT | 2021-10-15 | 21701 | 0 | Con la ejecución del proyecto se optimiza el funcionamiento hidráulico del sistema de alcantarillado, se eliminan los malos olores en el ambiente y los vectores de morbilidad asociados a estos, y se incrementa la vida útil de las estructuras de pavimento, ya que al optimizar las redes de alcantarillados se disminuyen las infiltraciones y exfiltraciones, las cuales están ocasionando hundimientos o encharcamientos de aguas residuales | 73126697 | 0 | 0 | 4221720544 | 0 | 0 | 171793890 | 0 | 0 | 0 | 4466641131 | CDR 12267 ($73.126.697) 08/02/2022 CDR 13670 ($3.931.644.357) 16/11/2022 |  | ALCANTARILLADO | URBANO | CONVENIO | EPC-CI-030-2021 | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA EJECUTAR LA OPTIMIZACIÓN REDES DE ALCANTARILLADO AGUAS RESIDUALES Y COMBINADAS URBANOS - ETAPA 2 ARC-DISTRITO SANITARIO SUR, MUNICIPIO DE MADRID DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. | 2021-11-12 | 2022-05-10 | 12 MESES | 2023-05-09 | EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE MADRID ESP NIT: 832.001.512-2 | RAFAEL ARTURO CUBILLOS CAMPOS CC: 79.570.181 | 4004771054 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 4004771054 | PRORROGA No. 1 | 2024-06-28 | 8 MESES | Suspensión No. 1 Acta de reincio No. 1 Suspensión No. 2 Prorroga 1 a la suspensión No. 2 PRO 2 SUS 2 Pro 3 sus 2 PR 4 SUS 2 PRO 5 SUS 2 SUSPENSION 3 PRO 1 SUSP 3 PRO 2 SUSP 3 PRO 3 SUSP 3 Suspension No 4 | 7/6/2022 7/6/2022 5/10/2022 5/12/2022 5/02/2023 8/03/2023 23-03-2023 12.04.2023 30/06/2023 30/08/2023 30/10/2023 20/11/2023 18/10/2024 | Veinte (20) días hábiles Catorce (14) días Dos (2) meses Dos (2) meses 30 DIAS 15 dias 20 DIAS 35 DIAS 2 MESES 2 MESES 1 MES 28 DIAS CALENDARIO 3 MESES | 80% | 53% | 92.78% | 2025-02-28 | 34.1667 | VIGENTE | En Ejecución | N/A | 33-44-101225580 Anexo 0 Seguros del Estado S.A. | 2022-05-10 | 2025-02-28 | 126-2022 | OPTIMIZACIÓN REDES DE ALCANTARILLADO AGUAS RESIDUALES Y COMBINADAS URBANOS - ETAPA 2 ARC-DISTRITO SANITARIO SUR, MUNICIPIO DE MADRID DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. | 2022-09-07 | 2023-05-23 | 9 MESES | 2024-02-22 | CONSORCIO REDES URBANAS NIT: 901626881-8 | MIGUEL ANGEL SAE ROBLES C.C.6772757 DE TUNJA |  | 4003167194.25 |  |  | 4003167194.25 |  | 0 |  | 0 | 4003167194.25 | PRORROGA 1 | 2024-07-19 | 4 MESES | SUSPENSION No. 1 | 2023-05-30 | 6 MESES | 2025-01-09 | 25-45-101043209 SEGUROS DEL ESTADO | 2023-05-23 | 2025-01-05 |  |  |  | 25-45-101043209 SEGUROS DEL ESTADO | 2023-05-23 | 2027-09-06 | 25-45-101043209 SEGUROS DEL ESTADO | AMPARA 5 AÑOS, O MESES Y 1 DIA | AMPARA 5 AÑOS, O MESES Y 1 DIA |  |  |  | 25-45-101045976 SEGUROS DEL ESTADO | 2023-05-23 | 2025-01-05 | 2025-01-09 | 19.9 | 80% |  | 80% |  |  | 53% |  | 53% |  |  | 95.98% | VIGENTE | Suspendido | 0 | 0 | 4 | ACTA PARCIAL 1 - 31/05/2024 ACTA PARCIAL 2 - 20/06/2024 ACTA PARCIAL 3 - 22/07/2024 ACTA PARCIAL 4 - 20/08/2024 | $ 584.079.858,52 $ 394.621.933,94 $ 638.511.258,99 $509,578,996,16 | 2126792047.61 | 1876375146.64 | 53.13% | 1876375146.64 | N/A | EPC-PDA-I-128-2023 | 2023-01-31 | 2023-05-23 | CONSORCIO INTEGRAL MLF 901.667.499-2 | 290076185 |  | RIO BOGOTÁ - CUENCA MEDIA |  |  |  | 2024-12-16 |  |  | Jonathan Herrera | Juan Manuel Salguero | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-12502450 | - El 12/11/2024 se radica documentación de cargue información reformulación al correo correspondencia@minvivienda.gov.co; número de radicado: 2024ER0177960. Avance físico ejecutado 80%. Por parte del ministerio se encuentra en revision del componente de topografia e hidraulico por parte de los profesionales del ente viabilizador. | 2024-11-15 | 4293243379.25 | 171729735.17 | 4464973114.42
EPC-PDA-I-128-2023 | #REF! | CUNDINAMARCA | INTERVENTORÍAS | INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA OPTIMIZACIÓN REDES DE ALCANTARILLADO DE AGUAS RESIDUALES Y COMBINADOS URBANOS - ETAPA 2 ARC - DISTRITO SANITARIO SUR, MUNICIPIO DE MADRID, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 290076185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290076185 | CDR 12511 ($290.076.187) 01-04-2022 |  | INTERVENTORÍA | URBANO | CONTRATO-INTERVENTORÍA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | EPC-PDA-I-128-2023 | INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA OPTIMIZACIÓN REDES DE ALCANTARILLADO DE AGUAS RESIDUALES Y COMBINADOS URBANOS - ETAPA 2 ARC - DISTRITO SANITARIO SUR, MUNICIPIO DE MADRID, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. | 2023-01-31 | 2023-05-23 | 12 MESES | 2024-05-22 | CONSORCIO INTEGRAL MLF 901.667.499-2 | R/L ANDRES MORALES LOPEZ C.C. No. 80096106 |  | 290076185 |  |  | 290076185 |  | 0 |  | 0 | 290076185 | 0 | 0 | 0 | SUSPENSIÓN N 1 SUSPENSION No 2 | 31/05/2023 18/10/2024 | 6 MESES 18 DIAS 3 MESES | 2025-03-11 | 37-44-101040275 ANEXO 7 SEGUROS DEL ESTADO | 2023-05-23 | 2025-06-09 |  |  |  | 37-44-101040275 ANEXO 7 SEGUROS DEL ESTADO | 2023-05-23 | 2027-12-09 |  |  |  | 37-44-101040275 ANEXO 7 SEGUROS DEL ESTADO | 2024-05-22 | 2029-05-23 |  |  |  | 2025-03-11 | 21.9333 | 80% |  | 80% |  |  | 53% |  | 53% |  |  | 87.08% | VIGENTE | Suspendido | 0 | 0 | 4 | ACTA PARCIAL 1 - 31/05/2024 ACTA PARCIAL 2 - 20/06/2024 ACTA PARCIAL 3 - 26/07/2024 ACTA PARCIAL 4 - 21/08/2024 | $ 42.322.115 $ 28.601.512 $ 46.267.152 $ 36.926.698 | 154117477 | 135958708 | 53.13% | 135958708 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | [5 empty] | 2024-12-16 |  |  | Jonathan Herrera | Juan Manuel Salguero | https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/Update?ProfileName=CCE-20-Concurso_Meritos_Sin_Lista_Corta_1Sobre&PPI=CO1.PPI.20847608&DocUniqueName=ContratoDeCompra&DocTypeName=NextWay.Entities.Marketplace.Tendering.ProcurementContract&ProfileVersion=2&DocUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.4469245&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+ | La interventoría se encuentra al día en los informes semanales y mensuales. Cuenta con el personal y han asistido a los comités de obra. Situaciones a considerar: se encuentra suspendido el contrato de interventoría, teniendo en cuenta, que el contrato de obra fue suspendido, de acuerdo a la reunión realizada el día 26 de septiembre del año 2024, en el frente de obra del tramo No.3, con los ingenieros de Empresas publica de Cundinamarca, el gerente y supervisor de la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Madrid, el director territorial del INVIAS, contratista de obra e interventoría, en donde el gerente de la EAAAM, solicitó expresamente y con la respectiva anotación en bitácora, suspender las actividades de obra, ya que según el gerente no se estaba cumpliendo con el alineamiento aprobado en la resolución del INVIAS No. 2974 del 2022. | 2024-11-15 | 0 | 0 | 0
EPC-CI-031-2021 | #REF! | MADRID | SABANA OCCIDENTE | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA EJECUTAR LA OPTIMIZACIÓN REDES DE ALCANTARILLADO AGUAS RESIDUALES Y COMBINADAS URBANOS - ETAPA 1 ARC-MACRODISTRITO SANITARIO 2, MUNICIPIO DE MADRID DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. | MVCT | 2021-10-15 | 24227 | 0 | Con la ejecución del proyecto se optimiza el funcionamiento hidráulico del sistema de alcantarillado, se eliminan los malos olores en el ambiente y los vectores de morbilidad asociados a estos, y se incrementa la vida útil de las estructuras de pavimento, ya que al optimizar las redes de alcantarillados se disminuyen las infiltraciones y exfiltraciones, las cuales están ocasionando hundimientos o encharcamientos de aguas residuales | 0 | 0 | 0 | 0 | 1276161682 | 0 | 428195274 | 4209000000 | 0 | 5219720164 | 11133077120 | CDR 12729 ($550.405.325) 19/05/2022 CDF 51 ($5.219.720.164) 01/02/2022 |  | ALCANTARILLADO | URBANO | CONVENIO | EPC-CI-031-2021 | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA EJECUTAR LA OPTIMIZACIÓN REDES DE ALCANTARILLADO AGUAS RESIDUALES Y COMBINADAS URBANOS - ETAPA 1 ARC-MACRODISTRITO SANITARIO 2, MUNICIPIO DE MADRID DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. | 2021-11-12 | 2022-05-10 | 15 MESES | 2023-10-18 | EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE MADRID ESP NIT: 832.001.512-2 | RAFAEL ARTURO CUBILLOS CAMPOS CC: 79.570.181 | 9979125489 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 9979125489 | NINGUNA | NINGUNA | NINGUNA | SUSPENSION N 1 PRO 1 SUSP No. 1 PRO 2 SUSP No. 1 SUSPENSION N 2 | 02/05/2023 02/08/2023 02/11/2023 08/03/2024 | 3 MESES 3 MESES 3 MESES 4 MESES | 0% | 0% | 58.52% | 2026-10-21 | 54.1667 | VIGENTE | En Ejecución | N/A | 340-47-994000040989 aseguradora solidaria de colombia | 2022-07-19 | 2024-10-19 | POR CONTRATAR | POR CONTRATAR | POR CONTRATAR | POR CONTRATAR | POR CONTRATAR | POR CONTRATAR | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POR CONTRATAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POR CONTRATAR | #VALUE! | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | #VALUE! | VIGENTE | Por contratar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | N/A | EPC-PDA-I-129-2023 | 2023-01-31 | POR INICIAR | CONSORCIO INTEGRAL MLF 901.667.499-2 | 725756355 |  | RIO BOGOTÁ - CUENCA MEDIA |  |  |  | 2024-12-16 |  |  | Jonathan Herrera | Juan Manuel Salguero | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-12502522 | A través de oficio No. 00002121 de fecha de 30/10/2024, la EAAAM – ESP donde mencionan diferentes aspectos han retrasado el inicio del mismo y se evidencia en el comunicado que la EAAAM-ESP radica a la entidad; teniendo en cuenta que para la etapa contractual en lo relacionado con el principio de selección objetiva la contratación derivada del convenio interadministrativo EPC CI 031 2021 la EAAAM ESP deberá realizar por pliegos tipo de infraestructura de agua potable y saneamiento básico y este contempla un término no menor a tres (03) meses de acuerdo al cronograma de contratación; para la etapa del perfeccionamiento del contrato la EAAAM ESP menciona además que se cuenta con un plazo de un (01) mes para realizar revisión a los estudios diseños y demás documentos de soporte técnico; para la etapa de construcción se debe contar con quince (15) meses que corresponden a la ejecución, para el desarrollo de las obras y para la etapa de liquidación de los contratos se debe contar con un tiempo de cuatro (04) meses siguientes al vencimiento del plazo mismo. De esta manera realizando la suma de las etapas mencionadas anteladamente, los veintitrés (23) meses permitirán culminar a satisfacción el proceso contractual de la obra, con el fin de dar cumplimiento al objeto convenido y materializar el proyecto que constituye el fin de la celebración del Convenio. | 2024-11-15 | 10704881844 | 428195273.76 | 11133077117.76
EPC-PDA-I-129-2023 | #REF! | CUNDINAMARCA | INTERVENTORÍAS | INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA OPTIMIZACIÓN REDES DE ALCANTARILLADO DE AGUAS RESIDUALES Y COMBINADAS URBANOS - ETAPA 1 ARC - MACRODISTRITO SANITARIO 2, MUNICIPIO DE MADRID, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 725756355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 725756355 | CDR 12730 ($725.756.357) 19/05/2022 |  | INTERVENTORÍA | N/A | CONTRATO-INTERVENTORÍA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | EPC-PDA-I-129-2023 | INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA OPTIMIZACIÓN REDES DE ALCANTARILLADO DE AGUAS RESIDUALES Y COMBINADAS URBANOS - ETAPA 1 ARC - MACRODISTRITO SANITARIO 2, MUNICIPIO DE MADRID, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | 2023-01-31 | POR INICIAR | 15 MESES | POR INICIAR | CONSORCIO INTEGRAL MLF 901.667.499-2 | R/L ANDRES MORALES LOPEZ C.C. No. 80096106 |  |  |  |  | 725756355 |  | 0 |  | 0 | 725756355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POR INICIAR | 37-44-101040274 ANEXO 0 SEGUROS DEL ESTADO | 2023-01-27 | 2024-10-27 |  |  |  | 37-44-101040274 ANEXO 0 SEGUROS DEL ESTADO | 2023-01-27 | 2027-04-27 |  |  |  | 37-44-101040274 ANEXO 0 SEGUROS DEL ESTADO | 2024-04-27 | 2029-04-27 |  |  |  | POR INICIAR | #VALUE! | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | #VALUE! | VIGENTE | Por iniciar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 725756355 | 0% | 725756355 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | [5 empty] | 2024-12-16 |  |  | Jonathan Herrera | Juan Manuel Salguero | https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/Update?ProfileName=CCE-20-Concurso_Meritos_Sin_Lista_Corta_1Sobre&PPI=CO1.PPI.20847608&DocUniqueName=ContratoDeCompra&DocTypeName=NextWay.Entities.Marketplace.Tendering.ProcurementContract&ProfileVersion=2&DocUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.4469335&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+ | En espera que se defina contratista de obra para iniciar el proceso preliminar y posterior ejecución del proyecto. | 2024-11-15 | 0 | 0 | 0
EPC-CI-032-2021 | #REF! | FUSAGASUGÁ | SUMAPÁZ | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA EJECUTAR LA IMPLEMENTACION DE LA OPTIMIZACION OPERACIONAL Y CONTROL DE PERDIDAS EN EL SISTEMA URBANO DE AGUA POTABLE MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ CUNDINAMARA | MDVP 000229 | 2021-11-08 | 4126 | 0 | La Empresas de Servicios Públicos de Fusagasuga "EMSERFUSA E.S.P" realizará la contratación de la "IMPLEMENTACIÓN DE LA OPTIMIZACIÓN OPERACIONAL Y CONTROL DE PÉRDIDAS EN EL SISTEMA URBANO DE AGUA POTABLE MUNICIPIO DE FUSAGASUGA CUNDINAMARCA", teniendo en cuenta que debido al crecimiento presentado en el municipio de FUSAGASUGA, al aumentar el almacenamiento se aumenta la seguridad hídrica de la región siendo este un parámetro fundamental para el desarrollo municipal. Este proyecto comprende las siguientes obras de importancia: Instalación de un tanque de almacenamiento 3000 m3, superficial fabricado en láminas de acero al carbono con recubrimiento vitrium o vidrio fusionado al acero ensamblado a través de pernos, con losa de cimentación en concreto, el cual se seleccionó debido a su bajo costo comparado con el tanque en concreto reforzado, de igual forma, los tiempos de construcción son menores y sus requerimientos de mantenimiento, son menores, adicionalmente al no ser un material poroso los parámetros de calidad agua no se ven afectados. Sustitución de 432 micromedidores tipo volumétrico de 1/2" en los domicilios Identificados de estrato 1 y 2; buscando disminuir los índices de agua no contabilizada -IANC | 0 | 0 | 0 | 1650000000 | 1433226727 | 0 | 1780708597 | 1000000000 | 0 | 0 | 5863935324 | 12045 14/12/2021 $1.000.000.000 12046 14/12/2021 $1.389.982.760 12047 14/12/2021 $1.555.172.623 |  | ACUEDUCTO | URBANO | CONVENIO | EPC-CI-032-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA EJECUTAR LA IMPLEMENTACION DE LA OPTIMIZACION OPERACIONAL Y CONTROL DE PERDIDAS EN EL SISTEMA URBANO DE AGUA POTABLE MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ CUNDINAMARA | 2021-11-12 | 2022-07-19 | 11 MESES | 2023-06-18 | EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE FUSAGASUGA- EMSERFUSA ESP | John Alba Cel. 3002222698 | 5378382110 | 2023-04-25 | 2689399274 |  |  |  |  | 8067781384 | PRORROGA N. 1 | 2023-12-11 | 6 MESES 7 DIAS | SUSPENSION N.1 PRO N.1 SUSP N.1 SUSPENSION N.2 SUSPENSION N. 3 PRO N.1 SUSP N. 3 | 04/10/2022 04/04/2023 19/07/2023 29/12/2023 01/04/2024 | 6 MESES 20 DIAS 2 MESES 94 DIAS 28 DIAS | 10% | 0% | 96.5% | 2025-01-17 | 30.4333 | VIGENTE | En Ejecución | N/A | 11-45-101108811 ANEXO 9 SEGUROS DEL ESTADO S.A. | 2021-11-12 | 2025-07-17 | 120-2023 | OPTIMIZACION OPERACIONAL Y CONTROL DE PERDIDAS EN EL SISTEMA URBANO DE AGUA POTABLE MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ CUNDINAMARA | 2023-07-25 | 2023-10-18 | 8 MESES | 2024-06-17 | CONSORCIO LEEGS ACUEDUCTO NIT. 901731223-0 | LUIS EDGAR EDUARDO GARCIA SANTANDER CC No 6.763.042 TUNJA TEL 6317030 CR 47A No 96 41 OF 207 BOGOTA leegsingenieria@gmail.com | 8066554499.91 |  |  |  | 8066554499.91 |  | 0 |  | 0 | 8066554499.91 | Prorroga N.1 | 2024-10-15 | 5 meses | SUSPENSION N.1 | 2023-12-29 | 93 DIAS | 2025-03-17 | 21-45-101418023 SEGUROS DEL ESTADO S.A ANEXO N.5 | 2023-10-18 | 2025-06-19 | N/A | N/A | N/A | 21-45-101418023 SEGUROS DEL ESTADO S.A ANEXO N.5 | 2023-10-18 | 2028-02-19 | 21-45-101418023 SEGUROS DEL ESTADO S.A ANEXO N.5 |  | 5 AÑOS DESPUES DEL ACTA DE TERMINACION |  |  |  | 21-40-101216096 Anexo 4 | 2023-10-18 | 2024-10-17 | 2025-03-17 | 17.2 | 10% | 10% |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 82.36% | VIGENTE | En ejecución | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8066554499.91 | 0% | 8066554499.91 | N/A | EPC-PDA-I-481-2023 | 2023-08-31 | 2023-10-18 | CONSORCIO INTERFUSA | 389673841 | [5 empty] | 2024-12-16 |  |  | Jonathan Herrera | Maria Camila Bustos | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-12503207 | Esta en ejecución, presentando un avance del 10%, se actualizo el cronograma de obra con respecto a la prorroga, pero se ha visto afectada la ejecucion de la obra debido a que no se ha definido lo conserniente a la viga perimetral por parte de Emserfusa. Se espera el tanque se encuentre en Colombia a mediados de diciembre. | 2024-11-30 | 8456228340.91 | 338249133.6364 | 8794477474.5464
EPC-PDA-I-481-2023 | #REF! | INTERVENTORÍA | INTERVENTORÍAS | INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA IMPLEMENTACION DE LA OPTIMIZACIÓN OPERACIONAL Y CONTROL DE PÉRDIDAS EN EL SISTEMA URBANO DE AGUA POTABLE MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ CUNDINAMARCA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 260017240 | 0 | 0 | 129656601 | 0 | 0 | 0 | 389673841 | 12048 14/12/2021 $260.017.240 14422 04/05/2023 $129.656.601 |  | INTERVENTORÍA | N/A | CONTRATO-INTERVENTORÍA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | EPC-PDA-I-481-2023 | INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA IMPLEMENTACION DE LA OPTIMIZACIÓN OPERACIONAL Y CONTROL DE PÉRDIDAS EN EL SISTEMA URBANO DE AGUA POTABLE MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ CUNDINAMARCA | 2023-08-31 | 2023-10-18 | 9 MESES | 2024-07-17 | CONSORCIO INTERFUSA | OSCAR AUGUSTO GARCÍA BARRIOS |  |  |  |  | 389673841 |  | 0 |  | 0 | 389673841 | Prorroga N.1 | 2024-11-15 | 5 meses | SUSPENSION N.1 | 2023-12-28 | 4 Meses, 1 Dia | 2025-04-17 | 45-44-101150622 ANEXO 4 SEGUROS DEL ESTADO SA | 2023-10-18 | 2025-03-17 | N/A | N/A | N/A | 45-44-101150622 ANEXO 4 SEGUROS DEL ESTADO SA | 2023-10-18 | 2027-11-17 | N/A | N/A | N/A | 45-44-101150622 ANEXO 4 SEGUROS DEL ESTADO SA | 2024-07-18 | 2029-07-18 | N/A | N/A | N/A | 2025-04-17 | 18.2333 | 10% |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 77.7% | VIGENTE | En ejecución | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 389673841 | 0% | 389673841 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | [5 empty] | 2024-12-16 |  |  | Jonathan Herrera | Maria Camila Bustos | https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/Update?ProfileName=CCE-20-Concurso_Meritos_Sin_Lista_Corta_1Sobre&PPI=CO1.PPI.25619783&DocUniqueName=ContratoDeCompra&DocTypeName=NextWay.Entities.Marketplace.Tendering.ProcurementContract&ProfileVersion=3&DocUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.5287018&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fBuyerDossierWorkspace%2fIndex%3fallWords2Search%3dCM-PDA-023-2023%26sortingState%3dLastModifiedDESC%26showAdvancedSearch%3dFalse%26showAdvancedSearchFields%3dFalse%26selectedDossier%3dCO1.BDOS.4578422%26selectedRequest%3dCO1.REQ.4822276%26&prevCtxLbl=Procesos+de+la+Entidad+Estatal | La interventoria ha realizado el correspondiente seguimiento a la ejecucion del contrato de obra y dando respuesta a los requerimientos solicitados. La interventoria ha entregado los informes semanales, los informes mensuales tuvieron observaciones las cuales se presentaran el 5 de diciembre. | 2024-11-30 | 0 | 0 | 0
EPC-CI-037-2021 | #REF! | ANOLAIMA | TEQUENDAMA | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL ACUEDUCTO DE LAS VEREDAS LA ESMERALDA, MONTE LARGO, SAN JERONIMO, MILAN Y LIMONAL (INCLUYE PTAP) DEL MUNICIPIO DE ANOLAIMA | MDVP 000228 | 2021-11-08 | 1596 | 304 | El municipio de Anolaima, Cundinamarca realizará la contratación de la "OPTIMIZACIÓN DEL ACUEDUCTO DE LAS VEREDAS LA ESMERALDA, MONTE LARGO, SAN JERONΙΜΟ, MILAN Y LIMONAL (INCLUYE PTAP) DEL MUNICIPIO DE ANOLAIMA", teniendo en cuenta que el desarrollo socioeconómico y densificación acelerado que ha sufrido el municipio, ha generado mayores aportes al sistema de transporte y recolección del sistema de Acueducto, ocasionado que el sistema existente no tenga la capacidad hidráulica requerida para su INDEPTEDE CUN funcionamiento, aunaco a problemas operacionales y constructivos de la red de acueducto existente. E Este proyecto comprende las siguientes obras de importancia: LIBRE Adecuación de la estructura de la bocatoma. Demolición y construcción de tanque desarenador. Mantenimiento y adecuación de tanque de almacenamiento El Campin Suministro e instalación de 709,30 mts de tubería de aducción PEAD Ø 110 mm RDE17-PN-10 Suministro e instalación de 2,342 mts de tubería de distribución PEAD Ø=110 mm RDE17-PN-10 Suministro e instalación de 14 válvulas de ventosa y purga. Suministro e instalación de 1 planta compacta prefabricada Q=4.2L/ts Construcción de un (1) tanque de retrolavado. Construcción de un (1) tanque espesador de lodos. Construcción e instalación de planta de tratamiento de agua potable (PTAP) Construcción del sistema eléctrico de la caseta de operación de la planta de tratamiento de agua potable (PTAP). | 0 | 0 | 0 | 1158472323 | 0 | 0 | 70578893 | 606000000 | 0 | 0 | 1835051216 | 11766 12/11/2021 $1.018.766.323 11765 12/11/2021 $606.000.000 | 20210315 12/11/2021 | ACUEDUCTO Y PTAP | RURAL | CONVENIO | EPC-CI-037-2021 | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL ACUEDUCTO DE LAS VEREDAS LA ESMERALDA, MONTE LARGO, SAN JERONIMO, MILAN Y LIMONAL (INCLUYE PTAP) DEL MUNICIPIO DE ANOLAIMA | 2021-11-12 | 2021-12-14 | 8 MESES | 2022-08-13 | MUNICIPIO DE ANOLAIMA | Jair Arevalo Cel. 3186936075 | 1624766323 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1624766323 | PRORROGA N 1 PRORROGA N 2 | 12/08/2022 18/05/2023 | 7 MESES 3 MESES | SUSPENSION N.1 PRO N1 SUSP N1 PRO N2 SUSP N1 SUSP N2 PRO N1 SUSP N2 PRO N2 SUSP N2 PRO N3 SUSP N2 PRO N4 SUSP N3 SUSP N3 Reinicio susp. N.3 | 10/01/2023 09/02/2023 10/04/2023 11/08/2023 04/09/2023 25/09/2023 20/11/2023 19/02/2024 22/03/2024 12/11/2024 | 1 MES 2 MESES Y 2 DIAS 1 MES Y 6 DIAS 25 DIAS 21 DIAS 2 MESES Y 5 DIAS 3 MESES CONDICIONADA 21 DIAS CONDICIONADA 7 MESES Y 17 DIAS | 100% | 73.13% | 98.3% | 2025-01-04 | 37.2333 | VIGENTE | En Ejecución | N/A | N/A | N/A | N/A | 0117 de 2022 | OPTIMIZACIÓN DEL ACUEDUCTO DE LAS VEREDAS LA ESMERALDA, MONTE LARGO, SAN JERONIMO, MILAN Y LIMONAL (INCLUYE PTAP) DEL MUNICIPIO DE ANOLAIMA | 2022-06-23 | 2022-07-25 | 5 MESES | 2022-12-24 | CONSORCIO ANOLAIMA AA 2022 NIT. 901606623-9 | CRISTIAN CAMILO ALVARO MORENO CC. 80073612 | 1521773791 |  |  |  | 1521773791 |  | 0 |  | 0 | 1521773791 | PRORROGA N.1 PRORROGA N.2 | 19/12/2022 18/03/2023 | 1 MES 3 MESES | Suspensión N.1 Prorr N.1 susp N.1 Suspensión N.2 Prorr N. 1 susp N.2 Prorr N. 2 susp N.2 Prorr N. 3 susp N.2 Suspension N.3 Reinicio susp. N.3 | 10/01/2023 10/04/2023 11/08/2023 04/09/2023 25/09/2023 20/11/2023 22/03/2024 12/11/2024 | 3 Meses 1 Mes y 5 dias 24 Dias 21 Dias 25 Dias Condicionado 7 meses y 17 dias | 2024-11-15 | 21-44-101386616 ANEXO 8 SEGUROS DEL ESTADO SA | 2022-07-21 | 2024-07-27 | N/A | N/A | N/A | 21-44-101386616 ANEXO 8 SEGUROS DEL ESTADO SA | 2022-07-21 | 2027-01-27 | 21-44-101386616 ANEXO 8 SEGUROS DEL ESTADO SA |  | 5 AÑOS DESPUES DEL ACTA DE TERMINACION |  |  |  | 21-40-101190794 ANEXO N.6 SEGUROS DEL ESTADO SA | 2022-07-21 | 2024-01-27 | 2024-11-15 | 28.1333 | 100% | 100% |  |  |  | 73.13% | 73.13% |  |  |  | 103.7% | VENCIDO | En liquidación | 0 | 0 | 2 | 1. 15/11/2022 2. 13/10/2023 | 1. $424.387.367 2. $688.476.608 | 1112863975 | 408909816 | 73.13% | 408909816 | N/A | EPC-CI-399-2021 | 2021-11-12 | 2022-07-21 | INMOBILIARIA Y SERVICIOS LOGISTICOS DE CUNDINAMARCA NIT.: 830.021.02.-3 | 139706000 |  | RIO BOGOTÁ - CUENCA BAJA |  |  |  | 2024-12-16 |  |  | Jonathan Herrera | Maria Camila Bustos | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-12503372 | El contrato de obra se encuentra terminado, se comenzo el proceso de liquidacion del contrato por parte de municipio Se esta a la espera que el contratista termine de entregar todos los productos (planos récord - diseños finales) para liquidar la obra | 2024-11-30 | 1661479791 | 66459191.64 | 1727938982.64
EPC-CI-399-2021 | #REF! | CUNDINAMARCA | INTERVENTORÍAS | INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA OPTIMIZACIÓN DEL ACUEDUCTO DE LAS VEREDAS LA ESMERALDA, MONTE LARGO, SAN JERONIMO, MILAN Y LIMONAL (INCLUYE PTAP) DEL MUNICIPIO DE ANOLAIMA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 139706000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139706000 | 11767 12/11/2021 $139.706.000 | 20210340 12/11/2021 | INTERVENTORÍA | N/A | CONVENIO-INTERVENTORÍA | EPC-CI-399-2021 | INTERVENTORÍA INTEGLA A LA OPTIMIZACIÓN DEL ACUEDUCTO DE LAS VEREDAS LA ESMERALDA, MONTE LARGO, SAN JERONIMO, MILAN Y LIMONAL (INCLUYE PTAP) DEL MUNICIPIO DE ANOLAIMA | 2021-11-12 | 2022-07-21 | 6 MESES | 2023-01-20 | EMPRESA INMOBILIARIA Y DE SERVICIOS LOGISTICOS DE CUNDINAMARCA | NELSON ROJAS TEL. 3138640028 | 139706000 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 139706000 | PRORROGA N 1 | 2023-05-17 | 3 MESES | SUSPENSION N1 PRO N1 SUSP N1 PRO N2 SUSP N1 SUSP N2 PRO N1 SUSP N2 PRO N2 SUSP N2 PRO N3 SUSP N2 PRO N4 SUSP N2 SUSP N3 Reinicio Susp N.3 | 10/01/2023 09/02/2023 10/04/2023 11/08/2023 04/09/2023 25/09/2023 20/11/2023 19/02/2024 22/03/2024 12/11/2024 | 1 MES 2 MESES 2 DIAS 1 MES 6 DIAS 25 DIAS 21 DIAS 2 MESES 5 DIAS 3 MESES 21 DIAS CONDICIONADA 7 meses y 17 dias | 100% | 73.13% | 103.7% | 2024-11-15 | 28.2667 | VENCIDO | Terminado | N/A | 33-44-101221286 ANEXO. 8 seguros del estado | 2022-07-21 | 2024-01-18 | EPC-CI-399-2021 | INTERVENTORÍA INTEGLA A LA OPTIMIZACIÓN DEL ACUEDUCTO DE LAS VEREDAS LA ESMERALDA, MONTE LARGO, SAN JERONIMO, MILAN Y LIMONAL (INCLUYE PTAP) DEL MUNICIPIO DE ANOLAIMA | 2021-11-12 | 2022-07-25 | 6 MESES | 2023-01-24 | EMPRESA INMOBILIARIA Y DE SERVICIOS LOGISTICOS DE CUNDINAMARCA NIT. 830.021.022-3 | NELSON ROJAS TEL.3138640028 |  |  |  |  | 139706000 |  | 0 |  | 0 | 139706000 | PRORROGA N.1 | 2023-05-07 | 3 MESES | SUSPENSION N1 PRO N1 SUSP N1 PRO N2 SUSP N1 SUSP N2 PRO N1 SUSP N2 PRO N2 SUSP N2 PRO N3 SUSP N2 PRO N4 SUSP N2 SUSP N3 Reinicio Susp. N.3 | 10/01/2023 09/02/2023 10/04/2023 11/08/2023 04/09/2023 25/09/2023 20/11/2023 19/02/2024 22/03/2024 12/11/2024 | 1 MES 2 MESES 2 DIAS 1 MES 6 DIAS 25 DIAS 21 DIAS 2 MESES 5 DIAS 3 MESES 21 DIAS CONDICIONADA 7 meses y 17 dias | 2024-11-15 | 33-44-101221286 ANEXO N. 8 seguros del estado | 2022-07-21 | 2024-01-18 | N/A | N/A | N/A | 33-44-101221286 ANEXO N. 8 seguros del estado | 2022-07-21 | 2026-09-18 | N/A | N/A | N/A | 33-44-101221286 ANEXO N. 8 seguros del estado | 2023-01-18 | 2028-01-18 | N/A | N/A | N/A | 2024-11-15 | 28.1333 | 100% |  |  |  |  | 73.13% |  |  |  |  | 103.7% | VENCIDO | Terminado | 0 | 0 | 2 | 1. 15/11/2022 2. 07/12/2023 | 1. $38.964.003 2. $63.202.994 | 102166997 | 37539003 | 73.13% | 37539003 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | [5 empty] | 2024-12-16 |  |  | Jonathan Herrera | Maria Camila Bustos | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-12503561 | El contrato se encuentra terminado, se comenzo el proceso de liquidacion del contrato derivado por parte del municipio, una vez este se perfeccione, se continuara con la liquidacion del convenio interadministrativo y el contrato de intervantoria. | 2024-11-30 | 0 | 0 | 0
EPC-CI-040-2021 | #REF! | EL COLEGIO | TEQUENDAMA | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA LA CONTRATACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE VEREDA LA COLONIA DEL MUNICIPIO DEL COLEGIO, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | MDVP 173 | 2022-12-05 | 722 | 0 | EL MUNICIPIO se compromete con LA EMPRESA a contratar la ejecución del proyecto, para lo cual adelantará el proceso correspondiente a la selección del contratista que deberá ejecutar la CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE VEREDA LA COLONIA, DEL MUNICIPIO DE EL COLEGIO, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA deberá ejecutar el objeto del contrato conforme las condiciones técnicas del proyecto presentado ante el Mecanismo Departamental de Viabilización de Proyectos, para lo cual, deberá tener en cuenta que: el proyecto consiste en completar el sistema de acueducto con la inclusión de los procesos de tratamiento, para garantizar el servicio al agua potable, cumpliendo con los parámetros definidos por el Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico RAS. Resolución 0330 de 2017, garantizar el suministro de agua potable con los índices de riesgo dentro de los parámetros establecidos por la normatividad colombiana, incrementar en el mediano o largo plazo la cobertura del tratamiento de agua potable de la vereda La Colonia, disminuir el riesgo de enfermedades gastrointestinales en los usuarios del acueducto veredal La Colonia, disminuir las consultas médicas por problemas médicos asociados a consumo de agua no apta en los sectores veredales que atiende el acueducto, a través de la construcción de una planta de tratamiento de agua potable modular o compacta en Poliéster reforzado en fibra de vidrio (PRFV) para un caudal de diseño de 2 l/s, suministro e instalación de tanque PVC de 5000 It. sobre placa en concreto reforzado como homogenizador de lodos, construcción del sistema de lechos de secado en concreto reforzado, instalación de desagües e interconexiones de los procesos de la planta, construcción en mampostería de la caseta de operación, instalación de red eléctrica, e instalaciones eléctricas de la caseta de operación, suministro e instalación de luminarias, suministro de elementos de laboratorio y el arranque y puesta en marcha de la planta de tratamiento de agua potable, todo lo anterior cumpliendo el Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico RAS. Resolución (0330 de 2017), la Resolución 0884 de 2018 y con las especificaciones técnicas exigidas por Norma Colombia de Diseño y Construcción Sismo Resistente NSR-10. CA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28080105 | 702002614 | 0 | 0 | 730082719 | 11759 12/11/2021 $252.000.000 11760 12/11/2021 $34.445.895 | 20210342 12/11/2021 | PTAP | RURAL | CONVENIO | EPC-CI-040-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA LA CONTATACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE VEREDA LA COLONIA DEL MUNICIPIO DEL COLEGIO, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | 2021-11-12 | 2021-12-07 | 9 MESES | 2022-09-06 | MUNICIPIO DE EL COLEGIO | Jherson Niño cel. 3004374681 | 286445894 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 286445894 | PRORROGA N 1 PRORROGA N 2 | 12/12/2022 28/09/2023 | 4 MESES 2 MESES | SUSPENSION N 1 Prorro 1 sus 1 SUSPENSIÓN N 2 PRO 1 SUS 2 PRO 2 SUS 2 PRO 3 SUS 2 | 7/04/2022 18/07/2022 13/01/2023 12/03/2023 24/04/2023 23/05/2023 | 3 MESES 7 DIAS 2 MESES 1 MES Y 12 DIAS 1 MES 27 DIAS | 100% | 100% | 153.5% | 2023-11-27 | 24 | VENCIDO | LIQUIDADO | 2024-08-22 | N/A | N/A | N/A | 209-2022 | Construcción de la planta de tratamiento de agua potable para el Acueducto de la Colonia, Bajo el convenio N EPC-CI-040-2021, del Municipio del Colegio de Cundinamarca. | 2022-04-06 | 2022-07-25 | 6 meses | 2023-01-24 | SERVIACUEDUCTO S.A.S NIT. 800.201.878-4 | JOSE HILDEBRANDON FAJARDO BELTRÁN CC. 19.148.210 DE Bogotá |  |  | 268428890 |  | 268428890 |  | 0 |  | 0 | 268428890 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-11-12 | 25-44-101168017 Anexo 7 Seguros del Estado | 2022-07-25 | 2024-05-13 |  |  |  | 25-44-101168017 Anexo 7 Seguros del Estado | 2022-07-25 | 2026-11-12 |  |  | SI AMPARA 5 AÑOS POSTERIOR A SU TERMINACION | [6 empty] | 2023-11-12 | 15.8333 | 100% |  |  | 100% |  | 100% |  |  | 100% |  | 184.2% | VENCIDO | Liquidado | 0 | 0 | 3 | 1. 11/11/2022 2. 10/10/2023 3. 02/09/2024 | 1. $173.284.095 2. $67.233.201 3. $27.911.594 | 268428890 | 0 | 100% | 0 | 2024-04-30 | EPC-CI-400-2021 | 2021-11-12 | 2022-07-25 | INMOBILIARIA Y SERVICIOS LOGISTICOS DE CUNDINAMARCA NIT.: 830.021.02.-3 | 22428714 |  | RIO BOGOTÁ - CUENCA BAJA |  |  |  | 2024-12-16 |  | Agosto de 2024 - Acta de entrega para custodia | Jonathan Herrera | Maria Camila Bustos | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-12503447 | Se liquido el 22 de agosto del 2024 | 2024-11-30
EPC-CI-041-2021 | #REF! | LA MESA | TEQUENDAMA | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA LA CONTRATACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE VEREDA ANATOLÍ MUNICIPIO DE LA MESA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | MDVP 000222 | 2021-11-05 | 928 | 0 | Con la construccion de la Planta de Tratamiento de Agua Potable en la Vereda Anatoli del Municipio de la Mesa se busca brindar agua apta para el consumo humano en dicho sector rual del Departamento de Cundinamarca, fortalecer el sistema de acueducto rural ayudando a mejorar la calidad del agua, disminuir las enfermedades que se encuentran relacionadas con el consumo de agua no apta para el consumo humano, y disminuir la brecha entre el sector rural y urbano en cuanto a la prestacion del servicio de agua potable. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19858843 | 496471074 | 0 | 0 | 516329917 | CDR 11738 ($459.270.189) 11/11/2021 |  | PTAP | RURAL | CONVENIO | EPC-CI-041-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA LA CONTATACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE VEREDA ANATOLÍ MUNICIPIO DE LA MESA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | 2021-11-12 | 2021-12-21 | 9 MESES | 2022-09-20 | MUNICIPIO DE LA MESA NIT: 890.680.026-7 | Teléfono Conmutador: (+57) (60-1) 8973000 Teléfono móvil: (+57) (60-1) 8973000 Correo institucional: contactenos@lamesa-cundinamarca.gov.co | 459270189 | 2024-04-17 | 55482454 |  | 0 | 0 |  | 514752643 | PRORROGA N 1 PRORROGA N 2 | 4/10/2022 17/04/2024 | 6 MESES 4 MESES | SUSPENSION N 1 SUSPENSION N 2 PRO 1 A SUS N 2 PRO 2 SUS 2 PRO 3 SUS 2 PRO 4 SUS 2 Pro 5 sus 2 SUSPENSION 3 SUSPENSION 4 | 24/06/2022 8/11/2022 23/01/2023 22/03/2023 21/06/2023 20/08/2023 19/10/2023 24/01/2024 23/04/2024 | 24 DIAS 2 meses 2 meses 3 MESES 2 meses 2 MESES 3 MESES 3 MESES CONDICIONADA | 76% | 76% | 96.72% | 2025-01-22 | 37.6 | VIGENTE | En Ejecución | N/A | N/A | N/A | N/A | 160-2022 | CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE FRENTE VEREDA ANATOLÍ MUNICIPIO DE LA MESA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | 2022-06-23 | 2022-07-25 | 6 MESES | 2023-01-23 | CONSORCIO ANATOLI PAYACAL NIT. 901.602.421-1 | VICTOR JAVIER SUANTIVA VANEGAS |  |  | 440313790 |  | 440313790 | 2023-11-07 | 55482454 |  | 0 | 495796244 | PRORROGA N.1 | 07/09/20245 | 6 MESES | SUSPENSION N 1 | 2022-11-10 | 1 AÑO 7 MESES | 2025-03-07 | 33-44-101227558 Seguros del Estado | 2022-07-25 | 2028-03-07 |  |  |  | 33-44-101227558 Anexo 17 Seguros del Estado | 2022-07-25 | 2027-09-07 | 33-44-101227558 Anexo 17 Seguros del Estado | 2023-01-24 | 2028-01-24 | 33-44-101227558 Anexo 13 Seguros del Estado | 2023-01-24 | 2028-01-24 | 33-40-101069427 Seguros del Estado | 2022-07-25 | 2025-03-07 | 2025-03-07 | 31.8667 | 76% |  |  | 76% |  | 76% |  |  | 76% |  | 91.53% | VIGENTE | En ejecución | 0 | 0 | 3 | Acta Parcial 1 - 10/12/2022 Acta Parcial 2 - 04/10/2024 Acta Parcial 3- 02/12/2024 | $242.140.011 $81.108.696 $55.159.710 | 378408417 | 117387827 | 76.32% | 117387827 | N/A | EPC-CI-400-2021 | 2021-11-12 | 2022-07-25 | INMOBILIARIA DE CUNDINAMARCA | 37200885 |  | RIO BOGOTÁ - CUENCA BAJA |  |  |  | 2024-12-16 |  |  | Jonathan Herrera | Juan Manuel Salguero | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-12503445 | Se realizo visita de obra al respectivo proyecto, donde se evidencia que se encuentran en ejecucion de obra en un 76%, actividades de terminacion construccion caseta, terminacion de lechos de secado e instalaciones de Un tanque plástico de 250 litros para dosificación de coagulante, Un tanque plástico de 250 litros para almacenamiento de agua es un recipiente diseñado para almacenar agua potable, Un tanque plástico de 250 litros para dosificación de cloro es un recipiente utilizado para almacenar y administrar soluciones de cloro y un tanque plástico de 5000 litros destinado para el tratamiento de lodos (almacenamiento y procesamiento). Esta en proceso de revisión y aprobacion para prorrogar el convenio por parte de la direcccion de gestion contractual de EPC. | 2024-11-30 |  |  |  | 337141445.92
EPC-CI-042-2021 | #REF! | LA MESA | TEQUENDAMA | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA LA CONTRATACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE VEREDA BUENAVISTA MUNICIPIO DE LA MESA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | MDVP 000221 | 2021-11-05 | 739 | 0 | Con la construccion de la Planta de Tratamiento de Agua Potable en la Vereda Buenavista del Municipio de la Mesa se busca brindar agua apta para el consumo humano en dicho sector rual del Departamento de Cundinamarca, fortalecer el sistema de acueducto rural ayudando a mejorar la calidad del agua, disminuir las enfermedades que se encuentran relacionadas con el consumo de agua no apta para el consumo humano, y disminuir la brecha entre el sector rural y urbano en cuanto a la prestacion del servicio de agua potable. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20086125 | 502153125 | 0 | 0 | 522239250 | CDR 11742 ($464.612.440) 12/11/2021 |  | PTAP | RURAL | CONVENIO | EPC-CI-042-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA LA CONTATACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE VEREDA BUENAVISTA MUNICIPIO DE LA MESA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | 2021-11-12 | 2021-12-21 | 9 MESES | 2022-09-20 | MUNICIPIO DE LA MESA NIT: 890.680.026-7 | Teléfono Conmutador: (+57) (60-1) 8973000 Teléfono móvil: (+57) (60-1) 8973000 Correo institucional: contactenos@lamesa-cundinamarca.gov.co | 464612440 | 2024-04-17 | 141774059 |  | 0 | 0 |  | 606386499 | PRORROGA N 1 PRORROGA N 2 | 28/08/2022 17/04/2024 | 6 MESES 4 MESES | Suspensión N 1 Suspensión N 2 Pro 1 sus 2 Pro 2 sus 2 Pro 3 sus 2 PRO 4 SUS 2 PRO 5 SUS 2 PRO 6 SUS 2 PRO 7 SUS 2 SUSPENSION 3 SUSPENSION 4 | 24/06/2022 30/08/2022 24/10/2022 24/11/2022 23/01/2023 22/03/2023 21/05/2023 21/08/2023 20/10/2023 24/01/2024 23/04/2024 | 24 dias 55 dias 1 mes 2 meses y 18 dias 2 meses 2 MESES 3 MESES 2 MESES 3 MESES 3 MESES CONDICIONADA | 58% | 57% | 86.66% | 2025-06-02 | 41.9667 | VIGENTE | En Ejecución | N/A | N/A | N/A | N/A | 160-2022 | CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE FRENTE VEREDA BUENAVISTA MUNICIPIO DE LA MESA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | 2022-06-23 | 2022-07-25 | 6 MESES | 2023-01-23 | CONSORCIO ANATOLI PAYACAL NIT. 901.602.421-1 | VICTOR JAVIER SUANTIVA VANEGAS |  |  | 464612440 |  | 445435544 | 2023-11-07 | 141774059 |  | 0 | 587209603 | PRORROGA N.1 | 07/09/20245 | 6 MESES | SUSPENSION N 1 | 2022-11-10 | 1 AÑO 7 MESES | 2025-03-07 | 33-44-101227558 Seguros del Estado | 2022-07-25 | 2028-03-07 |  |  |  | 33-44-101227558 Anexo 17 Seguros del Estado | 2022-07-25 | 2027-09-07 | 33-44-101227558 Anexo 17 Seguros del Estado | 2023-01-24 | 2028-01-24 | 33-44-101227558 Anexo 13 Seguros del Estado | 2023-01-24 | 2028-01-24 | 33-40-101069427 Seguros del Estado | 2022-07-25 | 2025-03-07 | 2025-03-07 | 31.8667 | 58% |  |  | 58% |  | 57% |  |  | 57% |  | 91.53% | VIGENTE | En ejecución | 0 | 0 | 2 | Acta Parcial 1 - 04/10/2024 Acta Parcial 2 - 02/12/2024 | $289.716.582 $43.642 | 333359109 | 253850494 | 56.77% | 253850494 | N/A | EPC-CI-400-2021 | 2021-11-12 | 2022-07-25 | INMOBILIARIA DE CUNDINAMARCA | 379540685 |  | RIO BOGOTÁ - CUENCA BAJA |  |  |  | 2024-12-16 |  |  | Jonathan Herrera | Juan Manuel Salguero | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-12503421 | Se realizo visita de obra al respectivo proyecto, donde se evidencia que se encuentran en ejecucion de obra en un 58%, actividades de terminacion construccion caseta, terminacion de lechos de secado e instalaciones de Un tanque plástico de 250 litros para dosificación de coagulante, Un tanque plástico de 250 litros para almacenamiento de agua es un recipiente diseñado para almacenar agua potable, Un tanque plástico de 250 litros para dosificación de cloro es un recipiente utilizado para almacenar y administrar soluciones de cloro y un tanque plástico de 5000 litros destinado para el tratamiento de lodos (almacenamiento y procesamiento). | 2024-11-30
EPC-CI-043-2021 | #REF! | LA MESA | TEQUENDAMA | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA EJECUTAR EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN Y/O OPTIMIZACIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y EMISARIO FINAL DEL SECTOR EL HATO, MUNICIPIO DE LA MESA | MDVP 000231 | 2021-11-08 | 1820 | 10 | EL MUNICIPIO realizará la contratación de las obras para el proyecto "CONSTRUCCIÓN Y/O OPTIMIZACIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y EMISARIO FINAL DEL SECTOR EL HATO, MUNICIPIO DE LA MESA". El cual busca dar solución a la problemática del servicio de alcantarillado, permitiendo un desarrollo urbano y rural sostenible en la zona, adicionalmente optimizar el sistema de aguas residuales del Municipio. Este proyecto comprende las siguientes obras de importancia: Construcción de 21.8 m de redes de alcantarillado en tubería de PVC de 14" Construcción de 2633.6 m de redes de alcantarillado en tubería de PVC de 16". Construcción de 39 pozos de inspección con un diámetro de 1.70 m. | 0 | 0 | 0 | 285449338 | 893744013 | 0 | 91847734 | 1117000000 | 0 | 0 | 2388041085 | 12725 18/05/2022 $1.117.000.000 12726 18/05/2022 $893.744.013 12727 18/05/2022 $115.360.942 12728 18/05/2022 $170.088.396 |  | ALCANTARILLADO | URBANO | CONVENIO | EPC-CI-043-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA EJECUTAR EL PROYECTO DE CONTRUCCIÓN Y/O OPTIMIZACIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y EMISARIO FINAL DEL SECTOR EL HATO, MUNICIPIO DE LA MESA | 2021-11-12 | 2022-03-29 | 8 MESES | 2022-11-28 | MUNICIPIO DE LA MESA | Sonia Yamile Fajardo cel. 3132531584 | 2126104955 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 2126104955 | PRORROGA N 1 PRORROGA N 2 | 04/10/2022 27/06/2024 | 6 MESES 5 MESES | SUSPENSION N 1 PRO 1 SUS 1 PRO 2 SUS 1 SUSPENSIÓN N 2 PRO 1 SUS 2 PRO 2 SUS 2 SUSP N.3 SUS N. 4 | 11/10/2022 11/12/2022 11/02/2023 17/04/2023 17/04/2023 17/06/2023 16/11/2023 08/05/2024 | 2 MESES 2 MESES 2 MESES 1 MES 1 MES 20 DIAS 3 MESES 3 MESES | 59.2% | 0% | 96.88% | 2025-01-17 | 34.1667 | VIGENTE | En Ejecución | N/A | N/A | N/A | N/A | CO-198-2022 | CONSTRUCCIÓN Y/O OPTIMIZACIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y EMISARIO FINAL DEL SECTOR EL HATO, MUNICIPIO DE LA MESA- CONVENIO EPC-CI-043-2021 | 2022-09-15 | 2023-07-18 | 5 MESES | 2023-12-17 | QB-INGENIERIAS SAS NIT. 901217229-0 | RAUL CAMILO QUINTERO BLANCO CC. 1020735307 DE BOGOTÁ |  | 2022350192 |  |  | 2022350192 | 2024-08-26 | 103754763 |  | 0 | 2126104955 | PRORROGA N.1 | 2024-08-26 | 3 Meses | Suspension N.1 Pror N.1 Susp N.1 | 16/11/2023 21/02/2024 | 97 Dias 3 Meses | 2024-12-24 | 39-44.101142533 ANEXO N.12 | 2023-07-18 | 2025-02-25 | N/A | N/A | N/A | 39-44.101142533 ANEXO N.12 | 2023-07-18 | 2027-09-30 | 39-44.101142533 ANEXO N.12 |  | 5 AÑOS DESPUES DEL ACTA DE TERMINACION | N/A | N/A | N/A | 39-40-101037588 ANEXO N.10 | 2023-07-18 | 2025-05-25 | 2024-12-24 | 17.5 | 59.2% |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 98.48% | VIGENTE | En ejecución | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2126104955 | 0% | 2126104955 | N/A | EPC-PDA-I-196-2023 | 2023-02-21 | 2023-07-18 | CONSORCIO H2O LOTES | 170088396 |  | RIO BOGOTÁ - CUENCA BAJA |  |  |  | 2024-12-16 |  |  | Jonathan Herrera | Maria Camila Bustos | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-12503460 | Se encuentra en ejecución con avance del 59,20%, se ha presentado atraso en los rendimientos de obra debido a que el terreno que se esta interviniendo presenta roca de grandes volumenes. Se esta trabajando sobre la adicion del contrato, con el fin que se ejecuten las obras en totalidad Con respecto a la solicitud del contratista de obra, se prorrogo el contrato de obra, por ende el convenio interadministrativo conn el fin de finiquitar la ejecucion de las obras y dejarlas totalmente funcionales. | 2024-11-30 | 2296193351 | 91847734.04 | 2388041085.04
EPC-PDA-I-196-2023 | #REF! | CUNDINAMARCA | INTERVENTORÍAS | INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA CONSTRUCCIÓN Y/O OPTIMIZACIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y EMISARIO FINAL DEL SECTOR EL HATO DEL MUNICIPIO DE LA MESA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 170088396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170088396 | 12728 8/05/2022 $ 170.088.396 |  | INTERVENTORÍA | N/A | CONTRATO-INTERVENTORÍA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | EPC-PDA-I-196-2023 | INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA CONSTRUCCIÓN Y/O OPTIMIZACIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y EMISARIO FINAL DEL SECTOR EL HATO DEL MUNICIPIO DE LA MESA | 2023-02-21 | 2023-07-18 | 7 MESES | 2024-02-17 | CONSORCIO H2O LOTES | Jhon Sanchez Cel. 3002112748 |  |  |  |  | 170088396 |  | 0 |  | 0 | 170088396 | Prorroga No.1 | 2024-10-01 | 3 Meses | SUSPENSION N. 1 PRORROGA N.1 A LA SUSPENSION N.1 | 21/11/2023 21/02/2024 | 3 Meses 6 Meses, 5 Dias | 2025-02-22 | 33-44-101237274 ANEXO N. 8 SEGUROS DEL ESTADO SA | 2023-07-18 | 2025-04-22 | N/A | N/A | N/A | 33-44-101237274 ANEXO N. 8 SEGUROS DEL ESTADO SA | 2023-07-18 | 2028-02-22 | N/A | N/A | N/A | 33-44-101237274 ANEXO N.8 SEGUROS DEL ESTADO SA | 2024-02-15 | 2029-05-15 | N/A | N/A | N/A | 2025-02-22 | 19.5 | 59.2% |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 88.38% | VIGENTE | En ejecución | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170088396 | 0% | 170088396 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | [5 empty] | 2024-12-16 |  |  | Jonathan Herrera | Maria Camila Bustos | https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.4355951&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+ | El interventor ha cumplido con la entrega de informes semanales y mensuales, cumple con el personal requerido, se realiza los comites con el fin de conocer los avances que se han presentado, actualizo las polizas. | 2024-11-30 | 0 | 0 | 0
EPC-CI-044-2021 | #REF! | LA MESA | TEQUENDAMA | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA LA CONTRATACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE VEREDA PAYACAL MUNICIPIO DE LA MESA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | MDVP 000239 | 2021-11-08 | 750 | 0 | Con la construccion de la Planta de Tratamiento de Agua Potable en la Vereda Payacal del Municipio de la Mesa se busca brindar agua apta para el consumo humano en dicho sector rual del Departamento de Cundinamarca, fortalecer el sistema de acueducto rural ayudando a mejorar la calidad del agua, disminuir las enfermedades que se encuentran relacionadas con el consumo de agua no apta para el consumo humano, y disminuir la brecha entre el sector rural y urbano en cuanto a la prestacion del servicio de agua potable. | 0 | 0 | 0 | 221253345 | 0 | 0 | 22530134 | 342000000 | 0 | 0 | 585783479 | CDR 11757 ($178.278.353) 12/11/2021 |  | PTAP | RURAL | CONVENIO | EPC-CI-044-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA LA CONTATACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE VEREDA PAYACAL MUNICIPIO DE LA MESA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | 2021-11-12 | 2021-12-21 | 9 MESES | 2022-09-20 | MUNICIPIO DE LA MESA NIT: 890.680.026-7 | Teléfono Conmutador: (+57) (60-1) 8973000 Teléfono móvil: (+57) (60-1) 8973000 Correo institucional: contactenos@lamesa-cundinamarca.gov.co | 520278353 | 2024-04-17 | 53169445 |  | 0 | 0 |  | 573447798 | PRORROGA N 1 PRORROGA N 2 | 4/10/2022 17/04/2024 | 6 MESES 4 MESES | Suspensión N 1 Suspensión N 2 Pro 1 sus 2 PRO 1 SUS 2 PRO 2 SUS 2 PRO 3 SUS 2 PRO 4 SUS 2 PRO 5 SUS 2 PRO 6 SUS 2 PRO 7 DE SUS 2 | 24/06/2022 8/08/2022 7/10/2022 15/11/2022 23/01/2023 22/03/2023 21/06/2023 20/08/2023 19/10/2023 | 24 dias 60 dias 38 DIAS 69 DIAS 2 MESES 3 MESES 2 MES 2 MESES 3 MESES | 63% | 68% | 89.57% | 2025-04-22 | 40.6 | VIGENTE | En Ejecución | N/A | N/A | N/A | N/A | 160-2022 | CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE FRENTE VEREDA PAYACAL MUNICIPIO DE LA MESA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | 2022-06-23 | 2022-07-25 | 6 MESES | 2023-01-23 | CONSORCIO ANATOLI PAYACAL NIT. 901.602.421-1 | VICTOR JAVIER SUANTIVA VANEGAS |  |  | 498803137 |  | 498803137 | 2023-11-07 | 74644661 |  | 0 | 573447798 | PRORROGA N.1 | 07/09/20245 | 6 MESES | SUSPENSION N 1 | 2022-11-10 | 1 AÑO 7 MESES | 2025-03-07 | 33-44-101227558 Seguros del Estado | 2022-07-25 | 2028-03-07 |  |  |  | 33-44-101227558 Anexo 17 Seguros del Estado | 2022-07-25 | 2027-09-07 | 33-44-101227558 Anexo 17 Seguros del Estado | 2023-01-24 | 2028-01-24 | 33-44-101227558 Anexo 13 Seguros del Estado | 2023-01-24 | 2028-01-24 | 33-40-101069427 Seguros del Estado | 2022-07-25 | 2025-03-07 | 2025-03-07 | 31.8667 | 63% |  |  | 63% |  | 68% |  |  | 68% |  | 91.53% | VIGENTE | En ejecución | 0 | 0 | 2 | Acta Parcial 1 -15/08/2024 Acta Parcial 2 - 02/12/2024 | $ 290.281.951,00 $ 99.193.537 | 389475488 | 183972310 | 67.92% | 183972310 | N/A | EPC-CI-400-2021 | 2021-11-12 | 2022-07-25 | INMOBILIARIA DE CUNDINAMARCA | 42974992 |  | RIO BOGOTÁ - CUENCA BAJA |  |  |  | 2024-12-16 |  |  | Jonathan Herrera | Juan Manuel Salguero | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-12503467 | Se realizo visita de obra al respectivo proyecto, donde se evidencia que se encuentran en ejecucion de obra en un 63%, actividades de terminacion construccion caseta, terminacion de lechos de secado e instalaciones de Un tanque plástico de 250 litros para dosificación de coagulante, Un tanque plástico de 250 litros para almacenamiento de agua es un recipiente diseñado para almacenar agua potable, Un tanque plástico de 250 litros para dosificación de cloro es un recipiente utilizado para almacenar y administrar soluciones de cloro y un tanque plástico de 5000 litros destinado para el tratamiento de lodos (almacenamiento y procesamiento). | 2024-11-30
EPC-CI-046-2021 | #REF! | TENA | TEQUENDAMA | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA LA CONTRATACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL ACUEDUCTOVEREDA CATALAMONTE, MUNICIPIO DE TENA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | MDVP | 2021-10-05 | 444 | 0 | CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL ACUEDUCTOVEREDA CATALAMONTE | 0 | 0 | 0 | 381950875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 381950875 | CDR 11749 ($131.950.875) 12/11/2021 CDR 11750 ($250.000.000) 12/11/2021 |  | PTAP | RURAL | CONVENIO | EPC-CI-046-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA LA CONTATACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL ACUEDUCTOVEREDA CATALAMONTE, MUNICIPIO DE TENA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | 2021-11-12 | 2021-12-14 | 9 MESES | 2022-09-13 | MUNICIPIO DE TENA | JULIO MACHADO SECRETARIO DE PLANEACION CEL: 3177714608 | 381950875 | 2024-04-01 | 101575342 |  | 0 | 0 |  | 483526217 | PRORROGA N 1 PRORROGA N 2 | 23/11/2022 01/01/2024 | 6 MESES 4 MESES | Suspensión No. 1 Suspensión No. 2 Suspension No3 PRO 1 SUS 3 PRO 2 SUS 3 PRO 3 SUS 3 PRO 4 SUS 3 | 15/06/2022 03/08/2022 23/01/2023 22/03/2023 21/06/2023 20/08/2023 19/10/2023 | 33 días 40 días 2 meses 3 MESES 2 MESES 2 MESES 3 MESES | 63% | 66% | 100% | 2024-12-16 | 36.6 | VENCIDO | En Ejecución | N/A | N/A | N/A | N/A | COP-141-2022 | CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL ACUEDUCTOVEREDA CATALAMONTE, MUNICIPIO DE TENA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA-SEGÚN CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 046 DE 2021 CON EPC | 2022-06-14 | 2022-09-12 | 6 MESES | 2023-03-11 | CONSORCIO PTAP TENA NIT901602383-8 | VICTOR ADELMO GUANTIVA CC. 17131059 de Bogotá |  |  | 358708012 |  | 358708013.11 | 2024-04-01 | 103874879.71 |  | 0 | 462582892.82 | 0 | 0 | 0 | SUSPENSION N. 1 | 2022-08-03 | 1 AÑO 10 MESES | 2024-11-17 | 11-44-101187916 ANEXO 3 | 2022-07-25 | 2024-03-25 |  |  |  | 11-44-101187916 ANEXO 3 | 2022-07-25 | 2026-01-24 | 11-44-101187916 ANEXO 3 | AMPARA 5 AÑOS, O MESES Y -1 DIA | AMPARA 5 AÑOS, O MESES Y -1 DIA | 11-44-101187916 ANEXO 3 | AMPARA 5 AÑOS, O MESES Y -1 DIA | AMPARA 5 AÑOS, O MESES Y -1 DIA | 11-40-101047750 ANEXO 2 SEGUROS DEL ESTADO | 2022-07-25 | 2023-01-24 | 2025-01-04 | 28.1667 | 63% |  |  | 63% |  | 66% |  |  | 66% |  | 97.75% | VIGENTE | En ejecución | 0 | 0 | 2 | Acta Parcial 1 - 15/12/2022 Acta Parcial 2 - 02/12/2024 | $ 30.853.655,82 $ 273.030.276,05 | 303883933.05 | 158698959.77 | 65.69% | 158698959.77 | N/A | EPC-CI-400-2021 | 2021-11-12 | 2022-07-25 | EMPRESA INMOBILIARIA DE CUNDINAMARCA | 30982065 |  | RIO BOGOTÁ - CUENCA BAJA |  |  |  | 2024-12-16 |  |  | Jonathan Herrera | Juan Manuel Salguero | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-12503499 | Se realizo visita de obra al respectivo proyecto, donde se evidencia que se encuentran en ejecucion de obra en un 66%, actividades de terminacion construccion caseta, terminacion de lechos de secado e instalaciones de Un tanque plástico de 250 litros para dosificación de coagulante, Un tanque plástico de 250 litros para almacenamiento de agua es un recipiente diseñado para almacenar agua potable, Un tanque plástico de 250 litros para dosificación de cloro es un recipiente utilizado para almacenar y administrar soluciones de cloro y Suministro del Desarenador Prefabricado en PRFV. Esta en proceso de revisión y aprobacion para prorrogar el convenio por parte de la direcccion de gestion contractual de EPC. | 2024-11-30
EPC-PDA-O-407-2021 | #REF! | TENA | TEQUENDAMA | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO DE LA GRAN VÍA MUNICIPIO DE TENA, CUNDINAMARCA. | MVCT | 2020-11-12 | 628 | 628 | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO DE LA GRAN VÍA DEL MUNICIPIO DE TENA, CUNDINAMARCA | 0 | 970637973 | 0 | 541218095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16000000 | 0 | 1527856068 | CDR 9941 ($16.000.000) 23/12/2020 CDR 9942 ($541.218.095) 23/12/2020 RESOLUCION 0653 Y CONVENIO CUR 1105 DE 2020 ($970.637.973) 02/12/2020 |  | ALCANTARILLADO | URBANO | CONTRATO-DIRECTO | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | EPC-PDA-O-407-2021 | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO DE LA GRAN VÍA MUNICIPIO DE TENA, CUNDINAMARCA. | 2021-11-26 | 2022-02-14 | 5 MESES | 2022-07-13 | CONSORCIO OBRAS DEL FUTURO NIT.901536486-5 | NICOLAI AVILA RL CEL: 3138548992 |  | 1387293391 |  |  | 1387293391 |  | 0 |  | 0 | 1387293391 | PORRROGA N 1 PRORROGA N 2 PRORROGA N 3 | 13/07/2022 21/09/2022 21/10/2022 | 2 MESES 1 MES 1 MES | SUSPENSIÓN N 1 SUSPENSION N 2 SUSPENSION N 3 | 28/10/2022 28/11/2022 29/12/2022 | 1 MES 1 MES 1 MES | 12/01/2023 11/02/2023 14/03/2023 | 4006404 HDI SEGUROS SAS | 2022-04-28 | 2023-09-14 |  |  |  | 4006404 HDI SEGUROS SAS | 2022-04-28 | 2026-03-17 | 4006404 HDI SEGUROS SAS | 2022-04-28 | 2028-03-14 |  |  |  | 4001244 HDI SEGUROS SAS | 2022-04-28 | 2022-07-14 | 2023-03-14 | 13.1 | 100% |  | 100% |  |  | 90% |  | 90% |  |  | 263.6% | VENCIDO | En liquidación | 0 | 0 | 4 | Acta Parcial 1 - 27/07/2022 Acta Parcial 2 -18/10/2022 Acta Parcial 3 - 5/12/2022 Acta Parcial 4 - 04/04/2023 | 4 | 1248214850 | 139078541 | 89.97% | 139078541 | N/A | EPC-PDA-I-408-2021 | 2021-11-30 | 2022-02-14 | CESAR EDUARDO GOMEZ GOMEZ CC19.275.138 | 122089240 |  | RIO BOGOTÁ - CUENCA BAJA |  |  |  | 2024-12-16 |  | Agosto de 2024 - Acta de recibo final y entrega de la propiedad | Jonathan Herrera | Juan Manuel Salguero | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-21-22028 | Se encuentra en proceso de liquidacion esta para firmas del subgerente general y la subgerente tecnica de EPC. | 2024-11-15 | 1509382631 | 60375305.24 | 1569757936.24
EPC-PDA-I-408-2021 | #REF! | CUNDINAMARCA | INTERVENTORÍAS | INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO DE LA GRAN VÍA MUNICIPIO DE TENA, CUNDINAMARCA. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 122228485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122228485 | CDR 9943 ($122.228.485) 23/12/2020 |  | INTERVENTORÍA | URBANO | CONTRATO-INTERVENTORÍA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | EPC-PDA-I-408-2021 | INTERVENTORÍA INTEGLAL A LA AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO DE LA GRAN VÍA MUNICIPIO DE TENA, CUNDINAMARCA. | 2021-11-30 | 2022-02-14 | 7 MESES | 2022-09-13 | R&M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORÍAS S.A.S NIT 830028126-2 | CESAR EDUARDO GOMEZ GOMEZ CC19.275.138 |  | 122089240 |  |  | 122089240 |  | 0 |  | 0 | 122089240 | PRORROGA N 1 PRORROGA N 2 | 13/09/2022 21/10/2022 | 2 MESES 1 MES | SUSPENSIÓN N 1 SUSPENSION N 2 SUSPENSION N 3 | 21/10/2022 21/11/2022 29/12/2022 | 1 mes 1 MES 1MES | 12/01/2023 11/02/2023 14/03/2023 | 14-44-101140992 Anexo 11 Seguros del Estado SA | 2022-02-14 | 2023-09-14 |  |  |  | 14-44-101140992 Anexo 11 Seguros del Estado SA | 2022-02-14 | 2026-03-14 |  |  |  | 14-44-101140992 Anexo 11 Seguros del Estado SA | 2022-08-15 | 2027-08-15 |  |  |  | 2023-03-14 | 13.1 | 100% |  |  |  |  | 90% |  |  |  |  | 263.6% | VENCIDO | En liquidación | 0 | 0 | 1 | Acta Parcial 1 - 15/04/2023 | 1. $109.843.689,00 | 109843689 | 12245551 | 89.97% | 12245551 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | [5 empty] | 2024-12-16 |  |  | Jonathan Herrera | Juan Manuel Salguero | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-15-12366227 | Se encuentra en proceso de liquidacion de revision y validación por parte de la Arq Paula Acuña de la direccion de interventoria. | 2024-10-31 | 0 | 0 | 0
EPC-PDA-O-236-2022 | #REF! | MADRID | SABANA OCCIDENTE | OPTIMIZACION REDES DE ALCANTARILLADO DE AGUAS RESIDUALES Y COMBINADAS URBANAS -ETAPA 2 ARC - DISTRITO SANITARIO ORIENTAL 1.1 MUNICIPIO DE MADRID, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. | MVCT | 2020-10-13 | 45988 | 0 | Con la ejecución del proyecto se optimiza el funcionamiento hidráulico del sistema de alcantarillado, se eliminan los malos olores en el ambiente y los vectores de morbilidad asociados a estos, y se incrementa la vida útil de las estructuras de pavimento, ya que al optimizar las redes de alcantarillados se disminuyen las infiltraciones y exfiltraciones, las cuales están ocasionando hundimientos o encharcamientos de aguas residuales | 0 | 3431372549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327739644 | 0 | 0 | 0 | 3759112193 | CDR 9945 ($3.431.372.549) 23/12/2020 CDR 10376 ($327.739.644) 12/03/2021 |  | ALCANTARILLADO | URBANO | CONTRATO-DIRECTO | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | EPC-PDA-O-236-2022 | OPTIMIZACION REDES DE ALCANTARILLADO DE AGUAS RESIDUALES Y CONBINADAS URBANAS -ETAPA 2 ARC - DISTRITO SANITARIO ORIENTAL 1.1 MUNICIPIO DE MADRID, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. | 2022-02-08 | 2022-11-28 | 9 MESES | 2023-06-27 | CONSORCIO INGV H MADRID NIT. 901554496-5 | VICTOR HUGO BURGOS MORA CC. 19245173 |  | 3483998829 |  |  | 3483998829 |  | 0 |  | 0 | 3483998829 | PRORROGA N 1 PRORROGA N 2 PRORROGA N 3 | 2/09/2023 26/03/2024 10/09/2024 | 5 MESES 5 MESES 20 DIAS CALENDARIO 8 MESES | SUSPENSIÓN N 1 SUSPENSIÓN N 2 | 29/11/2022 01/12/2023 | 2 MESES Y 15 DIAS 45 DIAS | 2024-11-16 | 55892 BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA SA | 2022-02-08 | 2025-03-17 |  |  |  | 55892 BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA SA | 2022-02-08 | 2027-11-17 | 55892 BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA S.A. | 2024-09-16 | 2029-11-16 | 55892 BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA SA | 2024-09-16 | 2029-11-16 | 16706 BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA SA | 2022-11-28 | 2024-11-17 | CONDICIONADO | #VALUE! | 91% |  | 91% |  |  | 90% |  | 90% |  |  | #VALUE! | VIGENTE | Suspendido | 0 | 0 | 8 | Acta Parcial 1 - 23/10/2023 Acta Parcial 2 -08/04/2024 Acta Parcial 3 - 29/04/2024 Acta Parcial 4 - 05/06/2024 Acta Parcial 5 - 08/07/2024 Acta Parcial 6 - 05/08/2024 Acta Parcial 7 - 10/09/2024 Acta Parcial 8 - 30/09/2024 | 1. $ 316.003.520 2. $ 548.933.407 3. $ 243.883.081 4. $ 481.999.173 5. $ 512.119.594 6. $ 404.200.046 7. $ 514.117.661 8. $113.990.548 | 3135247030 | 348751799 | 89.99% | 348751799 | N/A | EPC-PDA-I-238-2022 | 2022-02-28 | 2022-11-28 | CONSORCIO INTERMADRID NIT. 901 551.580-2 | 179868500 |  | RIO BOGOTÁ - CUENCA MEDIA |  |  |  | 2024-12-16 |  |  | Jonathan Herrera | Juan Manuel Salguero | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-21-21796&g-recaptcha-response=03AFcWeA6swo4_G8ezRR-j2TQswUIvv6fXbsE0bnQcr8pU5I5wQzyj4cqt-bAcl0dtO45F_aNnadgCEPK-lCNQjAWQOGEiKW6DDslYNMK1Vbq3dP-67hNQJ9TKewb-tdLZDoOnLQhwqkVMLxGi6q7o6kJJ7zwwVCY_yc8b00z71xLMiv4zG4bhiUTFniDhq548Rz55gcFZ527QG4shrs6dlxfUmDQSVTsQ1YOHI1jt3-N4-glj-3zB9ra6a5xy4D2x4M7Y1MTv4GDUl6wOauMT083jC-YrMPGZg4JtqkyHykBwWVrRxuDuSKArBOyZAntW5Op_9mxYgZE0axUzPxqM6EkUoW9kxYIY1cD9oKay1AxQo9DzYtblzsSMBrfuaO8d_v1FyLPrQ5r9jaRRiv5lnAPJ8q9Q7qjjcnsTAzP3Aum6eipt2uHaOLVNE0YpZuNpA9nDwC3gYGa1GMXAk8Sc2mKmkdfj4wgB-2GC0RxxKHUyuZUBFMCpBTQIwuj-WYaG4UHUlhoSF7SBliQMA8n64RuQLhxQEf23mSnRJpB9BaBX9hKm7bVh--M7c0TFyGaCIrn5DP5VdHc-LhC5M0k-tD1lTP_vS_4EhjJBW_nP1-kYGvOVQVGOZ6eXKLcyTzmyUPrO5zwqbxR7JFVjA-2kmUBRu7jZE9E518CBxuxghxe8yzGJq7DeaRy75QvTPPpGdEMFEM13BZ2S | En suspensión con un avance de obra del 91%, se ejecutó actividades de reposicion de estructura de pavimentacion hasta la suspensión debido a la Gerencia de la EAAM que no permitió continuar hasta aclarar las dimensiones de la altura del asfalto con el INVIAS. - El 12/11/2024 se radica documentación de cargue información reformulación al correo correspondencia@minvivienda.gov.co; número de radicado: 2024ER0177960. Por parte del ministerio se encuentra en revision del componente de topografia e hidraulico por parte de los profesionales del ente viabilizador. | 2024-11-30 | 3663867329 | 146554693.16 | 3810422022.16
EPC-PDA-I-238-2022 | #REF! | CUNDINAMARCA | INTERVENTORÍAS | INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA OPTIMIZACION REDES DE ALCANTARILLADO DE AGUAS RESIDUALES Y CONBINADAS URBANAS -ETAPA 2 ARC - DISTRITO SANITARIO ORIENTAL 1.1 MUNICIPIO DE MADRID, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 179868500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179868500 | CDR 10377 ($179.922.010) 12/03/2021 |  | INTERVENTORÍA | N/A | CONTRATO-INTERVENTORÍA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | EPC-PDA-I-238-2022 | INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA OPTIMIZACION REDES DE ALCANTARILLADO DE AGUAS RESIDUALES Y CONBINADAS URBANAS -ETAPA 2 ARC - DISTRITO SANITARIO ORIENTAL 1.1 MUNICIPIO DE MADRID, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. | 2022-02-23 | 2022-11-28 | 9 MESES | 2023-08-27 | CONSORCIO INTERMADRID NIT. 901 551.580-2 | CARLOS AUGUSTO CRUZ AYALA C.C 91 216.220 |  | 179868500 |  |  | 179868500 |  | 0 |  | 0 | 179868500 | PRORROGA N 1 PRORROGA N 2 PRORROGA N 3 | 28/09/2023 26/03/2024 09/09/2024 | 3 MESES 5 MESES 2 MESES | SUSPENSIÓN N 1 | 2023-12-01 | 45 DÍAS | 2024-11-16 | 605 47 994000094203 Aseguradora Solidaria de Colombia | 2022-11-28 | 2025-06-29 |  |  |  | 605 47 994000094203 Aseguradora Solidaria de Colombia | 2022-11-28 | 2027-12-28 |  |  |  | 605 47 994000094203 Aseguradora Solidaria de Colombia | 2022-11-28 | 2028-02-08 |  |  |  | CONDICIONADO | #VALUE! | 91% |  | 91% |  |  | 90% |  | 90% |  |  | #VALUE! | VIGENTE | Suspendido | 0 | 0 | 3 | Acta Parcial 1 - 31/05/2024 Acta Parcial 2 - 12/08/2024 Acta Parcial 3 - 11/10/2024 | 1. $57.252.144 2. $72.199.216 3. $32.430.291 | 161881651 | 17986849 | 90% | 17986849 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | [5 empty] | 2024-12-16 |  |  | Jonathan Herrera | Juan Manuel Salguero | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-15-12536926&g-recaptcha-response=03AFcWeA4U_VKj5myizmSrvS5Y8rcLx6qKw24kKO81WqFiUdQ7gtcUOTuEIvT3pKdxUWpnOkPA_InXGKK83ZZTMqV9dnwPbaBg9QH--UC-rWEeZ1SIC5Bro53Rrn9dkkJQWI3hexA30zN3zn54HD0_eTlSt4-QDquaxKJEvvJaAxN_BE0mh0eYzfh6WcSF5dCZVSAjFJOFgRETAmSj7ocShb8ExBw2QBBGivkNGVZM9h7aZwO__4oKz9aCtTNmC6jZ3HvPmv1OgCVnPLt99K_CX6egj8MJVYz1faYerxdw10x88_CRsAljOoO9ed1STf48nZaVm3rK0Z3fEpBgCXL1KAucIiEzPlnPPDQEgiwt47gPXvcnqzw1AKVNU-iQl8XgQZYJetGoRjSPuus7HqhT9P2-okurafWPtBoEKH81mk4BEhGGVp8X8dOLBXqY9QP8iEVowpKoV3j1kQkkGu-qeQ2_s3_xw5zxVL9R4tlBoKP7M9n0yKkikmca-hDsK5IKW-hFeWV07rdb3HOrRZhhv5Q1HJK1uNsPSoQe5_iUr-EOYaJGXxslUKFh3dZ4KP_lvJD3Pl6D-KxAYsMKDZvy7DwPNU91gRkPD06Dt2r2wb2463VLyalCamrMJXqLhFiP5aeSu4ZWbadJ37Jh_Xt114U-ZQuMweAWGaEQNtI0KLa8YdzcuPq_hSU | La interventoría también está suspendida, se encuentra al día en los informes semanales y mensuales. | 2024-11-15 | 0 | 0 | 0
EPC-PDA-O-267-2022 | #REF! | CHOACHÍ | ORIENTE | CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE ACUEDUCTO VEREDA FERRALARADA DEL MUNICIPIO CHOACHÍ, DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA | MDVP 000158 | 2021-08-12 | 458 | 0 | El Contratista deberá desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas en los Documentos del Proceso de Contratación No. LP-PDA-003-2022, los cuales hacen parte integral del presente contrato. El Contratista se obliga para con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y con sus propios medios: materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal, en forma independiente y con plena autonomía técnica y administrativa, hasta su total terminación y aceptación final, las cantidades de obra que se detallan en su propuesta económica, conforme lo señaló en el Formulario 1 Formulario de Presupuesto Oficial. Con el fin de satisfacer las necesidades presentadas el alcance del proyecto se ejecutará de conformidad con las especificaciones técnicas de construcción establecidas en el Anexo No. 1 Anexo Técnico que hace parte integral de este contrato y que se encuentran publicadas en el portal web del SECOP Proceso de Contratación No. LP- PDA-003-2022. El Contratista y la Entidad contratante asumen de forma obligatoria los riesgos previsibles identificados y plasmados en el Pliego de Condiciones en la Matriz 3 - Riesgos, aceptados por el Contratista con la presentación de su propuesta. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11718201 | 292955017 | 0 | 0 | 304673218 | 11152 25/08/2021 $271.222.838 | 20220169 12/07/2022 | PTAP | RURAL | CONTRATO-DIRECTO | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | EPC-PDA-O-267-2022 | CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE ACUEDUCTO VEREDA FERRALARADA DEL MUNICIPIO CHOACHÍ, DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA | 2022-07-12 | 2022-09-26 | 6 MESES | 2023-03-25 | CONSORCIO PTAP CHOACHI 003 NIT. 900604729-1 | SERGIO ANDRES ALVIRA GONZALEZ CC.1110461761 |  |  | 263621589 |  | 263621589 |  | 0 |  | 0 | 263621589 | [6 empty] | 2023-03-25 | 96-44-101173747 ANEXO N.5 SEGUROS DEL ESTADO SA | 2022-09-26 | 2024-04-30 | N/A | N/A | N/A | 96-44-101173747 ANEXO N.5 SEGUROS DEL ESTADO SA | 2022-09-26 | 2026-03-29 | 96-44-101173747 ANEXO N.5 SEGUROS DEL ESTADO SA | 2023-03-28 | 2028-03-28 | N/A | N/A | N/A | 96-40-101061441 ANEXO N. 2 SEGUROS DEL ESTADO SA | 2022-09-26 | 2023-03-29 | 2023-03-25 | 6 | 100% |  |  | 100% |  | 100% |  |  | 100% |  | 451.1% | VENCIDO | Liquidado | 0 | 0 | 3 | 1. 19/11/2022 2. 21/03/2023 3. 03/10/2024 | 1. $91.985.995 2. $145.153.316 3. 26.482.278 | 263621589 | 0 | 100% | 0 | 2024-06-11 | EPC-CI-400-2021 | 2021-11-12 | 2022-07-25 | EMPRESA INMOBILIARIA DE CUNDINAMARCA | 21732179 | [5 empty] | 2024-12-16 |  |  | Jonathan Herrera | Maria Camila Bustos | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=22-21-30363 | Liquidado 11/06/2024 | 2024-11-30
EPC-CI-004-2022 | #REF! | ANOLAIMA | TEQUENDAMA | 3 | MDVP | 2022-01-04 | 3884 | 0 | *Aumentar la capacidad de almacenamiento del servicio de acueducto, cumpliendo con los parámetros definidos por el Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico – RAS 330 de 2017. *Garantizar la continuidad de la prestación del servicio de acueducto en el casco urbano del Municipio de Anolaima durante los periodos de incremento de la población flotante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35425492 | 995637311 | 0 | 0 | 1031062803 | 12248 31/01/2022 $818.594.427 17079 17/09/2024 $110.000.000 | 20220231 17/11/2022 | ACUEDUCTO | URBANO | CONVENIO | EPC-CI-004-2022 | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA EJECUTAR EL PROYECTO CONTRUCCION DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE PARA EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE ANOLAIMA - CUNDINAMARCA. | 2021-10-21 | 2022-11-22 | 8 MESES | 2023-07-21 | MUNICIPIO DE ANOLAIMA | Jair Arevalo Cel. 3186936075 | 818594427 | 2024-10-10 | 110000000 |  |  | 0 |  | 928594427 | PRORROGA N.1 PRORROGA N.2 | 21/07/2023 19/12/2023 | 5 MESES 4 MESES | SUSPENSION N.1 PRO N1 SUSP N1 Reini PRO N1 SUSP N1 | 22/12/2023 21/01/2024 01/10/2024 | 1 MES CONDICIONADO 8 MESES, 8 DIAS | 100% | 75% | 94.49% | 2025-01-29 | 26.6333 | VIGENTE | En Ejecución | N/A | N/A | N/A | N/A | MA-LP-014-2023 | CONSTRUCCION DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE PARA EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE ANOLAIMA - CUNDINAMARCA. | 2023-04-21 | 2023-07-12 | 5 MESES | 2023-12-11 | CONSORCIO GEA 2023 | ALBERTO SANTOS ACOSTA | 818594427 |  |  |  | 818594427 |  | 110000000 |  | 0 | 928594427 |  |  |  | SUSP N.1 PRO N1 SUSP N.1 Reinicio Pro N.1 susp N.1 | 22/12/2023 CONDICIONADA 17/10/2024 | 1 MES CONDICIONADA 8 meses, 24 dias | 2024-12-05 | 39-44-101152609 Anexo N.5 | 2023-07-12 | 2025-04-05 |  |  |  | 39-44-101152609 Anexo N.5 | 2023-07-12 | 2027-12-05 | 39-44-101152609 Anexo N.5 |  | 5 AÑOS DESPUES DEL ACTA DE TERMINACION |  |  |  | 39-40-101039998 Anexo N. 5 | 2023-07-12 | 2024-12-05 | 2024-12-05 | 17.0667 | 100% | 100% |  |  |  | 75% | 75% |  |  |  | 102.1% | VENCIDO | En ejecución | 0 | 0 | 2 | 1. 29/09/2023 2. 22/04/2024 | 1. $407.286.654 2. $293.311.154 | 700597808 | 77884587 | 75.45% | 227996619 | N/A | EPC-PDA-I-289-2023 | 2023-06-15 | 2023-07-12 | CONSORCIO ANOLAIMA | 67042879 |  | RIO BOGOTÁ - CUENCA BAJA |  |  |  | 2024-12-16 |  |  | Jonathan Herrera | Maria Camila Bustos | https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/Update?ProfileName=CCE-16-Servicios_profesionales_gestion&PPI=CO1.PPI.21068078&DocUniqueName=ContratoDeCompra&DocTypeName=NextWay.Entities.Marketplace.Tendering.ProcurementContract&ProfileVersion=6&DocUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.4120695&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fBuyerDossierWorkspace%2fIndex%3fsortingState%3dLastModifiedDESC%26showAdvancedSearch%3dFalse%26showAdvancedSearchFields%3dFalse%26selectedDossier%3dCO1.BDOS.3391195%26selectedRequest%3dCO1.REQ.3481553%26&prevCtxLbl=Procesos+de+la+Entidad+Estatal | Se encuentra con una ejecucion del 100%, finiquitando algunos detalles de conexion del tanque para realizar la entrega formal al municipio | 2024-11-30 | 1004646305 | 40185852.2 | 1044832157.2
EPC-PDA-I-289-2023 | #REF! | INTERVENTORÍA | INTERVENTORÍAS | INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA CONSTRUCCIÓN DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE PARA EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE ANOLAIMA - CUNDINAMARCA. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67042879 | 0 | 0 | 67042879 | 12249 31/01/2022 $67.042.884 | 20230394 16/06/2023 | INTERVENTORÍA | URBANO | CONTRATO-INTERVENTORÍA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | EPC-PDA-I-289-2023 | INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA CONSTRUCCIÓN DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE PARA EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE ANOLAIMA - CUNDINAMARCA. | 2023-05-15 | 2023-07-12 | 7 MESES | 2024-02-11 | CONSORCIO ANOLAIMA | MARTA KATERINE USECHE RAMIREZ CC. 1015405752 |  |  |  |  | 67042879 |  | 9008999 |  | 0 | 76051878 |  |  |  | SUSP N.1 PRO N1 SUSP N.1 REINI. PRO N1 SUSP N.1 | 22/12/2023 22/01/2024 17/10/2024 | 1 MES CONDICIONADA 8 meses, 24 dias | 2024-12-05 | NB-100265238 ANEXO N.3 | 2023-06-15 | 2025-04-05 | N/A | N/A | N/A | NB-100265238 ANEXO N.3 | 2023-06-15 | 2027-12-15 | N/A | N/A | N/A | NB-100265238 ANEXO N.3 | 2024-01-15 | 2029-12-05 | N/A | N/A | N/A | 2024-12-05 | 17.0667 | 100% |  |  |  |  | 79% |  |  |  |  | 102.1% | VENCIDO | En ejecución | 0 | 0 | 2 | 1. 29/11/2023 2. 25/04/2024 | 1. $35.076.834 2. $25.261.756,81 | 60338590.81 | 15713287.19 | 79.34% | 15713287.19 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | [5 empty] | 2024-12-16 |  |  | Jonathan Herrera | Maria Camila Bustos | https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?ProfileName=CCE-20-Concurso_Meritos_Sin_Lista_Corta_1Sobre&PPI=CO1.PPI.23577792&DocUniqueName=ContratoDeCompra&DocTypeName=NextWay.Entities.Marketplace.Tendering.ProcurementContract&ProfileVersion=2&DocUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.4967365&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+ | se encuentra supervisando la finalizacion de las obras y verificando que quede totalmente funcional, actualizo las respectivas polizas. | 2024-11-30 | 0 | 0 | 0
EPC-CI-007-2022 | #REF! | MADRID | SABANA OCCIDENTE | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA EJECUTAR EL PROYECTO" CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA VEREDA PUENTE PIEDRA EN EL MUNICIPIO DE MADRID | MDVP | 2022-07-25 | 1000 | 0 | CONSTRUCCCION DE POZO PROFUNDO PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA VEREDA PUENTE PIEDRA | 0 | 0 | 0 | 1581726673 | 0 | 0 | 1269350280 | 0 | 1000000000 | 0 | 3851076953 | CDR 13087 ($1.269.350.280) 22/08/2022 CDR 13127 ($250.000.000) 25/08/2022 CDR 13086 ($1.331.726.673) 22/08/2022 |  | ACUEDUCTO | RURAL | CONVENIO | EPC-CI-007-2022 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA EJECUTAR EL PROYECTO" CONSTRUCCCION DE POZO PROFUNDO PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA VEREDA PUENTE PIEDRA EN EL MUNICIPIO DE MADRID | 2022-12-28 | 2023-01-24 | 12 MESES | 2024-12-25 | MUNICIPIO DE MADRID | catherin.amado@madridcundinamarca.gov.co | 3851076953 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 3851076953 | 0 | 0 | 0 | SUSPENSIÓN N 01 SUSPENSIÓN N 02 SUSPENSIÓN N 03 PRO 1 A SUSP 03 PRO 2 A SUSP 03 PRO 3 A SUSP 03 | 30/03/2023 30/05/2023 30/06/2023 30/08/2023 30/10/2023 30/11/2023 | 2 MES 1 MES 2 MES 2 MES 1 MES 3 MESES | 7% | 0% | 98.72% | 2024-12-25 | 23.3667 | VIGENTE | En ejecución | N/A | N/A | N/A | N/A | CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 886 de 2024 | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA VEREDA PUENTE PIEDRA EN EL MUNICIPIO DE MADRID | 2024-09-25 | 2024-10-23 | 9 MESES | 2025-07-22 | CONSORCIO POZO MADRID 2024 NIT: 901,871,590-9 | EMERSON ANDRES TOLOSA OROZCO, cedula de ciudadanía No. 19.059.399 Bogotá D.C 301 234 1588 | 3180477841 |  |  |  | 3180477841 |  | 0 |  | 0 | 3180477841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Por iniciar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-07-22 | 9.0667 | 7% | 7% |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 19.85% | VIGENTE | En ejecución | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3180477841 | 0% | 3180477841 | N/A | EPC PDA I 316 2024 | 2024-09-16 | 2024-10-23 | CIVING INGENIEROS CONTRATISTAS SAS R/L: STEPHAN IVAN VALLEJO PACHÓN | 237940300 |  | RIO BOGOTÁ - CUENCA MEDIA |  |  |  | 2024-12-16 |  |  | Jonathan Herrera | Juan Manuel Salguero | https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.4355665&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+ | Se firmó acta de inicio de fecha de 23/10/2024, debido a que se encontraba en la etapa preliminar realizando revisión técnica por parte de los contratistas adjudicatarios tanto de la obra civil como de la interventoría, y posterior a esto la respectiva liquidación del contrato. Es de resaltar que de acuerdo al oficio No. 170-0577-2024 del 26 de septiembre de 2024, se evidencia en el comunicado que la la Alcaldía Municipal de Madrid radica a la entidad; se hace necesario realizar una prórroga por el término de quince (15) meses justificados de la siguiente manera: dos (02) meses para la etapa de perfeccionamiento del contrato, revisión de diseños y demás documentos de soporte técnico; para la etapa de construcción se debe contar con nueve (9) meses que corresponden a la ejecución, para el desarrollo de las obras y para la etapa de liquidación de los contratos se debe contar con un tiempo de cuatro (04) meses siguientes al vencimiento del plazo mismo. | 2024-11-15 | 3851076953 | 154043078.12 | 4005120031.12
EPC-CI-021-2022 | #REF! | EL COLEGIO | TEQUENDAMA | AUNAR ESFUERZOS TENICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA LA CONTRATACION PARA LA CONTRATACION DE LA CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE ACUEDUCTO VEREDA ANTIOQUIA DEL MUNICIPIO DEL COLEGIO, DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA | MDVP | 2022-12-05 | 2129 | 0 | Con la construccion de la Planta de Tratamiento de Agua Potable en la Vereda Antioquia del Municipio de El Colegio se busca brindar agua apta para el consumo humano en dicho sector rual del Departamento de Cundinamarca, fortalecer el sistema de acueducto rural ayudando a mejorar la calidad del agua, disminuir las enfermedades que se encuentran relacionadas con el consumo de agua no apta para el consumo humano, y disminuir la brecha entre el sector rural y urbano en cuanto a la prestacion del servicio de agua potable. | 0 | 0 | 0 | 0 | 639801375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 639801375 | CDR 13951 ($94.192.111) 16/12/2022 CDR 14095 ($545.609.264) 26/12/2022 |  | PTAP | RURAL | CONVENIO | EPC-CI-021-2022 | AUNAR ESFUERZOS TENICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA LA CONTRATACION PARA LA CONTRATACION DE LA CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE ACUEDUCTO VEREDA ANTIOQUIA DEL MUNICIPIO DEL COLEGIO, DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA | 2022-12-29 | 2023-02-14 | 9 MESES | 2023-11-13 | MUNICIPIO DE EL COLEGIO | ANDRES HERNANDO GUERRERO PUERTO C.C. 80.386.780 | 639801375 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 639801375 | PRORROGA 1 PRORROGA N 2 PRORROGA N3 | 7/12/2023 28/06/2024 07/10/2024 | 7 MESES 3 MESES 5 MESES | SUSPENSIÓN N 01 REINICIO N 1 | 17/10/2023 9/11/2023 | 1 MES | 100% | 87% | 91.09% | 2025-03-07 | 25.0667 | VIGENTE | En Ejecución | N/A | N/A | N/A | N/A | 422-2023 | CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE ACUEDUCTO VEREDA ANTIOQUIA DEL MUNICIPIO DEL COLEGIO, DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA BAJO EL CONVENIO EPC-CI-021-2023 | 2023-07-26 | 2023-11-09 | 5 MESES | 2024-04-08 | CONSORCIO AGUA PARA LA VIDA NIT 901736678-0 | MARLON ROLANDO GUTIERREZ C.C. 1016021807 DE BOGOTA |  |  | 639801375 |  | 639801375 |  | 0 |  | 0 | 639801375 | PRORROGA N. 1 PRORROGA N. 2 PRORROGA N 3 | 15/12/2023 29/04/2024 | 4 MESES 2 MESES | 0 | 0 | 0 | 2024-08-30 | CCA-100018755 SEGUROS MUNDIAL | 2024-06-28 | 2025-03-30 | 0 | 0 | 0 | CCA-100018755 SEGUROS MUNDIAL | 2024-06-28 | 2027-09-30 | CCA-100018755 SEGUROS MUNDIAL | 2024-09-30 | 2029-09-30 | 0 | 0 | 0 | CCA-100004381 ANEXO 3 SEGUROS MUNDIAL | 2023-11-09 | 2024-09-30 | 2024-12-30 | 13.9 | 100% |  |  | 100% |  | 87% |  |  | 87% |  | 96.64% | VIGENTE | En ejecución | 0 | 0 | 2 | Acta Parcial 1 - 21/05/2024 Acta Parcial 2 - 31/08/2024 | 1. $271.791.117,62 2. $287.308.523,25 | 559099640.87 | 80701734.13 | 87.39% | 80701734.13 | N/A | EPC-PDA-I-484-2023 | 2023-09-12 | 2023-11-09 | SOLUCIONES INTEGRALES PARA EL DESAROLLO AMBIENTAL S.A.S -SIDEB S.A.S | 61441247 |  | RIO BOGOTÁ - CUENCA BAJA |  |  |  | 2024-12-30 |  |  | Jonathan Herrera | Juan Manuel Salguero | https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.4359125&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+ | La obra esta ejecutada en un 100% por lo que se encuentran verificando el procedimiento de arranque y puesta en marcha validando los procesos físicos, químicos, operativos y de mantenimiento de la planta compacta, tanque homogenizador, lechos de secado, líneas de lodos, tuberías de derivación, caseta de operaciones, elementos de laboratorio, componente eléctrico, accesorios e interconexiones hidráulicas. El contratista en conjunto con la interventoría deben presentar su respectivo manual de mantenimiento bajo cumplimiento de las normativas de técnicas y la operación segura de la PTAP construida. | 2024-11-30 | 701242622 | 28049704.88 | 729292326.88
EPC-PDA-I-484-2023 | #REF! | INTERVENTORÍA | INTERVENTORÍAS | INTERVENTORIA A LA "CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE ACUEDUCTO VEREDA ANTIOQUIA DEL MUNICIPIO EL COLEGIO DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62201239 | 0 | 0 | 62201239 | CDR 14096 ($62.201.239) 26/12/2022 |  | INTERVENTORÍA | N/A | CONTRATO-INTERVENTORÍA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | EPC-PDA-I-484-2023 | INTERVENTORIA A LA "CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE ACUEDUCTO VEREDA ANTIOQUIA DEL MUNICIPIO EL COLEGIO DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA | 2023-09-12 | 2023-11-09 | 8 MESES | 2024-07-08 | SOLUCIONES INTEGRALES PARA EL DESAROLLO AMBIENTAL S.A.S -SIDEB S.A.S | JUAN CAMILO GUTIERREZ GONZALEZ |  |  | 61441247 |  | 61441247 |  | 0 |  | 0 | 61441247 | PRORROGA N 1 PRORROGA N 2 | 08/07/2024 08/10/2024 | 3 MESES 3 MESES | 0 | 0 | 0 | 2025-01-07 | 14-44-101193669 Seguros del Estado | 2023-09-19 | 2029-04-19 | 0 | 0 | 0 | 14-44-101193669 Seguros del Estado | 2023-09-19 | 2029-04-19 | 0 | 0 | 0 | 14-44-101193669 Seguros del Estado | 2023-09-19 | 2029-04-19 |  |  |  | 2025-01-07 | 14.1667 | 100% |  |  | 100% |  | 42% |  |  | 42% |  | 94.82% | VIGENTE | En ejecución | 0 | 0 | 0 | 1 | 1. $26.100.241,73 | 26100241.73 | 35341005.27 | 42.48% | 35341005.27 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | [5 empty] | 2024-12-16 |  |  | Jonathan Herrera | Juan Manuel Salguero | https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.5345630&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+ | Es de resaltar que el interventor a través de sus profesionales contratados, realizará las actividades de revisión, control y análisis sobre el tiempo solicitando, y así cumplir con la entrega a satisfacción de la PTAP instalada. Esto con el fin de garantizar la finalización de la puesta en marcha en cumplimiento con los requerimientos técnicos y de seguridad exigidos en el contrato. Se solicito a traves de coreo electronico los informes mensual Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre e informes semanales del 1 de julio al 30 de octubre del 2024. Los cuales se han solicitado verbalmente y a la fecha No reposan en físico en el archivo de la carpeta de EPC-PDA-I-484-2023 de EPC, y que según el mencionado contrato en la CLÁUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL INTERVENTOR. Obligación No.16:” Presentar oportunamente informes semanales, mensuales y final de interventoría, de conformidad con el Sistema de Gestión de Calidad de la Empresa, los cuales deberán contener, entre otra, la siguiente información…”. Y en la CLÁUSULA 13. RESPONSABILIDAD. “El Interventor es responsable de cumplir las obligaciones pactadas en el contrato…” | 2024-11-30 | 0 | 0 | 0
EPC-PDA-O-245-2023 | #REF! | GUTIÉRREZ | ORIENTE | CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE GUTIERREZ. | MDVP 000230 | 2021-11-08 | 1123 | 367 | ✔Suministro e instalación de redes de alcantarillado sanitario y pluvial 3.752m entre 10” y 16” ✔Construcción de 44 pozos de inspección ✔Construcción de 53 sumideros ✔Construcción de 52.1 m de túnel liner ✔Construcción de 367 conexión domiciliarias. | 0 | 0 | 0 | 1956399386 | 0 | 0 | 120885975 | 1065000000 | 0 | 0 | 3142285361 | 12297 15/02/2022 $ 1.056.000.000 12298 15/02/2022 $ 1.755.515.855 |  | ALCANTARILLADO | URBANO | CONTRATO-DIRECTO | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | EPC-PDA-O-245-2023 | CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE GUTIERREZ. | 2023-04-20 | 2023-09-20 | 7 MESES | 2024-04-14 | CONSORCIO LA PROVINCIA identificado con Nit. 901.691.545-4 | JOSÉ FABIÁN SIERRA MESA |  | 2690056014 |  |  | 2690056014 |  | 0 |  | 0 | 2690056014 | PRORROGA N. 1 | 2024-04-10 | 2 MESES |  |  |  | 2024-06-19 | NB-100061809 ANEXO N. 2 | 2023-09-20 | 2024-12-19 | N/A | N/A | N/A | NB-100061809 ANEXO N. 2 | 2023-09-20 | 2027-06-19 | NB-100061809 ANEXO N. 1 | 2024-04-28 | 2029-04-28 | N/A | N/A | N/A | NB-100061809 ANEXO N. 2 | 2023-09-20 | 2024-04-28 | 2024-06-19 | 9.1 | 100% |  | 100% |  |  | 89% |  | 89% |  |  | 165.9% | VENCIDO | En liquidación | 0 | 0 | 3 | 1. 26/02/2024 2. 08/04/2024 3. 10/05/2024 | 1. $678.737.87 2. $323.427.021 3. $1.398.396.743 | 2400561638 | 289494376 | 89.24% | 289494376 | N/A | EPC-PDA-I-241-2023 | 2023-04-20 | 2023-09-20 | SOCIEDAD TÉCNICA SOTA LTDA NIT. 8911011005 | 200883531 | [5 empty] | 2024-12-16 |  |  | Jonathan Herrera | Maria Camila Bustos | https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ReplyAnalysisEdit/View?ProfileName=CCE-17-Licitacion_Publica_Obra_Publica&PPI=CO1.PPI.21404706&DocUniqueName=AnaliseDeProposta&DocTypeName=NextWay.Entities.Marketplace.Tendering.ReplyAnalysis&ProfileVersion=5&DocUniqueIdentifier=CO1.RANL.4672724&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fBuyerDossierWorkspace%2fIndex%3fallWords2Search%3dLP-PDA-008-2022%26sortingState%3dLastModifiedDESC%26showAdvancedSearch%3dFalse%26showAdvancedSearchFields%3dFalse%26selectedDossier%3dCO1.BDOS.3464767%26selectedRequest%3dCO1.REQ.3711088%26&prevCtxLbl=Procesos+de+la+Entidad+Estatal | 1. Estado de la obra: terminado, porcentaje de ejecución en el mes de enero del 2024: 10,17% 2. Acciones adelantadas durante el 2024: Se realizo la respectiva supervisión al contrato de obra y a la interventoría, se realizó una prórroga por dos meses al contrato de obra y un mes al contrato de interventoría con el fin de terminar de ejecutar las obras, también se realizo un modificatorio de inclusión de 18 ítems no previstos los cuales eran vitales para la continuación de la ejecución de las obras. Se instaló: Alcantarillado sanitario: 6”: 226,75ML 10”: 66,54ML 12”: 368,39ML 16”: 215,74 ML Tunal liner: 38,97ML Alcantarillado pluvial: 10”: 171,05ML 12”: 390ML 16”: 36,80ML La obra termino el 19 de junio del 2024 con algunos pendientes, los cuales fueron subsanados, se firmó acta de terminación el 28 de junio del 2024. Al realizarse las actas de vecindad finales, se presento un inconveniente con una propietaria de un predio, por lo cual se procedió a realizarse reuniones con ella con el fin de llegar a un acuerdo, una vez se cumplieron los compromisos pactados y quedar la documentación necesaria, se realizó la entrega de la propiedad, custodia y operación al municipio, realizando el respectivo recorrido con todas las partes 3. Estado de la obra a noviembre del 2024: Terminado 100% 4. Actas de corte pagos durante el 2024: Pago N.1: $678.737.874 (26/02/2024) 25,23% Pago N.2: $323.427.021 (08/04/2024) 12,02% Pago N.3: $1.398.396.743 (10/05/2024) 51,98% Pago total a noviembre 2024: $2.400.561.638 (89,24%) 5. El contrato de obra tuvo: 1 prorroga por dos (02) meses 1 modificación, inclusión de ítems no previstos Impacto del Proyecto • Se disminuyo la contaminación del cauce donde se vierten las aguas pluviales y sanitarias. • Se disminuyo los colapsos que se presentaban en el pueblo en las épocas de lluvia. CAMBIOS REALIZADOS CON EL PROYECTO • El pueblo contaba con una cobertura insuficiente del servicio de alcantarillado, con el proyecto del plan maestro de alcantarillado se llegó a cubrir un 35%, reduciendo los índices de contaminación del cauce del vertimiento del emisario final. • Se disminuyeron de 5 puntos de vertimiento a uno solo, mejorando el sistema y ambientalmente evitando mayores desastres sobre la quebrada. • Tubería Sanitaria ml total instalada (6”, 10”, 12” y 16”): 877,42 ml • Mediante la Construcción de 32 Unidades de Sumideros y la instalación de 597,85 ml en diámetros de 10”,12” y 16”, se evitó que colapse la red sobre el casco urbano y poder causar el agua a los tres puntos de descarga sobre las dos quebradas que rodean el municipio. • Construcción de túnel liner: 38,97 ml • Pozos de inspección: 42 Un | 2024-11-30 | 2890939545 | 115637581.8 | 3006577126.8
EPC-PDA-I-241-2023 | #REF! | CUNDINAMARCA | INTERVENTORÍAS | INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DEL MUNICIPIO GUTIERREZ. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 200883531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200883531 | 12299 15/02/2022 $ 200.883.531 |  | INTERVENTORÍA | N/A | CONTRATO-INTERVENTORÍA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | EPC-PDA-I-241-2023 | INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DEL MUNICIPIO GUTIERREZ. | 2023-04-20 | 2023-09-20 | 8 MESES | 2024-05-19 | SOCIEDAD TÉCNICA SOTA LTDA NIT. 8 9 1 1 0 1 1 0 0 5 | BENJAMIN BARRERO ARCINIEGAS C.C. No. 17.045.139 |  |  |  |  | 200883531 |  | 0 |  | 0 | 200883531 | PRORROGA N. 1 | 2024-05-18 | 1 MES |  |  |  | 2024-06-19 | NV-100087911 ANEXO N.4 | 2024-04-19 | 2024-11-18 | N/A | N/A | N/A | NV-100087911 ANEXO N.4 | 2024-04-19 | 2024-07-18 | N/A | N/A | N/A | NV-100087911 ANEXO N.4 | 2024-07-18 | 2029-07-18 |  |  |  | 2024-06-19 | 9.1 | 100% |  |  |  |  | 89% |  |  |  |  | 165.9% | VENCIDO | En liquidación | 0 | 0 | 3 | 1. 26/02/2024 2. 08/04/2024 3. 10/05/2024 | 1. $50.685.659 2. 24.152.345 3. 104.419.259 | 179257263 | 21626268 | 89.23% | 21626268 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | [5 empty] | 2024-12-16 |  |  | Jonathan Herrera | Maria Camila Bustos | https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/Update?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.4645671&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+ | El contrato de obra presenta un avance del 100%, se realizo entrega el 18 de octubre del 2024. Se iniciara el proceso de liquidacion una vez se liquide el contrato de obra | 2024-11-30 | 0 | 0 | 0
EPC-CI-013-2023 | #REF! | PACHO | RIONEGRO | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA LA CONTRATACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL ACUEDUCTO VEREDAS SAN MIGUEL Y GUAYABAL DE PATASÍA, MUNICIPIO PACHO, DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA | MDVP | 2023-04-13 | 882 | 0 | EL MUNICIPIO se compromete con LA EMPRESA a contratar la ejecución del proyecto, para lo cual adelantará el proceso correspondiente a la selección del contratista que deberá ejecutar la CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL ACUEDUCTO VEREDAS SAN MIGUEL Y GUAYABAL DE PATASÍA, MUNICIPIO PACHO, DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA deberá ejecutar el objeto del contrato conforme las condiciones técnicas del proyecto presentado ante el Mecanismo Departamental de Viabilización de Proyectos, para lo cual, deberá tener en cuenta que: el proyecto consiste en completar el sistema de acueducto con la inclusión de los procesos de tratamiento, para garantizar el servicio al agua potable, cumpliendo con los parámetros definidos por el Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico RAS. Resolución 0330 de 2017, garantizar el suministro de agua potable con los índices de riesgo dentro de los parámetros establecidos por la normatividad colombiana, incrementar en el mediano o largo plazo la cobertura del tratamiento de agua potable de las Veredas San Miguel y Guayabal de Patasía, disminuir el riesgo de enfermedades gastrointestinales en los usuarios del acueducto veredal de San Miguel y Guayabal de Patasía, disminuir las consultas médicas por problemas médicos asociados a consumo de agua no apta en los sectores veredales que atiende el acueducto, a través de la construcción de una planta de tratamiento de agua potable modular o compacta para un caudal de diseño de 4 l/s, suministro e instalación de tanques PVC de 250 It. para dosificación de cloro, coagulante y cal, construcción del sistema de lechos de secado en concreto reforzado, Instalación de desagües e interconexiones de los procesos de la planta, construcción en mampostería de la caseta de operación, instalación de red eléctrica, e instalaciones eléctricas de la caseta de operación, suministro e instalación de luminarias, suministro de elementos de laboratorio y el arranque y puesta en marcha de la planta de tratamiento de agua potable, todo lo anterior cumpliendo el Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico - RAS. Resolución (0330 de 2017), la Resolución 0884 de 2018 y con las especificaciones técnicas exigidas por Norma Colombia de Diseño y Construcción Sismo Resistente NSR-10. | 0 | 0 | 0 | 570303142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 570303142 | 14536 19/04/2023 $570.303.142 |  | PTAP | RURAL | CONVENIO | EPC-CI-013-2023 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA LA CONTRATACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL ACUEDUCTO VEREDAS SAN MIGUEL Y GUAYABAL DE PATASÍA, MUNICIPIO PACHO, DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA | 2023-06-24 | 2023-07-18 | 10 MESES | 2024-05-17 | MUNICIPIO DE PACHO NIT: 899,999,475-4 | Sebastian Reyes Cel. 3164379728 | 570303142 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 570303142 | Prorroga N.1 | 2024-09-23 | 4 meses | SUSPENSION N. 1 Prorroga N.1 a la Suspension N.1 | 18/07/2023 04/03/2024 | 69 Dias 65 Dias | 83% | 65.23% | 91.99% | 2025-01-30 | 18.7333 | VIGENTE | En Ejecución | N/A | N/A | N/A | N/A | 280-2023 | CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL ACUEDUCTO VEREDAS SAN MIGUEL Y GUAYABAL DE PATASÍA, MUNICIPIO PACHO, DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA | 2023-09-27 | 2024-05-07 | 7 MESES | 2025-01-06 | CABAR CONSTRUCTIONS SAS NIT. 900532090-0 | LIBARDO RIOS OLAYA C.C. 11343010 |  |  | 570302629 |  | 570302629 |  | 0 |  | 0 | 570302629 | [6 empty] | 2025-01-06 | 21-44-101427819 SEGUROS DEL ESTADO SA ANEXO N. 3 | 2025-05-08 | 2024-12-09 | N/A | N/A | N/A | 21-44-101427819 SEGUROS DEL ESTADO SA ANEXO N. 3 | 2025-05-08 | 2027-12-09 | 21-44-101427819 SEGUROS DEL ESTADO SA ANEXO N. 3 |  | AMPARA 5 AÑOS |  |  |  | 21-40-101220760 ANEXO N. 5 | 2024-05-08 | 2024-12-09 | 2025-01-06 | 8.1333 | 83% |  |  | 83% |  | 65.23% |  |  | 65.23% |  | 91.39% | VIGENTE | En ejecución | 0 | 0 | 2 | 27/06/2024 09/10/2024 | 1. $ 87.823.134 2. $ 284.162.041 | 371985175 | 198317454 | 65.23% | 198317454 | N/A | EPC-PDA-I-067-2024 | 2024-03-11 | 2024-05-07 | ENRIQUE FONSECA CARDONA C.C. 19172715 | 68804290 | [5 empty] | 2024-12-16 |  |  | Jonathan Herrera | Maria Camila Bustos | https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.5130780&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+ | Se encuentra en ejecución, con avance del 83%, se prorrogara hasta el 28 de febrero del 2025 con el fin de tener el periodo de puesta en marcha | 30/11//2024 | 639106919 | 25564276.76 | 664671195.76
EPC-CI-075-2023 | #REF! | PULÍ | MAGDALENA CENTRO | ESTABLECER EL MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE EMPRESAS PÚBLICAS DE CUNDINAMARCA Y EL MUNICIPIO CON EL FIN DE ”AUNAR ESFUERZOS TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA EJECUTAR EL PROYECTO “OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO, INCLUYE LA CONSTRUCCIÓN DE UN POZO PROFUNDO PARA LA CAPTACIÓN DE AGUAS SUBTERRÁNEAS, DE LA VEREDA PULICITO DEL MUNICIPIO DE PULÍ, CUNDINAMARCA – FASE I” | MDVP | 2023-06-09 | 1575 | 0 | Etapa 1. Prospección de aguas subterráneas: Contempla la exploración de aguas subterráneas autorizada por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca CAR mediante la Resolución No. 07227000080 de 29 de agosto de 2022 “Por medio de la cual decide un recurso de reposición y se adoptan otras determinaciones”, mediante la construcción de pozo para prospección y la elaboración de la prueba de bombeo que permita establecer las condiciones del pozo. De forma general contempla la: Perforación para prospección de aguas subterráneas a 450 m de profundidad y prueba de bombeo | 0 | 0 | 0 | 1576000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 922966507 | 2498966507 | 157306 17/07/2023 $1.576.000.000 CDF 59 09/06/2023 $ 922.966.507 |  | ACUEDUCTO | URBANO | CONVENIO | EPC-CI-075-2023 | ESTABLECER EL MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE EMPRESAS PÚBLICAS DE CUNDINAMARCA Y EL MUNICIPIO CON EL FIN DE ”AUNAR ESFUERZOS TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA EJECUTAR EL PROYECTO “OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO, INCLUYE LA CONSTRUCCIÓN DE UN POZO PROFUNDO PARA LA CAPTACIÓN DE AGUAS SUBTERRÁNEAS, DE LA VEREDA PULICITO DEL MUNICIPIO DE PULÍ, CUNDINAMARCA – FASE I” | 2023-06-28 | 2023-08-01 | 18 MESES | 2025-01-31 | MUNICIPIO DE PULI . NIT 800.085.612-4 | Camilo Dicelis Cel. 3105652549 | 2498966507 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 2498966507 | 0 | 0 | 0 | Suspension N.1 AMPLIACION N.1 A LA SUSPENSION N.1 | 02/11/2023 31/01/2024 | 3 meses 6 Meses, 3 Dias | 39.43% | 36.59% | 60.82% | 2025-11-05 | 27.5667 | VIGENTE | En Ejecución | N/A | N/A | N/A | N/A | 200-1501148-2023 | OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO, INCLUYE LA CONSTRUCCIÓN DE UN POZO PROFUNDO PARA LA CAPTACIÓN DE AGUAS SUBTERRÁNEAS, DE LA VEREDA PULICITO DEL MUNICIPIO DE PULÍ, CUNDINAMARCA – FASE I” | 2023-10-31 | 2024-08-05 | 15 MESES | 2025-11-05 | CONSORCIO PULICITO 2023 NIT. 901766206-6 | EDWARD ANDRES SEPULVEDA HERNANADEZ C.C. 1116855023 DE TAME | 2496991266 |  |  |  | 2496991266 |  | 0 |  | 0 | 2496991266 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-04 | NB-100301658 Anexo N.1 | 2023-12-28 | 2025-07-28 |  |  |  | NB-100301658 Anexo N.1 | 2023-12-28 | 2028-03-28 | NB-100301658 Anexo N.1 | 2025-03-28 | 2030-03-28 | NB-100301658 Anexo N.1 | 2023-12-28 | 2028-03-28 | NB-100075103 Anexo N.1 | 2023-12-28 | 2025-03-28 | 2025-11-05 | 15.2333 | 39.43% | 39.43% |  |  |  | 36.59% |  |  |  |  | 29.1% | VIGENTE | En ejecución | 0 | 0 | 2 | 1. 04/10/2024 2. 12/11/2'024 | 1. $ 322.463.672 2. $591.285.661 | 913749333 | 1583241933 | 36.59% | 1583241933 | N/A | EPC-PDA-I-515-2023 | 2023-12-27 | 2024-08-05 | EMERSON ANDRES TOLOSA OROZCO C.C.9266012 | 164820000 | CAR - CUNDIMANARCA |  |  |  |  | 2024-12-16 |  |  | Jonathan Herrera | Maria Camila Bustos | https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/Update?ProfileName=CCE-16-Servicios_profesionales_gestion&PPI=CO1.PPI.25903166&DocUniqueName=ContratoDeCompra&DocTypeName=NextWay.Entities.Marketplace.Tendering.ProcurementContract&ProfileVersion=7&DocUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.5169051&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+ | Se encuentra en ejecucion, con un avance del 39,43%, teniendo mayores rendimientos que los programados en el cronograma de obra, se realiza seguimiento de ejecución de obras semanalmente. Están en proceso de encamisado del pozo. | 2024-11-30 | 2661811266 | 106472450.64 | 2768283716.64
EPC-PDA-I-067-2024 | #REF! | CUNDINAMARCA | INTERVENTORÍAS | INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL ACUEDUCTO VEREDAS SAN MIGUEL Y GUAYABAL DE PATASIA, MUNICIPIO PACHO, DEPARTAMENTO CUNDINMARCA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68804290 | 14537 19/04/2023 $68.804.290 | 20240014 11/03/2024 | INTERVENTORÍA | N/A | CONTRATO-INTERVENTORÍA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | EPC-PDA-I-067-2024 | INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL ACUEDUCTO VEREDAS SAN MIGUEL Y GUAYABAL DE PATASIA, MUNICIPIO PACHO, DEPARTAMENTO CUNDINMARCA | 2024-03-11 | 2024-05-07 | 8 MESES | 2025-01-06 | CONSORCIO INTERPETAP LR NIT. 901.781.536-4 | ANDRES ALBERTO MORALES LOPEZ C.C.80.096.106 DE BOGOTA |  |  |  |  | 68804290 |  | 0 |  | 0 | 68804290 | [6 empty] | 2025-01-06 | 14-44-101205613 SEGUROS DEL ESTADO SA ANEXO N.3 | 2024-05-07 | 2025-05-23 |  |  |  | 14-44-101205613 SEGUROS DEL ESTADO SA ANEXO N.3 | 2024-05-07 | 2028-01-23 |  |  |  | 14-44-101205613 SEGUROS DEL ESTADO SA ANEXO N.3 | 2025-01-05 | 2030-01-05 |  |  |  | 2025-01-06 | 8.1333 | 83% |  |  |  |  | 65% |  |  |  |  | 91.39% | VIGENTE | En ejecución | 0 | 0 | 1 | 1. 24/10/2024 | 1. $44.717.341 | 44717341 | 24086949 | 64.99% | 24086949 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | [5 empty] | 2024-12-16 |  |  | Jonathan Herrera | Maria Camila Bustos | https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.5653216&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+ | El contratista entrego los informes semanales corregidos con respecto a las observaciones realizadas a corte del mes de octubre, los informes mensuales entrego hasta el mes de septiembre | 2024-11-30 | 0 | 0 | 0
EPC-PDA-I-515-2023 | #REF! | CUNDINAMARCA | INTERVENTORÍAS | INTERVENTORIA INTEGRAL PARA LA "OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO, INCLUYE LA CONSTRUCCION DE UN POZO PROFUNDO PARA LA CAPTACION DE AGUA SUBTERRANEAS, DE LA VEREDA PULICITO DEL MUNICIPIO DE PULI, CUNDINAMARCA-FASE I | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 166779393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166779393 | 60 13/07/2023 $ 166.779.393,00 | 20230617 29/12/2023 | INTERVENTORÍA | N/A | CONTRATO-INTERVENTORÍA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | EPC-PDA-I-515-2023 | INTERVENTORIA INTEGRAL PARA LA "OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO, INCLUYE LA CONSTRUCCION DE UN POZO PROFUNDO PARA LA CAPTACION DE AGUA SUBTERRANEAS, DE LA VEREDA PULICITO DEL MUNICIPIO DE PULI, CUNDINAMARCA-FASE I | 2023-12-27 | 2024-08-05 | 17 MESES | 2026-01-04 | CONSORCIO TOLOGARA CM PDA 039 2023 | EDWAR ANDRES SEPULVEDA HERNANDEZ C.C. 1.116.855.024 de Tame |  |  |  |  | 164820000 |  | 0 |  | 0 | 164820000 | [6 empty] | 2026-01-04 | 14-44-101201071 SEGUROS DEL ESTADO SA ANEXO N.0 | 2023-12-27 | 2025-05-27 |  |  |  | 14-44-101201071 SEGUROS DEL ESTADO SA ANEXO N.0 | 2023-12-27 | 2028-05-27 |  |  |  | 14-44-101201071 SEGUROS DEL ESTADO SA ANEXO N.0 | 2025-12-27 | 2030-05-27 |  |  |  | 2026-01-04 | 17.2333 | 39.43% | [9 empty] | 25.73% | VIGENTE | En ejecución | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164820000 | 0% | 164820000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | [5 empty] | 2024-12-16 |  |  | Jonathan Herrera | Maria Camila Bustos | https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/Update?ProfileName=CCE-20-Concurso_Meritos_Sin_Lista_Corta_1Sobre&PPI=CO1.PPI.28141235&DocUniqueName=ContratoDeCompra&DocTypeName=NextWay.Entities.Marketplace.Tendering.ProcurementContract&ProfileVersion=3&DocUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.5683832&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+ | la interventoria ha entregado los informes semanales, cumple con el personal requerido, realiza seguimiento al contrato de obra y realiza reuniones semanales para dar a conocer el desarrollo de esta. | 2024-11-30 | 0 | 0 | 0
|  |  | TOTAL CONTRATACIÓN | 53 |  |  | 191383 | 13300 |  | 73126697 | 4658778374 | 0 | 20748884303 | 25796086396 | 0 | 27715786930.8496 | 20567717145 | 4380358948.17 | 19495655788 | 124540205113.0196 | [20 empty] | #REF! | [35 empty] | N/A | [67 empty] | 122437197980.31 | 4897487919.2124 | 127334685899.5224
Formulas:
FECHA DE TERMINACIÓN (Actualizada) = +[NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO]
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO = [N/A]
Note on AK12: Manuel Pardo: Para contratar intervemtoria el Mpio
Note on BY21: Manuel Pardo: Valor no comprometido del contrato inicial por 42,934,717

## M.Granados
[26 empty] | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  |  |  | N/A | N/A |  | N/A | N/A
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 |  | 145 | 146 | 147
DATOS CONTRATO | No |  |  |  | VIABILIDAD |  | POBLACIÓN BENEFICIADA ACTUAL | N° DE CONECTADOS NUEVOS | ALCANCE DEL PROYECTO Y/O IMPACTO | FUENTES DE FINANCIACIÓN DEL PROYECTO | [10 empty] | N° DE CDP - CDR o CDF (Fecha) | N° Compromiso FIA Fecha | COMPONENTE | SECTOR | TIPO DE ACUERDO (Contrato Convenio) | DATOS CONVENIOS - CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS | [40 empty] | COMPONENTE | [49 empty] | RELACIÓN DE PAGOS | [9 empty] | DATOS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA |  |  |  |  | CORPORACIÓN AMBIENTAL | CUENCAS | SUPERVISORES NO DILIGENCIAR ESTA CASILLA POR FAVOR | TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA TERMINACIÓN DEL CONVENIO (MESES) | TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO (MESES) | FECHA ACTUAL | SUPERVISOR MVCT | VIGENCIA EN LA CUAL SE REPORTÓ EL PROYECTO A LAS METAS DE PLAN DE DESARROLLO | SUPERVISOR 2024 | APOYO A LA SUPERVISION 2024 | ENLACE SECOP | OBSERVACIONES | Fecha de Avance al Corte | Obra + Interventoría | Gestor | Total Inversión
|  | MUNICIPIO | PROVINCIA | NOMBRE PROYECTO | MECANISMO | FECHAS VIABILIDAD |  |  |  | RECURSOS DE LA NACIÓN |  |  | DEPARTAMENTO |  |  |  | MUNICIPIO |  | CREDITO | VALOR TOTAL DEL PROYECTO | [5 empty] | N° DE CONVENIO | OBJETO DEL CONVENIO | FECHA DE SUSCRIPCIÓN | FECHA INICIO (11) | PLAZO INICIAL (10) | FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL | CONTRATISTA | DATOS DE CONTACTO | VALOR DEL CONVENIO | ADICIONES | [5 empty] | VALOR TOTAL DEL CONVENIO | MODIFICACIONES EN TIEMPO - PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES | [5 empty] | % FÍSICO (14) | % FINANCIERO | % EN TIEMPO | FECHA TERMINACIÓN (Actualizada) (12) | PLAZO FINAL | ALERTA DE VENCIMIENTO | ESTADO (18) | FECHA DE LIQUIDACIÓN | PÓLIZAS DE CUMPLIMIENTO |  |  | N° DE CONTRATO | OBJETO DEL CONTRATO | FECHA DE SUSCRIPCIÓN | FECHA INICIO | PLAZO INICIAL | FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL | CONTRATISTA | DATOS DE CONTACTO | Acueducto | Alcantarillado | PTAP | PTAR | VALOR DEL CONTRATO | ADICIONES |  |  |  | VALOR TOTAL DEL CONTRATO | MODIFICACIONES EN TIEMPO | [6 empty] | PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO |  |  | ANTICIPO |  |  | SALARIOS Y PRESTACIONES |  |  | ESTABILIDAD / CALIDAD DEL SERVICIO |  |  | CALIDAD DE LOS BIENES Y SUMINISTROS |  |  | RESPONSABILIDAD CIVIL |  |  | FECHA DE TERMINACIÓN (Actualizada) | PLAZO FINAL | % AVANCE FÍSICO |  |  |  |  | % AVANCE financiero |  |  |  |  | % AVANCE EN TIEMPO | ALERTA DE VENCIMIENTO | ESTADO (48) (22) | VALOR GIRADO POR CONCEPTO DE ANTICIPO | SALDO PENDIENTE POR AMORTIZAR | N° DE PAGOS REALIZADOS | No DE PAGO y FECHA | VALOR PAGADO | VALOR TOTAL DE PAGOS | SALDO PENDIENTE A LA FECHA | % PAGADO | SALDO POR LIBERAR | FECHA DE LIQUIDACIÓN | Nº CONTRATO DE INTERVENTORÍA | FECHA DE SUSCRIPCIÓN | FECHA DE INICIO | REPRESENTANTE LEGAL | VALOR INTERVENTORÍA POR FRENTE
[10 empty] | Audiencias Públicas | Fondo nacional de Regalías (FNR) | Fondo Nacional de Calamidades (FNC) | Sistema General de Participación (SGP) | Regalias Directas del Departamento | TASA COMPENSADA | Recursos Propios | Sistema General de Participación (SGP) | Recursos Propios | [16 empty] | 1 |  |  | 2 |  |  |  | N° DE PRORROGA | FECHA SUSCRIPCIÓN (DD/MM/AAAA) | TIEMPO PRORROGADO | N° DE SUSPENSIÓN | FECHA SUSCRIPCIÓN (DD/MM/AAAA) | TIEMPO SUSPENDIDO | [8 empty] | N° | DESDE | HASTA | [13 empty] | 1 |  | 2 |  |  | N° DE PRORROGA | FECHA SUSCRIPCIÓN (DD/MM/AAAA) | TIEMPO PRORROGADO | N° DE SUSPENSIÓN | FECHA SUSCRIPCIÓN (DD/MM/AAAA) | TIEMPO SUSPENDIDO | NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO | N° | DESDE | HASTA | N° | DESDE | HASTA | N° | DESDE | HASTA | N° | DESDE | HASTA | N° | DESDE | HASTA | N° | DESDE | HASTA |  |  | General | Acueducto | Alcantarillado | PTAP | PTAR | General | Acueducto | Alcantarillado | PTAP | PTAR
[35 empty] | Fecha | Valor | Plan Financiero | Fecha | Valor | Plan Financiero | [31 empty] | Fecha | Valor | Fecha | Valor
EPC-PDA-O-391-2018 | 1 | SAN BERNARDO | SUMAPÁZ | CONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO REGIONAL EL DORADO FASE II - MUNICIPIO DE SAN BERNARDO | MVCT 2017EE0077439 | 2017-08-16 | 4640 | 1200 | ➢ Cerramiento PTAP y tanque de almacenamiento Fase I y dotación de equipos de laboratorio. ➢ Cerramiento en muro en ladrillo y malla eslabonada. ➢ Construcción tanque de almacenamiento semienterrado en concreto reforzado de 4000 psi con capacidad de 238 m3. ➢ Suministro e instalación de 81.113 m de tubería para redes de distribución de ½” a 3" ➢ Construcción de 7 cámaras de quiebre ➢ Suministro e instalación de 88 micromedidores pendientes fase I ➢ 543 conexiones domiciliarias de ½” incluye medidor ➢ Puesta en marcha sistema – Acompañamiento durante dos (2) meses | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3180551438 | 0 | 890000000 | 0 | 0 | 4070551438 | CDR 5802 21-09-2018 CDF 3 29-09-2017 |  | ACUEDUCTO | RURAL | CONTRATO-DIRECTO | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | #VALUE! | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | EPC-PDA-O-391-2018 | CONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO REGIONAL EL DORADO FASE II - MUNICIPIO DE SAN BERNARDO | 2018-11-09 | 2019-03-13 | 12 MESES | 2020-03-12 | UNION TEMPORAL ACUEDUCTOS MOSQUERA-SAN BERNARDO NIT: 901228427-1 | R/L VICTOR MANUEL AVILA FONSECA CC. 6.775.413 DE TUNJA | 3972660106 |  |  |  | 3972660106 |  | 0 |  | 0 | 3972660106 | PRORROGA No. 1 | 2024-09-24 | CINCO (05) MESES | Suspensión No.1 Prorroga No. 1 Susp No.1 Prorroga No. 2 Susp No.1 Prorroga No. 3 Susp No.1 Reinicio Prorroga No.3 Susp No.1 Suspensión No.2 Prorroga No. 1 Susp No.2 Prorroga No. 2 Susp No.2 Suspensión No.3 Prorroga No. 1 Susp No.3 Prorroga No. 2 Susp No.3 Prorroga No. 3 Susp No.3 Prorroga No. 4 Susp No.3 Prorroga No. 5 Susp No.3 Prorroga No. 6 Susp No.3 Prorroga No. 7 Susp No.3 Prorroga No. 8 Susp No.3 Prorroga No. 9 Susp No.3 Prorroga No. 10 Susp No.3 Prorroga No. 11 Susp No.3 Prorroga No. 12 Susp No.3 Prorroga No. 13 Susp No. 3 Prorroga No. 14 Susp No. 3 Prorroga No. 15 Susp No. 3 | 23/10/2019 23/11/2019 23/12/2022 23/01/2020 27/10/2021 2/03/2022 29/04/2022 1/06/2022 6/07/2022 5/08/2022 20/09/2022 19/10/2022 9/11/2022 7/12/2022 6/01/2023 6/02/2023 8/03/2023 8/07/2023 6/10/2023 7/12/2023 9/03/2024 09/05/2024 09/08/2024 24/08/2024 | Un (01) Mes Un (01) Mes Un (01) Mes Condicionada Dos (02) Años y Cuatro (04) Días Dos (02) Meses Un (01) Mes Un (01) Mes Un (01) Mes Cuarenta y Cinco (45) Días Treinta (30) Días Veinte (20) Días Treinta (30) Días Treinta (30) Días Treinta (30) Días Treinta (30) Días Cuatro (04) Meses Tres (03) Meses Dos (02) Meses Tres (03) Meses Dos (02) Meses Tres (03) Meses Quince (15) Dias Un (01) Mes | 12/04/2020 12/05/2020 12/06/2020 CONDICIONADO 17/03/2022 17/05/2022 17/06/2022 17/07/2022 17/08/2022 01/10/2022 31/10/2022 20/11/2022 20/12/2022 19/01/2023 18/02/2023 20/03/2023 20/07/2023 20/10/2023 20/12/2023 20/03/2024 20/05/2024 20/05/2024 20/08/2024 04/09/2024 04/10/2024 | BY-100008287 ANEXO 17 COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. | 2024-09-20 | 2025-07-05 | N/A | N/A | N/A | BY-100008287 ANEXO 17 COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. | 2024-09-20 | 2028-03-04 | BY-100008287 ANEXO 17 COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. | 2025-03-04 | 2030-03-04 | N/A | N/A | N/A | BY-100000280 ANEXO 18 COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. | 2019-03-13 | 2025-03-04 | 2025-03-04 | 72.7667 | 50% | 50% |  |  |  | 49.86% | 49.86% |  |  |  | 96.43% | VIGENTE | En ejecución | 0 | 0 | 3 | 1. 15/07/2019 2. 08/10/2019 3. 15/06/2021 | $620.598.054 $544.614.886 $815.525.038 | 1980737978 | 1991922128 | 49.86% | 1991922128 | N/A | EPC-PDA-I-394-2018 | 2018-11-09 | 2019-03-13 | CONSORCIO INTERMOSUQERA NIT.901227023-3 R/L ALVARO EDGARDO CONTRERAS SUAREZ CC. 13.544.925 DE BUCARAMANGA | 230453020 | [5 empty] | 2024-12-16 |  |  | Manuel Granados | Jessica Gonzalez | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-11-8430878 | El contratista de obra debera iniciar los diseños, presupuestos e implantación de los 22 pasos elevados para su revisión y aprobación. 1. Se debar definir quien ejercera la revisión y aprobación de los diseños de los elevados ya sea la interventoria o un externo. 2. Se tiene programada una reunión para el 26 de noviembre de 2024, con el gerente y el contratista para verificar el avance en os diseños de los pasos elevados. 3. Proyectar oficio al ICCU, para solicitar apoyo en la revisión de los diseños por parte del ing Carlos Vallecilla. 4. Se realizo el respectivo tramite con la aseguradora para poder actualizar las polizas las cuales ya se encuentran actualizadas y a espera que el contratista nos entrege el recibo de pago de las mismas para asi porder aprobarlas. ( pendiente comprobante de pago, para su aprobación) | 2024-11-20 | 4203113126 | 168124525.04 | 4371237651.04
EPC-PDA-I-394-2018 | 2 | CUNDINAMARCA | INTERVENTORÍAS | INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA CONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO REGIONAL EL DORADO FASE II – MUNICIPIO DE SAN BERNARDO | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235385415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235385415 | CDF 4 13-11-2018 |  | INTERVENTORÍA | N/A | CONTRATO-INTERVENTORÍA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | EPC-PDA-I-394-2018 | NTERVENTORÍA INTEGRAL A LA CONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO REGIONAL EL DORADO FASE II – MUNICIPIO DE SAN BERNARDO | 2018-11-09 | 2019-03-13 | 13 MESES | 2020-04-12 | CONSORCIO INTERMOSUQERA NIT.901227023-3 | R/L ALVARO EDGARDO CONTRERAS SUAREZ CC. 13.544.925 DE BUCARAMANGA | 0 |  |  |  | 230453020 |  | 0 |  | 0 | 230453020 | N/A | N/A | N/A | Suspensión No.1 Prorroga No. 1 Susp No.1 Prorroga No. 2 Susp No.1 Prorroga No. 3 Susp No.1 Reinicio Prorroga No.3 Susp No.1 Suspensión No.2 Prorroga No. 1 Susp No.2 Prorroga No. 2 Susp No.2 Suspensión No.3 Prorroga No. 1 Susp No.3 Prorroga No. 2 Susp No.3 Prorroga No. 3 Susp No.3 Prorroga No. 4 Susp No.3 Prorroga No. 5 Susp No.3 Prorroga No. 6 Susp No.3 Prorroga No. 7 Susp No.3 Prorroga No. 8 Susp No.3 Prorroga No. 9 Susp No.3 Prorroga No. 10 Susp No.3 Prorroga No. 11 Susp No.3 Prorroga No. 12 Susp No.3 Prorroga No. 13 Susp No.3 Prorroga No. 14 Susp No.3 Prorroga No. 15 Susp No. 3 | 23/10/2019 22/11/2019 22/12/2022 22/01/2020 27/10/2021 2/03/2022 29/04/2022 1/06/2022 6/07/2022 5/08/2022 20/09/2022 19/10/2022 9/11/2022 7/12/2022 6/01/2023 6/02/2023 9/03/2023 8/07/2023 9/10/2023 7/12/2023 9/03/2024 09/05/2024 09/08/2024 09/11/2024 | Un (01) Mes Un (01) Mes Un (01) Mes Condicionada Dos (02) Años y Cuatro (04) Días Dos (02) Meses Un (01) Mes Un (01) Mes Un (01) Mes Cuarenta y Cinco (45) Días Treinta (30) Días Veinte (20) Días Treinta (30) Días Treinta (30) Días Treinta (30) Días Treinta (30) Días Cuatro (04) Meses Tres (03) Meses Dos (02) Meses Tres (03) Meses Dos (02) Meses Tres (03) Meses Tres (03) Meses Quince (15) Dias | 12/05/2020 12/06/2020 12/07/2020 CONDICIONADO 16/04/2022 16/06/2022 16/07/2022 16/08/2022 16/09/2022 31/10/2022 30/11/2022 20/12/2022 20/01/2023 19/02/2023 21/03/2023 20/04/2023 20/08/2023 20/11/2023 20/01/2024 20/09/2024 20/04/2024 20/06/2024 20/09/2024 20/12/2024 05/11/2025 | 18-44101058484 ANEXO 44 SEGUROS DEL ESTADO S.A | 2019-03-13 | 2025-04-20 | N/A | N/A | N/A | 18-44101058484 ANEXO 44 SEGUROS DEL ESTADO S.A | 2019-03-13 | 2027-12-20 | N/A | N/A | N/A | 18-44101058484 ANEXO 44 SEGUROS DEL ESTADO S.A | 2024-06-20 | 2029-06-20 | N/A | N/A | N/A | 2025-01-05 | 70.8333 | 50% | 50% |  |  |  | 49.86% | 50% |  |  |  | 99.06% | VIGENTE | Suspendido | 0 | 0 | 3 | 1. 18/09/2019 2. 11/10/2019 3. 30/09/2021 | $35.996.762 $31.595.109 $47.312.005 | 114903875.772 | 115549144.228 | 49.86% | 115549144.228 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | [5 empty] | 2024-12-16 |  |  | Manuel Granados | Jessica Gonzalez | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-15-8410984 | Se prorroga la suspensión quince dias mas, con el fin de verificar si esta iealiza la verificacion y aprobacion de los diseños y presupuestos correspondiente a los pasos elevados. Tambien estamos a la espera de que el interventor nos entregue una propuesta economica para asi proceder a realizar el respectivo modificatorio para incluir la revision de los diseños correspondientes a los pasos elevados. | 2024-11-20 |  | 0 | 0
EPC-PDA-O-392-2018 | 3 | MOSQUERA | SABANA OCCIDENTE | CONSTRUCCION ACUEDUCTO RURAL PARA LAS VEREDAS SAN JOSE Y BALSILLAS, CON LOS SECTORES PLAYON, PARCELAS, MONDOÑEDO, LOS PUENTES, VISTA HERMOSA, PENCAL Y SECTOR LOS PINOS MUNICIPIO DE MOSQUERA- CUNDINAMARCA | MVCT | MVCT 2018EE0004335 29/01/2018 | 3352 | 3352 | Línea de Conducción Mosquera-Puentes: Suministro e instalación de 3731m en tubería de PVC de 6” RDE 41 incluye suministro e instalación de 9 válvulas que incluye caja de concreto reforzado de 21 Mpa así: 3 de purga de 3”, 1 de purga de 4”, 5 de ventosa de 2”. Construcción de 3 viaductos con estructura en cercha metálica con las siguientes longitudes: Balsillas 20m, Bojaca 30m, y Serrezuela 30m. Líneas de Conducción Puentes-Pencal: Suministro e Instalación de 5080m en tubería de PVC de 4” RDE 41” incluye suministro e instalación 13 válvulas con accesorios y caja de concreto reforzado de 21 Mpa así: 6 purgas de 3”, 7 ventosas de 2”, Suministro e instalación de 1 macromedidor de 4” de turbina helicoidal. Línea de conducción Puentes Parcelas: Suministro e Instalación de 4876m en tubería de PVC de 4” RDE 41, incluye 18 válvulas con accesorios y caja de concreto reforzado de 21 Mpa así: 9 Purga de 2”, 9 ventosas de 2” suministro e instalación de 1 macromedidos de 4” de turbina helicoidal. Construcción de 4 tanques de almacenamiento en concreto reforzado de 28 Mpa así: 1 enterrado de 167m3 y 3 elevados de 20m3. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3171268357 | 182713720 | 1460000000 | 0 | 0 | 4813982077 | 4854 16-03-2018 |  | ACUEDUCTO | RURAL | CONTRATO-DIRECTO | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | EPC-PDA-O-392-2018 | CONSTRUCCION ACUEDUCTO RURAL PARA LAS VEREAS SAN JOSE Y BALSILLAS, CON LOS SECTORES PLAYON, PARCELAS, MONDOÑEDO, LOS PUENTES, VISTA HERMOSA, PENCAL Y SECTOR LOS PINOS MUNICIPIO DE MOSQUERA- CUNDINAMARCA | 2018-11-09 | 2019-03-13 | 10 MESES | 2019-11-23 | UNION TEMPORAL ACUEDUCTOS MOSQUERA-SAN BERNARDO R/L VICTOR MANUEL AVILA FONSECA CC. 6.775.413 DE TUNJA NIT: 901228427-1 | ACUEDUCTOMOSQUERA@GMAIL.COM TELEFONO: 312-4118898 | 4892381387 |  |  |  | 4301960411 | 11/03/2022 CDR 12295 16/02/2022 FUENTE SGP- MUNCIPIO MOSQUERA | 590420969 |  | 0 | 4892381387 | PRORROGA N° 1 - PRORROGA N° 2 - PRORROGA No. 3 - PRORROGA No. 4 - PRORROGA No. 5 - | 19/11/2019 14/02/2020 4 /01/2021 3/11/2021 11/03/2022 | 1 MES 2 MESES 15 DIAS 3 MESES 5 MESES | SUSPENSION N 1 PR 1 SUS 1 SUSPENSION N2 SUSPENSION N 3 SUSPENSION N 4 SUSPENSION N 5 PRO 1 SUS 5 PRO 2 SUS 5 PROR 3 SUS 5 PRO 4 SUS 5 PRO 5 SUS 5 PRO 6 SUS 5 | 16/12/2019 7/01/2020 22/03/2020 12/02/2021 28/01/2022 26/07/2022 26/08/2022 26/09/2022 10/10/2022 9/10/2022 9/12/2022 10/01/2023 | 23 DIAS 1 MES CONDICIONADO 8 MESES Y 21 DIAS 1 MES 1 MES 1 MES 15 DIAS 1 MES 1 MES 1 MES 1 MES | 14-02-2020 20-02-2021 10-02-2022 12-03-2022 27-01-2022 27/02/2023 | BY-100008288 COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS ANEXO 2 | 2019-01-24 | 2027-05-24 | N/A | N/A | N/A | BY-100008288 COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS ANEXO 2 | 2019-01-24 | 2022-11-24 | BY-100008288 COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS ANEXO 2 | 2019-01-24 | 2024-11-23 | N/A | N/A | N/A | BY-100000281 COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS ANEXO 2 | 2019-01-24 | 2024-11-24 | 2023-02-27 | 48.2333 | 98% | 98% |  |  |  | 86.56% | 86.56% |  |  |  | 145.5% | VENCIDO | En liquidación | 0 | 0 | 6 | 1. 25/06/2019 2. 26/08/2019 3.01/11/2019 4. 25/06/2020 5. 03/12/2021 6.01/06/2022 | 1. $659.987.795 2. $478.470.672 3. $877.496.404 4. $629.984.213 5. $825.443.356 6.$763.154.176 | 4234536616 | 657844771 | 86.55% | 657844771 | N/A | EPC-PDA-I-393-2018 | 2018-11-10 | 2019-01-23 | CONSORCIO INTERMOSQUERA NIT.901227023-3 R/L ALVARO EDGARDO CONTRERAS SUAREZ CC. 13.544.925 DE BUCARAMANGA | 230949250 |  | RIO BOGOTÁ - CUENCA MEDIA |  |  |  | 2024-12-16 |  |  | Manuel Granados | Cesar García | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-11-8430878 | Se adelanto mesa de trabajo el 15 de julio de 2024 con el contratista, donde se aclararon las obras objeto de reconocimiento y cuales no se cancelarián. Pendiente que el contratista y el interventor acuerden la ultima acta de cobro y la liquidación, que se presenten todos los documentos (planos record, manual de operación y mantenimiento, bitacora, etc). | 2024-11-25 | 5123330637 | 204933225.48 | 5328263862.48
EPC-PDA-I-393-2018 | 4 | CUNDINAMARCA | INTERVENTORÍAS | INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA CONSTRUCCIÓN DEL ACUEDUCTO RURAL PARA LAS VEREDAS SAN JOSÉ Y BALSILLAS, CON LOS SECTORES PLAYÓN, PARCELAS, MONDOÑEDO, LOS PUENTES, VISTA HERMOSA, PENCAL Y SECTOR LOS PINOS MUNICIPIO DE MOSQUERA – CUNDINAMARCA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4855 16-03-2018 |  | INTERVENTORÍA | N/A | CONTRATO-INTERVENTORÍA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | EPC-PDA-I-393-2018 | INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA CONSTRUCCIÓN DEL ACUEDUCTO RURAL PARA LAS VEREDAS SAN JOSÉ Y BALSILLAS, CON LOS SECTORES PLAYÓN, PARCELAS, MONDOÑEDO, LOS PUENTES, VISTA HERMOSA, PENCAL Y SECTOR LOS PINOS MUNICIPIO DE MOSQUERA – CUNDINAMARCA | 2018-11-10 | 2019-01-23 | 11 MESES | 2019-12-22 | CONSORCIO INTERMOSQUERA NIT.901227023-3 R/L ALVARO EDGARDO CONTRERAS SUAREZ CC. 13.544.925 DE BUCARAMANGA | CONSORCIOINTERMOSQUERA2019@GMAIL.COM TELEFONO: 315-3153666 |  |  |  |  | 230949250 | 11/03/2022 CDR12296 de 15/02/2022 | 78682800 |  | 0 | 309632050 | PRORROGA N 1 PRORROGA N 2 PRORROGA N 3 PRORROGA N 4 | 14/02/2020 27/11/2020 03/11/2021 11/03/2022 | 2 MESES 15 DIAS 3 MESES 5 MESES | SUSPENSION No 1 PRORROGA A LA SUSPENSION N° 1 SUSPENSION N° 2 SUSPENSION N 3 SUSPENSION N 4 SUSPENSION N 5 PRO 1 SUS 5 PRO 2 SUS 5 PRO 3 SUS 5 PRO 4 SUS 5 PRO 5 SUS 5 PRO 6 SUS 5 | 16/12/2019 07/01/2020 22/03/2020 12/02/2021 25/01/2022 26/07/2022 26/08/2022 26/09/2022 11/10/2022 8/11/2022 9/12/2022 10/01/2023 | VEINTITRES (23) DIAS UN (01) MES TERMINO CONDICIONADO 1 MES 1 MES 15 DIAS 1 MES 1 MES 1 MES 1 MES | 14/01/20220 14/02/2020 CONDICIONADO 20/02/2021 CONDICIONADO 10/02/2022 12/03/2022 10/09/2022 12/10/2022 27/10/2022 27/11/2022 27/12/2022 27/01/2023 27/02/2023 | 18-44101058485 SEGUROS DEL ESTADO ANEXO 2 | 2019-01-23 | 2020-04-24 | N/A | N/A | N/A | 18-44101058485 SEGUROS DEL ESTADO ANEXO 2 | 2019-01-23 | 2024-01-23 | N/A | N/A | N/A | 18-44101058485 SEGUROS DEL ESTADO ANEXO 2 | 2019-01-23 | 2022-12-23 | N/A | N/A | N/A | 2023-02-27 | 49.8667 | 98% | 98% |  |  |  | 86.56% | 87% |  |  |  | 144% | VENCIDO | En liquidación | 0 | 0 | 6 | 1. 21/06/2019 2. 16/09/2019 3. 30/12/2019 4. 10/06/2020 5. 15/12/2021 6. 02/03/2022 | 1.$35.427615 2. $25.681.557 3. $47.113.647 4. $33.810.970 5. $44.319.161 6.$81.664.553 | 268017503 | 41614547 | 86.56% | 41614547 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | [5 empty] | 2024-12-16 |  |  | Manuel Granados | Cesar García | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-15-8410984 | Pendiente que la interventoría presente los documetos de la liqyuidación de la obra y los documetos de su liquidación. |  |  | 0 | 0
EPC-CI-023-2019 | 5 | ARBELÁEZ | SUMAPÁZ | CONSTRUCCIÓN PLAN MAESTRO ALCANTARILLADO SANITARIO FASE I Y PLUVIAL FASE II DEL MUNICIPIO DE ARBELÁEZ, CUNDINAMARCA | MDVP 000121 | 2019-04-04 | 8510 | 237 | • Optimizar los sistemas de alcantarillado sanitario y pluvial, para garantizar el servicio a los usuarios del casco urbano, cumpliendo con los parámetros definidos por el reglamento técnico del sector de agua potable y saneamiento básico – RAS (Resolución 0330 de 2017). • Generar la infraestructura en redes, necesarias para garantizar la cobertura del alcantarillado sanitario durante el periodo de diseño. • Incrementar la cobertura de alcantarillado pluvial en el casco urbano con la Fase 1 en construcción del 5% al 38% y fase 2 proyecto actual del 38% al 96%. • Incrementar la cobertura de alcantarillado en el casco urbano del 90% al 95%. • Eliminar las conexiones erradas existentes. • Separar, renovar y optimizar las redes de alcantarillado sanitario en el 49% del canco urbano para la Fase I. • Eliminar tres de los cinco puntos de vertimiento de aguas residuales que se encuentran en los sectores de Mirolindo y Villa Olímpica que hacen parte de las fases I del sistema de alcantarillado sanitario, cumpliendo con las metas de Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos – PSMV y de las cuencas geográficas de la zona del proyecto. • Minimizar el riesgo de inundación y rebose se las redes de alcantarillado, dados los caudales excesivos provenientes de fuertes precipitaciones en época de invierno. • Mitigar los efectos nocivos a cuerpos de agua receptores a causa de las conexiones erradas de la red pluvial urbana. | 0 | 0 | 0 | 7887189388 | 2493689243 | 57239196 | 1424929334 | 2571000000 | 0 | 0 | 14434047161 | 7182 24/04/2019 7183 24/04/2019 15058 22/06/2023 15059 22/06/2023 15060 22/06/2023 15061 22/06/2023 15062 22/06/2023 |  | ALCANTARILLADO | URBANO | CONVENIO | EPC-CI-023-2019 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA CONTRATAR LA CONSTRUCCIÓN PLAN MAESTRO ALCANTARILLADO SANITARIO FASE I Y PLUVIAL FASE II DEL MUNICIPIO DE ARBELÁEZ, CUNDINAMARCA | 2019-04-30 | 2019-08-05 | 10 MESES | 2020-06-05 | MUNICIPIO DE ARBELÁEZ | FREDER LOZANO TEL: 3165258737 | 8866139702 | 2023-11-21 | 4043853343 | Sesion 121 | 2023-04-26 | 0 |  | 12909993045 | Prorroga No. 1 Prorroga No. 2 Prorroga No. 3 | 05/10/2020 09/02/2023 21/11/2023 | Diez (10) Meses Seis (06) Meses Siete (07) Meses | Suspensión No. 1 Prorroga No. 1 Susp No. 1 Prorroga No. 2 Susp No. 1 Reinicio Suspensión No. 1 Suspensión No. 2 Suspensión No. 3 Suspensión No. 4 Suspensión No. 5 Prorroga No. 1 Susp No. 5 Prorroga No. 2 Susp No. 5 Prorroga No. 3 Susp No. 5 Suspensión No. 6 Suspensión No. 7 Prorroga No. 1 Susp No. 7 Suspensión No. 8 Suspensión No. 9 Suspensión No. 10 Suspensión No. 11 Suspensión No. 12 | 24/03/2020 24/04/2020 01/06/2020 05/10/2020 18/12/2020 23/03/2021 28/04/2021 3/09/2021 2/12/2021 2/03/2022 2/06/2022 6/07/2022 20/08/2022 20/09/2022 3/11/2022 15/06/2023 15/07/2023 15/08/2023 29/09/2023 | Un (01) Mes Treinta Y Ocho (38) Días Condicionado Cuatro (04) Meses Y Cuatro (04) Días Veinticinco (25) Días Un (01) Mes Cuarenta Y Cinco (45) Días Tres (03) Meses Tres (03) Meses Tres (03) Meses Un (01) Mes Cuarenta Y Cinco (45) Días Un (01) Mes Quince (15) Días Sesenta Y Ocho (68) Días Un (01) Mes Un (01) Mes Sesenta (60) Días | 100% | 90% | 102% | 2024-11-08 | 64.0667 | VENCIDO | En Ejecución | N/A | 11-44-101140301 ANEXO 6 SEGUROS DEL ESTADO | 2019-06-27 | 2024-03-01 | 278-2019 | CONSTRUCCIÓN PLAN MAESTRO ALCANTARILLADO SANITARIO FASE I Y PLUVIAL FASE II DEL MUNICIPIO DE ARBELÁEZ, CUNDINAMARCA | 2019-10-22 | 2020-10-08 | 7 MESES | 2021-05-08 | CONSORCIO SANITARIO ARBELAEZ NIT 901-334.430-6 | MILTON GARZON 313 2516179 |  | 12909993045 |  |  | 8886139702 | 2023-11-27 | 4043853343 |  | 0 | 12929993045 | Prorroga No. 1 Prorroga No. 2 Prorroga No. 3 Prorroga No. 4 | 13/08/2021 10/10/2022 27/11/2023 13/06/2024 | Treinta (30) Días Seis (06) Meses Siete (07) Meses Un (01) Mes | Suspensión No.1 Suspensión No.2 Suspensión No.3 Suspensión No.4 Prorroga No. 1 Susp No.4 Prorroga No. 2 Susp No.4 Prorroga No. 3 Susp No.4 Suspensión No.5 Prorroga No. 1 Susp No.5 Prorroga No. 2 Susp No.5 Suspensión No.6 Suspensión No.7 Prorroga No. 1 Susp No.7 Prorroga No. 2 Susp No.7 Prorroga No. 3 Susp No.7 Acta de Reinicio Suspensión No.7 | 18/12/2020 23/03/2021 28/04/2021 02/09/2021 02/12/2021 02/03/2022 02/06/2022 06/07/2022 19/08/2022 19/09/2022 03/11/2022 15/06/2023 14/07/2023 15/08/2023 29/09/2023 22/11/2023 | Veinticinco (25) Días Un (01) Mes Un (01) Mes y Quince (15) Días Tres (03) Meses Tres (03) Meses Tres (03) Meses Un (01) Mes Cuarenta y Cinco (45) Días Un (01) Mes Quince (15) Días Sesenta y Ocho (68) Días Treinta (30) Días Treinta (30) Días Cuarenta y cinco (45) Días Sesenta (60) días Un (1) mes y veintitrés (23) días | 30/05/2021 30/06/2021 15/08/2021 02/12/2021 02/03/2022 02/06/2022 02/07/2022 19/08/2022 19/09/2022 03/10/2022 10/01/2023 15/07/2023 15/08/2023 28/09/2023 27/11/2023 27/11/2023 | 33-44-101194022 ANEXO 30 SEGURO DEL ESTADO S.A. | 2020-10-08 | 2024-11-28 | N/A | N/A | N/A | 33-44-101194022 ANEXO 30 SEGURO DEL ESTADO S.A. | 2020-10-08 | 2027-07-28 | 33-44-101194022 ANEXO 30 SEGURO DEL ESTADO S.A. | 5 AÑOS, 0 MESES, 0 DIAS |  | 33-44-101194022 ANEXO 30 SEGURO DEL ESTADO S.A | 4 AÑOS, 1 MESES Y 21 DIAS |  | 33-40-101056464 ANEXO 20 SEGURO DEL ESTADO S.A. | 2020-10-08 | 2024-11-28 | 2024-07-27 | 46.2667 | 100% |  | 100% |  |  | 90% |  | 90% |  |  | 110.2% | VENCIDO | En liquidación | 0 | 0 | 12 | 02/03/2021 13/05/2021 29/07/2021 06/12/2021 16/05/2023 18/07/2023 21/09/2023 19/12/2023 02/05/2023 23/05/2024 18/06/2024 22/07/2024 | $1.226.228.954 $1.016.920.696 $947.084.504 $1.335.185.978 $1.231.902.391 $1.240.197.022 $981.495.594 $537.231.349 $356.377.912 $1.188.765.526 $980.337.282 $577.226.163 | 11618956371 | 1311036674 | 89.86% | 1311036674 | N/A | EPC-PDA-I-408-2019 | 2019-11-08 | 2020-10-05 | CONSORCIO PLAN MAESTRO ARBELAEZ 901337043-2 CESAR EDUARDO/GOMEZ GOMEZ/ 19.275.138 DE BOGOTÁ | 960577194 | [5 empty] | 2024-12-16 |  |  | Manuel Granados | Jessica Gonzalez | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-9458012 | El dia 18 de noviembre se realizo nuevamente recorrido para hacer entrega al municipio con el fin de proceder a suscribir acta de entrega y recibo final. Tanto contratista de obra como de interventoria deberan adelantar las liquidaciones de los contratos de obra e interventoria, para poder proceder con la liquidación del convenio y el pago del acta final. |  | 13890570239 | 555622809.56 | 14446193048.56
EPC-PDA-I-408-2019 | 6 | CUNDINAMARCA | INTERVENTORÍAS | INTERVENTORIA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO SANITARIO FASE I Y PLUVIAL FASE II DEL MUNICIPIO DE ARBELÁEZ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 677551318 | 0 | 0 | 283069734 | 0 | 0 | 0 | 960621052 | CDR 7184 24/04/201 CDR 15063 22/06/2023 |  | INTERVENTORÍA | 0 | CONTRATO-INTERVENTORÍA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | EPC-PDA-I-408-2019 | INTERVENTORIA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO SANITARIO FASE I Y PLUVIAL FASE II DEL MUNICIPIO DE ARBELÁEZ | 2019-11-08 | 2020-10-05 | 8 MESES | 2021-06-05 | CONSORCIO PLAN MAESTRO ARBELAEZ 901337043-2 | CESAR EDUARDO/GOMEZ GOMEZ/ 19.275.138 DE BOGOTÁ |  | 960577194 |  |  | 960577194 | 2023-12-13 | 283069734 |  | 0 | 960577194 | Prorroga No. 1 Prorroga No. 2 Prorroga No. 3 | 02/09/2021 29/12/2022 13/12/2023 | Un (01) Mes Seis (06) Mes Ocho (8) meses | Suspensión No.1 Suspensión No.2 Suspensión No.3 Suspensión No.4 Prorroga No. 1 Susp No.4 Prorroga No. 2 Susp No.4 Prorroga No. 3 Susp No.4 Suspensión No.5 Suspensión No.6 Prorroga No. 1 Susp No.6 Suspensión No.7 Suspensión No.8 Suspensión No.9 Suspensión No.10 Suspensión No.11 Reinicio a la suspension No. 11 | 18/12/2020 23/03/2021 28/04/2021 03/09/2021 02/12/2021 02/03/2022 02/06/2022 06/07/2022 20/08/2022 20/09/2022 03/11/2022 15/06/2023 15/07/2023 15/08/2023 29/09/2023 22/11/2023 | Veinticinco (25) Días Un (01) Mes Un (01) Mes y Quince (15) Días Tres (03) Meses Tres (03) Meses Tres (03) Meses Un (01) Mes Cuarenta y Cinco (45) Días Un (01) Mes Quince (15) Días Sesenta y Ocho (68) Días Treinta (30) Días Treinta (30) Días Cuarenta y cinco (45) Días Sesenta (60) días Un (1) mes y veintitrés (23) días | 30/06/2021 30/07/2021 14/09/2021 14/01/2022 14/04/2022 14/07/2022 14/08/2022 28/09/2022 28/10/2022 12/11/2022 19/01/2023 18/08/2023 18/09/2023 2/11/2023 1/01/2024 26/12/2023 | 14-44-101113685 ANEXO 32 SEGUROS DEL ESTADO S.A. | 2020-10-05 | 2024-12-26 | N/A | N/A | N/A | 14-44-101113685 ANEXO 32 SEGUROS DEL ESTADO S.A. | 2020-10-05 | 2024-12-26 | N/A | N/A | N/A | 14-44-101113685 ANEXO 32 SEGUROS DEL ESTADO S.A. | 2021-07-06 | 2026-07-06 | N/A | N/A | N/A | 2024-08-26 | 47.3667 | 100% |  | 100% |  |  | 90% |  | 90% |  |  | 107.9% | VENCIDO | En ejecución | 0 | 0 | 5 | 30/04/2022 30/11/2023 04/06/2024 18/06/2024 22/07/2024 | $345.799.808 $263.889.156 $138.995.520 $72.907.809 $42.841.742,85 | 864434035.85 | 96143158.15 | 89.99% | 96143158.15 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | [5 empty] | 2024-12-16 |  |  | Manuel Granados | Jessica Gonzalez | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-15-9863545 | Una vez la interventoría reciba las obras a cabalidad se podra suscribir el acta de entrega y recibido por parte del muncipio y posterior a esto el municipio iniciara procesos de liquidacion de la obra para posterior liquidacion del convenio e interventoria. | 2024-11-20 |  | 0 | 0
EPC-PDA-O-282-2019 | 7 | PARATEBUENO | MEDINA | "CONSTRUCCION PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO (SANITARIO Y PLUVIAL) INCLUYE PTAR, URBANO: MUNICIPIO DE PARATEBUENO | MVCT | MVCT 26/07/2018 2018EE0059833 | 5528 | 88 | Con la construccion del alcantarillado sanitario se aumentara la cobertura al 92% hasta el 100% (88 usuarios nuevos), se eliminan cuatro (4) vertimientos puntuales unificandolos en uno solo. Por otro lado, se aumentra la capacidad hidraulica del sistema de alcantarillado existente y se mejorara el estado fisico de los colectores, con lo que se beneficiaran 5528 habitantes en los años 2017 y 8204 habitantes en el año 2042. Con la construccion del sistema de alcantarillado pluvial se evacuara el 100% de la escorrentia superficial generada por la lluvia en la zona baja del centro poblado evitando las inundaciones en las calles y la sobrecarga del sistema sanitario. Se tratara el 100% de las aguas residuales producidas en la cabecera municipal. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10727657558 | 460524176 | 1000000000 | 0 | 0 | 12188181734 | CDF No. 25 09/10/2018 CDR No. 20180553 |  | ALCANTARILLADO | URBANO | CONTRATO-DIRECTO | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | EPC-PDA-O-282-2019 | "CONSTRUCCION PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO (SANITARIO Y PLUVIAL) INCLUYE PTAR, URBANO: MUNICIPIO DE PARATEBUENO | 2019-06-04 | 2019-08-26 | 11 MESES | 2020-07-25 | CONSORCIO ALCANTARILLADO 2019 NIT 901.281.449-6 . R/L EDWAR ANDRES SEPULVEDA HERNANDEZ C.C. No. 1.116.855.023 DE TAME-ÁRAUCA | EDWAR SEPULVEDA HERNANDEZ 320 9641612 gerfervil@gmail.com consalcantarillado.2019@gmail.com |  | 8041663079 |  | 2488210837 | 10529873914 |  | 0 |  |  | 10529873914 | PRORROGA N 1 PRORROGA N 2 | 2/03/2022 1/03/2023 | 9 MESES 5 MESES | Suspensión N°1 Reinicio N°1 Suspensión N°2 Reinicio N°2 Suspensión Nº3 Suspensión N°4 Pror 1 sus 4 Suspension N 5 pro 1 sus 5 Suspension N 6 Pro 1 Sus No.6 Pro 2 sus No. 6 Suspension N 07 Prorroga N°2 a la suspension No.7 | 24/03/2020 12/11/2020 23/02/2021 10/02/2022 15/07/2022 15/12/2022 16/01/2023 6/04/2023 6/05/2023 26/07/2023 26/08/2023 26/09/2023 10/11/2023 10/04/2024 | Condicionado | Condicionado | SGPL 5274427-1 ZURICH COLOMBIA SEGUROS S.A anexo No. 19 | 2019-08-26 | 2024-03-26 | N/A | N/A | N/A | SGPL 5274427-1 ZURICH COLOMBIA SEGUROS S.A anexo No. 19 | 2019-08-26 | 2026-11-26 | SGPL 5274427-1 ZURICH COLOMBIA SEGUROS S.A anexo No.19 | 2023-11-26 | 2028-11-26 | N/A | N/A | N/A | 96-40-101052059 SEGUROS DEL ESTADO anexo No.8 | 2022-02-10 | 2023-11-26 | CONDICIONADO | #VALUE! | 89% |  | 88% |  | 68% | 89% |  | 70.7% |  | 17.8% | #VALUE! | VIGENTE | Suspendido | 0 | 0 | 10 | 1. (10/12/2019) 2. (17/12/2021) 3. (6/07/2022) 4. (19/06/2022) 5. (17/11/2022) 6. (20/01/2023) 7. (05/05/2023) 8.(15/08/2023) 9. (15/10/2023) 10. (10/12/2023) | 1. $977.530.753 2. $1.124.606.306 3. $1.334.264.257 4. $ 783.246.358 5. $1.633.371.059 6. $759.812.117 7- $ 714.265.765 8.$1.169.224.289 9.$713.665.729 10.$110.328.055 | 9320314688 | 1209559226 | 88.51% | 1209559226 | N/A | EPC-CI-013-2019 | 2019-04-11 | 2019-04-30 | EMPRESA INMOBILIARIA Y DE SERVICIOS LOGÍSTICOS DE CUNDINAMARCA NIT: 830.021.022-3 | 788698680 | [5 empty] | 2024-12-16 | JORGE ROJAS 311 5715814 |  | Manuel Granados | Cesar García | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-11-9126707 | Es de mencionar que, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y territorio mediante comunicado N°2024EE0024878 de fecha 12 de abril de 2024, remitido observaciones a los componentes hidráulico, geotecnico, estructural y presupuestal por lo tanto, se debe realizar las correcciones correspondientes y presentar nuevamente la reformulación ante el Ministerio. Avances en la Reformulación N°1: 1. Componente Ambiental: En trámite ante la Corporinoquía los permisos de ocupación de cauce, que incluyen dos pasos elevados y dos vertimientos pluviales. La solicitud de permiso ya fue radicada ante la Corporación Autónoma Regional de Orinoquía el día 26 de agosto de 2024 y se realizó la visita de verificación por parte de la Corporación, la corporación ya emitió el auto de liquidación y el municipio ya pago el costo del permiso y se está a la espera del auto de inicio por parte de la CAR. Se encuentra en trámite de permiso. 2. Componente Estructural: Se cuenta con los diseños y documentos completos, los cuales han sido revisados y validados por la interventoría. En mesas de trabajo con el ministerio, se realizaron observaciones en el diseño de los dos pasos elevados, pendiente de entrega por parte del contratista y aval de la interventoría. 3. Componente Eléctrico: Los diseños y documentos están completos y fueron revisados y validados por la interventoría, cumpliendo con las especificaciones técnicas requeridas. Información lista para radicación al ministerio. Falta mesa de trabajo con el ministerio para la revisión y validación. 4. Componente Hidráulico: Se dispone de todos los documentos y diseños necesarios, y fueron revisados y validados por la interventoría; en comité con el ministerio se deben aclarar temas de áreas aferentes, diámetros de tubería, perfiles de los tramos por ejecutar. 5. Componente Geotécnico Se cuenta con los diseños y documentos completos, los cuales han sido revisados y validados por la interventoría. En comité con el ministerio, se debe ajustar las firmas en los planos del profesional especialista por parte de la interventoria. 6. Presupuesto: ya fue aprobado por parte de interventoría y de la gerencia inmobiliaria, se han realizado mesa de trabajo con el ministerio para la revisión del presupuesto, adición, balance, APUS de ítems no previstos. El contratista debe atender las observaciones por parte del ministerio y ajustar de acuerdo a los cambios en los ajustes de los pasos elevados y cambios de tubería. Ya se cuenta con el oficio de radicación al ministerio por parte del gerente de EPC | 2024-11-25 | 11318572594 | 452742903.76 | 11771315497.76
EPC-CI-013-2019 | 8 | CUNDINAMARCA | INTERVENTORÍAS | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO CELEBRADO ENTRE EMPRESAS PÚBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P. Y LA EMPRESA INMOBILIARIA Y DE SERVICIOS LOGISTICOS DE CUNDINAMARCA. | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | N/AN/A |  | INTERVENTORÍA | N/A | 0 | EPC-CI-013-2019 | GERENCIA INTEGRAL PARA LA ESTRUCTURACIÓN, COORDINACIÓN, EJECUCIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA INTERVENTORÍA INTEGRAL A LOS CONTRATOS DE OBRA DERIVADOS DE CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS Y CONTRATOS DÉ OBRA, SUSCRITOS POR EMPRESAS PÚBLICAS DE CUNDINAMARCA SA ESP EN SU CONDICIÓN DE GESTOR DEL PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUAS - PAP-PDA. (PROYECTO Í- GIRARDOT, PROYECTO 2 - PARATEBUENO,PROYECTO 3 - PASCA, PROYECTO 4 - TIBIRITA, PROYECTO 5 - SILVANIA, PROYECTO (CHOACHÍ) | 2019-04-11 | 2019-04-30 | 24 MESES | 2021-04-29 |  | 0 | 4028070755.62 | NO | 0 |  | NO | 0 |  | 4028070755.62 | PRORROGA N 1 PRORROGA N 2 PRORROGA N 3 | 9/07/2021 10/05/2022 8/05/2023 | 7 mees 11 MESES 5 MESES | Suspensión No. 1 Prorroga No. 1 a la Suspensión No. 1 Prorroga No. 2 a la Suspensión No. 1 Suspensión No. 2 Prórroga No. 1 a la Suspensión No. 2 Prórroga No. 2 a la Suspensión No. 2 Suspensión No. 3 Prórroga No. 1 a la Suspensión No. 3 SUSPENSIÓN N 4 SUSPENSION N 5 SUSPENSIÓN N 06 | 28/03/2020 28/03/2020 1/06/2020 10/11/2021 11/12/2021 11/1/2022 15/12/2022 16/01/2023 6/04/2023 23/08/2023 10/11/2023 | Hasta el 23 de abril de 2020 Hasta el 31 de mayo de 2020 Siete (7) días Treinta (30) días Treinta (30) días Treinta (30) días 30 DIAS 30 DIAS 30 DIAS 44 DIAS 4 MESES | 92.34% | 90.42% | 114.8% | 2024-03-26 | 59.7333 | VENCIDO | 0 | N/A | GU053867 ASEGURADORA DE FIANZA S.A | 2019-04-11 | 2021-08-11 | 216 DE 2019 FRENTE GIRARDOT | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO CELEBRADO ENTRE EMPRESAS PÚBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P. Y LA EMPRESA INMOBILIARIA Y DE SERVICIOS LOGISTICOS DE CUNDINAMARCA. | 216 DE 2019 FRENTE GIRARDOT | 2019-08-20 | 13 MESES | 2020-09-20 | INTERVENTORÍA INTEGRAL A AL CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE PRINCIPALES Y COMPLEMENTARIAS QUE SOLUCIONEN EL PROBLEMA DE INUNDACIONES QUE SE PRESENTEN EN EL BARRIO PRIMERO DE ENERO DEL MUNICIPIO DE GIRARDOT, EN ESPECIAL EN LAS MANZANAS 19, 20, 21, 22, 23 Y 24 DE DICHO BARRIO. | CONSORCIO ARDICON DRENAJES NIT: 901.291.761-2 JORGE LUIS PULGARIN LOZANO CC: 79.937.600 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 325236641 | NINGUNA | NINGUNA | NINGUNA | SUSPENSIÓN No. 1 | 43914 | 01 MES | 2020-11-20 | 37-44-101032343 Anexo 0 Seguros del Estado SA | 2019-06-07 | 2021-05-15 | N/A | N/A | 37-44-101032343 Anexo 0 Seguros del Estado SA | 2019-06-07 | 2023-07-14 | N/A | N/A | N/A | 37-44-101032343 Anexo 0 Seguros del Estado SA | 2019-06-07 | 2025-07-07 | 37-40-101017566 anexo 0 Seguros del Estado SA | 43623 | 2020-07-14 | ADMINISTRATIVO: NO HAY ACTUALIZACIÓN DE PÓLIZAS DE LA INTERVENTORÍA. NO HAN RADICADO INFORMES SEMANALES NI MENSUALES DE INTERVENTORÍA. EL 15 DE OCTUBRE SE RECIBEN INFORMES DE LA EIC, EN PROCESO DE REVISIÓN. BAJO RENDIMIENTO POR MAQUINARIA DEL CONTRATISTA CON FALLAS, NO SE HA RECIBIDO PLAN DE CHOQUE. SE TIENE PREVISTA VISITA EL JUEVES 17 DE OCTUBRE | 2021-09-20 | 25.4 | 92.34% |  |  |  |  | 90.42% |  |  |  |  | 255.2% | VENCIDO | Suspendido | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294078970.7922 | 0 | 90.42% | 31157670.2078 | N/A | N/A | N/A |  | N/A | N/A | #REF! | #REF! | POR INICIAR | #NAME? | #NAME? | 2024-12-16 | 0 | 0 | Manuel Granados |  | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-9438753 | En revisión de acta modificatoria, ítems No previstos, revisión del balance y aprobación del mismo para la entrega de la reformulación No 1 Consolidación de los componentes: Ambiental, estructural, eléctrico, hidráulico, geotécnico y presupuestal, revisados y avalados por la interventoría como requisitos para la reformulación No 1. Una vez se tenga concertada la reformulación se radicara por parte de la interventoría y la gerencia inmobiliaria a EPC para revisión. | 2024-09-26 |  | 0 | 0
EPC-CI-002-2020 | 9 | ZIPAQUIRÁ | SABANA CENTRO | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA CONTRATAR LA CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DEL CENTRO POBLADO PASOANCHO DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA CUNDINAMARCA. | MDVP | MVD 14/12/2019 | 3780 | 272 | Alacntarillado Sanitario construccion de 43 pozos de inspeccion en mamposteria instalación de 136 cometidas domiciliarias alcantarillado pluvial * Construcción del sistema de alcantarillado residual para garantizar el servicio al centro poblado de Pasoancho, cumpliendo con los parametros definidos por el reglamento recnico del sector de agua potable y saneamiento basico- RAS ( Resolucion 0330/ 2017). *Garantizar la infraestructura en redes necesaria para asegurar la cobertura del alcantarillado residual a la oblacion durante el periodo de diseño. *Incrementar la cobertura de alcantarillado sanitario en el centro poblado del 55% al 100%. * Construcción de un sistema de alcantarillado pluvial que brinda la cobertura de 0 al 100%. * Eliminar el vertimiento de aguas residuales actual sobre el río Bogotá. * Garantizar la infraestructura pluvial para que se pueda realizar inversion en infraestructura vial. * Evitar el riesgo de inundaciones en el sector rural de Paso Ancho. | 0 | 0 | 0 | 0 | 85609509 | 0 | 0 | 6600000000 | 0 | 0 | 6685609509 | N°9583 26/10/2020 N°9584 26/10/2020 N° 9666 19/11/2020 | 20200209 19/11/2020 20200210 19/11/2020 20200211 19/11/2020 2023500 | ALCANTARILLADO | RURAL | CONVENIO | EPC-CI-002-2020 | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA CONTRATAR LA CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DEL CENTRO POBLADO PASOANCHO DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA CUNDINAMARCA. | 2020-11-26 | 2021-02-02 | 17 MESES | 2022-07-02 | Empresas Públicas de Zipaquirá | FRANCISCO JAVIER LEON QUINTANA GERENTE 3134947760 | 6685609509 | 2023-07-19 | 3341723374 | CDR 14972 15/06/2023 |  | 0 |  | 10027332883 | MODIFICATORIO 1 PRORROGA N 1 PRORROGA N 2 | 28/01/2021 3/03/2023 19/07/2023 | 4 MESES 6 MESES 5 MESES | Suspensión N°1 Reinicio N°1 Suspensión Nº2 Prorroga 1 a la suspensión 2 Prorroga 2 a la suspensión 2 Suspension N°3 Suspensión N°4 Suspensión N°5 Suspensión No. 6 | 23/04/2021 8/09/2021 08/04/2022 07/06/2022 04/07/2022 31/03/2023 27/12/2023 27/01/2024 27/02/2024 | Condicionado 4 meses y 16 días 60 días 27 dias calendario 1 mes 10 días 1 mes 1 mes Condicionada | 90% | 88.68% | #VALUE! | CONDICIONADO | #VALUE! | VIGENTE | Suspendido | N/A | 2822887-0 ref No. 15185123 | 2021-02-02 | 2024-06-23 | CONTRATO DE OBRA No. 059 de 2021 | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA CONTRATAR LA CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DEL CENTRO POBLADO PASOANCHO DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA CUNDINAMARCA. | 2021-05-05 | 2021-09-08 | 10 MESES | 2022-07-07 | EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE ZIPAQUIRA EAAAZ ESP. | BLANCA LILIANA AMAYA LIZARAZO CC. 23.914.176 DE PAZ DE RIO |  | 10027332883 |  |  | 6685413100 | 2023-07-24 | 3341723374 |  | 0 | 10027136442 | PRORROGA No. 1 PRORROGA No. 2 PRORROGA N 3 PRORROGA N 4 PRORROGA N 5 PRORROGA N 06 | 4/11/2022 3/02/2023 3/03/2023 28/04/2023 27/06/2023 24/07/2023 | 3 meses 1 mes 47 días 2 meses 1 mes 5 meses | SUSPENSION N 1 PRO 1 SUSP No. 1 PRO 2 SUSP No. 1 SUSPENSION N 2 SUSPENSION N 3 SUSPENSION N 4 SUSPENSIÓN N 5 | 08/04/2022 07/06/2022 04/07/2022 31/03/2023 26/12/2023 26/01/2024 27/02/2024 | 60 días calendario 27 días calendario 1 mes 10 días 1 mes 33 días Condicionado | 08/09/2022 05/10/2022 5/11/2022 29/04/2023 29/01/2024 29/02/2024 Condicionado | Anexo N°16 poliza de cumplimiento N° NB-100163430 Acta suspensión No. 4 - Notificación. | 2023-07-24 | 16/07//2024 |  |  |  | Anexo N°16 poliza de cumplimiento N° NB-100163430 | 2023-07-24 | 2027-02-16 | Anexo N°16 poliza de cumplimiento N° NB-100163430 | 2024-02-16 | 2029-02-16 | N/A |  |  | N°14 poliza de responsabilidad civil extracontractual N°NB-100034520 Deacuerdo a la suspensión No.4 | 2021-08-17 | 2024-02-16 | Condicionado | #VALUE! | 90% |  | 90% |  |  | 88.68% |  | 88.68% |  |  | #VALUE! | VIGENTE | Suspendido | 0 | 0 | 4 | 1. (21/11/2022) 2. (13/03/2023) 3. (16/05/2023) 4. (17/08/2023) | 1. $2.005.271.567 2.$2.861.163.847 3.$1.127.454.170 4. $2.898.011.751 | 8891901335 | 1135235107 | 88.68% | 1135235107 | N/A | EPC-CI-328-2021 | 2021-06-25 | 2021-09-08 | Empresa Inmobiliaria y de Servicios Logisticos de Cundinamarca | 418342127 |  | RIO BOGOTÁ - CUENCA ALTA |  |  |  | 2024-12-16 |  |  | Manuel Granados | Cesar García | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11360375&g-recaptcha-response=03AFcWeA5T38Pvz0AiNasIQVkcwDxqTqKjNK1skN9j_hPTAqeZCk6lnsHeaKgj-CBSZmFswl7LHJD25y00xppxP3cV9o3aM8Euo192dh56SUjQD5mpXDxsrNMi0S2RjWlwx4m_zXHLrqrX43IanViTDq_gvQncBZ8rniY-xo5qp4LF9hVaEG6bfXNBO0MEPPsj7fuxREF2G_kf_MSeuRrrzmIGho6x8r2-waW8wI7r5Rq0ModJFshiPxL6tDlGfx8oYHnUKxHsSYuL6vsrcCwdUOP6z55yjNwRzOEnWC_BYLBriQT93DJ_ZGFU0Y5vs51jQESmYZi2abggjPX-1NzG5bfvbXukA5dIQ7eBxIaZC7WfHGQ3xnYTFILZ1rAsel3NI4FGeTXvVkFTy4dqWagYWEYx0vtcfX29g4kDosscJVXiICiDlfWdYOn42WDu_XV-jNbxNn2beqtOVgEDkA2V1m7Y9Vl71z2TBmB-CylRpUviJjS1LTGUgzMsUPWvzCaCIu3z-RrWeufnqlj2cBxqUFTVwyVvOrW3w-Uk0QwuBRnuH8T8SkT-WclkIvBgL-ZUPMC4_Me8jGTjJD43mMOycnrvbbzuD3vqc2HvPsiz6DQAJi1Vlkoxdm5LCQmTD3rn5nV3twoEMc-NP-qu4I-ecVKxNMtD5fgtzXRZgnaMT1Cp9dnycsuDQST2oHVN2aHcuFnLZStIcnLzBePN-tM2KUqYLdO_p05F0ZVYudMCIKz9_HNS6Ay7NKZXTf5Zw0GjbGzBQqjC2OJUF9lnfYhU0wWDcIFJmsXBJquJ-rmGN2CLKtyOa1BFoL9Is4XwhtzBmvEjzo6e8kVWA3PAmrxkvNSnvIwWVac51A | El convenio se recibe suspendido desde el 27 de diciembre de 2023, ya que se requiere una adición presupuestal para incluir actividades necesarias para lograr la funcionalidad de los dos sistemas, tanto el alcantarillado pluvial como el alcantarillado sanitario- EBAR PASO ANCHO. Se han adelantado mesas de trabajo entre contratista e interventoría, para definir el alcance y balance final del contrato, el cual deberá ser aprobado por la Empresa de Servicios Públicos de Zipaquirá (EPZ ESP), una vez se defina y se apruebe se presentará para reformulación, al contrato ya se le realizo una adición y se realizara una segunda adición llevando el valor de la adición a SMMLV, sin que el valor de la adición sobrepase el 50% del valor del convenio. En el comité directivo del 3 de diciembre se aprobó el plan financiero, EPZ está tramitando dos permisos uno de ocupación de cauce anta la CAR y otro permiso para adosar la tubería al puente vehicular. Esta pendiente la modificación del plan de acción del municipio de Zipaquirá, para incluir dentro del mismo el proyecto CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DEL CENTRO POBLADO PASOANCHO, el gerente de la EPZ, se reunió el 9 de diciembre de 2024 con el doctor Jorge Machuca para solicitar la autorización de la modificación. | 2024-12-10 | 10445478569 | 417819142.76 | 10863297711.76
EPC-CI-328-2021 | 10 | CUNDINAMARCA | INTERVENTORÍAS | INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DEL CENTRO POBLADO PASOANCHO MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ - CUNDINAMARCA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 262026031 | 156315496 | 0 | 206926125 | 0 | 0 | 0 | 625267652 | N°9585 26/10/2020 N°9586 26/10/2020 N°14973 15/06/2023 | 20210137 20210138 20230501 | INTERVENTORÍA | N/A | CONVENIO-INTERVENTORÍA | EPC-CI-328-2021 | INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DEL CENTRO POBLADO PASOANCHO MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ - CUNDINAMARCA | 2021-06-25 | 2021-09-08 | 11 MESES | 2022-08-07 | Empresa Inmobiliaria y de Servicios Logisticos de Cundinamaarca | YOLIMA MORA SALINAS GERENTE GENERAL | 418342127 | 2023-07-28 | 204733218 | CDR 14973 15/06/2023 |  | 0 |  | 623075345 | PRORROGA N 1 PRORROGA N 2 PRORROGA N 3 PRORROGA N°4 PRORROGA N°5 | 2/12/2022 2/03/2023 28/04/2023 29/06/2023 28/07/2023 | 3 meses 1 MES Y 17 DIAS 2 MESES 1 MES 6 MESES | Suspensión Nº1 Prorroga a 1 la suspensión Nº1 Prorroga 2 a la suspensión Nº1 SUSPENSION N°2 SUSPENSION N°3 SUSPENSION N°4 SUSPENSION N°5 | 08/04/2022 07/06/2022 04/07/2022 31/03/2023 27/12/2023 27/01/2024 27/02/2024 | 60 días calendario 27 días calendario 1 mes 10 dias 1 mes 1 mes Condicionada | N/A | 83.12% | #VALUE! | CONDICIONADO | #VALUE! | VIGENTE | Suspendido | N/A | 33-44-101216182 ANEXO 10. suspensión No. 5 | 2021-09-08 | 2024-05-30 | EPC-CI-328-2021 | INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DEL CENTRO POBLADO PASOANCHO MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ - CUNDINAMARCA | N/A | 2021-09-08 | 11 MESES | 2022-08-07 | EMPRESA INMOBILIARIA DE CUNDINAMARCA | YOLIMA MORA SALINAS |  |  |  |  | 418342127 | 2023-07-28 | 204733218 |  | 0 | 623075345 | PRORROGA N 1 PRORROGA N 2 PRORROGA N 3 PRORROGA N°4 PRORROGA N°5 | 2/12/2022 2/03/2023 28/04/2023 29/06/2023 28/07/2023 | 3 meses 1 MES Y 17 DIAS 2 MESES 1 MES 6 MESES | Suspensión Nº1 Prorroga a 1 la suspensión Nº1 Prorroga 2 a la suspensión Nº1 SUSPENSION N°2 SUSPENSION N°3 SUSPENSION N°4 SUSPENSION N°5 | 08/04/2022 07/06/2022 04/07/2022 31/03/2023 27/12/2023 27/01/2024 27/02/2024 | 60 días calendario 27 días calendario 1 mes 10 dias 1 mes 1 mes Condicionada | 07/10/2022 3/11/2022 3/12/2022 30/04/2023 29/02/2024 29/03/2024 Condicionado | Seguros del estado SA 33-44-101216182 Anexo No. 10 Suspensión No. 5 | 2021-09-08 | 2024-05-30 |  |  |  | Seguros del estado SA 33-44-101216182 Anexo No. 10 | 2021-09-08 | 2027-01-30 | Seguros del estado SA 33-44-101216182 Anexo No. 10 | 2022-08-09 | 2027-08-09 | N/A | N/A | N7A | N/A | N/A | N/A | CONDICIONADO | #VALUE! | 90% |  | 90% |  |  | 83.12% |  | 83.12% |  |  | #VALUE! | VIGENTE | Suspendido | 0 | 0 | 3 | 1.5/12/2022 2. 09/06/2023 3. 06/11/2023 | 1.$ 231.968.807,86 2. $143.807.007,71 3. $142.122.334,59 | 517898150.16 | 105177194.84 | 83.12% | 105177194.84 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | [5 empty] | 2024-12-16 |  |  | Manuel Granados | Cesar García | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-12090102 | Últimas actuaciones: | 2024-11-25 |  | 0 | 0
EPC-CI-017-2021 | 11 | SILVANIA | SUMAPÁZ | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA LA CONTRATACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA VEREDA AZAFRANAL, MUNICIPIO DE SILVANIA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | MDVP | 2021-08-12 | 560 | 0 | ✔Planta modular o compacta ✔Tanque homogeneizador ✔Lechos de secado ✔Instalación de desagües e interconexiones ✔Casetas de operación ✔Equipos de laboratorio ✔Sistema eléctrico Incluye la puesta en marcha de la planta de tratamiento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 319233488 | 0 | 0 | 319233488 | 11156 25/08/2021 |  | PTAP | RURAL | CONVENIO | EPC-CI-017-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA LA CONTATACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA VEREDA AZAFRANAL, MUNICIPIO DE SILVANIA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | 2021-11-12 | 2022-01-27 | 9 MESES | 2022-10-26 | MUNICIPIO DE SILVANIA | JOSE HILDEBRANDO FAJARDO administrativo@serviacueducto.com | 319233488 |  | 0 |  |  | 0 |  | 319233488 | Prorroga No. 1 Prorroga No. 2 Prorroga No. 3 | 21/06/2022 24/02/2023 26/07/2024 | Cuatro (04) Meses Seis (06) Meses Seis (06) Meses | Suspensión No.1 Prorroga No. 1 Susp No.1 Prorroga No. 2 Susp No.1 Prorroga No. 3 Susp No.1 Prorroga No. 4 Susp No.1 Suspensión No.2 Prorroga No. 1 Susp No.2 Reinicio Suspensión No. 2 | 16/03/2023 16/04/2023 16/06/2023 16/07/2023 16/08/2023 30/01/2024 01/03/2024 12/07/2024 | Un (01) Mes Dos (02) Meses Un (01) Mes Un (01) Mes Diecinueve (19) Días Un (01) Mes CONDICIONADA | 96.44% | 55.65% | 96.26% | 2025-01-26 | 36.5 | VIGENTE | En Ejecución | N/A | N/A | N/A | N/A | 144-2022 | CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA VEREDA AZAFRANAL, MUNICIPIO DE SILVANIA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | 2022-09-15 | 2023-01-30 | 6 MESES | 2023-07-29 | CONSORCIO 22 SILVANIA | JOSE HILDEBRANDO FAJARDO DATOS DE CONTACTO: administrativo@serviacueducto.com |  |  | 314390101.33 |  | 314390101.33 |  | 0 |  | 0 | 314390101.33 | Prorroga No. 1 Prorroga No. 2 | 2/11/2023 14/07/2024 | Tres (03) Meses y Doce (12) Dias Seis (06) Meses | Suspensión No.1 Suspensión No.2 Suspensión No.3 Suspensión No.4 Suspensión No.5 Suspensión No.6 Suspensión No.7 | 01/06/2023 17/06/2023 17/07/2023 17/08/2023 15/02/2024 15/03/2024 12/06/2024 | Dieciséis (16) Días Un (01) Mes Un (01) Mes Dieciocho (18) Días Un (01) Mes Tres (03) Meses Un (01) Mes | 2025-01-14 | 25-44-101188354 ANEXO 4 SEGUROS DEL ESTADO S.A. | 2023-09-21 | 2025-06-20 | N/A | N/A | N/A | 25-44-101188354 ANEXO 4 SEGUROS DEL ESTADO S.A.. | 2023-09-21 | 2027-12-21 | N/A | N/A | N/A | 25-44-101188354 ANEXO 4 SEGUROS DEL ESTADO S.A. | CINCO (05) AÑOS, CERO (0) MESES, UN (01) DIA |  | 25-40-101051597 ANEXO 1 SEGUROS DEL ESTADO S.A. | 2024-07-13 | 2025-01-13 | 2025-01-14 | 23.8333 | 96.44% |  |  | 88.63% |  | 56.5% |  |  | 55.65% |  | 95.94% | VIGENTE | En ejecución | 0 | 0 | 1 | 2024-03-19 | 177656754.53 | 177656754.53 | 136733346.8 | 56.51% | 136733346.8 | N/A | EPC-CI-400-2021 | 2021-11-12 | 2022-07-25 | EMPRESA INMOBILIARIA DE CUNDINAMARCA | 25539715 | [5 empty] | 2024-12-16 |  |  | Manuel Granados | Jessica Gonzalez | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-12500366 | Actualmente se está en revisión el balance financiero por parte de la interventoría y la Empresa de Servicios Públicos de Zipaquirá (EPZ ESP), una vez se defina y se apruebe se presentará para reformulación, al contrato ya se le realizo una adición y se realizara una segunda adición llevando el valor de la adición a SMMLV, sin que el valor de la adición sobrepase el 50% del valor del convenio. | 2024-11-20 | 339929816.33 | 13597192.6532 | 353527008.9832
EPC-CI-400-2021 | 12 | CUNDINAMARCA | INTERVENTORÍAS | INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE EN ZONAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | N/A | 0 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435936069 |  |  | INTERVENTORÍA | RURAL | CONVENIO-INTERVENTORÍA | EPC-CI-400-2021 | INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE EN ZONAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | 2021-11-12 | 2022-07-25 | 7 MESES | 2023-02-24 |  | OLGA LUCIA ACOSTA CANTOR GERENTE GENERAL | 435936069 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 435936069 | PRORROGA N 1 PRORROGA N 2 PRORROGA N3 | 23/02/2023 25/10/2023 | 6 MESES 4 MESES | NINGUNA | NINGUNA | NINGUNA | 17% | 0% | 151.1% | 2024-02-24 | 19.3 | VENCIDO | En Ejecución | 0 | 0 | 0 | 0 | EPC-CI-400-2021 | INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE EN ZONAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | 2021-11-12 | 2022-07-25 | 7 MESES | 2023-02-24 | EMPRESA INMOBILIARIA Y DE SERVICIOS LOGISTICOS DE CUNDINAMARCA NIT. 830.021.022-3 | 0 |  |  |  |  | 435936069 |  | 0 |  | 0 | 435936069 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-02-24 | 19.3 | 13.62% |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 151.1% | VENCIDO | En ejecución | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59378548.14 | 0 | 13.62% | 0 | 0 | N/A | N/A |  | N/A | N/A | #REF! | #REF! | 0 | -1511.5333 | -1511.5333 | 2024-12-16 | 0 | 0 | Manuel Granados |  | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-12503563 | En el comité directivo del 3 de diciembre se aprobó el plan financiero, el contratista entrego el día jueves 4 de diciembre de 2024 a la interventoría la documentación de la reformulación de acuerdo a la lista de chequeo, estamos a la espera de la revisión y entrega por parte de la interventoría, en el componente ambiental EPZ está tramitando los dos permisos de ocupación de cauce y el permiso para adosar la tubería al puente vehicular. |  |  | 0 | 0
EPC-CI-038-2021 | 13 | CAJICÁ | SABANA CENTRO | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA EJECUTAR EL PROYECTO DE LA CONSTRUCCION DEL TANQUE COMPENSACIÓN DE 10.000 M3 COMO ESTRUCTURA COMPLEMENTARIA AL SISTEMA DE SERVICIO DE ACUEDUCTO EN EL MUNICIPIO DE CAJICÁ | MVCT | 2021-11-08 | 5240 | 0 | El proyecto tiene como alcance el suministro e instalación de un taque de 10.000m3 cuyo material de fabricación es vidrio fusionado al acero, y la construcción de las obras civiles asociadas a la cimentación, manejo de escorrentías superficiales, muro de contención y conexión entrada/salida a la tubería en instalación; incluye los planes de manejo ambiental, protocolo sanitario de bioseguridad e interventoría del proyecto. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19828800000 | 960000000 | 0 | 4560000000 | 0 | 25348800000 | CDRN° 14390 14/03/2023 CDF N°56 14/03/2023 CDF No. 57 14/03/2023 |  | ACUEDUCTO | URBANO | CONVENIO | EPC-CI-038-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA EJECUTAR EL PROECTO DE LA CONSTRUCCION DEL TANQUE COMPENSACIÓN DE 10.000 M3 COMO ESTRUCTURA COMPLEMENTARIA AL SISTEMA DE SERVICIO DE ACUEDUCTO EN EL MUNICIPIO DE CAJICÁ | 2021-11-12 | 2023-04-12 | 15 MESES | 2024-07-11 | Empresas Públicas de Cajicá | JAIRO PINZON GUERRA | 16553847295 | 2023-03-22 | 6411087380 |  | 0 | 0 |  | 22964934675 | PRORROGA N° 1 PRORROGA No 2 | 14/07/2023 18/09/2024 | 3 MESES 3 MESES | SUSPENSION N°1 | 2023-12-28 | 20 DIAS | 41.87% | 5.51% | 94% | 2025-01-31 | 22 | VIGENTE | En ejecución | N/A | 11-44-101178341 Anexo No. 10 Suspensión y reinicio No. 1 | 2023-04-12 | 2025-05-01 | LP 001 - 2023 | CONSTRUCCIÓN DE UN TANQUE DE COMPENSACIÓN DE 10.000 M3 COMO ESTRUCTURA COMPLEMENTARIA AL SISTEMA DE SERVICIOS DE ACUEDUCTO EN EL MUNICIPIO DE CAJICÁ – CUNDINAMARCA | 2023-10-06 | 2023-11-22 | 12 MESES | 2024-11-21 | CONSORCIO TANQUE CAJICA 2023 identificada con NIT 9 0 1 7 4 3 5 2 1-2 ( | JORGE EDUARDO GARCIA BARRERA C.C.79.782.046 DE BOGOTA | 22654256644 |  |  |  | 22654256644 |  | 0 |  | 0 | 22654256644 | 0 | 0 | 0 | SUSPENSION N°1 | 2023-12-28 | 20 DIAS | 2024-12-12 | SEGUROS MUNDIAL NB-100290499 ANEXO 4 reinicio suspensión No. 1 | 2024-01-17 | 2025-08-11 | SEGUROS MUNDIAL NB-100290499 ANEXO 4 reinicio suspensión No. 1 | 2024-01-17 | 2025-04-11 | SEGUROS MUNDIAL NB-100290499 ANEXO 4 reinicio suspensión No. 1 | 2024-01-17 | 2027-12-11 | SEGUROS MUNDIAL NB-100290499 ANEXO 4 reinicio suspensión No. 1 | 2024-12-11 | 2029-12-11 | N/a |  |  | SEGUROS MUNDIAL NB-100071236 ANEXO 4 reinicio suspensión No. 1 | 2023-10-06 | 2024-12-11 | 2024-12-11 | 12.8333 | 41.87% | 41.87% |  |  |  | 5.58% | 5.58% |  |  |  | 101.3% | VENCIDO | En ejecución | 4530851329 | 4277676099 | ANTICIPO FIA ANTICIPO DAVIVIENDA Corte de obra No. 1 | 27/03/2024 30/07/2024 31/07/2024 | $3.864.000.000 $ 666.851.329 $1.265.876.150 | 1265876150 | 21388380494 | 5.588% | 21388380494 | N/A | EPC-PDA-I-497-2023 | 2023-11-03 | 2023-11-22 | CONSORCIO INTERTANQUE CAJICÁ 2023 | 740114550 |  | RIO BOGOTÁ - CUENCA MEDIA |  |  |  | 2024-12-16 |  |  | Manuel Granados | Cesar García | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-12503388 | Esta pendiente la modificación del plan de acción del municipio de Zipaquirá, para incluir dentro del mismo el proyecto CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DEL CENTRO POBLADO PASOANCHO, el gerente de la EPZ, se reunió el 9 de diciembre de 2024 con el doctor Jorge Machuca para solicitar la autorización de la modificación. | 2024-11-25 | 23394371194 | 935774847.76 | 24330146041.76
EPC-PDA-I-497-2023 | 14 | INTERVENTORÍA | INTERVENTORÍAS | INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA CONSTRUCCIÓN DE UN TANQUE DE COMPENSACION DE 10.000 M3 COMO ESTRUCTURA COMPLEMENTARIA AL SISTEMA DE SERVICIOS DE ACUEDUCTO EN EL MUNICIPIO DE CAJICA – CUNDINAMARCA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 740114550 | 740114550 | CDF N° 57 14/03/2022 |  | INTERVENTORÍA | URBANO | CONTRATO-INTERVENTORÍA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | EPC-PDA-I-497-2023 | INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA CONSTRUCCIÓN DE UN TANQUE DE COMPENSACION DE 10.000 M3 COMO ESTRUCTURA COMPLEMENTARIA AL SISTEMA DE SERVICIOS DE ACUEDUCTO EN EL MUNICIPIO DE CAJICA – CUNDINAMARCA | 2023-11-03 | 2023-11-22 | 13 MESES | 2024-12-21 | CONSORCIO INTERTANQUE CAJICÁ 2023 | DANIEL FRANCISCO GARCIA RODRIGUEZ |  |  |  |  | 740114550 |  | 0 |  | 0 | 740114550 | 0 | 0 | 0 | SUSPENSION N°1 | 2023-12-28 | 20 DIAS | 2025-01-11 | SEGUROS MUNDIAL CBC-100051578 ANEXO 1 | 2023-11-22 | 2025-05-11 | N/A |  |  | SEGUROS MUNDIAL CBC-100051578 ANEXO 1 | 2023-11-22 | 2028-01-11 | N/A |  |  | SEGUROS MUNDIAL CBC-100051578 ANEXO 1 | 2025-01-11 | 2030-01-11 |  |  |  | 2025-01-11 | 13.8667 | 9.47% | 9.47% |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  | 93.75% | VIGENTE | En ejecución | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 740114550 | 0% | 740114550 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | [5 empty] | 2024-12-16 |  |  | Manuel Granados | Cesar García | https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/Update?ProfileName=CCE-20-Concurso_Meritos_Sin_Lista_Corta_1Sobre&PPI=CO1.PPI.26442447&DocUniqueName=ContratoDeCompra&DocTypeName=NextWay.Entities.Marketplace.Tendering.ProcurementContract&ProfileVersion=3&DocUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.5408832&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+ | Que este por hacer: | 2024-11-25 |  | 0 | 0
EPC-CI-047-2021 | 15 | SILVANIA | SUMAPÁZ | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA LA CONTRATACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL ACUEDUCTO VEREDA SANTA RITA, MUNICIPIO DE SILVANIA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | MDVP | 2021-11-05 | 1042 | 0 | ✔Planta modular o compacta ✔Tanque homogeneizador ✔Lechos de secado ✔Instalación de desagües e interconexiones ✔Casetas de operación ✔Equipos de laboratorio ✔Sistema eléctrico Incluye la puesta en marcha de la planta de tratamiento | 0 | 0 | 0 | 374143530 | 0 | 0 |  | 38000000 | 0 | 0 | 412143530 | 11746 12/10/2021 11747 12/10/2021 |  | PTAP | RURAL | CONVENIO | EPC-CI-047-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA LA CONTATACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL ACUEDUCTOVEREDA SANTA RITA, MUNICIPIO DE SILVANIA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | 2021-11-12 | 2022-01-27 | 9 MESES | 2022-10-26 | MUNICIPIO DE SILVANIA | JOSE HILDEBRANDO FAJARDO administrativo@serviacueducto.com | 412143530 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 412143530 | Prorroga No. 1 Prorroga No. 2 Prorroga No. 3 | 21/06/2022 24/02/2023 26/07/2024 | Cuatro (04) Meses Seis (06) Meses Seis (06) Meses | Suspensión No.1 Prorroga No. 1 Susp No.1 Prorroga No. 2 Susp No.1 Prorroga No. 3 Susp No.1 Prorroga No. 4 Susp No.1 Suspensión No.2 Prorroga No. 1 Susp No.2 Reinicio Suspensión No. 2 | 16/03/2023 16/04/2023 16/06/2023 16/07/2023 16/08/2023 30/01/2024 01/03/2024 12/07/2024 | Un (01) Mes Dos (02) Meses Un (01) Mes Un (01) Mes Diecinueve (19) Días Un (01) Mes CONDICIONADA | 83.2% | 69% | 96.26% | 2025-01-26 | 36.5 | VIGENTE | En Ejecución | N/A | N/A | N/A | N/A | 144-2022 | CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL ACUEDUCTOVEREDA SANTA RITA, MUNICIPIO DE SILVANIA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | 2022-09-15 | 2023-01-30 | 6 MESES | 2023-07-29 | CONSORCIO 22 SILVANIA | JOSE HILDEBRANDO FAJARDO DATOS DE CONTACTO: administrativo@serviacueducto.com |  |  | 405892751.18 |  | 405892751.18 |  | 0 |  | 0 | 405892751.18 | Prorroga No. 1 Prorroga No. 2 | 2/11/2023 14/07/2024 | Tres (03) Meses y Doce (12) Dias Seis (06) Meses | Suspensión No.1 Suspensión No.2 Suspensión No.3 Suspensión No.4 Suspensión No.5 Suspensión No.6 Suspensión No.7 | 01/06/2023 17/06/2023 17/07/2023 17/08/2023 15/02/2024 15/03/2024 12/06/2024 | Dieciséis (16) Días Un (01) Mes Un (01) Mes Dieciocho (18) Días Un (01) Mes Tres (03) Meses Un (01) Mes | 2025-01-14 | 25-44-101188354 ANEXO 4 SEGUROS DEL ESTADO S.A. | 2023-09-21 | 2025-06-20 | N/A | N/A | N/A | 25-44-101188354 ANEXO 4 SEGUROS DEL ESTADO S.A.. | 2023-09-21 | 2027-12-21 | N/A | N/A | N/A | 25-44-101188354 ANEXO 4 SEGUROS DEL ESTADO S.A. | CINCO (05) AÑOS, CERO (0) MESES, UN (01) DIA |  | 25-40-101051597 ANEXO 1 SEGUROS DEL ESTADO S.A. | 2024-07-13 | 2025-01-13 | 2025-01-14 | 23.8333 | 83.2% |  |  | 79.42% |  | 69% |  |  | 69% |  | 95.94% | VIGENTE | En ejecución | 0 | 0 | 1 2 | 19/03/2024 26/09/2024 | $260.164.029,49 $19.45.1486,79 | 279615516.28 | 126277234.9 | 68.89% | 126277234.9 | N/A | EPC-CI-400-2021 | 2021-11-12 | 2022-07-25 | INMOBILIARIA DE CUNDINAMARCA | 32922139 | [5 empty] | 2024-12-16 |  |  | Manuel Granados | Jessica Gonzalez | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-12503506 | 1. Balance: | 20/11/2024 | 438814890.18 | 17552595.6072 | 456367485.7872
EPC-CI-048-2021 | 16 | SILVANIA | SUMAPÁZ | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA LA CONTRATACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL ACUEDUCTO INSPECCIÓN DEPARTAMENTAL DE SUBIA CENTRAL, MUNICIPIO DE SILVANIA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | MDVP | 2021-11-08 | 782 | 0 | P´lanta Modular op Compacta Tanque Homogenizador Lechos de Secado Instalacion de Desagues e Interconexiones Caseta de Operación Equipos de Laboratorio Sistema Electrico | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 503696134 | 0 | 0 | 503696134 | CDR N°11811 de 12 de noviembre de 2021. |  | PTAP | RURAL | CONVENIO | EPC-CI-048-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA LA CONTATACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL ACUEDUCTO INSPECCIÓN DEPARTAMENTAL DE SUBIA CENTRAL, MUNICIPIO DE SILVANIA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | 2021-11-12 | 2022-01-27 | 9 MESES | 2022-10-26 | Municipio de Silvania | JOSE HILDEBRANDO FAJARDO administrativo@serviacueducto.com | 503696134 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 503693134 | Prorroga No. 1 Prorroga No. 2 Prorroga No. 3 | 21/06/2022 24/02/2023 12/07/2024 | Cuatro (04) Meses Seis (06) Meses Seis (06) Meses | Suspensión No.1 Prorroga No. 1 Susp No.1 Prorroga No. 2 Susp No.1 Prorroga No. 3 Susp No.1 Prorroga No. 4 Susp No.1 Suspensión No.2 Prorroga No. 1 Susp No.2 Reinicio Suspensión No. 2 | 16/03/2023 16/04/2023 16/06/2023 16/07/2023 16/08/2023 30/01/2024 01/03/2024 12/07/2024 | Un (01) Mes Dos (02) Meses Un (01) Mes Un (01) Mes Diecinueve (19) Días Un (01) Mes CONDICIONADA | 44.04% | 0% | 96.26% | 2025-01-26 | 36.5 | VIGENTE | En Ejecución | N/A | N/A | N/A | N/A | 144-2022 | CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL ACUEDUCTO INSPECCIÓN DEPARTAMENTAL DE SUBIA CENTRAL, MUNICIPIO DE SILVANIA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | 2022-09-15 | 2023-01-30 | 6 MESES | 2023-07-29 | CONSORCIO 22 SILVANIA | JOSE HILDEBRANDO FAJARDO DATOS DE CONTACTO: administrativo@serviacueducto.com |  |  | 496041983.35 |  | 496041983.35 |  | 0 |  | 0 | 496041983.35 | Prorroga No. 1 Prorroga No. 2 | 2/11/2023 14/07/2024 | Tres (03) Meses y Doce (12) Dias Seis (06) Meses | Suspensión No.1 Suspensión No.2 Suspensión No.3 Suspensión No.4 Suspensión No.5 Suspensión No.6 Suspensión No.7 | 1/06/2023 16/06/2023 14/07/2023 17/08/2023 14/02/2024 14/03/2024 12/06/2024 | Dieciséis (16) Días Un (01) Mes Un (01) Mes Dieciocho (18) Días Un (01) Mes Tres (03) Meses Un (01) Mes | 2025-01-14 | 25-44-101188354 ANEXO 4 SEGUROS DEL ESTADO S.A. | 2023-09-21 | 2025-06-20 | N/A | N/A | N/A | 25-44-101188354 ANEXO 4 SEGUROS DEL ESTADO S.A.. | 2023-09-21 | 2027-12-21 | N/A | N/A | N/A | 25-44-101188354 ANEXO 4 SEGUROS DEL ESTADO S.A. | CINCO (05) AÑOS, CERO (0) MESES, UN (01) DIA |  | 25-40-101051597 ANEXO 1 SEGUROS DEL ESTADO S.A. | 2024-07-13 | 2025-01-13 | 2025-01-14 | 23.8333 | 44.04% |  |  | 44.04% |  | 0% |  |  | 0% |  | 95.94% | VIGENTE | En ejecución | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496041983.35 | 0% | 496041983.35 | N/A | EPC-CI-400-2021 | 2021-11-12 | 2022-07-25 | INMOBILIARIA DE CUNDINAMARCA | 41000865 | [5 empty] | 2024-12-16 |  |  | Manuel Granados | Jessica Gonzalez | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-12503516 | • La interventoría debe radicar el balance con su aval y aprobación a EPZ. | 2024-11-20 | 537042848.35 | 21481713.934 | 558524562.284
EPC-CI-049-2021 | 17 | SILVANIA | SUMAPÁZ | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA LA CONTRATACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL ACUEDUCTO VEREDA ALTO DE LAS PAVAS DE SUBIA CENTRAL MUNICIPIO DE SILVANIA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | MDVP | 2021-11-08 | 384 | 0 | ✔Planta modular o compacta ✔Tanque homogeneizador ✔Lechos de secado ✔Instalación de desagües e interconexiones ✔Casetas de operación ✔Equipos de laboratorio ✔Sistema eléctrico Incluye la puesta en marcha de la planta de tratamiento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285498685 | 0 | 0 | 285498685 | 11754 12/11/2021 |  | PTAP | RURAL | CONVENIO | EPC-CI-049-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA LA CONTATACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL ACUEDUCTO VEREDA ALTO DE LAS PAVAS DE SUBIA CENTRAL MUNICIPIO DE SILVANIA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | 2021-11-12 | 2022-01-27 | 9 MESES | 2022-10-26 | MUNICIPIO DE SILVANIA | JOSE HILDEBRANDO FAJARDO administrativo@serviacueducto.com | 285498685 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 285498685 | Prorroga No. 1 Prorroga No. 2 Prorroga No. 3 | 21/06/2022 24/02/2023 26/07/2024 | Cuatro (04) Meses Seis (06) Meses Seis (06) Meses | Suspensión No.1 Prorroga No. 1 Susp No.1 Prorroga No. 2 Susp No.1 Prorroga No. 3 Susp No.1 Prorroga No. 4 Susp No.1 Suspensión No.2 Prorroga No. 1 Susp No.2 Reinicio Suspensión No. 2 | 16/03/2023 16/04/2023 16/06/2023 16/07/2023 16/08/2023 30/01/2024 01/03/2024 12/07%2024 | Un (01) Mes Dos (02) Meses Un (01) Mes Un (01) Mes Diecinueve (19) Días Un (01) Mes CONDICIONADA | 82.3% | 60% | 96.26% | 2025-01-26 | 36.5 | VIGENTE | En Ejecución | N/A | N/A | N/A | N/A | 144-2022 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA LA CONTATACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL ACUEDUCTO VEREDA ALTO DE LAS PAVAS DE SUBIA CENTRAL MUNICIPIO DE SILVANIA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | 2022-09-15 | 2023-01-30 | 6 MESES | 2023-07-29 | CONSORCIO 22 SILVANIA | JOSE HILDEBRANDO FAJARDO DATOS DE CONTACTO: administrativo@serviacueducto.com |  |  | 281160478.49 |  | 281160478.49 |  | 0 |  | 0 | 281160476.49 | Prorroga No. 1 Prorroga No. 2 | 2/11/2023 14/07/2024 | Tres (03) Meses y Doce (12) Dias Seis (06) Meses | Suspensión No.1 Suspensión No.2 Suspensión No.3 Suspensión No.4 Suspensión No.5 Suspensión No.6 Suspensión No.7 | 01/06/2023 17/06/2023 17/07/2023 17/08/2023 15/02/2024 15/03/2024 12/06/2024 | Dieciséis (16) Días Un (01) Mes Un (01) Mes Dieciocho (18) Días Un (01) Mes Tres (03) Meses Un (01) Mes | 2025-01-14 | 25-44-101188354 ANEXO 4 SEGUROS DEL ESTADO S.A. | 2023-09-21 | 2025-06-20 | N/A | N/A | N/A | 25-44-101188354 ANEXO 4 SEGUROS DEL ESTADO S.A.. | 2023-09-21 | 2027-12-21 | N/A | N/A | N/A | 25-44-101188354 ANEXO 4 SEGUROS DEL ESTADO S.A. | CINCO (05) AÑOS, CERO (0) MESES, UN (01) DIA |  | 25-40-101051597 ANEXO 1 SEGUROS DEL ESTADO S.A. | 2024-07-13 | 2025-01-13 | 2025-01-14 | 23.8333 | 82.3% |  |  | 82.3% |  | 60% |  |  | 60% |  | 95.94% | VIGENTE | En ejecución | 0 | 0 | 1 | 2024-08-27 | 167533012.48 | 167533012.48 | 113627464.01 | 60% | 113627464.01 | N/A | EPC-CI-400-2021 | 2021-11-12 | 2022-07-25 | INMOBILIARIA DE CUNDINAMARCA | 24295787 | [5 empty] | 2024-12-16 |  |  | Manuel Granados | Jessica Gonzalez | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-12503528 | • La interventoría (EIC) deberá resolver el tema de la adición y prorroga de su contrato con EPC SA ESP, ya que manifiestan un desequilibrio económico. | 2024-11-20 | 305456263.49 | 12218250.5396 | 317674514.0296
EPC-CI-051-2021 | 18 | SOPÓ | SABANA CENTRO | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA EJECUTAR EL PROYECTO CONSTRUCCION DE LAS OBRAS DE CAPTACIÓN, CONDUCCIÓN, TRATAMIENTO, ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DEL NUEVO SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL RIO TEUSACA PARA BENEFICIO DEL CASCO URBANO Y CENTROS POBLADOS DEL MUNICIPIO DE SOPO-CUNDINAMARCA | MVCT | 11/11/2021 07/12/2023 | 19838 | 0 | Se requiere garantizar la distribución de agua potable, con calidad, logrando cobertura del servicio de acueducto al 100% y continuidad durante 24 horas diarias, para los 19.838 habitantes, residentes en el casco urbano del municipio. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4868730077 | 0 | 1763357735 | 0 | 1056930156 | 7689017968 | CDF 66 22/12/2023 CDF 64 22/12/2023 CDF 65 22/12/2023 CDR 16420 28/12/2023 |  | ACUEDUCTO | URBANO | CONVENIO | EPC-CI-051-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA EJECUTAR EL PROYECTO CONSTRUCCION DE LAS OBRAS DE CAPTACIÓN, CONDUCCIÓN, TRATAMIENTO, ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DEL NUEVO SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL RIO TEUSACA PARA BENEFICIO DEL CASCO URBANO Y CENTROS POBLADOS DEL MUNICIPIO DE SOPO-CUNDINAMARCA | 2021-11-12 | 2024-05-29 | 13 MESES | 2025-06-28 | EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SOPO - EMSERSOPO | ING. CATALINA MEDINA 300 5558157 | 7689017968 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 7689017968 | NINGUNA | NINGUNA | NINGUNA | NINGUNA | NINGUNA | NINGUNA | 0% | 0% | 50.89% | 2025-06-28 | 13.1667 | VIGENTE | En Ejecución | N/A | 3016726 ANEXO 2 PREVISORA SEGUROS | 2024-05-29 | 2025-12-28 | 37-2024 | CONSTRUCCION DE LAS OBRAS DE CAPTACIÓN, CONDUCCIÓN, TRATAMIENTO, ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DEL NUEVO SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL RIO TEUSACA PARA BENEFICIO DEL CASCO URBANO Y CENTROS POBLADOS DEL MUNICIPIO DE SOPO-CUNDINAMARCA | 2024-08-17 | POR INICIAR | 10 MESES | POR INICIAR | CONSORCIO INCOE | JAIME HERRERA OSORIO procesoslicitatorioss@gmail.com |  |  | 7681520461 |  | 7681520461 |  | 0 |  | 0 | 7681520461 | NINGUNA | NINGUNA | NINGUNA | NINGUNA | NINGUNA | NINGUNA | SIN INICIAR | 100339688 ANEXO No. 1 SEGUROS MUNDIAL | 2024-08-14 | 2025-10-14 | N/A | N/A | N/A | 100339688 ANEXO No. 1 SEGUROS MUNDIAL | 2024-08-14 | 2028-06-14 | 100339688 ANEXO No. 1 SEGUROS MUNDIAL | 2025-06-14 | 2030-06-14 | 100339688 ANEXO No. 1 SEGUROS MUNDIAL | 2025-06-14 | 2025-12-14 | 1000862023 ANEXO No. 1 SEGUROS MUNDIAL | 2024-08-14 | 2025-06-14 | SIN INICIAR | #VALUE! | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  | #VALUE! | VIGENTE | POR INICIAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7681520461 | 0% | 7681520461 | N/A | EPC-PDA-I-341-2024 | 2024-10-11 | 2024-11-26 | JORGE GOMEZ FALLA CC 72007216 | 543642263 |  | RIO BOGOTÁ - CUENCA ALTA |  |  |  | 2024-12-16 |  |  | Manuel Granados | Jessica Gonzalez | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-12503571 |  | 2024-11-20 | 8225162724 | 329006508.96 | 8554169232.96
EPC-CI-031-2022 | 19 | TIBACUY | SUMAPÁZ | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA LA CONTRATACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE ACUEDUCTO DE LAS VEREDAS DE SAN VICENTE, CARACOLÍ Y SIBERIA DEL MUNICIPIO DE TIBACUY, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | MDVP | 2022-12-05 | 2129 | 0 | se mejorará la continuidad del servicio, se optimizará la prestación del mismo y se fortalecerá a la empresa rural, garantizando así el cumplimiento del Decreto 1575 de 2007 y la Resolución 2115 de 2007 que lo reglamenta, por medio de la cual se señalan características, instrumentos básicos y frecuencias del sistema de control y vigilancia para la calidad del agua para consumo humano, mejorando así las condiciones de vida de los usuarios del sistema, de igual manera el proyecto cumple con los parámetros exigidos por el Reglamento Técnico para el Sector Agua Potable y Saneamiento Básico – RAS – Resolución 0330 de 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 444208971 | 0 | 0 | 444208971 | No. 13958 del 17 de diciembre de 2022 |  | PTAP | RURAL | CONVENIO | EPC-CI-031-2022 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA LA CONTRATACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE ACUEDUCTO DE LAS VEREDAS DE SAN VICENTE, CARACOLÍ Y SIBERIA DEL MUNICIPIO DE TIBACUY, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | 2022-12-30 | 2023-02-24 | 9 MESES | 2023-11-23 | MUNICIPIO DE TIBACUY | JUAN CARLOS RIVEROS MUÑOZ C.C. 80.019.974 DE BOGOTA | 444208971 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 444208971 | PRORROGA 1 | 2023-06-15 | 1 MES | SUSPENSION N 1 | 2023-08-01 | CONDICIONADO | 0% | 0% | #VALUE! | CONDICIONADO | #VALUE! | VIGENTE | Suspendido | N/A | N/A | N/A | N/A | PROCESO DESIERTO | CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE ACUEDUCTO DE LAS VEREDAS DE SAN VICENTE, CARACOLÍ Y SIBERIA DEL MUNICIPIO DE TIBACUY, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA |  |  |  |  | PROCESO DESIERTO | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | N/A | [24 empty] | POR CONTRATAR | #VALUE! | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  | #VALUE! | VIGENTE | Suspendido | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | N/A | EPC-PDA-I-511-2023 | 2023-12-06 | POR INICIAR | CONSORCIO GEOCAR - 1 LEONARDO MAURICIO FLORES TOVAR | TIBACUY $42.478.575 PASCA ARGENTINA $67.891.191 | [5 empty] | 2024-12-16 |  |  | Manuel Granados | Cesar García | https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/Update?ProfileName=CCE-16-Servicios_profesionales_gestion&PPI=CO1.PPI.22321059&DocUniqueName=ContratoDeCompra&DocTypeName=NextWay.Entities.Marketplace.Tendering.ProcurementContract&ProfileVersion=6&DocUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.4359633&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+ | 2. Ajuste oficio de solicitud de adición | 2024-11-25 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
EPC-CI-025-2022 | 20 | TOCANCIPÁ | SABANA CENTRO | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA CONTRATAR EL MEJORAMIENTO DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL EN EL BARRIO VILLA TOCARINDA Y SECTOR CHICALÁ EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ, CUNDINAMARCA | MDVP | 2021-10-19 | 1310 | 0 | ✔Cambio de tuberías de acueducto de 2” por tuberías de 3”. ✔Separación de las redes de alcantarillado sanitario y pluvial del barrio Villa Tocarinda. ✔Para el sector Chicalá se plantea conservar el trazado de las redes de alcantarillado existentes hasta la llegada a la vía La Caro y cambiar el trazado que se encuentra pasando por predio privado para suprimir la servidumbre. Reducción de diámetro en algunos tramos del alcantarillado. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2683823937 | 1680000000 | 0 | 0 | 4363823937 | CDR 13968 17/12/2022 CDF 54 16/12/2022 |  | ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO | URBANO | CONVENIO | EPC-CI-025-2022 | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA CONTRATAR EL MEJORAMIENTO DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL EN EL BARRIO VILLA TOCARINDA Y SECTOR CHICALÁ EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ, CUNDINAMARCA | 2022-12-29 | 2023-03-16 | 9 MESES | 2023-12-15 | EMPRESAS PUBLICAS DE TOCANCIPA S.A E.S.P. | ALEJANDRO SARMIENTO aux.operativo@esptocancipa.com | 3914801838 |  | 0 |  |  | 0 |  | 3914801838 | PRORROGA N° 1 | 2024-05-21 | 7 MESES | SUSPENSION N 1 REINICIO N 1 SUSPENSION N 2 REINICIO N 2 | 29/05/2023 13/10/2023 21/03/2024 11/04/2024 | CONDICIONADA CONDICIONADA | 32.98% | 17.15% | 99.23% | 2024-12-21 | 21.5333 | VIGENTE | En Ejecución | N/A | 380-47-994000129338 ANEXO 4 AEGURADORA SOLIDARIA | 2023-03-16 | 2025-09-08 | 113-2023 | MEJORAMIENTO DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL EN EL BARRIO VILLA TOCARINDA Y SECTOR CHICALÁ EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ, CUNDINAMARCA | 2023-10-10 | 2024-04-15 | 6 MESES | 2024-10-14 | CONSORCIO TOCARINDA 2023 NIT 900227413-9 | JHON ALEXANDER VENEGAS AVELLANEDA C.C.11232983 | 1075625839 | 1896091117 |  |  | 3903061533 |  | 0 |  | 0 | 3903061533 | PRORROGA No. 1 | 2024-10-11 | Dos (02) Meses | NINGUNA | NINGUNA | NINGUNA | 2024-12-14 | 21-45-101425222 ANEXO 3 SEGUROS DEL ESTADO S.A | 2024-04-15 | 2025-02-14 | N/A | N/A | N/A | 21-45-101425222 ANEXO 3 SEGUROS DEL ESTADO S.A | 2024-04-15 | 2027-11-15 | 21-45-101425222 ANEXO 3 SEGUROS DEL ESTADO S.A | 5 AÑOS, 0 MESES, 0 DIAS |  | N/A | N/A | N/A | 21-40-101220336 ANEXO 3 SEGUROS DEL ESTADO S.A | 2023-10-10 | 2024-12-15 | 2024-12-14 | 8.1 | 32.98% |  | 32.98% |  |  | 17.15% | 0% | 17.15% |  |  | 100.8% | VENCIDO | En ejecución | 0 | 0 | 1 | 2024-10-22 | 669371455.15 | 669371455.15 | 3233690077.85 | 17.15% | 3233690077.85 | N/A | EPC-PDA-I-485-2023 | 2023-08-31 | 2024-04-11 | CONSORCIO APSAB PC 2023 | 281182716 |  | RIO BOGOTÁ - CUENCA ALTA |  |  |  | 2024-12-16 |  |  | Manuel Granados | Jessica Gonzalez | https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/Update?ProfileName=CCE-16-Servicios_profesionales_gestion&PPI=CO1.PPI.22321361&DocUniqueName=ContratoDeCompra&DocTypeName=NextWay.Entities.Marketplace.Tendering.ProcurementContract&ProfileVersion=6&DocUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.4359061&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+ | • Justificación de sumideros: Se debe revisar la justificación, ya que el aumento poblacional no es válido. Los sumideros corresponden al alcantarillado pluvial y su funcionamiento se calcula con el área aferente, no con la población. | 2024-11-20 | 4184244249 | 167369769.96 | 4351614018.96
EPC-PDA-I-485-2023 | 21 | INTERVENTORÍA | INTERVENTORÍAS | INTERVENTORÍA INTEGRAL AL MEJORAMIENTO DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL EN EL BARRIO VILLA TOCARINDA Y SECTOR CHICALÁ EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ, CUNDINAMARCA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281182717 | 0 | 0 | 0 | 281182717 | CDR 13969 17/12/2022 |  | INTERVENTORÍA | URBANO | CONTRATO-INTERVENTORÍA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 0 |  |  | 0 |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | EPC-PDA-I-485-2023 | INTERVENTORÍA INTEGRAL AL MEJORAMIENTO DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL EN EL BARRIO VILLA TOCARINDA Y SECTOR CHICALÁ EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ, CUNDINAMARCA | 2023-08-31 | 2024-04-11 | 7 MESES | 2024-11-11 | CONSORCIO APSAB PC 2023 | VICTOR JOSE LOPEZ GALAN |  |  |  |  | 281182716 |  | 0 |  | 0 | 281182716 | PRORROGA No. 1 | 2024-11-08 | Dos (02) Meses | NINGUNA | NINGUNA | NINGUNA | 2025-01-11 | CBC-100049838 ANEXO 3 SEGUROS MUNDIAL | 2024-04-11 | 2025-03-11 | N/A | N/A | N/A | CBC-100049838 ANEXO 3 SEGUROS MUNDIAL | 2024-04-11 | 2027-11-11 | N/A | N/A | N/A | CBC-100049838 ANEXO 3 SEGUROS MUNDIAL | 2024-11-11 | 2029-11-11 | N/A | N/A | N/A | 2025-01-11 | 9.1667 | 32.98% |  | 32.98% |  |  | 0% |  |  |  |  | 90.55% | VIGENTE | En ejecución | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281182716 | 0% | 281182716 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | [5 empty] | 2024-12-16 |  |  | Manuel Granados | Jessica Gonzalez | https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/Update?ProfileName=CCE-20-Concurso_Meritos_Sin_Lista_Corta_1Sobre&PPI=CO1.PPI.25013699&DocUniqueName=ContratoDeCompra&DocTypeName=NextWay.Entities.Marketplace.Tendering.ProcurementContract&ProfileVersion=3&DocUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.5273958&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+ | •Justificación del adoquín: Debe incluirse registro fotográfico de las afectaciones y una explicación clara de los porcentajes utilizados para determinar las cantidades. | 2024-11-20 |  | 0 | 0
EPC-CI-029-2022 | 22 | TOCANCIPÁ | SABANA CENTRO | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA CONTRATAR LA CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO DESDE LA VIA FERREA HASTA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA VEREDA TOBITOC SECTORES AUTODROMO Y ZONA FRANCA DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ - CUNDINAMARCA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | MDVP | 2022-12-05 | 424 | 0 | ✔Trazado del corredor en toda su longitud por zona de calzada, 2681,7m. ✔Red de calcantarillado sanitario en los siguientes diametros y longitudes: 1,693m en tuberia PEAD ø 16" 8,89m en tuberia PEAD ø 18" 26m en tuberia PEAD ø 20" 29 pozoa de inspeccion en mamposteria ✔Conexiones de industria y predios | 0 | 0 | 0 | 2103692685 | 2558650657 | 0 | 292973734 | 2662000000 | 0 | 0 | 7617317076 | CDR13964 17/12/2022 CDR 13965 17/12/2022 CDR 13966 17/12/2022 CDF 54 16/12/2022 |  | ALCANTARILLADO | RURAL | CONVENIO | EPC-CI-029-2022 | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA CONTRATAR LA CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO DESDE LA VIA FERREA HASTA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA VEREDA TOBITOC SECTORES AUTODROMO Y ZONA FRANCA DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ - CUNDINAMARCA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | 2022-12-29 | 2023-03-17 | 9 MESES | 2023-12-16 | EMPRESAS PUBLICAS DE TOCANCIPA S.A E.S.P. | ALEJANDRO SARMIENTO aux.operativo@esptocancipa.com | 6820374712 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 6820374712 | PRORROGA N° 1 PRORROGA No. 2 | 12/04/2024 14/11/2024 | SEIS (06) MESES CUATRO (04) MESES | Suspension No.1 Reinicio No. 1 Suspension No. 2 Prorroga No. 1 a la Suspension No. 2 Suspension No. 3 Prorroga No. 1 a la Suspension No. 3 | 29/05/2023 25/09/2023 16/05/2024 31/05/2024 03/07/204 03/08/2024 | CONDICIONADA Tres (03) Meses y Veintisiete (24) dias Quince (15) Dias Dieciseis (16) Dias Un (01) Mes Nueve (09) Dias | 10.4% | 4.57% | 83.44% | 2025-04-22 | 25.5667 | VIGENTE | En Ejecución | N/A | 380-47-994000129340 ANEXO No. 6 | 2023-03-17 | 2025-06-13 | 115-2023 | CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO DESDE LA VIA FERREA HASTA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA VEREDA TOBITOC SECTORES AUTODROMO Y ZONA FRANCA DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ - CUNDINAMARCA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | 2023-10-17 | 2024-02-28 | 6 MESES | 2024-08-27 | CONSORCIO TIBITOC 2023 NIT. 901723032-7 | PABLO ENRIQUE ZAMBRANO CONTRERAS C.C. 11.345.440 DE ZIPAQUIRA |  | 6799791890 |  |  | 6799791890 |  | 0 |  | 0 | 6799791890 | PRORROGA No. 1 | 2024-11-19 | CUATRO (04) MESES | SUSPENSION No. 1 SUSPENSION No. 2 SUSPENSION No. 3 | 30/04/2024 15/05/2024 03/04/2024 | Quince (15) Dias Treinta (30) Dias Un (01) Mes y Diez (10) Dias | 11/09/2024 11/10/2024 20/11/2024 | 21-45-101425670 ANEXO 4 SEGUROS DEL ESTADO S.A | 2024-02-28 | 2025-03-20 | N/A | N/A | N/A | 21-45-101425670 ANEXO 4 SEGUROS DEL ESTADO S.A | 2024-02-28 | 2027-11-20 | 21-45-101425670 ANEXO 4 SEGUROS DEL ESTADO S.A | 5 AÑOS, 0 MESES, 0 DIAS |  | N/A | N/A | N/A | 21-40-101220722 ANEXO 4 SEGUROS DEL ESTADO S.A | 2024-02-28 | 2024-11-20 | 2025-03-20 | 12.8667 | 10.4% |  | 10.4% |  |  | 4.57% |  | 4.57% |  |  | 75.65% | VIGENTE | En ejecución | 0 | 0 | 1 | 2024-10-21 | 310952797 | 310952797 | 6488839093 | 4.57% | 6488839093 | N/A | EPC-PDA-I-475-2023 | 2023-08-10 | 2024-02-28 | CONSORCIO INTERVENTORÍA TOCANCIPÁ RLP-CA | 499032795 |  | RIO BOGOTÁ - CUENCA ALTA |  |  |  | 2024-12-16 |  |  | Manuel Granados | Jessica Gonzalez | https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/Update?ProfileName=CCE-16-Servicios_profesionales_gestion&PPI=CO1.PPI.22321087&DocUniqueName=ContratoDeCompra&DocTypeName=NextWay.Entities.Marketplace.Tendering.ProcurementContract&ProfileVersion=6&DocUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.4359341&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+ | •Criterios de adición: Justificación de las adiciones en salarios mínimos legales vigentes, conforme a la Ley 80. | 2024-11-20 | 7298824685 | 291952987.4 | 7590777672.4
EPC-PDA-I-475-2023 | 23 | INTERVENTORÍA | INTERVENTORÍAS | INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO DESDE LA VIA FÉRREA HASTA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA VEREDA TIBITÓ, SECTORES AUTODROMO Y ZONA FRANCA DE TOCANCIPÁ, CUNDINAMARCA. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 503968630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 503968630 | CDR 13967 18/10/2022 |  | INTERVENTORÍA | URBANO | CONTRATO-INTERVENTORÍA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 7.18 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | EPC-PDA-I-475-2023 | INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO DESDE LA VIA FÉRREA HASTA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA VEREDA TIBITÓ, SECTORES AUTODROMO Y ZONA FRANCA DE TOCANCIPÁ, CUNDINAMARCA. | 2023-08-10 | 2024-02-28 | 7 MESES | 2024-09-28 | CONSORCIO INTERVENTORÍA TOCANCIPÁ RLP-CA | JOHANNA LOPEZ QUINTERO |  |  |  |  | 499032795 |  | 0 |  | 0 | 499032795 | NINGUNA | NINGUNA | NINGUNA | SUSPENSION No. 1 PRORROGA No.1 A LA SUSPENSION No.1 SUSPENSION No. 2 PRORROGA No.1 A LA SUSPENSION No.2 | 30/04/2024 15/04/2024 03/07/2024 03/08/2024 | Quince (15) Dias Un (01) Mes Un (01) Mes Nueve (09) Dias | 13/10/2024 13/11/2024 13/12/2024 22/12/2024 | 21-44-101420534 ANEXO No. 4 SEGUROS DEL ESTADO S.A | 2024-02-28 | 2025-04-22 | N/A | N/A | N/A | 21-44-101420534 ANEXO No. 4 SEGUROS DEL ESTADO S.A | 2024-02-28 | 2027-12-22 | N/A | N/A | N/A | 21-44-101420534 ANEXO No. 4 SEGUROS DEL ESTADO S.A | 2024-09-28 | 2029-09-28 | N/A | N/A | N/A | 2024-12-22 | 9.9333 | 7.18% |  | 7.18% |  |  | 4.57% |  | 4.57% |  |  | 97.99% | VIGENTE | En ejecución | 0 | 0 | 1 | EN TRAMITE | 22805798.73 | 22805798.73 | 476226996.27 | 4.57% | 476226996.27 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | [5 empty] | 2024-12-16 |  |  | Manuel Granados | Jessica Gonzalez | https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/Update?ProfileName=CCE-20-Concurso_Meritos_Sin_Lista_Corta_1Sobre&PPI=CO1.PPI.24873001&DocUniqueName=ContratoDeCompra&DocTypeName=NextWay.Entities.Marketplace.Tendering.ProcurementContract&ProfileVersion=3&DocUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.5239544&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+ | • Revisar la tabla del alcance, incluyendo únicamente los tramos pendientes. | 2024-11-20 |  | 0 | 0
EPC-CI-049-2023 | 24 | FUSAGASUGÁ | SUMAPÁZ | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA LA CONTRATACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE ACUEDUCTO VEREDA GUAVIO MUNICIPIO FUSAGASUGÁ, DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA | MDVP | 2023-06-05 | 735 | 0 | planta modular o compacta tanque homogenizador lechos de secado instalaciones de desagues e interconexiones casetas de operación equipos de laboratorio Sistema eléctrico Incluye la puesta en Marcha de la planta de tratamiento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 780716578 | 0 | 0 | 780716578 | CDR N°14970 15/06/2023 |  | PTAP | RURAL | CONVENIO | EPC-CI-049-2023 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA LA CONTRATACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE ACUEDUCTO VEREDA GUAVIO MUNICIPIO FUSAGASUGÁ, DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA | 2023-06-27 | 2023-07-25 | 10 MESES | 2024-05-24 | MUNICIPIO DE FUSAGASUGA | MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ NIT 900.407.338-7 | 780716577 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 780716577 | 0 | 0 | 0 | SUSPENSION N°1 | 2024-02-23 | CONDICIONADO | 0% | 0% | #VALUE! | CONDICIONADO | #VALUE! | VIGENTE | Suspendido | N/A | N/A | N/A | N/A | LP-2023-0882 | EJECUCION DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EPC-PDA-CI-049-2023 ENTRE EL MUNICIPIO DE FUSAGASUGA E EL EPC PARA LA CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE ACUEDUCTO VEREDA GUAVIO MUNICIPIO | 2023-12-15 | POR INICIAR | 7 MESES | POR INICIAR | INVERLINE S.A.S NIT No. 900.250.412-7 | CARLOS EDUARDO CHAVARRO BLANCO C.C. No. 79.695.352 de Bogotá D.C. |  |  | 729512577 |  | 729512577 |  | 0 |  | 0 | 729512577 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | POR INICIAR | #VALUE! | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  | #VALUE! | VIGENTE | Por iniciar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 729512577 | 0% | 729512577 | N/A | EPC-PDA-I-111-2024 | 2024-05-24 | POR INICIAR | CARLOS JULIAN SOTO MURIEL | 80105541 | [5 empty] | 2024-12-16 |  |  | Manuel Granados | Cesar García | https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/Update?ProfileName=CCE-16-Servicios_profesionales_gestion&PPI=CO1.PPI.25841208&DocUniqueName=ContratoDeCompra&DocTypeName=NextWay.Entities.Marketplace.Tendering.ProcurementContract&ProfileVersion=7&DocUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.5151822&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+ | • Incorporar las mayores cantidades en la justificación del oficio. | 2024-11-25 | 809618118 | 32384724.72 | 842002842.72
EPC-PDA-I-111-2024 | 25 | CUNDINAMARCA | INTERVENTORÍAS | INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA "CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE ACUEDUCTO VEREDA GUAVIO MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ, DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80105544 | 0 | 0 | 80105544 |  |  | INTERVENTORÍA |  | CONTRATO-INTERVENTORÍA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | EPC-PDA-I-111-2024 | INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA "CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE ACUEDUCTO VEREDA GUAVIO MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ, DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA | 2024-05-24 | POR INICIAR | 8 MESES | POR INICIAR | CARLOS JULIAN SOTO MURIEL | [5 empty] | 80105541 |  | 0 |  | 0 | 80105541 | [7 empty] | SEGUROS DEL ESTADO SA 11-44-101226271 ANEXO 0 | 2024-05-24 | 2025-09-24 |  |  |  | SEGUROS DEL ESTADO SA 11-44-101226271 ANEXO 0 | 2024-05-24 | 2029-02-24 | SEGUROS DEL ESTADO SA 11-44-101226271 ANEXO 0 | 2025-02-24 | 2030-02-24 | [6 empty] | POR INICIAR | #VALUE! | 0% | [9 empty] | #VALUE! | VIGENTE | Por iniciar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80105541 | 0% | 80105541 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | [5 empty] | 2024-12-16 |  |  | Manuel Granados | Cesar García | https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/Update?ProfileName=CCE-20-Concurso_Meritos_Sin_Lista_Corta_1Sobre&PPI=CO1.PPI.28428844&DocUniqueName=ContratoDeCompra&DocTypeName=NextWay.Entities.Marketplace.Tendering.ProcurementContract&ProfileVersion=3&DocUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.5703845&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+ | •Prórroga solicitada: El contratista solicita una prórroga de 3 meses, pero en la programación entregada aparece 4 meses. La programación debe ajustarse a los 3 meses solicitados. | 2024-11-25 |  | 0 | 0
EPC-CI-055-2023 | 26 | FUSAGASUGÁ | SUMAPÁZ | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA CONTRATAR LA CONSTRUCCIÓN PARA EL ALCANTARILLADO PLUVIAL DE LA PARTE BAJA DE LA AVENIDA LAS PALMAS, MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ. | MDVP | 2023-06-09 | 843 | 0 | El proyecto contempla las siguientes obras: ✔Suministro e instalación de 119.89m de tubería PVC de 12” ✔Suministro e instalación de 149.94m de tubería PVC de 16” ✔Suministro e instalación de 70.10m de tubería PVC de 18” ✔Suministro e instalación de 50.01m de tubería PVC de 20” ✔Suministro e instalación de 340.18m de tubería PVC de 24” ✔Suministro e instalación de 725.95m de tubería PVC de 30” ✔Suministro e instalación de 283.79m de tubería PEAD de 30” tecnología Pipe Bursting ✔Suministro e instalación de 18.36m de tubería PVC de 33” ✔22 pozos de inspección diámetro 1.2m ✔44 sumideros con rejilla 0.85 x 0.35m ✔Cabezal de descarga en concreto reforzado hacia la Quebrada Compañía. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201629692 | 5040742289 | 0 | 0 | 5242371981 | CDR 15142 26/06/2023 |  | ALCANTARILLADO | URBANO | CONVENIO | EPC-CI-055-2023 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA CONTRATAR LA CONSTRUCCIÓN PARA EL ALCANTARILLADO PLUVIAL DE LA PARTE BAJA DE LA AVENIDA LAS PALMAS, MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ. | 2023-06-27 | 2023-09-15 | 9 MESES | 2024-06-14 | EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS DE FUSAGASUGA (EMSERFUSA) | HEIDY ROCIO GARZON SOSA Jefe División Alcantarillado | 4741322372 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 4741322372 | 0 | 0 | 0 | SUSPENSION N° 1 | 2024-02-23 | CONDICIONADA | 0% | 0% | #VALUE! | CONDICIONADA | #VALUE! | VIGENTE | Suspendido | N/A | 376-47-994000021672 ANEXO No.3 ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA | 2023-09-15 | 2024-12-21 | 154-2023 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA CONTRATAR LA CONSTRUCCIÓN PARA EL ALCANTARILLADO PLUVIAL DE LA PARTE BAJA DE LA AVENIDA LAS PALMAS, MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ. | 2023-12-30 | POR INICIAR | 6 MESES | POR INICIAR | CONSORCIO PLUVIAL AVENIDA LAS PALMAS | EDWAR ANDRES SEPULVEDA HERNANDEZ C.C. 1.116.855.024 de Tame |  | 4721192214.23 |  |  | 4721192214.23 |  | 0 |  | 0 | 4721192214.23 | NINGUNA | NINGUNA | NINGUNA | NINGUNA | N/A | NINGUNA | POR INICIAR | CBC-100052893 ANEXO No. 0 SEGUROS MUNDIAL | 2023-12-29 | 2024-10-29 | N/A | N/A | N/A | CBC-100052893 ANEXO No. 0 SEGUROS MUNDIAL | 2023-12-29 | 2027-06-29 | CBC-100052893 ANEXO No. 0 SEGUROS MUNDIAL | 2024-06-29 | 2029-06-29 | N/A | N/A | N/A | CBC-100052893 ANEXO No. 0 SEGUROS MUNDIAL | 2023-12-29 | 2024-06-29 | POR INICIAR | #VALUE! | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | #VALUE! | VIGENTE | Por iniciar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4721192214.23 | 0% | 4721192214.23 | N/A | EPC-PDA-I-115-2024 | 2024-04-16 | POR INICIAR | JULIAN LEONARDO DUARTE VILLAMIL | 299419917 | [5 empty] | 2024-12-16 |  |  | Manuel Granados | Jessica Gonzalez | https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/Update?ProfileName=CCE-16-Servicios_profesionales_gestion&PPI=CO1.PPI.25856382&DocUniqueName=ContratoDeCompra&DocTypeName=NextWay.Entities.Marketplace.Tendering.ProcurementContract&ProfileVersion=7&DocUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.5153829&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+ |  | 2024-11-20 | 5020612131.23 | 200824485.2492 | 5221436616.4792
EPC-CI-064-2023 | 27 | CUCUNUBÁ | UBATÉ | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA LA CONTRATACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE VEREDA EL BORRACHERO DEL MUNICIPIO CUCUNUBÁ DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA | MDVP | 2023-06-09 | 2985 | 0 | planta modular o compacta tanque homogenizador lechos de secado instalaciones de desagues e interconexiones casetas de operación equipos de laboratorio Sistema eléctrico Incluye la puesta en Marcha de la planta de tratamiento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 702350601 | 0 | 0 | 702350601 | CDR N°15048 21/06/2023 | 20230479 28/06/2023 | PTAP | RURAL | CONVENIO | EPC-CI-064-2023 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA LA CONTRATACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE VEREDA EL BORRACHERO DEL MUNICIPIO CUCUNUBÁ DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA | 2023-06-28 | 2023-07-25 | 10 MESES | 2024-05-24 | MUNICIPIO DE CUCUNUBA | MUNICIPIO DE CUCUNUBÁ NIT 899.999.406-6 | 702350601 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 702350601 | PRORROGA 1 | 2024-08-13 | 9 MESES | SUSPENSIÓN N 1 REINICIO | 25/08/2023 15/11/2023 | CONDICIONADO 82 DIAS | 0% | 0% | 77.39% | 2025-05-14 | 21.9667 | VIGENTE | En Ejecución | N/A | N/A | N/A | N/A | 110-03.02-128-2024-LPC-CO | CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE VEREDA EL BORRACHERO DEL MUNICIPIO CUCUNUBÁ DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA | 2024-07-11 | 2024-08-12 | 4 MESES | 2024-12-12 | CONSORCIO FERATRI | 0 |  |  | 702350601 |  | 702350601 |  | 0 |  | 0 | 702350601 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SEGUROS DEL ESTADO SA 21-44-101445179 ANEXO | 2024-06-11 | 2024-10-11 |  |  |  | SEGUROS DEL ESTADO SA 21-44-101445179 ANEXO | 2024-06-11 | 2027-10-11 | SEGUROS DEL ESTADO SA 21-44-101445179 ANEXO | 5 AÑOS | 5 AÑOS |  |  |  | SEGUROS DEL ESTADO SA 21-40-101236381 | 2024-06-11 | 2024-10-11 | 2024-12-12 | 4.0667 | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  | 103.3% | VENCIDO | En ejecución | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 702350601 | 0% | 702350601 | N/A | EPC-PDA-I-203-2024 | 2024-05-24 | POR INICIAR | CONSORCIO PHI | 85070220 |  | RIO BOGOTÁ - CUENCA ALTA |  |  |  | 2024-12-16 |  |  | Manuel Granados | Cesar García | https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/Update?ProfileName=CCE-16-Servicios_profesionales_gestion&PPI=CO1.PPI.25869792&DocUniqueName=ContratoDeCompra&DocTypeName=NextWay.Entities.Marketplace.Tendering.ProcurementContract&ProfileVersion=7&DocUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.5164210&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+ | 3. Entrega de documentación: | 2024-11-25 | 787420821 | 31496832.84 | 818917653.84
EPC-CI-069-2023 | 28 | TOCANCIPÁ | SABANA CENTRO | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA CONTRATAR LA AMPLIACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE LOS PATOS, DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ, CUNDINAMARCA | MDVP 080 | 2023-06-05 | 90.446 | 0 | La ampliación de la PTAP Los Patos de Tocancipá, contempla las siguientes obras ✔Bombeo agua cruda: 4 bombas sumergibles de 110 l/s de HDT 20 mca, 55 HP (una de alternancia). ✔Bombeo agua tratada: 2 bombas sumergibles de 110 l/s de HDT 160 mca, 250 HP. ✔Bombeo de lodos: 2 Bombas sumergibles 135 l/s, De HDT 15 mca, 7.5 HP. ✔Bombeo de Cloro: electrobomba sumergible para drenaje Q= 0.2 l/s, de 25 mca, 2 HP. ✔2 canales de llegada por cada módulo de 110 l/s ✔2 canaletas Parshall de 12", para el aforo y mezcla rápida. ✔2 floculadores con equipos mecánicos para 50 l/s cada uno. ✔2 sedimentadores de flujo horizontal, de alta tasa para 100 l/s. ✔2 filtros de antracita, arena y gravas, con boquillas de filtración ABS, para una capacidad total de 110 l/s. cada uno. ✔2 tanques de desinfección y de contacto de cloro para 110 l/s. cada uno. ✔2 tanques espesadores de lodos de 100 l/s, con barredor inferior de lodos, con diámetro de 10,70 m. ✔2 módulos de lechos de secado, cada uno de: 7 celdas de 3,00 x 3,00 m construidas en concreto. | 0 | 0 | 0 | 0 | 4322873285 | 0 | 14198453877 | 1260000000 | 8000000000 | 0 | 27781327162 | CDR 14990 20/06/2023 CDRC14991 20/06/2023 CDF 80 05/06/2023 |  | PTAP | URBANO | CONVENIO | EPC-CI-069-2023 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA CONTRATAR , LA AMPLIACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE LOS PATOS, DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ, CUNDINAMARCA | 2023-06-28 | 2023-09-26 | 15 MESES | 2024-12-25 | EMPRESAS PUBLICAS DE TOCANCIPA S.A E.S.P. MUNICIPIO DE TOCANCIPA | ALEJANDRO SARMIENTO aux.operativo@esptocancipa.com | 25148359268 |  | 0 |  |  | 0 |  | 25148359268 | NINGUNA | NINGUNA | NINGUNA | NINGUNA | NINGUNA | NINGUNA | 27.52% | 7.12% | 98.03% | 2024-12-25 | 15.2 | VIGENTE | En Ejecución | N/A | 380-47-994000136695 ANEXO No.5 ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA | 2023-09-26 | 2025-07-01 | 006 de 2024 | AMPLIACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE LOS PATOS, DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ, CUNDINAMARCA. | 2024-02-01 | 2024-07-04 | 12 MESES | 2025-07-03 | CONSORCIO PTAP TOCANCIPA | PEDRO FRANCISCO MANJARREZ GONZALEZ |  |  | 25116584000 |  | 25116584000 |  | 0 |  | 0 | 25116584000 | NINGUNA | NINGUNA | NINGUNA | NINGUNA | NINGUNA | NINGUNA | 2025-07-03 | 400053862 ANEXO No. 1 NACIONAL DE SEGUROS | 2024-07-04 | 2025-11-04 | N/A | N/A | N/A | 400053862 ANEXO No. 1 NACIONAL DE SEGUROS | 2024-07-04 | 2028-04-04 | 400053862 ANEXO No. 1 NACIONAL DE SEGUROS | 2025-07-04 | 2030-07-04 | N/A | N/A | N/A | 400053863 ANEXO No.1 SEGUROS MUNDIAL | 2024-07-04 | 2025-07-04 | 2025-07-03 | 12.1333 | 27.5% |  |  | 27.52% |  | 7.12% |  |  | 7.12% |  | 45.33% | VIGENTE | En ejecución | 0 | 0 | 1 2 3 | 19/09/2024 19/09/2024 18/10/2024 | $398.611.761,00 $845.277.508,00 $545.029.872,80 | 1788919142 | 23327664858 | 7.122% | 23327664858 | N/A | EPC-PDA-I-015-2024 | 2024-02-22 | 2021-07-04 | JORGE GOMEZ FALLA CC 72007216 | 951872775 |  | RIO BOGOTÁ - CUENCA ALTA |  |  |  | 2024-12-16 |  |  | Manuel Granados | Jessica Gonzalez | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=23-22-69478&g-recaptcha-response=03AAYGu2RBYHxFnwMp6I13g6YIYfb9v39TZcpqfCgHDWVg9kT8ghMBMfs250A6ojTIau2v2qHx8t7bP_4PdUC5pc_Hnis7KaF_CsJkUQbFe1C5JE_cZdnJpvhBFEglxbKMQhGKWJVI_gdU527K64NOUy1SliJQ9nE3yP0fJ_GgvaM9VQ0PTVPJQXWtr4h6jD0TWbr1emmUQ98WS9krUtKGJfasS0ffuZuTujtBOQIbfHsAteIDDDH1JWxOOo3ZIOEwsqsai9JvqNnTTS3KGH73YXk8Lo5DpT_nzuz7J9J1xdGnfArkchEQOKalI5YegmU1Tl3W6VMXIuWH8iQBKAnOeAdaNOOQOzTP3Tzc4ybK94XxgnNHZdGN6lId1adFMsrZGLSH4lgDF-3W09fxA-vz8iJPAZUz8jDnztviyqirURzWWmkcj7cAXSpc7e1SmVEmHNsnCnn8ZK64Ca5r77wj09icJNloICqUxh_PZfNMTUU3mggx7CcJLygsiV5tIBP1TcmkNOfqzJmFNSeuYh-dXM6J0kIArME76-RP5rpdOjOQxylg8aJ3OCU1PqPBvrVf6UfeWFLNsQ0ZF2aI_cVVyZfkbeR4E0WpIg | • Tanto el contratista de obra como la interventoría deberán entregar la documentación correspondiente a la lista de chequeo. | 2024-11-20 | 26068456775 | 1042738271 | 27111195046
EPC-CI-079-2023 | 29 | SOPÓ | SABANA CENTRO | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA CONTRATAR, CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE CONDUCCIÓN DE ACUEDUCTO BICEÑO-SOPÓ | MDVP 204 | 2023-12-15 | 25.778 | N/A | Construcción de la red de conducción Briceño -Sopo-de 12" en tubería PEAD con una longitud de 4.362 m por el costado sur. En cada uno de los cuerpos de agua que se presentan en el recorrido, se realizara perforación horizontal dirigida para evitar la ocupación del cauce. En la glorieta de Alpina y con la perforación horizontal dirigida, se cruzará la transversal 6 para llegar al costado oriental de la misma donde se continuará la red hasta la cámara de conexión ubicada en la calle 4. ✔Tubería Polietileno-PEAD PN12.5-ø355 mm - red conducción ✔Tubería Polietileno-PEAD PN12.5-ø450 mm - red conducción ✔Perforación horizontal dirigida incluye: pilote inicial ampliación progresiva diámetro y diámetro de 2” hasta 22" ✔Válvulas de compuerta 12" ext., Bridado ✔Válvula compuerta elástica 8" | 0 | 0 | 0 | 5700418883 | 0 | 0 | 1715609122 | 0 | 0 | 0 | 7416028005 | CDR 16389 27/12/2023 CDR 16388 27/12/2023 |  | ACUEDUCTO | URBANO | CONVENIO | EPC-CI-079-2023 | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA LA CONTRATACION DE LA CONSTRUCCION DE LA RED DE CONDUCCION DE ACUEDUCTO BRICEÑO SOPO, MUNICIPIO DE SOTO, CUNDINAMARCA | 2023-12-29 | 2024-04-04 | 10 MESES | 2025-02-03 | EMSERSOPÓ - E.S.P. (Proveedor) | CATALINA MEDINA GERENTE | 6757419473 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 6757419473 | NINGUNA | NINGUNA | NINGUNA | NINGUNA | NINGUNA | NINGUNA | 0% | 0% | 83.93% | 2025-02-03 | 10.1667 | VIGENTE | En Ejecución | N/A | N/A | N/A | N/A | 26-2024 | CONSTRUCCIÓN DE RED DE CONDUCCIÓN DE ACUEDUCTO DESDE BICEÑO HASTA SOPÓ, CUNDINAMARCA | 2024-06-05 | 2024-11-22 | SIETE (07) MESES | 2025-06-21 | ARCO CONSTRUCTORES S.A.S | LUIS GABRIEL FONSECA FONSECA nandy@arcoconstructores.com | 6755900103 |  |  |  | 6755900103 |  | 0 |  | 0 | 6755900103 | NINGUNA | NINGUNA | NINGUNA | NINGUNA | NINGUNA | NINGUNA | 2025-06-21 | 400057287 ANEXO No.1 NACIONAL DE SEGUROS | 2024-08-09 | 2025-07-09 | N/A | N/A | N/A | 400057287 ANEXO No.1 NACIONAL DE SEGUROS | 2024-08-09 | 2028-03-09 | 400057287 ANEXO No.1 NACIONAL DE SEGUROS | 2025-03-09 | 2030-03-09 | N/A | N/A | N/A | 400057289 ANEXO No.1 NACIONAL DE SEGUROS | 2024-08-09 | 2025-03-09 | 2025-06-21 | 7.0333 | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  | 11.37% | VIGENTE | En ejecución | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6755900103 | 0% | 6755900103 | N/A | EPC-PDA-I-329-2024 | 2024-09-18 | 2024-10-28 | WILLIAM NIVALDO USCATEGUI CIENDUA CC 79367403 | 373376686 |  | RIO BOGOTÁ - CUENCA ALTA |  |  |  | 2024-12-16 |  |  | Manuel Granados | Jessica Gonzalez | https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/Update?ProfileName=CCE-16-Servicios_profesionales_gestion&PPI=CO1.PPI.29024622&DocUniqueName=ContratoDeCompra&DocTypeName=NextWay.Entities.Marketplace.Tendering.ProcurementContract&ProfileVersion=8&DocUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.5704323&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+ | 4. Permisos y tramites Empresa de Servicios Públicos de Zipaquirá: | 2024-11-20 | 7129276789 | 285171071.56 | 7414447860.56
EPC-PDA-I-015-2024 | 30 | CUNDINAMARCA | INTERVENTORÍAS | NTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA AMPLIACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE LOS PATOS, DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ, CUNDINAMARCA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1564455311 | 0 | 0 | 0 | 1564455311 | CDR 14992 20/06/2023 |  | INTERVENTORÍA | N/A | CONTRATO-INTERVENTORÍA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | EPC-PDA-I-015-2024 | NTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA AMPLIACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE LOS PATOS, DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ, CUNDINAMARCA | 2024-02-22 | 2024-07-04 | 13 MESES | 2025-08-03 | CONSORCIO INTER PTAP GI | JHOAN RODRIGUEZ TEL: 3195011290 |  |  |  |  | 951872775 |  | 0 |  | 0 | 951872775 | NINGUNA | NINGUNA | NINGUNA | NINGUNA | NINGUNA | NINGUNA | 2025-08-03 | 1144101217551 ANEXO 4 SEGUROS DEL ESTADO | 2024-07-04 | 2025-12-03 | N/A | N/A | N/A | 1144101217551 ANEXO 4 SEGUROS DEL ESTADO | 2024-07-04 | 2028-08-04 | N/A | N/A | N/A | 1144101217551 ANEXO 4 SEGUROS DEL ESTADO | 2025-08-05 | 2030-08-05 | N/A | N/A | N/A | 2025-08-03 | 13.1667 | 27.52% |  |  | 27.52% |  | 7% |  |  | 7% |  | 41.77% | VIGENTE | En ejecución | 0 | 0 | 1 2 3 | 19/09/2024 19/04/2024 18/10/2024 | $15.134.777,12 $31.982.925,24 $20.655.639,22 | 67773341.58 | 884099433.42 | 7.12% | 884099433.42 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | [5 empty] | 2024-12-16 |  |  | Manuel Granados | Jessica Gonzalez | https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/Update?ProfileName=CCE-20-Concurso_Meritos_Sin_Lista_Corta_1Sobre&PPI=CO1.PPI.28372728&DocUniqueName=ContratoDeCompra&DocTypeName=NextWay.Entities.Marketplace.Tendering.ProcurementContract&ProfileVersion=3&DocUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.5688920&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+ | Ocupación de cauce: | 2024-11-20 |  | 0 | 0
EPC-PDA-I-115-2024 | 31 | CUNDINAMARCA | INTERVENTORÍAS | INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA CONSTRUCCION PARA EL ALCANTARILLADO PLUVIAL DE LA PARTE BAJA DE LA AVENIDA LAS PALMAS, MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ, DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299419917 |  |  | INTERVENTORÍA | N/A | CONTRATO-INTERVENTORÍA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | EPC-PDA-I-115-2024 | INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA CONSTRUCCION PARA EL ALCANTARILLADO PLUVIAL DE LA PARTE BAJA DE LA AVENIDA LAS PALMAS, MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ, DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA | 2024-04-16 | POR INICIAR | 7 MESES | POR INICIAR | CONSORCIO INTER CGM | [5 empty] | 299419917 |  | 0 |  | 0 | 299419917 | [26 empty] | #VALUE! | [10 empty] | #VALUE! | VENCIDO | Por iniciar | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 299419917 | 0% | 299419917 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | [5 empty] | 2024-12-16 |  |  | Manuel Granados | Jessica Gonzalez | https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/Update?ProfileName=CCE-20-Concurso_Meritos_Sin_Lista_Corta_1Sobre&PPI=CO1.PPI.28565377&DocUniqueName=ContratoDeCompra&DocTypeName=NextWay.Entities.Marketplace.Tendering.ProcurementContract&ProfileVersion=3&DocUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.6089939&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+ | • EPZ tenía como compromiso la radicación de la solicitud de permiso de ocupación de cauce ante la CAR (25 de noviembre de 2024). | 2024-10-22 |  | 0 | 0
EPC-PDA-I-111-2024 | 32 | CUNDINAMARCA | INTERVENTORÍAS | INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA "CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE ACUEDUCTO VEREDA GUAVIO MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ, DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80105541 |  |  | INTERVENTORÍA | N/A | CONTRATO-INTERVENTORÍA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | EPC-PDA-I-111-2024 | INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA "CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE ACUEDUCTO VEREDA GUAVIO MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ, DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA | POR FIRMAR | POR INICIAR | 8 MESES | POR INICIAR | CARLOS JULIAN SOTO MURIEL | [5 empty] | 80105541 |  | 0 |  | 0 | 80105541 | [7 empty] | SEGUROS DEL ESTADO SA 11-44-101226271 ANEXO 0 | 2024-05-24 | 2025-09-24 |  |  |  | SEGUROS DEL ESTADO SA 11-44-101226271 ANEXO 0 | 2024-05-24 | 2028-02-24 | SEGUROS DEL ESTADO SA 11-44-101226271 ANEXO 0 | 2025-02-24 | 2030-02-24 | [6 empty] | POR INICIAR | #VALUE! | [10 empty] | #VALUE! | VIGENTE | Por iniciar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80105541 | 0% | 80105541 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | [5 empty] | 2024-12-16 |  |  | Manuel Granados | Cesar García | https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/Update?ProfileName=CCE-20-Concurso_Meritos_Sin_Lista_Corta_1Sobre&PPI=CO1.PPI.28428844&DocUniqueName=ContratoDeCompra&DocTypeName=NextWay.Entities.Marketplace.Tendering.ProcurementContract&ProfileVersion=3&DocUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.5703845&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+ | Adosar tubería al puente: | 2024-11-25 |  | 0 | 0
EPC-PDA-I-203-2024 | 33 | CUNDINAMARCA | INTERVENTORÍAS | INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE VEREDA EL BORRACHERO DEL MUNICIPIO CUCUNUBÁ, CUNDINAMARCA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85070220 |  |  | INTERVENTORÍA | N/A | CONTRATO-INTERVENTORÍA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | EPC-PDA-I-203-2024 | INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE VEREDA EL BORRACHERO DEL MUNICIPIO CUCUNUBÁ, CUNDINAMARCA | 2024-05-24 | 2024-08-12 | 8 MESES | 2025-04-11 | CONSORCIO PHI | [5 empty] | 85070220 |  | 0 |  | 0 | 85070220 | [7 empty] | SEGUROS DEL ESTADO SA 14-44-101211299 ANEXO 2 | 2024-08-12 | 2025-09-12 |  |  |  | SEGUROS DEL ESTADO SA 14-44-101211299 ANEXO 2 | 2024-08-12 | 2028-05-14 | SEGUROS DEL ESTADO SA 14-44-101211299 ANEXO 0 | 2025-05-15 | 2030-05-15 | [6 empty] | 2025-04-11 | 8.0667 |  |  |  | 30% | [6 empty] | 52.07% | VIGENTE | Por iniciar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85070220 | 0% | 85070220 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | [5 empty] | 2024-12-16 |  |  | Manuel Granados | Cesar García | https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/Update?ProfileName=CCE-20-Concurso_Meritos_Sin_Lista_Corta_1Sobre&PPI=CO1.PPI.28956148&DocUniqueName=ContratoDeCompra&DocTypeName=NextWay.Entities.Marketplace.Tendering.ProcurementContract&ProfileVersion=4&DocUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.6356427&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fBuyerDossierWorkspace%2fIndex%3fsortingState%3dLastModifiedDESC%26showAdvancedSearch%3dFalse%26showAdvancedSearchFields%3dFalse%26selectedDossier%3dCO1.BDOS.5328219%26selectedRequest%3dCO1.REQ.5943902%26&prevCtxLbl=Procesos+de+la+Entidad+Estatal | • EPZ radico el 29 de octubre de 2024, oficio a la oficina de infraestructura del municipio solicitando autorización para adosar la tubería de impulsión al puente RIO SUSAGUA. Se está a la espera de la visita y aprobación. | 2024-11-25 |  | 0 | 0
|  |  | TOTAL CONTRATACIÓN | 33 |  |  | 62198.224 | 5149 |  | 0 | 0 | 0 | 17508990465 | 9617138190 | 42069632041 | 24456291479 | 28080910025 | 12560000000 | 1797044706 | 136990538653 | [20 empty] | #REF! | [35 empty] | N/A | [65 empty] | • EPZ esta adelantando las obras para la optimización de la EBAR BARANDILLAS, la cual recibirá las aguas servidas de la EBAR PASOANCHO, se deberá informar la fecha de entrega |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Se requiere priorizar la justificación de la adición y ajustar la programación para cumplir los plazos establecidos.
Los permisos pendientes deben ser gestionados con celeridad para evitar mayores retrasos
Formulas:
N/A = +[N/A]