## Hoja1
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
CAROLINA VÉLEZ VERA
No. Contrato 1198-2024
PROFESIONAL ESPECIALIZADO TIPO C
Grupo de Gestión Documental
ACTIVIDAD | Noviembre |  |  |  |  | Diciembre
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
HISTORIA INSTITUCIONAL | Ajustes de organigramas y cuadro evolutivo | Ajustes de organigramas y cuadro evolutivo | Ajustes de organigramas y cuadro evolutivo | Jornada de Capacitación del Archivo General de la Nación sobre valoración documental de series y subseries aplicando el criterio de DDHH y DIH. |  | Entrega de documento con ajustes de contenido | [13 empty] | Corrección de estilo del documento | Corrección de estilo del documento | Corrección de estilo del documento | Corrección de estilo del documento | Corrección de estilo del documento |  |  | Corrección de estilo del documento | Corrección de estilo del documento |  | Corrección de estilo del documento | Entrega final del documento
FICHAS DE VALORACIÓN DOCUMENTAL TRD | [5 empty] | Entrega fichas de valoración documental | Entrega fichas de valoración documental | [5 empty] | Ajustes fichas de valoración documental | Ajustes fichas de valoración documental | Ajustes fichas de valoración documental | Ajustes fichas de valoración documental | Ajustes fichas de valoración documental | [13 empty] | Entrega final Fichas de Valoración Documental
PROCEDIMIENTOS TRD | [7 empty] | Entrega de procedimientos TRD | Entrega de procedimientos TRD | Entrega de procedimientos TRD |  |  | Ajustes procedimientos TRD | Ajustes procedimientos TRD | Ajustes procedimientos TRD | Ajustes procedimientos TRD | Ajustes procedimientos TRD |  |  | Entrega procedimientos TRD
FONDO ACUMULADO | [13 empty] | Cotejo de los cuadros temáticos funcionales con bodega de Funza | Cotejo de los cuadros temáticos funcionales con bodega de Funza | Cotejo de los cuadros temáticos funcionales con bodega de Funza | Ajustes de los cuadros temáticos funcionales |  |  | Ajustes de los cuadros temáticos funcionales | Ajustes de los cuadros temáticos funcionales | Ajustes de los cuadros temáticos funcionales | Ajustes de los cuadros temáticos funcionales | Ajustes de los cuadros temáticos funcionales | [6 empty] | Entrega final de cuadros funcionales