## FORMATO GIL-F-029
Versión:07
Código: GIL-F-029
Proceso Gestión de Infraestructura y Logística
Formato Certificación Contrato para Intervenciones a Inmuebles
FECHA DILIGENCIAMIENTO |  | 2024-12-30
DATOS GENERALES DEL CONTRATO
CONTRATO No. |  | CONTRATO No. CO1.PCCNTR.6738432 DEL 09 DE SEPTIEMBRE 2024 |  |  | FECHA SUSCRIPCIÓN | 2024-09-09
REGIONAL O CENTRO DE FORMACIÓN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL |  | TOLIMA CENTRO AGROPECUARIO LA GRANJA |  |  | POSICIÓN CATÁLOGO INSTITUCIONAL REGIONAL O CENTRO DE FORMACIÓN | 36-02-00-073-912310
CONTRATISTA |  | ARMANDO MONSALVE OSORIO |  |  | NIT | 14319972-6
OBJETO: |  | CONTRATAR OBRAS DE MANTENIMIENTO E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS Y MUROS EXTERIORES EN DIVERSOS AMBIENTES DE FORMACION DEL CENTRO AGROPECUARIO LA GRANJA DEL SENA ESPINAL - TOLIMA EN LA VIGENCIA 2024.
REPRESENTANTE LEGAL |  | ARMANDO MONSALVE OSORIO
CONCEPTO DEL CONTRATO |  | MANTENIMIENTO Y/O REPARACIONES
REGIONAL DONDE SE REALIZA EL PROYECTO O INVERSIÓN |  | TOLIMA |  |  | POSICION CATALOGO INSITUCIONAL REGIONAL O CENTRO DE FORMACIÓN | 36-02-00-073-000000
CENTRO DONDE SE UBICA EL PROYECTO O INVERSIÓN |  | TOLIMA CENTRO AGROPECUARIO LA GRANJA |  |  | ESTADO DE TENENCIA | PROPIO EN USO
DIRECCIÓN DEL INMUEBLE |  | KILOMETRO 5 VIA ESPINAL - IBAGUE |  |  | CIUDAD | EL ESPINAL
ORDENADOR DEL GASTO |  | JUAN CAMILO SOTO DIAZ |  |  | CARGO | SUBDIRECTOR
UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE DE ORDENAR EL GASTO |  | SUBDIRECCION DEL CENTRO |  |  | DEPARTAMENTO / CIUDAD / MUNICIPIO EXENTO DE IVA? | NO
SUPERVISIÓN / INTERVENTORIA |  |  |  |  | CONTRATO No
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
SUPERVISIÓN SENA |  | HARRISON MORENO PEÑA |  |  | APOYO SUPERVISIÓN | CESAR AUGUSTO CAMELO MUÑOZ
FECHA DE INICIO |  | 2024-09-12 |  |  | FECHA ESTIMADA DE TERMINACIÓN | 2024-12-27
ACTOS ADMINISTRATIVOS
TIPO DE ACTO ADMINISTRATIVO |  | FECHA |  | CONCEPTO
Adición Presupuestal y Prorroga |  | 2024-12-06 |  | Adición presupuestal para el CONTRATO No. CO1.PCCNTR.6738432 del 09 de septiembre 2024 por valor $5.554.692,03 y prroroga hasta el 27/12/2024
VALOR DEL CONTRATO
CONCEPTO |  | VALOR ANTES DE IVA | IVA | VALOR TOTAL IVA INCLUIDO | ANTICIPO DISCRIMINADO |  | TOTAL ANTICIPO
[5 empty] | PORCENTAJE (%) | VALOR
Valor inicial del Contrato |  | 269894112.7134 | 2051195.2566 | 271945307.97 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO |  | 269894112.7134 | 2051195.2566 | 271945307.97 | VALOR TOTAL ANTICIPO |  | 0
ACTO ADMINISTRATIVO |  | VALOR ANTES DE IVA | IVA | VALOR TOTAL IVA INCLUIDO | PORCENTAJE (%) | VALOR | TOTAL ANTICIPO
Adición Presupuestal y proroga |  | 5512794.7896 | 41897.2404 | 5554692.03 |  | 0 | 0
SUBTOTAL ADICIONES O MODIFICACIONES |  | 5512794.7896 | 41897.2404 | 5554692.03 | VALOR TOTAL ANTICIPO ACUMULADO |  | 0
VALOR TOTAL CONTRATO = VR INICIAL + ADICIONES |  |  |  |  | 277500000 | VR TOTAL ANTICIPO | 0
DATOS CONTABLES |  | VALOR TOTAL DEL IVA |  |  | 2093092.497
|  | VALOR TOTAL DEL CONTRATO SIN IVA |  |  | 275406907.503
INFORMACIÓN PRESUPUESTAL |  |  |  | ¿INCLUYE DEMOLICIÓN TOTAL O PARCIAL DE LA EDIFICACION? |  |  | NO
No. REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO | FECHA | VALOR |  | NOMBRE DEL COMPONENTE A DEMOLER |  | % DEMOLICIÓN | ÁREA EN M2
200124 | 11 de septiembre de 2024 | 277500000
FACTURA - CORTE O PAGO A REALIZAR
DATOS GENERALES DEL PAGO | [5 empty] | AVANCE GENERAL
PAGO No. |  | 1 |  | VALOR SIN IVA | 275406907.503 | TOTAL PAGADO CON ESTE COBRO | 277500000
|  |  |  | VALOR DEL IVA | 2093092.497 | % AMORTIZADO | 0%
FACTURA No. |  | AM 181 |  | VALOR TOTAL FACTURA | 277500000 | % PRESUPUESTO EJECUTADO | 100%
TIPO DE PAGO |  | FINAL |  | AMORTIZACIÓN |  | % PRESUPUESTO POR EJECUTAR | 0%
FECHA FACTURA |  | 2024-12-23 |  | VALOR NETO A PAGAR | 277500000 | % AVANCE DE OBRA | 100%
CONCEPTO DEL PAGO |  | MANTENIMIENTO Y/O REPARACIONES |  |  |  | CUENTA CONTABLE A AFECTAR | 511115
RELACIÓN DE COMPONENTES BIENES INMUEBLES OBJETO DE CONSTRUCCIÓN, ADICION O MEJORA
¿COMPONENTE NUEVO? |  | NO |  | ¿AUMENTA VIDA ÚTIL? | SI | ¿ENTREGADO A SATISFACCIÓN? | SI
¿INCREMENTA LA CAP. PRODUCTIVA Y EFICIENCIA OPERATIVA DEL INMUEBLE?, Y/O ¿MEJORA LA CALIDAD DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS?, Y/O ¿REDUCE SIGNIFICATIVAMENTE LOS COSTOS? |  | NO |  | AUMENTO DE VIDA ÚTIL (MESES) | 36 | FECHA ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCION | SI
¿OBRA TERMINADA Y EN CONDICIONES DE USO? |  | SI |  | ¿INCLUYE ENTREGA DE BIENES MUEBLES? | NO | ÁREA CONSTRUIDA Y TERMINADA M2 | 1097.94
CONSTRUCCIONES NUEVAS O NUEVOS COMPONENTES
NOMBRE COMPONENTE |  | ÁREA m2 |  |  | VALOR SIN IVA DE CONSTRUCCIONES, ADICIÓN O MEJORA A COMPONENTE | IVA | VALOR EDIFICACION O ELEMENTO CONSTRUIDO
MANTENIMIENTO DE BLOQUE LABORATORIO DE SUELOS - AMBIENTES FORMACION - TALLER |  | 492.08 |  |  | 151021004.4264 | 1147759.6336 | 152168764.06
MANTENIMIENTO DE BLOQUE CAPILLA - VESTIER - OFICINA AMBIENTE |  | 405.86 |  |  | 121484582.1159 | 923282.8241 | 122407864.94
MANTENIMIENTO DE DIVERSAS CUBIERTAS CON IMPERMEABILIZACION Y SELLAMIENTO DE ORIFICIOS |  | 200 |  |  | 2901320.9607 | 22050.0393 | 2923371
SUBTOTAL |  | 1097.94 |  |  | 275406907.503 | 2093092.497 | 277500000
HISTÓRICO DE PAGOS
CONTROL DE LA SUPERVISIÓN CONSTRUCCIONES
CONCEPTO |  | VALOR ACTAS DE AVANCE |  | % AVANCE DE OBRA | AMORTIZACION DEL ANTICIPO | NETO PAGADO | SALDO POR AMORTIZAR
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0
TOTAL PAGADO |  | 0 |  | 0% | 0 | 0
PAGO PENDIENTE O EN TRÁMITE
|  | 277500000 |  | 100% | 0 | 277500000 | 0
TOTAL EJECUTADO |  | 277500000 |  | 100% | 0 | 277500000
CONTROL CONTABLE
CONCEPTO | VALOR IVA | VALOR SIN IVA |  | VALOR TOTAL = A NETO PAGADO | NO. COMPROMISO | ORDEN DE PAGO / # OBLIGACIÓN | FECHA
ULTIMO PAGO CONTRATO | 2093092.497 | 275406907.503 |  | 0 | 204724 |  | 2024-12-30
0
TOTAL PAGADO | 2093092.497 | 275406907.503 |  | 277500000
MOBILIARIO
NÚMERO NOTA DE ENTRADA ALMACÉN | FECHA NOTA DE ENTRADA ALMACEN |  |  | TIPO DE NOTA DE ENTRADA ALMACEN |  | VALOR NOTA DE ENTRADA ALMACEN
OBSERVACIONES: COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO DE LA REFERENCIA, CERTIFICO QUE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL PRESENTE INFORME HA SIDO VERIFICADA Y CONFIRMADA, Y RECOMIENDO AUTORIZAR EL DESEMBOLSO REQUERIDO.
FIRMAS:
SUPERVISOR (NOMBRE) |  | HARRISON MORENO PEÑA |  |  | PROFESIONAL APOYO (NOMBRE) | CESAR AUGUSTO CAMELO MUÑOZ
CEDULA DE CIUDADANIA |  | 5.828.135 |  |  | CEDULA DE CIUDADANIA | 14.137.467
Note on D12: Hechos Económicos: Seleccione de la lista el concepto del contrato, dependiente su naturaleza si corresponde a obra nueva, adecuación o mejora, estudios o diseños, mantenimiento o reparación entre otros. Si el pago que esta relacionando incluye mas de un concepto, se debe diligenciar en formatos diferentes. Por ejemplo: Contratar las adecuaciones y el mantenimiento de la fachada principal (debe diligencirase un formato GIL-F-029 para registrar el pago que corresponde a adecuacion o mejora y otro formato GIL-F-029 para registrar el pago que corresponde a mantenimiento)

## FORMATO GIL-F-047
Versión: 06
Código: GIL-F- 047
Proceso Gestion de Infraestructura y Logística
Formato de Construcciones en Curso
SENA - DIRECCIÓN GENERAL - DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - GRUPO DE CONSTRUCCIONES
CORTE AL MES DE _______ DE ______
POR FAVOR LEER LAS INSTRUCCIONES ANTES DE DILIGENCIAR (CLIC AQUÍ)
INFORMACION DE OBRA Y CONTRATO | [18 empty] | DEMOLICIÓN |  |  |  | ANTICIPOS |  |  |  | OBLIGACIONES Y AMORTIZACIONES DE ANTICIPOS | [7 empty] | VALOR TOTAL PAGADO CONSTRUCCION EN CURSO/CONTRATO Afectado a cuenta 1615 | PORCENTAJE DE AVANCE LA OBRA | DOCUMENTOS SOPORTE ADJUNTOS |  | FIN DE OBRA |  |  | NOMBRES DE RESPONSABLES DE LA INFORMACIÓN
ITEM | OBRA REFERENTE | NOMBRE REGIONAL O CENTRO DE FORMACIÓN EJECUCIÓN PRESUPUESTAL | CÓDIGO PCI EJECUCION PRESUPUESTAL | NOMBRE REGIONAL EJECUCIÓN DE OBRA | CÓDIGO PCI EJECUCIÓN DE OBRA | CIUDAD O MUNICIPIO | DIRECCIÓN DEL INMUEBLE OBJETO DE LA OBRA | LINK SECOP II | No. CEDULA O NIT DEL CONTRATISTA | NOMBRE TERCERO CONTRATISTA | CONTRATO No. | FECHA DEL CONTRATO | FECHA DE INICIO | FECHA ESTIMADA DE TERMINACIÓN DE LA OBRA | VALOR INICIAL DEL CONTRATO | ADICIONES O DISMINUCIONES AL VALOR DEL CONTRATO | VALOR TOTAL DEL CONTRATO | OBJETO/ DESCRIPCIÓN | ¿INCLUYE DEMOLICION? | % DEMOLICIÓN | FECHA DE LA DEMOLICIÓN | No. DE COMPROBANTE CONTABLE DEL REGISTRO DE LA DEMOLICIÓN | No. DE ORDEN DE PAGO DEL ANTICIPO | FECHA ORDEN DE PAGO | VALOR ORDEN DE PAGO ANTICIPO | SALDO POR AMORTIZAR DEL ANTICIPO | NO. REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO | TIPO DE REGISTRO | NÚMERO DE OBLIGACIÓN O AMORTIZACIÓN | CÓDIGO CONTABLE AFECTADO EN LA OBLIGACION O AMORTIZACIÓN | FECHA DE LA OBLIGACIÓN O AMORTIZACIÓN | VALOR DE LA OBLIGACIÓN O AMORTIZACIÓN | VALOR DE IVA | CONCEPTO DEL PAGO O AMORTIZACIÓN |  |  | COPIA DEL CONTRATO Y SUS MODIFICACIONES Y/O RESOLUCIÓN DE LICENCIA URBANÍSTICA DE CONSTRUCCIÓN | SOPORTE DEL PAGO (FACTURA, CUENTA DE COBRO O DOCUMENTO EQUIVALENTE) DE ACUERDO CON EL AVANCE O EJECUCIÓN DE OBRA. | ¿OBRA TERMINADA Y EN CONDICIONES DE USO? | ¿ACTIVADO MAYOR VALOR AL INMUEBLE? | No. TRANSACCIÓN CONTABLE ACTIVACIÓN OBRA | SUPERVISOR | CONTABILIDAD | HOMÓLOGO DEL GRUPO DE CONSTRUCCIONES | COORDINADOR GRUPO ADMINISTRATIVO MIXTO Y/O COORD CONSTRUCCIONES (DG)
1 | 5293541_2023_CENTRO AGROPECUARIO LA GRANJA | TOLIMA CENTRO AGROPECUARIO LA GRANJA | 36-02-00-073-912310 | TOLIMA | 36-02-00-073-000000 | EL ESPINAL | KILOMETRO 5 VIA ESPINAL - IBAGUE | https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.6738432&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+ | 14319972-6 | ARMANDO MONSALVE OSORIO | CONTRATO No. CO1.PCCNTR.6738432 DEL 09 DE SEPTIEMBRE 2024 | 2024-09-09 | 2024-09-12 | 2024-12-27 | 271945307.97 | 5554692.03 | 277500000 | CONTRATAR OBRAS DE MANTENIMIENTO E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS Y MUROS EXTERIORES EN DIVERSOS AMBIENTES DE FORMACION DEL CENTRO AGROPECUARIO LA GRANJA DEL SENA ESPINAL - TOLIMA EN LA VIGENCIA 2024. | NO | [7 empty] | Registro Presupuestal Número 200124 del 11 de septiembre de 2024 | Presupuestal | [5 empty] | Único y último pago (Corte de Obra) del contrato CONTRATO No. CO1.PCCNTR.6738432 DEL 09 DE SEPTIEMBRE 2024. | 277500000 | 100% | NO | SI | SI | SI | N/A | HARRISON MORENO PEÑA | GLORIA PATRICIA ARDILA | PAOLA MORALES RUIZ | MARCELA SANCHEZ SANCHEZ
2 | [16 empty] | 0 | [17 empty] | 0
3 | [16 empty] | 0 | [17 empty] | 0
4 | [16 empty] | 0 | [17 empty] | 0
5 | [16 empty] | 0 | [17 empty] | 0
6 | [16 empty] | 0 | [17 empty] | 0
7 | [16 empty] | 0 | [17 empty] | 0
8 | [16 empty] | 0 | [17 empty] | 0
9 | [16 empty] | 0 | [17 empty] | 0
10 | [16 empty] | 0 | [17 empty] | 0
11 | [16 empty] | 0 | [17 empty] | 0
TOTAL CUENTA 1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO | [34 empty] | 277500000

## FORMATO GIL-F-045
Versión: 06
Código: GIL-F- 045
Proceso Gestion de Infraestructura y Logística
Formato Consolidado de hechos económicos inmuebles
SENA - DIRECCIÓN GENERAL - DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - GRUPO DE CONSTRUCCIONES
REPORTE ACTIVACION OBRAS A BIENES INMUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023
ANTES DE DILIGENCIAR ESTE FORMATO POR FAVOR LEER LAS INSTRUCCIONES - CLIC AQUÍ
INFORMACIÓN DEL CONTRATO E INMUEBLE | [14 empty] | DEMOLICIÓN |  |  |  | MODIFICACION VIDA ÚTIL |  | INFORMACIÓN FINANCIERA |  |  |  | DOCUMENTOS SOPORTE ADJUNTOS |  |  |  | RESPONSABLES DE LA INFORMACIÓN
OBRA REFERENTE | NOMBRE REGIONAL O CENTRO DE FORMACIÓN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL | CÓDIGO PCI REGIONAL O CENTRO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL | NOMBRE REGIONAL DE EJECUCION DE OBRA | CÓDIGO PCI REGIONAL EJECUCIÓN OBRA | DIRECCIÓN DEL INMUEBLE AL CUAL SE REALIZA LA INTERVENCIÓN | ESTADO DE TENENCIA | ENLACE SECOP II | NÚMERO DE CÉDULA O NIT DEL CONTRATISTA | NOMBRE O RAZÓN SOCIAL CONTRATISTA | NO. CONTRATO | FECHA DEL CONTRATO | FECHA TERMINACIÓN DE OBRA | OBJETO DEL CONTRATO | VALOR TOTAL DEL CONTRATO (SIN IVA) | ¿INCLUYE DEMOLICIÓN? | PORCENTAJE DE DEMOLICIÓN | ÁREA DEMOLIDA EN M2 | No. COMPROBANTE (S) CONTABLE (S) DE REGISTRO DE DEMOLICIÓN | ¿AUMENTO DE VIDA ÚTIL? | VIDA ÚTIL A AUMENTAR (MESES) | VALOR TOTAL PAGADO POR CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN O MEJORAS (SIN IVA) | VALOR PENDIENTE DE PAGO (SIN IVA) | VALOR ACTIVACIÓN | No. TRANSACCIÓN CONTABLE DE LA ACTIVACIÓN DE LA OBRA | COPIA DEL CONTRATO Y SUS MODIFICACIONES Y/O RESOLUCIÓN DE LICENCIA URBANÍSTICA DE CONSTRUCCIÓN | ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN | ÚLTIMO FORMATO GIL-F-029 | FICHA METODOLÓGICA DE DEPURACIÓN CONTABLE | SUPERVISOR | CONTABILIDAD | HOMÓLOGO DEL GRUPO DE CONSTRUCCIONES | COORDINADOR GRUPO ADMINISTRATIVO Y/O COORDINADOR CONSTRUCCIONES (DG)
5293541_2023_CENTRO AGROPECUARIO LA GRANJA | TOLIMA CENTRO AGROPECUARIO LA GRANJA | 36-02-00-073-912310 | TOLIMA | 36-02-00-73-000000 | KILOMETRO 5 VIA ESPINAL - IBAGUE | PROPIO | https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.6738432&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+ | 14319972-6 | ARMANDO MONSALVE OSORIO | CONTRATO No. CO1.PCCNTR.6738432 DEL 09 DE SEPTIEMBRE 2024 | 2024-09-09 | 2024-12-27 | CONTRATAR OBRAS DE MANTENIMIENTO E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS Y MUROS EXTERIORES EN DIVERSOS AMBIENTES DE FORMACION DEL CENTRO AGROPECUARIO LA GRANJA DEL SENA ESPINAL - TOLIMA EN LA VIGENCIA 2024. | 275406907.5 | NO |  |  |  | SI | 36 | 275406907.5 | 0 | 275406907.5 |  | NO APLICA | NO APLICA | NO | NO | HARRISON MORENO PEÑA | GLORIA PATRICIA ARDILA | PAOLA MORALES RUIZ | MARCELA SANCHEZ SANCHEZ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Note on B10: Nombre de la obra en curso la cual agrupa los distintos contratos ya sean de obra, interventoría, pago de licencias, entre otros que conforman la totalidad de la inversión, este se debe componer de la siguiente forma: # de contrato, Año del contrato y Nombre del edificio o centro, ejemplo: 1067_2018_CENTRO DE LA MADERA