## CONTEXTO
| MATRIZ DE RIESGOS EN CONTRATACIÓN | Código: GCO-GCI-F164 Versión: 02 Vigencia: 01 de diciembre de 2022 Caso HOLA: 280117
ESTABLECER EL CONTEXTO
El punto inicial es identificar el contexto en el cual interactúa la Entidad Estatal para conocer el ambiente social, económico y político, e identificar (i) sus propios Riesgos; (ii) los Riesgos comunes a sus Procesos de Contratación; y (iii) los Riesgos del Proceso de Contratación en particular. (Aplica igual para contratos interadministrativos) En este paso la Entidad Estatal debe identificar los aspectos que se mencionan a continuación y los posibles efectos adversos que estos pueden generar.
Objeto del Proceso de Contratación
Partícipes del Proceso de Contratación: Agentes externos (Organismos de control, veedurías ciudadanas), agentes internos (supervisores, funcionarios y demás usuarios).
Ciudadanía que se beneficia del Proceso de Contratación: Mujeres de la localidad de San Cristobal.
Capacidad de la Entidad Estatal entendida como la disponibilidad de recursos y conocimientos para el Proceso de Contratación: La disponibilidad de la Entidad de sus recursos y el conocimiento de su equipo humano se refleja en los diferentes funcionarios que participarán en las diversas etapas del proceso de selección: participan las áreas que requieren los procesos de contratación (Etapa de Planeación), Dirección de Contratación, Comité Evaluador (Etapa de selección), Dirección de Contratación (Etapa de contratación) y la supervisión y apoyos a la misma (Estapa de Ejecución).
Suficiencia del presupuesto oficial del Proceso de Contratación: De acuerdo al Plan Anual de Adquisiciones se deben estimar los recursos necesarios para el desarrollo del proceso de la contratación, el cual tendrá el soporte presupuestal suficiente para su desarrollo.
Condiciones geográficas y de acceso del lugar en el cual se debe cumplir el objeto del Proceso de Contratación: El suministro, obra o servicio se prestará principalmente en las Sedes de la Entidad, o en el lugar indicado en los estudios previos del proceso.
Entorno socio ambiental: Si aplican
Condiciones políticas: Si aplican
Factores ambientales. El contratista debe dar cumplimiento a las condiciones ambientales requeridas en el estudio previo.
Sector del objeto del Proceso de Contratación y su mercado. Sector terciario o sector de servicios.
Normativa aplicable al objeto del Proceso de Contratación.
Experiencia propia y de otras Entidades Estatales en Procesos de Contratación del mismo tipo.

## IDENTIFICACION Y ANALISIS
| MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN |  |  | Código: GCO-GCI-F164 Versión: 02 Vigencia: 01 de diciembre de 2022 Caso HOLA: 280117
DEFINICIONES
RIESGO: Evento que puede generar efectos adversos y de distinta magnitud en el logro de los objetivos del Proceso de Contratación o en la ejecución de un contrato RIESGOS PREVISIBLES: Son los posibles hechos o circunstancias que por la naturaleza del contrato y de la actividad a ejecutar es factible su ocurrencia. ETAPA DE PLANEACIÓN: Está comprendida desde el momento en que se identifican las necesidades que debe satisfacer la Secretaría Distrital de Gobierno y los Fondos de Desarrollo Local, a través del abastecimiento de bienes, obras o servicios, la elaboración del Plan Anual de Adquisiciones y la estructuración de los documentos y estudios previos. ETAPA DE SELECCIÓN: Está comprendida entre el acto de Apertura del Proceso de Contratación y la Adjudicación o la declaración de desierto del Proceso de Contratación ETAPA DE CONTRATACIÓN: Una vez adjudicado el contrato objeto del Proceso de Contratación, inicia la etapa para la celebración del contrato y el cumplimiento de los requisitos para de perfeccionamiento y ejecución. ETAPA DE EJECUCIÓN: Inicia una vez cumplidos los requisitos previstos para iniciar la ejecución del contrato respectivo y termina con el vencimiento del plazo del contrato o la fecha de liquidación si hay lugar a ella. RIESGO GENERAL: Es un riesgo de todos los procesos de contratación adelantados por la Entidad Estatal, por lo cual está presente en toda su actividad contractual. RIEGO ESPECIFICO: Es un riesgo propio del proceso de contratación objeto de análisis. RIESGOS ECONÓMICOS: Son los derivados del comportamiento del mercado, tales como la fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimiento y especulación de los mismos, entre otros. RIESGOS SOCIALES O POLÍTICOS: son los derivados de los cambios de las políticas gubernamentales y de cambios en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato. RIESGOS OPERACIONALES: Son los asociados a la operatividad del contrato, tales como la suficiencia del presupuesto oficial, del plazo o los derivados de procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos, equipos humanos o técnicos inadecuados o insuficientes. RIESGOS FINANCIEROS: Son (i) el riesgo de consecución de financiación o riesgo de liquidez para obtener recursos para cumplir con el objeto del contrato, y (ii) el riesgo de las condiciones financieras establecidas para la obtención de los recursos, tales como plazos, tasas, garantías, contragarantías, y refinanciaciones, entre otros. RIESGOS REGULATORIOS: Derivados de cambios regulatorios o reglamentarios que afecten la ecuación económica del contrato. RIESGOS DE LA NATURALEZA: Son los eventos naturales previsibles en los cuales no hay intervención humana que puedan tener impacto en la ejecución del contrato, por ejemplo los temblores, inundaciones, lluvias, sequías, entre otros. RIESGOS AMBIENTALES: Son los derivados de las obligaciones legales o reglamentarias de carácter ambiental, así como de las licencias, planes de manejo o de permisos y autorizaciones ambientales, incluyendo tasas retributivas y compensatorias, obligaciones de mitigación, tareas de monitoreo y control, entre otras. RIESGOS TECNOLÓGICOS: Son los derivados de fallas en los sistemas de comunicación de voz y de datos, suspensión de servicios públicos, nuevos desarrollos tecnológicos o estándares que deben ser tenidos en cuenta para la ejecución del contrato, obsolescencia tecnológica.
INSTRUCCIONES PARA LA IDENTIFICACIÓN, ANALISIS, EVALUACIÓN , ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO DE RIESGOS EN LA CONTRATACIÓN
1) Identifique los riesgos previsibles que le apliquen al objeto contractual que se adelante. Los relacionados a continuación se establecen de manera general y como proforma. No obstante, si del objeto contractual se identifican otros riesgos diferentes a los aquí determinados, por favor reemplace el texto de la casilla teniendo en cuenta la etapa del proceso. Así mismo, seleccione la clase, fuente y el tipo (Operacional, Económico, Sociales o Políticos, Regulatorios, Financieros, Tecnológicos, De la naturaleza, Ambientales) 2) Continúe en la hoja de "EVALUACIÓN" (SI EXISTEN DUDAS CONCEPTUALES PARA LA ELABORACIÓN DE LA MATRIZ DE RIESGO CONSULTE EL MANUAL PARA LA IDENTIFICACIÓN Y COBERTURA DEL RIESGO EN LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN EXPEDIDO POR COLOMBIA COMPRA EFICIENTE Y LA GUÍA DE RIESGOS PREVISIBLES CONTRACTUALES, EXPEDIDA POR LA VEEDURÍA DISTRITAL)
| ETAPAS | CLASE | FUENTE | TIPO
PLANEACIÓN
Retrasos en la revisión y ajuste del estudio previo y aprobación del mismo por parte de la Dependencia que genera la necesidad. |  | General | Interno | Operacionales
No obtencion de cotizaciones de proveedores para la correcta planeacion del proyecto |  | General | Interno | Operacionales
Inadecuado análisis económico estimativo del valor del contrato |  | General | Interno | Economicos
La modalidad de contratación NO es adecuada para el bien servicio u obra necesitado. |  | General | Interno | Operacionales
Inadecuada elaboración de estudios y diseños |  | General | Interno | Operacionales
Requisitos habilitantes que impidan la selección objetiva |  | General | Interno | Operacionales
Falta de profundidad en el estudio de sector no identificandose claramente aspectos de oferta y demanda |  | General | Interno | Economicos
Ausencia de fundamentación de la justificación y conveniencia de la contratación |  | General | Interno | Operacionales
Inadecuada identificación de las condiciones contractuales |  | General | Interno | Operacionales
No aprobación o demoras en la expedición vigencias futuras |  | General | Interno | Operacionales
Apertura de procesos sin disponibilidad presupuestal |  | General | Interno | Operacionales
SELECCIÓN
Inadecuada evaluación de las ofertas y/o verificación de requisitos habilitantes |  | Especifico | Interno | Operacionales
Estimacion inadecuada de los costos por el oferente |  | Especifico | Interno | Operacionales
Falta de claridad en la elaboración de los actos administrativos |  | General | Interno | Operacionales
Contestación inoportuna a todas las observaciones formuladas a los documentos de la contratación |  | Estatal | Interno | Operacionales
No publicación de la documentación del proceso de selección en el SECOP |  | Estatal | Interno | Operacionales
Confabulacion de los proponentes (Colusión) |  | Especifico | Externo | Operacionales
Selección de ofertas con precios artificialmente bajos. |  | Especifico | Externo | Operacionales
CONTRATACIÓN
Cuando el contratista seleccionado no firma el contrato en el plazo establecido y/o se retrasa en la constitución y presentación de las garantías que amparan el cumplimiento del contrato. |  | General |  | Operacionales
No presentacion de documentos por parte del contratista en los tiempos y porcentajes de pago estipulados en el clausulado del contrato. |  | Especifico |  | Operacionales
Falta de solicitud o solicitud tardía del registro presupuestal |  | General | Interno | Operacionales
Suspensión del contrato por causas de fuerza mayor, caso fortuito o pandemias |  | General | Interno | Operacionales
Inclusión de condiciones jurídicas, técnicas y/o financieras que NO puedan ser cumplidas por los interesados |  | Especifico | Interno | Operacionales
EJECUCIÓN
Incumplimiento de compromisos adquiridos por el contratista seleccionado con sus subcontratistas, suministradores de bienes y servicios. |  | General | Externo | Economicos
Condiciones climáticas adversas como Tormentas, lluvias y/o Vientos fuertes; eventos naturales previsibles en los cuales no hay intervención humana que puedan tener impacto en la ejecución del contrato, por ejemplo los temblores, inundaciones, lluvias, sequías, entre otros. Se contempla las alteraciones que puedan desarrollarse por la pandemias |  | General | Externo | Operacionales
Variación de los precios del mercado |  | General | Externo | Economicos
Demoras por parte de la Entidad y o comité tecnico en las aprobaciones previas de los productos y/o servicios desarrollados por el contratista. |  | General | Interno | Sociales o Políticos
Incumplimiento de la entrega de elementos para el desarrollo de las actividades en las fechas estipuladas conforme a la ley y a la invitación pública. |  | General | Externo | Economicos
Variación en la disponibilidad o en el costo de los insumos necesarios para prestar los servicios. |  | General | Externo | Economicos
La realizacion de las acciones a ejecutar no se realizan en el periodo establecido, generando que el proyecto se ejecute en un mayor tiempo del contemplado. |  | Especifico | Externo | Economicos
Incumplimiento del contratista total o parcial de las actividades relacionadas del contrato |  | General | Externo | Economicos
Defecto en la instalación de equipos |  | Especifico | Externo | Operacionales
Daños a terceros en el desarrollo de las actividades de ejecución del contrato |  | Especifico | Externo | Operacionales
Que los servicios no cuenten con las características técnicas solicitadas, y calidad de los elementos de acuerdo con lo estipulado. |  | Especifico | Externo | Operacionales
Baja participación de la comunidad y no se cumpla la oferta de acuerdo al anexo tecnico |  | Especifico | Externo | Regulatorios
Imposición de nuevos trámites o permisos |  | Especifico | Interno | Regulatorios
Cambios en el marco regulatorio o normatividad aplicable al proyecto. |  | Especifico | Externo | Regulatorios
Variación de tasas o tarifas |  | Especifico | Externo | Financieros
Demora en el inicio previsto para la ejecución de la obra |  | Especifico | Externo | Operacionales
Fuentes de materiales |  | Especifico | Externo | Operacionales
Programación de obra |  | Especifico | Externo | Operacionales
Calidad de las obras |  | Especifico | Externo | Operacionales
Nuevos desarrollos técnologicos o estandares que influyen en la ejecución del contrato |  | Especifico | Externo | Técnologicos
Obsolecencia técnologica |  | Especifico | Externo | Técnologicos
Riesgo geológico |  | Especifico | Externo | De la naturaleza
Eventos naturales tales como lluvias, inundaciones y sequias entre otros |  | Especifico | Externo | De la naturaleza
Incumplimiento derivado del trámite de los permisos con autoridades ambientales, la obtención de los mismos, paz y salvos |  |  |  | Ambientales
General
Estatal
Especifico
Interno
Externo

## EVALUACION
|  | MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN | [6 empty] | Código: GCO-GCI-F164 Versión: 02 Vigencia: 01 de diciembre de 2022 Caso HOLA: 280117
Objeto Contractual:
INSTRUCCIONES PARA LA IDENTIFICACIÓN, ANALISIS, EVALUACIÓN , ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO DE RIESGOS EN LA CONTRATACIÓN
1) Diligencie el objeto contractual y seleccione la(s) etapas y los riesgos que aplican al objeto contractual, de acuerdo a lo definido en la hoja de "IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS"
2) Describa las consecuencias de la ocurrencia del Riesgo/evento.
3) Asigne la probabilidad de ocurrencia del riesgo, de conformidad con la tabla de probabilidad y la valoración del riesgo (Cualitativa o Monetaria)
4) Asigne el impacto que generaría la materialización del riesgo, de conformidad con la tabla de impacto y la valoración del riesgo (Cualitativa o Monetaria)
5) Al realizar las anteriores actividades se obtendrá la calificación total y la valoración del riesgo (prioridad).
6) Continúe en la hoja de "EVALUACIÓN DE CONTROLES"
| CALIFICACIÓN |  |  |  |  | Cualitativa
| ETAPA | Descripción (Que puede pasar y, cómo puede ocurrir) |  |  |  | Consecuencias de la ocurrencia del evento | Probabilidad de Ocurrencia | Impacto | Calificación Total | Prioridad
1 | PLANEACIÓN | Retrasos en la revisión y ajuste del estudio previo y aprobación del mismo por parte de la Dependencia que genera la necesidad. |  |  |  | Retraso en la etapa subsiguiente de la contratacion. | 2 | 2 | 4 | BAJO
2 | PLANEACIÓN | No obtencion de cotizaciones de proveedores para la correcta planeacion del proyecto |  |  |  | Retraso en la ejecucion del proyecto Sobrecostos en la adquisision de bienes y servicios Sacar evento a secop generando atrasos en la contratacion. | 3 | 2 | 5 | MEDIO
3 | PLANEACIÓN | La modalidad de contratación NO es adecuada para el bien servicio u obra necesitado. |  |  |  | El proceso de planeación de los documentos de estudios y diseños se ven afectados por el desconocimiento de la normatividad legal vigente. | 1 | 3 | 4 | BAJO
4 | SELECCIÓN | Estimacion inadecuada de los costos por el oferente |  |  |  | Ocurre cuando la propuesta económica que presenta el oferente no estima adecuadamente los costos de los conceptos necesarios para el cumplimiento del objeto del contrato | 2 | 2 | 4 | BAJO
5 | CONTRATACIÓN | No publicación de la documentación del proceso de selección en el SECOP |  |  |  | Retraso o incumplimiento de los plazos legales para la publicación de los actos y/o documentos derivados de los procesos contractuales | 2 | 2 | 4 | BAJO
6 | CONTRATACIÓN | Cuando el contratista seleccionado no firma el contrato en el plazo establecido y/o se retrasa en la constitución y presentación de las garantías que amparan el cumplimiento del contrato. |  |  |  | Retraso en la suscripcion de acta de inicio. Retraso en el inicio de la ejecución del contrato y afectación en el logro de los objetivos y satisfacción de la necesidad propuesta. | 1 | 2 | 3 | BAJO
7 | CONTRATACIÓN | No presentacion de documentos por parte del contratista en los tiempos y porcentajes de pago estipulados en el clausulado del contrato. |  |  |  | Retraso en el protocolo de ingreso a almacen según directrices de gobierno. Desfinancieamiento del contratista desequilibrio contractual. | 2 | 3 | 5 | MEDIO
8 | CONTRATACIÓN | Suspensión del contrato por causas de fuerza mayor, caso fortuito o pandemias |  |  |  | Suspensión de las actividades programadas y de los productos finales. | 1 | 4 | 5 | MEDIO
9 | EJECUCIÓN | La realizacion de las acciones a ejecutar no se realizan en el periodo establecido, generando que el proyecto se ejecute en un mayor tiempo del contemplado. |  |  |  | Modificación del cronograma y plan de trabajo. | 2 | 3 | 5 | MEDIO
10 | EJECUCIÓN | Incumplimiento de compromisos adquiridos por el contratista seleccionado con sus subcontratistas, suministradores de bienes y servicios. |  |  |  | Incumplimiento con la meta proyectada del contrato | 2 | 4 | 6 | ALTO
11 | EJECUCIÓN | Condiciones climáticas adversas como Tormentas, lluvias y/o Vientos fuertes; eventos naturales previsibles en los cuales no hay intervención humana que puedan tener impacto en la ejecución del contrato, por ejemplo los temblores, inundaciones, lluvias, sequías, entre otros. Se contempla las alteraciones que puedan desarrollarse por la pandemias |  |  |  | Cancelacion o modificación de algunas actividades como consecuencia de condiciones climaticas, eventos naturales previsibles en los cuales no hay intervención humana que puedan tener impacto en la ejecución del contrato y/o generadas por la Emergencia Sanitaria . | 3 | 3 | 6 | ALTO
12 | EJECUCIÓN | Cambios en el marco regulatorio o normatividad aplicable al proyecto. |  |  |  | Retraso en la ejecución de las labores como consecuencia de la aplicación de una nueva normatividad, eventualmente modificación en el aspecto económico que regula el contrato | 1 | 4 | 5 | MEDIO
13 | EJECUCIÓN | Variación de los precios del mercado |  |  |  | Se podría originar desequilibrio económico al proponente por efecto de las fluctuaciones económicas | 1 | 5 | 6 | ALTO
15 | EJECUCIÓN | Demoras por parte de la Entidad y o comité tecnico en las aprobaciones previas de los productos y/o servicios desarrollados por el contratista. |  |  |  | Retraso en el cronograma propuesto y ejecucion del contrato. Puede generar prorrogas al contrato | 3 | 3 | 6 | ALTO
16 | EJECUCIÓN | Imposición de nuevos trámites o permisos |  |  |  | Demoras en la ejecución del contrato que afecten tiempo o recursos | 1 | 3 | 4 | BAJO
17 | EJECUCIÓN | Daños a terceros en el desarrollo de las actividades de ejecución del contrato |  |  |  | Gastos adicionales para cubrir cualquier tipo de accidente o posibles investigaciones | 1 | 5 | 6 | ALTO
18 | EJECUCIÓN | Que los servicios no cuenten con las características técnicas solicitadas, y calidad de los elementos de acuerdo con lo estipulado. |  |  |  | Atrasos en la entrega del servicio, Incumplimiento del contrato, Indemnizacion por daños y perjuicios causados al contratante Posibles acciones legales | 1 | 4 | 5 | MEDIO
19 | EJECUCIÓN | Incumplimiento de la entrega de elementos para el desarrollo de las actividades en las fechas estipuladas conforme a la ley y a la invitación pública. |  |  |  | No satisfacer la necesidad de la entidad. Mala ejecución del objeto contratado Incumplimiento de las condiciones estipuladas en el contrato Afectación en la gestión de la entidad | 1 | 3 | 4 | BAJO
20 | EJECUCIÓN | Incumplimiento del contratista total o parcial de las actividades relacionadas del contrato |  |  |  | Perjuicios a la Entidad, Demora en el cumplimiento del plan de trabajo. Desequilibrio económico del contrato por la fluctuación de la Tasa Representantiva del Mercado | 3 | 4 | 7 | ALTO
21 | EJECUCIÓN | Baja participación de la comunidad y no se cumpla la oferta de acuerdo al anexo tecnico |  |  |  | Retraso en los cronogramas establecidos, prórrogas en el plazo de ejecución. | 2 | 3 | 5 | MEDIO
| Probabilidad | Catagoria | Valoración |  | Impacto | Categoria | Valoración
|  | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 |  |  | Insignificante | 1
|  | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 |  |  | Menor | 2
|  | Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 |  |  | Moderado | 3
|  | Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 |  |  | Mayor | 4
|  | Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5 |  |  | Catastrófico | 5
Valoración del Riesgo
|  | Calificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente. | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se pueden lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual |  | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual.
|  | Calificación Monetaria |  | Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato. | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato. | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%). | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%). |  | Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%).
|  | Categoría | Valoración | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor |  | Catastrófico
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5
|  | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6
|  | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7
|  | Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8
|  | Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9
|  | Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10
Categoria del Riesgo
[5 empty] | Valoración del Riesgo | Categoría
[5 empty] | 8, 9 y 10 | Riesgo extremo
[5 empty] | 6 y 7 | Riesgo alto
[5 empty] | 5 | Riesgo medio
[5 empty] | 2, 3 y 4 | Riesgo bajo
Cualitativa
Monetaria

## EVALUACION CON CONTROLES
|  | MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN | [11 empty] | Código: GCO-GCI-F164 Versión: 02 Vigencia: 01 de diciembre de 2022 Caso HOLA: 280117
Objeto Contractual:
INSTRUCCIONES PARA LA IDENTIFICACIÓN, ANALISIS, EVALUACIÓN , ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO DE RIESGOS EN LA CONTRATACIÓN
1) Describa el tratamiento/controles a ser implementados
2) Diligencie la información de las siguientes columnas, de acuerdo con el análisis realizado a cada riesgo: Afecta el equilibrio económico, persona responsable de implementar el tratamiento, fecha estimada de inicio del tratamiento, fecha estimada en la que se completa el tratamiento, cómo se realiza el monitoreo y la periodicidad.
3) Continúe en la hoja de "ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO" y diligencie las siguientes casillas: A quien se le asigna y el porcentaje que asume cada una de las partes en caso de que sea compartido.
| ETAPA | Descripción (Que puede pasar y, cómo puede ocurrir) |  | Tratamiento/Controles a ser implementados |  | Probabilidad de Ocurrencia | Impacto | Calificación Total | Prioridad | ¿Afecta el equilibrio económico del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo?
1 | PLANEACIÓN | Retrasos en la revisión y ajuste del estudio previo y aprobación del mismo por parte de la Dependencia que genera la necesidad. |  | Exigir la revisión puntual y respectivo ajustes en las diferentes etapas precontractuales. |  | 2 | 2 | 4 | BAJO | NO | ENTIDAD | Desde la presentación de documentos por parte de área encargada | Hasta inicio de etapa de precontractual | Seguimiento por parte de supervisores de áreas encargadas (planeacion-contratacion-area especifica) | Durante la etapa de planeación
2 | PLANEACIÓN | No obtencion de cotizaciones de proveedores para la correcta planeacion del proyecto |  | Ampliación de búsqueda de proveedores de la entidad, clarificación de requisitos. |  | 3 | 2 | 5 | MEDIO | NO | ENTIDAD | Desde el inicio de la formulación | Hasta inicio de etapa de precontractual | Seguimiento por parte de Supervisor o Apoyo a la supervisión | Durante la etapa de planeación
3 | PLANEACIÓN | La modalidad de contratación NO es adecuada para el bien servicio u obra necesitado. |  | Para mitigar su ocurrencia se debe hacer un estudio en contexto del objeto a contratar, las obligaciones y las entregas del contratista, entre la dependencia solicitante y la oficina asesora jurídica. |  | 1 | 3 | 4 | BAJO | NO | ENTIDAD | Desde la estructuración del proceso | Hasta la ejecución del contrato | Al momento de la evaluación del proceso | Durante la planeación y evaluación
4 | SELECCIÓN | Estimacion inadecuada de los costos por el oferente |  | El proponente debe minimizar la probabilidad de ocurrencia del riesgo estudiado detalladamente los pliegos y utilizando el plazo para aclaración de dudas otorgado para resolver todas las incertidumbres que resulten en el proceso de elaboración de la propuesta |  | 2 | 2 | 4 | BAJO | SI | CONTRATISTA | Desde la estructuración del proceso | Hasta la ejecución del contrato | Con la revisión previa a adjudicar el contrato | Cuando ocurra, y se aplicara de manera inmediata
5 | CONTRATACIÓN | No publicación de la documentación del proceso de selección en el SECOP |  | Elaboración de un cronograma con plazos que permitan tener movilidad en caso de fallas del SECOP. |  | 2 | 2 | 4 | BAJO | SI | ENTIDAD | Desde el inicio de la etapa precontractual | Hasta la finalización de la etapa precontractual | Seguimiento por parte del área de contratación. | Durante toda la ejecución del proyecto
6 | CONTRATACIÓN | Cuando el contratista seleccionado no firma el contrato en el plazo establecido y/o se retrasa en la constitución y presentación de las garantías que amparan el cumplimiento del contrato. |  | Establecer plazos perentorios para entrega de gestión documental, entrega de documentos en los plazos y porcentajes correspondientes a los pagos estipulados en el clausulado contractual. |  | 1 | 2 | 3 | BAJO | NO | CONTRATISTA | Desde el inicio de la ejecución | Hasta finalización de ejecución | Seguimiento por parte de supervisor o apoyo a la supervisión | Durante toda la ejecución del proyecto
7 | CONTRATACIÓN | No presentacion de documentos por parte del contratista en los tiempos y porcentajes de pago estipulados en el clausulado del contrato. |  | Establecer plazos perentorios para el perfeccionamiento y ejecución del contrato. |  | 2 | 3 | 5 | MEDIO | NO | CONTRATISTA | Desde el inicio de la ejecución | Hasta finalización de ejecución | Seguimiento por parte de supervisor o apoyo a la supervisión | Durante toda la ejecución del proyecto
8 | CONTRATACIÓN | Suspensión del contrato por causas de fuerza mayor, caso fortuito o pandemias |  | El FDL no asumirá la responsabilidad de los perjuicios que se puedan causar al contratista por la suspensión del contrato, sí median causas justas |  | 1 | 4 | 5 | MEDIO | NO | ENTIDAD | Desde la firma del acta de inicio | Hasta la finalización de la ejecución | Verificación de las situaciones externas. | Durante toda la ejecución del proyecto
10 | EJECUCIÓN | La realizacion de las acciones a ejecutar no se realizan en el periodo establecido, generando que el proyecto se ejecute en un mayor tiempo del contemplado. |  | Exigir la entrega puntual del cronograma y plan de trabajo y que el mismo se cumpla a cabalidad. |  | 2 | 3 | 5 | MEDIO | NO | ENTIDAD Y CONTRATISTA | Desde la firma del acta de inicio | Hasta la finalización de la ejecución | Seguimiento por parte de Supervisor o Apoyo a la supervisión | Durante toda la ejecución del proyecto
11 | EJECUCIÓN | Incumplimiento de compromisos adquiridos por el contratista seleccionado con sus subcontratistas, suministradores de bienes y servicios. |  | Considerar la demora en la entrega como justificación para la ampliación del plazo del contrato |  | 2 | 4 | 6 | ALTO | SI | Contratista | Desde la estructuración del proceso | Hasta la ejecución del contrato | Al momento de la ejecución del contrato | Cuando ocurra, y se aplicara de manera inmediata
12 | EJECUCIÓN | Condiciones climáticas adversas como Tormentas, lluvias y/o Vientos fuertes; eventos naturales previsibles en los cuales no hay intervención humana que puedan tener impacto en la ejecución del contrato, por ejemplo los temblores, inundaciones, lluvias, sequías, entre otros. Se contempla las alteraciones que puedan desarrollarse por la pandemias |  | Aceptar el Riesgo cuando no puede ser evitado ni ser transferido o el costo de evitarlo o transferirlo es muy alto. En este caso se recomiendan medidas para reducir el Riesgo o mitigar su impacto, así como el monitoreo. Reducir la probabilidad de la ocurrencia del evento, cuando el Riesgo debe ser aceptado. Para el efecto se sugieren medidas como: (i) aclarar los requisitos, requerimientos y especificaciones y productos del contrato; (ii) revisar procesos; (iii) establecer sistemas de aseguramiento de calidad en los contratos; (iv) especificar estándares de los bienes y servicios; (v) hacer pruebas e inspecciones de los bienes; (vi) establecer sistemas de acreditación profesional; (vii) incluir declaraciones y garantías del contratista; (viii) administrar la relación entre proveedores y compradores. Reducir las consecuencias o el impacto del Riesgo a través de planes de contingencia, en los términos y condiciones del contrato, inspecciones y revisiones para revisar el cumplimiento del contrato y programas de apremio para lograr el cumplimiento del contrato |  | 3 | 3 | 6 | ALTO | SI | ENTIDAD Y CONTRATISTA | Momento en que ocurra el efecto climático y/o ajustes razonables según Emergencia Sanitaria | Fecha del Evento y Días de Intervenciones según la ejecución de las actividades | Garantizar que los controles son eficaces y eficientes en el diseño y en la operación. (b) Obtener información adicional para mejorar la valoración del Riesgo. (c) Analizar y aprender lecciones a partir de los eventos, los cambios, las tendencias, los éxitos y los fracasos. Detectar cambios en el contexto externo e interno que puedan exigir revisión de los tratamientos del Riesgo y establecer un orden de prioridades de acciones para el tratamiento del Riesgo. Identificar nuevos Riesgos que pueden surgir. : (i) asignar responsables; (ii) fijar fechas de inicio y terminación de las actividades requeridas; (iii) señalar la forma de seguimiento (encuestas, muestreos aleatorios de calidad, u otros); (iv) definir la periodicidad de revisión; y (v) documentar las actividades de monitoreo. | Durante la ejecución de las Actividades tomando medidas acorde a la ocurrencia o condición presentada.
13 | EJECUCIÓN | Cambios en el marco regulatorio o normatividad aplicable al proyecto. |  | Seguimiento permanente a las disposiciones y/o regulaciones normativas. El valor del contrato corresponde a un presupuesto ofertado por virtud del cual el contratista se obliga a ejecutar el objeto en su integridad, en los términos y condiciones descritos en el contrato y en sus respectivos anexos. |  | 1 | 4 | 5 | MEDIO | SI | ENTIDAD Y CONTRATISTA | Desde la firma del acta de inicio | Hasta la finalización de la ejecución | Manteniendo vigilancia constante en todas las competencias legales y técnicas que den alcance a la ejecución del contrato, así como interacción con el contratista y la interventoría para identificar dichos cambios de normatividad y dando cumplimiento a los mismos, mantener la ejecución del contrato en firme y sin generar necesariamente sobrecostos. | Durante la etapa precontractual, contractual y de ejecución del contrato.
14 | EJECUCIÓN | Variación de los precios del mercado |  | Seguimiento por parte del Supervisor y/o apoyo a la supervisión |  | 1 | 5 | 6 | ALTO | SI | Contratista y FDLSC | Desde la estructuración del proceso | Hasta la ejecución del contrato | Al momento de la ejecucion del contrato | Cuando ocurra, y se aplicara de manera inmediata
16 | EJECUCIÓN | Demoras por parte de la Entidad y o comité tecnico en las aprobaciones previas de los productos y/o servicios desarrollados por el contratista. |  | Seguimiento por parte del Supervisor y/o apoyo a la supervisión y exigencias por parte del mismo en comités para prontas aprobaciones |  | 3 | 3 | 6 | ALTO | SI | ENTIDAD Y CONTRATISTA | DESDE INICIO DE LA EJECUCION | Hasta la finalización de la ejecución | Seguimiento por parte de Supervisor o Apoyo a la supervisión | Durante toda la ejecución del proyecto
17 | EJECUCIÓN | Imposición de nuevos trámites o permisos |  | Seguimiento por parte del Supervisor y/o apoyo a la supervisión |  | 1 | 3 | 4 | BAJO | SI | ENTIDAD Y CONTRATISTA | Desde la firma del acta de inicio | Hasta la finalización de la ejecución | Seguimiento por parte de Supervisor o Apoyo a la supervisión | Durante toda la ejecución del proyecto
18 | EJECUCIÓN | Daños a terceros en el desarrollo de las actividades de ejecución del contrato |  | Seguimiento por parte del Supervisor y/o apoyo a la supervisión |  | 1 | 5 | 6 | ALTO | SI | ENTIDAD | Desde la firma del acta de inicio | Hasta la finalización de la ejecución | Seguimiento por parte de Supervisor o Apoyo a la supervisión | Durante toda la ejecución del proyecto
19 | EJECUCIÓN | Que los servicios no cuenten con las características técnicas solicitadas, y calidad de los elementos de acuerdo con lo estipulado. |  | Al momento de la entrega verificar el cumplimiento de las características técnicas solicitadas |  | 1 | 4 | 5 | MEDIO | SI | ENTIDAD | Desde la firma del acta de inicio | Hasta la finalización de la ejecución | Verificación de las características técnicas de los productos | Durante toda la ejecución del proyecto
20 | EJECUCIÓN | Incumplimiento de la entrega de elementos para el desarrollo de las actividades en las fechas estipuladas conforme a la ley y a la invitación pública. |  | Exigir condiciones organizacionales de recurso humano y técnico, experiencia, capacidad financiera entre otros, para que se presenten personas naturales y jurídicas capaces de cumplir con el objeto de contrato. |  | 1 | 3 | 4 | BAJO | SI | ENTIDAD Y CONTRATISTA | Desde la firma del acta de inicio | Hasta la finalización de la ejecución | Seguimiento por parte de Supervisor o Apoyo a la supervisión | Durante toda la ejecución del proyecto
21 | EJECUCIÓN | Incumplimiento del contratista total o parcial de las actividades relacionadas del contrato |  | Seguimiento a la ejecución. Verificación constante del valor de la TRM, durante la ejecución del contrato |  | 3 | 4 | 7 | ALTO | SI | ENTIDAD Y CONTRATISTA | Desde la firma del acta de inicio | Hasta la finalización de la ejecución | Reuniones periódicas para verificar el cronograma de trabajo y la variación de la TRM | Durante toda la ejecución del proyecto
22 | EJECUCIÓN | Baja participación de la comunidad y no se cumpla la oferta de acuerdo al anexo tecnico |  | El operador deberá garantizar la convocatoria y socialización del proyecto ante la comunidad |  | 2 | 3 | 5 | MEDIO | SI | ENTIDAD Y CONTRATISTA | Desde la firma del acta de inicio | Hasta la finalización de la ejecución | Verificación de las situaciones externas. | Durante toda la ejecución del proyecto
|  | Categoria del Riesgo |  |  | Impacto del Riesgo
| Probabilidad | Catagoria | Valoración |  | Categoria |  | Valoración |  |  |  | Categoria del Riesgo
|  | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 |  | Insignificante |  | 1 |  |  |  | Valoración del Riesgo |  | Categoría
|  | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 |  | Menor |  | 2 |  |  |  | 8, 9 y 10 |  | Riesgo extremo
|  | Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 |  | Moderado |  | 3 |  |  |  | 6 y 7 |  | Riesgo alto
|  | Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 |  | Mayor |  | 4 |  |  |  | 5 |  | Riesgo medio
|  | Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5 |  | Catastrófico |  | 5 |  |  |  | 2, 3 y 4 |  | Riesgo bajo
Valoración del Riesgo
|  | Calificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente. |  | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se pueden lograr el objeto contractual |  |  | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes |  | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual |  | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual.
|  | Calificación Monetaria |  | Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato. |  | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato. |  |  | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%). |  | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%). |  | Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%).
|  | Catagoria | Valoración | Insignificante |  | Menor |  |  | Moderado |  | Mayor |  | Catastrófico
|  |  |  | 1 |  | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  | 5
|  | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  | 6
|  | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  | 7
|  | Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  | 8
|  | Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 |  | 6 |  |  | 7 |  | 8 |  | 9
|  | Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5 | 6 |  | 7 |  |  | 8 |  | 9 |  | 10

## ASIGNACION Y TRATAMIENTO
| MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN | [19 empty] | Código: GCO-GCI-F164 Versión: 02 Vigencia: 01 de diciembre de 2022 Caso HOLA: 280117
Objeto Contractual:
Esta matriz es un documento anexo del Estudio Previo
No | Descripción (Que puede pasar y, cómo puede ocurrir) | Etapa | Clase | Fuente | Consecuencias de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Calificación total | Prioridad | ¿A quien se le asigna? | % | Tratamiento/Controles a ser implementados | Probabilidad | Impacto | Calificación total | Prioridad | ¿Afecta el equilibrio económico del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | ¿Cómo se realiza el monitoreo | Periodicidad ¿Cuándo?
1 | Retrasos en la revisión y ajuste del estudio previo y aprobación del mismo por parte de la Dependencia que genera la necesidad. | PLANEACIÓN | General | Interno | Retraso en la etapa subsiguiente de la contratacion. | 2 | 2 | 4 | BAJO | SDG |  | Exigir la revisión puntual y respectivo ajustes en las diferentes etapas precontractuales. | 2 | 2 | 4 | BAJO | NO | ENTIDAD | Desde la presentación de documentos por parte de área encargada | Hasta inicio de etapa de precontractual | Seguimiento por parte de supervisores de áreas encargadas (planeacion-contratacion-area especifica) | Durante la etapa de planeación
2 | No obtencion de cotizaciones de proveedores para la correcta planeacion del proyecto | PLANEACIÓN | General | Interno | Retraso en la ejecucion del proyecto Sobrecostos en la adquisision de bienes y servicios Sacar evento a secop generando atrasos en la contratacion. | 3 | 2 | 5 | MEDIO | SDG |  | Ampliación de búsqueda de proveedores de la entidad, clarificación de requisitos. | 3 | 2 | 5 | MEDIO | NO | ENTIDAD | Desde el inicio de la formulación | Hasta inicio de etapa de precontractual | Seguimiento por parte de Supervisor o Apoyo a la supervisión | Durante la etapa de planeación
3 | La modalidad de contratación NO es adecuada para el bien servicio u obra necesitado. | PLANEACIÓN | General | Interno | El proceso de planeación de los documentos de estudios y diseños se ven afectados por el desconocimiento de la normatividad legal vigente. | 1 | 3 | 4 | BAJO | SDG |  | Para mitigar su ocurrencia se debe hacer un estudio en contexto del objeto a contratar, las obligaciones y las entregas del contratista, entre la dependencia solicitante y la oficina asesora jurídica. | 1 | 3 | 4 | BAJO | NO | ENTIDAD | Desde la estructuración del proceso | Hasta la ejecución del contrato | Al momento de la evaluación del proceso | Durante la planeación y evaluación
4 | Estimacion inadecuada de los costos por el oferente | SELECCIÓN | Especifico | Interno | Ocurre cuando la propuesta económica que presenta el oferente no estima adecuadamente los costos de los conceptos necesarios para el cumplimiento del objeto del contrato | 2 | 2 | 4 | BAJO | SDG |  | El proponente debe minimizar la probabilidad de ocurrencia del riesgo estudiado detalladamente los pliegos y utilizando el plazo para aclaración de dudas otorgado para resolver todas las incertidumbres que resulten en el proceso de elaboración de la propuesta | 2 | 2 | 4 | BAJO | SI | CONTRATISTA | Desde la estructuración del proceso | Hasta la ejecución del contrato | Con la revisión previa a adjudicar el contrato | Cuando ocurra, y se aplicara de manera inmediata
5 | No publicación de la documentación del proceso de selección en el SECOP | CONTRATACIÓN | Estatal | Interno | Retraso o incumplimiento de los plazos legales para la publicación de los actos y/o documentos derivados de los procesos contractuales | 2 | 2 | 4 | BAJO | SDG |  | Elaboración de un cronograma con plazos que permitan tener movilidad en caso de fallas del SECOP. | 2 | 2 | 4 | BAJO | SI | ENTIDAD | Desde el inicio de la etapa precontractual | Hasta la finalización de la etapa precontractual | Seguimiento por parte del área de contratación. | Durante toda la ejecución del proyecto
6 | Cuando el contratista seleccionado no firma el contrato en el plazo establecido y/o se retrasa en la constitución y presentación de las garantías que amparan el cumplimiento del contrato. | CONTRATACIÓN | General | 0 | Retraso en la suscripcion de acta de inicio. Retraso en el inicio de la ejecución del contrato y afectación en el logro de los objetivos y satisfacción de la necesidad propuesta. | 1 | 2 | 3 | BAJO | CONTRATISTA |  | Establecer plazos perentorios para entrega de gestión documental, entrega de documentos en los plazos y porcentajes correspondientes a los pagos estipulados en el clausulado contractual. | 1 | 2 | 3 | BAJO | NO | CONTRATISTA | Desde el inicio de la ejecución | Hasta finalización de ejecución | Seguimiento por parte de supervisor o apoyo a la supervisión | Durante toda la ejecución del proyecto
7 | No presentacion de documentos por parte del contratista en los tiempos y porcentajes de pago estipulados en el clausulado del contrato. | CONTRATACIÓN | Especifico | 0 | Retraso en el protocolo de ingreso a almacen según directrices de gobierno. Desfinancieamiento del contratista desequilibrio contractual. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA |  | Establecer plazos perentorios para el perfeccionamiento y ejecución del contrato. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | NO | CONTRATISTA | Desde el inicio de la ejecución | Hasta finalización de ejecución | Seguimiento por parte de supervisor o apoyo a la supervisión | Durante toda la ejecución del proyecto
8 | Suspensión del contrato por causas de fuerza mayor, caso fortuito o pandemias | CONTRATACIÓN | General | Interno | Suspensión de las actividades programadas y de los productos finales. | 1 | 4 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA Y SDG |  | El FDL no asumirá la responsabilidad de los perjuicios que se puedan causar al contratista por la suspensión del contrato, sí median causas justas | 1 | 4 | 5 | MEDIO | NO | ENTIDAD | Desde la firma del acta de inicio | Hasta la finalización de la ejecución | Verificación de las situaciones externas. | Durante toda la ejecución del proyecto
9 | La realizacion de las acciones a ejecutar no se realizan en el periodo establecido, generando que el proyecto se ejecute en un mayor tiempo del contemplado. | EJECUCIÓN | Especifico | Externo | Modificación del cronograma y plan de trabajo. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA |  | Exigir la entrega puntual del cronograma y plan de trabajo y que el mismo se cumpla a cabalidad. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | NO | ENTIDAD Y CONTRATISTA | Desde la firma del acta de inicio | Hasta la finalización de la ejecución | Seguimiento por parte de Supervisor o Apoyo a la supervisión | Durante toda la ejecución del proyecto
10 | Incumplimiento de compromisos adquiridos por el contratista seleccionado con sus subcontratistas, suministradores de bienes y servicios. | EJECUCIÓN | General | Externo | Incumplimiento con la meta proyectada del contrato | 2 | 4 | 6 | ALTO | CONTRATISTA |  | Considerar la demora en la entrega como justificación para la ampliación del plazo del contrato | 2 | 4 | 6 | ALTO | SI | Contratista | Desde la estructuración del proceso | Hasta la ejecución del contrato | Al momento de la ejecución del contrato | Cuando ocurra, y se aplicara de manera inmediata
11 | Condiciones climáticas adversas como Tormentas, lluvias y/o Vientos fuertes; eventos naturales previsibles en los cuales no hay intervención humana que puedan tener impacto en la ejecución del contrato, por ejemplo los temblores, inundaciones, lluvias, sequías, entre otros. Se contempla las alteraciones que puedan desarrollarse por la pandemias | EJECUCIÓN | GeneraL | Externo | Cancelacion o modificación de algunas actividades como consecuencia de condiciones climaticas, eventos naturales previsibles en los cuales no hay intervención humana que puedan tener impacto en la ejecución del contrato y/o generadas por la Emergencia Sanitaria . | 3 | 3 | 6 | ALTO | CONTRATISTA Y SDG |  | Aceptar el Riesgo cuando no puede ser evitado ni ser transferido o el costo de evitarlo o transferirlo es muy alto. En este caso se recomiendan medidas para reducir el Riesgo o mitigar su impacto, así como el monitoreo. Reducir la probabilidad de la ocurrencia del evento, cuando el Riesgo debe ser aceptado. Para el efecto se sugieren medidas como: (i) aclarar los requisitos, requerimientos y especificaciones y productos del contrato; (ii) revisar procesos; (iii) establecer sistemas de aseguramiento de calidad en los contratos; (iv) especificar estándares de los bienes y servicios; (v) hacer pruebas e inspecciones de los bienes; (vi) establecer sistemas de acreditación profesional; (vii) incluir declaraciones y garantías del contratista; (viii) administrar la relación entre proveedores y compradores. Reducir las consecuencias o el impacto del Riesgo a través de planes de contingencia, en los términos y condiciones del contrato, inspecciones y revisiones para revisar el cumplimiento del contrato y programas de apremio para lograr el cumplimiento del contrato | 3 | 3 | 6 | ALTO | SI | ENTIDAD Y CONTRATISTA | Momento en que ocurra el efecto climático y/o ajustes razonables según Emergencia Sanitaria | Fecha del Evento y Días de Intervenciones según la ejecución de las actividades | Garantizar que los controles son eficaces y eficientes en el diseño y en la operación. (b) Obtener información adicional para mejorar la valoración del Riesgo. (c) Analizar y aprender lecciones a partir de los eventos, los cambios, las tendencias, los éxitos y los fracasos. Detectar cambios en el contexto externo e interno que puedan exigir revisión de los tratamientos del Riesgo y establecer un orden de prioridades de acciones para el tratamiento del Riesgo. Identificar nuevos Riesgos que pueden surgir. : (i) asignar responsables; (ii) fijar fechas de inicio y terminación de las actividades requeridas; (iii) señalar la forma de seguimiento (encuestas, muestreos aleatorios de calidad, u otros); (iv) definir la periodicidad de revisión; y (v) documentar las actividades de monitoreo. | Durante la ejecución de las Actividades tomando medidas acorde a la ocurrencia o condición presentada.
12 | Cambios en el marco regulatorio o normatividad aplicable al proyecto. | EJECUCIÓN | Especifico | Externo | Retraso en la ejecución de las labores como consecuencia de la aplicación de una nueva normatividad, eventualmente modificación en el aspecto económico que regula el contrato | 1 | 4 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA Y SDG |  | Seguimiento permanente a las disposiciones y/o regulaciones normativas. El valor del contrato corresponde a un presupuesto ofertado por virtud del cual el contratista se obliga a ejecutar el objeto en su integridad, en los términos y condiciones descritos en el contrato y en sus respectivos anexos. | 1 | 4 | 5 | MEDIO | SI | ENTIDAD Y CONTRATISTA | Desde la firma del acta de inicio | Hasta la finalización de la ejecución | Manteniendo vigilancia constante en todas las competencias legales y técnicas que den alcance a la ejecución del contrato, así como interacción con el contratista y la interventoría para identificar dichos cambios de normatividad y dando cumplimiento a los mismos, mantener la ejecución del contrato en firme y sin generar necesariamente sobrecostos. | Durante la etapa precontractual, contractual y de ejecución del contrato.
13 | Variación de los precios del mercado | EJECUCIÓN | General | Externo | Se podría originar desequilibrio económico al proponente por efecto de las fluctuaciones económicas | 1 | 5 | 6 | ALTO | CONTRATISTA Y SDG |  | Seguimiento por parte del Supervisor y/o apoyo a la supervisión | 1 | 5 | 6 | ALTO | SI | Contratista y FDLSC | Desde la estructuración del proceso | Hasta la ejecución del contrato | Al momento de la ejecucion del contrato | Cuando ocurra, y se aplicara de manera inmediata
15 | Demoras por parte de la Entidad y o comité tecnico en las aprobaciones previas de los productos y/o servicios desarrollados por el contratista. | EJECUCIÓN | General | Interno | Retraso en el cronograma propuesto y ejecucion del contrato. Puede generar prorrogas al contrato | 3 | 3 | 6 | ALTO | SDG |  | Seguimiento por parte del Supervisor y/o apoyo a la supervisión y exigencias por parte del mismo en comités para prontas aprobaciones | 3 | 3 | 6 | ALTO | SI | ENTIDAD Y CONTRATISTA | DESDE INICIO DE LA EJECUCION | Hasta la finalización de la ejecución | Seguimiento por parte de Supervisor o Apoyo a la supervisión | Durante toda la ejecución del proyecto
16 | Imposición de nuevos trámites o permisos | EJECUCIÓN | Especifico | Interno | Demoras en la ejecución del contrato que afecten tiempo o recursos | 1 | 3 | 4 | BAJO | SDG |  | Seguimiento por parte del Supervisor y/o apoyo a la supervisión | 1 | 3 | 4 | BAJO | SI | ENTIDAD Y CONTRATISTA | Desde la firma del acta de inicio | Hasta la finalización de la ejecución | Seguimiento por parte de Supervisor o Apoyo a la supervisión | Durante toda la ejecución del proyecto
17 | Daños a terceros en el desarrollo de las actividades de ejecución del contrato | EJECUCIÓN | Especifico | Externo | Gastos adicionales para cubrir cualquier tipo de accidente o posibles investigaciones | 1 | 5 | 6 | ALTO | CONTRATISTA |  | Seguimiento por parte del Supervisor y/o apoyo a la supervisión | 1 | 5 | 6 | ALTO | SI | ENTIDAD | Desde la firma del acta de inicio | Hasta la finalización de la ejecución | Seguimiento por parte de Supervisor o Apoyo a la supervisión | Durante toda la ejecución del proyecto
18 | Que los servicios no cuenten con las características técnicas solicitadas, y calidad de los elementos de acuerdo con lo estipulado. | EJECUCIÓN | Especifico | Externo | Atrasos en la entrega del servicio, Incumplimiento del contrato, Indemnizacion por daños y perjuicios causados al contratante Posibles acciones legales | 1 | 4 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA |  | Al momento de la entrega verificar el cumplimiento de las características técnicas solicitadas | 1 | 4 | 5 | MEDIO | SI | ENTIDAD | Desde la firma del acta de inicio | Hasta la finalización de la ejecución | Verificación de las características técnicas de los productos | Durante toda la ejecución del proyecto
19 | Incumplimiento de la entrega de elementos para el desarrollo de las actividades en las fechas estipuladas conforme a la ley y a la invitación pública. | EJECUCIÓN | General | Externo | No satisfacer la necesidad de la entidad. Mala ejecución del objeto contratado Incumplimiento de las condiciones estipuladas en el contrato Afectación en la gestión de la entidad | 1 | 3 | 4 | BAJO | CONTRATISTA |  | Exigir condiciones organizacionales de recurso humano y técnico, experiencia, capacidad financiera entre otros, para que se presenten personas naturales y jurídicas capaces de cumplir con el objeto de contrato. | 1 | 3 | 4 | BAJO | SI | ENTIDAD Y CONTRATISTA | Desde la firma del acta de inicio | Hasta la finalización de la ejecución | Seguimiento por parte de Supervisor o Apoyo a la supervisión | Durante toda la ejecución del proyecto
20 | Incumplimiento del contratista total o parcial de las actividades relacionadas del contrato | EJECUCIÓN | General | Externo | Perjuicios a la Entidad, Demora en el cumplimiento del plan de trabajo. Desequilibrio económico del contrato por la fluctuación de la Tasa Representantiva del Mercado | 3 | 4 | 7 | ALTO | CONTRATISTA |  | Seguimiento a la ejecución. Verificación constante del valor de la TRM, durante la ejecución del contrato | 3 | 4 | 7 | ALTO | SI | ENTIDAD Y CONTRATISTA | Desde la firma del acta de inicio | Hasta la finalización de la ejecución | Reuniones periódicas para verificar el cronograma de trabajo y la variación de la TRM | Durante toda la ejecución del proyecto
21 | Baja participación de la comunidad y no se cumpla la oferta de acuerdo al anexo tecnico | EJECUCIÓN | Especifico | Externo | Retraso en los cronogramas establecidos, prórrogas en el plazo de ejecución. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA Y SDG |  | El operador deberá garantizar la convocatoria y socialización del proyecto ante la comunidad | 2 | 3 | 5 | MEDIO | SI | ENTIDAD Y CONTRATISTA | Desde la firma del acta de inicio | Hasta la finalización de la ejecución | Verificación de las situaciones externas. | Durante toda la ejecución del proyecto
|  |  |  | Categoria |  |  |  | Impacto del Riesgo
|  |  | Probabilidad | Catagoria | Valoración |  |  | Categoria |  | Valoración
|  |  |  | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 |  |  | Insignificante |  | 1
|  |  |  | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 |  |  | Menor |  | 2
|  |  |  | Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 |  |  | Moderado |  | 3
|  |  |  | Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 |  |  | Mayor |  | 4
|  |  |  | Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5 |  |  | Catastrófico |  | 5
Valoración del Riesgo
|  | Catagoria | Valoración | Insignificante |  | Menor |  | Moderado | Mayor | Catastrófico |  |  |  | Categoria del Riesgo
|  |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  |  |  | Valoración del Riesgo |  |  | Categoría
|  | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  |  |  | 8, 9 y 10 |  |  | Riesgo extremo
|  | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 |  |  |  | 6 y 7 |  |  | Riesgo alto
|  | Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 |  |  |  | 5 |  |  | Riesgo medio
|  | Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 |  |  |  | 2, 3 y 4 |  |  | Riesgo bajo
|  | Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 | 10
CONTRATISTA
SDG
CONTRATISTA Y SDG