## Informe
SISTEMA DE GESTIÓN: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG
Código: DAC-C055-P1110-F08
Fecha Aprobación: 04 de Octubre de 2021 | INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATO O CONVENIO |  |  |  | Version: 6
Página
TIPO DE INFORME: | Parcial: ______ | Final: ____X___ | No.: |  | Fecha: 30/12/2024
CONTRATO__X_ | DE: Prestación de servicios |  | Nº | 1617 | AÑO: | 2024
CONVENIO___
CONTRATANTE: | EL DEPARTAMENTO - (Dependencia)
CONTRATISTA: | NOMBRE O RAZON SOCIAL: | EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL MUNICIPAL SAN FRANCISCO DE ASIS
| NIT O CC: | 813.011.502 - 2
| DIRECCIÓN | Calle 1 No. 6-71 |  | TEL: | 3125854104
| CIUDAD: | Elias
| REPRESENTANTE LEGAL: | DERLY MARCELA GIRALDO MARIACA
| CC: | 33.751.121 de Pitalito
OBJETO: | PRESTAR LOS SERVICIOS EN LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS - PIC DE CONCURRENCIA EN EL MUNICIPIO DE ELIAS DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA
FECHA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO: (dd/mm/aa) | 12 de noviembre de 2024
1. BALANCE JURÍDICO ADMINISTRATIVO
VALOR INICIAL: (Contrato o Convenio) | En cifras: $ 61.188.500,00
En Letras: SESENTA Y UN MILLON CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE
VALOR ADICIONAL: | Nº 1 | Valor: |  | Fecha:
| Nº 2 | Valor: |  | Fecha:
| Nº 3 | Valor: |  | Fecha:
VALOR TOTAL (Acumulado) | 61188500
PLAZO INICIAL: | TRES (3) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO SIN EXCEDER EL 30 DE DICIEMBRE DE 2024
PLAZO ADICIONAL: | Nº 1 | Tiempo: |  | Fecha:
| Nº 2 | Tiempo: |  | Fecha:
| Nº 3 | Tiempo: |  | Fecha:
PLAZO TOTAL (Acumulado) | TRES (3) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO SIN EXCEDER EL 30 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE INICIO: (dd/mm/aa) | 2024-11-18
FECHA DE SUSPENSIÓN Y REINICIACIÓN: (dd/mm/aa) | Nº 1 | Término |  |  | Fecha (dd/mm/aa)
Suspensión:
Reiniciación:
| Nº 2 | Suspensión:
Reiniciación:
| Nº 3 | Suspensión:
Reiniciación:
| Nº 4 | Suspensión:
Reiniciación:
FECHA DE TERMINACIÓN: (dd/mm/aa) | 30 de Diciembre del 2024
GARANTIAS:
Pólizas
Nº DE PÓLIZA | FECHA DE APROBACION | TIPO DE AMPARO |  | VALOR ASEGURADO | VIGENCIA
[5 empty] | INICIO | FINAL
SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD SOCIAL:
Que el contratista acreditó el cumplimiento del pago de aportes as Sistema Integral de Seguridad Social, así: La ESE HOSPITAL MUNICIPAL SAN FRANCISCO DE ASIS se encuentra al dia con los pagos de los aportes al sistema de seguridad social en salud, pensiòn, riesgos profesionales, ARP y aportes parafiscales/(SENA, ICBF, Caja de compensaciò familiar), del personal de planta de los ultimos seis (6) meses del 2024. Este certificado esta firmado el dia 26 de diciembre de 2024 por el gerente DERLY MARCELA GIRALDO MARIACA y la contadora OLGA MARCELA HURTATIS. Se anexa planillas de pago de la ESE HOSPITAL MUNICIPAL SAN FRANCISCO DE ASIS.
2. BALANCE FINANCIERO Y CONTABLE
DESCRIPCIÒN DE PAGOS |  | FECHA (dd/mm/aa) | VALOR | AMORTIZACIÓN | SALDO
VALOR INICIAL DEL CONTRATO |  | 2024-11-12 | 61188500 | $ | 61188500
VALOR ADICIONAL N°1 |  |  | $ | $ | $
VALOR ADICIONAL N°2 |  |  | $ | $ | $
VALOR ADICIONAL N°3 |  |  | $ | $ | $
VALOR FINAL CONTRATADO |  | 2024-12-30 | 61188500 | $ | 61188500
VALOR PAGO ANTICIPADO DEL CONTRATO |  | 2024-11-26 | 18356550 | $ | 42831950
VALOR ACTA PARCIAL N°1 |  |  | $ | $ | $
AMORTIZACIÓN ANTICIPO ACTA PARCIAL 1 |  |  | $ | $ | $
VALOR ACTA PARCIAL N° 2 |  |  | $ | $ | $
AMORTIZACIÓN ANTICIPO ACTA PARCIAL 2 |  |  | $ | $ | $
VALOR ACTA PARCIAL N° 3 |  |  | $ | $ | $
AMORTIZACIÓN ANTICIPO ACTA PARCIAL 3 |  |  | $ | $ | $
VALOR ACTA FINAL |  | 2024-12-30 | 61188500 | $ | 61188500
AMORTIZACIÓN ANTICIPO ACTA FINAL |  |  | $ | $ | $
VALOR FINAL EJECUTADO |  | 2024-12-30 | 61188500 | $ | 61188500
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA |  |  | $ | $ | $
SALDO A FAVOR DEL DEPARTAMENTO |  |  | $ | $ | $
RENDIMIENTOS FINANCIEROS |  |  | $ | $ | $
VALOR REINTEGRADO POR EL CONTRATISTA O CONVENIENTE |  |  | $ | $ | $
3. COMPONENTE TÉCNICO
Que, para dar cumplimiento al contrato referido, se desarrollaron las actividades y obligaciones sin intervenir ninguna comunicación adicional, y se cumplieron a safisfacción, conforme se describe y concluye en el siguiente cuadro:
Que para mayor detalle, se describen estos resultados, así:
CONCLUSIONES CUMPLIMIENTO DE ENTREGADOS
ACTIVIDAD | ENTREGABLE y/o RESULTADO LOGRADO | % DE CUMPLIMIENTO ACUMULADO PACTADO | ACTIVIDADES EJECUTADAS (Frente al Resultado logrado) | % DE CUMPLIMIENTO PARCIAL (MENSUAL) | DIFICULTADES U OBSERVACIONES
ACTIVIDADES GENERALES
1. Cumplir el objeto del Contrato, en la forma y tiempo pactado. | Entregable: Informe de actividades con soportes | 100% | Con el presente informe parcial se da cumplimiento a lo establecido en el contrato No 1617 de 2024 con sus correspondientes anexos en fisico y en magnético. | 100% | Ninguna
2. Dar cumplimiento a las obligaciones con el sistema de seguridad social en salud, pensión, sistema general de riesgos laborales y aportes parafiscales, cuando haya lugar a ello y presentar los documentos respectivos que así lo acrediten, conforme lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y demás normas que regulen la materia. Acreditar durante la ejecución del Contrato el cumplimiento de dichas obligaciones. | Entregable: Informe de actividades con soportes | 100% | La ESE San Francisco de Asis dió cumplimento a lo establecido en el contrato 1617 de 2024 con sus correspondientes anexos en fisico y en magnético. | 100% | Ninguna
3. Asumir y acreditar el pago de los salarios, prestaciones sociales, indemnizaciones y/o honorarios de todo el personal requerido en la ejecución del Contrato y garantizar que la celebración y ejecución de los subcontratos necesarios también cumplan con sus obligaciones laborales. Acreditar durante la ejecución del Contrato el cumplimiento de dichas obligaciones. | Entregable: Informe de actividades con soportes | 100% | Se cumplió a cabalidad las recomendaciones dadas por el equipo tecnico de salud publicay financiera de la secretaria de salud departamental. | 100% | Ninguna
4. Atender de manera oportuna y organizada la realización de las diferentes actividades a desarrollar, garantizando la logística necesaria para la realización de las mismas, de acuerdo a las especificaciones, cantidades y características establecidas en los anexos técnicos que hacen parte integral del contrato. | Entregable: Informe de actividades con soportes | 100% | Se cumplió a cabalidad las recomendaciones dadas por el equipo tecnico de salud publicay financiera de la secretaria de salud departamental. | 100% | Ninguna
5. Conformar un equipo operativo integral de profesionales y técnicos en salud que organice y desarrolle las actividades necesarias para la ejecución del objeto contractual. | Entregable: Informe de actividades con soportes | 100% | La ESE San Francisco cumplió cabalmente con esta actividad disponiendo de los recursos técnicos, humanos y financieros | 100% | Ninguna
6. Proveer todos los bienes y servicios requeridos para la ejecución y cumplimiento del objeto contractual. | Entregable: Informe de actividades con soportes | 100% | La ESE San Francisco de Asis, cumplió esta actividad disponiendo de los recursos técnicos, humanos y financieros | 100% | Ninguna
7. Cumplir con la normatividad legal vigente en Seguridad y Salud en el Trabajo, garantizando, por ende, que el talento humano, beneficiarios y demás que intervengan en la ejecución de las actividades contractuales cuenten con los elementos de protección personal y bioseguridad necesarios para la prevención, mitigación y control de la transmisión de COVID-19, así como para la manipulación de equipos, herramientas y demás elementos que se utilicen. | Entregable: Informe de actividades con soportes | 100% | La ESE San Francisco de Asis, cumplió cabalmente con esta actividad disponiendo de los recursos técnicos, humanos y financieros | 100% | Ninguna
8. Identificar a todo el personal operativo con los distintivos de la Misión médica y de la estrategia Salud Departamental del HUILA. | Entregable: Informe de actividades con soportes | 100% | La ESE San Francisco de Asis, cumplió con ésta actividad disponiendo de los recursos técnicos con el fin de proteger la misión médica. | 100% | Ninguna
9. Realizar las actividades del Plan de intervenciones colectivas de concurrencia de manera articulada entre los equipos operativos del PIC municipal, IPS, EAPB, Instituciones gubernamentales y no gubernamentales, equipo zonal dispuestos por la Secretaría de Salud departamental y/o demás actores presentes en el territorio. | Entregable: Informe de actividades con soportes | 100% | La ESE San Francisco de Asis, cumplió cabalmente con esta actividad disponiendo de los recursos técnicos, humanos y financieros. | 100% | Ninguna
10.Presentar a la Secretaría de Salud Departamental y a la DLS los informes parciales requeridos y un informe final en medio físico y magnético anexando evidencia fotográfica, videografía, evaluación del cumplimiento de las actividades pactadas, entre otros. | Entregable: Informe de actividades con soportes | 100% | El equipo PIC del Municipio de Elias, realizó las acciones concurrencia con el equipo de acuerdo con las instrucciones del Comité técnico del plan de intervenciones colectivas. | 100% | Ninguna
11.Suministrar al supervisor del Contrato toda la información que le sea solicitada para verificar el correcto y oportuno cumplimiento de las obligaciones contractuales, de acuerdo con los artículos 4° y 5° de la Ley 80 de 1993. Reportar de manera inmediata al supervisor del Contrato, sobre cualquier novedad, anomalía, eventualidad o irregularidad que pueda afectar la ejecución del Contrato. | Entregable: Informe de actividades con soportes | 100% | Con el presente informe Parcial se está dando cumplimiento a lo establecido en el contrato No. 1617 con sus correspondientes soportes anexos en físico y magnético. | 100% | Ninguna
12. Acatar de manera oportuna las recomendaciones u observaciones dadas por el supervisor, en cuanto a requerimientos técnicos, administrativos, financieros y demás en el desarrollo del Contrato. | Entregable: Informe de actividades con soportes | 100% | La ESE San Francisco de Asis, dió cumplimiento a lo establecido en el contrato No. 1617 con sus correspondientes soportes anexos en físico y magnético. | 100% | Ninguna
13.Reparar los daños e indemnizar los perjuicios que cause al DEPARTAMENTO por el incumplimiento del CONTRATO | Entregable: Informe de actividades con soportes | 100% | La ESE cumplió a cabalidad las recomendaciones dadas por el equipo técnico de Salud pública y financiera de la Secretaría de Salud Departamental. | 100% | Ninguna
14. Mantener las condiciones ofrecidas durante la ejecución del Contrato. | Entregable: Informe de actividades con soportes | 100% | La ESE cumplió con las recomendaciones dadas por el equipo técnico de Salud pública y financiera de la Secretaría de Salud Departamental. | 100% | Ninguna
15.El contratista no podrá revelar la información confidencial de propiedad de la Gobernación del Huila, de la que tenga conocimiento con ocasión o para la ejecución del contrato, sin el previo consentimiento por escrito del supervisor del contrato. Se considera información confidencial cualquier información técnica, financiera, comercial, estratégica y en general cualquier información relacionada con las funciones del Departamento del Huila, que tenga carácter reservado por la ley, o haya sido marcada o anunciada como confidencial por parte del Departamento o cualquier otra Entidad Estatal, conforme a lo establecido en Ley estatutaria 1581 de 2012 - 1712 de 2014 y los decretos que las reglamentan. | Entregable: Informe de actividades con soportes | 100% | No se presentaron perjuicios causados por incumplimiento frente a la confidencialidad de la informacion. | 100% | Ninguna
16. Para efectos del informe final deberá entregar un backup de la información, de los archivos de gestión donde se relacione la documentación producida durante la ejecución del contrato con el objeto de garantizar la seguridad de la información y continuidad de la operación. |  | 100% | La ESE San Francisco de Asis, hace entrega de un backup de la informacion a los referentes de la secretaria de salud departamental. | 100% | Ninguna
17. Para efectos del informe final, en 3 cumplimiento del artículo 2.8.2.2.4. del Decreto 1080 de 2015, deberá entregar los archivos que se encuentren en poder del contratista, dando aplicación a la Tabla de retención documental y diligenciando el formato único de inventario documental aprobado por la entidad. La información deberá ser entregada en físico y en medio magnético. El backup deberá estar organizado, digitalizado, foliado e indexado los archivos según los lineamientos que para tal efecto establezca la entidad. | Entregable: Informe de actividades con soportes | 100% | La ESE realiza la entrega según dispociciones emitidas por la secretaria de salud departamental. | 100% | Ninguna
18. Las demás inherentes al objeto y la naturaleza del Contrato y aquellas indicadas por el supervisor para el cabal cumplimiento del objeto del Contrato. | Entregable: Informe de actividades con soportes | 100% | No se presentó ninguna novedad | 100% | Ninguna
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS
SALUD MENTAL
1. Encuentros de formación a docentes de instituciones educativas de básica y media, sobre detección temprana y activación de rutas para la atención a problemas y trastornos mentales de población escolarizada. | Acta de capacitacion o informes, registro fotografico, planillas de asistencia | 100% | El equipo PIC del Municipio de Elías realizó 8 encuentros comunitarios: ZONA URBANA 25/11/2024 MARIA AUXILIADORA 25/11/2024MARIA AUXILIADORA 12/12/2024 PARQUE PRINCIPAL 14/12/2024 BARRIO RICAURTE 3/12/2024 EQUIPOS BASICOS ZONA RURAL 25/11/2024 MARIA AUXILIADORA SEDE AGUADAS 3/12/2024 VEREDA ORTOGUAZ 13/12/2024 VEREDA POTRERILLOS | 100% | Ninguna
2. Encuentro de formación de primeros intervinientes comunitarios sobre prevención, detección temprana y orientación a población en riesgo psicosocial o problemas y trastornos mentales. | Acta de capacitacion o informes, registro fotografico, planillas de asistencia | 100% | El equipo PIC del Municipio de Elías realizó 4 encuentros comunitarios de capacitación: ZONA URBANA 12/12/2024 SAN LUIS GONZAGA 12/12/2024 PARQUE PRINCIPAL ZONA RURAL 3/12/2024 VEREDA ORITOGUAZ 11/12/24 VEREDA POTRERILLOS | 100% | Ninguna
3. Servicio itinerante de atención en salud integral a población en riesgo o por consumo de sustancias psicoactivas y/o problemas y trastornos mentales, en la sede de los centros de escucha comunitarios o en zonas de población vulnerable por mayores riesgos psicosociales. | Informes, registro fotografico, planillas de asistencia, video casero | 100% | 2/12/2024 3/12/2024 4/12/2024 4/12/2024 | 100% | Ninguna
4. Jornada de movilización social sobre salud mental positiva libre de estigma y discriminación en entorno comunitario de cada municipio con representación intersectorial. | Informes, registro fotografico, video casero | 100% | El equipo PIC del Municipio de Elías realizó la jornada de movilizacion el dia 7/12/24 | 100% | Ninguna
PARTICIPACIÓN SOCIAL
5. Gestionar la conformación de redes de apoyo en vigilancia basada en comunidad para la identificación, análisis y movilización social ante situaciones de interés en salud pública en el municipio. | ENTREGABLES: -Oficio de articulación con la DLS- SSM. -Oficio de convocatoria. -Acta de conformación de la red de vigilancia basada en comunidad, donde se narre: - El proceso de búsqueda e identificación de las redes de apoyo comunitario en el municipio, especificando los líderes comunitarios, presidentes de juntas, redes de apoyo y actores institucionales con los cuales se realizó búsqueda activa, registrando las redes identificadas. -Lista de asistencia original. -Evidencia fotográfica. | 100% | El equipo PIC del Municipio de Elías gestionó la conformación de las redes con una reunión de articulación el día 21 /11/24. la conformación de la red con fecha del 13 /12/2024 y el 19/12/2024. se capacito a la red a través de dos talleres los días del 13 /12/2024 y el 19/12/2024 | 100% | Ninguna
SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL
6. Realizar un evento denominado “Lactatón” en articulación con la dirección local de salud/secretaría de salud, programas de ICBF y demás instituciones que atienden personas lactantes, con el objetivo de promover la lactancia materna exclusiva y alimentación complementaria a partir del sexto mes de vida. | Planeación del taller Acta de actividad, evidencia fotográfica y listado de asistencia.premios | 100% | El equipo PIC del Municipio de Elias realizó el dia 07/12/24 el evento denominado el Lactaton con poblacion lactante con el fin de promover la lactancia materna exclusiva y alimentacion complementaria. | 100% | NINGUNA
7. Stand informativo sobre etiquetado frontal de advertencia de los productos ultra procesados en las sedes educativas de la estrategia tienda escolar saludable.( Urbano) | Acta de reunión con directivos, docentes y delegado de estudiantes, para concertar el desarrollo de la actividad. •Registro de asistencia. Uno para registro de padres de familia y otro para docentes. •Registro fotográfico del stand de cada sede. •Acta de realización firmada por rector/Coordinador de la Sede educativa. En esta se debe registrar el número de estudiantes que participaron en la actividad. | 100% | El equipo PIC del Municipio de Elías realizó un stand informativo sobre etiquetado frontal las siguientes fecha 26/11/2024 INSTITUCION EDUCATIVA MARIA AUXILIADORA 14/12/2024 PARQUE PRINCIPAL 11/12/2024 CDI SEMILLITAS DEL FUTURO | 100% | Ninguna
8. Stand informativo sobre etiquetado frontal de advertencia de los productos ultra procesados en las sedes educativas en el marco de la estrategia tienda escolar saludable.(rural) | Acta de reunión con directivos, docentes y delegado de estudiantes, para concertar el desarrollo de la actividad. •Registro de asistencia. Uno para registro de padres de familia y otro para docentes. •Registro fotográfico del stand de cada sede. •Acta de realización firmada por rector/Coordinador de la Sede educativa. En esta se debe registrar el número de estudiantes que participaron en la actividad. | 100% | El equipo PIC del Municipio de Elías realizó un stand informativo sobre etiquetado frontal las siguientes fecha 26/11/2024 INSTITUCION EDUCATIVA MARIA AUXILIADORA 14/12/2024 PARQUE PRINCIPAL 11/12/2024 CDI SEMILLITAS DEL FUTURO 26/11/2024INSTITUCION EDUCATIVA MARIA AUXILIADORA SEDE DIVINO NIÑO 19/12/2024 VEREDA SAN VICENTE | 100% | Ninguna
9. Realizar seguimientos con visita extramural a los casos con desnutrición aguda moderada y severa y riesgo de desnutrición; notificados en SIVIGILA y SISVAN presentes en cada municipio del último reporte generado al inicio de este contrato. Se debe tener en cuenta bases de datos del CRIHU (para los municipios que aplique base de datos CRIHU). | Plan de capacitación, acta, evidencias fotográficas, listado de asistencia. | 100% | El equipo PIC del Municipio de Elías realizo visita de seguimiento Visitas de campo desnutrición menor de 5 años. 19/12/2024 Barrio Santa lucia | 100% | Ninguna
10. Fortalecer la vigilancia basada en comunidad a través de la ejecución un taller teórico- práctico a la red comunitaria IAMI extramural de cada municipio en la identificación de signos y síntomas de la desnutrición aguda moderada y severa; capacitar en el reporte oportuno de la ficha individual y/o colectiva para activar el sistema de alerta temprana.(urbano) | Plan de capacitación, acta, evidencias fotográficas, listado de asistencia y fichas de reporte individual y/o colectivas diligenciados | 100% | El equipo PIC del Municipio de Elías realizo un taller el dia 12/12/24 Mujeres lideres vereda el viso | 100% | Ninguna
VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES NO TRASMISIBLES
11. Realizar taller educativo a familias y miembros de la comunidad sobre cómo identificar y estratificar los riesgos asociados a enfermedades cardiovasculares -metabólicas.(urbano) | Acta y estrategia de enseñanza. Listado de asistencia Registro fotográfico | 100% | El equipo PIC del Municipio de Elías realizo un taller en el área urbana el día 21/11/24 | 100% | Ninguna
12. Realizar taller educativo a familias y miembros de la comunidad sobre cómo identificar y estratificar los riesgos asociados a enfermedades respiratorias crónicas (EPOC, ASMA).(urbano) | Acta y estrategia de enseñanza. Listado de asistencia Registro fotográfico" | 100% | El equipo PIC del Municipio de Elías realizo un taller en el área urbana el día 21/11/24 | 100% | Ninguna
13. Realizar taller educativo a familias y miembros de la comunidad sobre cómo identificar y estratificar los riesgos asociados a enfermedades huérfanas/raras, para intervenir de manera efectiva en la atención de salud.(urbano) | Acta y estrategia de enseñanza. Listado de asistencia Registro fotográfico" | 100% | El equipo PIC del Municipio de Elías realizo un taller en el área urbana el día 21/11/24 | 100% | Ninguna
14. Realizar taller educativo a familias y miembros de la comunidad sobre cómo identificar y estratificar los riesgos asociados a enfermedades cardiovasculares-metabólicas.(rural) | Acta y estrategia de enseñanza. Listado de asistencia Registro fotográfico | 100% | El equipo PIC del Municipio de Elías realizo un taller en el zona rural el día 23/11/2024 | 100% | Ninguna
15. Realizar taller educativo a familias y miembros de la comunidad sobre cómo identificar y estratificar los riesgos asociados a enfermedades respiratorias crónicas (EPOC, ASMA).(rural) | Acta y estrategia de enseñanza. Listado de asistencia Registro fotográfico | 100% | El equipo PIC del Municipio de Elías realizo un taller en el zona rural el día 23/11/2024 | 100% | Ninguna
16. Realizar taller educativo a familias y miembros de la comunidad sobre cómo identificar y estratificar los riesgos asociados a enfermedades huérfanas/raras, para intervenir de manera efectiva en la atención de salud.(rural) | Acta y estrategia de enseñanza. Listado de asistencia Registro fotográfico | 100% | El equipo PIC del Municipio de Elías realizo un taller en el zona rural el día 23/11/2024 | 100% | Ninguna
17. Capacitar a la comunidad en alimentación saludable mediante la utilización de alimentos autóctonos de la región y reducir el consumo de alimentos procesados y bebidas azucaradas.(urbano) | Acta y estrategia de enseñanza. Listado de asistencia Registro fotográfico | 100% | El equipo PIC del Municipio de Elías realizo dos talleres en la zona urbana los días 28/11/2024 27/11/2024 | 100% | Ninguna
18. Capacitar a la comunidad en alimentación saludable mediante la utilización de alimentos autóctonos de la región y reducir el consumo de alimentos procesados y bebidas azucaradas.(rural) | Acta y estrategia de enseñanza. Listado de asistencia Registro fotográfico | 100% | El equipo PIC del Municipio de Elías realizo dos talleres en la zona rural el día 27/11/2024 | 100% | Ninguna
19. Desarrollar talleres educativos en hábitos que afectan la salud bucal, dirigido a la comunidad de zona urbana y rural, dirigido a todos los cursos de vida, sobre: tabaquismo, alcoholismo, uso de piercings, buenas prácticas de autocuidado y prevención de fluorosis dental, para promover adecuados hábitos de higiene oral, de acuerdo al anexo técnico. | • Listado de asistencia • Acta y estrategia de enseñanza • Registro fotográfico • Certificados de las emisoras o medios de comunicación" | 100% | El equipo PIC del Municipio de Elías realizo 4 talleres educativos 2 urbanos y 2. rurales: 12/12/24 12/12/24 Rural 04/12/24 06/12/24 | 100% | Ninguna
20. Realizar 5 jornadas de demanda inducida al prestador primario de salud, (área urbana y rural) de todos los entornos, por cada una de las pruebas de detección temprana del componente de cáncer, y teniendo en cuenta los grupos etarios y el esquema que aplica para las mismas, relacionadas a continuación, donde entotal por las jornadas se deberá canalizar: - Citología cervico uterina, mujeres entre 25 y 30 años - Prueba de ADN-VPH, mujeres entre 30 y 65 años - Mamografía bilateral, mujeres entre 50 y 69 años - Examen clínico de la mama, mujeres a partir de los 40 hasta los 69 años. - Sangre oculta en heces por inmunoquímica, mujeres y hombres entre 50 y 75 años - Antígeno prostático, hombres entre 50 y 75 años ." | •Acta de socialización e indagación con la EAPB y/ò ESE Municipal para el desarrollo de la actividad y listado de asistencia. • Formato de canalización, creado por la SSDH diligenciado. • Copia del envío de estos formatos diligenciados, a la EAPB, DLS y ESE Municipal, según corresponda. | 100% | El equipo PIC del Municipio de Elías realizo 5 jornadas de demanda inducida en la zona urbana a la IPS municipal con una canalización de 40 personas por cada tamizaje de - Citología cérvico uterina, mujeres entre 25 y 30 años - 45 Prueba de ADN-VPH, mujeres entre 30 y 65 años - 45 Mamografía bilateral, mujeres entre 50 y 69 años - 45 Examen clínico de la mama, mujeres a partir de los 40 hasta los 69 años. - 45 Sangre oculta en heces por inmunoquímica, mujeres y hombres entre 50 y 75 años - 45 Antígeno prostático, hombres entre 50 y 75 años ." | 100% | Ninguna
INFANCIA
21. Fortalecer las unidades de rehidratación oral comunitarias (UROC) y las unidades de atención para las infecciones respiratorias agudas comunitarias (UAIRAC) que se encuentran operando en el departamento del Huila. | Actas de acuerdo a lo estipulado en el Anexo técnico | 100% | El equipo PIC del Municipio de Elías realizo capacitación los días 22/11/24 parque principal 29/11/24 parque principal | 100% | Ninguna
22. Apoyar la canalización efectiva en un 10% de la meta programática establecida para cada biológico trazador (3 DPT menor de un año, dosis unica de TV y refuerzo de DPT) para cada municipio y fortalecer la vacunación en general de iniciar y completar esquemas de vacunación de los otros biológicos del esquema regular (VPH, SR, TV, COVID, influenza y fiebre amarilla). | Actas de acuerdo a lo estipulado en el Anexo técnico | 100% | El equipo PIC del Municipio de Elías realizo la canalizacion de 20 usuarios vacunados para el biologico de influenza y 2 de fiebre amarilla. | 100% | Ninguna
SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA
23. Identificar y fortalecer las redes comunitarias y sociales existentes por municipio, que permitan coordinar, compartir o intercambiar conocimientos en temas relacionados con la atención para el cuidado preconcepcional, planificación familiar, atención del aborto seguro (IVE) y temas relacionados con las prácticas sociales y de salud relacionados con la maternidad y paternidad, el reconocimiento de la maternidad, el parto y el posparto como situaciones de especial protección, así mismo en temas relacionados con la violencia sexual y sus diferentes formas. | Actas de acuerdo a lo estipulado en el Anexo técnico | 100% | El equipo PIC del Municipio de Elías realizo 4 talleres 11/12/24 vereda el viso 03/12/24 vereda oritoguaz 10/12/2024 vereda san Vicente 10/12/24 vereda el viso | 100% | Ninguna
24. Realizar 3 actividades de información, educación y capacitación - IEC en infecciones de transmisión sexual – ITS en el entorno comunitario dirigido a la población general de la zona rural y urbana con un mínimo de 20 personas asistentes. | Actas de acuerdo a lo estipulado en el Anexo técnico | 100% | El equipo PIC del Municipio de Elías realizo 3 talleres 25/11/24 V/san Vicente 23/11/24 V/ Oritoguaz 23/11/24 V/ el viso | 100% | Ninguna
SALUD AMBIENTAL
25. Realizar una jornada participativa para el abordaje y seguimiento de las problemáticas identificadas y priorizadas en el marco de la estrategia CERSS. | Acta de la actividad, registro fotografico, video casero | 100% | El equipo PIC del Municipio de Elías realizo una jornada de limpieza a la fuente hidriaca en el rio timanejo vereda la palma el dia 5/12/24 con la comunidad. | 100% | Ninguna
Que las actividades relacionadas se cumplieron y recibieron a satisfacción.
El cuadro que se presenta a continuación, resume y consolida el % de cumplimiento y el valor a pagar de las actividades ejecutadas agrupadas por cada programa o subprograma, utilizando la información del anexo FORMATO DE EVALUACIÓN POR PROGRAMA/SUBPROGRAMA - PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS (PIC) DE CONCURRENCIA.
PROGRAMA/SUBPROGRAMA |  | % Cumplimiento1 | Valor a pagar2
Salud mental |  | 100% | 16000000
Participación social |  | 100% | 3000000
Nutrición |  | 100% | 9797125
Cardiovascular |  | 100% | 816438
EPOC |  | 100% | 816438
Enfermedades huérfanas |  | 100% | 816438
Modos y estilos de vida saludable |  | 100% | 2449280
Salud bucal |  | 100% | 2449280
Cáncer |  | 100% | 2449280
Infancia |  | 100% | 9797123
Salud sexual y reproductiva |  | 100% | 9797123
CERSS |  | 100% | 3000000
Total3 |  | 100% | 61188500
Nota: 1. El % de cumplimiento por cada programa/subprograma corresponde al % del valor a pagar sobre el valor total de las actividades de cada programa/subprograma (anexo: FORMATO DE EVALUACIÓN POR PROGRAMA/SUBPROGRAMA - PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS (PIC) DE CONCURRENCIA). 2. El valor total a pagar por programa o subprograma corresponde a la sumatoria de las actividades ejecutadas por el valor unitario de cada actividad (anexo: FORMATO DE EVALUACIÓN POR PROGRAMA/SUBPROGRAMA - PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS (PIC) DE CONCURRENCIA). 3. El total en el % de cumplimiento corresponde al % que resulta de la sumatoria del valor total a pagar sobre el valor del contrato.
Conforme a la información relacionada , el Supervisor designado, certifica que el Contratista ejecutó a satisfaccion las obligaciones pactadas durante el periodo comprendido entre 18/11/2024 al 30/12/2024, cumpliendo a cabalidad con el objeto contractual, razón por la cual se autoriza el pago correspondiente.
OBSERVACIONES:
Las actividades que se ejecutaron, se desarrollaron en cantidad y calidad conforme a los anexos técnicos definidos por la Secretaría de Salud Departamental y contenidos en la caja de herramientas establecida y cuya supervisión fue apoyada por los profesionales de apoyo y los referentes de cada programa/subprograma correspondiente de la Secretaría de Salud Departamental. Los soportes de la ejecucion de toda las obligaciones pactadas y descritas en el presente informe y con base en el informe de actividades y evidencias presentadas, se encuentran anexos en un drive en medio magnetico (https://drive.google.com/drive/folders/1i1Hg7i1aHhteKwLSDUbvXPElprmbI4UW drive_link) y de igual forma se encuentra anexa en fìsico (memoria USB) en el expediente del contrato. Para constancia se firma en la ciudad de Neiva, hoy 30 de diciembre del 2024
Nombre: _______________________________
NORMA CRISTINA HINCAPIÉ
Supervisor Designado
Revisó:Reina Esmeralda Posada Vargas-SSDH
Revisó. Sandra Milena Celis Componente Tecnico: - SSDH
| ELABORÓ | REVISÓ |  | APROBÓ
FIRMA
NOMBRE
CARGO
GOBERNACION DEL HUILA
Note on F6: 1. Registre la fecha del informe y 2 la fecha del periodo correspondiente
Note on B7: Registre el tipo de contrato: prestación de servicios, suministros, etc
Note on A9: o Conviniente
Note on C31: Aplica en la suspensión cuando se indique en forma expresa
Note on A43: Registre, Cuando aplique. Diligenciar tanto para la inicial como para sus modificaciones
Note on D54: Valor total del contrato y valores adicionales y valores actas de pago
Note on E54: Valor pagado de anticipo y/o valor amortizado al acta de pago
Note on F54: Valor pago del acta, después de haber amortizado el anticipo (si aplica)
Note on A72: Este concepto solo aplica sobre el anticipo
Note on A76: *Registre la información general de las actividades desarrolladas en el periodo, y si aplica relacione las comunicaciones realizadas entre las partes. Lo escrito en rojo es un ejemplo
Note on A79: Relacione las obligaciones y actividades pactadas, para dar cumplimiento al objeto contractual. Teniendo en cuenta las obligaciones generales (ej. Verificar el cumplimiento de las obligaciones generales pactadas en el contrato)
Note on B79: Mencione los resultados que genera la obligación o actividad. Si el resultado no aplica o no está concertado para el periodo. Registre NA para el periodo. Tener en cuenta que toda actividad debe tener resultado y en algún (os) periodo (s) debe (n) verse reflejado
Note on C79: El % de cumplimiento depende de lo pactado. Debe quedar al 100% cuando el resultado de la actividad finalice (ej. si finaliza en el 1o periodo registre 100% y en los periodos subsiguientes registre actividad finalizada. Si es permante en todos los periodos, saque % promedio según los periodos pactados y vaya acumulando según el cumplimiento hasta llegar al finalizar al 100%.
Note on D79: Describa las actividades que realizó en el periodo para lograr en resultado y/o entregable mencionado
Note on E79: Contratista Calidad: El porcentaje de cumplimiento parcial es el % promedio según los periodos pactados(ej. si realizo el 20% en el 1o registrelo y en los periodos subsiguientes registre solamente lo elaborado en el mes y vaya acumulando según el cumplimiento hasta llegar al finalizar al 100%.
Note on F79: Qué dificultades se presentaron al ejecutar la actividad realizada en el periodo. Qué observación quiere manifestar
Note on A151: Exprese en forma clara el grado de cumplimiento de las obligaciones y recibo a satisfacción o no, según el caso. El escrito en rojo es un ejemplo