## III SEGUIMIENTO
| FORMATO MAPA DE RIESGOS | [23 empty] | Codigo EC-F-09 | Version 003
| CONCEJO MUNICIPAL DE POPAYÁN NIT. 817.005.028– 2 | [23 empty] | Fecha de aprobación 04/03/2024
|  |  | PROCESO: | III SEGUIMIENTO MATRIZ DE RIESGO INSTITUCIONAL | [8 empty] | FECHA DE ACTUALIZACIÓN: |  | DICIEMBRE DE 2024
1) IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO/OPORTUNIDAD | [6 empty] | 2) ANÁLISIS | [5 empty] | 3) TRATAMIENTO |  |  |  |  | 4) RIESGO RESIDUAL | [5 empty] | MATERIALIZACIÓN DE LA OPORTUNIDAD
PROCESO | NOMBRE DEL RIESGO | DESCRIPCION | ¿RIESGO U OPORTUNIDAD? | TIPO DE RIESGO | CAUSA | EFECTOS | A. Antecedentes de ocurrencia | B. Procedimiento / Recursos existentes | C. JUICIO INTUITIVO | INDICE DE RIESGO/ PROBABILIDAD | INDICE DE SEVERIDAD / BENEFICIO | NIVEL DE RIESGO REAL | CONTROLES EXISTENETES | ACCIONES A TOMAR | PERIODICIDAD DEL CONTROL | FECHA MÁXIMA DE IMPLEMENTACIÓN | FECHA DE EVALUACIÓN | ANTECEDENTES DE OCURRENCIA | PROCEDIMIENTO / RECURSOS EXISTENTES | JUICIO INTUITIVO | INDICE DE PROBABILIDAD | INDICE DE SEVERIDAD / BENEFICIO | NIVEL DE RIESGO RESIDUAL | ¿LA OPORTUNIDAD LOGRO LA CONSECUENCIA ESPERADA O AUMENTAR LOS EFECTOS DESEADOS? | 5. SEGUIMIENTO MENSUAL/ COLABORADOR OBSERVACIONES/ACTIVIDADES
PROCESOS ESTRATÉGICOS
DIRECCIONAMIENTO Y PLANEACIÓN ESTRATÉGICA | Incumpliento en los Planes Estratégicos de la Corporación (PAAC, PEI, POAI) | No cumplir con las actividades y objetivos definidos en los planes de acción de la corporación | RIESGO | Cumplimiento | falta de seguimiento y evaluacion | ineficiencia operativa | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 | Aceptar el riesgo, buscando una oportunidad. | Seguimientos al PEI, POAI, PAAC | Trimestral | 2024-02-02 | 2024-12-30 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | SÍ | Se realiza II seguimiento PEI, POAI
| usuarios y partes interesadas insatisfechos | Usuarios y partes interesadas insatisfechos con los servicios prestados en la corporación | RIESGO | Estratégico | Falta de comunicación, expectativas no cumplidas, | Imagen, Sanciones legales, Humano,Operación del proceso. | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 | Reducir o eliminar el riesgo con acciones complementarias | Seguimiento de las PQRSDF a través de indicadores de gestión. Percepción ciudadana | Mensual | 2024-02-02 | 2024-12-30 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | SÍ | Se realizó II informe de seguijiento PQRSD, Análisis de percepción ciudadana 95,54 % porcentaje de cumplimiento. 4,5% porcentaje de insatisfacción. Percepción entes descentralizados con un 90% de percepción posiitiva y un 10% porcentaje de insatisfacción con los medio tecnológicos que se utilizan en las sesiones
| Alta rotación de personal | Circulo repetitivo de procesos constantes de reemplazo, capacitación y adaptación | RIESGO | Imágen | Cambios políticos y administrativos, Inestabilidad laboral y contratos temporales | afectación en la operación interna como en la calidad de los servicios que brinda al ciudadano, pérdida considerable de conocimientos institucionales, falta de estabilidad en los equipos de trabajo, incumplimiento de metas y objetivos institucionales | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 9 | Aceptar el riesgo porque en el corto plazo, no se puede reducir más | Programa de inducción y reinducción a colaboradores. programas de Capacitación Continua. Mantenimiento de Documentación a través de procesos y procedimientos para facilitar la adaptación de los nuevos colaboradores dando continuidad del conocimiento, Comunicación permanente y abierta | Trimestral | 2024-02-02 | 2024-12-30 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | SÍ | Se ejecutó la reinducción en el mes de agosto. . Gestión de Calidad, garantiza la inducción a los colaboradores de apoyo que vayan iingresando, de acuerdo a la necesidad que presente la Corporación. Se continua con la implementación del PIC, seguimiento mensual de indicadores de gestión por procesos, matriz de riesgos.
GESTIÓN DE CALIDAD | Incumplimiento del Sistema de Gestión de Calidad | Falta de cumplimiento en los estándares minimos del Sistema de Gestión de Calidad. | RIESGO | Cumplimiento | Falta de planeación, cumplimiento, revision y seguimiento de los requisitos de la norma ISO 9001:2015 | Perdida de Certificación de calidad dada por el ICONTEC | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | Reducir o eliminar el riesgo con acciones complementarias | Formulación del plan de mejora de la auditoria externa del ICONTEC | Mensual | 2024-12-06 | 2024-06-30 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | SÍ | Se formuló el plan de mejora para las no conformidades del la auditoria externa del ICONTEC y se envió al auditor externo para su revisión y aprobación
| Inadecuada Capacitación del Personal en la norma ISO 9001:2015 | Los funcionaros y contratisstas no comprendan los estandares de calidad y no puedan implementarlos correctamente. | RIESGO | Operativo | Falta de formación a funcionarios y contratistas en ISO 9001:2015 | Incumplimiento en los estandares minimos de la calidad dentro de sus procesos. | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 8 | Mantener las acciones para lograr la oportunidad | Realizar inducción a traves de una capacitación sobre la normaISO 9001:2015 a los contratistas y funcionarios de la corporación | Mensual | 2024-11-01 | 2024-04-30 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | SÍ | Se socializaron los resultados de la auditoria del ICONTEC en reunión informativa de contratistas
| Recursos Insuficientes: financieros, humanos y tecnologicos. | Falta de planeación estrategica | RIESGO | Estratégico | Limita la capacidad de la corporación para implementar y mantener el sistema de gestión de calidad | Debilidad en la continuidad de los procesos debido a la alta rotación del personal de apoyo, posible perdida de información. | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 9 | Mantener las acciones para lograr la oportunidad | Inducción constante en relación a su proceso a traves de procedimientos e inducciones | Mensual | 2024-10-01 | 2024-04-30 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | NO | Si bien ingresó un gran numero de contratistas para el presente mes, el tiempo no fue el propicio para programar una jornada de inducción. Sin embargo cada lider de proceso realizó una inducción interna a sus apoyos para la explicación de cada proceso
COMUNICACIÓN Y DIVULGACIÓN PÚBLICA | Informacion de interes sin publicar | No publicacion de indormación mínima requerida de acuerdo a la ley 1712 de 2014, en la pagina web. | RIESGO | Cumplimiento | Falta de un cronograma establecido para subir la informacion | Sanciones de carácter disciplinario "Investigación por parte de los organos de control". | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | Reducir o eliminar el riesgo con acciones complementarias | Indicador de gestión | Mensual | 2024-02-05 | 2024-12-30 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | SÍ | Se evidencia el cumplimiento con los indicadores de gestión mes noviembre y diciembre
| Plan de Comunicaciones ejecutado de forma deficiente | Mala planeacion del Plan de Comunicaciones, fuera del contexto de la mision y vision Corporativa | RIESGO | Estratégico | No estructuración de un Plan de Comuniones, alineado con las políticas corporativas. | Daño a la reputación institucional | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | Reducir o eliminar el riesgo con acciones complementarias | Actualización del Plan de Anual de Comunicaciones y el Manual de Identidad Corporativo | Semestral | 2024-04-09 | 30/112/2024 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | SÍ | Se llevo a cabo el 100% de la Ejecución del Plan Anual de Comunicaciones (indicador)
| Amenazas a la seguridad de la información | La divulgación de información confidencial o sensible puede poner en riesgo la seguridad de la información de la Corporación y la privacidad de sus partes interesadas. | RIESGO | Cumplimiento | La falta de controles de acceso adecuados puede permitir que personas no autorizadas accedan a áreas restringidas de la página web y a la información confidencial que se encuentra en ella. | sanciones legales y daños a la reputación de la organización. | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 9 | Compartir el riesgo, con otro proceso o contratar una póliza o seguro | contratar una persona idónea, con perfil de ingeniero o tecnologo en el área de sistemas. | Mensual | 2024-03-02 | 2024-12-30 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | SÍ | Se realizó contratación de un ingeniero externo, quien llevó a cabo mantenimiento preventivo de equipos tecnológicos y llevó a cabo revisión de la página web
| Incumplimiento de normativad vigente | La divulgación de información confidencial o sensible puede poner en riesgo la seguridad de la información de la Corporación y la privacidad de sus partes interesadas. | RIESGO | Cumplimiento | Deesconocimient de la norma, falta de capacitación | sanciones legales y daños a la reputación de la organización. | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | Compartir el riesgo, con otro proceso | indicador publicación en la página web | Mensual | 2024-02-05 | 2024-12-30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | SÍ | Inidcador mes diciembre de 2024
PROCESOS MISIONALES
PROYECTOS DE ACUERDO (Comisiones - Secretaria General) | Proyectos de acuerdo ejecutados sin el cumplimiento de los requisitos reglamentarios | No llevar a cabo los Proyectos de Acuerdo, conforme a lo dispuesto en el Reglamento Interno de la Corporación. | RIESGO | Cumplimiento | Desconocimiento de los requisitos legales, falta de capacitación, falta de conocimiento sobre cambios continuos en las normativas relacionadas con el ámbito municipal | Anulación o invalidación del Proyecto, demandas y litigios, daño a la reputación y desconfianza pública | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | Reducir o eliminar el riesgo con acciones complementarias | Inducciòn de personal de apoyo a procesos de Proyectos de Acuerdo y los encargados de comisiones . Implementacion de Bitacora | Mensual | 2024-04-30 | 2024-12-30 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | SÍ | Se verifica que se ha realizado entrenamiento a los colaboradores de apoyo en comisiones
| Falta de registro adecuado | La bitácora no se actualiza con el registro detallado de todas los proyectos ejecutados, pendientes, en tramite y archivados a. La bitácora no se actualiza con el registro detallado de todos los proyectos aprobados, en trámite y archivados. | RIESGO | Operativo | desorganización, reconocimiento de la importancia de llevar registros, limitación de tiempo y recursos | Litigios y demandas, dificultad en la rendición de cuentas e indicadores de gestión | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | Reducir o eliminar el riesgo con acciones complementarias | Realizar seguimiento a todos los proyectos que lleguen del Archivo y asi realizar respectivo seguimiento para tener una buena organización de las carpetas. | Mensual | 2024-04-30 | 2024-12-30 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | SÍ | Se actualiza la respectiva lista de chequeo y se hace seguimiento a todos los proyectos de acuerdo que han radicado hasta la fecha
| Carpeta fisica de Proyectos de Acuerdo sin documentos originales necesarios para la sesión de debates | carpeta con copias, documentos originales sin firmas | RIESGO | Cumplimiento | Descuido o error, problemas logísticos, retraso en la obtención de documentos, comunicación deficiente | Rechazo o aplamiento, pérdida de credibilidad, responsabilidad legal | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | Aceptar el riesgo, buscando una oportunidad. | Fortalecer el seguimiento a cada uno de los proyectos que vayan a radicar para asi llevar un orden adecuado de los documentos con la custodia de los documentos. | Mensual | 2024-04-30 | 2024-12-30 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | SÍ | Se realiza el seguimiento conforme a los proyectos radicados hasta la fecha, utilizando la lista de verificación correspondiente.
| Errores en la Transcripción de Actas | Los errores pueden ser omisiones, malinterpretaciones, errores de ortografía o gramática, así como la inserción de información incorrecta o incompleta en las actas. | RIESGO | Tecnológico | Falta de herramientas tecnoloógicas para la transcripción automática, no revisión exhaustiva de la transcripción, deficiencia en la equalizaciòn de sonido | falta de fiabilidad de la información registrada | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | Reducir o eliminar el riesgo con acciones complementarias | Solicitar que los primeros debates, mesas de trabajo y socializaciones se realicen en Plenaria, para garantizar que el audio sea legible. Solicitar herramientas tenològicas que permitan mejorar los audios en cada comisiòn | Mensual | 2024-06-30 | 2024-12-30 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | SÍ | Se puede verificar la mejora en la calidad de la transcripción de las actas, debido a las reuniones para entrenamiento de los colaboradores de apoyo encargados de las actas y la utilización de aplicaciones que facilitan la transcripción.
| Retraso en el tiempo de aprobación de acta | Demoras en la transcripción, revisión y corrección | RIESGO | Cumplimiento | No hay un procedimiento que determine el tiempo establecido para la firma de actas de comison | Problemas legales y de cumplimiento normativo | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | Reducir o eliminar el riesgo con acciones complementarias | Se establecio que terminada las respectivas socializaciones , mesas tecnicas, primer debate en comisiones el acta se entregara con tres dias habilies para ser revisada y aprobado por los concejales de su respectiva comision. | Mensual | 2024-06-30 | 2024-12-30 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | SÍ | Se ha logrado mejorar en el tiempo de entreega de las actas, por el trabajo coordinado y en equipo entre las comisones y el equipo jurídico..
CONTROL POLÍTICO | Inasistencia de los citados | El citado al debate de Control Politico no se presenta el día y hora señalado para la sesión | RIESGO | Cumplimiento | Falta de conocimiento y cumplimiento del reglamento interno del Concejo | Debates sin realizar - Correr translado del imcumplimiento a los entes de control, para la correspondiente investigación disciplinaria | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | Establecer acciones para capitalizar la oportunidad | Es preciso mantener las acciones desarrolladas hasta el momento que posibiliten estabilización en los procesos | Mensual | 2024-06-01 | 2024-12-20 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | NO | Es relevante asumir los riesgos que devienen y pueden convertirse en posibles oportunidades si se genera mayor optimización en los tiempos de los procesos
| Controles Politicos desarrollados sin los términos establecidos en Reglamento Interno | La no presentación de informes de conclusiones, de los controles politicos realizados | RIESGO | Cumplimiento | Plazos no establecidos para la conclusión del informe de Control Politico en el Reglamento Interno | Cierre del proceso de Control Politico inconcluso. Carpetas fisicas incompletas | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | Establecer acciones para capitalizar la oportunidad | Es preciso mantener las acciones desarrolladas hasta el momento que posibiliten estabilización en los procesos | Mensual | 2024-07-20 | 2024-12-20 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | SI | Es importante la constancia que se puda generar en oficiar el requerimiento para que se alleguen los informes de conclusiones permitiendo convertir en posibles oportunidades si se genera mayor optimización en los tiempos de los procesos
| Resistencia institucional: | las autoridades gubernamentales se muestren reacias a cooperar con los órganos de control político o a proporcionar la información solicitada | RIESGO | Cumplimiento | caso omiso al cuestonario por falta de transparencia , intereses politicos, | Control politico aplazado, desconfianza pública, intervenciones judiciales | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Establecer acciones para capitalizar la oportunidad | Es preciso mantener las acciones desarrolladas hasta el momento que posibiliten estabilización en los procesos | Mensual | 2024-03-01 | 2024-12-20 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | SÍ | Es relevante asumir los riesgos que devienen y pueden convertirse en posibles oportunidades si se genera mayor optimización en los tiempos de los procesos
PROCESOS APOYO
GESTIÓN FINANCIERA | error en las transferencias financieras | Enviar pagos a un tercero equivocado | RIESGO | Financiero | Errores humanos: falta de revision previa a la aprobacion del pago. | Pérdida de recursos, , hallazgos fiscales | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 | Reducir o eliminar el riesgo con acciones complementarias | solicitar las devoluciones del dinero consignado .seguimiento a su reintegro total. | Mensual | 30/04/2024 | 2024-06-30 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | SÍ | Pagos realizados de forma oportuna, con sus respectivos calculos financieros, lo que permite observar la eficiencia y eficacia en el manejo de los recursos.
| Errores en registros de operaciones contables | Falta de conocimiento y errores en digitacion | RIESGO | Financiero | Falta de procesos de revision, errores de comunicación | Decisiones financieras erroneas, estados financieros inexactos | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | Reducir o eliminar el riesgo con acciones complementarias | actualizacion en la normatividad tributaria y contable.conciliaciones periodicas area financiera | Mensual | 05/04/2024 | 2024-06-30 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | SÍ | Conocimiento en la normatividad vigenteteniendo con una constante la verificación de las nuevas normas que rigen la contabilidad pública. Revision constante con las conciliaciones realizadas mes a mes.
| Fraude Contable | Manipulacion fraudulenta de registros contables para beneficio personal o de la entidad | RIESGO | Corrupción | malversación de fondos, falsificación de documentos o registros contables, y uso indebido de recursos financieros | Perdidas financieras significativas y sanciones legales | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | Reducir o eliminar el riesgo con acciones complementarias | seguimiento constante a los registros contables con sus respectivos soportes y soportes bancarios con la revision y aprobación del secretario general y presidenta. | Mensual | 05/04/2024 | 2024-06-30 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | SÍ | documentacion con sus respectivos soportes y aprobación de quien elabora, revisa y aprueba los registros.
| Efectivo ineficiente en caja | Gestion ineficiente de los flujos de efectivo | RIESGO | Financiero | Planificacion presupuestal y financiera inadecuada | Falta de liquidez y costos financieros adicionales | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | Reducir o eliminar el riesgo con acciones complementarias | Los recursos asignados para caja menor fueron suficientes en los requerimientos realizados. | Mensual | 31/03/2024 | 2024-06-30 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | SÍ | los recursos reflejan su eficacia en el cumplimiento de los gastos menores improvistos generados en la corporación para su funcionamiento.
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO -SST | Escasez de recursos para la ejecución de planes | Insuficiencia de recursos financieros para llevar a cabo los planes. | RIESGO | Tecnológico | Previsión de recursos insuficientes. | Incapacidad para implementar iniciativas estratégicas. | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | Reducir o eliminar el riesgo con acciones complementarias | Ejecución de las capacitaciones programadas para este mes con el apoyo de las instituciones aliadas y los procesos responsables de la corporacion para dichas actividades. | Mensual | 2024-03-26 | 2024-12-30 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | SÍ | Se evidenci el cumplimiento de la ejecución del PIC en un 95%, en el Cronograma de capacitaciones y Lista de asistencia capacitaciones
| la falta de ingreso y revisión de las hojas de vida en el SIGEP | Los datos y documentos relacionados con los colaboradores no son registrados ni evaluados dentro del sistema. | OPORTUNIDAD | Cumplimiento | procesos ineficientes, falta de priorización, falta de seguimiento | Impacta de manera positiva en la calidad de la contratación y la gestión de recursos humanos en general | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 8 | Mantener las acciones para lograr la oportunidad | Cargue de soportes en los perfiles de la plataforma SIGEP II | Semestral | 2024-02-02 | 2024-12-30 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 6 | SÍ | Se puede evidenciar que el riesgo de mitigó con el cargue de soportes en los perfiles de la plataforma SIGEP II y de esta manera poder emitir la validación de la misma.
| Falta de actualización y ejecución del Plan de Capacitación, bienestar e incentivos | falta de lectura y análisis del procedimiento, no cumplimiento de metas y objetivos | RIESGO | Cumplimiento | Falta de recursos, falta de liderazgo y compromiso, resistencia al cambio, cultura organizacional baja | falta de desarrollo y habilidades, demotivación, estancamiento organizacional, no cumplimento de la normativa | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | Reducir o eliminar el riesgo con acciones complementarias | Ejecución de la programación de las actividades de inducción - re inducción - capacitación y bienestar en la corporación. | Mensual | 2024-03-26 | 2024-12-30 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | SÍ | Se puede evidenciar el cumplimiento del 100% de lo proyectado, con la lista de asistencia
| Falta de Evaluación y retroalimentación | ausencia de procesos estructurados para medir el desempeño, identificar fortalezas y áreas de mejora | RIESGO | Operativo | Falta de capacitación en habilidades de gestión, limitaciones de tiempo, habilidades y recursos, resistencia al cambio | Afecta la medición del impacto y la efectividad del plan, dificulta la identificación de las necesidades de capacitación y bienestar de los funcionarios y colaboradores | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | Reducir o eliminar el riesgo con acciones complementarias | Aplicación del formato THF-06 correspondiente a evaluaciones de las actividades de capacitación para asi obtener la retroalimentación de cada una y obtener la información necesaria para complementar las necesidades de funcionarios logrando identificar fortalezas. | Mensual | 2024-06-25 | 2024-12-30 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | SÍ | Se evidencia con el diligenciamiento del formato TH-F-06 (carpeta f´sica)
| Incumplimiento a estandares minimos aplicables en seguridad y salud en el trabajo | La falta de cumplimiento en requerimientos minimos en la implementacion de la seguridad y salud en el trabajo | RIESGO | Cumplimiento | Falta de cumplimiento a la politica de sst, falta de continuidad la proceso de ejecucion del sistema de seguridad y salud en el trabajo. | Exposición de arequermientos no favorables por parte de entidaes de control sancionatorias en SST, ocurrencia de eventos no deseados como accidentes y enfermedades laborales. | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Mantener las acciones para lograr la oportunidad | Realizar evaluacion de estanadres minimos para vigencia 2024 | Mensual | 2024-12-20 | 2024-12-30 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | SÍ | Se realzia reprote ante la ARL del cumplimiento del estandar minimo, y se establece que se cumple con un 93,5 % los estandares, evidenciado en certificado emitido por ALISSTA,
| Exposicion a peligros y riesgos psicosociales derivados de la labor ejecutada. | Largas jornadas de trabajo, carga ocupacional alta, complejidad de la tarea, atencion a personal interno y externo | RIESGO | Operativo | condiciones presentes en una situación laboral directamente relacionadas con la organización del trabajo, el contenido del trabajo y la realización de la tarea | Afectaciones a la salud fisica y mentale de los trabajadores del concejo de Popayán. | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Mantener las acciones para lograr la oportunidad | Capacitacion prevencion de riesgo psicosocial | Mensual | 2024-12-20 | 2024-12-30 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | SÍ | Listados de asistencia a capacitacion de medidas preventivas direccioandas a la prevencion del riesgo psicosocial,
| Enfermedaes laborales. | Exposicion prolongada a peligros y riesgos que afectan la salud, diseños inapropiados de puestos de trabajo, deficiencia de luz, estrés laboral. | RIESGO | Imágen | condiciones inseguras, falta de capacitación o diseño inapropiado de puestos con video terminales. | Impacto en la salud, costos financieros, daño reputacional, inseguridad y desmotivación de funcionarios y colaboradores. | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Mantener las acciones para lograr la oportunidad | Inspecciond e seguridad locativa | Mensual | 2024-12-25 | 2024-12-30 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | SÍ | Elaboracion de inspecciones de seguridad donde se evidencian los hallazgos y se dictan recomendaciónes en informe de priorizacion de intervencion de medidas administrativas e ingenieria aplicables,
GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS | Hurto o Pérdida de Elementos | Los elementos pueden ser robados o perdidos durante el proceso de ingreso o salida. | RIESGO | Estratégico | Los recursos físicos de la Corporación, están expuestos a robos, los cuales causan pérdidas económicas. | Disminución de los recursos disponibles, interrupciones en las operaciones, costos adicionales para reemplazar los elementos perdidos y daños a la reputación de la Corporación. | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 8 | Reducir o eliminar el riesgo con acciones complementarias | Utilizar formato orden de salida de elementos, cuando el funcionario o colaborador necesite llevar un equipo | Mensual | 2024-01-25 | 2024-12-30 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 | SÍ | Se puede evienciar que se diligencia de manera coreccta el formato RF-F-17
| Actualización de inventarios tardía | Demoras en la actualizacion de los registros de inventario. | OPORTUNIDAD | Estratégico | El inventario se lleva en el sistema GBS | Inventario fácil de gestionar | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 | Mantener las acciones para lograr la oportunidad | Realizar el inventario de manera trimestral, en conjunto con tesorería | Trimestral | 2024-03-01 | 2024-12-30 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 8 | SÍ | Hasta la fecha se han realizado 3 inventarios,, Se ha realizado el proceso de baja de elementos
| Mantenimiento inadecuado de vehiculos | Existe el riesgo de que los vehículos no reciban un mantenimiento adecuado | RIESGO | Cumplimiento | Falta de un programa o mantenimiento preventivo | fallas mecánicas o de seguridad | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 9 | Reducir o eliminar el riesgo con acciones complementarias | utilizar formatos de mantenimiento para llevar un control adecuado | Cuatrimestral | 2024-03-25 | 2024-12-30 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 | SÍ | Los formatos de mantenimiento se han dilligenciado correctamente
ATENCIÓN AL USUARIO | Baja participación ciudadana | La ciudadanía no se involucra en los procesos participativos del Concejo Municipal | RIESGO | Imágen | Desconocimiento de los mecanismos de participación ciudadana | falta de legitimidad de las decisiones de la Corporación | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 | Aceptar el riesgo, buscando una oportunidad. | Se realliza informe de Gestion final | Semestral | 2024-06-02 | 2024-12-20 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | si | El 22 de Diciembre del 2024, se fomento el lanzamiento del festival de Arte y Cultura afro en Popayan.
| Demoras en la Respuesta: | Gestión inadecuada de la documentación, fallos en los sistemas de información, errores humanos en la clasificación | RIESGO | Operativo | Pérdida de información, rinterrupción de la ruta PQRSDF, espuestas fuera del tiempo estipulado | Demandas legales, insatisfacción ciudadana, pérdida de imágen | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | Aceptar el riesgo, buscando una oportunidad. | Se lleva control en bitácora seguimiento PQRSDF | Trimestral | 2024-06-02 | 2024-12-20 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | si | Se indica que se maneja por medio de matriz en drive "Correo Gmail" que existe un cuadro de informacion diligenciado de cada PQRS con el fin de llevar control sobre fecha limite de respuesta. Indicadores de Gestión
| Desafíos logísticos y financieros | Posibilidad de que la organización y gestión de procesos participativos sea compleja y costosa, no se cuente con recursos financieros y humanos | RIESGO | Imágen | Dificultad para organizar y gestionar procesos participativos | exclusión y falta de representatividad, apatía y desinterés por la participación, bajo impacto ciudadano, dificultad para la toma de decisiones consensuadas | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 9 | Reducir o eliminar el riesgo con acciones complementarias | De acuerdo a la necesidad del evento se organiza la logística. (recursos humanos, financieros, tecnológicos, etc) | Trimestral | 2024-06-02 | 2024-12-20 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | si | se realizaron diferentes entregas de condecoraciones, la evidencia se encuentra en la pagina oficial del concejo municipal
GESTOÓN DOCUMENTAL | Errores en la clasificación de las PQRSD | posibilidad de que las PQRSD, presentadas por los ciudadanos no se clasifiquen correctamente | RIESGO | Tecnológico | Falta de claridad en la definición de criterios de clasificación, sistema de clasificación inadecuado, falta de capacitación | retaraso en la atención de las PQRSDF, Demandas en contra de la Corporacion, por vencimiento de terminos | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 9 | Aceptar el riesgo, buscando una oportunidad. | Se ve la necesidad de realizar la actualizacion del la plataforma de Orfeo para asi poder clasificar correctamente las PQRSD | Mensual | 2024-02-02 | 2024-06-30 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | SÍ | Se evidencia que se la clasificación de laa PQRSDF se distribuyen en la ventanilla única (según la ruta establecida), pero es necesario que se actualice la plataforma ORFEO
| No actualización del FUID | falta de actualización periódica del Formato Único de Inventario Documental (FUID) | RIESGO | Cumplimiento | Desorganizacion, falta de planeación | pérdida de control sobre la producción documental, dificultando la identificación, ubicación y gestión adecuada de los documentos. Incumplimiento normativo | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 9 | Mantener las acciones para lograr la oportunidad | Se evidencia diligenciamiento en el Formato Unico de Inventario Documental. | Mensual | 2024-02-02 | 2024-06-30 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | SÍ | Se verifica que se ha actualizado el FUID de las actas 2024-2023, consecutivos 2024-2023-2022, proyectos de acuerdo 2023, Control politico 2023. Es necesario que para la próxima vigencia se
| Acceso no autorizado | El acceso no autorizado de individuos o entidades a los documentos físicos y digitales de carácter confidencial o sensible de la Corporación | OPORTUNIDAD | Operativo | Controles adecuados | Garantía de cofidencialidad, fortalecimiento de la seguridad, cumplimiento legal y normativo | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | Mantener las acciones para lograr la oportunidad | Se da directrices a todo el personal para controlar el acceso no autorizado. | Trimestral | 2024-02-02 | 2024-06-30 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | SÍ | Se puedeve verificar que hay una oportunidad, la cual debe capitalizarse con las acciones que hasta el momento se llevan a cabo
| Sistema de Gestión Documental ORFEO desactualizado | Versión del software que no ha sido actualizada a la última versión disponible | RIESGO | Tecnológico | Falta de recursos económicos, dependencia de proveedores externos, funcionarios y colaboradores no capacitados, vulnerabilidad o ciber ataques, falta de actualización normativa | afecta el funcionamiento del archivo, la integridad de los documentos y la eficiencia de la gestión documental | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 9 | Aceptar el riesgo, buscando una oportunidad. | Se recomienda y sugiere la actualizacion del Sistema de Gestion Documental Orfeo. | Mensual | 2024-02-02 | 2024-06-30 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | SÍ | El Comité de Archivo, fue suspendido y queda penmdiente para la próxima vigencia.
GESTIÓN JURÍDICA | Revisión inadecuada de los actos administrativos | posibilidad de que los actos administrativos emitidos por el Concejo Municipal no sean revisados adecuadamente | RIESGO | Cumplimiento | Falta de recursos humanos y técnicos, falta de capacitación, falta de independencia del equipo jurídico | Actos administrativos nulos o ilegales, daños y perjuicios a los ciudadanos, deterioro de imagen | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | Aceptar el riesgo, buscando una oportunidad. | Implementaciòn de bitàcora para revisiòn a tiempo de los actos administrativos, normograma | Trimestral | 2024-03-31 | 30/12/2024 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | SÍ | Se puede verificar que se está llevando de manera correcta la bitacora de actos administrativos
| Asesoria inadecuada a funcionarios y concejales | información incorrecta, incompleta o engañosa | RIESGO | Cumplimiento | Falta de conocimiento experiencia, conflicto de intereses, falta de ética | Toma de decisiones inadecuadas, daños y perjuicios a la Corporación, deterioro de la imagen Corporativa | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | Aceptar el riesgo, buscando una oportunidad. | Realizar conceptos jurídico cuando sean solicitados, para la debida asesoria jurídica | Semestral | 2024-01-28 | 2024-12-30 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | SÍ | Se realizan conceptos jurídicos, de acuerdo a la necesidad
| Incumplimiento de requisitos en la gestión contractual | falta de cumplimiento en la normativivdad vigente, desconocimiento de Manuales y procedimientos establecidos para la contratación, ejecución y seguimiento de contratos con los que cuenta la Corporación | RIESGO | Imágen | Desconocimiento de la normatividad legal aplicable en la gestión contractual, del funcionamiento de la plataforma de apoyo SECOP II. Falta de competencia del personal a cargo de la gestión contractual. Ausencia de controles efectivos. | Detrimento patrimonial. Investigaciones disciplinarias, penales o fiscales. Pérdida de imagen. | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | Mantener las acciones para lograr la oportunidad | Debida implemantación de lista de chequeo, para cumplir con todos los requisitos de la contratación estatal. | Semestral | 2024-02-28 | 2024-06-30 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | SÍ | se puede verificar que se realiza la debida implementación de la lista de chequeo, dando una debida gestión contractual
EVALUACIÓN Y CONTROL | Retraso en el informes para los Entes de control | la información necesaria no se recopila o se comparte de manera eficiente. | RIESGO | Cumplimiento | Incumplimiento de los tiempos | Incumplimiento de normativa en los procesos que lleven a hallazagos de tipo administrativo, disciplinario o fiscal. | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 8 | Reducir o eliminar el riesgo con acciones complementarias | Seguimiento plan de mejora y Auditoría de seguimiento a entes externos | Trimestral | 2024-02-01 | 2024-12-30 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | SÍ | Se realiza cierre a planes de mejora entes de control
| Retrasos en las Auditorías | posibilidad de que las auditorías programadas no se realicen en el tiempo estipulado. | RIESGO | Operativo | Aplazamiento de la agenda programada para la auditoria, por parte del auditado | Afecta la planificación estratégica de la Corporación, retraso de actividades programadas del proceso | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | Reducir o eliminar el riesgo con acciones complementarias | Eljecución Plan anual de auditorías | Cuatrimestral | 2024-02-01 | 2024-12-30 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | SÍ | Se ejecutó el 100% de las auditorias proyectadas en el plan anaual
| Gestión inadecuada adecuada de riesgos | falta de un enfoque sistemático y efectivo para identificar, evaluar y mitigar los riesgos | RIESGO | Cumplimiento | no realizar un análisis de riesgos adecuado, no implementar controles necesarios, o no monitorear los riesgos de manera continua. | pérdidas financieras, daños a la reputación o incluso fallos en la operación. | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 8 | Reducir o eliminar el riesgo con acciones complementarias | Socialización mapa de riesgos por procesos, mediante mesas técnicas con el objetivo de que cada colaborador sea autónomo en su manejo y valoración | Mensual | 2024-02-01 | 2024-12-30 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | SÍ | Se realiza el III seguimiento a la matriz de riesgos institucional, concluyendo que el modelo COSO ERM 2027 surgió el efecto positivo deseado
| Incumplimiento normativo | La falta de seguimiento puede llevar a incumplimientos de normativas y regulaciones, | RIESGO | Cumplimiento | No priorizar el cumplimiento normativo en la planificación estratégica | sanciones o repercusiones legales | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 9 | Aceptar el riesgo, buscando una oportunidad. | Seguimiento a planes institucionales | Trimestral | 2024-02-01 | 2024-12-30 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 | SÍ | Se realiza II seguiiento de cierre firnal PAAC, PEI y POAI

## ANÁILISIS
RIESGO
PROBABILIDAD - RIESGO |  |  |  | SEVERIDAD (RIESGO)
A - ANTECEDENTES DE OCURRENCIA | ¿Con las mismas condiciones, ocurrió en los ultimos 6 meses? | SÍ | 1 | La consecuencia del riesgo me lleva a reprocesos que se pueden corregir inmediatamente, sin afectar las actividades del día a día . | 1
|  | NO | 0 | La consecuencia del riesgo me lleva a reprocesos cuyos costos no comprometen diferencias importantes de presupuesto. | 2
B - PROCEDIMIENTO / RECURSOS EXISTENTES | No existe ningun procedimiento, ni control para dicha actividad. |  | 2 | La consecuencia del riesgo me lleva a reprocesos o costos adicionales no planificados, observaciones del usuario que podrían traducirse en quejas. | 3
| Existe procedimientos escritos e impartidos a las personas involucradas en como hacer la actividad |  | 1 | La consecuencia del riesgo me lleva a no lograr los objetivos planificados y el costo de reproceso o compensación sobrepasan las capacidades financieras de la Corporacion, llevándola a incumplir con otras obligaciones. | 4
| Existen controles a estos procedimientos como checklist, supervisión auditorías, indicadores de desempeño , reuniones mensuales, etc |  | 0 | La consecuencia involucran perjuicio o una gran cantidad de usuarios, dañando la imagen y reputación de la Corporacion, involucra problemas legales | 5
C - JUICIO INTUITIVO | Juicio intuitivo: ¿Qué tan probable es que ocurra? | PROBABLE | 2
|  | NO PROBABLE | 1
OPORTUNIDAD
PROBABILIDAD - OPORTUNIDAD |  |  |  | BENEFICIO (OPORTUNIDAD)
A - ANTECEDENTES DE OCURRENCIA | ¿Con las mismas condiciones, se presentó el evento favorable en el último año? | SÍ | 1 | No genera valor agregado al usuario ni permite mejorar la eficiencia de la Corporaicion. | 1
|  | NO | 0 | Las mejoras son internas, sin embargo, no se genera un valor agregado al usuario | 2
B - PROCEDIMIENTO / RECURSOS EXISTENTES | Existen procedimientos, herramientas y recursos para aprovechar la oportunidad, así mismo, los funcionarios y colaboradores estan capacitados y concientizados para darles el uso correcto de los mismos (Capitalizar fortaleza). |  | 2 | Las mejoras permiten generar un valor agregado para el usuario, sin embargo, no es un factor relevante para el mismo. | 3
| No es ni una fortaleza y tampoco una debilidad, la Corporacion (caracteristicas y recursos) se encuentra en un punto medio. |  | 1 | Las acciones mejoran los indicadores de la Corporacion y/o aumenta la satisfacción al usuario | 4
| No existe ningún procedimiento, ni recursos que permitan aprovechar la oportunidad (Debilidad muy marcada). |  | 0 | La Corporaicon escala en sus procesos de tal manera que no solo mejora su productividad sino también la satisfacción de los usuarios | 5
C - JUICIO INTUITIVO | Juicio intuitivo: ¿Qué tan probable es que ocurra? | PROBABLE | 1
|  | NO PROBABLE | 2
TIPO DE RIESGO |  | PERIODICIDAD
Estratégico |  | Mensual
Imágen |  | Bimestral
Operativo |  | Trimestral
Corrupción |  | Cuatrimestral
Financiero |  | Semestral
Cumplimiento |  | Anual
Tecnológico

## MAPA DE CALOR
RIESGO | [6 empty] | OPORTUNIDAD
P / S | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | P / B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |  | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10
3 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 |  | 3 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15
4 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 |  | 4 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20
5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |  | 5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25
INTERPRETACIÓN
1- 2 | Tolerable |  |  |  |  | No requiere ninguna acción adicional | 1- 2 | Indiferente |  |  |  |  | Las oportunidad es de bajo impacto y probabilidad. No requieren atención inmediata y pueden ser ignoradas en la planificación.
3 -6 | Moderado |  |  |  |  | No requiere ninuna acción adicional sin embargo, se busca reducir el riesgo al mínimo | 3 -6 | Moderado |  |  |  |  | La oportunidad tiene un impacto y probabilidad moderados. Es recomendable monitorearlas, pero no son urgentes, aunque es necesario monitorearlas para evitar que se convierta un riesgo en el futuro.
7 -10 | Preocupante |  |  |  |  | En la medida que sea posible, deben tomarse acciones para reducir el riesgo moderado | 7 -10 | Interesante |  |  |  |  | La oportunidad es atractiva y puede ofrecer beneficios significativos. Vale la pena explorarlas y considerar estrategias para aprovecharlas
10 - 15 | Importante |  |  |  |  | Se debe priorizar la acción para redurir el nivel de riesgo. No se debería operar con este nivel de riesgo | 10 - 15 | Prioritario |  |  |  |  | La oportunidad es importante y deben ser atendida con prontitud. Se recomienda desarrollar un plan de acción para capitalizarlas.
16 - 25 | Intolerable. |  |  |  |  | Bajo ninguna circunstancia la organización debería continuar con la actividad hasta reducir el riesgo | 16-25 | Impostergable |  |  |  |  | La oportunidades se torna crítica. Su alto impacto y probabilidad requieren atención inmediata y acción decisiva. Ignorarlas podría significar perder beneficios significativos.

## RIESGO OPORTUNIDAD
RIESGO / OPORTUNIDAD | TRATAMIENTO
OPORTUNIDAD | Establecer acciones para capitalizar la oportunidad
OPORTUNIDAD | No tomar la oportunidad en el corto plazo
OPORTUNIDAD | Mantener las acciones para lograr la oportunidad
RIESGO | Evitar el riesgo, eliminando la actividad
RIESGO | Aceptar el riesgo porque en el corto plazo, no se puede reducir más
RIESGO | Aceptar el riesgo, buscando una oportunidad.
RIESGO | Reducir o eliminar el riesgo con acciones complementarias
RIESGO | Compartir el riesgo, con otro proceso o contratar una póliza o seguro