## PEI
| FORMATO SEGUIMIENTO PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL - PEI | [10 empty] | Código EC-F-12 | Version 002
| CONCEJO MUNICIPAL DE POPAYÁN NIT. 817.005.028 – 2 | [10 empty] | Fecha de aprobación 05/07/2024
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2024-2027
| PERIODO DE SEGUIMIENTO: |  |  | SEMESTRAL |  |  |  |  | No. SEGUIMIENTO |  | 2
OBJETIVO ESTRATEGICO | ESTRATEGIAS | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | META ANUAL | INDICADORES |  |  | INDICADOR CUMPLIMIENTO CUATRENIO |  |  |  | OBSERVACIONES I SEMESTRE
[5 empty] | NOMBRE INDICADOR | INDICADOR | FRECUENCIA | RESULTADO INDICADOR 2024 | RESULTADO INDICADOR 2025 | RESULTADO INDICADOR 2026 | RESULTADO INDICADOR 2027
1. OBJETIVO ESTRATEGICO: EJERCER EL CONTROL POLÍTICO A LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL Y ENTES DESCENTRALIZADOS | Realización de debates de Control Político, con el fin de analizar y dar seguimiento de la gestión administrativa | Programar debates de control político de acuerdo con su agenda y las necesidades específicas de su jurisdicción | Concejales de la Corporacion | 14 controles polìticos en comisiònes y 7 controles politicos en plenaria | Indicador de cumplimiento control político | (N° Asistencia a control Politico Secretarías y entes desentralizados (ACP) / Total de citaciones a Secretarias Municipales y entes desentralizado a Control Politico (CCP) )* 100) | Mensual | 95% |  |  |  | Se realizaron 2 controles políticos de los siguientes temas: Estadio Ciro López y luminarias Zona Rural. Sin embargo se citó a Control Especial a la Compañía Energética de Occidente – CEO, pero radicaron documento de solicitud de aplazamiento. Para el segundo semestre de 2024, se programaron cinco controles políticos, de los cuales se llevaron a cabo cuatro. Estos controles se realizaron al Hospital Universitario San José, la Secretaría de Tránsito y Transporte, la Secretaría de Gobierno y la Secretaría de Infraestructura.
| Seguimiento de eficacia a los Controles Políticos | Realizar evaluación periodica de los resultados, con el objetivo de medir el impacto del control político sobre la administración municipal | Concejales de la Corporacion | Seguimiento a los controles politicos (Informe). Si no cumple se llevarà a plenaria, seguidamente - Mociòn de censura | Indicador de informes de seguimientos a controles políticos | Nº de informes de seguimiento a controles politicos realizados /Nº de informes de informes de seguimiento a controles politicos proyectados*100 | Semestral | 90% |  |  |  | De los 11 controles politicos realizados, cuatro controles no cuentan con el informe que deben allegar los concejales convocantes del control correspondiente; estos controles son los citados al Hospital Universitario San José, Secretaría de infraestructura, Secretaría de salud y Secretaría de despacho
2, GESTIONAR LOS PROYECTOS DE ACUERDO MEDIANTE SU ESTUDIO, SOCIALIZACIÓN, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN, EN CONSONANCIA CON LAS NECESIDADES Y PRIORIDADES DE LA COMUNIDAD | Presentar y aprobar proyectos de acuerdo relacionados con el desarrollo social, económico, financiero del municipio por inciaitiva del Concejo Municipal de Popayán | Aprobacion de proyectos de acuerdo que beneficien a la comunidad | Presidente de cada Comision | Tres (3) proyectos de acuerdo presentados y probados por el Concejo de Popayán | Indicador de cumplimiento Proyectos de acuerdo | N° de proyectos de acuerdo aprobados / N° de Proyectos de acuerdo presentados por inciativa del Concejo Municipal de Popayán*100 | Mnesual | 88% |  |  |  | De los 29 proyectos de acuerdo registrados en el archivo del concejo, 18 fueron aprobados
| Informar y sensibilizar a la comunidad sobre la importancia de los Proyectos de Acuerdo, sus diferentes etapas, los derechos y responsabilidades de los líderes y ciudadanos en el proceso. | Aumentar la visibilidad y comprensión de los proyectos de acuerdo entre los ciudadanos, utilizando plataformas digitales | Concejales, colaboradores Comunicación y divulgación Pública, Participación ciudadana | Implementar y ejecutar al menos seis (6) campañas de difusión a través de medios digitales para informar y educar a la comunidad sobre la importancia de los proyectos de acuerdo | Indicador de cumplimiento camapañas de difusión | N° de campañas ejecutadas / N° de campañas programadas al año *100 | Anual | 100% |  |  |  | Durante las sesiones se ha comunicado ala ciudadania que participa tanto virtual como fisicamente que los ciudadanos pueden presentar propuestas de proyectos de acuerdo ante el Concejo, de acuerdo a la ley 136 de 1994, además se han realizado camapañas de difusión a traves de redes sociales de la coporación.
| Realizar seguimiento y monitoreo de los Acuerdos aprobados, para asegurar la efectividad y el impacto en beneficio de la comunidad | Controles normativos a los Acuerdos | Concejales de la Comisión Accidental, secretario general | Dos (2) Acuerdos normativos al año | Indicador de cumplimiento controles normativos realizados | N° de Controles normativos realizados a los acuerdos / N° de Controles normativos programados al año *10 | Anual | 50% |  |  |  | Se han hecho seguimientos a los acuerdos del 2023: Tasa prodeporte, fondo eduactivo municipal, vigencias futuras
3, INCREMENTAR Y MEJORAR LA PARTICIPACIÓN, INTERACCIÓN Y ATENCIÓN CIUDADANA | Establecer espacios fisicos y virtuales, para informar a la ciudadania sobre la importancia y el trámite de los Cabildos Abiertos como mecanismo de participación, Mesas de trabajo y foros, en el cual se tratan temas de interés público. | Capacitaciones sobre Cabildo Abierto, Mesas de trabajo y foros | Colaboradores Prensa y Atención al ciudadano y Talento Humano | Dos (2) videos de capacitación sobre cabildo abierto Un (1) foro Diez (10) mesas tecnicas | Indicador de cumplimiento estrategias de participación ciudadana | N° de videos de capacitacion producidos/ N° de videos de capacitación programados*100 N° de foros realizados en el año/ N° de foros programados por año*100 N° de mesas tecnicas organizadas en el año/N° de mesas tecnicas programadas en el año*100 | Smestral | 100% |  |  |  | Para el mes de mayo de la vigencia 2024, se realizaron 40 mesas técnicas en la comisión primera para la construcción del plan de desarrollo 2024 - 2027
| Realizar campañas de difusión dirigidas a lideres sociales, Ediles, JAL, JAC, Consejo de juventudes , CTP y ciudadanía en general, sobre mecanismos de participación ciudadana y la importancia de participar en el proceso democrático y la toma de decisiones locales. | Campañas de difusión | Concejales, Colaboradores Prensa y Atención al ciudadano | Dos (2) campañas de difusión al año a traves de las redes sociales del Concejo | Indicador de cumplimiento campañas de didfusion | N° de campañas de difusión realizadas/N° de camapañas de difusión programadas *100 | Semestral | 100% |  |  |  | para el rpimer semestre del año en vigencia, se realizó una agenda conjunta para incidir en los planes de desarrollo con ediles, JAC, Consejo municipal de juvetudes, lideres y lideresas en el mes de mayo. En el mes de abril se realizó una agenda conjunta de representación ciudadana.
| implementar mecanismos ágiles y eficientes de recepción, registro, seguimiento y respuesta oportuna a las PQRSDF, a través de la asignación adecuada de recursos humanos y tecnológicos, así como la capacitación del personal encargado de la atención al usuario. | Boton de PQRSDF activado en la pagina web del Concejo Buzón fisico de PQRSDF instalado en el Concejo de Popayán Correro de recepción de PQRSDF creado en el Concejo de Popayán | Colaboradores Prensa y Atención al ciudadano, Gestión de Calidad y Control Interno | Un (1) Boton de PQRSDF activado en la pagina web del Concejo para el cuatrenio Un (1) Buzón fisico de PQRSDF instalado en el Concejo de Popayán para el cuatrenio Un (1) Correro habilitado de recepción de PQRSDF creado en el Concejo de Popayán para el cuatrenio | Indicador de cumplimiento mecanismos de recpeción PQRSDF | N° de mecanismos de recepción de PQRSDF habilitados en el año/N° de mecanismos de recepción de PQRSDF programados en el cuatrenio*100 | Semestral | 100% |  |  |  | Se activó el botón de PQRSDF a traves de la pagina web del concejo, se instaló el botoón de PQRSDF en la entrada princiapl del concejo municipal de Popayán y también se habilitó en el primer semestre el correo oficial para recepción de PQRSDF
| identificar las necesidades de los usuarios mediante la recolección de información sobre la satisfacción y percepción de los ciudadanos respecto al servicio recibido, con el objetivo de fortalecer la cultura de mejora continua y garantizar la excelencia en la atención al usuario | revisar y analizar las estadìsticas de las redes sociales de la Corporaciòn. Realizar encuestas fisicas y digitales para medir la satisfacción y percepcion (buzòn de sugerencias) | Colaboradores Prensa y Atención al ciudadano, Gestión de Calidad y Control Interno | Una (1) encuesta bianual (2 en el cuatrenio) | Indicador de percepción ciudadnaa | N° de encuesta realizadas en el año/N° de encuestas programadas para el cuatrenio*100 | Anual | 100% |  |  |  | Se aplicó el formato de encuesta de percepción ciudadana a 303 usuarios de la corporación
| Promoción y Difusión de las PQRSDF a través de campañas de promoción y difusión para informar a la ciudadanía sobre la existencia y el funcionamiento del sistema de PQRSDF del Concejo Municipal, utilizando diversos medios de comunicación como redes sociales, páginas web, folletos informativos | Creacion de material gráfico (folletos, infografías, carteleras), charlas informativas, implementación de campañas en redes sociales, colaboración con medios de difusión locales, instalación de puntos de información en lugares estratégicos | Colaboradores Prensa y Atención al ciudadano | Dos (2) campañas de difusión a traves de las redes sociales del Concejo | Indicador de cumplimiento camapañas de difusción realizadas | N° de campañas de difusión realizadas/N° de camapañas de difusión programadas *100 | Smestral | 100% |  |  |  | Para el rpimer semestre de la vigencia 2024 se creó una cartelera informativa para los usuarios sobre el objetivo de cada comisión, además se realizaron diferentes eventos con estudiantes, comunidades afro, genero, JAL consejo de juventudes, ediles. Las evidencias se pueden encontrar en las redes sociales del Concejo. Para el segundo semestre de la vigencia 2024, se realizaron camapañas de difusión del rol del concejo a traves de la pagina oficial
| Promover la cultura de la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión pública, mediante una comunicación abierta y transparente sobre los procesos y resultados alcanzados por la Corporación | Informe de Rendición de Cuentas vigencia 2024 | Todos los procesos, Gestión de calidad y Control Interno | Un (1) Informe de rendición de cuentas | Indicador de cumplimiento | N° de informes de rendición de cuentas realizados en el año/ N° de informes de rendición de cuentas programados en el cuatrenio*100 | Semestral | 90% |  |  |  | para el mes de noviembre se recepcionaron los indicadores de gestión de los colaboradores de la corporación, sin embargo queda pendiente la información del proceso de gestión juridica y gestión financiera (gestión financiera envía a finales del mes del diciembre por el cierre contable que se hace al final del año)
4. FORTALECER Y OPTIMIZAR LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS | Diseño, ejecución y seguimiento del Plan Estratégico Institucional (PEI) periodo 2024-2027 del Concejo Municipal, con el fin de fortalecer la gestión administrativa, promover la transparencia y la eficiencia en la toma de decisiones, y contribuir al desarrollo integral y sostenible del municipio de Popayán | conformación de equipo para realizar Mesas de trabajo para: análisis situacional, definición de objetivos y estrategias, elaboracion de plan de accion, asignacion de recursos, comunicación y socialización, seguimiento y evaluación, revisión y ajuste | Equipo formulador PEI | Un (1) plan estrategico cuatrianual formulado y ejecutado | Indicador de cumplimiento diseño y ejecución de planes | No. total de Objetivos Alcanzados/No. Total de objetivos planificados *100 | Semestral | 100% |  |  |  | Durante los meses de febrero y marzo se realizaron mesas técnicas, para la estructuración del Plan Estatégico Insitucional PEI. En el mes de marzo se aprobó e implementó el PEI bajo resolución No. 20241100000215 de 2024 (01/03/2024) Y se encuentra en ejecución. En el mes de Junio se realizó el seguimiento a los objetivos propuestos
| Desarrollar, implementar y dar seguimiento al Plan Operativo Anual para las vigencias 2024, 2025, 2026 y 2027, con el propósito de orientar las acciones y programas institucionales hacia el logro de los objetivos estratégicos definidos, optimizando recursos, fortaleciendo la eficiencia operativa y garantizando la calidad en la prestación de servicios a la comunidad. | conformación de equipo para realizar Mesas de trabajo para planificar, ejecutar y asegurar el cumplimiento del PEI durante cada vigencia | Equipo formulador POAI | Un (1) Plan operativo Anual formulado y ejecutado | Indicador de cumplimiento a los objetviso del Plan Operativo Anual POAI | N° de objetivos de plan operativo ejecutados/N° de objetivos plasmados*100 | Semestral | 100% |  |  |  | Durante el primer semestre de la vigencia, se realizaron mesas técnicas para la formulación del POAI, el cual fue aprobado y se encuentra en ejecución. En el mes de Junio se realizó el seguimiento a los objetivos propuestos
| Establecer una estrategia de comunicación integrada que permita coordinar y alinear los mensajes y acciones de divulgación del concejo, asegurando coherencia y consistencia en su comunicación pública. | Actualización y fortalecimiento anual del Plan de Comunicaciones y el Manual de Imagen Corporativa, para garantizar su efectividad | Colaboradores Comunicación y Divulgación Pública | Un (1 ) Plan de comunicaciones actualizado y ejecutado | Indicador de cumplimiento estrategias del plan de comunicaciones | Estrategias del plan de comuinicaciones ejecutadas/Estrategias del Plan de comunicaciones programadas*100 | Semestral | 100% |  |  |  | Para el primer semestre se actualizó el plan de comunicaciones con los objetivos y estrategias a implemntar desde el proceso de Comunicación y Divulgación Pública
| Fortalecer la página web de la Corporación, con el objetivo de mejorar la transparencia y la accesibilidad a la información pública, facilitando el acceso de la ciudadanía a datos relevantes y decisiones tomadas por el Concejo municipal. | Mantenimiento y actualilzación de la página web de la Corporación, dando cumplimiento a los requisitos minimos establecidos en la ley 1712 de 2014 | Colaboradores Comunicación y Divulgación Pública - Gestión de Calidad y Control Interno | Un (1) auditoria interna que evalue los puntos aplicables de de la ley 1712 del 2014 Un (1) seguimiento al plan de mejora de la auditoria interna | Indicsdor de cumplimiento auditoria interna | N° total de puntos cumplidos/No. Total de puntos evaluados *100 | Smestarl | 100% |  |  |  | Para el primer semestre de la vigencia 2024, control interno y calidad realizó una auditoria interna al proceso de Comunicación y divulgación pública, y se realizaron 2 seguimientos al plan de mejora
| Fortalecer las capacidades y competencias , así como el bienestar integral de colaboradores y funcionarios del Concejo Municipal, a través del Plan de Capacitaciones y el Plan de Bienestar e incentivos, con el fin de potenciar su desarrollo profesional, mejora en el clima laboral y promoción de un ambiente laboral colaborativo y eficiente | Actualizacion y fortalecimento del Plan de Capacitaciones y el Plan de Bienestar e incentivos | Colaborador Talento Humano | Plan de capacitaciones institucional (1) formulado y ejecutado anualmente y Plan Anual de bienestar e incentivos (1 formulado y ehecutado anualmente | Indicador de cumplimeinto plan de capacitaciones / Indicador de cumplimeinto plan de capacitaciones | N° de objetivos de plan de capacitaciones institucional ejecutados/N° de objetivos programados*100 | Semestral | 100% |  |  |  | Para el primer semestre se cumplío con el 100% de las actividades programadas, se cuenta con un plan de capacitaciones y plan de bienestar social e incentivos probado, además de una encuesta de necesidades por proceso realizada e implementada
| Crear el Comité de Planeación con el objetivo de elaborar, evaluar y dar seguimiento a los diferentes planes, programas y políticas del Concejo Municipal de Popayán, los cuales serán actualizados en cada vigencia. | Conformación, implementación y socialización del comité de planeacion. | Tesorera, Control Interno y Gestión de Calidad | Crear (1) comité de planeación, el cual tendra vigencia de un año | Indicador de cumplimiento creación comité de planeación | Acto administrativo de comité de planeación No. de planes actualizados/No. total de planes *100 | Anual | 80% |  |  |  | A corte de mes noviembre se encuentra la resulución pendiente de aprobación
| Garantizar una gestión eficiente y sostenible de los recursos físicos del concejo municipal, asegurando su adecuada administración, mantenimiento y aprovechamiento de los bienes, con el fin de optimizar su uso, prolongar su vida útil | Asignación de recursos, realizar inventario y evaluacion de los recusos fisicos, capacitaciones promoviendo la cultura del cuidado de los recursos fisicos | Colaboradores Gestión de recursos físicos, contador (a) | Realización de tres (3) inventarios anualmente Una (1) capacitación | Indicador de cumplimientoinventario de recursos fisicos | No. de inventarios realizados al año /No. de inventarios programados para el año*100 N° de capacitaciones ejecutadas/N° de capacitaciones programadas *100 | Smestral | 90% |  |  |  | A corte de mes de octubre se han realizado 3 inventarios y un avance al ultimo inventario al mes de diciembre para el cierre de la vigencia
| Implementar y mantener un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo que cumpla con las normativas legales y asegure el bienestar físico y mental de los colaboradores y funcionarios del Concejo Municipal. | Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, Plan de capacitaciones, implementación de medidas de prevención, inspecciones y seguimiento (Vigia de Seguridad) | Colaboradores Seguridad y Salud en el Trabajo | Un (1) plan seguridad y salud en el trabajo Un (1) plan de capacitaciones en Seguridad y salud en el trabajo formulado y ejecutado Tres (3) reuniones de Vigia de Seguridad | Indicador de cumplimiento planes Seguridad y salud en el trabajo | N° de capacitaciones ejecutadas/N° de capacitaciones programadas en el Plan de capacitaciones SST *100 N° de acta de reuniones del Vigia de Seguridad realizadas en el año/N° de actas de reuniones del Vigia de Seguridad programadas en el año | Anual | 100% |  |  |  | A corte de octubre se ha cumplido con la formulación y aprobación del plan de seguridad y Salud en el trabajo y un plan de capacitaciones de seguridad y salud en el trabajo
| Actualización e implementación de Manuales, planes y programas relacionados con la Gestión Documental (PGD, SIC, FUID, PINAR, TRD): | Cronograma de actividades,actualización periodica de Manuales, planes y programas, en conformidad con la normatividad vigente y el sistema de Calidad de la Corporación. Convocar y realizar el Comité de Gestión de Archivo para garantizar la organización y eficiencia en la gestión documental | Colaboradores Gestión Documental, Secretario General, equipo jurídico | Minimo dos (2) Comités de Gestión en cada vigencia Planes de Gestión Documental Actualizados Anualmente | Indicador de cumplimeinto comité de archivo | No. Comites de Gestión ejecutados/No. Comites de Gestión planeados *100 N° de planes actualizados al año/N° de planes*100 | Anual | 50% |  |  |  | Se realizó la actualización de la resolución del comité y está pendiente de aprobación. La realización del comité se realizará en el mes de noviembre
| Asignación de recursos para fortalecer la herramienta informática ORFEO en todas las áreas del Concejo | Contratación del personal idoneo para la realización de actualizaciónes y mantenimiento a la plataforma ORFEO | Colaboradores Gestión Documental, Secretario General, equipo jurídico | Asignación de recursos en el Plan anual de adquisiciones para actualización de ORFEO | Indicador de cumplimiento presupuesto | Valor de los recursos asignados/Presupuesto total disponible *100 | Anual | 0% |  |  |  | Para el primer semestre de la vigencia 2024 no se asignó recursos para la actualización de la herramienta ORFEO
| Fortalecer las habilidades legales del equipo juridico, los conocimientos especializados y las competencias relacionadas con la gestión y funcionamiento del Concejo Municipal. | Capacitaciones en asesoramiento legal (Legislación y normativa municipal, procedimientos legales y administrativos, contratación pública, ética y responsabilidad, resolución de conflictos, tecnología y derecho) | Colaborador Talento humano | Dos (2) Capacitaciones sobre asesoramiento legal del Concejo de Popayán | Indicador de cumplimiento capacitaciones equipo juridico | N° de capacitaciones ejecutadas/N° de capacitaciones programadas *100 | Semestral | 100% |  |  |  | Se realizaron 2 capacitaciones en SECOP II, SIGEP y Presupuesto público dirigida a funcionarios y contratistas
| Garantizar una gestión contractual eficiente, transparente y responsable en el concejo municipal, que asegure la contratación de bienes, servicios y obras de manera oportuna, cumpliendo con los principios de legalidad, economía, eficiencia, eficacia y equidad, con el fin de contribuir al desarrollo integral del municipio y al bienestar de la comunidad. | planificación de la contratación de acuerdo al mapa de procesos de la Corporación, actualización del manual de contratación, carpetas fisicas de contratación actualizadas de acuerdo a la lista de chequeo, cierre de contratos de acuerdo al acta de liquidación, capacitaciones SECOP II y SIA OBSERVA | Equipo Jurídico | Cronograma de contratos solicitados. Actualización del Manual de contratación. Carpetas fisicas actualizadas de acuerdo a la lista de chequeo. Cierre de contratos de cada vigencia. | Indicador de cumplimiento gestión contractual | No. de contratos cerrados/No. Contratos planificados *100 No. de carpetas actualizadas segun cronograma de contratos/No. total de carpetas fisicas *100 | Semestral | 100% |  |  |  | Se dio cierre a la contratación de la vigencia 2023
| Fortalecer el sistema de control interno del Concejo Municipal, con el propósito de garantizar la eficiencia, transparencia y legalidad en todas las operaciones y procesos administrativos | Plan Anual de Auditorías, seguimiento y evaluación a los procesos. Planes de mejoramiento | Colaboradores Control Interno y Gestión de Calidad | Un (1) Plan Anual de auditorias formulado y ejecutado | Indicador de cumplimiento auditorias internas control interno | N° de auditorias internas ejecutadas / N° de auditorias Internas programadas*100 No. de planes de mejora cerrados/ No. planes de mejora programados *100 | Semestral | 100% |  |  |  | Se cumplió con la totalidad del plan anual de auditorias, realizando 14 auditorias, mas la auditoria interna de calidad
5, MANTENER LA CERTIFICACIÓN DEL ICONTEC EN CONFORMIDAD CON LA NORMA NTC ISO 9001: 2015 | Realizar auditorías internas y externas, revisiones periódicas de todos los procesos del Concejo Municipal de Popayán, para evaluar el cumplimiento de los requisitos de la norma NTC ISO 9001:2015 y la efectividad del SGC e Identificar áreas de mejora | Plan Anual de Auditorías, Planes de mejora, y seguimiento | Colaboradores Control Interno y Gestión de Calidad | 1 Plan Anual de auditorias formulado y ejecutado | Indicador de cumplimiento Gestión de calidad | No. de auditorias internas ejecutadas / No. de auditorias Internas programadas*100 No. de planes de mejora cerrados/ No. planes de mejora programados *100 | Semestral | 100% |  |  |  | Se cumplió con las 16 auditorias de la vigencia 2024, las cuales se cerraroj el día 25 de boviembre con la auditoria externa del ICONTEC
| Gestión de No Conformidades con el objetivo de identificar, registrar, investigar y resolver cualquier desviación o incumplimiento de los requisitos del SGC, para asegurarse de tomar medidas correctivas adecuadas para abordar las causas subyacentes de las no conformidades | Reporte de No conformidades y Plan de mejora | Colaborador Gestión de Calidad | Planes de mejora cerrados de acuerdo a las no conformidades encontradas | Indicador de cumplimiento Planes de mejora | No. de objetivos del plan de mejora cumplidos y cerrados /No. de no conformidades detectadas*100 | Semestral | 90% |  |  |  | Se ha cumplido con el cierre de las noc onformidades de las auditorias internas, sin embargo queda pendiente la recepción del plan de mejora del proceso de gestión juridica.
| Diseño, actualización y monitoreo regular de indicadores de desempeño relacionados con los procesos y resultados del SGC. | Ajuste y seguimieno de indicadores de gestión | Colaborador Gestión de Calidad | Dos (2) seguimiento a los indicadores | Indicador de cumplimiento actualización de indicadores | No. de Indicadores que Cumplen con la Meta / No. Total de indicadores de gestión *100 | Semestral | 95% |  |  |  | Se han actualizado los indicadores hasta el mes de noviembre
| Capacitación regular a funcionarios y colaboradores, sobre la norma NTC ISO 9001:2015, con el objetivo de todo el equipo sea consciente de su responsabilidad en el mantenimiento de la certificación ISO 9001:2015 y motivar a contribuir a la mejora continua. | Capacitaciones, foros o seminarios de la Norma NTC ISO 9001: 2015 | Colaborador Gestión de Calidad | Una (1) capacitación semestral sobre la norma NTC ISO 9001:2015 | Indicador de cumplimiento capacitaciones | N° de capacitaciones realizadas sobre la norma NTC ISO 9001:2015/N° de capacitaciones programdas*100 | Semestral | 100% |  |  |  | Se realizaron 2 capacitaciones , la primera que se llevó a cabo en el mes de abril y lla segunda en el mes de julio
| identificar, evaluar y gestionar los riesgos que puedan afectar el cumplimento de sus objetivos y el adecuado funcionamiento de los procesos, con el propósito de anticipar y mitigar posibles amenazas que podrían afectar negativamente las operaciones de la Corporación | Actualización de la Politica de Riesgos. Actualizacion, ajuste y analisis y seguimiento de la matriz de riesgos por procesos e institucional. Capacitaciones, talleres, mesas técnicas Riesgos Corporativos | Colaboradores Control Interno y Gestión de Calidad | Una (1) politica de riesgo actualizada en la vigencia Tres (3) seguimientos a los riesgos con cada profesional de apoyo de la corporación | Indicador de seguimiento actualización de Politica y seguimiento a matriz de riesgos | No. de Polıticas de Riesgo Actualizada/No. de Polı ticas de Riesgo Programadas para Actualizacion *100 No. de Seguimientos a Riesgos Programados /No. de Seguimientos a Riesgos Realizados *100 ​ | Semestral | 95% |  |  |  | Se ha realiado el seguimiento parcial hasta el mes de diciembre.
| ROSA AGUSTINA SINISTERRA LANDAZURY Presidenta |  | JOSÉ DANIEL VELASCO HOYOS Secretario General |  |  | PAULA FRANCELINA CAMAYO Colaborador Control Interno |  |  | SARA ISABELLA ORTEGA TELLO Colaborador SGC