## IMPACTO
IMPACTO
[5 empty] | INSIGNIFICANTE | MENOR | MODERADO | MAYOR | CATASTRÓFICO
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
PROBABILIDAD | 1 EN 10.000-100 | Puede ocurrir pero solo en circunstancias excepcionales |  | 1
|  |  | RARO |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| 1 EN 1.000-10 | Podría ocurrir pero dudoso | IMPROBABLE | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 1 EN 100-1 | Podría ocurrir en cualquier momento futuro |  | 3
|  |  | POSIBLE |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| 1 EN 10-100 | Probablemente ocurrira | PROBABLE | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| 1 EN 10 | Se espera que ocurra en la mayoría de circunstancias |  | 5
|  |  | CASI CIERTO |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

## MATRIZ R
No | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (qué puede pasar y, si es posible, cómo puede pasar) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | A quien se le asigna? | Tratamiento/control es a ser Implementados | Impacto después del tratamiento |  |  |  | Afecta la ejecución el contrato | Persona que implementa el tratamiento | Fecha inicio tratamiento | Fecha término tratamiento | Monitoreo y revisión
[13 empty] | probabilidad | impacto | Valoración del riesgo | Categoria |  |  |  |  | Forma de realizar monitoreo | Periodicidad monitoreo / Cuando?
1 | General | Externo | Planeación | Social o político | Dispersión de la normatividad | En materia de contratación estatal, existen numerosas normas, directrices, conceptos e interpretaciones sobre el procedimiento de contratación | 3 | 1 | 4 (Riesgo bajo) | Riesgo bajo | Unidad delegataria | Hacer seguimiento de las normas de contratación y de sus modificaciones para aplicarlas acorde vigencia. | 3 | 1 | 4 | Bajo | NO | Asesor de Contratación | Desde requisitos ejecucion y legalizacion contrato | Plazo ejecucion contrato | Verificando el portal de CCE | Semanal
2 | General | Interno | Planeación | Operacional | Deficiente determinación de especificaciones técnicas mínimas y variación de las mismas durante la ejecución del contrato | Lasnespecificaciones técnicas mínimas no permiten que se satisfaga la necesidad y requieran modificaciones que aumente el monto de los bienes o servicios | 2 | 2 | 4(Riesgo bajo) | Riesgo bajo | Unidad delegataria | Efectuar verificación del estudio previo presentado realizando observaciones cuando las especificaciones no ofrecen claridad | 2 | 2 | 4 | Bajo | SI | Usuario /gerente de proyecto | Desde requisitos ejecucion y legalizacion contrato | Plazo ejecucion contrato | Documento solicitando aclaración | Permanente en la planeación y selección
Asesor de contratación
3 | General | Interno | Contratación | Operacional | Reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento del contrato | Retraso en el inicio de la ejecución y cumplimiento del contrato, y por lo tanto no satisfacción oportuna de la necesidad. | 2 | 2 | 4 | Riesgo bajo | Unidad delegataria | Responder y aclarar en el menor tiempo posible las observaciones presentadas | 2 | 2 | 4 | 4 | NO | Jefe División precontractual | Desde requisitos ejecucion | Plazo ejecucion contrato | Revisión de respuestas de los comités | Previo a la adjudicación
4 | General | Interno | Contratación | Operacional | Incumplimiento de los requisitos de ejecución del contrato que generan dilataciones en su inicio | Retraso en el inicio de la ejecución y cumplimiento del contrato, y por lo tanto no satisfacción oportuna de la necesidad. | 1 | 1 | 4 | Riesgo bajo | Unidad delegataria | Gestión oportuna para agilizar los trámites administrativos internos que permitan inicio oportuno de la ejecución del contrato e impidan variación de precios del producto ofertado | 1 | 1 | 2 | Bajo | SI | Dependencia Presupuesto | Desde requisitos ejecucion | Plazo ejecucion contrato | Verificación cumplimiento requisitos de ejecución a cargo de la entidad | Una vez suscrito el contrato
5 | General | Interno | Planeación | Operacional | Cambio de lugar de ejecución del contrato y ejecución de actividades adicionales a las establecidas en el contrato | Modificación de las condiciones del contrato y aumento del costo estimado para la ejecución del mismo. | 2 | 2 | 4 | Riesgo bajo | Unidad delegataria | El usuario/gerente de proyecto, deberá efectuar una adecuada planeación del proceso o prever cuando se presenten cambios el restablecimiento de las prestaciones mutuas del mismo | 2 | 2 | 4 | Bajo | SI | Gerente de Proyecto / | Desde requisitos ejecucion y legalizacion contrato | Plazo ejecucion contrato | Revisión estudio previo | Permanente
6 | General | Interno | Contratación | Social o político | Incremento anormal de los insumos propios del bien o servicio contratado | Desequilibrio económico del contrato por variación de precios de los bienes o servicios | 3 | 1 | 4 | Riesgo bajo | Unidad delegataria | Desplegar un comportamiento que convenga a la realización y ejecución del contrato sin olvidar que el interés del otro contratante también debe cumplirse y cuya satisfacción depende en buena medida de la lealtad y corrección de la conducta propia. | 3 | 1 | 4 | Bajo | NO | Gerente de proyecto / usuario | Durante la ejecución del contrato | Durante la ejecución del contrato | Análisis de precios del sector a la fecha de ejecución y restablecimiento del equilibrio económico | Indeterminado
Delegatario contractual
7 | General | Externo | Ejecución | Operacional | No previsión por parte del proveedor, de la mejor alternativa para el transporte de los bienes a entregar teniendo en cuenta la naturaleza del elemento, el sitio de entrega, las restricciones de transporte y demás aspectos que impidan la entrega oportuna de los bienes contratados en el tiempo estipulado en las condiciones del contrato. así como el pago de las primas de los seguros de transporte por robo, destrucción y/o pérdida de los mismos | Retrasos en la entrega de los productos y del pago estipulado. | 3 | 2 | 5 | Riesgo medio | Contratista | Prevención al momento de realizar la entrega el día y hora acordada. | 1 | 1 | 2 | Bajo | NO | Contratista | Desde la adjudicación del contrato | Plazo ejecucion contrato | Control de plazos de entrega | Mensual
8 | Específico | Externo | Ejecución | Económicos | Los efectos desfavorables derivados de la fluctuación en los precios del mercado de los materiales, entre otros, que sean necesarios para la ejecución del contrato. | Afecta el normal desarrollo del contrato y puede generar un retraso en la entrega del objeto del contrato. | 3 | 4 | 5 | Riesgo medio | Contratista | Para la mitigación de este riesgo el contratista deberá prever estos sobrecostos en la determinación del valor de la oferta económica | 1 | 1 | 2 | Bajo | NO | Contratista | Durante el proceso precontractual | Ejecución del contrato | Los oferentes deberán analizar el comportamiento del mercado y efectuar proyecciones al respecto | Mensual
9 | Específico | Externo | Ejecución | Económicos | Los efectos desfavorables derivados de la variación de la tasa de cambio, afectando los precios del mercado de los insumos. | Afecta el normal desarrollo del contrato y puede generar un retraso en la entrega del objeto del contrato. | 2 | 2 | 4 | Riesgo bajo | Contratista | Para la mitigación de este riesgo el contratista deberá informar a la administración y presentar todos los soportes que evidencien la variación de los precios que afecten el equilibrio económico. | 1 | 2 | 3 | Bajo | NO | Contratista | Dentro de la ejecución del contrato. | Dentro de la ejecución del contrato. | Verificando la variación de los precios del mercado y ajustando de acuerdo a las necesidades de la entidad, el valor del contrato previa aprobación del ordenador del gasto. | Durante el periodo de ejecucion del contrato
10 | General | Externo | Contratación | Operacional | Incumplimiento de las obligaciones contenidas en el contrato | Restraso en la ejecución de las obligaciones contractuales | 1 | 3 | 4 | Riesgo bajo | Contratista | Actuación administrativa para hacer efectivas las multas y sanciones pactadas | 1 | 2 | 3 | bajo | Si | Comité Jurídico evaluador - Supervisor | Con la suscripción del contrato | Hasta el vencimiento del plazo de ejecución | Con los informes de supervisión | Mensual
11 | General | Externo | Ejecucion | Operacional | Incumplimiento en el pago de aportes a la seguridad social y parafiscales | Demora en los procedimientos administrativos para el pago | 3 | 1 | 4 | Riesgo bajo | Contratista | Actuación administrativa para hacer efectivas las multas y sanciones pactadas | 1 | 1 | 2 | bajo | Si | Comité Jurídico evaluador - Supervisor | Con la suscripción del contrato | Hasta el vencimiento del plazo de ejecución | Con la respectiva autorización para el pago - informes de supervisión | Mensual
12 | General | Externo | Contratación | Operacional | La no suscripción del contrato | Demora en el inicio de la ejecución | 1 | 2 | 3 | Riesgo bajo | Adjudicatario | Verificación cumplimiento de todos los requisitos para la legalización del contrato | 1 | 1 | 2 | bajo | no | Comité jurídico evaluador, Asesor contractual | Entrega de la oferta y garantías | Con la suscripción del contrato | En el perfeccionamiento del contrato | En el evento